Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" īstenošanu

- Informatīvā ziņojuma pamatojums

- Labklājības ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā (turpmāk – ziņojums) ietverts priekšlikums Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" (turpmāk – pasākums) īstenošanai. Pasākumā plānots izveidot kopienā sniegtu jeb ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (turpmāk – ĢVPP) infrastruktūru sociālās aprūpes nodrošināšanai bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu valsts sociālās aprūpes centros (turpmāk –  VSAC).

- Kopš 2017. gada vērojama ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas) uzņemto bērnu skaita noturīga lejupslīde, tomēr joprojām ievērojams skaits bērnu ir ievietoti ilgstošas aprūpes institūcijās, no kuriem lielākais īpatsvars ir pusaudžu vecuma bērni un bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ko neizvēlas uzņemt savā ģimenē ne audžuģimenes, ne adoptētāji, skat.1. attēlu 2. lpp.

1. attēls

Izmaiņas ārpusģimenes aprūpes jomā 2004. – 2020.gadā

Avots: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas dati par bāriņtiesu darbu

- Lai arī valstī būtiski palielinājies ģimeņu, kurās ir bērns ar invaliditāti, pieejamais atbalsts un pakalpojumi, kā arī aizbildņu un audžuģimeņu skaits un tām pieejamā atbalsta apjoms, VSAC filiālēs joprojām atrodas bērni, kuriem vairāku gadu garumā nav izdevies atrast ģimeni vai atgriezties savā ģimenē bērna smagā veselības un funkcionālā stāvokļa dēļ.  2021. gada 1. septembrī VSAC aprūpi saņēma 136 bērni, no kuriem lielākā daļa ir bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem – garīga rakstura, fiziskās attīstības, kā arī kombinētiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. No tiem 65 procentiem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 41 procentam ir ārstu konsīlija lēmums par paliatīvās aprūpes nepieciešamību, 48 procenti pārvietojas riteņkrēslā un 30 procentiem dzīvības uzturēšanai ir nepieciešamas medicīniskās tehnoloģijas (mākslīgā plaušu ventilācija, zonde enterālajai barošanai u.c. iekārtas).

- Bērnam, augot institucionālā vidē, ir ierobežotas iespējas veidot emocionālo piesaisti vienam pieaugušajam, kā tas ir ģimenē, audžuģimenē vai aizbildnībā esošiem bērniem. Viņu attīstība ir kavēta, nereti ierobežota, kā arī netiek pilnvērtīgi nodrošināta bērna iekšējo resursu (t.sk. prasmju, iemaņu un intelektuālo spēju) izmantošana. Šiem bērniem nākotnē ir neiespējami vai grūti iekļauties sabiedrībā. Pašlaik lielākā daļa bērnu ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri sasniedz 18 gadu vecumu, esot VSAC, tālāk nonāk pilngadīgo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, nevis uzsāk dzīvi sabiedrībā.

- Primāri situācijās, kad bērns nevar atgriezties bioloģiskā ģimenē vai tikt adoptēts, ārpusģimenes aprūpe viņam ir nodrošināma pie aizbildņa vai audžuģimenē. Tikai galējā situācijā bērnu var ievietot VSAC, vienlaikus nepārtraucot audžuģimeņu un aizbildņu meklēšanas procesu un aizvien regulāri izvērtējot iespējas bērnam atgriezties bioloģiskajā ģimenē.

- VSAC "Rīga" filiāle "Rīga" no 2018. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim īstenoja izmēģinājuma projektu ar mērķi pilnveidot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, izstrādājot un aprobējot ģimenes tipa bērnu aprūpes modeli. Izmēģinājuma projektā tika iesaistīti 7 bērni, kuriem ĢVPP tika nodrošināts divās izremontētās un aprīkotās dzīvokļa tipa (turpmāk arī – dzīvokļi) telpās ēkā Kapseļu ielā 31, Rīgā. Dzīvokļu iekārtojums un bērnu ikdienas ritms tika iespējami pielāgots ģimenes dzīvei un ģimenes vajadzībām. Līdzīgus dzīvokļus pēc izmēģinājuma projekta veido arī citas VSAC filiāles (piemēram, VSAC "Rīga" filiāle "Teika"), kurās ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus saņem ārpusģimenes aprūpē esoši bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

- Neskatoties uz centieniem izveidot atbilstošu infrastruktūru ĢVPP sniegšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, VSAC sniegtā pakalpojuma kvalitāti ietekmējošs faktors ir to telpu stāvoklis un ierobežotās iespējas ēku sakārtošanai, tai skaitā nodrošināt vides pieejamību, higiēnas un epidemioloģisko prasību izpildi, kā arī bērnu skaits vienā ēkā, kas rada risku zemākai pakalpojumu kvalitātei un neatbilstošai ĢVPP sniegšanai. VSAC filiāļu ēku tehniskais stāvoklis ir tikai daļēji atbilstošs pilnvērtīgu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, proti, vide kopumā nav ērta un īpaši piemērota personām ar smagiem kustību traucējumiem – ēkas ir ar vairākiem stāviem, koridori ir šauri, kāpnes ir stāvas, ne visur ir piemēroti durvju ailu platumi, nav ierīkotas mehāniskās pacelšanas un pārvietošanas sistēmas (vadulas), ne visur iespējams ierīkot liftus vai diagonālos pacēlājus. Līdz ar to, kaut arī iespēju robežās tiek nodrošināta vides pieejamība, ir grūtības nodrošināt brīvu un neatkarīgu pārvietošanos telpās, kā arī iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas tiem bērniem, kuri pārvietojas riteņkrēslā vai izmantojot citas palīgierīces. Neviena ēka, kurā sniedz pakalpojumu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, sākotnēji nebija plānota ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai bērniem, tādēļ telpas iespēju robežās ir pielāgotas. Turklāt esošo VSAC infrastruktūras pielāgošana tā, lai tā būtu ĢVPP sniegšanai maksimāli piemērota un mūsdienīga, nav saimnieciski izdevīga vai pat ir neiespējama, tāpēc pasākumā plānots izveidot infrastruktūru ĢVPP sniegšanai ārpus pašreizējiem VSAC.

- Latvija ir pievienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijai un sociālās politikas plānošanā ievēro arī citus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dokumentus, kā arī vadās pēc ES dalībvalstu labās prakses, kas atspoguļo izpratni par institucionālās aprūpes nepiemērotību un ģimeniskas vides būtisko lomu. Attiecīgi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 338) 187. punktā noteikts, ka prasības par ĢVPP pilnībā jāizpilda līdz 2023. gada 1. janvārim (pakalpojums jānodrošina atsevišķās dzīvokļa tipa sociālā pakalpojuma sniegšanas vietās; aprūpē esošo bērnu skaits vienā grupā nav lielāks par astoņiem bērniem; veidojot vairākas aprūpē esošo bērnu grupas vienā ēkā, bērnu aprūpes institūcija nodrošina, ka šajā ēkā neatrodas vairāk par 24 aprūpē esošiem bērniem).

- Deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) ietvaros 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā tika identificēts un izvērtēts 1181 ārpusģimenes aprūpē esošs bērns līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kurš saņēma valsts vai pašvaldības finansētu pakalpojumu ilgstošas aprūpes institūcijā. Ar ES struktūrfondu atbalstu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā pašvaldības, kuras ir iesaistījušās DI projektā, ievieš alternatīvu ilgstošas aprūpes institūcijas risinājumu bērniem, kuriem nav izdevies atrast piemērotu audžuģimeni vai aizbildni, tas ir, ĢVPP un jauniešu māju infrastruktūras izveidi. 13 pašvaldību projektos tiks izveidotas kopumā 146 ĢVPP un 24 jauniešu mājas pakalpojuma klientu vietas. Nevienā no šiem projektiem netiek paredzēts veidot infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, skat. 2. attēlu.

2. attēls

ĢVPP un jauniešu māju infrastruktūras izveide DI ietvaros

Avots: Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu 2018. – 2020. gadam dati, 22.11.2021.

- Tādejādi, lai VSAC, kuros atrodas bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, spētu izpildīt MK noteikumos Nr. 338 noteiktās prasības, plānots ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda finansējums atbilstošas pakalpojuma infrastruktūras izveidošanai. Attīstot ĢVPP infrastruktūru, papildus MK noteikumos Nr. 338 noteiktajām prasībām tiks ievēroti arī šādi nosacījumi: vienā ĢVPP sniegšanas vietā kopā var atrasties ne vairāk kā 12 bērni, vienā grupā aprūpi saņems ne vairāk kā četri bērni, bērniem nodrošinot ne tikai apstākļus bērna vispusīgai attīstībai un veselības aprūpei, bet arī izglītības ieguves sekmēšanai,  sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanai un nostiprināšanai, kā arī citu prasmju apgūšanai. Attiecīgi pakalpojuma sniegšanā tiek plānots iesaistīt sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju, kā arī citus speciālistus. Atkarībā no tā, kādi ir bērna vai jaunieša funkcionālie traucējumi, ĢVPP sniegšanas vieta tiks pielāgota individuālajām vajadzībām, nodrošinot atbilstošu  un atbalstošu atbalstu un pakalpojumu. Turklāt tiek paredzēts, ka, bērniem pieaugot, izveidotajā infrastruktūrā atbalstu varēs saņemt arī jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuriem ir smagi un ļoti smagi funkcionālie traucējumi. Tādējādi jaunietis, kas būs saņēmis aprūpi ĢVPP pēc pilngadības sasniegšanas, nezaudēs sasaisti ar ierasto ģimeniskai dzīvei pietuvināto vidi un sekmīgāk apgūs neatkarīgai dzīvei nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas. Ilgtermiņā pilngadību sasniegušiem cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem plānots nodrošināt grupu māju (dzīvokļu) un citu nepieciešamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, tai skaitā ar 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu atbalstu, arī 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstpilsētas pašvaldībā" ietvaros izveidotajā infrastruktūrā un 2021. – 2027. gada plānošanas periodā izveidotajā infrastruktūrā. Savukārt, līdz ĢVPP infrastruktūras izveidei tiks veidots pārejas risinājums – bērniem, kuri saņem VSAC pakalpojumus, tiek veidotas iespējas saņemt aprūpi grupās līdz 8 cilvēkiem. Tomēr prasību par ne vairāk kā 24 bērniem vienā ēkā nebūs iespējams pilnībā izpildīt līdz jaunās ĢVPP infrastruktūras izveidei, tāpēc tiek vērtēta iespēja pagarināt pārejas periodu šīs prasības spēkā stāšanās laikam.

- Kaut arī starp abiem plānošanas periodiem nav finanšu pārrāvuma, jo līdzīgs pasākums 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā netika īstenots, šā ziņojuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā aprakstītais pamato pasākuma īstenošanas ātrāku uzsākšanu. Ir nepieciešams iespējami ātri sākt īstenot darbības ĢVPP infrastruktūras izveidei, tādējādi bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošinot atbilstošu vidi ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai. Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt indikatīvi 2021. gada 4. ceturksnī, tas ir, pirms būs izstrādāti un stājies spēkā Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības likums, tam pakārtotie horizontālie Ministru kabineta noteikumi un Ministru kabineta noteikumi par pasākuma īstenošanu (turpmāk – pasākuma īstenošanas noteikumi). Lai pasākuma īstenošanu varētu uzsākt norādītajā termiņā, Labklājības ministrija kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde ir izstrādājusi šo ziņojumu. Savukārt pasākuma īstenošanas noteikumi tiks izstrādāti pēc 2021.–2027. gada plānošanas perioda ES fondu vadības likuma un tam pakārtoto horizontālo tiesību aktu spēkā stāšanās. Pasākuma īstenošana tiks turpināta atbilstoši spēkā esošiem ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un pasākuma īstenošanas noteikumiem, kas tiks izstrādāti, pamatojoties uz šajā ziņojumā noteikto.

- ĢVPP infrastruktūras izveides teritorijas izvēle ir plānota projekta īstenošanas sākuma posmā. Tikai gadījumos, kad ĢVPP infrastruktūras izveidei izvēlētā teritorija nepiederēs valstij vai pašvaldības nepiedāvās ĢVPP infrastruktūras izveidei savu nekustamo īpašumu uz citiem nosacījumiem (piem. maiņa),  projektā plānota nekustamā īpašuma iegāde. Izvēloties ĢVPP infrastruktūras izveides teritoriju, tiks ņemta vērā vide (tas ir, vai tā ir vide, kurā ir viegli pieejami vispārējie (jo īpaši veselības aprūpes, izglītības pakalpojumi), ko izmanto pārējā sabiedrība) un speciālistu/darbinieku pieejamība.

- Vispārīgie jautājumi

- Pasākuma mērķis ir paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību VSAC, izveidojot ĢVPP infrastruktūru, tādejādi sekmējot bērnu un jauniešu ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu.

- Pasākuma mērķa grupa ir ārpusģimenes aprūpē VSAC esoši bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē, un jaunieši no 18 gadiem līdz 25 gadiem (ieskaitot) ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

- Pasākuma iznākuma rādītājs ir jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (izņemot sociālo mājokļu) kapacitāte. Plānots, ka pasākuma ietvaros tiks izveidota infrastruktūra ar 120 pakalpojuma klientu vietām ĢVPP sniegšanai bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri šobrīd saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu VSAC.

- Pasākuma rezultāta rādītājs ir personu skaits, kuras izmanto jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus, skaits gadā. Plānots, ka ik gadu vismaz vienu reizi izveidotajā infrastruktūrā tiks nodrošināts ĢVPP sniegšana 120 bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.

- Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

- Sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

- Plānotais finansējuma saņēmējs ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

- Pasākuma īstenošanai plānotais kopējais finansējums ir 26 100 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums – 22 185 000 euro un valsts budžeta finansējums – 3 915 000 euro.

- ERAF finansējuma likme nav lielāka par 85 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

- Līdz brīdim, kad stāsies spēkā pasākuma īstenošanu reglamentējošie ministru kabineta noteikumi un atbilstoši tiem varēs apstiprināt projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un plānotais finansējuma saņēmējs veic šādus uzdevumus:

  - atbildīgā iestāde:

    - uzaicina plānoto finansējuma saņēmēju iesniegt informāciju par plānotā projekta īstenošanu, nosūtot veidlapu pamatinformācijas iesniegšanai;

    - 15 darbdienu laikā organizē iesniegtās informācijas par plānotā projekta īstenošanu izvērtēšanu atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam, kā arī indikatīvajiem plānotā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (pielikums), iesaistot arī sadarbības iestādi, kas vērtē atbilstību vienotiem kritērijiem, un saskaņo atbildīgās iestādes vērtējumu par specifiskajiem atbilstības kritērijiem, nodrošinot, ka sadarbības iestādei iesniegtās informācijas izvērtēšanai un saskaņošanai paredzētais termiņš nav īsāks par septiņām darbdienām. Ja nepieciešams, atbildīgā iestāde lūdz plānoto finansējuma saņēmēju piecu darbdienu laikā precizēt iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu un trīs darbdienu laikā nosūta pozitīvu atzinumu par iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu. Ja iesniegtā precizētā informācija par plānotā projekta īstenošanu nav pietiekama pozitīva atzinuma pieņemšanai, atbildīgā iestāde atkārtoti lūdz plānoto finansējuma saņēmēju piecu darbdienu laikā veikt atbilstošus precizējumus informācijā par plānoto projektu. Atkārtoti precizētās informācijas izvērtēšanu un atzinuma nosūtīšanu atbildīgā iestāde nodrošina trīs darbdienu laikā;

    - piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atbildīgajā iestādē izvērtēti plānotā finansējuma saņēmēja iesniegtie priekšlikumi grozījumiem iesniegtajā informācijā par plānotā projekta īstenošanu, nosūta tos sadarbības iestādei informācijai;

    - nepieciešamības gadījumā veic plānotā projekta uzraudzības vizītes un uzaicina sadarbības iestādi tajās piedalīties;

    - organizē pasākuma ieviešanas progresa sanāksmes, pieaicinot sadarbības iestādi un plānoto finansējuma saņēmēju, un, ja nepieciešams, sadarbības partnerus;

    - informē sadarbības iestādi un plānoto finansējuma saņēmēju par šā ziņojuma 22.1.4. apakšpunktā norādīto plānotā projekta īstenošanas uzraudzības vizīšu rezultātiem un, ja nepieciešams, par konstatētajām atkāpēm un riskiem izmaksu attiecināmībai;

  - sadarbības iestāde:

    - vērtē plānotā finansējuma saņēmēja iesniegtās informācijas par plānotā projekta īstenošanu atbilstību vienotiem kritērijiem un saskaņo atbildīgās iestādes vērtējumu par specifiskajiem atbilstības kritērijiem;

    - veic plānotā  projekta iepirkumu plāna pārbaudes un nepieciešamības gadījumā pārsūta tos Iepirkumu uzraudzības birojam izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai;

    - veic plānotā projekta iepirkumu pirmspārbaudes;

    - veic plānotā projekta iepirkuma dokumentācijas norises pārbaudes;

    - nepieciešamības gadījumā veic plānotā projekta uzraudzības vizītes un uzaicina atbildīgo iestādi tajās piedalīties;

    - nodrošina komunikāciju ar plānoto finansējuma saņēmēju un informē atbildīgo iestādi par šā ziņojuma 22.2.2., 22.2.3., 22.2.4. un 22.2.5. apakšpunktā norādīto pārbaužu slēdzieniem un, ja attiecināms, par citām konstatētajām atkāpēm un riskiem izmaksu attiecināmībai;

    - deleģē sadarbības iestādes pārstāvi plānotā projekta īstenošanas progresa sanāksmēs;

  - plānotais finansējuma saņēmējs:

    - pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma sagatavo un iesniedz atbildīgajai iestādei izvērtēšanai informāciju par plānotā projekta īstenošanu, kas sagatavota atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam, indikatīvajiem plānotā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai veidlapai par plānotā projekta īstenošanu;

    - nodrošina plānotā projekta īstenošanu atbilstoši informācijai par plānotā projekta īstenošanu, par kuru saņemts pozitīvs atbildīgās iestādes atzinums;

    - nodrošina, ka plānotā projekta ietvaros izdevumi tiek veikti saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

    - nodrošina atsevišķu plānotā projekta grāmatvedības uzskaiti, pamatojošajā dokumentācijā norādot identifikatoru SAM 4.3.1.2.;

    - sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei izskatīšanai plānotā projekta iepirkumu plānu desmit darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes pozitīvs atzinums par iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu, kā arī tad, ja iepirkuma plānā iekļautā informācija tiek aktualizēta;

    - nodrošina atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem pieeju visu ar plānotā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, grāmatvedības sistēmai, kā arī plānotā projekta īstenošanas vietai;

    - deleģē finansējuma saņēmēja pārstāvi plānotā projekta progresa sanāksmēs;

    - uzglabā dokumentus par plānotā projekta īstenošanu projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

- Atbildīgā iestāde, plānotais finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde līdz ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošo tiesību aktu un pasākuma īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās ievēro ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES tiesību aktu prasības un 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadību regulējošos Latvijas Republikas tiesību aktus un Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanu regulējošās vadlīnijas un metodikas.

- Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

- Pasākuma īstenošanā plānotais finansējuma saņēmējs kā sadarbības partnerus piesaista VSAC, slēdzot ar tiem nodomu protokolus, kuros iekļauj vismaz šādu informāciju:

  - pušu apņemšanos noslēgt sadarbības līgumu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas;

  - pušu apņemšanos sadarboties projekta īstenošanā.

- Atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumi

- Pasākumā atbalstāmās darbības ir:

  - plānotā projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (izņemot šā ziņojuma 22.1.1. apakšpunktā minētās informācijas par plānotā projekta īstenošanu sagatavošana un projekta iesnieguma izstrāde);

  - būvniecība (tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība), teritorijas labiekārtošana un nekustamā īpašuma iegāde;

  - materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;

  - projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

  - projekta vadība un īstenošana.

- Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

- Pasākuma ietvaros plāno šādas plānotā projekta izmaksas:

  - tiešās attiecināmās izmaksas;

  - netiešās attiecināmās izmaksas;

  - neparedzētās izmaksas.

- Šā ziņojuma 28.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver:

  - tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas – plānotā projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, tas ir, atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas plānotā finansējuma saņēmēja atlīdzības sistēmā noteiktajai samaksai par līdzvērtīga darba veikšanu vai atbilstošas vidējai darba samaksai pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem par līdzvērtīgu darbu attiecīgajā nozarē, izņemot virsstundas. Ja plānotā projekta vadības personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

  - pārējās plānotā projekta īstenošanas izmaksas:

    - pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas plānotā projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas (izņemot šā ziņojuma 22.1.1. apakšpunktā minētās informācijas par plānoto projekta īstenošanu un plānotā projekta iesnieguma) izstrādei, būvniecībai (tai skaitā būvekspertīzei, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai), teritorijas labiekārtošanai, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei, kā arī nekustamā īpašuma iegādei un ar iegādi saistītās izmaksas, ja tas ir nepieciešams šā ziņojuma 26.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

    - informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanas izmaksas, tai skaitā pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas, ja šo pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju.

- Šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētās plānotā projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas:

  - nepārsniedz 56 580 euro gadā;

  - ir aprēķinātais maksimālais izmaksu ierobežojums gadā, reizinot ar projekta īstenošanas gadu skaitu. Ja projekta īstenošanas gads neietver 12 kalendāra mēnešus, šā gada izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta īstenošanas kalendāra mēnešu skaitam.

- Šā ziņojuma 29.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

  - attiecībā uz plānotā projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas (izņemot šā ziņojuma 22.1.1. apakšpunktā minētās informācijas par plānotā projekta īstenošanu un projekta iesnieguma) sagatavošanu un uz būvuzraudzību, autoruzraudzību un būvekspertīzi var plānot izmaksas, kas kopā nepārsniedz 10 procentus no plānotā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas ir attiecināmas līdz 10 procentiem no būvdarbu līguma summas;

  - teritorijas labiekārtošanai plāno izmaksas tādā apmērā, lai atbilstoši būvniecības jomas normatīvajiem aktiem nodrošinātu būves nodošanu ekspluatācijā, izveidotu teritoriju atpūtas un brīvā laika pavadīšanai, rehabilitācijai un rekreācijai, kā arī nodrošinātu vides piekļūstamību šā ziņojuma 14. punktā minētajām mērķa grupas personām un citiem teritorijas un būves lietotājiem;

  - plānotā projekta informācijas un publicitātes pasākumiem plāno izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  - darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā plānotā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

- Ja šā ziņojuma 26.1. apakšpunktā minētās plānotā projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrādei organizē metu konkursu, tad tostarp ir attiecināmas ir arī žūrijas komisijas darbības un atlīdzības izmaksas, kā arī godalgu izmaksas.

- Šā ziņojuma 26.2. apakšpunktā minētās nekustamā īpašuma iegādes un ar iegādi saistītās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no plānotā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Plānojot nekustamā īpašuma iegādi un ar iegādi saistītās izmaksas, plānotais finansējuma saņēmējs balstās uz saimnieciskuma principu, kā arī  pamato nekustamā īpašuma  iegādes nepieciešamību un saikni ar projekta mērķi.

- Plānotais finansējuma saņēmējs plāno tikai tāda šā ziņojuma 26.2. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma iegādi, kas nav nevienam citam atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un/vai saistībām (tajā skaitā ir samaksāti visi nekustamajam īpašumam piemērojamie nodokļi, kas bija jānomaksā līdz darījuma noslēgšanai), nav iznomāts un/vai nodots nevienas trešās personas lietojumā, nav izmantots kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta juridiskā adrese un tajā nav deklarēta jebkādas personas adrese, par nekustamo īpašumu nav strīda un tam nav uzlikts aizliegums vai arests.

- Plānotā projekta netiešās attiecināmās izmaksas plānotais finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētajām plānotā projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, ko aprēķina tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba tiesisko attiecību pamata.

- Plānotās projekta neparedzētās izmaksas plānotais finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, kas nepārsniedz piecus procentus no šā ziņojuma 28. punktā minētajām kopējām plānotā projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tās var izmantot šā ziņojuma 29. un 35. punktā minēto izmaksu segšanai.

- Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

- Pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no ERAF, ja tās atbilst šajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā par 2021. gada 1. decembri.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

- Plānotais finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalstu pasākumā, ja tiks nodrošināts, ka nekustamais īpašums, kurā par plānotā projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem plānots veikt ieguldījumus, ir Labklājības ministrijas valdījumā vai līdz projekta realizācijas beigām tiks nostiprināts zemesgrāmatā uz Labklājības ministrijas vārda.

- Pasākumā valsts atbalsts nav paredzēts. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1 panta pirmās daļas 3. un 4. punktam bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, tai skaitā šā ziņojuma 14. punktā minētajiem bērniem un jauniešiem, VSAC pakalpojumus finansē valsts budžets. Lai arī  ĢVPP  infrastruktūra tiks veidota ārpus esošo VSAC infrastruktūras, pēc juridiskā statusa tās būs VSAC filiāles, no tā arī izrietoša VSAC atbildība par pakalpojuma  satura un kvalitātes nodrošināšanu. Ņemot vērā šo aspektu, konstatējams, ka pasākuma ietvaros īstenotajām darbībām nav saimnieciska rakstura (izvērtējums pēc Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā  noteiktās pazīmēm nav jāveic).

- Plānotā projekta ietvaros nav atbalstāma fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana.

- Īstenojot plānoto projektu, plānotais finansējuma saņēmējs:

  - nodrošina, ka plānotajā projektā plānotā būvniecība attiecībā uz šā ziņojuma 14. punktā minētajām mērķa grupas personām netiek finansēta vai līdzfinansēta, kā arī to nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

  - nodibina darba tiesiskās attiecības ar plānotā projekta vadības personālu un, paredzot tam šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētās izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts normālu vai nepilnu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

  - piesaista būvdarbu veicējus, piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;

  - nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

  - nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam, izmantojot valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 10.4. apakšpunktam, kura ietvaros nodrošina ēku uzturēšanas izdevumu (komunālie pakalpojumi, apsaimniekošana, ēku apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi u.c.) segšanu, kas indikatīvi kopumā ir plānota 369 600 euro gadā.

  - nodrošina šā ziņojuma 26.4. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulai (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, kā arī normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

  - savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par plānotā projekta īstenošanu;

  - uzkrāj datus par šādu horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" horizontālo rādītāju – objektu skaits, kuros ar ERAF ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība.

- Plānoto projektu pasākuma ietvaros īsteno no 2021. gada 1. decembra līdz 2025. gada 31. decembrim.

- Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

- Pēc pasākuma īstenošanas noteikumu apstiprināšanas (tiks izstrādāti un virzīti apstiprināšanai pēc 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES fondu vadības likuma un tam pakārtoto horizontālo tiesību aktu spēkā stāšanās) un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā iesniegtā, izvērtētā un apstiprinātā projekta iesnieguma, tiek slēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.  Divu mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājumu pieprasījumus par plānotajā projektā veiktajiem izdevumiem, kas radušies laika posmā no šā ziņojuma 38. punktā minētā attiecināmības perioda sākuma līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai.

- Plānotā projekta izmaksas, kas radušās līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai ar sadarbības iestādi, plānotais finansējuma saņēmējs priekšfinansē no saviem līdzekļiem.

- Labklājības ministrija ir veikusi principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (DNSH) novērtējumu projekta atbalstāmajām darbībām un novērtējusi tās kā atbilstošas minētā principa nosacījumiem. Atbilstoši novērtējumam plānotie ieguldījumi neparedz būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu, kā arī neradīs negatīvu ietekmi uz pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķu sasniegšanu. Projekta atbalstāmo darbību ietekme uz pārējiem principa vides mērķiem ir nebūtiska.

- Ņemot vērā, ka šā ziņojuma sagatavošanas brīdī nav noteikts 2021.– 2027. gada ES fondu plānošanas perioda ieviešanas regulējums, un tiek pieņemts, ka tas būtiski neatšķirsies no 2014.–2020. gada plānošanas perioda regulējuma, tomēr pastāv risks, ka būtisku izmaiņu gadījumā uzsāktās plānotā projekta atbalstāmās darbības nevarēs tikt attiecinātas no ERAF. Šādā gadījumā Labklājības ministrija nekavējoties informēs Ministru kabinetu, sagatavojot informāciju, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, kā arī tiks sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta tālākā īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabinetā nolemto.

Ņemot vērā šajā ziņojumā minēto, Labklājības ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt ĢVPP infrastruktūras izveidi bērniem un jauniešiem kā ātrāk uzsākamo pasākumu 2021. – 2027. gada ES fondu plānošanas periodā.

Labklājības ministrs							G. Eglītis

Valsts sekretārs					 	 		I. Alliks

I.Vjakse

67021641, ilga.vjakse@gov.lv

pieejamais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, t.sk. aizbildņiem, audžuģimenēm ir skatāms kompleksi – gan pieejamais atbalsts naudas izteiksmē, gan pakalpojumu un atvieglojumu formā. Valsts periodiski pārskata atbalsta pakalpojumus bērniem ar invaliditāti invaliditātes seku mazināšanai, t.sk. finansiālo atbalstu - piemēram, no 2019. gada paplašinot mērķa grupu, kurai ir tiesības saņemt pabalstu par transporta izdevumu kompensāciju, ja ir apgrūtināta pārvietošanās, iekļaujot tajā arī personas, kurām pārvietošanās ir apgrūtināta garīga rakstura traucējumu dēļ; paaugstinot 2019. gadā no 213.43 euro līdz 313.43 euro mēnesī īpašas kopšanas pabalstu, sniedzot lielāku valsts atbalstu bērniem ar ļoti smagu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem; piešķirot un izmaksājot no 2020. gada slimības pabalstu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja saslimis bērns, par kuru piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts (šajā gadījumā slimības pabalstu piešķir un izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām); izmaksājot no 2021. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu par bērnu ar invaliditāti līdz bērna 20 gadu vecumam neatkarīgi no tā, vai bērns apgūst izglītību, tādējādi sniedzot iespēju saņemt valsts finansiālo atbalstu arī tām ģimenēm, kuru bērni pēc 15 gadu vecuma dažādu iemeslu dēļ nevar turpināt mācības; atbalsta pakalpojuma klāstu un saturu - piemēram, ESF projektu ietvaros sniedzot dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam ar invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm; atbilstoši grozījumiem Invaliditātes likumā (pieņemti Saeimā 2020. gada 23. novembrī), mainot no 2021. gada 1. jūlija asistenta pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanas kārtību, paplašinot atbalstu bērniem ar invaliditāti, ieviešot pavadoņa pakalpojumu bērniem, kuriem nav indikāciju īpašai kopšanai, bet nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa, bērniem ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešama īpašā kopšana, ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu, nevērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli), atbalsts, 18 ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalsts  un atvieglojumu klāstu – piemēram, piemērojot no 2021. gada 1. jūlija obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisei 40% atlaidi vecākiem (aizbildņiem, audžuģimenei), kuri aprūpē bērnu ar invaliditāti; samazinot ģimenei, kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti rēķina summu par izlietoto elektroenerģiju periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim 15 euro apmērā; no 2021. gada jūnija Latvijas Goda ģimenes apliecību un programmas ietvaros pieejamos atvieglojumus tiesības saņemt ir arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, u.c.

Bāriņtiesu sniegtā informācija liecina, ka aizbildnība joprojām ir galvenais ārpusģimenes aprūpes veids un aizbildņu ģimenēs tiek nodrošināta aprūpe 51.89% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. 2021. gada sākumā valstī bija 3228 aizbildņi, kuru aizbildniecībā atradās 4059 bērni. Audžuģimeņu skaits 2021. gada sākumā – 752 audžuģimenes, kas ir par 117 audžuģimenēm vairāk nekā 2018. gadā (575), bērnu skaits audžuģimenēs 2021. gada sākumā – 1377 bērni, kas ir par 204 bērniem vairāk kā 2018. gadā (1173). Pēdējo divu gadu laikā arī bijis visvairāk faktiski darbojošos audžuģimeņu skaits – 569 audžuģimenes 2020.gadā un 564 audžuģimenes 2019. gadā. Pakāpeniski pieaug arī audžuģimeņu bērniem ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem skaits: 2019. gadā – 0, 2020. gadā – 9 un 2021. gada sākumā – 24, papildu info skat. https://www.bti.gov.lv/lv/oficiala-barintiesu-statistika

Šobrīd četras VSAC filiāles sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem – VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki", VSAC "Rīga" filiāle "Teika", VSAC "Rīga" filiāle "Rīga" un VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja".

VSAC "Rīga" filiāles "Rīga" īstenotais izmēģinājuma projekts tika finansēts Labklājības ministrijas apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" ietvaros

ĢVPP sniegšanas vietas plānots veidot ārpus pašreizējo VSAC infrastruktūras (vērtējot no ēku fiziskās atrašanās vietas), savukārt no juridiskā viedokļa tās būs VSAC filiāles

20.11.1989.  Bērnu tiesību konvencijas, kurai Latvijas Republika pievienojās 1992. gada 14. maijā, 20. pants paredz, ka bērnam, kuram īslaicīgi vai pastāvīgi nav savas ģimenes vai kuru viņa paša interesēs nedrīkst atstāt ģimenē, ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību un palīdzību http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150

Piemēram, Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm Nr. Rec(2005) 5 par to bērnu tiesībām, kuri dzīvo bērnu aprūpes iestādēs (Pieņēmusi Ministru komiteja ministru vietnieku 919.sesijā 16.03.2005.) - jānodrošina neliela ģimenes dzīves apstākļiem līdzīga dzīvojamā telpa

Piemēram, FICE (Fédération Internationale des Communautés Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation) un SOS Children’s Villages (SOS bērnu ciemati) izstrādātie Quality4Children standarti bērnu ārpusģimenes aprūpei Eiropā paredz, ka ārpusģimenes aprūpes vietai jāatbilst bērna vajadzībām, dzīves situācijai un sākotnējai sociālajai videi. Aprūpes organizācija pieliek apzinātas pūles, lai nodrošinātu ārpusģimenes aprūpes vietas atbilstību bērna vajadzībām, dzīves situācijai un sociālajai videi, bērnu skaits grupā nepārsniedz 8 bērnus

skat. https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinot plānošanas reģionu DI plānus 2018.gadā, pašvaldības plānoja izveidot: 35 sociālo pakalpojumu sniedzējus (321 klientu vieta), t.sk. 22 ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi (232 klientu vietas) un 13 jauniešu mājas (89 klientu vietas)

Ņemot vērā šā ziņojuma 5. punktā minētā VSAC "Rīga" filiāles "Rīga" no 01.12.2018. līdz 31.12.2020. īstenotā izmēģinājuma projekta rezultātus, secināms – lai bērnu ikdienas ritms būtu iespējami pielāgots ģimenes dzīvei, vienā dzīvoklī nevar izvietot vairāk par četriem bērniem

Specifiskas prasības ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, t.sk. pakalpojuma sniegšanā iesaistītie speciālisti, to piesaistes veidi un darba organizācija tiks noteikti 2022. gada 2. pusgadā, Labklājības ministrijai sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām izstrādājot prasības ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Prasību noteikšanā tiks ņemtas vērā mērķa grupas vajadzības, līdzšinējā pieredze ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanā (arī bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem), ES dalībvalstu labā prakse un nevalstisko organizāciju rekomendācijas

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 1. pantu par jaunieti tiek uzskatīta persona līdz 25 gadu vecumam. https://likumi.lv/ta/id/175920-jaunatnes-likums

Projekta ietvaros līdz 31.12.2023. tiks izveidoti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi – dienas aprūpes centrs ar 20 pakalpojuma vietām un grupu māja (dzīvoklis) ar 16 pakalpojuma vietām, kas, nodrošinot inovatīvus risinājumus, sniegs nepieciešamo atbalstu cilvēkiem ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Rīgas valstspilsētas pašvaldības īstenotā projekta rezultāti tiks izmantoti kā labā prakse, turpinot DI, un nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību arī cilvēkiem ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem vai kompleksiem traucējumiem citās Latvijas pašvaldībās.

Veicinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras (piem. grupu māju (dzīvokļu), dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu) izveidi un pakalpojuma nodrošināšanu ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā (DI turpinājums) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un ļoti smagiem vai multipliem traucējumiem būs viena no prioritārajām mērķa grupām, tādējādi nodrošinot atbalsta un pakalpojumu pēctecību arī personām ar smagiem vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras līdz 25 gadu sasniegšanai būs saņēmuši kopienā sniegto (ģimeniskai videi pietuvināto) pakalpojumu

Labklājības ministrija, uzsākot pasākuma ieviešanas nosacījumu plānošanu, apzināja savā rīcībā ĢVPP infrastruktūras izveidei atbilstošus nekustamos īpašumus un uzrunāja pašvaldības par iespējamo sadarbību šajā pasākumā. Tā rezultātā iegūta informācija par valsts īpašumā esošas zemes pieejamību Rīgā un Liepājas, Valmieras, Rīgas un Ogres pašvaldību interesi sadarboties. Atbilstošākais lēmums tiks pieņemts projekta īstenošanas sākuma posmā, vēlreiz tiekoties ar pašvaldībām, aktualizējot un izvērtējot piedāvājumus.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” ir deleģējums pārvaldīt un apsaimniekot Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, skat.1994. gada 27. decembra MK rīkojumu Nr.578-r “Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu "Šampētera nams", https://likumi.lv/ta/id/26574-par-bezpelnas-organizaciju-valsts-uznemumu-sampetera-nams; 2004.gada 14.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.762 “Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību”, https://likumi.lv/ta/id/95074-par-bezpelnas-organizacijas-valsts-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-sampetera-nams-parveidosanu-par-valsts-sabiedribu

vērtējumu veic tādā detalizācijā, kādu pieļauj iesniegtās informācijas apjoms.

Saīsinājums no vārdu savienojuma “specifiskais atbalsta mērķis”.

Aprēķinātā ēku uzturēšanas izdevumu summa balstās pieņēmumā, ka vienam bērnam plānots nodrošināt dzīvojamo platību vidēji 35 m2  (kopumā –  120 bērni x 35 m2  = 4 200 m2) un 1 m2 izmaksas plānotas 88 euro uz vienu m2 gadā (kopumā – 4 200 m2 x 88 euro = 369 600 euro). Ēku uzturēšanas izmaksas gadā uz vienu m2 balstās uz VSAC "Rīga" filiāles "Kalnciems" (mazākais telpu kvadratūras un klientu skaita ziņā) izmaksām un, lai segtu elektrības, dabasgāzes u.c. komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu un bērnu ĢVPP ēkās plānoto inovatīvo tehnoloģiju apkopes izmaksas,  piemērojot tām koeficientu 2.