Pielikums

Informatīvajam ziņojumam

“Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.–2027. gadam  īstenošanas starpposma novērtējums”

| Plāna mērķis |  |  |  |  |  |  |  |  | Plāna izstrādes mērķis ir nodrošināt secīgu un plānotu institūciju rīcību noteiktajā periodā, kas ļautu sasniegt resocializācijas politikas mērķi (mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā), sasniegšanu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RĪCĪBAS VIRZIENS Turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.uzdevums. Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas instrumentu pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta pieaugušajiem probācijas klientiem ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību |  |  |  |  |  |  | Precīzāks darbs pie noziedzīgās uzvedības risku noteikšanas un atbilstošu resocializācijas vajadzību konstatēšanas |  |  |  |  |  | Izstrādāts un ieviests jauns specializēts riska un vajadzību novērtēšanas instruments pieaugušiem (26 gadi un vecāki) probācijas klientiem | TM |  |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Izstrādāts un ieviests jauns specializācijas riska un vajadzību novērtēšanas instruments pieaugušajiem (26 gadi un vecāki) probācijas klientiem" – nav izpildīts. VPD 2023. gada 12. decembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta 4.3.4.6. uzsākšanu, kura īstenošana sākās no 2024. gada 1. janvāra, bet finansējums Projekta 4.3.4.6. aktivitāšu īstenošanai tika piešķirts tikai 2024. gada 2. ceturksnī, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2024. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr.122 "Par budžeta resora 74 gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības instrumentu un ārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Ņemot vērā iepriekš minēto, pasākums ir pārcelts uz Plānu 25-27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta bērniem un jauniešiem (25 gadi un jaunāki) ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību |  |  |  |  |  |  | Precīzāks darbs pie noziedzīgās uzvedības risku noteikšanas un atbilstošu resocializācijas vajadzību konstatēšanas |  |  |  |  |  | Ieviests jauns specializēts riska un vajadzību novērtēšanas instruments probācijas klientiem vecumā no 11-25 gadiem (jaunieši un bērni) | TM |  |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apmācīti 324 darbinieki |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Ieviests jauns specializēts riska un vajadzību novērtēšanas instruments probācijas klientiem vecumā no 11-25 gadiem (jaunieši un bērni)" – izpildīts. 2022. gadā VPD ar Projekta 9.1.3. atbalstu un finansējumu uzsāka jauna novērtēšanas instrumenta ieviešanu darbā ar bērniem un jauniešiem – Child and Adolescents Needs and Strenghts (CANS) – bērnu un jauniešu atbalsta vajadzību un resursu novērtēšanas rīks, kas izveidots ASV un to pārvalda organizācija Praed Foundation. Instrumenta mērķa grupa ir bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 25 gadiem, un tā mērķis ir, balstoties uz bērnu un jauniešu vajadzībām kopumā un viņu stiprajām pusēm jeb resursiem, kā arī viņu aprūpētāju vajadzībām un stiprajām pusēm, identificēt nepieciešamās intervences un pasākumus bērna vajadzību mazināšanai, resursu stiprināšanai un uzvedības pārmaiņu stratēģijas veidošanai. Novērtēšanas instruments no 2023. gada 1. janvāra tiek izmantots, nodrošinot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – īstenošanu. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Apmācīti 324 darbinieki" – daļēji izpildīts. Ar Projekta 9.1.3. atbalstu un finansējumu 2022. gadā tika nodrošināta sākotnējā septiņu VPD nodarbināto apmācība kā instrumenta treneriem, kā arī sākotnējā 87 VPD nodarbināto apmācība Praed Foundation uzturētajā e-mācību vidē. 2023. gadā VPD nodrošināja mācības par novērtēšanas instrumentu 45 VPD nodarbinātajiem – vadošajiem probācijas speciālistiem – nodaļu vadītājiem VPD budžeta ietvaros. 2024. gadā mācības par novērtēšanas instrumentu tika nodrošinātas 18 VPD nodarbinātajiem VPD budžeta ietvaros. Kopumā mācības par novērtēšanas instrumentu VPD nodrošinājis 150 VPD nodarbinātajiem. VPD 2024. gadā ieviesa specializāciju darbā ar bērniem un jauniešiem, paredzot, ka ar šo mērķa grupu strādā īpaši sagatavoti VPD nodarbinātie, kuri apguvuši specifiskas zināšanas un prasmes, tostarp novērtēšanas instrumentu darbā ar bērniem un jauniešiem. Ieviešot specializāciju darbā ar bērniem un jauniešiem, tiek noteikts speciālistu loks, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, paredzot, ka tie ir ap 100 speciālistu. Ņemot vērā minēto, mācības par darbu ar jauno novērtēšanas instrumentu tika nodrošinātas mazākam speciālistu skaitam, kā tika paredzēts rezultatīvā rādītāja vērtībā 2024. gadam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Risku un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  | Precīzāks darbs pie notiesāto noziedzīgās uzvedības risku noteikšanas un atbilstošu resocializācijas vajadzību konstatēšanas |  |  |  |  |  | Uzsākts pētījums/ vadlīniju izstrāde par RVN instrumenta piemērošanu bērniem un jauniešiem (personām vecumā no 14 līdz 25 gadu vecumam) brīvības atņemšanas iestādēs. | TM |  |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.-2023. gadā Projekta 9.1.3. ietvaros tika izstrādāts un aprobēts, kā arī 2023. gada nogalē ieviests praksē jauns RVN instruments vispārējā recidīva riskam. Projekta 9.1.3. ietvaros tika izveidota RVN-V elektroniskā versija. 2024. gadā Projektā 4.3.4.7. RVN instrumentu pilnveides jomā tiek veikta RVN-V jeb vispārīgā instrumenta datu ievades prakses izpēte, papildus gatavojot sākotnējos uzlabojumus un sagatavojoties nākamajam pilnveides posmam - prognozētspējas analīzei. Jaunu RVN instrumentu izstrādes jomā tiek veikti pasākumi darbību harmonizēšanai ar VPD jauniešiem un sievietēm paredzētu instrumentu izstrādei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jaunu resocializācijas programmu ieviešana darbam ar jaunām notiesāto mērķa grupām brīvības atņemšanas iestādēs, darbības rezultātu izvērtēšana un nodarbināto apmācība |  |  |  |  |  |  | Precīzāka iedarbība uz noziedzīgās uzvedības risku, kuru mazina ar attiecīgo resocializācijas programmu |  |  |  |  |  | Uzsākts pētījums par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām brīvības atņemšanas iestādēs | TM |  |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.-2023. gadā Projekta 9.1.3. ietvaros tika izstrādātas, pilnveidotas vai pārņemtas un ieviests praksē 13 resocializācijas programmas, vienlaikus definējot katras resocializācijas programmas mērķagrupu(-as) un kontindikācijas dalībai resocializācijas programmā. 2024. gadā Projektā 4.3.4.7. izstrādāts pētījums par nepieciešamajām jaunajām resocializācijas programmām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Esošo resocializācijas programmu validēšana/ pilnveide brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  | Precīzāka iedarbība uz noziedzīgās uzvedības risku, kuru mazina ar attiecīgo resocializācijas programmu, labāki resocializācijas rezultāti |  |  |  |  |  | Uzsākti pētījumi/izvērtējumi par 6 esošo resocializācijas programmu efektivitāti | TM |  |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. gadā Projektā 4.3.4.7. noslēgta resocializācijas programmas pilnveide "Es un Citi", ieskaitot tās aprobāciju ieslodzīto mērķgrupā. Balstoties informācijas analīzē, sagatavoti priekšlikumi vielu atkarībā esošiem ieslodzītajiem paredzētās resocializācijas programmas pilnveidošanai, uzsākta programmas rokasgrāmatas pilnveide. Pabeigta resocializācijas programmas "Stresa mazināšana" pilnveide, veikts darbs pie darbinieku mācību materiālu izstrādes un sagatavošanās darbi šīs programmas mācību uzsākšanai 2025. gada 1. ceturksnī. Uzsākts darbs pie programmas "Veselības riska vadība" pilnveides, apkopoti minētās programmas pilnveidei nepieciešami materiāli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Esošo resocializācijas programmu darbības rezultātu izvērtēšana un pilnveidošana. Atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu (piemēram, bērni, jaunieši, personas ar garīgās veselības problēmām, resocializācijas vajadzībām atbilstošu resocializācijas programmu izstrāde, resocializācijas instrumentu un programmu aprobēšana un validizēšana |  |  |  |  |  | Precīzāka iedarbība uz noziedzīgās uzvedības risku, kuru mazina ar attiecīgo resocializācijas programmu |  |  |  |  |  | Pētījums par citu valstu labo praksi sabiedrībā īstenojamu resocializācijas programmu pielāgošanā un piemērošanā saskaņā ar probācijas klientu individuālajām vajadzībām |  | TM |  |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probācijas programmu pilnveidošanā iesaistīti un darbā ar tām apmācīti 150 darbinieki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Pētījums par citu valstu labo praksi sabiedrībā īstenojamu resocializācijas programmu pielāgošanā un piemērošanā saskaņā ar probācijas klientu individuālajām vajadzībām" – uzsākta izpilde. VPD 2023. gada 12. decembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta 4.3.4.6. uzsākšanu, kura īstenošana sākās no 2024. gada 1. janvāra, bet finansējums Projekta 4.3.4.6. aktivitāšu īstenošanai tika piešķirts tikai 2024. gada 2. ceturksnī, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2024. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr.122 "Par budžeta resora 74 gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības instrumentu un ārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Ņemot vērā iepriekš minēto, pasākums ir pārcelts uz Plānu 25-27. Vienlaikus 2024. gada 14. martā tika licencēta un VPD praksē ieviesta jauna probācijas programma ''AUTOkontrole''. Probācijas programmas mērķgrupa – pilngadīgi VPD klienti, kuri veikuši noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar transportlīdzekļa vadīšanu reibumā. Probācijas programma ir paredzēta tādām VPD klientu resocializācijas vajadzībām kā impulsīva uzvedība, vājas problēmu risināšanas prasmes, vājas lēmumu pieņemšanas prasmes un pakļaušanās grupas spiedienam, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā un ar to saistītā riskantā uzvedība un domāšana. Probācijas programma VPD tika ieviesta VPD budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Probācijas programmu pilnveidošanā iesaistīti un darbā ar tām apmācīti 150 darbinieki" – daļēji izpildīts. Probācijas programmu pilnveidošanā iesaistīti un darbā ar tām apmācīti 106 VPD nodarbinātie. 2024. gadā ir pilnveidotas četras probācijas programmas (''Emociju menedžments''; "Motivācija izmaiņām"; "Uzmanību! Gatavību! Starts!"; "Cieņpilnu attiecību veidošana"). Minēto probācijas programmu pilnveidošanā tika iesaistīti 29 VPD nodarbinātie. Probācijas programmu pilnveide notika VPD un Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. 2024. gadā VPD organizēja mācības VPD nodarbinātajiem – probācijas programmu vadītājiem – par pilnveidotajām probācijas programmām, kurās piedalījās 43 VPD nodarbinātie. Mācības tika nodrošinātas Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. 2024. gadā probācijas programmas ''AUTOkontrole'' vadīšanu apguva 34 VPD nodarbinātie. Mācības tika nodrošinātas VPD budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. uzdevums. Probācijas klientu resocializācijas modeļa pārskatīšana un pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |
| 1. | Probācijas klientu resocializācijas modeļa pilnveidošana, taisnīguma atjaunošanas metožu integrēšana VPD funkciju izpildē, probācijas klientu sasniegto resocializācijas rezultātu dinamiskās novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana |  |  | Efektīvāks darbs ar probācijas klientu, labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  |  |  |  |  | Apmācības par darbu ar bērniem un jauniešiem nodrošinātas 250 darbiniekiem Apmācības par bērnu tiesību aizsardzību nodrošinātas 130 darbiniekiem |  |  |  |  |  |  | TM |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mācības 180 darbiniekiem par taisnīguma atjaunošanu un šo pieeju piemērošanu darbā ar probācijas klientiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Īstenotas mācības izlīguma starpniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apmācīti 80 izlīguma veicēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Apmācības par darbu ar bērniem un jauniešiem nodrošinātas 250 darbiniekiem" – daļēji izpildīts. No 2022. līdz 2024. gadam mācībās par tēmām, kas saistītas ar darbu ar bērniem un jauniešiem (neskaitot apmācības par bērnu tiesību aizsardzību) piedalījušies 236 nodarbinātie. Mācības organizētas par šādām tēmām: Atbalsta vajadzību un resursu novērtēšanas rīks CANS; seminārs par NPAIS lietošanu (arī atjaunojošās mācības); probācijas novērošana; seksualitāte un kaitējoša seksuālā uzvedība: profilakse un intervences metodes probācijas darbā; informatīvs seminārs ar Bērnu aizsardzības centra speciālistiem, u.c. Mācības nodrošinātas VPD budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Apmācības par bērnu tiesību aizsardzību nodrošinātas 130 darbiniekiem" – izpildīts. No 2022. līdz 2024. gadam apmācībās par bērnu tiesību aizsardzību piedalījušies 132 darbinieki. No 2022. līdz 2023. gadam mācības par bērnu tiesību aizsardzību nodrošinātas 93 VPD nodarbinātajiem (37 nodarbinātajiem – 40 h apjomā, 56 nodarbinātajiem – 24 h apjomā). Mācības īstenotas no VPD budžeta līdzekļiem. 2024. gadā bērnu tiesības aizsardzības mācības nodrošinātas 39 nodarbinātajiem (20 nodarbinātajiem – 8 h apjomā un 19 nodarbinātajiem - 40 apjomā). Mācības īstenotas Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Mācības 180 darbiniekiem par taisnīguma atjaunošanu un šo pieeju piemērošanu darbā ar probācijas klientiem" – izpildīts. Mācību pasākumos par taisnīguma atjaunošanas pieejām un to piemērošanu darbā ar probācijas klientiem piedalījušies 230 VPD nodarbinātie. 2022. gadā informatīvā lekcijā par taisnīguma atjaunošanas pieejām piedalījās 129 VPD nodarbinātie. Mācības nodrošinātas VPD budžeta ietvaros. 2022. un 2023. gadā divos pasākumos – diskusijās – par ģimenes sanāksmēm, kas ir viena no taisnīguma atjaunošanas pieejām darbā ar bērniem, piedalījās 38 VPD nodarbinātie. Mācības nodrošinātas VPD budžeta ietvaros. 2024. gadā darbnīcā vadītājiem par taisnīguma atjaunošanu piedalījās 42 VPD nodarbinātie. Mācības īstenotas Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. 2024. gadā mācībās par ģimenes sanāksmes vadīšanu piedalījās 21 VPD nodarbinātais. Mācības īstenotas VPD budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Īstenotas mācības izlīguma starpniekiem" – izpildīts. Mācības izlīguma starpniekiem “Izlīguma sanāksmes (Conferencing) mācības darbā ar bērniem un jauniešiem” notika 2022. gadā (viens mācību pasākums), 2023. gadā (viens mācību pasākums) un 2024. gadā (viens mācību pasākums). Tajos kopumā piedalījās 60 VPD nodarbinātie un 8 brīvprātīgie izlīguma starpnieki. Mācības tika nodrošinātas no VPD budžeta. Papildus minētajiem mācību pasākumiem, 2023. gadā notika izlīguma starpniekiem domātas mācības “Izlīguma organizēšana un vadīšana vardarbīgos gadījumos (dziedinošas sarunas)”, kurās piedalījās 20 VPD nodarbinātie. Mācības īstenotas VPD budžeta ietvaros. 2024. gadā izlīguma starpniekiem notika mācības "Mācības (vasaras skola) izlīguma starpniekiem". Šajās mācībās piedalījās 23 VPD nodarbinātie. Mācības tika nodrošinātas Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Apmācīti 80 izlīguma veicēji" – daļēji izpildīts. No 2022. līdz 2024. gadam apmācīti 47 izlīguma veicēji. Mācību pasākumos "Izlīguma organizēšana un vadīšana VPD" 2022. un 2023. gadā piedalījās 27 VPD nodarbinātie un 20 brīvprātīgā darba veicēji. Mācības īstenotas VPD budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.uzdevums. Jaunu atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzītajiem, probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |  |
| 2. |  | Probācijas bērnu un jauniešu mājas modeļa koncepta izstrāde un ieviešana; |  |  |  | Precīzāks darbs ar bērnu un jauniešu resocializāciju, efektīvāka personālresursu izmantošana labākam resocializācijas rezultātam |  |  |  |  |  | Izstrādāts modeļa ieviešanas plāns |  |  |  |  | TM |  | VPD | 2024.gada 31.decembris |  |
| Daļēji izpildīts. 2024. gadā VPD komanda Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas rīkotā inovācijas sprintā radīja īpaši darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotu konsultāciju telpu. Inovācijas sprinta ietvaros iegūtās zināšanas un paveiktais tika izmantots kā pamats koncepta izstrādei par vides atbilstību darbam ar bērniem un jauniešiem Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā (Inovācijas sprints tika īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projekta "Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība" ietvaros). Balstoties uz izstrādāto konceptu, Rīgas Rietumu reģionā ir uzsākta arī telpu pielāgošana un aprīkošana darbam ar bērniem un jauniešiem Rīgas bērnu un jauniešu nodaļās, kas, savukārt, kalpos kā pamats līdzīgu telpu izveidei citviet Latvijā. VPD ir izveidota darba grupa, kas strādā pie VPD biroju telpu koncepta izstrādes kopumā, kā arī ir veikts pētījums par probācijas telpu optimizāciju: pieredzes salīdzinošā analīze ārzemēs un Latvijā. Darbam ar bērniem un jauniešiem piemērotu telpu koncepts tiks integrēts VPD kopējā biroja telpu konceptā. Darbam ar bērniem un jauniešiem piemērotu jaunu telpu izveide (tai skaitā, iespējams, atsevišķa biroja) vai atsevišķu telpu pielāgošana šobrīd esošajās biroju telpās notiks pakāpeniski, atbilstoši VPD finansiālajām iespējām. Ņemot vērā minēto, Bērnu un jauniešu mājas koncepta ieviešanas plāns ir cieši saistīts ar VPD kopējā biroja telpu pilnveides attīstību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Atbalsta pasākumi probācijas klientu resocializācijai (piem., speciālistu konsultācijas un terapijas pasākumi), atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām; |  |  |  | Specifiska atbalsta nodrošināšana labākam resocializācijas rezultātam |  |  |  |  |  | Narkologa/atkarību speciālista konsultācijas 60 probācijas klientiem |  |  |  |  | TM |  | VPD/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Psihoterapeita konsultācijas 25 probācijas klientiem (dzimumnoziedzniekiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas 75 probācijas klientiem |  |  |  |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jurista konsultācijas 100 probācijas klientiem sociālo problēmjautājumu atrisināšanai |  |  |  |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Pasākuma "Atbalsta pasākumi probācijas klientu resocializācijai (piem., speciālistu konsultācijas un terapijas pasākumi), atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām" darbības rezultāts "Specifiska atbalsta nodrošināšana labākam resocializācijas rezultātam" un tam noteiktie rezultatīvie rādītāji un to vērtības plānā tika iekļauti paredzot, ka tie tiks nodrošināti Projekta 4.3.4.6. ietvaros. VPD 2023. gada 12. decembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta 4.3.4.6. uzsākšanu, kura īstenošana sākās no 2024. gada 1. janvāra, bet finansējums Projekta 4.3.4.6. aktivitāšu īstenošanai tika piešķirts tikai 2024. gada 2. ceturksnī, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2024. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr.122 "Par budžeta resora 74 gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības instrumentu un ārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Ņemot vērā iepriekš minēto, vairāki pasākuma "Atbalsta pasākumi probācijas klientu resocializācijai (piem., speciālistu konsultācijas un terapijas pasākumi), atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām" rezultatīvie rādītāji un to vērtības plāna īstenošanas laikā nav izpildītas vai ir izpildītas tikai daļēji. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Narkologa/atkarību speciālista konsultācijas 60 probācijas klientiem" – nav izpildīts. Narkologa/atkarību speciālista konsultāciju nodrošināšana probācijas klientiem 2024. gadā netika uzsākta. Pasākums iekļauts Plānā 25-27, jo ir saistīts ar Projektu 4.3.4.6., kura aktivitāšu īstenošana tika uzsākta 2024.gada 2.ceturksnī Rezultatīvā rādītāja vērtība "Psihoterapeita konsultācijas 25 probācijas klientiem (dzimumnoziedzniekiem)" – daļēji izpildīts. Līdz 2024. gada 31. decembrim ir notikušas 23 psihoterapeita konsultācijas, kurās ir iesaistīti deviņi probācijas klienti. Iepirkums par "Psihiskās veselības speciālistu un psihoterapeitu konsultāciju īstenošanu probācijas klientiem" noslēdzās 2024. gada 3. ceturksnī. Psihoterapeitu konsultāciju nodrošināšana turpināsies arī 2025. gadā. Konsultācijas nodrošinātas Projekta 4.3.4.6. ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas 75 probācijas klientiem" – izpildīts. Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas saņēmušo probācijas klientu skaits – 214. 2022. gadā psihiskās veselības speciālistu konsultācijas saņēmušo probācijas klientu skaits – 98. Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas probācijas klientiem tika nodrošinātas Projekta 9.1.2. ietvaros. 2023. gadā psihiskās veselības speciālistu konsultācijas saņēmušo probācijas klientu skaits – 86. Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas probācijas klientiem tika nodrošinātas Projekta 9.1.2. ietvaros. 2024. gadā psihiskās veselības speciālistu konsultācijas saņēmušo probācijas klientu skaits – 30. Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas probācijas klientiem tika nodrošinātas Projekta 4.3.4.6. ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Jurista konsultācijas 100 probācijas klientiem sociālo problēmjautājumu atrisināšanai" – nav izpildīts. Jurista konsultāciju nodrošināšana probācijas klientiem 2024. gadā netika uzsākta. Pasākums iekļauts Plānā 25-27 un tas tiks īstenots Projekta 4.3.4.6. ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Pasākumi ieslodzīto ģimenes saišu stiprināšanai, t.sk. pētījums par ģimenes saišu stiprināšanas vajadzībām dažādām ieslodzīto vecumposmu grupām |  |  |  | Saiknes ar ģimeni nostiprināšana, tādejādi palielinot iespēju notiesātajam atgriezties ģimenē pēc atbrīvošanas |  |  |  |  |  | 18 īstenoti pasākumi |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 dalībnieki (ieslodzītie un ģimenes locekļi) plānotajos pasākumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiesāto ģimenes saišu stiprināšanai 2022. gadā ieslodzījuma vietās organizēti 38 "Ģimenes dienas" pasākumi, kur kopumā piedalījās 447 notiesātie un 1291 viesis, no tiem 951 pieaugušie un 340 bērni (finansēšanas avots Projekts 9.1.2.); 2023. gadā organizēti 32 "Ģimenes dienas" pasākumi, kur kopumā piedalījās 426 notiesātie un 1162 viesi, no tiem 838 pieaugušie un 324 bērni (finansēšanas avots Projekts 9.1.2.); 2024. gadā – 19 ģimenes saišu stiprināšanas pasākumi "Ģimenes un atbalsta dienas", kur kopumā piedalījās 213 notiesātie un 535 ģimenes locekļi, no tiem 389 pieaugušie un 146 nepilngadīgie (finansēšanas avots Projekts 4.3.4.7.). Tāpat 2024. gadā Projekta 4.3.4.7. ietvaros uzsākts pētījums par ģimenes saišu stiprināšanas vajadzībām dažādām ieslodzīto vecumposmu grupām (mātes ar bērniem līdz četru gadu vecumam, jaunieši, seniori, personas ar garīgās veselības problēmām), ko veic SIA ''Ernst & Young Baltic''. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Jauni atbalsta pasākumi (NVO un citu speciālistu atbalsts ieslodzītajām mātēm ar bērniem, lai veidotu pozitīvus sociālos kontaktus ārpus ieslodzījuma vietas un izglītotu par dažādiem ar bērna attīstību saistītos jautājumiem) |  |  |  | Saiknes ar ģimeni nostiprināšana, tādejādi palielinot iespēju notiesātajam atgriezties ģimenē pēc atbrīvošanas |  |  |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits - 37 (t.sk. individuāli pasākumi) Iļģuciema cietuma Mātes un bērna nodaļā esošajām ieslodzītajām un viņu bērniem |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aktivitātē iesaistītas 48 ieslodzītās un viņu bērni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. gadā Projekta 4.3.4.7. ietvaros, balstoties mērķgrupas vajadzību analīzē, tika izsludināts iepirkums pakalpojuma lekciju kursa mātēm par dažādiem ar bērna attīstību saistītiem jautājumiem nodrošināšanu. Uzsākta trīs pirmsskolas izglītības vecumā esošo bērnu dalība pirmsskolas izglītības programmā, tiek izstrādāta procedūra uzsāktās prakses ilgtspējas nodrošināšanai. Saskaņā ar Projekta 4.3.4.7. datiem kopējais aktivitātē iesaistīto dalībnieku skaits ir 50 un šo aktivitāti, saskaņā ar laika plānu, paredzēts turpināt līdz 2028.gada 2.ceturksnim. Saskaņā ar minētā projekta īstenošanas plānu atbalstu mātēm un bērniem plānots uzsākt 2025.gada 2.ceturksnī. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Informatīvi pasākumi ieslodzītajiem par ģimenes vērtībām un vecāku lomu bērna dzīvē, par vecāku prasmēm, par bērnu audzināšanu bez vardarbīgām audzināšanas metodēm |  |  |  | Saiknes ar ģimeni nostiprināšana, tādejādi palielinot iespēju notiesātajam atgriezties ģimenē pēc atbrīvošanas |  |  |  |  |  | 9 īstenoti pasākumi |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 aktivitātē iesaistītu ieslodzīto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros organizētas 13 psihologa lekcijas Liepājas cietumā un Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļā. Lekcijās tika aplūkotas šādas tēmas: emocionālās grūtības ģimenē, risinājumi to mazināšanai un savstarpējo attiecību uzlabošanai, tēva funkciju veikšana atrodoties ieslodzījumā, pāra attiecību veidošana un/vai uzturēšana ieslodzījumā vietā un pēc soda izciešanas. Kopā lekcijas apmeklējuši 242 klienti. Savukārt 2023. gadā organizēta 21 psihologa lekcija (3 lekciju cikls) Iļģuciema cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Jēkabpils cietumā, Jelgavas cietumā, Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļās, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīcā). Trīs lekciju ciklā izskatītas tēmas par emocionālajām grūtībām ģimenē, risinājumiem to mazināšanai un savstarpējo attiecību uzlabošanai, par atkarību ietekmi ģimenes dzīvē un tēva/mātes funkciju veikšanu atrodoties ieslodzījumā. Šīs lekcijas ir apmeklējuši 334 ieslodzītie. 2024. gadā Projektā 4.3.4.7. Liepājas cietumā sadarbībā ar biedrību “Patvērums ģimenei” uzsākta nodibinājuma "Centrs Dardedze" izstrādātā programma "Ceļvedis audzinot pusaudzi". Izsludināts iepirkums ārpakalpojuma lekciju kursam par ģimenes dinamikas un komunikācijas aspektiem un lekciju kursam par ģimenes vērtībām, vecāku prasmēm un bērnu audzināšanu. Aktivitāte turpināsies arī 2025. gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Speciālistu konsultācijas, dažādi terapijas pasākumi, aktivitātes un atbalsta pasākumi ieslodzītajiem ar garīgās veselības robežstāvokļiem vai problēmām |  |  |  | Efektīvāks darbs ar ieslodzīto labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  |  |  |  |  | Ieslodzītajiem ar garīgās veselības robežstāvokļiem vai problēmām sniegtas 50 konsultācijas |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. gadā Projektā 4.3.4.7. organizēti divi personām ar garīgiem traucējumiem paredzēti veselības vingrošanas pasākumi. Pasākumos kopumā piedalījās 25 dalībnieki (unikālie - 22 dalībnieki). Citi pasākumi tiks nodrošināti atbilstoši ārpakalpojuma pētījuma rekomendācijām, kas tiks saņemtas 2025.gada aprīlī. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Nodarbību cikla “Veiksmīgas bērna audzināšanas pamati” īstenošana notiesātajām, kuru bērni uzturas Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļā |  |  |  | Pilnveidotas notiesāto sieviešu zināšanas par bērna attīstību un pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm, veicinot pozitīvas izmaiņas uzvedībā un attieksmē pret bērnu, mazinot pārkāpumu pret bērnu risku |  |  |  |  |  | 18 notiesātās sievietes Iļģuciema cietumā. |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nodarbību cikls "Veiksmīgas bērna audzināšanas pamati" notiesātajām, kuru bērni uzturas Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļā netika īstenots programmas vadītāju trūkuma dēļ. Minētās programmas vietā, sākot no 2023. gada 13. jūlija līdz 2024. gada 10 oktobrim, 16 ieslodzītās personas, kuras kopā ar bērniem uzturas Mātes un bērna nodaļā, bija iesaistītas programmā "Māte un bērns/ vecāku prasmes un zināšanas". Šī programma ietvēra tādas tēmas, kā komunikāciju prasmes, vecāka loma bērna dzīvē, robežas, rotaļas un brīvais laiks, emocijas, to kontrole un atpazīšana, tēva loma bērna audzināšanā. Nodarbības vadīja brīvprātīgā darba veicējas. Nodarbību tēmas un tajās iekļautā informācija daļēji sasaucās ar plānoto nodarbību ciklu. Saskaņā ar Projekta 4.3.4.7. īstenošanas plānu atbalstu mātēm un bērniem plānots uzsākt 2025.gada 2.ceturksnī. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Informatīvie pasākumi probācijas klientu (bērnu) vecākiem par vecumposmu attīstības īpatnībām, VPD darbu ar bērniem un vecākiem kā atbalsta personām. |  |  |  | Veicināta vecāku līdzdarbība bērnu sociālās uzvedības korekcijas jomā un stiprināta vecāku kā atbalsta personu loma |  |  |  |  |  | 10 (bērnu) probācijas klientu vecāki. |  |  |  |  | TM |  | VPD | 2024.gada 31.decembris |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Informatīvie pasākumi 10 probācijas klientu (bērnu) vecākiem par vecumposmu attīstības īpatnībām, VPD darbu ar bērniem un vecākiem kā atbalsta personām" – izpildīts. 2024. gadā tika organizēti divi informatīvie pasākumi probācijas klientu (bērnu) vecākiem par vecumposmu attīstības īpatnībām, VPD darbu ar bērniem un vecākiem kā atbalsta personām, kuros kopumā piedalījās 10 probācijas klientu (bērnu) vecāki. Pasākums tika nodrošināts Projekta 4.3.4.6. ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. uzdevums. Jaunu resocializācijas darba metožu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas/ Finansējuma avots | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | Interaktīvu resocializācijas darba metožu attīstība un aprobācija, tai skaitā nepieciešamā aprīkojuma iegāde (piem., interaktīvas spēles, video/audio materiāli). | Efektīvāks darbs ar probācijas klientu labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  |  |  |  |  |  |  |  | Ieviesta 1 jauna interaktīva darba metode |  |  |  | TM |  |  | VPD/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Ieviesta 1 jauna interaktīva darba metode" – izpildīts. Lai darbā ar probācijas klientiem veicinātu sadarbību, kontakta veidošanos, uzticību, drošu vidi, kā arī veicinātu VPD nodarbināto spēju atrast katram probācijas klientam individuālu pieeju 2024. gadā VPD tika ieviests interaktīvo resocializācijas darba metožu grozs, kurā ietilpst vairākas interaktīvās metodes (piemēram, asociatīvās kārtis, galda spēles, grāmatas u.c.). Kopumā ieviestas 11 asociatīvo (projektīvās, metaforiskās, izglītojošās) kāršu komplekti un to pielietošanas metodes, trīs galda spēles un trīs grāmatas. Nodarbinātajiem sniegta gan aprakstoša informācija par metožu izmantošanu darbā ar probācijas klientiem, gan 2024. gadā organizēts seminārs par metožu izmantošanu. Interaktīvās resocializācijas darba metodes izmantojamas gan individuālajā, gan grupu darbā ar probācijas klientiem. Interaktīvo resocializācijas darba metožu grozs tika iegādāts VPD budžeta ietvaros un interaktīvās metodes ieviestas ar Projekta 4.3.4.6. atbalstu. No 2022. gada līdz 2024. gadam VPD tika īstenots Erasmus+ projekts "Izzini savu potenciālu!", kura noslēgumā VPD ieguva neformālās izglītības metožu rokasgrāmatu ar 35 individuālā un grupu darbā īstenojamām metodēm, kas probācijas speciālistiem sniedz iespēju izmantot jaunas, inovatīvas pieejas darbā ar jauniešiem, sekmējot viņu saskarsmes spējas ar citiem cilvēkiem, zināšanas un ticību saviem spēkiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ārvalstu labās prakses apzināšana un pētniecība attiecībā uz resocializācijas darba probācijas jomā organizēšanu specifiskām mērķgrupām, tostarp bērniem, jauniešiem, sievietēm, personām ar psihiskās uzvedības problēmām, atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas traucējumiem, kā arī resocializācijas darba instrumentu pilnveidošana | Labās prakses apzināšana un ieviešana efektīvāka probācijas klientu resocializācijas procesa nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  | Īstenoti 7 pētījumi par resocializācijas darba organizēšanu dažādām mērķa grupām |  |  |  | TM |  |  | VPD | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pilnveidotas 2 resocializācijas darba metodes vai instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Īstenoti 7 pētījumi par resocializācijas darba organizēšanu dažādām mērķa grupām" – daļēji izpildīts. Ar Projekta 4.3.4.6. atbalstu 2024. gadā: - Sagatavots pētījuma starpziņojums "Taisnīguma atjaunošana - raksturojums un efektivitāte Latvijā un ārvalstīs", kura mērķis bija apzināt esošo situāciju VPD un pasaulē taisnīguma atjaunošanas pieejas kontekstā, un sniegt rekomendācijas Latvijā veikto izlīgumu efektivitātes izpētei. Iegūtā informācija sniedz plašu, teorētisku izvērtējumu, kas sekmēs pētījuma realizēšanu 2025. gadā, kura ietvaros paredzēts veikt izlīguma procesa efektivitātes izpēti Latvijā. Pētījuma gala ziņojuma sagatavošana plānota līdz 2025. gada 15. decembrim. - Sagatavots pētījuma starpziņojums par RVN jomas attīstības vajadzībām un iespējām: RVN sievietēm, kurā apkopota esošā RVN prakse VPD, tostarp veikta datu analīze, izklāstītas teorētiskās atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, kā arī sniegts ieskats starptautiskajā praksē attiecībā uz RVN sievietēm. Pētījuma gala ziņojuma sagatavošana plānota līdz 2025. gada 15. septembrim. - Uzsākts pētījuma ziņojums par RVN jomas attīstības vajadzībām un iespējām: Personas ar psihiskās veselības/uzvedības traucējumiem, ziņojuma ietvaros ir aprakstīts teorētiskais pamatojums par likumpārkāpējiem ar veselības/uzvedības traucējumiem, daļēji apzināta pasaules pieredze attiecībā uz riska un vajadzību novērtēšanu personām ar psihiskās veselības/uzvedības traucējumiem, kā arī identificēta nepieciešamība pēc pielāgotas pieejas šiem probācijas klientiem. Pētījuma gala ziņojuma sagatavošana plānota līdz 2025. gada 28. novembrim. - Uzsākts pētījums par jaunu interaktīvu resocializācijas metožu ieviešanu probācijas klientiem – veikta zinātniskās literatūras analīze, izvērtēta VPD aktuālā situācija un pasaules prakse interaktīvu resocializācijas metožu izmantošanā, lai mērķtiecīgi izvēlētos VPD vajadzībām atbilstošas jaunas interaktīvās resocializācijas metodes. Pētījuma gala ziņojuma sagatavošana plānota līdz 2025. janvārim. - Uzsākts pētījums par resocializācijas programmas izstrādi vardarbīgus noziegumus izdarījušiem probācijas klientiem – veikta zinātniskās literatūras analīze, izpētīta VPD esošā situācija un apkopotas vairākas resocializācijas programmas vardarbīgus noziegumus izdarījušām personām. Pētījuma gala ziņojuma sagatavošana plānota līdz 2025. februārim. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Pilnveidotas 2 resocializācijas darba metodes vai instrumenti" – izpildīts. 2022. gadā ar Projekta 9.1.3. atbalstu un finansējumu uzsāka jauna novērtēšanas instrumenta ieviešanu darbā ar bērniem un jauniešiem – Child and Adolescents Needs and Strenghts (CANS), kas VPD praksē tika ieviests 2023. gadā. Detalizētāka informācija par šī pasākuma izpildi norādīta pamatnostādņu 1.1. uzdevuma 2. pasākuma izpildes aprakstā. 2024. gadā VPD ir ieviesis jaunu instrumentu – pārmaiņu posmu novērtējumu, kas tiek izmantots probācijas klientu uzraudzības procesā. Instrumenta pamatā ir Pārmaiņu posmu modelis (Trans-theoretical Model of Change) (Prochaska, DiClemente, Narcross, 1992). Pārmaiņu posmu novērtējuma ieviešanas mērķis bija izveidot instrumentu, ar kuru probācijas speciālists var identificēt probācijas klienta gatavību pārmaiņām un, laika gaitā, – pārmaiņu norisi. Šāda pieeja sniedz iespēju probācijas speciālistam gan izprast un noteikt piemērotākās intervences kriminogēna rakstura problēmu risināšanai, ņemot vērā probācijas klienta gatavību un spējas īstenot pārmaiņas, gan arī laika gaitā izvērtēt piemēroto intervenču un pasākumu efektivitāti darbā ar attiecīgo probācijas klientu, balstoties uz pārmaiņu norisi probācijas klienta dzīvē. Instrumenta ieviešana notikusi VPD budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.uzdevums. Kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumi, t.sk. probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta modeļa izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |  |
| 2. |  | Resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana, t.sk. pētījumi |  |  |  | Uzsākta resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas izveide |  |  |  |  |  | Pētījums |  |  |  |  | TM |  | VPD | 2024.gada 31.decembris |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana, t.sk. pētījumi - 1 pētījums" – uzsākta izpilde. 2024. gadā ir sagatavots un VPD apstiprināts recidīva pētījuma plāns, nosakot šī pētījuma gala ziņojuma sagatavošanu līdz 2025. gada 15. decembrim. Plāna īstenošanas laikā nebija iespējams veikt pētījumu, jo pētījuma vajadzībām ir nepieciešama piekļuve datiem no Sodu reģistra, kas radīsies tikai pēc jaunu Ministru kabineta noteikumu - Kārtība, kādā Dienests apstrādā datus par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem pētījumu veikšanai - izstrādes (Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem" zaudēja spēku 2023. gada 1. jūlijā). Jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrāde ātrāk nebija iespējama, jo bija jāveic grozījumi Valsts probācijas dienesta likuma 18.2 pantā (Darbības rezultātu izpēte un publiskošana), proti, bija nepieciešams expressis verbis likumā noteikt datu apstrādes jautājumus attiecībā uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un IeVP. Minētie grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā stājās spēkā 2024. gada 18. decembrī. Šobrīd VPD jau ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā Dienests apstrādā datus par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem pētījumu veikšanai", kas tiek gatavots sabiedrības līdzdalībai un saskaņošanai ar citām institūcijām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Sabiedrības gatavības uzņemt personu pēc brīvības atņemšanas izciešanas mērījumu sistēma |  |  |  | Veikts pētījums par to, cik personas noteiktā laika periodā pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu |  |  |  |  |  | Pētījums |  |  |  |  | TM |  | IeVP | 2023.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ievērojot, ka 2023.gadā IeVP štatā nebija pētnieki, uzdevums tika iekļauts IeVP 2024.gada darba plānā. 2024.gadā veikts ieslodzīto recidīva pētījums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. RĪCĪBAS VIRZIENS Nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā, t.sk. brīvprātīgo un līdzgaitnieku pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.uzdevums. Ieslodzījuma vietu, probācijas darbinieku un brīvprātīgo apmācības kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas/ |  |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | VPD nodarbināto un brīvprātīgo apmācību pasākumi, t.sk. e-mācību attīstība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas un koučingu, ikgadējās konferences VPD nodarbinātajiem un sadarbības partneriem |  | Nodrošināts apmācīts un aktīvs VPD personāls labākam resocializācijas rezultātam. |  | Esošo e-mācību kursu satura pārskatīšana un aktualizācija: 9 mācību kursi | TM |  | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Digitālo prasmju attīstības mācības 200 VPD darbiniekiem (visā norādītājā periodā) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lektoru kopas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 70 darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Angļu valodas mācības 40 darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vasaras skola 135 VPD vadītājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Taisnīguma atjaunošanas praksēm veltītas konferences – 2 konferences |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Konference par darbu ar bērniem un jauniešiem – 2 konferences |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 konference par sadarbību ar NVO sektoru, sociālo uzņēmējdarbību un personu ar kriminālsodu izpildes sistēmas pakalpojumu saņemšanas pieredzi iesaisti probācijas klientu resocializācijā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Konference par darbu ar seksuāliem varmākām – 2 konferences |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115 grupu supervīzijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1530 individuālās supervīzijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Esošo e-mācību kursu satura pārskatīšana un aktualizācija: 9 mācību kursi" – daļēji izpildīts. 2022. gadā pilnveidots e-mācību kurss "Darbs ar personām ar psihiskās veselības/uzvedības traucējumiem". Pasākums īstenots no VPD budžeta. 2024. gadā aktualizēts mācību saturs e-mācību kursam jaunajiem VPD nodarbinātajiem "Ievads probācijas darbā". Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Digitālo prasmju attīstības mācības 200 VPD darbiniekiem (visā norādītājā periodā)" – izpildīts. Laikā no 2022. gada līdz 2024. gadam digitālo prasmju attīstības mācībās piedalījušies 205 VPD nodarbinātie. Tēmas: "Digitālo prasmju spēks", "Digitālā pratība", "Kā parūpēties par sevi digitālajā laikmetā", "Mākslīgais intelekts darbam un radošumam", "Digitālie rīki ikdienas darbam, pārraudzībai, komandas saliedēšanai" u.c. Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Lektoru kopas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 70 darbiniekiem" – izpildīts. Lektoru kopas kvalifikācijas pilnveides pasākumos piedalījies 81 VPD nodarbinātais – mācību vadītājs. 2022. gadā īstenotas mācības "Tiešsaistes mācību vadīšanas pieaugušajiem", kurās piedalījās 28 nodarbinātie. Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros. 2023. gadā īstenotas mācības "Diskusija kā izglītības metode pieaugušo izglītībā, akcentējot argumentācijas nozīmi", kurās piedalījās 28 VPD nodarbinātie. Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros. 2024. gadā īstenotas mācības "Mākslīgā intelekta un saistīto rīku izmantošana pieaugušo izglītībā", kurās piedalījās 25 nodarbinātie. Mācības tika nodrošinātas Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Angļu valodas mācības 40 darbiniekiem" – daļēji izpildīts. Profesionālās pilnveides kursus angļu valodā apguvuši 12 VPD nodarbinātie. Mācības tika nodrošinātas Projekta 9.1.3. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Vasaras skola 135 VPD vadītājiem" – daļēji izpildīts. No 2022. gada līdz 2024. gadam vadītāju vasaras skolas organizētajās mācībās piedalījušies 134 VPD vadītāji. 2022. gadā vadītāju vasaras skolas organizētajās mācībās piedalījušies 39 VPD vadītāji. Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros. 2023. gadā vadītāju vasaras skolas organizētajās mācībās piedalījušies 39 VPD vadītāji. Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros. 2024. gadā vadītāju vasaras skolas organizētajās mācībās piedalījušies 56 VPD vadītāji. Mācības tika nodrošinātas Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Taisnīguma atjaunošanas praksēm veltītas konferences – 2 konferences" – izpildīts. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas trīs konferences, kas veltītas taisnīguma atjaunošanas praksēm (brīvprātīgajam darbam): 2022. gada 2. decembrī VPD sadarbībā ar IeVP un Projektu 9.1.2. organizēja brīvprātīgo konferenci "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - veidojam nākotni tagad". Konference organizēta Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros. 2023. gada 1. decembrī VPD sadarbībā ar IeVP organizēja konferenci "Drosme būt brīvam" brīvprātīgajiem un VPD un IeVP nodarbinātajiem. Konference organizēta Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros. 2024. gada 14. decembrī VPD ar Projekta 4.3.4.6. finansējumu organizēja konferenci "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - dari un atbalsti" brīvprātīgajiem un VPD un IeVP nodarbinātajiem. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Konference par darbu ar bērniem un jauniešiem – 2 konferences" – izpildīts. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas trīs konferences par darbu ar bērniem un jauniešiem: 2022. gada 3. jūnijā VPD sadarbībā ar Projektu 9.1.2. organizēja konferenci "Jauni un jaudīgi: līdzdalība un atbildība" speciālistiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Konference notika Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros 2023. gada 6. jūnijā VPD sadarbībā ar Projektu 9.1.2. organizēja konferenci "Jauni un jaudīgi: cik jaudas ir manī?" speciālistiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Konference notika Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros 2024. gada 22. augustā VPD ar Projekta 4.3.4.6. finansējumu organizēja konferenci "Jauni un jaudīgi: pilnās burās" speciālistiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Rezultatīvā rādītāja vērtība "1 konference par sadarbību ar NVO sektoru, sociālo uzņēmējdarbību un personu ar kriminālsodu izpildes sistēmas pakalpojumu saņemšanas pieredzi iesaisti probācijas klientu resocializācijā" – nav izpildīts. Izpilde pārcelta uz 2025. gadu un tiks īstenota Projekta 4.3.4.6. ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Konference par darbu ar seksuāliem varmākām – 2 konferences" – izpildīts. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas trīs konferences par darbu ar seksuāliem varmākām: 2022. gada 23. novembrī VPD tiešsaistē organizēja konferenci "Būt un darīt", kas paredzēta speciālistiem darbā ar personām, kuras veikušas noziegumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Pasākums norisinājās VPD budžeta ietvaros. 2023. gada 23. novembrī VPD tiešsaistē organizēja konferenci "Būt blakus", kas bija veltīta speciālistu profesionālo kompetenču un to robežu darbā ar personām, kuras veikušas dzimumnoziegumus, aktualizēšanai. Pasākums norisinājās VPD budžeta ietvaros. 2024. gada 14. novembrī VPD ar Projekta 4.3.4.6. finansējumu organizēja konferenci "Tehnoloģijas un dzimumnoziegumi – riski un mūsu iespējas" speciālistiem darbā ar personām, kuras veikušas seksuāla rakstura noziegumus. Rezultatīvā rādītāja vērtība "115 grupu supervīzijas" – izpildīts. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas 340 grupu supervīzijas. Pamatojoties uz starp IeVP un VPD 2016. gada 8. augustā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 9002-1-68/LIG2016/3/36 par Projekta 9.1.3. īstenošanu: - 2022. gadā nodrošinātas 95 grupu supervīzijas; - 2023. gadā nodrošinātas 215 grupu supervīzijas; - 2024. gadā VPD nodrošinātas 30 grupu supervīzijas Projekta 4.3.4.6. ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "1530 individuālās supervīzijas" – daļēji izpildīts. No 2022. gada līdz 2024. gadam nodrošinātas 1049 individuālās supervīzijas. Pamatojoties uz starp IeVP un VPD 2016. gada 8. augustā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 9002-1-68/LIG2016/3/36 par Projekta 9.1.3. īstenošanu: - 2022. gadā nodrošinātas 308 individuālās supervīzijas; - 2023. gadā nodrošinātas 386 individuālās supervīzijas; - 2024. gadā nodrošinātas 355 individuālās supervīzijas Projekta 4.3.4.6. ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | VPD brīvprātīgā darba programmu pilnveidošana un īstenošana, pasākumi brīvprātīgo kopienas attīstībai |  | Nodrošināts apmācītu un aktīvu brīvprātīgo (t.sk. līdzgaitnieku) atbalsts labākam resocializācijas rezultātam |  | Līdzgaitnieku darbs ar 200 probācijas klientiem | TM |  | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nodrošinātas mācības 40 brīvprātīgajiem/ līdzgaitniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nodrošinātas mācības 350 VPD nodarbinātajiem par līdzgaitniecību |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mācības 26 brīvprātīgajiem par darbu ar dzimumnoziedzniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 brīvprātīgo saliedēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mācības 60 brīvprātīgajiem izlīguma starpniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Līdzgaitnieku darbs ar 200 probācijas klientiem" – izpildīts. Kopā no 2022. līdz 2024. gadam noslēgtas 200 vienošanās ar 200 probācijas klientiem. 2022. gadā starp VPD brīvprātīgā darba veicējiem un probācijas klientiem tika noslēgtas 71 sadarbības vienošanās. 2023. gadā starp VPD brīvprātīgā darba veicējiem un probācijas klientiem tika noslēgtas 55 sadarbības vienošanās. 2024. gadā starp VPD brīvprātīgā darba veicējiem un probācijas klientiem tika noslēgtas 74 sadarbības vienošanās. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Nodrošinātas mācības 40 brīvprātīgajiem/ līdzgaitniekiem" – izpildīts. 2022. gadā Projekta 9.1.2. finansējuma ietvaros tika apmācīti 18 VPD brīvprātīgie līdzgaitnieki. 2023. gadā Projekta 9.1.2. finansējuma ietvaros tika apmācīts 21 VPD brīvprātīgais līdzgaitnieks. 2024. gadā Projekta 4.3.4.6. finansējuma ietvaros tika apmācīti 14 VPD brīvprātīgie līdzgaitnieki. Kopā apmācīti 53 līdzgaitnieki. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Nodrošināt mācības 350 VPD nodarbinātajiem par līdzgaitniecību" – izpildīts. 2022. gada 9. maijā tika organizēts tiešsaistes seminārs VPD un IeVP nodarbinātājiem "Līdzgaitniecības shēmas atgriezeniskā saite". Pasākums īstenots Projekta 9.1.2. ietvaros. Dalībnieku skaits – 21. 2023. gada 10. martā tika organizēts tiešsaistes informatīvs seminārs nodarbinātajiem par līdzgaitniecību un par taisnīguma atjaunošanu un šo metožu piemērošanu darbā ar probācijas klientiem. Pasākumā piedalījās 242 nodarbinātie. Finansējums tika nodrošināts no VPD budžeta. 2023. gada 26. janvārī tika organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs "Atgriezeniskā saite par līdzgaitniecību un atbildīguma un atbalsta apļiem" Pasākums īstenots Projekta 9.1.2. ietvaros. Dalībnieku skaits – 32. 2024. gada 18. aprīlī VPD Latgales reģiona teritoriālajā struktūrvienībā tika organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs par līdzgaitniecības procesu lietu vadītājiem. Finansējums tika nodrošināts no VPD budžeta. Pasākumā piedalījās 50 nodarbinātie. 2024. gada VPD Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā tika organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs par līdzgaitniecības procesu lietu vadītājiem. Finansējums tika nodrošināts no VPD budžeta. Pasākumā piedalījās 50 nodarbinātie. Kopā 395 dalībnieki. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Mācības 26 brīvprātīgajiem par darbu ar dzimumnoziedzniekiem" – izpildīts. 2022. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros tika apmācīti 16 Atbildīguma un atbalsta apļu brīvprātīgie. 2023. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros tika apmācīti 12 Atbildīguma un atbalsta apļu brīvprātīgie. 2024. gadā Projekta 4.3.4.6. ietvaros tika apmācīti 9 Atbildīguma un atbalsta apļu brīvprātīgie. Kopā par darbu ar dzimumnoziegumiem (Atbildīguma un atbalsta apļi) apmācīti 37 brīvprātīgie. Rezultatīvā rādītāja vērtība "14 brīvprātīgo saliedēšanas pasākumi" – izpildīts. 2022. gada 10. jūnijā notika saliedēšanās pasākums "Orientieris 2022" brīvprātīgajiem darba veicējiem. Pasākums īstenots Projekta 9.1.2. ietvaros. 2024. gada 13.-14. septembrī notika 1. Vislatvijas brīvprātīgo saliedēšanas pasākums. Pasākums tika īstenots Projekta 4.3.4.6. ietvaros. 2022., 2023. un 2024. gadā VPD reģionu teritoriālās struktūrvienības organizēja vēl 15 brīvprātīgo saliedēšanas pasākumus. Finansējums tika nodrošināts no VPD budžeta. Kopā notika 17 pasākumi. 2024. gada 13.-14. septembrī notika 1. Vislatvijas brīvprātīgo saliedēšanas pasākums. Pasākums tika īstenots Projekta 4.3.4.6. ietvaros. Rezultatīvā vērtība "Mācības 60 brīvprātīgajiem izlīguma starpniekiem" – daļēji izpildīts. 2022. gadā no 20. aprīļa līdz 15. jūnijam tika apmācīti 4 brīvprātīgie izlīguma starpnieki. Mācības tika nodrošinātas no VPD budžeta. 2023. gadā tika apmācīti 16 brīvprātīgie izlīguma starpnieki. Mācības tika nodrošinātas no VPD budžeta. Kopā apmācīti 20 brīvprātīgie izlīguma starpnieki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | IeVP nodarbināto un brīvprātīgo apmācību pasākumi, t.sk. e-mācību attīstība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas un koučingu |  | Nodrošināts apmācīts un aktīvs IeVP personāls labākam resocializācijas rezultātam |  | Grupu vadīšanas prasmes (30 apmācībās iesaistītie) | TM |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mācības (treniņi) nodarbinātajiem par motivējošo intervēšanu un sarunas prasmēm (30 apmācībās iesaistītie) |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Angļu valodas nodarbības darbiniekiem (10 apmācībās iesaistītie) |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Grupu supervīzijas nodarbinātajiem (Aktivitātē iesaistīto nodarbināto skaits 130) |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Individuālās supervīzijas nodarbinātajiem (Aktivitātē iesaistīto nodarbināto skaits 200) |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.gada 1.ceturksnī Projekta 9.1.2. ietvaros tika organizētas brīvprātīgo mācības “Brīvprātīgo sagatavošana darbam ieslodzījuma vietās”. Mācībās darbam ieslodzījuma vietās zināšanas apguva 25 jauni brīvprātīgie. Tāpat 2022.gada 2.ceturksnī notika brīvprātīgo saliedēšanās pasākums “Brīvprātīgo saliedēšanās – Orientieris 2022”, kurā piedalījās, IeVP, VPD brīvprātīgie līdzgaitnieki, kā arī ieslodzījumu vietu nodarbinātie, kuri nākotnē būs atbildīgi par brīvprātīgā darba koordinēšanu un VPD brīvprātīgā darba koordinatori. 2023. gada 27.-28. maijā tika organizētas brīvprātīgo mācības, kurās piedalījies 21 topošais brīvprātīgais. Projekta 4.3.4.7. ietvaros 2024. gadā: 1. izsludināts iepirkums par grupu vadīšanas prasmju, motivējošās intervēšanas un sarunu prasmju mācību, kā arī angļu valodas nodarbību pakalpojumiem; 2. īstenotas 11 grupu supervīziju sesijas (87 dalībnieki); 3. īstenotas 12 individuālās supervīziju sesijas. Atsevišķās daļās iepirkums par supervīziju pakalpojumiem palika bez rezultāta un tiks izsludināts atkārtoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.uzdevums. IeVP jauno mācību programmu aprobācija un īstenošanas uzsākšanas nodrošināšana jaunajā Olaines Mācību centrā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  |  | Izpildes termiņš |  |
| Šī uzdevuma pasākumi tiks īstenoti Projekta 4.3.4.7. ietvaros no 2025.gada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.uzdevums Kontaktpersonu ieviešanas uzsākšana atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Kontaktpersonu sistēmas ieviešana |  |  | Pārgrupēti ieslodzījuma vietas personāla resursi, kas ļauj iegūt maksimālu notiesāto resocializācijas efektu |  | Kontaktpersonu sistēma ieviesta 2 brīvības atņemšanas iestādēs (Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Iļģuciema cietumā) | TM |  | IeVP |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radot priekšnosacījumus kontaktpersonas sistēmas izveidei un ieviešanai Latvijas ieslodzījuma vietās, 2022. gadā tika izstrādāta neformālās izglītības programma “Kontaktpersona ieslodzījuma vietās” 96 kontaktstundu apjomā. Pamatojoties uz šajā programmā ietvertajām tēmām 2022.gada septembrī un oktobrī, Projektā 9.1.3. tika organizēts seminārs “Kontaktpersona ieslodzījuma vietās”, kurā piedalījās 23 amatpersonas no Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīcas), Rīgas Centrālcietuma un Jelgavas cietuma. 2023. gadā seminārā, kas noritēja 6.-8. jūnijā, pārstāvjiem no visām ieslodzījuma vietām tika prezentēta norvēģu pieredze kontaktpersonu sistēmas ieviešanā un pamatfunkciju nodrošināšanā, izpildot brīvības atņemšanas sodu. Seminārā piedalījās 21 IeVP nodarbinātais, t.i. IeVP centrālā aparāta un Mācību centra pārstāvji, ieslodzījuma vietu priekšnieki, ieslodzījuma vietu priekšnieka vietnieki resocializācijas jautājumos, ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu priekšnieki vai ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu galvenie inspektori. 2024. gadā ar IeVP priekšnieka 2024. gada 7. februāra rīkojumu Nr. N-1-2024-01941 "Par darba grupas kontaktpersonu sistēmas ieviešanai" tika izveidota darba grupa kontaktpersonu sistēmas ieviešanai IeVP Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (turpmāk – Darba grupa). Darba grupa ir izstrādājusi Rīcības plāna projektu kontaktpersonu sistēmas ieviešanai Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, kontaktpersonas veicamo funkciju sarakstu, kā arī kontaktpersonas un ieslodzīto skaita attiecību darbam ar pilngadīgajiem un nepilngadīgajiem ieslodzītajiem. Darba grupa secinājusi, ka pirms ieviešanas ir nepieciešams veikt kontaktpersonu sistēmas aprobāciju, līdz ar ko pieprasīja Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, Liepājas, Daugavgrīvas, Iļģuciema, Valmieras, Olaines cietumu un Rīgas Centrālcietuma administrācijām viedokli par izstrādātā kontaktpersonas sistēmas modeļa aprobācijas iespējām 2024. gadā. Analizējot ieslodzījuma vietu sniegto informāciju, Darba grupa secināja, ka 2024. gadā ir lietderīgi uzsākt kontaktpersonu sistēmas aprobāciju tikai Rīgas Centrālcietumā, jo citās iepriekš minētajās ieslodzījuma vietās tas nav iespējams personālsastāva trūkuma dēļ. Ar IeVP priekšnieka 2024. gada 25. septembra rīkojumu Nr. N-1-2024-14157 "Par kontaktpersonu sistēmas modeļa aprobāciju" no 2024. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 30. novembrim Rīgas Centrālcietumā tika īstenots pilotprojekts, lai aprobētu Darba grupas izstrādāto kontaktpersonu sistēmas modeli. Aprobācijas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti: kontaktpersonu sistēmas aprobācija veicināja individualizācijas un dinamiskās drošības principa nostiprināšanos resocializācijas darba īstenošanā, kā arī notiesāto motivāciju iesaistīties resocializācijas plānā izpildē. Pilotprojekta aprobācijas laikā tika novērots, ka kontaktpersonu sistēma būtiski mazina neformālo hierarhiju un neformālo autoritāšu lomu ieslodzīto vidū Ņemot vērā kontaktpersonas sistēmas aprobācijas rezultātus, ir iespējams uzsākt kontaktpersonu sistēmas pakāpenisku ieviešanu darbā ar notiesātajām personām Rīgas Centrālcietumā sākot no 2025.gada otrā pusgada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.uzdevums. Individuālā izvērtējuma ieviešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Pakāpeniska individuālā izvērtējuma ieviešana pa mērķa grupām, lēmumu veidiem, utt. |  |  | Jauna modeļa ieviešana dažādu jautājumu izlemšanai ieslodzījuma izpildes ietvaros (piemēram, par resocializācijas līdzekļu piemērošanu individuālā vai grupu darba formā atbilstoši brīvības atņemšanas iestādes veidam, atļauju īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju bēru vai slimā radinieka apmeklēšanai, atļauju lietot privāto palīglīdzekli mācībām studiju programmās utt.) |  | Ieslodzītajiem tiek pakāpeniski ieviests individuālais izvērtējums (TM apstiprināts rīcības plāns) | TM |  | IeVP |  |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. -2024. gadā tika izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas reglamentē apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi, un vienlaikus noteic individualizācijas principa ieviešanu: 1. 2022. gada 20. jūlijā stājas spēkā šādi grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma (turpmāk – Likums): 1.1. 13.1 panta ceturtajā daļā, nosakot izmeklēšanas cietuma priekšnieka tiesības atļaut satikšanos ar personu, kura nav apcietinātā radinieks, laulātais vai ar kuru apcietinātajam nav bijusi kopīga saimniecība vai nav kopīga bērna, ja šāda satikšanās veicinās sociāli lietderīgu kontaktu saglabāšanu un ja apcietināto ilgstoši neviens neapmeklē, un ja apcietinātajam nav procesa virzītāja noteiktu ierobežojumu attiecībā uz tikšanos un saziņu ar minēto personu, ciktāl šāda satikšanās neapdraud ieslodzījuma vietas vai sabiedrības drošību, citu personu tiesības vai neveicina noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 1.2. Likuma V nodaļa tika papildināta ar 22.4 pantu, paredzot iespēju atsevišķos gadījumos, ņemot vērā drošības un noziedzības novēršanas kritērijus, saskaņā ar ārsta norādījumu izvietot apcietinātos vienā palātā ar notiesātajiem, ja tas nav pretrunā ar procesa virzītāja noteiktajiem tikšanās un saziņas ierobežojumiem un ja to ļauj viņu medicīniskās indikācijas; 1.3. Likuma 28. panta piektajā daļā, nosakot izmeklēšanas cietuma administrācijas tiesības pārtraukt telefonsarunu vai video saziņu, ja telefonsarunas vai video saziņas saturs apdraud ieslodzījuma vietas vai sabiedrības drošību, citu personu tiesības vai var veicināt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, paskaidrojot apcietinātajam tās pārtraukšanas iemeslu, izņemot gadījumu, kad tas var apdraudēt šajā daļā noteiktā apcietināto telefonsarunu vai video saziņas kontroles mērķa sasniegšanu; 2. Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, paredzot individuālo izvērtējumu lemjot par apmeklējuma vai satikšanās norisi fiziska norobežojuma apstākļos (24-TA-1960); 3. 2022. gada 4. februārī stājas spēkā šādi grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (turpmāk – Kodekss): 3.1. Kodeksa 49.2 panta ceturtajā daļā, nosakot brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka pienākumu, lemjot par atļaujas īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādi sakarā ar tuva radinieka smagu slimību, kas apdraud slimā dzīvību, došanu notiesātajam ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) (turpmāk - uz mūžu notiesātais), papildus šajā pantā minētajiem kritērijiem ņem vērā uz mūžu notiesātā izdarītā noziedzīgā nodarījuma veidu un smagumu, kā arī piespriestā soda ilgumu un izciestā soda daļu; 3.2. Kodeksa 49.2 panta sestajā daļā noteiktie apstākļi, kas ir par pamatu atteikumam notiesātajam īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, tika papildināti ar 5. punktu, proti, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks neatļauj notiesātajam īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, ja notiesātā atrašanās ārpus brīvības atņemšanas iestādes var apdraudēt sabiedrības drošību; 3.3. Kodekss tika papildināts ar 49.5 pantu, kas cita starpā noteic brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka pienākumu lemjot par atļaujas došanu notiesātajam atvadīties no miruša radinieka ārpus brīvības atņemšanas iestādes teritorijas ņemt vērā noteiktos kritērijus, , notiesātā izdarītā noziedzīgā nodarījuma veids un smagums, notiesātā uzvedība utt.; 3.4. Kodekss tika papildināts ar septīto "C" nodaļu, paredzot, ka uz mūžu notiesāto izvērtēšanas komisija, vadoties pēc Kodeksa 50.25 panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem (piemērām, uz mūžu notiesātā iepriekš veiktie uzbrukumi, to mēģinājumi vai izteiktie draudi brīvības atņemšanas iestādes amatpersonām, darbiniekiem vai citām personām; uz mūžu notiesātā uzvedība, kas var apdraudēt savu vai citu personu drošību vai veselību; likumpārkāpuma izdarīšanas risks utt.) izskata jautājumus par: 1) nepieciešamību uz mūžu notiesātajam, kas izcieš sodu atsevišķajā nodaļā, pārvietošanas laikā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā piemērot speciālo līdzekli - roku dzelžus;2) uz mūžu notiesātā apmeklējuma vai tikšanās norisi fiziska norobežojuma apstākļos. 3.5. Kodeksa 61.7 pants tika izteikts jaunajā redakcijā – paredzot iespēju organizēt uz mūžu notiesātajiem, kas izcieš sodu atsevišķajā nodaļā, ar citiem notiesātajiem kopīgus resocializācijas pasākumus, ja tas veicinās uz mūžu notiesātā resocializāciju, un izvērtējot drošības apsvērumus; 3.6. Kodeksa 78.4 panta trešā daļa tika papildināta ar norādi par nepieciešamību ņemt vērā uz mūžu notiesātā izdarītā noziedzīgā nodarījuma veidu un smagumu, kā arī piespriestā soda ilgumu un izciestā soda daļu, lemjot par iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārpus brīvības atņemšanas iestādes uz mūžu notiesātajam; 4. Līdz ar grozījumiem Kodeksā, kas stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī: 4.1. likumdošanā nostiprinātas starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, kuras cita starpā, var organizēt arī attiecībā uz notiesāto, kuram ir konstatēts ļoti augsts jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas risks, kā arī gadījumos, ja notiesātā jauna noziedzīga nodarījuma risku mazināšanai nepieciešama citu institūciju iesaiste, lai nodrošinātu koordinētus pasākumus un aktivitātes (Kodeksa 12.1 panta trešā daļa); 4.2. saskaņā grozījumiem Kodeksa 45. panta sestajā daļā, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju ilgstošo vai īslaicīgo satikšanos var aizstāt ar video saziņu bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes uz laiku līdz 30 minūtēm, ja notiesāto ilgstoši neapmeklē šā panta trešajā daļā minētās personas, proti, vecāki, aizbildņi, aizgādņi, bērni, brāļi un māsas, vectēvi, vecomātes, mazbērni vai laulātais. 4.3. saskaņā ar grozījumiem Kodeksa 45. panta astotajā daļā, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks izņēmuma kārtā, individuāli izvērtējot katru gadījumu, var pieņemt pamatotu lēmumu par šā panta pirmajā daļā minētās īslaicīgās satikšanās norisi brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnē, lai novērstu ieslodzījuma vietas, sabiedrības drošības vai citu personu tiesību apdraudējumu vai ja to lūdz apmeklētājs; 4.4. ar grozījumiem 49. panta sestajā daļā ir noteiktas brīvības atņemšanas iestādes tiesības pārtraukt notiesātā telefonsarunu, ja telefonsarunas saturs apdraud ieslodzījuma vietu vai sabiedrības drošību, krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, citu personu tiesības vai var veicināt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, sniedzot atbilstošu paskaidrojumu. 4.5. ar grozījumiem 116. panta pirmajā daļā, ja notiesātais psihiskas slimības dēļ nav spējīgs turpināt piespriestā soda izciešanu, brīvības atņemšanas iestāde gādā par to, lai saskaņā ar likumu notiesātajam tiktu veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze. Ņemot vērā tiesu psihiatriskās ekspertīzes ārstu komisijas atzinumu, brīvības atņemšanas iestāde var rosināt tiesai atbrīvot personu no turpmākās soda izciešanas. Ja notiesātais citas smagas, neārstējamas slimības dēļ nav spējīgs turpināt piespriestā soda izciešanu, ņemot vērā Latvijas Cietumu slimnīcas ārstu konsultatīvās komisijas atzinumu, brīvības atņemšanas iestāde var rosināt tiesai atbrīvot personu ar smagu, neārstējamu slimību no turpmākās soda izciešanas. Iepriekš minētais paredz individuālā atzinuma un lēmuma pieņemšanu jautājumā par iespēju turpināt brīvības atņemšanas soda izciešanu veselības stāvokļa pasliktināšanas gadījumā. Tāpat 2022. – 2023. gadā, pilnveidojot vai izstrādājot jaunas resocializācijas programmas, katrai programmai tika izvērtēta iespēja īstenot to individuāli (nevis grupā). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.uzdevums. Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību no sociālā darba sabiedrībā izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos |  | Normatīvi nostiprinātas soda izpildes laikā veiktā sociālā darba atšķirības labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  | Ziņojums tieslietu ministram |  | TM |  | IeVP LM |  |  |  | 2023.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi |  |  |  |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta 9.1.2. 4.4.apakšdarbības ietvaros, 2022. gada rudenī tika izstrādāta rokasgrāmata ieslodzījuma vietu un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem darbam ar personām ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma (turpmāk – Rokasgrāmata), kurā, cita starpā, ir aprakstīta sociālā darba Ieslodzījuma vietās atšķirība no sociālā darba sabiedrībā. Rokasgrāmata ir publiski pieejama IeVP tīmekļa vietnē. Pēc Rokasgrāmatas izstrādes tika organizēti attālināti semināri 5 Latvijas reģionos, kuros piedalījās ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu sociālie darbinieki un pašvaldību sociālie darbinieki. 2022. -2023. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros tika aprobēta jauna pieeja notiesāto sagatavošanā atbrīvošanai, proti, Rīgas pašvaldībā deklarētajiem notiesātajiem tika rasta iespēja uzsākt sociālo problēmu, kas ir pašvaldības Sociālās palīdzības dienesta kompetencē (jautājumi, kas saistīti ar pabalstu pieteikšanu-saņemšanu, dzīves vietas jautājums, personu apliecinošu dokumentu saņemšanu, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, invaliditātes noformēšanu un invaliditātes pensijas saņemšanu, uzturlīdzekļu atmaksu, kredītu atmaksu, u.c.) risināšanu 2-3 mēnešu laikā pirms atbrīvošanas, tiešsaistē tiekoties ar Rīgas pašvaldības Sociālās dienesta sociālo darbinieku. 2024. gadā tika sagatavots IeVP un Rīgas Sociālā dienesta sadarbības līguma projekts iesāktās sadarbības turpināšanai. 2024. gadā tika uzsākts darbs pie jauna Ministru kabineta noteikumu projekta, kas reglamentēs notiesāto resocializācijas īstenošanas kārtību, iekļaujot tajā daļu par sociālā darba pakalpojuma sniegšanu notiesātajiem brīvības atņemšanas soda izpildes laikā. Noteikumu projekta virzība Tiesību aktu portālā tiks uzsākta 2025.gadā un noteikumu projekts tiks saskaņots arī ar Labklājības ministriju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. uzdevums. Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā |  |  | Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, situācijai atbilstošs ieslodzījuma izpildes process, kura ietvaros tiek nodrošināta viņu resocializācija |  | Informatīvais ziņojums valdībai par šādu ieslodzīto aprūpes modeli |  | TM |  | IeVP LM |  |  | 2024.gada 1.marts |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzdevuma izpilde ir uzsākta, tomēr tā tiks pabeigta līdz 2027.gada 31.decembrim. Modeļa izstrāde ir saistīta ar papildus amata vietu un papildus finansējuma nepieciešamību, tāpēc šobrīd tiek meklēti citi risinājumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. RĪCĪBAS VIRZIENS Nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.uzdevums. Nepieciešamo e-risinājumu izstrāde un ieviešana IeVP un VPD darba efektivizācijai, t.sk. e-lietas 2.kārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  |  |  | Probācijas klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošana e-risinājumu plašākai pielietošanai | Probācijas klientu resocializācijas procesa pilnveidošana atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām. Noteiktas VPD nodarbināto mācību (profesionālās pilnveides) vajadzības. | Pieredzes apmaiņas vizīte uz ārvalstīm par probācijas klientu lietu vadības kvalitātes pārbaužu veikšanu | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpildīts. No 2024. gada 8. oktobra līdz 10. oktobrim norisinājās VPD nodarbināto pieredzes apmaiņas vizīte par probācijas klientu lietu vadības kvalitātes pārbaužu veikšanu Zviedrijā (Kriminalvården, Zviedrijas Cietumu un probācijas dienests) Projekta 4.3.4.6. ietvaros un ar tā finansējumu. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās trīs VPD nodarbinātie un divi Projekta 4.3.4.6. pārstāvji. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika secināts, ka Zviedrijas pieredzi, sagatavojot atsevišķus nodarbinātos kā "trenerus" metožu pielietošanas monitorēšanas un atbalsta metožu izmantošanā jomā, būtu lietderīgi izmantot VPD. VPD kontekstā būtu nepieciešams izvērtēt iespēju veikt probācijas klientu lietu vadītāju sarunu ar probācijas klientiem audio ierakstu un to izmantot sarunu monitorēšanai un atbalsta sniegšanai probācijas klientu lietu vadītājiem mērķtiecīgu sarunu vadīšanā, kas vērstas uz kriminogēno vajadzību risināšanu, tai skaitā monitorējot motivējošās intervēšanas pieejas izmantošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | IeVP procesu digitalizācijas nodrošināšana | Aizvien vairāk digitalizētu/automatizētu ieslodzījuma vietu procesu, kas nodrošina personālresursu efektīvu izmantošanu | Digitalizēti pamatdarbības procesi (piemēram, starpsistēmu informācijas nodošana, tiesu nolēmu izpilde, ieslodzīto uzraudzība, drošība un resocializācija, ieslodzīto plūsmu, datu aizsardzības u.c. nodrošināšana), kas saistīti ar ieslodzīto pārvaldību e-lietas projekta 2.kārtas ietvaros plānotajām aktivitātēm | TM | IeVP |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
|  |  |  |  |  |  |  | Digitalizēti pamatdarbības procesi, kas ir saistīti ar ieslodzīto E-vides ieviešanu e-lietas projekta 2.kārtas ietvaros |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
|  |  |  |  |  |  |  | e-indeksa pieaugums |  |  |  |  | 2024.gads |
|  |  |  |  |  |  |  | Resocializācijas procesa informācijas tehnoloģijas risinājumu izveide |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.-2023. gadā tika izveidota RVN-V digitālā versija, izveidojot atbilstošu moduli IIS2. Aktivitāte norisinājās Projekta 9.1.3. ietvaros. 2023.-2024. gadā veikts darbs pie šādu IeVP pamatdarbības procesu digitalizācijas: 1. ieslodzītā izvietošanas plānošana – kameru aizpildījuma un izvietojuma operatīvās informācijas uzskaite un šīs informācijas izmantošana izvietošanas plānošanai; 2. ar ieslodzītā pārvietošanu saistītie procesi; 3. ieslodzīto resocializācijas procesi. 2024. gadā izstrādāta ieslodzītā E-vides (ieslodzītā digitālais kabinets) 1.kārta, 2.kārta tiks izstrādāta 2025.gada 1.pusgadā. 2023.-2024.gadā digitalizēto pamatdarbības procesu rezultātā e-indeksam jāpieaug, tomēr atsevišķi mērījumi e-indeksa pieauguma noteikšanai netiks veikti (līdz šim par mērījumu veikšanu bija atbildīga VARAM, bet pagaidām atkārtotus mērījumus VARAM neplāno īstenot). 2024.gadā veikti IIS2 funkcionālie pilnveidojumi, papildinot Projekta 9.1.3. ietvaros pārņemto IIS1 funkcionalitāti – t.sk. resocializācijas procesa risinājumu pilnveide. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Ieviesti efektīvi tehnoloģiski risinājumi darba procesu pilnveidošanai VPD | Digitalizēti atbalsta un pamatdarbības procesi | e-indeksa pieaugums | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "E-indekss" – nav izpildīts. 2022.gadā VPD e-indekss bija zemāks (45,9), nekā 2021.gadā (48,2), taču 2023. un 2024. gadā VPD e-indeksa mērījums (kas līdz 2023.gadam notika VARAM pasūtītā pētījuma "Valsts iestāžu un pašvaldību e-indekss" ietvaros) netika veikts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | VPD informācijas sistēmas “Probācijas klientu uzskaites sistēma” pilnveidošana un attīstība, kā arī nepieciešamā tehnoloģiskā inventāra/aprīkojuma iegāde | Digitalizēti atbalsta un pamatdarbības procesi | 1 pilnveidots resocializācijas instruments un darba metodes ieviesti IS “PLUS” produkcijas vidē” | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  |  |  |  | PLUS attīstība e-lietas projekta 2.kārtas īstenošana |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E-lietas projekta Audio-video rīka komponentes ieviešana VPD |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "1 pilnveidots resocializācijas instruments un darba metodes ieviesti IS "PLUS" produkcijas vidē" – izpildīts. 2023. gadā VPD IS "PLUS" produkcijas vidē ieviesa jaunu novērtēšanas instrumentu darbā ar bērniem un jauniešiem – Child and Adolescents Needs and Strenghts (CANS), kas tiek izmantots, nodrošinot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – izpildi. 2024. gadā VPD IS "PLUS" produkcijas vidē ieviesa jaunu instrumentu – pārmaiņu posmu novērtējumu, kas tiek izmantots probācijas klientu uzraudzības procesā, lai identificētu probācijas klienta gatavību pārmaiņām un laika gaitā – pārmaiņu norisi, kas var sniegt atbalstu probācijas speciālistam piemērotāko uzraudzības stratēģiju darbā ar attiecīgo probācijas klientu izvēlē. Abi instrumenti ieviesti VPD budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "PLUS attīstība e-lietas projekta 2. kārtas īstenošana" – izpildīts. Attiecībā uz VPD PLUS pilnveidi veiksmīgi ir īstenotas 2024.gadā ieplānotās projekta aktivitātes, apgūts 2024.gadā plānotais finansējums. PLUS pilnveide/attīstība turpināsies 2025.gadā, līdz pat 2026.gada 1.ceturksnim. Galvenās aktivitātes: E-lietas integrācijas stabilitātes uzlabojumi; integrācija ar UGF; Automātisko testu risinājums; PLUS arhivācijas datubāzes izveide; PLUS datņu saglabāšana ārpus SQL datu bāzes; Dokumentu labošana, izmantojot WebDAV; uzlabojumi IeM IC IS NNIP un VNR integrācijās; dokumentu ģenerēšana, neizmantojot MS Office. Rezultatīvā rādītāja vērtība "E-lietas projekta Audio-video rīka komponentes ieviešana VPD" – nav izpildīts. 2024. gadā netika ieviests Audio-video rīks VPD, jo rīka jaunākā versija vēl nebija gatava, plānots to ieviest līdz 2026. gadam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Digitālajā vidē notiekošās komunikācijas ar citām valsts iestādēm un sabiedrību pieaugums | Efektīvāki iekšēji procesi iestādē, kas veicina raitāku resocializācijas procesa norisi | VPD valsts un pašvaldību iestādēm elektroniski parakstīto nosūtīto dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 75% no nosūtīto dokumentu kopskaita | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  |  |  |  | Fiziskām personām elektroniski parakstīto nosūtīto dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 4% no nosūtīto dokumentu kopskaita |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "VPD valsts un pašvaldību iestādēm elektroniski parakstīto nosūtīto dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 75% no nosūtīto dokumentu kopskaita" – izpildīts. 2024. gadā valsts un pašvaldību iestādēm nosūtīto elektroniski parakstīto dokumentu īpatsvars veidoja 96,66 % no nosūtīto dokumentu kopskaita. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Fiziskām personām elektroniski parakstīto nosūtāmo dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 4% no nosūtāmo dokumentu kopskaita" – izpildīts. 2024. gadā elektroniski parakstīti dokumenti veidoja 26% no fiziskām personām nosūtīto dokumentu kopskaita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.uzdevums. Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  |  | Profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem jaunizstrādātajā e-vidē |  | Īstenoti profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem, tādejādi palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū | Īstenota programma valsts valodas apguvei 9 cietumos | TM |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
|  |  |  |  |  |  |  | Īstenotas 3 darba prasmju programmas |  |  |  |  |  |
| E-vides izveide tika plānota Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāna 2023.-2024. gadam (turpmāk – Plāns) 2.2.4. uzdevuma ietvaros. 2023. gadā tika sagatavoti precizējumi Plāna 2.2.4. uzdevuma īstenošanai nepieciešamā papildu valsts finansējuma aprēķinam, proti, 20 933 EUR ar PVN nevis 50 000 EUR apmērā, un iesniegts priekšlikums prioritārajam pasākumam 2024. -2026. gadam papildu valsts finansējuma piešķiršanai (2024. gadam). Minētais finansējums 2024. gadam digitālās mācību vides izveidei IeVP netika piešķirts, tādēļ digitālā mācību vide ieslodzījuma vietās netika izveidota. Vienlaikus 2024. gadā IeVP bez papildus valsts finansējuma piesaistes pēc nepieciešamības nodrošināja valsts pārbaužu kārtošanai nepieciešamos apstākļus, t.sk. digitālo vidi, ieslodzījumā esošajiem izglītojamajiem. Valsts valodas apguves programma, kā arī darba prasmju programmas klātienē tika īstenotas 2022.-2023. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros. Valsts valodas apguves programma tika īstenota visās ieslodzījuma vietās un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēta valsts valodas prasmes pārbaude. Valsts valodas apguve ir būtiska ieslodzītā integrācijas procesu nodrošināšanai sabiedrībā, tāpēc tā attīstāma arī turpmāk. Darba prasmju attīstības ietvaros ieslodzījuma vietās organizētas 13 programmas, t.i. angļu valodas mācības pamata (A) vai vidējā (B) līmenī, praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, lietojumprogrammas; programma "Uzņēmējdarbības pamati", ādas izstrādājumu izgatavošanas mācības, autoiekrāvēja operatora iemaņu attīstības programma, kokapstrādes programma, programma “Sadzīves tehnikas remonts”, “Nagu dizains”, programma “Datorzinības”, programma “Rokdarbi”, programma “Fotografēšanas pamati studijas apstākļos”, programma “Fitnesa pamati”, programma “Gleznošana un grafika”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.uzdevums. Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/datu apmaiņai /e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  |  |  | Normatīvo aktu pilnveidošana notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai VPD | Likumā precīzi noteikts VPD pētījumu veikšanai nepieciešamās informācijas ieguves tiesiskais pamats un kārtība | Grozījumi VPD likumā | TM |  | VPD |  | Izpildīts |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpildīts. 2024. gada 18. decembrī stājās spēkā grozījumi Valsts probācijas dienesta likuma 18.2 pantā (Darbības rezultātu izpēte un publiskošana). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Normatīvo aktu pilnveidošana notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP | Likumā precīzi noteiktas IeVP tiesības apstrādāt datus un šādas apstrādes kārtība, radīts informācijas apmaiņas, pētījumu un rezultātu izvērtējuma veikšanai nepieciešamās informācija ieguves tiesiskais pamats | Jauns IeVP likums | TM |  | IeVP |  | 2024.gada 1.janvāris |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir uzsākta likumprojekta izstrāde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.uzdevums. Jaunā Liepājas cietuma būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  |  |  | Jaunā Liepājas cietuma būvniecība | Pabeigta pārprojektēšana un uzsākti būvdarbi | Uzsākti būvdarbi | TM | TNA, IeVP |  |  | 2024.gada 31.decembris |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.-2024. gadā Liepājas jaunā cietuma būvniecība noritēja pēc plāna: ir veikta lielākā daļa no plānotajiem būvdarbiem, pabeigta visu ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju būvdarbi, uzsākti telpu iekšējās apdares, iekšējo inženierkomunikāciju, cietuma specifiskās infrastruktūras izbūves darbi, pabeigti galvenie projektēšanas darbi. Šobrīd paralēli notiek pēdējie projektēšanas darbi, kas saistīti ar teritorijas labiekārtojumu. Liepājas jauno cietumu plānots uzbūvēt līdz 2025. gada septembrim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.uzdevums. NFI projektā paredzētā jaunā Mācību centra būvniecība un darbības uzsākšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  |  |  | Mācību centra jaunās infrastruktūras būvniecība Olaines cietumā | Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai IeVP darbinieku apmācībai | Jaunās infrastruktūras būvniecības pabeigšana | TM | IeVP |  | 2024.gada 1.marts |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mācību centra darbības uzsākšana jaunajā infrastruktūrā |  |  |  | 2024.gada 1.septembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFI Projekta ietvaros ar Norvēģijas Grantu finansiālu atbalstu tika uzbūvēta jauna Mācību centra ēka, kura 2024.gada 3.decembrī tika pieņemta ekspluatācijā. 2024.gada 12.decembrī jaunajā Mācību centra ēkā organizēts mācību pasākums – kvalifikācijas pilnveides kursi, kuros piedalījās 149 personas. 2025. gada 22. janvārī tika atklāta jaunā Mācību centra ēka. 2025. gada 3. februārī jaunajās Mācību centra telpās mācības otrajā teorētiskajā posmā uzsāka divu profesionālās tālākizglītības programmas “Ieslodzījuma vietu apsardze” mācību grupu izglītojamie, savukārt 2025. gada 24. februārī jaunajās Mācību centra telpās mācības turpinās apgūt Projekta 9.1.3. ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides izglītības programmu mācību grupu izglītojamie. 2025. gada septembrī un oktobrī plānota jaunu virsnieka sastāva mācību grupu uzņemšana Projekta 9.1.3. ietvaros izstrādātajās profesionālās pilnveides programmās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Jaunu mācību programmu īstenošana jaunajā Mācību centra infrastruktūrā | Jaunajā infrastruktūrā IeVP personāls tiek apmācīts modernās un kvalitatīvās mācību programmās | TM apstiprināts rīcības plāns IeVP ESF projektā izstrādāto IeVP personāla mācību programmu īstenošanas nodrošināšanai jaunajā Mācību centra infrastruktūrā | TM | IeVP |  | 2023.gada 1.oktobris |  |
| Projekta 9.1.3. ietvaros tika izstrādāta un 2023. gada martā IeVP Mācību centrā tika uzsākta četru jaunu profesionālās pilnveides programmu īstenošana virsnieku sastāva amatpersonām: 1. "Vispārējās zināšanas un prasmes ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes, uzraudzības, resocializācijas un vadības līmeņa jomās virsnieka dienesta veikšanai"; 2. "Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas vadības jomās virsnieka dienesta veikšanai"; 3. "Specializētās kompetences resocializācijas jomā virsnieka dienestam penitenciārajās iestādēs"; 4. "Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes un uzraudzības jomās virsnieka dienesta veikšanai". Jaunajā IeVP Mācību centra ēkā 2025. gada 3. februārī mācības otrajā teorētiskajā posmā uzsāka divu profesionālās tālākizglītības programmas “Ieslodzījuma vietu apsardze” mācību grupu izglītojamie, savukārt 2025. gada 24. februārī jaunajās Mācību centra telpās mācības turpinās apgūt Projekta 9.1.3. ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides izglītības programmu mācību grupu izglītojamie. 2025. gada septembrī un oktobrī plānota jaunu virsnieka sastāva mācību grupu uzņemšana Projekta 9.1.3. ietvaros izstrādātajās profesionālās pilnveides programmās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.uzdevums. NFI projektā paredzētā atklātā cietuma korpusu būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  |  |  | Atklātā cietuma korpusa/korpusu būvniecība Olaines cietumā | Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijai. Mācību centrā apmācāmajiem IeVP jaunajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas prakses iespējas modernā cietumu infrastruktūrā | Atklātā cietuma korpusa darbības uzsākšana | TM | IeVP |  | 2024.gada 30.aprīlis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IeVP jauno darbinieku skaits, kas uzsākuši praksi jaunajā cietumu infrastruktūrā |  |  |  | 2024.gada 30.aprīlis |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFI Projekta ietvaros ar Norvēģijas Grantu finansiālu atbalstu tika izstrādāts atklātā cietuma korpusa tehniskais projekts. Atklātā cietuma korpusa būvniecība netika realizēta. To plānots īstenot tuvākajos gados no cita finansējuma avota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.uzdevums. Darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai (VPD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |
| Pasākumi tiks īstenoti pēc 2024.gada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RĪCĪBAS VIRZIENS Stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk. veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādejādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.uzdevums. Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  |  |  | Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un mācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem | Vienotas izpratnes radīšana iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjos par risku mazināšanas iespējām probācijas klientiem, un priekšnoteikumu radīšanu sabiedrības gatavībai uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvai iekļaušanai sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmībā | Īstenoti 12 starpinstitūciju sadarbības pasākumi | TM | VPD IeVP pašvaldības NVO VPVBTAI |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti 14 starpinstitūciju sadarbības pasākumi, kuros piedalījās VPD, Valsts policijas, IeVP, Bērnu aizsardzības centra, sociālo dienestu, bāriņtiesu un NVO pārstāvji. 2022. gadā īstenoti trīs starpinstitūciju sadarbības pasākumi – mācības, kurās piedalījās 114 dalībnieki. Pasākumi tika finansēti no Projekta 9.1.2. 2023. gadā īstenoti četri starpinstitūciju sadarbības pasākumi: - trīs starpinstitūciju sadarbības pasākumi – mācības, kurās piedalījās 146 dalībnieki. Pasākumi tika finansēti no Projekta 9.1.2.; - viens starpinstitūciju sadarbības pasākums – seminārs, kuru organizēja VPD Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība, kurā piedalījās 30 dalībnieki. Seminārs organizēts VPD budžeta ietvaros. 2024. gadā īstenoti septiņi starpinstitūciju sadarbības pasākumi: - pieci starpinstitūciju sadarbības pasākumi – mācības, kurās piedalījās 192 dalībnieki. Pasākumi tika finansēti no Projekta 4.3.4.6.; - divi starpinstitūciju sadarbības pasākumi – semināri, kurus organizēja VPD Kurzemes un Latgales reģionu teritoriālās struktūrvienības, kuros piedalījās 73 dalībnieki. Semināri organizēti VPD budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.uzdevums. Izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas dažādu sabiedrības sektoru pārstāvjiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  | Konferences un citi pasākumi VPD nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām |  |  | Sabiedrība ir informēta par sabiedrībā izciešamo sodu labo praksi un probācijas klientu resocializācijas sistēmas attīstību, pieaug sabiedrības izpratne par to | Īstenoti 7 pasākumi (konferences un citi informatīvi pasākumi par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām) | TM | VPD IeVP pašvaldības NVO citas institūcijas |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizētas 9 konferences, kas veltītas projektos īstenotajām iniciatīvām, kā arī pasaulē un Latvijas kriminālsodu sistēmā pastāvošajai labajai praksei par probācijas klientu resocializāciju un tās attīstības perspektīvām. Konferencēs piedalījušies VPD partneri, tostarp no nevaldības organizācijām. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas trīs konferences, kas veltītas taisnīguma atjaunošanas praksēm (brīvprātīgajam darbam): 2022. gada 2. decembrī VPD sadarbībā ar IeVP un Projektu 9.1.2. organizēja brīvprātīgo konferenci "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - veidojam nākotni tagad". Konference organizēta Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros. 2023. gada 1. decembrī VPD sadarbībā ar IeVP organizēja konferenci "Drosme būt brīvam" brīvprātīgajiem un VPD un IeVP nodarbinātajiem. Konference organizēta Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros. 2024. gada 14. decembrī VPD ar Projekta 4.3.4.6. finansējumu organizēja konferenci "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - dari un atbalsti" brīvprātīgajiem un VPD un IeVP nodarbinātajiem. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas trīs konferences par darbu ar bērniem un jauniešiem: 2022. gada 3. jūnijā VPD sadarbībā ar Projektu 9.1.2. organizēja konferenci "Jauni un jaudīgi: līdzdalība un atbildība" speciālistiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Konference notika Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros. 2023. gada 6. jūnijā VPD sadarbībā ar Projektu 9.1.2. organizēja konferenci "Jauni un jaudīgi: cik jaudas ir manī?" speciālistiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Konference notika Projekta 9.1.2. budžeta ietvaros 2024. gada 22. augustā VPD ar Projekta 4.3.4.6. finansējumu organizēja konferenci "Jauni un jaudīgi: pilnās burās" speciālistiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. No 2022. gada līdz 2024. gadam īstenotas trīs konferences par darbu ar seksuāliem varmākām: 2022. gada 23. novembrī VPD tiešsaistē organizēja konferenci "Būt un darīt", kas paredzēta speciālistiem darbā ar personām, kuras veikušas noziegumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Pasākums norisinājās VPD budžeta ietvaros. 2023. gada 23. novembrī VPD tiešsaistē organizēja konferenci "Būt blakus", kas bija veltīta speciālistu profesionālo kompetenču un to robežu darbā ar personām, kuras veikušas dzimumnoziegumus, aktualizēšanai. Pasākums norisinājās VPD budžeta ietvaros. 2024. gada 14. novembrī VPD ar Projekta 4.3.4.6. finansējumu organizēja konferenci "Tehnoloģijas un dzimumnoziegumi – riski un mūsu iespējas" speciālistiem darbā ar personām, kuras veikušas seksuāla rakstura noziegumus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Konferences un citi pasākumi IeVP nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām |  |  | Sabiedrība ir informēta par ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību, labo praksi, pieaug sabiedrības izpratne par to | Īstenota 1 konference | TM | IeVP VPD pašvaldības NVO citas institūcijas |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IeVP: 2022. gada 9. jūnijā hibrīdpasākuma formātā norisinājās konference “Notiesātā ceļš uz darba tirgu – iespējas un izaicinājumi”. Klātienes pasākuma piedalījās 60 dalībnieki un lektori, tiešsaistes pasākuma daļā - 108 dalībnieki. Uzstājās lektori no IeVP centrālā aprāta un ieslodzījuma vietām, Tieslietu ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, VPD, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, Latvijas Darba Devēju konfederācijas, kā arī citām iestādēm un organizācijām. Pieredzē dalījās arī ārvalstu viesi no Singapūras un Lietuvas. 2023. gadā 10. un 11. oktobrī norisinājās konference “Ģimene. Likums. Prevencija”, kuras dienaskārtībā bija ģimeņu atbalstam paveikto pasākumu un pētījuma par multidimensionālās ģimenes terapijas programmas ieviešanas sistēmiskiem atbalsta risinājumiem Latvijā starprezultātu prezentēšana. Konference tika organizēta Projekta 9.1.2. ietvaros. Projekta 9.1.3. noslēguma konferencē “CIK TĀLU LĪDZ SODA IZPILDES MĒRĶIM? ESF ieguldījuma pievienotā vērtība jaudīgai resocializācijai”, kas notika 2023.gada 15. un 16. novembrī, tika analizēts, kāda ir bijusi Projekta 9.1.2. un Projekta 9.1.3. pievienotā vērtība jaudīgas resocializācijas īstenošanā. Lektori informēja konferences dalībniekus par to, ko (un cik daudz) projekta laikā ir izdevies paveikt sodu izpildes iestāžu nodarbināto izglītošanā, izstrādājot jaunus instrumentus recidīva prognozēšanai, jaunas programmas instruktoru un virsnieku izglītībai, nodrošinot supervīzijas personālam un iesaistot resocializācijas darbā sabiedrības pārstāvjus – brīvprātīgā darba veicējus. Vīziju par to, kādas būs IeVP un VPD darbinieku un amatpersonu turpmākās izglītošanās iespējas pēc tam, kad 2023.gada decembrī projekts būs noslēdzies, prezentēja Valsts Kancelejas pārstāvji. 2024.gada 6.decembrī Tieslietu ministrijā norisinājās konference "Brīvprātīgais darbs: ieguvums sev un sabiedrībai", kas veltīta brīvprātīgā darba aktualitātēm IeVP un brīvprātīgā darba jomas norisēm Latvijā kopumā. Konferencē ar diskusijas palīdzību tika skaidrotas potenciālās iespējās ciešākai sadarbībai starp IeVP, VPD un pašvaldībām no dažādiem reģioniem, tādējādi veicinot brīvprātīgo piesaisti un darba organizēšanu ieslodzījuma vietās, kuras atrodas ārpus Rīgas. Konferenci organizēja Tieslietu ministrija sadarbībā ar IeVP un Projektu 4.3.4.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.uzdevums Taisnīguma atjaunošanas (restorative justice) veicināšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  | Sabiedrības informēšana par taisnīguma atjaunošanu |  |  | Sabiedrība ir informēta par taisnīguma atjaunošanas principu kriminālsodu izpildē un tā praktisko pielietojumu (izlīgums, plašas sabiedrības līdzdalības veidi, cietušo interešu ievērošana, brīvprātīgais darbs) | Ikgadējās izlīguma nedēļas īstenošana. Periodā 2 pasākumi | TM | VPD pašvaldības NVO citas institūcijas |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Izglītojošu audio/video materiālu izstrāde par izlīgumu un taisnīguma atjaunošanas metodēm kriminālajā justīcijā |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ikgadēji darbam ar noziegumos cietušajiem veltīti pasākumi. Periodā 2 pasākumi |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvā rādītāja vērtība "Ikgadējās izlīguma nedēļas īstenošana. Periodā 2 pasākumi" – izpildīts. No 2022. līdz 2024. gadam tika organizēti trīs pasākumi "Izlīguma nedēļa". 2022. un 2023. gadā pasākumi organizēti VPD budžeta ietvaros, bet 2024. gadā organizētais pasākums notika Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Izglītojošu audio/video materiālu izstrāde par izlīgumu un taisnīguma atjaunošanas metodēm kriminālajā justīcijā" – nav izpildīts. Izglītojošu audio/video materiālu izveide par izlīgumu un taisnīguma atjaunošanas metodēm kriminālajā justīcijā" īstenošana pārcelta uz 2025. gadu. Materiālu izveide tiks īstenota Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. Rezultatīvā rādītāja vērtība "Ikgadēji darbam ar noziegumos cietušajiem veltīti pasākumi. Periodā 2 pasākumi" – izpildīts. No 2022. līdz 2024. gadam tika organizēti trīs pasākumi. 2022. un 2023. gadā pasākumi organizēti VPD budžeta ietvaros bet 2024. gadā cietušajiem veltītais pasākums organizēts Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.uzdevums. Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  |  |  | Sabiedrības informēšanas un sociālās kampaņas par notiesāto personu sociālo uzņēmējdarbību un tās atbalstīšanas nepieciešamību | Sabiedrība ir informēta par probācijas klientu iespējām iesaistītes sociālajā uzņēmējdarbībā, un notiek reāla probācijas klientu iesaiste tajā | 3 diskusijas ar NVO sektora pārstāvjiem par esošo un bijušo probācijas klientu sociālās uzņēmējdarbības attīstību un integrāciju darba tirgū | TM | VPD IeVP NVO |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 mācību vizīte uz citām valstīm valsts pārvaldes un NVO organizāciju pārstāvjiem par likumpārkāpumus izdarījušu personu sociālās uzņēmējdarbības attīstību |  |  |  |  |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IeVP: 2024.gada 30.oktobrī notika VPD organizēts seminārs ar NVO par sociālo uzņēmējdarbību "Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas: Solis uz priekšu", semināra moderatore: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa. Semināra ietvaros tika apspriesta sociālā uzņēmējdarbība kā veiksmīgs risinājums ieslodzīto un bijušo ieslodzīto nodarbinātības sekmēšanai. Tika runāts par probācijas klientu iespējām iesaistītes sociālajā uzņēmējdarbībā, kas veicinātu viņu uzņēmējdarbības prasmes, finanšu pratību, izpratni par nodokļu sistēmu un reģistrāciju. Divi sociālā uzņēmuma statusu ieguvuši komersanti - SIA "Successu" (reģ. Nr.40103793753) (sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas datums 09.06.2022.) un SIA "Solidis" (reģ. Nr.40103532672) (sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas datums 02.04.2024.) nodarbina notiesātos kokapstrādes uzņēmumā Valmieras cietuma teritorijā. Iepriekš minēto sociālo uzņēmumu statūtos norādītais sociālais mērķis: ieslodzīto vai personu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, nodarbinātības veicināšana, mērķa grupa: ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas. Uz 31.12.2024. SIA "Successu" nodarbināja 26 notiesātos, SIA "Solidis" nodarbināja 19 notiesātos, kopā abos sociālajos uzņēmumos tiek nodarbināti 45 Valmieras cietuma notiesātie. VPD: Rezultatīvā rādītāja vērtība "3 diskusijas ar NVO sektora pārstāvjiem par esošo un bijušo probācijas klientu sociālās uzņēmējdarbības attīstību un integrāciju darba tirgū" – daļēji izpildīts. Notikušas 2 diskusijas ar NVO sektora pārstāvjiem par esošo un bijušo probācijas klientu sociālās uzņēmējdarbības attīstību un integrāciju darba tirgū. 2023.gada 1.jūnijā notika diskusija par sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanu "Ceļā uz praktisku stratēģiju", kurā piedalījās pārstāvji no nevaldības organizācijām. Pasākums tika organizēts no VPD budžeta līdzekļiem. 2024. gada 30. oktobrī Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros notika seminārs ar NVO par sociālo uzņēmējdarbību "Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas: Solis uz priekšu". Rezultatīvā rādītāja vērtība "1 mācību vizīte uz citām valstīm valsts pārvaldes un NVO organizāciju pārstāvjiem par likumpārkāpumus izdarījušu personu sociālās uzņēmējdarbības attīstību" – nav izpildīts. Pasākums ir plānots 2026.gadā un tiks īstenots Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.uzdevums. Regulāras ikgadējas apmācības pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem par personu noziedzīgās uzvedības riskiem, notiesātā personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbības lomu jauna likumpārkāpuma novēršanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Ikgadēji semināri IeVP nodarbinātajiem un sadarbības partneriem par darba specifiku ar notiesātu personu |  |  |  |  | Pieredzes apmaiņas veicināšana kvalitatīvāka resocializācijas rezultāta nodrošināšanai | 1 pasākums, kurā piedalījušies 30 dalībnieki (dažādu iestāžu pārstāvji) | TM | IeVP VPD LM pašvaldības NVO tiesneši prokurori |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.-2023.gadā Projekta 9.1.2. ietvaros notika ikgadējās Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku - karjeras konsultantu - mācības par ieslodzījuma vietu specifiku: 1. 2022.gada 4. novembrī tiešsaistē notika ikgadējais seminārs, kurā tika sniegta informācija par to, kā veidot pārliecinošu komunikāciju, analizēta ietekme un motivēšana grupas darba vadīšanā ieslodzītajiem, sniegts ieskats cietuma subkultūrā, kā arī noziedznieka personībā un motivācijā, kas var būt sadarbības šķērslis, un iezīmēti novēršanas paņēmieni, kā arī sniegts ieskats psiholoģiskajā aizsardzībā; 2. 2023. gadā 6. novembrī organizētas mācības, sniedzot priekšstatu par metodes “Motivējoša intervēšana” izmantošanu darbam ar ieslodzīto. Tāpat minētā Projekta 9.1.3. ietvaros 2023. gadā otrajā ceturksnī tika organizēts seminārs starpinstitucionālās sadarbības modeļa (STIS) īstenošanā iesaistīto iestāžu speciālistu darbā ar bērniem un jauniešiem sadarbības stiprināšanai “Jauni un jaudīgi: cik jaudas ir manī?”. Seminārā piedalījās pārstāvji no IeVP, VPD, Valsts policijas, Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un citām iestādēm. Savu viedokli par STIS pauda arī pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām: biedrības “Resocializācijas un Integrācijas Asociācija”, centra “MARTA”, nodibinājuma “Centrs Dardedze”. 2024. gadā 14., 16., 17., 21., un 23. oktobrī IeVP pārstāvji piedalījās Projekta 4.3.4.6. ietvaros organizētajās mācībās "Starpinstitūciju sadarbības sanāksmju organizēšana" amatpersonām un darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par starpinstitūciju sanāksmju organizēšanu ieslodzījuma vietās. Mācību laikā tika stiprināta sadarbība ar VPD, Valsts policiju, Bērnu aizsardzības centru, pašvaldībām, citām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas ir iesaistītas noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas prevencijā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām, |  |  |  |  | Pašvaldības, NVO un citas institūcijas informētas par kriminālsodu sistēmas mērķiem, labo praksi un ieguvumiem sabiedrības drošības veicināšanā | VPD organizētajos atbalsta un konsultatīvajos pasākumos piedalījušies 520 pārstāvji no pašvaldībām un NVO | TM | VPD IeVP LM pašvaldības NVO tiesneši prokurori, policijas pārstāvji |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| Izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpildīts. Tika organizētas deviņas VPD reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmes, kurās kopumā piedalījās 827 pārstāvji. 2022. gadā tika organizētas trīs reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmes, kurās piedalījās 272 pārstāvji. Konsultatīvo padomju sanāksmes notika Projekta 9.1.2. ietvaros. 2023. gadā tika organizētas trīs reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmes, kurās piedalījās 275 pārstāvji. Konsultatīvo padomju sanāksmes notika Projekta 9.1.2. ietvaros. 2024. gadā tika organizētas trīs reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmes, kurās piedalījās 280 pārstāvji. Konsultatīvo padomju sanāksmes notika Projekta 4.3.4.6. ietvaros. 2024. gadā VPD organizēja divus izglītojošus pasākums sadarbības partneriem kriminālsoda un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes jomā, lai nodrošinātu, ka sabiedriskā darba devēji ir apguvuši speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Pasākumos piedalījās 202 darba devēju pārstāvji, no kuriem NVO pārstāvji – 38, reliģiskās organizācijas pārstāvji – trīs un 161 valsts un pašvaldību institūciju pārstāvis. Pasākums organizēts VPD budžeta ietvaros. Papildus katrā VPD reģiona teritoriālajā struktūrvienībā ik gadu tiek īstenoti pasākumi sadarbības partneriem, tostarp, NVO un pašvaldību pārstāvjiem. Kā arī katrā reģionā ir izveidotas konsultatīvās padomes, kuru sastāvā ir gan NVO, gan pašvaldību institūciju pārstāvji. Organizēta sanāksme ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem "Memorandu diena" 2024. gada 4. aprīlī, kurā piedalījās VPD nodarbinātie un nevalstisko organizāciju pārstāvji ar kuriem VPD ir noslēgts sadarbības līgums. Sanāksme piedalījās 20 dalībnieki. Pasākums organizēts VPD budžeta ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://www.ievp.gov.lv/lv/petijumi

Valsts valodas apguve ieslodzījuma vietās esošajām personām ir iespējama vispārējās un profesionālās izglītības ietvaros (vispārējās un profesionālās izglītības programmās vidēji gadā ir iesaistīti 727 ieslodzītie), kā arī piesaistot līdzfinansējumu kādā no projektiem, piemēram, no 2017. gada līdz 2023. gadam Projekta Nr. 9.1.2.ietvaros ieslodzījuma vietās tika īstenotas vairākās neformālās izglītības programmas, tai skaitā ieslodzītie tika iesaistīti valsts valodas apguves programmās (valsts valodas apguvē tika iesaistīta 771 ieslodzītā persona). Projekta 9.1.2. ietvaros organizējot iepirkumu, kurā uzvarēja SIA “Fibra”,  SIA “MVS centrs” un SIA “Latgales mācību centrs”, mācībās iesaistītie ieslodzītie varēja mācīsies latviešu valodu un kārtot valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu (sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru). Ieslodzītajiem valsts valodas apguve ir būtiska, lai:

1. veicinātu reintegrāciju sabiedrībā – valodas zināšanas palielina ieslodzīto iespējas atrast darbu pēc soda izciešanas un mazināt atkārtotu noziedzību;

2. stiprinātu nacionālo identitāti un piederības sajūtu Latvijai – NAP2027 uzsver latviešu valodas kā vienojoša elementa nozīmi sabiedrības saliedētībā;

3. uzlabotu piekļuvi izglītībai un informācijai – latviešu valodas prasmes ļauj ieslodzītajiem izmantot izglītības un resocializācijas programmas, kā arī saņemt atbilstošu juridisko un sociālo palīdzību;

4. samazinātu diskriminācijas un izolācijas risku – valodas prasmes palīdz iekļauties sabiedrībā un novērst sociālo atstumtību.

Tādējādi valsts valodas zināšanu apguves nodrošināšana ieslodzītajiem ir svarīgs solis sabiedrības integrācijas, taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā, kas atbilst Latvijas attīstības stratēģiskajiem mērķiem.