## Laika_grafiks_21-27_ES fondi
Laika grafiks investīciju ieviešanai 2021.–2027. gada ES fondu plānošanas periodā, t.sk. indikatīvās budžeta izdevumu plūsmas
3. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)"
ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks
Sagatavots 02.02.2023.
Specifisko atbalsta mērķu pamata informācija
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski
Sagatavots 20.07.2023.
portfelis | Nr. pk. | Atbildīgā iestāde | Fonds | PM Nr. | Prioritātes nosaukums | SAM Nr. | SAM nosaukums | Pasākuma Nr. | Pasākuma nosaukums | SAM/pasākuma numurs un nosaukums | Kārtas Nr. | ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu** | Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums | Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums | Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums | Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums | Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
sis1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei****
1 | 1 | IZM | ERAF | 1 | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.1. | Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana | 1.1.1.1.Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana | _ | 11907690 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-04-11 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
1 | 2 | IZM | ERAF | 1 | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.5. | Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu | 1.1.1.5.Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu | _ | 79812258 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
1 | 3 | IZM | ERAF | 1 | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.8. | Doktorantūras granti | 1.1.1.8.Doktorantūras granti | _ | 19140000 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
1 | 4 | IZM | ERAF | 1 | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.9. | Pēcdoktorantūras pētījumi | 1.1.1.9.Pēcdoktorantūras pētījumi | _ | 34800000 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
| 5 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.2. | Iespejkapitāla ieguldījumi | 1.2.3.2.Iespejkapitāla ieguldījumi | _ | 93000000 | N/A | N/A | 2022-08-31 | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
1 | 6 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.4. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | 1.2.1.4.Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | _ | 26900000 | 2023-04-05 | 2023-05-20 | 2022-11-14 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet
1 | 7 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.6. | Tūrisma produktu attīstības programma | 1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma | 1 | 600000 | 2023-04-05 | 2023.g. III. cet | 2022-09-09 | 2023.g. III cet | 2024.g. I cet.
1 | 8 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.6. | Tūrisma produktu attīstības programma | 1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma | 2 | 5925000 | 2023-04-05 | 2023.g. III cet | 2022-09-09 | 2023.g. III cet | 2024.g. I cet
| 9 | IeM | ERAF | 2 | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 1 | 3225000 | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 2023-03-27 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet
| 10 | IeM | ERAF | 2 | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 2 | 23206161 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
2 | 11 | IeM | ERAF | 2 | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 3 | 38047217 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
2 | 12 | VARAM | KF | 2 | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.2. | Atkritumu dalītā vākšana | 2.2.2.2.Atkritumu dalītā vākšana | 1 | 2352942 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2024.g. I cet Atlases grafiks saistīts ar atkritumu dalītās vākšanas atsevišķu plūsmu infrastruktūras izveidošanas termiņu
2 | 13 | VARAM | ERAF | 2 | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.5. | Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās | 2.2.3.5.Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās | _ | 5965718 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
3 | 14 | SM | KF | 3 | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.1. | Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos | 3.1.1.1.Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos | _ | 264920522 | 2023-06-29 | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
3 | 15 | SM | KF | 3 | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.2. | Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība | 3.1.1.2.Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība | _ | 335294118 | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. III cet
3 | 16 | SM | KF | 3 | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.3. | Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība | 3.1.1.3.Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība | _ | 94117648 | 2023-06-29 | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
3 | 17 | SM | KF | 3 | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.4. | Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība | 3.1.1.4.Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība | _ | 86941177 | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. III cet
3 | 18 | VM | ERAF | 4 | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.1. | Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | 4.1.1.1.Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | _ | 105758555 | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2023-03-24 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
3 | 19 | VM | ERAF | 4 | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.2. | P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība | 4.1.1.2.P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība | _ | 151185240 | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2023-03-24 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
3 | 20 | VM | ERAF | 4 | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.5. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība | 4.1.1.5.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība | _ | 13057060 | 2023-02-02 | 2023-06-09 | 2023-03-24 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
3 | 21 | VM | ESF+ | 4 | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.1. | Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 4.1.2.1.Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | _ | 13185480 | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2023-07-05 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
3 | 22 | VM | ESF+ | 4 | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.5. | Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros | 4.1.2.5.Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros | _ | 6690300 | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-04-26 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
3 | 23 | IZM | ERAF | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.1. | Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai | 4.2.1.1.Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai | _ | 4350000 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
3 | 24 | IZM | ERAF | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.2. | Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm | 4.2.1.2.Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm | _ | 1740000 | 2023.g. II cet. | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet. | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
3 | 25 | IZM | ERAF | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.4. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē | 4.2.1.4.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē | _ | 3858775 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
3 | 26 | IZM | ERAF | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.5. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē | 4.2.1.5.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē | _ | 79704583 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
4 | 27 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.3. | Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai | 4.2.2.3.Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai | _ | 45149296 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. III cet
4 | 28 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.4. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana | 4.2.2.4.Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana | _ | 4474395 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. III cet
4 | 29 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.9. | Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 1 | 10399589 | 2022-12-29 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet
4 | 30 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.9. | Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 2 | 3850000 | 2023-04-05 | 2023-06-30 | 2023-04-14 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet
4 | 31 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” | 4.2.3.1. | Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs | 4.2.3.1.Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs | _ | 23490000 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
4 | 32 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” | 4.2.3.2. | Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām | 4.2.3.2.Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām | _ | 23055000 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
4 | 33 | EM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.4. | “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” | 4.2.4.1. | Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | 4.2.4.1.Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | 1 | 14700000 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
5 | 34 | IZM | ESF+ | 4 | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.4. | “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” | 4.2.4.2. | Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | 4.2.4.2.Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | _ | 34623466 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
5 | 35 | LM | ERAF | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.2. | Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem | 4.3.1.2.Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem | _ | 26100000 | 2021-10-28 | 2023-01-26 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
5 | 36 | EM | ERAF | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.3. | Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība | 4.3.1.3.Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība | _ | 60900000 | 2023-04-05 | 2023.g. II cet | 2023-03-14 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
6 | 37 | LM | ESF+ | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.2. | Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama | 4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama | _ | 7000000 | 2023-02-02 | 2023-04-11 | 2023-02-02 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
6 | 38 | LM | ESF+ | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.4. | Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība | 4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība | _ | 12470000 | 2022-04-28 | 2023-01-26 | 2023-06-14 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
9 | 39 | KM | ERAF | 5 | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.5. | Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | 5.1.1.5.Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | _ | 33712500 | 2023-04-28 | 2023-07-19 | 2023-06-12 | 2023.g. II cet | 2023.g. IV cet
10 | 40 | IZM | TPF | 6 | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitrālitāti" | 6.1.1.5. | Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu | 6.1.1.5.Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu | _ | 19937020 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g
10 | 41 | VARAM | TPF | 6 | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitrālitāti" | 6.1.1.7. | Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana | 6.1.1.7.Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana | _ | 7058824 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
* ES fondu daļa ieskaistot elatības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasi līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidussposma ziņojumu par ES fondu ieviešanas proresu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam).
** Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta likme 85%, taču precīzas atbalsta likmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.
*** Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojam, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklātu projektu iesniegumu atlašu gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlašu gadījumā) līdz sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.
**** Vidēja riska kavējums investīciju uzsākšanai (MK regulējuma saskaņošana trīs un vairāk iterācijas; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sākta/tikko uzsākta saskaņošana; ir būtiska ietekme uz ministriju budžeta prognozēm).
Saīsinājumi:
|  | SM - Satiksmes ministrija |  |  |  |  | IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
|  | Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" |  |  |  |  | KF - Kohēzijas fonds
|  | APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase |  |  |  |  | KM - Kultūras ministrija
|  | EM- Ekonomikas ministrija |  |  |  |  | LM - Labklājības ministrija
|  | ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds |  |  |  |  | TM - Tieslietu ministrija
|  | ESF - Eirops Sociālais fonds plus |  |  |  |  | TPF - Taisnīgās pārkārtošanās fonds
|  | FM - Finanšu ministrija |  |  |  |  | VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
|  | IeM - Iekšlietu ministrija |  |  |  |  | VK - Valsts kanceleja
|  | IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase |  |  |  |  | VM - Veselības ministrija
| Finanšu ministrs | [14 empty] | A. Ašeradens
Evita Bāliņa, 26304894
evita.balina@fm.gov.lv