Projekts

(Ministru kabineta

2025.gada ___ . __________

rīkojums Nr. ________)

#### Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas

#### un attīstības plāns 2025.–2027. gadam

Rīga, 2025

Satura rādītājs

I. Kopsavilkums										3

II. Situācijas raksturojums									3

III. Plāna sasaiste ar citiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem		4

IV. Plāna mērķis un rīcības virzieni								5

V. NKM saglabāšanas un attīstības pasākumi no 2025. līdz 2027.gadam			7

VI. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu					14

Izmantotie saīsinājumi:

DU			Daugavpils Universitāte

# EM			Ekonomikas ministrija

# IZM			Izglītības un zinātnes ministrija

# LZP			Latvijas Zinātnes padome

# JVLMA		Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

# KISC			Kultūras informācijas sistēmu centrs

# KM			Kultūras ministrija

# LEBM			Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

# LFK			Latviešu folkloras krātuve

# Latvija 2030		Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

# LIAA			Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

# RTU Liepāja		Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija

# LKA			Latvijas Kultūras akadēmija

# LKA ZPC		Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs

# LKK			Latvijas Kultūras koledža

# LMA			Latvijas Mākslas akadēmija

# LNB			Latvijas Nacionālā bibliotēka

# LNKC			Latvijas Nacionālais kultūras centrs

# LPS			Latvijas Pašvaldību savienība

# LU			Latvijas Universitāte

# LU LFMI		Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

# NAP2027		Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam

# NKM			Nemateriālais kultūras mantojums

# NVO			Nevalstiskās organizācijas

# RTA			Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

# UNESCO LNK	Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija

# VARAM		Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

# VIAA			Valsts izglītības attīstības aģentūra

# VKKF			Valsts kultūrkapitāla fonds

# VPP			Valsts pētījumu programma

# VVC			Valsts valodas centrs

# ZM			Zemkopības ministrija

# I. Kopsavilkums

Nemateriālā kultūras mantojuma (turpmāk – NKM) saglabāšanas un attīstības plāns 2025.–2027. gadam (turpmāk – plāns) ir nacionālā līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka valsts mērķus NKM ilgtspējas nodrošināšanā, paredzot juridiskus, administratīvus, organizatoriskus pasākumus, kā arī to finansiālu nodrošinājumu, tai skaitā NKM sarakstā iekļauto elementu saglabāšanai, jo īpaši Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (turpmāk – UNESCO) Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (turpmāk – Konvencija) sarakstā iekļautu elementu ilgtspējas atbalstīšanai, NKM atklāšanai (identificēšanai), dokumentēšanai un pētniecībai, NKM iedzīvināšanai, vērtības nostiprināšanai, attīstīšanai un popularizēšanai, ar NKM saistīto tematu iekļaušanai formālās un neformālās izglītības programmu saturā, arī attiecīgu speciālistu un pedagogu sagatavošanai un attiecīgo kopienu iesaistei izglītības programmu veidošanā un īstenošanā, kā arī cita veida administratīva, tehniska, organizatoriska, juridiska, metodiska un finansiāla atbalsta sniegšanai kopienām un citām NKM saglabāšanā iesaistītām institūcijām un personām.

Plāns izstrādāts, pamatojoties uz Nemateriālā kultūras mantojuma likuma (turpmāk – NKM likums) 9. panta pirmo un otro daļu. Saskaņā ar NKM likuma 9. panta otro daļu plāns nosaka valsts mērķus NKM ilgtspējas nodrošināšanā, paredzot juridiskus, administratīvus, organizatoriskus pasākumus, kā arī to finansiālu nodrošinājumu, kā arī pasākumus, lai nodrošinātu NKM ilgtspēju.

Plāns izstrādāts sadarbībā gan ar valsts institūcijām, proti, IZM, EM, ZM, VARAM, VIAA, gan augstskolām DU, LMA, JVLMA, RTU Liepāja, LKA, LU, RTA, kā arī VKKF, LU LFMI Folkloras krātuvi, UNESCO LNK un NVO pārstāvjiem. Plāns apspriests un saskaņots ar Nemateriālā kultūras mantojuma padomi un tām NVO, kuru darbība saistīta NKM ilgtspējīgu attīstību, elektroniskajā sarakstē 2021. gada janvārī un februārī un 2024. gada augustā.

# II. Situācijas raksturojums

UNESCO Ģenerālā konference 2003. gada 17. oktobrī pieņēma Konvenciju, atzīstot cilvēces NKM nozīmību līdztekus materiālajam kultūras un dabas mantojumam, kā arī tā apdraudētību globalizācijas un citu procesu ietekmē. Latvija aktīvi piedalījās Konvencijas izstrādē un kā astotā valsts pievienojās tai 2005. gada 14. janvārī (līdz 2025. gada 24. janvārim Konvencijai bija pievienojušās 184 pasaules valstis).

Konvencijas mērķi – saglabāt NKM, nodrošināt cieņu pret attiecīgo kopienu, grupu un indivīdu NKM, veidot izpratni par NKM nozīmi vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, nodrošinot tā savstarpēju atzīšanu, kā arī nodrošināt starptautisku sadarbību un palīdzību. Dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Konvenciju: īstenot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tās teritorijā esošā NKM saglabāšanu; identificēt un definēt dažādos tās teritorijā esošos NKM elementus, piedaloties kopienām, grupām un attiecīgajām NVO. Nozīmīgākie Konvencijā noteiktie saglabāšanas pasākumi Konvencijas dalībvalstīm ir nacionālā līmeņa viena vai vairāku NKM sarakstu izveide, atbilstošas politikas un ar to saistīto tiesību aktu izstrādāšana un programmu īstenošana, cilvēkresursu un infrastruktūras kapacitātes stiprināšana NKM izpausmju dzīvo formu saglabāšanai, tālāknodošanai un aizsardzībai. Latvija piedalās Konvencijas īstenošanā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, un plāns tiek veidots saskaņā ar Konvencijas īstenošanas norādījumu sasniedzamajiem rezultātiem (caurviju, pēctecības princips).

Konvencijā paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē KM, iesaistot kopienas, NVO, augstākās izglītības un pētniecības iestādes, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Sekmīgai Latvijas NKM saglabāšanai un attīstībai ilgtermiņā nozīmīga ir KM pārraudzībā esošo kultūras, kultūrizglītības un atmiņas institūciju (muzeji, arhīvi, bibliotēkas, u. c.) līdzdalība.

2016. gada 1. decembrī Latvijā spēkā stājās NKM likums ar uzdevumu izveidot institucionāli organizatorisko sistēmu, kas nodrošinātu nepieciešamo vidi un apstākļus NKM saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam , kā arī rosinātu dialogu sabiedrībā. NKM saglabāšanai, jo īpaši tā vērtības nostiprināšanai, atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības izglītošanai, Latvijā izveidots Nacionālais NKM saraksts, kas atspoguļo kultūras daudzveidību, apliecina un veicina cilvēka radošumu, zināšanas un prasmes. Kopš NKM likuma ieviešanas, Nacionālajā NKM sarakstā iekļauti 40 NKM elementi. NKM likums nosaka, ka NKM elementu, ja tas ir iekļauts Nacionālajā NKM sarakstā, atbilstoši Konvencijai var pieteikt iekļaušanai UNESCO Cilvēces NKM reprezentatīvajā sarakstā vai NKM, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā (turpmāk – Konvencijas starptautiskie saraksti). Konvencijas starptautiskajos sarakstos ir iekļauta Suitu kultūrtelpa (NKM elementu, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā), Dziesmu un deju svētku tradīcija un tās simbolisms (Cilvēces NKM reprezentatīvajā sarakstā, pieteikums iesniegts kā starpnacionālais pieteikums kopā ar Lietuvu un Igauniju) un “Koku pludināšana” (Cilvēces NKM reprezentatīvajā sarakstā, pieteikums iesniegts kā starpnacionālais pieteikums kopā ar Austriju, Čehiju, Poliju, Spāniju un Vāciju). Plāna īstenošanas ietvaros Latvija ierosinās pieteikt jaunus konkrētus NKM elementus Konvencijas starptautiskajiem sarakstiem..

2019. gadā, plāna izstrādes procesā tika sasauktas vairākas sanāksmes, kurās piedalījās IZM, EM, ZM, VARAM, VIAA, DU, LMA, JVLMA, RTU Liepāja, LKA, LU, RTA, VKKF, LU LFMI Folkloras krātuves, UNESCO LNK un NVO pārstāvji, lai izvērtētu sākotnējās ietekmes novērtējumu gan uz valsts un pašvaldību budžetiem, gan ietekmi uz teritorijas attīstību, kā arī pārējiem Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” nosacījumiem. Sanāksmju laikā saņemtie priekšlikumi iespēju robežās tika iestrādāti plānā. Ar Balvu un Siguldas pašvaldībām, kuru plānošanas dokumentos ietverti nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības un attīstības pasākumi, plāna saturs saskaņots elektroniskajā sarakstē 2022. gada septembrī. 2023. gadā un 2024. gadā, vēlreiz elektroniski konsultējoties ar iesaistītajiem plāna īstenotājiem, tika veikta plāna atjaunošana un precizēšana.

III. Plāna sasaiste ar citiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem

Plāns nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas Dienaskārtība2030 noteiktā Ilgtspējīgas attīstības 11. mērķa “Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas” 11.4. apakšmērķa “Nostiprināt centienus aizsargāt un nosargāt pasaules kultūras un dabas mantojumu” sasniegšanu, sekmējot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību un NKM saglabāšanu un attīstīšanu reģionos, tostarp nodrošinot Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību.

Likums „Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” nosaka, ka Latvijā ir pieņemta un apstiprināta Konvencija, kas Latvijā stājās spēkā 2006. gada 20. aprīlī, un kas paredz Latvijas valstij atbilstoši starptautiskajam tiesiskajam regulējumam uzņemties atbildību par tās teritorijā esošajām NKM vērtībām 2003. gadā UNESCO pasludināja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesu un simbolismu par Cilvēces mutvārdu un NKM meistardarbu. Piesakot Dziesmu un deju svētku tradīciju Konvencijas starptautiskajam sarakstam, Baltijas valstis vienlaikus uzņēmās atbildību rūpēties par tradīciju atbilstoši starptautiskajam tiesiskajam regulējumam.

Latvija 2030 (apstiprināta Saeimā 2010. gada 10. jūnijā) kā pirmā prioritāte noteikta Kultūras telpas attīstība (Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un bagātināšana). Prioritātes ietvaros izvirzīts ilgtermiņa rīcības virziens „Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana”, kas norāda, ka Latvijas iedzīvotājiem ir kopīgs materiālais un NKM, kas uzkrāts gadsimtiem ilgā radošā darbā. NKM, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcija, stiprina latviešu nācijas ilgtspēju globalizētajā pasaulē.

NAP2027 (apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā) ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas izstrādāts, īstenojot Latvija2030 un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nākamajos septiņos gados ikvienam Latvijas iedzīvotājam un Latvijas sabiedrībai kopumā panāktu dzīves kvalitātes uzlabošanos. NAP2027 ir vērsts uz Latvija2030 ietvertās vīzijas sasniegšanu: [..] Ikviens varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanās. NAP2027 prioritātē „Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” ietverts rīcības virziens „Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs”, kas noteic, ka līdzdalība kultūras dzīvē sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprina demokrātijas vērtības. Līdzvērtīgs kultūras piedāvājums dažādām mērķgrupām, respektējot kultūras izpausmju daudzveidību, var kalpot par sociālās kohēzijas instrumentu, tādējādi paaugstinot arī kopējo dzīves kvalitātes uztveri sabiedrībā.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta rīkojumu Nr. 143). Pamatnostādņu mērķis ir ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai. Pamatnostādņu īstenošanai ir šādi apakšmērķi: sabiedrībai pieejams kultūras piedāvājums, aktīva sabiedrības līdzdalība kultūrā, kultūras mantojuma saglabāšana un radoša izmantošana, kultūras un radošo nozaru ilgtspējīga attīstība un talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme.

Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2024. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 55) deklarācijas II. sadaļā un rīcības jomā “Latviska un iekļaujoša Latvija” ir ietverts 9.3. pasākumam deklarācijā dotais uzdevums – atbalstīsim latviskās kultūras, tradīciju un kultūras mantojuma izpēti un saglabāšanu, kā arī laikmetīgas attīstības nodrošināšanu, kurā ietverts šāds rīcības plāna pasākums: “Saglabāts un atbildīgi izmantots kultūras mantojums” ar darbības 5. rezultātu: “Turpināta latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošana, tostarp nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”.

NKM ilgtspēju nosaka arī citi plānošanas dokumenti – stratēģijas, plāni, kas aptver gan Latvijas plānošanas reģionu, gan atsevišķu pašvaldību attīstības stratēģijas. Plānošanas perioda 2025.–2027. gadam uzdevums ir panākt līdzsvarotu institūciju un organizāciju sadarbību un ciešāku sasaisti starp augstākā līmeņa plānošanas dokumentiem, panākot sinhronizētu rezultativitāti izpildē.

IV. Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis ir nodrošināt NKM ilgtspēju, stiprinot nepieciešamo vidi un apstākļus NKM saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam, iesaistot sabiedrību un koordinējot valsts pārvaldes, pašvaldību un institūciju sadarbību NKM elementu atklāšanā (identificēšanā), dokumentēšanā, pētniecībā, attīstīšanā, aizsardzībā, popularizēšanā, vērtības nostiprināšanā, iedzīvināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā. Plāns strukturēts saskaņā ar NKM likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

- rīcības virziens: Atbalsts Nacionālajā NKM sarakstā un Konvencijas starptautiskajos sarakstos iekļauto elementu ilgtspējai.

- rīcības virziens: NKM atklāšana (identificēšana), dokumentēšana un pētniecība.

- rīcības virziens: NKM iedzīvināšana, vērtības nostiprināšana, attīstīšana un popularizēšana.

- rīcības virziens: NKM tematu iekļaušana formālās un neformālās izglītības programmu saturā, t.sk. speciālistu un pedagogu sagatavošana un kopienu iesaiste šādu programmu veidošanā un īstenošanā.

- rīcības virziens: cita veida administratīvais, tehniskais, organizatoriskais, juridiskais, metodiskais un finansiālais atbalsts kopienām un citām NKM saglabāšanā iesaistītajām pusēm.

V. NKM saglabāšanas un attīstības pasākumi no 2025. līdz 2027.gadam

| Plāna mērķis |  | Nodrošināt NKM ilgtspēju, stiprinot nepieciešamo vidi un apstākļus NKM saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam, iesaistot sabiedrību un koordinējot valsts pārvaldes, pašvaldību un institūciju sadarbību NKM elementu atklāšanā (identificēšanā), dokumentēšanā, pētniecībā, attīstīšanā, aizsardzībā, popularizēšanā, vērtības nostiprināšanā, iedzīvināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts un rezultatīvie rādītāji |  | Nodrošināta NKM apzināšana, saglabāšana, sabiedrības izglītošana. |  |  |  |  |  |
| 1. Rīcības virziens |  | Atbalsts Nacionālajā NKM sarakstā un Konvencijas starptautiskajos sarakstos iekļauto elementu ilgtspējai |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Saikne ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts” (pamatnostādnes) un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027.gadam (NAP2027) |
| 1.1. | Nodrošināt fiziskām un juridiskām personām iespēju pretendēt uz finansējumu VKKF noteiktajā kārtībā Nacionālajā NKM sarakstā un Konvencijas starptautiskajos sarakstos iekļauto elementu saglabāšanai | Reizi gadā izsludināti trīs regulārie projektu konkursi un reizi gadā izsludināta mērķprogramma “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” | Konkursa kārtībā izvērtēti pieteikumi, piešķirts finansējums | VKKF | KM | Saskaņā ar VKKF izsludināto konkursu laika grafiku | Pamatnostādnes 3.2.1.; 4.6.1. NAP2027 370 |
| 1.2. | Nodrošināt sabiedrībai informāciju par Latvijas Nacionālo NKM sarakstu, Konvencijas dokumentiem un aktualitātēm NKM jomā | Regulāri papildināta NKM tīmekļa vietne www.nematerialakultura.lv | Katru gadu vietne papildināta ar vismaz divu jaunu NKM elementu aprakstiem, kā arī aktualitātēm NKM jomā Latvijā | LNKC | KISC, LNB KM | 31.12.2025. 31.12.2026. 31.12.202731.12.2028. | Pamatnostādnes 1.6.1.; 3.2.1. NAP2027 370 |
| 1.3. | Nodrošināt jaunu pieteikumu sagatavošanu Konvencijas starptautiskajiem sarakstiem | Sadarbībā ar iesaistītajām NVO sagatavots pieteikums uz vienu no Konvencijas starptautiskajiem sarakstiem | Sagatavots un UNESCO Konvencijas sekretariātam iesniegts vismaz viens pieteikuma fails | LNKC, KM, UNESCO LNK | NVO | 31.12.2027. | Pamatnostādnes 3.2.1. NAP2027 370 |
| 1.4. | Nodrošināt pārskatu sagatavošanu par UNESCO starptautiskajos sarakstos iekļautajiem elementiem un Konvencijas īstenošanu | Sadarbībā ar iesaistītajām NVO sagatavotas atskaites par Suitu kultūrtelpas, Koku pludināšanas un Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumu | Sagatavota un iesniegta atskaite par Suitu kultūrtelpu (ik pēc 4 gadiem) un atskaite par Konvencijas īstenošanu, Dziesmu un deju svētku tradīciju un Koku pludināšanu (ik pēc 6 gadiem) | LNKC, KM, UNESCO LNK | NVO | 15.12.2025. 15.12.2027. | Pamatnostādnes 3.2.1. NAP2027 370 |
| 2. Rīcības virziens |  | NKM elementu atklāšana (identificēšana), dokumentēšana un pētniecība |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Saikne ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts” (pamatnostādnes) un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.– 2027.gadam (NAP2027) |
| 2.1. | Veicināt sabiedriskas iniciatīvas NKM apzināšanai un dokumentēšanai (lauka pētījumi, akcijas, konkursi, u.c.) | Apkopoti jauni NKM dati, ieskenētas, aprakstītas un publiskošanai sagatavotas NKM datu kopas | Vismaz 2 lauka pētījumi gadā; 1 konkurss vai akcija gadā | LFK, LKA ZPC, LU RTA RTU Liepāja | Pašvaldības, NVO | Katru gadu saskaņā ar atbildīgo institūciju darba plānu | NAP2027 370 |
| 2.2. | Veicināt un popularizēt NKM pētniecību un dokumentēšanu Latvijā un ārvalstīs | Speciālisti piedalījušies Latvijas un starptautiskos zinātniskos forumos, konferencēs vai organizējuši tās, nodrošinātas publikācijas | Organizēti / notikusi dalība vismaz 5 semināros/ konferencēs utt. gadā; 10 publikācijas gadā | LNKC LFK RTA LKA LMA JVLMA LU DU RTU Liepāja LNB | LU LFMI izdevniecība, apgāds „Zinātne”, DU akadēmiskais apgāds „Saule”, augstskolas | Katru gadu saskaņā ar atbildīgo institūciju darba plānu | NAP2027 370 |
| 3. Rīcības virziens |  | NKM iedzīvināšana, vērtības nostiprināšana, attīstīšana un popularizēšana |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Saikne ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.– 2027.gadam “Kultūrvalsts” (pamatnostādnes) un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.– 2027.gadam (NAP2027) |
| 3.1. | Veicināt NKM vērtību digitalizēšanu, nodrošinot to pieejamību plašai sabiedrībai | NKM vērtības nostiprinātas un popularizētas mūsdienīgā saziņas vidē | Īstenots NKM vērtību digitalizācijas projekts publiskās pārvaldes projekta ietvaros | LNB | KM, DU, RTU Liepāja, LFK LNKC | 31.12.2027. | Pamatnostādnes 1.6.1.,4.5.6. NAP2027 370 |
| 3.2. | Īstenot akcijas un pasākumus, veicinot dažādu NKM jomu attīstību un vairojot sabiedrības izpratni par NKM vērtību | Popularizētas NKM meistaru prasmes sabiedrībā | Vismaz 3 pasākumi (“Satiec savu meistaru”, NKM izstādes, folkloras pasākumi) katru gadu | LNKC | Pašvaldības LIAA NVO LMA | Katru gadu saskaņā ar LNKC pasākumu plānu | Pamatnostādnes 2.3.3. NAP2027 370 |
| 3.3. | Īstenot NKM apgūšanas un pārmantošanas programmu bērniem un jauniešiem “Pulkā eimu, pulkā teku” | NKM vērtību apgūšana un pārmantošana bērnu un jauniešu folkloras kopās (neformālajā izglītībā) | Katru gadu īstenoti 5 folkloras konkursi, 12 reģionāli un 1 nacionāla mēroga sarīkojums | VIAA | Pašvaldības NVO, VKKF | Katru gadu saskaņā ar VIAA pasākumu plānu | Pamatnostādnes 2.3.3. NAP2027 370 |
| 3.4. | Īstenot ilgtspējīgu stāstniecības tradīciju attīstību Latvijā, veicināt nacionālās pieredzes atpazīstamību starptautiski un starptautisku pieredžu iepazīšanu, apgūšanu un iedzīvināšanu nacionālā līmenī | Stāstīšanas tradīciju aktualizācija un iedzīvināšana | Katru gadu īstenoti vismaz 4 reģionāli stāstnieku sarīkojumi un 1 konference | LNKC LNB | UNESCO LNK, NVO „Latvijas stāstnieku asociācija” Pašvaldības VKKF | Katru gadu saskaņā ar atbildīgo institūciju pasākumu plānu | Pamatnostādnes 2.3.3. NAP2027 370 |
| 3.5. | Veicināt vienotas terminoloģijas izveidi un funkcionēšanu NKM jomā | NKM popularizēšana un sabiedrības izpratnes veicināšana | Katru gadu notikusi vismaz viena starpinstitucionālā darba grupas sanāksme, sagatavots un LNKC konsultatīvajās nozaru padomēs apspriests NKM jomā lietojamās terminoloģijas piedāvājums | LNKC | KM, JVLMA LKA, LMA DU RTU Liepāja RTA UNESCO LNK, NVO VVC | 31.12.2027 | NAP2027 370 |
| 4. Rīcības virziens |  | NKM tematu iekļaušana formālās un neformālas izglītības programmu saturā, tajā skaitā speciālistu un pedagogu sagatavošana un kopienu iesaiste šādu programmu veidošanā un īstenošanā |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Saikne ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm “Kultūrvalsts” 2022.–2027.gadam (pamatnostādnes) un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027.gadam (NAP2027) |
| 4.1. | Izstrādāt un īstenot programmas NKM lietpratēju (meistaru) zināšanu un prasmju tālāknodošanai un apmācībai | Izstrādātas un īstenotas programmas, VKKF konkursu kārtībā | 1 programma gadā | LNKC | NVO, VKKF | 31.12.2027. | Pamatnostādnes 5.1.4. NAP 172 |
| 4.2. | Augstākās izglītības studiju programmu (apakšprogrammu, moduļu) īstenošana ar tradicionālo kultūru/NKM saistītās nozarēs (folklora, etnogrāfija, antropoloģija u.c.) | Sagatavoti nozares speciālisti | Īstenotas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju un doktora studiju programmas | LU, LKA LMA, RTU Liepāja | KM | 31.12.2027. | Pamatnostādnes 5.3.3., 5.3.4. NAP2027 371 |
| 4.3. | Nodrošināt mācību programmas pieaugušajiem tradicionālo instrumentu spēles apguvē | Nodrošināta iespēja apgūt NKM vērtības mūžizglītības ietvaros | Sarīkoti instrumentu spēles apmācības kursi vismaz vienu reizi gadā | LNKC | VKKF Biedrība “Skaņumāja” | katru gadu saskaņā ar LNKC pasākumu plānu | Pamatnostādnes 4.1.8., 5.1.4. NAP2027 172 |
| 4.4. | Nodrošināt mācību programmas lauku kopienu pārstāvjiem dažādās NKM jomās (tradicionālā lauksaimniecība, amatniecība, u.c.) | Nodrošinātas mācības | Nodrošinātas mācības programmas lauku kopienu pārstāvjiem dažādās NKM jomās | ZM | EM, NVO | 31.12.2027. | NAP2027 171, 172, 368 |
| 4.5. | Īstenot NKM apgūšanas un pārmantošanas profesionālo kompetenču pilnveides programmas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem, metodiķiem un folkloras skolotājiem | Veicināta profesionālo kompetenču pilnveide | Īstenota vismaz 1 programma gadā | VIAA | NVO, Tradicionālās kultūras biedrība “Aprika” VKKF | katru gadu saskaņā ar VIAA pasākumu plānu | NAP2027 371 |
| 4.6. | Veicināt muzeju un bibliotēku iesaisti NKM apzināšanā un popularizēšanā | Veicināta vietējo kopienu iesaiste NKM apzināšanā un popularizēšanā | Izveidotas ar NKM saistītas jaunas muzeju programmas; sarīkoti ar NKM saistīti pasākumi bibliotēkās | Bibliotēkas, muzeji, KM |  | 31.12.2027. | Pamatnostādnes 5.3.6. NAP2027 367, 368 |
| 5. rīcības virziens |  | Cita veida administratīvais, tehniskais, organizatoriskais, juridiskais, metodiskais un finansiālais atbalsts kopienām un citām NKM saglabāšanā iesaistītajām pusēm |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Saikne ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts” (pamatnostādnes) un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027.gadam (NAP2027) |
| 5.1. | Sagatavot NKM plāna 2028.–2033. gadam projektu atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm | Noteikti rīcības virzieni un īstenojamie uzdevumi NKM jomā laika posmam 2028.–2033. gadam | Sagatavots un MK apstiprināšanai iesniegts plāna projekts | LNKC | KM | 01.12.2027. | Pamatnostādnes 3.2.1. NAP2027 370 |
| 5.2. | Veicināt starpdisciplinaritāti NKM saglabāšanā, pētniecībā un ilgtspējīgā attīstībā | Noteikti rīcības virzieni un plānošanas dokumentos ietverti NKM ilgtspējīgas attīstības aspekti | Īstenotas savstarpējās konsultācijas, izstrādājot atbilstošus katras institūcijas politikas dokumentus, ietverot NKM ilgtspējīgas attīstības aspektus | LNKC, KM, EM, ZM IZM |  | 31.12.2027. | NAP2027 369 |
| 5.3. | Rosināt vietējās pašvaldības, izstrādājot jaunus vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tajos ietvert NKM attīstības aspektus. | Veicināta NKM attīstības aspektu iekļaušana pašvaldību plānošanas dokumentos | Katru gadu vismaz divu pašvaldību jaunajos teritorijas plānošanas dokumentos ietverti NKM attīstības aspekti | LNKC, VARAM | LPS | 31.12.2027. | NAP2027 406 |
| 5.4. | Veicināt valsts, pašvaldību un NVO dialogu NKM saglabāšanā un ilgtspējīgā attīstībā | Nodrošināts valsts informatīvais atbalsts NVO pasākumiem, kas saistīti ar NKM saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību | Izveidots un vietnēs www.lnkc.gov.lv un www.nematerialakultura.lv un sociālajos medijos publiskots apkopojums par NVO nozares aktivitātēm NKM jomā | LNKC | NKM jomā strādājošās NVO, Latvijas pašvaldības | 15.01.2025. 15.01.2026. 15.01.2027. | NAP2027 407, 408 |

VI. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plāns 2025. gadā tiek īstenots institūciju budžeta ietvaros.

| Nr. p. k. | Pasākums / uzdevums |  | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas kods un nosaukums) | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | Finansējums plāna realizācijai kopā |  | 82 316 | 81 916 | 57 750 | 28 526 | 28 526 |
|  |  |  | 22. Kultūras ministrija |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21.00.00 Kultūras mantojums | 58 266 | 58 916 | 57 750 | 28 526 | 28 526 |
|  |  |  |  | 25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi budžeta ietvaros¹ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija budžeta ietvaros² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62.00.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Zemkopības ministrija |  | 20000 | 20000 |  |  |  |
|  |  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65.10.00. “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023–2027)” intervence “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu” | 20000 | 20000 |  |  |  |
|  |  |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija |  | 4 050 | 3 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03.01.00 Augstskolas | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | Pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |
| 1. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināt fiziskām un juridiskām personām iespēju pretendēt uz finansējumu VKKF noteiktajā kārtībā Nacionālajā NKM sarakstā un Konvencijas starptautiskajos sarakstos iekļauto elementu saglabāšanai |  | 22. Kultūras ministrija | 25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi budžeta ietvaros¹ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nodrošināt sabiedrībai informāciju par Latvijas Nacionālo NKM sarakstu, Konvencijas dokumentiem un aktualitātēm NKM jomā |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 33230 | 33230 | 33230 | 20 026 | 20 026 |
| 1.3. | Nodrošināt jaunu pieteikumu sagatavošanu Konvencijas starptautiskajiem sarakstiem |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22. Kultūras ministrija | 22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija budžeta ietvaros² |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Nodrošināt pārskatu sagatavošanu par UNESCO starptautiskajos sarakstos iekļautajiem elementiem un Konvencijas īstenošanu |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 2500 |  | 2500 |  |  |
|  |  |  | 22. Kultūras ministrija | 22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija budžeta ietvaros² |  |  |  |  |  |
| 2. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Veicināt sabiedriskas iniciatīvas NKM apzināšanai un dokumentēšanai (lauka pētījumi, akcijas, konkursi, u.c.) |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | 03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 2.2. | Veicināt un popularizēt NKM pētniecību un dokumentēšanu Latvijā un ārvalstīs |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 3000 | 3000 | 3000 | 5100 | 5100 |
| 3. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Veicināt NKM vērtību digitalizēšanu, nodrošinot to pieejamību plašai sabiedrībai |  | 22. Kultūras ministrija | 62.00.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana"3 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Īstenot akcijas un pasākumus, veicinot dažādu NKM jomu attīstību un vairojot sabiedrības izpratni par NKM vērtību |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 13130 | 13130 | 13130 |  |  |
| 3.3. | Īstenot NKM apgūšanas un pārmantošanas programmu bērniem un jauniešiem “Pulkā eimu, pulkā teku” |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | 42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki budžeta ietvaros4 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Īstenot ilgtspējīgu stāstniecības tradīciju attīstību Latvijā, veicināt nacionālās pieredzes atpazīstamību starptautiski un starptautisku pieredžu iepazīšanu, apgūšanu un iedzīvināšanu nacionālā līmenī |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1150 | 1150 | 1150 |  |  |
|  |  |  | 22. Kultūras ministrija | 22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija budžeta ietvaros2 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Veicināt vienotas terminoloģijas izveidi un funkcionēšanu NKM jomā |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 516 |  |  |  |  |
| 4. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Izstrādāt un īstenot programmas NKM lietpratēju (meistaru) zināšanu un prasmju tālāknodošanai un apmācībai |  | 22. Kultūras ministrija | 25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi budžeta ietvaros¹ |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Augstākās izglītības studiju programmu (apakšprogrammu, moduļu) īstenošana ar tradicionālo kultūru/NKM saistītās nozarēs (folklora, etnogrāfija, antropoloģija u.c.) |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | 03.01.00 “Augstskolas” (NKM tieši atbilstošo studiju kursu īstenošana studiju programmās) | 450 |  | ` |  |  |
| 4.3. | Nodrošināt mācības programmas pieaugušajiem tradicionālo instrumentu spēles apguvē |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| 4.4. | Nodrošināt mācības programmas lauku kopienu pārstāvjiem dažādās NKM jomās (tradicionālā lauksaimniecība, amatniecība, u.c.) |  | 16. Zemkopības ministrija | 65.10.00. “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023–2027)” intervence “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu” | 20000 | 20000 |  |  |  |
| 4.5. | Īstenot NKM apgūšanas un pārmantošanas profesionālo kompetenču pilnveides programmas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem, metodiķiem un folkloras skolotājiem |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | 42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki | 600 |  |  |  |  |
| 4.6. | Veicināt muzeju un bibliotēku iesaisti NKM apzināšanā un popularizēšanā |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Sagatavot NKM plāna 2028.–2033. gadam projektu atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums |  | 3666 |  |  |  |
| 5.2. | Veicināt starpdisciplinaritāti NKM saglabāšanā, pētniecībā un ilgtspējīgā attīstībā |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums |  |  |  | 1600 | 1600 |
| 5.3. | Rosināt vietējās pašvaldības, izstrādājot jaunus vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tajos ietvert NKM attīstības aspektus |  | Pašvaldības | Pašvaldību budžets5 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Veicināt valsts, pašvaldību un NVO dialogu NKM saglabāšanā un ilgtspējīgā attīstībā |  | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 3440 | 3440 | 3440 |  |  |
|  |  | 1 VKKF finansējums pasākumam “Nodrošināt fiziskām un juridiskām personām iespēju pretendēt uz finansējumu VKKF noteiktajā kārtībā Nacionālajā NKM sarakstā un Konvencijas starptautiskajos sarakstos iekļauto elementu saglabāšanai” finansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā, izvērtējot konkursā pieteiktos projektus. 2 Iesaiste aktivitātē pēc UNESCO Nacionālās komisijas iniciatīvas ikgadējā budžeta ietvaros. 3 Pasākuma finansējums iekļauts “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” ietvarā. 4 Iesaiste aktivitātē Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki budžeta ietvaros pamatā informatīvā atbalsta formā, finansējumu pasākumu norisei piesaista NVO projektu konkursos, atbalsta pašvaldības norises vietās atkarībā no iespējām. Konkrētu finansējumu nav iespējams programmai norādīt, pasākumu norisei katru gadu plānojot notikumus atbilstoši piesaistītajam finansējumam. 5 Finansējumu nav precīzi iespējams noteikt, atkarīgs no speciālista darba algas konkrētā pašvaldībā un veltītā darba apjoma. |  |  |  |  |  |  |  |

Finansējuma sadalījums pa gadiem ir norādīts indikatīvi un var mainīties plāna ieviešanas gaitā atbilstoši faktiskajai situācijai un esošā finansējuma ietvarā. Papildus nepieciešamais finansējums nav ietverts likumā “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam”, uzdevumi var tikt īstenoti, ja valsts budžeta sagatavošanas procesā tiks atbalstīts Kultūras ministrijas iesniegtais prioritāro pasākumu pieteikums.

| Detalizēts aprēķins plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildu finansējumam |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Nepieciešamais papildu finansējums, euro |  | Aprēķins |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1.2. | Nodrošināt sabiedrībai informāciju par Latvijas Nacionālo NKM sarakstu, Konvencijas dokumentiem un aktualitātēm NKM jomā | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 20 026 | 20 026 | 2026. gadā un turpmāk ik gadu – NKM padomes darbības nodrošināšana – darbs pie NKM nacionālā saraksta, samaksa ekspertiem dažādu metodisko materiālu sagatavošanai 3 000 euro/gadā (vismaz 3 materiāli, autoratlīdzības 5 ekspertiem), materiālu druka 5 560 euro; 6 166 euro semināru organizēšana (vismaz 2 semināri gadā, kas ietver samaksu 4 ekspertiem 2 400 euro, transporta izdevumus 2 braucieniem 600 euro un telpu īre 2 semināriem 700 euro, semināru ieraksts un ieraksta montāža 2 466 euro); 5 300 euro atlīdzība par NKM vietnes papildināšanu (rakstu tulkojums angļu valodā (vidēji autorloksne katrs raksts) – 3 raksti, katrs 1 500 euro, redaktora atlīdzība – 800 euro par 3 rakstiem). |
| 2.2. | Veicināt un popularizēt NKM pētniecību un dokumentēšanu Latvijā un ārvalstīs | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 5100 | 5100 | 2026. gadā un turpmāk ik gadu (komandējuma izdevumi 5 starptautiskiem pasākumiem 5 100 euro (3 000 euro aviobiļetes (vidēji 5 lidojumi x 600 euro), vidēji 750 euro dienas nauda 15 dienām, 1 350 euro viesnīcu izdevumi 15 naktīm). |
| 4.5. | Nodrošināt mācības programmas pieaugušajiem tradicionālo instrumentu spēles apguvē | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1800 | 1800 | 2026. gadā un turpmāk ik gadu finansējums paredzēts mācību organizēšanai. Trīs lektoru atlīdzības izmaksas kopā 1800 euro/gadā. |
| 5.2. | Veicināt starpdisciplinaritāti NKM saglabāšanā, pētniecībā un ilgtspējīgā attīstībā | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1600 | 1600 | 2026. gadā un turpmāk ik gadu finansējums paredzēts mācību/konsultāciju organizēšanai. Par satura izstrādi materiāliem 2 eksperta atlīdzības izmaksas 1600 euro/gadā (800 euro katram). |

Kultūras ministre 															A. Lāce

Vērdiņa 67228985

Jana.Verdina@lnkc.gov.lv

Pujāte 67228985

Signe.Pujate@lnkc.gov.lv

Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalstu saraksts. Pieejams: https://ich.unesco.org/en/states-parties-00024

Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas norādījumi. Pieejams: https://nematerialakultura.lv/dokumenti-2/

Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu starptautiskie nemateriālā kultūras mantojuma saraksti. Pieejami: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00121&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs

Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu starptautiskie nemateriālā kultūras mantojuma saraksti. Pieejams: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00121&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs

Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu starptautiskie nemateriālā kultūras mantojuma saraksti un labo prakšu saraksts. Pieejams: https://ich.unesco.org/en/lists

Noteikti Teritorijas attīstības plānošanas likumā https://likumi.lv/doc.php?id=238807