## projektu_pagarinājumi
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros
Sagatavots 19.08.2021.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķis | Projekta Nr. | Projekta nosaukums (Projekta Nr.) | Finansējuma saņēmējs | Projekta īstenošanas vieta | Projekta līguma attiecināmās izmaksas EUR | t.sk. ES fondi EUR | Projektā līdz 16.08.2021 veiktie maksājumi % |  | Projekta līguma datums | Projekta ieviešanas beigu datums |  | Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
[11 empty] | Aktuālais | Plānotais
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1. | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8
1 | 5.6.1 | 5.6.1.0/17/I/003 | Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (5.6.1.0/17/I/003) | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Meirānu iela 2, Rīga, LV-1073 | 4999970.59 | 4249975 | 592883.65 | 11.86% | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Būvdarbu līgumus revitalizācijas projektu ietvaros plānots noslēgt 2021.gada septembrī ar būvprojektos noteikto līguma izpildes termiņu 24 mēneši. Ņemot vērā to, ka plānotais būvdarbu līgumu izpildes termiņš ir garāks par projektu īstenošanas termiņu, lai sasniegtu revitalizācijas projektu un specifiskā atbalsta mērķi, kā arī mazinātu risku radīt papildus slogu uz valsts budžetu, nepieciešams vairāk kā par 6 mēnešiem pagarināt revitalizācijas projektu īstenošanas termiņu – attiecīgi līdz 2023.gada 31.decembrim.
2 | 5.6.1 | 5.6.1.0/17/I/004 | Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā (5.6.1.0/17/I/004) | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Aristida Briāna iela 13, Rīga, LV-1001 | 5907824.84 | 5021651.11 | 257652.89 | 4.361% | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 2023-12-31
3 | 5.6.1 | 5.6.1.0/17/I/005 | Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā (5.6.1.0/17/I/005) | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Miera iela 58A, Rīga, LV-1013 | 4980815 | 4233692.75 | 287103.63 | 5.764% | 2018-07-27 | 2023-06-30 | 2023-12-31
4 | 1.2.1 | 1.2.1.4/18/A/034 | Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS” (1.2.1.4/18/A/034) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" | Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057 | 1463981 | 658791.45 | 808233.8 | 55.21% | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta pagarinājuma pamatojama ar trim iemesliem: 1. SIA “Forevers” straujā izaugsme. Uzņēmuma 2019. gada neto apgrozījums bija 42,47 milj. EUR, darbinieku skaits - 308, turklāt 2020. un 2021. gadā neto apgrozījums un darbinieku skaits turpina augt. Salīdzinājumam - 2017. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija vēl tikai 34,95 milj. EUR, bet darbinieku skaits nepārsniedza 250. Straujās izaugsmes rezultātā uzņēmuma telpas ir kļuvušas par šauru un jaunu iekārtu izvietošanai ir nepieciešama telpu paplašināšana, kas šobrīd tiek risināta; 2. Projekta apjoms un sarežģītība. Projektā plānotās liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas eksperimentālo komponenšu prasību izstrāde (t.i., izmaiņas sākotnējā versijā) un iegāde prasa ilgāku laiku, nekā tas tika plānots 2017. un 2018. gadā sagatavojot projektu; 3. Covid-19 izraisītā situācija. Visā pasaulē tiek traucētas vai pārrautas loģistikas ķēdes, ir vērojams materiālu cenu pieaugums, iekārtu ražotājiem un piegādātājiem ir nepieciešams ilgāks laiks iekārtu izgatavošanai un piegādei. Šie apstākļi tieši ietekmē projekta īstenošanu, jo šobrīd izpildē ir līgums par vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošanu un piegādi (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija), un šis līgums tiks izpildīts ilgākā termiņā nekā sākotnēji plānots, kā arī ir plānota vēl vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošana un piegāde (eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam) un divu tirgū pieejamo iekārtu piegāde (porcijas griešanas iekārta un ledus ģenerators). Kopumā projekta īstenošana norit veiksmīgi – no projekta ietvaros plānotajām 12 iekārtām pilnībā ir iegādātas, uzstādītas un darbojas 8 iekārtas. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.
5 | 4.2.1 | 4.2.1.2/18/I/021 | Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/021) | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | Lielupes iela 1 k-8, Rīga, LV-1016 | 539000 | 458150 | 497041.54 | 92.22% | 2019-06-06 | 2021-08-31 | 2021-12-23 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:"Projektiem jau ir uzsākti un notiek būvdarbi. Lai kvalitatīvi pabeigtu projektus, ir nepieciešams pagarināt projektu pabeigšanas termiņu no 31.08.2021 uz 23.12.2021
6 | 4.2.1 | 4.2.1.2/18/I/048 | Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/048) | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | Flotes iela 12 k-4, Rīga, LV-1016 | 751000 | 638350 | 675000 | 89.88% | 2019-12-27 | 2021-08-31 | 2021-12-23
7 | 8.1.2 | 8.1.2.0/17/I/008 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā (8.1.2.0/17/I/008) | Ogres novada pašvaldība | Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 28280120.15 | 5028931.34 | 3990520.69 | 14.11% | 2018-01-26 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | Iglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:"Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu jaunās uzbūvētās vispārējās izglītības iestādes ēkas aprīkošanu ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām mēbelēm, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, un citu aprīkojumu, pēc tās nodošanas ekspluatācijā (2022.gada augustā).
8 | 8.1.2 | 8.1.2.0/18/I/006 | Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (8.1.2.0/18/I/006) | Jūrmalas pilsētas dome | Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016; Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011 | 7613710.59 | 6471654 | 3615473.94 | 47.49% | 2019-03-06 | 2022-05-30 | 2023-12-31 | Iglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūves darbu gaitā ir konstatētās būtiskas nepilnības projektētāja izstrādātajā būvprojektā, kuru novēršanai ir nepieciešams papildus laiks, izstrādājot būvprojekta risinājumus autoruzraudzības kārtībā. Turklāt būvdarbu laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kas sākotnēji netika plānoti (papildu veicamie darbi, saistāmi ar nekvalitatīvu tehnisko projektu nevis jaunu darbību iekļaušanu). Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešama tās aprīkošana ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām mēbelēm, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, un citu aprīkojumu."
Finanšu ministrs _______________________ J. Reirs
Pelnis 670654470
ints.pelnis@fm.gov.lv
Formulas:
Projekta līguma datums = VLOOKUP([Projekta Nr.],'IPIA_termiņu pagrinājumiem'!A:AD,3,0)
Projekta ieviešanas beigu datums = VLOOKUP([Projekta Nr.],'IPIA_termiņu pagrinājumiem'!A:AB,5,0)

## IPIA_termiņu pagrinājumiem (hidden)
f
Report Filter:
{Finansējuma avots} = ES:Eiropas Savienības fondu finansējums:1, ERAF:ERAF:2, ESF:ESF:3, KF:KF:4, JNI:JNI:5, EIB:Nacionālais publiskais finansējums:6, VB:Valsts budžeta finansējums:7, VBDP:Valsts budžeta dotācija pašvaldībām:8, PB:Pašvaldības finansējums:9, Cits:Cits publiskais finansējums:10, PBF:Publiskās attiecināmās izmaksas:11, Privatais:Privātās attiecināmās izmaksas:12
View Filter:
{Projekta statuss} = Līgums, Līgums
Sagatavots: 16.08.2021
Projekts Kods | Projekts Nosaukums | Projekts Līguma datums | Projekts Sākuma datums | Projekts Beigu datums | Projekts Īstenošanas ilgums mēnešos | Projekts Īstenošanas vietas | Specifiskie atbalsta mērķi | Finansējuma avots | Kopā |  | ERAF |  | ESF |  | KF |  | JNI |  | VB |  | VBDP |  | PB |  | Cits |  | Privatais
[8 empty] | Projekta finansējuma saņēmējs | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K)
Kopā | [8 empty] | 3804538817.42 | 2032855589.61 | 1655249274.48 | 911108972.94 | 640294256.73 | 360018420.21 | 524236625.83 | 305225776.99 | 13823831.85 | 12807886.17 | 291226792.65 | 150136642.91 | 46926401.43 | 30705935.59 | 235704428.5 | 94064130.79 | 6472238.32 | 4204121.81 | 390604967.63 | 164583702.2
1.1.1.1/16/A/154 | Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījumarakstura mijiedarbībām - TELECI | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 36 | Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 647339.23 | 666791.07 | 550238.34 | 588076.51 | [6 empty] | 48550.44 | 51889.12 |  |  |  |  | 48550.45 | 26825.44
1.1.1.1/16/A/280 | Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa optimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām | 2017-02-12 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 36 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Kandavas iela 14G, Rīga, LV-1083; Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019 | 1.1.1 | SIA "ENERGOSERT" | 841105.87 | 645185.87 | 599270.19 | 511382 | [14 empty] | 241835.68 | 133803.87
1.1.1.1/18/A/004 | Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds | 2019-03-11 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 561334.35 | 310880.73 | 324451.23 | 181185.24 | [6 empty] | 194783.01 | 108773.86 | [6 empty] | 42100.11 | 20921.63
1.1.1.1/18/A/022 | Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem | 2019-03-22 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648000.02 | 444720.93 | 374544 | 260610.68 | [6 empty] | 224856 | 156456.59 |  |  |  |  | 6119.78 | 3465.93 | 42480.24 | 24187.73
1.1.1.1/18/A/023 | Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai | 2019-03-19 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139; Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | SIA "EKJU" | 831825.49 | 568535.41 | 574731.77 | 442149.89 | [14 empty] | 257093.72 | 126385.52
1.1.1.1/18/A/026 | Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai | 2019-03-26 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts" | 519067.84 | 458564.23 | 300021.21 | 270019.09 | [6 empty] | 180116.53 | 162104.88 |  |  |  |  | 30398.22 | 20658.66 | 8531.88 | 5781.6
1.1.1.1/18/A/043 | Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā | 2019-04-09 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" | 792361.23 | 411160.97 | 570607.85 | 296077.03 | [14 empty] | 221753.38 | 115083.94
1.1.1.1/18/A/045 | Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Marijas iela 2, Rīga, LV-1050; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | 646847.47 | 572062.79 | 373877.84 | 336490.06 | [6 empty] | 224456.07 | 202010.46 | [6 empty] | 48513.56 | 33562.27
1.1.1.1/18/A/053 | Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048; Ozoliņu iela 8, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 639498 | 515736.6 | 369629.84 | 306272.64 | [6 empty] | 221905.8 | 183869.58 |  |  |  |  | 11149.21 | 5937.9 | 36813.15 | 19656.48
1.1.1.1/18/A/063 | Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti | 2019-03-28 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 731733.76 | 406258.72 | 475626.94 | 282105.03 | [14 empty] | 256106.82 | 124153.69
1.1.1.1/18/A/068 | Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām | 2019-03-26 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 648000 | 569314.38 | 374544 | 335304.15 | [6 empty] | 224856 | 201278.5 |  |  |  |  | 9524.49 | 6415.42 | 39075.51 | 26316.31
1.1.1.1/18/A/073 | Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas | 2019-03-15 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Krustpils iela 17 k-1, Rīga, LV-1073; Ķengaraga iela 5 - 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 648012.5 | 573928.22 | 374492.8 | 336947.63 | [6 empty] | 224825.08 | 202284.99 |  |  |  |  | 38955.68 | 27765.71 | 9738.94 | 6929.89
1.1.1.1/18/A/075 | Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 636743.75 | 400273.73 | 368037.88 | 238116.39 | [6 empty] | 220950.09 | 142952.22 |  |  |  |  | 28315.78 | 11395.04 | 19440 | 7810.08
1.1.1.1/18/A/084 | Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 534724.62 | 374918.54 | 315513.93 | [6 empty] | 225080.86 | 189417.53 |  |  |  |  | 9729.45 | 5958.62 | 38919.15 | 23834.54
1.1.1.1/18/A/089 | Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 365117.33 | 374918.54 | 216089.55 | [6 empty] | 225080.85 | 129728.48 |  |  |  |  | 9729.46 | 3859.86 | 38919.15 | 15439.44
1.1.1.1/18/A/092 | miRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 343487.19 | 374918.54 | 204200.08 | [6 empty] | 225080.86 | 122590.7 |  |  |  |  | 9729.45 | 3339.28 | 38919.15 | 13357.13
1.1.1.1/18/A/096 | Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte, izmantojot pilna genoma sekvencēšanas pieeju | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Lidostas parks, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 314954.71 | 374918.54 | 186868.93 | [6 empty] | 225080.86 | 112186 |  |  |  |  | 9729.45 | 3179.95 | 38919.15 | 12719.83
1.1.1.1/18/A/097 | Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Lidostas parks, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 301810.15 | 374918.54 | 178119.01 | [6 empty] | 225080.86 | 106933.05 |  |  |  |  | 9729.45 | 3351.62 | 38919.15 | 13406.47
1.1.1.1/18/A/099 | Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 539239.89 | 374918.54 | 317520.02 | [6 empty] | 225080.86 | 190621.88 |  |  |  |  | 16216.2 | 10366 | 32432.4 | 20731.99
1.1.1.1/18/A/108 | Skaitliskās modelēšanas pieeju izstrāde kompleksu multifizikālu mijiedarbības procesu izpētei elektromagnētiskajās šķidrā metāla tehnoloģijās | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 36 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 599562.29 | 505627.43 | 346546.99 | 300882.18 | [6 empty] | 208048.12 | 180633.42 |  |  |  |  | 26969.06 | 14467.1 | 17998.12 | 9644.73
1.1.1.1/18/A/115 | Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) | 2019-04-09 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 36 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Pulka iela 3 k-9, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 648468.02 | 454565.46 | 374814.52 | 268836.44 | [6 empty] | 225018.4 | 161394.9 |  |  |  |  | 28874.7 | 14438.25 | 19760.4 | 9895.87
1.1.1.1/18/A/120 | Šķidro kristālu slēdžu elektro-optisko īpašību uzlabošana | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2021-09-30 | 30 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602; Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 1.1.1 | SIA Lightspace Technologies | 709567.81 | 523057.19 | 514530.55 | 379268.76 | [14 empty] | 195037.26 | 143788.43
1.1.1.1/18/A/132 | Multimodāla attēlošanas tehnoloģija ādas jaunveidojumu in-vivo diagnostikai. | 2019-03-12 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648189.53 | 525570.54 | 374653.54 | 312209.47 | [6 empty] | 224921.77 | 187433.72 |  |  |  |  | 16204.74 | 8642.45 | 32409.48 | 17284.9
1.1.1.1/18/A/133 | Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē | 2019-04-12 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Andreja iela 7/9, Ventspils, LV-3601; Lauvas iela 8, Rīga, LV-1019; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Viedozoli, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 646189.4 | 597203.09 | 373497.48 | 357008.16 | [6 empty] | 224227.72 | 214328.42 |  |  |  |  | 9063.08 | 4828.41 | 39401.12 | 21038.1
1.1.1.1/18/A/134 | Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 596363.63 | 384599.71 | 344698.17 | 225246.12 | [6 empty] | 206938.19 | 135225.64 | [6 empty] | 44727.27 | 24127.95
1.1.1.1/18/A/138 | Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai | 2019-04-16 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 36 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Starta iela 1, Rīga, LV-1026 | 1.1.1 | SIA "VIZULO" | 608565.38 | 295758.18 | 427943.18 | 207977.15 | [14 empty] | 180622.2 | 87781.03
1.1.1.1/18/A/139 | Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) | 2019-06-04 | 2019-06-01 | 2021-08-31 | 27 | Balasta dambis 80A, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | SIA "DATI Group" | 876428.71 | 737498.04 | 597563.98 | 537807.58 | [14 empty] | 278864.73 | 199690.46
1.1.1.1/18/A/146 | IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 750569.13 | 516017.88 | 539884.39 | 384947.2 | [14 empty] | 210684.74 | 131070.68
1.1.1.1/18/A/148 | Daudzvalodu cilvēka-datora komunikācijas modelēšana, izmantojot mākslīgā intelekta metodes | 2019-04-10 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | 756694.09 | 577534.55 | 519319.15 | 396361.96 | [14 empty] | 237374.94 | 181172.59
1.1.1.1/18/A/149 | Jauna tipa bezkontakta elektromagnētiskas vieglo sakausējumu degazācijas sistēmas izstrāde | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Acone, Salaspils pag., Salaspils nov.; Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645180 | 567308.75 | 372914.04 | 335622.64 | [6 empty] | 223877.46 | 201489.71 |  |  |  |  | 9629.62 | 5999.02 | 38758.88 | 24197.38
1.1.1.1/18/A/151 | Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai | 2019-04-30 | 2019-04-15 | 2022-04-14 | 36 | Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011; Meža iela 3, Rīga, LV-1048; Ūdens iela 23, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | PS "Motival Development" | 421162.68 | 365055.32 | 300836.5 | 270752.85 | [14 empty] | 120326.18 | 94302.47
1.1.1.1/18/A/153 | Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | 648538.7 | 555127.87 | 374855.36 | 329296.07 | [6 empty] | 225042.94 | 197691.58 |  |  |  |  | 33989.35 | 19660.63 | 14651.05 | 8479.59
1.1.1.1/18/A/155 | Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās | 2019-03-25 | 2019-05-16 | 2022-05-15 | 36 | Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 647978.88 | 570489.21 | 374531.79 | 337078.61 | [6 empty] | 224848.68 | 202363.81 |  |  |  |  | 9719.68 | 6209.36 | 38878.73 | 24837.43
1.1.1.1/18/A/165 | Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija | 2019-03-18 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Bruņinieku iela 66 - 2, Rīga, LV-1009; Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006; Krustpils iela 78, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 498026.25 | 409247.68 | 287859.18 | 241085.2 | [6 empty] | 172815.1 | 144734.53 |  |  |  |  | 22445.72 | 14088.01 | 14906.25 | 9339.94
1.1.1.1/18/A/168 | Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde. | 2019-06-06 | 2019-06-01 | 2021-11-30 | 30 | Druvas iela 4B, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 743486.53 | 662571.48 | 527503.69 | 488560.64 | [14 empty] | 215982.84 | 174010.84
1.1.1.1/18/A/176 | Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai | 2019-04-16 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 | 1.1.1 | "BaltLine Globe" SIA | 572305.67 | 390368.76 | 440642.74 | 326056.36 | [14 empty] | 131662.93 | 64312.4
1.1.1.1/18/A/182 | Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 645000 | 569953.78 | 372810 | 335368.86 | [6 empty] | 223815 | 201337.37 |  |  |  |  | 33710.47 | 23184.62 | 14664.53 | 10062.93
1.1.1.1/18/A/184 | H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648648 | 570993.48 | 374918.54 | 337375.54 | [6 empty] | 225080.86 | 202542.06 |  |  |  |  | 9716.2 | 6215.18 | 38932.4 | 24860.7
1.1.1.1/19/A/002 | Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 2023-02-28 | 30 | Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048; Skolas iela 18, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue energy global" | 1012900.36 | 330294.19 | 598997.67 | 235380.86 | [14 empty] | 413902.69 | 94913.33
1.1.1.1/19/A/003 | Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM) | 2020-09-02 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 12 | Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 229338.04 | 132706.29 | 103202.12 | 59717.83 | [14 empty] | 126135.92 | 72988.46
1.1.1.1/19/A/010 | Granulēto biokurināmo mikroviļņu priekšapstrāde un jaunas tehnoloģijas izstrāde selektīvi aktivizētu kurināmo maisījumu degšanas procesu uzlabošanai ar efektīvu enerģijas ražošanas un emisiju sastāva kontroli. | 2020-02-13 | 2020-04-01 | 2022-09-30 | 30 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Skolas iela 13 - 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645000 | 367586.52 | 372810 | 218491.84 | [6 empty] | 223815 | 131170.72 |  |  |  |  | 8826.36 | 3274.11 | 39548.64 | 14649.85
1.1.1.1/19/A/013 | Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW) | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Rātsupītes iela 7 k-3, Rīga, LV-1067; Vibsteri, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 646361.5 | 114785.54 | 373596.94 | 70457.74 | [6 empty] | 224287.44 | 42299.02 |  |  |  |  | 28181.36 | 1179.4 | 20295.76 | 849.38
1.1.1.1/19/A/016 | Jaunu efektīvu PARP inhibitoru izstrāde | 2020-05-18 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 499207.8 | 75831.04 | 324485.07 | 49290.18 | [14 empty] | 174722.73 | 26540.86
1.1.1.1/19/A/017 | Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016; Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 645345.85 | 365736.41 | 373009.9 | 219364.66 | [6 empty] | 223935 | 131694.7 |  |  |  |  | 18571.93 | 5635.98 | 29829.02 | 9041.07
1.1.1.1/19/A/019 | Selektīvu malārijas treonil-tRNS inhibitoru izveide | 2020-08-12 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 648646 | 13383.39 | 374917.38 | 7735.6 | [6 empty] | 225080.16 | 4644.04 | [6 empty] | 48648.46 | 1003.75
1.1.1.1/19/A/020 | Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN) | 2020-08-14 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Celtniecības iela 8A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 300000 | 116115.96 | 173400 | 69845.58 | [6 empty] | 104100 | 41931.52 |  |  |  |  | 13500 | 2603.31 | 9000 | 1735.55
1.1.1.1/19/A/031 | Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu | 2020-03-11 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645000 | 280272.09 | 372810 | 169134.28 | [6 empty] | 223815 | 101539.1 |  |  |  |  | 27067.59 | 5375.28 | 21307.41 | 4223.43
1.1.1.1/19/A/036 | Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā | 2020-02-25 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 59620.21 | 374918.54 | 35397.79 | [6 empty] | 225080.85 | 21250.91 |  |  |  |  | 9729.71 | 594.3 | 38918.9 | 2377.21
1.1.1.1/19/A/047 | Lipīdu atkritumu ilgtspējīga valorizācija: mikroorganismu pielietošana bio-virsmaktīvo vielu ražošanā (Waste2Surf) | 2020-08-14 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 647877 | 180467.58 | 374472.9 | 107564.67 | [6 empty] | 224813.31 | 64576.01 |  |  |  |  | 9671.61 | 1654.28 | 38919.18 | 6672.62
1.1.1.1/19/A/058 | Jauna aditīvās ražošanas materiāla izstrāde un testēšana | 2020-04-08 | 2020-05-01 | 2022-06-30 | 26 | Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | Metal3d SIA | 478055.5 | 299602.88 | 334638.84 | 227046.73 | [14 empty] | 143416.66 | 72556.15
1.1.1.1/19/A/064 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves | 2020-04-07 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 675370.69 | 203677.28 | 438990.94 | 146605.24 | [12 empty] | 236379.75 | 57072.04
1.1.1.1/19/A/070 | Daudzslāņu volumetrisku displeja ekrānu optisko īpašību uzlabošana, izmantojot starpslāņu laminēšanu ar optiskajiem polimēriem | 2020-09-08 | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 24 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602; Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 1.1.1 | SIA Lightspace Technologies | 791914.12 | 152041.33 | 586872.72 | 112677.83 | [14 empty] | 205041.4 | 39363.5
1.1.1.1/19/A/075 | Biorafinēšanas pieeja efektīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas procesu blakusproduktiem. | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Podraga iela 2, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 799801.16 | 390515.67 | 584177.01 | 325267.43 | [14 empty] | 215624.15 | 65248.24
1.1.1.1/19/A/076 | IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei | 2020-08-21 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 36 | Čuibes iela 17, Rīga, LV-1063; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645893.75 | 199607.23 | 373326.58 | 121266.97 | [6 empty] | 224125.13 | 72802.14 |  |  |  |  | 16147.34 | 1846.04 | 32294.7 | 3692.08
1.1.1.1/19/A/077 | Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī | 2020-07-09 | 2020-07-01 | 2022-04-30 | 22 | Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 541371.85 | 187121.13 | 328666.84 | 135260.01 | [14 empty] | 212705.01 | 51861.12
1.1.1.1/19/A/080 | Elektromagnētiska tehnoloģija ar nano-daļiņām stiprināta vieglā sakausējuma kristalizēšanas procesam 3D drukas pielietojumam | 2020-04-03 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Silmaču iela 4, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645000 | 270165.57 | 372810 | 163197.54 | [6 empty] | 223815 | 97975 |  |  |  |  | 28817.43 | 5359.85 | 19557.57 | 3633.18
1.1.1.1/19/A/082 | Mākslīgā intelekta asistents daudzvalodu sapulču pārvaldībai | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | 604434 | 32236.32 | 425783.82 | 22707.27 | [14 empty] | 178650.18 | 9529.05
1.1.1.1/19/A/083 | Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 733261.2 | 422498.83 | 531312.06 | 344059.44 | [14 empty] | 201949.14 | 78439.39
1.1.1.1/19/A/089 | Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei | 2020-10-15 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 645545.06 | 123731 | 373125.04 | 74415.84 | [6 empty] | 224004.12 | 44675.25 |  |  |  |  | 28988.61 | 2777.76 | 19427.29 | 1862.15
1.1.1.1/19/A/092 | Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos - “Blue smoke” | 2020-05-16 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 30 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Sabiles iela 2, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDA-1" | 601081.51 | 243046.8 | 409035.96 | 189702.7 | [14 empty] | 192045.55 | 53344.1
1.1.1.1/19/A/097 | Jauni no Zymomonas mobilis iegūti antimikrobiālie peptīdi pielietojumam ādas un mīksto audu infekciju terapijā | 2020-08-21 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Podraga iela 2, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 601160.42 | 155380.71 | 347470.72 | 93559.24 | [6 empty] | 208602.67 | 56167.91 |  |  |  |  | 9114.59 | 1145.79 | 35972.44 | 4507.77
1.1.1.1/19/A/102 | Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai | 2020-10-12 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 36 | Brīvības iela 158 - 1, Rīga, LV-1012; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083; Rāmavas iela 19, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648648 | 184571.89 | 374918.54 | 111666.1 | [6 empty] | 225080.85 | 67038.31 |  |  |  |  | 29189.17 | 3520.49 | 19459.44 | 2346.99
1.1.1.1/19/A/111 | Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi | 2020-08-11 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 36 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 603441.48 | 142968.68 | 362004.54 | 100862.2 | [14 empty] | 241436.94 | 42106.48
1.1.1.1/19/A/112 | Inovatīvu Baltā vītola - daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs. | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Audzes, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860; Meža iela 2A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 328531.31 | 72036.69 | 212888.29 | 57920.28 | [14 empty] | 115643.02 | 14116.41
1.1.1.1/19/A/130 | Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde integrējot informāciju no vecām daļēji dabiskām mežaudzēm precīzākai oglekļa bilances novērtēšanai | 2020-04-07 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Avotu iela 7A, Madona, Madonas nov., LV-4801; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 599871.81 | 230551.35 | 346725.9 | 136375.66 | [6 empty] | 208155.51 | 81872.58 | [6 empty] | 44990.4 | 12303.11
1.1.1.1/19/A/137 | Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai | 2020-04-07 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648647.68 | 241410.22 | 374918.35 | 141597.12 | [6 empty] | 225080.74 | 85007.28 |  |  |  |  | 10216.94 | 3119.09 | 38431.65 | 11686.73
1.1.1.1/19/A/138 | No inovatīviem oglekļa nanocaurulīšu-topoloģisko izolatoru materiālu tīkliem veidotas lokanas termoelektriskās ierīces | 2020-02-19 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648459.37 | 218321.33 | 374809.51 | 128485.8 | [6 empty] | 225015.4 | 77135.93 |  |  |  |  | 9726.49 | 2539.92 | 38907.97 | 10159.68
1.1.1.1/19/A/139 | Inovatīvu bez-saistvielas anodu elektrodu izveide litija jonu baterijām | 2020-02-19 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648422.11 | 235899.84 | 374787.97 | 139764.51 | [6 empty] | 225002.47 | 83907.07 |  |  |  |  | 9725.56 | 2445.65 | 38906.11 | 9782.61
1.1.1.1/19/A/141 | Robotic Solutions - patiesa autonomija iekštelpu autonomiem robotiem | 2020-05-11 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 24 | Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Robotic Solutions" | 815366.67 | 463452.93 | 600000 | 391881.19 | [14 empty] | 215366.67 | 71571.74
1.1.1.1/19/A/143 | FDM un SLS industriālās 3D printēšanas tehnoloģiju pielietojums lidaparātu iekšējās apdares detaļu sērijveida ražošanai | 2020-05-25 | 2020-04-01 | 2022-09-30 | 30 | Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 | 1.1.1 | SIA "Baltic3d.EU" | 783240 | 396095.35 | 594552 | 329365.91 | [14 empty] | 188688 | 66729.44
1.1.1.1/19/A/144 | Tehnoloģiski pētījumi lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4 | 2020-04-17 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 36 | Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648000 | 277687.38 | 374544 | 164898.59 | [6 empty] | 224856 | 98996.23 |  |  |  |  | 9720 | 2758.52 | 38880 | 11034.04
1.1.1.1/19/A/145 | HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 2020-08-05 | 2020-05-02 | 2022-04-30 | 22 | Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 | 1.1.1 | WeAreDots, SIA | 934958.56 | 549505.26 | 599705.52 | 391653.53 | [14 empty] | 335253.04 | 157851.73
1.1.1.1/19/A/146 | Smiltsērkšķu veģetatīvās biomasas biorafinēšanas pārstrāde, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un visaptverošu analītisko izpēti, lai iegūtu Latvijas bioekonomikai perspektīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, ieskaitot serotonīnu | 2020-02-14 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 645000 | 315529.93 | 372810 | 190762.54 | [6 empty] | 223815 | 114523.55 |  |  |  |  | 27894.75 | 5900.45 | 20480.25 | 4343.39
1.1.1.1/19/A/147 | Ātra un rentabla, uz mašīnmācīšanos balstīta sistēma mikroorganismu augšanas analīzei | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006; Sētas iela 1, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 647881.72 | 333766.95 | 374475.63 | 200363.51 | [6 empty] | 224814.95 | 120287.41 |  |  |  |  | 9734.34 | 2623.21 | 38856.8 | 10492.82
1.1.1.1/19/A/148 | Inovatīva un efektīva pārklājuma izstrāde magnija komponentiem | 2020-11-10 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 24 | Krišjāņa Barona iela 3 - 1, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | AS SMW Group | 555181 | 176386.04 | 388626.7 | 145045.39 | [14 empty] | 166554.3 | 31340.65
1.1.1.1/19/A/150 | Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos | 2020-05-08 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Līvzemes iela 30, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOEFEKTS" | 550845.96 | 287847.91 | 395423.96 | 237002.73 | [14 empty] | 155422 | 50845.18
1.1.1.1/20/A/009 | Garķēžu acilkarnitīni kardiovaskulārajās saslimšanās: jauni zāļu mērķi un diagnostiskās iespējas | 2021-02-25 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 34 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 779219.02 | 50025.41 | 490907.98 | 44466.01 | [14 empty] | 288311.04 | 5559.4
1.1.1.1/20/A/016 | Darbojošu objektu tipveida konstrukcijas tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas prototips, objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanai to ekspluatācijas laikā. | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048; Ziemeļu iela 24, Lidosta "Rīga", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 540540 | 72070.89 | 444810.36 | 64115.82 | [6 empty] | 55189.13 | 7955.07 |  |  |  |  | 24324.01 |  | 16216.5
1.1.1.1/20/A/020 | Lielo datu vadīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības risinājuma izstrāde (BICTSeMS) | 2021-01-20 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 30 | Čuibes iela 17, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības sistēmas" | 621003.95 | 78372.64 | 465752.95 | 62448.43 | [14 empty] | 155251 | 15924.21
1.1.1.1/20/A/021 | Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO) | 2021-05-26 | 2021-05-01 | 2023-10-30 | 30 | Čuibes iela 17, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības sistēmas" | 621590.98 | 24100 | 466131.07 | 24100 | [14 empty] | 155459.91
1.1.1.1/20/A/027 | Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa) | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 498653.74 | 62593.53 | 410342.16 | 55684.56 | [6 empty] | 50912.54 | 6908.97 |  |  |  |  | 37399.04
1.1.1.1/20/A/028 | Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 2023-09-30 | 30 | Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | SIA "Citintelly" | 624338.85 | 87368.14 | 468254.13 | 87368.14 | [14 empty] | 156084.72
1.1.1.1/20/A/035 | Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR) | 2021-06-14 | 2021-07-01 | 2023-11-30 | 29 | Gaiļezera iela 1, Rīga, LV-1079; Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 540540 | 27000 | 444810.36 | 24019.78 | [6 empty] | 55189.13 | 2980.22 | [6 empty] | 40540.51
1.1.1.1/20/A/038 | Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte | 2021-07-01 | 2021-05-01 | 2023-04-30 | 23 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Lomonosova iela 1 k-6, Rīga, LV-1019; Rūmenes iela 41, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eye roll" | 437800.14 | 43947 | 319418.98 | 43947 | [14 empty] | 118381.16
1.1.1.1/20/A/041 | Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās | 2021-03-16 | 2021-02-01 | 2023-11-30 | 33 | Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 540540.54 | 39684.75 | 444810.81 | 35304.41 | [6 empty] | 55189.18 | 4380.34 |  |  |  |  | 7837.72 |  | 32702.83
1.1.1.1/20/A/045 | Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX) | 2021-06-29 | 2021-05-01 | 2023-11-30 | 30 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 540540.54 | 20000 | 444810.81 | 17792.43 | [6 empty] | 55189.18 | 2207.57 |  |  |  |  | 6756.84 |  | 33783.71
1.1.1.1/20/A/046 | Tuberkulozes pilna genoma sekvenēšana lietošanai Latvijas klīnikā: dizains un koncepta izvērtēšana. | 2021-01-20 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 35 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 540540.54 | 117265.67 | 444810.81 | 101919.08 | [6 empty] | 55189.18 | 12645.45 |  |  |  |  | 9459.48 | 630.27 | 31081.07 | 2070.87
1.1.1.1/20/A/047 | DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2023-11-30 | 33 | Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 540540.54 | 81648.75 | 444810.81 | 72636.49 | [6 empty] | 55189.18 | 9012.26 |  |  |  |  | 6882.52 | 0 | 33658.03 | 0
1.1.1.1/20/A/048 | Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2023-11-30 | 33 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 540540.54 | 91022.32 | 444810.81 | 78985.09 | [6 empty] | 55189.18 | 9799.95 |  |  |  |  | 8108.12 | 447.46 | 32432.43 | 1789.82
1.1.1.1/20/A/053 | IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai | 2021-01-18 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 30 | Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ Dats" | 666625.37 | 116004.54 | 476570.47 | 97048.37 | [14 empty] | 190054.9 | 18956.17
1.1.1.1/20/A/057 | Funkcionālas Platzonas Gallija Oksīda un Cinka Gallāta Plānas Kārtiņas un Jaunas Uzklāšanas Tehnoloģijas | 2021-01-20 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 30 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Starta iela 4A, Rīga, LV-1026; Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 537004.6 | 121688.45 | 441901.08 | 105692.56 | [6 empty] | 54828.16 | 13113.64 |  |  |  |  | 24165.21 | 1729.35 | 16110.15 | 1152.9
1.1.1.1/20/A/060 | Funkcionālas tintes drukāšana bezvadu enerģijas sistēmām | 2021-02-19 | 2021-04-01 | 2023-09-30 | 30 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 539594.38 | 93547.09 | 444032.21 | 83221.51 | [6 empty] | 55092.58 | 10325.58 |  |  |  |  | 23205.27 |  | 17264.32
1.1.1.1/20/A/063 | Attālināti strādājošo IT sistēmu lietotāju efektivitātes un uzvedības analīze izmantojot AI/ML | 2021-03-04 | 2021-05-01 | 2023-10-31 | 30 | Tallinas iela 51A - 1, Rīga, LV-1012 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" | 482146 | 80000 | 342676.1 | 80000 | [14 empty] | 139469.9
1.1.1.1/20/A/068 | Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām | 2021-07-09 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 24 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 | 1.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 819732.43 | 86181.56 | 456454.2 | 86181.56 | [14 empty] | 363278.23
1.1.1.1/20/A/070 | Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 2023-11-30 | 32 | Andreja iela 7/9, Ventspils, LV-3601; Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050; Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 540500 | 78055.91 | 444777.44 | 69440.23 | [6 empty] | 55185.06 | 8615.68 | [6 empty] | 40537.5
1.1.1.1/20/A/071 | Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās | 2021-02-03 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 35 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Pāvila iela 22, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 704158.17 | 88984.8 | 499979.58 | 88984.8 | [14 empty] | 204178.59
1.1.1.1/20/A/072 | Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma | 2021-04-15 | 2021-07-01 | 2023-09-30 | 27 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010; Sētas iela 1, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 540540.54 | 48499.82 | 444810.8 | 43146.49 | [6 empty] | 55189.18 | 5353.33 |  |  |  |  | 7754.13 |  | 32786.43
1.1.1.1/20/A/075 | CdZnTe gamma-starojuma detektoru spektrometrisku un ekspluatācijas īpašību uzlabošanas metožu izpete un attīstība uz kvazi-pussfērisko detektoru, kas izmanto gamma-starojuma spektrometriskajiem mērījumiem dažādās komerciāli pieiejamās iekārtās, piemēra. | 2021-02-17 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 34 | Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039 | 1.1.1 | Zinātniskā ražošanas firma "RITEC" , SIA | 423600.35 | 7747.36 | 302111.77 | 5525.42 | [14 empty] | 121488.58 | 2221.94
1.1.1.1/20/A/076 | Tehnoloģija notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzei | 2021-03-15 | 2021-06-01 | 2023-05-31 | 24 | Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045; Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006; Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 540033.44 | 61121.15 | 444393.51 | 54374.7 | [6 empty] | 55137.41 | 6746.45 |  |  |  |  | 24301.69 |  | 16200.83
1.1.1.1/20/A/079 | Siltumcilpu un siltumcauruļu izstrāde un izpēte apgaismošanas ierīču funkcionālo un ekspluatācijas iespēju uzlabošanai. | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2023-09-30 | 30 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 536588.24 | 40393.04 | 441558.46 | 35934.52 | [6 empty] | 54785.65 | 4458.52 |  |  |  |  | 13900.03 |  | 26344.1
1.1.1.1/20/A/095 | Sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus | 2021-03-19 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 33 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 466294.49 | 60810.1 | 279776.69 | 53603.37 | [14 empty] | 186517.8 | 7206.73
1.1.1.1/20/A/096 | Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciālā izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību | 2021-03-18 | 2021-02-01 | 2023-11-30 | 33 | Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 680033.04 | 147737.24 | 499781.81 | 139820.22 | [14 empty] | 180251.23 | 7917.02
1.1.1.1/20/A/098 | Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2023-08-31 | 26 | Brīvības iela 103, Liepāja, LV-3401 | 1.1.1 | SIA NEDEX | 640400 | 67550 | 448280 | 67550 | [14 empty] | 192120
1.1.1.1/20/A/101 | Daudzdzīvokļu namiem pielāgotas intelektiskas elektroenerģijas pārvaldības sistēmas un tajās integrējamo iekārtu izstrāde efektīvai tīkla pieslēguma izmantošanai un jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai - InReBEMD | 2021-01-25 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 30 | Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETAGO network" | 664592.48 | 136779.77 | 497979.15 | 127013.88 | [14 empty] | 166613.33 | 9765.89
1.1.1.1/20/A/104 | Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem | 2021-03-09 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 33 | Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eventech" | 379584.5 | 90190.29 | 303667.6 | 82416.79 | [14 empty] | 75916.9 | 7773.5
1.1.1.1/20/A/106 | Kvantu kriptogrāfijas iekārtu un programmatūras risinājumu pielietojumi Latvijas skaitļošanas resursu infrastruktūrā | 2021-07-12 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 29 | Raiņa bulvāris 29 - 1, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | 667120 | 63561.06 | 433628 | 63561.06 | [14 empty] | 233492
1.1.1.1/20/A/109 | Planāra lauka emisijas mikrotriodes struktūra | 2021-03-22 | 2021-02-01 | 2023-11-30 | 33 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 540539.16 | 59996.75 | 444809.67 | 53374.41 | [6 empty] | 55189.04 | 6622.34 |  |  |  |  | 11690.52 |  | 28849.93
1.1.1.1/20/A/110 | Sintēzes gāzes ražošanas metodes izstrāde inovatīvai metanola ieguvei ar kompaktiekārtām, izmantojot tehnoloģisko procesu matemātisko modelēšanu | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Brīvības gatve 369 k-2, Rīga, LV-1024; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 540540 | 55006.61 | 444810.36 | 48935.07 | [6 empty] | 55189.13 | 6071.54 |  |  |  |  | 24324.31 |  | 16216.2
1.1.1.1/20/A/113 | Ekoloģisku un bionoārdāmu materiālu izveide no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām | 2021-02-05 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 34 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Mūrmuižas iela 11A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 500000 | 96019.84 | 411449.97 | 83398.36 | [6 empty] | 51050 | 10347.53 |  |  |  |  | 22500.02 | 1364.37 | 15000.01 | 909.58
1.1.1.1/20/A/116 | Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība | 2021-06-11 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 527065.35 | 0 | 433722.07 | [7 empty] | 53813.37 | [5 empty] | 12695.08 |  | 26834.83
1.1.1.1/20/A/124 | Zāļu pakošana pacientu cilmes šūnu sekretētās vezikulās un testēšana personalizētā plaušu vēža uz čipa platformā | 2021-02-17 | 2021-02-01 | 2023-11-30 | 34 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 540540.53 | 33832.77 | 444810.8 | 29559.07 | [6 empty] | 55189.18 | 3667.49 |  |  |  |  | 7432.58 | 111.54 | 33107.97 | 494.67
1.1.1.1/20/A/126 | Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai. | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2023-11-30 | 33 | Lidostas parks, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 540540.54 | 15000 | 444810.81 | 13344.32 | [6 empty] | 55189.18 | 1655.68 |  |  |  |  | 8108.12 |  | 32432.43
1.1.1.1/20/A/137 | Ar genoma mēroga stehiometrisko modelēšanu sasaistīta bioreaktora vadības sistēma (GenCon) | 2021-03-17 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 540000 | 32937.58 | 444366 | 29301.98 | [6 empty] | 55134 | 3635.6 |  |  |  |  | 23400 |  | 17100
1.1.1.1/20/A/138 | Mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte mehānisko spriegumu sensora izstrādei | 2021-02-10 | 2021-04-01 | 2023-09-30 | 30 | Krustpils iela 17, Rīga, LV-1073; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 535856.88 | 101395.76 | 440956.62 | 90203.86 | [6 empty] | 54710.98 | 11191.9 |  |  |  |  | 24113.58 |  | 16075.7
1.1.1.1/20/A/139 | Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai | 2021-06-18 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 540540 | 75566.44 | 444810.36 | 67225.54 | [6 empty] | 55189 | 8340.9 |  |  |  |  | 19324.44 |  | 21216.2
1.1.1.1/20/A/144 | Nanostrukturēto termoelektrisku materiālu izstrāde un to pielietojums siltumizolācijas paneļos ēku energoefektivitātes palielināšanai | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 2023-11-30 | 30 | Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 537500 | 35000 | 442308.75 | 31136.76 | [6 empty] | 54878.75 | 3863.24 |  |  |  |  | 8062.5 |  | 32250
1.1.1.1/20/A/146 | Uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrāde, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 12 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Miera iela 25, Rīga, LV-1001 | 1.1.1 | SIA "Aimuno" | 675182.83 | 0 | 475841.71 | [15 empty] | 199341.12
1.1.1.1/20/A/151 | Miniatūra nākošās paaudzes multifokāla attēla avota moduļa izstrāde izmantošanai ierīcēs ar acij tuvu novietotu displeju | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2023-11-30 | 33 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602; Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 1.1.1 | SIA Lightspace Technologies | 680184.19 | 29370.98 | 476128.93 | 20559.69 | [14 empty] | 204055.26 | 8811.29
1.1.1.1/20/A/155 | Jaunu un inovatīvu kompozītmateriālu izstrāde ar uzlabotām sorbcijas īpašībām no Latvijas Republikā pieejamiem atjaunojamiem bioloģiskiem dabas resursiem komerciālām gaisa attīrīšanas filtrēšanas sistēmām | 2021-03-18 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 33 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 537500 | 51196.83 | 442308.74 | 44932.61 | [6 empty] | 54878.75 | 5574.93 |  |  |  |  | 8062.51 | 137.86 | 32250 | 551.43
1.1.1.1/20/A/169 | Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā (GreenHort) | 2021-03-15 | 2021-01-04 | 2023-11-30 | 33 | Atvases, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Brīvības iela 40 - 12, Rīga, LV-1050; Puteņi, Lielvārdes pag., Ogres nov., LV-5070; Tauriņi, Dzintars, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts" | 500827.05 | 90091.92 | 412130.58 | 79807.98 | [6 empty] | 51134.43 | 9902.05 | [6 empty] | 37562.04 | 381.89
1.1.1.1/20/A/185 | Ūdeņraža hidrauliskās kompresijas tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža degvielas uzpildes stacijām (H2-Compression) | 2021-07-23 | 2021-05-01 | 2023-11-30 | 28 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601; Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 539577.35 | 0 | 444018.2 | [7 empty] | 55090.84 | [7 empty] | 40468.31
1.1.1.1/20/A/186 | Clean 4.0 - paātrināt autonomu tehnoloģiju pielietojumu visā Eiropas tīrīšanas ekosistēmā. | 2021-05-10 | 2021-08-01 | 2023-07-31 | 24 | Gustava Zemgala gatve 64 - 5, Rīga, LV-1039 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Robotic Solutions" | 666875 | 0 | 500000 | [15 empty] | 166875
1.1.1.1/20/A/188 | Aviācijas nozares vajadzību risināšana, integrējot 3D industriālās printēšanas risinājumus esošajās piegāžu ķēdēs | 2021-03-26 | 2021-02-01 | 2023-07-31 | 29 | Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 | 1.1.1 | SIA "Baltic3d.EU" | 668860 | 116666.97 | 461475 | 105264.89 | [14 empty] | 207385 | 11402.08
1.1.1.2/16/I/001 | Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2023-12-23 | 88 | Visa Latvija | 1.1.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 47910415 | 23522212.91 | 40399189 | 19949806.69 | [6 empty] | 4754147 | 2419340.2 | [6 empty] | 2757079 | 1153066.02
1.1.1.3/18/A/001 | RTU inovāciju granti studentiem | 2019-08-20 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3200000 | 1886774.77 | 2400000 | 1566242.91 | [14 empty] | 800000 | 320531.86
1.1.1.3/18/A/004 | Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS) | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2022-07-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 3318208.15 | 1619259.56 | 2488656.11 | 1396238.84 | [14 empty] | 829552.04 | 223020.72
1.1.1.3/18/A/006 | Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2022-03-31 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 2987909.5 | 135319.4 | 2240932.12 | 126379.27 | [14 empty] | 746977.38 | 8940.13
1.1.1.3/18/A/007 | Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2022-09-08 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 3329802.93 | 728056.64 | 2497351.44 | 598591.46 | [14 empty] | 832451.49 | 129465.18
1.1.1.4/17/I/002 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2021-06-30 | 45 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 15320196 | 13788176.4 | 12072166 | 10864949.4 | [6 empty] | 1248030 | 1123227 |  |  |  |  | 2000000 | 1800000
1.1.1.4/17/I/003 | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2021-09-30 | 48 | Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001; Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001; Dižzemes, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258; Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001; Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001; Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3004; Raunas iela 3, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004; Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004; Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039; Upīša dārzs 5, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 16708909.25 | 16675662.87 | 13492444.16 | 13603124.62 | [6 empty] | 2381019.29 | 2400551.16 |  |  |  |  | 835445.8 | 671987.09
1.1.1.4/17/I/004 | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2023-11-30 | 75 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048; Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 32689124.22 | 23135881.9 | 27270120.71 | 19052566.88 | [6 empty] | 3784547.65 | 3217806.88 |  |  |  |  | 412930.29 | 108777.84 | 1221525.57 | 756730.3
1.1.1.4/17/I/007 | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2023-07-31 | 69 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 13526366 | 8593350.9 | 10186027 | 6560239.1 | [6 empty] | 1437795 | 1110887.37 |  |  |  |  | 540071 | 236047.06 | 1362473 | 686177.37
1.1.1.4/17/I/008 | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2021-07-31 | 44 | Ilgas, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470; Parādes iela 1A, Daugavpils, LV-5401; Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 3069684.21 | 2762715.79 | 2478770 | 2230893 | [6 empty] | 437430 | 393687 |  |  |  |  | 153484.21 | 138135.79
1.1.1.4/17/I/009 | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2021-09-30 | 48 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067; Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 3263196 | 2662972.75 | 2635031 | 2178300.83 | [6 empty] | 465006 | 384406.51 |  |  |  |  | 163159 | 100265.41
1.1.1.4/17/I/010 | Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2021-12-10 | 48 | Viraki, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1650204.22 | 1139970.31 | 1332539 | 943063.07 | [6 empty] | 235155 | 166422.91 | [6 empty] | 82510.22 | 30484.33
1.1.1.4/17/I/011 | Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2023-11-30 | 73 | Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007; Konsula iela 21, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 4390862 | 354551.68 | 3639538 | 303597.7 | [6 empty] | 531780 | 45035.4 | [6 empty] | 219544 | 5918.58
1.1.1.4/17/I/012 | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | 2017-11-06 | 2018-01-01 | 2021-06-30 | 42 | Institūta iela 1A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Institūta iela 6 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Meža iela 2A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 6390000 | 5746615.8 | 5158030 | 4642227 | [6 empty] | 910241 | 819216.9 |  |  |  |  | 257383.19 | 228024.35 | 64345.81 | 57147.55
1.1.1.4/17/I/013 | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2021-12-30 | 48 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 3704729 | 3287908.7 | 2991568.67 | 2692411.79 | [6 empty] | 527923.88 | 475131.49 | [6 empty] | 185236.45 | 120365.42
1.1.1.4/17/I/014 | Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 48 | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 938982.27 | 713041.96 | 758227.28 | 583182.54 | [6 empty] | 133805.53 | 102914.55 |  |  |  |  | 46949.46 | 26944.87
1.1.1.5/17/I/001 | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai | 2018-02-13 | 2018-01-02 | 2023-11-30 | 71 | Visa Latvija | 1.1.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 5829054 | 2954699.29 | 4954696 | 2511494.4 | [6 empty] | 874358 | 443204.89
1.1.1.5/17/I/002 | Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā | 2018-02-20 | 2018-01-01 | 2023-06-30 | 66 | Visa Latvija | 1.1.1 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 7338062.9 | 2620899.55 | 6237353.46 | 2227764.62 | [6 empty] | 1100709.44 | 393134.93
1.1.1.5/18/A/020 | Projekta "Kvantu algoritmi: no sarežģītības teorijas līdz eksperimentam" realizācija | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2023-11-30 | 58 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1645000 | 593253.94 | 1398250 | 504265.85 | [6 empty] | 246750 | 88988.09
1.1.1.5/18/I/001 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2022-12-31 | 56 | Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 87344 | 65549.19 | 74242.4 | 55716.82 | [6 empty] | 13101.6 | 9832.37
1.1.1.5/18/I/002 | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 55 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 255918.74 | 200801.42 | 217530.93 | 170681.22 | [6 empty] | 38387.81 | 30120.2
1.1.1.5/18/I/003 | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" dalība Eiropas Pētniecības telpā | 2018-04-23 | 2018-05-01 | 2022-12-31 | 56 | Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 | 1.1.1 | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | 125619.65 | 110031.89 | 106776.7 | 93527.1 | [6 empty] | 18842.95 | 16504.79
1.1.1.5/18/I/004 | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana | 2018-06-29 | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 54 | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039 | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 340382.64 | 235034.8 | 289325.24 | 199779.59 | [6 empty] | 51057.4 | 35255.21
1.1.1.5/18/I/005 | Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) | 2018-05-17 | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 55 | Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 1.1.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 132859.84 | 101765.49 | 112930.86 | 86500.67 | [6 empty] | 19928.98 | 15264.82
1.1.1.5/18/I/006 | Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 54 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 457310.33 | 232555.93 | 388713.78 | 197672.56 | [6 empty] | 68596.55 | 34883.37
1.1.1.5/18/I/007 | Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2022-12-31 | 55 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 614772.8 | 364063.36 | 522556.88 | 309453.85 | [6 empty] | 92215.92 | 54609.51
1.1.1.5/18/I/008 | Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 54 | Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3925861 | 2019997.9 | 3336981.84 | 1716998.21 | [6 empty] | 588879.16 | 302999.69
1.1.1.5/18/I/009 | Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE) | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2022-12-31 | 54 | Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 266721.77 | 191939.48 | 226713.5 | 163148.59 | [6 empty] | 40008.27 | 28790.89
1.1.1.5/18/I/010 | Atbalsts LVMI „Silava” starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2022-12-31 | 57 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 213727.57 | 139058.25 | 181668.43 | 118199.51 | [6 empty] | 32059.14 | 20858.74
1.1.1.5/18/I/011 | Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2022-12-31 | 54 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 392187.41 | 268443.68 | 333359.29 | 228177.14 | [6 empty] | 58828.12 | 40266.54
1.1.1.5/18/I/012 | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā | 2018-07-12 | 2018-09-03 | 2022-12-31 | 52 | Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 | 1.1.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 117484.03 | 58517.14 | 99861.42 | 49739.58 | [6 empty] | 17622.61 | 8777.56
1.1.1.5/18/I/013 | Atbalsts Daugavpils Universitātes zinātnisko inovāciju ieviešanai un starptautiskās pētnieciskās kapacitātes veicināšanai | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2022-12-31 | 53 | Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401; Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 227531.67 | 125140.5 | 193401.92 | 106369.42 | [6 empty] | 34129.75 | 18771.08
1.1.1.5/18/I/014 | Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana | 2018-07-13 | 2018-08-01 | 2022-12-31 | 53 | Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 86661.37 | 57112.11 | 73662.16 | 48545.28 | [6 empty] | 12999.21 | 8566.83
1.1.1.5/18/I/015 | Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2022-12-31 | 55 | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 231982.67 | 186836.96 | 197185.26 | 158811.42 | [6 empty] | 34797.41 | 28025.54
1.1.1.5/18/I/016 | Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2022-12-31 | 51 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1874818.82 | 1068642.92 | 1593595.99 | 908346.49 | [6 empty] | 281222.83 | 160296.43
1.1.1.5/18/I/017 | Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2022-12-31 | 54 | Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 | 1.1.1 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 87499.24 | 78084 | 74374.35 | 66371.4 | [6 empty] | 13124.89 | 11712.6
1.1.1.5/18/I/018 | Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2022-12-31 | 54 | Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 | 1.1.1 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 106117.61 | 62956.09 | 90199.96 | 53512.69 | [6 empty] | 15917.65 | 9443.4
1.1.1.5/19/A/001 | Hirālu /frustrated/ Luisa skābju pāru sintēze un pielietojums asimetriskajā katalīzē | 2019-04-03 | 2019-04-01 | 2021-09-30 | 30 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 128802.24 | 100951.68 | 109481.9 | 85808.93 | [6 empty] | 19320.34 | 15142.75
1.1.1.5/19/A/003 | Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2023-11-30 | 48 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2500000 | 635474.6 | 2125000 | 540153.42 | [6 empty] | 375000 | 95321.18
1.1.1.5/19/A/004 | Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā (BioDrug) | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2023-11-30 | 48 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 2481375 | 467003.17 | 2109168.75 | 396952.69 | [6 empty] | 372206.25 | 70050.48
1.1.1.5/19/A/005 | Kvantu datori ar konstantu atmiņu | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2021-12-31 | 24 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 119504.4 | 84648.95 | 101578.74 | 71951.62 | [6 empty] | 17925.66 | 12697.33
1.1.1.5/20/A/001 | Malārijas hemozoīna individuālu biokristālu dinamiska attēlošana ar magnētiskā lauka kvantu sensoriem | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-13 | 24 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 152202.24 | 88784.64 | 129371.9 | 75466.95 | [6 empty] | 22830.34 | 13317.69
1.1.1.5/20/A/002 | Eiropas zinātnieku nakts Latvijā 2020 | 2020-10-12 | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 10 | Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601; Cēsu iela, Valmiera, Valmieras nov.; Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601; Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 130575 | 0 | 110988.75 | [7 empty] | 19586.25
1.2.1.1/16/A/005 | VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2018-12-31 | 28 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" | 5868248.01 | 4662216.34 | 2888104.23 | 1682072.56 | [14 empty] | 2980143.78 | 2980143.78
1.2.1.1/16/I/001 | Kompetences centru pārvaldības projekts | 2016-05-16 | 2016-03-10 | 2022-06-30 | 75 | Visa Latvija | 1.2.1 | Ekonomikas ministrija | 1000000 | 392439.6 | 1000000 | 392439.6
1.2.1.1/18/A/001 | Enerģētikas un transporta kompetences centrs | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2022-06-30 | 38 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "ETKC" | 7970505.94 | 3637308.07 | 4708111.5 | 1165808.29 | [14 empty] | 3262394.44 | 2471499.78
1.2.1.1/18/A/002 | LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2022-06-30 | 38 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | 7922052.46 | 3431708.06 | 4708111.5 | 1081807.39 | [14 empty] | 3213940.96 | 2349900.67
1.2.1.1/18/A/003 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2022-06-30 | 38 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | 8070022.79 | 3067445.99 | 4708111.5 | 827408.55 | [14 empty] | 3361911.29 | 2240037.44
1.2.1.1/18/A/004 | Meža nozares kompetences centrs | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2022-06-30 | 39 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | 8213043.66 | 2884789.85 | 4708111.5 | 812113.95 | [14 empty] | 3504932.16 | 2072675.9
1.2.1.1/18/A/005 | FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2022-06-30 | 39 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | 11759808.73 | 4481191.83 | 4708111.5 | 987859.28 | [14 empty] | 7051697.23 | 3493332.55
1.2.1.1/18/A/006 | Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2022-06-30 | 39 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | 7873369 | 3402108.18 | 4708111.5 | 1058958.02 | [14 empty] | 3165257.5 | 2343150.16
1.2.1.1/18/A/007 | VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4.kārta | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2022-06-30 | 39 | Visa Latvija | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | 8858596.96 | 3025169.04 | 4708111.5 | 917567.63 | [14 empty] | 4150485.46 | 2107601.41
1.2.1.1/18/A/008 | Mašīnbūves kompetences centrs | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2022-06-30 | 38 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | 9698507.18 | 3582895.68 | 4708111.5 | 910497.61 | [14 empty] | 4990395.68 | 2672398.07
1.2.1.2/16/I/001 | Tehnoloģiju pārneses programma | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 1.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 35307059 | 11327158.4 | 30011000 | 9628084.61 | [6 empty] | 5296059 | 1699073.79
1.2.1.4/16/A/016 | Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2023-12-31 | 81 | Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1057; Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GroGlass" | 3317500 | 1636168.04 | 1161124.99 | 572658.81 | [14 empty] | 2156375.01 | 1063509.23
1.2.1.4/16/A/021 | Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2023-10-16 | 78 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1A, Ventspils, LV-3602; Zemzaru iela 3, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 1.2.1 | Akciju sabiedrība "HansaMatrix" | 2899000 | 2127843.98 | 1014650 | 744745.39 | [14 empty] | 1884350 | 1383098.59
1.2.1.4/16/A/040 | Jauna SIA "iCotton" produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2022-03-31 | 57 | Pulvera iela 4A, Liepāja, LV-3405 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" | 11480000 | 4722550 | 3999632 | 1645336.42 | [14 empty] | 7480368 | 3077213.58
1.2.1.4/18/A/012 | Caurplūdes graudu kaltes ar inovatīvu centrbēdzes putekļu atdalīšanas sistēmu (CFDS) ieviešana ražošanā | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2022-12-31 | 48 | Dravnieku iela 16, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco" | 1799882.5 | 0 | 989935.37 | [15 empty] | 809947.13
1.2.1.4/18/A/016 | „Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā” | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2022-03-03 | 39 | Meža iela 2, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLBURG" | 1180000 | 390825 | 531000 | 175871.25 | [14 empty] | 649000 | 214953.75
1.2.1.4/18/A/017 | Eksperimentālas ražošanas līnijas ieviešana 27” izmēra šķidro kristālu displeju ekrānu izgatavošanai | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2022-06-11 | 40 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602 | 1.2.1 | SIA "EUROLCDS" | 1095830.22 | 768353.85 | 493123.6 | 345759.23 | [14 empty] | 602706.62 | 422594.62
1.2.1.4/18/A/018 | Industry 4.0 tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana nepārtraukta ražošanas procesa nodrošināšanai poligrāfijas nozarē | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2022-12-30 | 41 | Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA PRINT" | 8208006 | 3943000 | 2872802.1 | 2030050 | [14 empty] | 5335203.9 | 1912950
1.2.1.4/18/A/020 | "Optisko šķiedru dzidrināšanas un apstrādes eksperimentālo tehnoloģiju izstrāde" | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-06-16 | 31 | Celtniecības iela 8A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Light Guide Optics International" | 1347000 | 1212300 | 606150 | 545535 | [14 empty] | 740850 | 666765
1.2.1.4/18/A/034 | Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS” | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 24 | Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" | 1463981 | 808233.8 | 658791.45 | 363705.21 | [14 empty] | 805189.55 | 444528.59
1.2.1.4/18/A/036 | Viengabala taisnstūra vārsta produktu grupas ieviešana SIA „Komfovent“ | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2022-12-30 | 47 | Bukaišu iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.2.1 | SIA "Komfovent" | 1597234 | 95169.25 | 559032 | 33309.24 | [14 empty] | 1038202 | 61860.01
1.2.1.4/18/A/038 | Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-01-18 | 25 | Latvāņi, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" | 6339000 | 0 | 2852550 | [15 empty] | 3486450
1.2.1.4/18/A/040 | Unikālu elektromobīļu planetāro un saules zobratu ieviešana ražošanā | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2021-01-05 | 25 | Tēviņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov. | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 11718938.21 | 9940040.8 | 4000000 | 3392535.92 | [14 empty] | 7718938.21 | 6547504.88
1.2.1.4/18/A/041 | Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2020-12-22 | 24 | Lauči, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 1.2.1 | SIA "VIZULO" | 744617 | 536389.2 | 335077.65 | 241375.14 | [14 empty] | 409539.35 | 295014.06
1.2.1.4/18/A/043 | Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 2021-11-02 | 36 | Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3002 | 1.2.1 | "DINEX LATVIA" SIA | 1618795 | 810000 | 566578.25 | 283500.01 | [14 empty] | 1052216.75 | 526499.99
1.2.1.4/18/A/044 | Digitāli kontrolētas plastmasas produktu ražotnes izveide radot automatizētu industriālo 3D printeru līniju. | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-09-30 | 23 | Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 | 1.2.1 | AM Craft, SIA | 2000000 | 1800000 | 1100000 | 990000 | [14 empty] | 900000 | 810000
1.2.1.4/18/A/051 | 25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-05-31 | 31 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 | 1.2.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 1999340.5 | 1028394.75 | 699769.17 | 359938.17 | [14 empty] | 1299571.33 | 668456.58
1.2.2.1/16/A/001 | Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-2022) | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2023-12-31 | 90 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | 2489090.04 | 1068880.2 | 1397600.03 | 694260.66 | [14 empty] | 1091490.01 | 374619.54
1.2.2.1/16/A/002 | Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē | 2016-06-06 | 2016-06-01 | 2023-12-31 | 91 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | 1829779.4 | 986440.17 | 1236930.2 | 645265.15 | [14 empty] | 592849.2 | 341175.02
1.2.2.1/16/A/004 | "Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" | 2016-06-08 | 2016-06-01 | 2021-05-31 | 60 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Zaļās mājas" | 1696525 | 1217544 | 897710 | 808961.8 | [14 empty] | 798815 | 408582.2
1.2.2.1/16/A/007 | Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības –prasmju pilnveide. | 2016-06-06 | 2016-07-01 | 2023-12-31 | 90 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | 1992084 | 845773.9 | 1257792 | 557584.84 | [14 empty] | 734292 | 288189.06
1.2.2.1/16/A/008 | "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi" | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2023-12-31 | 91 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | 2600000 | 826707.9 | 1400000 | 587035.5 | [14 empty] | 1200000 | 239672.4
1.2.2.1/16/A/009 | "Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem" | 2016-06-06 | 2016-06-01 | 2023-12-31 | 91 | Visa Latvija | 1.2.2 | Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija | 2721900 | 1033389 | 1395213 | 608889 | [14 empty] | 1326687 | 424500
1.2.2.1/16/A/010 | "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" | 2016-06-10 | 2016-06-01 | 2023-12-31 | 91 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija | 4043000 | 937994.5 | 2096282 | 601875.94 | [14 empty] | 1946718 | 336118.56
1.2.2.1/16/A/011 | Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana | 2016-06-02 | 2016-07-01 | 2023-12-31 | 90 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 2462763.88 | 1218181.57 | 1397076.7 | 701716.72 | [14 empty] | 1065687.18 | 516464.85
1.2.2.1/19/A/001 | "IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2023-12-31 | 43 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Datortehnoloģiju asociācija | 2300000 | 122680 | 1080000 | 120376 | [14 empty] | 1220000 | 2304
1.2.2.1/19/A/002 | "Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2023-12-31 | 44 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Zaļās mājas" | 2800000 | 141410 | 1400000 | 121945 | [14 empty] | 1400000 | 19465
1.2.2.1/19/A/003 | "Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2023-12-31 | 42 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija | 4200000 | 316140 | 2000000 | 232621 | [14 empty] | 2200000 | 83519
1.2.2.1/19/A/004 | "Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2023-12-31 | 44 | Visa Latvija | 1.2.2 | "ABSL Latvia" | 2800000 | 66888 | 1200000 | 64944 | [14 empty] | 1600000 | 1944
1.2.2.1/19/A/005 | Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 45 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | 9651187 | 134597.15 | 5377544 | 103091.55 | [14 empty] | 4273643 | 31505.6
1.2.2.2/16/I/001 | Inovāciju motivācijas programma | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2023-12-31 | 84 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 5303932 | 3733175.86 | 4508342.19 | 3173199.48 | [6 empty] | 795589.81 | 559976.38
1.2.2.3/16/I/001 | LTRK netehnoloģisko apmācību projekts | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2022-12-31 | 72 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 5399330 | 1719014.5 | 2003799 | 744747.55 | [14 empty] | 3395531 | 974266.95
1.2.2.3/16/I/002 | Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2023-12-31 | 85 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | 2762633.5 | 1399971.61 | 2000604.7 | 1106555.41 | [14 empty] | 762028.8 | 293416.2
1.2.2.3/16/I/003 | Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2023-12-31 | 85 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 12710420.53 | 260614.22 | 7899558.51 | 172618.4 | [14 empty] | 4810862.02 | 87995.82
10.1.1.0/18/TP/001 | Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana pierādījumu bāzes veidošanai uz rezultātiem vērstu un efektīvu Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai Latvijas tautsaimniecībā. | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.1 | Finanšu ministrija | 1294890.8 | 452367.37 |  |  | 1100657.18 | 384512.27 |  |  |  |  | 194233.62 | 67855.1
10.1.2.0/18/TP/001 | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Ekonomikas ministrija | 253500 | 130925.03 |  |  | 215475 | 111286.27 |  |  |  |  | 38025 | 19638.76
10.1.2.0/18/TP/002 | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai otrā kārta | 2019-01-08 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Visa Latvija | 10.1.2 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 154010 | 83796.52 |  |  | 130908.5 | 71227.05 |  |  |  |  | 23101.5 | 12569.47
10.1.2.0/18/TP/003 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Tieslietu ministrija | 225000 | 111915.9 |  |  | 191250 | 95128.53 |  |  |  |  | 33750 | 16787.37
10.1.2.0/18/TP/004 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 631492 | 290106.07 |  |  | 536768 | 246590.16 |  |  |  |  | 94724 | 43515.91
10.1.2.0/18/TP/005 | Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2.kārta | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Finanšu ministrija | 705000 | 332004.25 |  |  | 599250 | 282203.62 |  |  |  |  | 105750 | 49800.63
10.1.2.0/18/TP/006 | Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | VALSTS KANCELEJA | 156881 | 96863.76 |  |  | 133349 | 82334.2 |  |  |  |  | 23532 | 14529.56
10.1.2.0/18/TP/007 | Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta) | 2019-01-03 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Visa Latvija | 10.1.2 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1013206 | 416354.63 |  |  | 861225 | 353901.43 |  |  |  |  | 151981 | 62453.2
10.1.2.0/18/TP/008 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021. gadā | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Satiksmes ministrija | 217787 | 107285.2 |  |  | 185119 | 91192.41 |  |  |  |  | 32668 | 16092.79
10.1.2.0/18/TP/009 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Kultūras ministrija | 263000 | 68992.47 |  |  | 223550 | 58643.61 |  |  |  |  | 39450 | 10348.86
10.1.2.0/18/TP/010 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2.kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 750000 | 568749.57 |  |  | 637500 | 483437.13 |  |  |  |  | 112500 | 85312.44
10.1.2.0/18/TP/011 | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 529190 | 333065.84 |  |  | 449811.5 | 283105.97 |  |  |  |  | 79378.5 | 49959.87
10.1.3.0/18/TP/001 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.-2021.gadā | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-12-31 | 37 | Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 10.1.3 | Jēkabpils novada pašvaldība | 65000 | 68656.25 |  |  | 55250 | 59881.25 |  |  |  |  | 9750 | 8775
10.1.3.0/18/TP/002 | ESF tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Iepirkumu uzraudzības birojs | 751232 | 451007.18 |  |  | 638548 | 383356.1 |  |  |  |  | 112684 | 67651.08
10.1.3.0/18/TP/004 | Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Valmieras novada pašvaldība | 63255 | 56929.5 |  |  | 53767 | 48390.07 |  |  |  |  | 9488 | 8539.43
10.1.3.0/18/TP/005 | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 310200 | 270955.77 |  |  | 263670 | 230312.4 |  |  |  |  | 46530 | 40643.37
10.1.3.0/18/TP/007 | Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-08-31 | 33 | Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 | 10.1.3 | RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS | 65000 | 58500 |  |  | 55250 | 49725 |  |  |  |  | 9750 | 8775
10.1.3.0/18/TP/008 | Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Finanšu ministrija | 1928000 | 1331367.83 |  |  | 1638800 | 1131662.66 |  |  |  |  | 289200 | 199705.17
10.1.3.0/18/TP/009 | Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai 2019-2021.gadam (2.kārta) | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Valsts kase | 538500 | 477788.76 |  |  | 457725 | 406120.45 |  |  |  |  | 80775 | 71668.31
10.1.3.0/18/TP/010 | Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Skolas iela 28, Rīga, LV-1010 | 10.1.3 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 199000 | 122080.69 |  |  | 169150 | 103768.58 |  |  |  |  | 29850 | 18312.11
10.1.3.0/18/TP/013 | Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2021-12-31 | 37 | Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401 | 10.1.3 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 60907 | 54816.3 |  |  | 51771 | 46593.87 |  |  |  |  | 9136 | 8222.43
10.1.3.0/18/TP/015 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai, uzraudzībai un e-Kohēzijas pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 7272764 | 3266709.9 |  |  | 6181849 | 2776703.42 |  |  |  |  | 1090915 | 490006.48
10.1.3.0/19/TP/001 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai izvērtējuma veikšanai ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-10-31 | 23 | Visa Latvija | 10.1.3 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 200000 | 36299.99 |  |  | 170000 | 30854.99 |  |  |  |  | 30000 | 5445
10.1.3.0/19/TP/002 | Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2021-07-31 | 19 | Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 | 10.1.3 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 206993.79 | 152726.65 |  |  | 175944.72 | 129817.66 |  |  |  |  | 31049.07 | 22908.99
11.1.1.0/18/TP/001 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019-2021) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Tieslietu ministrija | 592119 | 388035.9 | 503301 | 329830.51 | [6 empty] | 88818 | 58205.39
11.1.1.0/18/TP/002 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta | 2019-01-08 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Visa Latvija | 11.1.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 946468 | 569520.54 | 804497.5 | 484092.46 | [6 empty] | 141970.5 | 85428.08
11.1.1.0/18/TP/003 | Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Ekonomikas ministrija | 2288396 | 1268397.49 | 1945137 | 1078137.86 | [6 empty] | 343259 | 190259.63
11.1.1.0/18/TP/004 | Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta) | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1716000 | 1088981.8 | 1458600 | 925634.53 | [6 empty] | 257400 | 163347.27
11.1.1.0/18/TP/005 | Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 2878552 | 2080392.45 | 2446769 | 1768333.59 | [6 empty] | 431783 | 312058.86
11.1.1.0/18/TP/006 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2021.gadā | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Satiksmes ministrija | 1278240 | 788714.09 | 1086504 | 670406.98 | [6 empty] | 191736 | 118307.11
11.1.1.0/18/TP/007 | Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | VALSTS KANCELEJA | 692000 | 437674.46 | 588200 | 372023.3 | [6 empty] | 103800 | 65651.16
11.1.1.0/18/TP/008 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Kultūras ministrija | 326717 | 207576.36 | 277709.5 | 176439.91 | [6 empty] | 49007.5 | 31136.45
11.1.1.0/18/TP/009 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 6611217 | 4999627.41 | 5619534 | 4249683.3 | [6 empty] | 991683 | 749944.11
11.1.1.0/18/TP/010 | Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 3621375 | 2420364.87 | 3078169 | 2057310.14 | [6 empty] | 543206 | 363054.73
12.1.1.0/18/TP/001 | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2019.-2021. gads) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 12.1.1 | Finanšu ministrija | 7906473 | 5772113.2 |  |  |  |  | 6720502 | 4906296.22 |  |  | 1185971 | 865816.98
12.1.1.0/18/TP/002 | Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 12.1.1 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 15045019 | 12553644.01 |  |  |  |  | 12788266 | 10670597.4 |  |  | 2256753 | 1883046.61
2.1.1.0/16/I/001 | Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanalauku teritorijās | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2023-12-31 | 90 | Visa Latvija | 2.1.1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 49712371.48 | 30795419.82 | 42255515.71 | 26176106.83 | [14 empty] | 7456855.77 | 4619312.99
2.2.1.1/17/I/001 | Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA | 5000000 | 3053480.99 | 4250000 | 2595458.84 | [6 empty] | 750000 | 458022.15
2.2.1.1/17/I/006 | Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2021-07-07 | 40 | Visa Latvija | 2.2.1 | LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE | 5000000 | 3540542.34 | 4250000 | 3009460.99 | [6 empty] | 750000 | 531081.35
2.2.1.1/17/I/007 | Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2022-09-17 | 56 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 3600000 | 947453.33 | 3060000 | 805335.34 | [6 empty] | 540000 | 142117.99
2.2.1.1/17/I/010 | Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2021-11-30 | 44 | Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050 | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA | 929000 | 555583.16 | 789650 | 472245.69 | [6 empty] | 139350 | 83337.47
2.2.1.1/17/I/011 | Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2021-11-30 | 44 | Lomonosova iela 9 - 1, Rīga, LV-1019 | 2.2.1 | VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS | 423000 | 210610.28 | 359550 | 179018.74 | [6 empty] | 63450 | 31591.54
2.2.1.1/17/I/012 | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2021-11-30 | 44 | Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 | 2.2.1 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 475000 | 292024.91 | 403750 | 248221.18 | [6 empty] | 71250 | 43803.73
2.2.1.1/17/I/013 | Tiesu informatīvās sistēmas attīstība | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2021-11-30 | 44 | Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010 | 2.2.1 | TIESU ADMINISTRĀCIJA | 3173000 | 1572278.45 | 2697050 | 1336436.68 | [6 empty] | 475950 | 235841.77
2.2.1.1/17/I/014 | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2021-07-07 | 42 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS KANCELEJA | 1680000 | 1018872.3 | 1428000 | 866041.45 | [6 empty] | 252000 | 152830.85
2.2.1.1/17/I/016 | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2021-07-04 | 42 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS KANCELEJA | 2270000 | 1559541.2 | 1929500 | 1325610.02 | [6 empty] | 340500 | 233931.18
2.2.1.1/17/I/019 | VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | 36 | Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 | 2.2.1 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 1000000 | 282824.75 | 850000 | 240401.05 | [6 empty] | 150000 | 42423.7
2.2.1.1/17/I/023 | Loģiski vienotais datu centrs | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2021-04-25 | 36 | Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009; Čiekurkalna 1. līnija 1 k-5, Rīga, LV-1026 | 2.2.1 | LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS | 4500000 | 3533038.77 | 3825000 | 3003082.95 | [6 empty] | 675000 | 529955.82
2.2.1.1/17/I/024 | Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2022-11-27 | 54 | Visa Latvija | 2.2.1 | LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS | 5000000 | 779812.93 | 4250000 | 662841 | [6 empty] | 750000 | 116971.93
2.2.1.1/17/I/025 | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība ( 1.kārta) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2021-05-24 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 1000000 | 718479.2 | 850000 | 610707.32 | [6 empty] | 150000 | 107771.88
2.2.1.1/17/I/026 | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2021-05-21 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 500000 | 344200.1 | 425000 | 292570.09 | [6 empty] | 75000 | 51630.01
2.2.1.1/17/I/027 | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2021-04-26 | 36 | Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 | 2.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 1074413.46 | 885073.27 | 913251.44 | 752312.28 | [6 empty] | 161162.02 | 132760.99
2.2.1.1/17/I/028 | Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2021-03-15 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 1322582.13 | 1316589.88 | 1124194.81 | 1119101.4 | [6 empty] | 198387.32 | 197488.48
2.2.1.1/17/I/031 | Vienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2021-06-26 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Ekonomikas ministrija | 2500000 | 215410.63 | 2125000 | 183099.04 | [6 empty] | 375000 | 32311.59
2.2.1.1/17/I/032 | Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2021-08-12 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 1200000 | 367887.23 | 1020000 | 312704.15 | [6 empty] | 180000 | 55183.08
2.2.1.1/17/I/033 | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2021-03-21 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs | 300000 | 233155.91 | 255000 | 198182.52 | [6 empty] | 45000 | 34973.39
2.2.1.1/17/I/035 | Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2021-06-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 4493004.99 | 3365957.02 | 3819054.24 | 2965251.84 | [7 empty] | 0 | 134790.15 | 96175.42 | 539160.6 | 304529.76
2.2.1.1/18/I/001 | Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2021-10-29 | 36 | Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 | 2.2.1 | Nacionālais veselības dienests | 5000000 | 46102.28 | 4250000 | 39186.94 | [6 empty] | 750000 | 6915.34
2.2.1.1/18/I/002 | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2022-04-08 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | 4530000 | 2295783.44 | 3850500 | 1951415.92 | [6 empty] | 679500 | 344367.52
2.2.1.1/18/I/003 | Mašīntulkošana (2.kārta) | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2021-05-13 | 24 | Visa Latvija | 2.2.1 | KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS | 990000 | 954133 | 841500 | 811013.05 | [6 empty] | 148500 | 143119.95
2.2.1.1/19/I/001 | Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2022-08-01 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 3500000 | 110713.23 | 2975000 | 94106.25 | [6 empty] | 525000 | 16606.98
2.2.1.1/19/I/002 | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2.kārta | 2019-07-26 | 2019-11-25 | 2022-11-24 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 4699376 | 1145814.08 | 3994469.6 | 973941.97 | [6 empty] | 704906.4 | 171872.11
2.2.1.1/19/I/003 | Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2022-11-12 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Centrālā statistikas pārvalde | 425000 | 25491.1 | 361250 | 21667.43 | [6 empty] | 63750 | 3823.67
2.2.1.1/19/I/004 | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija | 1300000 | 749034.38 | 1105000 | 636679.22 | [6 empty] | 195000 | 112355.16
2.2.1.1/19/I/005 | Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta) | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2022-11-25 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Būvniecības valsts kontroles birojs | 3075000 | 804728.14 | 2613750 | 684018.92 | [6 empty] | 461250 | 120709.22
2.2.1.1/19/I/006 | Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2) | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2022-01-28 | 24 | Visa Latvija | 2.2.1 | Tieslietu ministrija | 500000 | 42194.66 | 425000 | 35865.45 | [6 empty] | 75000 | 6329.21
2.2.1.1/19/I/007 | Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2023-02-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA | 2500000 | 912691.49 | 2125000 | 775787.78 | [6 empty] | 375000 | 136903.71
2.2.1.1/19/I/008 | Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta) | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 935419 | 41966.31 | 795106.15 | 35671.36 | [6 empty] | 140312.85 | 6294.95
2.2.1.1/19/I/010 | Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS 2) | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2023-04-13 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS | 3800000 | 0 | 3230000 | 0 | [6 empty] | 570000 | 0
2.2.1.1/20/I/001 | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta) | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2023-07-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 4770000 | 50817.05 | 4054500 | 43194.49 | [6 empty] | 715500 | 7622.56
2.2.1.1/20/I/003 | Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība 2. kārta | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2023-08-09 | 24 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA | 2000000 | 0 | 1700000 | [7 empty] | 300000
2.2.1.1/21/I/001 | Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR) | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2023-12-27 | 31 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 3205341.22 | 0 | 2724540.04 | [7 empty] | 480801.18
2.2.1.1/21/I/002 | Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2023-12-14 | 30 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 3694350 | 0 | 3140197.5 | [7 empty] | 554152.5
2.2.1.2/17/I/001 | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta) | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2021-09-21 | 48 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 8000000 | 7192784.2 | 6800000 | 6113866.59 | [6 empty] | 1200000 | 1078917.61
2.2.1.2/19/I/001 | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta) | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2022-09-15 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 3899817.69 | 1147012.04 | 3314845.04 | 974960.23 | [6 empty] | 584972.65 | 172051.81
3.1.1.3/20/A/004 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A-birojs” akciju emisija NASDAQ First North tirdzniecības vietā | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2023-03-03 | 24 | Visa Latvija | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-birojs" | 247000 | 0 | 100000 | [15 empty] | 147000
3.1.1.3/20/A/009 | SIA “Baltic Travel Group” akciju iekļaušana tirdzniecībai alternatīvajā finanšu instrumentu tirgū “First North” | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2023-02-28 | 24 | Visa Latvija | 3.1.1 | SIA "Baltic Travel Group" | 166500 | 0 | 83250 | [15 empty] | 83250
3.1.1.3/21/A/003 | AS “APF Holdings” vērtspapīru iekļaušana tirdzniecībai NASDAQ First North Alternatīvajā tirgū. | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2023-06-03 | 24 | Visa Latvija | 3.1.1 | AS "APF Holdings" | 153600 | 0 | 76800 | [15 empty] | 76800
3.1.1.5/16/A/010 | Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2022-02-28 | 62 | Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" | 1294654.6 | 902769.34 | 582594.57 | 406246.23 | [14 empty] | 712060.03 | 496523.11
3.1.1.5/16/A/012 | Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2022-12-31 | 73 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils | 3.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 4123816.15 | 1443335.65 | 1165802.83 | 408030.99 | [14 empty] | 2958013.32 | 1035304.66
3.1.1.5/16/A/013 | Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2021-06-25 | 53 | Ganību iela 103, Ventspils, LV-3601 | 3.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 3332624.87 | 1166418.52 | 1165752.18 | 408013.2 | [14 empty] | 2166872.69 | 758405.32
3.1.1.5/16/A/017 | TRAPI SIA ražošanas ēkas būvniecība | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2022-12-18 | 72 | Mārupes pag., Mārupes nov. | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAPI" | 2859103.75 | 503850 | 1166000 | 412799.26 | [14 empty] | 1693103.75 | 91050.74
3.1.1.5/16/A/025 | “SIA “EHRLE EU” industriālās ēkas būvniecība iznomāšanai ražošanas uzņēmumiem” | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2021-02-23 | 48 | Sēļu iela 32, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 3.1.1 | SIA "FB5" | 1075000 | 33425 | 483750 | 21600 | [14 empty] | 591250 | 11825
3.1.1.5/16/A/050 | Nozarē veiksmīgi strādājoša uzņēmuma ražošanas jaudu palielināšana, izveidojot papildus apaļkoka mietu ražotni Krāslavas novada Krāslavas pilsētā | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2020-05-17 | 40 | Lielā iela 47, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 49A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 49B, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 49C, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT INTERNATIONAL" | 1513355.62 | 238353.51 | 681010.03 | 238353.51 | [14 empty] | 832345.59 | 0
3.1.1.5/16/A/055 | Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2022-12-30 | 72 | Lauku iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENAX" | 3042003.66 | 126954.53 | 1166000 | 48661.66 | [14 empty] | 1876003.66 | 78292.87
3.1.1.5/16/A/063 | Tehnoloģiskā parka būvniecība Olainē | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2022-12-31 | 72 | Olaines pag., Olaines nov. | 3.1.1 | SIA "GP TEHNOPARKI" | 2772000 | 13800 | 1165903.2 | 5804.28 | [14 empty] | 1606096.8 | 7995.72
3.1.1.5/16/A/066 | Alūksnes industriālā parka izveide | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2021-08-19 | 54 | Rūpniecības iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela 7A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 3.1.1 | SIA "NTC investīcijas" | 1396959.24 | 1047719.44 | 628631.66 | 471473.75 | [14 empty] | 768327.58 | 576245.69
3.1.1.5/16/A/072 | Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton" | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2021-04-30 | 50 | Pulvera iela 4A, Liepāja, LV-3405 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" | 2539184.46 | 399000 | 1142633.01 | 399000 | [14 empty] | 1396551.45
3.1.1.5/16/A/073 | Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA "EcoLead" saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2022-12-31 | 70 | Jelgavas iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 | 3.1.1 | SIA "EcoLead" | 1246000 | 832437.1 | 560700 | 420525 | [14 empty] | 685300 | 411912.1
3.1.1.5/19/A/002 | LV Timber ražotnes attīstība | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-12-11 | 30 | Dzeņi, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706; Lejas Dzeņi, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706 | 3.1.1 | SIA "LV Timber" | 1087982.04 | 444342.66 | 489591.91 | 220316.35 | [14 empty] | 598390.13 | 224026.31
3.1.1.5/19/A/007 | Kokapstrādes ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA "NORTE" | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2022-03-04 | 16 | Norte, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTE" | 570331.95 | 0 | 256649.38 | 0 | [14 empty] | 313682.57 | 0
3.1.1.5/19/A/010 | Ražotnes paplašināšana | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-30 | 24 | Inčārnieku komplekss, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOCORE Ltd" | 823003.72 | 424978.54 | 370351.67 | 333316.5 | [14 empty] | 452652.05 | 91662.04
3.1.1.5/19/A/011 | Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2022-12-14 | 35 | Zemgales iela 11, Liepāja, LV-3414 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EB Liepāja" | 3333333.34 | 778680 | 1500000 | 778680 | [14 empty] | 1833333.34
3.1.1.5/19/A/012 | Moduļu māju ražotnes paplašināšana | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-12-31 | 15 | Jelgavas iela 17, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WWL Houses" | 716051.97 | 427020.14 | 322223.39 | 225874.06 | [14 empty] | 393828.58 | 201146.08
3.1.1.5/19/A/013 | Jaunu ražošanas ēku būvniecība uzņēmumā SIA “Haugaard Baltic” | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2023-01-06 | 32 | Viskaļu iela 74, Jelgava, LV-3008 | 3.1.1 | Haugaard Baltic SIA | 3332650.3 | 0 | 1499692.63 | [15 empty] | 1832957.67
3.1.1.5/19/A/015 | ZS "LŪSĒNI" kokapstrādes ražotnes paplašināšana | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2021-12-10 | 24 | Lūsēni, Stībrinīki, Mežvidu pag., Ludzas nov., LV-5725 | 3.1.1 | Zemnieku saimniecība "LŪSĒNI" | 803415.53 | 375167.32 | 361536.99 | 168825.29 | [14 empty] | 441878.54 | 206342.03
3.1.1.5/19/A/024 | UNIVERSĀLS LTD jaunās ražošanas ēkas būvniecība Jelgavā | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 8 | Aviācijas iela 4A, Jelgava, LV-3002 | 3.1.1 | SIA "UNIVERSĀLS LTD" | 1217191.45 | 0 | 426339.9 | [15 empty] | 790851.55
3.1.1.5/19/A/030 | Ražošanas telpu pārbūve kokapstrādes ražotnē Liepājā. | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2022-12-05 | 21 | Strazdu iela 7, Liepāja, LV-3405 | 3.1.1 | SIA "AB Galdnieks" | 381770.38 | 14500 | 171796.67 | 6525 | [14 empty] | 209973.71 | 7975
3.1.1.5/19/A/031 | Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide Kurzemes reģionā, Liepājā | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2022-07-28 | 18 | Meldru iela 8, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | SIA "ICS Property" | 3333333.34 | 0 | 1500000 | [15 empty] | 1833333.34
3.1.1.5/19/A/032 | Industriālā parka ražošanas telpu un infrastruktūras atjaunošana Liepājā | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-01-09 | 17 | Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | SIA "LES TRANS" | 794040.95 | 23550 | 357318.43 | 10597.5 | [14 empty] | 436722.52 | 12952.5
3.1.1.5/19/A/033 | Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK” | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-10-20 | 29 | Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3002 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKTK" | 2496710.63 | 0 | 1123519.78 | [15 empty] | 1373190.85
3.1.1.5/19/A/035 | SIA "Eko Nams" ražošanas ēkas izveide Latgales reģionā, Līvānos. | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2022-06-30 | 30 | Celtniecības iela 26, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO NAMS" | 879518 | 178102.39 | 395783.1 | 178102.39 | [14 empty] | 483734.9
3.1.1.5/19/A/037 | Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia” | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-12-13 | 35 | Langervaldes iela 2A, Raubēni, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 2612568.8 | 49500 | 1175655.96 | 35887.5 | [14 empty] | 1436912.84 | 13612.5
3.1.1.5/19/A/040 | LSEZ SIA "Pumac Liepāja" darbības paplašināšana - jaunu ražošanas telpu izveide Liepājas Biznesa centrā | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2022-08-14 | 34 | Liepāja | 3.1.1 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "PUMAC LIEPAJA" | 3500009.53 | 0 | 1500000 | [15 empty] | 2000009.53
3.1.1.5/19/A/045 | SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2022-12-28 | 37 | Galdusalas 1, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336; Jaunās Galdusalas, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEWOOD" | 2499967 | 0 | 1124985.15 | [15 empty] | 1374981.85
3.1.1.5/19/A/048 | SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-12-28 | 37 | Lejasupītes, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE" | 2043353.97 | 0 | 919509.28 | [15 empty] | 1123844.69
3.1.1.5/19/A/049 | Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-12-29 | 32 | Brīvības iela 185, Liepāja, LV-3401; Brīvības iela 187, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | "Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA | 3037672.24 | 0 | 1366952.51 | [15 empty] | 1670719.73
3.1.1.5/19/A/052 | Jaunas ražošanas ēkas būvniecība SIA “VIZULO” LED gaismekļu ražošanas jaudu un eksporta apjomu kāpināšanai | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2022-12-31 | 21 | Lauči, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 3.1.1 | SIA "VIZULO" | 2437587.98 | 47358.36 | 1096914.58 | 47358.36 | [14 empty] | 1340673.4
3.1.1.6/16/I/001 | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | 2016-10-05 | 2016-01-01 | 2023-12-31 | 87 | Visa Latvija | 3.1.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 28116305.38 | 16880450.81 | 23898858.77 | 14348383.21 | [6 empty] | 4217446.61 | 2532067.6
3.2.1.1/16/A/001 | Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2021-12-31 | 59 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | 560740.06 | 473096.9 | 476629.05 | 404832.35 | [14 empty] | 84111.01 | 68264.55
3.2.1.1/16/A/002 | Pārtikas produktu kvalitātes klasteris | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | 567375.06 | 446909.96 | 482268.8 | 382843.48 | [14 empty] | 85106.26 | 64066.48
3.2.1.1/16/A/003 | LATVIJAS EKSPORTA KLASTERIS | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 642086.22 | 524509.03 | 481564.66 | 401519.16 | [14 empty] | 160521.56 | 122989.87
3.2.1.1/16/A/004 | Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2021-12-31 | 59 | Skolas iela, Rīga | 3.2.1 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | 552140 | 322402.33 | 414105 | 241801.76 | [14 empty] | 138035 | 80600.57
3.2.1.1/16/A/006 | Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris | 2017-01-30 | 2016-10-01 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 568975.57 | 512078.01 | 483628.86 | 435265.97 | [14 empty] | 85346.71 | 76812.04
3.2.1.1/16/A/007 | Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv | 2017-01-29 | 2017-01-29 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | 568924.75 | 453432.73 | 483586.04 | 385417.77 | [14 empty] | 85338.71 | 68014.96
3.2.1.1/16/A/009 | Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2021-12-31 | 60 | Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139 | 3.2.1 | Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība | 556844 | 442520.51 | 473317.4 | 376581.93 | [14 empty] | 83526.6 | 65938.58
3.2.1.1/16/A/010 | Latvijas veselības tūrisma klasteris | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2021-12-31 | 59 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Latvijas kūrortpilsētu asociācija" | 554453.47 | 442528.73 | 471285.45 | 381043.15 | [14 empty] | 83168.02 | 61485.58
3.2.1.1/16/A/011 | Metālapstrādes klastera attīstība | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | 568940.06 | 467014.98 | 483598.94 | 397206.51 | [14 empty] | 85341.12 | 69808.47
3.2.1.1/16/A/012 | "DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE" | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2021-12-31 | 58 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | 567593.9 | 476410.54 | 482454.81 | 410431.52 | [14 empty] | 85139.09 | 65979.02
3.2.1.1/16/A/013 | Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2021-12-31 | 59 | Visa Latvija | 3.2.1 | "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" | 488220 | 601727.01 | 414987.02 | 552552.98 | [14 empty] | 73232.98 | 49174.03
3.2.1.1/16/A/014 | Klasteris CLEANTECH LATVIA | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | CLEANTECH LATVIA | 558348.22 | 517386.2 | 474595.98 | 449112.14 | [14 empty] | 83752.24 | 68274.06
3.2.1.1/16/A/016 | Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2021-12-31 | 60 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" | 603466.3 | 540744.1 | 482773.04 | 434495.74 | [14 empty] | 120693.26 | 106248.36
3.2.1.1/16/A/017 | Viedās pilsētas klasteris | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2021-12-31 | 59 | Visa Latvija | 3.2.1 | "AUTO ASOCIĀCIJA" | 596669.48 | 415711.3 | 465402.2 | 340232.94 | [14 empty] | 131267.28 | 75478.36
3.2.1.2/16/I/001 | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2023-12-31 | 94 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 69743441.22 | 39055328 | 55032949.78 | 29856338.88 | [6 empty] | 3549340 | 1543129.33 |  |  | 280000 | 271679.01 | 4700 | 1631.03 | 10876451.44 | 7382549.75
3.2.1.2/16/I/002 | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2023-12-31 | 93 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 25645403.19 | 9899653.74 | 21798539.08 | 8656209.34 | [6 empty] | 2783118.11 | 1061797.53 |  |  | 546488 | 18334.05 | 500 | 0 | 516758 | 163312.82
3.3.1.0/17/I/038 | Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā. | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2021-12-23 | 32 | Mežaine, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574; Veldrītes, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4591 | 3.3.1 | Balvu novada pašvaldība | 847315.86 | 699260.57 | 610897.75 | 692263.99 | [8 empty] | 32658.72 | 960.27 | 76203.67 | 2241.43 | 43957.5 | 1247.13 | 83598.22 | 2547.75
3.3.1.0/18/I/001 | Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2022-12-31 | 46 | Straumes iela 1, Jūrmala, LV-2015; Straumes iela 1A, Jūrmala, LV-2015 | 3.3.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 792401.4 | 626284.09 | 554890.47 | 499401.42 | [8 empty] | 13697.15 | 7319.77 | 77617.2 | 41513.75 |  |  | 146196.58 | 78049.15
3.3.1.0/18/I/006 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2021-07-13 | 20 | Cecīļu iela, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov.; Kumadas iela, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov.; Lielā iela, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov. | 3.3.1 | Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde | 475688.51 | 401206.67 | 404335.24 | 356615.56 | [8 empty] | 17838.32 | 11147.78 | 53514.95 | 33443.33
3.3.1.0/18/I/007 | Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2021-08-18 | 23 | Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov. | 3.3.1 | Ādažu novada pašvaldība | 2840416.92 | 2581450.89 | 1298256 | 1168430.4 | [8 empty] | 181137.53 | 163023.78 | 1361023.39 | 1249996.71
3.3.1.0/18/I/008 | ”Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2021-05-17 | 17 | Brīvības iela 2A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435; Brīvības iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435; Brīvības iela 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435; Brīvības iela, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov. | 3.3.1 | VAIŅODES NOVADA DOME | 422974.29 | 270594.47 | 267099 | 197796.43 | [8 empty] | 39866.65 | 19003.89 | 93022.17 | 44342.46 |  |  | 22986.47 | 9451.69
3.3.1.0/18/I/009 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2021-12-31 | 29 | Lauktehnikas iela, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov.; Lidostas iela, Cimdenieki, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov.; Lielā iela, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov.; Liepu iela, Robežnieki, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov.; M. Namiķa iela, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov.; Zirgu iela, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov. | 3.3.1 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 1759733.46 | 969284.55 | 1189670.1 | 775662.13 | [8 empty] | 142515.84 | 48360.77 | 427547.52 | 145261.65
3.3.1.0/18/I/010 | Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 21 | Jaunatnes iela, Baloži, Ķekavas nov.; Uzvaras prospekts, Baloži, Ķekavas nov. | 3.3.1 | Ķekavas novada pašvaldība | 1736152.12 | 384019.73 | 408496 | 361828.35 | [8 empty] | 157671.05 | 2634.99 | 1169985.07 | 19556.39
3.3.1.0/19/I/003 | Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-10-03 | 26 | Jūrmala; Mazā Nometņu iela, Jūrmala; Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016; Talsu šoseja, Jūrmala; Telšu iela, Jūrmala | 3.3.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 2698915.61 | 536708.13 | 1440865.05 | 536708.13 | [8 empty] | 140565.73 |  | 796539.15 |  |  |  | 320945.68
3.3.1.0/19/I/004 | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2021-10-31 | 19 | Zvaigžņu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 3.3.1 | Jēkabpils novada pašvaldība | 1064516.41 | 713071.75 | 500000 | 417404.26 | [8 empty] | 137879.96 | 72202.41 | 426636.45 | 223465.08
3.3.1.0/19/I/005 | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-11-13 | 15 | Rubeņu ceļš 2G, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2H, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2I, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2T, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2U, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2V, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš, Jelgava | 3.3.1 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2300364.2 | 1006545.88 | 1068596.78 | 679475.88 | [8 empty] | 307941.85 | 81782.76 | 923825.57 | 245287.24
3.3.1.0/19/I/006 | Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā | 2020-07-09 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 30 | Bērzaunes pag., Madonas nov. | 3.3.1 | Madonas novada pašvaldība | 683386.22 | 670053.73 | 555100 | 634954.28 | [8 empty] | 24489.71 | 6694.52 | 103796.51 | 28404.93
3.3.1.0/19/I/007 | Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-12-18 | 18 | Krasta iela, Rēzekne | 3.3.1 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 1080077.76 | 943239.68 | 816362.19 | 734725.97 | [8 empty] | 43219.17 | 34239.97 | 220496.4 | 174273.74
3.3.1.0/20/I/001 | Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-08-08 | 26 | Latgales iela 242B, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 3.3.1 | Ludzas novada pašvaldība | 52198.54 | 0 | 39961.34 | [9 empty] | 2115.6 |  | 5061.5 |  |  |  | 5060.1
3.3.1.0/20/I/002 | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Mednieku un Gaismas ielas teritorijā uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-03-02 | 20 | Gaismas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Mednieku iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov. | 3.3.1 | Aizkraukles novada pašvaldība | 701758.86 | 352177.6 | 417055 | 290439.15 | [8 empty] | 18399.48 | 3987.05 | 266304.38 | 57751.4
3.3.1.0/20/I/003 | "Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā" | 2020-05-28 | 2020-07-01 | 2021-07-31 | 13 | Šķipi, Aulejas pag., Krāslavas nov. | 3.3.1 | Krāslavas novada pašvaldība | 161895.02 | 103849.69 | 137610.77 | 103849.69 | [8 empty] | 7285.28 |  | 16998.97
3.3.1.0/20/I/006 | Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-08-24 | 12 | Brīvības iela, Ogre, Ogres nov.; Pirts iela, Ogre, Ogres nov.; Skolas iela, Ogre, Ogres nov. | 3.3.1 | Ogres novada pašvaldība | 737820.3 | 351321.46 | 27750.94 | 24975.85 | [8 empty] | 1224.31 | 576.46 | 708845.05 | 325769.15
3.3.1.0/20/I/007 | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-10-01 | 22 | Baznīcas iela 7, Liepāja, LV-3401; Baznīcas iela 9, Liepāja, LV-3401; Baznīcas iela, Liepāja; Jāņa iela, Liepāja; Skolas iela 7A, Liepāja, LV-3401; Skolas iela 9, Liepāja, LV-3401; Skolas iela, Liepāja; Teātra iela, Liepāja | 3.3.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1176470.58 | 150000 | 1000000 | 150000 | [8 empty] | 44117.64 |  | 132352.94
3.3.1.0/20/I/008 | Transporta infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam | 2020-08-31 | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 21 |  | 3.3.1 | Balvu novada pašvaldība | 77430.29 | 0 | 65815.74 | [9 empty] | 3484.36 |  | 8130.19
3.3.1.0/20/I/011 | Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai | 2020-08-28 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 24 | Raiņa bulvāris 30, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 3.3.1 | Preiļu novada pašvaldība | 868712.89 | 0 | 300000 | [9 empty] | 15882.35 |  | 456553.75 |  |  |  | 96276.79
3.3.1.0/20/I/012 | RAŽOŠANAI PIELĀGOTA TIPVEIDA ANGĀRA IZBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, DAUGAVPILS IELĀ 64, PREIĻI | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-02-25 | 18 | Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 3.3.1 | Preiļu novada pašvaldība | 567687.41 | 306519.83 | 443007.82 | 303347.69 | [8 empty] | 22847.55 | 581.77 | 52312.78 | 1330.57 |  |  | 49519.26 | 1259.8
3.3.1.0/20/I/015 | Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve | 2020-12-23 | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 21 | Siguldas pag., Siguldas nov. | 3.3.1 | Siguldas novada pašvaldība | 1223090.98 | 723989.3 | 1039627.33 | 641581.41 | [8 empty] | 36692.73 | 16481.58 | 146770.92 | 65926.31
3.3.1.0/20/I/016 | Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | 12 | Kārķu pag., Valkas nov. | 3.3.1 | Valkas novada pašvaldība | 233467.11 | 171152.31 | 160000 | 143735.51 | [8 empty] | 8026.12 | 2995.23 | 18727.61 | 6988.86 |  |  | 46713.38 | 17432.71
3.3.1.0/20/I/018 | Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2022-10-14 | 21 | Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Celtniecības iela 9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 3.3.1 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 1829914.49 | 977854.84 | 1396935.49 | 977854.84 | [8 empty] | 72922.87 |  | 167660.82 |  |  |  | 192395.31
3.3.1.0/20/I/019 | Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta | 2021-01-22 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 24 | Smiltene, Smiltenes nov. | 3.3.1 | Smiltenes novada pašvaldība | 888096.66 | 300000 | 425000 | 300000 | [8 empty] | 18750 |  | 444346.66
3.3.1.0/20/I/020 | Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2022-02-23 | 15 | Gaismas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Jaunceltnes iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 | 3.3.1 | Aizkraukles novada pašvaldība | 177797.82 | 0 | 68850 | [9 empty] | 3037.5 |  | 105910.32
3.4.1.0/16/I/001 | Justīcija attīstībai | 2016-06-07 | 2016-01-01 | 2022-12-31 | 79 | Visa Latvija | 3.4.1 | TIESU ADMINISTRĀCIJA | 10859393 | 8145049.53 |  |  | 9230484 | 6923292.08 |  |  |  |  | 1628909 | 1221757.45
3.4.2.0/15/I/001 | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2022-06-30 | 77 | Visa Latvija | 3.4.2 | VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA | 3816633.75 | 2976544.41 |  |  | 3244138.74 | 2530062.74 |  |  |  |  | 572495.01 | 446481.67
3.4.2.0/15/I/002 | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2022-06-30 | 77 | Visa Latvija | 3.4.2 | VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA | 3071279.7 | 2256953.37 |  |  | 2610588 | 1918410.37 |  |  |  |  | 460691.7 | 338543
3.4.2.0/15/I/003 | Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2022-12-31 | 83 | Visa Latvija | 3.4.2 | VALSTS KANCELEJA | 993954.16 | 808300.27 |  |  | 844861.01 | 687055.22 |  |  |  |  | 149093.15 | 121245.05
3.4.2.2/16/I/001 | Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2021-12-31 | 57 | Visa Latvija | 3.4.2 | Latvijas Darba devēju konfederācija | 750000 | 675000 |  |  | 637500 | 573750 |  |  |  |  | 112500 | 101250
3.4.2.2/16/I/002 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2021-12-31 | 56 | Visa Latvija | 3.4.2 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | 750000 | 675000 |  |  | 637500 | 573750.01 |  |  |  |  | 112500 | 101249.99
3.4.2.3/18/I/001 | Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 36 | Visa Latvija | 3.4.2 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 400000 | 323309.47 |  |  | 340000 | 274813.05 |  |  |  |  | 60000 | 48496.42
4.1.1.0/17/A/019 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2019-05-31 | 16 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Ganību dambis 61, Rīga, LV-1005 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 1039991.1 | 961684.75 |  |  |  |  | 360749.45 | 324674.5 | [10 empty] | 679241.65 | 637010.25
4.1.1.0/18/A/009 | Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana SIA "Eko Nams" ražotnē. | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2021-12-31 | 36 | Celtniecības iela 26, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO NAMS" | 1932667.17 | 1739400.45 |  |  |  |  | 628695.1 | 565825.59 | [10 empty] | 1303972.07 | 1173574.86
4.1.1.0/18/A/020 | “Tehnoloģiskā procesa tvaika un karstā ūdens ražošanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšana saskaņā ar zāļu ražošanas un kontroles kārtību” | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2020-12-31 | 23 | Kalna iela 23, Rīga, LV-1003 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHERN SYNTHESIS" | 409286.71 | 390518.35 |  |  |  |  | 166200 | 138867.9 | [10 empty] | 243086.71 | 251650.45
4.1.1.0/18/A/022 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 35 | Zilupes iela 111, Rēzekne, LV-4601 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIKS EAST" | 348478.32 | 175161.09 |  |  |  |  | 104543.5 | 81820.51 | [10 empty] | 243934.82 | 93340.58
4.1.1.0/18/A/027 | Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-04-02 | 24 | Plānupes iela 30, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141 | 4.1.1 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | 576461.96 | 483078.85 |  |  |  |  | 226950 | 198935.07 | [10 empty] | 349511.96 | 284143.78
4.1.1.0/18/A/028 | Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA "SILK PLASTER GROUP" | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2021-12-26 | 30 | Spilves iela 6, Rīga, LV-1055 | 4.1.1 | SIA SILK PLASTER GROUP | 414317.44 | 0 |  |  |  |  | 94921.43 | [11 empty] | 319396.01
4.1.1.0/18/A/030 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 2.kārta | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2020-12-31 | 23 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Ganību dambis 61, Rīga, LV-1005 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 1522398.46 | 1642346.69 |  |  |  |  | 595806.99 | 536226.29 | [10 empty] | 926591.47 | 1106120.4
4.1.1.0/18/A/037 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2021-06-30 | 28 | Lejasupītes, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE" | 3838449.48 | 2135104.8 |  |  |  |  | 1000000 | 833776.2 | [10 empty] | 2838449.48 | 1301328.6
4.1.1.0/18/A/038 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2021-12-30 | 34 | Mūrnieki 1, Klintaines pag., Aizkraukles nov., LV-5129 | 4.1.1 | SIA "KRAUSS" | 1345958.95 | 661505.6 |  |  |  |  | 456294 | 326214 | [10 empty] | 889664.95 | 335291.6
4.1.1.0/20/A/001 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "Bolderāja serviss” ražotnē | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-01-16 | 7 | Granīta iela 7, Rīga, LV-1057 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDERĀJA SERVISS" | 1204969.83 | 0 |  |  |  |  | 488700.24 | [11 empty] | 716269.59
4.1.1.0/20/A/010 | Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi SIA “Stiga RM” ražotnē, uzstādot jaunu ruļļu kalti | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2023-01-20 | 18 | Meistaru iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" | 1041904.76 | 0 |  |  |  |  | 390000 | [11 empty] | 651904.76
4.1.1.0/20/A/012 | Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA "BRABANTIA LATVIA” ražotnē | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2023-01-11 | 18 | Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251 | 4.1.1 | SIA "BRABANTIA LATVIA" | 392580.91 | 0 |  |  |  |  | 141976.95 | [11 empty] | 250603.96
4.1.1.0/20/A/015 | SIA ‘’RIPO FABRIKA’’ aplīmēšanas iekārtas nomaiņa | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2022-07-11 | 12 | Hanzas iela 2, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 | 4.1.1 | SIA "RIPO fabrika" | 65824.12 | 0 |  |  |  |  | 31034.1 | [11 empty] | 34790.02
4.1.1.0/20/A/016 | Energoefektivitātes paaugstināšanā uzņēmumā SIA "Lyngson" | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 3 | Akači, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 4.1.1 | Lyngson SIA | 314118.63 | 0 |  |  |  |  | 94235.61 | [11 empty] | 219883.02
4.1.1.0/20/A/017 | Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “EMJ Metāls” ražotnē | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2023-12-31 | 30 | Džipi, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 4.1.1 | SIA "EMJ Metāls" | 1522541.28 | 0 |  |  |  |  | 806049.33 | [11 empty] | 716491.95
4.1.1.0/20/A/023 | Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Daiļrade koks" ražotnē Valmierā, Linarda Laicena ielā 4 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2022-12-17 | 18 | Linarda Laicena iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks" | 940170.53 | 0 |  |  |  |  | 414325.46 | [11 empty] | 525845.07
4.1.1.0/20/A/025 | Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “Torgy Baltic” uzņēmuma ražotnē | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-12-16 | 18 | Eglaines iela 13, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORGY BALTIC" | 403708.24 | 0 |  |  |  |  | 219329.36 | [11 empty] | 184378.88
4.1.1.0/20/A/029 | Energoefektivitāti paaugstinošu ražošanas uzlabojumu ieviešana SIA "PEPI RER" | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2022-08-17 | 14 | Parka iela 25G, Valka, Valkas nov., LV-4701 | 4.1.1 | SIA "PEPI RER" | 755177 | 0 |  |  |  |  | 203142.61 | [11 empty] | 552034.39
4.1.1.0/20/A/031 | Energoefektīvie risinājumi SIA VENDEN ražotnē | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-01-12 | 6 | Cīrulīšu iela 68, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 4.1.1 | SIA "VENDEN" | 257245.02 | 0 |  |  |  |  | 75600 | [11 empty] | 181645.02
4.1.1.0/20/A/034 | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ražošanas ēkā "Vecratnieki" | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 5 | Vecratnieki, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECNOPALI NORTH EUROPE" | 59213.86 | 0 |  |  |  |  | 17764.16 | [11 empty] | 41449.7
4.1.1.0/20/A/035 | Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-09-08 | 14 | Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GroGlass" | 48298 | 0 |  |  |  |  | 26564 | [11 empty] | 21734
4.1.1.0/20/A/036 | LV Timber investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-06-16 | 12 | Lejas Dzeņi, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706 | 4.1.1 | SIA "LV Timber" | 530030 | 137807.8 |  |  |  |  | 344519.5 | 137807.8 | [10 empty] | 185510.5
4.1.1.0/20/A/038 | Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Inčukalna ražotnē, 2.kārta | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2023-12-31 | 29 | Plānupes iela 26, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141 | 4.1.1 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | 845391.58 | 0 |  |  |  |  | 380426.21 | [11 empty] | 464965.37
4.1.1.0/20/A/046 | Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplasts ražotnē | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2023-12-31 | 29 | Kandavas iela 14F, Rīga, LV-1083 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMAPLASTS" | 1254284.47 | 0 |  |  |  |  | 646542.6 | [11 empty] | 607741.87
4.1.1.0/20/A/047 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA "Tenapors" ražotnē | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2022-09-22 | 14 | Spodrības iela 1, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 4.1.1 | SIA "TENAPORS" | 424765.41 | 0 |  |  |  |  | 233620.97 | [11 empty] | 191144.44
4.1.1.0/20/A/050 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 3.kārta | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-12-30 | 29 | Ganību dambis 43, Rīga, LV-1005; Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Ganību dambis 61, Rīga, LV-1005 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 2279040.71 | 0 |  |  |  |  | 925598.78 | [11 empty] | 1353441.93
4.1.1.0/20/A/053 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-12-31 | 29 | Lejasupītes, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE" | 638788.86 | 132262 |  |  |  |  | 330656.68 | 132262 | [10 empty] | 308132.18
4.2.1.1/16/I/001 | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2023-07-13 | 88 | Visa Latvija | 4.2.1 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | 176283634.38 | 82201081.39 | 149841089.22 | 69904143.38 | [6 empty] | 26442545.16 | 12296938.01
4.2.1.2/17/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29, Daugavpilī | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2022-04-23 | 48 | Vaļņu iela 29, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 685000 | 100000 | 582250 | 85000 | [6 empty] | 102750 | 15000
4.2.1.2/17/I/008 | RTU OTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2021-12-17 | 45 | Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.1 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 897999.89 | 810430.58 | 763299.91 | 688865.99 | [6 empty] | 134699.98 | 121564.59
4.2.1.2/17/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Parādes iela 11, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 675420 | 607878 | 574107 | 516696.3 | [6 empty] | 101313 | 91181.7
4.2.1.2/17/I/022 | Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2021-03-31 | 30 | Apšu iela 3A, Liepāja, LV-3401 | 4.2.1 | Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” | 709950.94 | 336375.7 | 603458.3 | 285919.35 | [6 empty] | 106492.64 | 50456.35
4.2.1.2/17/I/026 | Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2019-02-08 | 9 | Miera iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 299958.47 | 189676.55 | 254964.7 | 161225.06 | [6 empty] | 44993.77 | 28451.49
4.2.1.2/17/I/040 | Valsts asinsdonoru centra galvenā un 1. korpusu energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2021-05-20 | 30 | Sēlpils iela 9 k-1, Rīga, LV-1007; Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 | 4.2.1 | Valsts asinsdonoru centrs | 1131644.16 | 981981.03 | 961897.53 | 834683.88 | [6 empty] | 169746.63 | 147297.15
4.2.1.2/17/I/043 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-13 | 36 | Nīcgales iela 7, Rīga, LV-1035 | 4.2.1 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 359810 | 0 | 305838.51 | [7 empty] | 53971.49
4.2.1.2/17/I/047 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 48 | Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 1035061 | 1035061 | 879801.85 | 879801.86 | [6 empty] | 155259.15 | 155259.14
4.2.1.2/17/I/048 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Skandu ielā 14, Rīgā | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2022-10-31 | 47 | Skandu iela 14, Rīga, LV-1067 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 3514363 | 2642384.46 | 2987208.55 | 2246026.79 | [6 empty] | 527154.45 | 396357.67
4.2.1.2/17/I/058 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2021-01-21 | 31 | Noliktavas iela 2, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | 480566 | 0 | 408481.1 | [7 empty] | 72084.9
4.2.1.2/18/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ēkās | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2020-12-30 | 24 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Dzērbenes iela 27B, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 1600000 | 1440000 | 1360000 | 1224000 | [6 empty] | 240000 | 216000
4.2.1.2/18/I/004 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2020-10-20 | 22 | Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 4.2.1 | Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 742294.32 | 449198.68 | 630950.17 | 381818.87 | [6 empty] | 111344.15 | 67379.81
4.2.1.2/18/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2021-11-05 | 36 | Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 4.2.1 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 493345.33 | 133445 | 419343.53 | 113428.25 | [6 empty] | 74001.8 | 20016.75
4.2.1.2/18/I/007 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-03-31 | 28 | Komandanta iela 9, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 1850191.95 | 1762290.53 | 1572663.15 | 1497946.96 | [6 empty] | 277528.8 | 264343.57
4.2.1.2/18/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2021-08-01 | 29 | Vidus prospekts 36 k-1, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 249373.08 | 189993.24 | 211967.12 | 161494.26 | [6 empty] | 37405.96 | 28498.98
4.2.1.2/18/I/010 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2021-09-01 | 30 | Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 290910 | 253318.19 | 247273.5 | 215320.46 | [6 empty] | 43636.5 | 37997.73
4.2.1.2/18/I/013 | Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2021-06-30 | 28 | Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 481552.5 | 347871.82 | 409319.62 | 295691.05 | [6 empty] | 72232.88 | 52180.77
4.2.1.2/18/I/014 | Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā. | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2021-12-27 | 34 | Slokas iela 52B, Rīga, LV-1007 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 638225 | 64896.1 | 542491.21 | 55161.68 | [6 empty] | 95733.79 | 9734.42
4.2.1.2/18/I/017 | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledža | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2022-02-09 | 33 | Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 | 4.2.1 | LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA | 1132410 | 0 | 962548.5 | [7 empty] | 169861.5
4.2.1.2/18/I/019 | Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2022-10-20 | 44 | Lāčplēša iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 3781275 | 427475.18 | 3214084 | 363353.84 | [6 empty] | 567191 | 64121.34
4.2.1.2/18/I/020 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2022-10-12 | 43 | Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 2171147 | 2093478.85 | 1845475 | 1779457 | [6 empty] | 325672 | 314021.85
4.2.1.2/18/I/021 | Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2021-08-31 | 27 | Lielupes iela 1 k-8, Rīga, LV-1016 | 4.2.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 539000 | 497041.54 | 458150 | 422485.31 | [6 empty] | 80850 | 74556.23
4.2.1.2/18/I/030 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2022-11-26 | 38 | Tvaika iela 2 k-2, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 2 k-6, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" | 1600000 | 1200000 | 1360000 | 1020000 | [6 empty] | 240000 | 180000
4.2.1.2/18/I/034 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2021-09-26 | 18 | Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 260850 | 0 | 221722.5 | [7 empty] | 39127.5
4.2.1.2/18/I/037 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība. | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2023-10-30 | 57 | Atbrīvošanas aleja 115 k-2, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 670530 | 502897.5 | 569950.5 | 427462.87 | [6 empty] | 100579.5 | 75434.63
4.2.1.2/18/I/039 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2021-08-08 | 28 | Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 954907 | 643789.56 | 811670.95 | 547221.14 | [6 empty] | 143236.05 | 96568.42
4.2.1.2/18/I/040 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2021-09-20 | 25 | Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 835436 | 294575.09 | 710120.6 | 250388.82 | [6 empty] | 125315.4 | 44186.27
4.2.1.2/18/I/041 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2021-07-28 | 28 | Skolas iela 28, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 422724 | 154018.44 | 359315.4 | 130915.72 | [6 empty] | 63408.6 | 23102.72
4.2.1.2/18/I/044 | Energoefektivitātes paaugstināšana Dārzu ielā 4, Cesvainē, Cesvaines novadā | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-02-13 | 18 | Dārzu iela 4, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871 | 4.2.1 | Valsts meža dienests | 176660 | 28522.21 | 150161 | 24243.88 | [6 empty] | 26499 | 4278.33
4.2.1.2/18/I/046 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2022-03-02 | 27 | Braila iela 10, Rīga, LV-1024 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 583936.51 | 567409 | 496346.03 | 482297.65 | [6 empty] | 87590.48 | 85111.35
4.2.1.2/18/I/047 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2020-06-18 | 9 | Braila iela 3, Rīga, LV-1024 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 273178.73 | 273000 | 232201.92 | 232050 | [6 empty] | 40976.81 | 40950
4.2.1.2/18/I/048 | Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2021-08-31 | 21 | Flotes iela 12 k-4, Rīga, LV-1016 | 4.2.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 751000 | 675000 | 638350 | 573750 | [6 empty] | 112650 | 101250
4.2.1.2/18/I/050 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2023-01-15 | 36 | Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 2170416 | 0 | 1844854 | [7 empty] | 325562
4.2.1.2/18/I/054 | Energoefektivitātes uzlabošana Talsu ielā 1, Rīga. | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-12-05 | 24 | Talsu iela 1, Rīga, LV-1002 | 4.2.1 | Latvijas Teātra darbinieku savienība | 500000 | 344639.08 | 425000 | 292792.2 | [6 empty] | 75000 | 51846.88
4.2.1.2/18/I/055 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2022-10-31 | 35 | Aristida Briāna iela 13, Rīga, LV-1001 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 506924.96 | 0 | 430886.25 | [7 empty] | 76038.71
4.2.1.2/18/I/058 | Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2022-10-30 | 37 | Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 3000000 | 514882.17 | 2550000 | 437649.86 | [6 empty] | 450000 | 77232.31
4.2.1.2/18/I/059 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2021-12-31 | 27 | Pansionāts Rūja, Jeri, Jeru pag., Valmieras nov., LV-4234 | 4.2.1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 1544790 | 0 | 1313071.5 | [7 empty] | 231718.5
4.2.1.2/18/I/061 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2021-12-31 | 26 | Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | 1200000 | 649605.29 | 1020000 | 552164.5 | [6 empty] | 180000 | 97440.79
4.2.1.2/18/I/062 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2022-10-31 | 36 | Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" | 2980880 | 653224.51 | 2533748 | 555240.84 | [6 empty] | 447132 | 97983.67
4.2.1.2/19/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viestura ielā 6, Jūrmalā | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2022-10-31 | 33 | Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidusskola | 3741331.34 | 1550903.27 | 3180131.64 | 1318267.78 | [6 empty] | 561199.7 | 232635.49
4.2.1.2/19/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2022-03-03 | 30 | Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 | 4.2.1 | Rēzeknes tehnikums | 439000 | 54343.98 | 373150 | 46192.39 | [6 empty] | 65850 | 8151.59
4.2.1.2/19/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Vienības ielā 13, Daugavpilī | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2021-12-09 | 24 | Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1184445 | 969793.81 | 1006778.25 | 824324.74 | [6 empty] | 177666.75 | 145469.07
4.2.1.2/19/I/007 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-09-05 | 25 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 653330 | 0 | 555330.5 | [7 empty] | 97999.5
4.2.1.2/19/I/008 | ''Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2022-10-23 | 36 | Pilsētas laukums 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" | 456150 | 22756.06 | 387727.5 | 19342.66 | [6 empty] | 68422.5 | 3413.4
4.2.1.2/19/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-02-26 | 25 | Raiņa iela 5A, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | Latvijas Nedzirdīgo savienība | 215000 | 103367.61 | 182750 | 87862.47 | [6 empty] | 32250 | 15505.14
4.2.1.2/19/I/010 | Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-07-26 | 30 | Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083 | 4.2.1 | Latvijas Nedzirdīgo savienība | 445384 | 39298.13 | 378576 | 33403.42 | [6 empty] | 66808 | 5894.71
4.2.1.2/19/I/011 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.006, Krustabaznīcas ielā 9 K-3, Rīgā | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2021-05-05 | 15 | Krustabaznīcas iela 9 k-3, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | 300000 | 0 | 255000 | [7 empty] | 45000
4.2.1.2/19/I/012 | Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-11-15 | 26 | Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014; Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014; Ezermalas iela 8A, Rīga, LV-1014 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 5223361.77 | 361021.89 | 4439857.5 | 306868.61 | [6 empty] | 783504.27 | 54153.28
4.2.1.2/19/I/014 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ganību ielā 197/205, Liepājā. | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-08-23 | 24 | Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 399935.81 | 0 | 339945.44 | [7 empty] | 59990.37
4.2.1.2/19/I/015 | Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2021-08-23 | 17 | Celtnieku iela 12, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 4.2.1 | VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA | 291909.58 | 170490.73 | 248123.14 | 144917.12 | [6 empty] | 43786.44 | 25573.61
4.2.1.2/19/I/016 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-10-31 | 27 | Elizabetes iela 81, Rīga, LV-1050; Krišjāņa Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 873875 | 23654.83 | 742793.75 | 20106.7 | [6 empty] | 131081.25 | 3548.13
4.2.1.2/19/I/017 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-08-18 | 11 | Braila iela 4, Rīga, LV-1024 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 171441.43 | 204287 | 145725.17 | 173643.95 | [6 empty] | 25716.26 | 30643.05
4.2.1.2/19/I/020 | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2021-11-22 | 20 | Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 | 4.2.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 1166401.04 | 936142 | 991440.88 | 795720.7 | [6 empty] | 174960.16 | 140421.3
4.2.1.2/19/I/021 | Energoefektivitātes pasākumi Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas ēkā | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-02-01 | 15 | Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013 | 4.2.1 | Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola | 589200 | 17069.81 | 500820 | 14509.34 | [6 empty] | 88380 | 2560.47
4.2.1.2/19/I/024 | Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2022-10-26 | 24 | Zaļā iela 12, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 682918.48 | 22468.49 | 580480.71 | 19098.22 | [6 empty] | 102437.77 | 3370.27
4.2.1.2/19/I/025 | “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-10-31 | 27 | Talsu iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 584841.72 | 18354.79 | 497115.46 | 15601.57 | [6 empty] | 87726.26 | 2753.22
4.2.1.2/19/I/026 | Paaugstināt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2022-10-21 | 24 | Liepājas iela 2B, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 187365.41 | 0 | 159260.6 | [7 empty] | 28104.81
4.2.1.2/19/I/028 | Energoefektivitātes paaugstināšana LLU MF ēkā, Akadēmijas ielā 11, Jelgava | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-11-05 | 12 | Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001 | 4.2.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 521436.04 | 245496.78 | 443220.63 | 208672.26 | [6 empty] | 78215.41 | 36824.52
4.2.1.2/19/I/030 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Daugavas stadiona tribīnes ēkai Augšielā 1, Rīgā | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-05-04 | 3 | Augšiela 1, Rīga, LV-1009 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" | 1047200 | 785400 | 890120 | 667590 | [6 empty] | 157080 | 117810
4.2.1.2/19/I/031 | Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" administratīvi - saimnieciskajā ēkā. | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-11-08 | 24 | Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | 200000 | 0 | 170000 | [7 empty] | 30000
4.2.1.2/20/I/001 | Energoefektivitātes paaugstināšana LLU VMF A korpusā, K. Helmaņa ielā 8, Jelgavā | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 12 | Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | 4.2.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 510044.5 | 272921.71 | 433537.83 | 231983.45 | [6 empty] | 76506.67 | 40938.26
4.2.1.2/20/I/002 | Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2022-10-01 | 20 | Flotes iela 12 k-6, Rīga, LV-1016 | 4.2.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 956651 | 0 | 813153 | [7 empty] | 143498
4.2.1.2/20/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-10-31 | 23 | Aprūpes centrs, Veģi, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294 | 4.2.1 | Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” | 768878.6 | 0 | 653546.81 | [7 empty] | 115331.79
4.2.1.2/20/I/004 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2022-10-31 | 21 | Kalpaka iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" | 1085300 | 0 | 922505 | [7 empty] | 162795
4.2.1.2/20/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1.nodaļas ēkā | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-11-05 | 7 | Valkas iela 11, Strenči, Valmieras nov., LV-4730 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" | 297352.43 | 220000 | 252749.57 | 187000 | [6 empty] | 44602.86 | 33000
4.2.1.2/20/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6.nodaļas ēkā | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-06-05 | 14 | Valkas iela 11, Strenči, Valmieras nov., LV-4730 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" | 303000 | 0 | 257550 | [7 empty] | 45450
4.2.1.2/20/I/007 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Mārupes ielā 1, Rīgā | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-10-05 | 18 | Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 462400 | 0 | 393040 | [7 empty] | 69360
4.2.1.2/20/I/008 | Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-08-17 | 18 | Siguldas iela 24, Daugavpils, LV-5404 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | 1105798.7 | 0 | 939928.9 | [7 empty] | 165869.8
4.2.1.2/20/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC "Zemgale" filiālē "Ziedkalne" | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-10-30 | 19 | Ziedkalnes 3, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026 | 4.2.1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 477756.47 | 25901.57 | 406093 | 22016.33 | [6 empty] | 71663.47 | 3885.24
4.2.2.0/16/I/001 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2020-12-31 | 42 | Marijas iela 1D, Daugavpils, LV-5404 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 468435.96 | 421404.31 | 398170.56 | 358353.5 | [8 empty] | 21079.62 | 18915.24 | 49185.78 | 44135.57
4.2.2.0/17/I/068 | Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2020-08-06 | 26 | Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 4.2.2 | Ādažu novada pašvaldība | 929470.54 | 907761.51 | 451000 | 490516.9 | [8 empty] | 71770.58 | 62570.48 | 406699.96 | 354674.13
4.2.2.0/17/I/072 | "Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkai" | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2021-07-31 | 32 | Čiekuru iela 1, Kapsēde, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3461 | 4.2.2 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 359460.34 | 227937.56 | 134770 | 121293 | [8 empty] | 56172.58 | 26665.41 | 168517.76 | 79979.15
4.2.2.0/17/I/080 | Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2021-02-07 | 21 | Veselības iela 7, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.2 | Olaines novada pašvaldība | 1136658.76 | 0 | 244182 | [9 empty] | 178500.89 |  | 713975.87
4.2.2.0/17/I/087 | Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 14 | Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.2 | Olaines novada pašvaldība | 349691.63 | 295540.53 | 158185 | 142000 | [8 empty] | 37852.54 | 30696.83 | 153654.09 | 122843.7
4.2.2.0/17/I/090 | Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2021-05-13 | 24 | Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226 | 4.2.2 | Krustpils novada pašvaldība | 390338.88 | 379094.37 | 324869.52 | 320821.7 | [8 empty] | 19638.33 | 17478.33 | 45831.03 | 40794.34
4.2.2.0/17/I/097 | “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2021-06-18 | 27 | Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450 | 4.2.2 | Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija | 824652.66 | 681459.13 | 466171 | 419553.9 | [8 empty] | 107542.95 | 78565.55 | 250938.71 | 183339.68
4.2.2.0/17/I/101 | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-12-10 | 10 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 4.2.2 | Preiļu novada pašvaldība | 573433.91 | 216856.8 | 240952 | 216856.8 | [8 empty] | 83119.24 |  | 249362.67
4.2.2.0/17/I/103 | Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa” | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2020-07-17 | 24 | Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 4.2.2 | Tukuma novada pašvaldība | 1023531.27 | 680471.67 | 291975 | 262777.5 | [8 empty] | 182889.07 | 104379.71 | 548667.2 | 313314.46
4.2.2.0/17/I/105 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | 36 | 18. novembra iela 354A, Daugavpils, LV-5413 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 1398085.35 | 1529783.96 | 1188372.55 | 1365595.53 | [8 empty] | 62913.84 | 49256.53 | 146798.96 | 114931.9
4.2.2.0/17/I/106 | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2022-12-31 | 51 | Kultūras nams Loja, Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 4.2.2 | Sējas novada dome | 325322.89 | 156055.3 | 207364 | 99469.65 | [8 empty] | 23591.78 | 11314.01 | 94367.11 | 45271.64
4.2.2.0/18/I/002 | Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta "Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta)" | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2020-12-31 | 25 | Ausekļa iela 25B, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 4.2.2 | Valmieras novada pašvaldība | 589592.57 | 430870.25 | 193209.49 | 173888.54 | [8 empty] | 79276.62 | 51411.63 | 317106.46 | 205570.08
4.2.2.0/18/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-11-13 | 27 | Vienības iela 38B, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 807178.49 | 403158.31 | 542111.75 | 310169.12 | [8 empty] | 29362.9 | 10306.96 | 235703.84 | 82682.23
4.2.2.0/18/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-31 | 18 | Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 1199412.63 | 825761.49 | 609061.73 | 507682.03 | [8 empty] | 39220.79 | 21132.06 | 551130.11 | 296947.4
4.2.2.0/18/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12 - Muzeja ielā 10 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2022-10-11 | 24 | Muzeja iela 10, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 822760.99 | 440175.33 | 699346.84 | 395149.03 | [8 empty] | 37024.24 | 13507.89 | 86389.91 | 31518.41
4.2.2.0/18/I/008 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2021-04-04 | 26 | Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 1092772.89 | 917821.44 | 887520.86 | 798768.77 | [10 empty] | 205252.03 | 119052.67
4.2.2.0/18/I/013 | Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2021-01-28 | 22 | Rūpniecības iela 13 k-4, Jūrmala, LV-2016 | 4.2.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 1289745.3 | 1175154.52 | 471756.78 | 424449.68 | [8 empty] | 122693.47 | 112570.21 | 695295.05 | 638134.63
4.2.2.0/18/I/065 | Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2021-03-22 | 20 | Tukuma iela 10, Jūrmala, LV-2012 | 4.2.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 769785.68 | 710977.68 | 150611.8 | 135550.62 | [8 empty] | 92870.79 | 86293.96 | 526303.09 | 489133.1
4.2.2.0/18/I/066 | Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2021-09-30 | 23 | Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 4.2.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 844963.15 | 616955.44 | 718218.68 | 550333.79 | [8 empty] | 31686.11 | 16655.41 | 95058.36 | 49966.24
4.2.2.0/19/I/002 | Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-11-25 | 15 | Stacijas iela 26, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 4.2.2 | Valmieras novada pašvaldība | 247889.53 | 206617.74 | 210706.1 | 189635.49 | [8 empty] | 7436.69 | 3396.45 | 29746.74 | 13585.8
4.2.2.0/19/I/003 | Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-12-24 | 27 |  | 4.2.2 | Valmieras novada pašvaldība | 1001278.88 | 0 | 381066 | [9 empty] | 155048.03 |  | 465164.85
4.2.2.0/19/I/004 | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-12-31 | 26 | Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 4.2.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 2006807.01 | 46585 | 253712.32 | 5888.34 | [8 empty] | 438286.65 | 10174.17 | 1314808.04 | 30522.49
4.2.2.0/19/I/005 | Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-05-03 | 18 | Muižas iela 7, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 590802.99 | 41356.21 | 165398.97 | 11579.74 | [8 empty] | 4378.21 | 306.03 | 421025.81 | 29470.44
4.2.2.0/19/I/007 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2022-12-31 | 21 | Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007 | 4.2.2 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 3642608.3 | 471459.78 | 550056 | 471459.78 | [8 empty] | 24267.18 |  | 3068285.12
4.2.2.0/20/I/001 | Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-12-15 | 13 | Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001 | 4.2.2 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 333897.98 | 263060.3 | 192701 | 173430.9 | [8 empty] | 8501.52 | 5404.47 | 132695.46 | 84224.93
4.2.2.0/20/I/002 | Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2023-01-24 | 23 | Palejas iela 5, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 4.2.2 | Valmieras novada pašvaldība | 270138.9 | 0 | 177450.93 | [9 empty] | 6262.97 |  | 86425
4.2.2.0/20/I/005 | Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2022-06-24 | 15 | Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001 | 4.2.2 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 481381.81 | 50000 | 97033 | 50000 | [8 empty] | 4280.87 |  | 380067.94
4.2.2.0/20/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Vienības ielā 30 Daugavpilī | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-08-20 | 24 | Vienības iela 30, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 1264199.34 | 488116.38 | 637106.06 | 423223.24 | [8 empty] | 33729.14 | 3493.24 | 593364.14 | 61399.9
4.2.2.0/20/I/008 | "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai" | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-11-09 | 9 | Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 4.2.2 | Krāslavas novada pašvaldība | 161807.54 | 239000 | 137536.41 | 239000 | [8 empty] | 7281.34 |  | 16989.79
4.2.2.0/20/I/009 | Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot atjaunojamos energoresursus | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2022-10-03 | 19 | Skolas iela 12, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 4.2.2 | Ogres novada pašvaldība | 700978.07 | 0 | 287641 | 0 | [8 empty] | 12690.04 | 0 | 400647.03 | 0
4.2.2.0/20/I/011 | Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-09-25 | 7 | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 4.2.2 | Balvu novada pašvaldība | 340800 | 250000 | 286272 | 250000 | [8 empty] | 15155.58 |  | 39372.42
4.2.2.0/20/I/012 | Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-09-02 | 15 | Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 4.2.2 | Preiļu novada pašvaldība | 1295777.23 | 0 | 675000 | [9 empty] | 35735.29 |  | 585041.94
4.2.2.0/20/I/013 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2022-11-19 | 18 | Pamatskola, Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724 | 4.2.2 | Smiltenes novada pašvaldība | 720039.74 | 225900 | 251000 | 225900 | [8 empty] | 11073.53 |  | 457966.21
4.2.2.0/20/I/014 | Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2022-08-22 | 16 | Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301 | 4.2.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 276470.59 | 100000 | 235000 | 100000 | [8 empty] | 12441.18 |  | 29029.41
4.2.2.0/20/I/015 | Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-23 | 7 | Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 4.2.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | 1088715.92 | 0 | 730000 | 0 | [10 empty] | 358715.92 | 0
4.2.2.0/20/I/016 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 21 | Skolas iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 | 4.2.2 | Madonas novada pašvaldība | 1063481.75 | 0 | 500000 | [9 empty] | 22058.82 |  | 541422.93
4.2.2.0/20/I/017 | Saldus peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2022-07-09 | 13 | Kalnsētas iela 32, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 4.2.2 | Saldus novada pašvaldība | 641256.62 | 100000 | 500000 | 100000 | [8 empty] | 22058.82 |  | 119197.8
4.2.2.0/20/I/018 | Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana - 4.kārta | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-12-31 | 20 | Rīgas iela 4B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 4.2.2 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 99864.71 | 135072.41 | 84885 | 135072.41 | [8 empty] | 4493.91 |  | 10485.8
4.2.2.0/20/I/019 | Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkā | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2022-04-11 | 13 | Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 739516.49 | 625000 | 500000 | 625000 | [8 empty] | 26470.59 |  | 213045.9
4.2.2.0/20/I/020 | Sporta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-10-29 | 16 | Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 4.2.2 | Limbažu novada pašvaldība | 588961.51 | 0 | 391022 | [9 empty] | 17250.97 |  | 180688.54
4.2.2.0/20/I/021 | Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte" | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2022-12-30 | 19 | Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 4.2.2 | Tukuma novada pašvaldība | 820708.79 | 0 | 454200 | [9 empty] | 20038.24 |  | 346470.55
4.2.2.0/20/I/022 | Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2022-03-02 | 12 | Kārļa Mīlenbaha iela 28, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 4.2.2 | Talsu novada pašvaldība | 412459.63 | 0 | 320712 | [9 empty] | 14149.06 |  | 77598.57
4.2.2.0/20/I/023 | Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 6 | Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | 4.2.2 | Gulbenes novada pašvaldība | 152002.35 | 0 | 129202 | [9 empty] | 5700.09 |  | 17100.26
4.2.2.0/20/I/024 | SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-05-08 | 11 | Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 | 4.2.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" | 253102.35 | 0 | 215137 | [11 empty] | 37965.35
4.2.2.0/20/I/025 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts Šaurā ielā 26, Daugavpilī | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2022-12-06 | 18 | Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410 | 4.2.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 588235.29 | 200000 | 500000 | 200000 | [8 empty] | 26470.59 |  | 61764.7
4.2.2.0/20/I/027 | Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2022-09-14 | 15 | Klāva Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401 | 4.2.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 122358.65 | 0 | 65900 | [9 empty] | 2907.35 |  | 53551.3
4.2.2.0/20/I/028 | Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 7 | Partizānu iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 4.2.2 | Balvu novada pašvaldība | 323638.89 | 157000 | 174765 | 157000 | [8 empty] | 9252.27 |  | 139621.62
4.3.1.0/17/A/030 | Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-23 | 36 | Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164; Attekas iela 43A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 4.3.1 | SIA "BALTENEKO" | 746000 | 458449.31 |  |  |  |  | 298400 | 268560 | [10 empty] | 447600 | 189889.31
4.3.1.0/17/A/031 | Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2020-03-11 | 23 | Dzelzavas iela, Rīga | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 2900000 | 2684182.37 |  |  |  |  | 1160000 | 1073672.95 | [10 empty] | 1740000 | 1610509.42
4.3.1.0/17/A/032 | Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Imanta" | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2021-08-28 | 39 | Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 14500000 | 11299792.96 |  |  |  |  | 5800000 | 4642508 | [10 empty] | 8700000 | 6657284.96
4.3.1.0/17/A/033 | Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Daugavgrīva" | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2021-05-28 | 36 | Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 2600000 | 2340000 |  |  |  |  | 1040000 | 936000 | [10 empty] | 1560000 | 1404000
4.3.1.0/17/A/037 | Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2021-11-30 | 42 | Jūrmala | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" | 5908779.02 | 3074820.68 |  |  |  |  | 2363511.61 | 2028451.83 | [10 empty] | 3545267.41 | 1046368.85
4.3.1.0/17/A/042 | Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2021-06-03 | 36 | Ogre, Ogres nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" | 3282092.69 | 1661538.66 |  |  |  |  | 1312837.08 | 1107847.17 | [10 empty] | 1969255.61 | 553691.49
4.3.1.0/17/A/053 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana, pārejot no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Baložos | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2021-10-25 | 42 | Rīgas iela 18A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" | 1694900 | 1313856 |  |  |  |  | 677960 | 610164 | [10 empty] | 1016940 | 703692
4.3.1.0/17/A/060 | Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2021-06-05 | 36 | Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 | 4.3.1 | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" | 13108400 | 2500000 |  |  |  |  | 5243360 | 2500000 | [10 empty] | 7865040 | 0
4.3.1.0/17/A/065 | Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2021-03-01 | 36 | Telegrāfa iela 37, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" | 1047500 | 822129.95 |  |  |  |  | 419000 | 377100 | [10 empty] | 628500 | 445029.95
4.3.1.0/17/A/077 | Siltumtīklu pārbūve Iecavā | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2021-09-24 | 39 |  | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavas siltums" | 536613.06 | 279992.85 |  |  |  |  | 214645.23 | 198606.46 | [10 empty] | 321967.83 | 81386.39
4.3.1.0/17/A/078 | Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2021-12-31 | 43 | Grāfa laukums 5, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavas siltums" | 1563500 | 713790 |  |  |  |  | 625400 | 562860 | [10 empty] | 938100 | 150930
4.3.1.0/17/A/081 | Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2021-03-01 | 36 | Jaunakas, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 4.3.1 | SIA "Gulbenes nami" | 645150 | 580635 |  |  |  |  | 258060 | 232254 | [10 empty] | 387090 | 348381
4.3.1.0/17/A/083 | Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2021-05-10 | 36 | Latgales iela 14, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" | 3250050 | 2656367.16 |  |  |  |  | 1300020 | 1565036 | [10 empty] | 1950030 | 1091331.16
4.3.1.0/18/A/006 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2021-08-20 | 36 | Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov. | 4.3.1 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 329277 | 273118.85 |  |  |  |  | 131710.8 | 169939.72 | [10 empty] | 197566.2 | 103179.13
4.3.1.0/18/A/007 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2021-08-20 | 36 | Katlu māja, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044 | 4.3.1 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 366077 | 311491.48 |  |  |  |  | 146430.8 | 189687.72 | [10 empty] | 219646.2 | 121803.76
4.3.1.0/18/A/010 | Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2022-12-20 | 48 | Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" | 2895000 | 0 |  |  |  |  | 1158000 | [11 empty] | 1737000
4.3.1.0/18/A/014 | I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2022-03-05 | 42 | Daugavpils | 4.3.1 | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" | 2644500 | 1551947.86 |  |  |  |  | 1057800 | 620779.14 | [10 empty] | 1586700 | 931168.72
4.3.1.0/18/A/015 | Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2021-08-09 | 36 | Nākotnes iela 7A, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" | 383200 | 137900 |  |  |  |  | 153280 | 137900 | [10 empty] | 229920
4.3.1.0/18/A/019 | Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2021-08-22 | 36 | Valmiera, Valmieras nov. | 4.3.1 | SIA "Valmieras ūdens" | 994145.17 | 822726.52 |  |  |  |  | 256489.45 | 230840.5 | [10 empty] | 737655.72 | 591886.02
4.3.1.0/18/A/029 | Siltumavota izbūve Vestienas ciemā | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2021-12-31 | 34 | Vestienas muiža, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 | 4.3.1 | SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" | 276100 | 316286.69 |  |  |  |  | 110440 | 198792 | [10 empty] | 165660 | 117494.69
4.3.1.0/18/A/030 | Siltumtīklu izbūve Vestienas ciemā | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2021-12-31 | 34 | Vestienas muiža, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 | 4.3.1 | SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" | 190000 | 221801.27 |  |  |  |  | 76000 | 136800 | [10 empty] | 114000 | 85001.27
4.3.1.0/18/A/033 | Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2021-05-13 | 30 | Pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" | 240444.44 | 86559.99 |  |  |  |  | 96177.77 | 86559.99 | [10 empty] | 144266.67
4.3.1.0/18/A/034 | Katlu mājas renovācija Ērgļos, Oškalna ielā 12c | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-01-30 | 13 | Oškalna iela 12C, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANULU MOBILAIS SILTUMS" | 173883.6 | 62598.1 |  |  |  |  | 69553.6 | 62598.1 | [10 empty] | 104330
4.3.1.0/18/A/035 | Katlu mājas renovācija Vecpiebalgā, Gaismas ielā 6a | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-01-30 | 13 | Gaismas iela 6A, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANULU MOBILAIS SILTUMS" | 151887.5 | 54679.5 |  |  |  |  | 60755 | 54679.5 | [10 empty] | 91132.5
4.3.1.0/18/A/037 | Katlu mājas renovācija Ērgļos, Rīgas ielā 5 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 12 | Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANULU MOBILAIS SILTUMS" | 71960 | 25905.6 |  |  |  |  | 28784 | 25905.6 | [10 empty] | 43176
4.3.1.0/18/A/038 | Siltuma avota pārbūve Skrīveros | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | 36 | Daugavas iela 92A, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks" | 579000 | 292882.5 |  |  |  |  | 231600 | 208440 | [10 empty] | 347400 | 84442.5
4.3.1.0/18/A/039 | Siltumtīklu izbūve Ilūkstē | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2021-10-18 | 36 | Ilūkste, Augšdaugavas nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilūkstes siltums" | 559000 | 201240 |  |  |  |  | 223600 | 201240 | [10 empty] | 335400
4.3.1.0/18/A/040 | Siltumavota pārbūve Ilūkstē | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2021-12-12 | 36 | Jēkabpils iela 16, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilūkstes siltums" | 991800 | 357048 |  |  |  |  | 396720 | 357048 | [10 empty] | 595080
4.4.1.0/16/I/001 | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2022-01-10 | 69 | Visa Latvija | 4.4.1 | Satiksmes ministrija | 7799885.55 | 5950338.55 | 6629902.12 | 5057787.76 | [6 empty] | 1169983.43 | 892550.79
4.5.1.1/16/I/001 | “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2022-12-29 | 69 | Lielā iela, Liepāja | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" | 14989387.13 | 13490448.42 |  |  |  |  | 12740979.06 | 11466881.15 |  |  |  |  | 562102.02 | 505891.82 | 1686306.05 | 1517675.45 |  | 0
4.5.1.1/16/I/003 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2021-09-09 | 54 | Daugavpils | 4.5.1 | Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" | 15294117.65 | 13764705.89 |  |  |  |  | 13000000 | 11700000 |  |  |  |  | 688235.3 | 619411.77 | 1605882.35 | 1445294.12 |  | 0
4.5.1.1/20/I/001 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2023-12-31 | 32 | Daugavpils | 4.5.1 | Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" | 11764705.88 | 1586108.8 |  |  |  |  | 10000000 | 1348192.48 | [6 empty] | 1764705.88 | 237916.32
4.5.1.1/20/I/002 | Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2023-12-31 | 32 | Avotu iela, Liepāja; Friča Brīvzemnieka iela, Liepāja; Graudu iela, Liepāja; Katoļu iela, Liepāja; Krišjāņa Valdemāra iela, Liepāja; Kungu iela, Liepāja; Lielā iela, Liepāja; Ludviķa iela, Liepāja; Peldu iela, Liepāja; Rožu laukums, Liepāja | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" | 11764705.88 | 0 |  |  |  |  | 10000000 | [7 empty] | 1764705.88
4.5.1.2/17/I/002 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2019-08-02 | 21 | Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011 | 4.5.1 | SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" | 3100000 | 2626192.8 |  |  |  |  | 1274000 | 1146600 | [10 empty] | 1826000 | 1479592.8
4.5.1.2/17/I/004 | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2023-08-01 | 65 | Celtnieku iela 4, Ventspils, LV-3602; Inženieru iela 87, Ventspils, LV-3601; Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601 | 4.5.1 | Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" | 5444999.99 | 2057481.79 |  |  |  |  | 4628249.99 | 1853859.53 | [10 empty] | 816750 | 203622.26
4.5.1.2/17/I/005 | Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2023-08-01 | 65 | Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007 | 4.5.1 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 1700000 | 1396125 |  |  |  |  | 1445000 | 1300500 |  |  |  |  | 63750 | 57375 | 191250 | 38250
4.5.1.2/20/I/001 | Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-07 | 9 | Akurāteri, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" | 402421.4 | 11740.34 |  |  |  |  | 342058.19 | 9979.3 | [10 empty] | 60363.21 | 1761.04
4.5.1.2/20/I/002 | Videi draudzīga autobusa iegāde Valmieras pilsētai | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2022-10-02 | 19 | Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA" | 346632 | 39862.68 |  |  |  |  | 294637.2 | 34663.2 | [10 empty] | 51994.8 | 5199.48
4.5.1.2/21/I/001 | Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-04-04 | 9 | Akurāteri, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" | 194668 | 0 |  |  |  |  | 165467.8 | [11 empty] | 29200.2
4.5.1.2/21/I/003 | Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2023-12-14 | 30 | Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5401 | 4.5.1 | Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" | 11764705.88 | 0 |  |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 529411.76 |  | 1235294.12
5.1.1.0/17/I/001 | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2022-01-30 | 54 | Ogre, Ogres nov. | 5.1.1 | Ogres novada pašvaldība | 4200000 | 3779680.61 | 3570000 | 3212728.52 | [8 empty] | 157500 | 141738.02 | 472500 | 425214.07
5.1.1.0/17/I/003 | Būnas izbūve Baltijas jūrā | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2023-12-29 | 71 |  | 5.1.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 5574597.98 | 1245134.72 | 4674992.26 | 1128431.92 | [8 empty] | 206249.66 | 49783.77 | 693356.06 | 66919.03
5.1.1.0/17/I/004 | Bolderājas pretplūdu pasākumi | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2022-07-08 | 50 | Rīga | 5.1.1 | RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS | 4337595.1 | 2350389.99 | 3686955.84 | 2120559.09 | [8 empty] | 130127.86 | 74843.26 | 520511.4 | 154987.64
5.1.1.0/17/I/005 | Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2021-12-12 | 42 |  | 5.1.1 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 3324308.17 | 1626814.51 | 2219185.35 | 1283869.6 | [8 empty] | 117486.28 | 67885.86 | 987636.54 | 275059.05
5.1.1.0/17/I/008 | Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2022-06-03 | 45 | Jaunā iela 70, Jūrmala, LV-2015; Rīgas iela 2A, Jūrmala, LV-2015; Rīgas iela 6A, Jūrmala, LV-2015; Straumes iela 1A, Jūrmala, LV-2015 | 5.1.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 4641252.07 | 1046595.13 | 3230000 | 921521.69 | [8 empty] | 211687.51 | 60384.23 | 1199564.56 | 64689.21
5.1.1.0/17/I/009 | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2022-10-04 | 42 | Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov.; Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. | 5.1.1 | Ādažu novada pašvaldība | 2245612.34 | 1225125.29 | 896265 | 626319.32 | [8 empty] | 202124.79 | 141239.68 | 1147222.55 | 457566.29
5.1.2.0/18/I/002 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00-234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2022-10-15 | 53 | Dekšāres pag., Rēzeknes nov.; Sīļukalna pag., Preiļu nov.; Varakļānu nov.; Varakļānu pag., Varakļānu nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1105978.3 | 1175311.95 | 940081.56 | 999015.16 | [6 empty] | 165896.74 | 176296.79
5.1.2.0/18/I/004 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.197/90-396/50 atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2022-10-20 | 52 | Iecava, Bauskas nov.; Jelgavas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1138211.12 | 1323319.91 | 967479.45 | 1124821.92 | [6 empty] | 170731.67 | 198497.99
5.1.2.0/18/I/009 | Bārtas kreisā krasta dambja pik.00/00 -48/13 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2021-07-06 | 31 | Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 3107046.97 | 3541203.04 | 2640989.92 | 3010022.58 | [6 empty] | 466057.05 | 531180.46
5.1.2.0/19/I/001 | Strimenu poldera sūkņu stacijas pārbūve Pelēču pagastā, Preiļu novadā | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-11-20 | 30 | Pelēču pag., Preiļu nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1016934.72 | 414000 | 864394.51 | 351900 | [6 empty] | 152540.21 | 62100
5.1.2.0/19/I/002 | Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas – zemteka Mazā Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik. 00/00-02/92 pārbūve Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-10-04 | 29 | Nagļu pag., Rēzeknes nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 751143.83 | 345850 | 638472.26 | 293972.5 | [6 empty] | 112671.57 | 51877.5
5.1.2.0/20/I/001 | Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubānas ezera Ziemeļu dambis pik. 29/00-78/80 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-12-05 | 29 | Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 3454297.64 | 2595340 | 2936152.99 | 2206039 | [6 empty] | 518144.65 | 389301
5.1.2.0/20/I/002 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-12-15 | 25 | Jelgava; Jelgavas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1075564.07 | 238500 | 914229.46 | 202725 | [6 empty] | 161334.61 | 35775
5.1.2.0/20/I/003 | Valgundes 1. vasaras poldera sūkņu stacijas pārbūve Valgundes pagastā, Jelgavas novadā | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2023-01-28 | 25 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 720300 | 176900 | 612255 | 150365 | [6 empty] | 108045 | 26535
5.1.2.0/20/I/004 | Dziļaunes poldera sūkņu stacijas pārbūve Bērzpils pagastā, Balvu novadā | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2023-01-13 | 24 | Bērzpils pag., Balvu nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1258231.49 | 161000 | 1069496.77 | 136850 | [6 empty] | 188734.72 | 24150
5.2.1.2/17/A/002 | Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2022-12-28 | 60 | Brīvnieku iela 11, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121 | 5.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" | 3606221.91 | 111530 |  |  |  |  | 1262177.67 | 39035.5 | [10 empty] | 2344044.24 | 72494.5
5.2.1.2/17/A/003 | AS “PET Baltija” polimēru pārstrādes parks | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2022-01-07 | 48 | Elejas iela 1, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 5.2.1 | Akciju sabiedrība "PET Baltija" | 2816137.8 | 0 |  |  |  |  | 985648.23 | [11 empty] | 1830489.57
5.2.1.2/17/A/004 | Polimēru atkritumu pārstrāde, izmantojot aglomerācijas procesu | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2022-01-07 | 48 | Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004 | 5.2.1 | Akciju sabiedrība "PET Baltija" | 504672 | 40598.48 |  |  |  |  | 176635.2 | 14209.47 | [10 empty] | 328036.8 | 26389.01
5.2.1.2/17/A/005 | SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2022-01-07 | 48 | Elejas iela 1, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127; Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 5.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST" | 2699380.01 | 0 |  |  |  |  | 944783 | [11 empty] | 1754597.01
5.2.1.2/17/A/008 | Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "Ecolead" | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2021-10-24 | 45 | Jelgavas iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 | 5.2.1 | SIA "EcoLead" | 4948957.89 | 979266.36 |  |  |  |  | 1588415 | 555000 | [10 empty] | 3360542.89 | 424266.36
5.2.1.2/18/A/008 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2022-01-15 | 39 | Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121 | 5.2.1 | SIA "Getliņi EKO" | 34768710.9 | 31291839.81 |  |  |  |  | 29553404.26 | 26598063.83 | [10 empty] | 5215306.64 | 4693775.98
5.2.1.2/20/A/001 | Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2022-02-23 | 12 | Siguldas pag., Siguldas nov. | 5.2.1 | Siguldas novada pašvaldība | 307500 | 0 |  |  |  |  | 107625 | [11 empty] | 199875
5.2.1.2/20/A/003 | “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2023-12-25 | 33 |  | 5.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" | 6952809 | 0 |  |  |  |  | 5909887.65 | [11 empty] | 1042921.35
5.2.1.2/20/A/004 | “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā” | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2022-07-07 | 17 |  | 5.2.1 | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" | 547837.5 | 0 |  |  |  |  | 125000 | [11 empty] | 422837.5
5.2.1.2/20/A/006 | Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-12-24 | 13 | Iztekas, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4301 | 5.2.1 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 216262.68 | 178252.98 |  |  |  |  | 75691.94 | 68122.75 | [10 empty] | 140570.74 | 110130.23
5.2.1.2/20/A/008 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveide | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2023-12-31 | 32 | Stūri, Stalbes pag., Cēsu nov., LV-4151 | 5.2.1 | SIA "ZAAO" | 6713413.18 | 0 |  |  |  |  | 5706401.2 | [11 empty] | 1007011.98
5.2.1.3/18/A/001 | No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2023-12-31 | 57 | Talsu iela 69, Ventspils, LV-3602 | 5.2.1 | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | 15000000 | 0 |  |  |  |  | 9184249 | [11 empty] | 5815751
5.3.1.0/16/I/001 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2021-12-26 | 57 | Allažu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Atbrīvotāju iela 34, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Atbrīvotāju iela 50, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Atbrīvotāju iela, Sigulda, Siguldas nov.; Dārza iela, Sigulda, Siguldas nov.; Doņu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Eduarda Veidenbauma iela, Sigulda, Siguldas nov.; Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Kaijas iela, Sigulda, Siguldas nov.; Kalmju iela, Sigulda, Siguldas nov.; Krišjāņa Barona iela, Sigulda, Siguldas nov.; Lakstīgalas iela, Sigulda, Siguldas nov.; Mālkalnu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Nītaures iela, Sigulda, Siguldas nov.; Pulkveža Brieža iela, Sigulda, Siguldas nov.; Reiņa Kaudzītes iela, Sigulda, Siguldas nov.; Strēlnieku iela, Sigulda, Siguldas nov.; Viršu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Vizbuļu iela, Sigulda, Siguldas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" | 1061339.43 | 1146228.97 |  |  |  |  | 827314.07 | 912928.6 | [10 empty] | 234025.36 | 233300.37
5.3.1.0/16/I/002 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2023-12-31 | 84 | Garozas iela, Jelgava; Zvejnieku iela, Jelgava | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | 17193208.38 | 15474464.06 |  |  |  |  | 12726887 | 11454198.3 | [10 empty] | 4466321.38 | 4020265.76
5.3.1.0/16/I/003 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2023-12-31 | 82 | Mārupes pag., Mārupes nov. | 5.3.1 | Akciju sabiedrība "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 12992183.63 | 6738696.71 |  |  |  |  | 8594668 | 4850555.95 | [10 empty] | 4397515.63 | 1888140.76
5.3.1.0/16/I/004 | Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2023-02-13 | 72 | Salaspils nov. | 5.3.1 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" | 1998690.69 | 1798821.62 |  |  |  |  | 1404721.03 | 1264248.93 | [10 empty] | 593969.66 | 534572.69
5.3.1.0/16/I/006 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2022-01-20 | 58 | Aizkraukles iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Aldaunas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Andreja Pormaļa iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Atpūtas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Dārznieku iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Druvas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Dzirnavu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Imantas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Īves iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Kaļķu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Kraujas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Kuģu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Kurzemes iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Lakstīgalu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Lazdu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Liliju iela 20A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Liliju iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Ļaudonas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Medņu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Mēness iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Radžu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Ražas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Režģu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Rudens iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Saules iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Sprīžu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Sūnu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Tilta iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Tīruma iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Tulpju iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Vēju iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" | 1117412.56 | 997875.67 |  |  |  |  | 567767.18 | 686535.84 | [10 empty] | 549645.38 | 311339.83
5.3.1.0/16/I/007 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ II kārta. | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2023-12-31 | 80 | Asni, Miltiņi, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732; Dzelzceļa iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Ozolu iela, Dobele, Dobeles nov.; Rūpnieki, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 5.3.1 | SIA "DOBELES ŪDENS" | 1419602.68 | 1286327.53 |  |  |  |  | 874661.35 | 787195.22 | [10 empty] | 544941.33 | 499132.31
5.3.1.0/16/I/008 | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta” | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | 60 | Ķekavas pag., Ķekavas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" | 1934220.96 | 1705416.21 |  |  |  |  | 1224776 | 1102298.4 | [10 empty] | 709444.96 | 603117.81
5.3.1.0/16/I/009 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2022-04-02 | 60 | Draudzības iela, Tukums, Tukuma nov.; Durbes iela, Tukums, Tukuma nov.; Grants iela, Tukums, Tukuma nov.; Harmonijas iela, Tukums, Tukuma nov.; J. Raiņa iela, Tukums, Tukuma nov.; Jāņa iela, Tukums, Tukuma nov.; Kurzemes iela, Tukums, Tukuma nov.; Lielā iela, Tukums, Tukuma nov.; Meža iela, Tukums, Tukuma nov.; Pļavas iela, Tukums, Tukuma nov.; Raudas iela, Tukums, Tukuma nov.; Rīgas iela, Tukums, Tukuma nov.; Saules iela, Tukums, Tukuma nov.; Strautu iela, Tukums, Tukuma nov.; Talsu iela, Tukums, Tukuma nov.; Tilta iela, Tukums, Tukuma nov.; Tumes pag., Tukuma nov.; Zemgales iela, Tukums, Tukuma nov.; Zvaigžņu iela, Tukums, Tukuma nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ūdens" | 531252.82 | 509718.02 |  |  |  |  | 388239.57 | 372501.94 | [10 empty] | 143013.25 | 137216.08
5.3.1.0/16/I/010 | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2022-12-31 | 71 | 14. novembra bulvāris, Liepāja; Darbnīcu iela, Liepāja; Ezermalas iela, Liepāja; Sabiles iela, Liepāja; Svētes iela, Liepāja; Tāšu iela, Liepāja | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" | 1853473.36 | 1675504.86 |  |  |  |  | 1326716.23 | 1199326.38 | [10 empty] | 526757.13 | 476178.48
5.3.1.0/16/I/011 | Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2022-04-05 | 60 | Kaļķu iela, Cēsis, Cēsu nov.; Rožu iela 16A, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5.3.1 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | 840022.92 | 745926.44 |  |  |  |  | 589582.8 | 523414.85 | [10 empty] | 250440.12 | 222511.59
5.3.1.0/16/I/013 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārta | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2023-12-04 | 78 | Kauguru pag., Valmieras nov.; Valmiera, Valmieras nov.; Valmieras pag., Valmieras nov. | 5.3.1 | SIA "Valmieras ūdens" | 799131.25 | 737774.54 |  |  |  |  | 556435.1 | 500791.59 | [10 empty] | 242696.15 | 236982.95
5.3.1.0/16/I/014 | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2023-12-27 | 78 | Jūrmala | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | 34400000 | 19443073.47 |  |  |  |  | 23980094.47 | 15496839.21 | [10 empty] | 10419905.53 | 3946234.26
5.3.1.0/16/I/015 | Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2022-01-27 | 57 | Alejas iela, Saldus, Saldus nov.; Bērzu aleja, Saldus, Saldus nov.; Dārza iela, Saldus, Saldus nov.; Druvas iela, Saldus, Saldus nov.; J. Rozentāla iela 20 - 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Jelgavas iela 12B, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Jelgavas iela, Saldus, Saldus nov.; Kalēju iela, Saldus, Saldus nov.; Kalnsētas iela, Saldus, Saldus nov.; Kļavu iela, Saldus, Saldus nov.; Krasta iela, Saldus, Saldus nov.; Kuldīgas iela, Saldus, Saldus nov.; Lakstīgalas, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Lejas iela, Saldus, Saldus nov.; Liepu iela, Saldus, Saldus nov.; Līkā iela, Saldus, Saldus nov.; Māras iela, Saldus, Saldus nov.; Mežrūpniecības iela, Saldus, Saldus nov.; Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.; Ozolu iela, Saldus, Saldus nov.; Pakalnu iela, Saldus, Saldus nov.; Palejas iela, Saldus, Saldus nov.; Papardes iela, Saldus, Saldus nov.; Pilskalni, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Pludmales iela, Saldus, Saldus nov.; Priežu iela, Saldus, Saldus nov.; Rietumu iela, Saldus, Saldus nov.; Robežu iela 39, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Satiksmes iela, Saldus, Saldus nov.; Smilšu iela, Saldus, Saldus nov.; Strautlejas, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Striķu iela, Saldus, Saldus nov.; Stūru iela, Saldus, Saldus nov.; Upes iela, Saldus, Saldus nov.; Veidenbauma iela, Saldus, Saldus nov.; Veides iela, Saldus, Saldus nov.; Vējkalni, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Vēju iela, Saldus, Saldus nov.; Zvejnieku iela, Saldus, Saldus nov. | 5.3.1 | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | 2042772.45 | 1838495.21 |  |  |  |  | 1581600 | 1423440 | [10 empty] | 461172.45 | 415055.21
5.3.1.0/17/I/001 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2021-11-12 | 48 | Atlantijas iela, Salacgrīva, Limbažu nov.; Branguļmeža iela, Salacgrīva, Limbažu nov.; Sporta iela 4, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033; Vidzemes iela 4, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033; Viļņu iela, Salacgrīva, Limbažu nov.; Ziedu iela, Salacgrīva, Limbažu nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" | 1442145 | 1607113.5 |  |  |  |  | 1148277.12 | 1342632.41 | [10 empty] | 293867.88 | 264481.09
5.3.1.0/17/I/002 | Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība, 2.kārta | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2021-11-13 | 48 | Kalna iela, Brocēni, Saldus nov.; Krasta iela, Brocēni, Saldus nov.; Lielcieceres iela, Brocēni, Saldus nov.; Skolas iela, Brocēni, Saldus nov.; Stūru iela, Brocēni, Saldus nov.; Upes iela, Brocēni, Saldus nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" | 454703.11 | 442375.82 |  |  |  |  | 227624.37 | 218535.62 | [10 empty] | 227078.74 | 223840.2
5.3.1.0/17/I/005 | Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2022-04-04 | 48 | Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 3901603 | 3511406.25 |  |  |  |  | 3316222.5 | 2984725.8 | [10 empty] | 585380.5 | 526680.45
5.3.1.0/17/I/006 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2022-12-30 | 59 | Dzirnavu iela, Baldone, Ķekavas nov.; Kastaņu iela, Baldone, Ķekavas nov.; Lauku iela, Baldone, Ķekavas nov.; Lejas iela, Baldone, Ķekavas nov.; Pilskalna iela, Baldone, Ķekavas nov.; Pļavu iela, Baldone, Ķekavas nov.; Saules iela, Baldone, Ķekavas nov.; Skolas iela, Baldone, Ķekavas nov.; Vēju iela, Baldone, Ķekavas nov.; Zīļu iela, Baldone, Ķekavas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS" | 2491323.01 | 2335577.74 |  |  |  |  | 1869899.78 | 1776285.21 | [10 empty] | 621423.23 | 559292.53
5.3.1.0/17/I/007 | Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2021-12-04 | 48 | Bērzu iela, Balvi, Balvu nov.; Celtnieku iela, Balvi, Balvu nov.; Ceļinieku iela 22, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Dārza iela, Balvi, Balvu nov.; Kooperatoru iela, Balvi, Balvu nov.; Ķiršu iela, Balvi, Balvu nov.; Lauku iela, Balvi, Balvu nov.; Miera iela, Balvi, Balvu nov.; Partizānu iela, Balvi, Balvu nov.; Pilsoņu iela, Balvi, Balvu nov.; Pļavu iela, Balvi, Balvu nov.; Stacijas iela 15, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Zaļā iela, Balvi, Balvu nov.; Ziedu iela, Balvi, Balvu nov. | 5.3.1 | Balvu novada pašvaldības aģentūra "SAN-TEX" | 655063.85 | 587805.86 |  |  |  |  | 453531.87 | 406938 | [6 empty] | 201531.98 | 180867.86
5.3.1.0/17/I/008 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2023-11-30 | 66 | Andreja Pumpura iela, Lielvārde, Ogres nov.; Kastaņu iela, Lielvārde, Ogres nov.; Ķiršu iela, Lielvārde, Ogres nov.; Lakstīgalu iela, Lielvārde, Ogres nov.; Liepu iela, Lielvārde, Ogres nov.; Mednieku iela 24, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070; Meža iela, Lielvārde, Ogres nov.; Miera iela, Lielvārde, Ogres nov.; Puškina iela, Lielvārde, Ogres nov.; Putnu iela, Lielvārde, Ogres nov.; Rembates iela, Lielvārde, Ogres nov.; Stacijas iela, Lielvārde, Ogres nov.; Uzvaras iela, Lielvārde, Ogres nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" | 5029432.22 | 2780429.84 |  |  |  |  | 3130056.98 | 2084928.25 | [10 empty] | 1899375.24 | 695501.59
5.3.1.0/17/I/010 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2021-11-20 | 48 | Gulbenes iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Helēnas iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Kārļa iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Merķeļa iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Šķūņu iela, Alūksne, Alūksnes nov. | 5.3.1 | SIA "RŪPE" | 586625.36 | 527962.82 |  |  |  |  | 413656 | 372290.4 | [10 empty] | 172969.36 | 155672.42
5.3.1.0/17/I/011 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2021-12-18 | 48 | Dunakļu iela, Ludza, Ludzas nov.; Klusā iela, Ludza, Ludzas nov.; Krāslavas iela 36, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Kuļņeva iela, Ludza, Ludzas nov.; L. Paegles iela, Ludza, Ludzas nov.; Latgales iela, Ludza, Ludzas nov.; Lielā Ezerkrasta iela, Ludza, Ludzas nov.; Pureņu iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" | 2707200 | 2436479.62 |  |  |  |  | 1947021 | 1752316.13 | [10 empty] | 760179 | 684163.49
5.3.1.0/17/I/013 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2021-12-05 | 48 | Alderu iela, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov.; Atvaru iela, Bukulti, Garkalnes pag., Ropažu nov.; Ādažu iela, Bukulti, Garkalnes pag., Ropažu nov.; Āķu iela, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov.; Baltezera iela, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov.; Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov.; Tallinas šoseja 55 - 1, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" | 1221029 | 1098926.1 |  |  |  |  | 895377 | 805839.3 | [10 empty] | 325652 | 293086.8
5.3.1.0/17/I/014 | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2023-12-31 | 69 | Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov. | 5.3.1 | SIA "Ozolnieku KSDU" | 1395454.82 | 0 |  |  |  |  | 1077423 | [11 empty] | 318031.82
5.3.1.0/17/I/015 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2022-01-10 | 48 | Alkšņu iela, Auce, Dobeles nov.; Annas Brigaderes iela, Auce, Dobeles nov.; Bēnes iela, Auce, Dobeles nov.; Jaunā iela, Auce, Dobeles nov.; Jāņa Zālīša iela, Auce, Dobeles nov.; Jelgavas iela, Auce, Dobeles nov.; Jura Mātera iela, Auce, Dobeles nov.; Kapsētas iela, Auce, Dobeles nov.; Lauku iela, Auce, Dobeles nov.; Lejas iela, Auce, Dobeles nov.; Oskara Kalpaka iela, Auce, Dobeles nov.; Puškina iela, Auce, Dobeles nov.; Sporta iela, Auce, Dobeles nov.; Varoņu iela, Auce, Dobeles nov.; Vecauce, Vecauces pag., Dobeles nov.; Vītiņi, Vītiņu pag., Dobeles nov.; Zemgales iela, Auce, Dobeles nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 2066448.93 | 1859804.04 |  |  |  |  | 1551470 | 1396323 | [10 empty] | 514978.93 | 463481.04
5.3.1.0/17/I/016 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2021-11-27 | 48 | Dzirnavu iela, Iecava, Bauskas nov.; Lauku iela, Iecava, Bauskas nov.; Pārupes iela, Iecava, Bauskas nov.; Robežu iela, Iecava, Bauskas nov.; Zemgales iela, Iecava, Bauskas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība" | 2378894.91 | 2131131.77 |  |  |  |  | 1874760 | 1687284 | [10 empty] | 504134.91 | 443847.77
5.3.1.0/17/I/017 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2022-05-15 | 54 | Bišu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Cīrulīšu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Dambja iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Draudzības iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Īsā iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Jāņa iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Kokgaujas iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Līņu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Ludmilas Azarovas iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Mazā Gaujas iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Mazā Lašu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Mežrožu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Rūpnieku iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Viestura iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Vimbu iela, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov. | 5.3.1 | Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" | 824810.01 | 161806.69 |  |  |  |  | 409360 | 80304.66 | [6 empty] | 415450.01 | 81502.03
5.3.1.0/17/I/018 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2021-11-28 | 48 | Aspazijas iela, Stende, Talsu nov.; Brīvības iela, Stende, Talsu nov.; Liepu iela, Stende, Talsu nov.; Ozolu iela, Stende, Talsu nov.; Pionieru iela, Stende, Talsu nov.; Rožu iela, Stende, Talsu nov.; Saules iela, Stende, Talsu nov.; Talsu iela, Stende, Talsu nov. | 5.3.1 | SIA "TALSU ŪDENS" | 948530.09 | 853677.08 |  |  |  |  | 699168.5 | 629251.65 | [10 empty] | 249361.59 | 224425.43
5.3.1.0/17/I/019 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2021-12-14 | 48 | Baltijas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Ganību iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Kāpu iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov.; Palejas iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov.; Upes iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu komunālserviss" | 3602535.47 | 3854231.92 |  |  |  |  | 2703702.87 | 3045282.58 | [10 empty] | 898832.6 | 808949.34
5.3.1.0/17/I/020 | Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III. kārta | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2022-02-04 | 48 | Mēmeles iela 2D, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 5.3.1 | SIA "Bauskas ūdens" | 557866.65 | 445754.94 |  |  |  |  | 383480 | 338605.22 | [10 empty] | 174386.65 | 107149.72
5.3.1.0/17/I/022 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2022-03-11 | 48 | Avotu iela, Kārsava, Ludzas nov.; Lauku iela, Kārsava, Ludzas nov.; Malnavas iela, Kārsava, Ludzas nov.; Sporta iela, Kārsava, Ludzas nov.; Teātra iela, Krāslava, Krāslavas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" | 274758.8 | 208762.51 |  |  |  |  | 141602.88 | 127442.59 | [10 empty] | 133155.92 | 81319.92
5.3.1.0/17/I/023 | Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2021-10-24 | 45 | Aizpute, Dienvidkurzemes nov. | 5.3.1 | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 750630.19 | 694773.44 |  |  |  |  | 608911.2 | 563600.21 | [10 empty] | 141718.99 | 131173.23
5.3.1.0/17/I/025 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2022-11-15 | 58 | Ceriņu iela, Valka, Valkas nov.; Domes bulvāris, Valka, Valkas nov.; Ērģemes iela, Valka, Valkas nov.; Kalna iela, Valka, Valkas nov.; Kūru iela, Valka, Valkas nov.; Merķeļa iela, Valka, Valkas nov.; Poruka iela, Valka, Valkas nov.; Smilšu iela, Valka, Valkas nov.; Strautu iela, Valka, Valkas nov.; Zvaigžņu iela, Valka, Valkas nov. | 5.3.1 | Valkas novada pašvaldība | 658784.58 | 616817.03 |  |  |  |  | 422478.55 | 380511 | [6 empty] | 236306.03 | 236306.03
5.3.1.0/17/I/026 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2023-12-31 | 69 | Aspazijas iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Austrumu iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Bērzu iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Jāņu iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Kalēju iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Lāčplēša iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Merķeļa iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Mērnieku iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Siguldas iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Skolas iela, Rūjiena, Valmieras nov.; Upes iela 23, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240; Upes iela, Rūjiena, Valmieras nov. | 5.3.1 | Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS" | 370515 | 186372.46 |  |  |  |  | 231065 | 116221.87 | [10 empty] | 139450 | 70150.59
5.3.1.0/17/I/027 | Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2022-05-28 | 54 | Ausekļa iela, Ikšķile, Ogres nov.; Birzes iela, Ikšķile, Ogres nov.; Dīķu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Dzelzceļa iela, Ikšķile, Ogres nov.; Kārļa iela, Ikšķile, Ogres nov.; Krasta iela, Ikšķile, Ogres nov.; Lakstīgalu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Lejas iela, Ikšķile, Ogres nov.; Līvciema iela, Ikšķile, Ogres nov.; Magoņu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Mārtiņa iela, Ikšķile, Ogres nov.; Meža iela, Ikšķile, Ogres nov.; Paegļu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Papeļu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Pilskalna iela, Ikšķile, Ogres nov.; Priedaines iela, Ikšķile, Ogres nov.; Priežu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Smilgu iela, Ikšķile, Ogres nov.; Tīnūžu šoseja 7, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052; Ziedu iela, Ikšķile, Ogres nov. | 5.3.1 | Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" | 5983606.93 | 5385246.24 |  |  |  |  | 4593281.14 | 4133953.03 | [10 empty] | 1390325.79 | 1251293.21
5.3.1.0/17/I/028 | «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta» | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2021-12-31 | 46 | Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov.; Jaundundaga, Dundagas pag., Talsu nov. | 5.3.1 | SIA "ZIEMEĻKURZEME" | 865392.6 | 796895.56 |  |  |  |  | 628880.8 | 579084.08 | [10 empty] | 236511.8 | 217811.48
5.3.1.0/17/I/030 | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta" | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2021-11-24 | 42 | Priekule, Dienvidkurzemes nov.; Saulaine, Priekules pag., Dienvidkurzemes nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" | 2722259.48 | 2378589.39 |  |  |  |  | 1752710 | 1577439 | [10 empty] | 969549.48 | 801150.39
5.3.1.0/17/I/031 | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta" | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2022-12-31 | 52 | Kurzemes iela, Kandava, Tukuma nov.; Lāčplēša iela, Kandava, Tukuma nov.; Lielā iela, Kandava, Tukuma nov.; Parka iela, Kandava, Tukuma nov.; Raiņa iela, Kandava, Tukuma nov.; Sabiles iela, Kandava, Tukuma nov.; Skolas iela, Kandava, Tukuma nov.; Tūju iela, Kandava, Tukuma nov.; Uzvaras iela, Kandava, Tukuma nov.; Vidzemes iela, Kandava, Tukuma nov. | 5.3.1 | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | 618228.82 | 556405.94 |  |  |  |  | 427371.17 | 384634.05 | [10 empty] | 190857.65 | 171771.89
5.3.1.0/18/I/001 | “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2023-08-26 | 64 | Daugavpils | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 2604218.83 | 2049502.89 |  |  |  |  | 1775050 | 1566493.93 | [10 empty] | 829168.83 | 483008.96
5.3.1.0/18/I/002 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 66 | Rīga | 5.3.1 | SIA "Rīgas ūdens" | 15571007.34 | 7722631.89 |  |  |  |  | 9932725 | 6005258.79 | [10 empty] | 5638282.34 | 1717373.1
5.3.1.0/20/I/001 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2023-12-31 | 33 | Rīga | 5.3.1 | SIA "Rīgas ūdens" | 3648256 | 0 |  |  |  |  | 1620000 | [11 empty] | 2028256
5.4.2.1/16/I/001 | Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2023-12-31 | 86 | Visa Latvija | 5.4.2 | Dabas aizsardzības pārvalde | 10263088 | 8691112.21 |  |  |  |  | 8723624 | 7387445.38 |  |  | 1539464 | 1303666.83
5.4.2.2/17/I/001 | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2022-03-30 | 52 | Visa Latvija | 5.4.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 6955282.35 | 4085056.96 |  |  |  |  | 5911990 | 3472298.42 |  |  | 1043292.35 | 612758.54
5.4.2.2/17/I/002 | Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2022-11-29 | 60 | Visa Latvija | 5.4.2 | VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA | 8264766.09 | 3951176.34 |  |  |  |  | 6937821 | 3353993.36 |  |  | 923783.85 | 576354.58 | [6 empty] | 403161.24 | 20828.4
5.4.2.2/18/I/001 | Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2022-12-13 | 48 | Visa Latvija | 5.4.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 3350000 | 1889054.1 |  |  |  |  | 2847500 | 1605695.99 |  |  | 502500 | 283358.11
5.4.2.2/20/I/001 | Ūdens monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2023-12-31 | 34 | Visa Latvija | 5.4.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 1569289 | 310664.72 |  |  |  |  | 1333895 | 264065.01 |  |  | 235394 | 46599.71
5.4.3.0/20/I/001 | Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2023-12-16 | 34 | Visa Latvija | 5.4.3 | Dabas aizsardzības pārvalde | 3529411 | 52463.68 |  |  |  |  | 3000000 | 44594.13 |  |  | 529411 | 7869.55
5.5.1.0/17/I/002 | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2021-09-01 | 44 | Brīvības iela 2C, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Katoļu iela 11, Jelgava, LV-3001; Pilskalns, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Raiņa iela 5, Jelgava, LV-3001; Vecpilsētas iela 14, Jelgava, LV-3001 | 5.5.1 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2941176.46 | 2658965.01 | 2500000 | 2250000 | [8 empty] | 105308.82 | 94777.94 | 315926.47 | 284333.82 |  | 11512.57 | 19941.17 | 18340.68
5.5.1.0/17/I/003 | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2022-12-31 | 60 | Jūrkalnes Romas katoļu baznīca, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626; Pastnieki, Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275; Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270; Riņķa iela 2, Ventspils, LV-3601; Tārgales pag., Ventspils nov.; Vasarnīcu iela 56, Ventspils, LV-3601; Vasarnīcu iela 58, Ventspils, LV-3601 | 5.5.1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils muzejs" | 5294117.65 | 3684874.85 | 4500000 | 3319345.4 | [7 empty] | 0 | 165500.28 | 127966.86 | 623559.69 | 232504.91 |  | 0 | 5057.68 | 5057.68
5.5.1.0/17/I/004 | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2022-11-30 | 57 | Āraišu ezerpils, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101; Bruņinieku iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Bruņinieku iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Ērģemes pag., Valkas nov.; Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Rubene, Kocēnu pag., Valmieras nov.; Ungurmuiža, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146 | 5.5.1 | Siguldas novada pašvaldība | 8082763.65 | 6763947.89 | 5852441.51 | 4775898.6 | [8 empty] | 247573.15 | 227186.76 | 1656664.86 | 1442448.16 | 259027.59 | 257315.24 | 67056.54 | 61099.13
5.5.1.0/17/I/005 | Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2020-09-30 | 30 | Koknese, Aizkraukles nov.; Ogre, Ogres nov.; Rīgas iela 216B, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 5.5.1 | Jēkabpils novada pašvaldība | 1764705.89 | 1588235.18 | 1499999.99 | 1349999.99 | [8 empty] | 66176.44 | 59558.8 | 198529.46 | 178676.39 |  | 0
5.5.1.0/17/I/006 | „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2021-12-21 | 42 | Ainažu iela 42A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.; Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Limbažu nov.; Sporta iela 4, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033; Stacijas iela 23, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | 5.5.1 | Ādažu novada pašvaldība | 2979374.12 | 2641965.53 | 2532468 | 2279221.2 | [8 empty] | 92096.26 | 82886.63 | 354809.86 | 279857.7 |  | 0
5.5.1.0/17/I/007 | "Rīteiropas vērtības" | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2022-03-21 | 48 | Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Imperatora iela 8, Daugavpils, LV-5401; Nikolaja iela 1, Daugavpils, LV-5401; Pils iela 10, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Raiņa bulvāris 30, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Vecticībnieku sēta, Slutiški, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462 | 5.5.1 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 5848944.73 | 5169798.19 | 4953471.29 | 4474442.72 | [8 empty] | 258492.59 | 220085.08 | 636980.85 | 475270.39 |  | 0 |  | 0
5.5.1.0/17/I/008 | Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2022-06-30 | 53 | Kalpaka iela 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Kalpaka iela 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 39, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Pedvāle, Pedvāle, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294; Pils iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306; Strautu iela 4, Sabile, Talsu nov., LV-3294; Strautu iela 4A, Sabile, Talsu nov., LV-3294; Strautu iela, Sabile, Talsu nov. | 5.5.1 | Kuldīgas novada pašvaldība | 5242771.77 | 3705169.34 | 3149998.83 | 2469646.75 | [8 empty] | 527254.52 | 355526.77 | 1306653.84 | 621131.24 | 258864.58 | 258864.58
5.5.1.0/17/I/009 | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2021-12-31 | 43 | Alejas iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Alejas iela 2A, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Augustmuižas iela 7, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Ālandes iela 36B, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Ālandes iela 48, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov.; Dīķnieki, Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463; Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466; Dzintaru iela 1A, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466; Dzintaru iela 2C, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466; Grobiņa, Dienvidkurzemes nov.; Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401; Lielā iela 56, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401; Limbiķu kapi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Miķeļa Valtera iela 7, Liepāja, LV-3401; Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463; Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov.; Upmalas, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Z. Mauriņas iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430; Zirgu iela 18, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 | 5.5.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 5767707.74 | 5198224.22 | 4760069.39 | 4283837.82 | [8 empty] | 207791.95 | 187237.39 | 623375.81 | 550678.42 |  | 0 | 176470.59 | 176470.59
5.5.1.0/17/I/010 | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-08-28 | 33 | Engure, Engures pag., Tukuma nov.; Engures osta, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113; Jūras iela 114, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113; Lielā iela 126, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284; Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmala, LV-2008; Selgas iela 1, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264; Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148; Tukuma iela 32, Jūrmala, LV-2012; Veselības centrs Engure, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | 5.5.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 6940973.04 | 6247183.94 | 3136936.56 | 2823242.89 | [8 empty] | 836275.87 | 752648.28 | 2967760.61 | 2671292.77 |  | 0
5.5.1.0/18/I/002 | Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2021-10-25 | 27 | Daugavas iela, Daugavpils; Imperatora iela 8, Daugavpils, LV-5401 | 5.5.1 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 3554270.59 | 2567670.89 | 3021130 | 2272520.26 | [8 empty] | 159942.18 | 88545.19 | 373198.41 | 206605.44
5.5.1.0/19/I/001 | Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā | 2019-11-25 | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 38 | Kuldīgas iela 138, Ventspils, LV-3601 | 5.5.1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka" | 2806193 | 3481640.58 | 2385264.05 | 3434769.15 | [8 empty] | 84185.79 | 9374.28 | 336743.16 | 37497.15
5.5.1.0/19/I/002 | Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2022-12-31 | 39 | Rūpniecības iela 2, Ventspils, LV-3601 | 5.5.1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 11517478.76 | 10060738.93 | 9789856.94 | 8810871.25 | [8 empty] | 345524.37 | 249973.54 | 1382097.45 | 999894.14
5.5.1.0/19/I/003 | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī | 2020-05-07 | 2020-05-01 | 2022-06-30 | 26 | Filozofu iela 6A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pils Rajons 41, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202; Rīgas iela 216A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202; Rīgas iela 216B, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 5.5.1 | Jēkabpils novada pašvaldība | 1735680.63 | 1074597.64 | 938716 | 844844.4 | [8 empty] | 140321 | 40452.49 | 656643.63 | 189300.75
5.5.1.0/19/I/004 | Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros | 2020-12-03 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 24 | Emīla Dārziņa iela 28, Jūrmala, LV-2012; Tūristu iela 17, Jūrmala, LV-2012 | 5.5.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 5424282.14 | 0 | 994331 | [9 empty] | 26320.53 |  | 4403630.61
5.5.1.0/19/I/005 | Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-10-19 | 26 | Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001; Jāņa Asara iela 1, Jelgava, LV-3001; Vecpilsētas iela 2, Jelgava, LV-3001 | 5.5.1 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2240050.59 | 380000 | 1904043 | 380000 | [8 empty] | 84001.9 |  | 252005.69
5.5.1.0/20/I/001 | Valmieras Vēsturiskā centra attīstība | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-12-12 | 28 | Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Bruņinieku iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Gājēju iela, Valmiera, Valmieras nov.; Lāčplēša iela, Valmiera, Valmieras nov.; Ziloņu iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Ziloņu iela, Valmiera, Valmieras nov. | 5.5.1 | Valmieras novada pašvaldība | 2529852.79 | 892277.97 | 2000000 | 828980.96 | [8 empty] | 70588.24 | 8433.56 | 459264.55 | 54863.45
5.5.1.0/20/I/002 | Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-10-20 | 26 | Pilssalas iela 12, Jelgava, LV-3001; Pilssalas iela 5, Jelgava, LV-3001; Pilssalas iela 8, Jelgava, LV-3001; Pilssalas iela, Jelgava | 5.5.1 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 4005078.57 | 0 | 3400000 | [9 empty] | 150000 |  | 455078.57
5.5.1.0/20/I/003 | Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē | 2020-10-09 | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 24 | Jūrmalas iela, Liepāja; Jūrmalas parks, Liepāja, LV-3401; Miķeļa Valtera iela 7, Liepāja, LV-3401; Pērkones iela 40, Liepāja, LV-3401 | 5.5.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1466725.88 | 568369.87 | 1246717 | 532009.14 | [8 empty] | 55002.22 | 9090.18 | 165006.66 | 27270.55
5.5.1.0/20/I/004 | Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-10-27 | 10 | Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050; Latviešu strēlnieku laukums 3, Rīga, LV-1050 | 5.5.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 869672.94 | 551276.8 | 739222 | 504750.6 | [6 empty] | 43775.24 | 35926.87 | 17335.14 | 10599.33 | 69340.56 | 0
5.5.1.0/20/I/005 | Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā | 2021-08-10 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 29 | Amatu iela 6, Rīga, LV-1050 | 5.5.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 6564536.47 | 0 | 5579856 | [7 empty] | 984680.47
5.5.1.0/20/I/006 | Dailes teātra skvēra labiekārtošana | 2021-08-10 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 29 | Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001; Šarlotes iela 1, Rīga, LV-1001 | 5.5.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 1976470.59 | 0 | 1680000 | [7 empty] | 195670.59 |  | 20160 |  | 80640
5.6.1.0/17/I/001 | Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2022-12-31 | 67 | Ata iela, Rīga; Augšiela 1, Rīga, LV-1009; Augšiela, Rīga; Jāņa Asara iela, Rīga; Matīsa iela, Rīga; Satekles iela, Rīga; Vagonu iela, Rīga; Valmieras iela, Rīga | 5.6.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" | 47580425.55 | 30487298.48 | 39018522.63 | 25399321.3 | [6 empty] | 5389664.82 | 3488219.98 |  |  | 1495957.79 | 930505.29 |  | 0 | 1676280.31 | 669251.91
5.6.1.0/17/I/003 | Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 54 | Meirānu iela 2, Rīga, LV-1073 | 5.6.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 4999970.59 | 592883.65 | 4249975 | 503951.13 | [6 empty] | 749995.59 | 88932.52
5.6.1.0/17/I/004 | Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 54 | Aristida Briāna iela 13, Rīga, LV-1001 | 5.6.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 5907824.84 | 257652.89 | 5021651.11 | 219004.98 | [6 empty] | 886173.73 | 38647.91
5.6.1.0/17/I/005 | Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2023-06-30 | 60 | Miera iela 58A, Rīga, LV-1013 | 5.6.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 4980815 | 287103.63 | 4233692.75 | 244038.09 | [6 empty] | 747122.25 | 43065.54
5.6.2.0/16/I/006 | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2020-11-16 | 45 | A. Jurdža iela, Ludza, Ludzas nov.; Banoņeja, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov.; Gauri, Klonešnīki, Mežvidu pag., Ludzas nov., LV-5737; Klonešnīki, Mežvidu pag., Ludzas nov.; Latgales šķērsiela, Ludza, Ludzas nov.; Mežvidu pag., Ludzas nov.; Odu iela 33A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Odu iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.6.2 | Ludzas novada pašvaldība | 2237043.07 | 2729138.22 | 1823481.54 | 2354383.44 | [8 empty] | 88966.16 | 77324.15 | 207587.77 | 180423.03 |  |  | 117007.6 | 117007.6
5.6.2.0/16/I/013 | Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2021-08-04 | 42 | Andreja Upīša iela 30, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Andreja Upīša iela, Preiļi, Preiļu nov.; Daugavpils iela, Preiļi, Preiļu nov.; Preiļi, Preiļu nov.; Preiļu pag., Preiļu nov.; Rīgas iela, Preiļi, Preiļu nov. | 5.6.2 | Preiļu novada pašvaldība | 4342106.49 | 3432812.97 | 3455618 | 2920357.58 | [8 empty] | 187909.96 | 108664.63 | 563729.87 | 325742.96 |  | 0 | 134848.66 | 78047.8
5.6.2.0/16/I/018 | Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2020-12-31 | 40 | Centrālā iela, Viļāni, Rēzeknes nov.; Feimaņu pag., Rēzeknes nov.; Griškānu pag., Rēzeknes nov.; Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov.; Komunālā iela, Rēzekne; Lūznavas pag., Rēzeknes nov.; Maltas pag., Rēzeknes nov.; Maskavas iela 34, Rēzekne, LV-4604; Maskavas iela 34B, Rēzekne, LV-4604; Maskavas iela, Rēzekne; Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.; Noliktavu iela, Rēzekne; Ozolaines pag., Rēzeknes nov.; Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.; Tevenānu iela, Viļāni, Rēzeknes nov.; Varoņu iela 41, Rēzekne, LV-4604; Varoņu iela, Rēzekne; Vērēmu pag., Rēzeknes nov. | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 11795780.07 | 10601464.1 | 10026413.06 | 9023771.75 | [8 empty] | 492625.54 | 441204.6 | 1276741.47 | 1136487.75
5.6.2.0/16/I/019 | Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2019-07-27 | 24 | Spodrības iela, Dobele, Dobeles nov. | 5.6.2 | Dobeles novada pašvaldība | 1625341.09 | 1413009.54 | 1381539.93 | 1243385.94 | [8 empty] | 60950.29 | 42405.9 | 182850.87 | 127217.7
5.6.2.0/16/I/021 | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2020-10-09 | 26 | Akmeņu iela 1A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Akmeņu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Ausekļa iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Ausekļa iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Brīvības iela 187, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Jēkaba iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Katoļu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Pasta iela 38, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pasta iela 40, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pasta iela 46, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pasta iela 46A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pasta iela 58, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pasta iela 9, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Pasta iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Viestura iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Zaļā iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 5.6.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 3432809.95 | 3203995.05 | 2802759.71 | 2625252.79 | [8 empty] | 122077.44 | 109250.43 | 366232.4 | 327751.43 |  |  | 141740.4 | 141740.4
5.6.2.0/17/I/014 | Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2021-02-04 | 27 | Akmeņu iela 74, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 5.6.2 | Ogres novada pašvaldība | 6062680.87 | 5557130.24 | 4717538.41 | 4239054.29 | [8 empty] | 204064.51 | 183360.94 | 612193.44 | 608624.41 |  | 0 | 528884.51 | 526090.6
5.6.2.0/17/I/018 | Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2022-06-30 | 47 | Graudu iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Jelgavas iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Leona Paegles iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Mucenieku iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Skrundas iela, Kuldīga, Kuldīgas nov. | 5.6.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 4356591.46 | 3901779.01 | 3274414.14 | 2959743.59 | [8 empty] | 324566.06 | 282534.77 | 757611.26 | 659500.65
5.6.2.0/17/I/020 | Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2021-07-25 | 24 | Brīvības iela 1K, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 5.6.2 | Balvu novada pašvaldība | 6126940.13 | 4113631.7 | 4924437.64 | 4113631.7 | [8 empty] | 260376.97 |  | 607546.27 |  | 131501.72 |  | 203077.53
5.6.2.0/17/I/022 | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2021-01-04 | 21 | Balvu pag., Balvu nov.; Borisova, Vecumu pag., Balvu nov.; Čudarīne, Baltinavas pag., Balvu nov.; Dubļova, Šķilbēnu pag., Balvu nov.; Lazdukalna pag., Balvu nov.; Pils iela 9, Viļaka, Balvu nov., LV-4583; Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov.; Sola, Susāju pag., Balvu nov.; Šķilbani, Šķilbēnu pag., Balvu nov. | 5.6.2 | Balvu novada pašvaldība | 5379520.1 | 3895227.7 | 4112535.91 | 3385596.51 | [8 empty] | 206988.15 | 77221.12 | 482972.36 | 179990.32 |  |  | 577023.68 | 252419.75
5.6.2.0/17/I/024 | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā. | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-11-14 | 30 | Meža iela 3A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Meža iela 3B, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Meža iela 3C, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Meža iela 3D, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Preiļu pag., Preiļu nov. | 5.6.2 | Preiļu novada pašvaldība | 2910181.25 | 1679868.29 | 877755.71 | 1196997.7 | [8 empty] | 504956.66 | 119939.94 | 1514869.97 | 359819.82 |  |  | 12598.91 | 3110.83
5.6.2.0/17/I/025 | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-02-19 | 27 | Smiltene, Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada pašvaldība | 1714577.26 | 1556269.41 | 607222.28 | 559649.93 | [8 empty] | 146826.04 | 132143.44 | 440478.08 | 396430.27 |  |  | 520050.86 | 468045.77
5.6.2.0/17/I/026 | Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2021-08-18 | 30 | Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716 | 5.6.2 | Valkas novada pašvaldība | 1194616.8 | 906324.07 | 457911.92 | 391197.54 | [8 empty] | 22242.27 | 15525.03 | 51898.66 | 36251.72 |  | 0 | 662563.95 | 463349.78
5.6.2.0/17/I/028 | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2021-01-30 | 30 | Mendeļejeva iela 5, Daugavpils, LV-5410; Mendeļejeva iela, Daugavpils; Spaļu iela, Daugavpils | 5.6.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 8224192.83 | 7423937.15 | 6078868.46 | 5470981.61 | [8 empty] | 311430.04 | 279845.4 | 726670.1 | 652777.48 |  |  | 1107224.23 | 1020332.66
5.6.2.0/17/I/030 | Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-12-31 | 36 | Arēnas iela 1, Rīga, LV-1013; Arēnas iela 12, Rīga, LV-1013; Arēnas iela 7, Rīga, LV-1013; Arēnas iela, Rīga; Jāņa Daliņa iela, Rīga; Jāņa Dikmaņa iela, Rīga; Jāņa Krūmiņa iela, Rīga; Laktas iela 40, Rīga, LV-1013; Laktas iela, Rīga; Lapeņu iela 10, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 15, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 16, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 22, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 23, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 24, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 3, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 32, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela, Rīga; Skanstes iela 20, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 22, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 26, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 28, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 48, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 8, Rīga, LV-1013; Skanstes iela, Rīga; Sporta iela 15, Rīga, LV-1013; Sporta iela, Rīga | 5.6.2 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 13709397.56 | 4588737.76 | 7932727 | 3919297.98 | [8 empty] | 1155334.11 | 133888.05 | 4621336.45 | 535551.73
5.6.2.0/17/I/034 | Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2021-09-17 | 19 | Červonka, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov.; Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Indras iela 42, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Indras iela, Krāslava, Krāslavas nov.; Tabores pag., Augšdaugavas nov. | 5.6.2 | Krāslavas novada pašvaldība | 3605411.96 | 2898031.48 | 2663458.77 | 2397112.89 | [8 empty] | 136084.62 | 95531.94 | 770859.5 | 392057.28 |  |  | 35009.07 | 13329.37
5.6.2.0/17/I/035 | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2021-03-24 | 21 | Ilūkste, Augšdaugavas nov.; Marijas iela, Daugavpils; Siguldas iela, Daugavpils; Stiklu iela, Daugavpils; Valkas iela, Daugavpils | 5.6.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 7766126.73 | 6915762.17 | 6506652 | 5855986.8 | [8 empty] | 342870.61 | 297456.74 | 800031.43 | 693981.36 |  |  | 116572.69 | 68337.27
5.6.2.0/17/I/036 | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2021-11-19 | 33 | Bruģu iela, Daugavpils; Dzelzceļu iela, Daugavpils; Fabrikas iela, Daugavpils; Nīcgales pag., Augšdaugavas nov.; Sventes pag., Augšdaugavas nov.; Vīganti, Višķu pag., Augšdaugavas nov. | 5.6.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 6414745.6 | 5773638.23 | 5219655.17 | 4697688.78 | [8 empty] | 256442.02 | 226146.44 | 653555.47 | 566078.7 |  |  | 285092.94 | 283724.31
5.6.2.0/18/I/001 | “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2021-08-30 | 29 | Alejas iela, Dagda, Krāslavas nov.; Bogdāni, Skaistas pag., Krāslavas nov.; Izvaltas iela, Krāslava, Krāslavas nov.; Kalna iela, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov.; Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov.; Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov.; Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov. | 5.6.2 | Krāslavas novada pašvaldība | 3439069.27 | 3153480.9 | 2405197.53 | 2264677.78 | [8 empty] | 310161.52 | 266700.07 | 723710.22 | 622103.05
5.6.2.0/18/I/005 | Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2021-08-27 | 27 | Atbrīvošanas aleja 1, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 11, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 15, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 25B, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 25C, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 39A, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 39B, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 47B, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 28, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 43C, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 45, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 45A, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 47, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 47A, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 49, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 51, Rēzekne, LV-4601; Cēsu iela 2, Rēzekne, LV-4601; Cēsu iela 2A, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 11C, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 11D, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 11E, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 13A, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 17, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 9B, Rēzekne, LV-4601; Rēzekne | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 4636307.94 | 3952664.34 | 2500000 | 2250000 | [8 empty] | 640892.38 | 510995 | 1495415.56 | 1191669.34
5.6.2.0/18/I/007 | "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-31 | 28 | Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 5.6.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 3882720.07 | 2755785.39 | 2423701.01 | 1929675.07 | [8 empty] | 105167.53 | 56614.78 | 315502.59 | 169844.36 |  |  | 1038348.94 | 599651.18
5.6.2.0/18/I/008 | Ķemeru parka pārbūve un restaurācija | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2021-08-11 | 24 | Alejas iela, Jūrmala; Durbes iela, Jūrmala; Emīla Dārziņa iela 15A, Jūrmala, LV-2012; Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, Jūrmala; Katedrāles iela, Jūrmala; Tukuma iela 32, Jūrmala, LV-2012; Tukuma iela 32A, Jūrmala, LV-2012; Tukuma iela, Jūrmala; Tūristu iela 1, Jūrmala, LV-2012 | 5.6.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 7573555.82 | 7925688.04 | 5780000 | 6804074.1 | [8 empty] | 269033.37 | 168146.28 | 1524522.45 | 953467.66
5.6.2.0/18/I/009 | Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2021-02-15 | 30 | Aglonas Alpi, Leitāni, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304; Aglonas iela, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov.; Brīvības iela, Preiļi, Preiļu nov.; Daugavpils iela 7, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304; Deņevo, Deņeva, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., LV-5685; Eisbahovas komplekss, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., LV-5685; Kalnacki, Riebiņu pag., Preiļu nov.; Leitāni, Aglonas pag., Preiļu nov.; Opūgi, Riebiņu pag., Preiļu nov.; Preiļi, Preiļu nov.; Rīgas iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Rīgas iela, Preiļi, Preiļu nov.; Runcavnieki, Riebiņu pag., Preiļu nov.; Saimniecības iela, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.; Salenieki, Aglonas pag., Preiļu nov.; Saules iela, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.; Skangeļi, Riebiņu pag., Preiļu nov.; Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304; Stivriņi, Deņeva, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., LV-5685; Šķeltovas pag., Krāslavas nov.; Upes iela, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov. | 5.6.2 | Preiļu novada pašvaldība | 4524090.59 | 4021605.71 | 3651873.09 | 3286685.78 | [8 empty] | 193334.47 | 164896.22 | 451113.76 | 384667.01 |  |  | 227769.27 | 185356.7
5.6.2.0/18/I/011 | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-02-19 | 26 | Garozas iela, Jelgava; Neretas iela 11A, Jelgava, LV-3002; Neretas iela 13, Jelgava, LV-3002; Neretas iela 15, Jelgava, LV-3002; Neretas iela, Jelgava; Prohorova iela, Jelgava; Rubeņu ceļš 2I, Jelgava, LV-3002 | 5.6.2 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 9568548.06 | 8591395.21 | 7516974 | 6765276.6 | [8 empty] | 512893.51 | 456529.66 | 1538680.55 | 1369588.95 |  | 0
5.6.2.0/18/I/015 | Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2021-12-30 | 29 | Ata Kronvalda iela, Cēsis, Cēsu nov.; Baltā iela, Cēsis, Cēsu nov.; Eduarda Veidenbauma iela, Cēsis, Cēsu nov.; Robežu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Robežu iela, Cēsis, Cēsu nov.; Rūpniecības iela, Cēsis, Cēsu nov. | 5.6.2 | Cēsu novada pašvaldība | 4503469.64 | 3898672.49 | 2160157.06 | 1861235.44 | [8 empty] | 233657.35 | 196049.91 | 1667461.82 | 1399193.73 |  | 0 | 442193.41 | 442193.41
5.6.2.0/18/I/017 | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru. | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2022-06-02 | 32 | Alejas iela, Saldus, Saldus nov.; Aspazijas iela, Saldus, Saldus nov.; Ausekļa iela, Saldus, Saldus nov.; Blaumaņa iela 35, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Blaumaņa iela, Saldus, Saldus nov.; Kalna iela, Saldus, Saldus nov.; Kļavu iela, Saldus, Saldus nov.; Kuldīgas iela, Saldus, Saldus nov.; Mazā iela, Saldus, Saldus nov.; Palejas iela, Saldus, Saldus nov.; Putnu iela, Saldus, Saldus nov.; Raiņa iela, Saldus, Saldus nov.; Stūru iela, Saldus, Saldus nov.; Ziemeļu iela, Saldus, Saldus nov. | 5.6.2 | Saldus novada pašvaldība | 6304799.24 | 3712983.96 | 1426231.56 | 1283608.4 | [8 empty] | 1046682.6 | 521113.15 | 3831885.08 | 1908262.41 |  | 0
5.6.2.0/18/I/018 | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-10-29 | 18 | Dārza iela, Smiltene, Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada pašvaldība | 1124946.68 | 762247.64 | 493374.85 | 444037 | [8 empty] | 96804.24 | 48746.19 | 534767.59 | 269464.45
5.6.2.0/18/I/020 | Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2022-10-18 | 31 | Augusta iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Draudzības aleja 9A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Draudzības aleja, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Jaunā iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Nameja iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Neretas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Rūpniecības iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Viesītes iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Viestura iela 30B, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Viestura iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 5.6.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 3423854.06 | 2091037.42 | 1407647.24 | 1219922.15 | [8 empty] | 489712.66 | 211669.47 | 1526494.16 | 659445.8
5.6.2.0/19/I/001 | Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-06-29 | 30 | Ēdoles iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Zaļā iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Zāģu iela, Kuldīga, Kuldīgas nov. | 5.6.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 1391697.65 | 996840.02 | 1003496.77 | 830381.33 | [8 empty] | 80070.37 | 34318.31 | 308130.51 | 132140.38
5.6.2.0/19/I/003 | Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī | 2019-10-28 | 2019-10-01 | 2022-12-31 | 39 | Rūpniecības iela 2, Ventspils, LV-3601 | 5.6.2 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 7309744.8 | 6380642.02 | 6172420.79 | 5555178.71 | [8 empty] | 217850.15 | 158090 | 882266.36 | 637638.09 |  | 0 | 37207.5 | 29735.22
5.6.2.0/19/I/004 | Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā. | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2022-01-05 | 25 | Mēmeles iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 5.6.2 | Bauskas novada pašvaldība | 2844959.46 | 2284521.85 | 1023016.36 | 883630.5 | [8 empty] | 448005.5 | 344535.26 | 1373937.6 | 1056356.09
5.6.2.0/19/I/005 | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2021-11-18 | 24 | Meliorācijas iela 14, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 5.6.2 | Limbažu novada pašvaldība | 3158634.99 | 1935679.77 | 1740158.53 | 1411097.03 | [8 empty] | 256937.2 | 93342.12 | 770811.59 | 280026.38 |  |  | 390727.67 | 151214.24
5.6.2.0/19/I/006 | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā II kārta. | 2019-12-05 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 21 | Cukura iela, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1004067.49 | 877827.26 | 853457.35 | 768111.61 | [8 empty] | 37652.54 | 27428.91 | 112957.6 | 82286.74
5.6.2.0/19/I/008 | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-12-31 | 29 | Keramzīta iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 5.6.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 4554445.74 | 92898.16 | 914943 | 40205.33 | [8 empty] | 461331.17 | 2311.46 | 1520469.09 | 7618.21 |  |  | 1657702.48 | 42763.16
5.6.2.0/19/I/009 | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-12-31 | 29 | Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Ķieģeļu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Mālu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Oļu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Rēzeknes iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Zīlānu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 5.6.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 4400271 | 963503.61 | 3669580.2 | 946145.56 | [8 empty] | 182672.7 | 4347.35 | 548018.1 | 13010.7
5.6.2.0/19/I/010 | Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-08-29 | 4 | Dārza iela 4/8, Liepāja, LV-3401 | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 204181.59 | 202729.81 | 173554.34 | 172320.33 | [8 empty] | 7656.81 | 7602.37 | 22970.44 | 22807.11
5.6.2.0/19/I/011 | Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-12-23 | 20 | Slāvu iela, Daugavpils | 5.6.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 1325720.36 | 1163096.49 | 1126862.3 | 1014176.07 | [8 empty] | 59657.42 | 44676.13 | 139200.64 | 104244.29
5.6.2.0/19/I/012 | Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 24 | Emīla Dārziņa iela 28, Jūrmala, LV-2012; Tūristu iela 17, Jūrmala, LV-2012; Tūristu iela 2B, Jūrmala, LV-2012 | 5.6.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 7742432.41 | 0 | 5006224.14 | [9 empty] | 132517.69 |  | 800151.59 |  |  |  | 1803538.99
5.6.2.0/19/I/013 | Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-12-28 | 19 | Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Krāslava, Krāslavas nov.; Rēzeknes iela 55, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 5.6.2 | Krāslavas novada pašvaldība | 1892358.5 | 1576736.27 | 1437155.2 | 1293439.68 | [8 empty] | 76084.69 | 0 | 177530.94 | 132484.6 |  |  | 201587.67 | 150811.99
5.6.2.0/19/I/014 | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 13 | Dālderu iela, Stradi, Stradu pag., Gulbenes nov.; Kļavkalnu iela, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.; Mētras 1, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429; Rūpniecības iela, Gaujasrēveļi, Rankas pag., Gulbenes nov. | 5.6.2 | Gulbenes novada pašvaldība | 814504.77 | 769150.3 | 692329.05 | 659192.15 | [8 empty] | 30543.94 | 27489.55 | 91631.78 | 82468.6
5.6.2.0/19/I/015 | Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 1. kārta | 2020-05-22 | 2020-05-01 | 2022-09-30 | 29 | Bāles iela, Valmiera, Valmieras nov.; Cēsu iela, Valmiera, Valmieras nov.; Dumbrāju iela, Valmiera, Valmieras nov.; Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Dzelzceļa iela, Valmiera, Valmieras nov.; Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Eksporta iela, Valmiera, Valmieras nov.; Lodes iela, Valmiera, Valmieras nov.; Rūpniecības iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Sapas iela, Valmiera, Valmieras nov. | 5.6.2 | Valmieras novada pašvaldība | 4001227.54 | 1949531.04 | 3142525.17 | 1788802.16 | [8 empty] | 138640.82 | 25106.31 | 498856.99 | 90273.36 |  |  | 221204.56 | 45349.21
5.6.2.0/19/I/017 | Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā 2. kārta | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-28 | 16 | Jūrmalas parks, Liepāja, LV-3401; Roņu iela, Liepāja; Uliha iela, Liepāja; Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, LV-3401; Zvejnieku aleja, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1075727.09 | 886622.71 | 914368.02 | 813629.31 | [8 empty] | 40339.76 | 18248.35 | 121019.31 | 54745.05
5.6.2.0/19/I/018 | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-12-31 | 29 | Ādu iela, Liepāja; Bāriņu iela, Liepāja; Dzirnavu iela, Liepāja; Friča Brīvzemnieka iela, Liepāja; Jūras iela, Liepāja; Kārļa Zāles laukums 1, Liepāja, LV-3401; Kārļa Zāles laukums 3, Liepāja, LV-3401; Kārļa Zāles laukums, Liepāja; Skolas iela, Liepāja; Stūrmaņu iela, Liepāja; Vecā ostmala 25, Liepāja, LV-3401; Vecā ostmala 26, Liepāja, LV-3401; Vecā ostmala 26A, Liepāja, LV-3401; Vecā ostmala 27, Liepāja, LV-3401; Vecā ostmala 28, Liepāja, LV-3401; Vecā ostmala 30, Liepāja, LV-3401; Vecā ostmala, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 7162529.39 | 0 | 6088149.98 | [9 empty] | 268594.85 |  | 805784.56
5.6.2.0/19/I/019 | "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-11-06 | 27 | Ezermalas iela, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1600000 | 588140.14 | 1360000 | 588140.14 | [8 empty] | 60000 |  | 180000
5.6.2.0/19/I/020 | Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2022-12-31 | 29 | Kalna Strautiņi, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853; Saieta laukums 2A, Madona, Madonas nov., LV-4801; Sauleskalna iela 2A, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853 | 5.6.2 | Madonas novada pašvaldība | 4681585.05 | 100000 | 3384521.84 | 100000 | [8 empty] | 149317.14 |  | 526973.89 |  |  |  | 620772.18
5.6.2.0/19/I/021 | RĒZEKNES REKREĀCIJAS CENTRA IZVEIDE TŪRISMA ATTĪSTĪBAI | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-12-31 | 29 | Atbrīvošanas aleja 47B, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 13, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 23, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 23A, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 23B, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela, Rēzekne | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 7181301.63 | 3069464.55 | 5028013.66 | 2878123.45 | [8 empty] | 266188.96 | 25286.34 | 1665354.06 | 158353.95 |  |  | 221744.95 | 7700.81
5.6.2.0/19/I/022 | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-01-27 | 18 | Bauskas iela, Jelgava; Graudu iela, Jelgava; Miera iela, Jelgava; Smiltnieku iela, Jelgava; Viskaļu iela, Jelgava | 5.6.2 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 1336431.02 | 286919.91 | 496000 | 247755 | [8 empty] | 21882.35 | 8810.23 | 818548.67 | 30354.68
5.6.2.0/20/I/001 | Ceļa savienojošā posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, industriālo teritoriju pieejamībai | 2020-07-17 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 15 | Rēzekne | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 1238428.63 | 916617.24 | 818897 | 724647.32 | [8 empty] | 43353.37 | 19831.6 | 376178.26 | 172138.32
5.6.2.0/20/I/002 | Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-07-27 | 12 | Dzirnavu iela, Ludza, Ludzas nov.; Jelgavas iela, Ludza, Ludzas nov.; Sporta iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.6.2 | Ludzas novada pašvaldība | 865081.66 | 750029.51 | 735319.41 | 661787.47 | [8 empty] | 38928.67 | 26472.62 | 90833.58 | 61769.42
5.6.2.0/20/I/003 | Degradētās teritorijas sakārtošana Mārtiņa ielas zonā | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-03-14 | 20 | Kandavas iela, Tukums, Tukuma nov.; Mārtiņa iela, Tukums, Tukuma nov.; Stacijas iela, Tukums, Tukuma nov. | 5.6.2 | Tukuma novada pašvaldība | 862550.39 | 621233.83 | 733167.83 | 583248.76 | [8 empty] | 32345.64 | 9496.27 | 97036.92 | 28488.8
5.6.2.0/20/I/005 | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2022-08-24 | 24 | Voveri, Krištobi, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 5.6.2 | Preiļu novada pašvaldība | 400000 | 232258.37 | 340000 | 220078.52 | [8 empty] | 18000 | 3653.95 | 42000 | 8525.9
5.6.2.0/20/I/006 | Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-03-28 | 20 | Sigulda, Siguldas nov. | 5.6.2 | Siguldas novada pašvaldība | 1044123.87 | 856410.01 | 887505.29 | 798754.76 | [8 empty] | 31323.72 | 11531.05 | 125294.86 | 46124.2
5.6.2.0/20/I/007 | Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-08-18 | 24 | Baznīcas iela, Ludza, Ludzas nov.; Darbnīcu iela, Blonti, Blontu pag., Ludzas nov.; Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov.; Malnavas iela, Kārsava, Ludzas nov.; Nūraugi, Pušmucovas pag., Ludzas nov.; Ņukšu pag., Ludzas nov.; Stacijas iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.6.2 | Ludzas novada pašvaldība | 2570260.73 | 2014133.27 | 2185891.62 | 1893183.29 | [8 empty] | 115310.73 | 36285 | 269058.38 | 84664.98
5.6.2.0/20/I/008 | UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES PILSĒTĀ | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-01-30 | 18 | Ganību iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Rūpniecības iela 1A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela, Alūksne, Alūksnes nov. | 5.6.2 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 623952.79 | 525271.62 | 472533.08 | 425279.77 | [8 empty] | 25016.46 | 16515.6 | 58371.73 | 38536.44 |  |  | 68031.52 | 44939.81
5.6.2.0/20/I/009 | Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 2.kārta | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-10-11 | 26 | Stendes iela, Talsi, Talsu nov. | 5.6.2 | Talsu novada pašvaldība | 1693553.8 | 852685.38 | 1388839.68 | 785331.69 | [8 empty] | 61272.34 | 13553.11 | 243441.78 | 53800.58
5.6.2.0/20/I/010 | Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-07-08 | 24 | Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 5.6.2 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 765620.7 | 337283.27 | 639216.95 | 336828.74 | [8 empty] | 33738.4 | 121.39 | 78687.6 | 282.88 |  |  | 13977.75 | 50.26
5.6.2.0/20/I/012 | Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-12-01 | 24 | Marijas iela, Valmiera, Valmieras nov.; Rūpniecības iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Rūpniecības iela 9, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Rūpniecības iela, Valmiera, Valmieras nov. | 5.6.2 | Valmieras novada pašvaldība | 5752050.73 | 777760.12 | 4236673.83 | 736839.76 | [8 empty] | 149529.66 | 3455.13 | 1134733.64 | 26197.91 |  |  | 231113.6 | 11267.32
5.6.2.0/20/I/013 | Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai | 2020-08-19 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 24 | Dumpīšu iela, Stende, Talsu nov.; Stacijas iela, Stende, Talsu nov. | 5.6.2 | Talsu novada pašvaldība | 2243431.3 | 700462.78 | 1459419.33 | 700000 | [8 empty] | 64386.15 | 38 | 719625.82 | 424.78
5.6.2.0/20/I/015 | Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā | 2020-08-31 | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 21 | Partizānu iela 66, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 5.6.2 | Balvu novada pašvaldība | 221704.28 | 0 | 179475.01 | [9 empty] | 9501.62 |  | 26749.94 |  |  |  | 5977.71
5.6.2.0/20/I/016 | Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā | 2020-08-21 | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 28 | Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 5.6.2 | Ludzas novada pašvaldība | 2834311.12 | 76533.2 | 2096032.47 | 67341.98 | [8 empty] | 108096.96 | 1292.85 | 252226.25 | 3016.64 |  |  | 377955.44 | 4881.73
5.6.2.0/20/I/017 | Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā | 2020-08-31 | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 18 | Balvu iela, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov.; Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov.; Šķilbani, Šķilbēnu pag., Balvu nov. | 5.6.2 | Balvu novada pašvaldība | 541242.58 | 211200 | 454388.77 | 211200 | [8 empty] | 23528.87 |  | 55632.84 |  |  |  | 7692.1
5.6.2.0/20/I/018 | Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana | 2020-08-31 | 2021-06-01 | 2022-11-30 | 18 | Motoru iela, Daugavpils | 5.6.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 2927501.05 | 550000 | 2488375.88 | 550000 | [8 empty] | 131737.54 |  | 307387.63
5.6.2.0/20/I/019 | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-12-31 | 18 | Višķu iela 21, Daugavpils, LV-5410 | 5.6.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 614980.94 | 250000 | 522733.8 | 250000 | [8 empty] | 27674.14 |  | 64573
5.6.2.0/20/I/020 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-12-31 | 26 | Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada pašvaldība | 577461.77 | 544326.02 | 407945.16 | 538208.51 | [8 empty] | 17997.58 | 650.09 | 151519.03 | 5467.42
5.6.3.0/17/I/001 | Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2023-12-31 |  | Siguldas nov. | 5.6.3 | Valsts vides dienests | 29257746.6 | 27891875.8 | 24869084.61 | 23708094.45 | [6 empty] | 4388661.99 | 4183781.35
6.1.1.0/17/I/001 | Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2023-12-31 | 82 | Durbes iela, Ventspils; Dzintaru iela, Ventspils; Kaiju iela, Ventspils; Kurzemes iela, Ventspils; Maskavas iela, Ventspils; Ostas iela, Ventspils; Rūpniecības iela, Ventspils; Tērvetes iela, Ventspils; Uzvaras iela, Ventspils; Ventspils; Zvaigžņu iela, Ventspils | 6.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 19651384.61 | 17117127.77 |  |  |  |  | 16703676.92 | 15033309.22 | [10 empty] | 2947707.69 | 2083818.55
6.1.1.0/17/I/003 | Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2023-06-30 | 67 | Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601; Dienvidu mols, Ventspils; Ventspils; Ziemeļu mols, Ventspils | 6.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 18142562.5 | 16328306.25 |  |  |  |  | 15421178.12 | 13879060.31 | [10 empty] | 2721384.38 | 2449245.94
6.1.1.0/17/I/004 | Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2023-12-31 | 71 | Brīvostas iela 38, Liepāja, LV-3405; Katedrāles iela 8/18, Liepāja, LV-3414; Liepāja; Pulvera iela 11, Liepāja, LV-3405; Pulvera iela 13, Liepāja, LV-3405; Pulvera iela 23, Liepāja, LV-3405; Pulvera iela 5, Liepāja, LV-3405; Roņu iela 10, Liepāja, LV-3401; Turaidas iela 22, Liepāja, LV-3414; Turaidas iela 24, Liepāja, LV-3414 | 6.1.1 | LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE | 4013191.1 | 2317120.97 |  |  |  |  | 3411212.45 | 1969552.83 | [10 empty] | 601978.65 | 347568.14
6.1.1.0/17/I/006 | Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2023-12-31 | 70 | Kundziņsalas 3. līnija, Rīga; Rīga; Tvaika iela 23 - 1A, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 7, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 7A, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 9, Rīga, LV-1005; Tvaika iela, Rīga | 6.1.1 | RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 33335464.37 | 15770483.36 |  |  |  |  | 24704209 | 13349816 | [10 empty] | 8631255.37 | 2420667.36
6.1.2.0/16/I/001 | Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga” | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2022-12-26 | 72 | Lidosta "Rīga", Mārupes pag., Mārupes nov. | 6.1.2 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 23049010 | 8613850.81 |  |  |  |  | 11484765 | 3897696.08 | [9 empty] | 0 | 11564245 | 4716154.73
6.1.2.0/20/I/001 | Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2023-12-31 | 32 | Visa Latvija | 6.1.2 | Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" | 1764705.88 | 17424.76 |  |  |  |  | 1500000 | 14811.06 | [10 empty] | 264705.88 | 2613.7
6.1.3.1/17/I/001 | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2022-03-10 | 45 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 19456306.17 | 17363481.32 |  |  |  |  | 16537860.23 | 14884074.21 |  |  |  |  | 583689.18 | 525320.26 | 2334756.76 | 1954086.85
6.1.3.1/18/I/001 | “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem” | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2022-07-08 | 45 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 31948842 | 23325541.53 |  |  |  |  | 27156514.93 | 21538798.42 |  |  |  |  | 958465.25 | 760192.87 | 3833861.82 | 1026550.24
6.1.3.1/19/I/001 | Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2023-12-31 | 42 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 27078045.88 | 8000000 |  |  |  |  | 23016338.99 | 7727272.73 |  |  |  |  | 812341.38 | 272727.27 | 3249365.51
6.1.4.2/17/I/005 | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2021-12-30 | 49 | Bērzu ceļš, Jelgava; Garozas iela 45, Jelgava, LV-3002; Kalnciema ceļš, Jelgava; Loka maģistrāle, Jelgava; Rīgas iela, Jelgava | 6.1.4 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 15054054.12 | 12173477.23 |  |  |  |  | 12795946 | 10803872.7 |  |  |  |  | 564527.03 | 508074.33 | 1693581.09 | 861530.2 |  | 0
6.1.4.2/17/I/006 | “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-07-26 | 53 | Bauskas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Brīvības iela 258, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Brīvības iela 289, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Brīvības iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Celtnieku iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Dolomīta iela 2, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Dolomīta iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Gulbju iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Kārklu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Lauku iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Leona Paegles iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Linarda Laicena iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Neretas iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Pelītes iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Robežu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Salas pag., Jēkabpils nov.; Stadiona iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Tulpju iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Vienības iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Zīlānu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Zīriņu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov.; Zvanītāju iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 6.1.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 6641580 | 5954166.24 |  |  |  |  | 5645343 | 5080808.7 |  |  |  |  | 249059.25 | 224153.32 | 747177.75 | 649204.22 |  | 0
6.1.4.2/17/I/007 | Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība - L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2021-11-25 | 45 | Alvila Freimaņa iela, Valmiera, Valmieras nov.; Ausekļa iela, Valmiera, Valmieras nov.; Eduarda Lācera iela, Valmiera, Valmieras nov.; Jaunā Smilšu iela, Valmiera, Valmieras nov.; Leona Paegles iela, Valmiera, Valmieras nov.; Somu iela, Valmiera, Valmieras nov.; Voldemāra Baloža iela, Valmiera, Valmieras nov. | 6.1.4 | Valmieras novada pašvaldība | 4012000 | 3536338.83 |  |  |  |  | 3060000 | 2753462.08 |  |  |  |  | 190409.52 | 171368.57 | 761590.48 | 611508.18 |  | 0
6.1.6.0/21/I/001 | Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 31 | Visa Latvija | 6.1.6 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | 5882353 | 0 |  |  |  |  | 5000000 |  |  |  | 882353
6.2.1.2/16/I/001 | Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava - Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2023-12-25 | 79 | Laktas iela 5, Rīga, LV-1013; Laktas iela 9, Rīga, LV-1013; Lēdurgas iela 1F, Rīga, LV-1034; Mangaļu prospekts 1C, Rīga, LV-1030; Sliežu iela 10, Rīga, LV-1005; Sliežu iela 12, Rīga, LV-1005; Sliežu iela 2, Rīga, LV-1005; Uriekstes iela 46, Rīga, LV-1005; Vecāķu prospekts 2C, Rīga, LV-1015; Zemitāna iela 11 k-1, Rīga, LV-1012; Zemitāna iela 11, Rīga, LV-1012 | 6.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 22434280 | 10308655 |  |  |  |  | 19069138 | 9462013 | [10 empty] | 3365142 | 846642
6.2.1.2/21/I/001 | Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2023-12-26 | 29 | Abavas iela 15, Jūrmala, LV-2015; Alfrēda Kalniņa iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; Ausekļa iela 1, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070; Brīvības iela 9, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Brocēnu iela 1A, Jūrmala, LV-2012; Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.; Dalbe, Cenu pag., Jelgavas nov.; Gaigalas iela 18, Rīga, LV-1016; Graudu iela 76, Rīga, LV-1058; Ģimnastikas iela 34A, Rīga, LV-1004; Jaunogres prospekts, Ogre, Ogres nov.; Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.; Jelgavas iela 1C, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Jumpravas stacija, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022; Krustabaznīcas iela 7, Rīga, LV-1006; Krustpils iela 149C, Rīga, LV-1063; Krustpils iela, Rīga; Laktas iela 5, Rīga, LV-1013; Laktas iela 9, Rīga, LV-1013; Latvijas dzelzceļš 1, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125; Lielais prospekts 2B, Jūrmala, LV-2010; Mangaļu prospekts 1C, Rīga, LV-1030; Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov.; Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.; Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052; Pārogres gatve, Ogre, Ogres nov.; Salaspils nov.; Sliežu iela 12, Rīga, LV-1005; Sliežu iela 2, Rīga, LV-1005; Slokas iela, Rīga; Stacija "Garciems", Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacija "Garupe", Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacija "Gauja", Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacija "Kalngale", Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacija "Lilaste", Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacija "Skulte", Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025; Stacija "Zvejniekciems", Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025; Stacija Baloži 1, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127; Stacija Ķīšupe, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160; Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129; Stacijas iela 2, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacijas iela 27, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Stacijas laukums 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020; Vecāķu prospekts 2C, Rīga, LV-1015; Vitrupes iela 2, Rīga, LV-1034; Vitrupes iela 4, Rīga, LV-1034; Zemitāna iela, Rīga | 6.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 44427274 | 0 |  |  |  |  | 37763182.9 | [11 empty] | 6664091.1
6.3.1.0/17/I/009 | Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 2,14 – 12,68 pārbūve | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2021-10-15 | 46 | Beļavas pag., Gulbenes nov.; Stāmerienas pag., Gulbenes nov.; Stradu pag., Gulbenes nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 7219488.46 | 6921162.49 | 6136565.19 | 5882988.11 | [6 empty] | 1082923.27 | 1038174.38
6.3.1.0/18/I/001 | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (posma Vecpiebalga – Inķēnkalns) km 49,06 – 61,13 pārbūve | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2021-12-26 | 39 | Inešu pag., Cēsu nov.; Liezēres pag., Madonas nov.; Vecpiebalgas pag., Cēsu nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 7546626.1 | 6603838.18 | 6414632.18 | 5613262.45 | [6 empty] | 1131993.92 | 990575.73
6.3.1.0/19/I/002 | Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93 – 24,26 pārbūve | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2022-10-29 | 40 | Vārves pag., Ventspils nov.; Ziru pag., Ventspils nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 13426277.73 | 12902160.74 | 11412336.07 | 10966836.63 | [6 empty] | 2013941.66 | 1935324.11
6.3.1.0/20/I/001 | Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00 - 27,10 pārbūve | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-12-27 | 29 | Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 4232311.1 | 2469511.6 | 3597464.43 | 2099084.86 | [6 empty] | 634846.67 | 370426.74
6.3.1.0/20/I/002 | Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma km 4,66 – 17,63 pārbūve | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2023-01-07 | 23 | Irlavas pag., Tukuma nov.; Jaunsātu pag., Tukuma nov.; Tumes pag., Tukuma nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 5061545.17 | 0 | 4302313.39 | [7 empty] | 759231.78
7.1.1.0/15/I/001 | “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” | 2015-10-22 | 2015-01-02 | 2023-12-31 | 99 | Visa Latvija | 7.1.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 100032851.85 | 83171240.05 |  |  | 83457124.19 | 69070053.44 |  |  |  |  | 12575727.66 | 10425930.4 | [6 empty] | 4000000 | 3675256.21
7.1.2.1/15/I/001 | EURES tīkla darbība Latvijā | 2015-08-31 | 2015-03-25 | 2022-12-31 | 89 | Visa Latvija | 7.1.2 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 817191 | 566038.35 |  |  | 694612 | 481132.6 |  |  |  |  | 122579 | 84905.75
7.1.2.2/16/I/001 | „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” | 2016-08-17 | 2016-03-04 | 2021-12-31 | 65 | Visa Latvija | 7.1.2 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 1400770 | 1255523.86 |  |  | 1190655 | 1067195.27 |  |  |  |  | 210115 | 188328.59
7.2.1.2/15/I/001 | „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” | 2015-11-16 | 2014-06-01 | 2021-08-31 | 70 | Visa Latvija | 7.2.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 36874267.8 | 34654851.32 |  |  | 21200681.82 | 18597763.41 |  |  | 13823831.85 | 12807886.17 | 1849754.13 | 3249201.74
7.3.1.0/16/I/001 | Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana | 2016-10-26 | 2016-03-04 | 2023-12-31 | 87 | Visa Latvija | 7.3.1 | Valsts darba inspekcija | 6889454 | 2886047.32 |  |  | 5856035 | 2453140.24 |  |  |  |  | 1033419 | 432907.08
8.1.1.0/17/I/001 | LLU STEM studiju programmu modernizācija | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2021-09-30 | 48 | Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001; Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001; Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001; Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Pēterlauki, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021; Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004; Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | 8.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 3605592 | 3514531.56 | 3064753.2 | 2987351.83 | [6 empty] | 540838.8 | 527179.73
8.1.1.0/17/I/002 | Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai. | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2021-09-14 | 48 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010; Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601; Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048; Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410; Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048 | 8.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 11725073 | 9586747.37 | 9966312.05 | 8148735.26 | [6 empty] | 1758760.95 | 1438012.11
8.1.1.0/17/I/006 | Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2022-12-31 | 62 | Anniņmuižas bulvāris 26A, Rīga, LV-1067; Konsula iela 21, Rīga, LV-1007 | 8.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 6243821 | 2617653.39 | 5307247.85 | 2225005.38 | [6 empty] | 936573.15 | 392648.01
8.1.1.0/17/I/007 | Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2021-12-31 | 50 | Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601; Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601 | 8.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1874610.58 | 1767572.31 | 1593418.99 | 1502436.47 | [6 empty] | 281191.59 | 265135.84
8.1.1.0/17/I/010 | Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2022-05-30 | 55 | Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050; Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079; Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Pilsoņu iela 13 k-10, Rīga, LV-1002; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 | 8.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 13026117 | 13026117 | 11072199.45 | 11072199.45 | [6 empty] | 1953917.55 | 1953917.55
8.1.1.0/17/I/012 | Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2022-12-31 | 62 | Jāņa Kugas iela 11, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052; Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 | 8.1.1 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 684265 | 631127.07 | 581625.25 | 536458.01 | [6 empty] | 102639.75 | 94669.06
8.1.1.0/17/I/013 | Modernizētās LSPA STEM studiju programmas veselības aprūpē | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2021-05-31 | 43 | Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 | 8.1.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 887606 | 1184921.15 | 754465.1 | 1007182.98 | [6 empty] | 133140.9 | 177738.17
8.1.1.0/20/I/001 | STEM studiju programmu modernizācija Latvijas Jūras akadēmijā | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2022-12-31 | 20 | Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016 | 8.1.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 273478 | 0 | 232456.3 | [7 empty] | 41021.7
8.1.2.0/17/I/004 | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2021-12-31 | 48 | Brīvības iela 29, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Gaismas iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 8.1.2 | Talsu novada pašvaldība | 4470138.08 | 3656291.45 | 3673940 | 3213925.31 | [8 empty] | 162085.59 | 141811.03 | 634112.49 | 300555.11
8.1.2.0/17/I/005 | Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2021-12-31 | 48 | Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 8.1.2 | Siguldas novada pašvaldība | 11261356.18 | 10971255.51 | 2988570 | 2999597.37 | [8 empty] | 1654557.24 | 1660289.55 | 6618228.94 | 6311368.59
8.1.2.0/17/I/008 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2022-08-31 | 56 | Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 8.1.2 | Ogres novada pašvaldība | 28280120.15 | 3990520.69 | 5028931.34 | 2377245.78 | [8 empty] | 1516955.91 | 716873.73 | 21734232.9 | 896401.18
8.1.2.0/17/I/009 | Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2022-06-30 | 54 | Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136; Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 8.1.2 | Cēsu novada pašvaldība | 6583686.19 | 3427259.78 | 4629192.33 | 2630936.94 | [8 empty] | 488628.17 | 277649.72 | 1465865.69 | 518673.12
8.1.2.0/17/I/011 | Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2023-12-31 | 70 | Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 8.1.2 | Bauskas novada pašvaldība | 5103219.06 | 2766953.51 | 3387334 | 2124512.42 | [8 empty] | 428971.26 | 269016.58 | 1286913.8 | 373424.51
8.1.2.0/17/I/012 | Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2022-08-31 | 53 | Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 8.1.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 6191460.51 | 2396615.07 | 3493257 | 1518960.48 | [8 empty] | 809461.05 | 351875.5 | 1888742.46 | 525779.09
8.1.2.0/17/I/015 | Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2022-08-31 | 54 | Dārzniecības iela 2A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Lielā iela 9, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 8.1.2 | Tukuma novada pašvaldība | 5302954.19 | 4544829.95 | 4507511.05 | 4056759.95 | [8 empty] | 198860.79 | 178974.71 | 596582.35 | 309095.29
8.1.2.0/17/I/017 | "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā" | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2023-12-31 | 70 | Skolas iela 10, Madona, Madonas nov., LV-4801; Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 8.1.2 | Madonas novada pašvaldība | 8610219.01 | 3843960.27 | 3629094 | 2582241.67 | [8 empty] | 505628.9 | 359744.72 | 4475496.11 | 901973.88
8.1.2.0/17/I/018 | Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2021-12-31 | 46 | Parka iela 36, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Rīgas iela 23, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Rīgas iela 30, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 8.1.2 | Limbažu novada pašvaldība | 1772398.79 | 1667918.24 | 1361379.51 | 1301864.74 | [8 empty] | 102799.12 | 98305.1 | 308220.16 | 267748.4
8.1.2.0/17/I/019 | Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2021-06-30 | 39 | Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 8.1.2 | Preiļu novada pašvaldība | 2289170.24 | 2556516.57 | 1767133.57 | 2057365.94 | [8 empty] | 156610.99 | 182321.77 | 365425.68 | 316828.86
8.1.2.0/17/I/021 | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2021-06-30 | 40 | Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601; Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601; Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601; Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601; Rīgas iela 12A, Ventspils, LV-3601; Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601; Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602; Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602 | 8.1.2 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" | 5180383.66 | 4616975.53 | 4099444.67 | 3644310.8 | [8 empty] | 216187.75 | 194568.97 | 864751.24 | 778095.76 |  | 0
8.1.2.0/17/I/026 | „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”. | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2021-06-30 | 35 | Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422; Parādes iela 7, Daugavpils, LV-5401; Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401; Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404; Valkas iela 4A, Daugavpils, LV-5417 | 8.1.2 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 3592163.43 | 4057898.88 | 3053338.92 | 3552860.2 | [8 empty] | 161647.35 | 190632.27 | 377177.16 | 314406.41 |  | 0
8.1.2.0/17/I/027 | Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2023-12-21 | 70 | J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Striķu skola, Zvārdes pag., Saldus nov., LV-3883 | 8.1.2 | Saldus novada pašvaldība | 5559160.49 | 4415685.13 | 3437042.15 | 3093337.93 | [8 empty] | 151634.21 | 136470.79 | 1970484.13 | 1185876.41
8.1.2.0/17/I/028 | Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2021-06-30 | 37 | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 8.1.2 | Ādažu novada pašvaldība | 15220770.97 | 13698693.87 | 2564482.87 | 2308034.58 | [8 empty] | 1898443.22 | 1708598.9 | 10757844.88 | 9682060.39
8.1.2.0/17/I/029 | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2022-12-31 | 54 | Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001; Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007; Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001 | 8.1.2 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 9432598.08 | 8489081.24 | 6696748 | 6035142.69 | [8 empty] | 683962.52 | 615566.27 | 2051887.56 | 1846441.77 |  | -8069.49
8.1.2.0/17/I/031 | Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2021-04-30 | 29 | Atbrīvošanas aleja 92, Rēzekne, LV-4601; Dārzu iela 17, Rēzekne, LV-4601; Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, LV-4601 | 8.1.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 9742825.8 | 9060257.69 | 5527654 | 5224422.18 | [8 empty] | 1053792.95 | 998880.08 | 3161378.85 | 2836955.43 |  | 0
8.1.2.0/17/I/032 | Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2022-05-30 | 48 | Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | 8.1.2 | Ādažu novada pašvaldība | 11098124.66 | 1831173.62 | 1034058 | 934936.8 | [8 empty] | 151123.2 | 136428.54 | 9912943.46 | 759808.28
8.1.2.0/17/I/034 | Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā | 2018-06-06 | 2018-06-01 | 2021-08-31 | 39 | Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 8.1.2 | Smiltenes novada pašvaldība | 5199377.88 | 4632335.62 | 1874930.28 | 1688089.5 | [8 empty] | 770400.45 | 693628.34 | 2554047.15 | 2250617.78
8.1.2.0/17/I/035 | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā) | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2021-12-31 | 41 | N. Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Pils iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Pilskalna iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 8.1.2 | Krāslavas novada pašvaldība | 3126601.18 | 2810870.86 | 2657611 | 2488586.44 | [8 empty] | 140697.05 | 131748.69 | 328293.13 | 190535.73
8.1.2.0/17/I/036 | Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2022-06-30 | 49 | Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 8.1.2 | Ķekavas novada pašvaldība | 9264004.32 | 1198407.55 | 3178193 | 1165956.24 | [8 empty] | 84128.64 | 30923.99 | 6001682.68 | 1527.32
8.1.2.0/18/I/002 | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2021-12-24 | 42 | Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Glika iela 13, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 8.1.2 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 5205992.86 | 3964334.09 | 2325582 | 2226750.09 | [8 empty] | 864123.26 | 827491.63 | 2016287.6 | 910092.37
8.1.2.0/18/I/004 | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2020-12-31 | 23 | Ausekļa iela 25B, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Viestura aleja 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 8.1.2 | Valmieras novada pašvaldība | 5327519.97 | 3891505.95 | 3729263.98 | 2855815.35 | [8 empty] | 319651.2 | 244784.16 | 1278604.79 | 790906.44
8.1.2.0/18/I/005 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2021-08-30 | 40 | Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101; Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101; Skolas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Spīdolas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov. | 8.1.2 | Aizkraukles novada pašvaldība | 2896157.76 | 2569569.98 | 1564280 | 1407852 | [8 empty] | 332969.44 | 299672.5 | 998908.32 | 862045.48
8.1.2.0/18/I/006 | Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2022-05-30 | 39 | Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016; Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011 | 8.1.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 7613710.59 | 3615473.94 | 6471654 | 3238099.13 | [8 empty] | 171308.49 | 86320.64 | 970748.1 | 291054.17 |  | 0
8.1.2.0/18/I/007 | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2022-12-30 | 46 | Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 8.1.2 | Jēkabpils novada pašvaldība | 21545786.48 | 16013479.02 | 5997563.97 | 5397932.78 | [8 empty] | 3887055.63 | 3498350.07 | 11661166.88 | 7117196.17 |  | 0
8.1.2.0/19/I/001 | Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-12-31 | 13 | Purvciema iela 38, Rīga, LV-1035; Ruses iela 22, Rīga, LV-1029 | 8.1.2 | RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS | 11619470.23 | 9518330.07 | 3592099.08 | 3232888.96 | [8 empty] | 1605474.23 | 1448515.04 | 6421896.92 | 4836926.07
8.1.2.0/19/I/002 | Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2023-12-31 | 39 | Leona Paegles iela 40, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Leona Paegles iela 40A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 8.1.2 | Valmieras novada pašvaldība | 2759787.85 | 527762.56 | 1701409.02 | 441067.42 | [8 empty] | 264594.66 | 68610.48 | 793784.17 | 18084.66
8.1.2.0/19/I/003 | Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-12-30 | 15 | Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405; Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407; Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405 | 8.1.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 2475009.72 | 2014127.24 | 2103758.26 | 1893382.43 | [8 empty] | 92812.86 | 83531.57 | 278438.6 | 37213.24
8.1.3.0/16/I/002 | Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2021-12-31 | 61 | Egļu gatve 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Egļu gatve 9 - 101, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Tehniķu iela 4, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 8.1.3 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | 3605887 | 2715729.78 | 3065003.95 | 2308370.32 | [6 empty] | 540883.05 | 407359.46
8.1.3.0/16/I/003 | Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2022-05-31 | 66 | Vānes iela 4, Liepāja, LV-3405; Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” | 1973328 | 1092873.5 | 1610512.8 | 927569.52 | [6 empty] | 362815.2 | 165303.98
8.1.3.0/16/I/004 | Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-12-31 | 60 | Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 | 8.1.3 | Rēzeknes tehnikums | 4048701 | 2524727.71 | 3441395.85 | 2146018.55 | [6 empty] | 607305.15 | 378709.16
8.1.3.0/16/I/007 | Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2021-10-31 | 59 | Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 | 8.1.3 | Jelgavas Tehnikums | 2408996 | 2356848.54 | 2047646.6 | 2003321.26 | [6 empty] | 361349.4 | 353527.28
8.1.3.0/16/I/009 | Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2021-02-28 | 50 | Kalnsētas iela 20, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 27, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 32, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 8.1.3 | Saldus tehnikums | 3095044 | 2571791.93 | 2630787.4 | 2186023.15 | [6 empty] | 464256.6 | 385768.78
8.1.3.0/16/I/012 | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-05-15 | 2017-04-01 | 2021-12-31 | 56 | Andreja Paulāna iela 2A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Augusta Deglava iela 41A, Rīga, LV-1035; Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035; Purvciema iela 20, Rīga, LV-1035; Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 8.1.3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 13522967 | 13350065.92 | 11494521.95 | 11347556.04 | [6 empty] | 2028445.05 | 2002509.88
8.1.3.0/16/I/013 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2021-11-30 | 58 | Jūrmalas gatve 90, Rīga, LV-1029; Jūrmalas gatve 96 k-2, Rīga, LV-1029; Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 | 8.1.3 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | 5483580 | 4539846.69 | 4661043 | 3858869.69 | [6 empty] | 822537 | 680977
8.1.3.0/16/I/014 | Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2019-12-31 | 37 | Lielais laukums 1, Ventspils, LV-3601 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" | 10949856 | 7986340.02 | 9307377.6 | 6788389.02 | [6 empty] | 1642478.4 | 1197951
8.1.3.0/16/I/015 | Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2021-11-30 | 57 | Dārzciema iela 64, Rīga, LV-1073; Dārzciema iela 70 k-1, Rīga, LV-1073; Dārzciema iela 70, Rīga, LV-1073; Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010; Kronvalda bulvāris 1A, Rīga, LV-1010; Noliktavas iela 2, Rīga, LV-1010 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | 10589101.51 | 9095244.92 | 9000736.28 | 7730958.18 | [6 empty] | 1588365.23 | 1364286.74
8.1.3.0/16/I/016 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2023-03-31 | 73 | Kalpaka iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 33, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Pilsētas laukums 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" | 6193672 | 878585.35 | 5264621.2 | 746797.56 | [6 empty] | 929050.8 | 131787.79
8.1.3.0/17/I/002 | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2021-12-31 | 54 | Alejas iela 18, Liepāja, LV-3401; Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" | 3908839 | 3231648.84 | 3322513.15 | 2746901.53 | [6 empty] | 586325.85 | 484747.31
8.1.3.0/17/I/003 | Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija. | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2021-10-31 | 49 | Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126; Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 8.1.3 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | 3145534.1 | 3088684.47 | 1443479.24 | 1478054.19 | [6 empty] | 1645375.73 | 1549541.5 | 14169.79 | 18579.44 | 42509.34 | 42509.34
8.1.3.0/17/I/005 | PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācija | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2022-12-31 | 62 | Kalnciema iela 10 k-2, Rīga, LV-1048; Kalnciema iela 10 k-3, Rīga, LV-1048; Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048; Slokas iela 52A, Rīga, LV-1007; Slokas iela 52B, Rīga, LV-1007 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 5729916 | 2629404.26 | 4870428.6 | 2234993.6 | [6 empty] | 859487.4 | 394410.66
8.1.3.0/20/I/001 | Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-08-31 | 38 | Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064; Ūdeļu iela 22A, Rīga, LV-1064; Ūdeļu iela 22B, Rīga, LV-1064; Ūdeļu iela 26, Rīga, LV-1064 | 8.1.3 | RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS | 4943065 | 72894.86 | 4201605.25 | 61960.63 | [6 empty] | 741459.75 | 10934.23
8.1.4.0/17/I/001 | Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2021-07-30 | 49 | Braslas iela 16, Rīga, LV-1084; Braslas iela 16A, Rīga, LV-1084; Ieriķu iela 6A, Rīga, LV-1084; Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039 | 8.1.4 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” | 6998627.21 | 5984218.7 | 5948833.13 | 5086585.91 | [6 empty] | 1049794.08 | 897632.79
8.1.4.0/17/I/005 | Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 2017-07-10 | 2017-09-01 | 2021-09-30 | 49 | Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 8.1.4 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 4488417.78 | 4330230.49 | 3815155.11 | 3680695.93 | [6 empty] | 673262.67 | 649534.56
8.2.1.0/18/A/007 | LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2023-11-30 | 55 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 396114.66 | 319122.41 |  |  | 336697.46 | 271254.04 |  |  |  |  | 59417.2 | 47868.37
8.2.1.0/18/A/008 | Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās | 2019-04-15 | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 8.2.1 | BANKU AUGSTSKOLA | 100000 | 97633.54 |  |  | 85000 | 82988.51 |  |  |  |  | 15000 | 14645.03
8.2.1.0/18/A/009 | Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide | 2019-04-09 | 2019-03-01 | 2023-06-30 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 100000 | 55043.44 |  |  | 85000 | 46786.91 |  |  |  |  | 15000 | 8256.53
8.2.1.0/18/A/010 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2023-09-30 | 54 | Visa Latvija | 8.2.1 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 300000 | 174354.9 |  |  | 254999.99 | 148201.67 |  |  |  |  | 45000.01 | 26153.23
8.2.1.0/18/A/011 | Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2023-11-30 | 56 | Visa Latvija | 8.2.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 497570.87 | 234014.83 |  |  | 422935.25 | 198912.61 |  |  |  |  | 74635.62 | 35102.22
8.2.1.0/18/A/012 | Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde. | 2019-06-20 | 2019-06-01 | 2021-10-31 | 29 | Visa Latvija | 8.2.1 | SIA "Juridiskā koledža" | 83485.25 | 57217.47 |  |  | 70962.45 | 48634.85 |  |  |  |  | 12522.8 | 8582.62
8.2.1.0/18/A/013 | Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana | 2019-04-08 | 2019-05-01 | 2023-04-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 1797746.74 | 1177956.69 |  |  | 1528084.7 | 1001263.19 |  |  |  |  | 269662.04 | 176693.5
8.2.1.0/18/A/014 | Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2023-11-30 | 55 | Visa Latvija | 8.2.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 597348.54 | 322627 |  |  | 507746.26 | 274232.96 |  |  |  |  | 89602.28 | 48394.04
8.2.1.0/18/A/015 | Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē | 2019-04-11 | 2019-03-07 | 2023-11-30 | 57 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1700000 | 1147468.76 |  |  | 1445000 | 975348.45 |  |  |  |  | 255000 | 172120.31
8.2.1.0/18/A/016 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” | 2019-04-17 | 2019-04-01 | 2022-09-30 | 42 | Visa Latvija | 8.2.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 200000 | 195510.29 |  |  | 170000 | 166183.76 |  |  |  |  | 30000 | 29326.53
8.2.1.0/18/A/017 | Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde | 2019-06-21 | 2019-06-01 | 2022-01-31 | 32 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 99886.6 | 93507.26 |  |  | 84903.61 | 79481.16 |  |  |  |  | 14982.99 | 14026.1
8.2.1.0/18/A/018 | Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum | 2019-04-23 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 200000 | 200000 |  |  | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 30000 | 30000
8.2.1.0/18/A/019 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2019-05-07 | 2019-05-02 | 2023-10-31 | 54 | Visa Latvija | 8.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 500000 | 315063.32 |  |  | 425000 | 267803.83 |  |  |  |  | 75000 | 47259.49
8.2.1.0/18/A/020 | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas inovatīva, pētniecībā balstīta starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma «Sporta zinātne» | 2019-05-02 | 2019-05-01 | 2022-10-31 | 42 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 100000 | 73203.26 |  |  | 85000 | 62222.76 |  |  |  |  | 15000 | 10980.5
8.2.1.0/18/I/001 | Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide | 2018-08-17 | 2018-06-01 | 2023-06-30 | 61 | Visa Latvija | 8.2.1 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 305006 | 249410.85 |  |  | 259255.1 | 211999.22 |  |  |  |  | 45750.9 | 37411.63
8.2.1.0/18/I/002 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU | 2018-10-01 | 2018-09-01 | 2022-12-31 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 494560 | 397708.21 |  |  | 420376 | 338051.97 |  |  |  |  | 74184 | 59656.24
8.2.1.0/18/I/003 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.” | 2018-10-04 | 2018-09-01 | 2022-12-31 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 238472 | 166366.38 |  |  | 202701.2 | 141411.43 |  |  |  |  | 35770.8 | 24954.95
8.2.1.0/18/I/004 | Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas | 2018-09-20 | 2018-08-01 | 2023-02-28 | 55 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 3261229.82 | 2334337.83 |  |  | 2772045.34 | 1984187.16 |  |  |  |  | 489184.48 | 350150.67
8.2.1.0/18/I/005 | Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai | 2018-10-10 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 613152.56 | 478524.24 |  |  | 521179.68 | 406745.6 |  |  |  |  | 91972.88 | 71778.64
8.2.1.0/18/I/006 | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 2022-12-31 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 305561 | 305561 |  |  | 259726.85 | 259726.85 |  |  |  |  | 45834.15 | 45834.15
8.2.2.0/18/A/007 | Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai | 2018-10-23 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | BANKU AUGSTSKOLA | 397500 | 250733.14 |  |  | 337875 | 213123.18 |  |  |  |  | 59625 | 37609.96
8.2.2.0/18/A/008 | SIA "Juridiskā koledža" akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā. | 2018-12-18 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Visa Latvija | 8.2.2 | SIA "Juridiskā koledža" | 182713.41 | 168725.91 |  |  | 155306.41 | 143417.05 |  |  |  |  | 27407 | 25308.86
8.2.2.0/18/A/009 | “Stiprināt Ventspils Augstskolas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” | 2018-12-14 | 2018-12-01 | 2022-06-30 | 43 | Visa Latvija | 8.2.2 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1199971.69 | 749378.53 |  |  | 1019975.94 | 636971.76 |  |  |  |  | 179995.75 | 112406.77
8.2.2.0/18/A/010 | Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē | 2018-11-01 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 4391021.18 | 2866467.58 |  |  | 3732368 | 2436497.44 |  |  |  |  | 658653.18 | 429970.14
8.2.2.0/18/A/012 | Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2021-11-30 | 37 | Visa Latvija | 8.2.2 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 791227.84 | 630734.39 |  |  | 672543.67 | 536124.22 |  |  |  |  | 118684.17 | 94610.17
8.2.2.0/18/A/013 | Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 563200.31 | 378212.53 |  |  | 478720.27 | 321480.65 |  |  |  |  | 84480.04 | 56731.88
8.2.2.0/18/A/014 | LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana | 2018-10-26 | 2019-01-01 | 2022-06-30 | 42 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1584388.82 | 1185767.44 |  |  | 1346730.5 | 1007902.33 |  |  |  |  | 237658.32 | 177865.11
8.2.2.0/18/A/015 | Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-10-25 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 415000 | 338821.32 |  |  | 352750 | 287998.14 |  |  |  |  | 62250 | 50823.18
8.2.2.0/18/A/016 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” | 2018-10-26 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 646873.57 | 513474.79 |  |  | 549842.53 | 436453.58 |  |  |  |  | 97031.04 | 77021.21
8.2.2.0/18/A/017 | Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-10-29 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3236742.51 | 2049947.75 |  |  | 2751231.13 | 1742455.59 |  |  |  |  | 485511.38 | 307492.16
8.2.2.0/18/A/018 | Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā personāla attīstība - investīcija studiju kvalitātē | 2018-11-20 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 414701 | 350411.49 |  |  | 352495.85 | 297849.77 |  |  |  |  | 62205.15 | 52561.72
8.2.2.0/18/A/019 | Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-11-06 | 2019-01-01 | 2022-02-28 | 38 | Visa Latvija | 8.2.2 | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 556754.18 | 391375.31 |  |  | 473241.05 | 332669.02 |  |  |  |  | 83513.13 | 58706.29
8.2.2.0/18/A/020 | Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai | 2018-12-13 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 826030 | 391939.67 |  |  | 702125.5 | 333148.72 |  |  |  |  | 123904.5 | 58790.95
8.2.2.0/18/A/021 | Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības | 2018-12-18 | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 591642.96 | 586387.21 |  |  | 502896.52 | 498429.14 |  |  |  |  | 88746.44 | 87958.07
8.2.2.0/18/A/022 | Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana | 2018-11-07 | 2018-10-01 | 2022-06-30 | 45 | Visa Latvija | 8.2.2 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1647615.3 | 1043021.82 |  |  | 1400473.01 | 886568.55 |  |  |  |  | 247142.29 | 156453.27
8.2.2.0/18/A/023 | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā | 2018-11-10 | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 185422.32 | 174269.16 |  |  | 157608.97 | 148128.79 |  |  |  |  | 27813.35 | 26140.37
8.2.2.0/18/I/001 | JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai | 2018-11-01 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 326189.41 | 106373.19 |  |  | 277259.3 | 90417.21 |  |  |  |  | 48930.11 | 15955.98
8.2.2.0/18/I/002 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” | 2018-10-22 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 413606.67 | 275092 |  |  | 351565.67 | 233828.22 |  |  |  |  | 62041 | 41263.78
8.2.2.0/18/I/003 | Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība | 2018-11-06 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 474130.59 | 378858.59 |  |  | 403011 | 322029.79 |  |  |  |  | 71119.59 | 56828.8
8.2.2.0/18/I/004 | Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls | 2018-10-24 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1649247.07 | 800082.58 |  |  | 1401860 | 680070.19 |  |  |  |  | 247387.07 | 120012.39
8.2.2.0/18/I/005 | Daugavpils Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-11-07 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 480452.75 | 395109.41 |  |  | 408384.84 | 335842.99 |  |  |  |  | 72067.91 | 59266.42
8.2.2.0/18/I/006 | Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā | 2018-11-10 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 587433.08 | 511319.86 |  |  | 499318.11 | 434621.88 |  |  |  |  | 88114.97 | 76697.98
8.2.2.0/20/I/001 | LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli | 2021-04-15 | 2021-04-01 | 2023-11-30 | 32 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1032439 | 67247.79 |  |  | 877573.15 | 57160.62 |  |  |  |  | 154865.85 | 10087.17
8.2.2.0/20/I/002 | Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā | 2021-04-15 | 2021-04-01 | 2023-11-30 | 32 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 434410 | 6210 |  |  | 369248.5 | 5278.5 |  |  |  |  | 65161.5 | 931.5
8.2.2.0/20/I/003 | Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta | 2021-04-13 | 2021-04-01 | 2023-11-30 | 32 | Visa Latvija | 8.2.2 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 704691 | 12637.76 |  |  | 598987.35 | 10742.1 |  |  |  |  | 105703.65 | 1895.66
8.2.2.0/20/I/004 | Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā | 2021-04-26 | 2021-04-01 | 2023-11-30 | 32 | Visa Latvija | 8.2.2 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 962041 | 124989.49 |  |  | 817734.85 | 106241.07 |  |  |  |  | 144306.15 | 18748.42
8.2.2.0/20/I/005 | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA | 2021-06-07 | 2021-08-01 | 2023-11-30 | 28 | Visa Latvija | 8.2.2 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 408852 | 76644.62 |  |  | 347524.2 | 65147.93 |  |  |  |  | 61327.8 | 11496.69
8.2.2.0/20/I/006 | "LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā" | 2021-05-25 | 2021-07-01 | 2023-10-31 | 28 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 4208666 | 12188.92 |  |  | 3577366.1 | 10360.58 |  |  |  |  | 631299.9 | 1828.34
8.2.2.0/20/I/007 | Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās | 2021-07-20 | 2021-09-01 | 2023-11-30 | 27 | Visa Latvija | 8.2.2 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 214960 | 0 |  |  | 182716 | [5 empty] | 32244
8.2.3.0/18/A/001 | Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei | 2018-09-11 | 2018-01-19 | 2021-07-31 | 34 | Visa Latvija | 8.2.3 | BANKU AUGSTSKOLA | 147057.28 | 150000 |  |  | 124998.69 | 127500 |  |  |  |  | 22058.59 | 22500
8.2.3.0/18/A/004 | Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma | 2018-11-12 | 2018-11-01 | 2022-03-31 | 41 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 345900 | 218123.55 |  |  | 294015 | 185411.22 |  |  |  |  | 51885 | 32712.33
8.2.3.0/18/A/006 | SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vad. sist. izstrāde un izvērtēš., vad. pers. kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju prog. "Datorsistēmu, datortīklu adm. un programmēšana" satura kvalitātes pilnveidošana | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 2021-06-30 | 32 | Visa Latvija | 8.2.3 | SIA "Juridiskā koledža" | 156837 | 147120.12 |  |  | 133311.45 | 125052.11 |  |  |  |  | 23525.55 | 22068.01
8.2.3.0/18/A/009 | Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide | 2018-09-06 | 2018-09-03 | 2022-02-28 | 42 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1047994.1 | 900089.08 |  |  | 890794.97 | 765075.73 |  |  |  |  | 157199.13 | 135013.35
8.2.3.0/18/A/010 | Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2022-04-30 | 42 | Visa Latvija | 8.2.3 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1077620.44 | 864574.16 |  |  | 915977.38 | 734888.03 |  |  |  |  | 161643.06 | 129686.13
8.2.3.0/18/A/011 | Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē | 2018-11-05 | 2018-12-01 | 2023-11-30 | 60 | Visa Latvija | 8.2.3 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 2289051.25 | 753924.92 |  |  | 1945693.56 | 640836.18 |  |  |  |  | 343357.69 | 113088.74
8.2.3.0/18/A/012 | Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.3 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3283436.27 | 2194571.2 |  |  | 2790920.83 | 1865385.51 |  |  |  |  | 492515.44 | 329185.69
8.2.3.0/18/A/013 | Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā | 2018-10-03 | 2018-10-01 | 2023-06-30 | 57 | Visa Latvija | 8.2.3 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 777800 | 333780.98 |  |  | 661130 | 283713.84 |  |  |  |  | 116670 | 50067.14
8.2.3.0/18/A/014 | Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2023-11-30 | 61 | Visa Latvija | 8.2.3 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 229800 | 195523.67 |  |  | 195330 | 166195.12 |  |  |  |  | 34470 | 29328.55
8.2.3.0/18/A/015 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2022-11-21 | 48 | Visa Latvija | 8.2.3 | LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA | 187199.23 | 120705.08 |  |  | 159119.34 | 102599.33 |  |  |  |  | 28079.89 | 18105.75
8.2.3.0/18/A/017 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē | 2018-10-31 | 2018-10-01 | 2021-12-31 | 39 | Visa Latvija | 8.2.3 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 756470.91 | 492868.6 |  |  | 643000.27 | 418938.3 |  |  |  |  | 113470.64 | 73930.3
8.2.3.0/18/A/018 | Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide | 2018-10-09 | 2018-11-01 | 2023-11-30 | 61 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 401400 | 177947.63 |  |  | 341190 | 151255.48 |  |  |  |  | 60210 | 26692.15
8.2.3.0/18/A/019 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 36 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2604224.15 | 1966427.12 |  |  | 2213590.54 | 1671463.07 |  |  |  |  | 390633.61 | 294964.05
8.2.3.0/18/A/020 | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 2021-06-30 | 32 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 398400 | 444146 |  |  | 338640 | 377524.1 |  |  |  |  | 59760 | 66621.9
8.3.1.1/16/I/002 | Kompetenču pieeja mācību saturā | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2023-12-31 | 87 | Visa Latvija | 8.3.1 | Valsts izglītības satura centrs | 31737764.71 | 16607894.12 |  |  | 26977100 | 14116710.01 |  |  |  |  | 4760664.71 | 2491184.11
8.3.1.2/19/A/002 | Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7.-9.klases mācību vielas apguvei | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2021-08-31 | 22 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "Northmaps" | 277905.35 | 239416.13 |  |  | 194533.74 | 175080.37 | [12 empty] | 83371.61 | 64335.76
8.3.1.2/19/A/005 | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2021-10-31 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzdevumi.lv" | 266948.3 | 231841.07 |  |  | 186863.81 | 168177.42 | [12 empty] | 80084.49 | 63663.65
8.3.1.2/19/A/006 | Digitālais mācību līdzeklis DIGIMĀLs - Cilvēks un veselība | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2021-03-31 | 17 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA Aspired | 75206.64 | 45538.91 |  |  | 52644.64 | 31877.24 | [12 empty] | 22562 | 13661.67
8.3.1.2/19/A/008 | Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā | 2020-03-12 | 2020-03-01 | 2021-11-30 | 21 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | 32399 | 23388.71 |  |  | 22679.3 | 16372.1 | [12 empty] | 9719.7 | 7016.61
8.3.1.2/19/A/009 | Vēstures pētniecība ar arheologu metodēm | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2021-12-31 | 23 | Visa Latvija | 8.3.1 | "MĀRAVOTI" IK | 41036.19 | 31343.6 |  |  | 28725.33 | 21940.53 | [12 empty] | 12310.86 | 9403.07
8.3.1.2/19/A/011 | Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē | 2019-11-26 | 2020-01-01 | 2021-08-31 | 20 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "ROBO HUB" | 167550.08 | 141580.53 |  |  | 117285.05 | 105556.55 | [12 empty] | 50265.03 | 36023.98
8.3.1.2/19/A/012 | Digitālā mācību līdzekļa izstrāde starpdisciplināra mācību procesa īstenošanai par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijā | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2021-11-04 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 59040 | 17729.85 |  |  | 41328 | 12410.9 | [12 empty] | 17712 | 5318.95
8.3.1.2/19/A/014 | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-11-30 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domiņš" | 195966.4 | 180442.78 |  |  | 137176.48 | 139188.83 | [12 empty] | 58789.92 | 41253.95
8.3.1.2/19/A/015 | Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs “Veselības un fiziskās aktivitātes” mācību jomā | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2021-10-31 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEGRA" | 211043 | 139782.12 |  |  | 147730.1 | 105834.6 | [12 empty] | 63312.9 | 33947.52
8.3.1.2/19/A/016 | Pratne.lv - jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 2021-11-30 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "TechGym" | 106239.32 | 114382.92 |  |  | 74367.52 | 89261.07 | [12 empty] | 31871.8 | 25121.85
8.3.2.1/16/I/002 | Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2022-12-31 | 75 | Visa Latvija | 8.3.2 | Valsts izglītības satura centrs | 4135349.41 | 2609342.74 |  |  | 3515047 | 2217941.34 |  |  |  |  | 620302.41 | 391401.4
8.3.2.2/16/I/001 | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 2016-12-29 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | 72 | Visa Latvija | 8.3.2 | Valsts izglītības satura centrs | 34145389.41 | 20135692.15 |  |  | 29023581 | 17115338.33 |  |  |  |  | 5121808.41 | 3020353.82
8.3.3.0/15/I/001 | “PROTI un DARI!” | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2021-12-31 | 74 | Visa Latvija | 8.3.3 | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | 7560304.6 | 6627939.77 |  |  | 6426258.91 | 5633748.82 |  |  |  |  | 1134045.69 | 994190.95
8.3.4.0/16/I/001 | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2022-12-31 | 70 | Visa Latvija | 8.3.4 | IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS | 37046337.41 | 19753620.48 |  |  | 31489386.79 | 16790577.38 |  |  |  |  | 5556950.62 | 2963043.1
8.3.5.0/16/I/001 | "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2022-05-31 | 67 | Visa Latvija | 8.3.5 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 22280673.27 | 18428082.52 |  |  | 18938572.28 | 15663870.13 |  |  |  |  | 3342100.99 | 2764212.39
8.3.6.1/16/I/001 | Dalība starptautiskos izglītības pētījumos | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2023-12-31 | 90 | Visa Latvija | 8.3.6 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 6509088.61 | 3568967.08 |  |  | 5532725.32 | 3033622.04 |  |  |  |  | 976363.29 | 535345.04
8.3.6.2/17/I/001 | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana | 2018-04-05 | 2018-04-01 | 2023-12-31 | 69 | Visa Latvija | 8.3.6 | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 4612770.69 | 1160409.36 |  |  | 3920855.09 | 986347.93 |  |  |  |  | 691915.6 | 174061.43
8.4.1.0/16/I/001 | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2023-12-31 | 85 | Visa Latvija | 8.4.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 46845104.71 | 13349606.37 |  |  | 39818339 | 11347165.41 |  |  |  |  | 7026765.71 | 2002440.96
8.5.1.0/16/I/001 | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2023-08-31 | 80 | Visa Latvija | 8.5.1 | Latvijas Darba devēju konfederācija | 15582446.34 | 7779543.2 |  |  | 13245079.38 | 6612611.73 |  |  |  |  | 2337366.96 | 1166931.47
8.5.2.0/16/I/001 | Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2022-06-30 | 67 | Visa Latvija | 8.5.2 | Valsts izglītības satura centrs | 12572583.52 | 9743338.32 |  |  | 10686696 | 8281837.57 |  |  |  |  | 1885887.52 | 1461500.75
8.5.3.0/16/I/001 | Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2022-12-31 | 74 | Visa Latvija | 8.5.3 | Valsts izglītības satura centrs | 6490094.12 | 4733637.77 |  |  | 5516580 | 4023592.11 |  |  |  |  | 973514.12 | 710045.66
9.1.1.1/15/I/001 | “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” | 2015-10-28 | 2015-02-02 | 2023-12-31 | 99 | Visa Latvija | 9.1.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 109778785.71 | 48219430.02 |  |  | 80257173.12 | 29562436.27 |  |  |  |  | 5623841.33 | 2072052.26 | [6 empty] | 23897771.26 | 16584941.49
9.1.1.2/15/I/001 | “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” | 2015-12-29 | 2015-08-22 | 2020-06-30 | 55 | Visa Latvija | 9.1.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 15114904.83 | 14936959.22 |  |  | 15114904.83 | 14936959.22 | [5 empty] | 0
9.1.1.3/15/I/001 | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | 2016-01-04 | 2015-08-21 | 2022-12-31 | 84 | Visa Latvija | 9.1.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 11120206 | 6271457.26 |  |  | 9452175 | 5330738.67 |  |  |  |  | 1668031 | 940718.59
9.1.2.0/16/I/001 | Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 9.1.2 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 4764288 | 2063488.18 |  |  | 4049644.2 | 1753964.95 |  |  |  |  | 714643.8 | 309523.23
9.1.3.0/16/I/001 | Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 9.1.3 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 4953158 | 2404995.97 |  |  | 4210184 | 2044246.57 |  |  |  |  | 742974 | 360749.4
9.1.4.1/16/I/001 | Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā | 2016-04-11 | 2015-07-04 | 2021-09-30 | 66 | Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015 | 9.1.4 | SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA | 1752103 | 1509972.51 |  |  | 1489287 | 1283476.64 |  |  |  |  | 262816 | 226495.87
9.1.4.2/16/I/001 | „VSIA NRC „Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 9.1.4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 1146716 | 758345.43 |  |  | 974708 | 644593.62 |  |  |  |  | 172008 | 113751.81
9.1.4.4/16/I/001 | Dažādības veicināšana | 2016-08-05 | 2016-01-04 | 2022-12-31 | 77 | Visa Latvija | 9.1.4 | Sabiedrības integrācijas fonds | 6463045 | 4103579.46 |  |  | 5493588 | 3488042.56 |  |  |  |  | 969457 | 615536.9
9.2.1.1/15/I/001 | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | 2015-09-21 | 2015-04-21 | 2023-12-31 | 100 | Visa Latvija | 9.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 9454216.56 | 3920452.57 |  |  | 8036084.08 | 3332384.68 |  |  |  |  | 1418132.48 | 588067.89
9.2.1.2/15/I/001 | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings | 2015-12-07 | 2015-07-16 | 2022-12-31 | 85 | Visa Latvija | 9.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1059297 | 793293.57 |  |  | 900402 | 674299.56 |  |  |  |  | 158895 | 118994.01
9.2.1.3/16/I/001 | Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2023-12-31 | 93 | Visa Latvija | 9.2.1 | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | 3619546 | 2182314.97 |  |  | 3076614 | 1854967.74 |  |  |  |  | 542932 | 327347.23
9.2.2.1/15/I/001 | Atver sirdi Zemgalē | 2015-12-08 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 97 | Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001 | 9.2.2 | Zemgales plānošanas reģions | 9412350 | 2244308.27 |  |  | 8000497.43 | 1907662.06 |  |  |  |  | 1411852.57 | 336646.21
9.2.2.1/15/I/002 | Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem | 2016-01-05 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 96 | Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050 | 9.2.2 | Rīgas Plānošanas reģions | 12606007 | 2284726.64 |  |  | 10715105.88 | 1942017.67 |  |  |  |  | 1890901.12 | 342708.97
9.2.2.1/15/I/003 | „Vidzeme iekļauj” | 2015-12-08 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 97 | Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.2.2 | Vidzemes plānošanas reģions | 10775249 | 1855066.29 |  |  | 9158961.58 | 1576806.36 |  |  |  |  | 1616287.42 | 278259.93
9.2.2.1/15/I/004 | Kurzeme visiem | 2015-12-11 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 97 | Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 9.2.2 | Kurzemes plānošanas reģions | 8290276 | 1489778.32 |  |  | 7046734.53 | 1266311.59 |  |  |  |  | 1243541.47 | 223466.73
9.2.2.1/15/I/005 | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā | 2015-12-23 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 96 | Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 | 9.2.2 | Latgales plānošanas reģions | 8596069 | 1855499.84 |  |  | 7306658.58 | 1577174.86 |  |  |  |  | 1289410.42 | 278324.98
9.2.2.2/16/I/001 | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | 2016-07-28 | 2016-02-12 | 2022-10-31 | 76 | Visa Latvija | 9.2.2 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 4727073 | 3851590.34 |  |  | 4018012 | 3273851.77 |  |  |  |  | 709061 | 577738.57
9.2.2.3/20/A/001 | Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar smagiem FT un to ģimenēm | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Balvu iela 11, Rīga, LV-1003; Maskavas iela 178, Rīga, LV-1019 | 9.2.2 | Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" | 206750 | 141136.78 |  |  | 175737.5 | 119966.26 |  |  |  |  | 31012.5 | 21170.52
9.2.2.3/20/A/002 | Komunikācijas iemaņu un prasmju padziļināta apguve agrīnās korekcijas ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-10-31 | 15 | Atslēdznieku iela 29, Liepāja, LV-3401; Tērbatas iela 42/44 - 1, Rīga, LV-1011 | 9.2.2 | Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija | 169535 | 137880.98 |  |  | 144104.75 | 117198.82 |  |  |  |  | 25430.25 | 20682.16
9.2.2.3/20/A/003 | Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-02-28 | 16 | Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Zaļā iela 10 - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 9.2.2 | Biedrība "Baltā māja" | 95062.98 | 42404.99 |  |  | 80803.53 | 36044.25 |  |  |  |  | 14259.45 | 6360.74
9.2.2.3/20/A/004 | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 12 | Mucenieku iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Ventspils iela 12, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 9.2.2 | "Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra" | 152901.46 | 123295.51 |  |  | 129966.24 | 104801.19 |  |  |  |  | 22935.22 | 18494.32
9.2.2.3/20/A/005 | Tu vari tāpat, kā es | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-01-31 | 18 | Saules iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 9.2.2 | Nodibinājums: Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" | 206750 | 173032.22 |  |  | 175737.5 | 147077.38 |  |  |  |  | 31012.5 | 25954.84
9.2.2.3/20/A/006 | Cimdiņš Kurzemei | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-01-31 | 18 | Kuldīgas iela 4, Ventspils, LV-3601 | 9.2.2 | Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" | 206560.19 | 141303.78 |  |  | 175576.16 | 120108.22 |  |  |  |  | 30984.03 | 21195.56
9.2.2.3/20/A/009 | Projekta nosaukums: “Bērnu ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem sociālās adaptācijas veicināšana” | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-04-30 | 18 | Brīvības gatve 197A, Rīga, LV-1039 | 9.2.2 | "Autisma centrs" | 99058.4 | 44162.23 |  |  | 84199.64 | 37537.89 |  |  |  |  | 14858.76 | 6624.34
9.2.2.3/20/A/011 | Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Cīruļu iela 10, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Gaismas iela 15, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 9.2.2 | BALTIC NUTRITION AND HEALTH FEDERATION | 177687.8 | 126612.18 |  |  | 151034.63 | 107620.35 |  |  |  |  | 26653.17 | 18991.83
9.2.2.3/20/A/012 | Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 12 | Lēdmanes iela 2, Rīga, LV-1039 | 9.2.2 | Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās" | 82699.79 | 74429.81 |  |  | 70294.82 | 63265.34 |  |  |  |  | 12404.97 | 11164.47
9.2.2.3/20/A/017 | Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis" | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013 | 9.2.2 | Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" | 144658.17 | 68877.94 |  |  | 122959.44 | 58546.25 |  |  |  |  | 21698.73 | 10331.69
9.2.2.3/20/A/018 | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-01-31 | 18 | Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.2.2 | "Brīnummāja" | 206313.07 | 133862.82 |  |  | 175366.1 | 113783.4 |  |  |  |  | 30946.97 | 20079.42
9.2.2.3/20/A/019 | Baltijas Sociālais Palīdzības fonds -Sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011 | 9.2.2 | "Baltijas Sociālais Palīdzības fonds" | 186075 | 134758.84 |  |  | 158163.75 | 114545.01 |  |  |  |  | 27911.25 | 20213.83
9.2.2.3/20/A/020 | Sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā 2 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Raiņa iela 17, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 9.2.2 | Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem "Mēs saviem bērniem" | 144469.18 | 120717 |  |  | 122798.8 | 102609.45 |  |  |  |  | 21670.38 | 18107.55
9.2.2.3/20/A/022 | "POGA- vieta, kur bērnus un vecākus saprot un mīl- II" | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Sēlpils iela 2C, Rīga, LV-1007 | 9.2.2 | Fonds "Rehabilitācijas centrs Poga" | 206717.11 | 48446.77 |  |  | 175709.54 | 41179.76 |  |  |  |  | 31007.57 | 7267.01
9.2.2.3/20/A/025 | Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā. | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-10-26 | 14 | Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 9.2.2 | Biedrība "Cerību spārni" | 103096 | 113006.49 |  |  | 87631.6 | 96055.52 |  |  |  |  | 15464.4 | 16950.97
9.2.2.3/20/A/026 | Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Ojāra Vācieša iela 6 k-1, Rīga, LV-1004 | 9.2.2 | Nodibinājums "CARITAS LATVIJA" | 206750 | 146591.99 |  |  | 175737.5 | 124603.19 |  |  |  |  | 31012.5 | 21988.8
9.2.2.3/20/A/027 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Varžu iela 8, Rīga, LV-1035 | 9.2.2 | "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM" | 198476.74 | 108316.96 |  |  | 168705.23 | 92069.42 |  |  |  |  | 29771.51 | 16247.54
9.2.2.3/20/A/028 | "Sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Liepājā II" | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-09-30 | 14 | Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401 | 9.2.2 | Biedrība "DIŽVANAGI" | 206683.83 | 171592.28 |  |  | 175681.25 | 145853.44 |  |  |  |  | 31002.58 | 25738.84
9.2.2.3/20/A/030 | Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 18 | Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 | 9.2.2 | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" | 206749.65 | 201772.77 |  |  | 175737.2 | 171506.85 |  |  |  |  | 31012.45 | 30265.92
9.2.3.0/15/I/001 | VESELĪBAS TĪKLU ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJU UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA PRIORITĀRO VESELĪBAS JOMU IETVAROS | 2016-02-04 | 2014-11-05 | 2022-12-31 | 83 | Visa Latvija | 9.2.3 | Nacionālais veselības dienests | 4583530.86 | 3925335.88 |  |  | 3896001.23 | 3336535.51 |  |  |  |  | 687529.63 | 588800.37
9.2.4.1/16/I/001 | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2023-12-31 | 86 | Visa Latvija | 9.2.4 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 16691508.87 | 4843477.6 |  |  | 14187782.54 | 4116955.99 |  |  |  |  | 2503726.33 | 726521.61
9.2.4.2/16/I/001 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2023-04-01 | 75 | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 9.2.4 | Ādažu novada pašvaldība | 188001 | 115762.07 |  |  | 159800.85 | 98397.76 |  |  |  |  | 28200.15 | 17364.31
9.2.4.2/16/I/002 | Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2023-08-30 | 77 | Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov. | 9.2.4 | Aglonas novada dome | 84440 | 51322.34 |  |  | 71774 | 43623.99 |  |  |  |  | 12666 | 7698.35
9.2.4.2/16/I/004 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2023-08-31 | 80 | Gulbenes nov. | 9.2.4 | Gulbenes novada pašvaldība | 443058.5 | 275578.15 |  |  | 376599.72 | 234241.43 |  |  |  |  | 66458.78 | 41336.72
9.2.4.2/16/I/005 | "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2023-06-01 | 73 | Alūksnes nov. | 9.2.4 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 332562 | 239550.07 |  |  | 282677.7 | 203617.56 |  |  |  |  | 49884.3 | 35932.51
9.2.4.2/16/I/006 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2023-09-30 | 78 | Jersikas pag., Līvānu nov.; Līvāni, Līvānu nov.; Rožupes pag., Līvānu nov.; Rudzātu pag., Līvānu nov.; Sutru pag., Līvānu nov.; Turku pag., Līvānu nov. | 9.2.4 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 240223.74 | 133713.79 |  |  | 204190.17 | 113656.72 |  |  |  |  | 36033.57 | 20057.07
9.2.4.2/16/I/007 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā. | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2023-06-30 | 75 | Amatas pag., Cēsu nov.; Drabešu pag., Cēsu nov.; Nītaures pag., Cēsu nov.; Skujenes pag., Cēsu nov.; Zaubes pag., Cēsu nov. | 9.2.4 | Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde | 119982 | 102656.62 |  |  | 101984.7 | 87258.13 |  |  |  |  | 17997.3 | 15398.49
9.2.4.2/16/I/008 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-12-31 | 80 | Jūrmala | 9.2.4 | Jūrmalas pilsētas dome | 963376.42 | 664791.98 |  |  | 818869.96 | 565073.18 |  |  |  |  | 144506.46 | 99718.8
9.2.4.2/16/I/011 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2023-08-31 | 77 | Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 9.2.4 | Tukuma novada pašvaldība | 575240 | 321923.96 |  |  | 488954 | 273635.37 |  |  |  |  | 86286 | 48288.59
9.2.4.2/16/I/012 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastu iedzīvotājiem | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2023-12-31 | 81 | Jēkabpils nov. | 9.2.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 132257 | 81312.76 |  |  | 112418.45 | 69115.86 |  |  |  |  | 19838.55 | 12196.9
9.2.4.2/16/I/014 | Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2022-12-30 | 67 | Stopiņu pag., Ropažu nov. | 9.2.4 | Ropažu novada pašvaldība | 181957 | 134352.9 |  |  | 154663.45 | 114199.97 |  |  |  |  | 27293.55 | 20152.93
9.2.4.2/16/I/015 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2023-06-01 | 74 | Jēkabpils nov. | 9.2.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 103038 | 61852.88 |  |  | 87582.3 | 52574.96 |  |  |  |  | 15455.7 | 9277.92
9.2.4.2/16/I/016 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastos | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2022-12-31 | 70 | Brīvības iela 10, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 9.2.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 79771 | 49098.68 |  |  | 67805.35 | 41733.89 |  |  |  |  | 11965.65 | 7364.79
9.2.4.2/16/I/017 | Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2023-09-01 | 75 | Cesvaine, Madonas nov. | 9.2.4 | Cesvaines novada dome | 53231 | 30572.84 |  |  | 45246.35 | 25986.91 |  |  |  |  | 7984.65 | 4585.93
9.2.4.2/16/I/018 | Esi vesels Siguldas novadā! | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-12-31 | 80 | Allažu pag., Siguldas nov.; Mores pag., Siguldas nov.; Sigulda, Siguldas nov.; Siguldas pag., Siguldas nov. | 9.2.4 | Siguldas novada pašvaldība | 335994 | 252913.89 |  |  | 285594.9 | 214976.81 |  |  |  |  | 50399.1 | 37937.08
9.2.4.2/16/I/019 | Koknese-veselīgākā vide visiem! | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2023-05-31 | 74 | Melioratoru iela 1, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113 | 9.2.4 | Kokneses novada dome | 114896 | 75993.25 |  |  | 97661.6 | 64594.27 |  |  |  |  | 17234.4 | 11398.98
9.2.4.2/16/I/020 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā. | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2023-06-01 | 74 | Andrupenes pag., Krāslavas nov.; Andzeļu pag., Krāslavas nov.; Asūnes pag., Krāslavas nov.; Bērziņu pag., Krāslavas nov.; Dagda, Krāslavas nov.; Dagdas pag., Krāslavas nov.; Ezernieku pag., Krāslavas nov.; Konstantinovas pag., Krāslavas nov.; Ķepovas pag., Krāslavas nov.; Svariņu pag., Krāslavas nov.; Šķaunes pag., Krāslavas nov. | 9.2.4 | Dagdas novada pašvaldība | 165929.85 | 108282.56 |  |  | 141040.37 | 92040.18 |  |  |  |  | 24889.48 | 16242.38
9.2.4.2/16/I/021 | Mēs par veselīgu Rīgu! | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2023-06-01 | 74 | Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 | 9.2.4 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 5848465.33 | 3623552.4 |  |  | 4971195.53 | 3080019.55 |  |  |  |  | 877269.8 | 543532.85
9.2.4.2/16/I/022 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2023-06-01 | 73 | Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.; Jaunjelgava, Aizkraukles nov.; Seces pag., Aizkraukles nov.; Staburags, Staburaga pag., Aizkraukles nov.; Sunākste, Sunākstes pag., Aizkraukles nov. | 9.2.4 | Jaunjelgavas novada dome | 119209 | 92036.71 |  |  | 101327.65 | 78231.21 |  |  |  |  | 17881.35 | 13805.5
9.2.4.2/16/I/023 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2023-05-31 | 72 | Aizkraukles nov. | 9.2.4 | Aizkraukles novada pašvaldība | 161619 | 97869.87 |  |  | 137376.15 | 83189.4 |  |  |  |  | 24242.85 | 14680.47
9.2.4.2/16/I/024 | Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas novadā | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2023-12-20 | 80 | Briģu pag., Ludzas nov.; Cirmas pag., Ludzas nov.; Isnaudas pag., Ludzas nov.; Istras pag., Ludzas nov.; Nirzas pag., Ludzas nov.; Ņukšu pag., Ludzas nov.; Pildas pag., Ludzas nov.; Pureņu pag., Ludzas nov.; Raiņa iela, Ludza, Ludzas nov.; Rundēnu pag., Ludzas nov. | 9.2.4 | Ludzas novada pašvaldība | 276666.01 | 169103.46 |  |  | 235166.11 | 143737.94 |  |  |  |  | 41499.9 | 25365.52
9.2.4.2/16/I/026 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2023-09-30 | 76 | Salaspils nov. | 9.2.4 | Salaspils novada dome | 374543 | 247860.01 |  |  | 318361.55 | 210681.02 |  |  |  |  | 56181.45 | 37178.99
9.2.4.2/16/I/027 | Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā! | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2023-11-30 | 79 | Audriņu pag., Rēzeknes nov.; Bērzgales pag., Rēzeknes nov.; Čornajas pag., Rēzeknes nov.; Dricānu pag., Rēzeknes nov.; Feimaņu pag., Rēzeknes nov.; Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.; Griškānu pag., Rēzeknes nov.; Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov.; Kantinieku pag., Rēzeknes nov.; Kaunatas pag., Rēzeknes nov.; Lendžu pag., Rēzeknes nov.; Lūznavas pag., Rēzeknes nov.; Maltas pag., Rēzeknes nov.; Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.; Nagļu pag., Rēzeknes nov.; Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.; Ozolaines pag., Rēzeknes nov.; Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.; Pušas pag., Rēzeknes nov.; Rikavas pag., Rēzeknes nov.; Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; Silmalas pag., Rēzeknes nov.; Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.; Stružānu pag., Rēzeknes nov.; Vērēmu pag., Rēzeknes nov. | 9.2.4 | Rēzeknes novada pašvaldība | 647517 | 385872.85 |  |  | 550389.45 | 327991.92 |  |  |  |  | 97127.55 | 57880.93
9.2.4.2/16/I/028 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2022-12-31 | 66 | Aloja, Limbažu nov. | 9.2.4 | Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija | 105851 | 80956.65 |  |  | 89973.35 | 68813.14 |  |  |  |  | 15877.65 | 12143.51
9.2.4.2/16/I/029 | Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2023-12-31 | 77 | Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles nov., LV-3708 | 9.2.4 | Auces administrācija | 139504 | 109851.76 |  |  | 118578.4 | 93374.01 |  |  |  |  | 20925.6 | 16477.75
9.2.4.2/16/I/030 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2023-08-31 | 76 | Brīvā laika centrs, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258; Brīvības iela 15, Stende, Talsu nov., LV-3257; Grantiņi, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287; Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292; Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Laucienes pamatskola, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285; Mežrozes, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280; Pils, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261; Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260; Skolas iela 1A, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251; Sniedzes, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262; Strazdes muiža, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291; Tautas nams, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283; Tautas nams, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253; Tautas nams, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281; Ventspils iela 17B, Sabile, Talsu nov., LV-3294 | 9.2.4 | Talsu novada pašvaldība | 610340 | 433639.09 |  |  | 518789 | 368593.21 |  |  |  |  | 91551 | 65045.88
9.2.4.2/16/I/031 | Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2023-06-30 | 74 | Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 9.2.4 | Ogres novada pašvaldība | 654591 | 411708.24 |  |  | 556402.35 | 349951.99 |  |  |  |  | 98188.65 | 61756.25
9.2.4.2/16/I/032 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2023-12-31 | 81 | Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 9.2.4 | Mārupes novada pašvaldība | 329143 | 200606.46 |  |  | 279771.55 | 170515.49 |  |  |  |  | 49371.45 | 30090.97
9.2.4.2/16/I/033 | Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2023-05-16 | 72 | Jelgavas nov. | 9.2.4 | Jelgavas novada pašvaldība | 490827 | 302826.19 |  |  | 417202.95 | 257402.28 |  |  |  |  | 73624.05 | 45423.91
9.2.4.2/16/I/035 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2023-12-20 | 82 | Valkas nov. | 9.2.4 | Valkas novada pašvaldība | 178942 | 110645.17 |  |  | 152100.7 | 94048.39 |  |  |  |  | 26841.3 | 16596.78
9.2.4.2/16/I/036 | Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2022-08-31 | 63 | Jērcēni, Jērcēnu pag., Valmieras nov.; Plāņu pag., Valmieras nov.; Seda, Valmieras nov.; Strenči, Valmieras nov. | 9.2.4 | Strenču novada dome | 67677 | 46071.69 |  |  | 57525.45 | 39160.93 |  |  |  |  | 10151.55 | 6910.76
9.2.4.2/16/I/037 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2023-08-31 | 77 | Bauskas nov. | 9.2.4 | Vecumnieku novada dome | 179462 | 105643.55 |  |  | 152542.7 | 89797.03 |  |  |  |  | 26919.3 | 15846.52
9.2.4.2/16/I/038 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2023-06-30 | 73 | Iecava, Bauskas nov. | 9.2.4 | Iecavas novada pašvaldības administrācija | 187373 | 137326.07 |  |  | 159267.05 | 116727.15 |  |  |  |  | 28105.95 | 20598.92
9.2.4.2/16/I/039 | Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2023-12-31 | 78 | Kuldīgas nov. | 9.2.4 | Skrundas novada pašvaldība | 111137 | 60255.3 |  |  | 94466.45 | 51217.01 |  |  |  |  | 16670.55 | 9038.29
9.2.4.2/16/I/040 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2023-11-30 | 79 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 9.2.4 | Valmieras novada pašvaldība | 431550 | 290873.14 |  |  | 366817.5 | 247242.19 |  |  |  |  | 64732.5 | 43630.95
9.2.4.2/16/I/041 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2023-12-31 | 81 | Saldus nov. | 9.2.4 | Saldus novada pašvaldība | 501644 | 307400.11 |  |  | 426397.4 | 261290.09 |  |  |  |  | 75246.6 | 46110.02
9.2.4.2/16/I/042 | Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-07-31 | 75 | Alsungas pag., Kuldīgas nov. | 9.2.4 | Alsungas novada dome | 30678 | 21455.91 |  |  | 26076.3 | 18237.52 |  |  |  |  | 4601.7 | 3218.39
9.2.4.2/16/I/043 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2022-12-09 | 67 | Skolas iela 7, Drusti, Drustu pag., Smiltenes nov., LV-4132; Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131 | 9.2.4 | Smiltenes novada pašvaldība | 69490 | 49144.25 |  |  | 59066.5 | 41772.63 |  |  |  |  | 10423.5 | 7371.62
9.2.4.2/16/I/044 | Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2023-08-31 | 75 | Melnsils, Rojas pag., Talsu nov.; Roja, Rojas pag., Talsu nov.; Rude, Rojas pag., Talsu nov. | 9.2.4 | Rojas novada dome | 81641 | 60518.23 |  |  | 69394.85 | 51440.48 |  |  |  |  | 12246.15 | 9077.75
9.2.4.2/16/I/045 | Dzīvo aktīvs Baltinavā! | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2023-06-30 | 71 | Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594 | 9.2.4 | Baltinavas novada dome | 25381 | 15836.89 |  |  | 21573.85 | 13461.36 |  |  |  |  | 3807.15 | 2375.53
9.2.4.2/16/I/046 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2023-12-31 | 78 | Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | 9.2.4 | Carnikavas novada dome | 117962 | 77741.42 |  |  | 100267.7 | 66080.21 |  |  |  |  | 17694.3 | 11661.21
9.2.4.2/16/I/047 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2023-12-31 | 79 | Annenieku pag., Dobeles nov.; Auru pag., Dobeles nov.; Bērzes pag., Dobeles nov.; Bikstu pag., Dobeles nov.; Dobele, Dobeles nov.; Dobeles pag., Dobeles nov.; Jaunbērzes pag., Dobeles nov.; Krimūnu pag., Dobeles nov.; Naudītes pag., Dobeles nov.; Penkules pag., Dobeles nov.; Zebrenes pag., Dobeles nov. | 9.2.4 | Dobeles novada pašvaldība | 421869 | 285400.64 |  |  | 358588.65 | 242590.54 |  |  |  |  | 63280.35 | 42810.1
9.2.4.2/16/I/048 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2023-12-31 | 77 | Salas pag., Jēkabpils nov.; Sēlpils pag., Jēkabpils nov.; Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 9.2.4 | Salas novada pašvaldība | 82459 | 62356.48 |  |  | 70090.15 | 53003.01 |  |  |  |  | 12368.85 | 9353.47
9.2.4.2/16/I/049 | "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-10-31 | 78 | Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 9.2.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 423772 | 263446.08 |  |  | 360206.2 | 223929.17 |  |  |  |  | 63565.8 | 39516.91
9.2.4.2/16/I/050 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2023-06-30 | 71 | Balvu nov. | 9.2.4 | Balvu novada pašvaldība | 273403 | 164338.83 |  |  | 232392.55 | 139688.01 |  |  |  |  | 41010.45 | 24650.82
9.2.4.2/16/I/051 | Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2022-03-12 | 56 | Valmieras nov. | 9.2.4 | Beverīnas novada pašvaldība | 66762 | 43123.28 |  |  | 56747.7 | 36654.78 |  |  |  |  | 10014.3 | 6468.5
9.2.4.2/16/I/052 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2023-09-01 | 75 | Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 9.2.4 | Smiltenes novada pašvaldība | 253592 | 150843.11 |  |  | 215553.2 | 128216.64 |  |  |  |  | 38038.8 | 22626.47
9.2.4.2/16/I/053 | Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj! | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2023-09-30 | 75 | Jeri, Jeru pag., Valmieras nov.; Lieplejas, Lode, Lodes pag., Valmieras nov., LV-4248; Pagastmāja, Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras nov., LV-4241; Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov., LV-4242; Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240; Skolas iela 24, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240; Skolas iela 8, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240; Upes iela 9, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240; Valdemāra iela 26, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 | 9.2.4 | Rūjienas novada pašvaldība | 105528 | 65864.2 |  |  | 89698.8 | 55984.58 |  |  |  |  | 15829.2 | 9879.62
9.2.4.2/16/I/054 | SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ! | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2023-12-31 | 78 | Ances pag., Ventspils nov.; Jūrkalnes pag., Ventspils nov.; Piltene, Ventspils nov.; Popes pag., Ventspils nov.; Puzes pag., Ventspils nov.; Tārgales pag., Ventspils nov.; Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.; Usmas pag., Ventspils nov.; Užavas pag., Ventspils nov.; Vārves pag., Ventspils nov.; Ziru pag., Ventspils nov.; Zlēku pag., Ventspils nov. | 9.2.4 | Ventspils novada pašvaldība | 251556 | 140096.38 |  |  | 213822.6 | 119081.92 |  |  |  |  | 37733.4 | 21014.46
9.2.4.2/16/I/055 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2023-12-31 | 80 | Aknīste, Jēkabpils nov.; Aknīstes pag., Jēkabpils nov.; Asares pag., Jēkabpils nov.; Gārsenes pag., Jēkabpils nov. | 9.2.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 57347 | 35611.44 |  |  | 48744.95 | 30269.72 |  |  |  |  | 8602.05 | 5341.72
9.2.4.2/16/I/056 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā. | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2023-08-16 | 74 | Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov. | 9.2.4 | Pāvilostas novada pašvaldība | 55653 | 28527.69 |  |  | 47305.05 | 24248.54 |  |  |  |  | 8347.95 | 4279.15
9.2.4.2/16/I/057 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2023-08-31 | 74 | Ape, Smiltenes nov. | 9.2.4 | Apes novada dome | 75389 | 46017.18 |  |  | 64080.65 | 39114.61 |  |  |  |  | 11308.35 | 6902.57
9.2.4.2/16/I/058 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2023-06-01 | 71 | Bebrenes pag., Augšdaugavas nov.; Dvietes pag., Augšdaugavas nov.; Eglaines pag., Augšdaugavas nov.; Ilūkste, Augšdaugavas nov.; Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov.; Prodes pag., Augšdaugavas nov.; Subate, Augšdaugavas nov.; Šēderes pag., Augšdaugavas nov. | 9.2.4 | Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija | 156064 | 91212.52 |  |  | 132654.4 | 77530.64 |  |  |  |  | 23409.6 | 13681.88
9.2.4.2/16/I/059 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2023-12-31 | 79 | Katvaru pag., Limbažu nov.; Limbaži, Limbažu nov.; Limbažu pag., Limbažu nov.; Pāles pag., Limbažu nov.; Skultes pag., Limbažu nov.; Umurgas pag., Limbažu nov.; Vidrižu pag., Limbažu nov.; Viļķenes pag., Limbažu nov. | 9.2.4 | Limbažu novada pašvaldība | 351035 | 211229.22 |  |  | 298379.75 | 179544.84 |  |  |  |  | 52655.25 | 31684.38
9.2.4.2/16/I/060 | Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2023-12-31 | 79 | Rundāles pag., Bauskas nov.; Svitenes pag., Bauskas nov.; Viesturu pag., Bauskas nov. | 9.2.4 | Rundāles novada dome | 78107 | 50923.76 |  |  | 66390.95 | 43285.2 |  |  |  |  | 11716.05 | 7638.56
9.2.4.2/16/I/061 | “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2023-06-12 | 72 | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 9.2.4 | Bauskas novada pašvaldība | 492435 | 302310.95 |  |  | 418569.75 | 256964.31 |  |  |  |  | 73865.25 | 45346.64
9.2.4.2/16/I/062 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.- 2023. gadam | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2023-11-30 | 77 | Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.2.4 | Olaines novada pašvaldība | 369172 | 205625.87 |  |  | 313796.2 | 174781.98 |  |  |  |  | 55375.8 | 30843.89
9.2.4.2/16/I/063 | Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2023-09-30 | 75 | Preiļu nov. | 9.2.4 | Vārkavas novada dome | 43397 | 30180.29 |  |  | 36887.45 | 25653.24 |  |  |  |  | 6509.55 | 4527.05
9.2.4.2/16/I/064 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 2023-09-12 | 76 | Rēzekne | 9.2.4 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 567637 | 374521.24 |  |  | 482491.45 | 318343.06 |  |  |  |  | 85145.55 | 56178.18
9.2.4.2/16/I/065 | „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2023-08-01 | 75 | Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 | 9.2.4 | Ropažu novada pašvaldība | 137724 | 89599.09 |  |  | 117065.4 | 76159.22 |  |  |  |  | 20658.6 | 13439.87
9.2.4.2/16/I/066 | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2023-06-30 | 73 | Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018 | 9.2.4 | Ozolnieku novada pašvaldība | 203025 | 106467.54 |  |  | 172571.25 | 90497.42 |  |  |  |  | 30453.75 | 15970.12
9.2.4.2/16/I/067 | Veselības veicināšana Ludzas novada Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu iedzīvotājiem | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2023-05-31 | 71 | Domes nams, Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706; Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas nov.; Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov., LV-5709; Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas nov., LV-5742; Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov. | 9.2.4 | Ludzas novada pašvaldība | 65424 | 41793.67 |  |  | 55610.4 | 35524.62 |  |  |  |  | 9813.6 | 6269.05
9.2.4.2/16/I/069 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Salnavas pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2023-06-30 | 71 | Ludzas nov. | 9.2.4 | Ludzas novada pašvaldība | 130903 | 91104.08 |  |  | 111267.55 | 77438.46 |  |  |  |  | 19635.45 | 13665.62
9.2.4.2/16/I/070 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2023-05-31 | 72 | Augšdaugavas nov. | 9.2.4 | Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija | 518416 | 282526.69 |  |  | 440653.6 | 240147.7 |  |  |  |  | 77762.4 | 42378.99
9.2.4.2/16/I/072 | DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2023-06-30 | 73 | Lazdukalna pag., Balvu nov.; Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov.; Rugāju pag., Balvu nov. | 9.2.4 | Balvu novada pašvaldība | 51556 | 36724.46 |  |  | 43822.6 | 31215.79 |  |  |  |  | 7733.4 | 5508.67
9.2.4.2/16/I/073 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2023-06-30 | 71 | Viļaka, Balvu nov. | 9.2.4 | Balvu novada pašvaldība | 111047 | 83168.86 |  |  | 94389.95 | 70693.52 |  |  |  |  | 16657.05 | 12475.34
9.2.4.2/16/I/074 | Veselīgs Rucavas novads | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2023-12-31 | 78 | Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov. | 9.2.4 | Rucavas novada dome | 35389 | 22645.58 |  |  | 30080.65 | 19248.74 |  |  |  |  | 5308.35 | 3396.84
9.2.4.2/16/I/075 | Celies, velies, ripo droši! | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2023-12-31 | 77 | Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434 | 9.2.4 | Priekules novada pašvaldība | 117534 | 73571.45 |  |  | 99903.9 | 62535.73 |  |  |  |  | 17630.1 | 11035.72
9.2.4.2/16/I/076 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2023-12-31 | 79 | Murmastienes pag., Varakļānu nov.; Varakļāni, Varakļānu nov.; Varakļānu pag., Varakļānu nov. | 9.2.4 | Varakļānu novada pašvaldība | 67848 | 40334.88 |  |  | 57670.8 | 34284.65 |  |  |  |  | 10177.2 | 6050.23
9.2.4.2/16/I/077 | Vesels Jaunpils novadā | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2023-05-30 | 70 | Tukuma nov. | 9.2.4 | Jaunpils novada dome | 51472 | 36459.06 |  |  | 43751.2 | 30990.21 |  |  |  |  | 7720.8 | 5468.85
9.2.4.2/16/I/078 | Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2023-08-18 | 74 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 9.2.4 | Preiļu novada pašvaldība | 196284 | 127051.82 |  |  | 166841.4 | 107994.04 |  |  |  |  | 29442.6 | 19057.78
9.2.4.2/16/I/079 | Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2023-12-29 | 77 | Valmieras nov. | 9.2.4 | Mazsalacas novada pašvaldība | 65340 | 45782.86 |  |  | 55539 | 38915.43 |  |  |  |  | 9801 | 6867.43
9.2.4.2/16/I/080 | “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Kandavas un pagastu apvienībā” | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2023-05-31 | 71 | Tukuma nov. | 9.2.4 | Tukuma novada pašvaldība | 169278 | 127800.3 |  |  | 143886.3 | 108630.24 |  |  |  |  | 25391.7 | 19170.06
9.2.4.2/16/I/081 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2022-12-31 | 67 | Ogres nov. | 9.2.4 | LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | 193672 | 144839.84 |  |  | 164621.2 | 123113.86 |  |  |  |  | 29050.8 | 21725.98
9.2.4.2/16/I/082 | Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2023-12-31 | 78 | Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125; Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125; Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125; Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125; Zemkopības institūts 15, Zemkopības institūts, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125 | 9.2.4 | Skrīveru novada dome | 63454 | 31941.5 |  |  | 53935.9 | 27150.28 |  |  |  |  | 9518.1 | 4791.22
9.2.4.2/16/I/083 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2023-12-31 | 77 | Ogres nov. | 9.2.4 | Ķeguma novada pašvaldība | 110091 | 78917.31 |  |  | 93577.35 | 67079.71 |  |  |  |  | 16513.65 | 11837.6
9.2.4.2/16/I/084 | “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2022-03-31 | 55 | Burtnieku pag., Valmieras nov.; Ēveles pag., Valmieras nov.; Matīšu pag., Valmieras nov.; Rencēnu pag., Valmieras nov.; Valmieras pag., Valmieras nov.; Vecates pag., Valmieras nov. | 9.2.4 | Burtnieku novada pašvaldība | 163098 | 94739.85 |  |  | 138633.3 | 80528.88 |  |  |  |  | 24464.7 | 14210.97
9.2.4.2/16/I/085 | Veselības veicināšana Jelgavā | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2023-12-31 | 79 | Jelgava | 9.2.4 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 1071153 | 779324.37 |  |  | 910480.05 | 662425.71 |  |  |  |  | 160672.95 | 116898.66
9.2.4.2/16/I/086 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2023-10-31 | 76 | Saldus nov. | 9.2.4 | Saldus novada pašvaldība | 118225 | 82688.69 |  |  | 100491.25 | 70285.38 |  |  |  |  | 17733.75 | 12403.31
9.2.4.2/16/I/087 | Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2023-06-20 | 71 | Saulkrasti, Saulkrastu nov. | 9.2.4 | Saulkrastu novada pašvaldība | 105542 | 61474.44 |  |  | 89710.7 | 52253.27 |  |  |  |  | 15831.3 | 9221.17
9.2.4.2/16/I/088 | "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs." | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2023-12-31 | 80 | Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 | 9.2.4 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1358136 | 838978.22 |  |  | 1154415.6 | 713131.49 |  |  |  |  | 203720.4 | 125846.73
9.2.4.2/16/I/090 | Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2023-12-29 | 78 | Kocēnu pag., Valmieras nov. | 9.2.4 | Kocēnu novada dome | 131329 | 74105.06 |  |  | 111629.65 | 62989.3 |  |  |  |  | 19699.35 | 11115.76
9.2.4.2/16/I/091 | Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2023-12-31 | 79 | 1. maija iela 1, Kriškalni, Aiviekstes pag., Aizkraukles nov., LV-5120; Cigoriņi, Aiviekstes pag., Aizkraukles nov., LV-5120; Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120; Daugavas iela 49, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120; Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120; Lejasozoli, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865; Lielā iela 27, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120; Pagastmāja, Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., LV-5109; Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113; Rīgas iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120 | 9.2.4 | Pļaviņu novada dome | 105397 | 67107.51 |  |  | 89587.45 | 57041.39 |  |  |  |  | 15809.55 | 10066.12
9.2.4.2/16/I/092 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2023-12-31 | 78 | Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 9.2.4 | Madonas novada pašvaldība | 503283.5 | 317806.29 |  |  | 427790.97 | 270135.33 |  |  |  |  | 75492.53 | 47670.96
9.2.4.2/16/I/094 | Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2023-06-30 | 70 | Ķekavas nov. | 9.2.4 | Ķekavas novada pašvaldība | 400316 | 271439.36 |  |  | 340268.6 | 230723.45 |  |  |  |  | 60047.4 | 40715.91
9.2.4.2/16/I/095 | “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem.” | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2023-12-31 | 77 | Kuldīgas nov. | 9.2.4 | Kuldīgas novada pašvaldība | 495189 | 304222.14 |  |  | 420910.65 | 258588.81 |  |  |  |  | 74278.35 | 45633.33
9.2.4.2/16/I/097 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2023-09-18 | 75 | Krāslavas nov. | 9.2.4 | Krāslavas novada pašvaldība | 340012 | 205770.59 |  |  | 289010.2 | 174904.99 |  |  |  |  | 51001.8 | 30865.6
9.2.4.2/16/I/098 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu pagastu iedzīvotājiem. | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2023-06-30 | 74 | Ķoņu pag., Valmieras nov.; Naukšēnu pag., Valmieras nov. | 9.2.4 | Valmieras novada pašvaldība | 40575 | 24448.07 |  |  | 34488.75 | 20780.86 |  |  |  |  | 6086.25 | 3667.21
9.2.4.2/16/I/099 | "Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijā" | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2023-06-15 | 72 | Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326 | 9.2.4 | Preiļu novada pašvaldība | 116432 | 79512.3 |  |  | 98967.2 | 67585.45 |  |  |  |  | 17464.8 | 11926.85
9.2.4.2/16/I/100 | Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2023-12-31 | 79 | Grobiņa, Dienvidkurzemes nov. | 9.2.4 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 183248 | 110866.1 |  |  | 155760.8 | 94236.18 |  |  |  |  | 27487.2 | 16629.92
9.2.4.2/16/I/101 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2023-06-01 | 71 | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 | 9.2.4 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 1665809 | 1060731.72 |  |  | 1415937.65 | 901621.96 |  |  |  |  | 249871.35 | 159109.76
9.2.4.2/16/I/102 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2023-12-31 | 78 | Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125 | 9.2.4 | JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME | 48454 | 25588.94 |  |  | 41185.9 | 21750.6 |  |  |  |  | 7268.1 | 3838.34
9.2.4.2/16/I/103 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2023-12-31 | 79 | Ventspils | 9.2.4 | VENTSPILS PILSĒTAS DOME | 691021 | 372890.15 |  |  | 587367.85 | 316956.63 |  |  |  |  | 103653.15 | 55933.52
9.2.4.2/16/I/104 | Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2023-06-30 | 72 | Vecpiebalgas pag., Cēsu nov. | 9.2.4 | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 83876 | 54803.59 |  |  | 71294.6 | 46583.05 |  |  |  |  | 12581.4 | 8220.54
9.2.4.2/16/I/105 | Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājuveselibas veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2023-03-31 | 71 | Cēsis, Cēsu nov.; Cēsu nov.; Vaives pag., Cēsu nov. | 9.2.4 | Cēsu novada pašvaldība | 323849 | 237205.53 |  |  | 275271.65 | 201624.7 |  |  |  |  | 48577.35 | 35580.83
9.2.4.2/16/I/106 | Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2023-06-30 | 74 | Aizkraukles nov.; Cēsu nov.; Dienvidkurzemes nov.; Dobeles nov.; Garkalnes pag., Ropažu nov.; Ķekavas nov.; Limbažu nov.; Ludzas nov.; Madonas nov.; Mālpils pag., Siguldas nov.; Mārupes nov.; Mērsraga pag., Talsu nov.; Ogres nov.; Rēzeknes nov.; Sējas pag., Saulkrastu nov.; Siguldas nov.; Talsu nov.; Tukuma nov. | 9.2.4 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 1256574.63 | 737501.38 |  |  | 1068088.44 | 626876.18 |  |  |  |  | 188486.19 | 110625.2
9.2.5.0/17/I/001 | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2023-09-30 | 70 | Visa Latvija | 9.2.5 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 9960102 | 6148563.19 |  |  | 8466086.66 | 5226278.7 |  |  |  |  | 1494015.34 | 922284.49
9.2.6.0/17/I/001 | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2023-12-31 | 75 | Visa Latvija | 9.2.6 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 16883000.75 | 5732527.24 |  |  | 14350550.63 | 4872648.17 |  |  |  |  | 2532450.12 | 859879.07
9.2.7.0/21/I/001 | “Atbalsts ārstniecības personām, darbam Rīgā” | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2023-12-31 | 34 | Visa Latvija | 9.2.7 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 3000000 | 0 |  |  | 2550000 | [5 empty] | 450000
9.3.1.1/18/I/001 | Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2021-12-31 | 30 | Brīvības iela 286A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 9.3.1 | Jēkabpils novada pašvaldība | 1433790.48 | 834782.88 | 1016954.91 | 666124.59 | [6 empty] | 49079.89 | 18242.2 | 43449.43 | 29761.44 | 324306.25 | 120654.65 |  | 0
9.3.1.1/18/I/006 | Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2021-10-02 | 27 | Caunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.3.1 | Cēsu novada pašvaldība | 1843676.77 | 1282335.47 | 1122375.41 | 1010137.87 | [6 empty] | 108185.55 | 36921.33 | 46394.83 | 41755.35 | 566720.98 | 193520.92
9.3.1.1/18/I/007 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā | 2019-07-19 | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 30 | Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov., LV-4228; Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov., LV-4228 | 9.3.1 | Kocēnu novada dome | 949550.06 | 442881.34 | 467713.56 | 393397.16 | [6 empty] | 82560.14 | 26447.41 | 18252.12 | 16426.91 | 381024.24 | 6609.86
9.3.1.1/18/I/008 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā | 2019-08-05 | 2019-07-01 | 2020-12-30 | 17 | 18. novembra iela 17A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 9.3.1 | Ludzas novada pašvaldība | 717790 | 693608.96 | 610121.5 | 594152.54 | [8 empty] | 32300.55 | 31625.26 | 75367.95 | 67831.16 |  | 0
9.3.1.1/18/I/009 | SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE UN ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADĀ | 2019-08-08 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 24 | Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 | 9.3.1 | Preiļu novada pašvaldība | 490137.22 | 420020.05 | 340058.22 | 356469.93 | [6 empty] | 18622.81 | 8738.37 | 17358.42 | 18195.05 | 114097.77 | 36616.7
9.3.1.1/18/I/010 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā | 2019-08-13 | 2019-07-01 | 2021-11-30 | 29 | Liepu iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Vidzemes iela 2B, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 9.3.1 | Balvu novada pašvaldība | 605792.93 | 550198.93 | 514923.99 | 468166.23 | [8 empty] | 27260.68 | 24785.27 | 63608.26 | 57247.43
9.3.1.1/18/I/011 | Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2020-12-31 | 21 | Eglāji 1, Indrānu pag., Madonas nov., LV-4830 | 9.3.1 | LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 91298 | 62239.1 | 77603.3 | 52903.23 | [8 empty] | 3423.67 | 2333.96 | 10271.03 | 7001.91 |  | 0
9.3.1.1/18/I/012 | Multifunkcionālā centra izveide | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2021-07-31 | 22 | Bērnudārzs 2, Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112; Sproģu skola, Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 | 9.3.1 | Neretas apvienības pārvalde | 111865 | 100678.5 | 95085.25 | 85576.72 | [8 empty] | 5033.92 | 4530.53 | 11745.83 | 10571.25 |  | 0
9.3.1.1/18/I/013 | Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 26 | Rīti, Ancene, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210; Skolas iela 9A, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 9.3.1 | Aknīstes novada pašvaldība | 875094.63 | 546794.06 | 375918.46 | 293518.25 | [6 empty] | 89494.71 | 17306.41 | 14002.23 | 12377.88 | 395679.23 | 223591.52 |  | 0
9.3.1.1/18/I/014 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā | 2020-01-23 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.1 | Dobeles novada pašvaldība | 1034507 | 21799.84 | 801678.87 | 20878.72 | [6 empty] | 18888.9 |  | 34823.14 | 921.12 | 179116.09
9.3.1.1/18/I/015 | Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2021-06-30 | 24 | Cimzes iela 2, Valka, Valkas nov., LV-4701; Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas nov., LV-4701; Tālavas iela 33, Valka, Valkas nov., LV-4701 | 9.3.1 | Valkas novada pašvaldība | 916847.02 | 778804.11 | 615279.13 | 556230.7 | [6 empty] | 39902.99 | 28705.06 | 31191.9 | 28072.71 | 230473 | 165795.64 |  | 0
9.3.1.1/18/I/016 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 24 | Skolas iela 1, Benislava, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577 | 9.3.1 | Rugāju novada dome | 182515 | 160719.72 | 127996.53 | 112711.64 | [6 empty] | 6602.11 | 5813.71 | 6547.68 | 5765.78 | 41368.68 | 36428.59 |  | 0
9.3.1.1/18/I/017 | "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” | 2019-07-25 | 2019-06-10 | 2021-07-09 | 25 | Abrenes iela 9, Viļaka, Balvu nov., LV-4583; Balvu iela 10, Viļaka, Balvu nov., LV-4583; Tautas iela 6, Viļaka, Balvu nov., LV-4583 | 9.3.1 | Viļakas novada dome | 526864.71 | 474178.24 | 308947.93 | 278053.14 | [6 empty] | 33784.33 | 30405.9 | 15186.23 | 13667.61 | 168946.22 | 152051.59 |  | 0
9.3.1.1/18/I/018 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2021-05-25 | 25 | Spāres muiža 21, Spāre, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4139; Spāres muiža 34, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4139; Spāres muiža 5, Spāre, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4139 | 9.3.1 | Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde | 562322.24 | 336500.29 | 289274.24 | 200606.72 | [6 empty] | 45901.26 |  | 11437.6 | 8850.29 | 215709.14 | 127043.28
9.3.1.1/18/I/019 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā. | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2020-06-30 | 19 | Teātra iela 10, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717 | 9.3.1 | Kārsavas novada pašvaldība | 218816.02 | 171297.12 | 173759.52 | 142354.26 | [6 empty] | 2975.95 |  | 9095.99 | 8074.08 | 32984.56 | 13559.54 |  | 7309.24
9.3.1.1/18/I/020 | Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 2019-09-10 | 2019-06-15 | 2021-12-10 | 28 | Bauskas iela 4, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | 9.3.1 | Vecumnieku novada dome | 244713.71 | 170220.94 | 182021.48 | 106496.88 | [6 empty] | 30171.65 |  | 7159.75 | 4927.19 | 25360.83 | 58796.87
9.3.1.1/18/I/021 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā | 2019-11-21 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Grāfu Plāteru iela 10, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 9.3.1 | Krāslavas novada pašvaldība | 816203 | 18900 | 536570.64 | 16065 | [6 empty] | 38239.42 |  | 27082.58 | 850.5 | 214310.36 | 1984.5
9.3.1.1/18/I/023 | Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā | 2019-05-08 | 2019-07-01 | 2022-12-31 | 42 | Baldones iela 65, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 9.3.1 | Iecavas novada pašvaldības administrācija | 350000 | 0 | 297500 | [9 empty] | 10500 |  | 42000
9.3.1.1/18/I/024 | Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā. | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2021-05-31 | 23 | Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | 9.3.1 | Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde | 213166.93 | 191695.03 | 181191.89 | 163072.7 | [8 empty] | 7993.76 | 7194.38 | 23981.28 | 21427.95
9.3.1.1/18/I/027 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2022-05-31 | 35 | Parka iela 31, Mazsalaca, Valmieras nov., LV-4215; Parka iela 9, Mazsalaca, Valmieras nov., LV-4215 | 9.3.1 | Mazsalacas novada pašvaldība | 896314.65 | 229047.04 | 406803.13 | 215198.71 | [6 empty] | 86574.38 | 0 | 18538.91 | 10054.72 | 384398.23 | 3793.61 |  | 0
9.3.1.1/18/I/028 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā. | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2021-06-30 | 24 | Gatartas pansionāts, Drustu pag., Smiltenes nov., LV-4132 | 9.3.1 | RAUNAS NOVADA DOME | 630795.31 | 444566.83 | 262695.43 | 193350.88 | [6 empty] | 66524.25 | 45042.33 | 11603.9 | 9798.4 | 289971.73 | 196375.22
9.3.1.1/18/I/030 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā | 2020-02-20 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | 24 | Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650 | 9.3.1 | Viļānu novada pašvaldība | 296123 | 0 | 251704.55 | [9 empty] | 13325.53 |  | 31092.92
9.3.1.1/18/I/031 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Aizkraukles novadā | 2019-06-27 | 2019-04-01 | 2022-07-31 | 38 | Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101; Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 | 9.3.1 | Aizkraukles novada pašvaldība | 454246.06 | 11493.79 | 362196.31 | 10846.33 | [6 empty] | 5816.81 | 174.11 | 15811.4 | 473.35 | 70421.54 | 0
9.3.1.1/19/I/001 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā | 2020-01-14 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Biržu iela 12, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214; Līkumi, Sēlpils pag., Jēkabpils nov., LV-5232 | 9.3.1 | Salas novada pašvaldība | 1163740.79 | 194200.93 | 348197.4 | 136833.26 | [7 empty] | 12135.66 | 15361.65 | 11788.88 | 800181.74 | 33443.13
9.3.1.1/19/I/002 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā. | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2021-08-30 | 21 | Rūpnīcas iela 6, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 9.3.1 | Ventspils novada pašvaldība | 278259.82 | 230919.71 | 217584.77 | 189544.03 | [6 empty] | 4606.07 | 2976.77 | 9466.48 | 8362.23 | 46602.5 | 30036.68
9.3.1.1/19/I/003 | Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai | 2019-09-03 | 2019-09-01 | 2021-08-31 | 24 | 18. novembra iela 354V, Daugavpils, LV-5413; Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410; Komandanta iela 3, Daugavpils, LV-5401; Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417 | 9.3.1 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 1733353.84 | 1402182.8 | 1193995.4 | 1114522.62 | [6 empty] | 68590.97 | 33213.79 | 60836.92 | 55945.82 | 409930.55 | 198500.57 |  | 0
9.3.1.1/19/I/005 | Saldus novada pašvaldības infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas pasākumiem | 2019-09-03 | 2019-07-01 | 2021-05-31 | 21 | Melioratoru iela 9, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861; Ozolu iela 6 - 13, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882; Parka iela 5 - 13, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891; Skrundas iela 5, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 9.3.1 | Saldus novada pašvaldība | 418978 | 375776.86 | 356131.3 | 319410.33 | [8 empty] | 15711.68 | 14091.64 | 47135.02 | 42274.89 |  | 0
9.3.1.1/19/I/007 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā | 2019-10-02 | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 34 | Leona Paegles iela 12, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 9.3.1 | Kuldīgas novada pašvaldība | 4150458.24 | 287606.76 | 1875621.82 | 210028.05 | [6 empty] | 401914.68 | 31503.54 | 85380.74 | 10077.81 | 1787541 | 35997.36
9.3.1.1/19/I/009 | Deinstitucionalizācija - sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 2022-06-30 | 25 | Lodes, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145 | 9.3.1 | Jaunpils novada dome | 461962.97 | 287498.83 | 306524.64 | 266069.93 | [6 empty] | 20954.53 | 9967.05 | 12918.5 | 11461.85 | 121565.3 | 0
9.3.1.1/19/I/010 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā | 2020-01-20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV-3320; Torņa iela 6, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV-3320 | 9.3.1 | Skrundas novada pašvaldība | 490736.97 | 86338.8 | 414752.74 | 81166.2 | [6 empty] | 577.4 | 0 | 21937.5 | 4297.03 | 53469.33 | 875.57
9.3.1.1/19/I/012 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2022-12-31 | 37 | Rīgas iela 53A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Ūdens iela 2C, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 9.3.1 | Valmieras novada pašvaldība | 2865089.16 | 39620.24 | 1595441.78 | 33677.2 | [6 empty] | 204302.07 |  | 64491.92 | 1485.76 | 1000853.39 | 4457.28
9.3.1.1/19/I/015 | Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā | 2019-10-17 | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 30 | Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 9.3.1 | Siguldas novada pašvaldība | 591061.75 | 29040 | 502402.48 | 28050 | [8 empty] | 17731.85 | 990 | 70927.42
9.3.1.1/19/I/016 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā | 2019-10-21 | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 27 | Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 9.3.1 | Ādažu novada pašvaldība | 1150845.21 | 479195.63 | 924805.18 | 446742.18 | [6 empty] | 71038.5 | 7227.28 | 23250.23 | 11822.11 | 131751.3 | 13404.06
9.3.1.1/19/I/017 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā | 2019-11-25 | 2019-11-01 | 2022-04-30 | 30 | Suntažu iela 2, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 9.3.1 | Ogres novada pašvaldība | 4015257 | 68118.2 | 1732647.36 | 63081.58 | [6 empty] | 408738.68 | 419.23 | 64646.01 | 2761.73 | 1809224.95 | 1855.66
9.3.1.1/19/I/018 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā. | 2020-04-28 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 33 | Garā iela 16A, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163; Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | 9.3.1 | Carnikavas novada dome | 936719.39 | 78090.02 | 662124.33 | 65637.79 | [6 empty] | 32616.75 | 1358.77 | 16962.12 | 1714.85 | 225016.19 | 9378.61
9.3.1.1/19/I/019 | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-12-15 | 35 | Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | 9.3.1 | KRIMULDAS NOVADA DOME | 474462.09 | 8228 | 403292.78 | 7880.34 | [8 empty] | 17792.33 | 347.66 | 53376.98
9.3.1.1/19/I/020 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 2021-12-31 | 25 | Cēsu iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 9.3.1 | Limbažu novada pašvaldība | 790123.5 | 517964.5 | 497728.19 | 408233.56 | [6 empty] | 42295.59 | 4553.06 | 20738.14 | 17891.31 | 229361.58 | 87286.57
9.3.1.1/19/I/021 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Ausekļa iela 1, Aloja, Limbažu nov., LV-4064; Vīķu Muiža, Staiceles pag., Limbažu nov., LV-4043 | 9.3.1 | Alojas novada dome | 1362970.9 | 425835.55 | 694118.47 | 339266.89 | [6 empty] | 112967.11 | 44648.34 | 32835.8 | 16412.62 | 523049.52 | 25507.7
9.3.1.1/19/I/022 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033; Tīruma iela 30, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033 | 9.3.1 | Salacgrīvas novada dome | 599569.32 | 59185.3 | 509633.92 | 56684.51 | [8 empty] | 22483.84 | 2500.79 | 67451.56
9.3.1.1/19/I/023 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana. | 2020-01-17 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Ceriņu iela 2A, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022; Raiņa iela 5, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 9.3.1 | LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | 277146.5 | 113980.98 | 230233.87 | 102607.06 | [6 empty] | 7102.96 |  | 9952.42 | 4524.49 | 29857.25 | 6849.43
9.3.1.1/19/I/024 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā | 2019-11-06 | 2019-10-25 | 2022-01-24 | 27 | Zeiferta iela 6B, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.3.1 | Olaines novada pašvaldība | 756908.3 | 39165.84 | 295100.99 | 33110.15 | [7 empty] | 884.6 | 11158.38 | 1218.83 | 429595.89 | 3952.26 | 21053.04
9.3.1.1/19/I/025 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā | 2019-12-13 | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 38 | Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 9.3.1 | Ķekavas novada pašvaldība | 379235.83 | 188239.25 | 322350.45 | 181474.01 | [8 empty] | 8532.81 | 4803.73 | 48352.57 | 1961.51
9.3.1.1/19/I/030 | Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā | 2019-12-18 | 2019-10-01 | 2021-03-31 | 16 | Aveņu iela 2 - 2, Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., LV-5109; Lielā iela 37, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120 | 9.3.1 | Pļaviņu novada dome | 115243.51 | 100953.68 | 97956.98 | 88161.28 | [8 empty] | 4321.63 | 3889.47 | 12964.9 | 8902.93
9.3.1.1/19/I/031 | Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā | 2020-01-17 | 2019-12-01 | 2022-06-30 | 31 | Dūņu ceļš 2 k-2, Jūrmala, LV-2012; Dūņu ceļš 2 k-3, Jūrmala, LV-2012; Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012; Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala, LV-2011 | 9.3.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 1412590 | 19360 | 1200701.5 | 17658.37 | [8 empty] | 31783.28 | 467.43 | 180105.22 | 1234.2
9.3.1.1/19/I/032 | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā | 2019-09-03 | 2019-08-01 | 2022-12-31 | 41 | Kuldīgas iela 4, Ventspils, LV-3601; Vītolu iela 21, Ventspils, LV-3601 | 9.3.1 | Ventspils pilsētas Sociālais dienests | 1172206 | 917870.24 | 996375.1 | 829388.63 | [8 empty] | 35166.18 | 29272.54 | 140664.72 | 61178.75 |  | -1969.68
9.3.1.1/19/I/033 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai | 2020-04-21 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 21 | Reiņu meža iela 12 - 44, Liepāja, LV-3407; Salmu iela 53, Liepāja, LV-3411; Teodora Breikša iela 16/20, Liepāja, LV-3401; Viršu iela 9/11, Liepāja, LV-3402 | 9.3.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 2630900 | 747519.12 | 2236265 | 664482.8 | [8 empty] | 98658.75 | 29315.42 | 295976.25 | 53720.9
9.3.1.1/19/I/035 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Birztalas 1, Ķāķišķe, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477; Sudrabi, Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 | 9.3.1 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 338457.93 | 279991.83 | 279407.26 | 251466.53 | [6 empty] | 2014.59 | 758.51 | 12268.66 | 11041.79 | 44767.42 | 16725
9.3.1.1/19/I/036 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2021-09-30 | 22 | Pils iela 12, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152; Pils iela 7, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152 | 9.3.1 | Siguldas novada pašvaldība | 531460 | 285218.48 | 451741 | 269372.33 | [8 empty] | 19929.75 | 11884.07 | 59789.25 | 3962.08
9.3.1.1/19/I/037 | "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā" | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 26 | Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5451; Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470; Rūpes, Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481; Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov., LV-5463 | 9.3.1 | Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija | 1346004.38 | 818708.86 | 971059.39 | 631423.48 | [6 empty] | 42093.09 | 20031.41 | 49951.49 | 32729.89 | 282900.41 | 134524.08
9.3.1.1/19/I/038 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā | 2020-02-14 | 2020-03-01 | 2021-12-31 | 22 | Kārļa Mīlenbaha iela 20, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 9.3.1 | Talsu novada pašvaldība | 306525.93 | 0 | 260547.04 | [9 empty] | 11494.72 |  | 34484.17
9.3.1.1/19/I/040 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā | 2020-01-21 | 2020-01-01 | 2021-08-31 | 20 | Ķieģeļu iela 7, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434 | 9.3.1 | Priekules novada pašvaldība | 207255 | 180772.26 | 176166.75 | 158550.08 | [8 empty] | 9326.47 | 8393.82 | 21761.78 | 13828.36
9.3.1.1/19/I/041 | "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" | 2020-01-08 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884; Ozolu iela 1, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884; Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801; Parka iela 6, Madona, Madonas nov., LV-4801; Zaļā iela 3, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 | 9.3.1 | Madonas novada pašvaldība | 1137400.18 | 410055.24 | 763815.33 | 373570.16 | [6 empty] | 49373.69 | 15467.47 | 32273.04 | 15869.43 | 291938.12 | 5148.18
9.3.1.1/19/I/043 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā | 2020-02-05 | 2020-02-01 | 2021-12-31 | 23 | Valdemāra iela 26, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240 | 9.3.1 | Rūjienas novada pašvaldība | 1113056 | 475696.44 | 505500.89 | 454950.8 | [6 empty] | 107175.3 | 0 | 23050.71 | 20745.64 | 477329.1 | 0
9.3.1.1/19/I/044 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2021-12-31 | 24 | Doktorāts, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424; Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Stāķi 11, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 9.3.1 | Gulbenes novada pašvaldība | 1050899.49 | 783662.82 | 686563.87 | 617907.48 | [6 empty] | 50280.02 | 20928.47 | 28838.73 | 25954.86 | 285216.87 | 118872.01
9.3.1.1/19/I/045 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinsitucionālizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā | 2020-04-23 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 33 | Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Irlavas skola, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137; Kurzemes iela 76, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Rīti, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119; Sapņi, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137 | 9.3.1 | Tukuma novada pašvaldība | 2726590.59 | 215844.72 | 1823856.36 | 193701.79 | [6 empty] | 120103.8 | 11810.11 | 76998.61 | 8194.27 | 705631.82 | 2138.55
9.3.1.1/19/I/046 | Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā | 2020-01-23 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Pļavu iela 12, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Rūpniecības iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Zaļā iela 33, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 9.3.1 | Bauskas novada pašvaldība | 1739498.93 | 378211.32 | 623324.55 | 257550.21 | [8 empty] | 27499.61 | 11357.21 | 1088674.77 | 109303.9
9.3.1.1/19/I/047 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā | 2020-02-20 | 2020-02-01 | 2021-12-20 | 23 | Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636; Pilcenes, Piļcine, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615 | 9.3.1 | Rēzeknes novada pašvaldība | 597936 | 467786.85 | 508245.6 | 409934.18 | [8 empty] | 26907.12 | 21702.4 | 62783.28 | 36150.27
9.3.1.1/19/I/048 | Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā | 2020-01-27 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Kārklu iela 5, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.1 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 1116794.71 | 741763.55 | 666145.32 | 568711.07 | [6 empty] | 89845.84 | 46048.12 | 32155.47 | 28509.11 | 328648.08 | 98495.25
9.3.1.1/19/I/049 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā | 2020-01-09 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Dakteru iela 14A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729; Dakteru iela 14B, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729; Galdnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 9.3.1 | Smiltenes novada pašvaldība | 2998830.26 | 462177.5 | 967982.55 | 390515.03 | [7 empty] | 0 | 42705.11 | 17178.78 | 1988142.6 | 54483.69
9.3.1.1/19/I/050 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā | 2020-04-14 | 2020-04-01 | 2022-06-30 | 27 | Atbrīvošanas aleja 147A, Rēzekne, LV-4604; Atbrīvošanas aleja 151 - 3A, Rēzekne, LV-4604; Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601; Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601 | 9.3.1 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 2366232.3 | 1428718.21 | 1700520.41 | 1242857.26 | [6 empty] | 75596.62 | 38772.2 | 87409.91 | 64428.88 | 502705.36 | 82659.87
9.3.1.1/19/I/051 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna īstenošanai Salaspils novadā | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-04-30 | 14 | Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 9.3.1 | Salaspils novada dome | 474607.17 | 345008.52 | 403416.09 | 314936.99 | [8 empty] | 14238.22 | 11115.43 | 56952.86 | 18956.1
9.3.1.1/19/I/052 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā | 2020-03-18 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Ganību iela 66, Jelgava, LV-3007; Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001; Zirgu iela 47A, Jelgava, LV-3001 | 9.3.1 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2733411.91 | 1207513.32 | 1908505.35 | 1039884.69 | [6 empty] | 100923.3 | 29162.87 | 81286.59 | 44989.75 | 642696.67 | 93476.01
9.3.1.2/16/I/001 | „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 9.3.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 2486091 | 1679479.06 | 2113177 | 1427557.19 | [6 empty] | 372914 | 251921.87
9.3.2.0/17/I/002 | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2021-12-30 | 52 | Duntes iela 18, Rīga, LV-1005; Duntes iela 22 k-3, Rīga, LV-1005 | 9.3.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | 1788847 | 1550688.38 | 1520519.95 | 1368467.96 | [6 empty] | 160996.23 | 109332.26 | [6 empty] | 107330.82 | 72888.16
9.3.2.0/17/I/003 | VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2022-12-31 | 64 | Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 | 9.3.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 11157143 | 4590853.44 | 9483571.55 | 4106675.42 | [6 empty] | 1004142.87 | 290506.81 | [6 empty] | 669428.58 | 193671.21
9.3.2.0/17/I/004 | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2023-12-31 | 76 | Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 | 9.3.2 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 43600488 | 15867785.3 | 37060414.95 | 13684677.26 | [6 empty] | 3924044.03 | 1309864.8 | [6 empty] | 2616029.02 | 873243.24
9.3.2.0/17/I/006 | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2021-12-31 | 51 | Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | 6285876.99 | 5612395.51 | 5342995.44 | 4808695.9 | [6 empty] | 565728.93 | 482219.76 | [6 empty] | 377152.62 | 321479.85
9.3.2.0/17/I/007 | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2023-12-31 | 74 | Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601; Pētera iela 33, Ventspils, LV-3601; Stendes iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 9.3.2 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | 9838034 | 6733914.21 | 8362328.9 | 5979452.09 | [6 empty] | 885423.06 | 452677.28 | [6 empty] | 590282.04 | 301784.84
9.3.2.0/17/I/008 | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2023-12-31 | 75 | 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | 3969502 | 3418746.87 | 3374076.7 | 2937259.99 | [6 empty] | 357255.18 | 288892.12 | [6 empty] | 238170.12 | 192594.76
9.3.2.0/17/I/009 | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2022-12-31 | 59 | Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 14228677 | 11330248.06 | 12094373.75 | 10216968.86 | [6 empty] | 1280580.75 | 667967.52 | [6 empty] | 853722.5 | 445311.68
9.3.2.0/17/I/010 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2021-08-25 | 44 | Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 7643093.34 | 6597368.34 | 6496629.32 | 5868100.79 | [6 empty] | 687878.43 | 437560.52 | [6 empty] | 458585.59 | 291707.03
9.3.2.0/17/I/011 | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2023-06-30 | 66 | Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 5009910 | 2804172.62 | 4258423.5 | 2635019.06 | [6 empty] | 450891.9 | 101492.15 | [6 empty] | 300594.6 | 67661.41
9.3.2.0/17/I/013 | Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2023-12-31 | 60 | Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 | 9.3.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 91068678 | 6742878.17 | 64334618 | 5937569.14 | [6 empty] | 22284211 | 671182.29 | [6 empty] | 4449849 | 134126.74
9.3.2.0/18/I/004 | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību | 2018-08-21 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.2 | SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" | 1100929 | 428993.04 | 935789.65 | 375386.63 | [6 empty] | 99083.61 | 39746.82 | [6 empty] | 66055.74 | 13859.59
9.3.2.0/18/I/011 | Tehnoloģiju iegāde SIA ''Kuldīgas slimnīca'' un SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca'', uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem | 2018-12-10 | 2019-01-02 | 2021-12-30 | 36 | Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" | 1394049 | 1212057.03 | 1184941.65 | 1042068.17 | [6 empty] | 125464.41 | 110336.64 | [6 empty] | 83642.94 | 59652.22
9.3.2.0/18/I/015 | Infrastruktūru un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Limbažu slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē. | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2020-03-03 | 13 | Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Klostera iela 6A, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU SLIMNĪCA" | 418215 | 898207.2 | 355482.75 | 807294.01 | [6 empty] | 37639.35 | 85478.21 | [6 empty] | 25092.9 | 5434.98
9.3.2.0/18/I/017 | Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA "Alūksnes slimnīca", un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA "Vidzemes slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2023-02-05 | 48 | Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" | 975834 | 775171.57 | 829458.9 | 673853.89 | [6 empty] | 87825.06 | 71349.25 | [6 empty] | 58550.04 | 29968.43
9.3.2.0/18/I/018 | SIA ""Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūve | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2021-08-31 | 32 | Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" | 975834 | 353156.29 | 829458.9 | 309406.25 | [6 empty] | 87825.06 | 32760.67 | [6 empty] | 58550.04 | 10989.37
9.3.2.0/18/I/019 | Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē | 2018-12-27 | 2018-12-01 | 2022-04-30 | 41 | Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | 1394049 | 714881.89 | 1184941.65 | 625891.68 | [6 empty] | 125464.41 | 66270.89 | [6 empty] | 83642.94 | 22719.32
9.3.2.0/18/I/020 | Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA "Tukuma slimnīca" | 2019-01-22 | 2019-01-01 | 2022-06-30 | 42 | Raudas iela 12, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 12B, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" | 770650 | 665075.39 | 655052.5 | 586313.46 | [6 empty] | 69358.5 | 62080.24 | [6 empty] | 46239 | 16681.69
9.3.2.0/18/I/022 | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana. | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2021-07-31 | 31 | Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 9.3.2 | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" | 1100539.09 | 849481.05 | 935458.23 | 722058.9 | [6 empty] | 99048.52 | 76453.28 | [6 empty] | 66032.34 | 50968.87
9.3.2.0/19/A/056 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Veselības centrs 4 ģimenes ārstu praksēs. | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2021-12-31 | 28 | Krišjāņa Barona iela 117, Rīga, LV-1012; Pērnavas iela 43C, Rīga, LV-1009 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | 89425 | 120393.16 | 76011.25 | 104580.34 | [6 empty] | 8048.25 | 11073.22 | [6 empty] | 5365.5 | 4739.6
9.3.2.0/19/A/075 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pediatra praksē | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2021-09-30 | 25 | Meža iela 7, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; Nākotnes iela 10 - 22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 9.3.2 | Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā | 8000 | 1261.09 | 6800 | 1071.93 | [6 empty] | 720 | 113.49 | [6 empty] | 480 | 75.67
9.3.2.0/19/A/083 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2021-08-04 | 24 | Kuldīgas iela 110, Ventspils, LV-3601; Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601 | 9.3.2 | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | 23391.66 | 21052.5 | 19882.91 | 17894.62 | [6 empty] | 2105.25 | 1894.73 | [6 empty] | 1403.5 | 1263.15
9.3.2.0/19/A/098 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana sia"M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta praksē" | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2021-09-11 | 24 | Edgara Francmaņa iela 10, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.2 | SIA "M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta prakse" | 4116.06 | 3211 | 3498.65 | 2729.35 | [6 empty] | 370.44 | 288.99 | [6 empty] | 246.97 | 192.66
9.3.2.0/19/A/112 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2021-10-24 | 24 | Skolas iela 1B, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 | 9.3.2 | Tukuma novada pašvaldība | 8000 | 4153.4 | 6800 | 3530.39 | [6 empty] | 720 | 373.81 | [6 empty] | 480 | 249.2
9.3.2.0/19/A/132 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā. | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2021-11-21 | 24 | Lielā iela 81, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 | 9.3.2 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 24000 | 900 | 20400 | 765 | [6 empty] | 2160 | 81 | [6 empty] | 1440 | 54
9.3.2.0/20/A/003 | Rutas Muraškinas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2022-01-03 | 11 | Tautas iela 6, Viļaka, Balvu nov., LV-4583 | 9.3.2 | Muraškina Ruta - ģimenes ārsta prakse | 7100 | 6723 | 6035 | 5714.55 | [6 empty] | 639 | 605.07 | [6 empty] | 426 | 403.38
9.3.2.0/20/A/004 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Žanetas Simanovičas ģimenes ārsta praksē. | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 12 | Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 9.3.2 | Žaneta Simanoviča - ģimenes ārstu prakse | 7964 | 3860 | 6769.4 | 3281 | [6 empty] | 716.76 | 347.4 | [6 empty] | 477.84 | 231.6
9.3.2.0/20/A/005 | Apeinānes Ingas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-09-12 | 11 | Rīgas iela 6, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118 | 9.3.2 | Apeināne Inga - ģimenes ārsta prakse | 8000 | 7041.63 | 6800 | 5985.39 | [6 empty] | 720 | 633.74 | [6 empty] | 480 | 422.5
9.3.2.0/20/A/006 | Allas Sokaļskas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-09-22 | 11 | Firsa Sadovņikova iela 20, Rīga, LV-1003 | 9.3.2 | Sokaļska Alla-ģimenes ārsta prakse | 8000 | 1697 | 6800 | 1442.45 | [6 empty] | 720 | 152.73 | [6 empty] | 480 | 101.82
9.3.2.0/20/A/008 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Māras Melderes ģimenes ārsta praksē 2020-08. | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-08-06 | 10 | Selgas iela 7, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 | 9.3.2 | Māras Melderes ģimenes ārstu prakse | 8000 | 6558.71 | 6800 | 5574.91 | [6 empty] | 720 | 590.27 | [6 empty] | 480 | 393.53
9.3.2.0/20/A/010 | Ineses Jakubaites ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-01-02 | 11 | Cēsu iela 23A, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.Jakubaites ģimenes ārsta prakse" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/013 | Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana A. Miķelsones ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2022-01-24 | 12 | Zeiferta iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.3.2 | A.Miķelsones ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse | 7999.55 | 1638.83 | 6799.61 | 1393.01 | [6 empty] | 719.96 | 147.49 | [6 empty] | 479.98 | 98.33
9.3.2.0/20/A/014 | Alvja Ādamsona ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2022-01-10 | 11 | Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.2 | SIA "A.Ādamsona ģimenes ārsta prakse" | 7700 | 2826 | 6545 | 2402.1 | [6 empty] | 693 | 254.34 | [6 empty] | 462 | 169.56
9.3.2.0/20/A/018 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Bernadetas Belovas ģimenes ārsta praksē. | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-10-27 | 12 | Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201; Zaļā iela 1 - 1, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 9.3.2 | SIA "Nadeta" | 10000 | 9000 | 8500 | 7650 | [6 empty] | 900 | 810 | [6 empty] | 600 | 540
9.3.2.0/20/A/021 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gunta Kundrātes ģimenes ārsta praksē . | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-10-25 | 9 | Rīgas iela 10, Aloja, Limbažu nov., LV-4064 | 9.3.2 | Gunta Kundrāte - ģimenes ārsta prakse | 8000 | 6448.53 | 6800 | 5481.25 | [6 empty] | 720 | 580.37 | [6 empty] | 480 | 386.91
9.3.2.0/20/A/022 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lienes Lejiņas ģimenes ārsta praksē. | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2022-01-21 | 13 | Krišjāņa Barona iela 117, Rīga, LV-1012 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | 8000 | 6756.22 | 6800 | 6109.35 | [6 empty] | 720 | 646.87 | [6 empty] | 480 | 0
9.3.2.0/20/A/023 | SIA "Dakteris Imants" | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-07-26 | 6 | Avotu iela 2, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456; Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3443 | 9.3.2 | SIA "DAKTERIS IMANTS" | 8000 | 4159.59 | 6800 | 3535.65 | [6 empty] | 720 | 374.36 | [6 empty] | 480 | 249.58
9.3.2.0/20/A/024 | Inetas Pokules ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-01-22 | 11 | Dālderi 2 - 2, Krape, Krapes pag., Ogres nov., LV-5012; Jaunšinkas, Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov., LV-5011 | 9.3.2 | I.Pokules ģimenes ārsta prakse | 7200 | 4754 | 6120 | 4040.9 | [6 empty] | 648 | 427.86 | [6 empty] | 432 | 285.24
9.3.2.0/20/A/026 | Jāņa Žīgura ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2022-01-18 | 11 | Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.2 | Žīgurs Jānis-ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse | 6800 | 0 | 5780 | [7 empty] | 612 | [7 empty] | 408
9.3.2.0/20/A/027 | Raita Gulbja ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-09-21 | 11 | Talsu šoseja 39, Jūrmala, LV-2016 | 9.3.2 | Raita Gulbja ģimenes ārsta prakse | 7700 | 4771.9 | 6545 | 4056.12 | [6 empty] | 693 | 429.47 | [6 empty] | 462 | 286.31
9.3.2.0/20/A/029 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse” | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-01-17 | 11 | Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse" | 7957 | 0 | 6763.45 | [7 empty] | 716.13 | [7 empty] | 477.42
9.3.2.0/20/A/031 | Ģimenes ārsta prakses modernizācija Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-12-25 | 11 | Mežrozītes - 2, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" | 3200 | 2856.9 | 2720 | 2448 | [6 empty] | 288 | 259.2 | [6 empty] | 192 | 149.7
9.3.2.0/20/A/032 | SIA "Ģimenes ārsta prakses " modernizācija | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-10-15 | 11 | Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE" | 5500 | 4909.26 | 4675 | 4207.5 | [6 empty] | 495 | 445.5 | [6 empty] | 330 | 256.26
9.3.2.0/20/A/033 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Žannas Labinskas ģimenes ārsta praksē. | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-11-01 | 9 | Miera iela 4, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328; Saules iela 26 - 32, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medicīnas centrs Saule" | 9034 | 19106.94 | 7678.9 | 17277.54 | [6 empty] | 813.06 | 1829.4 | [6 empty] | 542.04
9.3.2.0/20/A/034 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Natalijas Loveneckas ģimenes ārsta praksē | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-12-22 | 13 | Baltāsbaznīcas iela 15, Rīga, LV-1015 | 9.3.2 | Natalijas Loveneckas ģimenes ārsta prakse | 7998 | 6376.93 | 6798.3 | 5420.4 | [6 empty] | 719.82 | 573.91 | [6 empty] | 479.88 | 382.62
9.3.2.0/20/A/035 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ilonas Čaupjonokas ģimenes ārsta praksē. | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-02-10 | 15 | Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 9.3.2 | Ilonas Čaupjonokas ģimenes ārsta prakse | 8000 | 3809.97 | 6800 | 3238.47 | [6 empty] | 720 | 342.9 | [6 empty] | 480 | 228.6
9.3.2.0/20/A/036 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam. | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-08-12 | 9 | Rīgas iela 54A, Daugavpils, LV-5401 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDEXPERT PLUS" | 7999.86 | 9829.83 | 6799.88 | 8888.67 | [6 empty] | 719.98 | 941.16 | [6 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/040 | SIA "MEDcontrol" - ģimenes ārsta prakses attīstības projekts | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2021-08-14 | 9 | Doktorāts, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060; Meža prospekts 9, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDcontrol" | 9999.17 | 2194.98 | 8499.29 | 1865.73 | [6 empty] | 899.93 | 197.55 | [6 empty] | 599.95 | 131.7
9.3.2.0/20/A/041 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Pūces ģimenes ārsta prakse" SIA | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-11-11 | 12 | Elizabetes iela 10, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 9.3.2 | SIA "Pūces ģimenes ārsta prakse" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/042 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" ģimenes ārstu praksēs | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-08-10 | 9 | Bruņinieku iela 5 k-23, Rīga, LV-1001 | 9.3.2 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | 32000 | 0 | 27200 | [7 empty] | 2880 | [7 empty] | 1920
9.3.2.0/20/A/043 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Audriņu ģimenes ārsta praksē | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2022-03-29 | 12 | Krasuhas iela 3, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 | 9.3.2 | RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/045 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” ģimenes ārstu praksēs. | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2022-10-08 | 22 | Lielvārdes iela 68 k-1, Rīga, LV-1006 | 9.3.2 | SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" | 80000 | 14835.49 | 68000 | 12610.17 | [6 empty] | 7200 | 1335.19 | [6 empty] | 4800 | 890.13
9.3.2.0/20/A/047 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-01-30 | 10 | Sporta iela 4 - 30, Seda, Valmieras nov., LV-4728 | 9.3.2 | Valmieras novada pašvaldība | 4080 | 0 | 3468 | [7 empty] | 367.2 | [7 empty] | 244.8
9.3.2.0/20/A/048 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-01-30 | 10 | Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pag., Valmieras nov., LV-4727 | 9.3.2 | Valmieras novada pašvaldība | 8160 | 1634.1 | 6936 | 1388.99 | [6 empty] | 734.4 | 147.06 | [6 empty] | 489.6 | 98.05
9.3.2.0/20/A/050 | "Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm" | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-08-27 | 19 | Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 9.3.2 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 16000 | 10539.41 | 13600 | 9530.32 | [6 empty] | 1440 | 1009.09 | [6 empty] | 960
9.3.2.0/20/A/052 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2022-08-09 | 15 | Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021; Brīvības iela 95, Liepāja, LV-3401; Juglas iela 2, Rīga, LV-1024; Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011; Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035 | 9.3.2 | AS "Veselības centru apvienība" | 238737 | 0 | 202926.45 | [7 empty] | 21486.33 | [7 empty] | 14324.22
9.3.2.0/20/A/053 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs. | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2022-08-09 | 15 | Slokas iela 26, Jūrmala, LV-2015 | 9.3.2 | AS "Veselības centru apvienība" | 63800 | 0 | 54230 | [7 empty] | 5742 | [7 empty] | 3828
9.3.2.0/20/A/054 | I.Dūrējas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-08-27 | 10 | Avoti - 10, Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701; Stariņi, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722; Uzvaras iela 4A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse" | 9700 | 2980.98 | 8245 | 2533.83 | [6 empty] | 873 | 268.29 | [6 empty] | 582 | 178.86
9.3.2.0/20/A/055 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Ausmas Balodes ģimenes ārsta doktorāts" | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2022-02-07 | 12 |  | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ausmas Balodes ģimenes ārsta doktorāts" | 8000 | 5876.05 | 6800 | 5313.45 | [6 empty] | 720 | 562.6 | [6 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/057 | Jāņa Sergejenko ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-01-02 | 11 | Skolas iela 9, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | 9.3.2 | SIA "Jāņa Sergejenko ģimenes ārsta prakse" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/058 | Svetlanas Semjonovas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-01-02 | 11 | Bērzpils iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 9.3.2 | Svetlanas Semjonovas ģimenes ārsta prakse | 8000 | 5654.88 | 6800 | 4806.64 | [6 empty] | 720 | 508.94 | [6 empty] | 480 | 339.3
9.3.2.0/20/A/059 | Valijas Nagņibedas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-10-09 | 11 | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931; Dārza iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 9.3.2 | SIA Valijas Nagņibedas ģimenes ārsta prakse | 7800 | 4673 | 6630 | 3972.05 | [6 empty] | 702 | 420.57 | [6 empty] | 468 | 280.38
9.3.2.0/20/A/060 | Rūtas Eglītes ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2022-01-11 | 11 | Smilšu iela 22, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 9.3.2 | SIA "RŪTAS EGLĪTES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/061 | Svetlanas Sergejenko ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2022-01-01 | 11 | Skolas iela 9, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | 9.3.2 | SIA "Svetlanas Sergejenko ģimenes ārsta prakse" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/063 | Kaļinkinas Galijas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-10-12 | 11 | Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029 | 9.3.2 | Kaļinkina Galija - ģimenes ārsta prakse | 8000 | 6470 | 6800 | 5499.5 | [6 empty] | 720 | 582.3 | [6 empty] | 480 | 388.2
9.3.2.0/20/A/065 | SIA "Dakteris"' ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-01-17 | 11 | Brīvības gatve 357, Rīga, LV-1024 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAKTERIS" | 8000 | 6768 | 6800 | 6120 | [6 empty] | 720 | 648 | [6 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/066 | Fotiadu Nataļjas ģimenes ārstes prakses modernizācija | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2022-02-15 | 11 | Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063 | 9.3.2 | Fotiadu Nataļja - ģimenes ārsta prakse | 8000 | 1494.97 | 6800 | 1270.72 | [6 empty] | 720 | 134.55 | [6 empty] | 480 | 89.7
9.3.2.0/20/A/067 | Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-01-22 | 11 | Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.2 | Arita Prindule - ģimenes ārsta prakse | 6000 | 1833 | 5100 | 1558.05 | [6 empty] | 540 | 164.97 | [6 empty] | 360 | 109.98
9.3.2.0/20/A/069 | Veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ilonas Blumbergas ģimenes ārsta un arodveselibas un arodslimību ārsta praksē. | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-10-14 | 10 | Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435 | 9.3.2 | Ilonas Blumbergas ģimenes ārsta un arodveselibas un arodslimību ārsta prakse | 8000 | 4059 | 6800 | 3450.15 | [6 empty] | 720 | 365.31 | [6 empty] | 480 | 243.54
9.3.2.0/20/A/070 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Balvu pilsētas Līgas Kozlovskas individuālajā uzņēmumā "Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse". | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-01-21 | 10 | Bērzpils iela 14 - 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 9.3.2 | Balvu pilsētas Līgas Kozlovskas individuālais uzņēmums "LĪGAS KOZLOVSKAS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/071 | Ineses Ozolas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-11-27 | 11 | Brīvības gatve 357, Rīga, LV-1024 | 9.3.2 | Inese Ozola - ģimenes ārsta prakse | 5500 | 2837 | 4675 | 2411.45 | [6 empty] | 495 | 255.33 | [6 empty] | 330 | 170.22
9.3.2.0/20/A/072 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Pampāļu pagastā | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2022-03-22 | 12 | Rūpniecības iela 1C, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882 | 9.3.2 | Saldus novada pašvaldība | 10000 | 8460 | 8500 | 7650 | [6 empty] | 900 | 810 | [6 empty] | 600
9.3.2.0/20/A/073 | Primārās veselības materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana R.Pomeres ģimenes ārsta praksē. | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | 12 | Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sanare PR" | 7155 | 3805 | 6081.75 | 3234.25 | [6 empty] | 643.95 | 342.45 | [6 empty] | 429.3 | 228.3
9.3.2.0/20/A/074 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Latvijas Jūras medicīnas centra ģimenes ārstu praksēs | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-09-22 | 9 | Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015 | 9.3.2 | Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" | 20283.72 | 0 | 17241.16 | [7 empty] | 1825.53 | [7 empty] | 1217.03
9.3.2.0/20/A/075 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Kursīšu pagastā | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2022-03-22 | 12 | Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890 | 9.3.2 | Saldus novada pašvaldība | 10000 | 4000 | 8500 | 3617.02 | [6 empty] | 900 | 382.98 | [6 empty] | 600
9.3.2.0/20/A/077 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sanitas Dzenes ģimenes ārsta praksē | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-09-04 | 6 | Zemgales iela 29, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.3.2 | Sanitas Dzenes ģimenes ārsta prakse | 8000 | 3000 | 6800 | 2550 | [6 empty] | 720 | 270 | [6 empty] | 480 | 180
9.3.2.0/20/A/078 | "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Astrīdas Kalnāres ģimenes ārsta praksē" | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-09-28 | 9 | Sēlpils iela 15, Rīga, LV-1007 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astrīdas Kalnāres ģimenes ārstes prakse" | 4123.99 | 2646.31 | 3505.39 | 2249.36 | [6 empty] | 371.16 | 238.17 | [6 empty] | 247.44 | 158.78
9.3.2.0/20/A/080 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Veselības centrs Ilūkste" ģimenes ārsta praksē | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-07-29 | 7 | Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs Ilūkste" | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/082 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Doktorāts Kalmes" ģimenes ārsta praksē Kocēnu novadā | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2022-01-14 | 11 | Kalmes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov., LV-4223 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKTORĀTS "KALMES"" | 5805 | 7430.02 | 4934.25 | 6718.64 | [6 empty] | 522.45 | 711.38 | [6 empty] | 348.3
9.3.2.0/20/A/083 | Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Bēnes pagastā | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-12-18 | 9 | Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | 9.3.2 | Auces administrācija | 8000 | 0 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/20/A/085 | Guntas Jāvaldes ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2022-01-10 | 11 | Juglas iela 2, Rīga, LV-1024 | 9.3.2 | Guntas Jāvaldes ģimenes ārsta prakse | 6400 | 2241.76 | 5440 | 1905.5 | [6 empty] | 576 | 201.75 | [6 empty] | 384 | 134.51
9.3.2.0/20/A/086 | Ludmilas Skrjabinas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2022-01-24 | 11 | Pasta iela 34, Jelgava, LV-3001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludmilas Skrjabinas ārsta prakse" | 7800 | 1508.27 | 6630 | 1282.03 | [6 empty] | 702 | 135.74 | [6 empty] | 468 | 90.5
9.3.2.0/20/A/088 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā, A.Kauliņas un L.Rancānes ārsta praksēs. | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-02-12 | 10 | Raiņa iela 5, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 9.3.2 | Ogres novada pašvaldība | 18000 | 0 | 15300 | [7 empty] | 1620 | [7 empty] | 1080
9.3.2.0/20/A/089 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta praksē Kocēnu novadā | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2022-01-09 | 11 | Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220; Kalna iela 8, Rubene, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4227 | 9.3.2 | Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta prakse | 4364 | 2300 | 3709.4 | 1955 | [6 empty] | 392.76 | 207 | [6 empty] | 261.84 | 138
9.3.2.0/20/A/090 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs. | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-12-23 | 21 | Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 24000 | 0 | 20400 | [7 empty] | 2160 | [7 empty] | 1440
9.3.2.0/20/A/091 | Intas Lagzdiņas ģimenes ārsta prakses uzlabošana | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-01-21 | 11 | Mēmeles - 1, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915; Saktas - 13, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932; Smaidas - 2, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936 | 9.3.2 | Intas Lagzdiņas ģimenes ārsta prakse | 7338 | 0 | 6237.3 | [7 empty] | 660.42 | [7 empty] | 440.28
9.3.2.0/20/A/092 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Ārstu privātpraksē"Svīre plus"" | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-10-22 | 8 | Jūrmalas iela 14, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107; Spuņciema iela 45, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ārstu privātprakse "SVĪRE PLUS"" | 25851 | 0 | 21973.35 | [7 empty] | 2326.59 | [7 empty] | 1551.06
9.3.2.0/20/A/093 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Revigo" ģimenes ārsta praksē. | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2022-01-24 | 11 | Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Revigo" | 8000 | 4741.1 | 6800 | 4029.94 | [6 empty] | 720 | 426.69 | [6 empty] | 480 | 284.47
9.3.2.0/20/A/094 | Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sarmītes Kalējas ģimenes ārsta praksē | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-01-22 | 11 | Veselības iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.3.2 | Sarmīte Kalēja ģimenes ārsta prakse | 8000 | 3137.52 | 6800 | 2666.89 | [6 empty] | 720 | 282.38 | [6 empty] | 480 | 188.25
9.3.2.0/20/A/095 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “SIA Čiekuru doktorāts” | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-09-28 | 9 | Čiekuru iela 3A, Daugavpils, LV-5413 | 9.3.2 | SIA "Čiekuru Doktorāts" | 6449 | 5711 | 5481.65 | 4854.35 | [6 empty] | 580.41 | 513.99 | [6 empty] | 386.94 | 342.66
9.3.2.0/20/A/096 | Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Baibas Bērziņas ģimenes ārstu praksē | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-12-15 | 12 | Mežvijas, Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223; Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 9.3.2 | Baibas Bērziņas ģimenes ārsta prakse | 4828 | 2801 | 4103.8 | 2380.85 | [6 empty] | 434.52 | 252.09 | [6 empty] | 289.68 | 168.06
9.3.2.0/20/A/097 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "NaProMedicus" | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-12-28 | 12 | Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3042 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NaProMedicus" | 8000 | 5690.99 | 6800 | 4837.34 | [6 empty] | 720 | 512.19 | [6 empty] | 480 | 341.46
9.3.2.0/20/A/098 | Edītes Krūmiņas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-11-27 | 11 | Zolitūdes iela 34, Rīga, LV-1029 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Edītes Krūmiņas ģimenes ārsta prakse | 8000 | 5872 | 6800 | 4991.2 | [6 empty] | 720 | 528.48 | [6 empty] | 480 | 352.32
9.3.2.0/20/A/099 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Vilcāne Anna- ģimenes ārstu praksē. | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 12 | Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 9.3.2 | Anna Vilcāne-ģimenes ārstu prakse | 7053 | 1166 | 5995.05 | 991.1 | [6 empty] | 634.77 | 104.94 | [6 empty] | 423.18 | 69.96
9.3.2.0/20/A/100 | SIA ASAFREJA ģimenes ārsta prakses attīstība | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-08-07 | 6 | Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219; Stacijas iela 11, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASAFREJA" | 9859 | 16800.71 | 8380.15 | 15192.13 | [6 empty] | 887.31 | 1608.58 | [6 empty] | 591.54
9.3.2.0/20/A/101 | Primārās aprūpes centra attīstīšana Jelgavas pašvaldībā | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2022-12-14 | 23 | Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" | 149764.12 | 130951.52 | 127299.5 | 118413.6 | [6 empty] | 13478.77 | 12537.92 | [6 empty] | 8985.85
9.3.2.0/20/A/102 | Primārā aprūpes centra attīstība Iecavas novada pašvaldībā | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2023-07-12 | 27 | Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 9.3.2 | Iecavas novada pašvaldības administrācija | 90000 | 0 | 76500 | [7 empty] | 8100 | [7 empty] | 5400
9.3.2.0/21/I/003 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana | 2021-06-19 | 2021-07-01 | 2023-12-31 | 30 | Visa Latvija | 9.3.2 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 16400000 | 0 | 13940000 | [7 empty] | 2460000