Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.3.i investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” īstenošanu

Pamatojums

- Lai īstenotu 2021. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” investīciju 6.3.1.3.i Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība (turpmāk – 6.3.1.3.i investīcija) un pamatojoties uz 2021. gada 6. jūlija Eiropas Savienības Padomes īstenošanas lēmumu “Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu”, Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (TA- 2091) (turpmāk – MK noteikumi Nr.621), Valsts kanceleja ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” (turpmāk – ziņojums), kas vienlaicīgi ir sagatavots atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otrajā daļā noteiktajam pilnvarojumam un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.

- Reforma 6.3.1. “Publiskās pārvaldes modernizācija” paredz attīstīt modernu un efektīvu publisko pārvaldi, kas nodrošina labākus, ērtākus un digitāli pieejamus pakalpojumus iedzīvotājiem, īsteno inovatīvu un efektīvu pārvaldes darba organizāciju, nodrošinot optimālu resursu izmantošanu, piesaista un notur konkurētspējīgus, zinošus, motivētus un profesionālus darbiniekus, kā arī plāno un realizē pierādījumos balstītu, kopradē veidotu kvalitatīvāku rīcībpolitiku, ņemot vērā sabiedrības vajadzības.

- 6.3.1.3.i investīcija šī ziņojuma 2.punktā noteikto īstenos attīstot publiskā sektora inovētspēju, ilgtermiņā tiktu uzlaboti starptautiskie rādītāji digitālās transformācijas, inovācijas jomā, kā arī tiktu uzlabota sabiedrības apmierinātība ar pakalpojumiem un kopumā uzlabota uzticība publiskajam sektoram, turpretī sociālā nevienlīdzība tiktu mazināta. Īstermiņā sagaidāms, ka tiks uzlabota inovācijas kultūra publiskajā sektorā (t.sk. #GovLabLatvia kļuvusi ne tikai par zināšanu un pieredzes centru, bet arī fizisku vietu – centrālo punktu, kur tiekas valsts pārvaldē strādājošie, lai praktizētu inovatīvu metožu pielietošanu un sarežģītu izaicinājumu risināšanas vietu (kopā ar sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO), privātā sektora pārstāvjiem)), kā arī pieaugtu publiskā sektora inovāciju apjoms un paaugstinājies publiskajā pārvaldē nodarbināto iesaistes līmenis.

Vispārīgie jautājumi

- 6.3.1.3.i investīcijas mērķis ir būtiski palielināta publiskā sektora inovētspēja. Saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānu par 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanu, tai skaitā uzraudzību un risku pārvaldību ir atbildīga Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā institūcija) un tā nodala šīs funkcijas no citām iestādes funkcijām.

- Par Atveseļošanas fonda 6.3.1.3.i investīcijas atskaites punktu un mērķu rādītāju izpildi atbildīga ir Valsts kanceleja (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

- Atbildīgās institūcijas un finansējuma saņēmēja atbildības sadalījums un projekta uzraudzības nosacījumi, kā arī pārskata un iepirkumu plāna iesniegšanas kārtība tiks noteikti Valsts kancelejas rīkojumā (turpmāk – rīkojums) t.sk., kā:

  - atbildīgā institūcija:

    - organizē projekta iesnieguma iesniegšanas procesu, norādot aizpildāmos projekta datu laukus Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), ja uz informācijas sniegšanas brīdi ir nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, vai nodrošina projekta veidlapu elektroniska dokumenta veidā, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte;

    - organizē projektu iesnieguma izvērtēšanu un, ja nepieciešams organizē precizēšanas procesu;

    - īsteno tiesības vienpusēji atkāpties no rīkojumā noteiktā izpildes, uzskaitot iespējamos gadījumus;

  - finansējuma saņēmējs:

  - sagatavo projekta iesniegumu un veic tā precizēšanu, ja tiek organizēts precizēšanas process;

  - nodrošina projekta īstenošanu un savlaicīgu datu ievadi vadības informācijas sistēmā līdz katra gada 10. janvārim un 10. jūlijam;

  - nodrošina, ka projekta ietvaros izdevumi tiek veikti saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

  - nodrošina atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti, pamatojošā dokumentācijā norādot identifikatoru 6.3.1.3.i investīcija;

  - sagatavo un iesniedz atbildīgajai institūcijai iepirkuma plānu;

  - nodrošina pieeju visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, grāmatvedības sistēmai un projekta īstenošanas vietai visiem Atveseļošanas fonda pārbaudītājiem;

  - uzglabā dokumentus par projekta īstenošanu projekta īstenošanas laikā, kuriem jābūt pieejamiem piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas.

- 6.3.1.3.i investīcijas mērķa grupa ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un plānošanas reģioni.

- 6.3.1.3.i investīcijas plānotais Atveseļošanas fonda finansējums ir 900 000 euro.

- Nacionālais valsts budžeta finansējums plānots pievienotā vērtības nodokļa segšanai indikatīvi 121 800 euro apmērā, kas ir noteikts protokollēmumā, ar kuru pieņemts šis ziņojums. Precīzi pievienotās vērtības nodokļa apmērs būs zināms projekta faktiskās īstenošanas laikā, ziņojumā norādīts iespējamais plānotais.

- Valsts kanceleja finansējumu pieprasīšanu 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanai nodrošinās no budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”. Ar finansējumu izprotam finansējumu, kas noteikts Atveseļošanas fonda ietvaros un pievienotās vērtības nodokli, kas Atveseļošanas fondā tiek uzskatīts par neattiecināmu.

- Īstenojot 6.3.1.3.i investīciju, jāsasniedz šādi atskaites punkti:

  - "Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu”.

Atskaites punkts ir jāizpilda līdz 2025. gada 30. jūnijam, un tas ir izpildīts, kad iesniedz oficiāli publicēto tiesību aktu vai to grozījumu un citu dokumentu kopijas, kas attiecas uz publiskā sektora inovācijas ekosistēmas normatīvā regulējuma izveidi un inovācijas laboratorijas izveidi, norādot stāšanos spēkā un saiti uz oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”;

  - "Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējības nodrošināšana”.

Atskaites punkts ir izpildīts, norādot saiti uz oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, kas nodrošina valsts budžeta finansējumu inovācijas laboratorijas darbībai, sākot ar 2026. gadu, attiecīgo daļu, kas attiecas uz atskaites punkta izpildi oficiālajā izdevumā, tostarp norāda uz stāšanos spēkā.

Atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmība

- Lai sasniegtu 6.3.1.3.i investīcijas mērķi ir atbalstāmas darbības:

  - publiskā sektora inovācijas sistēmas darbības normatīvās bāzes nodrošināšana;

  - inovācijas speciālistu piesaistes nodrošināšana;

  - atbilstošas infrastruktūras (t.sk. izveidotas piemērotas koprades telpas un tehniskais aprīkojums inovācijas laboratorijas darbībai, kā arī nodrošinātas attālinātas koprades iespējas digitālajā vidē un hibrīda formātā) nodrošināšana;

  - inovācijas darbnīcu procesa nodrošināšana un tā ietvaros radīto prototipu pilotēšanas ārpus laboratorijas, kā arī inovāciju sekmīgas ieviešanas nodrošināšana;

  - informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;

  - apmācības;

  - horizontālā finanšu instrumenta izstrāde, pilotēšana un ieviešana, izstrādājot priekšlikumus normatīvajai bāzei;

  - projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.

- Projekta attiecināmās izmaksas ir:

  - pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šā ziņojuma 12.1., 12.2., 12.3., 12.6. un 12.7. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  - pasniedzēju, konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība šā ziņojuma 12.1., 12.2., 12.4. un 12.6. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  - materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde šā ziņojuma 12.3. un 12.7. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  - telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas izmaksas šā ziņojuma 12.2., 12.3., 12.4., 12.6. un 12.7. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  - informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par šā ziņojuma 12.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  - ar mācību pasākumu organizēšanu saistītās izmaksas šī ziņojuma 12.6. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  - vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi, un ir terminētas uz investīcijas atskaites punkta un mērķa īstenošanas laiku šā ziņojuma 12.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.

- Var paredzēt neparedzētās izmaksas piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām tādu izmaksu segšanai, kas iepriekš netika apzinātas, bet ir nepieciešamas projektā noteiktā atskaites punkta sasniegšanai.

- Izmaksu aprēķini balstīti uz Atveseļošanas fonda plānā 2.pielikuma 2.tabulā “Plānotās izmaksas un ekoloģiskā un digitālā ietekme” ietverto izmaksu pamatojošo informāciju pa konkrētām darbību pozīcijām:

  - Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros Valsts kanceleja īstenoja projektu "Excellent for centenary of Latvia!", piesaistot starptautisku un vietēju konsultantu atbalsta pakalpojumus, kurus sniedza uzņēmums PwC, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Šī projekta ietvaros, tika izstrādātas aplēses par nepieciešamajām izmaksām Valsts kancelejas inovāciju laboratorijas sekmīgai darbībai nākotnē, kas arī tika ņemtas vērā aprēķina metodoloģijas sagatavošanā;

  - tika aprēķināts, ka labai darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 165 000 euro pirmajam laboratorijas darbības gadam un 125 000 euro katram nākamajam darbības gadam. Minētajās summās ir iekļautas personāla izmaksas 3 cilvēkiem Valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas projekta īstenošanai, kā arī nepieciešamais darba vietas aprīkojums, komunālie izdevumi, komandējuma izdevumi un komunikācijas izdevumi (sabiedriskās attiecības un mājaslapa), kas trīs gadu ietvaros sastāda 415 000 euro;

  - darbību ieviešanā ļoti nozīmīga loma ir īstenošanas personālam, jo no īstenošanas personāla ir atkarīga pasākuma ieviešanas efektivitāte, radīto prototipu pielietojamība un ilgtspēja. Projekta īstenošanas personāls ir pilnībā atbildīgs par programmas izpēti, jautājumiem, kas jārisina laboratorijā, domājot par iespējamiem risinājumiem, izstrādājot un testējot prototipus. Projekta īstenošanas personālam ir jābūt priekšzināšanām par inovāciju, publiskās pārvaldes darbības principiem, jāpārzina dizaina domāšanas pieeja, lai varētu nostiprināt inovācijas kultūru publiskajā pārvaldē. Īstenošanas personāla uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu inovācijas laboratorijas pakalpojumu izstrādi un sniegšanu, pirmkārt, organizējot metodoloģiski pareizu inovācijas izstrādes procesu (piemēram, izmantojot dizaina domāšanas metodi), otrkārt, nodrošinot ekspertu (piemēram, dizaineru piesaisti), , lai spētu nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu un lietotāju orientētu risinājumu, būtiski ir arī nodrošināt komunikāciju, lai sniegtu informāciju par inovāciju sabiedrībai kopumā. Papildus jāpiemin, ka augstāk minētās kompetences šobrīd gandrīz nav vai ir reti pieejamas, it īpaši saistībā ar dizaineriem, tāpēc tās būtu jāpiesaista un jāstiprina, jo tas ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai inovācijas radīšanai;

  - viss piesaistītais personāls strādās uz noteikta laika darba līgumiem, tāpēc Atveseļošanas fonda projektu īstenošanas izmaksas šajā pasākumā nav uzskatāmas par pastāvīgajām izmaksām, jo projektiem piesaistāmie cilvēkresursi tiks atlasīti konkursa rezultātā vai rotēti no citām iestādēm pārcelšanas kārtībā, un viņi pašreiz nav pamata darba attiecībās ar Valsts kanceleju uz nenoteiktu laiku, kā arī iestādes budžetā nebūs pieejami citi resursi Atveseļošanas fonda projektu īstenošanas personāla algošanai;

  - papildus tiek plānotas apmācības publiskajai pārvaldei par inovāciju jomu vidēji 70 000 euro apjomā katru darbības gadu;

  - tāpat tiek plānotas vidēji sešas inovāciju darbnīcas katru gadu, kur vienas darbnīcas izmaksas ir plānotas 10 000 euro apmērā, kas sastāda 60 000 euro katru darbības gadu;

  - savukārt laboratorijas infrastruktūras nodrošināšanai, tai skaitā aprīkojumam, tehniskajam nodrošinājumam, interaktīviem rīkiem, programmatūrai ir plānoti kopā 95 000 euro;

  - iepriekš realizēto Valsts kancelejas projektu izmaksas nav tiešā veidā pielīdzināmas šīs investīcijas projekta izmaksām, jo iepriekš realizētie projekti aptvēra īsāku laika periodu (3 gadi), kā arī izmaksu struktūra bija atšķirīga. Iepriekš tika apmaksāts EK piesaistīto ārējo konsultantu darbs, neieguldot laboratorijas infrastruktūras iegādē, normatīvās bāzes izstrādē un cilvēkresursu apmācībā, ko iecerēts īstenot šīs investīcijas ietvaros. Inovācijas laboratorijai ir svarīga loma atsevišķu nozaru strukturālo reformu plānu ieviešanas scenāriju modelēšanā, mērķa grupu viedokļa izzināšanā, prototipu izstrādē un strukturālo reformu konceptu elementu pilotēšanā testa fāzē. Inovācijas laboratorija būs neatņemama Publiskās pārvaldes modernizācijas plāna sastāvdaļa, jo tas ir ceļš uz pārvaldes resursu optimizāciju, jaunu un efektīvu darba metožu ieviešanu, administratīvā sloga mazināšanu un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

  - iepriekš minētajiem izmaksu aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Finansējuma saņēmējs, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, var veikt izmaiņas iepriekš minētajās izmaksu pozīcijās tiktāl, cik to veikšana neietekmē 6.3.1.3.i investīcijas mērķa sasniegšanu un to ir ietekmējusi inflācija, pakalpojumu tirgus cenu izmaiņas vai citi objektīvi un pierādāmi iemesli;

  - pievienotā vērtības nodoklis veidojas, aprēķinot to no šī ziņojuma 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā norādīto izmaksu kopsummas, kā arī aptuveni 20% no šī ziņojuma 15.2. apakšpunktā norādītās kopsummas, kas paredzēta komunikācijas un publicitātes pasākumiem un darba vietas materiāli tehniskajam nodrošinājumam.

6.3.1.3.i investīcijas un projekta īstenošanas nosacījumi

- Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

  - nodrošina, ka šī ziņojuma 7. punktā minēto mērķa grupu nav plānots finansēt vai līdzfinansēt inovācijas laboratorijas aktivitātēs no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu atbalsta instrumentiem, kurus īsteno finansējuma saņēmējs, līdz ar to novēršot dubultā finansējuma risku;

  - piesaista piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši publisko iepirkuma likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, izvēlās sociāli atbildīgus iepirkumus;

  - savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par plānotā projekta īstenošanu;

  - nodrošina kopējā rādītāja “Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits”, t.sk., arī par kopējā rādītāja apakšveidiem, uzskaiti vadības informācijas sistēmā par dalībniekiem, kas piedalījušies apmācībās, par kuriem jāziņo Eiropas Komisijai katru gadu līdz 28. februārim un 31. augustam;

  - nodrošina, ka visā projekta īstenošanas laikā tiks ievēroti interešu konflikta, dubultā finansējuma, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi, nodrošinot vismaz šādus pasākumus:

    - iesaistītie darbinieki informēti par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem un krāpšanas pazīmēm;

    - iesaistītie darbinieki parakstījuši apliecinājumus par pienākumu ziņot par konstatētajiem vai iespējamajiem pārkāpumiem;

    - nodrošinātas iespējas ziņot par pārkāpumiem un nodrošināta ziņotāju aizsardzība atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;

    - atbilstošu Iepirkuma procedūru izvēle un “četru acu principa” nodrošināšana iepirkumos;

  - pilda pienākumu sniegt atbildīgajai institūcijai un citām Atveseļošanas fonda uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, t.sk., arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm, visu nepieciešamo informāciju saistībā ar 6.3.1.3.i investīcijas atskaites punkta īstenošanu un 6.3.1.3.i investīcijas atskaites punkta mērķu sasniegšanu, nodrošināt datu un informācijas pieejamību.

- Plānoto projektu 6.3.1.3.i investīcijas ietvaros īsteno no rīkojuma spēkā stāšanās dienas, (bet ne ātrāk kā no 2020. gada 1. februāra) līdz 2026. gada 31. maijam. Savukārt līdz 2026. gada 30. jūnijam finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt projekta noslēguma dokumentāciju.

- Šī ziņojuma 14.5. apakšpunktā minētos publicitātes un informatīvos pasākumus nodrošina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

- Plānotā projekta īstenošana ir Latvijas Republikas teritorija.

- Atbildīgā institūcija nodrošina savlaicīgu datu ievadi vadības informācijas sistēmā līdz katra gada 25. janvārim un 25. jūlijam un šī ziņojumā 10. punktā noteikto rādītāju uzskaiti, ņemot vērā aprakstītos datu avotus.

- 6.3.1.3.i investīcijas projekta uzraudzību nodrošina atbildīgā institūcija un iekšējā audita struktūrvienība saskaņā ar MK noteikumos Nr.621 noteikto kārtību un institūciju atbildībām.

- Nodrošinot 6.3.1.3.i investīcijas projekta īstenošanas uzraudzību, atbildīgā institūcija un iekšējā audita struktūrvienība atbilstoši kompetencei veic vismaz šādas pārbaudes:

  - interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanai;

  - dubultfinansējuma riska novēršanai;

  - ieviešanas progresa pārskata un sasniedzamo rādītāju pārbaudes;

  - pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

  - 6.3.1.3.i investīcijas mērķa pamatojošai dokumentācijai, tai skaitā ietverot datu ticamības pārbaudi.

Citi nosacījumi

- Izvērtējot biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaisti atskaites punkta ieviešanā, skaidrojam, ka biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaiste tika nodrošināta Atveseļošanas fonda plāna izstrādes procesā un tiek nodrošināta atskaites punkta regulējuma izstrādes brīdī, kā arī tie var līdzdarboties projektā Publiskā iepirkumu likuma ietvaros.

- Korektīvās darbības par pārkāpumiem 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanā tiks piemērotas atbilstoši Atveseļošanas fonda plāna koordinējošās iestādes – Finanšu ministrijas, bāzes nosacījumiem pārkāpumu konstatēšanai, ziņošanai, atgūšanai ar mērķi informēt Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā iesaistītos un veidot vienotu izpratni par prasībām attiecībā uz nepieciešamo dalībvalsts rīcību konstatēto Atveseļošanas fonda pārkāpumu gadījumos, t.sk. korektīvām darbībām, kā arī to piemērošanu un ziņošanu.

- 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanā tiks vērtēta iespējamā papildinātība un dubultā finansējuma risks, kā arī dubultā finansējuma riska mazināšana ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 1.3.1.2. pasākumu “Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai”, kur kā atbalstāmās darbības ir noteiktas – publisko pakalpojumu dizaina izstrāde inovācijas laboratorijas ietvaros, ekspertu piesaiste, digitālo dizaineru piesaiste, laboratorijas darbības attīstīšana, starpsektoru inovāciju prototipu izstrāde, kā arī valsts budžeta finansējumu 2022. gadam pētījumu, mājaslapas satura nodrošināšanai un licenču nodrošināšanai, un no EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG REFORM) Tehniskā atbalsta instrumenta (Technical Support Instrument, TSI) publiskā sektora inovāciju sistēmas efektīva tiesiskā un institucionālā ietvara izstrāde un izveide - izpētes un dizaina fāzē, monitoringa mehānisma izstrāde un publiskā sektora inovāciju sistēmas attīstība reģionālajā līmenī.

- 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanā sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tiks piešķirts valsts deleģētas funkcijas veikšanai.

- Atveseļošanās fonda izstrādes brīdī tika veikts atskaites punkta darbību izvērtējums regulas Nr. 2021/241 5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088, 17. panta prasībām, kas nodrošina, ka tiek ievēroti principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu”. Atskaites punkta darbībām nav ietekmes uz vidi un uz principu “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.

uz rīkojuma spēkā stāšanās dienu nedrīkst tikt atbalstītas darbības, kuras jau ir pabeigtas