Pielikums

Informatīvajam ziņojumam “Par Latvijas finanšu tehnoloģiju jomas attīstību 2026. - 2027. gadā”

# Lietoto saīsinājumu saraksts

| Altum | a/s “Attīstības finanšu institūcija Altum” |
| --- | --- |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| EEZ | Eiropas Ekonomikas zona |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| FinTech | finanšu tehnoloģijas |
| FLA | Biedrība “FinTech Latvija Asociācija” |
| FM | Finanšu ministrija |
| LAA | Latvijas Apdrošinātāju asociācija |
| LB | Latvijas Banka |
| LBAA | Biedrība “Latvijas Blokķēdes attīstības asociācija” |
| LFNA | Biedrība “Latvijas Finanšu nozares asociācija” |
| LIAA | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LVCA | Latvijas Iespējkapitāla asociācija |
| MI/ENI | Maksājumu iestādes/elektroniskās naudas iestādes |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| PMLP | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| PTAC | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| RegTech | regulējuma tehnoloģijas |
| RITA | Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” |
| SIF | Sabiedrības integrācijas fonds |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| VID | Valsts ieņēmumu dienests |

Veicamo pasākumu plāns

## 1. Rīcības virziens “Latvijas FinTech sektora popularizēšana ārvalstīs”

Latvijas mērķis ir palielināt savu atpazīstamību un pievilcību kā vadošam FinTech uzņēmumu, ieguldītāju un speciālistu galamērķim. Popularizējot Latvijas priekšrocības, mēs cenšamies pozicionēt valsti kā Eiropas konkurētspējīgu FinTech centru, izmantojot mūsu spēcīgo digitālo infrastruktūru, tālredzīgo regulējumu un iespēju ērti veikt uzņēmējdarbību. Turpmāk minētie rīcības virziena uzdevumi ir īstenojami atbildīgo institūciju esošā budžeta ietvaros.

| Uzdevums | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Izstrādāt vienotu Latvijas FinTech vēstījumu |  |  |  |  |
| 1.1.1. Izstrādāt un ieviest vienotu Latvijas FinTech sektora popularizēšanas vēstījumu | Izstrādāts vienots vēstījums | LIAA | RITA, FLA, LBAA, LB | Līdz 2026. gada 30.martam un pastāvīgi 2026.-2027.gadā |
| 1.1.2. Apkopot Latvijas FinTech sektora piedāvājumus specializētos atpazīstamības veicināšanas materiālos | Sagatavoti atpazīstamības veicināšanas materiāli | LIAA | RITA, FLA, LBAA | Līdz 2026. gada 30.martam un pastāvīgi 2026.-2027.gadā |
| 1.2. Popularizēt Latvijas FinTech sektoru ārvalstīs |  |  |  |  |
| 1.2.1. Organizēt FinTech uzņēmumu dalību starptautiskos un pasākumos prioritārajos tirgos (AAE, Dānijā, Ukrainā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Polijā, Šveicē, Izraēlā, ASV, Austrālijā, Dienvidkorejā, Ungārijā, Čehijā) | 1. Dalība sešos nozīmīgos starptautiskos FinTech pasākumos gadā (nacionālie stendi, tirdzniecības misijas, amatpersonu vizītes), saskaņojot ar nozari 2. Intereses palielināšanās Latvijas Bankas konsultācijas centrā par 20 % (mērķa tirgū pēc pasākuma), salīdzinot datus mēnesi pirms pasākuma un mēnesi pēc pasākuma | LIAA | EM, LB, FLA, LBAA, ĀM | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 1.2.2. Izstrādāt un īstenot digitālās atpazīstamības kampaņu | Īstenota digitāla kampaņa 3 mērķa tirgos katru gadu | LIAA | RITA, FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 1.2.3. Sagatavot mediju sarakstu, kuros Latvijai būtu lietderīgi veicināt atpazīstamību | 1. Sagatavots un aktualizēts mediju saraksts | LIAA | RITA, FLA, LBAA, LB, LFNA | Līdz 2026. gada 30.decembrim un pastāvīgi 2026.-2027.gadā |
|  | 2. Saraksts iekļauts Latvijas Bankas preses ziņu adresātu sarakstā, nodrošinot regulāru komunikāciju ar tiem angļu valodā 3. FinTech jomas pārstāvjiem sniegto konsultāciju skaita pieaugums par 15 % divu gadu laikā | LIAA; LB | FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027.gadā |
| 1.2.4. Publicēt rakstus autoritatīvos starptautiskos medijos FinTech un finanšu jomā | Publicēti pieci raksti gadā, tostarp, izceļot Latvijas tiesiskās vides un uzraudzības priekšrocības | LIAA | LB, FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 1.2.5. Popularizēt to MI/EMI un FinTech uzņēmumu veiksmes stāstus, kuri ieguvuši piekļuvi Latvijas maksājumu sistēmām | Piecu veiksmes stāstu publiskošana gadā | LIAA | LB, FLA, LBAA, RITA, LFNA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 1.2.6. Dalīties FinTech uzņēmumu pieredzes stāstos | 10 pieredzes stāstu video/rakstu publiskošana digitālajās platformās gadā | LIAA | FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 1.3. Organizēt FinTech pasākumus Latvijā |  |  |  |  |
| 1.3.1. Organizēt FinTech pasākumus Latvijā, lai popularizētu veiksmes stāstus FinTech jomā | Divi Latvijā rīkoti FinTech pasākumi gadā (viens kripto jomā, viens FinTech jomā). LB – 1 pasākums; LIAA – 1 pasākums | LIAA; LB | RITA, FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |

## 2. Rīcības virziens “Infrastruktūra un regulējums”

Viens no galvenajiem Latvijas FinTech jomas balstiem ir stabila, moderna tiesiskā regulējuma izveide, kas veicina inovācijas, vienlaikus nodrošinot atbilstību un drošību. Koncentrējoties uz sabalansētu regulējumu un stabilu infrastruktūru, Latvija FinTech uzņēmumiem var sniegt atbalstu un nodrošināt tiesisko paļāvību, kas tiem nepieciešama, lai gūtu panākumus pasaules tirgū. Turpmāk minētie rīcības virziena uzdevumi ir īstenojami atbildīgo institūciju esošā budžeta ietvaros.

| Uzdevums | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Vienkāršot ārvalstu FinTech uzņēmumu sadarbību ar valsts iestādēm |  |  |  |  |
| 2.1.1. Izvērtēt nozari regulējušos normatīvos aktus, identificējot nepieciešamos pilnveidojumus, lai atļautu dokumentus darbības atļaujas saņemšanai FinTech uzņēmumiem iesniegt angļu valodā, par ko iesniedzējs vienojas ar Latvijas Banku | 1. Identificēti nepieciešamie grozījumi finanšu sektora normatīvajos aktos 2. Ar darbības atļauju saistītas pieteikuma veidlapas pieejamas ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā | 1. FM 2. FM; LB | FLA, LB | 1. Līdz 2026.gada 30.decembrim 2. Patstāvīgi līdz 2027.gada 30.decembrim |
| 2.1.2. Uzlabot apkalpošanas procesa kvalitāti ārvalstu FinTech uzņēmumiem | PMLP esošās atbalsta tālruņa līnijas ietvaros apkalpot ārvalstu Fintech uzņēmumus angļu valodā | PMLP | RITA, FLA | 31.12.2026. |
| 2.1.3. Nodrošināt FinTech sektoram nepieciešamos pakalpojumus uz Sabiedrības integrācijas fonda “Vienas pieturas aģentūras” bāzes | 1. Nodrošināts atbalsts un informācija augsti kvalificētam ārvalstu darbaspēkam, sniedzot pakalpojumus vienuviet | LIAA | RITA, FLA, SIF, EM, NVA | 31.12.2026. |
|  | 2. Būtiskie Rīgas pašvaldības pakalpojumi integrēti vienotajā uzņēmējdarbības uzsākšanas kontaktpunktā | LIAA; RITA |  | 31.12.2026. |
| 2.1.4. Izvērtēt iespēju paplašināt ieguldījumu konta tvērumu, lai iekļautu kolektīvās finansēšanas, kriptoaktīvu un ieguldījumu brokeru sabiedrību platformas | Izstrādāts izvērtējums par iespējām paplašināt ieguldījumu konta tvērumu. | FM | LB, FLA, LBAA | 31.12.2026. |

| 2.2. Vienkāršot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi Fintech uzņēmumiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Veikt izvērtējumu par iespējām Latvijā vienkāršā un saprotamā veidā žetonizēt (digitalizēt) aktīvus, kas paplašinātu norēķinu un nodokļu nomaksas ērtākas iespējas, kura rezultātā tiktu sagatavots izvērtējums par blokķēdes tehnoloģiju pielietojumu, ieviešanas iespējām, finansiāliem ieguvumiem | 1.Sagatavots izvērtējums par žetonizācijas iespējām aktīviem, kas ir nekustamie īpašumi un to darījumi, vērtspapīri un citi aktīvi, kas būtu noderīgi digitāla maka ieviešanā, kā arī blokķēdes tehnoloģiju pielietojumu, ieviešanas iespējām, finansiāliem ieguvumiem dažādās nozarēs. | EM vadīta darba grupa | TM, FM, LBAA, FLA, VARAM | 30.12.2026. |
|  | 2. Atbilstoši sagatavotā izvērtējuma rezultātiem, ja nepieciešams, izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu iespēju žetonizēt aktīvus, kas ir nekustamie īpašumi un to darījumi, vērtspapīri un citi aktīvi | TM, EM, FM, VARAM | LBAA, FLA | 31.12.2027. |
| 2.2.2. Atļaut nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, piedalīties nodokļu nomaksas procedūrā kā finanšu starpniekiem | Nodrošināta iespēja nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp licencētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kā finanšu starpniekam nodrošināt nodokļu nomaksu ar kriptoaktīviem, kas tiek apmainīti uz EUR un ieskaitīti Valsts kasē kā nodokļu nomaksa | FM (VID) | LBAA, EM, VARAM | 31.12.2026. |

## 3. Rīcības virziens “Piekļuve kapitālam”

Piekļuve kapitālam ir būtisks FinTech uzņēmumu izaugsmes un ilgtspējas aspekts. Lai to veicinātu, Latvija attīstīs dinamiskāku investīciju ekosistēmu ar specializētiem finansēšanas mehānismiem, nodrošinot nepieciešamos finanšu instrumentus FinTech inovāciju un attīstības atbalstam. Turpmāk minētie rīcības virziena uzdevumi ir īstenojami atbildīgo institūciju esošā budžeta ietvaros.

| Uzdevums | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Uzlabot regulatīvo un atbilstības sistēmu |  |  |  |  |
| 3.1.1. Noteikt, ka nepietiekamās kapitalizācijas normas netiek attiecinātas arī uz atsevišķiem Latvijas un citu ES/EEZ valstu finanšu instrumentu veidiem, piemēram, procentu maksājumiem, kas tiek maksāti par emitētajiem vērtspapīriem, kas iegādāti mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes tirgū, finansējumu, kas piesaistīts ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību, vērtspapīrošanas sabiedrību emitētajiem vērtspapīriem, aizņēmumiem, kas saņemti no alternatīvajiem ieguldījumu fondiem | Izstrādāti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā | FM, EM, PTAC | FLA | 31.12.2026. |
| 3.2. Stiprināt institucionālo kapacitāti FinTech jomā |  |  |  |  |
| 3.2.1. Stiprināt LIAA kompetenci inovatīvu finanšu pakalpojumu jomā | Organizētas piecas specializētas FinTech mācību sesijas darbiniekiem, kuri strādā ar FinTech jomu laika periodā no 2026- 2027.gadam | LIAA | LB, FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 3.2.2. Sagatavot mācību materiālu LIAA, Altum un CFLA par finanšu inovācijām un Latvijas FinTech sektoru | Sagatavots materiāls un novadīts seminārs (vebinārs) | FM; LB | FLA, LBAA | 30.12.2026. |
| 3.3. Veicināt ieguldījumu un ekosistēmas attīstību |  |  |  |  |
| 3.3.1. Apkopot un publicēt statistiku par ieguldījumiem FinTech sektorā | Reizi gadā publicēts ziņojums, iekļaujot datus par visiem nozares uzņēmumiem | LIAA | ALTUM, LVCA, Venture Faculty, FLA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 3.3.2. Izveidot agrīnā posma finansēšanas tīklu ar iespējkapitāla uzņēmumiem un eņģeļinvestoriem | 1. Organizēti divi iespējkapitāla uzņēmumu tīklošanās pasākumi gadā 2. Agrīnā posma ieguldījumu pieaugums par 15 % no 2026.- 2027.gadam | LIAA | LVCA, Venture Faculty FLA, LBAA | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |

## 4. Rīcības virziens “Talantu pieejamība”

Iespēja piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus ir būtisks FinTech ekosistēmas panākumu priekšnosacījums. Latvija turpinās ieguldīt līdzekļus izglītības un apmācības programmās, kā arī piesaistīt ārvalstu speciālistus, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem FinTech sektora speciālistiem. Turpmāk minētie rīcības virziena uzdevumi ir īstenojami atbildīgo institūciju esošā budžeta ietvaros.

| Uzdevums | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Saskaņot izglītības piedāvājumu ar FinTech nozares vajadzībām |  |  |  |  |
| 4.1.1. Noteikt konkrētās FinTech nozares speciālistu vajadzības (prasmes un skaitu) | Katru gadu apkopota informācija par nozares pieprasījumu pēc speciālistiem | FM; LB | LFNA, LBAA, FLA, EM | Pastāvīgi 2026.-2027. gadā |
| 4.2. Paplašināt piekļuvi pārkvalificēšanās programmām |  |  |  |  |
| 4.2.1. Profesionālās pārkvalificēšanās programmās ietvert FinTech jomu | Uzsākta vismaz vienas augstas kvalifikācijas darbinieku apmācības programmas īstenošana, ietverot tajā FinTech jomu | LIAA | FLA, LFNA, LBAA | 30.12.2026. |

Finanšu ministrs															A.Ašeradens

Indulis Podnieks,

Tālr.26211620

Indulis.Podnieks@fm.gov.lv

Dina Buse,

Tālr. 25627348

Dina.Buse@fm.gov.lv