Informatīvais ziņojums

“Par valsts nozīmes reformas īstenošanu 2025. un 2026. gadā, veidojot vienotu Latvijas Sabiedrisko mediju”

Informatīvais ziņojums “Par valsts nozīmes reformas īstenošanu 2025. un 2026. gadā, veidojot vienotu Latvijas Sabiedrisko mediju” sagatavots pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Kultūras ministrijas iniciatīvas, lai pārdalītu piešķirto finansējumu vienota Latvijas Sabiedriskā medija izveidei un darbībai, un izpildītu Saeimas 2024. gada 18. janvārī pieņemtos grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz, ka līdz 2024. gada 31. decembrim sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” (turpmāk – LR) un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” (turpmāk – LTV) tiek apvienoti un nodibināta valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Sabiedriskais medijs” (turpmāk – Latvijas Sabiedriskais medijs).

- Vienota sabiedriskā medija izveidošanas nepieciešamība

Lai arī kopumā Latvijas sabiedrisko mediju – LR un LTV – sniegums ir vērtējams kā labs, auditorijas pētījumi apliecina, ka būtiskus izaicinājumus medijiem rada satura patēriņa paradumu maiņa, iedzīvotājiem arvien vairāk lietojot digitālo saturu, kamēr tradicionālā radio un televīzijas patēriņš turpina samazināties.

Pēdējo četru gadu laikā LR kanālu kopīgā lineāri sasniegtā auditorija ir samazinājusies no 51,49% no Latvijas iedzīvotājiem 2019. gadā līdz 47,79% 2023. gadā (sk. 1. grafiku).

1. grafiks

Savukārt, LTV lineāro kanālu konsolidētā auditorija ir samazinājusies no 36% no Latvijas iedzīvotājiem 2019. gadā līdz 34,7% 2023. gadā (sk. 2. grafiku).

2. grafiks

Vienlaikus stabili ir turpinājusi pieaugt sabiedrisko mediju vienotā interneta portāla LSM.LV auditorija, 2023. gadā sasniedzot vidēji 29% no kopējās auditorijas nedēļā (sk. 3. grafiku).

3. grafiks

Vēl straujāk ir audzis sabiedrisko mediju veidotā digitālā satura patēriņš dažādu sociālo tīklu platformās, kur skatījumu un klausījumu skaits 2023. gadā sasniedza vairākus miljonus (sk. 4. grafiku).

4. grafiks

Dati apliecina, ka sabiedriskajiem medijiem ir jāspēj strauji un efektīvi reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem plašākas auditorijas piesaistīšanā, kas prasa regulāras un pietiekamas investīcijas gan jaunu satura formātu izstrādē, gan tam nepieciešamo tehnoloģiju un infrastruktūras nodrošināšanā.

- Reformas uzdevumi

Lai risinātu šos izaicinājumus, sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētājs – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – SEPLP) īsteno pasākumus, kas balstās SEPLP 2022. gada 7. februārī apstiprinātajā attīstības dokumentā “Koncepcija par apvienota Latvijas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību” (turpmāk – Koncepcija). Koncepcija tika aktualizēta 2023. gada 5. jūnijā un precizētais ziņojums “Koncepcijas par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību aktualizācija un īstenošanas laika grafiks” iesniegts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Balstoties uz to, Saeima 2024. gada 18. janvārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz, ka līdz 2024. gada 31. decembrim LR un LTV tiek apvienoti un nodibināts Latvijas Sabiedriskais medijs).

Apvienošanas mērķis ir koncentrēt sabiedrisko mediju resursus straujākai digitālā satura attīstībai, kā arī izveidot efektīvu pārvaldības struktūru investīcijām tehnoloģiskajā un infrastruktūras nodrošinājumā un darbinieku kapacitātes stiprināšanā.

Koncepcijā ir definēts apvienota sabiedriskā medija stratēģiskais mērķis: “Sabiedrisko mediju digitālā attīstība un satura izplatība digitālajā vidē, ar demokrātiskai sabiedrībai svarīgu un daudzveidīgu saturu sasniedzot lietotājus platformās un vidē, kur tie arvien vairāk uzturas un meklē informāciju digitālās transformācijas procesu iespaidā. Ja sabiedriskie mediji zaudē esošo auditoriju, tai pārceļoties uz citām satura izplatīšanas platformām digitālajā vidē, kā arī netiek pietiekami sasniegta bērnu, pusaudžu un jauniešu auditorija, tas rada ilgtermiņa riskus valsts demokrātiskajai iekārtai, informatīvajai telpai un nacionālās kultūras un identitātes kopšanai un saglabāšanai.”

Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, reformas ietvaros izvirzīti šādi uzdevumi:

- veicināt jaunu satura formātu attīstību, lai piesaistītu plašāku auditoriju;

- vienotā uzņēmumā efektīvāk ieguldot investīcijas tehnoloģijās un infrastruktūrā, attīstīt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus un stiprināt medija darbības nepārtrauktības nodrošinājumu;

- ieguldīt apvienotā medija darbinieku kapacitātē, izveidojot vienotu atalgojuma sistēmu, lai mazinātu viņu atalgojuma atpalicību no tirgus mediānas un palielinātu finansējumu viņu profesionālajai pilnveidei, kā arī uzlabojot viņu profesionālās prasmes;

- stiprināt efektīvu uzņēmuma vadību, ieviešot augstākajiem standartiem atbilstošu korporatīvo pārvaldību; radīt ilgtermiņa ietaupījumu administratīvajā pārvaldībā, padarīt efektīvāku atbalsta funkciju īstenošanu, noņemt juridiskos šķēršļus kopīgu multimediālu projektu īstenošanā.

- Reformas norise

Saskaņā ar Koncepciju vienota Latvijas Sabiedriskā medija veidošanas procesā paredzēti šādi galvenie posmi:

- līdz 2024. gada beigām tiks paveikti sagatavošanās darbi LR un LTV apvienošanai, kā arī konkursā tiks izvēlēta vienotā uzņēmuma valde, lai apvienotais medijs varētu sākt strādāt 2025. gada janvārī;

- līdz ar vienotas valdes darba sākumu tiks pakāpeniski apvienotas jaunā uzņēmuma lietvedības, juridiskās un finanšu vadības funkcijas, tādējādi nodrošinot jaunā uzņēmuma darbības nepārtrauktību;

- 2025. gada laikā tiks izveidotas pastāvīgas vienotas administratīvās struktūras, kā arī tiks izvērtētas iespējas veidot vienotas tehnoloģiju pārvaldības un saimniecības daļas, liekot pamatus efektīvai, vienotai pārvaldības sistēmai;

- 2025. gada pirmajā pusgadā paredzēts ievēlēt jaunu vienotā medija galveno redaktoru, kas ir būtisks elements turpmākajai satura ražošanas sinerģijai starp dažādām sabiedriskā medija satura platformām;

- līdz 2025. gada jūnijam valde izstrādās Latvijas Sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģiju, nospraužot mērķus un uzdevumus darbībai no 2026. gada;

- līdz 2026. gadam tiks izveidota galīgā jaunā uzņēmuma organizatoriskā struktūra, kā arī ieviesta jauna, pēc vienotiem principiem veidota, atalgojuma sistēma;

- līdz 2026. gadam tiks pieņemts gala lēmums par apvienotajam medijam piemērotāko telpu risinājumu (būvēt jaunu ēku vai rekonstruēt esošās), detalizējot izmaksas un īstenošanas termiņus.

Reformu paredzēts īstenot, veicot šādus pasākumus:

  - Satura attīstība

Plašākas auditorijas sasniegšana ar daudzveidīgāka satura palīdzību ir galvenais reformas mērķis, tādēļ 2025. un 2026. gadā esošā finansējuma ietvaros paredzēts attīstīt jaunus satura formātus, galveno uzsvaru liekot uz digitālā satura apjoma pieaugumu. Prioritātes būs attīstīt jaunus žanrus labākai bērnu un jauniešu auditorijas uzrunāšanai, vairāk ziņu un analītiskās žurnālistikas, jauni kultūras un izglītojošā satura formāti (TV seriāls, audiodrāma u.c.), kā arī paredzēts palielināt reģionālās informācijas apjomu, izveidojot jaunu reģionālo studiju Daugavpilī. Lielāks finansējums tiks veltīts neatkarīgo producentu veidotā satura iepirkumiem un seriālu kopproducēšanai, palielinot ieguldījumu Latvijas radošo industriju darbībā.

Mērķis ir panākt, lai 2027. gadā kopējā sabiedriskā medija sasniegtā auditorija nedēļā pieaugtu līdz 80% no Latvijas iedzīvotājiem, pretstatā 73% 2024. gadā. Savukārt kopējā uzticēšanās sabiedriskajam medijam ir jāpalielina līdz 55%, pretstatā 49% 2024. gadā.

Būtisks mērķis ir sasniegt lielāku bērnu, pusaudžu un jauniešu auditoriju. Jau vienotā medija pirmajā darbības gadā – 2025. gadā – kopējam jauniešu sasniedzamības rādītājam ikgadējā sabiedriskā labuma aptaujā ir jāsasniedz 73% pretstatā 64% 2024. gadā.

Ieguldot lielākus līdzekļus digitālā satura attīstībā, jānostiprina interneta portāla LSM.LV kā vienotā medija galvenās digitālās platformas pozīcijas. 2025. gadā LSM.LV multimediju platformas vidēji nedēļā sasniegtajai auditorijai jāsasniedz 33% no visas mērķauditorijas pretstatā 29% 2024. gadā.

Līdz ar lielākiem ieguldījumiem darbinieku apmācībā un profesionālajā izaugsmē, jāpieaug arī programmu un pakalpojumu kvalitātei. 2025. gadā ikgadējā sabiedriskā labuma aptaujā kopējam sabiedriskā medija kvalitātes novērtējumam jāpalielinās līdz 55% pretstatā 53% 2024. gadā.

2024. gadā no sabiedriskajiem medijiem pamatbudžetā pieejamā finansējuma (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 1 950 687 euro apmērā, lai segtu LTV izdevumus par vienotās režijas pults iegādi TV signāla nepārtrauktības nodrošināšanai valsts ārējā apdraudējuma gadījumā) 45 689 313 euro apmērā satura attīstībai paredzēti līdzekļi 21 133 316 euro apmērā.

No 2025. gadam pieejamā finansējuma 49 526 597 euro apmērā satura attīstībai paredzēti līdzekļi 24 202 930 euro apmērā.

No 2026. gadam pieejamā finansējuma 54 526 597 euro apmērā satura attīstībai paredzēti līdzekļi 26 685 218 euro apmērā.

euro

| Pasākumi | 2024. gads | 2025. gads |  |  | 2026. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatbudžeta izdevumi | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums |
| Satura attīstība | 21 133 316 | 24 202 930 | - | 24 202 930 | 26 685 218 | - | 26 685 218 |

Piezīmes:

1Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”

  - Tehnoloģiskais nodrošinājums satura attīstībai

Lai tiktu īstenoti iepriekš minētie satura attīstības plāni, nepieciešamas investīcijas attiecīgā tehnoloģiskajā nodrošinājumā. It īpaši jauno digitālo formātu veidošanā nepieciešami mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi. Būtiski ir veicināt tehnoloģisko procesu automatizāciju, lai ražošanas process notiktu pēc iespējas efektīvāk.

2024. gadā no sabiedriskajiem medijiem pamatbudžetā pieejamā finansējuma (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 1 950 687 euro apmērā, lai segtu LTV izdevumus par vienotās režijas pults iegādi TV signāla nepārtrauktības nodrošināšanai valsts ārējā apdraudējuma gadījumā) 45 689 313 euro apmērā tehnoloģiskajam nodrošinājumam paredzēti līdzekļi 1 982 089 euro apmērā.

No 2025. gadam pieejamā finansējuma 49 526 597 euro apmērā (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 11 979 000 euro apmērā, lai nodrošinātu iesākto drošības pasākumu LTV pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde un LTV pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” sekmīgu realizāciju) tehnoloģiskajai attīstībai paredzēti līdzekļi 1 429 752 euro apmērā. Papildus no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem minētajiem pasākumiem piešķirtais finansējums 5 482 874 euro apmērā. Tādējādi kopējais 2025. gadam tehnoloģiskajai attīstībai piešķirtais finansējums veidotu 6 912 626 euro.

No 2026. gadam pieejamā finansējuma 54 526 597 euro apmērā tehnoloģiskajai attīstībai paredzēti līdzekļi 2 229 308 euro apmērā. Papildus no budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem minētajiem pasākumiem piešķirtais finansējums 4 703 690 euro apmērā. Tādējādi kopējais 2026. gadam tehnoloģiskajai attīstībai piešķirtais finansējums veidotu 6 932 998 euro.

euro

| Pasākumi | 2024. gads | 2025. gads |  |  | 2026. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatbudžeta izdevumi | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums |
| Tehnoloģiskā attīstība | 1 982 089 | 1 429 752 | 5 482 874 | 6 912 626 | 2 229 308 | 4 703 690 | 6 932 998 |

Piezīmes:

1Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”

Piešķirtos  līdzekļus no budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem 2025. un 2026. gadā paredzēts izmantot, lai īstenotu šādas aktivitātes:

- vienotā medija reģionālās studijas Daugavpilī izbūve un iekārtošana 2025. gadā, nodrošinot multimediālu saturu visām satura izplatīšanas platformām. Pēc līdzīga parauga plānots veidot arī reģionālo studiju Kurzemē 2026. gadā;

- jaunas multimediālās studijas izbūve Zaķusalas kompleksā, lai palielinātu digitālā satura apjomu vienotā medija satura izplatīšanas platformām. Automatizēta studija, aprīkota ar robotkamerām u.c. modernu aprīkojumu;

- esošo LTV studiju modernizēšana, aprīkojot ar automatizētām robotkamerām, jaunākajām apgaismošanas iekārtām u.c. aprīkojumu;

- satura vadīšanas sistēmas (MAM) nākamā kārta, kas būs izmantojama gan TV, gan radio un interneta platformu darbā;

- video satura transkodēšanas sistēma, automātiski pārveidojot audio uz teksta formātu, kas ir būtiski gan satura uzskaitei un grupēšanai, gan digitālā satura apjoma palielināšanai vienotā medija digitālajās platformās;

- vienotā interneta portāla LSM.LV un multimediālā atskaņotāja “Replay” veiktspējas, modernizācijas un drošības risinājumi, nodrošinot tā darbību, arī SmartTV paredzēts izveidot jaudīgāku, drošu un rezervētu infrastruktūru; uzlabot gan ātrdarbību, gan datu drošu kopēšanu, gan “disaster recovery” sistēmu. Plānots uzlabot LSM tiešraides straumēšanas infrastruktūras serverus, LSM video satura transkodēšanas serveru infrastruktūru, LSM webkameru tīkla infrastruktūru, ieviest LSM WEB video statistikas rīku;

- Radio studijas tehnoloģiskā aprīkojuma nomaiņa, pielāgojot digitālā satura veidošanas vajadzībām.

  - Ieguldījumi infrastruktūras nodrošināšanai

Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir daļa no Latvijas kritiskās infrastruktūras, tādēļ būs ļoti svarīgi investēt Latvijas Sabiedriskā medija infrastruktūrā un tehnoloģiskajos risinājumos, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tā darbības nepārtrauktību. Esošajās LR un LTV ēkās Doma laukumā un Zaķusalas krastmalā ilgstoši ir pietrūcis pienācīgu ieguldījumu, kas novedis pie tā, ka daudzi tehniskie risinājumi un darba telpas neatbilst mūsdienu prasībām, vai pat atrodas kritiskā stāvoklī.

SEPLP izstrādātajā Koncepcijā ir piedāvāti četri iespējamie varianti vienotā medija telpu risinājumam – 1) esošo ēku rekonstrukcija, 2) jauna ēku kompleksa būvniecība, 3) esošā Zaķusalas kompleksa rekonstrukcija un pielāgošana visa vienotā medija darbībai, 4) jaunas TV ēkas būvniecība un līdzšinējās LR ēkas Doma laukumā rekonstrukcija. Jebkurš no šiem variantiem prasīs ļoti apjomīgus valsts ieguldījumus, kas pēc sākotnējām aplēsēm pārsniegs 100 miljonus euro. Pārmaiņu plāns paredz, ka detalizētu izpēti un galīgo piemērotākā telpu risinājuma variantu izstrādās vienotā medija valde līdz 2026. gadam.

Laikā, kamēr valsts nav pieņēmusi lēmumu par investīciju plānu vienotā medija telpu risinājumam, būs jāturpina uzturēt esošā infrastruktūra, kas būs nepieciešama vairāku gadu laikā, kamēr tiks īstenots jauno telpu risinājums.

2024. gadā no sabiedriskajiem medijiem pamatbudžetā pieejamā finansējuma (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 1 950 687 euro apmērā, lai segtu LTV izdevumus par vienotās režijas pults iegādi TV signāla nepārtrauktības nodrošināšanai valsts ārējā apdraudējuma gadījumā) 45 689 313 euro apmērā infrastruktūras nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 9 197 681 euro.

No 2025. gadam pieejamā finansējuma 49 526 597 euro apmērā (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 11 979 000 euro apmērā, lai nodrošinātu iesākto drošības pasākumu LTV pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde un LTV pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” sekmīgu realizāciju) infrastruktūras attīstībai paredzēti līdzekļi 7 819 450 euro apmērā. Papildus no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem minētajiem pasākumiem rezervētais finansējums 2 939 670 euro apmērā. Tādējādi kopējais 2025. gadam infrastruktūras attīstībai piešķirtais finansējums veidotu 10 759 120 euro.

No 2026. gadam pieejamā finansējuma 54 526 597 euro apmērā infrastruktūras attīstībai paredzēti līdzekļi 8 205 163 euro apmērā. Papildus no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem minētajiem pasākumiem piešķirtais finansējums 2 095 554 euro apmērā. Tādējādi kopējais 2026. gadam infrastruktūras attīstībai piešķirtais finansējums veidotu 10 300 717 euro.

euro

| Pasākumi | 2024. gads | 2025. gads |  |  | 2026. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatbudžeta izdevumi | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums |
| Infrastruktūras attīstība | 9 197 681 | 7 819 450 | 2 939 670 | 10 759 120 | 8 205 163 | 2 095 554 | 10 300 717 |

Piezīmes:

1Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”

Piešķirtos līdzekļus no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem 2025. un 2026. gadā paredzēts izmantot, lai īstenotu šādas aktivitātes:

- LR un LTV IT sistēmu modernizēšana un drošības stiprināšana, ieviešot savstarpēji savietojamus risinājumus;

- jaunas e-pasta sistēmas ieviešana;

- jauna video sienas servera un video transkodēšanas serveru veiktspējas uzlabošana. Papildus UPSi, papildus kiberdrošības drošības risinājumi, t.sk., jaunas ugunsmūra programmatūras;

- LTV biroja kritisko IT sistēmu virtualizācija, lai sistēmām varētu piekļūt ārpus LTV mājas, attīstot mākoņservisus;

- LR Starpstudiju balss sakaru sistēmas nomaiņa;

- vienotā medija budžeta plānošanas un kontroles procesa uzlabojumi;

- jaunas radio pārvietojamās studijas iegāde;

- papildu risinājumi radio alternatīvās apraides nodrošinājumam, izmantojot satelītu;

- satura pieejamības (raidījumu transkribēšana un transkripcija) nodrošināšana atbilstoši ES direktīvas prasībām;

- elektrodīzeļģeneratora iegāde LTV kompleksam Zaķusalā;

- ēku turpmākai funkcionalitātei nepieciešamie remontdarbi un tehniskā aprīkojuma maiņa esošajās LR un LTV ēkās Doma laukumā un Zaķusalā;

- jaunu transportlīdzekļu iegāde;

- padziļināta esošo LR un LTV ēku izpēte un rekonstrukcijas projekta izstrāde, gadījumam, ja tiek pieņemts lēmums atstāt vienoto uzņēmumu tā līdzšinējās ēkās un necelt jaunu ēku.

  - Darbinieku kapacitātes stiprināšana

Ļoti svarīgs aspekts minēto pasākumu īstenošanai būs profesionāli labi sagatavoti un motivēti darbinieki. Esošā finansējuma ietvaros līdz 2026. gadam vienotajā uzņēmumā paredzēts izstrādāt un ieviest vienotu atalgojuma sistēmu, kam jānovērš atšķirības vienādu pozīciju darbiniekiem līdzšinējās LR un LTV struktūrās. Vispirms, 2025. gadā, jaunā sistēma attieksies uz administratīvo struktūrvienību darbiniekiem, jo būs jāizveido vienotas juridisko, finanšu vadības un lietvedības daļas.

Ka būtisks kapacitātes (darbinieku apmācības, atalgojuma tuvināšana tirgus mediānai) stiprināšanas elements paredzēta darbinieku atalgojuma tuvināšana tirgus mediānai, balstoties uz jaunākajiem darba tirgus izpētes datiem. 2025. gadā prioritāri paredzēts palielināt atalgojumu darbiniekiem, kuru atalgojums visvairāk atpaliek no tirgus mediānas. Tāpat šī pasākuma ietvaros paredzēts palielināt finansējumu darbinieku apmācībām u.c. profesionālās kvalifikācijas celšanas aktivitātēm, lielu uzmanību pievēršot gan darbinieku digitālo prasmju izaugsmei, gan satura kvalitātes uzlabošanai.

2024. gadā no sabiedriskajiem medijiem pamatbudžetā pieejamā finansējuma (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 1 950 687 euro apmērā, lai segtu LTV izdevumus par vienotās režijas pults iegādi TV signāla nepārtrauktības nodrošināšanai valsts ārējā apdraudējuma gadījumā) 45 689 313 euro apmērā darbinieku kapacitātes stiprināšanai paredzēti līdzekļi 13 376 227 euro.

No 2025. gadam pieejamā finansējuma 49 526 597 euro apmērā (izņemot budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” rezervētajiem līdzekļiem 11 979 000 euro apmērā, lai nodrošinātu iesākto drošības pasākumu LTV pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde un LTV pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” sekmīgu realizāciju) darbinieku kapacitātes stiprināšanai paredzēti līdzekļi 16 074 465 euro apmērā. Papildus no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem minētajam pasākumam piešķirtais finansējums 99 000 euro apmērā, tādējādi kopējais 2025. gadam darbinieku kapacitātes stiprināšanai piešķirtais finansējums veidotu 16 173 465 euro.

No 2026. gadam pieejamā finansējuma 54 526 597 euro apmērā darbinieku kapacitātes stiprināšanai paredzēti līdzekļi 17 406 908 euro apmērā. Papildus no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētajiem līdzekļiem minētajam pasākumam piešķirtais finansējums 79 900 euro. Tādējādi kopējais 2026. gadam darbinieku kapacitātes stiprināšanai piešķirtais finansējums veidotu 17 486 808 euro.

euro

| Pasākumi | 2024. gads | 2025. gads |  |  | 2026. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatbudžeta izdevumi | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums |
| Kapacitātes stiprināšana | 13 376 227 | 16 074 465 | 99 000 | 16 173 465 | 17 406 908 | 79 900 | 17 486 808 |

Piezīmes:

1Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”

- Reformas īstenošanai piešķirtais finansējums

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Latvijas Sabiedriskā medija darbību no 2025. gada 1. janvāra, papildus likumā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” piešķirtajam finansējumam budžeta resora “46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” budžeta programmā 04.00.00 “Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Sabiedriskajā medijā” 2025. gadā 49 526 597 euro apmērā un 2026. gadā un turpmāk ik gadus 54 526 597 euro apmērā reformas īstenošanai, lai izveidotu apvienoto sabiedrisko mediju, plānots novirzīt budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai” rezervētos līdzekļus 2025. gadam 8 521 544 euro apmērā un 2026. gadam un turpmāk ik gadus 6 879 144 euro apmērā.

euro

| Pasākumi | 2024. gads | 2025. gads |  |  | 2026. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatbudžeta izdevumi | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums | Pamatbudžeta izdevumi | 74. resors1 | Kopā piešķirtais finansējums |
| Satura attīstība | 21 133 316 | 24 202 930 | - | 24 202 930 | 26 685 218 | - | 26 685 218 |
| Tehnoloģiskā attīstība | 1 982 089 | 1 429 752 | 5 482 874 | 6 912 626 | 2 229 308 | 4 703 690 | 6 932 998 |
| Infrastruktūras attīstība | 9 197 681 | 7 819 450 | 2 939 670 | 10 759 120 | 8205 163 | 2 095 554 | 10 300 717 |
| Kapacitātes stiprināšana | 13 376 227 | 16 074 465 | 99 000 | 16 713 465 | 17 406 908 | 79 900 | 17 486 808 |
| Kopā | 45 689 313 | 49 526 597 | 8 521 544 | 58 048 141 | 54 526 597 | 6 879 144 | 61 405 741 |

Piezīmes:

1Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”

Kultūras ministre	A. Lāce

Siksnis 29114930

Jānis.Siksnis@seplp.lv

Turlaja 29145899

Inga.Turlaja@seplp.lv

Koncepcija par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, 2022, pieejams: https://www.seplp.lv/lv/media/241/download?attachment

Koncepcijas par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību aktualizācija un īstenošanas laika grafiks, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, 2023, pieejams: https://www.seplp.lv/lv/vienota-sabiedriska-medija-koncepcija