Informatīvais ziņojums

„Par pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi”

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 280 “Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai” 8. punktā dotais uzdevums ir: “Ekonomikas ministrijai katru gadu (sākot ar 2016. gadu) līdz 15. martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānā paredzēto pasākumu izpildi”.

Tautas skaitīšana Latvijā tiek organizēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (turpmāk - Regula (EK) Nr. 763/2008), ar ko noteikts pamata jeb obligāto tematu loks Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstīm.

Pasākumu plāns tika sagatavots ņemot vērā, ka tautas skaitīšanā 2021. gadā tiks ietverti tie paši temati, kas noteikti kā obligāti 2011. gadā, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasībām.

Rīkojumā par Pasākumu plānu un Pasākumu plānā tika veikti grozījumi ar Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 777 un Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 778.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt:

a) pārskatu par 2021. gadā paveikto, īstenojot pasākumu plānu;

b) informāciju par 2022. gadā un turpmāk paredzētajām aktivitātēm, norādot iespējamās problēmas un to risinājumus.

Ņemot vērā to, ka 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas datu publicēšana tiks pabeigta šajā gadā, šis informatīvais ziņojums par pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi ir pēdējais.

1. Pasākumu plānā tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpilde 2021. gadā, plānotais 2022. gadā un turpmāk

Pasākumu plānā (1. tabulā) ir iekļauti konkrēti pasākumi, kas sakārtoti atbilstoši divām tautas skaitīšanā apsekojamām grupām - iedzīvotājiem un mājokļiem, kā arī ņemot vērā galveno atbildīgo institūciju par konkrētā pasākuma izpildi. Pasākumu īstenošana tieši nodrošina rīcības virzienu un to risinājumu praktisku ieviešanu.

Pasākumi 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai notika atbilstoši plānā paredzētajam. To īstenošanā netika novērotas novirzes no plānotā, lai sasniegtu izvirzīto mērķi un 2021. gada tautas skaitīšanu veiktu, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm.

1.tabula

| Nr.p.k | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Finansējums, euro un tā avoti | Izpilde 2021. gadā un plānotais 2022. gadā un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Iedzīvotāju skaitīšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 763/2008 |  |  |  |  |  |  |
| Noteikt institūcijas, termiņus un finansējuma avotus, lai nodrošinātu iespēju visu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā ietverto informāciju par iedzīvotājiem iegūt no administratīvajiem datu avotiem |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sociālajai statistikai, tai skaitā 2021. gada tautas skaitīšanas programmas izpildei un ikgadējai iedzīvotāju skaita novērtēšanai, nepieciešamās datu noliktavas (datu apstrādes sistēmas) izveide un uzturēšana. | 31.12.2021. | CSP sadarbībā ar PMLP, VID, VSAA, IZM, LAD, LDC, NVD, NVA, SOPA, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm (līdz Studējošo un absolventu reģistra izveidei) u.c. | Veikti sistēmas attīstības darbi, paplašinot esošo sistēmas funkcionalitāti un papildinot to ar jaunām funkcionālām iespējām | CSP budžeta finansējums, kas paredzēts ilgtermiņa saistībās 2021. gadā šī uzdevuma izpildei, ir 94 002 euro. | Pasākums izpildīts. 2021. gadā CSP ir ieviesta jaunāka Sociālās statistikas datu noliktavas versija (SSDN v7). SSDN sistēmas funkcionalitātes paplašināšana sevī ietver vairākus papildinājumus/ uzlabojumus jau esošajā sistēmās funkcionalitātē, kā arī jaunas funkcionalitātes izstrādi. Līdz ar jaunas sistēmas versiju, ir atjaunota nepieciešamā dokumentācija, sagatavotas jaunas lietotājgrāmatas. 2021. gada pirmajā pusē ir apkopotas lietotāju prasības, kā arī pārskatīta SSDN sistēmas funkcionalitāte un lietotāju saskarne. Ir definētas jaunas prasības sistēmai un ir izsludināts jauns iepirkums par sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanu (v8). 2021. gada 4. ceturksnī ir saņemta SSDN v8 versija, veikta sistēmas testēšana testa vidē un tā ieviesta. |
| 1.2. | Latvijas un tās administratīvo teritoriju pastāvīgo iedzīvotāju skaita ikgadējs novērtējums; rezultātu nodošana datu lietotājiem Latvijā, Eiropas Savienības Statistikas birojam "Eurostat", starptautiskajām organizācijām. | 30.06.2015.; 30.06.2016.; 30.06.2017.; 30.06.2018.; 30.06.2019.; 30.06.2020.; 30.06.2021 | CSP | Datu lietotājiem, Eiropas Savienības Statistikas birojam "Eurostat" un starptautiskajām organizācijām pieejami statistikas dati par Latvijas un tās administratīvo teritoriju pastāvīgo iedzīvotāju skaitu u.c. iedzīvotājus raksturojoši rādītāji, kas iegūti ar CSP izstrādāto un pilnveidoto metodi. Tā balstās uz statistisko klasifikāciju, kuras mērķis ir sadalīt Latvijas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētos iedzīvotājus divās klasēs (grupās) - faktiski dzīvo Latvijā (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji) vai faktiski dzīvo ārzemēs. Iedzīvotāju skaita metodoloģija prezentēta gan “Eurostat”, gan OECD organizētās darba grupās, konferencēs. | CSP budžeta ietvaros. | Pasākums izpildīts. 2021. gadā šajā jomā tika veikta jaunās iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodes (Sol-logit) tālāka izstrāde un testēšana sadarbībā ar Sauthemptonas universitātes profesoru Li-Chun Zhang atbilstoši līgumam par eksperta pakalpojumiem metodes izstrādē. |
| 1.3. | 2015. gada mikro tautas skaitīšanas organizēšana un veikšana, lai pareizi novērtētu iedzīvotāju skaitu valstī un valsts administratīvajās teritorijās. | 30.06.2016. | CSP | Sagatavota un veikta mikro tautas skaitīšana, veikta tās rezultātu analīze. | 2015. gadā CSP budžeta ietvaros un 69 169 euro no jaunās politikas iniciatīvas "2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana" finansējuma. | Pasākums izpildīts. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1260/2013 pastāvīgo iedzīvotāju definīcijai, mikroskaitīšanā tika noskaidrota izlasē iekļautā katra mājsaimniecības locekļa pastāvīgā dzīvesvieta 2015. gada 1. janvārī, 2015. gada 1. septembrī un plānotā pastāvīgā dzīvesvieta 2016. gada 1. janvārī. Līdz ar to tika iegūta papildus informācija par iedzīvotāju migrāciju gada laikā. Izanalizēti tautas mikroskaitīšanas rezultāti un izstrādāts pasākumu plāns iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģijas pilnveidošanai. Kā prioritātes jāmin papildu informācijas ieguve par jauniešiem vecuma grupā no 18 līdz 26 gadiem, to iedzīvotāju skaita precizēšana personu līmenī, kuri uzturas kolektīvajos mājokļos, papildus informācijas ieguve par starpvalstu migrāciju u.c. |
| 1.4. | Rādītāju sistēmas izveidošana atbilstošās informācijas iegūšanai 2021. gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas nodrošināšanai. | 31.12.2020. | CSP | Izstrādāta metodoloģija par tautas skaitīšanas programmā iekļautajiem rādītājiem, par kuriem nav pilnīgas informācijas administratīvajos reģistros (piemēram, radniecības un kopdzīves partneru definēšana; nodarbinātības vēstures datu novērtēšana, pamatdarba atrašanās vietas (adreses) noteikšanai u. c.) | Pasākums tika īstenots CSP budžeta, kas tika piešķirts tautas un mājokļu skaitīšanas nodrošināšanai, ietvaros (budžeta apjoms minēts 1.5. punktā) | Pasākums izpildīts. Izstrādāta metodoloģija par tautas skaitīšanas programmā iekļautajiem rādītājiem, par kuriem nav pilnīgas informācijas administratīvajos reģistros. 2021. gadā, izmantojot iepriekšējos gados izstrādāto metodoloģiju par tautas skaitīšanas programmā iekļautajiem rādītājiem, par kuriem nav pilnīgas informācijas administratīvajos reģistros (piemēram, radniecības un kopdzīves partneru definēšana; personas nodarbinātības vēsturisko datu novērtēšana, personas pamatdarba atrašanās vietas (adreses) noteikšana u. c.), tika sagatavoti un publicēti iedzīvotāju skaita, migrācijas, kā arī mājsaimniecību dati un metadati. Tika sagatavota ekonomiskās aktivitātes un izglītības datu bāze saskaņā ar situāciju 2020. gada 1. janvārī ar imputācijām, kā arī tautas skaitīšanas datu bāze saskaņā ar situāciju 2021. gada 1. janvārī pirms imputācijām, lai nodrošinātu tautas skaitīšanas iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības, izglītības līmeņa rādītāju publicēšanu (ar imputācijām) 2022. gada 2. ceturksnī. Pabeigta aprēķinu un algoritmu izstrāde un testēšana visiem 2021. gada tautas skaitīšanas rādītājiem. |
| 1.5. | 2021. gada tautas skaitīšanas organizēšana un veikšana, iegūto datu apstrāde un izplatīšana. | 31.03.2024. | CSP | Sakārtota tautas skaitīšanas likumdošanas bāze. Detalizēta administratīvo datu kvalitātes pārbaude. Izveidota administratīvo datu kvalitātes novērtēšanas sistēma. | 2021. gadā CSP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums 340 131 euro. CSP budžeta finansējums, kas paredzēts ilgtermiņa saistībās, 2022. gadā - 291 846 euro, 2023. gadā - 127 105 euro. | 2021. gadā tika turpināta administratīvo datu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveide un atbilstoši tai veikta detalizēta tautas skaitīšanā izmantoto administratīvo datu kvalitātes izvērtēšana, kā arī tika veikta tautas skaitīšanas gala datu kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveide un gala datu kvalitātes vērtējums tika ietverts publicējamo datu metadatu aprakstā. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 588 „Noteikumi par 2021. gada tautas skaitīšanas un mājokļu skaitīšanas programmu”, kuri ietver publicējamo rādītāju sarakstu, tika uzsākta 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas datu publicēšana, tai skaitā daudzus datus nodrošinot ļoti sīkā ģeogrāfiskā dalījumā: 2021. gada tautas skaitīšanas demogrāfiskie un migrācijas rādītāji tika publicēti 2021. gada 28. maijā, bet ģimenes un mājsaimniecības raksturojošie rādītāji tika publicēti 2021. gada 30. jūlijā. Pēc nepieciešamo imputāciju veikšanas, iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un izglītības rādītāji tiks publicēti 2022. gada 15. jūnijā. Tika sagatavota rādītāju analīze preses relīzēs, kā arī nodrošināti detalizēti metadati Oficiālās statistikas portālā. Režģa dati pieejami Oficiālās statistikas portāla karšu pārlūkā, datubāzes tabulās un Atvērto datu portālā. 2021. gada 28. maijā tika organizēta tautas skaitīšanas konference tiešsaistes režīmā. Tika izstrādāta un publicēta tautas skaitīšanas sadaļa CSP tīmekļvietnē. 2021. gadā organizēts pasākums Latvijas pētniekiem – Akadēmiskās brokastis, kurā tika prezentēti tautas skaitīšanas dati un apzinātas pētnieku vajadzības. Nolemts, ka šāds pasākums tiks organizēts ik gadu un viena no sadaļām tiks veltīta tautas skaitīšanas datiem. 2022. gada novembrī tiks publicēts 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas datu krājums un tiks organizēts noslēguma pasākums domnīcas veidā. Līdz 2024. gada 31. martam atbilstoši Regulas (EK) Nr. 763/2008) prasībām jāsagatavo Eurostat Census Hub daudzdimensiju tabulu (hiperkubu) dati un jānodrošina atbilstošie metadati. |
| 1.6. | Augstskolu studentu un koledžu audzēkņu un šo mācību iestāžu beidzēju reģistra izveide. Automatizētas datu apmaiņas starp Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un augstākās izglītības iestāžu informācijas sistēmām nodrošināšana. Datu, kas nepieciešami 2021. gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas nodrošināšana, sagatavošana un nosūtīšana CSP. | 31.12.2017. | IZM | Izveidots augstākās izglītības iestādēs studējošo reģistrs, uzsākta datu uzkrāšana par studējošajiem un augstākās izglītības iestāžu beidzējiem, lai nodrošinātu izglītības jomu ar pilnīgu un kvalitatīvu informāciju, kā arī CSP 2021. gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas nodrošināšanai par iedzīvotāju augstāko iegūto izglītības līmeni. Izglītības iestādēs studējošo reģistrs ir VIIS sastāvdaļa. VIIS ir izveidota saskaņā ar 2010. gada 17. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, kuri zaudējuši spēku līdz ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" apstiprināšanu. Sagatavojot iepriekšminētos normatīvos aktus un veicot darbības, kas tajos noteiktas, sistēmas uzturētājs - IZM, ir izvērtējis personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam. | Pēc ERAF projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas 3. kārta" (izmaksas pilnībā tiek segtas no ERAF līdzekļiem - 213 742 euro apmērā) pabeigšanas, sistēmas uzturēšana tiks nodrošināta IZM budžeta programmā 07.00.00 piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.". | Pasākums izpildīts. Izveidots augstākās izglītības iestādēs studējošo reģistrs kā VIIS sastāvdaļa. 2021. gadā šajā jomā tika turpināts darbs ar augstskolām, veicot datu ievades kontroles, lai veicinātu datu kvalitāti, īpaši attiecībā uz studējošo datiem, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Lai uzlabotu iespēju izmantot VIIS datus, IZM izvērtēja iespējas un veica izmaiņas, VIIS reģistrētajām augstākās izglītības iestādēm piekārtojot arī Uzņēmumu reģistra juridiskās personas reģistrācijas numuru. |
| 1.7. | PMLP Iedzīvotāju reģistra IS programmatūras pilnveidošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu informāciju, kas nepieciešama 2021. gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanai un ikgadējo iedzīvotāju skaita novērtējumu veikšanai. | 31.12.2018. | PMLP | Pilnveidota PMLP Iedzīvotāju reģistra IS programmatūra ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu informāciju, kas nepieciešama 2021. gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanai un ikgadējo iedzīvotāju skaita novērtējumu veikšanai. Uzlabota adrešu datu kvalitāte un pieejamība statistikas vajadzībām, pilnveidota esošā programmatūra, lai samazinātu operatoru manuālā darba apjomu adrešu nosaukumu maiņas apstrādē, papildinātas datu kvalitātes pārbaudes saskarnēs; izveidota regulāri darbināma programmatūra, lai atrastu un pievienotu Adrešu reģistra kodu Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām adresēm, kurām kods trūkst, lai aktualizētu adreses nosaukumu Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām adresēm, kurām norādīts Adrešu reģistra kods, lai apvienotu adreses ar vienādu nosaukumu, papildinātu ārējās saskarnes un datu izlādes statistikas vajadzībām ar informāciju par adreses elementu (novads, pagasts, pilsēta, ciems, iela) Adrešu reģistra kodu, kā arī deklarētās dzīvesvietas automātiskai anulēšanai, ja zudis tiesiskais statuss Latvijā. | PMLP piešķirtais papildu budžeta finansējums 2018. gadā - 85 372 euro. | Pasākums izpildīts. Šajā jomā PMLP atbilstoši plānotajam, 2021. gadā turpināja darbu pie datu kvalitātes uzlabošanas. 2021. gada 1. ceturksnī tika uzsāka automatizēta personas statusa nomaiņa uz statusu “pasīvs” personām, kurām viennozīmīgi identificējama statusa "aktīvs" zaudēšana (t.i., persona ir sasniegusi 105 gadu vecumu un viņai nav aktuāla dzīvesvieta; persona nav Latvijas pilsonis un pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas tai 5 gadus nav derīgs personu apliecinošs dokuments un tai nav aktuāla dzīvesvieta). Ar 2021. gada 28. jūniju ir ieviests Fizisko personu reģistrs (Fizisko personu reģistra likums). Fizisko personu reģistrs ir izveidots uz Iedzīvotāju reģistra bāzes, paplašinot subjektu loku ar ārzemniekiem, kuri nonāk tiesiskās attiecībās ar valsti (Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2. punkta c, d. e, f, g, h, i apakšpunkti). No 2021. gada 1. jūlija PMLP nodrošina iespēju personai norādīt papildu adresi Latvijā vai ārzemēs, arī personai, kura norādījusi adresi ārzemēs. (Dzīvesvietas deklarēšanas likums). |
| 1.8. | Ārējās migrācijas paneļapsekojums | 30.06.2020. | CSP | Sagatavots kvalitatīvs kvantitatīvo datu kopums par Latvijas iedzīvotāju ārējo migrāciju CSP ikgadējā pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģijas pilnveidošanai un augstākas kvalitātes datu iegūšanai par iedzīvotājiem 2021. gada tautas skaitīšanā. | 2018. gadā CSP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums 164 628 euro, 2019. gadā – CSP budžeta ietvaros." | Pasākums izpildīts. 2017. un 2018. gadā tika veikts Ārējās migrācijas apsekojums ar mērķi iegūt papildus informāciju par migrācijas plūsmām un precizēt iedzīvotāju skaitu. Apsekojums veikts 20 000 Latvijas mājsaimniecībās, aptaujājot iedzīvotājus divas reizes 2017. gada 1. decembrī un 2018. gada 1. oktobrī, lai noskaidrotu, kas šajās mājsaimniecībās dzīvoja 2016., 2017. un 2018. gadā. Katrā apsekojuma reizē atbildes saņemtas no vairāk kā 35 tūkstošiem personu, aptuveni 7 % mājsaimniecību iemītnieki izmantojuši iespēju atbildēt internetā. Migrācijas (imigrācija, emigrācija) dati ietver 2017. gada decembri un 2018. gada 9 mēnešus (kopā 10 mēnešus). Dati par valodām (dzimtā valoda, mājās lietotā valoda un svešvalodu prasmes) attiecināmi uz 2017. gadu, bet dati par iegūto augstāko izglītību (t.sk. ārvalstīs) attiecināmi uz 2018. gadu. Rezultāti pieejami : https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/migracija/meklet-tema/392-arejas-migracijas-apsekojuma-rezultati |
| 2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Mājokļu skaitīšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 763/2008 |  |  |  |  |  |  |
| Noteikt institūcijas, termiņus un finansējuma avotus, lai nodrošinātu iespēju visu 2021. gada tautas skaitīšanas programmā ietverto informāciju par mājokļiem iegūt no administratīvajiem datu avotiem |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sociālajai statistikai, tai skaitā 2021. gada tautas skaitīšanas programmas izpildei par iedzīvotāju mājokļiem, nepieciešamās datu noliktavas izveide un uzturēšana. | 31.12.2021. | CSP VZD | Izstrādātas jaunas funkcijas SSDN datu apstrādes sistēmā datu iegūšanai no administratīvajiem datu avotiem, radot pamatu kvalitatīvu datu iegūšanai par mājokļiem 2021.gada tautas skaitīšanā. | CSP budžeta finansējums, kas paredzēts ilgtermiņa saistībās 2021. gadā (budžeta apjoms minēts 1.1. punktā) | Pasākums izpildīts. 2021. gadā VZD virzīja izmaiņas Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, lai NĪVKIS būtu iespējams reģistrēt labiekārtojumu datus, saņemot informāciju no valsts vai pašvaldību iestādēm. 2021. gadā CSP pabeidza apkopot informāciju par dzīvojamo ēku labiekārtotību no centralizētās siltumapgādes, kā arī centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem pašvaldībās, kā arī veica gan administratīvo datu, gan gala statistisko datu kvalitātes novērtēšanu atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 588 „Noteikumi par 2021. gada tautas skaitīšanas un mājokļu skaitīšanas programmu”, kuri ietver publicējamo rādītāju sarakstu, mājokļu skaitīšanas dati tika publicēti 2021. gada 24. novembrī. Tika sagatavota rādītāju analīze preses relīzē, kā arī nodrošināti detalizēti metadati Oficiālās statistikas portālā. Režģa dati pieejami Oficiālās statistikas portāla karšu pārlūkā, datubāzes tabulās un Atvērto datu portālā. |
| 2.7. | BIS izveidošana. | 31.12.2016. | EM | Kvalitatīvu datu iegūšana par celtniecības stadijā esošiem un jauniem ekspluatācijā nodotiem mājokļiem (ēkas uzcelšanas gads, tips, apkures veids, ūdens apgādes sistēma, labierīcības, kopējā platība, u.c.) 2021.gada tautas skaitīšanai. | EM budžeta ietvaros. | Pasākums izpildīts. 2015. gada 31. decembrī noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004. Projektā noteiktās aktivitātes un apakšaktivitātes, kā arī to rezultatīvie rādītāji tika pilnībā sasniegti. Projekta ietvaros izstrādāts BIS publiskais portāls www.bis.gov.lv, kā arī darba vieta pašvaldību būvvaldēm un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas. Publiskajā portālā pieejami 25 elektroniskie pakalpojumi būvniecības un mājokļu jomā, tajā skaitā elektroniska dokumentu iesniegšana, sākot no būvniecības ieceres līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Projekta ietvaros ir apmācīti visu pašvaldību būvvalžu darbinieki un noslēgti līgumi ar pašvaldībām, kuras ir uzsākušas BIS lietošanu. Ekonomikas ministrija izveidojusi BIS sākotnējo funkcionalitāti, bet sākot ar 2017. gada 1. janvāri BIS uzturēšana, tālākās darbības uzlabošana un attīstība ir nodota BVKB pārziņā (Būvniecības likuma 61. panta, pirmās daļas, 9. punkts). |

2. Pasākumu plāna ieviešanas papildu izmaksas, kā arī 2022. gadā un turpmāk nepieciešamie pasākumi

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojums Nr. 281 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām jaunajai politikas iniciatīvai "2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana" un datu apstrādei līdz 2023. gadam” (turpmāk – rīkojums Nr. 281) atļāva Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) uzņemties ilgtermiņa saistības izdevumu segšanai, kas saistīti ar 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanu, organizēšanu un datu apstrādi un paredzēti likumā "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam". Rīkojumā Nr. 281 tika atbalstīta ilgtermiņa saistību uzņemšanās, lai nodrošinātu 2021. gada tautas skaitīšanu un tika noteikts Ekonomikas ministrijas budžetā kopējais finansējuma apmērs ilgtermiņa saistībām 2015.-2023. gadā 2 462 915 euro apmērā tautas skaitīšanas nodrošināšanai.

Ministru kabinets piešķīra papildu līdzekļus 2018. gadā Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei, turpmāk - CSP) Ārējās migrācijas paneļapsekojuma veikšanai 164 628 euro apmērā un Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošanai 85 372 euro apmērā.

Tā kā Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam, turpmāk - VZD) papildu līdzekļi ar 2021. gada tautas skaitīšanu saistīto pasākumu veikšanai nepieciešamais finansējums netika piešķirts, tad VZD pasākumi tika svītroti no pasākumu saraksta. CSP turpinās sadarbību ar VZD datu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā CSP un VZD budžeta ietvaros, iesaistot datu apkopošanā arī pašvaldības.

Administratīvo datu izmantošana ļauj sagatavot detalizētus rādītājus gan par iedzīvotājiem, gan mājokļiem. Tas dod iespēju analizēt sociālekonomiskos procesus dažādos griezumos, dažādā teritoriālā detalizācijā (tai skaitā pa blīvi apdzīvotām teritorijām), sekot līdz situācijas attīstībai, piemēram, ar mājokļiem saistītos jautājumos. Lai to darītu būtiski, lai informācija tiktu regulāri aktualizēta, informāciju ievadītu visi subjekti, kam tā saistoša, tiktu lietotas vienotas klasifikācijas (piemēram, adreses kods). Ja tiek veidoti jauni administratīvo datu avoti vai ir izmaiņas esošajos datu avotos, tad iespēju robežās ir jāņem vērā statistikas iestādes vajadzības.

Priekšlikumi mājokļu datu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai ir sekojoši.

1. Pašvaldību informācijas sistēmās:

- Latvijas pašvaldībās tiek izmantota savstarpēji integrētu IT risinājumu kopa - Vienotā pašvaldību sistēma (turpmāk - VPS). Lai novērtētu iedzīvotāju skaitu, CSP izmanto datus personu līmenī par pašvaldību sociālo pabalstu un pakalpojumu saņēmējiem no VPS daļas - sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas (turpmāk – SOPA). Lai gan CSP, gan politikas plānotāji varētu pilnvērtīgi izmantot visus SOPA datus un tie būtu kvalitatīvi (par visu kopumu, regulāri atjaunoti), sadarbojoties ar Labklājības ministriju, nepieciešams izstrādāt regulējumu vienotai datu apstrādei visās pašvaldībās;

- Pašvaldības dzīvojamā fonda uzskaitei un palīdzības organizēšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā ir izveidota pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites lietojumprogramma (turpmāk – BRIDZIS), kuru šobrīd izmanto 27 pašvaldības (atbilstoši 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālajam iedalījumam), tai skaitā Rīga. Attīstot šīs lietojumprogrammas izmantošanu visās pašvaldībās, būtu iespējams izgūt datus par pašvaldības dzīvojamo fondu un palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas ir būtiski politikas plānotājiem, tai skaitā, Ekonomikas ministrijai. BRIDZIS funkcionalitāte šobrīd ļauj apkopot informāciju par pašvaldības īpašumā esošajiem mājokļiem: vai tie ir izīrēti vai arī ir neapdzīvoti, to labiekārtotību. Lai nodrošinātu vienotu šīs informācijas datorizētu uzskaiti, nepieciešams regulējums par visu pašvaldību informācijas par pašvaldību dzīvojamo fondu un palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā iekļaušanu un regulāru aktualizēšanu BRIDZIS lietojumprogrammā.

- Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” ir ietverts uzdevums, ka līdz 2021. gada 31. decembrim nekustamā īpašuma saimniekam, kura būve atrodas pilsētā vai ciemā, vietējā pašvaldībā obligāti ir jāreģistrē decentralizētā notekūdeņu savākšanas vai attīrīšanas sistēma un jāsakārto atbilstoši normatīvu prasībām. Šie noteikumi gan neattiecas uz lauku teritorijām, tostarp viensētām. Patreizējais regulējums uzliek par pienākumu pašvaldībām izveidot šādus reģistrus, tomēr vienotas un sistemātiskas šo datu uzskaites (izmantojot vienotas klasifikācijas, adreses kodu Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (turpmāk – VARIS)) un apstrādes trūkums neļauj pilnvērtīgi izmantot šos datus monitoringam un analīzei. Uz pašvaldību apkopoto datu bāzes būtu jāveido vienots reģistrs, pašvaldībām turpinot vienotu sistemātisku datu uzskaiti un ievadīšanu šādā reģistrā, izmantojot vienotas klasifikācijas un VARIS adrešu kodu.

2. Apkures iekārtu reģistri lielajās pilsētās

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 16. aprīļa rīkojumam Nr. 197 “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030. gadam” Rīgas, Liepājas un Rēzeknes pašvaldībām jāveic informācijas apkopošana par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām (to veidiem, vecumu un izmantoto kurināmo) un jāizstrādā risinājumu par šādas informācijas ievākšanu nākotnē. Līdzīgus pētījumus līdz 2030. gadam jāveic arī Daugavpilij, Jelgavai, Jūrmalai, Ventspilij, Ogrei, Valmierai un Jēkabpilij. Tām nepieciešams izveidot un uzturēt aktuālu apkures iekārtu reģistru, kurā būtu norādīts kurināmā veids katrā konkrētā dzīvojamajā ēkā. Būtu jāveido vienota sistēma visās šo pilsētu pašvaldībās, nodrošinot sasaisti ar ēkas/ telpu grupas kadastra numuru Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) un adreses kodu VARIS, lai datus var savietot un apstrādāt. Tomēr būtiskākais ir sakārtot datus VZD NĪVKIS kopumā.

3. Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) Būvju informācijas sistēmā (turpmāk – BIS):

- jāturpina datu apstrādes sistēmu pilnveide, lai uzkrātie dati būtu tālāk apstrādājami nacionāli būtisku rādītāju sagatavošanai;

- jāturpina ekspluatācijas un māju lietu moduļa attīstīšana - līdz ar ēkas nodošanu ekspluatācijā tiek izveidota “Ekspluatācijas lieta”, kurā par attiecīgo ēku iekļauti ar būvi saistītie dokumenti, informācija par zemes vienībām, būvi, energoefektivitāti un saistītajām būvniecības lietām (vēsture par būvi). Mājas lietā ietver dzīvojamās mājas pamatdokumentus — nekustamā īpašuma tiesības apliecinošs dokumentu, dzīvojamās mājas (dzīvokļa īpašuma) kadastrālās uzmērīšanas lietu, piesaistītā zemesgabala robežu plānu un līgumu par piesaistītā zemesgabala lietošanu; informāciju par dzīvojamās mājas īpašnieku, valsts dzīvojamās mājas valdītāju, dzīvokļu īpašniekiem; tehnisko dokumentāciju; ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus — dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu u.c. Mājas lieta glabājas pie dzīvojamās mājas īpašnieka, bet, ja mājai ir vairāki īpašnieki, — pie pārvaldnieka, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi. Izveidojot elektronisku mājas/ būves ekspluatācijas lietas vešanas funkcionalitāti, BIS nodrošinās mājas lietu pārvaldību pēc vienotas pieejas, kā arī tiks nodrošināta mājas lietas informācijas atkalizmantošana, un tā kļūs pieejamāka dažādām ar būvniecību un būves ekspluatāciju saistītām pusēm, kā arī būvniecības procesu kontrolējošām iestādēm. Tomēr sistēmā nebūs vēsturiskā informācija – par senāk celtām ēkām;

- energosertifikātu moduļa attīstīšana - informāciju par izmantoto kurināmo var iegūt no energosertifikāta, kas tiek reģistrēts BIS. Modulī tiek noteikta arī energoefektivitāte. Tas nepieciešams, lai nodotu ēku ekspluatācijā, pārdotu, izīrētu vai iznomātu. Būvniecības procesā nepieciešams pagaidu energosertifikāts, bet nododot ēku ekspluatācijā jau īstais energosertifikāts. Pagaidu sertifikāts derīgs trīs gadus, energosertifikāts – 10 gadus. Energosertifikātā  ir atlasāmas dzīvojamās ēkas. Energosertifikātā tiek norādīts ēkas kadastra numurs. Tajā ievada informāciju par kurināmā veidu apkurei un karstā ūdens ieguvei. Pašlaik spēkā esoši energosertifikāti ir 1939 daudzdzīvokļu ēkām un 2919 viena un divu dzīvokļu ēkām. Energosertifikāta funkcionalitātes pilnveidošana ir procesā. Pilnveidojumi tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” ietvertajiem nosacījumiem. Tomēr sistēmā nebūs vēsturiskā informācija – par senāk celtām ēkām, kuras nav plānots pārdot.

4. VZD NĪVKIS:

- nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos, lai VZD saņemtu papildu datus par dzīvojamo ēku un dzīvojamo telpu grupu (dzīvokļu) labiekārtojumu no pašvaldību un valsts iestādēm. Būtiski ir sakārtot datus NĪVKIS kopumā, lai tie būtu pēc iespējas aktuāli, vismaz tiktāl, kamēr tie skar nekustamo īpašumu, dzīvojamās platības un to labiekārtotību. Tai skaitā arī attiecībā uz informāciju par tiem rādītājiem, kas nepieciešami zaļās politikas virzībai;

- negaidot kadastrālo uzmērīšanu, jārada iespēja īpašniekam (arī pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām) norādīt informāciju par mājokļa labiekārtojumu, tā izmaiņām. Piemēram, kadastra reģistrā tā varētu paradīties kā ”neapstiprināta informācija”. Tālāk regulāri, piemēram, katru trešo gadu, īpašnieks saņemtu aicinājumu kopā ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) paziņojumu aicinājumu informāciju aktualizēt. Tā varētu būt kā izstrādāta aptauja ar definētiem laukiem, kur jānorāda atbilstošais. Šādā veidā būtu iespējams arī apkopot informāciju par veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, uzstādītajām atjaunojamās enerģijas iegūšanas iekārtām, rādītājiem, kas ļauj noteikt mājokļa energoefektivitāti;

- papildināt NĪVKIS labiekārtojumu datus no BVKB BIS māju lietām, kad tās būs pieejamas, un ja tur šādu datu uzturēšana paredzēta;

- nepieciešams pievienot trūkstošo labiekārtojumu informāciju dzīvojamo telpu grupām, ja šāda informācija ir NĪVKIS ēkas līmenī;

- iespēju robežās nepieciešams iegūt papildu informāciju par dzīvojamo ēku uzcelšanas gadiem (piemēram, aicinot pašvaldības sniegt trūkstošo informāciju).

Kvalitatīvi NĪVKIS dati ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu datus dažādiem politikas plānošanas dokumentiem, kā arī statistikas rādītāju aprēķiniem.

Gatavojoties 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai CSP tika izstrādāta metodoloģija nodarbināto profesijas un nozares, kā arī iedzīvotāju izglītības līmeņa rādītāju ieguvei no administratīvajiem datu avotiem, nodrošinot ļoti detalizētus datus, tai skaitā, par blīvi apdzīvotām teritorijām un 1 km2 tīklojumā. Minēto rādītāju sagatavošanā tiek izmantota administratīvajos datu avotos pieejamā informācija, papildus veicot datu imputāciju un korekciju, ja informācija administratīvajos datu avotos nav pieejama vai tā nav pilnīga.

Apkopojot paveikto:

- sagatavotie dati izmantoti arī citiem datu lietotājiem nepieciešamiem rādītājiem – piemēram, nacionālo kontu sistēmas nodarbinātības rādītāju aprēķinos, dzimstības rādītāju sagatavošanā pēc mātes izglītības līmeņa un apsekojumos kā papildus informācijas avots nodarbinātības un izglītības rādītājiem;

- šādu datu sagatavošanu ietekmē izmaiņas reģistros un normatīvajos aktos, attiecīgi radot nepieciešamību pielāgot metodoloģiju rādītāju sagatavošanai, kam ir nepieciešami papildus resursi (jāveic gan sintakšu pārskatīšana, gan datu kvalitātes izvērtēšana, turklāt, darbs notiek ar milzīgiem datu apjomiem);

- papildus Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat) 2023. gadā plāno apstiprināt jaunu iedzīvotāju (tai skaitā tautas un mājokļu skaitīšanas) statistikas ietvara regulu (ESOP), kas paredz turpmāk noteiktu detalizētu rādītāju, piemēram, iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un izglītības līmeņa, ikgadēju sagatavošanu un sniegšanu Eurostat sākot ar 2025. gadu. Pieaugot datu lietotāju prasībām attiecībā uz datu apjomu un detalizāciju, turpmāk Eurostat sniedzamo ikgadējo datu apjoms palielināsies (tai skaitā būs nepieciešams nodrošināt virkni ikgadēju datu 1 km2 tīklojumā).

- Ņemot vērā gūto pieredzi 2020. un 2021. gadā, kad datu apkopošanu aptauju veidā būtiski ietekmēja Covid-19 ārkārtas situācija, kad tika pilnībā pārtrauktas klātienes intervijas apsekojumos, nepieciešams tālāk attīstīt administratīvo datu izmantošanu, kā arī plašāk izmantot no administratīvajiem datiem sagatavotos rādītājus jaunas vai detalizētākas statistikas sagatavošanai.

Līdz ar 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības, izglītības līmeņa rādītāju plānoto publicēšanu 2022. gada 2. ceturksnī pilnībā būs izpildīts Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 588 „Noteikumi par 2021. gada tautas skaitīšanas un mājokļu skaitīšanas programmu” dotais uzdevums. Vienlaicīgi būs sagatavota pilna datu bāze, lai līdz 2024. gada 31. martam nodrošinātu arī Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasību izpildi. Līdz ar to būs izpildīts arī Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 280 “Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai” 8. punktā dotais uzdevums un šis informatīvais ziņojums uzskatāms par noslēdzošo.

Ekonomikas ministre	Ilze Indriksone