Informatīvais ziņojums

“Par Plāna reto slimību jomā 2017. - 2020. gadam izpildi”

Saturs

Dokumentā lietotie saīsinājumi	3

Ievads	4

1.	Rīcības virziens – RS agrīna un savlaicīga diagnostika	5

1.1.	Uzlabot RS diagnostikas pieejamību	5

1.2.	RS bioloģisko paraugu un saistīto klīnisko datu kolekcijas (datu bāzes) veidošana un uzturēšana.	11

2.	Rīcības virziens: Uz RS pacientu vērsta savlaicīga ārstēšana un veselības aprūpes koordinēšana	13

2.1.	Noteikt esošās un iespējamās izmaksas RS ārstēšanai	13

2.2.	Īpašas programmas izveide pieaugušo RS medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu (ar ZIKS nesaistītu) finansējumu	14

2.3.	“Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” programmas darbības pilnveide (programmas nosaukums mainīts)	17

2.4.	Medikamentu pēctecības nodrošināšana RS pacientiem, pārejot no pediatriskās aprūpes (18 gadi) uz pieaugušo aprūpi	18

2.5.	Iekļaut valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos plaušu transplantāciju, pulmonālo endarterektomiju u.c. ārstēšanas metodes	18

2.6.	Nodrošināt multidisciplināru pieeju RS pacientu ārstēšanā un aprūpē, piesaistot ārsta ģenētiķa piedalīšanos	19

2.7.	Reto pacientu plūsmas koordinācija	21

2.8.	Veidot vienotu pieeju RS diagnostikai, ārstēšanai un dinamiskajai novērošanai	23

2.9.	Izvērtēt iespēju pacientus ar RS atbrīvot no pacientu iemaksas arī pēc 18 gadu vecuma	24

2.10.	Pilnveidot Tālākizglītības programmas par RS	25

3.	Rīcības virziens: Informācijas aprites par RS pilnveide	26

3.1.	Pilnveidot RS pacientu medicīnisko datu uzskaiti	27

3.2.	Uzlabot sabiedrības un profesionāļu informētību par RS (tai skaitā ieslodzījuma vietās)	29

3.3.	RS pacienta kartes izveide	31

4.	Secinājumi un priekšlikumi turpmākai rīcībai	34

Dokumentā lietotie saīsinājumi

| aCGH | salidzinošā genoma hibridizācija (array comparative genomic hybridization) |
| --- | --- |
| BMC | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs |
| BKUS | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” |
| CMA | Hromosomu mikrorindu analīze (Chromosomal microarray analysis) |
| DNS | dezoribonukleīnskābe (Deoxyribonucleic Acid) |
| HPLC | High-performance liquid chromatography |
| IEF | Isoelectric focusing |
| MK | Ministru kabinets |
| MLPA | multipleksa ligācijas atkarīgo provju amplifikācijas (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) |
| NAGLU | Alpha-N-acetylgalactosaminidase |
| NGS | (next-generation sequencing) |
| Noteikumi Nr.134 | Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” |
| Noteikumi Nr.555 | Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība” |
| Noteikumi Nr.746 | Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” |
| Noteikumi Nr.899 | Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” |
| NVD | Nacionālais veselības dienests |
| PSKUS | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” |
| PREDA | Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs |
| RAKUS | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” |
| Reģistrs | Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskām slimībām |
| RS | Retās slimības |
| RSKC | Reto slimību koordinācijas centrs |
| RSU | Rīgas Stradiņa universitāte |
| SNParray | Viena nukleotīda polimorfisma visa genoma masīva hibridizācija (single nucleotide polymorphism array) |
| SPKC | Slimību profilakses un kontroles centrs |
| SSK-10 | Starptautiskā slimību klasifikācija, 10 sējums |
| TSM | Tandem Mass Spectrometer |
| VI | Veselības inspekcija |
| VIGDB | Valsts iedzīvotāju genoma datubāze |
| VM | Veselības ministrija |
| VUS | Varianti ar nezināmu nozīmi (variant of uncertain (or unknown) significance) |
| WES | Whole exome sequencing |
| WGS | Whole Genome Sequencing |
| ZIKS | Zāļu iegādes kompensācijas sistēma |
| ZVA | Zāļu valsts aģentūra |

Ievads

Informatīvais ziņojums “Par Plāna reto slimību jomā 2017. - 2020. gadam izpildi” ir sagatavots, pamatojoties uz 2017. gada 23. oktobra MK rīkojuma Nr. 602 „Par Plānu reto slimību jomā 2017. - 2020. gadam” 5.punktu, kas nosaka Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi.

Plāna mērķis bija uzlabot situāciju RS diagnostikā, kā arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību RS pacientiem. Plāna īstenošanai tika izvirzīti trīs rīcības virzieni – RS agrīna un savlaicīga diagnostika, uz RS pacientu vērsta savlaicīga ārstēšana un veselības aprūpes koordinēšana, kā arī informācijas aprites par RS pilnveide. Tā pat izvirzīti vairāki rezultatīvie rādītāji.

Informatīvajā ziņojumā ir iekļauti dažādu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju veiktie pasākumi RS diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un veselības aprūpes sistēmas resursu pieejamības uzlabošanai, kā arī informācijas aprites un RS pacientu uzskaites pilnveidošanā, kas veikti noteiktajā laika periodā (2017. – 2020. gads). Informatīvā ziņojuma 1.pielikumā apkopoti plāna ietvaros iekļauto pasākumu finanšu rādītāji – plānotais un izlietotais finansējums katra pasākuma īstenošanai.

Pasākumi iekļauti, atbilstoši plānā noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, saglabājot plānā lietoto numerāciju.

- Rīcības virziens – RS agrīna un savlaicīga diagnostika

Plāna pirmā rīcības virziena ietvaros kopumā tika izvirzīti divi uzdevumi: uzlabot RS diagnostikas pieejamību un RS bioloģisko paraugu un saistīto klīnisko datu kolekcijas (datu bāzes) veidošana un uzturēšana.

  - Uzlabot RS diagnostikas pieejamību

Attiecībā uz laboratoriskajiem izmeklējumiem, Noteikumu Nr. 555 4.4.2. apakšpunkts paredz, ka personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātus ambulatori veiktus laboratoriskos izmeklējumus, kas veikti RS kabinetā, atbilstoši līgumā ar NVD noteiktajiem nosacījumiem.

Lai uzlabotu RS diagnostikas pieejamību un uzsāktu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu RSKC sadarbībā ar RSU, Latvijas Cilvēka ģenētikas asociāciju un SIA “GenEra” 2018. gadā iesniedza NVD informāciju tarifu aprēķinam.

Kopš 2018. gada ir izveidota atsevišķa apakšprogramma “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, kuras ietvaros tiek apmaksāta arī RS pacientu laboratoriskā izmeklēšana BKUS. BKUS un NVD līgumā par RS centra metodisko vadību un RS diagnostikas nodrošināšanu noteikts, ka BKUS tiek veikta:

- Sangera DNS sekvenēšana;

- NGS DNS sekvenēšana;

- Molekulāra citoģenētika (CMA jeb aCGH - SNParray/salīdzinošā hibridizācija);

- Lielo delēciju/insērciju noteikšana, izmantojot MLPA;

- Karnitīnu/acilkarnitīnu spektra noteikšana ar tandēmmasspektrometriju vai nodrošināta selektīva pieeja tandēmmasspektrometram;

- Kreatīna biosintēzes defektu un peroksismālo slimību noteikšana ar gāzes hromatogrāfijas/  masspektrometrijas metodi;

- Purīnu un pirimidīnu noteikšana ar HPLC;

- Iedzimtu glikolizēšanās traucējumu selektīvais skrīnings ar IEF;

- Citi izmeklējumi, piem., imūnhistoķīmija.

Līgumi par RS pacientu molekulāro diagnostiku tiek slēgti kopš 2018. gada 22. jūnija. Visi apakšprogrammā “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” iekļautie izmeklējumi tiek nodrošināti caur RSKC, sadarbībā ar Latvijas un ārpakalpojuma laboratorijām, izmeklējumu nodrošināšanai S2 veidlapas netiek pieprasītas. Katra laboratorija piedāvā atšķirīgus gēnu paneļus dažādu slimību grupās. Laboratorijas, kuras sadarbojas ar BKUS RS pacientu diagnostikai un to piedāvātie izmeklējumi apkopotas 2. pielikumā.

Atteikšanās no ārpakalpojuma pilnībā ir BKUS piecgades plānā, vienlaikus  tuvākos trīs gadus plānots saglabāt iespēju ārpakalpojumā izmeklējumus nodrošināt sarežģītākos gadījumos. Tuvākajā laikā BKUS plānots ieviest vairākus izmeklējumus, tai skaitā ieviest jaunus izmeklējumus, izmantojot CMA (Molekulārā citoģenētika (SNParry/ salīdzinošā hibridizācija)) un NGS (NGS DNS sekvenēšana). Šobrīd jau ir papildināti hematoonkoloģijas pacientiem pieejamie izmeklējumi, nodrošinot pilna genoma sekvenēšanu izmantojot NGS metodi.

Ir arī izstrādāta kārtība nosūtīšanai uz diagnostikas izmeklējumiem. Lai persona varētu saņemt nepieciešamo ārstniecību RS gadījumos, kad tā vēl nav noteikta, persona var vērsties pie speciālista, kas veiks diagnostiskos izmeklējumus. Gadījumos, kad speciālists, tai skaitā PSKUS un RAKUS, konstatē iespējamas RS pazīmes, atbilstoši MK 555 74.2.apakšpunktam, ārsts speciālists nosūta pacientu uz RSKC. Attiecībā uz ģenētisko izmeklējumu veikšanu un RSKC speciālistu konsultāciju saņemšanu ārstniecības iestādes ir izstrādājušas infografikas, kas publiski pieejamas to mājaslapās (skatīt “ceļa kartes” 2.8. punktā). RSKC izvērtē RS pacienta veselības stāvokli un izvērtē uz kuru no universitātes slimnīcām (atbalsta vienībām) nosūtīt personu tālākai ārstēšanai. Vecuma ierobežojumi nepastāv, bet ir prioritizēta izmeklējuma kārtība, atbilstoši steidzamībai (skatīt 1.attēlu), pastāv gaidīšanas laiks pie ārsta ģenētiķa, kurš nozīmē molekulārās diagnostikas izmeklējumus un par izmeklējuma mērķtiecību organizē konsiliju. Ģenētiskās konsultācijas notiek BKUS Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikā.

1.attēls Pacientu grupēšana un pieņemšana Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikā.

Saskaņā ar NVD sniegto informāciju, katru gadu BKUS veikto laboratorisko izmeklējumu skaits un attiecīgi apgūtais finansējums apakšprogrammā “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” apkopots 1.tabulā.

Minētajā apakšprogrammā katru gadu tika palielināts plānoto izmeklējumu skaits, paredzot 2018. gadā RS pacienu diagnostikai 531 764 EUR, 2019. gadā – 611 528 EUR, bet 2020. gadā - 703 257 EUR.

2018. gadā netika apgūts viss plānotais finansējums, kas saistāms ar, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ārpakalpojuma laboratorijām organizēto konkursu, līdz ar to pakalpojumu sniegšana tika uzsākta tikai gada vidū. Kā norāda BKUS, laboratoriskie izmeklējumi RS pacientiem tiek nodrošināti atbilstoši pieprasījumam. Salīdzinot plānoto un apgūto finansējumu secināms, ka 2020. gadā ir veikti vairāk izmeklējumu kā sākotnēji plānots, kas iespējams, ņemot vērā 2018. un 2019. gadā apakšprogrammā uzkrāto finansējumu.

1.tabula

| Nr. p.k. | Laboratoriskās izmeklēšanas metodes | 2018.gads (no 22.06.2018.) |  | 2019.gads |  | 2020.gads |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veikto izmeklējumu skaits | Finansējuma izlietojums (EUR) | Veikto izmeklējumu skaits | Finansējuma izlietojums (EUR) | Veikto izmeklējumu skaits | Finansējuma izlietojums (EUR) |
| 1 | Sangera DNS sekvenēšana | 7 | 5170 | 1 | 330 | 8 | 5804 |
| 2 | NGS DNS sekvenēšana | 147 | 181408.88 | 416 | 500736.69 | 491 | 567659.6 |
| 3 | Molekulārā citoģenētika (SNParry/ salīdzinošā hibridizācija) | 44 | 19283.97 | 160 | 66040.12 | 182 | 93380.27 |
| 4 | Lielo delēciju/insērciju noteikšanas, izmantojot MLPA | 3 | 914.13 | 6 | 1631.13 | 7 | 1890 |
| 5 | Karnitīnu/acilkarnitīnu spektra noteikšana ar TMS | 0 | 0 | 25 | 482 | 67 | 1004 |
| 6 | Kreatīna biosintēzes defektu un peroksismālo slimību noteikšanu ar gāzes hromatogrāfijas/ masspektrometrijas metodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Purīnu un pirimidīnu noteikšana ar HPLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Iedzimtu glikolizēšanās traucējumu selektīvais skrīnings ar IEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Citi izmeklējumi, piem., imūnhistoķīmija | 1 | 300.61 | 19 | 8393.5 | 10 | 2944.32 |
| Kopā: |  | 202 | 207077.59 | 627 | 577613.44 | 765 | 672682.19 |

Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, BKUS veidojas RS diagnostikai piešķirtā finansējuma uzkrājums, kas uz 2021. gada sākumu par laboratoriskiem izmeklējumiem sasniedza 30 575 EUR.

Vienlaikus atzīmējams, ka sarežģītākajos gadījumos pacienta materiāls var tikt izvērtēts/interpretēts ilgāku laiku (pat līdz sešiem mēnešiem), līdz ar to arī rēķins par veikto izmeklējumu tiek saņemts vēlāk, kas ietekmē katru gadu faktiski apgūto finansējumu. Kā norāda BKUS, plānots paplašināt molekulārās ģenētikas izmeklējumu klāstu pacientiem ar retām onkohematoloģiskām un onkoloģiskām slimībām (neiekļaujot somatiskās mutācijas), līdz ar to iepriekšējā periodā uzkrātos finanšu līdzekļus plānots novirzīt RS diagnostikas pakalpojumu paplašināšanai.

Atbilstoši BKUS sniegtajai informācijai, apakšprogrammā “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” ~71% gadījumu izmeklējumi tiek veikti bērniem (skat. 2. attēlu).

2.attēls Katru gadu veikto molekulāri ģenētisko izmeklējumu sadalījums (bērni/pieaugušie)

Analizējot izmeklējumu rezultātus BKUS speciālisti norāda, ka, neskatoties uz to, ka pēc literatūras datiem mutāciju atklāšanas NGS izmeklējumiem ir 25%, VUS jeb ģenētiskie varianti (mutācijas) ar neskaidru nozīmi - (20%), bet CMA rezultāti - pozitīvi ir tikai 11% gadījumu, BKUS veikto izmeklējumu procentuāli pārsniedz vidējo. Minētā nesakritība skaidrojama ar mērķtiecīgo pacientu atlasi. 2020. gadā veikto RS diagnostikas pakalpojumu rezultātu analīze apkopota 2. tabulā. Ņemot vērā izmeklējumu izmaksas, ģenētiķa kompetencē ietilpst selektīvi un mērķtiecīgi izvērtēt nepieciešamos izmeklējumus katram pacientam.

2.tabula

| 2020. gads | NGS | CMA |
| --- | --- | --- |
| Kopējais izmeklēto (postnatālo un prenatālo) pacientu skaits | 497 | 122 un 65 |
| Pacientu (postnatālo un prenatālo) skaits ar pozitīvu izmeklējuma rezultātu | 130 (26.2%) | 28 (23%) un 8 (12.3%) |
| Pacientu (postnatālo un prenatālo) skaits ar negatīvu izmeklējuma rezultātu | 230(46.3%) | 86 (70.5%) un 57 (87.7%) |
| VUS (postnatālie pacienti) | 89 (17.9%) | 7 (5.7%) |
| Nosūtīti, bet nav gatavi rezultāti | 48 | 1 |

Lai paplašinātu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu grozu, VM izstrādāja Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumus Nr.441 “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 611 “Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība””, kas paredz grūtniecēm no 35 gadu vecuma 10-11 grūtniecības nedēļās vispirms noteikt asinīs bioķīmiskos rādītājus PAPP-A un βHGT un tad (no 11 līdz 13 nedēļām un 6 dienām) nosūtīt grūtnieci uz ultrasonogrāfiju (USG)  pie eksperta līmeņa USG speciālista padziļinātai augļa izmeklēšanai un iedzimtu ģenētisku patoloģiju riska noteikšanai. Tāpat minētie MK noteikumi paredz papildus diviem esošajiem jaundzimušo skrīningiem uzsākt četru pārmantotu slimību skrīningu (iedzimta virsnieru garozas hiperplāzija, galaktozēmija, cistiskā fibroze un biotinidāzes deficīts), kā arī noteikt amonjaku riska grupas jaundzimušajiem. Visiem šiem izmeklējumiem ir izveidotas manipulācijas. Stacionāros minētās manipulācijas apmaksai no valsts budžeta līdzekļiem ir iekļautas dzemdību programmās, savukārt ārpus stacionāra dzimušajiem tās apmaksā ar neonatologa, ārsta ģenētiķa, ģimenes ārsta vai pediatra nosūtījumu.

Lai nodrošinātu jauno jaundzimušo skrīninga veiksmīgu ieviešanu, RSKC ir izstrādājis informatīvu materiālu vecākiem (pirmsskrīninga informācija dzemdību nodaļām). Papildus BKUS ir izsūtījis arī plašāku informāciju speciālistiem un  dzemdību iestādēm par skrīninga veikšanas kārtību un nozīmi, kā arī sagatavojis detalizētu parauga paņemšanas instrukciju.

Atbilstoši BKUS sniegtajai informācijai, 2019. gadā jaundzimušo skrīninga ietvaros veikti pirmreizēji izmeklējumi 11819 jaundzimušiem uz visām 6 patoloģijām un 6702 uz 2 patoloģijām, savukārt 2020. gadā - 17689 jaundzimušajiem uz visām 6 patoloģijām. Tabulā BKUS apkopotā informācija par skrīninga rezultātā apstiprināto diagnožu skaitu 2019. un 2020. gadā (skat. 3. tabula).

3.tabula

| RS | 2019. gads | 2020. gads |
| --- | --- | --- |
| Fenilketonūrija | 2 | 4 |
| Iedzimta hipotireoze | 5 | 5 |
| Cistiskā fibroze | 1 | 5 |
| Biotinidāzes deficīts | 0 | 1 |
| Galaktozēmija | 0 | 0 |
| Iedzimta virsnieru garozas hiperplāzija | 1 | 1 |

Minētās skrīninga programmas nodrošināšana detalizētāk analizēta informatīvajā ziņojumā “Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2018.-2020. gadam izpildi”.

Tā pat RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā tiek īstenots pētniecības projekts, lai ieviestu spinālās muskuļu atrofijas (SMA) diagnostiku jaundzimušo skrīninga izmeklējumos. Tas dod iespēju sākt savlaicīgu ārstēšanu vēl pirms slimības simptomu parādīšanās. Ar vecāku piekrišanu, izmantojot to pašu asins paraugu, kas paņemts jaundzimušo skrīninga ietvaros, iespējams veikt ģenētiskās analīzes, lai noteiktu vai mazulim ir saslimšanas risks ar spinālo muskuļu atrofiju. Uz 2021. gada 17. jūniju īstenota šī RS diagnostika gandrīz 4000 zīdaiņu, un vienā gadījumā tika atklātas saslimšanas pazīmes, kas deva iespēju nekavējoties sākt bērna ārstēšanu pirms simptomu parādīšanās.

Papildus PSKUS norāda, ka sadarbībā ar RSKC uzlabota diagnostikas pieejamība iedzimta krūts audzēja izmeklējumiem, kas saistāma arī ar PSKUS darbību Eiropas references tīklu Pārmantotā vēža slimību pacientu veselības aprūpē. Sadarbības ietvaros tika izstrādāti kritēriji, pēc kuriem notiek pacientu atlase diagnostikai, izplānota pacientu plūsma un saistošo darbību secība.

Ja Latvijā nav pieejams kāds konkrēts veselības aprūpes pakalpojums, kurš, savukārt, ir pieejams citā ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē un šo pakalpojumu Latvijā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, persona var pieprasīt S2 veidlapu "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu". NVD netiek izdalītas pacientu grupas, kurām piešķirta S2 veidlapa. Par to, cik RS pacientiem S2 veidlapa piešķirta var tikai netieši domāt, izskatot kādam nolūkam tā izsniegta. Kā norāda NVD, 2017. un 2018. gadā veselības aprūpes pakalpojums, par kura saņemšanu citā dalībvalstī ir pieņemts lielākais skaits labvēlīgu lēmumu – ir ģenētiskās analīzes (2017. gadā pieņemti 66 labvēlīgi lēmumi un 2018. gadā pieņemti 33 labvēlīgi lēmumi), bet no 2019.gada šāda tendence vairs nav novērojama. Arī samazinājies kopējais izsniegto S2 veidlapu skaits no 207 veidlapām 2017. gadā uz 151 – 2020. gadā, kas varētu būt skaidrojams ar ieviestajiem pilnveidojumiem RS diagnostikā Latvijā.

  - RS bioloģisko paraugu un saistīto klīnisko datu kolekcijas (datu bāzes) veidošana un uzturēšana.

Lai izveidotu RS bioloģisko paraugu un saistīto klīnisko datu kolekcijas (datu bāzi) un nodrošinātu to uzturēšanu, 2018. gadā tika veiktas visas nepieciešamās darbības, kā arī izstrādāts pētījuma dizains RS pacientu iesaistei BMC uzturētajā VIGDB. Iesniegts RS pētījuma apraksts Centrālajai medicīnas ētikas komitejai, no kuras iegūts atzinums par plānotās RS izpētes projekta atbilstību ētikas normām (atzinuma Nr. 1/18-06-19) un BKUS Zinātnes daļas atzinums par iestādes piekrišanu dalībai pētījumā. Veikta personāla apmācība, lai iesaistītu RS pacientus BKUS Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikā. Tāpat detalizēti izpētītas VIGDB pārraudzībā esošās kolekcijas, lai identificētu biobankā jau iekļautos RS pacientus, to atbilstību RS infrastruktūras kolekcijai (2018.gadā identificēti vairāk kā 1000 iekļauti pacienti un to ģimenes locekļi). Pārrunu ceļā ar ārstiem ģenētiķiem par pacientu iesaistes sadarbību BKUS Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikā, 2018. gadā izveidots saraksts ar potenciāli biobankā iekļaujamiem pacientiem un viņu ģimenes locekļiem (vairāk kā 120 pacienti un ģimenes locekļi). 2018. gada nogalē uzsākta pirmo pacientu iesaiste.

BMC 2019. un 2020. gadā tika veiktas daudzveidīgas aktivitātes RS izpētes un diagnostikas attīstībai Latvijā. Pašlaik tiek īstenoti vairāki pētniecības projekti, kuru mērķis ir RS izpēte, bet būtiskākais - paralēli šajos projektos tiek veikta arī RS pacientu diagnostika (uz 2021.gada sākumu tā veikta vairāk kā 90 pacientiem un viņu ģimenes locekļiem, tajā skaitā 30 pilna izmēra mtDNS, 8 WES un 30 WGS) un jaunu molekulāru un bioinformātisku metožu izstrāde, kas sekmētu efektīvāku RS diagnostiku nākotnē. Šādas BMC veiktās aktivitātes būtiski atbalsta RS pacientu diagnostikas nodrošināšanu Latvijā un veicina jaunu diagnostikas metožu izveidi un īstenošanu.

Šobrīd BMC īsteno četrus zinātniskus projektus, saistītus ar reto ģenētisko slimību izpēti:

1) ERAF 1.1.1.1/18/A/097 „Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte”, kas tiek finansēts pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros un ir īstenots sadarbībā ar SIA “Latvia MGI Tech”. Projekta izpildes termiņš: 2019. gada 1. aprīlis – 2022. gada 31. marts, tā vispārīgais mērķis - uzlabot sabiedrības veselību, uzlabojot zināšanas par retās neiromuskulārās slimības izraisošajiem ģenētiskajiem mehānismiem, uzlabojot slimības diagnostiku. Projekta specifiskā mērķa sasniegšanai ir paredzētas vairākas aktivitātes, tajā skaitā, pacientu ar retām, neidentificētām neiromuskulārām slimībām atlase un iesaistīšana projektā; pilna genoma sekvencēšanas analīze, ar mērķi identificēt jaunus slimību izraisošus ģenētiskos elementus (gēnus, starpgēnu rajonus vai hromosomu pārkārtošanās).

2) ERAF 1.1.1.1/18/A/096 “Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju” arī tiek finansēts “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros un ir īstenots sadarbībā ar SIA “Latvia MGI Tech”. Projekta izpildes termiņš: 2019. gada 1. aprīlis – 2022. gada 31. marts, tā specifiskais mērķis - identificēt jaunus ģenētiskos faktorus kā slimības cēloņus pacientiem ar retajām pārmantotājām slimībām, kuriem patogēnie varianti līdz šim nav identificēti ar klasiskajām ģenētiskās analīzes metodēm, piemēram, salīdzinošo genoma hibridizāciju, gēnu paneļu un pilna eksoma masīvo paralēlo sekvencēšanu.

3) Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts lzp-2018/1-0180 “Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus”. Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. augusts – 2021. gada 31. jūlijs. Projekts ir versts uz sabiedrības veselības uzlabošanu, uzlabojot mitohondriālo patoloģiju diagnostiku un paplašinot vispārējās zināšanas par mitohondriālās DNS variantu patofizioloģisko ietekmi, kā arī iespējamiem terapijas mērķiem.

4) Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts lzp-2020/2-0374 „Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu”. Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021.gada 31.decembris. Viena no visbiežāk sastopamajām iedzimtām anomālijām ir lūpu un / vai aukslēju šķeltne. Mutācijas tādos gēnos kā GRHL3, IRF6, MSX1, TBX22 u.c. izraisa sindromiskās lūpu un / vai aukslēju šķeltņu formas. Tomēr lielākā daļa orofaciālo šķeltņu ir nesindromiskas, un to etioloģija ir multifaktoriāla. Kopš 2000. gada Latvijas pētnieki piedalās minētās anomālijas ģenētisko riska faktoru izpētē. Datu kolekcijā VIGD ir uzkrāti vairāk kā 150 šādu pacientu-vecāku trio, un ir iegūti nozīmīgi rezultāti asociācijas pētījumos sadarbībā ar Baltijas, Centrāleiropas un Amerikas pētniekiem. BMC rezultāti apstiprināja, ka TGFA, IRF6, BCL3, BMP4, FGF1, FOXE1, COL2A1, COL11A2 un TIMP2 gēnu variācijas ir saistītas ar nesindromisku lūpu un / vai aukslēju šķeltņu attīstību. Pašreizējā pētījuma mērķis ir veikt pilna genoma sekvenēšanu pacientiem ar izolētu aukslēju šķeltni. Projekta izpildes laiks ir viens gads, tāpēc izvēlēta mazākā un ģenētiski atšķirīgākā lūpu un/ vai aukslēju šķeltne. Pētījumu plānots turpināt arī otrajā kārtā, publiski pieejamie dati kalpos par platformu turpmākajiem projektiem šīs multifaktoriālās  patoloģijas izpētē.

BMC nodrošina būtisku RS izpētes infrastruktūru Latvijā, darbojas jaunu diagnostisku metožu izstrādē un pētniecības ietvaros nodrošina diagnostikas iespējas RS pacientiem, kuriem iespēja iegūt testēšanu ir apgrūtināta.

Sadarbībā arī ar citām klīniskās universitātes slimnīcām VIGDB tiek ievākti pacientu paraugi RS pacientu biobankas veidošanai, pašlaik ievākti paraugi par šādām RS: Mody tipa diabēts šo pacientu ģimenes locekļi, reto hiperlipidēmiju formu pacienti, reto neiroendokrīno dziedzeru labdabīgo un ļaundabīgo audzēju pacienti (ietverot vairogdziedzera, aizkuņģa dziedzera, hipofīzes, virsnieru patoloģiju grupas). Šobrīd BMC strādā pie spinālas muskuļu atrofijas slimības ātras un uzticamas diagnostikas, ka arī nesēju statusa noteikšanas ieviešanas izmantojot ddPCR pieeju.

- Rīcības virziens: Uz RS pacientu vērsta savlaicīga ārstēšana un veselības aprūpes koordinēšana

Otrā rīcības virziena ietvaros izvirzīti 10 uzdevumi:

- Noteikt esošās un iespējamās izmaksas RS ārstēšanai

- Īpašas programmas izveide pieaugušo RS medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu (ar ZIKS nesaistītu) finansējumu

- “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” programmas darbības pilnveide (programmas nosaukums mainīts)

- Medikamentu pēctecības nodrošināšana RS pacientiem, pārejot no pediatriskās aprūpes (18 gadi) uz pieaugušo aprūpi

- Iekļaut valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos plaušu transplantāciju, pulmonālo endarterektomiju u.c. ārstēšanas metodes

- Nodrošināt multidisciplināru pieeju RS pacientu ārstēšanā un aprūpē, piesaistot ārsta ģenētiķa piedalīšanos

- Reto pacientu plūsmas koordinācija

- Veidot vienotu pieeju RS diagnostikai, ārstēšanai un dinamiskajai novērošanai

- Pilnveidot Tālākizglītības programmas par RS

  - Noteikt esošās un iespējamās izmaksas RS ārstēšanai

Lai apzinātu informāciju par RS pacientu ārstēšanu, izmaksām, paveiktajām aktivitātēm un to ietekmi uz RS pacientu veselības aprūpi, 2019. gadā VM tika izstrādāts informatīvais ziņojums “Informācija par reto slimību pašreizējo ārstēšanu un nākotnes perspektīvām”. Izstrādātajā ziņojumā secināts, ka lielākie finanšu līdzekļi RS ārstēšanā gadā tiek tērēti hemofilijas, juvenīlā artrīta, multiplās sklerozes, Tērnera sindroma un ar augšanas hormona produkcijas izmaiņām saistītiem (akromegālija, hipopituitārisms) pacientiem.

Zāļu kompensācijas sistēmā zāļu izlietojums un apmaksa tiek veikta, pamatojoties uz pacientam noteiktās slimības kodu SSK-10 sistēmā. Savukārt RS reģistrācija notiek saskaņā ar ORPHA kodu. Ņemot vērā, ka vienam SSK-10 kodam var atbilst vairāki ORPHA kodi (vai arī otrādi), atbilstoši ziņojumā minētajam, pagaidām nav iespējama precīza zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros RS ārstēšanai apmaksāto zāļu un finansējuma uzskaite. Pacientu reģistru pilnveide, kas ļautu precīzāk uzskaitīt zāļu apmaksu RS pacientiem zāļu kompensācijas sistēmā, saistīta ar e-veselības sistēmas izstrādi.

Latvijā, ņemot vērā 2016. gada patēriņu, visām zālēm RS ārstēšanai (~17 miljoni eiro) izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir ~8,5 eiro. Vidējais patēriņš ES valstīs ir 15 – 16 eiro uz vienu iedzīvotāju RS ārstēšanai. Tādējādi, lai Latvija nodrošinātu pienācīgu līmeni RS ārstēšanā un sniegtu iedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību, gadā no valsts budžeta nepieciešami vismaz 30 miljoni eiro.

  - Īpašas programmas izveide pieaugušo RS medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu (ar ZIKS nesaistītu) finansējumu

Lai iespējami elastīgāk reaģētu uz RS pacientu vajadzībām, iekļautu jaunas zāles, izsekotu terapijas rezultātus un analizētu tos, kā arī nodrošinātu terapijas pastāvīgumu neatkarīgi no pacienta vecuma, ir izveidota apakšprogramma 33.12.00 “Reto slimību ārstēšanā” gan pieaugušo gan bērnu RS medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu (ar ZIKS nesaistītu) finansējumu. Līdz 2021. gada 31. decembrim RS specifiskā medikamentozā ārstēšana tika īstenota, iekļaujot  Noteikumos Nr.555  14 RS diagnozes. Ar 2022. gada 1.janvāri ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, iekļaujot Noteikumos Nr.899 Kompensējamo zāļu R sarakstu, kurā iekļautas RS diagnozes (R saraksts pieejams NVD tīmekļa vietnē).

Papildus definēti kritēriji, kādos gadījumos pacientiem tiek uzsākta/pārtraukta specifiska medikamentozā terapija. Lai uzlabotu informācijas pieejamību un caurskatāmību, NVD tīmekļa vietnē sadaļā Iedzīvotājiem > Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi > Retās slimības ievietotas obligātās prasības specifiskas medikamentozas ārstēšanas uzsākšanas organizēšanai, kā arī uzsākšanas un atcelšanas kritēriji dažādu RS medikamentozai ārstēšanai.

Līdz 2021. gada 31. decembrim jaunas zāles RS ārstēšanai NVD līgumā ar BKUS tika iekļautas saskaņā ar RSKC izveidotas komisijas lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz ārstu konsīlija lēmumu un veikto zāļu izvērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, kā arī ņemot vērā RS ārstēšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus. Papildus 2020. gadā tika izstrādāta kārtība “Jaunu RS medikamentu ieviešanas kārtība”, kurā noteiktas iesaistīto institūciju (BKUS, RSKC, ZVA un NVD) funkcijas un atbildība. Jaunu RS medikamentu pieteikumu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Ar 2022. gada 1. janvāri saskaņā ar Noteikumu Nr. 899 52.2 punktu NVD ir tiesīgs lemt par RS ārstēšanai paredzēto zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu A, B, C vai R sarakstā. NVD iesniegumu par zāļu iekļaušanu R sarakstā izskata komisijas sēdē, pieaicinot ZVA ekspertus, klīnisko universitāšu slimnīcu ārstus speciālistus un pacientu organizāciju pārstāvjus.

Atbilstoši NVD mājaslapā pieejamajai informācijai, RSKC Zāļu komisijai 2019. un 2020. gadā ir notikušas trīs komisijas sēdes. Minētajās sēdēs atbalstīts pacientiem ar primāru plaušu hipertensiju terapijā nodrošināt zāles Treptostinilum, spinālas muskuļu atrofijas pacientiem – zāles Nusinersenum, bet X saistītā hipofosfatēmiskā rahīta pacientiem – zāles Burosumabum, iekļaujot tās RS programmā. Atbilstoši Reto slimību alianses sniegtajai informācijai, rindā, lai saņemtu medikamentus RS ārstēšanai, uz 2020.gada vasaru bija vairāk kā 200 RS pacientu.

Kā norāda NVD un RSKC, medikamentozā ārstēšana tiek nodrošināta visiem pacientiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Katru gadu pakalpojumu programmas ietvaros terapiju saņēmušo pacientu skaits (gan pieaugušie, gan bērni) un izlietotais finansējums atspoguļots 4. tabulā.

4.tabula

| Diagnoze | Medikamenta nosaukums | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktiskais izlietojums KOPĀ, EUR |  | 1945714 | 4019662 | 4424714 |
| Ārstēto pacientu skaits KOPĀ. T.sk.: |  | 18 | 31 | 35 |
| Citi sfingolipidozes varianti (Gošē slimība) | Imiglucerasum | 1 | 1 | 2 |
| Citi sfingolipidozes varianti (Fabri slimība) | Agalsidasum alfa, Agalsidasum beta | 0 | 4 | 6 |
| Mukopolisaharidoze, 2.tips | Elaprasum | 0 | 0 | 0 |
| Urīnvielas cikla metaboliski traucējumi | Natrii phenylbutyras | 1 | 1 | 1 |
| Sēru saturošo aminoskābju vielmaiņas traucējumi (homocistinūrija) | Betainum anhydricum | 2 | 2 | 2 |
| Primārs IGF-1 deficīts | Mecaserminum | 1 | 0 | 0 |
| Klasiskā fenilketonūrija | Sapropterinum | 6 | 6 | 9 |
| Glikogēna uzkrāšanās traucējumi (Pompes slimība) | Alglucosidasum alfa | 0 | 0 | 0 |
| Mukopolisaharidoze, 1.tips | Laronidasum | 1 | 1 | 1 |
| Tuberozā skleroze | Everolimusum | 1 | 2 | 3 |
| Hemolītiski urēmiskais sindroms | Eculizumabum | 1 | 1 | 0 |
| Hemolītiski urēmiskais sindroms | Eculizumabum | 1 | 0 | 0 |
| Dišēna muskuļu distrofija | Atalurenum | 2 | 2 | 2 |
| Primāra plaušu hipertensija | Treprostinilum (Remodulin) | 0 | 5 | 3 |
| Spināla muskuļu atrofija | Nusinersenum (Spinraza) | 0 | 6 | 6 |
| Pārmantots VIII faktora deficīts (ar 07.2018. pāriet uz kompensējamo zāļu sarakstu) | Octonate (500SV;1000SV) | 1 |  |  |

2018.gadā apakšprogrammas ietvaros zāļu kompensācija nodrošināta diviem pieaugušajiem, 2019. gadā un 2020.gadā – 12 pieaugušajiem. Salīdzinot plānā ietvertos un RS medikamentu programmā nodrošinātos medikamentus –medikamentu kompensācija nav uzsākta RS pacientiem ar diagnozēm, atbilstoši SSK-10, E80.2, E83.0, E84, G10 un G11, kā arī cistiskās fibrozes pacientiem. Kā viens no šķēršļiem minēto diagnožu ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensācijas neuzsākšanai minamas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ka jebkurām zālēm pirms pretendēšanas uz valsts apmaksu ir jāveic klīniskās un izmaksu efektivitātes novērtējums, ko veic ZVA, pamatojoties uz ražotāja iesniegumu. ZVA un NVD ir pieredze sadarbībai ar zāļu ražotājiem, kuru pārstāvji fiziski neatrodas Latvijā, tomēr ne visi zāļu ražotāji ir ieinteresēti iesaistīties Latvijas tirgū.

Apakšprogrammai “Reto slimību ārstēšana” finansējums tiek plānots, pieņemot, ka visi apakšprogrammā iekļautie pacienti, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgi saņemt valsts apmaksātus medikamentus, šos medikamentus lietos visu gadu bez pārtraukumiem. Vienlaikus ir jābūt papildus rezervei gadījumā, ja tiek diagnosticēts jauns pacients, kurš arī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs saņemt valsts apmaksātu medikamentu no minētās apakšprogrammas. Ņemot vērā to, ka šo pacientu diagnozes ir sarežģītas, un medikamentu lietošanu ietekmē pacientu vispārējais veselības stāvoklis,  bieži ir vērojams medikamenta lietošanas pārtraukums. Tā kā šīs apakšprogrammas medikamentu izmaksas ir ļoti augstas, tad pat īslaicīgs terapijas pārtraukums rada līdzekļu uzkrājumu.

Arī RS pacientu skaitu, kuriem būtu nepieciešami noteiktie medikamenti, precīzi paredzēt nav iespējams, jo daļa pacientu atsakās no ārstēšanas, daļai pacientu neizpildās terapijas uzsākšanas kritēriji. Piemēram, terapijā ar zālēm Spinraza (Nusinersen) 2018. gadā plānā tika paredzēts 1 pacients, 2019. gadā – 23, bet 2020. gadā – 21, bet faktiskā izpilde norāda, ka 2019. un 2020. gadā šīs zāles saņēma tikai 6 pacienti.

Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, BKUS veidojas RS ārstēšanai piešķirtā finansējuma uzkrājums, kas uz 2021.gada sākumu par zāļu iegādi sasniedza 7 150 895 EUR. Ņemot vērā 2020. gada izpildes rādītājus un radušos uzkrājumu, Veselības ministrija ir izstrādājusi priekšlikumu, paredzot veikt līdzekļu pārdali 1 milj. EUR apmērā uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai 2021. gadā zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros pacientiem ar reto reimatoloģisko slimību diagnozēm M30.0, M30.1, M31.3, M32.1, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M35.0, (norādot kodu ORPHA) uzlabotu terapijas pieejamību ar Kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļautu medikamentu Rituximabum un pacientiem ar tuberozās sklerozes kompleksu saistītu nieru vai smadzeņu audzēju – ar medikamentu Everolimusum. Tādējādi pacientiem tiks nodrošināta ātrāka zāļu pieejamība tuvāk dzīves vietai, zāļu recepti būs iespējams saņemt attālināti (e-recepte), kā arī zāļu iegādes kompensācijas sistēmā būs iespēja operatīvāk veikt cenu samazināšanu.

Tā pat esošā sistēma paredz salīdzinoši sarežģītu procedūru, lai pacientiem ar citām RS diagnozēm nodrošinātu medikamentus minētās apakšprogrammas ietvaros (grozījumi MK Nr.555, iepirkumu procedūra BKUS), esošā sistēma arī ir neelastīga, ja parādās jauns, lētāks medikaments pie noteiktas diagnozes un jau ar kompensētu aktīvo zāļu vielu. Esošā sistēma arī no pacientu puses būtu pilnveidojama, jo šobrīd zāles saņemt var tikai BKUS.

Lai uzlabotu sistēmu, ir izveidots atsevišķs, vienots kompensējamo zāļu saraksts RS pacientiem (Noteikumu Nr. 899 sadaļa “VI1. Zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana R sarakstā”. Šāda kompensējamo zāļu nodrošināšanas kārtība veicinās procesa caurskatāmību - lai uzsāktu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, par visām RS ārstēšanai paredzētajām zālēm nepieciešams ZVA atzinums, arī zāļu ražotājiem būs skaidri nosacījumi zāļu iekļaušanai. Minētā kārtība paredz par visām RS zālēm NVD veikt pārrunas ar zāļu ražotāju, tādējādi panākot pēc iespējas izdevīgāku cenu, kā arī ļauj sarakstā iekļaut gan jaunas zāles, gan paplašināt pacientu loku jau iepriekš sarakstā iekļautām zālēm. Tā pat šāda kārtība uzlabo plānošanu un padara elastīgāku finanšu plūsmu, saglabājot atsevišķi iezīmētu budžetu RS pacientu ārstēšanai.

  - “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” programmas darbības pilnveide (programmas nosaukums mainīts)

Kā jau minēts iepriekš – lai nodrošinātu terapijas pastāvīgumu neatkarīgi no pacienta vecuma, ir izveidota apakšprogramma 33.12.00 “Reto slimību ārstēšanā” gan pieaugušo gan bērnu RS medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu (ar ZIKS nesaistītu) finansējumu. Līdz ar to pasākuma izpilde skatāma kopā ar 2.2. punktā minēto.

Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, 2018. gadā terapiju apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību ārstēšanā” ietvaros RS ārstēšanai saņēma 16 bērni, 2019. gadā -19 bērni, bet 2020. gadā - 23 bērni.

Attiecībā uz noteiktām RS, kurām nepieciešams nodrošināt akūta stāvokļa/ krīzes kupēšanu, BKUS tiek kompensēts medikaments, kas nepieciešams ārkārtīgi retai vielmaiņas slimību pacientu grupai (reta urea cikla vielmaiņas slimība:  Hiperamonēmija E72.2, parasti iestājas ar krampju lēkmēm), kuriem neatliekami nepieciešama intravenoza medikamenta (Sodium phenylacetate, sodium benzoate (Ammonul)) ievade. Medikamenta iepirkuma procedūra tiek organizēta BKUS, bet pēdējo piecu gadu laikā BKUS nav reģistrēts neviens pacients ar šādu diagnozi.

Tāpat visiem pacientiem, kuriem ārstnieciskais uzturs ir vienīgais uztura līdzeklis un kuru nav iespējams aizstāt ar citu uzturu, tiek nodrošināta uztura apmaksa no valsts budžeta līdzekļiem. Noteikumu Nr. 555 186. punkts nosaka, ka ārstniecības iestādei, kura saņem ikmēneša fiksēto maksājumu par paliatīvās aprūpes kabineta un RS kabineta darbu, NVD papildus maksā par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētās pārtikas nodrošināšanu:

1. paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē esošajiem bērniem, tai skaitā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja nepieciešams nodrošināt pēctecīgu ārstēšanu, līdz atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība;

2. cistiskās fibrozes pacientiem un bērniem smagas olbaltumvielu nepanesības vai izteikta malabsorbcijas sindroma gadījumā atbilstoši līgumā ar NVD noteiktajiem pakalpojuma apmaksas nosacījumiem.

Papildus BKUS ir izstrādāta kārtība (alergologu – gastroenterologu konsīlijs), kādā tiek piešķirts speciālais ārstnieciskais uzturs (aminoskābju maisījums) un izstrādāta kārtība tā saņemšanai BKUS.

Lai sasniegtu pasākumā iekļauto rezultatīvo rādītāju “90% no bērniem, kuriem noteiktas indikācijas ārstnieciskā uztura saņemšanai, tas tiek nodrošināts” plāna ietvaros 2018. gadā tika paredzēts finansējums 34 088 euro apmērā, 2019. gadā – 36 688 euro, bet 2020. gadā – 39 288 euro. Savukārt saskaņā ar Noteikumu Nr.555 186. punkta 186.2. apakšpunktu un šo noteikumu anotāciju 2018. gadā šim mērķim  apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" novirzīti 61 783 euro 4 mēnešiem un turpmāk ik gadu 185 350 euro.

Kā norāda NVD šajā pasākumā iekļauta ārstnieciskā pārtika  retu metabolo traucējumu gadījumos (plāna aprēķini bija pacientu grupai ar smagu olbaltumvielu nepanesību un izteiktu malabsorbcijas sindromu). Ārstnieciskā pārtika šai pacientu grupai jau iepriekš bija iezīmēta RS bāzes finansējumā 2017. gadā un, veidojot 2019. gada budžetu, to pārcēla uz 33.16.00 apakšprogrammu "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" ārstnieciskās pārtikas nodrošināšanai RS kabinetā.

2018. gadā speciālo ārstniecisko pārtiku saņēma 63 pacienti ar smagu olbaltumvielu nepanesību un izteiktu malabsorcijas sindromu. Faktiskais finanšu izlietojums 2018. gadā sasniedza 144 423 euro, 2019. gadā – 170 823 euro, bet 2020. gadā – 192 054 euro.

  - Medikamentu pēctecības nodrošināšana RS pacientiem, pārejot no pediatriskās aprūpes (18 gadi) uz pieaugušo aprūpi

Līdz 2021. gada 31. decembrim RS pacientiem pārejot no pediatriskās aprūpes (18 gadi) uz pieaugušo aprūpi, Noteikumos Nr. 555 tika iekļauta piezīme, kas noteica, ka, ja bērnam BKUS ir uzsākta medikamentoza ārstēšana no budžeta apakšprogrammas “Reto slimību medikamentozā ārstēšana” finanšu līdzekļiem, to turpina arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz brīdim, kad atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība. Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam terapiju pēc 18 gadu vecuma apakšprogrammas “Reto slimību ārstēšana” ietvaros turpināja kopumā trīs pacientiem.

Šobrīd terapijas pārtraukšana RS pacientiem ir unificēta. Noteikumu Nr. 555 74.2. apakšpunkts nosaka, ka RSKC nodrošina ārstu konsīliju RS specifiskās medikamentozās ārstēšanas noteikšanai diagnozēm, kas norādītas normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, un turpmākai uzraudzībai. RS pacientu medikamentozā ārstēšana tiek īstenota saskaņā ar terapijas uzsākšanas un pārtraukšanas kritērijiem, kas publicēti NVD tīmekļa vietnē.

Papildus kopš 2018. gada jūlija visiem pacientiem ar diagnozi D66 “Pārmantots VIII faktora deficīts” (A hemofilija) zāļu iegādes kompensācijas sistēmā ir pieejami gan plazmas derivētie, gan rekombinantie medikamenti, līdz ar to ir nodrošināta iespēja turpināt līdz 18 gadu vecumam uzsākto terapiju.

Minētā pasākuma izpildei 2018. gadā izlietotais finansējums pārsniedz plānoto, 2019. gadā – izlietots plānotajā apjomā, bet 2020. gadā nav izlietots plānotajā apjomā.

Kā jau minēts iepriekš finansējums RS ārstēšanai tiek plānots, pieņemot, ka visi iekļautie pacienti, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgi saņemt valsts apmaksātus medikamentus, šos medikamentus lietos visu gadu bez pārtraukumiem. Vienlaikus ir jābūt papildus rezervei gadījumā, ja tiek diagnosticēts jauns pacients, kurš arī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs saņemt valsts apmaksātu medikamentu. Ņemot vērā to, ka šo pacientu diagnozes ir sarežģītas, un medikamentu lietošanu ietekmē pacientu vispārējo veselības stāvokli, arī neliels medikamenta lietošanas pārtraukums  atspoguļojas izlietotajā finansējumā. Papildus, ne visos RS gadījumos, ir iespējams precīzi prognozēt pacientam nepieciešamo zāļu apjomu, kas arī ietekmē ik gadu apgūto finansējumu.

  - Iekļaut valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos plaušu transplantāciju, pulmonālo endarterektomiju u.c. ārstēšanas metodes

Sākot ar 2018. gada 1. septembri Noteikumu Nr. 555 4.8.2.5. un 4.8.3.  apakšpunkti paredz, ka plaušu transplantācija un pulmonālā endarterektomija tiek apmaksāta personām, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsilijs. Ja ārstu konsilijs pieņem lēmumu, ka nepieciešama plaušu transplantācija vai pulmonālā endarterektomija, ārstējošais ārsts informē pacientu par nepieciešamību vērsties NVD ar iesniegumu par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu citā ES, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē (S2 veidlapa), ievērojot Noteikumu Nr. 555 3.13. sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana citā ES dalībvalstī, EEZ valstī un Šveicē” minēto kārtību.

Tāpat RS pacientiem, atbilstoši Noteikumu Nr. 555 75.1. apakšpunktā noteiktajam, lēmumu par pulmonālās endarterektomijas pakalpojuma nodrošināšanu pieņem PSKUS vai RAKUS organizēts ārstu konsilijs ne mazāk kā triju ārstu sastāvā, piedaloties asinsvadu ķirurgam un kardiologam.

Lai nodrošinātu iespēju Latvijas pacientiem pretendēt uz kāda transplantācijas tīkla (Scandiatransplant, Eurotransplant) orgāniem un transplantācijas gaidīšanas sarakstu, ir jāsasniedz noteikti kritēriji (t.sk. imunoloģiskās laboratorijas EFI (European Federation of Immunogenetics) sertifikāts), kurus izvērtē attiecīga tīkla komisija. Nacionālajā transplantācijas koordinācijas dienestā šobrīd notiek aktīvs darbs, lai sasniegtu vienu no svarīgākajiem kritērijiem – PSKUS laboratorijas EFI sertifikāciju. Nacionālais Transplantācijas koordinācijas dienests arī aktīvi sadarbojas ar vienu no Scandiatransplant lielākajiem biedriem – Lundas slimnīcu, lai paātrinātu Latvijas iestāšanos Scandiatransplant, bet tas ir ilgstošs process. Igaunija šobrīd ir vienīgā no Baltijas valstīm, kura ir Scandiatransplant tīkla asociatīvais biedrs.

2019. gadā tika veikti norēķini 106 326 euro apmērā par divām pulmonālām endarterektomijām Austrijā, kas veiktas 2018. gadā, un vienu pirms transplantācijas sagatavošanas etapa izmeklēšanu Igaunijā 2018. un 2019. gadā. 2020. gadā tika veikti norēķini 67 743,30 EUR apmērā par vienu pulmonālo endarterektomiju un vienu „Stāvoklis pēc pulmonālās endarterektomijas, atkārtota pulmonālā balona angioplastija” pakalpojumu, kas tika veikti 2019. gadā Austrijā. 2020. gadā netika izsniegtas S2 veidlapas plaušu transplantācijas un pulmonālās endarterektomijas veikšanai.

  - Nodrošināt multidisciplināru pieeju RS pacientu ārstēšanā un aprūpē, piesaistot ārsta ģenētiķa piedalīšanos

RS kabineta darba apjomu plāno, ievērojot, ka kabinetā pakalpojumus sniedz multiprofesionāla komanda (pediatrs, pneimonologs, ģenētiķis, uztura speciālists un psihologs, un katrs komandas dalībnieks ir apmācīts pacientu ar retām ģenētiskām patoloģijām veselības aprūpē). Minētā komanda nodrošina un organizē:

1. RS diagnostiku, ārstēšanu un slimības norises uzraudzību;

2. pacientu atlasi, iekļaujot tos augsta riska grupā, ja pastāv iespēja, ka attīstīsies smagas pakāpes komplikācijas vai invaliditāte;

3. RS pacientu plūsmas koordinēšanu, papildus nodrošinot citu speciālistu iesaisti pacienta izmeklēšanā un aprūpē, atbilstoši pacienta medicīniskajām indikācijām;

4. sadarbību ar citiem speciālistiem, kas nodarbojas ar RS ārstniecību.

Attiecībā uz konsilijiem PSKUS ir izstrādāta un ieviesta procedūra P-Arst-2.3. “Konsultāciju un ārstu konsiliju organizēšanas un izpildes kārtība Slimnīcā”, kā arī multidisciplināro ārstu konsiliju organizēšana notiek vispārpieņemtā kārtībā, piesaistot ārstu – ģenētiķi no BKUS. Arī RAKUS pārstāvji piedalās konsilijos.

Tāpat detalizēta RS pacientu konsultēšanas, kā arī RS pacientu aprūpes komandas veidošanas kārtība, ir izstrādāta arī BKUS (skat. 3. un 4. pielikumu). RSKC nodrošina arī follow - up neiromuskulāro slimību un lizosomālo uzkrāšanās slimību pacientiem, kā arī ir izveidotas psiholoģiskā atbalsta grupas (Šarko Marī Tūta, PAH, Dauna sindroma un Prader - Willy pacientu grupām).

Papildus no 2018. gada augusta atsevišķiem BKUS speciālistiem izdalīti prioritāri “zaļie laiki” RS pacientiem ar RS kabineta pediatra nosūtījumu (kardiologs + EhoKG, neirologs, oftalmologs, dermatologs, pneimonologs, rehabilitācijas un fizikālās terapijas ārsts, gastroenterologs un endokrinologs). Savukārt no 2018. gada novembra, sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas Institūta speciālistiem, izdalīti “zaļie laiki” zobārsta konsultācijām RS pacientiem.

2018. gadā RSKC notikuši 35 neiromuskulāro slimību un 3 oftalmoloģisko slimību multidisciplinārie konsīliji, 2019.gadā - 24 neiromuskulāro slimību un 47 oftalmoloģisko slimību multidisciplinārie konsīliji, savukārt 2020.gadā – 48 multidisciplinārie konsīliji. 2020.gadā BKUS notikuši kopumā 1037 konsiliji RS pacientiem par ārstēšanas taktiku, terapiju.

Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu Nr.555 74.2. apakšpunktam RSKC, sadarbojoties ar PSKUS un RAKUS, nodrošina ārstu konsīlijus RS specifiskās medikamentozās ārstēšanas noteikšanai noteiktām RS diagnozēm. Tā pat noteiktas obligātas prasības specifiskas medikamentozas ārstēšanas uzsākšanas organizēšanai - terapijas uzsākšanas/atcelšanas kritēriji, medikamenta karte (aprēķinātās devas un izmaksas gadam noteiktam pacientam), pacienta piekrišana ārstēšanai un  izvērsts konsilija slēdziens, kurā atrunāts ne tikai terapijas nepieciešamības pamatojums, bet arī plāns pacienta novērošanai dinamikā, lai izvērtētu terapijas efektivitāti noteiktā laika posmā. Savukārt pēc lēmuma par RS specifisko medikamentozo ārstēšanu pieņemšanas, pacientam uzsākot lietot zāles, RSKC uzrauga, vai zāļu lietošana sasniedz sākotnēji paredzēto ārstēšanas rezultātu. Ja netiek sasniegts sākotnēji paredzētais ārstēšanas rezultāts, RSKC organizētajam ārstu konsilijam ir tiesības atkārtoti lemt par specifiskās medikamentozās ārstēšanas nepieciešamību, atceļot vai mainot nozīmēto ārstēšanu un par pieņemto lēmumu informējot RS pacientu.

2018. gadā RSKC organizēts 21 specifiskas medikamentozas terapijas piešķiršanas/ turpināšanas konsīlijs un 2 specifiskas medikamentozas terapijas atcelšanas konsīliji, savukārt 2019.gadā – 17 specifiskas medikamentozas terapijas piešķiršanas konsīliji un 19 specifiskas medikamentozas terapijas turpināšanas konsīliji, savukārt 2020. gadā organizēti 20 specifiskas medikamentozas terapijas konsiliji.

Ir izvērtēts kuros gadījumos veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus saņem RS pacients, nepieciešams palielināt esošos tarifus. Tā rezultātā ir izveidotas divas manipulācijas – 01022 “Piemaksa par pacienta konsultāciju reto slimību gadījumā vai ārstu konsīlija gadījuma terapijas taktikas pieņemšanai pacientam ar reto slimību” un 60219 “Ārstu konsīlijs (līdz 5 speciālistiem) terapijas taktikas pieņemšanai pacientam ar reto slimību universitātes slimnīcā. Iekļauta samaksa par visu konsīlijā iesaistīto darbu. Vienam pacientam vienu reizi norāda konsīlija vadītājs.” Manipulāciju apmaksas nosacījumi ietverti Manipulāciju sarakstā.

Pacienti ar apstiprinātu RS tiek novirzītu dinamiskai novērošanai pie internista/pediatra ar kompetenci RS (BKUS/PSKUS/RAKUS RS kabinetā) un attiecīgajiem speciālistiem, atkarībā no slimību grupas.

Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, minētā pasākuma izpildei piešķirtie līdzekļi 2018. gadā nav lietoti, savukārt 2019. un 2020. gadā izlietotā finansējuma apjoms vairākkārtīgi pārsniedz sākotnēji plānoto. Minētie izpildes rādītāji saistāmi ar RS pacientiem izveidoto manipulāciju lietošanu. 2019. gadā manipulācija 01022 ir pielietota 9423 reizes, veidojot valsts izmaksas 131 168,16 EUR apmērā, savukārt manipulācija 60219 - 941 reizi, veidojot valsts izmaksas 65 427,73 EUR apmērā. Attiecīgi, 2019. gadā izlietotais finansējums kopā bija 196 595,89 EUR. 2020. gadā manipulācija 01022 ir pielietota 20503 reizes, veidojot valsts izmaksas 306 929,91 EUR apmērā, savukārt manipulācija 60219 - 1336 reizes, veidojot valsts izmaksas 99 812,56 EUR apmērā. Attiecīgi, 2020. gadā izlietotais finansējums kopā bija 406 742,47 EUR.

Vienlaikus atzīmējams, ka minētā pasākuma izpilde cieši saistāma ar laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu RS pacientiem. Kā norāda NVD neskatoties uz to, ka RS izmeklējumiem finansējums bija pieejams kopš 2018. gada sākuma, pakalpojumu nodrošināšana reāli tika uzsākti 2018. gada otrajā pusgadā. Sakarā ar neizpildi 2018. gadā, bija iespēja izmeklēt vairāk pacientus 2020. gadā. Papildus lielais apgūtā finansējuma apjoms skaidrojams ar NVD aktīvo darbību - informējot līgumiestādes par iespējām pielietot attiecīgās manipulācijas, ja tiek ārstēti RS pacienti.

  - Reto slimību pacientu plūsmas koordinācija

2018. gada 2. janvārī BKUS savu darbību uzsāka RSKC, kas sniedz valsts apmaksātus medicīniskos pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem, tajā skaitā grūtniecēm, kuru vēl nedzimušajam bērnam konstatēta RS. Atbilstoši Noteikumu Nr.555 74.1. apakšpunktam, RSKC, kas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, sadarbojas ar PSKUS un RAKUS, nodrošina arī RS pacientu plūsmas koordinēšanu, nosūtot RS pacientu turpmākai ārstēšanai attiecīgi uz BKUS, PSKUS vai RAKUS.

Klīniskā psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas BKUS un PSKUS, savukārt uztura speciālista konsultācijas RS pacientiem neatkarīgi no vecuma tiek nodrošinātas BKUS. BKUS RS kabinetā tiek nodrošinātas arī pediatra un internista ar kompetenci RS konsultācijas.

2018. gadā ir izveidota RSKC atbalsta vienība PSKUS - RS kabinets. RS atbalsta vienību PSKUS vada dr. med. A.Skride, kurš konsultē plaušu hipertensijas pacientus, kā arī uzrauga amiloidozes pacientu konsultāciju sniegšanu. Kabinetā nodrošina arī iekšķīgo slimību ārsta (internista) un klīniskā psihologa konsultācijas, RS pacientiem pieejams koordinators. PSKUS RS kabineta internists pieņem pieaugušos pacientus, kuriem diagnosticētas uzkrāšanās slimības (Fābri, Gošē u.c.), sindromālas slimības ar multiorgānu iesaisti un pacientus, kuru diagnozē noteikts ORPHA kods, kas izpaužas ar multiorgānu iesaisti, bet speciālists, pie kura novēroties, nav konkrēti definēts. Klīniskais psihologs nodrošina gan individuālas, gan grupu nodarbības. Covid-19 radītās pandēmijas laikā RS pacientiem ir pieejamas bezmaksas attālinātas psihologa konsultācijas.

Arī RAKUS izveidota RSKC atbalsta vienība, kuru vada dr. med. V.Ķēniņa. RAKUS RS kabinetā nodrošina ārsta ar kompetenci RS konsultācijas, valsts apmaksātus multidisciplinārus konsīlijus un koordinatora sniegtos pakalpojumus. Atbalsta vienība sniedz pakalpojumus pieaugušajiem ar RS vai aizdomām par RS.

2018. gadā RSKC konsultēti 453 RS pacienti, 2019.gadā BKUS RS kabinetā kopumā konsultēti 2015 pacienti, bet 2020.gadā – 2189 pacienti. Savukārt RAKUS 2020. gadā ambulatori konsultēti 2640 unikālie pacienti ar RS.

Informācija par apmeklējumu un pacientu skaitu RS kabinetā PSKUS 2018., 2019. un 2020. gadā apkopota 5. tabulā.

5.tabula

|  | 2018 | 2019 | 2020 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reto slimību pacientu apmeklējumu skaits (Manipulācijas 01022 skaits) | 363 | 4 863 | 6 449 | 11 675 |
| Unikālo reto slimību pacientu skaits | 267 | 2 561 | 2 898 | 3 989 |

RSKC informāciju par katru gadu paveikto RS jomā ir apkopojis un publicējis arī BKUS mājaslapā.

Ņemot vērā lielo RS diagnožu skaitu, nav skaidri noteikts par visām RS diagnozēm - kurus pacientus pārrauga RAKUS, kurus PSKUS. Ir noteiktas tikai slimību grupas, kas būtu atbilstīgas katrai ārstniecības iestādei.

Plānā pasākumam “Reto slimību centra izveide BKUS” katru gadu kopumā plānots finansējums 126060 EUR apmērā, atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, katru gadu pārsniegts plānotā finansējuma apjoms. Minētais saistāms ar ārsta ģenētiķa konsultāciju pieaugumu, RS molekulārās diagnostikas izmeklējumiem.

Savukārt pasākumam “Izveidot koordinācijas atbalsta “vienības”  PKUS un RAKUS” plānots katru gadu finansējums 51552 EUR apmērā, kas 2018. un 2019. gadā, atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, nav apgūts. Minētais saistāms ar RSKC atbalsta vienības izveidi RAKUS tikai 2020.gadā. Pirmo reizi organizatoriski metodiskais līgums par RSKC atbalsta vienības izveidi RAKUS tika noslēgts 2019. gada 9. augustā, taču sākotnēji RAKUS neizdevās piesaistīt atbilstošus darbiniekus līguma izpildei. 2019. gadā tika veikti līguma grozījumi, bet pilnvērtīga RSKC atbalsta vienības darbība RAKUS tika nodrošināta tikai no 2020. gada.

  - Veidot vienotu pieeju RS diagnostikai, ārstēšanai un dinamiskajai novērošanai

Atbilstoši Noteikumu Nr.555 74.4. apakšpunktam RSKC, kas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos sadarbojas ar PSKUS un RAKUS, nodrošina arī RS metodisko vadību, veidojot vienotu pieeju RS ārstniecībā.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju RS diagnostikai, ārstēšanai un dinamiskajai novērošanai BKUS speciālisti 2019. gadā sagatavoja informāciju gan speciālistiem, gan iedzīvotājiem par pacienta klīnisko ceļu ģenētisko izmeklējumu veikšanai par Fabrī slimību, Gošē slimību – gan pieaugušajiem, gan bērniem, Mukopolisaharidoze I, II, IV, VI tips – līdz 2 gadu vecumam un pēc 2 gadu vecuma un Pompes slimību – jaundzimušo un vēlīnā forma. Pacienta klīniskais ceļš ģenētisko izmeklējumu veikšanai pieejams SPKC mājaslapā.

Savukārt PSKUS speciālisti 2019. gadā ir izstrādājuši kritērijus medikamentozas (everolimus) terapijas piemērošanai tuberozās sklerozes pacientiem, kā arī atjauninājuši Remodulin (treprostinila) terapijas kritērijus pulmonālās arteriālās hipertensijas pacientiem.

Arī 2020. gadā BKUS izstrādāti RS pacientu ceļi un algoritmi:

    - Pacienta ceļš un rekomendācijas pacientiem ar garo ķēžu taukskābju 3-hidroksiacetilkoenzīma A dehidrogenāzes nepietiekamība jeb deficītu;

    - Pacienta ceļš un rekomendācijas pacientiem ar tuberozo sklerozi;

    - Atjaunotas klīniskās rekomendācijas DMD pacientu aprūpei un ārstēšanai un pacienta klīniskās aprūpes ceļš DMD pacientiem;

    - Izstrādāts pacienta ceļš spinālās muskuļu atrofijas diagnostikai;

    - Sadarbībā ar Latvijas Hemofilijas biedrību izstrādāti klīniskie ceļi par Iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem (IART) - Augļa prenatālā diagnostiska pie iespējamiem IART, IART raksturojums grūtniecei, Grūtnieces aprūpe dzemdībās/grūtniecības pārtraukšanas gadījumā sievietei ar IART, Augļa / jaundzimušā aprūpe dzemdībās IART gadījumā;

    - Izstrādāti klīniskie ceļi un algoritmi ģenētiskajai konsultācijai epilepsijas gadījumā;

    - Izstrādāts algoritms - Bērns ar patoloģiski īsu augumu pie iespējami ģenētiski noteikta sindroma.

Izveidotas arī RS pacienta “ceļa kartes”, ietverot diagnostiku, ārstēšanu un dinamisko novērošanu. Minētās “ceļa kartes” pieejamas BKUS, PSKUS un RAKUS mājaslapās.

Savukārt informācija par RS – slimību saraksts un slimību klasifikācija, pieejama Orphanet portālā. Par Orphanet un RS sagatavots informatīvs izdales materiāls, kurā ietverta vispārējā informācija. Informācija pieejama arī SPKC mājaslapā.

Papildus PSKUS izstrādāts informatīvais materiāls par amiloidozi - biežākajiem amiloidozes veidiem, klīniskajām izpausmēm un diagnostikas soļiem. Bukleta mērķis ir veicināt amiloidozes atpazīstamību ārstu vidē un slimības atklāšanu pacientiem.

2020. gadā Latvijas Reto slimību alianse piesaistīja pašvaldību un sponsoru finansējumu, ar ko projekta ietvaros sadarbībā ar RSKC sagatavoja un izplatīja “Ceļvedi cilvēkiem ar retām slimībām”. Tajā sniegta informācija par dažādām iespējām, kur un kā saņemt medicīniskos un sociālos pakalpojumus, medikamentus, atbalstu, un cita praktiska informācija, kas noderīga gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Ārstniecības iestāžu un citu iesaistīto mājaslapās ietvertā informācija tiek regulāri aktualizēta. Veiktie pasākumi, kas nodrošina vienotu pieeju RS diagnostikai, ārstēšanai un dinamiskajai novērošanai, īstenoti arī ziņojuma 2.10. un 3.2. punktā.

Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, minētā pasākuma izpildei katru gadu izlietos lielāks finansējuma apjoms kā sākotnēji tika plānots. Kā norāda NVD, sakarā ar to, ka līdz ar personas datu aizsardzības regulas ieviešanu radās papildu šķēršļi RS pacientu identifikācijas karšu izveidei (plāna 3.3. pasākums). Lai racionāli izmantotu 3.3. pasākumam piešķirtos līdzekļus, NVD līgumā ar BKUS tika paplašināts darbs pie metodiskās vadības nodrošināšanas.

  - Izvērtēt iespēju pacientus ar RS atbrīvot no pacientu iemaksas arī pēc 18 gadu vecuma

Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteikto, sākot ar 2022. gada 1. janvāri personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte, tiek iekļautas to personu lokā, kuras ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma veikšanas. Minētās izmaiņas no pacientu iemaksas atbrīvos arī RS pacientus ar II grupas invaliditāti.

Izvērtējot esošo situāciju, ir secināts, ka atsevišķu RS pacientu grupas pacientiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, un kuriem nav piešķirta I vai II invaliditātes grupa, ir grūtības segt pacienta līdzmaksājumus, ņemot vērā to, ka slimības dēļ minētajiem pacientiem nav iespējams iegūt papildu izglītību, strādāt algotu darbu. Tas, savukārt, liedz saņemt nepieciešamo veselības aprūpi, kas tālāk dramatiski ietekmē turpmāko veselības stāvokli un samazina viņu dzīvildzi.

Vienlaikus tiek vērtēts, vai atsevišķas pacientu grupas atbrīvošana no pacientu līdzmaksājuma, pamatojoties uz noteiktām diagnozēm, ir racionāla, jo nav racionāla pamatojuma tam, kādēļ konkrētai diagnozei būtu dodama priekšroka, salīdzinot ar citām.

Ņemot vērā minēto diskusiju un ievērojot to, ka pasākums nav īstenots plāna ietvaros – tas iekļauts “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”.

  - Pilnveidot Tālākizglītības programmas par RS

Lai uzlabotu ārstniecības personu zināšanas par RS, atbilstoši RSU sniegtajai informācijai, ir papildinātas RSU studiju programmas “Rezidentūra medicīnā” ārstu specialitāšu programmas. Papildus biežākās RS (hematoloģijā, endokrinoloģijā, reimatoloģijā) ir iekļautas pirmsdiploma apmācībā Iekšķīgo slimību katedrā. ESF projektā Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros tiek īstenotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, tai skaitā šādās neformālās izglītības programmas, kur iekļauti RS jautājumi:

- Jaundzimušo skrīnings un atbalsta sniegšana pacientu vecākiem, kuriem diagnosticēta RS (8 akadēmiskās stundas). Programmas mērķis ir sniegt zināšanas par jaundzimušo skrīningu un atbalsta sniegšanu pacientu, kuriem diagnosticēta RS, vecākiem, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas RS atpazīšanā, lai šīs iemaņas pielietotu profesionālajā darbībā. Mērķauditorija ir ārsti, ārstu palīgi, māsas un vecmātes. 2019. gadā apmācītas 50 ārstniecības personas, bet 2020. gadā 52 ārstniecības personas. Līdz projekta darbības termiņa beigām tiks apmācītas vēl 140 ārstniecības personas.

- Jaundzimušā izžāvētā asins piliena skrīnings (8 akadēmiskās stundas). Programmas mērķis ir sniegt zināšanas par jaundzimušo skrīningu, paraugu ņemšanas metodoloģiju, kā arī pacienta, kuram noteikts pozitīvs rezultāts, aprūpi, lai nodrošinātu  kvalitatīvu skrīninga procesu un sekmīgu pacientu aprūpi un ārstēšanu. Mērķauditorija ir ārsti, māsas un vecmātes. 2020. gadā apmācītas 45 ārstniecības personas. Līdz projekta darbības termiņa beigām tiks apmācītas vēl 195 ārstniecības personas.

- Savlaicīgas hematoonkoloģijas patoloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā (8 akadēmiskās stundas). Programmas mērķis ir  sniegt zināšanas par izplatītākajām hematoonkoloģiskajām slimībām Latvijā, tipisku saslimstības vecumu, klīniskajām izpausmēm. Attīstīt praktiskās iemaņas pēc izmaiņām asins analīzēs atpazīt pirmreizējās hematoonkoloģiskās slimības. Mērķauditorija ir ārsti, ārstu palīgi, māsas. 2019. gadā apmācītas 50 ārstniecības personas, 2020. gadā 45 ārstniecības personas. Līdz projekta darbības termiņa beigām tiks apmācītas vēl 147 ārstniecības personas.

Ar mērķi pilnveidot ārstniecības personu zināšanas par RS un pacientu aprūpi, veicinātu RS pacientu aprūpes uzlabošanos minētā projekta ietvaros 2020. gada 29. februārī norisinājās konference ārstniecības personām “Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe”. Konferencē piedalījās 83 ārstniecības personas. RSU sadarbībā ar Latvijas Reto slimību speciālistu asociāciju divas reizes gadā rīko Reto slimību konferences. Plašāka informācija par konferencēm un iepriekšējo konferenču pārskati un programmas pieejamas Reto slimību speciālistu asociācijas mājas lapā.

Tāpat PSKUS regulāri tiek organizētas klīniskās sēdes, kur tiek prezentēti arī RS pacientu klīniskie gadījumi un teorijas apskati.

Vairāki RSU docētāji apmācīti Eiropas RS centros ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. 2020. gada Reto slimību dienā Latvijas Ārstu biedrība organizētajā konferenci “Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe”, ko klātienē noklausījās vairāk kā 80 mediķi.

Arī RAKUS organizēti izglītību paaugstinoši pasākumi par RS - ārsti eksperti sniedza lekcijas, organizēts pasākums “Reto slimību diena” - izglītības pasākums pacientiem un viņu radiniekiem, un RSKC virtuālās sēdes, piemēram, “Ko mēs zinām par hronisku iekaisīgu polineiropātiju (CIDP)?” un “Autoiekaisīgas slimības klīnicista praksē”.

No 2018. gada maija līdz decembrim Pulmonālās hipertensijas biedrība projekta “Atbalsta programma cilvēkiem ar PAH” ietvaros īstenoja 8 tālākizglītības seminārus “Skābekļa terapijas ABC” Latvijas reģionos ģimenes ārstiem, medmāsām, pulmonologiem, kardiologiem, un citiem speciālistiem, ko  kopumā apmeklēja 193 dalībniekiem.

Savukārt 2020. gadā par saviem līdzekļiem Latvijas Hemofilijas biedrība organizēja izglītojošās lekcijas speciālistiem par Villebranda slimību. Par minētajām lekcijām  laika posmā no 2020. novembra līdz 2021. februārim evisit izsniegti 279 sertifikāti dažādiem speciālistiem, t.sk. 23 ģimenes ārstiem un 11 pediatriem. Dr. Ž.Kovaļovas lekcijas “Villebranda slimība bērniem” lekcija un Dr. S. Šaulytės Trakymienės lekcija par “Villebranda slimības diagnostiku” būs pieejama evisit portālā arī 2021. gadā.

Pasākuma izpildē uzskaitīta tikai daļa no organizētajiem pasākumiem, informācija par pasākuma izpildi skatāma arī ziņojuma 3.2. punktā.

- Rīcības virziens: Informācijas aprites par RS pilnveide

Trešā rīcības virziena ietvaros izvirzīti trīs uzdevumi:

- Pilnveidot RS pacientu medicīnisko datu uzskaiti

- Uzlabot sabiedrības un profesionāļu informētību par RS (tai skaitā ieslodzījuma vietās)

- RS pacienta kartes izveide

  - Pilnveidot RS pacientu medicīnisko datu uzskaiti

Lai pilnveidotu RS pacientu medicīnisko uzskaiti un nodrošinātu pilnīgākas informācijas uzkrāšanu, SPKC aktualizēja datus no Iedzimto anomāliju reģistra par retajām slimībām (pacientu skaitu pa diagnožu veidiem) un nosūtīja RSKC situācijas izpētei un gadījumu aptveres analīzei. SPKC sadarbībā ar RSKC veica datu uzskaites pilnveidošanu Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā, pateicoties iesniegtajām RS reģistra kartēm.

Saistībā ar vienotās veselības informācijas sistēmas ieviešanu tika veikti grozījumi Noteikumos Nr.746 un Noteikumos Nr.134, nosakot, ka identificējamu pacientu datu ievade tiek veikta veselības informācijas sistēmā. Noteikumu Nr.134 pielikumos “Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte” un “Karte pacientam ar iedzimtām anomālijām” tiek norādīta informācija par RS kodu un nosaukumu, atbilstoši Orphanet RS klasifikācijai. Tādējādi personām, kuras noslēgušas vienošanos ar NVD par datu ievadi PREDA, ir iespēja tiešsaistē ievadīt informāciju par diagnosticētajām RS. Reģistrējot jaunus iedzimto anomāliju gadījumus (Q diagnožu gadījumos), speciālists (ģenētiķis) var piešķirt atbilstošo ORPHA kodu. Par RS reģistra aizpildīšanas kārtību izplatīta infografika.

Atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai no Iedzimto anomāliju reģistra uz 2018. gada 1. jūniju reģistrā  bija reģistrēti 2134 RS pacienti, no tiem dzīvi 1717 pacienti ar 478 dažādām RS.

3.attēls Reģistrēto Orpha diagnožu skaits

Informācija par katru gadu reģistrētajām RS diagnozēm apkopota 3. attēlā. Norādītais skaits neietver unikālos gadījumus, jo vienam pacientam var būt vairāk kā viena RS diagnoze, tā pat informācija ietverta par visiem gadījumiem, kuros reģistrā ir norādīts RS jeb Orpha kods.

Savukārt 2019. gada 3.aprīlī reģistrā bija 2711 RS pacienti, no tiem dzīvi 2294 (683 pieaugušie un 1611 bērni), bet uz 2021. gada 27. janvāri - 12085 pacienti ar 1320 dažādiem ORPHA kodiem, no kuriem dzīvi - 11167 pacienti (6595 pieaugušie un 4572 bērni).

No RS diagnozēm, kā biežāk sastopamās (reģistrēts vismaz 21 pacients) bērniem, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, var minēt dažādas lūpas šķeltnes un aukslēju šķeltnes, iedzimtas sirds un asinsvadu sistēmas anomālijas, kā piem. aortas koarktācija (95 pacienti), iedzimta aortas vārstuļa insuficienci (96 pacienti), iedzimtas hromosomu anomālijas (piemēram, Dauna sindroms (246)) u.c. Savukārt pacientu grupā, kur reģistrēti līdz 20 bērniem ar vienādu diagnozi kā izplatītākās minamas kraniosinostoze (20 pacienti), iedzimta glaukoma (20 pacienti), klasiskā fenilketonūrija (19 pacienti), vēdera priekšējās sienas defekts jeb gastrošīze (gastroschisis) (19 pacienti), iedzimta hipotireoze (19), augļa alkohola sindroms (12 pacienti) u.c.

Pieaugušo RS pacientu vidū kā biežākās sastopamās RS var minēt hroniska B tipa šūnu limfoleikoze (604), policitēmija (511), Esenciāla (hemorāģiska) trombocitēmija (281), hroniska mieloleikoze (158), juvenīlais (seronegatīvs) poliartrīts (147), Hodžkina limfoma (78) u.c.

Latvijas Reto slimību alianse aprēķinājusi, ka lielākā daļa reģistrēto pacientu ir patiešām unikāli - 583 diagnozes bija reģistrētas katra vienam pacientam, bet 191 diagnoze – diviem cilvēkiem Latvijā. Kopumā vienā piektdaļā (22%) no Latvijā reģistrētajām diagnozēm bija 10 vai mazāk pacienti. Taču trešdaļa (32%) no pacientiem reģistrēti pie tādām diagnozēm, kur ir vairāk kā 100 pacientiem katrai. Attiecīgi arī turpmāk nepieciešams izstrādāt pakalpojumus cilvēkiem ar RS tā, lai nodrošinātu personalizētu pieeju vajadzību nodrošināšanai.

Savukārt, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp dažādām datubāzēm, kvalitātes uzraudzības nodrošināšanai, SPKC sadarbībā ar NVD, VI, NMPD ir uzsācis darbu pie Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes monitorēšanas sistēmas izveides un tās ietvaros ir izveidota vienota sasaistīta pseidonimizētu pacientu datu datubāze, kas ļauj analizēt pacienta datus, kas uzkrāti reģistros (tajā skaitā RS pacienti ar ORPHA kodu) un par pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Savukārt, lai uzlabotu izsekojamību par RS pacientu un viņam veiktajam manipulācijām, ārstēšanu PSKUS ir izveidojis ārstniecības iestādes iekšēju uzskaites sistēmu. Ārstniecības personāls ir informēts par kodu “60219” un “01022” izmantošanu ambulatoro konsultāciju sniegšanā un konsiliju organizēšanā iepriekš minētajās nozoloģijās. Kopš 2019. gada marta PSKUS informācijas sistēmā “Ārsta birojs” ir izveidota pacientu grupa ,,Reto slimību pacients”, kas ļauj izsekot pacientu plūsmai slimnīcā. Arī RAKUS RS pacientu apmeklējumu izsekojamībai un veiktajām manipulācijām tiek pielietoti ārstniecības iestādes iekšējā uzskaites sistēma. Tā pat RAKUS RS pacientu apmeklējumu un konsīliju reģistrēšanai tiek izmantoti atbilstoši kodi (“01022” un “60219”).

Vienlaikus Reto slimību alianse norāda, ka atsevišķas tās dalīborganizācijas turpina darbu pie savu pacientu specifisko reģistru izveides, uzturēšanas un izmantošanas pacientiem nepieciešamo risinājumu veidošanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

  - Uzlabot sabiedrības un profesionāļu informētību par RS (tai skaitā ieslodzījuma vietās)

Sabiedrības un veselības aprūpes profesionāļu informētības par RS uzlabošanai SPKC ir sagatavojis izdales materiālu (bukletu), kurā ietverta informācija par Orphanet portālu un tajā pieejamo informāciju. Minētai buklets pieejams elektroniski SPKC mājaslapā, kā arī drukātā veidā. Drukātie bukleti ir pieejami gan SPKC, gan RSKC.

Orphanet platformas Latvijas sadaļā, BKUS un RSKC ir iekļāvis informāciju par RSKC, pacientu organizācijām, Eiropas References tīkliem, kompetenču centriem utt. Informācija Orphanet Latvija mājaslapā tiek periodiski aktualizēta. Aktuālā informācija par RS un valsts apmaksātiem pakalpojumiem pieejama NVD sadaļā “Retās slimības”. Arī SPKC mājaslapās sadaļā “Retās slimības” pieejama informācija par RS un cita noderīga informācija RS pacientiem, piemēram, pacientu klīniskie ceļi.

Vienlaikus jebkura veida informāciju par RS ir iespējams iegūt, vēršoties  RSKC  telefoniski un/vai elektroniski katru darba dienu no plkst. 8:00 - 16:00 (tālr.: 25680056, e-pasts: retasslimibas@bkus.lv). Informāciju par RS iespējams iegūta arī sazinoties ar RSKC atbalsta vienība vienībām PSKUS (tālr.: 26512606, e-pasts: retasslimibas@stradini.lv) vai RAKUS (tālr.: 67042537, e-pasts: retasslimibas@aslimnica.lv).

Būtisku ieguldījumu sabiedrības informēšanā par RS sniedz nevalstiskās organizācijas. Latvijas reto slimību speciālistu asociācija nodrošina sabiedrības un speciālistu informēšanu par konferencēm un RS specifiku. Aktuālā informācija par organizētajiem pasākumiem un sagatavotie informatīvie materiāli pieejami asociācijas mājaslapā http://www.rssa.lv/.

Arī Latvijas Reto slimību alianse izglīto sabiedrību un dažādas mērķa auditorijas par RS. Regulāri tiek papildināta informācija alianses mājas lapā www.retasslimibas.lv, kur pārskata periodā apmeklētāju skaits trīskāršojies. Minētā tīmekļvietne 2020. gadā pilnveidota, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam no Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem projektam “Retas slimības Latvijā”. Alianses mājas lapā pieejamas saites arī uz tās 14 dalīborganizāciju lapām. Sabiedrības informēšanai alianse aktīvi darbojas arī sociālajos tīklos www.facebook.com/retasslimibas.lv, kur sekotāju skaits 2020. gadā pieaudzis par 58% (salīdzinot ar 2019.gadu), bet ziņu auditorija sasniedz līdz pat 3350 cilvēkiem dienā. 2020. gadā Alianse sagatavoja informatīvos bukletus par Aliansi un svarīgāko informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām (tirāža 1500 eksemplāri), kā arī informatīvu materiālu par RS pacientiem, sabiedrībai un profesionāļiem “Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām” (tirāža 3000 eksemplāri, finansējums no pašvaldības projekta un ziedojumiem). Minētie materiāli izplatīti RS atbalsta kabinetos, citām slimnīcām un alianses dalīborganizācijām. Papildus alianse ir piedalījusies raidījumos gan televīzijā, gan radio, kā arī sniegusi intervijas žurnālistiem un gatavojusi informāciju medijiem. Tā pat alianses mājaslapā uzskaitīti dažādi pētījumi par RS Latvijā un Eiropā.

Arī klīnisko universitāšu slimnīcas aktīvi iesaistās sabiedrības, pacientu un ārstniecības personu informēšanā par RS. PSKUS norāda, ka ārstiem, kuri biežāk konsultē RS pacientus ir nodoti izdales materiāli “Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām”, informācija tiek izplatīta arī izsniedzot RS pacientiem ID kartes. Informatīvie materiāli pieejami arī tiešsaistē PSKUS mājaslapā. Sadarbībā ar PSKUS klīnisko psihologu veikti sagatavošanās darbi stresa vadības grupu nodarbībām RS pacientiem un publicēta informācija PSKUS sociālajos tīklos gan par grupu norisi, gan par psihologa attālinātajām konsultācijām. Minētās konsultācijas pieejamas regulāri, atbilstoši pieprasījumam. Papildus PSKUS, RAKUS un RSKC sadarbībā ar Reto slimību aliansi ir izveidojis informatīvu videomateriālu par katras ārstniecības iestādes sniegtajiem RS kabineta pakalpojumiem. Savukārt Hereditāras angioedēmas (HAE) dienā publicēta infografika PSKUS sociālajos tīklos par HAE. PSKUS ietvaros ir izstrādāti vispārīgi ieteikumi RS pacientu psiholoģiskajam atbalstam, kas publicēti arī PSKUS mājas lapā.

Savukārt RAKUS speciālisti 2020. gadā aktīvi ir iesaistījušies speciālistu informēšanā, piedaloties grāmatu izstrādē par RS (ORPHA kodi) gan hematologiem, gan gastroenterologiem, gan par retām onkoloģiskajām slimībām, kā arī sagatavots izglītojošs buklets ārstiem par Fābri slimību. Papildus izstrādāta mājaslapa par hereditāro angioedēmu www.angioedema.lv.

2019. gadā organizēti arī klātienes semināri un lekcijas, piemēram, 2019. gada 2. martā norisinājās RAKUS organizēts pasākums pacientiem “Reto slimību diena” – par tēmu “Šarko-Marī-Tūta slimības diena 2019”, kura programmā ietilpa lekcijas par slimību, jaunākā informācija par diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. Tā pat RSKC speciālisti aktīvi piedalījās organizētajos pasākumos, piemēram, PSKUS nefrologu sanāksmē, lai informētu par diagnostikas un konsultēšanas iespējām kā arī Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas organizētajos semināros. RSKC speciālisti ir tikušies arī ar speciālistiem par neiromuskulāro pacientu aprūpi un uzraudzību, kā arī par oftalmoloģisko pacientu aprūpi un reģistriem (RAKUS un PSKUS).

Tā pat arī Latvijas Pulmonālās hipertensijas biedrība regulāri veic aktuālās informācijas izplatīšanu mājas lapā un savos sociālajos tīklos gan par veselības nozari kopumā, gan RS un pulmonālo hipertensiju. 2017. gadā biedrība elektroniskā un drukātā formātā izstrādāja “Vingrojumi mājās cilvēkiem ar PAH”.

Atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtajai informācijai, ir pilnveidotas zināšanas par RS arī ieslodzījuma vietu ārstniecību iestādēs. Pārvaldes ieslodzījuma vietu ārstniecības personas apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un konferences par RS diagnostiku, jaunāko pieeju ārstniecībā un rehabilitācijā, kā arī seko līdzi aktuālajai informācijai BKUS un PSKUS mājas lapā. Ir apzināta arī aktuālā situācija par ieslodzījumā esošajiem RS pacientiem, kuriem tiek nodrošinātas RS speciālistu konsultācijas un atbilstoša ārstēšanu.

Papildus kā būtisks uzlabojums minama Latvijas speciālistu iesaiste Eiropas References tīklos, tādējādi nodrošinot inovatīvu pārrobežu sadarbību ar citu Eiropas valstu speciālistiem retu vai maz izplatītu un sarežģītu slimību diagnosticēšanā un ārstēšanā. No kopumā 24 Eiropas References tīkliem Latvijas speciālisti darbojas 22 tīklos. Sīkāka informācija pieejama Orphanet portāla Latvijas mājaslapā.

  - RS pacienta kartes izveide

Lai nodrošinātu RS pacientu atpazīstamību un sniegtu atbilstošu ārstēšanu, tai skaitā situācijās kad nepieciešama neatliekama rīcība slimības paasinājuma vai sarežģījumu gadījumos, RSKC centrs, atbilstoši  noslēgtajam līgumam ar NVD, 2018. gadā uzsāka darbu pie RS pacientu identifikācijas kartes izstrādes, veicot karšu printera iepirkumu un uzsākot karšu dizaina izstrādi. 2019. gada sākumā izveidots RS pacienta ID kartes makets, veikta paraugu drukāšana. No 2019. gada 28. februāra RSKC ir uzsākta RS pacientu identifikācijas karšu izsniegšana, tās saņemšana ir pacienta brīvprātīga izvēle, un tā tiek izsniegta bez maksas. RS pacientu identifikācijas karti var iegūt RS pacients, kas ir reģistrēts RS reģistrā. (skat. 4. attēlu)

4.attēls RS pacienta ID karte

Kartē ir iekļauta informācija par pacientu, diagnozi, ārstniecībā izmantojamiem medikamentiem, alergēniem, kā arī kontaktpersonu un pacientu organizāciju. Informācija tiek atspoguļota gan latviešu, gan angļu valodā, kas atvieglo pacienta ceļošanas iespējas. Karte varētu atvieglot RS pacientam veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, īpaši, ja pacients atrodas ārpus savas dzīves vietas vai ceļo un, ja RS, ar kuru slimo pacients, ir raksturīga specifiska medikamentoza palīdzība slimības paasinājuma vai citos neatliekamos gadījumos.

Tā pat BKUS mājaslapā pieejama instrukcija un nepieciešamā anketa RS pacientu identifikācijas kartes saņemšanai. Vienlaikus BKUS ir izstrādājis kārtību, kādā saņem RS pacienta karti “Kā saņemt RS pacienta ID karti” (skat.5.attēlu), kas arī ir publiski pieejama BKUS mājas lapā.

5.attēls Infografika “Kā saņemt RS pacienta 4.attēls RS pacienta ID karte”

Kā būtiskākā priekšrocība RS pacientu identifikācijas kartes lietotājam minama iespēja apmeklēt RS kabinetu bez ārsta nosūtījuma un saņemt ambulatori pieejamās valsts apmaksātu speciālistu konsultācijas – internists/ pediatrs, uztura speciālists un psihologs. Savukārt  speciālistam ir iespēja atpazīt RS pacientu gadījumā, ja nav pieejama cita medicīniskā dokumentācija.

Minētais plāna pasākums paredzēja, ka katru gadu tiks drukātas 100 000 RS pacientu identifikācijas kartes (plānotās izmaksas 0,68 euro/gab). Sākotnēji tika plānots drukāt RS pacienta identifikācijas karti, kolīdz tiek apstiprināta RS diagnoze, taču stājoties spēkā personas datu aizsardzības regulai, nepieciešama pacienta piekrišana rakstiska apliecinājuma formā, paužot vēlmi izgatavot šādu karti. Minētās prasības dēļ būtiski kavējās karšu izveidošanas gaita un plānotie karšu izgatavošanas apjomi netika sasniegti. Atbilstoši BKUS sniegtajai informācijai, 2018. gadā RS pacientu identifikācijas kartes netika izsniegtas. Savukārt 2019. gadā tika izsniegtas 480 RS pacientu identifikācijas kartes, bet 2020. gadā - 863 RS pacientu identifikācijas kartes. Kā norāda NVD, vienas kartes izgatavošana 2020. gadā izmaksāja 2.36 EUR.

Atbilstoši NVD sniegtajai informācijai, lai racionāli izmantotu šim pasākumam piešķirtos līdzekļus, NVD līgumā ar BKUS tika paplašināts darbs pie metodiskās vadības nodrošināšanas, uzdodot izstrādāt klīniskos ceļus un algoritmus, dinamiskās novērtēšanas plānus, pacienta ceļus, terapiju uzsākšanas/ atcelšanas kritērijus, izstrādāt informatīvos materiālus u.c. Līdz ar to metodiskā darba izpildes apjoms 2.8. pasākumam ir lielāks.

Ņemot vērā, ka RS pacientu identifikācijas karte neatbilst medicīniskās dokumentācijas statusam, grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, paredzot tajos iekļaut tiesību normas attiecībā uz RS kartes saņemšanu, netika veikti. Savukārt RS datu sasaisti ar EVAK kartē iekļaujamo informāciju NVD plāno realizēt 2021. gadā.

Lielu atbalstu informēšanā par RS pacientu karti sniegusi Latvijas Reto slimību alianse, kas nodrošinājusi informāciju par karti un tās saņemšanas kārtību pacientiem gan mājas lapā www.retasslimibas.lv, gan par to informējot sociālajos tīklos un individuālajās konsultācijās. Tā pat informāciju par RS pacientu identifikācijas karti iekļauta ceļvedī “Ceļvedī cilvēkiem ar retām slimībām”. Arī Latvijas Hemofilijas biedrība nodrošinājusi informāciju par jauno kārtību ID karšu izsniegšanā cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem mājas lapā www.hemofilija.lv un biedrības gatavotajās jaunumu vēstulēs.

- Secinājumi un priekšlikumi turpmākai rīcībai

- Kopumā ir īstenoti gandrīz visi plānā iekļautie pasākumi, atsevišķi rezultatīvie rādītāji īstenoti daļēji. Secināms, ka izvirzītais plāna mērķis “Uzlabot situāciju RS diagnostikā un pieejamību RS pacientiem veselības aprūpes pakalpojumiem” ir sasniegts – ik gadu ir palielinājies reģistrēto RS pacientu skaits un palielinājies arī sniegto pakalpojumu skaits, gan veikto izmeklējumu skaits, gan kompensētie medikamenti, gan RS pacientu apmeklējumu skaits RS kabinetos un atbalsta vienībās. Vienlaikus nepieciešams darbu turpināt, jo ne viss plāna ietvaros paredzētais ir īstenots, kā arī plāna darbības laikā ir aktualizējušās jaunas RS pacientu vajadzības.

- Gan bērniem, gan pie atbilstošām indikācijām arī pieaugušiem tiek nodrošināti ģenētiskie izmeklējumi, to nodrošināšanai izveidota atsevišķa programma BKUS. Nodrošinātie izmeklējumi ļauj savlaicīgi atklāt slimības, piemeklēt atbilstošāko terapiju un aprūpi. Tomēr ņemot vērā medicīnas nozares attīstību, nepieciešams paplašināt molekulārās ģenētikas izmeklējumu klāstu arī turpmāk, tā pat būtiski izvērtēt iespēju uzlabot pieaugušajiem RS pacientiem nepieciešamo izmeklējumu un speciālistu pieejamību.

- Palielinot no valsts budžeta apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu skaitu RS pacientiem, ir paplašināts jaundzimušo skrīnings. Skrīninga rezultātā atklātie RS gadījumi norāda uz tā nozīmīgo lomu RS diagnostikā. Skrīnings ļauj diagnosticēt RS, bet apmācību procesā ārstiem nodrošinātās zināšanas ļauj savlaicīgi uzsākt RS pacientu aprūpi un ārstēšanu, kā arī sniegt atbalstu pacientu vecākiem. Ņemot vērā jaundzimušo skrīninga lomu un pozitīvo pieredzi, nepieciešams izvērtēt iespēju to paplašināt arī nākamajā plānošanas periodā.

- Ņemot vērā Eiropas pieredzi, aktīvi tiek īstenota datu vākšana VIGDB pētījumiem, kas ilgtermiņā varētu kalpot veselības aprūpes pakalpojumu un resursu plānošanā. Tā pat nepieciešams pilnveidot esošās datubāzes, lai noteiktu ģenētisko mutāciju biežumu populācijā.

- Programma RS pacientu medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu ZIKS neatkarīgu finansējumu plāna darbības ietvaros paplašināta, iekļaujot arī pieaugušos RS pacientus. Tomēr saraksta papildināšanu ar jaunām diagnozēm un jauniem medikamentiem nav izdevies nodrošināt iepriekš plānotajā apjomā. Ir noteikta RS pacientiem nozīmēto medikamentu regulāra klīniskās efektivitātes izvērtēšanas kārtība, definēti kritēriji, kādos gadījumos pacientiem tiek uzsākta/pārtraukta specifiska medikamentozā terapija, tādējādi unificējot pakalpojuma saņemšanu un procesu padarot caurspīdīgāku.

Ņemot vērā to, ka BKUS ir izveidojies RS ārstēšanai piešķirtā finansējuma uzkrājums, kas uz 2021.gada sākumu sasniedza 7 150 895 EUR (par zāļu iegādi), nepieciešams pilnveidot apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību ārstēšanā” darbību, lai racionāli izmantotu piešķirtos līdzekļus RS pacientu ārstēšanai. Vienlaikus esošo kārtību nepieciešams padarīt pacientiem pieejamāku, ļaujot ārstēšanai nepieciešamās zāles saņemt tuvāk dzīvesvietai.

- Izveidots RSKC un atbalsta vienības RAKUS un PSKUS, kas vērtējams kā nozīmīgs atbalsts RS pacientiem. Arī noteikta kārtība pakalpojumu saņemšanai (info grafikas), tomēr nepieciešams skaidrāk, pacientiem saprotamāk noteikt, kurā ārstniecības iestādē vērsties ar katru saslimšanu. Būtiski arī turpināt darbu pie pacientu ceļu un klīnisko algoritmu izstrādes.

- Plāna ietvaros RS pacientiem paplašināts pieejamo pakalpojumu apjoms (psihoemocionālais atbalsts, uztura speciālists), bet multidiciplinārs (komplekss) pakalpojums tiek nodrošināts tikai pie atsevišķām RS. Turpmāk nepieciešams vērtēt jaunu pakalpojumu nodrošināšanas iespējas, piemēram, uzlabot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti RS pacientiem, tai skaitā, pakalpojumu sniedzēju zināšanas un prasmes darbā ar RS pacientiem, kā arī pilnveidot valsts finansēto psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu un psihoemocionālā atbalsta iespējas RS pacientiem.

- Pilnveidotas ārstniecības personu zināšanas RS atpazīšanā, organizēti pasākumi, ietverot RS gadījumu analīzi, pieredzes apmaiņu, arī semināri un tālākizglītības kursi, iesaistot dažāda profila speciālistus, tai skaitā ģenētiķus. Papildinātas arī atsevišķas studiju programmas ar RS jautājumiem. Pasākumus profesionāļu un sabiedrības informēšanai būtiski organizēt arī turpmāk.

- Pilnveidots RS reģistrs, tādējādi nodrošinot ievērojamu reģistrēto RS pacientu skaita pieaugumu plāna izpildes periodā, tomēr, kā norāda pacientu organizācijas - tās joprojām uztur arī savu pacientu specifisko reģistru pacientiem nepieciešamo risinājumu veidošanā nacionālā un starptautiskā līmenī. Turpmāk nepieciešams pilnveidot informācijas apmaiņu starp dažādām datubāzēm, kā arī pilnveidot esošās informāciju sistēmas, lai būtu iespējams detalizētāk spriest par RS pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, attīstīt Orpha koda izmantošanu medikamentu izrakstīšanā.

- Regulāri tiek papildināta pieejamā informācija par RS, paplašināti arī informācijas aprites kanāli. Būtisku ieguldījumu sabiedrības informēšanā par RS sniedz nevalstiskās organizācijas (gan izdales materiāli, gan sociālajos tīklos utt.). Pasākumus sabiedrības informēšanai būtiski organizēt arī turpmāk,.

- Ir izveidotas RS pacienta ID kartes un nodrošināta to saņemšana, bet kartes sniegtās priekšrocības ir neviennozīmīgas.

- Turpmāk būtiski stiprināt sadarbību starp iesaistītajām organizācijām, t.s. pacientu organizācijām, kas nodrošina RS pacientu ārstēšanu, aprūpi, kā arī apzina pacientu vajadzības, lai laicīgi identificēt šķēršļus, kas kavē RS pacientiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu, un pēc iespējas ātrāk tos novērstu.

- Lai veicinātu cilvēkorientētas un integrētas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību RS jomā, vienlaikus novēršot nevienlīdzību veselības jomā, nepieciešams izvērtēt iespēju izstrādāt plānu RS jomā arī nākamajam periodam.

Veselības ministrs							        Daniels Pavļuts

Iesniedzējs: veselības ministrs					       Daniels Pavļuts

Vīza: valsts sekretāre                                                                  Indra Dreika

Pieejams: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/mgpd_grupesana_2020_bkus_0.png

Pieejams: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/jaundzimuso_skriningi_izvilkums_vecakiem.pdf

Pieejams: https://www.bkus.lv/lv/content/paplasinatais-jaundzimuso-skrinings

Pieejams: https://www.rsu.lv/projekts/spinalas-muskulu-atrofijas-jaundzimuso-skrinings-pilotpetijums

Pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamo-zalu-saraksti

Pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/801/download

Pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/retas-slimibas

Darba apjoma plānošanas, uzskaites un sniegšanas nosacījumi speciālistu kabinetiem, kas saņem fiksēto ikmēneša maksājumu pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ambulatorie-pakalpojumi-1

Pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi

Par 2018.gadu pārskats pieejams: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/2018_rskc_atskaite.pdf, par 2019.gadu - https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/2019_rskc_atskaite.pdf  un 2020.gadu - https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/2020_rskc_atskaite.pdf.

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/retas-slimibas

BKUS “ceļa karte” pieejama: https://www.bkus.lv/lv/content/ka-pieteikt-viziti, PSKUS “ceļa karte” pieejama: https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/Infografika%20par%20RS%20m%c4%81jas%20lapai.pdf, RAKUS “ceļa karte” pieejama: https://aslimnica.lv/wp-content/uploads/2021/02/reto_slimibu_pacienta_cela_karte_f_2.pdf

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/retas-slimibas

Pieejams: https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/amiloidoze.pdf

Pieejams: http://www.rssa.lv/reto-slimibu-konferences

Pieejams: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/infografikas/iedzimto_anomaliju_un_reto_slimibu_registrs.pdf

Pieejams: https://retasslimibas.lv/registreti/

Pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/retas-slimibas un https://www.spkc.gov.lv/lv/retas-slimibas

Pieejams: https://retasslimibas.files.wordpress.com/2020/09/celvedis-cilvekiem-ar-retam-slimibam-web.pdf

Pieejams: https://retasslimibas.lv/noderiga-informacija/petijumi/

Pieejams: https://www.stradini.lv/lv/content/reto-slimibu-kabinets-1

Pieejams: https://www.facebook.com/Stradinaslimnica/photos/3132003623529537

Pieejams: http://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/%C4%92dienkartes/psihologa%20ieteikumi.pdf

Pieejams: http://site-334643.mozfiles.com/files/334643/Fabri_hameleons.pdf

Pieejams: http://www.phlatvia.lv/wp-content/uploads/2017/11/Vingrojumi_web.pdf

Pieejams: http://www.orpha.net/national/LV-LV/index/eiropas-references-t%C4%ABkli/

Pieejams: https://www.bkus.lv/lv/content/ka-sanemt-reto-slimibu-pacientu-id-karti