Informatīvais ziņojums par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta SKILLS4DECA ieviešanai

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu,  lai nodrošinātu līdzfinansējuma piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas “Digitālā Eiropa” projekta SKILLS4DECA (turpmāk – projekts SKILLS4DECA)  ieviešanai 975 048  euro apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.4.apakšpunktā noteiktajam.

- PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projekts SKILLS4DECA sniedz ieguldījumu šādu 2019.-2024.gada periodā Latvijai adresēto ES Padomes specifisko rekomendāciju, ES kopīgo prioritāšu un politikas virzienu īstenošanā:

- izglītība un prasmes (kvalitatīva izglītība; zaļo prasmju attīstība; digitālo prasmju attīstība);

- enerģētika un energoefektivitāte;

- citas reformas un investīcijas, kas vērstas uz ES kopīgu prioritāšu īstenošanu (taisnīga zaļā un digitālā pārkārtošanās; sociālā un ekonomikas noturība.

Lai uzlabotu izglītības kvalitāti, Latvija īsteno virkni ES fondu atbalsta programmu un Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā iekļautos pasākumus un reformas. Projekts SKILLS4DECA papildina šos pasākumus izstrādājot un ieviešot jaunu studiju saturu un digitālos rīkus augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu progresīvas zināšanas un prasmes studējošajiem izglītības tematiskajā grupā “Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība” un plašam interesentu lokam un sekmētu Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam noteikto mērķu sasniegšanu, it īpaši ēku dekarbonizācijas jomā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta, lai līdztekus visu līmeņu studējošajiem, arī visiem profesionāliem un interesentiem bez maksas un ierobežojumiem būtu pieejami studiju moduļi par atjaunojamiem energoresursiem, materiāliem, tehnoloģijām un “zaļās” enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu, kas ir pamatnosacījums ēku energoefektivitātes uzlabošanai un dekarbonizācijai.

- INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU SKILLS4DECA

Projekts SKILLS4DECA ir apstiprināts ES programmas “Digitālā Eiropa” projektu atlasē DIGITAL-2022-SKILLS-03, konkursā DIGITAL-2022-SKILLS-03-SPECIALISED-EDU, finansējuma forma: grants. Par projekta SKILLS4DECA īstenošanu ir noslēgts granta līgums starp Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru un projekta koordinatoru Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk – RTU), un projekta SKILLS4DECA partneriem TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL (turpmāk - TALTECH), VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (turpmāk - VILTECH), SIA DATA MINING SOLUTIONS (DMS), GETWEB UAB (GETWEB), LATVIJAS UNIVERSITATES CIETVIELU FIZIKAS INSTITUTS (turpmāk – LU CFI).

Projekts SKILLS4DECA tika uzsākts 2024. gada 1. aprīlī, un tas tiks pabeigts 2028. gada 31. martā, projekta kopējais finansējums (visiem partneriem kopā) ir 5 515 908,85 euro, no tā programmas “Digitālā Eiropa” piešķirtais grants ir 50%, kas veido 2 757 954,44 euro. Programmas “Digitālā Eiropa” grantu piešķir un projekta SKILLS4DECA uzraudzību un kontroli veic Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra.

Projekta ietvaros esošās trīs Baltijas universitāšu – TALTECH, VILTECH un RTU - bakalaura un maģistra programmas tiks papildinātas ar jaunu saturu un jauniem rīkiem, tajā skaitā izstrādājot digitālos dvīņus pilnas būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) paketes veidā, ēku dekarbonizācijas un digitālajā jomā, attīstot un iekļaujot esošajās programmās mikromācību, bakalaura un maģistra līmeņa e-saturu, kas nodrošinās padziļinātas zināšanas visās aktuālajās tēmās, kas saistītas ar ēku dekarbonizāciju, sākot ar atjaunojamo energoresursu ieviešanu publiskās ēkās un nelielās mājsaimniecībās līdz lielās jaudas saules un vēja parku enerģijas izmatošanai ēku dekarbonizācijā. Mācību mērķis ir dot iespēju absolventiem ieviest energoefektivitātes un digitālus risinājumus viedajām ēkām. Mācības paredzēts īstenot saturiski sadarbojoties visām projektā  iesaistītajām universitātēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai tiek plānota moduļu satura pieejas digitālā “platforma” – virtuālā mācību vide, kā atvērts resursu avots, kas nodrošina tālākizglītības iespējas ilgtermiņā. Šī aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības un speciālistu izglītošanu digitālo prasmju un kompetenču jomā, tādējādi atbalstot valsts un ES prioritātes mūžizglītībā un digitālajā transformācijā. Izstrādātie kursi un to moduļi tiks piedāvāti atklātā veidā (open course), un tie būs pieejami visiem interesentiem bez maksas. Tā kā piekļuve saturam (moduļiem un tajos ietirpstošajiem kursiem) interesentiem tiks nodrošināta bez maksas un diskriminācijas, tad atbilstoši  Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (OV, 2016/C 262/1) 28.punktam šīm projekta aktivitātēm nav saimnieciska rakstura.

Projekta galvenā mērķa grupa ir augstskolās studējošie izglītības tematiskajā grupā “Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība”. Papildus studējošajiem projekta mērķa grupa ir arī namu apsaimniekotāji, namīpašnieki, sertificēti būvinženieri, ēku tehniskā stāvokļa vērtētāji, energoauditori un būvprojektētāji ar vai bez digitālām priekšzināšanām. Projekta īstenošana veicinās nodarbināto speciālistu izglītošanu digitālo prasmju un kompetenču jomā, tādējādi atbalstot valsts un ES prioritātes mūžizglītībā un digitālajā transformācijā.

Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt vismaz divus ciklus studiju programmas un mikromācību kursu īstenošanā. Projekta realizācijas laikā paredzēts iesaistīt un sagatavot 50 pasniedzējus, kuri turpmāk strādās ar jaunās studiju programmas kursu un moduļu aprobāciju praksē. Ik gadu ir plānots uzņemt studiju programmā 220 studējošos. Pēc veiksmīgas programmu modernizācijas/ieviešanas tiek plānots, ka tiks sagatavoti vismaz  300 absolventi, kuri saņems bakalaura un maģistra grādu ar jauno tehnoloģiju pielietošanas zināšanām ēku dekarbonizācijas jomā.

RTU nodrošinās projekta ietvaros  izveidotās  “platformas” – virtuālās  mācību vides funkcionalitāti un pieejamību arī pēc  projekta noslēguma, izmantojot RTU infrastruktūru un resursus tās uzturēšanai. Gan infrastruktūra, gan administratīvā personāla uzturēšanas izmaksas jau ir iekļautas RTU pamatdarbības budžetā, tādēļ papildu ārējs finansējums platformas darbības nodrošināšanai pēc projekta beigām nebūs nepieciešams. Platforma tiks izvietota un darbosies uz RTU rīcībā esošajiem serveriem un informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras, kas tiek uzturēta centralizēti universitātes ietvaros. RTU personāls nodrošinās tehnisko platformas uzturēšanu un datu drošību kā daļu no regulārajām funkcijām.

Projektā paredzēta ilgtspējīgas partnerības veidošana, veicinot sadarbību starp pētniecību, izglītību, industriju un sabiedrību, lai uzlabotu digitālo prasmju apmācību un pielietošanu mājokļu dekarbonizācijas jomas attīstībai, kā arī projekta rezultātu sabiedriskās ietekmes vairošana un sabiedrības informēšana.

Progresīvas zināšanas un vienkopus pieejama, labi strukturēta informācija par ēku dekarbonizācijas tehnoloģiskajiem, būvniecības un pārvaldības aspektiem Latvijā nav pieejama. Projekta iecerei un aktivitātēm nav dubulta finansējuma riska iepretim citiem digitālās attīstības vai prasmju projektiem, kurus īsteno RTU.

RTU ir ieviesta centralizēta projektu vadības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu 1) pārskatāmu un atbildīgu projektu vadību, 2) projektu finansējuma precīzu nošķiršanu un uzskaiti, 3) projektu iznākuma rādītāju un rezultātu uzskaiti un identificējamību, 4) dažādu RTU īstenoto projektu dubultā finansējuma risku vadību un novēršanu. Visi RTU īstenotie projekti,  tajā skaitā eventuāli iespējamie projekti, tiek plānoti un sagatavoti atbilstoši RTU stratēģijā un attīstības programmā noteiktajiem pamatmērķiem un prioritātēm.

Lai nodrošinātu nākotnes projektu aktivitāšu savstarpējo saskaņotību un izslēgtu dubultu iekšēju, Eiropas Komisijas vai valsts budžeta finansējumu vienām un tām pašām darbībām, RTU ir izveidota Projektu uzraudzības padome (turpmāk – Padome). Padome ir izveidota ar 12.07.2023 RTU rīkojumu un tās sastāvā ir septiņi locekļi – rektors, prorektori, administratīvais direktors un Projektu atbalsta departamenta direktors. Padomes uzdevumus, tiesības un pienākumus  nosaka 14.02.2025 apstiprināts nolikums. Padome ir RTU koleģiāla koordinējošā institūcija, kuras darbības mērķis ir veikt projektu risku uzraudzību to sagatavošanas, īstenošanas un pēcuzraudzības laikā. Padome, izvērtējot iecerētā projekta mērķi, tā īstenošanai  nepieciešamos resursus un plānotos rezultātus, kā  arī sinerģiju ar citiem RTU īstenotajiem projektiem, lemj  atbalstīt vai neatbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu, tādējādi jau ieceres stadijā nodrošinot dubultā finansējuma un projektu  darbību pārklāšanās risku.  Projektu īstenošanas posmā minētā padome nodrošina projektu aktivitāšu, budžeta izlietojuma un rezultātu kvalitātes uzraudzību. RTU Studiju departaments veic administratīvo pārbaudi attiecībā uz studiju kursu un izstrādāto mācību metodisko materiālu atbilstību projektā attiecināmām aktivitātēm, t.sk. to nepārklāšanos ar citu projektu rezultātiem.

- PROJEKTA SKILLS4DECA BUDŽETS

RTU piešķirtais programmas “Digitālā Eiropa” finansējums ir 810 578,50 euro, jeb 50% no projekta kopējām izmaksām (1 621 157,00 euro). Projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 810 578,50 euro apmērā nepieciešams piešķirt no valsts budžeta MK noteikumu 24.8.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

LU CFI piešķirtais programmas “Digitālā Eiropa” finansējums ir 164 469,70 euro, jeb 50% no projekta kopējām izmaksām (328 939,40 euro). Projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 164 469,70 euro apmērā nepieciešams piešķirt no valsts budžeta MK noteikumu 24.8.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

Detalizēts projekta budžeta pārskats

Tabula 1. Projekta SKILLS4DECA  izmaksu sadalījums (euro), atbilstoši granta līguma Nr.: 101123311, 2.pielikumam, ar decimālskaitli

| Latvijas partneris | Kopējās izmaksas | Programmas Digitālā Eiropa finansējums 50% | Valsts budžeta līdzfinansējums 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| Rīgas Tehniskā universitāte | 1 621 157,00 | 810 578,50 | 810 578,50 |
| Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūts | 328 939,40 | 164 469,70 | 164 469,70 |

Tabula 2. Projekta SKILLS4DECA  Rīgas Tehniskā universitāte izmaksu sadalījums pa gadiem (euro), noapaļots pilnos euro

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie ieņēmumi, t.sk.: | 405 289 | 405 289 | 324 232 | 324 231 | 162 116 | 1 621 157 |
| Eiropas Komisijas finansējums | 405 289 | 0 | 162 116 | 162 116 | 81 058 | 810 579 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums | 0 | 405 289 | 162 116 | 162 115 | 81 058 | 810 578 |
| Plānotie izdevumi, t.sk.: | 122 138 | 533 362 | 451 444 | 437 391 | 76 822 | 1621 157 |
| A. Personāla izmaksas: | 114 148 | 354 419 | 314 635 | 227 752 | 54 046 | 1 065 000 |
| Darba samaksa | 92 360 | 286 770 | 254 580 | 184 280 | 43 730 | 861 720 |
| VSAOI | 21 788 | 67 649 | 60 055 | 43 472 | 10 316 | 203 280 |
| C. Piegādes/pakalpojumu izmaksas: | 0 | 144 050 | 9 275 | 13 025 | 3 750 | 170 100 |
| C1.Ceļa un uzturēšanās izdevumi | 0 | 3 550 | 1 775 | 1 775 | 0 | 7 100 |
| C 2. Aprīkojums | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 133 000 |
| C 3. Citas preces, darbi un pakalpojumi | 0 | 7 500 | 7 500 | 11 250 | 3 750 | 30 000 |
| D.1. Finansēšanas atbalsts trešajām personām (stipendijas) | 0 | 0 | 98 000 | 168 000 | 14 000 | 280 000 |
| E. Netiešās izmaksas | 7 990 | 34 893 | 29 534 | 28 614 | 5 026 | 106 057 |

Projekta īstenošana tika uzsākta 2024.gadā veicot sagatavošanas darbus un organizējot projekta uzsākšanas sanāksmi, bet, ņemot vēra veiktos granta līguma grozījumus, kuri ir apstiprināti Eiropas Komisijā (EK) 23.05.2024, darbi pie projekta aktivitātēm uzsākti ar 01.06.2024. Sākot ar 2025. gadu ir uzsāktas projekta satura pamata aktivitātes un plānots izsludināt iepirkuma procedūru audiovizuālās un uztveršanas aparatūras, sensoru komplektu, digitāla dvīņa un ēku inženierijas programmatūras aprīkojumu un programmatūras iegādei. Tādejādi arī valsts budžeta līdzfinansējuma galvenais ieguldījums ir paredzēts atbilstoši 2025. gadā. Zemāk sniegta projekta budžeta izlietojuma detalizācija, kuru ir saskaņojusi Eiropas Komisija, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas RTU ir 1 621 157,00 euro, no tā projekta tiešās izmaksas ir 1 515 100 euro, atbilstoši granta līguma Nr.: 101123311, 2.pielikumam:

A. Personāla izmaksas: projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzība 1 065 000 euro. Atlīdzības kopsumma veidojas atbilstoši programmas nosacījumiem, veicot aprēķinu par cilvēkmēnešu darbu. Kopā projektā RTU tiek segta atlīdzība par 213 cilvēkmēnešu darbu, atlīdzību nosakot atbilstoši apstiprinātajai RTU darba samaksas kārtībai, nepārsniedzot pamatdarbā noteikto atalgojumu atbilstošajā amata pozīcijā:

- Projekta vadītājs: zinātniskais personāls – vadošais pētnieks (nodrošina projekta saturisko uzraudzību, komunikāciju ar partneriem un komandas savstarpējo sadarbību ikdienā), kas tiek nodarbināts uz nepilno slodzi – 84  091 euro – 16 cilvēkmēneši ar viena mēneša izmaksu 5255,69 euro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus;

- Projekta izpildītāji: zinātniskais personāls – vadošie pētnieki, pētnieki, vecākie laboranti zinātniskajā darbā, laboranti un jomas speciālisti (nodrošina projekta aktivitāšu izpildi atbilstoši darba paku uzdevumiem, kā arī studiju kursu materiāla sagatavošanu un īstenošanu ar atbilstošām pedagoģiskajām metodēm), kuri tiek nodarbināti uz nepilno slodzi – 980 909 euro – 197  cilvēkmēneši ar viena mēneša izmaksu 4979,23 euro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus. Projektā iesaistītajam zinātniskajam personālam atlīdzības izdevumi saistīti ar jaunu/papildinātu programmu trīs studiju līmeņiem (bakalaura, maģistra, mikromācība) un kopīgo virtuālo mācību vidi izstrādi ar partneriem kopīgi īstenotu kursu izstrādi vai pielāgošanu, kopīgas mācību infrastruktūras pārvaldības procesa ieviešanu. Ir jāuzsver, ka studiju programmas paredz virtuālo apmācības metodi ar intensīvu digitālo mācību rīku izmantošanu, kas prasa būtisku zinātniska personāla ieguldījumu atbilstošu moduļu izstrādei.

C. Piegādes/pakalpojumu izmaksas:

- C1.Ceļa un uzturēšanās izdevumi: 7 100 euro projekta personālam projekta sanāksmju apmeklēšanai (ceļa un uzturēšanās izdevumi), 16 darba braucieni vidēji 443,75 euro katrs. Komandējumi plānoti – dažādu projekta darba sanāksmju (ģenerālās  assemblejas pasākumi, darba sanāksmes Eiropas Komisijā ar uzraugošo projekta oficieri), kā arī  projekta īstenošanas un noslēguma pasākuma apmeklējumiem.

- C 2. Aprīkojums: 133 000 euro: iekārtu nolietojuma izmaksas (depreciation) un pilnas izmaksas – tiks iegādāts koplietošanas virtuālu studiju vietu un pētniecības aprīkojums:

  - Digitālā mācību satura izstrādei nepieciešama aparatūra: audiovizuālā un uztveršanas aparatūra; daudzkameru sistēma multivides materiālu veidošanai; aparatūra vairāku kameru video maršrutēšanai, pārslēgšanai un ierakstīšanai audio, video pēcapstrādes, animācijas un mijiedarbības veidošanas risinājums; iekārtas skaņas miksēšanas pirmapstrādei un ierakstīšanai; apgaismojums un zaļā ekrāna aprīkojums; displeju un prezentāciju aparatūra un programmatūra; pārnēsājami audiovizuālo materiālu veidotāju komplekti – 61 157,02 euro;

  - Digitālā mācību satura izstrādei nepieciešama aparatūra:  foto aprīkojums – objektīvi. – 4 132.23 euro;

  - Programmatūra (MATLAB, Simulink, Civil3D,  Azure Digital Twins vai līdzīgie) nepieciešamā digitālo dvīņu veidošanai un inženierprogrammatūra  (“Catia” vai līdzīga) nepieciešama konstrukcijas elementu modeļu veidošanai – 37 190,08 euro;

  - Praktisku apmācības ierīču izveidei nepieciešamas iekārtas: sensoru komplekti (temperatūrās, mitruma, gaisa kvalitātes, optiskie utt.) – 7 438,02 euro;

  - Pievienotās vērtības nodoklis par visu iekārtu iepirkuma summu – 23 082,65 euro *.

    - *Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

- C 3. Citas preces, darbi un pakalpojumi, kopā 30 000 euro:

  - 8 informācijas izplatīšanas pasākumu organizēšana – 17 293,39 euro;

  - Vieslektora piesaiste e-kursu satura un video prezentāciju izstrādē (mācību pakalpojumi – siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas) – 7 500 euro;

  - Pievienotās vērtības nodoklis par visu iekārtu iepirkuma summu – 5 206,61 euro *;

    - *Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

D. Citas izdevumu kategorijas:

- D.1. Finansēšanas atbalsts trešajām personām: 280 000 euro – stipendijas 140 studentiem (dienas nodaļa), kuri tiks iesaistīti jaunizstrādāto studiju programmās, 2 000 euro stipendija gadā, kas tiek izmaksāta viena akadēmiskā gada ietvaros desmit mēnešu periodā 200 euro mēnesī. Pamatā stipendijas ļaus nosegt abonementa maksu, lai varētu brīvi piekļūt un izmantot dažādas datu bāzes un licences, tādējādi sekmējot kvalitatīvas vides nodrošināšana digitālo kursu apgūšanai. Tas, savukārt, ļaus izvērtēt, kāda ir šo datu bāzes izmantošanas biežums/intensitāte, lai saprastu, cik liels finansējums abonementa maksai utt. būs nepieciešams paredzēt RTU finansējumā pēc projekta beigām.

E. Netiešās izmaksas: 106 057 euro (7% no tiešajām attiecināmajām izmaksām). Pamatā projekta netiešās izmaksas tiks izmantotas:

- 62 400 euro izdevumu segšanai par projekta administrēšanu - grāmatvedības, finanšu, iepirkumu specialistu, juristu un  personālvadības darbinieku atbalsta  nodrošināšanai, kalkulējot  1300 euro x 48 mēnešus;

- 34 600 euro uz 48 mēnešiem līdzmaksājumas infrastruktūras un komunālo uzturēšanai, no tiem 10 200 euro vasaras mēnešos (24 mēneši x 425 euro) un 24 400 euro apkures sezonā (24 mēneši x 1 016,67 euro);

- 9 057 euro citi neparedzētie izdevumi, kas nepieciešami projekta mērķu sasniegšanai.

Tabula 3. Projekta SKILLS4DECA Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta izmaksu sadalījums pa gadiem (euro)”, noapaļots pilnos euro

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie ieņēmumi, t.sk.: | 32 894 | 121 277 | 91 277 | 49 277 | 34 216 | 328 939 |
| Eiropas Komisijas finansējums | 32 894 | 45 277 | 45 277 | 24 276 | 16 745 | 164 469 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums | 0 | 76 000 | 46 000 | 25 000 | 17 470 | 164 470 |
| Plānotie izdevumi, t.sk.: | 0 | 143 089 | 92 395 | 48 756 | 44 699 | 328 939 |
| A. Personāla izmaksas: | 0 | 133 728 | 85 640 | 45 566 | 41 065 | 306 000 |
| Darba samaksa | 0 | 108 203 | 69 294 | 36 869 | 33 227 | 247 593 |
| VSAOI | 0 | 25 525 | 16 346 | 8 697 | 7 838 | 58 407 |
| C. Piegādes/pakalpojumu izmaksas: | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 1 420 |
| C1.Ceļa un uzturēšanās izdevumi | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 1 420 |
| E. Netiešās izmaksas | 0 | 9 361 | 6 045 | 3 190 | 2 924 | 21 519 |

Projekta kopējās izmaksas LU CFI ir 328 939,40 euro, no tā projekta tiešās izmaksas ir 307 420 euro, atbilstoši granta līguma Nr.: 101123311, 2.pielikumam:

A. Personāla izmaksas: projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzība 306 000 euro. Atlīdzības kopsumma veidojas atbilstoši programmas nosacījumiem, veicot aprēķinu par cilvēkmēnešu darbu. Kopā projektā LU CFI tiek segta atlīdzība par 51 cilvēkmēnešu darbu:

- Projekta vadītājs: (nodrošina projekta saturisko uzraudzību, komunikāciju ar partneriem un komandas savstarpējo sadarbību ikdienā)  - 102  000 euro – 17 cilvēkmēneši ar viena mēneša vidējo izmaksu 6000 euro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus;

- Projekta izpildītāji: akadēmiskais personāls - vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti, docētāji, asociēti profesori, profesori un jomas speciālisti (nodrošina projekta aktivitāšu izpildi atbilstoši darba paku uzdevumiem, kā arī studiju kursu materiāla sagatavošanu un īstenošanu ar atbilstošām pedagoģiskajām metodēm) 204 000 euro – 34 cilvēkmēneši ar viena mēneša vidējo izmaksu 6000 euro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus. Projektā iesaistītajam akadēmiskajam personālam atlīdzības izdevumi saistīti ar jaunu/papildinātu programmu trīs studiju līmeņiem (bakalaura, maģistra, mikromācība) un kopīgo virtuālo mācību vidi izstrādi ar partneriem kopīgi īstenotu kursu izstrādi vai pielāgošanu, kopīgas mācību infrastruktūras pārvaldības procesa ieviešanu. Ir jāuzsver, ka studiju programmas paredz virtuālo apmācības metodi ar intensīvu digitālo mācību rīku izmantošanu, kas prasa būtisku akadēmiskā personāla ieguldījumu atbilstošu moduļu izstrādei.

C. Piegādes/pakalpojumu izmaksas:

- C1.Ceļa un uzturēšanās izdevumi: 1420 euro projekta personālam projekta sanāksmju apmeklēšanai (ceļa un uzturēšanās izdevumi), 4 darba braucieni vidēji 355 euro katrs. Komandējumi plānoti – dažādu projekta darba sanāksmju, kā arī  projekta īstenošanas un noslēguma pasākuma apmeklējumiem.

E. Netiešās izmaksas: 21 519 euro (7% no tiešajām attiecināmajām izmaksām). Pamatā projekta netiešās izmaksas tiks izmantotas izdevumu segšanai par projekta administrēšanu - grāmatvedības, finanšu, iepirkumu speciālistu, juristu un personālvadības darbinieku atbalsta  nodrošināšanai un komunālo pakalpojumu izmantošanai (telpas, elektrības, apkures, ūdens, uzkopšanas izmaksas), kalkulējot  448.31 euro x 48 mēnešus.

- ATBILSTĪBA NOZARES VAJADZĪBĀM

SKILLS4DECA projekta mērķis atbilst Eiropas Digitālās desmitgades  6. un 12. stratēģiskajam mērķim. SKILLS4DECA projekta rezultātā:

- tiks izstrādātas/papildinātas bakalaura un maģistra programmas (Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) 6, 7 vai līdzvērtīgā līmenī) par mājokļu dekarbonizācijas procesiem CO2 samazināšanai, iekļaujot e-saturu digitālo kompetenču, materiālzinātņu un organizatoriskās zinātnes jomās. Programmas ietvers digitālo dvīņu koncepciju jaunu zināšanu strukturēšanai un lēmumu pieņemšanai;

- tiks izveidoti atsevišķi mikromācību kursi, kas paredzēti sabiedrības apmācībai, digitālo prasmju apguvei un pielietošanai mājokļu dekarbonizācijas nozares attīstībai;

- tiks attīstīta mācību vide un resursi, mācību procesā iekļaujot virtuālo mācību vidi, kas sniegs būtisku pieredzi un labo praksi arī citu studiju programmu pilnveidei;

- tiks palielināts speciālistu skaits (būvinženieru, ēkas tehniskā stāvokļa vērtētāju, energoauditoru, būvprojektētāju utt.) ar digitālajām prasmēm, tai skaitā koncentrējoties uz dzimumu līdzsvaru. Pēc RTU aplēsēm, šī mērķa grupa Baltijas valstīs kopā ir 2000-2500 studentu;

- tiks nodrošināta studentu, strādājošo un ne-IKT speciālistu prasmju pilnveide darbam ar pašreizējām un nākamās paaudzes digitālajām tehnoloģijām;

- uzlabosies Latvijas un partnervalstu mazo un vidējo uzņēmumu prasmes un iespējas  īstenot digitālās pārveides procesu, kā arī aktīvi izmantot digitālās tehnoloģijas darba ražīguma un pakalpojumu kvalitātes pilnveidei.

SKILLS4DECA projektā plānotie rezultāti atbilst šādām Latvijas nozaru politikas prioritātēm:

- Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam”,  īpaši 4.4. attīstības jomas “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija”. Projekts SKILLS4DECA īpaši veicinās rīcības virzienus 4.4.12. Zinātnes procesu digitālā transformācija un 4.4.13. Izglītības procesu digitalizācija;

- Viedās specializācijas stratēģija – Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) Latvijai tika izstrādāta 2014. gadā, lai koncentrētu valsts ieguldījumus pētniecībā un attīstībā programmās, kas rada nākotnes iekšzemes kapacitāti un starpreģionu salīdzinošās priekšrocības. Lai veicinātu pārmaiņas un izaugsmi šajās nozarēs, stratēģijā ir iezīmētas septiņas investīciju prioritātes un noteiktas piecas specializācijas jomas. SKILLS4DECA ietvaros tiks realizēta starptautiskā sadarbība un akadēmiskā partnerība, tādējādi stiprinot Latvijas pētniecības spējas un attīstot akadēmisko izcilību, īpaši RIS3 prioritāšu jomās. Īpaši trīs prioritātēs: energoefektivitāte, mūsdienu izglītība un zināšanu bāze;

- Latvijas progresīvo digitālo prasmju stratēģija – trīspusēja (akadēmijas-valdības-rūpniecības) stratēģija Latvijas kapacitātes attīstīšanai, SKILLS4DECA ietvaros tiks realizēta studentu un profesionāļu apmācībā progresīvajās digitālajās prasmēs;

- Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojums Nr. 246 “Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam”  (turpmāk – ZTAIP), kas nosaka rīcībpolitikas pasākumus zināšanu bāzes, pētniecības cilvēkkapitāla un infrastruktūras attīstībai ar mērķi sekmēt Latvijas inovācijas sistēmas attīstību. ZTAIP paredz stiprināt starptautisko sadarbību un internacionalizāciju, t.sk. Latvijas augstskolu dalību starptautiskos konsorcijos un projektos. Projekts  SKILLS4DECA veicinās arī ZTAIP Rīcības virziena 2.1. P&A sistēmas digitālā transformācija un atvērtā zinātne rezultātu sasniegšanu, pilnveidojot akadēmiskā personāla, studējošo un strādājošo prasmes, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi daudzveidīgām digitālajām infrastruktūrām un rīkiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, un attīstot akadēmiskā un administratīvā personāla digitālās un datu pārvaldības prasmes;

- Projekts SKILLS4DECA palielinās RTU spējas sekmīgi piedalīties pētniecības un inovācijas procesā, kā arī veicinās pētniecības sadarbības tīklu veidošanu un piekļuvi izcilībai. Projekts veicinās sinerģiju ar Eiropas Inovāciju ekosistēmu un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovācijas kopienām un veicinās Eiropas Pētniecības telpas stratēģisko mērķu sasniegšanu.

IZM kā vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes jomā izvērtēja un sniedz pozitīvu atzinumu par projekta SKILLS4DECA atbilstību Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.3.apakšpunktā noteiktajam. SKILLS4DECA projektā plānotās darbības un rezultāti atbilst ES un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un projekta īstenotājs RTU spēs nodrošināt projekta SKILLS4DECA plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) vadītā  programmas Digitālā Eiropa koordinācijas padome izskatīja projekta SKILLS4DECA projekta iesniegumu un uzklausīja RTU skaidrojumu par projekta aktivitātē un plānotajiem rezultātiem un nolēma atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai (2024.gada 23.aprīļa sēdes protokols Nr.2).

- ATBILSTĪBA KOMERCDARBĪBAS ATBALSTU REGULĒJOŠAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

IZM izvērtēja projekta SKILLS4DECA aprakstā plānoto darbību atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm un konstatēja, ka projekts SKILLS4DECA un tā īstenotāji RTU un CFI neatbilst likuma 5. pantā minētajām visām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm.

Izvērtējot projekta SKILLS4DECA plānoto aktivitāšu atbilstību Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (OV, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā minētajām darbībām, IZM izvērtēja un secināja, ka projektā plānotajām darbībām nav saimnieciska rakstura, jo tās atbilst 20. punkta (a) apakšpunkta (i) un (iii) rindkopā noteiktajam.

Projektā SKILLS4DECA plānotās darbības vērstas uz izglītības satura uzlabošanu valsts augstākās izglītības sistēmā valsts dibinātā Latvijas augstskolā – RTU, tādējādi tās pilnībā atbilst gan RTU, gan LU CFI pamatdarbībai (izglītība un neatkarīga pētniecība, skat. publiski pieejamo informāciju RTU Satversme, LU CFI Nolikums,  Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2021. gadā. Galvenie statistikas dati, Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2022. gadā. Galvenie statistikas dati, Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2023. gadā. Galvenie statistikas dati, Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas (turpmāk – NZDIS) dati), un to mērķis ir nodrošināt izglītību nolūkā panākt cilvēkresursu apjoma un kvalifikācijas pieaugumu. Projekta rezultāti būs pieejami ne tikai RTU studējošajiem izglītības tematiskajā grupā “Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība”, bet arī plašam interesantu lokam bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas caur atvērto e-kursu/moduļu platformu, un projekta īstenotāji negūs ieņēmumus no projekta rezultātu izmantošanas.

RTU sniegtie pakalpojumi valsts izglītības sistēmas ietvaros galvenokārt tiek finansēti no publiskajiem līdzekļiem. RTU izglītības programmu tematiskajā grupā  “Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība” studēja:

- 2021./2022. mācību gadā

  - pilna laika studijās par valsts budžeta līdzekļiem: 4 826

  - pilna laika studijās par saviem līdzekļiem:  751

  - Par saviem līdzekļiem nepilna laika studijās:  527

Kopā : 4826 (budžets) 1278 (maksa);  73.5 % par valsts budžeta līdzekļiem studējošie

- 2022./2023.mācību gadā:

  - pilna laika studijās par valsts budžeta līdzekļiem 2 659

  - pilna laika studijās par saviem līdzekļiem 232

  - nepilna laika studijās: 726

Kopā : 2659  (budžets) 958 (maksa)  64 % par valsts budžeta līdzekļiem studējošie

Informācija par RTU darbību 2022.gadā ir pieejama RTU 2022.gada pārskatā: https://www.rtu.lv/lv/universitate/skaitli-un-fakti/rtu-2022-gada-parskats.

Informācija par RTU darbību 2023.gadā ir pieejama RTU 2023.gada pārskatā: https://www.rtu.lv/lv/universitate/skaitli-un-fakti/rtu-2023-gada-parskats.

Informācija par RTU darbību 2024.gadā ir pieejama saitē: https://www.rtu.lv/lv/universitate/skaitli-un-fakti/studejoso-skaits.

Vēršam uzmanību, ka iestāžu gada pārskati par 2024.gadu ir sagatavošanas procesā; 2) atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 381 “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi” 11.3. apakšpunktā, 11.¹ un 34.1 punktā noteiktajam, zinātniskās institūcijas iesniedz līdz kārtējā gada 1. aprīlim zinātniskās darbības pārskatu un tajā ietveramās ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu. Ziņas NZIDIS ir publiski pieejamas sākot ar kārtējā gada 1. jūliju.

IZM ir izvērtējusi gan RTU, gan LU CFI atbilstību pētniecības organizācijas statusam. IZM izvērtēšanu veic atbilstoši metodikai “Metodika atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai”, kas apstiprināta ar IZM 2024. gada 1.augusta rīkojumu Nr. 1-2e/24/229 “Par Metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai noteikšanai apstiprināšanu” (turpmāk – Metodika). Ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 381 “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 381) 11.3. apakšpunktā, 11.¹ un 34.1 punktā noteikto, ka zinātniskās institūcijas iesniedz līdz kārtējā gada 1. aprīlim zinātniskās darbības pārskatu un tajā ietveramās ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu ir publiski pieejamas NZDIS, variablā informācija, kas atbilstoši Metodikā noteiktajam ir jāiekļauj “Apliecinājumā par atbilstību pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai” nemainās laika posmā no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam (ieskaitot).

RTU ir iesniegusi IZM ar atbilstošu informāciju aizpildītu “Apliecinājums par atbilstību pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai” (IZM reg.Nr. 07.01.2025 4-6e/25/86), kā to paredz Metodika. LU CFI ir iesniedzis IZM ar atbilstošu informāciju aizpildītu “Apliecinājums par atbilstību pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai” (IZM reg.Nr. 10.01.2025 4-6e/25/175), kā to paredz Metodika. Apliecinājums ietver informāciju par savu faktisko darbību (Apliecinājuma sadaļa "Galvenā mērķa jeb pamatdarbības faktiskā izpilde jeb aktīva darbība" un "Zinātniskā kapacitāte"), kas apliecina, ka tās darbojas atbilstoši savam galvenajam mērķim. Šī informācija ir balstīta uz NZIDIS datiem, tā ir publiski pieejama un nemainās laika posmā no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam (ieskaitot).

IZM izvērtēja vai projekta SKILLS4DECA finansējuma saņēmēji RTU un LU CFI, kuri veic arī saimniecisko darbību, nodrošina, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu.

IZM izvērtēja un konstatēja:

- “RTU finanšu vadības un grāmatvedības politika” (IZM reg.Nr. 07.01.2025 4-6e/25/86) 4. daļā "Uzskaites centru ar saimniecisku raksturu un bez saimnieciska rakstura uzskaites un finansēšanas kārtība" ir norādīts:

  - RTU pamatā veic darbības, kam nav saimnieciska rakstura izglītība (studiju process – kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta); neatkarīga pētniecība; projekti, kura ietvaros tiek veiktas ar saimniecisko darbību nesaistītas darbības – zinātnes, studiju, infrastruktūras, kapacitātes u.c. projekti; pētījumu rezultātu izplatīšana; nekustamā īpašuma attīstīšana citu šajā uzskaitījumā minēto RTU nesaimniecisko darbības veidu vajadzībām pašas universitātes vajadzībām (mācību telpas un telpas pētniecības vajadzībām, dienesta viesnīcu pakalpojumi RTU studentiem); nekomerciāla tehnoloģiju pārnese; izdevniecība (grāmatu, bukletu u.tml. izdošana, ja tas ir saistīts ar pašas universitātes zināšanu un pētījumu rezultātu izplatīšanu);

  - RTU saimnieciskā darbība galvenokārt ir līgumpētījumi;

  - ieņēmumi un izdevumi tiek skaidri nodalīti tā, lai efektīvi tiktu novērsta saimnieciskas  darbības šķērssubsidēšana;

  - projektu, kam nav saimnieciska rakstura, finanšu līdzekļus var izmantot tikai RTU darbību nodrošināšanai, kam nav saimnieciska rakstura. Savukārt no projektiem ar saimniecisku darbību var segt arī izdevumus, kas nav saistīti ar saimniecisku darbību.

- Publiski pieejamajā RTU Atvērtās piekļuves politikā (apstiprināta 2016. gada 27. jūnija Senāta sēdē, protokollēmums Nr. 601) (https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_rtu_atvrts_piekuves_politika.pdf ) ir noteikts, ka  sabiedrībai tiek nodrošināta atvērta piekļuve RTU zinātniskajām publikācijām un pētījumu datiem, kas izstrādāti ar daļēju vai pilnīgu RTU piešķirtā publiskā finansējuma atbalstu, ja ārējie un iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kā arī noslēgtās vienošanās neparedz citādi.

IZM izvērtēja un konstatēja:

- “LU CFI Finanšu vadības un grāmatvedības politika” (IZM reg.Nr. 10.01.2025 4-6e/25/175) ir norādīts:

  - LU CFI pamatā veic darbības, kam nav saimnieciska rakstura - neatkarīga pētniecība; projekti, kura ietvaros tiek veiktas ar saimniecisko darbību nesaistītas darbības – zinātnes projekti; pētījumu rezultātu izplatīšana; nekomerciāla tehnoloģiju pārnese;

  - LU CFI saimnieciskas darbības ir galvenokārt līgumpētījumi;

  - ieņēmumi un izdevumi tiek skaidri nodalīti tā, lai efektīvi tiktu novērsta saimnieciskas darbības šķērssubsidēšana;

  - projektu, kam nav saimnieciska rakstura finanšu  līdzekļus var izmantot tikai LU CFI darbību nodrošināšanai, kam nav saimnieciska rakstura. Savukārt no projektiem ar saimniecisku darbību var segt arī izdevumus, kas nav saistīti ar saimniecisku darbību.

- Sabiedrībai tiek nodrošināta atvērta piekļuve LU CFI zinātniskajām publikācijām un pētījumu datiem, kas izstrādāti ar daļēju vai pilnīgu LU CFI piešķirtā publiskā finansējuma atbalstu, ja ārējie un iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kā arī noslēgtās vienošanās neparedz citādi.

Secināms, ka RTU un LU CFI kā finansējuma saņēmēji nodrošina, ka gan RTU, gan LU CFI saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu.

3. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Ņemot vērā ka projekts SKILLS4DECA atbilst Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8. apakšpunktā noteiktajam:

- RTU ir valsts dibināta IZM padotībā esoša augstskola un LU CFI ir valsts augstskolas (Latvijas Universitātes) dibināts zinātniskais institūts; projekts SKILLS4DECA ir apstiprināts īstenošanai programmā Digitālā Eiropa;

- projektā SKILLS4DECA tiek īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura;

- RTU un LU CFI kā finansējuma saņēmēji nodrošina, ka gan RTU, gan LU CFI saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu;

- par nozares politiku atbildīgā ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par projektā plānoto darbību un rezultātu atbilstību ES un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī,

IZM aicina Ministru kabinetu:

- pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu;

- atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai  uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammā 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” projekta SKILLS4DECA īstenošanai 2025.-2028.gadam kopā 1 950 096 euro apmērā, t.sk. ES finansējums 975 048 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 975 048 euro, no tā:

  - Rīgas Tehniskajai universitātei 1 621 157 euro, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 810 579 euro un valsts budžeta finansējums 810 578 euro;

  - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam 328 939 euro, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 164 469 euro un valsts budžeta finansējums 164 470 euro.

- Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts budžeta 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās”:

3.1.Rīgas Tehniskajai universitātei Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” projekta SKILLS4DECA īstenošanai 810 578 euro apmērā, no tā  2025.gadā  405 289 euro, 2026.gadā – 162 116 euro, 2027.gadā – 162 115 euro un 2028.gadā – 81 058 euro;

3.2.Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” projekta SKILLS4DECA īstenošanai 164 470 euro apmērā, no tā  2025.gadā  76 000 euro, 2026.gadā – 46 000 euro, 2027.gadā – 25 000 euro un 2028.gadā – 17 470 euro.

Izglītības un zinātnes ministre						    Dace Melbārde

Sīka, 67047981

Lauma.Sika@izm.gov.lv

Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2024. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 573. Klimata un enerģētikas ministrija 2024, 18. lp. Rīcībpolitikas virzieni ēku, rūpniecības nozarēs

Turpat, 72.lp. rīcības virziens 3.2.2. Publiskais sektors un 75.lp. rīcības virziens 3.2.3. Ēku energoefektivitāte

Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, saite: https://likumi.lv/ta/id/79100-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-nolikums

Komercdarbības atbalsta kontroles likums. Spēkā no 01.07.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 27.06.2014. Saite: https://likumi.lv/ta/id/267199-komercdarbibas-atbalsta-kontroles-likums

20. Par darbībām bez saimnieciska rakstura Komisija parasti uzskata šādas darbības:

(a) pētniecības organizāciju un pētniecības infrastruktūru pamatdarbības, jo īpaši:

(i) izglītību, kuras mērķis ir vairot un uzlabot cilvēkresursu prasmes. Saskaņā ar judikatūru (35) un Komisijas lēmumu pieņemšanas praksi (36) un kā paskaidrots paziņojumā par valsts atbalsta jēdzienu un VTNP paziņojumā (37), publiskā izglītība, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta, tiek uzskatīta par darbību, kas nav saimnieciska darbība (38);

(ii) neatkarīgu pētniecību un izstrādi ar mērķi gūt vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīgu

pētniecību un izstrādi, kad pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra iesaistās patiesā

sadarbībā (39);

(iii) pētniecības rezultātu plašu izplatīšanu bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, piemēram, izmantojot

mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātās publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

(b) zināšanu pārneses darbības, ja tās veic pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra (tostarp to

nodaļas vai meitasuzņēmumi), vai kopīgi ar citām šādām struktūrām, vai to uzdevumā, un ja visa peļņa no

šādām darbībām tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās. To, ka šo darbību raksturs nav saimniecisks, neskar tas, ka atbilstošo pakalpojumu sniegšana tiek pasūtīta trešām personām, izmantojot atklātus konkursus.

Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, saite: https://likumi.lv/ta/id/79100-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-nolikums

RTU Satversme, kas pieņemta RTU Satversmes sapulces sēdē 2022. gada 23. maijā  (protokols Nr.35) Saite: https://www.rtu.lv/lv/universitate/dokumenti/satversme

LU CFI Nolikums, kas pieņemts ar Ministru kabineta 2013. gada 19. augusta rīkojumu Nr. 380 (prot. Nr.44 147.§) .§), Latvijas vēstnesis 21.08.2013., Nr. 162. Saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2013/162.7

Saite uz LU CFI nolikumu: https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/Citi_dokumenti/LUCFI_nolikums-FINAL.pdf

PĀRSKATS par Latvijas augstāko izglītību 2021. gadā. Galvenie statistikas dati https://www.izm.gov.lv/lv/media/18744/download?attachment

PĀRSKATS par Latvijas augstāko izglītību 2022. gadā Galvenie statistikas dati, IZM 2024 saite: https://www.viis.gov.lv/sites/default/files/2024-07/parskats_par_latvijas_augstako_izglitibu_2022.pdf

PĀRSKATS par Latvijas augstāko izglītību 2023. gadā Galvenie statistikas dati, IZM 2024 saite: https://www.izm.gov.lv/lv/media/25284/download?attachment

Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma, saite: https://sciencelatvia.gov.lv/#/pub/scientific_institution/1790

2003.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”. Saite: https://likumi.lv/ta/id/79100-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-nolikums

RTU Satversme, kas pieņemta RTU Satversmes sapulces sēdē 2022. gada 23. maijā  (protokols Nr.35) Saite: https://www.rtu.lv/lv/universitate/dokumenti/satversme

LU CFI Nolikums, kas pieņemts ar Ministru kabineta 2013. gada 19. augusta rīkojumu Nr. 380 (prot. Nr.44 147.§), Latvijas vēstnesis 21.08.2013., Nr. 162, Saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2013/162.7

Saite uz LU CFI nolikumu: https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/Citi_dokumenti/LUCFI_nolikums-FINAL.pdf