Informatīvais ziņojums

„Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas

„Erasmus+” iniciatīvas „Eiropas Universitātes”

projekta „ACE2-EU” īstenošanai”

Informatīvais ziņojums „Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” iniciatīvas „Eiropas Universitātes” projekta „ACE2-EU” īstenošanai” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 421) 24.8.4. apakšpunktu. Informatīvais ziņojums sagatavots, lai Kultūras ministrija varētu uzņemties jaunas papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas līdzfinansējuma nodrošināšanai no budžeta 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, nodrošinot Latvijas un Latvijas dalībnieka (Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās valsts dibinātās augstskolas – Latvijas Kultūras akadēmijas, kas ir arī Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā iekļauta zinātniskā institūcija) dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” iniciatīvas „Eiropas Universitātes” atbalstītajā projektā „ACE2-EU” („Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged – European University”) (Nr. 101177596) (turpmāk – projekts „ACE2-EU”).

Projekta „ACE2-EU” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, stiprināt saikni ar pētniecības un inovāciju jomu, Eiropas universitāšu savstarpējo sadarbību, nodrošinot kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā.

Plānotais projekta „ACE2-EU” īstenošanas laiks ir no 2024. gada līdz 2027. gadam.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju un pamatot nepieciešamību 2024., 2025., 2026. un 2027. gadam uzņemties jaunas papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai valsts dibinātai augstskolai – Latvijas Kultūras akadēmijai – nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu dalības projektā „ACE2-EU” īstenošanai.

Sasniedzot Informatīvā ziņojuma mērķi, tiks nodrošināta Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 25.2. pasākuma izpilde, kas paredz palielināt izglītības un zinātnes finansējumu, ceļot izglītības un zinātnes kvalitāti, kā arī 25.7. pasākuma izpilde, kas tostarp paredz stiprināt mākslu un kultūras universitāšu akadēmisko un zinātnisko darbību.

Informatīvais ziņojums sagatavots, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta trešo daļu, kas nosaka, ka budžeta iestādes var uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības vienīgi Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un pasākumos, ja pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums.

- Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas universitāšu alianšu izveide ir Eiropas Savienības un Latvijas augstākās izglītības prioritāte. Eiropas Savienības politikas līmenī tā ir ļoti augsta prioritāte, kas paredz jaunu pakāpi augstākās izglītības attīstībā un augstākās izglītības iestāžu sadarbībā. Iniciatīva „Eiropas Universitātes” reprezentē jaunu, ambiciozu sadarbības veidu starp augstākās izglītības iestādēm, kas izveido starptautiskas alianses nozīmīgu, strauji mainīgu jautājumu risināšanu. Iniciatīvas „Eiropas Universitātes” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, stiprināt saikni ar pētniecības un inovāciju jomu, Eiropas universitāšu savstarpējo sadarbību.

Eiropas Universitāšu iniciatīvu pirmo reizi Eiropas Komisijas darba programma paredzēja 2019. gadā programmas „Erasmus+” ietvaros, nosakot, ka „pamatieguldījums Eiropas izglītības telpas attīstībā būs augšupēji vērstā pieejā izveidotas augstākās izglītības institūciju alianses […]”.Alianses iekļauj partnerus no visu veidu augstākās izglītības iestādēm un ir ar plašu ģeogrāfisko tvērumu visā Eiropā. Iniciatīva paredz, ka šādas alianses kļūs par nākotnes universitātēm, pamatojoties uz kopēju ilgtermiņa stratēģiju, kas orientēta uz izcilību un Eiropas vērtībām, būtiski uzlabojot Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju. Iniciatīva paredz, ka šāds sadarbības modelis sekmēs augstākās izglītības institūciju transformāciju nākotnes universitātēs (institūcijās), kurām būs sistēmiska un ilgtspējīga ietekme. No 2021. gada iniciatīvu „Eiropas Universitātes” pilnā mērā sāka ieviest programmas „Erasmus+” ietvaros pēc izmēģinājumprojektu īstenošanas, kas tika īstenoti no 2019. gada.

Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra sēdē tika apstiprināta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija „Par Padomes rezolūcijas projektu par Eiropas izglītības telpas turpmāku attīstību, lai atbalstītu uz nākotni orientētas izglītības sistēmas” (turpmāk – Latvijas Republikas nacionālā pozīcija). Latvijas Republikas nacionālajā pozīcijā ir pausts atbalsts Eiropas Universitāšu alianšu attīstībai, lai sekmētu dalībvalstu augstākās izglītības iestāžu izcilību un palielinātu augstākās izglītības konkurētspēju visos Eiropas Savienības reģionos caur Eiropas Universitāšu aliansēm. Latvijas Republikas nacionālajā pozīcijā ir pausts viedoklis, ka Eiropas Universitāšu aliansēm ir jāsekmē augstākās izglītības un pētniecības telpas integrācija, tādējādi modernizējot universitātes un augstākās izglītības iestādes. Latvijas Republikas nacionālā pozīcija atbalstīja dažādu finanšu instrumentu sinerģiju, tajā skaitā nacionālo līdzfinansējumu Eiropas Universitāšu atbalstam, kas ir īpaši nozīmīgi, nodrošinot to ilgtspēju. Latvijas Republikas nacionālā pozīcija atbalsta viedokli, ka Eiropas Universitāšu aliansēm būtu jākļūst par nozīmīgiem pārmaiņu aģentiem, kas starptautisko sadarbību noteiktās vai vairākās jomās spēj pacelt tādā līmenī, kam ir noteikta ietekme. Eiropas Universitāšu iniciatīva ir īpaši nozīmīga Latvijas augstākajai izglītībai, lai augstskolu dalība šāda līmeņa aliansēs sekmētu Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, izcilību un iekļaušanos starptautiskos sadarbības tīklos.

Vairākos Eiropas Savienības un Latvijas ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos pausts atbalsts Eiropas Universitāšu iniciatīvas attīstībai, piemēram, Eiropas Savienības Padomes 2021. gadā izdotās Rezolūcijas par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021-2030) (2021/C 66/01) 4. stratēģiskajā prioritātē uzsvērts: „Nākamajos desmit gados augstākās izglītības iestādes tiks mudinātas rast jaunus padziļinātas sadarbības veidus, proti, izveidojot transnacionālas alianses, apvienojot savas zināšanas un resursus un radot vairāk iespēju studentu un personāla mobilitātei un līdzdalībai, kā arī pētniecības un inovācijas veicināšanai, tostarp, pilnībā izvēršot iniciatīvu „Eiropas Universitātes”. Dokumentā „Eiropas Savienības Padomes Rezolūcija par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk” ir minēts, ka stratēģija augstskolām šajā vidējā termiņa plānošanas periodā (2021.-2027. gads) balstās uz četrām iniciatīvām, kur pirmā iniciatīva ir „Eiropas Universitātes”, kuru plānots izvērst līdz 60 „Eiropas Universitātēm” (jeb augstskolu tīkliem), līdz 2024. gada vidum tajā iesaistīto augstskolu skaitam pārsniedzot 500 augstskolas. Iniciatīvu „Eiropas Universitātes” atbalsta Eiropas Komisijas programma „Erasmus+” un tās indikatīvais budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 1,1 miljards euro. Iniciatīvas „Eiropas Universitātes” mērķis ir veidot kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā.

2024. gada Eiropas augstāko izglītības iestāžu alianšu izveides konkursā no 56 pieteikumiem atbalstu guva 14 alianšu projekti. Tagad kopumā 64 Eiropas universitāšu aliansēs ir pārstāvētas 35 valstis un katra turpmāko četru gadu laikā saņems līdz 14,4 miljoniem euro,  lai mērķtiecīgi atbalstītu jauno eiropiešu paaudzi, ļautu viņiem studēt un strādāt dažādās Eiropas valstīs, dažādās valodās, nozarēs un akadēmiskajās disciplīnās. Augstas konkurences apstākļos Latvijas Kultūras akadēmijas un ārvalstu partneraugstskolu projekta „ACE2-EU” pieteikums Erasmus+ Iniciatīvas „Eiropas Universitātes” uzsaukumā tika apstiprināts. Latvijas Kultūras akadēmija, kas ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts augstskola un ir mākslu un kultūras universitāte, ir kļuvusi par projekta „ACE2-EU” dalībnieci. Eiropas Universitāšu alianšu galvenās vērtības ir saistītas ar izglītības lietišķo saikņu veidošanas, iesaistes un uzņēmējdarbības attīstības potenciālu. Alianses galvenie darbības virzieni ietver kopīgas, uz studentiem vērstas un izaicinājumiem balstītas mācību pieejas attīstīšanu, tostarp jaunu starpdisciplināru studiju programmu veidošanu, kopīgu pētniecības un inovāciju aktivitāšu stimulēšanu, uzņēmējdarbības veicināšanu un pētnieku kopienas atbalstīšanu.

- Informācija par projektu „ACE2-EU”

Projekta „ACE2-EU” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, stiprināt saikni ar pētniecības un inovāciju jomu, Eiropas universitāšu savstarpējo sadarbību, nodrošinot kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā. Savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas mērķis, piedaloties projektā „ACE2-EU”, ir nostiprināt savu ietekmi starptautiskajā izglītības un kultūras telpā, nodrošināt studentu, docētāju, pētnieku un citu iesaistīto pušu pārstāvjus ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas, lai kopīgi risinātu Eiropas nākotnes izaicinājumus. Darbs prestižās Eiropas Universitāšu iniciatīvas ietvaros tiks organizēts vairāku darba pakotņu ietvaros.

Viena no darbietilpīgākajām pakotnēm ir „Lietišķo programmu un pedagoģijas darbnīca” (Applied Programmes and Pedagogy Factory (APP Factory), kuras ietvaros tiks radītas jaunas, starpdisciplināras studiju programmas (BIPs, Coils, MOOCs, vasaras skolas, hakatoni), kas vērstas uz nākotnes izaicinājumu risināšanu, izmantojot jauktas aktīvās mācību metodes. Pakotnes ietvaros tiks attīstītas arī apmācību programmas akadēmiskajam personālam, kas vērstas uz inovatīvu pasniegšanas metožu apgūšanu un pedagoģisko prasmju pilnveidošanu. Darba pakotnes „Lietišķās pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta inkubators” (Applied Research, Innovation and Entrepreneurship Support Incubator (ARIES-Incubator) ietvaros tiks īstenota starpdisciplināra pētnieciskā darbība, fokusējoties uz digitālo transformāciju, zaļo kursu un aktuālajiem sociālekonomiskajiem jautājumiem. Tiks attīstītas programmas pētnieciskās kapacitātes stiprināšanai studentiem un akadēmiskajām personālam, kā arī veicināta pētnieku mijiedarbība jaunu sadarbības projektu veidošanai. Pakotnes ietvaros tiks stiprinātas arī uzņēmējdarbības kompetences, attīstot uzņēmējdarbības atbalsta programmas, kas vērstas uz topošo un jauno uzņēmēju mijiedarbību un jaunu, inovatīvu risinājumu veidošanu. Pakotnes ietvaros tiks attīstīta datubāze pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstam. Projektā „ACE2-EU” paredzēts arī sabiedrisko aktivitāšu kopums, kas veicina kultūras izpratni un vienotu digitālo pieeju mērķu sasniegšanai.

Latvijas Kultūras akadēmijas atbildībā ir darba pakotnes „Sociālās partnerības un kultūras iesaistes centrs” („Societal Partnerships and Cultural Engagement Centre/SPACE Centre”) īstenošana. Pakotne aptver aktivitātes, kas vērstas uz Eiropas Universitāšu alianses dalībnieku kultūras un sociālo ietekmju izpratnes veidošanu, kā arī plašākas sabiedrības iesaisti augstskolu iniciētajās aktivitātēs. Projekta „ACE2-EU” partneru iekšējo saikņu stiprināšanai tiks attīstīta projekta „ACE2-EU” kultūras platforma (Culture Hub), kas paplašinās kolektīvās zināšanas par Eiropas Universitāšu alianses dalībnieku dažādajām kultūrām un veicinās starpkultūru komunikāciju, iekļaujošas un savstarpējā cieņā balstītas attiecības aliansē. Projektā „ACE2-EU”, pakotnes „ACE2-EUe-Campus” ietvaros, tiks radīta arī vienota digitālā platforma, kurā būs pieejami visi jaunizveidoto studiju programmu materiāli, kā arī tiks veicināta virtuālā mācīšanās ar mērķi nodrošināt starpdisciplināru, kvalitatīvu izglītību visiem sadarbības partneraugstskolu studentiem.

Projekts „ACE2-EU” tiks īstenots sadarbībā ar astoņiem partneriem no Karintijas Lietišķo zinātņu universitātes (Austrija), Kauņas Tehnoloģiju koledžas (Lietuva), Gdaņskas Medicīnas universitātes (Polija), Santaremas Politehniskā institūta (Portugāle), Konstantīna Brankusi universitātes (Rumānija), Francisko De Vitorijas universitātes (Spānija), Ingolšdades Tehniskās universitātes (Vācija) un Goces Delčeva universitātes (Ziemeļmaķedonija).

Ņemot vērā pašreizējās darba tirgus vajadzības un tendences, projekts „ACE2-EU” koncentrēsies uz studentu, universitāšu darbinieku, pētnieku un ārējo ieinteresēto pušu (nozares) nodrošināšanu ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm, lai kolektīvi risinātu nākotnes izaicinājumus, tostarp digitālās un zaļās pārejas un pašreizējās sociālekonomiskās problēmas. Projektā „ACE2-EU” īstenotās aktivitātes koncentrēsies uz šādu globālu nākotnes izaicinājumu risināšanu:

- tehnoloģiskā transformācija un inovācijas izglītībā un pētniecībā;

- sociālā un izglītības nevienlīdzība un iekļautība;

- ekonomiskā transformācija un darba tirgus dinamika;

- demogrāfiskās izmaiņas un novecojoša sabiedrība;

- politiskā, kultūras un reliģiskā polarizācija;

- ģeopolitiskie izaicinājumi Eiropā, kā arī jau minētie digitālās un zaļās pārejas jautājumi.

Lai veiksmīgi strādātu ar šiem izaicinājumiem un stiprinātu Latvijas Kultūras akadēmijas studentu, darbinieku, pētnieku un nozares sadarbības partneru kompetences, starp deviņām parteraugstskolām tiks īstenotas dažādas iniciatīvas, kuru rezultātā:

- tiks īstenotas 120 dažāda formāta kopīgas mācīšanās iespējas studējošajiem (BIP, MOOCs, ABCs, hakatoni un citi, tostarp trīs kopīgas dažādu līmeņu studiju programmas). Mācību rezultātā tiks stiprināta studējošo prasme strādāt ar izaicinājumiem un radīt inovācijas starpdisciplinārā vidē. Darbības rezultāts: a) ne mazāk kā 50 % studējošo piedalījušies kādā no kopīgas mācīšanās iespējām; b) konsultatīva līdzdalība divu partneru studiju programmu izstrādē, viena jauna licencēta augstākā studiju līmeņa kopīgā studiju programma ar partneriem;

- tiks attīstītas mācību programmas pedagogiem ar mērķi pilnveidot pedagoģiskās kompetences, uzlabojot izaicinājumos balstītas mācību pieejas integrēšanu studiju kursos un sekmējot mūsdienīgu pieeju pasniegšanā un darbā ar studentiem. Darbības rezultāts: ne mazāk kā 20 kopīgi izstrādātas un ieviestas mācību programmas četros gados; apmācību programmās piedalījušies ne mazāk kā 70 % Latvijas Kultūras akadēmijas docētāji;

- tiks īstenotas pētnieku kapacitātes stiprināšanas programmas, kas nodrošinās dažādu jomu pētnieku iesaisti vienotā starpaugstskolu tīklā, veicinot jaunu, starpdisciplināru zināšanu rašanos. Tiks veidota visu alianses partneru kopīga pētījumu datu bāze, tādējādi vairojot piekļuvi pētījumu atziņām Eiropas mērogā. Darbības rezultāts: ne mazāk kā 10 pētnieku kapacitātes stiprināšanas programmas četros gados alianses ietvaros; programmās piedalījušies ne mazāk kā 80 % Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnieki;

- tiks veidotas uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes un atbalsta programmas studentiem, sekmējot izpratni par uzņēmējdarbības uzsākšanu starptautiskā vidē. Darbības rezultāts: Studējošo dalība četrās uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātēs; iesaistīti ne mazāk kā 12 % studējošo;

- tiks organizētas sociālās ietekmes ārējiem partneriem (trešā misija), kas vērstas uz nākotnes izaicinājumu risināšanu un attīstītas pārmaiņu vadības vēstnešu programmas studentiem. Darbības rezultāts: sešas ārēji vērstas aktivitātes uz tautsaimniecības un nozares partneriem, septiņas iekšēji (alianses ietvaros) vērstas starpkultūru komunikāciju stiprinošas aktivitātes;

- tiks izveidota vienota digitālā mācīšanās platforma, kā rezultātā tiks nodrošināta iespēja apgūt studiju kursus visās partneraugstskolās un izmantot bibliotēku resursus. Darbības rezultāts: viena digitālās mācīšanās platforma;

- caurviju rezultāts: 5 000 fiziskās un tiešsaistes mobilitātes, Latvijas Kultūras akadēmija – 776 mobilitātes četros gados.

Īstenojot plānotās darbības un aktivitātes, projekts „ACE2-EU” nostiprinās Eiropas Savienības principus, vērtības un mērķus, ieskaitot multikulturālismu un daudzvalodību, tādējādi stiprinot Eiropas identitāti Eiropas universitāšu alianses ietvaros.

Kultūras ministrija ir secinājusi, ka projektā „ACE2-EU” plānotās darbības un rezultāti atbilst Eiropas Savienības un nacionāla mēroga nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, kā arī nodrošina plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī. Tāpat dalība projektā „ACE2-EU” saistāma ar Latvijas ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības un nozaru (izglītības, zinātnes un kultūras) politikas plānošanas dokumentos definēto. Projekta „ACE2-EU” darbības mērķi atbilst ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” („Latvija2030”) virzienam „Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un bagātināšana” un tā ilgtermiņa rīcības virzienam „Radošas sabiedrības veidošana”, kas paredz kultūras eksporta un kultūras diplomātijas veicināšanu. Iniciatīvas „Eiropas Universitātes” kopējie un projekta „ACE2-EU” Eiropas Universitāšu alianses specifiski mērķi ir ciešā sinerģijā ar Latvijas vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumenta „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027)” (turpmāk – Nacionālais attīstības plāns) prioritātes „Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virzienu mērķiem par zinošas, iekļaujošas un radošas sabiedrības veidošanu, zinātnes nozīmi sabiedrības attīstībā un iekļaujošas izglītības veidošanu. Nacionālais attīstības plāns akcentē nepieciešamību stiprināt augstākās izglītības kvalitāti, kā arī uzsver, ka ir jānovirza būtiski resursi augstākās izglītības izcilības veidošanai, atbalstot internacionalizāciju un kopīgu programmu un projektu veidošanu, veicinot pētniecības darbu augstskolās, un ciešāk sasaistot ar darba tirgus nākotnes attīstības tendencēm.

Īpaši augsta ir projekta „ACE2-EU” stratēģisko mērķu atbilstība Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto politikas plānošanas dokumentu mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem. Piemēram, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” paredz Latvijas augstākās izglītības institūciju dalību Eiropas Universitāšu iniciatīvā. 2021.-2027. gadā plānots stiprināt augstākās izglītības starptautisko sadarbību un internacionalizāciju, tajā skaitā augstskolu dalību augsta līmeņa starptautiskos konsorcijos, piemēram, „Eiropas Universitātes”. Savukārt konceptuālajā ziņojumā „Par augstākās izglītības institucionālo finansēšanu” noteikts, ka Eiropas Universitāšu iniciatīva reprezentē jaunu, ambiciozu sadarbības veidu starp augstākās izglītības iestādēm, un starptautiskas Eiropas Universitāšu alianses izveide nozīmīgu, strauji mainīgu jautājumu risināšanu ir izcils piemērs starpaugstskolu sadarbībai. Augstākās izglītības iestādes, kas iztur konkursu un tiek pieņemtas Eiropas Universitāšu iniciatīvā, ir apliecinājušas savu kvalitāti un kompetenci koordinēt starpaugstskolu sadarbību. Arī Augstākās izglītības padomes 2021.gadā izstrādātajā konceptuālajā dokumentā „Nākotnes augstskolas 2030. Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2021.-2030. gadam” dalība augstskolu aliansēs un konsorcijos ir stratēģiskās vīzijas daļa, īpaši uzsverot nepieciešamību Latvijas augstskolām iesaistīties Eiropas Universitāšu iniciatīvas īstenošanā. Minētajā koncepcijā uzsvērti internacionalizācijas un starptautiskās konkurētspējas jautājumi, nepieciešamība Latvijas augstskolām konkurēt augstākās izglītības jomā starptautiskajā tirgū, kā arī augstākās izglītības starptautiskajā tiešsaistes tirgū. Tāpat šajā koncepcijā minēta augstskolu sadarbības nepieciešamība ar vietējām lokālajām kopienām, reģionālu attīstības projektu iniciēšana un plašas sabiedrības iesaistes īstenošana, kas tiešā veidā saskan ar projekta „ACE2-EU” mērķiem. Tie paredz, ka izveidotās alianses darbs būs saistīts ar koncepcijā minēto Eiropas augstskolu virzību uz iekļaujošu vidi, inovāciju sekmēšanu, savstarpējās sadarbības stiprināšanu un Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanu.

Projekts „ACE2-EU” atbilst arī kultūrpolitikas plānošanas dokumentam „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam „Kultūrvalsts””, kurā noteikts 4.5. politikas apakšmērķis „Talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme”. Kultūrpolitikas plānošanas dokumentā ir norādīts, ka spēcīga kultūrizglītības sistēma garantē kultūras un radošo nozaru ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzsvērts, ka šīs prioritātes īstenošanā jāstiprina izglītības piedāvājuma starptautiskā konkurētspēja, jāatbalsta jauno talantu izaugsme un jāstimulē mākslinieciskā jaunrade un pētniecība.

Dalība iniciatīvā „Eiropas Universitātes” ir arī viens no Latvijas Kultūras akadēmijas stratēģiskās specializācijas īstenošanas uzdevumiem. Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmē ir norādīts, ka akadēmijas misija ir nodrošināt starptautiski atzītu izcilību mākslu un kultūras izglītībā, zinātniskajā darbībā un mākslinieciskajā jaunradē, nodrošinot augsti kvalificētus cilvēkresursus kultūras, mākslas un radošajam sektoram. Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmē ir noteikti darbības uzdevumi, kas ir vērsti uz mākslu un kultūras universitātes mērķu sasniegšanu:

- attīstīt akadēmiskās un profesionālās studijas, mūžizglītības programmas;

- māksliniecisko jaunradi, zinātnisko un pētniecisko darbību humanitārajās zinātnēs, mākslās un radošajās industrijās;

- pētniecībā balstītu studiju un mākslinieciskās jaunrades procesu;

- veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus, nodrošinot jaunu zināšanu radīšanu īstenotajos studiju virzienos;

- sagatavot Latvijai nepieciešamos cilvēkresursus teātra, dejas un audiovizuālās mākslas, kultūras mantojuma, kultūrizglītības, kultūras un radošo industriju jomās;

- attīstīt studiju, pētniecības un mākslinieciskās jaunrades aktivitātes, kas ļauj saglabāt, radīt un popularizēt nacionālās kultūras vērtības, tradīcijas un kultūras mantojumu, māksliniecisko izpausmju un kultūras daudzveidību, kā arī starpkultūru komunikāciju;

- sadarboties ar kultūras un radošajām industrijām, veicinot izaugsmi šajos un citos tautsaimniecības sektoros un veidojot starpdisciplināru sadarbību, orientējoties uz izcilību savā darbības jomā;

- nodrošināt gan pētniecības, gan studiju procesā un mākslinieciskajā jaunradē sekmīgu integrāciju starptautiskajā mākslu un kultūras universitāšu un zinātnisko institūciju ekosistēmā.

Latvijas Kultūras akadēmijas vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentā „Latvijas Kultūras akadēmijas stratēģija 2023.-2027. gadam” viens no septiņiem galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem ir dalība „Erasmus+” ietvaros rīkotās iniciatīvas „Eiropas Universitātes” konsorcijā.

Latvijas Kultūras akadēmija atbilst Eiropas Komisijas paziņojuma „Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes” (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) (turpmāk – Pētniecības pamatnostādnes) 16. punkta ff) apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai. Latvijas Kultūras akadēmijas mērķis ir neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi, kā arī plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā,  kas atbilst  Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmei un Augstskolu likuma 3.2 pantā noteiktajiem mākslu un kultūras universitātes mērķiem.

Projekta „ACE2-EU” ietvaros plānotās aktivitātes, kurās iesaistīsies Latvijas Kultūras akadēmija, ir vērstas uz augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanu, saikni ar pētniecības un inovāciju jomu, Eiropas universitāšu savstarpējo sadarbību, nodrošinot kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā. Projekta „ACE2-EU” ietvaros darbs notiks astoņu darba pakotņu ietvaros, un viena no nozīmīgākajām pakotnēm projektā ir „Lietišķās pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta inkubators”, kuras ietvaros tiks īstenota starpdisciplināra pētnieciskā darbība, fokusējoties uz digitālo transformāciju, zaļo kursu un aktuālajiem sociālekonomiskajiem jautājumiem. Tiks attīstīta pētnieciskās kapacitātes stiprināšana studentiem un akadēmiskajām personālam, kā arī veicināta pētnieku mijiedarbība jaunu sadarbības projektu veidošanai. Pakotnes ietvaros tiks stiprinātas arī uzņēmējdarbības kompetences, attīstot uzņēmējdarbības atbalsta programmas, kas vērstas uz topošo un jauno uzņēmēju mijiedarbību un jaunu, inovatīvu risinājumu veidošanu. Visbeidzot,  šīs pakotnes ietvaros tiks attīstīta datubāze pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstam. Kultūras ministrija ir izvērtējusi Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā projekta „ACE2-EU” aktivitāšu un pētniecības mērķu atbilstību Pētniecības pamatnostādnes  20. punktā minētajām darbībām. Latvijas Kultūras akadēmija ir arī iesniegusi Kultūras ministrijā apliecinājumu par atbilstību Pētniecības pamatnostādņu 20. punktam.

Latvijas Kultūras akadēmija ir valsts dibināta augstskola, kura ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, kura zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējumā ir saņēmusi vērtējumu „4”.

Latvijas Kultūras akadēmijas atbilstība pētniecības organizācijas definīcijai tiek arī vērtēta, iesniedzot projektu pieteikumus gan Latvijas mēroga, gan starptautiskos pētniecības projektu konkursos, tajā skaitā Latvija Zinātnes padomes, Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis” un citos. Latvijas Kultūras akadēmija ir klasificējusies dalībai Latvijas un starptautiska mēroga pētniecības projektos (valsts pētījumu programmas, fundamentālie un lietišķie pētījumi un citi) un starptautiskos projektos (Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programma „Apvārsnis Eiropa” un citi).

Saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01), 28. un 29. punktā noteikto valsts izglītības sistēmas ietvaros nodrošinātā valsts izglītība, ko finansē un uzrauga valsts, var tikt uzskatīta par nesaimniecisko darbību. Tiesa ir atzinusi, ka: „valsts, izveidojot un uzturot šādu valsts izglītības sistēmu, kas finansējumu galvenokārt saņem no valsts budžeta, nevis skolēniem vai viņu vecākiem [..], nevēlas iesaistīties darījumos par atlīdzību, bet īsteno savus pienākumus pret iedzīvotājiem sociālajā, kultūras un izglītības jomā”. Faktu, ka valsts izglītības pakalpojumi pēc būtības nav saimnieciskā darbība, neietekmē tas, ka skolēniem vai viņu vecākiem dažreiz jāmaksā mācību vai uzņemšanas maksa, kas palīdz segt sistēmas darbības izdevumus. Šādas iemaksas bieži vien sedz tikai nelielu daļu no konkrētā pakalpojuma patiesajām izmaksām un tādējādi nav uzskatāmas par atlīdzību par sniegto pakalpojumu. Līdz ar to minētās iemaksas nemaina to, ka vispārējās izglītības pakalpojumiem, ko pārsvarā finansē valsts, nav saimnieciska rakstura.

Latvijas Kultūras akadēmija ir sniegusi informāciju Kultūras ministrijai par konkrētu maksas izglītības pakalpojumu apmēru 2023. gadā, kā arī par aplēsēm, izvērtējot plānotos ieņēmumus un izdevumus 2024. gadā un 2025. gadā. Latvijas Kultūras akadēmijas 2023. gada ieņēmumu izpilde bija 6 720 986 euro un izdevumi 6 400 126 euro. Kopējie Latvijas Kultūras akadēmijā sniegtie izglītības pakalpojumi par akreditētām bakalaura, maģistra un doktora līmeņa programmām 2023. gadā ir 2 962 415 euro, no tiem  2 198 299 euro dotācija par speciālistu sagatavošanu, zinātniskās darbības attīstības un mākslinieciskās jaunrades nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem un 764 116 euro pašu ieņēmumi par maksas izglītības pakalpojumiem, kas apliecina, ka izglītības iestādes sniegto maksas izglītības pakalpojumu daļa nepārsniedz 26 % robežu no kopējiem sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par akreditētām bakalaura, maģistra un doktora līmeņa programmām.

Latvijas Kultūras akadēmijas 2024. gada ieņēmumi plānoti 7 034 197 euro un izdevumi 7 626 366 euro apmērā. Kopējie Latvijas Kultūras akadēmijā sniegtie izglītības pakalpojumi par akreditētām bakalaura, maģistra un doktora līmeņa programmām 2024. gadā plānoti 3 188 476 euro, no tiem 2 518 566 euro dotācija par speciālistu sagatavošanu, zinātniskās darbības attīstības un mākslinieciskās jaunrades nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem un 669 910 euro pašu ieņēmumi par maksas izglītības pakalpojumiem. 2025. gadā Latvijas Kultūras akadēmijai tiek pievienota Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra „Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža”, no kā izriet, ka pieaug ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 108 000 euro, bet no tiem maksa par izglītības pakalpojumiem 99 000 euro. Attiecīgi izdevumos 2025. gadam plānots samazinājums par 205 681 euro, kas ir saistībā ar projekta „ACE2-EU”  izdevumu samazinājumu. 2026. gada budžetā ir plānots, ka, paaugstinot izglītības pakalpojumu maksas un nesamazinoties studentu skaitam, būs papildu ieņēmumi līdz 5 %, savukārt izdevumu pieaugums līdz 10% plānots saistībā jauno telpu pilnīgu pārņemšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kultūras ministrija ir izvērtējusi Latvijas Kultūras akadēmijas iesniegto informāciju – ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023. gadu, kurā sniegto maksas izglītības pakalpojumu daļa nepārsniedz 50 % robežu no kopējiem sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, kā arī, izvērtējot Latvijas Kultūras akadēmijas aplēses par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2024. gadā un 2025. gadā, secina, ka aplēses par sniegto maksas izglītības pakalpojumu daļu nepārsniedz 50 % robežu no kopējiem sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. Līdz ar to Latvijas Kultūras akadēmijas netiek kvalificēta kā saimnieciskās darbības veicēja un attiecīgi tālāka izvērtēšana atbilstoši komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm nav jāveic un šim atbalsta pasākumam nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums. Tāpat var arī secināt, ka Latvijas Kultūras akadēmija ir kvalificējama kā ar saimniecisko darbību nesaistīta, jo ir galvenokārt finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas Kultūras akadēmija ir apliecinājusi, iesniedzot apliecinājumu Kultūras ministrijā, ka īstenojot Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” iniciatīvas „Eiropas Universitātes” projekta „ACE²-EU” īstenošanai plānotās aktivitātes, tiks nodrošināta atbalsta nepārklāšanās ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

Ņemot vērā izvērtējumu, Kultūras ministrija sniedza pozitīvu atzinumu par projekta „ACE2-EU” atbilstību MK noteikumu Nr. 421 24.8.3. apakšpunktā noteiktajam. Projektā „ACE2-EU” plānotās darbības un rezultāti atbilst Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un projekta īstenotājs – Latvijas Kultūras akadēmija – spēs nodrošināt plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī.

Līdz ar to Kultūras ministrija izvērtēja projekta „ACE2-EU” aprakstā plānoto darbību atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm un konstatēja, ka projektā „ACE2-EU” tiks īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura gan attiecībā uz projekta daļu ar izglītības mērķi, gan ar pētniecības mērķi.

Latvijas Kultūras akadēmija kā finansējuma saņēmējs nodrošina, ka Latvijas Kultūras akadēmijā saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu. Latvijas Kultūras akadēmija iesniedza Kultūras ministrijā apliecinājumu par to, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu.

- Projekta „ACE2-EU” īstenošana un finansēšana

Nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums ir būtisks priekšnosacījums pilnvērtīgai Latvijas Kultūras akadēmijas dalībai projektā „ACE2-EU” un virzībai uz Augstskolu likuma 3. panta pirmajā prim daļā un 3.2 panta otrās daļas 7. punktā noteikto starptautiskas izcilības sasniegšanu, augstskolas darba sasaisti ar sabiedrības vajadzībām un prasībām, integrāciju starptautiskajā universitāšu un zinātnisko institūciju ekosistēmā.

Valsts budžeta līdzfinansējums apstiprinātajās iniciatīvās „Eiropas Universitāšu alianses” ir ļoti nozīmīgs Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas apliecinājums iniciatīvas politiskam atbalstam Eiropas Savienības mērogā. Tas ir nozīmīgi arī Latvijas augstākajai izglītībai, motivējot un sekmējot Latvijas augstākās izglītības iestādes iesaistīties ambiciozos un nozīmīgos starptautiska līmeņa projektos un aliansēs, veicinot Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju, konkurētspēju un izcilību. Eiropas Savienības valstu valdību prakse liecina par jau sniegto līdzfinansējumu iniciatīvas „Eiropas Universitātes” alianšu projektiem, piešķirot nacionālo līdzfinansējumu to iesaistītajām universitātēm un augstskolām.

Projekta „ACE2-EU” kopējais paredzētais finansējums visām deviņām partneraugstskolām četru gadu periodam ir 14 398 660 euro. Latvijas Kultūras akadēmijas kopējās izmaksas projekta „ACE2-EU” īstenošanai ir 1 783 887 euro, no kuriem Eiropas Komisijas finansējums ir 1 427 110 euro, paredzētā līdzfinansējuma daļa ir 356 777 euro (sk. tabula Nr. 1). Kopējais nepieciešamais līdzfinansējuma apjoms no valsts budžeta ir 356 777 euro visā projekta „ACE2-EU” īstenošanas posmā no 2024. līdz 2027. gadam.

Eiropas Komisijas finansējums 2024. gada konkursā apstiprinātajām Eiropas Universitāšu aliansēm ir 80 %, savukārt 20 % katrs alianses partneris nodrošina ar  līdzfinansējumu. Šīs atlases kārtas Eiropas Universitāšu alianšu projektu īstenošanas laiks ir četri gadi (48 mēneši) – no 2024. gada līdz 2027. gadam (uzsākšanas un projekta „ACE2-EU” noslēguma mēneši atšķiras). Valsts budžeta līdzfinansējums, kas nepieciešams Latvijas partnera (Latvijas Kultūras akadēmijas) dalībai apstiprinātajā projektā „ACE2-EU” 2024., 2025., 2026. un 2027. gadam kopā ir 356 777 euro (2024. gadā – 29 732 euro, 2025. gadā – 118 926 euro, 2026. gadā – 118 925 euro un 2027. gadā – 89 194 euro), ko plānots pieprasīt no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Projekta „ACE2-EU” īstenošanai nepieciešamā finansējuma

sadalījums pa gadiem (euro)

Tabula Nr. 1 „Projekta izmaksu sadalījums (euro)” (atbilstoši granta līgumam (Grant Agreement) Nr. 101177596-ACE2 -EU)

| Latvijas partneris | Kopējās izmaksas (euro) | Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums (euro) | Nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums 20% (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Latvijas Kultūras akadēmija | 1 783 887 | 1 427 110 | 356 777 |

Tabula Nr. 2 „Projekta izmaksu sadalījums pa gadiem (euro)”

|  | 2024. gads (4 mēn.) (euro) | 2025. gads (12 mēn.) (euro) | 2026. gads (12 mēn.) (euro) | 2027. gads (8 mēn.) (euro) | Kopā projektam „ACE2-EU” (2024-2027 periodam) (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums | 118 926 | 475 704 | 475 703 | 356 777 | 1 427 110 |
| Nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums 20% | 29 732 | 118 926 | 118 925 | 89 194 | 356 777 |

Projekta „ACE2-EU” kopējās izmaksas Latvijas Kultūras akadēmijai četru gadu periodam ir 1 783 887 euro, no tā projekta „ACE2-EU” tiešās izmaksas ir:

- īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzība četru gadu periodam: 741 400,00 euro.

Tabulā Nr. 3 atspoguļots finansējuma sadalījums darba pakotņu ietvaros kategorijās – galvenais projekta vadītājs, akadēmiskais personāls, tehniskais personāls un administratīvais personāls. Tabulā Nr. 3 atspoguļotas summas un kopējais cilvēku skaits (iekavās), kas iegūs atalgojumu četru gadu periodā uzdevumu veikšanai konkrētās projekta „ACE2-EU” darba pakotnes (WP) ietvaros. Viens darbinieks var tikt nodarbināts vairākās darba pakotnēs.

Aprēķini darba pakotnēs

WP1:

Galvenā projekta vadītāja atalgojums – 20 000 euro/4 (gadi)/12 (mēneši) = 416,67 euro/ mēnesī. Administratīvais personāls – 7 100 euro/4 (gadi)/12 (mēneši) = 147,9 euro/ mēnesī.

WP2:

Akadēmiskais personāls (profesori, asociētie profesori, tajā skaitā vadošie pētnieki), kas būs iesaistīti jaunu studiju programmu veidošanā – 34 400 euro/4(gadi)/12 (mēneši)/8 (darbinieku skaits) = 89,6 euro/ mēnesī, vienai personai.

Akadēmiskais personāls (docenti, lektori tajā skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti), kas būs iesaistīti jaunu studiju programmu veidošanā – 99 400 euro/4 (gadi)/12 (mēneši) / 28 (darbinieku skaits) = 73,96 euro/ mēnesī, vienai personai.

WP3:

Akadēmiskais personāls (profesori, asociētie profesori tajā skaitā vadošie pētnieki), kas būs iesaistīti pētniecības iniciatīvās un uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstīšanā – 34 400 euro / 4 (gadi) / 12 (mēneši) / 8 (darbinieku skaits) = 89,6 euro/ mēnesī, vienai personai.

Akadēmiskais personāls (docenti, lektori tajā skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti), būs iesaistīti pētniecības iniciatīvās un uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstīšanā – 85 200 euro /4 (gadi)/12 (mēneši)/24 (darbinieku skaits) = 73,96 euro/ mēnesī, vienai personai.

WP4

Akadēmiskais personāls (profesori, asociētie profesori, tajā skaitā vadošie pētnieki), kas būs iesaistīti aktivitātes, kas vērstas uz alianses dalībnieku kultūras un sociālo ietekmju izpratnes veidošanu, kā arī plašākas sabiedrības iesaisti augstskolu iniciētajās aktivitātēs – 111 800 euro /4 (gadi) /12 (mēneši) /26 (darbinieku skaits) = 89,58 euro/ mēnesī, vienai personai.

Akadēmiskais personāls (docenti, lektori, tajā skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti), kas būs iesaistīti aktivitātēs, kas vērstas uz alianses dalībnieku kultūras un sociālo ietekmju izpratnes veidošanu, kā arī plašākas sabiedrības iesaisti augstskolu iniciētajās aktivitātēs – 191 700 euro/4 (gadi) /12 (mēneši) /54 (darbinieku skaits)  = 73,95 euro/ mēnesī, vienai personai.

WP5

Tehniskais personāls, kas būs iesaistīts vienotas digitālās platformas izstrādāšanā un sistēmu sinhronizēšanā starp partneraugstskolām – 31 200 euro /4 (gadi) /12 (mēneši) /6 (darbinieku skaits)  = 108,33 euro/ mēnesī, vienai personai.

WP6

Akadēmiskais personāls (profesori, asociētie profesori tajā skaitā vadošie pētnieki), kas būs iesaistīti starpkultūru kompetenču un Eiropas vērtību izpratnes stiprināšanā alianses dalībnieku  starpā  – 25 800 euro/4 (gadi)/12 (mēneši)/6 (darbinieki) = 89,58 euro/ mēnesī, vienai personai.

Akadēmiskais personāls (docenti, lektori, tajā skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti), kas būs iesaistīti starpkultūru kompetenču un Eiropas vērtību izpratnes stiprināšanā alianses dalībnieku  starpā  – 35 500 euro/4 (gadi) /12 (mēneši) /10 (darbinieki) = 73,95 euro/ mēnesī, vienai personai.

WP7

Akadēmiskais personāls (profesori, asociētie profesori, tajā skaitā vadošie pētnieki), kas būs iesaistīti projekta akadēmiskās un zinātniskās ilgtspējības nodrošināšanā, kā arī ilgtspējas principu ievērošanā alianses īstenošanas laikā – 8 600 euro / 4 (gadi) /12 (mēneši) /2 (darbinieki) = 89,58 euro/ mēnesī, vienai personai.

Akadēmiskais personāls (docenti, lektori, tajā skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti), kas būs iesaistīti projekta akadēmiskās un zinātniskās ilgtspējības nodrošināšanā, kā arī ilgtspējas principu ievērošanā alianses īstenošanas laikā – 35 500 euro/4 (gadi) /12 (mēneši) /10 (darbinieki) = 73,95 euro/ mēnesī, vienai personai.

WP8

Tehniskais personāls, kas būs iesaistīts komunikācijas aktivitātēs un rezultātu izplatīšanā – 20 800 euro/4 (gadi) /12 (mēneši)/6 (darbinieki) = 72,22 euro/ mēnesī.

Projekta „ACE2-EU” pieteikuma atlīdzība docētājiem tika aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā zemāko mēneša darba algas likmi.

Tabula Nr. 3 „Projektā iesaistītā personāla atlīdzība četru gadu periodam, darba pakotņu ietvaros”

| WP (work package) – darba pakotne | Galvenais projekta vadītājs (euro) | Akadēmiskais personāls (profesori, asoc. prof. tajā skaitā vadošie pētnieki) (euro) | Akadēmiskais personāls (docenti, lektori tajā skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti) (euro) | Tehniskais personāls (euro) | Administratīvais personāls (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 001 Projekta menedžments | 20 000 (1) |  |  |  | 7 100 (1) |
| WP 002 Lietišķo programmu un pedagoģijas darbnīca |  | 34 400 (8) | 99 400 (28) |  |  |
| WP 003 Lietišķās pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta inkubators |  | 34 400 (8) | 85 200 (24) |  |  |
| WP 004 Sociālās partnerības un kultūras iesaistes centrs |  | 111 800 (26) | 191 700 (54) |  |  |
| WP 005 e-Campus (vienota digitālā platforma) |  |  |  | 31 200 (6) |  |
| WP 006 Eiropas Savienības vērtības un mobilitāte |  | 25 800 (6) | 35 500 (10) |  |  |
| WP 007 Projekta ilgtspēja |  | 8 600 (2) | 35 500 (10) |  |  |
| WP 008 Komunikācija un rezultātu izplatīšana |  |  |  | 20 800 (6) |  |

- ceļa izdevumi četru gadu periodā (256 679,00 euro), uzturēšanās izdevumi (333 810,00 euro) un dienas nauda (subsistence costs) (236 296,00 euro) studējošo, darbinieku, pētnieku un ārējo ieinteresēto pušu (asociēto partneru) mobilitātei – sanāksmju apmeklēšanai un dalībai mācību semināros, dalībai alianses darba sanāksmēs un kopīgajos pasākumos.

No projekta „ACE2-EU” finansējuma paredzēts segt 776 mobilitātes četru gadu periodā, kur vidēji vienam cilvēkam paredzēti 330,77 euro ceļa izdevumiem, 86,03 euro dienā uzturēšanās izdevumiem un 60,90 euro dienā/dienas nauda. Viena mobilitāte vidēji ilgst četras līdz septiņas darba dienas. Ceļošanas un komandējumu izdevumi, balstoties uz galamērķa valsti un komandējuma periodu, tiks izmaksāti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”.

Aprēķini ceļa izdevumiem, uzturēšanās izdevumiem un dienas naudai

Ceļa izdevumi vienam cilvēkam – 256 679 euro (kopējais budžets ceļa izdevumiem četru gadu periodā) / 776 (personu skaits, kas dosies mobilitātēs) = 330,77 euro/ vienai personai.

Uzturēšanās izdevumi vienam cilvēkam, ņemot vērā, ka viena mobilitāte ilgst 5 darba dienas – 333 810 euro (kopējais budžets uzturēšanās izdevumiem 4 gadu periodā) / 776 (personu skaits, kas dosies mobilitātēs)/ 5 (dienas) = 86,03 euro/ dienas uzturēšanās izdevumi par vienu darba dienu.

Dienas nauda vienam cilvēkam, ņemot vērā, ka viena mobilitāte ilgst 5 darba dienas – 236 296 euro (kopējais budžets dienas naudas izdevumiem 4 gadu periodā)/ 776 (personu skaits, kas dosies mobilitātēs) / 5 (dienas) = 60,90 euro/ dienas nauda par vienu darba dienu.

Projekta „ACE2-EU” budžetā ir iekļauti tikai aptuveni 50 % no finanšu resursiem, kas nepieciešami studējošo, darbinieku, pētnieku un ārējo ieinteresēto pušu mobilitātes izmaksu segšanai. Katras partneraugstskolas atbildībā ir pieteikties Erasmus+ nacionālo aģentūru pieejamajiem līdzekļiem, izmantojot KA1 (key action 1) uzsaukumu, lai segtu kopējās nepieciešamās mobilitātes izmaksas.

- ārpakalpojumi 30 000 euro. Projektā „ACE2-EU” paredzēts katrai partneraugstskolai izsludināt IT pakalpojumu iepirkumu, lai uzlabotu digitalizācijas procesus augstskolā un savienotu savas pašreizējās sistēmas ar kopējo alianses struktūru. Katra partneraugstskola noteiks atlases (iepirkuma) komisiju, kas izvēlēsies labāko piedāvājumu, ņemot vērā izmaksu un kvalitātes attiecību, kā arī novatoriskuma pakāpi un piedāvāto risinājumu ilgtspējību. Katrai partneraugtskolai piešķirts vienāds finansējums IT pakalpojumu iepirkumiem, kas ir 30 000 euro.

- citi izdevumi 69 000 euro. Citu izdevumu sadaļu veido ar projekta „ACE2-EU” īstenošanu saistīti izdevumi, piemēram, maksa par telpu īri un pakalpojumiem projekta semināriem, pasākumi un aktivitātes, kas saistīti ar projekta „ACE2-EU” rezultātu izplatīšanu (tajā skaitā projekta „ACE2-EU” rezultātu izplatīšanu masu medijos, maketēšanas un iespiešanas pakalpojumi), projekta „ACE2-EU” vizuālās identitātes izstrāde, tulka pakalpojumi projekta materiālu tulkošanai, u.c. Tabulā Nr. 4 skatāms finansējuma sadalījums projekta „ACE2-EU” darba pakotņu ietvaros.

Tabula Nr. 4 „Citu pakalpojumu sadalījums četru gadu periodam, darba pakotņu ietvaros”

| WP (work package) – darba pakotne | Citi pakalpojumi |
| --- | --- |
| WP 001 Projekta menedžments | Ikgadējās konferences (Annual Assambly) organizēšana Latvijā, Rīgā – 4 darba dienas, 150 dalībnieki kopā no visām partneraugstskolām. Telpu noma pasākumam – *3 000 euro Pasākuma reklamēšana medijos – *1 000 euro Ēdināšanas izdevumi – *5 500 euro Kopā – 9 500 euro *indikatīvās izmaksas |
| WP 002 Lietišķo programmu un pedagoģijas darbnīca | Vizuālās identitātes izstrāde, tulka pakalpojumi vadlīniju tulkošanai, drukas pakalpojumi vadlīnijām par inovatīvām mācību metodēm starpkulturālā vidē – *8 000 euro Jurista un augstākās izglītības ekspertu konsultācijas par starptautisku programmu veidošanas normatīvo regulējumu – *3 000 euro Jauno programmu informatīvie pasākumi, reklāmas video izveide –3 500 euro Kopā – 14 500 euro *indikatīvās izmaksas |
| WP 003 Lietišķās pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta inkubators | Viena pētniecisko prasmju kapacitātes stiprināšanas programma Latvijā – * 2 500 euro, programmas rezultātu izplatīšanai Kopā – 2 500 euro *indikatīvās izmaksas |
| WP 004 Sociālās partnerības un kultūras iesaistes centrs | Festivāla „Kultūras Kaleidoskops” organizēšana Latvijā, Rīgā, 3 darba dienas, 100 dalībnieki kopā no visām partneraugstskolām – Telpu noma pasākumam – *2 000 euro Pasākuma reklamēšana medijos – *1 000 euro Ēdināšanas izdevumi – *3 660 euro Starpkultūru komunikācijas rokasgrāmata un internacionalizācijas plāna izstrāde augstskolām – Vizuālās identitātes izstrāde – * 3 000 euro Tulka pakalpojumi – * 1 840 euro Kopā – 11 500 euro *indikatīvās izmaksas |
| WP 005 e-Campus (vienota digitālā platforma) | – |
| WP 006 Eiropas Savienības vērtības un mobilitāte | Mācību materiālu par Eiropas vērtībām izplatīšana Kopā: 1 000 euro *indikatīvās izmaksas |
| WP 007 Projekta ilgtspēja | Kampaņa par ilgtspējas principu ievērošanu augstskolā Kopā: 1 000 euro *indikatīvās izmaksas |
| WP 008 Komunikācija un rezultātu izplatīšana | Vizuālās identitātes izstrāde alianses notikumiem – * 5 000 euro Tulka pakalpojumi – * 3 000 euro Notikumu, aktivitāšu un sasniegto rezultātu komunicēšana medijos – *5 000 euro Reprezentācijas izdevumi – * 2 000 euro Audiovizuālās studijas izveide komunikācijas materiālu sagatavošanai, tehnikas iegāde – *14 000 euro Kopā: 29 000 euro *indikatīvās izmaksas |

Projekta „ACE2-EU” netiešās izmaksas ir 116 702,00 euro (saskaņā ar projekta „ACE2-EU” konkursa nosacījumiem 6,5% no tiešajām attiecināmajām izmaksām). Projekta „ACE2-EU” netiešās izmaksas ietver grāmatvedības pakalpojumu un citu administratīvu pakalpojumu izdevumus, tehnisko nodrošinājumu, reprezentācijas izdevumus, projekta partneraugstskolu pārstāvju uzņemšanu Latvijas Kultūras akadēmijā un citus neparedzētos izdevumus. Sadalījums starp pozīcijām nav konkrēti zināms un var tikt mainīts projekta „ACE2-EU” īstenošanas laikā.

Projekta atbilstība MK noteikumu Nr. 421 24.8. apakšpunktā noteiktajām prasībām

Eiropas Universitāšu alianšu īstenoti projekti tiek īstenoti kā centralizētie „Erasmus+” projekti, proti, tos administratīvi koordinē un uzrauga Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (turpmāk – Eiropas Komisijas izpildaģentūra). Eiropas Universitāšu alianses līgums tiek slēgts un galvenā administratīvā sadarbība notiek ar alianses vadošo partneri un Eiropas Komisijas izpildaģentūru.

Atbilstoši Latvijas nacionālajā regulējumā noteiktajai kārtībai, kādā budžeta iestādes var uzņemties papildu saistības Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un pasākumos, Kultūras ministrija ir sagatavojusi Informatīvo ziņojumu, lai tiktu pieņemts Ministru kabineta lēmums par atļauju uzņemties valsts budžeta saistības projekta „ACE2-EU” īstenošanai un Ministru kabineta lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „ACE2-EU” īstenošanai no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai” valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai 2024. gadā, 2025. gadā, 2026. gadā un 2027. gadā.

Likuma par budžeta un finanšu vadību 24. panta trešā daļa nosaka, ka budžeta iestādes var uzņemties papildu saistības vienīgi Eiropas Savienības politikas instrumentu un parējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, ja ir saņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Savukārt valsts budžeta līdzfinansējumu un kārtību, kādā tas piešķirams valsts dibinātām augstskolām, kuras īsteno projektus „Erasmus+” ietvaros (tostarp „Erasmus+” iniciatīvu „Eiropas Universitātes”), nosaka MK noteikumi Nr. 421.

MK noteikumu Nr. 421 24.8.apakšpunkts nosaka nosacījumus, kā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu valsts dibinātai augstskolai, vai valsts augstskolas dibinātam zinātniskajam institūtam projektu īstenošanai programmās „Digitālā Eiropa”, „Erasmus+” (izņemot mobilitātes projektus), „Radošā Eiropa”, „ES – veselībai” un „Nordplus” atbilstoši apstiprinātā projekta nosacījumiem.

Projekts „ACE2-EU” atbilst MK noteikumu Nr. 421 24.8. apakšpunktā minētajiem valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem:

- projektā „ACE2-EU” tiek īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, un tiek īstenotas darbības, kas atbilst Eiropas Komisijas paziņojuma „Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes” (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā minētajām darbībām;

- projektā „ACE2-EU” plānotās darbības un rezultāti atbilst Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

- Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Kultūras ministrija ir izvērtējusi un secinājusi, ka projekts „ACE2-EU” atbilst MK noteikumu Nr. 421 24.8. apakšpunkta ievaddaļā noteiktajam:

- Projekta īstenotājs – Latvijas Kultūras akadēmija ir valsts dibināta augstskola, savukārt projekts „ACE2-EU” ir apstiprināts īstenošanai Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” iniciatīvā „Eiropas Universitātes”;

- projekta „ACE2-EU” īstenotājs – Latvijas Kultūras akadēmija atbilst MK noteikumu Nr. 421 24.8.1., 24.8.2. un 24.8.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām:

  - Kultūras ministrija izvērtēja un konstatēja, ka projektā „ACE2-EU” tiks īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura;

  - Latvijas Kultūras akadēmija nodrošina, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu;

  - Kultūras ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par projekta „ACE2-EU” plānoto darbību un rezultātu atbilstību Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī.

Ņemot vērā minēto, Kultūras ministrija aicina Ministru kabinetu:

- pieņemt zināšanai iesniegto Informatīvo ziņojumu;

- atļaut Kultūras ministrijai 2024.-2027. gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” iniciatīvas „Eiropas Universitātes” Latvijas Kultūras akadēmijas projekta  „ACE2-EU” īstenošanai 1 783 887 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums ir 1 427 110 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 356 777 euro apmērā;

- lai nodrošinātu Informatīvajam ziņojumam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā minēto valsts budžeta līdzfinansējumu, Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu līdzfinansējuma nodrošināšanai no budžeta 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Kultūras ministre								A.Lāce

Rūsiņa 29438087

Lolita.Rūsiņa@km.gov.lv

Ministru kabineta 2023. gada 23. maija noteikumi Nr. 255 „Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”. Pieejami:https://likumi.lv/ta/id/342080-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-17-julija-noteikumos-nr-421-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”. Apstiprināts ar Ministru kabineta 2024. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 55. Pieejams: https://m.likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai

European Universities initiative. Pieejams: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

2019 Commission Work Programme – key documents (publicēts 2018. gada 23. oktobrī). Pieejams: https://commission.europa.eu/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en

Erasmus+ Programme Guide (2019). Pieejams: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_1.pdf

Turpat, 10. lpp.

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021–2030) (2021/C 66/01). Publicēts 2021. gada 26. februārī. Pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

European Universities initiative. Pieejams: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

New funding for additional European Universities alliances will boost cooperation in higher education. Publicēts 2024. gada 28. jūnijā. Pieejams: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3542

Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged – European University (ACE2-EU).

Pieejams: https://ace-eu.ipsantarem.pt/

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā 2010. gada 10. jūnijā. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pd

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam. Apstiprināts ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 418/Lm13. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inlinefiles/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojumu Nr. 436. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Konceptuālais ziņojums “Par augstākās izglītības institucionālo finansēšanu”. Apstiprināts ar Ministru kabineta 2024. gada 18. jūnija rīkojumu Nr. 502. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/352919-par-konceptualo-zinojumu-par-augstakas-izglitibas-institucionalo-finansesanu

Nākotnes augstskolas 2030. Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2021.-2030. gadam (2021). Pieejams: https://www.aip.lv/files/publikacijas/AIP_Koncepcija_2030_pilna_versija.pdf

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam “Kultūrvalsts”. Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta rīkojumu Nr. 143. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/330444-kulturpolitikas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam-kulturvalsts

Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes (apstiprināta ar Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulces 2022. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 1). Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1dOH-AlugayWbj0aFtEdniQr0uGB2I546/view

Latvijas Kultūras akadēmijas attīstības stratēģija 2023.–2027.gadam. Pieejams: https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/dokumenti/

Zinātnisko institūciju reģistrs. Pieejams: https://sciencelatvia.gov.lv/#/pub/scientific_institution/list

Latvijas Kultūras akadēmijas pētniecības projekti. Pieejams: https://www.lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/

Erasmus+ Programme(ERASMUS) Call for proposals. Version 1, 22 September 2023.Pp. 24.Pieejams: https://www.euro-access.eu/_media/file/53_call-fiche_erasmus-edu-2023-eur-univ_en.pdf

Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 15. punkts; Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta trešā daļa.