(Ministru kabineta

2024. gada 21. maija

rīkojums Nr. 396)

Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai

2024.–2027. gadam

Rīga, 2024

Saturs

Saīsinājumu saraksts	3

Plāna kopsavilkums	5

1.	Esošās situācijas apraksts	8

2.	Statistiskais portrets	14

3.	Plānā paredzētie pasākumi 2024.-2027. gadam	19

1. Rīcības virziens: Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana	20

2. Rīcības virziens: Atbalsta pakalpojumu pilnveidošana invaliditātes seku mazināšanai starpnozaru līmenī	25

3. Rīcības virziens: Iekļaujošas nodarbinātības veicināšana	32

4. rīcības virziens: Vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības veicināšana	39

5. rīcības virziens: Stereotipu un aizspriedumu mazināšana par invaliditātes jautājumiem	50

4.	Teritoriālā perspektīva	55

5.	Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	55

# Saīsinājumu saraksts

| ANM | Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| --- | --- |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| APLP | Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā |
| ATD | Autotransporta direkcija |
| BKUS | Bērnu klīniskā universitātes slimnīca |
| CVK | Centrālā vēlēšanu komisija |
| DI | Deinstitucionalizācija |
| EK | Eiropas Komisija |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESF+ | Eiropas Sociālais fonds Plus (Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā) |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| GRT | Garīga rakstura traucējumi |
| IIS | Invaliditātes informatīvā sistēma |
| IKP | Iekšzemes kopprodukts |
| IKVD | Izglītības kvalitātes valsts dienests |
| IS | Informācijas sistēma |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| IT | Informāciju tehnoloģijas |
| KF | Kohēzijas fonds |
| KM | Kultūras ministrija |
| LabIS | Labklājības informācijas sistēma |
| LDZ | Latvijas Dzelzceļš |
| LM | Labklājības ministrija |
| LM Pamatnostādnes | Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam |
| LR | Latvijas Radio |
| LTV | Latvijas Televīzija |
| MK | Ministru kabinets |
| NACPI | Nodarbinātības atbalsta centrs personām ar invaliditāti |
| NAP 2027 | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NRC Vaivari | Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| PB | Pasaules Banka |
| Programma 2021 -2027 | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam. |
| PV | Pasažieru vilciens |
| SAIS | Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma |
| SAM | Specifiskais atbalsta mērķis |
| SEPLP | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| SFK | Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija |
| SIVA | Sociālās integrācijas valsts aģentūra |
| SM | Satiksmes ministrija |
| SOPA | Sociālās palīdzības administrēšanas programma |
| SPOLIS | Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma |
| TPL | Tehniskie palīglīdzekļi |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VDEĀVK | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija |
| VI | Veselības inspekcija |
| VIAA | Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| VIIS | Valsts izglītības informācijas sistēma |
| VISC | Valsts izglītības satura centrs |
| VM | Veselības ministrija |
| VPD | Valsts probācijas dienests |
| VSAA | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra |
| VSAOI | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
| VSIA | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| WHODAS | – Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas saraksts (World Health Organisation Disability Assessment Schedule) |

# Plāna kopsavilkums

Invaliditātes politikas virsmērķis ir atbilstošs ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – ANO Konvencija) noteiktajam mērķim, proti, veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai. Kopš Latvija ratificēja ANO Konvenciju 2010.gadā (spēkā kopš 2010.gada 31.marta) invaliditātes politikas pamatprincipi ir izrietējuši no ANO Konvencijas galvenajiem principiem. ANO Konvencijā noteikto pamatprincipu ieviešana ir nosakāma pakāpeniski, mērķēti, kompleksi, tostarp, nodrošinot noteikto uzdevumu un pasākumu ieviešanu horizontālā atbildībā, nozaru ministrijām un institūcijām savstarpēji sadarbojoties, tādējādi maksimāli uzlabojot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti, vides un pakalpojumu piekļūstamību un atbalstu visās dzīves jomās.

Ar MK 2021. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 577 “Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam” (turpmāk – MK rīkojums Nr.577) tika atbalstīts īstermiņa politikas plānošanas dokuments “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam” (turpmāk – Plāns 2021-2023), kurš tika izstrādāts, lai nodrošinātu invaliditātes rīcībpolitikas attīstību trīs gadiem, pamatojoties uz Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam  (turpmāk – LM Pamatnostādnes) noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī ievērojot ANO Konvencijā noteikto principu ieviešanu, tādējādi pildot uzņemtās starptautiskās saistības. Tāpat Plānā 2021-2023 tika iekļauti pasākumi, kas sekmē Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam (turpmāk – NAP2027) noteikto uzdevumu un rezultatīvo radītāju sasniegšanu, ņemot vērā horizontālās politikas principa ievērošanu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju sekmēšanai.

Plāns 2021-2023 noteica piecus rīcības virzienus, lai veidotu uz personu ar invaliditāti vajadzībām orientētu atbalsta sistēmu, ietverot invaliditātes novērtēšanas sistēmas un  atbalsta pakalpojumu pilnveides pasākumus, nodarbinātības un piekļūstamības veicināšanas pasākumus un sabiedrības izpratnes maiņas pasākumus par invaliditātes jautājumiem un personām ar invaliditāti kopumā. Atbilstoši MK rīkojumam Nr. 577 LM līdz 2024. gada 1. septembrim MK ir jāiesniedz Plāna 2021-2023 izvērtējama ziņojums.

Vienlaikus jau šobrīd var novērtēt, ka vairākas būtiskas iniciatīvas, kas tika ietvertas Plānā 2021-2023, ir sekmējušas invaliditātes rīcībpolitikas pilnveidi un devušas pienesumu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību veicināšanai, kā, piemēram, 2021. gadā ir veikta asistenta pakalpojuma pašvaldībā reforma, uzsākti vairāki būtiski procesi, lai harmonizētu pāreju no bērna ar invaliditātes statusa uz pilngadīgas personas ar invaliditāti statusu, ieviests jauns sociālais pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem – atbalsta persona lēmumu pieņemšanā, uzsākts īstenot starpdisciplināru psihoemocionālo atbalstu bērniem ar smagām medicīniskām diagnozēm un viņu likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar BKUS, izstrādāts un pieņemts Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, sekmējot piekļūstamības prasību nodrošināšanu, īstenoti vairāki izglītojoši un sabiedrības izpratni veicinoši pasākumi par invaliditātes jautājumiem u.c. pasākumi.

MK rīkojums Nr. 577 paredz izstrādāt īstermiņa politikas plānošanas dokumentu “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.-2027. gadam” (turpmāk – Plāns), nodrošinot Plāna 2021-2023 ietvaros uzsākto pasākumu turpinājumu, LM Pamatnostādnes izvirzīto mērķu sasniegšanu un NAP2027 noteikto uzdevumu un rezultatīvo radītāju sasniegšanu. Tāpat Plāns nodrošinās ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi.

Plāna mērķis ir veicināt uz personu ar invaliditāti vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas attīstību starpnozaru līmenī, nosakot piecus savstarpēji papildinošus rīcības virzienus:

- Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana – šis rīcības virziens paredz pārskatīt invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem, pilnveidot invaliditātes novērtēšanu pilngadīgām personām, nostiprinot funkcionēšanas izvērtēšanu invaliditātes ekspertīzes procesā, stiprināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) kapacitāti un zināšanas, tostarp pilnveidojot VDEĀVK speciālistu zināšanas par efektīvu invaliditātes ekspertīzes procesa organizēšanu un VDEĀVK darbinieku zināšanas par klienorientētas saskarsmes veidošanu un personas vajadzībām mērķētas informācijas sniegšanu invaliditātes gadījumā.

- Atbalsta pakalpojumu pilnveidošana invaliditātes seku mazināšanai starpnozaru līmenī – šis rīcības virziens paredz pilnveidot un attīstīt atbalsta pakalpojumus invaliditātes seku mazināšanai, lai sekmētu personu ar invaliditāti  iekļaušanos sabiedrībā gan bērniem, gan pilngadīgām personām.

- Iekļaujošas nodarbinātības veicināšana – šis rīcības virziens paredz pilnveidot nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti, sniegt nepieciešamo atbalstu darba uzsākšanā un noturēšanos darba vietā un nostiprināt profesionālās prasmes konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, sekmēt darba devēju izpratni un zināšanas personu ar invaliditāti nodarbināšanā.

- Vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības veicināšana – šis rīcības virziens paredz pasākumu attīstību vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības veicināšanai, tādējādi sekmējot personu ar invaliditāti iespējas saņemt nepieciešamo informāciju un pakalpojumus viņiem ērtā un piekļūstamā veidā, brīvi un bez šķēršļiem iekļauties dažādos sabiedriskajos procesos.

- Sabiedrības izpratnes veicināšana – šis rīcības virziens paredz pasākumus, kas vērsti uz sabiedrībā valdošo stereotipu mazināšanu un ar invaliditāti saistītu jautājumu aktualizēšanu, veicinot diskusijas ar sabiedrību par dažādiem ar invaliditāti nozīmīgiem jautājumiem.

Lai veiksmīgi pildītu Latvijas saistības, ieviešot ANO Konvencijā noteiktos principus, Plāns risina starpsektorālus jautājumus, aptverot iespējami plašu starpnozaru pārklājumu, paredzot pasākumus iekļaujošas izglītības stiprināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu piekļūstamībai veicināšanai, sabiedriskā transporta piekļūstamības veicināšanai, informācijas daudzveidības attīstībai u.c..

Vienlaikus Plāns nedublē citos politikas plānošanas dokumentos ietvertos uzdevumus un pasākumus, kas vērsti uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību stiprināšanu. Tā, piemēram:

- KM izstrādātās Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam paredz tostarp sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, t.sk. personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

- KM izstrādāto Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.–2027.gadam „Kultūrvalsts” viena no prioritātēm ir sabiedrībai pieejams kultūras piedāvājums, kuras īstenošanā paredzēts pievērst uzmanību kultūras piedāvājuma piekļūstamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī kultūras pakalpojumu attīstīšanai dažādām auditorijām.

- VM izstrādāto Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, iezīmē pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai, tostarp, pilnveidot un attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, t.sk. dinamisko novērošanu un nodrošināt bērnu ar invaliditāti pēctecīgu pāreju pieaugušo veselības aprūpes sistēmā u.c. Tāpat mērķa sasniegšanai plānots nodrošināt iedzīvotājiem iespēju saglabāt un uzlabot savu veselību, samazinot neinfekcijas slimību riska faktoru un traumatisma negatīvo ietekmi, vienlaikus īstenojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus veselīgas, drošas dzīves un darba vides attīstīšanai, tādējādi veicinot veselīga dzīvesveida paradumus.

- IZM izstrādātās Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam tostarp paredz uzdevumus, lai sekmētu atbalstu speciālās izglītības mācību procesa īstenošanai, pietiekama pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšanu, agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku, atbalsta pasākumus interešu izglītībai un ārpus formālās izglītības pasākumiem, speciālās izglītības iestāžu tīkla pilnveidi.

- IZM izstrādāto Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti sporta aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā. Kā viena no mērķa grupām ir noteikta personas ar īpašām vajadzībām – iedzīvotāju daļa, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi un kurām var būt noteikta invaliditāte.

- SM izstrādātās  Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam izvirza mērķi par pieejamu un piekļūstamu mobilitāti, iekļaujot pasākumus virzībai uz digitalizācijas risinājumu ieviešanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, pieejamības un piekļūstamības uzlabošanai un infrastruktūras modernizēšanai ar mērķi pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai nodrošināt pārvietošanās iespējas.

- VARAM izstrādāto Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam virsmērķis ir “izveidota tāda sabiedrība, tautsaimniecība un valsts pārvalde, kas mērķtiecīgi izmanto esošās un veido jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī to radīto vidi, uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju”. Šajās pamatnostādnēs ietvertie rīcības virzieni tostarp ir vērsti uz digitālo prasmju attīstīšanu, drošu piekļuvi digitāliem pakalpojumiem, digitālās vides piekļūstamu Latvijas iedzīvotājiem latviešu valodā drukātā, audio un vizuālā formā u.c.

- EM izstrādāto Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023.–2027. gadam mērķis tostarp ir veicināt kvalitatīvu, pieejamu un piekļūstamu mājokļu veidošanu Latvijā.

- LM Pamatnostādņu īstenošanai izstrādāts īstermiņa politikas plānošanas dokuments “Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plānu 2022.–2024. gadam”, kurā uzsvars tiek likts uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamības un piekļūstamības attīstību, 2016. gadā uzsākto DI ietvaros īstenojamo pasākumu nodrošināšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem(turpmāk – GRT) u.c. būtiskus pasākumus, kas tostarp ir vērsti uz personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

- u.c. politikas plānošanas dokumenti.

Ņemot vērā, ka ANO Konvencijā noteiktās tiesības un pamatprincipi ir īstenojami horizontāli, Plāna izstrādes laikā notika konsultācijas ar nozaru ministrijām un institūcijām, izvērtējot Plānā ietveramos pasākumus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. Savukārt 2024. gada 21. februārī Plāna projekts bija nodots sabiedriskajai apspriešanai, 2024. gada 5. martā organizējot tiešsaistes sanāksmi par Plāna projektā ietvertajiem pasākumiem. Sarunas laikā tika diskutēts par mērķētu atbalsta nodrošināšanu ļoti smagas invaliditātes gadījumā, nodarbinātību veicinošu pasākumu attīstību personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves  sekmēšanai, pasākumu sinerģisku attīstību starpnozaru ietvaros, kā arī par citiem Plānā ietvertajiem pasākumiem, kas veicina personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā. Kopumā sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja Plānā ietvertos pasākumus un nosprausto virzību ANO Konvencijā noteikto principu ieviešanai.

# Esošās situācijas apraksts

ANO Konvencija invaliditāti definē kā “ilgstošus fiziskus, garīgus, intelektuālus vai maņu traucējumus, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt personu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem”.

Latvijas invaliditātes politikas virsmērķis, kas integrēts nacionālajos invaliditātes politikas plānošanas dokumentos, ir atbilstošs ANO Konvencijā noteiktajam mērķim, proti, veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai.

Šo principu ievērošana ir nodrošināma visā invaliditātes noteikšanas procesā – sākot jau ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu invaliditātes ekspertīzei (pietiekama un pieejama informācija, skaidri norādīti pienākumi un atbildība, saprotams process, adekvāts gaidīšanas laiks) un invaliditātes ekspertīzes procesā (skaidri kritēriji, pamatoti termiņi, kvalitatīva lēmuma pieņemšana, tiesības apstrīdēt lēmumu, objektīvas un pēctecīgas tiesības uz atbalsta pakalpojumiem).

Invaliditātes noteikšanas sistēma sevī iever vairākus posmus, kuru savstarpējās mijiedarbības vidū ir persona (skatīt 1. attēlu).

1. attēls

Invaliditātes noteikšanas sistēma un atbalsts invaliditātes seku mazināšanai

Kopš 2015.gada 1.janvāra invaliditātes noteikšanā pilngadīgām personām piemēro Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā (turpmāk – SFK) iekļautās kategorijas, kas nozīmē, ka invaliditātes statuss arvien vairāk saistāms ar funkcionēšanas spēju novērtēšanu, nevis slimības esamības atzīšanu. Invaliditātes ekspertīze absolūtā vairākumu gadījumu tiek veikta bez personas klātbūtnes (pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem). Veicot invaliditātes ekspertīzi pilngadīgai personai, tā tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 805) 5. un/vai 6.pielikumā minētajiem invaliditātes noteikšanas kritērijiem, kuri balstās uz SFK klasifikāciju. Tādējādi esošā invaliditātes novērtēšanas sistēma pilngadīgām personām kopumā ir vērtējama kā svarīga paradigmas maiņa, kas atbilst ANO Konvencijas prasībām par pieeju invaliditātes noteikšanā, vērtējot ne tikai personai piemītošie veselības traucējumus, bet arī sociālo  aspektu ietekmi uz personas funkcionēšanas spējām, kas ietekmē gan lēmumu par invaliditātes noteikšanu, gan invaliditātes smaguma pakāpi.

Pasaules Bankas (turpmāk – PB) ziņojumā “Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā” (Report No: AUS0001961, Washington D.C., Brussels and Riga November 2020) (turpmāk – PB ziņojums) uzsvērts, ka Latvijā invaliditātes noteikšanā un atbalsta pasākumu piešķiršanā būtu nepieciešams attīstīt integrētu pieeju. Šajā modelī klients ir centrā un visas iesaistītās institūcijas un visi personai pienākošies atbalsta mehānismi ir vērsti uz kopēju mērķi – personas funkcionēšanas spēju atjaunošanu, vēl jo vairāk uzsverot virzību prom no medicīniskās pieejas, kuras centrā ir medicīniskā diagnoze un personas nespēja. Tāpat PB eksperti PB ziņojumā secinājuši, ka, lai gan Latvija 2015.gada 1.janvārī ieviesa būtiskus uzlabojumus invaliditātes novērtēšanas sistēmā, tomēr Latvijā izveidotā kārtība, kurā ekspertīze pārsvarā balstās tikai uz dokumentu izskatīšanu un lielākajā gadījumu skaitā neietver tikšanos klātienē, zināmā mērā nav pietiekoša. PB eksperti ziņojumā norāda, ka tā kā invaliditāte ir komplekss personas stāvoklis (veselības traucējumu tieša ietekme uz sociālo funkcionēšanu – biopsihosociāla pieeja), VDEĀVK saskarsme ar klientu klātienē tomēr ir būtiska, lai iegūtu dziļāku izpratni par konkrētas personas spējām. Klātienē veiktas novērtēšanas rezultāti tiek uztverti kā uzticamāki un objektīvāki salīdzinājumā ar pašnovērtējumu vai citiem novērtējuma veidiem. Tādēļ, lai veiktu vēl tālākus pilnveidojumus invaliditātes novērtēšanas pieejā pilngadīgām personām, invaliditātes novērtēšanā būtu ieviešams psihometriski pamatots instruments, ko PB ziņojumā eksperti novērtējuši kā vienīgo uzticamo veidu, lai apkopotu informāciju par personas funkcionēšanu, proti, izmantot psihometriski drošu un zinātniski apstiprinātu datu vākšanas instrumentu, kas apkopo informāciju par funkcionēšanu no veiktspējas viedokļa un invaliditātes klātienes novērtēšanā izmantot Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes novērtēšanas saraksta 36 jautājumu versija (World Health Organisation Disability Assessment Schedule 2.0) (turpmāk – WHODAS 2.0.). Šāda starptautiski atzīta instrumenta izmantošana ļautu daudz sekmīgāk apkopot objektīvu informāciju par personas funkcionēšanu kontekstā ar veselības stāvokli un ievērojami pilnveidotu invaliditātes novērtēšanu. Tas vienlaikus radītu nepieciešamību pārkārtot arī darba organizāciju VDEĀVK, ņemot vērā, ka tad būtu nepieciešams atgriezties pie klātienes ekspertīžu veikšanas (vismaz pirmreizējas invaliditātes ekspertīzes gadījumā), domājot par VDEĀVK telpu jautājumu un to piekļūstamību,  nodrošinot papildu VDEĀVK ārstu apmācību, IT procesu pilnveidi.

Savukārt bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) invaliditāte tiek noteikta, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 805 4. pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Visiem bērniem, nosakot invaliditāti, tiek noteikts statuss “bērns ar invaliditāti” bez iedalījuma smaguma pakāpēs. Bērniem, vērtējot invaliditātes smaguma pakāpi un tās ietekmi uz spējām veikt ikdienas darbības, kā kritērijs ir dominējis un turpina dominēt veselības traucējums un tā izpausmes orgānu sistēmu līmenī (t.i., medicīniskā pieeja invaliditātes novērtēšanā). Atsevišķos gadījumos tieši šī iemesla dēļ rodas pretrunas, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu, piemēram, novērtējot indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai – ja bērna vecumā īpašas kopšanas kritēriji balstās medicīniskās diagnozes esamībā, tad no 18 gadu vecuma īpašas kopšanas kritēriji balstās funkcionēšanas spēju novērtējumā (t.sk. mobilitāte un pašaprūpe). Tādējādi pilngadības sasniegšanas brīdī kritēriji būtiski mainās no diagnozes kā tādas (bērna novērtēšanas gadījumā) uz tās radītajiem faktiskajiem funkcionēšanas ierobežojumiem (pieaugušo novērtēšanas procesā).

Tādējādi mūsdienīga, starptautiskajiem tiesību aktiem un nostādnēm atbilstoša invaliditātes novērtēšana nav saistāma tikai ar personas medicīnisko diagnozi, bet gan ar speciālistu kompetenci skatīt medicīniskās diagnozes korelāciju ar personas funkcionēšanas ierobežojumiem un spējām veikt noteiktas darbības, dažādās dzīves jomās, kā, piemēram, vērtējot personas pašaprūpi, mobilitātes spējas, mājsaimniecības, darba vai skolas aktivitātes, komunikāciju  un mijiedarbību ar citiem sabiedrības locekļiem, saistībā ar šo spēju tiešu ietekmi uz personas iespējām iekļauties sabiedriskajos procesos. Pilngadīgām personām invaliditātes novērtēšanā ir izvēlēti starptautiskai praksei atbilstoši un atzīti kritēriji, kuru ietvaros medicīniskā diagnoze vai veselības traucējumu fakts nav prevalējošs. Vienlaikus ir identificēti nepieciešamie pilnveidojumi invaliditātes ekspertīzes procesā, lai sekmētu izprotamāku un  uzticamāku procesu vadību. Savukārt bērnu invaliditātes novērtēšanā ir nepieciešams būtiski mainīt invaliditātes novērtēšanas kritērijus un pieeju kā tādu, lai harmonizētu invaliditātes noteikšanas sistēmu starp bērniem un pilngadīgām personām.

Personu ar invaliditāti iekļaušanās sabiedrībā ir cieši skatāma ar pieejamo atbalstu invaliditātes seku mazināšanai – gan finansiālā atbalsta, gan pieejamo pakalpojumu esamība. Pēdējos gados ir likts uzsvars tostarp uz finansiālā atbalsta pārskatīšanu, it īpaši, pārskatot finansiālā atbalsta apmēru iedzīvotājiem, tostarp ar invaliditāti, ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem. Proti, kopš 2023. gada 1. jūlija spēkā ir stājušies grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz minimālo ienākumu sliekšņu (tostarp valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invaliditātes gadījumā un minimālās invaliditātes pensijas) apmērus noteikt metodoloģiski pamatotus, piesaistot tos konkrētam sociālekonomiskajam radītājam – minimālo ienākumu mediānai - un nosakot regulāru (ikgadēju) šo sliekšņu pārskatīšanu, garantējot pakāpenisku un regulāru iedzīvotāju ienākumu pieaugumu līdz ar sociālekonomiskajām izmaiņām sabiedrībā un valsts attīstību kopumā .

Savukārt 2021. gadā veikta asistenta pakalpojuma pašvaldībā reforma, būtiski mainot pakalpojuma piešķiršanu un nodrošināšanu, paplašinot atbalsta iespējas bērniem ar invaliditāti, ieviešot jaunu pavadoņa pakalpojumu, nosakot vienkāršotu asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtību un atvieglotu atskaitīšanās kārtību par sniegto pakalpojumu, pakāpeniski paaugstinot asistenta un pavadoņa atlīdzību. Tā, piemēram, 2023. gadā asistenta pakalpojumu pašvaldībā saņēma vairāk kā 17 tūkst. personas ar invaliditāti, sasniedzot valsts budžeta izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai 50,3 milj. euro.

Kā nozīmīgs sasniegums personu ar GRT tiesību aizsardzības jomā ir no 2023. gada 1. novembra jaunieviestais sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT – atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums (turpmāk – APLP pakalpojums). APLP pakalpojumu nodrošinās biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””.  APLP pakalpojumu uz 2024. gada martu saņēma 76 personas. APLP pakalpojuma sniedzējs (atšķirībā no aizgādņa) nerīkojas personas vietā, taču sniedz personai ar GRT nepieciešamo atbalstu pašai savu lēmumu pieņemšanā, lai tā spētu dzīvot sabiedrībā pilnvērtīgi un neatkarīgi. Atbalsta persona būs tiesīga sniegt atbalstu juridisko jautājumu, finanšu, ikdienas dzīves prasmju un attīstības jomā, veselības aprūpes jomā, sociālās aprūpes jomā, kā arī atbalsta loka veidošanā. APLP pakalpojums ir izstrādāts un pilotēts ES fondu projekta ietvaros, kura laikā 2019. –2021.gadā atbalstu lēmumu pieņemšanā saņēma 332 personas ar garīga rakstura traucējumiem (tai skaitā personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem). Izmēģinājumprojekts pierādīja šī pakalpojuma nozīmīgumu personu ar GRT dzīves kvalitātes uzlabošanā, piemēram, personas atrada darbu, saņēma NVA pakalpojumus, uzsāka savām spējām piemērotas izglītības ieguvi, iemācījās rīkoties ar naudu un spēja plānot budžetu, maksāt rēķinus, tika sakārtoti dažādi juridiski jautājumi – personas sāka saņemt sev pienākošos sociālos pabalstus un pakalpojumus, sakārtoja īpašumtiesību, uzturlīdzekļu un citus jautājumus. Tāpat atbalsts tika saņemts, lai veiktu pierakstu pie ārstiem, tika risinātas problēmas ar atkarībām, uzsākti maksāt vai atmaksāti kredīti, atrisināti parādu piedziņas procesi, nokārtotas saistības pret dažādiem saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem (gāze, telefons utt.).

Savukārt 2024. gadā 21. martā Saeimā III galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā. Grozījumi paredz noteikt speciālu regulējumu, nosakot, ka tiesības pieprasīt ar invaliditāti saistītos pabalstus (valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana (turpmāk – kopšanas pabalsts), pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās) par pilngadību sasniegušu  jaunieti, kuram VDEĀVK ir noteikusi I vai II invaliditātes grupu ar cēloni slimība no bērnības, ir  personai, kura bija pilngadību sasniegušā jaunieša ar invaliditāti likumiskais pārstāvis vai nodrošināja tā aprūpi audžuģimenē dienu pirms pilngadības sasniegšanas un saņēma valsts sociālos pabalstus par bērnu ar invaliditāti, ja  tiesā ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par pilngadību sasniegušās personas ar invaliditāti rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ. Grozījumu mērķis ir nodrošināt jauniešu, kuri sasniedz pilngadību un kuriem tiek noteikta ļoti smaga vai smaga invaliditāte (I un II invaliditātes grupa), interešu aizstāvību valsts sociālo pabalstu saņemšanā, lai netiktu negatīvi ietekmēta jauniešu un vienlaikus arī jaunieša ģimenes finansiālā situācija, kas var radīt pēctecīgu ietekmi uz personas ar invaliditāti iespējām saņemt nepieciešamo aprūpi un atbalstu invaliditātes seku mazināšanai.

Ratificējot ANO Konvenciju, Latvija ir apņēmusies nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. ANO Konvencija tostarp nosaka, ka diskriminācija invaliditātes dēļ nozīmē jebkāda veida nošķiršanu, izslēgšanu vai ierobežošanu invaliditātes dēļ, tostarp saprātīga pielāgojuma atteikumu. ANO Konvencija paredz vairākus pamatprincipus, proti, cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās patstāvības, tostarp personīgās izvēles brīvības un personas neatkarības ievērošanas principu, diskriminācijas aizliegumu, pilnīgu un efektīvu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, cieņu pret atšķirīgo un personu ar invaliditāti kā cilvēku daudzveidības un cilvēces daļas pieņemšanu, iespēju vienlīdzību un piekļūstamību. Piekļūstamība ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, uz kuriem balstās ANO Konvencija un tajā ietvertā cilvēktiesību pieeja, kas paredz patstāvību lēmumu pieņemšanā un iespēju īstenošanā, kas bez piekļūstamības ir apgrūtināta vai pat neiespējama.

LM 2021.gada 21.decembrī saņēma labdarības maratona “Dod pieci!” organizatoru atklāto vēstuli “Par vides pieejamības nodrošināšanu Latvijā”. Savukārt 2022.gada 10.janvārī Ministru prezidents A.K.Kariņš ar rezolūciju Nr.7.8.5./2021-DOC-3156-48 deva uzdevumu LM izvērtēt nepieciešamību izveidot starpinstitūciju darba grupu jautājuma kompleksai risināšanai. 2022.gada 18.maijā ar labklājības ministra rīkojumu Nr.68 tika izveidota darba grupa “Par darba grupas personu ar invaliditāti vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības veicināšanai izveidi” (turpmāk – Darba grupa). Darba grupas sastāvā iekļautas nozaru ministrijas un NVO. Darba grupas uzdevums bija vienoties par veicamajiem pasākumiem vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot īstermiņā un ilgtermiņā īstenojamos uzdevumus. Līdz 2023. gada nogalei notika vairākas Darba grupas sanāksmes, kuru laikā tika diskutēts par iespējamajiem risinājumiem personu ar funkcionāliem traucējumiem vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības veicināšanai. Darba grupas rezultātā tika izstrādāts pasākumu apkopojums “Vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – pasākumu apkopojums), kurā identificēti dažādi horizontālā līmenī īstenojami rīcības virzieni ar īstermiņā un ilgtermiņā īstenojamiem uzdevumiem informācijas, vides un pakalpojumu piekļūstamības veicināšanai. Lai sekmētu valsts ilgtspējīgu un stabilu valsts politikas attīstību 2023.gada 31.jūlija Darba grupas sanāksmē tika panākta vienošanās par pasākumu apkopojumā ietverto uzdevumu iekļaušanu atbildīgo nozaru ministriju politikas plānošanas dokumentos, ja tie ir atbilstīgi pēc politikas plānošanas dokumenta satura un uzstādītā mērķa, tostarp Plānā. Plāna pasākumi, kas ir izrietoši no Darba grupas izvirzītajiem uzdevumiem, Plāna pasākumos tiek atzīmēti ar  #Dod5 Darba grupas uzdevums.

Nodarbinātība ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem neatkarīgai dzīvei sabiedrībā, gūstot patstāvīgus un pastāvīgus ienākumus. Joprojām sabiedrībā valda vairāki stereotipi par personu ar invaliditāti vietu un lomu darba tirgū. Lai arī pakāpeniski darba devēju attieksme par personu ar invaliditāti nodarbinātību mainās, joprojām ir veicami vairāki pasākumi ar mērķi stiprināt pašu personu ar invaliditāti konkurētspēju darba tirgū un veicināt darba devēju izpratni un mazinātu darba devēju nezināšanu par personu ar invaliditāti vajadzībām darba vietā. 2021.gada 23.novembrī pieņemti grozījumi MK 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kas paredz nodrošināt kompleksu atbalstu personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai. 2022.gadā NVA ir izveidots NACPI, kas nodrošina koordinētu atbalstu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām (nodarbinātām) personām atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam gan klātienē, gan attālināti. Šobrīd NACPI darbības koordinēšana ir organizēta NVA Rīgas filiāles telpās. Vienlaikus tiek stiprināta ar citu NVA filiāļu kapacitāte – katrā NVA filiālē  ir vismaz viens konsultants, kas specializējas personu ar invaliditāti apkalpošanā un piedalās īpaši organizētajās mācībās un pasākumos par invaliditātes jautājumiem.

Kā caurvijošs elements visas invaliditātes rīcībpolitikas attīstībai ir sabiedrības izpratnes veicināšana, stereotipu mazināšana par invaliditātes jautājumiem, nostiprinot virzību sabiedrības attīstībā, kurā cilvēkcieņa, neatkarība, patstāvība un iekļaujoša vide  ir nozīmīgas vērtības ikvienam sabiedrības loceklim, jebkurā vecumā. Ja vēl pirms desmit gadiem invaliditātes jautājumi bija sabiedrībā ne līdz galam saprotami, sarežģīti skaidrojami, dažkārt arī neērti, tad šodien mūsdienu sabiedrības izpratnes līmenis par šiem tik būtiskiem jautājumiem ir mainījies, tas ir audzis līdz ar sabiedrības izpratnes maiņu par iekļaujošu vidi un sociālo atbildību pret līdzcilvēkiem, spēju pieņemt atšķirīgo, spēju ieklausīties, saskatīt un pielāgoties. Šodienas zināšanas un izpratne par dažādības un nediskriminācijas aspektu ir ieguvis arī skaidrākas aprises tostarp politikas veidotāju pusē, nosakot zināmus priekšnosacījums dažādu atbalsta pakalpojumu veidošanā un ilgtermiņu procesu plānošanā.

# Statistiskais portrets

Personu ar invaliditāti skaits un īpatsvars pastāvīgo iedzīvotāju skaitā turpina pieaugt ar katru gadu. 2014.gadā personu ar invaliditāti īpatsvars no kopējā valsts iedzīvotāju skaita bija 8,6%, 2016.gadā – 8,8%, bet 2023.gada beigās jau 11,3% (skatīt 1. tabulu).

1.tabula

Personu ar invaliditāti skaits no 2014.-2023.gadam

| Gads | Bērni no 0-17 gadu vecumam |  |  | Personas no 18-63 gadu vecumam |  |  | Personas ≥64 gadu vecumam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sievietes | Vīrieši | KOPĀ | Sievietes | Vīrieši | KOPĀ | Sievietes | Vīrieši | KOPĀ |
| 2014.gads | 3 534 | 4 777 | 8 311 | 50 149 | 53 817 | 103 966 | 34 135 | 24 062 | 58 197 |
| 2015.gads | 3 544 | 4 822 | 8 366 | 51 091 | 54 551 | 105 642 | 36 945 | 25 851 | 62 796 |
| 2016.gads | 3 551 | 4 810 | 8 361 | 51 606 | 55 178 | 106 784 | 39 530 | 27 442 | 66 972 |
| 2017.gads | 3 494 | 4 757 | 8 251 | 51 833 | 55 034 | 106 867 | 41 862 | 28 851 | 70 713 |
| 2018.gads | 3 462 | 4 743 | 8 205 | 52 297 | 55 375 | 107 672 | 45 120 | 30 818 | 75 938 |
| 2019.gads | 3 485 | 4 806 | 8 291 | 51 863 | 54 894 | 106 757 | 48 217 | 32 894 | 81 111 |
| 2020.gads | 3 501 | 4 894 | 8 395 | 51 805 | 55 072 | 106 877 | 51 291 | 34 986 | 86 277 |
| 2021.gads | 3 555 | 5 137 | 8 692 | 51 713 | 54 340 | 106 053 | 51 884 | 35 355 | 87 239 |
| 2022.gads | 3 642 | 5 346 | 8 988 | 51 856 | 53 926 | 105 782 | 54 457 | 37 158 | 91 615 |
| 2023.gads | 3 729 | 5 643 | 9 372 | 51 924 | 54 008 | 105 936 | 58 526 | 39 696 | 98 222 |

Datu avots: LabIS, dati uz pārskata gada decembri

Starp pilngadīgām personām ar invaliditāti lielākā daļa ir darbspējas vecumā, tomēr būtiskākais pieaugums pēdējo gadu laikā ir novērojams tieši starp personām, kas vecākas par 64 gadiem. Ja 2014. gadā šajā vecuma grupā invaliditāte bija noteikta 58 197 personām, tad 2023.gadā  – 98 222 personām. Tātad pieaugums šajā vecuma grupā pēdējo desmit gadu laikā ir par 69%, turpretim vecuma grupā no 18-63  (darbspējas vecums) šajā pašā laikā pieaugums ir par 2%. Liela daļai personu, kas vecāka spar 64 gadiem, ir tieši smaga vai ļoti smaga invaliditāte, proti, I vai II invaliditātes grupa – attiecīgi 70% no visām I invaliditātes grupas personām, 49% no II invaliditātes grupas personām un 33% no III invaliditātes grupas personām. Bērnu ar invaliditāti īpatsvars starp personām ar invaliditāti jau vairākus gadus ir 4% ietvarā, un arī absolūtos skaitļos bērnu ar invaliditāti skaits nerāda statistiski strauju pieaugumu (skatīt 2.attēlu).

Attēls Nr.2

Personu ar invaliditāti vecuma struktūra no 2014. - 2023. gadam

Datu avots: LabIS, dati uz pārskata gada decembri

Personu ar invaliditāti skaits un statistiskais portrets ir analizējams tostarp pēc funkcionālo traucējumu veida pazīmes. No specifiskiem traucējumu veidiem ir izdalāmi šādi – redze, dzirde, kustību vai GRT (psihiskie un uzvedības traucējumi). Nereti šie funkcionālie traucējumi var arī kombinēties, kas nozīmē, ka ikdienā personai ir jāspēj pielāgoties faktiskajai situācijai.  Lielākajai daļai personu invaliditātes noteikšanas pamatā ir vispārēja saslimšana jeb neredzamā invaliditāte. No specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem pilngadīgām personām ar invaliditāti visbiežāk sastopami kustību traucējumi un GRT, savukārt bērniem ar invaliditāti – GRT. Sadalījumā pēc invaliditātes grupām no specifiskajiem traucējuma veidiem personām ar I un II invaliditātes grupu visbiežāk ir GRT, savukārt III invaliditātes grupas ietvaros – kustību traucējumi (skatīt 3. attēlu).

Attēls Nr.3

Personu ar invaliditāti skaits pēc funkcionālo traucējuma veida no 2014. -2023. gadam

Datu avots: LabIS, dati uz pārskata gada decembri

Tiesības uz nodarbinātību ir viens no pamatnosacījumiem neatkarīgai dzīvei, sniedzot personām iespējas realizēt savas tiesības un brīvības. Vienlaikus personām ar invaliditāti nereti ir objektīvi iemesli (funkcionēšanas ierobežojums un darbspēju zudums), kas rada vai var radīt tiešu un negatīvu ietekmi uz viņu spējam veikt noteiktu darbu noteiktā apjomā un intensitātē. Analizējot personu ar invaliditāti nodarbinātības rādītājus, visobjektīvākie datu analīze par faktisko nodarbinātības līmeni mērķa grupas ietvaros ir tieši darbspējas vecumā. Statistikas dati rāda, ka kaut arī ne strauji, tomēr pakāpeniski pieaug nodarbināto personu ar invaliditāti skaits darbspējas vecumā. Proti, ja 2014. gadā no visiem darbspējas vecumā esošām personām ar invaliditāti nodarbinātas bija 32%, tad 2023. gadā 40%. Tā, piemēram, atbilstoši LabIs datiem 2023. gada novembrī no visām pilngadīgajām personām darbspējas vecumā (18-64 gadu vecumā kopā  115 177 personas ar invaliditāti), nodarbinātas bija 45 982 jeb 40% - no tām 68% jeb 31 404 ar III invaliditātes grupu (mēreni funkcionēšanas ierobežojumi, darbspēju zudums 25-59%), 30% jeb 13 972 ar II invaliditātes grupu (smagi funkcionēšanas ierobežojumi, darbspēju zudums 60-79%) un 2% jeb 1 014 personas ar I invaliditātes grupu (ļoti smagi funkcionēšanas ierobežojumi, darbspēju zudums 80-100%).

Vienlaikus personu ar GRT nodarbinātības rādītāji valstī ir zemāki nekā personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem. Tam par iemeslu ir gan nereti šo personu nepietiekamās darba prasmes un spējas, gan joprojām sabiedrībā valdošie stereotipi par personu ar invaliditāti lomu un vietu darba tirgū kopumā.

Arī bezdarba tendences rāda salīdzinoši stabilus radītājus starp personām ar invaliditāti. Atbilstoši NVA statistikas datiem pēdējos gados personu ar invaliditāti īpatsvars kopējo bezdarbnieku skaitā ir ap 13% robežu (skatīt 4. attēlu).

Attēls Nr.4

Reģistrēto bezdarbnieku skaits un īpatsvars no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita NVA no 2013. gadam-2023. gadam

Avots: NVA

NVA  veic skaidrojošu darbu un palielina atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, īsteno publicitātes pasākumus, ieviešot jaunus atbalsta mehānismus iekļaušanai darba tirgū. Tā, piemēram, NVA saviem klientiem sniedz individuālu pieeju, izstrādājot individuālos darba meklēšanas plānus, kas palīdz integrēties vai reintegrēties darba tirgū.  Saskaņā ar individuālo darba meklēšanas plānu NVA sniedz atbalstu gan individuālu karjeras konsultāciju veidā, gan organizē iesaisti motivācijas programmās ar individuāliem mentoriem, organizē dalību subsidētajās darba vietās un pagaidu nodarbinātības pasākumos (pagaidu sabiedriskie darbi, darbam nepieciešamo iemaņu apguve). Savukārt pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu apguve” ietvaros bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošināta iespēja apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas nevalstiskajā organizācijā tās statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.

Turklāt, lai nodrošinātu kompleksu atbalstu personām ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, jau iepriekš pieminētais NACPI  sniedz būtisku ieguldījumu iekļaujošas nodarbinātības veicināšanai. Apzinoties, ka personas ar GRT ir viena no nelabvēlīgā situācijā esošām bezdarbnieku grupām, kuru iekļaušanai darba tirgū ir nepieciešams īpašs papildu atbalsts, 2023. gada februārī tika uzsākts pilotprojekts, kura ietvaros bezdarbniekiem ar GRT tika nodrošināti mentora pakalpojumi darba meklēšanas posmā, kā arī 3 mēnešu laikā pēc iekārtošanas darbā. Sadarbībā ar klientu mentors sagatavoja veicamo darba meklēšanas plānu, palīdzēja sagatavot pieteikumu vakancēm, sniedza atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, t.sk. komunikācijā ar darba devējiem, palīdzēja attīstīt sociālās prasmes (komunikācijas, konfliktu risināšanas, mācīšanās prasmes, adaptēšanos jaunos apstākļos u.c.), kā arī nodrošināja atbalstu nodarbinātības sākumposmā. Pilotprojekts noslēdzās 2023. gada nogalē, šobrīd tiek veikts pilotprojekta ietvaros sasniegto rezultātu izvērtējums, lai lemtu par turpmāko modeli personu ar GRT atbalstam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Plānā ietvertie pasākumi ir skatāmi kā kompleksi un savstarpēji papildinošai, veicinot personu ar invaliditāti iespējas iekaļoties sabiedrībā un dažādos sabiedriskajos procesos, iespējas saņemt sev atbilstošus un augstas kvalitātes pakalpojumus jau sākot ar invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu, mazinot sabiedrībā valdošos stereotipus par invaliditāti un personu ar invaliditāti lomu un vietu mūsdienu sabiedrībā.

# Plānā paredzētie pasākumi 2024.-2027. gadam

Plāna piecos rīcības virzienos ietvertie pasākumi ir savstarpēji papildinoši, lai maksimāli veicinātu personu ar invaliditāti iespējas brīvi un bez šķēršļiem iekļauties sabiedrībā, saņemt atbalsta pakalpojumus iespējami pietuvinātus personas individuālajām vajadzībām. Plānā ietvertie rīcības virzieni, tajos pakārotie pasākumi un to uzdevumi ir tieši vērsti uz to, lai sekmētu LM Pamatnostādņu uzdevumu un ANO Konvencijā noteikto principu ieviešanu, un  NAP 2027 mērķu sasniegšanu. Plānā ietvertie pasākumu radīs tiešu un pozitīvu ietekmi ne tikai uz personām ar invaliditāti, bet uz visu sabiedrību kopumā, sekmējot iekļaujošas  vides attīstību  ikvienam sabiedrības loceklim.

| Plāna mērķis |  | Veicināt uz personu ar invaliditāti vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas attīstību starpnozaru līmenī |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Klientu īpatsvars (%), kuri kopumā ir apmierināti ar VDEĀVK darbu – 2023.gads – 80%, 2025. gads – 82%, 2027. gads – 84%. Lēmumu par invaliditāti īpatsvars (%), kuri apstrīdēšanas procesā netiek mainīti – 2022.gads – 73,06%, 2025.gads – 75%, 2027.gads – 80%. Asistenta apmācības izgājušo personu skaits – 50 (2027. gadā, ja tiek ieviesta apmācību programma). Pilngadīgo personu ar invaliditāti īpatsvars, kurām invaliditāte noteikta pēc funkcionēšanas spēju izvērtējuma, % no kopējā personu ar invaliditāti skaita – 2027.gadā 35% (LM Pamatnostādņu 2.14. politikas rādītājs). Personu ar invaliditāti (20-64 g.v.) nodarbinātības rādītājs: 2022. gads – 41,4%, 2025.gads – 45%, 2027. gads – 50% (LM Pamatnostādņu 3.2. politikas rādītājs). Izdevumi ar invaliditāti saistītiem izdevumiem (% no IKP pēc ESSPROS metodoloģijas) – 2027.gadā virs 1,6% (2021.gadā – 1.5%) (skatāms sasaistē ar LM Pamatnostādņu 1.6. politikas radītāju) Vides piekļūstamības koeficients publiskajām ēkām: 2020.gadā – vidējais pašnovērtējums 4,6, 2026. gadā – 6, 2029. gadā – 8. Plānā paredzēto pasākumu sasaiste ar NAP 2021-2027 rezultātiem: - Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas – mērķa vērība 2027. gadam – 38% [79]. - Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits uz 10 000 iedzīvotāju (gada sākumā) – mērķa vērtība 2027.gadam - 230 [115]. - Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas mācās vispārizglītojošajās mācību iestādēs un programmās, no kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita - mērķa vērtība 2027.gadam - 70% [177]. - Vides pielāgošana izglītības iestādēs, speciālo mācību līdzekļu attīstība un nodrošināšana un citi atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un speciālām vajadzībām – 2027.gads [181] - Subjektīvā diskriminācijas pieredze – mērķa vērtība 2027.gadam - 7 [403]. - Iedzīvotāju informētība, pieredze un apmierinātība ar saņemtajiem valsts pakalpojumiem (skalā no 0-10) – mērķa vērtība 2027. gadam - 9 [424]. |  |  |  |  |  |
| ## 1. Rīcības virziens: Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana Uzdevumi: nodrošināt kompleksu pasākumu kopumu, lai tuvinātu invaliditātes novērtēšanas sistēmu atbilstošu starptautiskās prakses standartiem, nosakot salāgotus principus invaliditātes novērtēšanā bērniem un pilngadīgām personām, harmonizējot pārejas posmu no bērna uz pilngadīgas personas ar invaliditāti statusu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 1.1. | Nostiprināt funkcionēšanas novērtēšanu invaliditātes novērtēšanas procesā | a) pilnveidota invaliditātes noteikšanas sistēma bērniem | a.1.) – iesniegts konceptuālais ziņojums MK par invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi bērniem – 1 | LM | VDEĀVK | a.1) - 2024.gada 1.pusgads |
|  |  |  | a.2.) veikti grozījumi normatīvajos aktos par invaliditātes novērtēšanas kartības maiņu bērniem (t.sk. IS sistēmu pilnveide) atbilstoši atbalstītajam risinājumam konceptuālajā ziņojumā | LM | VDEĀVK VSAA FM(VID) TM (VPD) IZM | a.2.) - līdz 2025.gada 1.pusgadam |
|  |  | b) padarīts objektīvs un ar matemātisku algoritmu izskaitļojams novērtējums par personas veselības un funkciju traucējumu ietekmi uz personas funkcionēšanu pilngadīgā vecumā | b) sagatavots priekšlikums pilnveidotas funkcionēšanas novērtēšanas pieejas ieviešanai pilngadīgām personām invaliditātes ekspertīzes veikšanas procesā (konceptuālais vai informatīvais ziņojums) – 1 | LM | VDEĀVK | līdz 2025. gada 1.pusgadam |
| 1.2. | Pilnveidot IIS invaliditātes ekspertīzes procesa efektivizēšanai | a) nodrošināta iespēja detalizēti un sistemātiski analizēt IIS uzkrātos strukturētos datus, ievērojot personas datu aizsardzības prasības; b) pilnveidota IIS funkcionalitāte atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos par invaliditātes noteikšanas kārtību bērniem | a) ieviests datu analītiskais modulis (rīks) – 1 b) pilnveidota IIS – 1 | VDEĀVK |  | 2025.gada 2.pusgads |
| 1.3. | Pārskatīt termiņus, uz kādiem tiek noteikts invaliditātes statuss | Noteikts garāks minimālais invaliditātes termiņš | Grozījumi Invaliditātes likumā un pakārtotajos MK noteikumos | LM | VDEĀVK | 2024.gada 2. pusgads |
| 1.4. | Stiprināt VDEĀVK darbinieku kapacitāti un sekmēt darba procesu efektivizēšanu | Sniegts metodiskais un skaidrojošais darbs par invaliditātes procesa efektīvu veikšanu un darbu ar klientiem | a) mācības VDEĀVK darbiniekiem – ne mazāk kā 13 tēmas par specifiskiem jautājumiem invaliditātes jomā un vispārīgiem jautājumiem atbalsta funkciju jomā (klientu apkalpošanā) b) izstrādāta rokasgrāmata - 1 | VDEĀVK | LM | 2024.gada 2. pusgads |
| 1.5. | Veicināt iedzīvotāju izpratni par pieejamo atbalstu invaliditātes gadījumā | Izstrādāta, aprobēta un pilnveidota metodika vienotai informācijas sniegšanai VDEĀVK klientiem invaliditātes noteikšanas gadījumā | a) metodika VDEĀVK speciālistiem – 1 b) katalogs/buklets par pieejamo atbalstu personām ar invaliditāti – 1 | VDEĀVK | LM | 2025.gada 2.pusgads |
| 1.6. | Sekmēt personu funkcionēšanas novērtējuma atkalizmantošanu citās valsts iestādēs pakalpojumu saņemšanai (piešķiršanai) | Sagatavoti priekšlikumi, ievērojot personas datu aizsardzības prasības, datu apmaiņai starp iestādēm par funkcionēšanas novērtējuma informācijas nodošanu | Sagatavots priekšlikums - 1 | LM | VDEĀVK SIVA NVA NRC VAIVARI | 2026.gada 2.pusgads |
| 1.7. | Veicināt savstarpēju sadarbību un izpratni ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem, ārstējošiem ārstiem, kā arī pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem invaliditātes noteikšanas jautājumos | a) stiprinātas ģimenes (vispārējās prakses) ārstu un ārstējošo ārstu zināšanas un prasmes invaliditātes ekspertīzei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā b) stiprinātas pašvaldību sociālo darbinieku zināšanas par VDEĀVK sniegtajiem pakalpojumiem un jautājumiem invaliditātes noteikšanas jomā | a) izglītojoši semināri ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem un ārstējošiem ārstiem – indikatīvi 35 b) izglītojoši semināri pašvaldību sociālajiem darbiniekiem – indikatīvi 8 | VDEĀVK | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti Pašvaldību sociālie dienesti | Līdz 2025. gada 2.pusgadam |
| 1.8. | Nodrošināt VDEĀVK apkalpošanas procesu kvalitātes un efektivitātes ikgadējās novērtēšanas analīzi | Veikta klientu apmierinātības aptauja par VDEĀVK sniegtajiem pakalpojumiem | Aptauja un rezultātu analīzes ziņojums –1 reizi gadā | VDEĀVK |  | Katru gadu |
| 1.9. | Sekmēt speciālistu piesaisti invaliditātes ekspertīzes veikšanai | Sagatavots priekšlikums par iespēju paplašināt speciālistu loku, kas var veikt invaliditātes ekspertīzi | Priekšlikums speciālistu loku paplašināšanai | LM | VDEĀVK | 2026. gads 1.pusgads |
| 1.10. | Stiprināt VDEĀVK funkciju invaliditātes ekspertīzes veikšanai | Sagatavots priekšlikums par atteikšanos no prognozējamas invaliditātes statusa | Priekšlikums VDEĀVK funkciju pārskatīšanai | LM | VDEĀVK | 2026. gada 1. pusgads |
| 1.11. | Izslēgt iespēju vienai personai noteikt vienlaicīgi vairākas invaliditātes ar atšķirīgiem cēloņiem | Pārskatīta invaliditātes cēloņu noteikšanas kārtība | Priekšlikuma izstrāde (informatīvais ziņojums) - 1 | LM | VDEĀVK VSAA | 2026.gada 1.pusgads |
| ## 2. Rīcības virziens: Atbalsta pakalpojumu pilnveidošana invaliditātes seku mazināšanai starpnozaru līmenī Uzdevumi: pilnveidot un attīstīt atbalsta pakalpojumus, lai mazinātu invaliditātes sekas un sekmētu personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 2.1. | Pilnveidot asistenta pakalpojumu personām ar I grupas redzes invaliditāti #Dod5 Darba grupas uzdevums | Sekmēta personu ar I grupas redzes invaliditāti iespējas saņemt kvalitatīvu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam | Sagatavots priekšlikums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti paaugstināšanai (iesniedzot priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā) | LM | VSAA | 2024.gada 1.pusgads |
| 2.2. | Veicināt profesionālu asistentu iesaisti pakalpojumu sniegšanā | Sekmēta kvalificēta asistenta pakalpojuma sniedzēja ieviešana | a) izstrādāts profesijas standarts – 1 b) izstrādāta asistenta apmācību izglītības programma – 1 | LM | SIVA IZM, IKVD, VISC NVO | a) 2025. gada 1.pusgads b) 2026. gada 2.pusgads |
| 2.3. | Atslogot ģimenes locekļus no asistenta pakalpojuma pašvaldībā sniegšanas, sniedzot mērķētu un personas vajadzībām atbilstošu valsts garantēto pakalpojumu invaliditātes seku mazināšanai | Sekmēta profesionālo asistenta pakalpojuma sniedzēju piesaiste, ieviešot gradētu atlīdzībās apmēru (skatīt sasaiste ar Plāna 2.2. pasākumu) | Sagatavoti priekšlikumi atlīdzības apmēra gradēšanas ieviešanai – 1 | LM | IZM (izglītības asistenta kontekstā) SIVA Pašvaldības NVO | 2026.gada 2.pusgads |
| 2.4. | Pilnveidot valsts sniegto atbalstu bērna ļoti smagas invaliditātes gadījumā | Pārskatīts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta apmērs | Sagatavots priekšlikums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta paaugstināšanai (iesniedzot priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā) | LM | VSAA | 2024.gada 1.pusgads |
| 2.5. | Pārskatīt bērniem ar invaliditāti nodrošināmā atbalsta invaliditātes seku mazināšanai saturu un apjomu | Veiktas izmaiņas pieejamā atbalsta saturā un apjomā atbilstoši MK pieņemtajam lēmumam par invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi bērniem - piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem apmēra pārskatīšana, asistenta pakalpojums pašvaldībā nodrošināšanas kārtības pārskatīšana (skatīt sasaistē ar Plāna 1.1. uzdevuma 1.a.) darbības rezultāta ieviešanu) | Veikti grozījumi pakalpojumu regulējošajos normatīvajos aktos | LM | VSAA | Līdz 2025. gada 1.pusgadam |
| 2.6. | Nodrošināt mērķētu atbalstu personām ar ļoti smagu invaliditāti atbilstoši personas faktiskās aprūpes nepieciešamībai | Sagatavoti priekšlikumi pieejas maiņai īpašas kopšanas novērtēšanai un kopšanas pabalsta gradēšanai atbilstoši faktiskās aprūpes nepieciešamībai | a) sagatavots konceptuāls ziņojums – 1 b) veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē īpašas kopšanas noteikšanu un kopšanas pabalsta apmēru atbilstoši atbalstītajam variantam | LM | Pašvaldības NVO | - 2024.gada 2.pusgads - 2025. gada 2.pusgads |
| 2.7. | Nodrošināt mērķētāku TPL piešķiršanu atbilstoši personas individuālajām vajadzībām | a) sagatavoti priekšlikumi TPL piešķiršanas kārtības pilnveidei atbilstoši personas TPL lietošanas mērķiem un aktivitāšu līmeņiem b) sagatavots metodoloģiskais materiāls par piemērota TPL identificēšanu un lietošanu | a)grozījumi TPL regulējošajos normatīvajos aktos b)vadlīnijas ārstiem atzinuma sagatavošanai par TPL nepieciešamību atbilstoši personas funkcionēšanas spējām | LM NRC VAIVARI |  | 2025. gada 2.pusgads |
| 2.8. | Sniegt mērķētu psihoemocionālo atbalstu bērna invaliditātes gadījumā #Dod 5 Darba grupas uzdevumi | Sagatavoti priekšlikumi izmaiņām psihologa pakalpojuma nodrošināšanā bērniem invaliditātes gadījumā | a) pētījums par pakalpojuma saturu un nepieciešamajiem pilnveidojumiem –1 b) atbilstoši pētījuma rezultātiem sagatavots piedāvājums pakalpojuma saturiskajam izmaiņām | LM |  | a) 2024. gada 2.pusgads b) 2025. gada 1.pusgads |
| 2.9. | Nodrošināt holistisku psihosociālo atbalstu ģimenēm un bērniem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem | Sniegts atbalsts bērniem ar smagu slimību, funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem | Bērni vecumā līdz 18 gadiem, kas saņēmuši atbalstu – indikatīvi 4 550 bērni | BKUS Sociālie dienesti | LM | 2027.gada 1. pusgads |
| 2.10. | Ieviest uz bērna ar funkcionāliem traucējumiem individuālajam vajadzībām orientētu pieeju sociālo pakalpojumu nepieciešamības noteikšanā | Izstrādāta vienota pieeja sociālo pakalpojumu nepieciešamības noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | Sagatavots priekšlikums – 1 | LM |  | 2025. gada 1. pusgads |
| 2.11. | Palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību | Sniegts starpprofesionāls komandas atbalsts nemotivētiem cilvēkiem ar GRT | Multidisciplināra pakalpojuma ieviešana | LM | Pašvaldības | Līdz 2027. gadam |
| 2.12. | Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem #Dod 5 Darba grupas uzdevums | a) organizēti informatīvie pasākumi ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām par personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām; b) apzināta pacientu pieredze, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus | Informatīvie pasākumi - regulāri katru gadu Pacientu aptauja pēc saņemtā pakalpojuma | VM | VI NVO | Līdz 2027. gada 2.pusgadam |
| 2.13. | Stiprināt komunikācijas prasmes ikdienas darbā ar bērniem ar dzirdes traucējumiem | Nodrošināta latviešu zīmju valodas un surdopedagoģijas pamatprasmju apgūšana pedagogiem, vecākiem un skolu darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām | Vidēji 20 personas katru gadu | IZM | Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs | Katru gadu līdz 2027.gada 2.pusgadam |
| 2.14. | Veicināt vecāku izpratni par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības procesu un vecāku lomu tajā #Dod5 Darba grupas uzdevums | Nodrošinātas konsultācijas vecākiem, kuru bērni ar speciālām vajadzībām apgūst vispārējo izglītību | Vecākiem sniegto individuālo konsultāciju skaits (apmēram 500 konsultācijas katru gadu) | IZM | Speciālās izglītības iestādes – attīstības centri | Katru gadu līdz 2027. gada 2.pusgadam |
| 2.15. | Veicināt pedagogu zināšanas un prasmes darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām | a) nodrošināti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi iekļaujošas izglītības kontekstā b) nodrošināta metodiska palīdzība un konsultācijas pedagogiem par bērnu ar speciālām vajadzībām sekmīgu iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs | a) pedagogu skaits, kuri apguvuši attiecīgos kursus (vismaz 30 pedagogi) b) pedagogu skaits, kuriem sniegta metodiska palīdzība un konsultācijas (apmēram 1 300 pedagogi katru gadu) | IZM | Speciālās izglītības iestādes – attīstības centri | Katru gadu līdz 2027.gada 2.pusgadam |
| 2.16. | Veicināt jauniešu ar invaliditāti iesaisti profesionālās izglītības iegūšanā | nodrošināta vides pielāgošana izglītības iestādēs | Profesionālo izglītības iestāžu skaits, kuras nodrošinājušas atbalsta pasākumus - vides pielāgošana trīs profesionālās izglītības iestādēs | Profesionālās izglītības iestādes | IZM | 2025.gada 2.pusgads |
| 2.17. | Nodrošināt pieejamību asistīvajām tehnoloģijām mācību satura apguvei izglītojamajiem | Uzsākts nodrošināt asistīvās tehnoloģijas izglītojamajiem | Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēma izglītības iestādēm izveide | IZM | VK | 2027.gada 2.pusgads |
| ## 3. Rīcības virziens: Iekļaujošas nodarbinātības veicināšana Uzdevumi: pilnveidot individualizētu atbalstu darba meklējumos personām ar invaliditāti, motivēt darba devējus personu ar invaliditāti nodarbināšanai, izglītot sabiedrību un mazināt stereotipus par personām ar invaliditāti darba tirgū. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 3.1. | Nodrošināt NVA Rīgas reģionālās filiāles Nodarbinātības atbalsta centra personām ar invaliditāti (NACPI) konsultatīvo darbību, uzlabojot un paplašinot personām ar invaliditāti un darba devējiem sniegto atbalstu, uzlabojot visu NVA filiāļu konsultatīvo darbību, paplašinot personām ar invaliditāti un darba devējiem sniegto atbalstu #Dod5 Darba grupas uzdevums | Nodrošināta konsultatīvo pakalpojumu pieejamība NVA klientiem un darba devējiem reģionos | Specializēti pakalpojumi pieejami vismaz 5 NVA filiālēs | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.2. | Pilnveidot NVA speciālistu un darba devēju zināšanas par nepieciešamajiem pasākumiem personu ar invaliditāti veiksmīgai iekļaušanai darba tirgū, ievērojot to funkcionēšanas ierobežojumu ietekmi #Dod5 Darba grupas uzdevums | Pilnveidotas NVA NACPI un pārējā personāla, un darba devēju prasmes darbam ar personām ar invaliditāti | a) vidēji 24 grupu konsultācijas (gadā) darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanu; 2) vidēji 56 NVA nodarbinātajiem pilnveidotas zināšanas personu ar invaliditāti nodarbinātības jautājumos. | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.3. | Nodrošināt SIVA sniegtā profesionālās piemērotības pakalpojuma pieejamību plašākai bezdarbnieku ar invaliditāti mērķa grupai | Bezdarbniekiem ar invaliditāti profesionālās piemērotības pakalpojums nodrošināts neatkarīgi no bezdarba ilguma | Vidēji 54 bezdarbniekiem (gadā) ar invaliditāti veikta profesionālās piemērotības noteikšana | LM | NVA SIVA | Katru gadu |
| 3.4. | Ieviest NVA vai ārpakalpojuma nodrošināto mentora pakalpojumu bezdarbniekiem ar invaliditāti | Bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošināts mentora atbalsts darba meklēšanas un arī darba uzsākšanas posmā | Vidēji 45 bezdarbnieki (gadā) saņem mentora pakalpojumu | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.5. | Veicināt personu ar GRT noturību darba vietā | Sagatavoti priekšlikumi atbalsta pakalpojuma ieviešanai darba vietās personai ar GRT darba pienākumu veikšanai | a) veikti grozījumi nodarbinātības jomu regulējošajos normatīvajos aktos – 1 b) atbalsta pakalpojumu saņem - gadā vidēji 10 personas ar GRT | LM | NVA | a) 2025.gada 2.pusgads b) līdz 2027.gada 2.pusgadam |
| 3.6. | Izveidot konsultatīvo atbalstu darba devējiem personu ar GRT darba vidē aktuālo jautājumu risināšanai | Izveidots saziņas kanāls darba devējiem, kur vērsties personu ar GRT nodarbinātības problemātikas gadījumos | Darbojas vienots informatīvais tālrunis un nodrošinātas konsultācijas | LM | NVA | 2025.gada 2.pusgads- 2027.gada 2.pusgadam |
| 3.7. | Īstenot valsts līdzfinansēto darba vietu izveides mehānismu personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iekļaušanai darba tirgū | Izveidotas ESF+ un valsts līdzfinansētās darba vietas, kurās tiek nodarbinātas personas ar invaliditāti | Izveidotas 559 darba vietas (gadā) personām ar invaliditāti | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.8. | Pilnveidot valsts līdzfinansēto darba vietu izveides mehānismu personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iekļaušanai darba tirgū | Prioritizēts atbalsts to personu ar invaliditāti iesaistei darba tirgū, kurām ir noteikta I un II invaliditātes grupa | Veikti grozījumi nodarbinātības jomu regulējošajos un citos normatīvajos aktos | LM | NVA | 2025.gada 2. pusgads |
| 3.9. | Nodrošināt atbalstu nodarbināto personu ar invaliditāti, kuras ir pakļautas bezdarba riskam, noturībai un konkurētspējai darba tirgū | Bezdarba riskam pakļautajām personām ar invaliditāti sniegti darba vietas pielāgojumu atbalsta pakalpojumi | Vidēji 74 bezdarba riskam pakļautajām personām ar invaliditāti (gadā) nodrošināti darba vides pielāgojumi | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.10. | Veicināt nodarbināto personu ar invaliditāti, kuras ir pakļautas bezdarba riskam, konkurētspēju darba tirgū, sniedzot iespēju pilnveidot prasmes | Bezdarba riskam pakļautās personas ar invaliditāti iesaistītas pieaugušo izglītības pasākumos | Vidēji 90 personas ar invaliditāti (gadā) iesaistītas pieaugušo izglītības pasākumos | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.11. | Veicināt personu ar invaliditāti, kuras ir bezdarbnieka statusā, konkurētspēju darba tirgū, sniedzot iespēju pilnveidot prasmes | Bezdarba statusā esošas personas ar invaliditāti iesaistītas apmācību pasākumos | Vidēji 827 personas ar invaliditāti (gadā) iesaistītas apmācību pasākumos | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.12. | Īstenot darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākuma īstenošanas vietu izveides mehānismu personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iekļaušanai darba tirgū | Izveidotas pasākuma īstenošanas vietas, kurās personas ar invaliditāti iegūst darba iemaņas | Izveidotas vidēji 121 pasākuma īstenošanas vietas (gadā) personām ar invaliditāti | LM | NVA | Katru gadu |
| 3.13. | Veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību, izstrādājot risinājumus pagaidu darba aģentūru starpniecības pakalpojumiem | Izstrādāti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos aktos | Izveidots vismaz 1 sociālais uzņēmums, kas nodrošina pagaidu darba aģentūru starpniecības pakalpojumus (ja tiek atbalstīti grozījumi normatīvajā aktā un piešķirts papildu finansējums pakalpojuma izveidei) | LM | Sociālie uzņēmumi | Līdz 2027. gada 2. pusgadam |
| 3.14. | Izstrādāt atbalsta pasākumu, kas nodrošinātu personām ar invaliditāti iespēju īstermiņā izmēģināt izvēlēto profesiju, nodibinot darba tiesiskās attiecības. | Izstrādāts vai pilnveidots esošais aktīvais nodarbinātības pasākums personām ar invaliditāti | a) veikti grozījumi nodarbinātības jomu regulējošajos normatīvajos aktos – 1 b) vidēji 40 personu iesaiste pasākumā (gadā) | LM | NVA | a)2025.gada 1.pusgads b)2026.-2027.gada 2. 2. pusgadam |
| 3.15. | Uzlabot atbalstu speciālo izglītības programmu izglītojamajiem, nosakot labvēlīgākus nosacījumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā | Pilnveidoti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanas nosacījumi | a) veikti grozījumi nodarbinātības jomu regulējošajos normatīvajos aktos – 1 b) speciālo izglītības programmu izglītojamo iesaiste pasākumā | LM | NVA | a) 2024.gada 2.pusgads b)2025.-2027.gada 2. pusgadam |
| 3.16. | Nodrošināt sociālajiem uzņēmumiem VSAOI darba devēja daļas kompensāciju par uzņēmumā nodarbinātajām personām ar invaliditāti | Sociālajiem uzņēmumiem izmaksāta VSAOI darba devēja daļas kompensācija par uzņēmumā nodarbinātajām personām ar invaliditāti | VSAOI kompensācijas 50 sociālajiem uzņēmumiem (gadā) | LM | Sociālie uzņēmumi | Katru gadu |
| 3.17. | Nodrošināt sociālajiem uzņēmumiem pārejošas darba nespējas lapu izmaksu kompensāciju par sociālajos uzņēmumos nodarbinātajām personām ar invaliditāti, veicinot personu ar invaliditāti nodarbināšanu sociālajos uzņēmumos | Sniegts atbalsts sociālajiem uzņēmumiem pārejošas darba nespējas lapu izmaksu kompensācijai par sociālajos uzņēmumos nodarbinātajām personām ar invaliditāti | Pārejošas darba nespējas lapu izmaksu kompensācijas sociālajiem uzņēmumiem - 50 gadā | LM | Sociālie uzņēmumi | Katru gadu |
| 3.18. | Veicināt personu ar smagāku invaliditāti nodarbinātību sociālajos uzņēmumos | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredz sociālajiem uzņēmumiem daļēju darba algas kompensāciju, ja tiek nodarbinātas personas ar smagāku invaliditāti | a)veikti grozījumi ES struktūrfondu jomu regulējošajos normatīvajos aktos – 1 b)personu iesaiste pasākumā (ja tiek atbalstīti grozījumiem un piešķirts papildu finansējums pasākuma īstenošanai) | LM | Sociālie uzņēmumi | a)2025.gada 1.pusgads b) 2026. - 2027. gada 2.pusgadam |  |
| 3.19. | Organizēt informatīvo kampaņu par personu ar invaliditāti nodarbinātību un stereotipu mazināšanu par personu ar invaliditāti spējām darba tirgū | Organizēta informatīvā kampaņa, veicināta personu ar invaliditāti iekļaušanās darba tirgū | Kampaņa - 1 | LM | NVA | 2025.gada 2.pusgads |  |
| 3.20. | Organizēt informatīvos pasākumus par personu ar invaliditāti nodarbinātību un stereotipu mazināšanu par personu ar invaliditāti spējām darba tirgū | Organizēti informatīvie pasākumi, veicināta personu ar invaliditāti iekļaušanās darba tirgū | Informatīvie pasākumi - 5 | NVA | LM | 2027.gada 2.pusgads |  |
| ## 4. rīcības virziens: Vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības veicināšana Uzdevumi: sekmēt vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamību, tostarp stiprinot sabiedrības izpratni par vides un pakalpojumu piekļūstamības nozīmi iekļaujošas sabiedrības veidošanai |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 4.1. | Organizēt vides un informācijas pašnovērtējumu par valsts un pašvaldību institūciju ēku, t.sk. ēku, kurās tiek sniegti valsts un pašvaldību pakalpojumi, vides un informācijas piekļūstamību | Organizēts vides un informācijas pašnovērtējums valsts un pašvaldību ēkās un veikta rezultātu analīze | Valsts un pašvaldību ēku un sabiedriskā transporta infrastruktūras piekļūstamības izvērtējums – 1 | LM | Nozaru ministrijas Pašvaldības Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru pamatdarbības virziens ir valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana | 2026.gada 1.pusgads |
| 4.2. | Sekmēt piekļūstamības prasību nostiprināšanu būvniecības procesā | Sagatavoti priekšlikumi jaunu prasību ietveršanai Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21 | Sniegti priekšlikumi izmaiņām Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21 | LM | EM | 2024. gada 1. pusgads |
| 4.3. | Veicināt būvspeciālistu izpratni par vides piekļūstamības prasību nodrošināšanu # Dod5 Darba grupas uzdevums | Organizēts seminārs par vides piekļūstamības risinājumiem un labo praksi, atskatoties uz laiku pēc Būvju vispārīgo prasību būvnormatīva LBN 200-21 spēkā stāšanās | Tiešsaistes seminārs | EM |  | 2025. gada 2.pusgads |
| 4.4. | Veicināt preču un pakalpojumu piekļūstamību (attiecināma uz Piekļūstamības direktīvas tvērumu) | a) izvērtēta publisko pakalpojumu piekļūstamība Latvijā par jomām, pakalpojumiem un ražotājiem, kuru darbība attiecināma uz Piekļūstamības direktīvas tvērumu | Izvērtējums – 1 | LM |  | 2027. gada 1.pusgads |
|  |  | b) sagatavotas un publicētas vadlīnijas par “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums” piemērošanu attiecībā uz mikrouzņēmumiem | Vadlīnijas – 1 | EM |  | 2025. gada 1. pusgads |
| 4.5. | Nodrošināt atbalstu mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti | Nodrošināts atbalsts personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, mājokļu vides piekļūstamībai | Atbalstu saņēmušo personu ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi – 259 | LM | Pašvaldības | 2026. gada 1.pusgads |
| 4.6. | Sekmēt mājokļu piekļūstamību pēc vienotiem nosacījumiem un kritērijiem visās pašvaldībās # Dod5 Darba grupas uzdevums | Sniegti priekšlikumi vienota risinājuma izstrādei par valsts un pašvaldību sadarbību mājokļu piekļūstamības sekmēšanai personām ar funkcionālajiem traucējumiem pēc ANM ieguldījuma beigām | Sagatavots informatīvais ziņojums – 1 | LM EM Pašvaldības | VARAM NVO | 2027. gada 2.pusgads |
| 4.7. | Palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku piekļūstamību | Nodrošināta vides piekļūstamība valsts un pašvaldību institūcijās, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi | Institūciju skaits, kurās ir nodrošināta vides piekļūstamība – 63 | LM | Pašvaldība vai pašvaldības iestāde; Pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība, kas nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu; VAS "Valsts nekustamie īpašumi" VSIA "Šampētera nams" | 2026.gada 1.pusgads |
| 4.8. | Veikt ārstniecības iestāžu vides piekļūstamības izvērtējamu #DOD5 Darba grupā izvirzīts uzdevums | Nodrošināta datu analīze par ārstniecības iestāžu piekļūstamību | Datu analīzes apkopojums – 1 | VI | VM | 2026. gada 2.pusgads |
| 4.9. | Veicināt sabiedriskā transporta pakalpojumu un sabiedriskā transporta pakalpojumos izmantotās infrastruktūras piekļūstamību | a)Nodrošināta modernizēta pasažieru staciju dzelzceļa infrastruktūra, nodrošinot piekļūstamību personām ar kustību traucējumiem, izbūvējot paaugstinātās platformas ar uzejām (pandusiem) un aprīkojumu, kas ir piemērotas visām pasažieru grupām, t.sk. personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām | a.1.) Dzelzceļa stacijas, kur nodrošinātas vides piekļūstamības prasības un uzlabota drošība - kopā 75 dzelzceļa stacijas a.2.) Ierīkota dzelzceļa pasažieru audiovizuālā apziņošana “reālā laikā” modernizētajās stacijās – 65 | SM | LDZ | 2024.gada 1.pusgads |
|  |  | b) Atjaunots elektrovilcienu ritošais sastāvs, nodrošinot dzelzceļa piekļūstamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām | 32 jauni elektrovilcieni, kas pielāgoti personām ar invaliditāti un personām ar kustību traucējumiem | SM | PV | 2024.gada 2.pusgads |
|  |  | c) Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto transportlīdzekļu piekļūstamība personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām | Pieejami pielāgotie transportlīdzekļi: c.1.) reģionālas nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar autobusiem – 60%; c.2.) reģionālas nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar elektrovilcieniem – 100% | SM | ATD NVO (konsultatīvi) | c.1) 2025.gada 1.pusgads c.2) 2024.gada 2.pusgads |
|  |  | d) sekmēta iespēja personām ratiņkrēslā pieklūstamā veidā izmantot sabiedrisko transportu | Izvirzīts prasības pakalpojumu sniedzējiem -pielāgotajos sabiedriskajos transportlīdzekļos vismaz vienai vietai, kura paredzēta personām ratiņkrēslos | SM | ATD Valstspilsētas pašvaldības Novadu pašvaldības, kurās ir valstspilsētas NVO | Reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar autobusiem – 2025.gada 1.pusgads Reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar elektrovilcieniem –2024.gada 2.pusgads |
|  |  | e) nodrošināta informācijas paziņošana par pieturvietām audiālā vai vizuālā formātā | Informācijas paziņošana par pieturvietām audiālā un vizuālā formātā: - reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar autobusiem – 85%; - reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar elektrovilcieniem – 100% | SM | ATD | Reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar autobusiem – līdz 2025.gada 2.pusgadam. Reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar elektrovilcieniem – līdz 2024.gada 2.pusgadam |
|  |  | f) nodrošināts, ka sabiedriskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar elektronisko maršruta zīmi | Visi sabiedriskie transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, aprīkoti ar elektronisko maršruta zīmi, kas izvietota autobusa priekšpusē. Maršruta zīme izvietota sānā pie priekšējām ieejas durvīm vai uz priekšējām ieejas durvīm | SM | ATD Valstspilsētas pašvaldības Novadu pašvaldības, kurās ir valstspilsētas NVO | Reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar autobusiem – 100% - 2025.gada 1.pusgads Reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojums tiek sniegts ar elektrovilcieniem – 2024.gada 2.pusgads |
|  |  | g) samazināts pieteikuma laiks pielāgota sabiedriskā transportlīdzekļa pieteikšanai | Pieteikumu laiks samazināts no 36 h uz 24h | SM | ATD | 2026. gada 1. pusgads |
| 4.10. | Sekmēt personu ar funkcionāliem traucējumiem iespējas ērti iegādāties transportlīdzekļa biļeti | Uzlabota biļešu tirdzniecība internetā | Izvirzītas prasības biļešu tirgotājiem, nodrošinot, ka biļeti internetā var iegādāties arī neredzīgās personas | SM | ATD Valstspilsētas pašvaldības Novadu pašvaldības, kurās ir valstspilsētas NVO Pakalpojumu sniedzēji | 2025.gada 1.pusgads |
| 4.11. | Veicināt pasažieru informētību par sabiedriskā transporta lietošanas iespējām, stiprinot iedzīvotāju mobilitātes iespējas #DOD 5 darba grupas uzdevums | Organizētas diskusijas ar nozares ekspertiem par iespējamām IT sistēmu attīstības iespējām, attīstot vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas ieviešanu un mobilitātes punktu izveidi | Sagatavots priekšlikums IT sistēmu attīstībai – 1 | SM | ATD LDZ PV LM NVO | 2027.gada 2.pusgads |
| 4.12. | Izplatīt labās prakses piemērus par organizācijas ieguvumiem nodrošinot tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību #DOD 5 darba grupas uzdevums | a) veikti regulāri (t.sk. padziļinātus) tīmekļvietņu un mobilo lietotņu izvērtējumi b) izplatīti labās prakses piemēri un aktualitātes tīmekļvietņu piekļūstamības jomā | a) tīmekļvietņu skaits, kurām veikts piekļūstamības izvērtējums: a.1.) vienkāršoti – 132; a.2.) padziļināti –17 b) organizēti tīmekļvietņu piekļūstamības apmācības kursi, kas publicēti arī VARAM tīmekļvietnē. | VARAM |  | Katru gadu |
| 4.13. | Piesaistīt NVO pārstāvjus tīmekļa vietņu testēšanā gan to izstrādes stadijā, gan darba vidē #DOD 5 darba grupas uzdevums | a) organizēta tīmekļvietņu lietojamības un piekļūstamības testēšana, iesaistot personas ar funkcionāliem traucējumiem b) īstenoti pasākumi par tīmekļvietņu lietojamības un piekļūstamības testēšanas nozīmi un par personu ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem iesaisti | a) tīmekļu vietņu skaits, kuru testēšanā iesaistītas personas ar funkcionāliem traucējumiem – vismaz 17 b) izplatīts informatīvs materiāls iestādēm par digitālo piekļūstamību un dažādības vadību. | VARAM |  | a) Katru gadu b) 2024. gada 2.pusgads |
| 4.14. | Veicināt vēlēšanu procesa piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem | Sekmēta personu ar funkcionāliem traucējumiem iespēja piedalīties vēlēšanu procesā un stiprinātas vēlēšanu komisiju zināšanas par piekļūstamības prasību nodrošināšanu vēlēšanu procesā, sniedzot iespēju personām ar funkcionāliem īstenot savas pilsoniskās tiesības viņiem piekļūstamā veidā | a) piekļūstamu vēlēšanu iecirkņu īpatsvara pieaugums b) izglītojoši pasākumi – pirms vēlēšanām | CVK LM | VARAM Pašvaldības NVO | Līdz 2027. gada 2.pusgadam |
| 4.15. | Uzraudzīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu satura piekļūstamību | Veicināts pakāpenisks subtitrētā satura pieaugums komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos | Uzraudzības mehānisma ietvaros sekmētais subtitrētā satura apjoms Latvijā reģistrētās televīzijas programmās - vidēji vismaz 5% no kopējā satura apjoma un 4 000 raidījumi (filmas) gadā | NEPLP |  | 2027.gada 2.pusgads |
| 4.16. | Sekmēt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību personām ar invaliditāti | Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un NVO izstrādāti pieejamības pakalpojumu standarti (vadlīnijas) | Izstrādāti standarti (Vadlīnijas) | NEPLP | NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 4.17. | Paplašināt iespējas personām ar invaliditāti iegūt informāciju un piedalīties kultūras dzīves procesos viņiem piemērotā veidā | Palielināts LTV raidījumu (filmu) subtitrēšanas un surdotulkošanas apjoms lineārajā apraidē, kā arī attīstīts satura subtitru apjoms vai surdotulkojums multimediālā vidē | Pārraidītā raidapjoma apmērs LTV programmās un pakalpojumos no kopējām raidstundām – 34%, no tām: a) ar subtitriem – 26,5 % b) ar surdotulkojumu – 7,5 % | SEPLP |  | Līdz 2027.gada 2.pusgads |
| 4.18. | Paplašināt iespējas personām ar invaliditāti iegūt informāciju un piedalīties kultūras dzīves procesos viņiem piemērotā veidā | Nodrošināta pieejas iespēja cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Latvijas Radio saturam mājaslapā | Izveidota Kritiskās infrastruktūras prasībām atbilstošas Latvijas Radio mājaslapa cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – 1 | SEPLP |  | 2027.gada 2.pusgads |
| 4.19. | Veicināt personu ar invaliditāti brīvu pārvietošanos un savu tiesību un interešu pārstāvēšanu ES ietvaros | Nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti, transponēšanu Latvijas normatīvajos aktos | Grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos | LM SM | VDEĀVK CSDD ATD KM | 2027. gada 2.pusgads |
| ## 5. rīcības virziens: Stereotipu un aizspriedumu mazināšana par invaliditātes jautājumiem Uzdevums: mainīt sabiedrības valdošos stereotipus par personām ar invaliditāti un invaliditātes jautājumiem kopumā, nodrošinot mērķētu informāciju par personu ar invaliditāti vajadzībām un lomu mūsdienu sabiedrībā |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 5.1. | Stiprināt izpratni par invaliditātes noteikšanas sistēmu Latvijā un VDEĀVK darbību un sniegtajiem pakalpojumiem | Īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par VDEĀVK darbību invaliditātes noteikšanas principiem Latvijā | Informatīvā kampaņa – 1 | VDEĀVK |  | Līdz 2025. gada 2. pusgadam |
| 5.2. | Veicināt darba devēju izpratni par iekļaujošas darba vides veidošanu un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, t.sk. personām ar invaliditāti | Sniegts informatīvs atbalsts darba devējiem iekļaujošas darba vides veidošanā un diskriminācijas novēršanas jautājumos | Izstrādāts metodiskais materiāls darba devējiem – 1 Semināri darba devējiem | LM |  | Līdz 2027.gada 2.pusgadam |
| 5.3. | Veicināt sabiedrības izpratni par nediskriminācijas jautājumiem, tostarp invaliditātes dēļ | a) Īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par nediskriminācijas jautājumiem, tostarp par personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām | Integrēta kampaņa – 1 | LM |  | Līdz 2027. gada 2.pusgadam |
|  |  | b)Veicināta sabiedrības saliedētība caur invaliditātes jautājumu izpratni veicinošām aktivitātēm | b.1.)Saliedējošs iesaistes pasākums “Meža diena” – 1 reizi gadā b.2.) zibakcija “Dažādo kurpju diena”– 1 reizi gadā b.3.) Izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums (piemēram “Kino dienas”) – 1 reizi gadā | LM |  | b.1.) katru gadu b.2.) 2024. gads b.3.) katru gadu |
| 5.4. | Nodrošināt valsts pārvaldes ekspertu, pašvaldības u.c. speciālistu izglītošanu par nediskriminācijas principu un personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām | Veicināta politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu izpratne par personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību aspektu | 1 digitālā rokasgrāmata nozaru politikas veidotājiem 1 mācību programma Mācību kursus apmeklējuši vismaz 1 000 valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji 10 informatīvie un diskusiju pasākumi par aktualitātēm un problēmjautājumiem vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā (rezultatīvie rādītāji uz 2028.gadu) | LM |  | Līdz 2027.gada 2.pusgadam |
| 5.5. | Veicināt ES fondu finansējuma saņēmēju izpratni par piekļūstamības prasību nodrošināšanu projektu ietvaros | a) nodrošinātas vides piekļūstamības konsultācijas ERAF un KF projektu īstenotājiem | Katru gadu 30 konsultācijas | LM | ES fondu projektu īstenotāji | Līdz 2027.gada 2.pusgadam |
|  |  | b) nodrošināti semināri par vides un informācijas piekļūstamību ES fondu finansējuma saņēmējiem | Katru gadu – 4 semināri | LM | Nozaru ministrijas ES fondu finansējuma saņēmēji | Līdz 2027. gada 2.pusgadam |
| 5.6. | Īstenot atbalsta pasākumus diskriminācijas risku novēršanai, vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu, t.sk. personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū | Sniegti atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās | Īstenoti 22 projekti (projekti vērsti uz diskriminācijas mazināšanu pēc dzimuma, invaliditātes, vecuma pazīmes) | LM | NVO | Līdz 2027.gada 2.pusgadam |
| 5.7. | Iesaistīt sabiedrību ar invaliditāti saistītu jautājumu apspriešanā un stereotipu mazināšanā | Veicināta pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un iesaiste personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā | Tematiskās diskusijas | LM | Nozaru ministrijas NVO | Katru gadu |
| 5.8. | Veicināt sabiedrības izpratni par nediskriminācijas jautājumiem, tostarp invaliditātes jautājumiem | Nodrošināta konference par nediskriminācijas jautājumiem | Konference – 4 | LM |  | Līdz 2027.gada 2.pusgadam |

# Teritoriālā perspektīva

Plānā iekļauto pasākumu mērķa teritorija ir visa Latvija, nodrošinot personu ar invaliditāti vienlīdzīgu vajadzību un interešu pārstāvēšanu. Atbildīgā institūcija par Plāna ieviešanas rezultātu pārraudzību ir LM. ANO Konvencijā noteiktās tiesības un pamatprincipi ir īstenojami horizontāli, t.i., nozaru atbildīgās ministrijas un citas iesaistītās institūcijas katra ir atbildīga par ANO Konvencijā noteikto saistību pakāpenisku ieviešanu attiecīgajā jomā. Izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, nozares ministrijas ir atbildīgas par to, lai tajos tiktu iekļautas personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju princips, tādējādi nodrošinot personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu. Invaliditātes aspektu konsekventa ievērošana, plānojot sabiedrībai paredzētos pakalpojumus, nodrošina to piekļūstamību arī personām ar invaliditāti.

# Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plānā iekļauto pasākumu īstenošana ir paredzēta no valsts budžeta līdzekļiem vai no ES fondu līdzekļiem. Plānojot un īstenojot Plānā noteiktos pasākumus, tiks vērtēta pasākuma ietekme  arī  no komercdarbības atbalsta viedokļa, nepieciešamības gadījumā nodrošinot attiecīgo atbalsta pasākumu atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.

Plāna pasākumu ieviešana 2024. gadam ir nodrošināma jau piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros (izņemot to Plāna pasākumu īstenošana, kuru ieviešana ir paredzēta no ES fondu līdzekļiem un kuriem 2024.gadā finansējums tiek plānots no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”).

Savukārt Plāna pasākumiem, kuru īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums 2025.gadā un turpmākajiem gadiem, ja to ir iespējams aprēķināt uz Plāna izstrādes brīdi, tas ir norādīts indikatīvi  - papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums var tiks precizēts, iesniedzot priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Tāpat Plāns paredz vairākus pasākumus, kuru darbības rezultāts paredz izstrādāt priekšlikumus esošo vai jaunu atbalsta pakalpojumu (gan finansiālā, gan pakalpojumu) pilnveidei vai izveidei. Ņemot vērā, ka Plānā ietvertie pasākumi nosaka stratēģisko virzību invaliditātes politikas attīstībai, paredzot kompleksas un uz personas ar invaliditāti vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas izveidi vairākiem gadiem, tostarp priekšlikumu atbalsta pakalpojumu pilnveidei sagatavošanu, Plāna izstrādes brīdī aprēķinu par papildu finansējuma nepieciešamību jauno iniciatīvu ieviešanai nav iespējams norādīt  - tas tiks sagatavots priekšlikuma sagatavošanas brīdī.

Turklāt Plānā ietvertie pasākumi šādu iniciatīvu ieviešanai ir vērtējami ne tikai kā tādi, kuri rada papildu finansiālo ietekmi (piemēram, statiski paaugstināt kādu no valsts sociālajiem pabalstiem), bet arī būtiski maina sistēmisko pieeju viena vai otra atbalsta pakalpojuma nodrošināšanā. Tādēļ pasākumu turpmāka attīstība un ieviešana ir tieši atkarīga no panāktajām vienošanām ar sadarbības partneriem un MK un Saeimas konceptuālā atbalsta šādu pasākumu turpmākai attīstībai. Šādu pasākumu – kā, piemēram, speciālistu loka pārskatīšana, kuri iesaistāmi invaliditātēs ekspertīzes veikšanā (Plāna 1.9. pasākums), atbalsta nodrošināšanas pārskatīšana  personām ar ļoti smagu invaliditāti – gan īpašas kopšanas novērtēšanas pieejas maiņa, gan secīgi kopšanas pabalsta apmēra izmaiņas (Plāna 2.6. pasākums), profesionāla asistenta pakalpojuma ieviešana ar secīgu atlīdzības apmēru noteikšanu atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai  (Plāna 2.3.pasākums)   -   ietvaros Plāns neparedz tūlītējas darbības ar līdzi sekojošu finansiālo ietekmi, bet gan piedāvājuma izstrādi, kurā tiks ietverts detalizēts izvērtējums par pasākuma ieviešanas ieguvumiem, finansiālās ietekmes aprēķins uz valsts un pašvaldību budžetu (ja attiecināms), kas tiktu sākotnēji diskutēts ar nozares speciālistiem, sadarbības parteriem, t.sk. NVO pārstāvjiem, iesniegts izvērtēšanai starpinstitūciju saskaņošanai nozaru ministrijām un institūcijām un pēctecīgi iesniegts  MK, lai panāktu konceptuālo atbalstu izvēlētās pieejas īstenošanai.  Tikai pēc MK konceptuāla atbalsta par šādas jaunas iniciatīvas attīstību tiktu pieņemts lēmums par papildu finansējuma pieprasījumu pasākuma ieviešanai un, ja nepieciešams, tālāku virzību ar grozījumiem likumdošanā.

Ņemot vērā Plāna darbības termiņu,  šādu potenciālo iniciatīvu ieviešana ir iespējama tikai periodā no 2025.-2027. gadam  - tādēļ  jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plāna ievaros izstrādāto priekšlikumu ieviešanai pēc MK konceptuālā atbalsta 2025., 2026. un 2027. gadam, kā arī pie nepieciešamības turpmākajiem gadiem, ir izskatāms MK likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Tādējādi Plāna 5.sadaļas tabulā "Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu (euro)" (turpmāk - tabula) (skatīt Plāna 1.pielikumu) ir norādīts finansējums Plāna 3.sadaļā norādīto pasākumu ieviešanai, ievērojot, ka:

ne  visiem Plāna pasākumiem šobrīd ir iespējams izdalīt konkrētu finansējumu, jo pasākuma īstenošana izriet no lielāka pasākuma vai tiek nodrošināta ar esošajiem cilvēkresursiem tiem noteiktās mēnešalgas ietvaros (tiešo darba pienākumu ietvaros) -  atsevišķi finansējums Plāna pasākuma īstenošanai nav izdalāms vai  finansējums pasākumam nav nodalāms no kopējā finansējuma budžeta programmā vai apakšprogrammā. Šādi pasākumi tabulā tiek atzīmēti ar * atzīmi;

daļai Plāna pasākumu kā rezultatīvais rādītājs ir noteikts izstrādāt priekšlikumu (piemēram, konceptuālā ziņojuma vai informatīvā ziņojuma formātā) esošo pakalpojumu pilnveidei vai jaunu pakalpojumu ieviešanai. Plāna pasākuma ietvaros  priekšlikuma izstrāde tiks veikta ar esošajiem cilvēkresursiem tiem noteiktās mēnešalgas ietvaros (tiešo darba pienākumu ietvaros), savukārt aprēķins par papildu valsts budžeta  līdzekļu nepieciešamību (ja attiecināms) priekšlikuma īstenošanai  konkrētā budžeta programmā/apakšprogrammā tiks veikts, izstrādājot priekšlikumu. Šādi pasākumi tabulā tiek atzīmēti ar ** atzīmi.

Plāna pasākumiem, kas tiek īstenoti ar ES fondu līdzfinansējumu, finansējums tiek norādīts indikatīvi. Šādi pasākumi tabulā  tiek atzīmēti ar *** atzīmi.  Vienlaikus ne visiem Plāna pasākumiem, kuru īstenošana plānota ES fondu līdzekļu ietvaros, kopējais plānotais finansējums ir iestrādāts valsts budžetā -  tas pēc attiecīgās ministrijas, kuras atbildībā ir pasākuma īstenošana, pieprasījuma tiks pārdalīts no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Šim nolūkam tabulā ir izveidota atsevišķa kolonna pie informācijas par nepieciešamo papildu finansējumu 2024****, skaidrojot, ka informācija par papildu finansējumu 2024. gadam ir attiecināma tikai uz ES fondu pasākumiem, kuriem 2024.gadā finansējums tiek plānots no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, indikatīvais papildu finansējums Plānā ietverto pasākumu ieviešanai, kuriem uz Plāna izstrādes brīdi ir iespējams veikt vismaz indikatīvu finansējuma aprēķinu, 2024. gadam ir 25 605 950 euro (ES fondu finansējums no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”), 2025. gadam -  15 662 133 euro, t.sk. 6 786 013 euro valsts budžeta līdzekļi (nav ietverts finansējums Plāna 1.1. un 2.5. pasākumu ieviešanai) un 8 876 120 euro ES fondu finansējums, 2026. gadam - 13 274 888 euro, t.sk. 6 951 389 euro valsts budžeta līdzekļi (nav ietverts finansējums 1.1. un 2.5. pasākumu ieviešanai) un 6 323 499 euro ES fondu finansējums, 2027. gadam – 11 151 504 euro, t.sk. 6 951 389 euro valsts budžeta līdzekļi (nav ietverts finansējums Plāna 1.1. un 2.5. pasākumu ieviešanai) un 4 200 115 euro ES fondu finansējums. Pašvaldībām Plāna pasākumu ieviešana neprasa papildu finansējuma nodrošināšanu.

Labklājības ministrs; (paraksts**); U. Augulis. ** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku

Pieņemta ANO Ģenerālajā asamblejā 2006.gada 13.decembrī.

Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta rīkojums Nr. 577 "Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam". https://likumi.lv/ta/id/325492

Nodrošinot 2019.gada 17.aprīlī pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām pārņemšanu (turpmāk - Piekļūstamības Direktīva),

Ar detalizētu Plāna 201-2023 izpildi varēs iepazīties LM sagatavotajā izvērtējuma ziņojumā.

Apstiprinātas ar MK 2021.gada 5. februāra rīkojumu Nr. 72.

Apstiprinātas ar MK 2022. gada 1. Marta rīkojumu Nr.143.

Apstiprinātas ar MK 2022. gada 26. maija rīkojums Nr. 359.

Apstiprinātas ar MK 2021.gada 22.jūnija rīkojumu Nr. 43.

Apstiprinātas ar MK 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 397.

Apstiprinātas ar MK  2021. gada 21. oktobra rīkojumu Nr. 710.

Apstiprinātas ar MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 490.

Apstiprinātas ar MK 2021. gada 2023. gada rīkojumu Nr. 739.

Apstiprināts ar MK 2022. gada 30.marta rīkojumu Nr. 231.

GRT - gan psihiskās veselības traucējumi, gan intelektuālās attīstības traucējumi.

Organizētas tikšanās ar:  IZM, SM, VM,  EM, VARAM, CVK, NEPLP, SEPLP, VDEĀVK.

Saite uz sabiedrisko apspriešanu: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/5a23e08a-495f-4d34-bbe3-6cccd94df3b2.

Nevalstisko organizācijas, kuru pārstāvji piedalījās 2024. gada 5. marta sarunā: “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””, biedrība “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, biedrība “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Latvijas nedzirdīgo savienība, Latvijas neredzīgo biedrība, Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, PINS (Palīdzība integrācijā, nodarbinātībā, socializācijā), biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija u.c.

PB Ziņojums “Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā” https://www.lm.gov.lv/lv/media/19877/download?attachment .

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties LM tīmekļvietnē: https://www.lm.gov.lv/lv/minimalo-ienakumu-limenis .

Vienlaikus Satversmes tiesa (turpmāk – Tiesa) 2023. gada 5. oktobrī lietā Nr. 2022-34-01 nosprieda:

1)	atzīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo daļu (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam) un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otro un trešo daļu (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam;

2)	atzīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo un otro daļu (redakcijā, kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija) un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otro un trešo daļu (redakcijā, kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un spēkā neesošu no 2025. gada 1. janvāra.

Tādējādi LM šobrīd strādā pie risinājuma sagatavošanas, lai izpildītu Tiesas spriedumā noteikto. Ņemot vērā, ka, lai izpildītu Tiesas spriedumā noteikto, būs nepieciešami gan grozījumi normatīvajos aktos ar  papildu ietekmi uz valsts budžeta, par piedāvāto risinājumu ieviešanu būs jālemj Saeimai, apstiprinot valsts budžetu 2025.gadam.

Atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (pieņemti Saeimā 2023. gada 28. septembrī)  – no 2023. gada 1. novembra  personām ar GRT, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, no 2026. gada – arī personām ar III invaliditātes grupu.

Spēkā no 2024. gada 6. aprīļa.

Iesniegts Valsts kancelejā 2024.gada 9.janvārī (dokumenta Nr. 21-13/33). Ar visiem Darba grupas materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/darba-grupas .

Unikālais nodarbināto  personas ar invaliditāti skaits. Vienai personai var būt noteiktas vairākas invaliditātes grupas, tādēļ, summējot nodarbinātības radītājus pa invaliditātes grupa, kopskaits atšķiras.

Normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktajā kārtībā ar biedrību “PINS” noslēgts līgums par pilotprojekta īstenošanu.

Aptaujātas 200 personas (kurām no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 1.martam veikta invaliditātes ekspertīze). Pētījumu veica SIA “Latvijas fakti” ESF+ projekta 4.3.6.2.SAM “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” ietvaros.

VDEĀVK 2022.gada publiskais pārskats - https://www.vdeavk.gov.lv/lv/media/1086/download?attachment

Balstoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju, t.i., Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas sarakstu WHODAS 2.0, ar kura palīdzību tiek novērtēti personas funkcionēšanas ierobežojumi saskaņā ar Starptautisko funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju.

Izdevumi invaliditāte funkcijai, % no iekšzemes kopprodukta:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/spr_exp_gdp/default/table?lang=en

Atbilstoši vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketas rezultātiem: https://www.lm.gov.lv/lv/vides-un-informacijas-pieklustamibas-pasnovertejums-saskana-ar-lbn-200-21 .

Analīze par vides piekļūstamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs: https://www.lm.gov.lv/lv/analize-par-vides-pieejamibas-pasnovertejumu-valsts-un-pasvaldibu-iestades-31032021 .

Konceptuālais ziņojums “Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide bērniem” 23-TA-404: atbalstīts ar  MK 2024. gada 23.aprīļa rīkojumu Nr. 320.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.2. pasākums "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei".

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.2. pasākums "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei".

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.2. pasākums "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei".

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.2. pasākums "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei"  - 2024. un 2025. gadā.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.2. pasākums "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" .

Pasākuma ieviešana atkarīga no pētījuma iepirkuma rezultātiem.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.3.pasākums "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem".

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.4.1.2.pasākums “Izmēģinājumprojekts strapprofesionāļu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (18+)”.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1.6. pasākuma „Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei” ceturtās atlases kārtas ietvaros.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rīgas Stila un modes tehnikums un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

ES Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1.2. pasākuma "Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm" ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros; ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.6. pasākuma "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros.

Turpat.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros.

Turpat.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros.

ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.5.i investīcijas  "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas ietvaros;  ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros.

Turpat

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.3. pasākuma “"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.3. pasākuma “"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.3. pasākuma “"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros.

Turpat.

ES fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.-2027.gada plānošanas periodā - “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027)”.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” ietvaros.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4.3. pasākuma “Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai” ietvaros.

Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21".

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4.3. pasākuma “Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai” ietvaros.

Atbilstoši MK 2022. gada 14. jūlija sēdē izskatītajam un apstiprinātajam protokollēmumam (5.punkts).

ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai".

ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.5.1.1. pasākums  "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" .

Līdz 2023.gada beigām LDz 1520mm sliežu tīklā 27 stacijās un pieturas punktos (turpmāk -stacijas) ir izbūvētas paaugstinātās pasažieru platformas (h-550mm) un 48 stacijās 2024.gadā, savukārt līdz 2024.gada beigām  stacijā Rīga - Pasažieru Rail Baltica projekta ietvaros (VSIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”).

Elektrovilcienu finansēšana paredzēta ES fonda projekta Nr.4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” īstenošanas ietvaros

Vienas vietas izmērs: platums vismaz 750 mm, garums vismaz 1300 mm. Vietām autobusā,  kuras paredzētas cilvēkiem ratiņkrēslā, jābūt marķētām ar starptautiski atpazīstamu simbolu - zīmi, jābūt aprīkotām ar drošības jostām, šai vietai blakus ir jāatrodas pasažieru izkāpšanas „STOP” pogai.

Rekomendējamais maršruta zīmes novietošanas augstums - 1500 mm augstumā no zemes.  Maršruta zīmēm ir jābūt skaidri salasāmām un redzamām arī saulainā laikā. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršrutu zīmē burtiem un cipariem jābūt kontrastējošiem ar pamatni, piemēram melni burti un cipari uz baltas pamatnes. Maršruta zīmē attēloto burtu un ciparu minimālais augstums ir vismaz 60 mm.

Atbilstoši grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (24.1 pants), kas spēkā no 2020. gada 1. decembra, visiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir noteikts pienākums nodrošināt, ka to pakalpojumi tiek nepārtraukti un pakāpeniski darīti pieejamāki personām ar invaliditāti, un par to reizi gadā jāziņo NEPLP, tostarp sniedzot informāciju par paredzētajiem pasākumiem (rīcības plāniem) sniegto pakalpojumu pieejamības sekmēšanai. Uzraudzības mehānisma ietvaros (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta otrās daļas 4.punkts) NEPLP veic darbības (t.sk. skaidrojošās un metodiskās), lai veicinātu pakāpenisku elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegto pakalpojumu pieejamību.

2022. gadā no kopējā lineārā satura subtitrēts un surdotulkots 31% no kopējā raidapjoma

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6.2.pasākums "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" .

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4.1. pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros.

Turpat.

ES fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.-2027.gada plānošanas periodā - “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027)”.

ES  kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4.1.  pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros.

ES fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.-2027.gada plānošanas periodā - “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027)”.

Turpat.

ES  kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4.2. pasākuma  “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās” ietvaros.

ES  kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4.1. pasākuma  “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros.