## Piel.Nr.3 Neizpildītie 2022.g.
3. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi
Dati no iestādēm un KPVIS uz 17.07.2023.
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 2 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret datiem uz 15.06.2023. | Iestādes sniegtais skaidrojums | Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārcelšanu | FM viedoklis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | LM | (113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija | 30.06.2024. (+18 mēn.) | - | Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam). 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas pirmās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu). | jā | Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
2 | LM | (115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai– investīcija | 31.03.2024. (+18 mēn.) | - | Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmuma Nr.53 70. § 11.punktu izpilde bija jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādei un saskaņošanai, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nebija iespējama. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.gada martam (2024.gada 1.cet.)). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešamību pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības vēlmi neuzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA. 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas otrās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu). | jā
3 | IZM | (55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma | 31.12.2023. (+12 mēn.) | - | Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienos MK noteikumos kritērijus un kārtību attiecībā uz stimuliem un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām (iekļauts AF plāna grozījumos). Attiecīgi MK noteikumus plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 2023. gada 31. decembrim, tādējādi sasniedzot 55. un 57. rādītāju. Atbilstoši VRP pasākumam Nr.171.6. "Nodrošināt atbalstu un stimulus nozarēm, uzņēmumiem un darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā", pēc TSI projekta beigām, kad tiks izstrādātas rekomendācijas, ir plānota atbildību maiņa, nododot projekta rezultātus un izpildi EM kompetencē (atbilstoši IZM 2023.gada 26.jūnija sniegtai informācijai, š.g. septembra beigās plānots TSI projekta noslēguma pasākums, kura procesā tiek iesaistīta arī EM). Līdz tam brīdim rādītāju izpilde IZM kompetencē. | jā
4 | IZM | (78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija | 31.12.2023. (+12 mēn.) | - | 2023.gada 7.aprīlī stājās spēkā MK noteikumi par 2.3.2.3.i investīcijas ieviešanu. 2023.gada aprīlī un maijā notika sagatavošanas darbi datortehnikas iepirkuma veikšanai (konsultācijas ar uzņēmējiem par piedāvājumiem, kvotas izstrāde, datortehnikas sadalījuma precizēšana, ņemot vērā tehniskos parametrus un mērķa grupas aktuālos datus). Tika ievietots pirkums daļas datortehnikas iegādei (pirmais no trim iegādes darījumiem) EIS katalogā un 2023.gada 21.jūnijā saņemti piedāvājumi. Plānotais darījuma apstiprināšanas datums 2023.gada 26.jūnijs. Piegādes paredzētas 120 dienu laikā pēc apstiprināšanas. IZM ir iesniegusi attiecīgā mērķa rādītāja vērtības un tā izpildes AF plāna grozījumus un saņēmusi no Eiropas Komisijas neformālu apstiprinājumu. AF plāna grozījumi paredz svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā izmaiņas portatīvās datortehnikas iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaksu) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 22 000 datoru iegādi. | jā
5 | FM | (181) VNĪ: Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija | 30.09.2023. (+9 mēn.) | +3 mēn. | AF plāna 6.1.2.4.i. investīcijas atskaites punkti Nr.181 un Nr.184 netiks sasniegti plānotajā termiņā (t.i. līdz 2023.gada 30.jūnijam), jo to sasniegšanai izsludinātais iepirkums ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-22 ir pārtraukts 16.06.2023. no Finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, proti, iepirkumā tika saņemti 5 (pieci) pretendentu piedāvājumi – 3 (trīs) piedāvājumos tika konstatētas Valsts drošības iestāžu 2019. gada 19. jūlijā publicētajām rekomendācijām un 28.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 36. un 361.punktā noteiktajām prasībām neatbilstošas tehnoloģiskās iekārtas (kravu kontroles rentgena iekārtas), savukārt atlikušo 2 (divu) pretendentu piedāvātā līgumcena par vairāk kā 20% pārsniedza plānoto līgumcenu. 19.06.2023. izsludināts atkārtots iepirkums (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-55), līdz ar to, AF plāna atskaites punktus Nr.181 un Nr.184 plānots sasniegt 2023.gada 3.ceturksnī. Lai nodrošinātu saistību izpildi AF finansējuma saņemšanai no EK, VNĪ 2023.gada 26.jūnijā FM ir iesnieguši priekšlikumi AF plāna grozījumiem par kavēto atskaites punktu izpildes termiņa pārcelšanu uz 2023.gadu 3.cet. | jā
6 | FM | (184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija
7 | EM | (99) Mājokļu cenu pieejamības stratēģijas pieņemšana – investīcija | 31.08.2023. (+14 mēn) | +2 mēn. | Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022. - 2027. gada tika nosūtītas atkārtotai saskaņošanai 2023. gada 19. maijā. Saskaņošanas laikā tika saņemti vairāki konceptuāli iebildumi, kurus ir nepieciešams izvērtēt un saskaņot ar citām iesaistītajām pusēm. Plānots, ka Mājokļu pamatnostādņu projekts tiks iesniegts MK, pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, 2023.gada augustā. | - | Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa sēdes protokola Nr. 22, 28. § 3.3 apakšpunktam, nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem. Tomēr, saskaņā ar EM sniegto informāciju atskaites punktus nr. 16. un 99. EM plāno pabeigt 2023.gada augustā. Pēc kavēto rādītāju izpildes nekavējoties iesniegt sasniegšanas pamatojošos dokumentus un pārvaldības deklarāciju KPVIS.
8 | EM | (16) Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā - investīcija | 31.08.2023. (+ 11 mēn.) | +2 mēn. | Ministru kabineta noteikumu projekts par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” ir saskaņots un iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā - plānots apstiprināt 2023.gada augustā. | -
9 | VM | (131) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana - reforma | 31.08.2023. (+ 11 mēn.) | +2 mēn. | 4.1.1.r. reformas 131.atskaites punkta “Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana” termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka Stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātās informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai. Stratēģija ir saskaņota un iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā. Plānots stratēģiju pieņemt 2023.gada augustā. | - | Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu” (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01b1e55e6149) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 12 53. § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 131.atskaites punkta izpilde līdz 2023. gada 31. martam un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 14. aprīlim. Tomēr, saskaņā ar VM norādīto informāciju KPVIS 131. atskaites punktu VM plāno pabeigt 2023.gada augustā. Pēc kavētā rādītāja izpildes nekavējoties iesniegt sasniegšanas pamatojošos dokumentus un pārvaldības deklarāciju KPVIS.
Finanšu ministrs | [6 empty] | A. Ašeradens
A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv

## Piel.Nr.4 Kavējumi 2023.g.
4. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi
Dati no KPVIS uz 17.07.2023
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (8 investīcijas, 4 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 15.06.2023. | Iestādes sniegtais skaidrojums | Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārcelšanu | FM viedoklis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | LM | (116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija | 31.03.2025. (+18 mēn.) | - | LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, pagarinot līdz 2025.gada martam (2025.gada 1.cet.), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta “Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem. | jā | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
2 | FM | (176) Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE - investīcija | 31.03.2025. (+15 mēn.) | - | Tehniskās specifikācijas projekts ir izstrādāts saskaņā ar veicamo darbu laika grafiku. Uzsākta iepirkuma komisijas veidošana, nepieciešamo resursu identifikācija. Plānots, ka līdz 2023.gada augustam tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināta potenciālo piegādātāju apspriede un izsludinās iepirkums. Ir iesniegti AF plāna grozījumi, kas paredz pagarināt rādītāja sasniegšanas termiņu līdz 2025.g. 1.cet | jā
3 | LM | (119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija | 30.09.2024. (+15 mēn.) | - | LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.). Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta “Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību” izpildē. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem. | jā
4 | FM | (182) Saņemta būvatļauja - investīcija | 30.09.2024. (+9 mēn.) | +3 mēn. | Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.gada 3.cet. | -
5 | FM | (180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija | 30.06.2024 (+6 mēn.) | - | Izsludinātāis iepirkums FM VID 2022/170/ANM “Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” izbeigts bez rezultātiem, jo, izvērtējot vienīgā pretendenta iesniegto piedāvājumu, tika konstatēts, ka pretendenta iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Sagatavota dokumentācija jauna iepirkuma izsludināšanai. 2023.gada 5.jūnijā izsludināts iepirkums līdz 2023.gada 6.jūlijam. Atskaites punktu plānots sasniegt līdz 2024.gada 30. jūnijm. | -
6 | VM | (143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma | 31.03.2024. (+9 mēn.) | - | Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie strapnodevumu sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturkšņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī. | -
7 | LM | (122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija | 31.03.2024. (+9 mēn.) | - | Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2024.gada martā (2024.gada 1.cet.)), kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā. Līdz ar to LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. martam (2024.g.1.cet.)). | jā
8 | IZM | (58) Prasmju fondu koncepcijas izstrāde - reforma | 2024.gads | - | Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli un OECD viedokli, līdz 2023. gada beigām plānots izvērtēt Prasmju fondu attīstību Cilvēkkapitāla attīstības darba ietvaros. IZM neformāli pauž informāciju, ka rādītāja izpilde varētu notikt 2024.gadā, taču precīzāku prognozi šobrīd iedot nevar. | -
9 | IZM | (161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma | 31.12.2023. (+6 mēn.) | - | Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023.gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. | - | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi. Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVIS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.
10 | VARAM | (32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai - investīcija | 30.09.2023. (+6 mēn.) | +3 mēn. | Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 11 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 1 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir gatavs virzībai Ministru kabinetā, 6 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesaistītajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šī gada ietvaros. Mērķa izpilde ir pakārtota Ministru kabineta rīkojumu projektu saskaņošanas procesam, Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kancelejā iesniegto tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinetā, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nevar ietekmēt, līdz ar to mērķa izpilde tiks kavēta - provizoriski plānots sasniegt līdz šī gada septembra beigām. | -
11 | VARAM | (74) Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars - investīcija | 31.12.2023. (+6 mēn.) | +6 mēn. | 2023. gada 13. jūnija Ministru kabinetā pieņemts informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” īstenošanu” (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-TA-2271), līdz ar to ir uzsākts darbs pie projekta iesnieguma un vienošanās par projekta īstenošanu sagatavošanas un vienlaikus digitālo prasmju un kompetenču satvara izstrādes, kas tiks izstrādāts šī gada ietvaros. | -
* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam
Finanšu ministrs | [6 empty] | A. Ašeradens
A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv