Informatīvais ziņojums

“Par absolventu monitoringa sistēmas izveidi

profesionālajā izglītībā”

Rīgā, 2021

Satura rādītājs

1.	Ievads	3

2.	Absolventu monitoringa sistēmas izveide augstākajā izglītībā un profesionālajā izglītībā	3

2.1.	Absolventu monitoringa sistēmas izveides mērķis	3

2.2.	Eiropas Komisijas iniciatīva absolventu monitoringa sistēmas ieviešanai	4

3.	Esošās situācijas apraksts	8

3.1.	Dati par absolventu turpmākajām gaitām	8

3.2.	Administratīvie dati	10

3.3.	Absolventu aptaujas	11

4.	Profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveide	13

4.1.	Absolventu monitoringa sistēmas pārvaldība	13

4.2.	Absolventu monitoringa izveides ietekme uz valsts budžetu	18

4.3.	Absolventu monitoringa izveides laika grafiks	20

Pielikumi	22

# Ievads

Informatīvā ziņojuma „Par absolventu monitoringa sistēmas izveidi profesionālajā izglītībā” (turpmāk - ziņojums) mērķis ir izstrādāt ietvaru absolventu monitoringa ieviešanai profesionālajā izglītībā, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmumā dotajam uzdevumam (protokola Nr. 43 14.§ 2. punkts) Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – IZM) līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošināt monitoringa datu iegūšanu par profesionālo vidējās izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību un ienākumiem.

Ziņojums sagatavots, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 125.1. pasākuma “Izveidot izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmu visos izglītības līmeņos” izpildi, iezīmējot IZM un citu iesaistīto institūciju turpmāko rīcību profesionālās izglītības absolventu turpmāko gaitu monitoringa izveidē.

Ziņojumā sniegts pamatojums profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveidei, aprakstīta esošā situācija, t.sk. augstākās izglītības absolventu monitoringa sistēmas darbība, tāpat arī sniegts ieskats plānoto pasākumu īstenošanai, lai nodrošinātu profesionālās izglītības absolventu turpmāko gaitu monitoringu.

# Absolventu monitoringa sistēmas izveide augstākajā izglītībā un profesionālajā izglītībā

# Absolventu monitoringa sistēmas izveides mērķis

Absolventu monitorings ir sistēmiska kvantitatīvu mikro līmeņa un apkopotu datu un/vai kvalitatīvas informācijas uzkrāšana un analīze par augstākās izglītības un/vai profesionālās izglītības beidzēju nodarbinātības, sociālajiem rādītājiem, kā arī karjeras izaugsmi un konkurētspēju darba tirgū. Informācija par absolventu rezultātiem darba tirgū ļauj novērtēt absolventu prasmju un zināšanu atbilstību darba tirgus prasībām un tautsaimniecības vajadzībām kopumā. Savietojot datus par sagatavoto speciālistu skaitu atbilstoši iegūtajai profesionālajai kvalifikācijai, Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk – LKI) līmenim ar datiem par viņu turpmākajām gaitām - to cik daudzi turpina izglītību vai tiek nodarbināti nozarē, kurā ieguvuši izglītību vai citā nozarē, iespējams novērtēt to vai speciālisti tiek sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām, tāpat arī iespējams noteikt, kuras izglītības iestādes sagatavo nozarēs pieprasītus speciālistus un kādā apmērā tas tiek darīts.  Vienlaikus absolventu monitoringa dati ļauj izdarīt secinājumus par izglītības iestādes sagatavoto nozarēs pieprasīto speciālistu nodarbinātību un konkurētspēju. Tāpat arī svarīgi apzināt, kuru profesionālo kvalifikāciju ieguvēji visbiežāk emigrē uz citām valstīm. Šāda informācija ļauj novērtēt gan profesionālās izglītības, gan augstākās izglītības kvalitāti un izglītības iestādēm pilnveidot izglītības piedāvājumu.

Kvalitatīvi dati par absolventu turpmākajām gaitām politikas plānotājiem un izglītības iestādēm ļauj plānot izglītības programmu saturu nepieciešamo prasmju apguvei, pilnveidot mācīšanās procesu un veidot ciešāku sadarbību ar nozarēm, lai novērstu prasmju pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību, kā arī nodrošināt sociālo iekļaušanu. Tāpat arī datos balstīta informācija par absolventu turpmākajām gaitām varētu mainīt sabiedrībā valdošos priekšstatus par profesionālo izglītību un celt profesionālās izglītības iestāžu prestižu, sniedzot informāciju par profesionālās izglītības sniegtajām iespējām, turpmākajām darba un izglītības gaitām, kā arī augstākajā izglītībā - popularizēt studijas dabaszinātņu un inženierzinātņu jomā un profesijās, kurās darba tirgū saglabājas augsts pieprasījums.

Absolventu monitoringa sistēmas izveides mērķis ir iegūt informāciju par absolventu turpmākajām gaitām, lai nodrošinātu datos balstītu lēmumu pieņemšanu indivīda, izglītības iestādes, pašvaldības, reģionālā un valsts līmenī.

Absolventu monitoringa izveide ir nepieciešama:

- Izglītības piedāvājuma veidošanai - izglītības programmu izstrādei un aktualizācijai, lai uzlabotu darba tirgū nepieciešamo prasmju apguvi, absolventu konkurētspēju un nodarbinātību. Profesionālās un augstākās izglītības satura veidošana atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, sagatavojot darba tirgū nepieciešamos specialistus, palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar nepietiekamām prasmēm un prasmju neatbilstību.

- Darba tirgus analīzei - izglītības piedāvājuma un darba tirgus pieprasījuma atbilstības analīzei.

- Uzņemšanas plānošanai - lai plānotu izglītojamo uzņemšanu, noteiktu izglītojamo vietu skaitu profesionālās un augstākās izglītības programmās, kas tiek finansētas no valsts budžeta.

- Kvalitātes novērtēšanai - lai novērtētu izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu kvalitāti. Politikas plānotāji, ņemot vērā absolventu rezultātus darba tirgū, var novērtēt izglītības pakalpojuma sniedzēju darbību, salīdzinot izglītības iestādes ar līdzīgu izglītības programmu piedāvājumu.

- Karjeras izvēlei - lai sniegtu papildu informāciju par izglītības iespējām, ne tikai jauniešiem, kas ir potenciālie izglītojamie, bet pieaugušajiem prasmju pilnveidei vai jaunas kvalifikācijas iegūšanai. Informācija par absolventu rezultātiem darba tirgū sniedz priekšstatu par sev interesējošajām izglītības programmām un nodarbinātības perspektīvām attiecīgajā un saistītajās specialitātēs.

- Līdztiesības ievērošanai - absolventu monitorings ļautu novērtēt, cik lielā mērā izglītības iestāžu absolventi var baudīt taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi darba tirgū neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma vai ģeogrāfiskās piederības (novērtējot absolventu rezultātus darba tirgū).

Iepriekšminētie ieguvumi no absolventu monitoringa ir saistīti ar profesionālās un augstākās izglītības īstenošanā iesaistītajām pusēm noteiktajiem uzdevumiem un to interesēm. Absolventu monitorings var kalpot kā instruments vairākām mērķa grupām: potenciālajam izglītojamam - informētai izglītības programmas un karjeras izvēlei; izglītības iestādēm un to dibinātājiem - izglītības piedāvājuma veidošanai un kvalitatīvai īstenošanai; politikas plānotājiem valsts institūcijās - politikas veidošanai, t.sk. izglītības satura pilnveidei; nozaru pārstāvjiem - tautsaimniecībā nepieciešamo speciālistu pieprasījuma apzināšanai u.c. Šie ieguvumi lielā mērā atspoguļo arī Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) noteiktos absolventu monitoringa mērķus, papildus atzīmējot, ka absolventu monitoringa izveide ir ieguldījums arī kopējā izglītības un nodarbinātības politikas attīstībā nacionālā un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī.

# Eiropas Komisijas iniciatīva absolventu monitoringa sistēmas ieviešanai

ES vienoto tirgu arvien vairāk raksturo starptautiskā studentu un darbaspēka mobilitāte, kas nosaka nepieciešamību pēc savstarpēji salīdzināmas kvantitatīvas un kvalitatīvas informācijas par absolventu turpmākajām gaitām. Vienlaikus absolventu monitoringa ES līmenī mērķis nav novērtēt izglītības kvalitāti un savā starpā salīdzināt izglītības iestādes.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes (turpmāk – ES Padome) 2017.gada 20.novembra rekomendāciju par absolventu monitoringu (turpmāk – Rekomendācija) 2018.gadā tika izveidota un darbu uzsāka EK ekspertu grupa par absolventu monitoringu. Darba grupā piedalījās 66 pārstāvji no ES dalībvalstu valdībām, kā arī vairākām ES institūcijām, kā piem., EUROSTAT, CEDEFOP, Eiropas Izglītības fonda, EK Kopīgā pētniecības centra u.c.

EK ekspertu grupa izveidota, lai apzinātu situāciju par augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu turpmāko gaitu apzināšanu ES dalībvalstīs. EK ekspertu grupas uzdevums bija sagatavot rekomendācijas nacionālo absolventu monitoringa sistēmu pilnveidei un attīstībai, kā arī sniegt atbalstu ES līmeņa datu vākšanai par absolventiem, nodrošinot to pieejamību salīdzināšanu, t.sk. iekļaujot datus par absolventu mobilitāti.

Rekomendācijā norādīts, ka absolventu nodarbinātība pēc izglītības un/vai kvalifikācijas ieguves ir svarīgs jautājums, jo absolventu nodarbinātības līmenis pēc 2008.gada globālās finanšu krīzes ES pilnībā nav atgriezies iepriekšējā līmenī un tas dalībvalstīs ir atšķirīgs. Kvalitatīva informācija par absolventu turpmākajām gaitām pēc izglītības un/vai kvalifikācijas ieguves vai mācību pamešanas ir būtiska, lai izprastu absolventu nodarbinātības problēmu iemeslus konkrētos reģionos, nozarēs vai izglītības programmu absolventu vidū, kā arī lai rastu risinājumus šīm nodarbinātības problēmām. Tāpat arī šāda informācija ļauj novērtēt zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām.

Vienlaikus daudzās ES valstīs nav izstrādātas sistēmas, lai apkopotu, analizētu un izmantotu datus par augstākās un profesionālās izglītības absolventu rezultātiem, bieži vien trūkst informācijas, kas ļautu potenciālajiem izglītojamiem apzināti izvēlēties izglītības programmu, savukārt izglītības politikas plānotājiem un ieviesējiem plānot izglītības piedāvājumu un izstrādāt izglītības programmas. Absolventu monitorings stiprina uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanu un sniedz informāciju par saikni starp iegūto izglītību un nodarbinātību. Absolventu monitorings var būt viens no instrumentiem, lai risinātu prasmju trūkumu un to neatbilstību darba tirgus vajadzībām.

Tāpat arī viens no izveidotās EK ekspertu grupas mērķiem saskaņā ar rekomendācijām ir zināšanu un labās prakses apmaiņa un savstarpējā mācīšanās. Pieejamo salīdzināmo datu tvērums ir ierobežots un valstu līmenī apkopotie dati bieži vien nav salīdzināmi ar citās dalībvalstīs ievāktajiem datiem, tādēļ ir grūti izdarīt secinājumus no atšķirīgajām tendencēm un novērotajām rezultātu atšķirībām starp valstīm un reģioniem.

Absolventu monitoringa sistēmas, ņemot vērā ES dalībvalstu un citu pasaules valstu pieredzi, kā arī balstoties uz informācijas ieguves avotu, galvenokārt tiek veidotas izmantojot trīs pieejas: a) administratīvo datu vākšana; b) absolventu aptauju veikšana un c) administratīvo datu vākšana un absolventu aptauju veikšana. ES Padomes ieteikumi paredz dalībvalstīm uzlabot datu pieejamību un kvalitāti par absolventu gaitām un arī par to personu gaitām, kuras augstāko izglītību vai profesionālo izglītību nepabeidz, tostarp līdz 2020.gadam izveidojot absolventu monitoringa sistēmas, kas ietver iepriekšminētās pieejas.

Administratīvo datu ieguve no vairākām datu bāzēm, t.sk. izglītības, nodokļu, sociālās apdrošināšanas u.c. informācijas sistēmām, nodrošina kvantitatīvus datus par absolventu turpmākajām gaitām. Savukārt atkārtoti veiktu ilgstošā laika posmā jeb longitudinālu absolventu aptauju izstrāde un analīze izglītības sistēmas līmenī ļauj iegūt kvalitatīva rakstura datus par absolventu pāreju uz darba tirgu vai turpmāko izglītību un karjeru. Administratīvo datu un aptauju rezultātu savietošana nodrošina visaptverošu priekšstatu par absolventu rezultātiem pēc izglītības ieguves. Vienlaikus, iepriekšminēto absolventu monitoringa sistēmas jāveido saskaņā ar katras valsts un ES tiesību aktiem, tāpat arī ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ņemot vērā pieejamos resursus, apstākļus valstī un ciešā sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm.

Trīs grupās, attiecīgi var iedalīt arī ES dalībvalstis: 1) valstis, kurās tiek iegūti dati no valsts reģistriem par absolventu nodarbinātības rādītājiem; 2) valstis, kurās tiek veiktas absolventu aptaujas; 3) valstis, kurās tiek iegūti dati no valsts reģistriem un veiktas absolventu aptaujas. Latvija pieder pie valstīm, kurās par absolventu turpmākajām gaitām tiek iegūti administratīvie dati no valsts reģistriem, šobrīd gan tikai par augstākās izglītības iestāžu absolventiem.

Rekomendācija nosaka, ka dalībvalstīm absolventu monitoringa ietvaros dati par absolventiem būtu jāievāc šādās kategorijās:

- personas dati un sociālekonomiskā informācija;

- iegūtā izglītība;

- nodarbinātība vai turpmākā izglītības ieguve;

- izglītības atbilstība nodarbinātībai vai mūžizglītībai;

- karjeras attīstība.

EK ekspertu grupas darba rezultātā izstrādāts gala ziņojums par absolventu monitoringa sistēmas izveidi, kurā iekļauts četru darba grupu darba rezultāts. Pirmās darba grupas uzdevums bija attīstīt pieejas Eiropas līmenī salīdzināmiem absolventu datiem, darba grupa identificēja absolventu monitoringam nepieciešamo informāciju, kā arī novērtēja nacionālo sistēmu stiprās un vājās puses, kā arī ES līmenī iegūstamos absolventu datus. Otrās darba grupas uzdevums bija izvērtēt absolventu mobilitātes jautājumus, apskatot iespējamās metodoloģijas informācijas apmaiņai par tiem absolventiem, kuri savas izglītības vai nodarbinātības gaitas turpina citās valstīs. Trešā darba grupa strādāja pie administratīvo datu izmantošanas absolventu monitoringam, identificējot galvenos rādītājus, kuri būtu izmantojami un salīdzināmi ES līmenī. Ceturtā darba grupa izstrādāja vadlīnijas profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmu izveidei, balstoties uz noteiktiem principiem un standartiem.

EK ekspertu grupas darba rezultātā izvirzītas trīs pieejas absolventu datu vākšanai ES līmenī: 1) Eiropas absolventu rezultātu projekts, kurā tiek apkopoti dati, kas jau tiek ievākti no nacionāla līmeņa aptaujām un/vai administratīvajiem reģistriem; 2) Eiropas līmeņa absolventu aptauja, izmantojot Eurograduate Pilot Survey iestrādnes, vienlaikus iekļaujot visas ES dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis; 3) Nacionāla līmeņa datu par absolventu rezultātiem kombinācija ar Eiropas līmeņa aptauju vai Eiropas līmenī vienotu jautājumu izlasi, kas pakāpeniski tiktu integrēti nacionālā līmeņa aptaujās.

Tāpat arī izstrādāta absolventu migrantu (mobile graduate) definīcija, apskatot veidus kā izsekot emigrējušo absolventu turpmākajām gaitām citās valstīs, kādus datu avotus labāk izmantot, tāpat arī informāciju, kādu nepieciešams iegūt par absolventiem, kuri izmanto mobilitātes sniegtās iespējas pēc izglītības ieguves.

Trešās darba grupas galvenie darbības virzieni: 1) absolventu identifikācija (piem., izmantojot unikālu identifikācijas numuru), lai absolventam izsekotu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī; 2) administratīvo datu, kuri būtu jāievāc par absolventiem, identifikācija un pieejamība ES dalībvalstīs; 3) priekšnosacījumi vienotai ES absolventu monitoringa sistēmas izveidei, balstoties uz administratīvajiem datiem.

Vadlīnijas profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmu izveidei un esošo sistēmu pilnveidei ietver piecus principus:

- Absolventu monitoringa centrā - izglītojamā tiesības uz kvalitatīvu, iekļaujošu un efektīvu izglītību.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma - izstrādāta skaidra un ilgtspējīga datu vākšanas metodoloģija.

- Ievēro personas datu drošību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, nodrošina absolventu personas datu konfidencialitāti.

- Skaidra saikne ar citām izglītības politikas iniciatīvām.

- Papildina citus informācijas avotus, lai novērtētu, plānotu un pārvaldītu prasmju sistēmas.

Vadlīnijas profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmu izveidei un pilnveidei papildus pieciem principiem ietver arī desmit standartus, nosakot kādām jābūt absolventu monitoringa sistēmām (kādiem parametriem jāatbilst):

- Veicināt profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

- Aptvert visas sākotnējās un tālākizglītības profesionālās izglītības programmas.

- Nodrošināt ar kvalitatīviem datiem par visiem absolventiem.

- Nodrošināt salīdzinošu analīzi starp dažādām izglītojamo grupām.

- Izmantot salīdzināšanas grupas.

- Balstīta uz vairākiem mērījumu atskaites punktiem - longitudināla.

- Definēt un nodrošināt vēlamo monitoringa sistēmas kvalitāti.

- Nodrošināt to, lai absolventu monitoringa sistēmas ietvaros esošā informācija būtu pieejama tādā formātā, kas atbilst iesaistīto pušu un sociālo partneru vajadzībām.

- Stiprināt pārrobežu sadarbību, ieskaitot absolventus, kuri emigrējuši uz citām valstīm, lai pabeigtu izglītības programmu un iegūtu kvalifikāciju.

- Veicināt sadarbību profesionālās izglītības jautājumos ES līmenī.

Absolventu monitorings var tikt izmantots kā instruments profesionālās izglītības politikas mērķu sasniegšanai, vienlaikus nodrošinot profesionālās izglītības īstenošanā iesaistīto pušu, t.sk. sociālo partneru iesaisti absolventu monitoringa sistēmas izveidē. Veidojot absolventu monitoringa sistēmu jāņem vērā nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra, vienlaikus Rekomendācija paredz, ka tajā tiek iekļauti dati vismaz par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk – EKI) 4.līmeni. Absolventu monitorings jānodrošina par visiem izglītības iestāžu beidzējiem. Dati par absolventu turpmākajām gaitām var tikt analizēti un salīdzināti dažādos griezumos, piem. var tikt salīdzināti absolventu rezultāti darba tirgū vienas izglītības programmas vai kvalifikācijas ietvaros, starp dažādām izglītības iestādēm, reģioniem utt., šādai analīzei jābūt daļai no izglītības kvalitātes monitoringa. Tāpat var tikt izmantotas salīdzināšanas grupas, piem. salīdzinot profesionālās sākotnējās izglītības izglītojamo rezultātus darba tirgū ar tālākizglītības programmu izglītojamo rezultātiem, tāpat arī salīdzinot tos absolventus, kuri izglītības iestādi pabeiguši, iegūstot kvalifikāciju vai kvalifikācijas daļu ar tiem, kuri izglītības iestādi pametuši priekšlaicīgi, neiegūstos profesionālo kvalifikāciju.

Lai veiktu longitudinālu analīzi, absolventu monitoringam jāsniedz dati par ilgāku laika periodu, veicot atkārtotus mērījumus. Svarīgi ir definēt vēlamo monitoringa sistēmas kvalitāti un nodrošināt tās atbilstību kvalitātes standartiem. Sistēmai jāspēj nodrošināt tas, lai tās ietvaros esošā informācija būtu atbilstoša iesaistīto pušu vajadzībām un interesēm. Lai izsekotu to izglītojamo vai absolventu turpmākajā gaitām, kuri emigrējuši uz citām valstīm, svarīga ir pārrobežu sadarbība un attiecīgo mehānismu iestrādāšana absolventu monitoringa sistēmās, kas ļautu izsekot mobilitātes gadījumiem.

EK ekspertu grupas gala ziņojums ietver rekomendācijas absolventu monitoringa sistēmas izveidei un attīstībai, tajā sniegts ietvars absolventu turpmāko gaitu uzraudzībai gan par profesionālās izglītības, gan par augstākās izglītības iestāžu beidzējiem. Ņemot vērā plašo valstu pārstāvniecību EK ekspertu grupā un kopīgu vienošanos par rekomendāciju ieviešanu, gala ziņojumā sniegtie ieteikumi piemērojami visās ES dalībvalstīs, veidojot un uzlabojot nacionālās absolventu monitoringa sistēmas. Vienlaikus sniegtās rekomendācijas neierobežo ES dalībvalstis, nacionālā līmenī, absolventu monitoringa sistēmas attīstīt, ņemot vērā katras valsts izglītības sistēmu, atšķirīgās iezīmes tajā, jau izveidotās absolventu monitoringa sistēmas ietvaru utt., vienlaikus rekomendācijas uzsver valstu starpā salīdzināmu datu nozīmi un vienotu pieeju izmantošanu absolventu sistēmu izveidē. Augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitorings sistēmas līmenī ir izveidots 18 ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs jeb 2/3 valstu.

Absolventu monitoringa sistēmas izveide lielā mērā tiek veidota saskaņā ar EK ekspertu grupas izstrādātajām vadlīnijām profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmu izveidei un pilnveidei. Tāpat arī nacionālie pārstāvji turpinās atbalstīt EK iniciatīvu un iesaistīsies pasākumos, kas vērsti uz to, lai nodrošinātu virzību uz valstu starpā salīdzināmiem datiem un vienotu pieeju izmantošanu absolventu sistēmu izveidē.

# Esošās situācijas apraksts

# Dati par absolventu turpmākajām gaitām

Šobrīd Latvijā nepastāv centralizēta profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringa sistēma. Informācija par absolventu turpmākajām gaitām darba tirgū vai turpinot izglītību sistemātiski netiek vākta un apkopota. Vienlaikus pastāv atsevišķi profesionālās izglītības iestāžu absolventu turpmāko gaitu monitoringa procesi, kuriem nav izstrādāta vienota metodoloģija, kas nodrošinātu iegūtās informācijas ticamību un datu kvalitāti.

Arī Valsts kontrole 2020.gadā publicētajā revīzijas ziņojumā norāda uz to, ka valstī nav izveidota profesionālās izglītības absolventu turpmāko gaitu monitoringa sistēma, kā rezultātā IZM rīcībā nav patiesas informācijas, lai pieņemtu pamatotus lēmumus par valsts finansēto vietu skaitu sadalījumā pa nozarēm. Viens no revīzijas ziņojumā sniegtajiem ieteikumiem ir IZM nodrošināt profesionālās vidējās izglītības absolventu turpmāko gaitu monitoringa sistēmas izveidi.

Absolventu monitoringa ieviešana profesionālajā izglītībā ir izvirzīta par vienu no izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides uzdevumiem. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide, ar ES struktūrfondu atbalstu, ir uzsākta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.2. pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (turpmāk – SAM 8.3.6.2. projekts) ietvaros. Projekta īstenošana uzsākta 2018.gada 1.aprīlī un turpināsies līdz 2023.gada 31.decembrim.

SAM 8.3.6.2. projekta īstenošanas rezultātā ir plānots izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kurā tiks apkopota informācija par visiem izglītības līmeņiem (pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība) un veidiem (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība un pieaugušo izglītība). Izglītības kvalitātes monitorings vienotā sistēmā apvienos tādus jau pastāvošos izglītības kvalitātes novērtēšanas pamatelementus kā izglītojamo sasniegumi, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju darba vērtējums, informācija par licencētajām izglītības programmām un akreditētajām izglītības programmām un iestādēm, ar attiecīgās izglītības pakāpes un veida izglītojamo mācību mērķiem, kas noteikti attiecīgajos izglītības standartos, un absolventu rezultātiem.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide tiek nodrošināta sasaistē arī ar citiem projektiem, t.sk. 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu “Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk – VIIS attīstības projekts) un projektu “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide”.

SAM 8.3.6.2. projekta ietvaros izstrādāts Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksts, kur cita starpā aprakstīts arī profesionālās izglītības iestāžu beidzēju turpmāko gaitu monitoringa process. Absolventu monitorings jau ir ieviests augstākajā izglītībā. Latvijas Atvērto datu portālā jau otro gadu publicēti augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringa dati, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzību. Pirmā datu kopa 2020.gadā deva ieskatu 2017. gada absolventu darba gaitās gadu pēc absolvēšanas (2018. gadā). 2021.gadā  datubāzei pievienotas jaunas absolventu datu kopas: 2018. gada absolventu darba gaitas 2019.gadā, kā arī 2017 gada absolventu nodarbinātība otrajā gadā pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas.

Apkopojoši materiāli un kopsavilkumi par pirmajiem absolventu monitoringa rezultātiem pieejami arī IZM tīmekļa vietnē un 2021.gada novembrī monitoringa rezultāti publiskoti Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - VIIS) publiskajā portālā kā VIIS datu analītikas rīkā izveidotu datu pārskats. Izmantojot datu analītikas rīku varēs iegūt informāciju par augstākās izglītības kvalitātes rādītājiem, piemēram, absolventu nodarbinātības līmenis un absolventu īpatsvars, kuri nodarbināti augsti kvalificētās profesijās, kā arī citu nodarbinātību raksturojošu informāciju (absolventu ienākumi, absolventi, kuri ir nodarbināti un studē; absolventi, kuri dibinājuši uzņēmumus). Datu analītikas rīka mērķauditorija ir augstākās izglītības iestādes, nozaru asociācijas un uzņēmējus pārstāvošās organizācijas, izglītības politikas veidotāji,  žurnālisti, nozares eksperti un jebkurš interesents, pieņemot lēmumu par studiju uzsākšanu vai turpināšanu augstākajā izglītībā.

Augstākās izglītības absolventu monitorings ietver datus par izglītības iestāžu absolventu turpmākajām gaitām, t.sk. nodarbināto absolventu skaitu, bezdarbnieku, ekonomiski neaktīvo, emigrējušo absolventu skaitu un to absolventu skaitu, kuriem piešķirtas uzturēšanās atļaujas. Tāpat arī dati sniedz informāciju par absolventu vidējiem ienākumiem, nodarbinātības nozarēm (saskaņā ar NACE klasifikatoru), nodarbinātību profesiju pamatgrupu dalījumā (saskaņā ar ISCO klasifikatoru) un nodarbinātību statistisko reģionu dalījumā.

Pirmo absolventu monitoringa datu iegūšanas un sagatavošanas, apmaiņas, analīzes un interpretācijas procesi  atklāja arī aspektus nepieciešamajiem uzlabojamiem, t.sk. tehniskajās un metodoloģiskajās, juridiskajās un saturiskajās komponentēs, kā arī vispārēju sabiedrības attīstības procesu, t.sk., globalizācijas un vispārcilvēcisku vērtību kontekstos.

Vienlaikus, augstākās izglītības absolventu monitorings kā administratīvie dati neatspoguļo personas subjektīvo viedokli par iegūto augstāko izglītību, apmierinātību ar to un vērtējumu par ekspektāciju piepildījumu. Šī būtiskā augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringa subjektīvā vērtējuma sastāvdaļa, kas metodoloģiski ir dažāda mēroga un veida aptauju moduļu kompetencēs, risināma valsts mērogā, ņemot vērā to, ka šādos aptauju moduļos būtu nepieciešamas centralizētas absolventu elektronisko pasta adrešu un vai tālruņu numuru datu bāzes.

Profesionālās izglītības absolventu monitorings tiek veidots uz augstākās izglītības absolventu monitoringa bāzes, izmantojot jau izstrādātās pieejas datu ieguvei, apmaiņai, apstrādei un publicēšanai. Absolventu monitoringa izveide profesionālajā izglītībā likumsakarīgi papildinās augstākās izglītības absolventu monitoringu, tādējādi sniedzot visaptverošāku informāciju par izglītības sistēmas rezultātiem, ņemot vērā absolventu turpmākās gaitas pēc izglītības ieguves attiecīgajā pakāpē. Absolventu monitorings ir viena no izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļām, kas gan politikas plānotājiem, gan izglītības iestādēm ļaus pieņemt datos balstītus lēmumus, nodrošinot kvalitatīvu un tautsaimniecības nozaru vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības piedāvājumu.

Ar absolventu monitoringa sistēmas izveidi šajā ziņojumā primāri tiek saprasts -administratīvo datu pieejā balstīta turpmāko gaitu monitoringa izveide.

Izglītības turpināšana un nodarbinātība ir arī viens no kritērijiem, kas tiek ņemts vērā profesionālās izglītības iestāžu darbības novērtēšanā. Iepriekšminētais kritērijs, tāpat kā pārējie kritēriji, ir noteikts saskaņā ar EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras izstrādātajiem indikatoriem, lai izveidotu un ieviestu vienotus kritērijus profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai. Tāpat arī jāatzīmē, ka izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija un darbības novērtēšana ir izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas nozīmīga sastāvdaļa.

# Administratīvie dati

Lai arī šobrīd Latvijā nepastāv vienota profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringa sistēma, ir pieejami dati par profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, tie ietver informāciju par izglītības iestāžu izsniegtajiem izglītības dokumentiem: iegūto izglītības veidu, iegūto dokumenta veidu; apgūto izglītības programmu, iegūto kvalifikāciju u.c. informāciju. Dati par absolventiem tiek uzkrāti personu līmenī: vārds, uzvārds; personas kods; dzimums. Iepriekšminētā informācija pieejama IZM pārziņā esošajā Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS), kuras viens no galvenajiem darbības mērķiem ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā. VIIS saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 276), tāpat arī noteikumi nosaka augstākās izglītības absolventu monitoringa datu uzkrāšanas, sagatavošanas un publicēšanas kārtību. Līdzīgā veidā, MK noteikumos Nr. 276, paredzēts noteikt kārtību arī par profesionālās izglītības absolventu monitoringa datiem.

Datu ievadi VIIS par izglītojamiem nodrošina izglītības iestādes, tāpat arī izglītības iestādes ir atbildīgas par izsniegto izglītības dokumentu ievadi. Informāciju par profesionālās izglītības programmām (izņemot informāciju par interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu) ievada un aktualizē Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Absolventu monitoringam nepieciešamo datu ieguvē un apmaiņā iesaistītas vairākas institūcijas, IZM, kuras pārziņā ir informācija par izglītības iestādēm un izglītojamiem, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA), kas reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti un Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) kā oficiālās statistikas sistēmas vadošā iestāde. Tāpat arī iepriekšminētie datu turētāji iegūst datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas “Fizisko personu reģistrs”. Lai nodrošinātu informāciju par absolventu turpmākajām gaitām nepieciešams savietot datus no vairākiem informācijas avotiem.

# Absolventu aptaujas

Lai apzinātu un analizētu informāciju par profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu absolventu turpmākajām gaitām, IZM katru gadu padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm lūdz sniegt informāciju par izglītības iestāžu absolventu turpmākajām gaitām darba tirgū vai izglītības turpināšanā. Aptauja ietver informāciju par to vai absolvents strādā profesijā; turpina izglītību nozarē, turpina izglītību citā nozarē; strādā citā nozarē, strādā ārzemēs u.c. Iepriekšminētā informācija tiek apkopota izglītības programmu griezumā. Attiecīgi izglītības iestādes katru gadu veic to absolventu aptauju, kuri izglītības iestādē profesionālo kvalifikāciju ieguvuši iepriekšējā mācību gadā. Izglītības iestādes aptaujas rezultātus apkopo un iesniedz IZM. Līdzīgā veidā arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs katru gadu lūdz Kultūras ministrijas padotībā esošajām izglītības iestādēm sniegt informāciju  par izglītības iestāžu absolventu turpmākajām gaitām darba tirgū vai izglītības turpināšanā.

Lai arī aptauju veikšanai nav izstrādāta vienota metodoloģija un izglītības iestādes informācijas ieguvi par absolventu turpmākajām gaitām nodrošina pēc saviem ieskatiem, ar absolventiem sazinoties telefoniski, elektroniski u.tml., šāda informācija IZM sniedz ieskatu gan par izglītības iestāžu darbību kopumā, gan par konkrētu izglītības programmu īstenošanu. Uzticamu un reprezentatīvu absolventu aptauju rezultāti būs noderīga informācija arī Nozaru ekspertu padomēm (turpmāk – NEP), kuras saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12.panta otrās daļas 5.punktu sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības programmās turpmākajiem trīs gadiem, balstoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) darba tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēm. Tāpat arī izglītības iestādes pēc absolventu aptaujām var iegūt informāciju esošo izglītības programmu pilnveidei, ņemot vērā absolventu rezultātus darba tirgū vai turpinot izglītību.

Ņemot vērā starptautisko pieredzi un EK rekomendācijas absolventu monitoringa sistēmas izveidei, administratīvo datu ieguve nodrošina kvantitatīvos datus par absolventu turpmākajām gaitām, bet  absolventu aptauju rezultāti sniedz informāciju par kontekstuālo faktoru ietekmi uz absolventu nodarbinātību un/vai turpmāko izglītības ceļu. Iegūtā informācija no aptaujām papildina administratīvos datus, tāpat tā var sniegt kvalitatīvu skaidrojumu par absolventu rezultātiem, kas izriet no administratīvajiem datiem. Valstis, kuru absolventu monitoringa sistēmas veidotas, izmantojot gan administratīvos, gan absolventu aptauju datus, kopumā iegūst pilnīgāku informāciju par absolventu turpmākajām gaitām, nekā valstis, kuras izmanto tikai vienu no pieejām. Lai nodrošinātu vispusīgu informāciju par absolventu nodarbinātību, Eiropas Komisija, baltoties Eurograduate Pilot Survey rezultātos, uzsākusi jaunu iniciatīvu starptautiski salīdzinoša pētījuma īstenošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs 2022.gadā, tajā piedalīsies arī Latvija.

Saskaņā ar EK ziņojumu par ES dalībvalstīs absolventu aptaujās visbiežāk apkopoto informāciju un uzdotajiem jautājumiem, absolventu aptaujas visbiežāk tiek ietverta šāda informāciju:

- Nodarbinātība. Nodarbinātības statuss (vienu un piecus gadus pēc absolvēšanas), darba devēja NACE kods, darba laiks (normālais/pilns darba laiks, nepilns darba laiks, līgumdarbs), nodarbinātības/bezdarba ilgums, darba meklēšanas ilgums, atalgojuma līmenis, ģeogrāfiskā/nozaru mobilitāte, darba pieredze, veids kā darbs atrasts, darbvietas atrašanās vieta, apmierinātība ar darbu.

- Personas dati un sociālekonomiskā informācija. Vecums, dzimums, pilsonība, dzīvesvieta, sociālā izcelsme (izglītības līmenis, vecāku nodarbošanās), invaliditāte, dzimtā valoda, etniskā piederība, dzimšanas valsts, bērni, bērnu vecums, ģimenes stāvoklis, mājsaimniecības ienākumi, pabeigta formālā izglītība, augstākais iegūtās izglītības līmenis, absolvēšanas gads, starptautiskās studiju un/vai darba mobilitātes pieredze.

- Informācija par izglītību. Mācību forma (klātienes, neklātienes, jaukts modelis), strādājošs izglītojamais, mācību ilgums, iegūtās izglītības veids un pakāpe, izglītības programma, iegūtā kvalifikācija, izglītības iestāde.

- Apmierinātība. Apmierinātība ar: izglītības programmu (saturs, teorijas un prakses proporcija, pedagogi, eksāmeni, programmas pievilcība); mācību apstākļiem; darbu; ienākumiem; karjeras izaugsmi; izglītības atbilstību darbam.

- Prasmes. Prasmju pašnovērtējums: mācību laikā apgūto prasmju atbilstība un izmantošana darba pienākumu veikšanai; iemesli prasmju horizontālajai un vertikālajai neatbilstībai.

- Karjera. Darba meklējumu ilgums - laiks, kas bija nepieciešams, lai pēc absolvēšanas atrastu pirmo darbu, apmierinātība ar mācīšanās pieredzi (izglītības iestādē, pie darba devēja – darba vidē balstītas mācības), ņemot vērā esošo darbvietu un iepriekšējās darbvietas un darba meklēšanas pieredzi, apmierinātība ar darbu, nodarbinātības kvalitāte.

- Mobilitāte. Jautājumi, kas saistīti ar izglītību un mobilitāti, piem.:

  - Kāpēc jūs nolēmāt meklēt darbu/pārcelties uz ārzemēm?

  - Vai plānojat atgriezties valstī, kurā ieguvāt izglītību?

  - Vai jums ir kāda īpaša saikne ar valsti, uz kuru esat emigrējis?

  - Kā jūs atradāt darbu ārzemēs?

  - Cik ilgi jūs strādājat/dzīvojat ārzemēs?

  - Vai jūsu izglītības iestādē iegūtā izglītība palīdzēja atrast darbu ārzemēs?

  - Vai jūsu izglītība tika atzīta ārzemēs?

Absolventu aptauju izstrāde izglītības sistēmas līmenī ļautu iegūt kvalitatīva rakstura datus par absolventu pāreju uz darba tirgu vai turpmāku izglītību. Ar aptaujas palīdzību iespējams iegūt absolventa vērtējumu par iegūto izglītību - zināšanām un prasmēm un to atbilstību darba tirgus vajadzībām. Aptaujā absolvents var sniegt viedokli par iegūto izglītību un turpmākajām karjeras iespējām, kas papildina kvantitatīvos datus no dažādiem datu reģistriem. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par absolventu turpmākajām gaitām visas profesionālās izglītības sistēmas ietvaros, šādas aptaujas būtu jāveic ne tikai par valsts, bet arī citu dibinātāju, t.sk. pašvaldību, fizisku un juridisku personu dibināto izglītības iestāžu absolventiem. Vienlaikus šobrīd profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveides koncepts tiek balstīts kvalitatīvu administratīvo datu ieguvē un apkopošanā. Nākotnē absolventu monitoringa sistēma varētu ietvert ne tikai administratīvos datus, bet arī datus no absolventu aptaujām, vienlaikus nodrošinot kvantitatīvo un kvalitatīvo datu savietošanu. Nepieciešamos datus absolventu nodarbinātības un izglītības rezultātu atbilstības darba tirgus pieprasījuma izpētei, t.sk., prasmju atbilstībai sekmīgai integrācijai darba tirgū un konkurētspējai, var iegūt organizējot padziļinātus zinātniskos pētījumus.

# Profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveide

# Absolventu monitoringa sistēmas pārvaldība

Lai nodrošinātu absolventu monitoringa izveidi profesionālajā izglītībā ir jāveic grozījumi normatīvajos aktos. 2022.gada 1.aprīlī spēkā stājušies grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kur cita starpā iekļauti absolventu monitoringa sistēmas pamatnosacījumi.Ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā atrunāta Ministru kabineta kompetence - noteikt VIIS iesniedzamās informācijas apjomu par profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu absolventu iegūto profesionālo kvalifikāciju, nodarbinātību un ienākumiem, informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību un absolventu monitoringa veikšanai nepieciešamā finansējuma apjomu.

Lai iepriekšminēto izpildītu ir jāveic grozījumi MK noteikumos Nr. 276. IZM darba gaitā izvērtēs un nepieciešamības gadījumā nodrošinās grozījumu veikšanu arī citos saistītajos normatīvajos aktos.

Absolventu monitoringam nepieciešamo datu ieguvē, apmaiņā un apstrādē iesaistītas vairākas institūcijas, IZM, kuras pārziņā ir informācija par izglītības iestādēm un izglītojamiem, NVA, kas reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus, VID, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti un CSP kā oficiālās statistikas sistēmas vadošā iestāde, kas nodrošina iepriekšminēto datu savietošanu un to apstrādi saskaņā ar statistikas jomas standartiem. VIIS automātiski iegūst daļu informācijas no PMLP pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas “Fizisko personu reģistrs”, pamatojoties uz izglītības iestādē ievadīto personas kodu. Tāpat VIIS uzkrātā informācija tiek nodota citām - PMLP, VID, NVA pārziņām esošām, informācijas sistēmām, lai to izmantotu Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un citiem nodokļa atvieglojumiem izglītojamā vecākiem.

Tiek paredzēts, ka IZM reizi gadā CSP sniegs personificētus datus par profesionālās izglītības programmu absolventiem, savukārt datus par nodarbinātību un ienākumiem, arī personu līmenī, CSP iegūs no VID, bet datus par absolventiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss CSP saņems no NVA. Pēc iepriekšminēto datu apstrādes CSP sagatavos un nodos IZM absolventu monitoringa datus apkopotā veidā (skatīt Attēls Nr. 1). Profesionālās izglītības absolventu monitoringā plānots ietvert nepersonificētus datus par absolventu nodarbinātības līmeni, nodarbinātības jomu, vidējiem ienākumiem un bezdarba līmeni, tie būs pieejami apkopotā veidā sadalījumā pa profesionālās izglītības programmām (profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas), kvalifikācijām, izglītības iestādēm u.c. griezumos (skatīt Pielikums Nr. 1).

Attēls Nr. 1. Izglītojamo un absolventu datu aprite

Datu avots: IZM

Profesionālās izglītības absolventu monitorings tāpat kā augstākās izglītības absolventu monitorings būs izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļa, kas tiek veidota IZM īstenotā SAM 8.3.6.2. projekta ietvaros. SAM 8.3.6.2. projekta ietvaros izstrādāts Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas ietvars, noteikti ap 100 profesionālās izglītības kvalitātes rādītāji, t.sk. rādītāji, kas raksturo absolventu nodarbinātību vai izglītības turpināšanu (definējošais aspekts: rezultāti darba tirgū), piemēram, absolventu nodarbinātības līmenis; absolventu nodarbinātības līmenis atbilstošā nozarē; absolventu nodarbinātība augsti kvalificētās profesijās; absolventu ienākumu mediāna; izglītojamo īpatsvars, kuri ir nodarbināti pēc darba vidē balstītu mācību pabeigšanas.

VIIS attīstības projekta ietvaros VIIS datu analīzes platforma papildināta ar izglītības kvalitāti raksturojošajiem rādītājiem, kā arī izstrādāts Augstākās izglītības absolventu monitoringa rīks, kas pieejams VIIS publiskajā portālā. Tāpat arī plānots izstrādāt un 2023.gadā publicēt Profesionālās izglītības absolventu monitoringa rīku, kas ar absolventu monitoringa datiem ļaus iepazīties ikvienam interesentam un kalpos par instrumentu datu analīzei.

IZM uzdevums būs nodrošināt izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas turpmāko darbību un tās attīstību arī pēc projekta beigām, to plānots īstenot saskaņā ar Izglītības likuma 4.1 pantā noteikto par valsts sistēmu izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Izglītības kvalitātes monitoringa mērķis ir iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju (datus) snieguma un progresa novērtēšanai attiecībā pret noteiktiem mērķiem, sagaidāmiem rezultātiem, lai varētu pieņemt pierādījumos balstītus lēmumus un tādējādi veicināt izglītības kvalitātes attīstību. Tāpat IZM ir atbildīga arī par profesionālās izglītības programmu absolventu datu uzkrāšanu VIIS un to nodošanu CSP, kas savukārt veic datu apstrādi un sagatavo absolventu monitoringa datus, lai tos varētu izmantot ne tikai IZM u.c. profesionālā izglītības plānošanā iesaistītās institūcijas, bet ikviens sabiedrības pārstāvis.

Aktuālie profesionālās izglītības monitoringa dati būs pieejami par to absolventu turpmākajām gaitām, kuri izglītības iestādes pabeiguši pirms diviem gadiem. Plānots, ka 2022.gada vidū būs pieejami dati par 2019.gada profesionālās izglītības absolventu turpmākajām gaitām. Monitoringu par absolventu turpmāko karjeras ceļu plānots veikt desmit gadus kopš izglītības iestādes absolvēšanas. Monitoringa dati par absolventu turpmākajām gaitām reizi gadā tiks uzkrāti VIIS, publicēti VIIS Publiskajā portālā (www.viis.lv) un Latvijas atvērto datu portālā (data.gov.lv).

Absolventu monitorings iekļaus informāciju par izglītības iestāžu beidzējiem - profesionālās izglītības programmu absolventiem, kuri ieguvuši pilnu profesionālo kvalifikāciju.

Absolventu monitorings iekļaus informāciju par tiem izglītojamies, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju atbilstoši LKI 2., LKI 3. un LKI 4.līmenim. Absolventu monitorings var aptvert ne tikai tos izglītojamos, kuri pabeidz izglītību, iegūstot profesionālo kvalifikāciju, bet arī tos izglītojamos, kuri iegūst profesionālās kvalifikācijas daļu vai mācības nepabeidz. Vienlaikus profesionālās izglītības absolventu monitoringa izveides sākumposmā nepieciešams fokuss uz noteiktu mērķa grupu - to izglītojamo turpmākajām gaitām, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, tādējādi ļaujot spriest par absolventu rezultātiem pēc kvalifikācijas ieguves, veidojot sistēmisku pieeju, lai nākotnē varētu izsekot arī to izglītojamo gaitām, kuri dažādu iemeslu dēļ mācības nepabeidz.

Profesionālās izglītības absolventu monitoringu plānots īstenot par Latvijas izglītības klasifikācijā iekļauto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu (turpmāk - profesionālās izglītības programmas) absolventiem.

Absolventu monitorings, vismaz sākotnēji, neiekļaus informāciju par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu absolventiem, tāpat arī informāciju par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu izglītojamiem, ņemot vērā gan izglītības pakalpojumu sniedzēju daudzveidību, gan datu pieejamību. IZM turpinot darbu pie izglītības datu kvalitātes nodrošināšanas, absolventu monitorings varētu tikt papildināts arī ar datiem par profesionālās tālākizglītības programmu absolventiem. Tāpat arī varētu tikt apkopoti dati par speciālās izglītības iestāžu profesionālās pamatizglītības izglītības programmu absolventu turpmākajām gaitām. Lai to īstenotu, ministrija turpinās pilnveidot VIIS, skaidrot izglītības iestādēm savlaicīgas un faktiskajai situācijai atbilstošas datu ievades un aktualizācijas nozīmīgumu, veicinot to izpratni par datu turpmāko izmantošanu dažādu lēmumu pieņemšanā.

Vienlaikus, analizējot absolventu monitoringa datus, jāņem vērā profesionālās izglītības tvērums. Oficiālā statistika par profesionālo izglītību ietver datus par profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmām. Paredzot, ka absolventu monitorings ietvers datus arī par profesionālās tālākizglītības programmu absolventiem un speciālo izglītības iestāžu profesionālās pamatizglītības programmu absolventiem, šie dati būtu jāvērtē nodalīti. Galvenokārt tāpēc, lai nodrošinātu vienotu izpratni par profesionālas izglītības tvērumu, attiecīgi salāgojot oficiālās statistikas datus ar absolventu monitoringa datiem. Dati, kas tiek apkopoti oficiālās statistikas vajadzībām ir augstākas kvalitātes, tāpat arī ņemot vērā profesionālās izglītības absolventu monitoringam noteiktos mērķus, primāri ir dati par sākotnējās profesionālās izglītības programmu absolventiem, kuri veido absolūti lielāko īpatsvaru un turklāt profesionālo kvalifikāciju iegūst par valsts budžeta finansējumu. Savukārt profesionālās tālākizglītības programmas apgūst galvenokārt pieaugušie, kuru mācības lielākoties tiek finansētas no pašu izglītojamo vai ES fondu finansējuma, attiecīgi izglītojamais par saviem līdzekļiem ir tiesīgs apgūt jebkuru kvalifikāciju, ņemot vērā savas vēlmes un vajadzības, pakārtojot tās izvēli atbilstībai darba tirgus pieprasījumam u.c. faktoriem, kas būtiski plānojot uzņemšanu valsts finansētajās budžeta vietās profesionālās izglītības programmās.

Profesionālās tālākizglītības programmas apgūst arī izglītojamie ieslodzījuma vietās un tāpat kā izglītojamiem speciālās izglītības iestādēs, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības programmas, kvalifikācijas ieguve vairāk saistīta ar personīgo izaugsmi un iespējām atgriezties sabiedrībā un iekļauties darba tirgū, ņemot vērā individuālās spējas, sekundāri vērtējot pieprasījumu darba tirgū vai tautsaimniecības vajadzības kopumā. Profesionālās izglītības ieguve vienmēr ir tikusi saistīta ne tikai ar augsti kvalificētu vidējā līmeņa speciālistu sagatavošanu, bet arī ar iespēju personām, kurām citi izglītības turpināšanas ceļi nav pieejami vai piemēroti, tādējādi pildot arī sociālo funkciju.

Savukārt informācija par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmu absolventiem tiek apkopota augstākās izglītības absolventu monitoringa ietvaros. Sākotnējais uzstādījums sistēmas izveidei ir apkopot informāciju par pilnas profesionālās kvalifikācijas ieguvējiem. Laika gaitā var tikt izvērtēta sistēmas papildināšana arī ar informāciju par tiem izglītojamiem un viņu turpmākajām gaitām, kuri apguvuši atsevišķus modulārās izglītības programmu moduļus (kuriem tiek izsniegta apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi), tāpat arī informāciju par to vai absolvents profesionālās izglītības ieguves laikā piedalījies darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Vienlaikus, absolventu monitorings iekļaus informāciju par to visu izglītības iestāžu absolventiem, kas īsteno licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas, neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja un profesionālās izglītības programmas īstenotāja. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 276 datu ievade un aktualizācija VIIS jānodrošina ne tikai valsts, bet arī pašvaldību, valsts augstskolu, kā arī citu juridisko vai fizisko personu dibinātajām izglītības iestādēm, kuras valstī īsteno formālās profesionālās izglītības programmas.

Pielikumā Nr. 1 definēti datu lauki, kurus sākotnēji plānots iekļaut profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmā, vienlaikus gan sistēmas izstrādes gaitā, gan tās darbības laikā tiks izvērtēta un periodiski aktualizēta nepieciešamība sistēmu papildināt ar citiem datiem par profesionālās izglītības absolventiem. Lai tas būtu iespējams, izveidotajai sistēmai jābūt spējīgai akumulēt papildu informāciju par absolventu turpmākajām gaitām, informācijai jābūt savietojamai ar jau esošajiem datu laukiem, tāpat sistēmai jābūt arī pietiekami elastīgai, ņemot vērā notiekošās pārmaiņas izglītības sistēmā kopumā. Definētie dati būs pieejami arī dzimumu un vecumu grupu dalījumā. Dati, ar kuriem varētu tikt papildināts profesionālās izglītības absolventu monitorings:

- Dati par absolventu turpmākajām izglītības gaitām, apkopojot datus ne tikai par darba gaitām, bet arī tālāko izglītību, gadījumos, kad absolvents turpina mācīties.

- Absolventu nodarbinātības veids: darbinieks (darba ņēmējs); darba devējs (īpašnieks); pašnodarbinātais; neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/privātpraksē vai lauku saimniecībā (saskaņā ar CSP, Starptautiskās nodarbinātības statusu klasifikāciju).

- Dati par absolventu dibināto uzņēmumu skaitu un to nomaksāto nodokļu apmēru.

- Darba līguma veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku; darba līgums uz noteiktu laiku.

- Darba laiks: normālais (pilns) darba laiks vai nepilns darba laiks.

- Dati par tiem, kuriem izsniegta profesionālā kvalifikācija ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā.

Absolventu monitoringa sistēmas papildināšana ar iepriekšminētajiem datiem ir diskusijai atvērts jautājums, ņemot vērā gan absolventu monitoringa mērķi un uzdevumus, gan datu pieejamību un kvalitāti. Tāpat arī pastāv iespēja, ka laika gaitā var rasties vajadzība monitoringa sistēmu papildināt ar šobrīd vēl neidentificētiem datiem, vienlaikus ir jāizvērtē katra jauna datu lauka pievienošanas lietderīgums. Aktuāls jautājums arī par to vai absolventu monitoringam būtu jāiekļauj tikai tie izglītojamie, kuri pabeidz izglītības iestādi, saņemot izglītības dokumentu vai arī tie izglītojamie, kuri mācības nepabeidz un izglītības iestādi pamet, nesaņemot izglītības dokumentu un kvalifikāciju. Šis jautājums tika aktualizēts arī EK ekspertu grupā, ņemot vērā pieaugošo izglītojamo un darbaspēka mobilitāti, nepieciešams panākt vienotu izpratni par definīcijām, piem., kas katrā no valstīm tiek saprasts ar jēdzienu “graduate” u.c.

Informācijas ieguvei par dalībniekiem pieaugušo izglītības programmās pastāv zināmi ierobežojumi, jo līdzšinējie datu ieguves procesi pamatā attiecināmi tikai uz formālās izglītības iestādēm, kamēr pieaugušo izglītība lielā mērā norit neformālās izglītības vidē. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides gaitā paredzēts, ka  8.4.1.SAM projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – 8.4.1.SAM projekts) iegūtie dati sniegs ieguldījumu šobrīd izkliedēto un nepietiekamo datu par pieaugušo izglītību uzlabošanā un atbilstošu izglītības kvalitātes rādītāju definēšanā. Profesionālo kvalifikāciju, Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) īstenotā 8.4.1.SAM projekta ietvaros, nodarbinātie var iegūt apgūstot profesionālās tālākizglītības programmas, tāpat arī profesionālo kvalifikāciju iespējams iegūt bezdarbniekiem - apgūstot NVA administrētās profesionālās tālākizglītības programmas. Informācijas apkopošanu par dalībniekiem iepriekšminētajos pieaugušo izglītības pasākumos nodrošina attiecīgi VIAA un NVA. Lai profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmu papildinātu ar informāciju par to cik daudzi izglītojamie profesionālo kvalifikāciju ieguvuši nodarbināto un bezdarbnieku mācību ietvaros, būtu nepieciešams sasaistīt VIIS pieejamos datus par izglītības iestāžu izsniegtajiem izglītības dokumentiem ar VIAA un NVA rīcībā esošajiem datiem, tas ir viens no absolventu monitoringa sistēmas turpmākās attīstības jautājumiem.

Lai izveidoto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ietvaru un rādītājus varētu pilnvērtīgi piemērot profesionālajā izglītībā, prioritāri ir jāturpina kvalitatīvu datu pieejamības paplašināšana. No 2018.gada, nosakot par obligātu pienākumu augstākās izglītības iestādēm nodot datus par studējošajiem VIIS, ir pieejama kvalitatīva informācija analīzei par profesionālās izglītības absolventu izglītības ceļu, turpinot  studijas augstākās izglītības pakāpē. SAM 8.3.6.2. projektā izstrādātais izglītība kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas ietvars definē arī rādītājus izglītības turpināšanas novērtēšanai (definējošais aspekts: mūžizglītība un mācību turpināšana starp dažādiem izglītības līmeņiem), piemēram izglītojamo īpatsvars, kuri turpina mācības nākamajā izglītības pakāpē, izglītību pametušo īpatsvars pirmajā gadā pēc izglītības turpināšanas nākamajā izglītības pakāpē u.c.

Saņemot pirmos profesionālās izglītības absolventu monitoringa datus, darbs pie absolventu monitoringa sistēmas neapstāsies. Tiks nodrošināta analīze gan par iegūtās informācijas par absolventu turpmākajām gaitām, gan par saņemto datu masīvu, lai apzinātu nepilnības un nepieciešamos uzlabojumus datu pieprasījumos datu kvalitātes pilnveidošanai. Turklāt absolventu turpmāko gaitu dinamiku un to nodarbinātības tendences precīzāk ļaus novērtēt absolventu monitoringa dati vairāku gadu garumā. CSP darbu pie profesionālās izglītības absolventu monitoringa datu ieguves uzsāka 2020.gada beigās, bet pirmos testa datus par 2018.gada absolventiem sagatavoja jau 2021.gada sākumā. IZM sadarbībā ar CSP izvērtēs pirmo monitoringa datu kvalitāti un veiks nepieciešamos uzlabojumus, lai 2022.gada vidū dati par profesionālās izglītības absolventiem būtu pieejami visiem interesentiem.

Absolventu monitorings tiks veidots saskaņā ar EK noteiktajām Rekomendācijām un EK ekspertu grupas izstrādātajām vadlīnijām nacionālo absolventu monitoringa sistēmu izveidei. Tāpat absolventu monitorings profesionālajā izglītībā tiks veidots, izmantojot absolventa monitoringa iestrādnes augstākajā izglītībā, vienlaikus ņemot vērā profesionālās izglītības specifiku. Absolventu monitorings profesionālajā izglītībā papildinās augstākās izglītības absolventu monitoringa rezultātus, kas sniegs pilnīgāku informāciju par izglītības sistēmas rezultātiem kopumā un par plašāku loku absolventu turpmākajām gaitām.

# Absolventu monitoringa izveides ietekme uz valsts budžetu

Absolventu turpmāko gaitu monitorings ir viens no izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas instrumentiem, lai novērtētu augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu absolventu integrāciju darba tirgū un karjeras veidošanos 10 gadu periodā. Absolventu monitoringam jākļūst par neatņemamu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļu, kas sniedz vairāku gadu garumā uzkrātos datos balstītu informāciju ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanai, kas saistīti ar izglītības politikas veidošanu un tās atbilstību tautsaimniecības vajadzībām. Vienlaikus šim pasākumam pašlaik netiek paredzēts finansējums Ekonomikas ministrijas valsts budžeta bāzes ietvaros, tā vietā CSP datu apstrādei nepieciešamais finansējums ik gadu tiek piešķirts no dažādiem avotiem, kas rada neskaidrību par absolventu monitoringam pieejamo finansējumu, lai nodrošinātu monitoringa nepārtrauktību.

2019.gadā augstākās izglītības absolventu monitoringam finansējums 29 954 EUR apmērā tika piešķirts saskaņā ar Finanšu ministrijas 2019.gada 25.jūlija rīkojumu  Nr.251 “Par apropriācijas izmaiņām”. 2020.gadā augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitoringam finansējums 45 000 EUR apmērā tika piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr.446 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 2021.gadam finansējums 45 000 EUR  piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktam, paredzot atbalstu pasākumiem, kas noteikti informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam”, t.sk. absolventu monitoringam. 2022.gadam un 2023.gadam 45 000 EUR gadā absolventu monitoringa veikšanai piešķirti neatliekamo pasākumu īstenošanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 11.6.apakšpunktu, atbalstot informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.– 2023.gadam”.

2019.gadā tika sagatavoti dati par 2017.gada augstākās izglītības absolventu darba gaitām gadu pēc studiju beigšanas. Dati 2020.gadā publicēti Latvijas atvērto datu portālā (data.gov.lv). 2020.gadā tika nodrošināts darbs pie augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 2017. un 2018.gada absolventu monitoringa datu apstrādes. 2021.gadā sagatavoti dati par augstākās un profesionālās izglītības absolventu monitoringu un augstākās izglītības absolventu monitoringa dati publicēti Latvijas atvērto datu portālā (data.gov.lv). 2021.gadā sagatavojot absolventu monitoringa datus kopsavilkumiem un publicēšanai atvērto datu portālā, dati tika sagatavoti atbilstoši IZM precizētajai datu struktūrai, papildus sagatavojot datus par absolventu dibinātajiem uzņēmumiem (divi rādītāji) un kapitāldaļām uzņēmumos. Tāpat arī sagatavota netieši identificējamo individuālo datu kopa un nodrošināta pieeja EM un IZM detalizētāka izvērtējuma veikšanai.

2021.gadā CSP ar IZM uzsāka darbu pie jaunās datu struktūras gala novērtēšanas un ietveršanas Starpresoru vienošanās grozījumos. Papildus iekļaujamas sadaļas, kas attiecināmas uz profesionālo izglītības iestāžu absolventu monitoringa nodrošināšanai. Plānota datu sagatavošana kopsavilkumos un  publicēšanai atvērtajos datos, kā arī netieši identificējamo individuālo datu kopa.

Saskaņā ar EM (CSP) sniegtajiem aprēķiniem absolventu monitoringa veikšanai 2021.gadā CSP nepieciešamais finansējums 44 952 EUR (piešķirts):

- profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringa datu apstrādei  - 15 128 EUR apmērā. Datu apstrādes veikšanai 2021. gadā CSP piesaistījusi divus vecākos metodikas ekspertus, datu bāzu analītiķi un vecāko referentu - metodikas izstrādei un aktualizēšanai, datu kvalitātes un konfidencialitātes prasību izvērtēšanai (ņemot vērā datu apjoma pieaugumu ik gadu), sagatavoto datu analīzei, datu tabulu pārskatīšanai atbilstoši ministrijas prasībām. Datu apstrādes darbu saturs atbilst 12., 11., 10. un 9. mēnešalgu grupas amatiem.

- augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringa datu apstrādei – 29 824 EUR apmērā. Datu apstrādes veikšanai CSP piesaistījusi trīs vecākos metodikas ekspertus, datu bāzu analītiķi un divus vecākos referentus, juristu,  personu datu aizsardzības speciālistu – metodikas aktualizēšanai, datu struktūras izmaiņu veikšanai, datu kvalitātes un konfidencialitātes nodrošināšanai, datu analīzei un starpresoru vienošanās izmaiņu veikšanai. Datu apstrādes darbu saturs atbilst 13., 12., 11., 10. un 9. mēnešalgu grupas amatiem.

Katru gadu pieaugot apstrādājamo datu apjomam (par katru absolventu datus plānots turpināt apkopot 10 gadus), ik gadu kopējais monitoringā iekļaujamais augstskolu absolventu skaits vidēji pieaug par 15 tūkst., bet profesionālās izglītības iestāžu absolventu skaits par 8 tūkst., pieaug arī datu konfidencialitātes izvērtēšanai un datu kvalitātes pārbaudēm nepieciešamais darba apjoms. Indikatīvais nākamajos gados plānotais kopējais augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringa darbu apjoms, apjoma pieaugums un tam nepieciešamais finansējums pa gadiem atspoguļots pielikumā (skatīt Excel Pielikums Nr. 2).

Aprēķins veikts pamatojoties uz patreiz piesaistītajiem darbiniekiem, jo nav zināma situācija un darbu plānojumi pēc 2023.gada. CSP profesionālās izglītības absolventu monitoringam nepieciešamā darba apjoma un finansējuma aprēķinos nav iekļauts jurista un personu datu aizsardzības speciālista atalgojums - tas ietverts augstskolu absolventu monitoringa darbu ietvaros. Katru gadu nepieciešama šo speciālistu iesaistīšanās starpresoru vienošanās nosacījumu pārskatīšanā un grozījumu izstrādē.

Ņemot vērā darba apjoma pieaugumu saistībā ar apstrādājamo datu apjoma palielināšanos (atbilstoši uz ziņojuma izstrādes brīdi noteiktajiem rādītājiem), CSP 2023.gadā plānots darba apjoms 4 366 stundas gadā, 2024. gadā 4 770 stundas gadā, 2025. gadā 4 889 stundas gadā, 2026. gadā 5 009 stundas gadā, 2027. gadā 5 130 stundas gadā, 2028. gadā 5 252 stundas gadā. 2023.gadā papildus plānotajiem 45 000 EUR nepieciešams finansējums 10 007 EUR apmērā. 2024.gadā nepieciešamais finansējums datu apstrādei plānots 60 002 EUR apmērā, 2025.gadā – 61 506 EUR, 2026.gadā – 63 008 EUR, 2027.gadā 64 502 EUR un 2028.gadā 66 004 EUR. Finansējuma apjoms var mainīties atbilstoši valstī noteiktā publiskā sektora atalgojuma izmaiņām.

Attiecīgi, jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu 2023. gadam un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2024. un turpmākajiem gadiem Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitoringa datu apstrādei ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Centrālās statistikas pārvaldes iesaiste augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitoringa datu apstrādē un veicamo darbu apjoms tiek pārskatīts atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

# Absolventu monitoringa izveides laika grafiks

Šis ziņojums sniedz ietvaru absolventu monitoringa ieviešanai profesionālajā izglītībā. Ziņojumā pamatota absolventu monitoringa sistēmas izveides nepieciešamība, iezīmēts absolventu monitoringa sistēmas tvērums, tāpat arī identificētas potenciālās absolventu monitoringa sistēmas mērķa grupas - lietotāji, kuriem absolventu monitoringa rezultāti sniegs datos balstītu informāciju svarīgu lēmumu pieņemšanai. Ziņojumā apzinātas arī atbildīgās institūcijas absolventu monitoringam nepieciešamo datu ieguvei, apmaiņai un apstrādei. Vienlaikus, lai nodrošinātu profesionālās izglītības absolventu datu publicēšanu 2022.gada vidū, ir jāīsteno virkne pasākumu.

Profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveidē iesaistītas vairākas institūcijas, kas vienlaikus ir par savu nozari atbildīgās iestādes un absolventu monitoringam nepieciešamo datu turētājas. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un ilgtspējīgu absolventu monitoringa sistēmas darbību, iesaistītajām pusēm ir jābūt skaidri noteiktai turpmākajai rīcībā un laika grafikam, saskaņā ar kuru plānotos pasākumus īstenot (skatīt Pielikums Nr. 3). IZM 2022.gada sākumā nodrošinās informatīvā ziņojuma virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas spēkā stājušies 2022.gada 1.aprīlī, paredz deleģējumu Ministru kabinetam profesionālās absolventu monitoringa veikšanai, attiecīgi tiek gatavoti nepieciešamie grozījumi MK noteikumos Nr. 276, nosakot VIIS iekļaujamo statistiku par absolventiem, datu apmaiņas, apstrādes un publicēšanas kārtību.

Iesaistītajām institūcijām ir jāvienojas par to rīcībā esošās informācijas apmaiņas kārtību, nosakot iesniedzamās informācijas apjomu, termiņus, formātu utt., lai turpmāk ik gadu nodrošinātu absolventu monitoringam nepieciešamo datu ieguvi un apmaiņu. Iepriekšminētā kārtība tiks noteikta starpresoru vienošanās ietvaros, savukārt datu apmaiņas process sīkāk attēlots Pielikums Nr. 3 laika grafikā. Vienlaikus ir jāturpina darbs pie esošo datu kvalitātes uzlabošanas, tāpat ir jāizstrādā metodoloģija nepieciešamo datu ieguvei.

Ziņojumā iezīmēts absolventu monitoringa sistēmas tvērums, tāpat ziņojuma 4.1.sadaļā identificēti arī tie dati, ar kuriem profesionālās izglītības absolventu monitorings varētu tikt papildināts nākotnē. Vienlaikus pirms konkrētu absolventu monitoringa sistēmas attīstības pasākumu īstenošanas nepieciešama iesaistīto pušu diskusija par datu pieejamību, iespēju sagatavot jaunus rādītājus,  kādiem mērķiem un kādu lēmumu pieņemšanai tiks izmantoti papildus iegūtie dati. Tāpat arī jāvienojas par prioritātēm, par papildus nepieciešamajiem datiem, kuru iekļaušana absolventu monitoringā būtu nodrošināma primāri, t.sk. ņemot vērā papildu darba apjomu un izmaksas, piem.: dati par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu absolventiem; dati par speciālās izglītības iestāžu profesionālās pamatizglītības izglītības programmu absolventiem turpmākajām gaitām; dati par tiem izglītojamiem un viņu turpmākajām gaitām, kuri apguvuši atsevišķus modulārās izglītības programmu moduļus (kuriem tiek izsniegta apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi);  dati par to vai absolvents profesionālās izglītības ieguves laikā piedalījies darba vidē balstītu mācību īstenošanā; dati par izglītojamiem, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvuši nodarbināto un bezdarbnieku mācību ietvaros u.c. Diskusija par absolventu monitoringa papildināšanu ar jaunām datu kopām saistāma ar ziņojuma laika grafika 7.punktu (Pielikums Nr. 3) un diskusija indikatīvi varētu tikt uzsākta 2023.gadā.

Ņemot vērā, ka dati par absolventu turpmākajām gaitām tiks publicēti VIIS Publiskajā portālā (www.viis.lv) un Latvijas atvērto datu portālā (data.gov.lv), svarīgi apzināt to informāciju, kas būs pieejama plašākai sabiedrībai, no vienas puses piedāvājot plašu un pilnīgu informāciju par absolventu monitoringa rezultātiem, no otras puses nodrošinot datu kvalitāti un drošību, ievērojot fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Tāpat arī plānots izstrādāt un 2023.gadā publicēt Profesionālās izglītības absolventu monitoringa rīku.

Pirmie absolventu monitoringa dati sniegs informāciju par profesionālās izglītības absolventu turpmākajām izglītības un darba gaitām, kas ļaus identificēt esošo situāciju, novērtējot izglītības sistēmas rezultātus un tās mijiedarbību ar darba tirgu un plānot nepieciešamos pasākumus profesionālās izglītības turpmākajai attīstībai, atbilstoši noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, savukārt absolventu monitoringa rezultāti ilgtermiņā dos iespēju novērtēt tendences un īstenoto atbalsta pasākumu ietekmi uz profesionālās izglītības attīstību.

Izglītības un zinātnes ministre		 	  		Anita Muižniece

Vīza:

Valsts sekretāre							Līga Lejiņa

# Pielikumi

Pielikums Nr. 1. Datu lauki profesionālās izglītības absolventu monitoringam

| Nr.p.k. | Datu lauks | Datu avots |
| --- | --- | --- |
| Nodarbinātība |  |  |
|  | Absolvēšanas gads | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes reģistrācijas numurs | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes nosaukums | VIIS |
|  | Izglītības programmas kods | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Izglītības programmas otrais klasifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās grupas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās jomas kods | VIIS |
|  | Izglītības programmu grupas kods | VIIS |
|  | LKI/EKI | VIIS* |
|  | ISCED–2011 | VIIS* |
|  | Nozare (NKS) | VIIS* |
|  | Absolventu skaits | VIIS |
|  | T.sk. ar uzturēšanā atļaujām, kopā: - t.sk. ar pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām - t.sk. ar terminētajām uzturēšanās atļaujām | PMLP |
|  | No kopējā absolventu skaita: - Nodarbināti - Nodarbināti, no tiem studē/mācās - Bezdarbnieki - Ekonomiski neaktīvi, visi - Ekonomiski neaktīvi, sievietes - Emigranti - Trūkst informācijas - Trūkst informācijas, no tiem nav personas kods | VID, VSAA |
|  | Vidējie ienākumi | VID |
|  | Ienākumu mediāna | CSP |
| Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.) |  |  |
|  | Absolvēšanas gads | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes reģistrācijas numurs | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes nosaukums | VIIS |
|  | Izglītības programmas kods | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Izglītības programmas otrais klasifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās grupas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās jomas kods | VIIS |
|  | Izglītības programmu grupas kods | VIIS |
|  | Absolventu skaits | VIIS |
|  | Nodarbināto skaits | VID |
|  | T.sk. nodarbinātie pa nozarēm (NACE kods): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, U, V, Nav informācijas | VID, CSP |
|  | Nepieciešams sīkāks dalījums pa apakšnozarēm | VID, CSP |
|  | Absolventu dibinātie uzņēmumi, skaits | VID, CSP |
|  | Absolventi, dibinājuši uzņēmumu, skaits | VID, CSP |
|  | Absolventi pieder kapitāldaļas, skaits | VID, CSP |
| Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija (ISCO-08) |  |  |
|  | Absolvēšanas gads | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes reģistrācijas numurs | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes nosaukums | VIIS |
|  | Izglītības programmas kods | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Izglītības programmas otrais klasifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās grupas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās jomas kods | VIIS |
|  | Izglītības programmu grupas kods | VIIS |
|  | Absolventu skaits | VIIS |
|  | Nodarbināto skaits | VID |
|  | T.sk. pa profesiju pamatgrupām (ISCO kods): | VID, CSP |
|  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Nav informācijas | VID, CSP |
|  | Nepieciešams sīkāks dalījums pa apakškodiem (līdz 3.ciparam) | VID, CSP |
| Statistiskie reģioni pēc deklarētās dzīvesvietas |  |  |
|  | Absolvēšanas gads | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes reģistrācijas numurs | VIIS |
|  | Profesionālās izglītības iestādes nosaukums | VIIS |
|  | Izglītības programmas kods | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Izglītības programmas otrais klasifikācijas līmenis | VIIS |
|  | Profesionālās kvalifikācijas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās grupas kods | VIIS |
|  | Izglītības tematiskās jomas kods | VIIS |
|  | Izglītības programmu grupas kods | VIIS |
|  | Absolventu skaits | VIIS |
|  | T.sk. pēc deklarētās dzīvesvietas 01.01.2020.: | PMLP, CSP |
|  | Rīga, Pierīga, Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Nav informācijas | PMLP, CSP |

*Datu laiks, ar kuru absolventu monitorings varētu tikt papildināts.

Pielikums Nr. 3. Profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveides laika grafiks

| Nr. p.k. | Uzdevums/Pasākums | Iesaistītās institūcijas | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | Informatīvā ziņojuma izskatīšana MK | IZM, EM, CSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Likumprojekta “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” pieņemšana Saeimā | IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Starpresoru vienošanās par datu apmaiņu ar CSP | IZM, EM, CSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grozījumu izstrāde MK 25.06.2019. noteikumos Nr. 276 | IZM, PMLP, CSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datu apmaiņa: | IZM, EM, CSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | IZM nodod datus par absolventiem apstrādei CSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | CSP veic datu apstrādi un apmaiņu ar VID, PMLP un NVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | CSP nodod sagatavotos datus IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | IZM veic datu pārbaudi un apstrādi publiskošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Dati tiek publicēti VIIS Publiskajā portālā un Latvijas atvērto datu portālā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringa rīka publicēšana | IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas uzturēšana un attīstība | IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Saīsinājumi – Valsts sekretāru sanāksme (VSS), Ministru kabinets (MK), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Ekonomikas ministrija (EM), Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/306691-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas

Eiropas Savienības Padomes rekomendācija par absolventu monitoringu. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content

## Publications Office of the European Union. Towards a European graduate tracking mechanism. Recommendations of the expert group: October 2018 - October 2020. Pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/

Eurograduate Pilot Survey. Pieejams: https://www.eurograduate.eu/

Saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu vispārīgo un profesionālo izglītību un mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū. Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principi. Pieejams: https://ec.europa.eu/commission/priorities/

Austrija, Beļģija, Čehija, Vācija, Dānija, Igaunija, Spānija, Somija, Francija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija, Slovākija un Lielbritānija.

Valsts kontroles revīzijas ziņojums “Profesionālā vidējā izglītība – vai kļuvusi pievilcīgāka un sagatavo valstī pieprasītus speciālistus?”. Pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/

Informatīvais ziņojums “Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi”. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484597

Latvijas Atvērto datu portāls. Latvijas augstākās izglītības iestāžu 2017. un 2018.gada absolventi; 2018. un 2019. taksācijas/ monitoringa gados. Pieejams: https://data.gov.lv/dati/lv

Statistika par augstāko izglītību. Absolventu monitorings. Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/statistika

Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskais portāls. Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīks: https://www.viis.gov.lv/monitoringa-riki

Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317820

EQAVET indikatori. Pieejams: https://www.eqavet.eu/

Publications Office of the European Union. Mapping the state of graduate tracking policies and practices in the EU Member States and EEA countries. Pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/

Profesionālās izglītības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=20244

Pētījums “Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrāde”. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3401

2021.gada 8.aprīļa grozījumi Izglītības likumā. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322560-grozijumi-izglitibas-likuma

Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 11.punkts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”, 60.lpp. projekts pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra/ Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra.

Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (International Standard Classification of Education).

Nozaru kvalifikāciju struktūra.