Informatīvais ziņojums “Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. - 2020. gadam īstenošanu”

Rīga, 2023

Satura rādītājs

Izmantotie saīsinājumi	3

Kopsavilkums	4

Ievads	6

1.	Sasniegtie mērķi, politikas un darbības rezultāti	8

1.1.	mērķis: Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tirdzniecību un nodrošināt atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem	8

1.2.	mērķis: Panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai	11

2.	Rīcības plānā iekļauto uzdevumu izpilde	14

I rīcības virziens: Cilvēku tirdzniecības profilakse	15

II rīcības virziens: Cilvēku tirdzniecības apkarošana	16

III rīcības virziens: Sadarbības koordinācija un informācijas apkopošana	17

3.	Ietekme uz budžetu	18

4.	Secinājumi	19

# Izmantotie saīsinājumi

| AiM – Aizsardzības ministrija ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija ASV – Amerikas Savienotās Valstis ĀM – Ārlietu ministrija CBSS – Baltijas jūras valstu padome CBSS EGCC – Baltijas jūras valstu padomes Ekspertu grupa sadarbībai riska grupas bērnu jautājumos CBSS TF-THB - Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību CEPOL - Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību aģentūra EDSO – Eiropas Drošības un sadarbības organizācija EJTN – Eiropas Juridiskās Tālākizglītības tīkls ES – Eiropas Savienība FM – Finanšu ministrija GRETA – Eiropas Padomes Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību IeM – Iekšlietu ministrija IZM – Izglītības un zinātnes ministrija KL - Krimināllikums KM – Kultūras ministrija KPL – Kriminālprocesa likums LM – Labklājības ministrija LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka LTMC – Latvijas Tiesnešu mācību centrs MK – Ministru kabinets Nr. – Numurs NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra NVO – Nevalstiskā organizācija PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde RD LD – Rīgas domes Labklājības departaments TA – Tiesu administrācija TM – Tieslietu ministrija VBTAI – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija VDI – Valsts darba inspekcija VID – Valsts ieņēmumu dienests VISC – Valsts izglītības satura centrs VM – Veselības ministrija VP – Valsts policija | VPK – Valsts policijas koledža |
| --- | --- |
|  | VRK – Valsts robežsardzes koledža |
|  | VRS – Valsts robežsardze |
|  | “Centrs MARTA” - Biedrība “Centrs MARTA” |
|  | “Patvērums “Drošā māja”” – Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” |

# Kopsavilkums

Informatīvais ziņojums „Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam īstenošanu” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojuma Nr. 29 “Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam” (turpmāk – Pamatnostādnes) 6.2. apakšpunktu, kurā noteikts, ka Iekšlietu ministrija sagatavo un iekšlietu ministrs iesniedz informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanas gala novērtējumu Ministru kabinetā līdz 2021. gada 30. decembrim.

Līdztekus jānorāda, ka 2021. gada 28. septembrī Ministru kabinets (MK rīkojums Nr. 690) apstiprināja Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānu 2021. – 2023. gadam, kas tika izstrādāts, pamatojoties uz Pamatnostādņu starpposma novērtējuma rezultātiem. Līdz ar to sagatavotais Informatīvais ziņojums pamatā veic informatīvu funkciju.

Informatīvā ziņojuma ietvarā ir veikts izvērtējums pēc procesa izvērtējuma principiem, skaidrojot sasniegtos politikas un darbības rādītājus, kā arī pasākuma izpildi. Izvērtējumu ir sagatavojusi Iekšlietu ministrija, pamatojoties uz iesaistīto pušu sniegto informāciju.

Kopumā no 39 Pamatnostādņu plānā iekļautajiem pasākumiem, pilnībā ir  izpildīti 33 pasākumi, trīs pasākumi izpildīti daļēji un vēl divi vērtējami kā neizpildīti. Arī lielākā daļa izvirzīto politikas un darbības rādītāji ir sasniegti. Labāk ir veicies ar tādiem pasākumiem, kā sabiedrības un profesionāļu informēšana un starptautiskā sadarbība. Vienlaikus prognozētos rezultātus nav izdevies sasniegt dažiem rādītājiem 2. rīcības virzienā “Cilvēku tirdzniecības apkarošana”, kura virsmērķis ir panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai. Visticamāk tas saistīts ar Covid-19 situāciju, jo nav sasniegti tie rādītāji, kas tieši vai netieši saistīti ar pārvietošanās ierobežojumiem, piemēram, mazāku konsultāciju skaitu 2020. gadā (A3 darbības rādītājs) var skaidrot gan ar mazāku pieprasījumu, jo pārrobežu mobilitāte bija ierobežota, gan mazākām iespējām šādas konsultācijas sniegt.

Kopā Pamatnostādņu īstenošana tika paredzēta ikgadējā budžeta ietvarā, kā arī atsevišķu pasākumu izpildei no valsts budžeta bija nepieciešami papildu 159 700 euro, kas pārskata periodā netika piešķirti. Šajā kontekstā būtiski atzīmēt, ka Pamatnostādņu īstenošanu veicinājuši atsevišķu cilvēku un organizāciju entuziasms un spēja piesaistīt finansējumu no dažādām starptautiskām atbalsta programmām. Liela nozīme ir arī starptautiskās sadarbības dimensijai, kas nereti veicina starpvalstu projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu finansējuma piesaistei.

Pamatnostādņu neizpildes iemeslu noteikšana nav viennozīmīga, jo tikai divi Pamatnostādņu plānā iekļauti pasākumi nav izpildīti, no kuriem viens (pētījums) netika īstenots, jo netika piešķirts finansējums. Otrs pasākums, kas paredzēja nodrošināt reģionālo neformālo sadarbības tīklu cilvēku tirdzniecības novēršanai izveidošanu un efektīvu darbību, ir daudz komplicētāks un faktiski paredzētu regulāru finanšu un cilvēku resursu piesaisti. Atsevišķas aktivitātes tika īstenotas projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvarā, bet līdz ar projekta beigām šāda tīkla darbības nodrošināšanai vairs nebija pieejams atbilstošs resurss. Konkrētā pasākuma neizpilde arī ieskicē problēmas, kas rodas,  ja nav pieejams finanšu un administratīvais resurss vai jau izveidota prakse esošās sistēmas vai sadarbības ietvarā, jo tiklīdz noslēdzas projekts, daļa aktivitāšu netiek turpinātas.  Līdzīgu secinājumu var izdarīt par vēl vienu Pamatnostādņu pasākuma daļējas neizpildes iemesliem (31. pasākums), kas paredzēja izveidot neformālu sadarbības tīklu.

# Ievads

Informatīvais ziņojums ir Pamatnostādņu izpildes gala izvērtējums, kas izstrādāts pēc procesa izvērtējuma principiem. Izvērtējumu ir sagatavojusi Iekšlietu ministrija esošā resursa ietvaros, pamatojoties uz  informāciju, ko iesniedza citas par Pamatnostādņu ieviešanu atbildīgās un līdzatbildīgas institūcijas.

Izvērtējuma ietvarā ir apkopota informācija par pārskata periodā Pamatnostādnēs noteikto pasākumu izpildi un sasniegtajiem darbības un politikas rādītājiem. Pamatnostādņu mērķu un rādītāju hierarhija shematiski attēlota 1. attēlā.

1.attēls. Pamatnostādņu struktūra – politikas definētais mērķis, rīcības virziens, politikas un darbības rezultāts

| POLITIKAS DEFINĒTAIS MĒRĶIS | RĪCĪBAS VIRZIENS | POLITIKAS UN DARBĪBAS REZULTĀTS |
| --- | --- | --- |
| Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tirdzniecību un nodrošināt atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem | Cilvēku tirdzniecības profilakse | Politikas rezultāts A1.: pieaug sabiedrības un iesaistīto institūciju informētība un izpratne par situāciju cilvēku tirdzniecības jomā, par cilvēku tirdzniecības riskiem, draudiem un sekām |
|  |  | Politikas rezultāts A2.: nodrošināta pakalpojumu pieejamības stabilitāte cilvēku tirdzniecības upuru vajadzību apmierināšanai, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā |
|  |  | Darbības rezultāts A1.: īstenota skolēnu izglītošana par cilvēku tirdzniecības riskiem, draudiem un sekām |
|  |  | Darbības rezultāts A2.: nodrošināti pedagogu profesionālās pilnveides kursi un semināri par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas profilakses jautājumiem |
|  |  | Darbības rezultāts A3.: uzlabota starpinstitucionālā sadarbība cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā |
|  |  | Darbības rezultāts A4.: izstrādātas un ieviestas cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijas vadlīnijas |
|  |  | Darbības rezultāts A5.: izstrādāti un ieviesti pasākumi veselības risku mazināšanai prostitūcijā nodarbinātām personām |
|  |  | Darbības rezultāts A6.: izveidots nacionālais konsultēšanas mehānisms cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai un nodrošināta tā darbība |
| Panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai | Cilvēku tirdzniecības apkarošana | Politikas rezultāts B1: pastiprinās kompetento valsts institūciju aktivitāte, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību un veicinātu ar cilvēku tirdzniecību saistīto noziedzīgo nodarījumu apkarošanu |
|  |  | Politikas rezultāts B2: pieaug kompetento iestāžu darbinieku izpratne par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību |
|  |  | Darbības rezultāts B1.: nodrošināti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un tiesnešu profesionālās pilnveides kursi un semināri par cilvēku tirdzniecību |
|  |  | Darbības rezultāts B2.: nodrošināta pārrobežu sadarbība noziedzīgo nodarījumu par cilvēku tirdzniecību izmeklēšanā |
|  |  | Darbības rezultāts B3: nodrošināta Latvijas pilnvērtīga dalība Eiropas Savienības ikgadējā Operatīvā Rīcības plāna F prioritātes „Cilvēku tirdzniecība” īstenošanā |
|  |  | Darbības rezultāts B4.: nodrošināta kontroles pasākumu veikšana cilvēku tirdzniecības gadījumu samazināšanai un cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai |
| 1. Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tirdzniecību un nodrošināt cilvēku tirdzniecības upuru aprūpi. 2. Panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai | Sadarbības koordinācija un informācijas apkopošana |

Vispārējā informācija par Pamatnostādņu ieviešanas gaitu ir iekļauta Informatīvā ziņojuma pamattekstā, savukārt pielikumos ir iekļauts detalizētāks skaidrojums. Informatīvā ziņojuma 1. pielikumā ir iekļauts apraksts par sasniegtajiem politikas un darbības rādītājiem, 2. pielikumā iekļauta informācija par Pamatnostādņu plānā iekļauto pasākumu izpildi un 3. pielikumā ir pievienots situācijas apraksts par laika posmu no 2014. līdz 2020. gadam, kas cita starpā ir daļa no jau apstiprinātā Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021.- 2023. gadam.

# Sasniegtie mērķi, politikas un darbības rezultāti

Tika noteikti divi politikas definētie mērķi un, lai tos sasniegtu, katram mērķim tika izvirzīti politikas un darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ar prognozēto iznākumu. Lai uzskatāmāk varētu novērtēt mērķa un tā rezultātu izpildi izmantoti trīs vērtējuma veidi – sasniegts, sasniegts labāk par prognozēto, sasniegts sliktāk par prognozēto (skat. 1. tabulu).

| Rezultāts sasniegts |  | Statistiskā nobīde līdz 2% no prognozētā. |
| --- | --- | --- |
| Rezultāts sliktāks par prognozēto |  | Statistiskā nobīde lielāka par 2% no prognozētā. |
| Rezultāts labāks par prognozēto |  | Statistiskā nobīde lielāka par 2% no prognozētā. |

1. tabula. Rezultatīvo rādītāju novērtēšanai izmantoto simbolu skaidrojums

## mērķis: Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tirdzniecību un nodrošināt atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem

Pirmā politikas definētā mērķa sasniegšanas uzraudzībai tika noteikti divi politikas rezultāti un seši darbības rezultāti (2. tabula). Šī mērķa kontekstā politikas rezultāti bija sabiedrības un iesaistīto institūciju informētības un izpratnes paaugstināšana un nodrošināta pakalpojumu pieejamības stabilitāte cilvēku tirdzniecības upuriem. Aplūkojot informāciju par sasniegtajiem politikas rezultātiem un pasākumu izpildi, var secināt, ka Pamatnostādņu pirmais mērķis ir sasniegts.

Vērtējot politikas mērķu A1 un A2 sasniegšanu, var secināt, ka politikas mērķis A1 ir daļēji sasniegts, jo nav veikts plānoto pētījumu skaits, bet politikas mērķis A2 ir sasniegts, jo pārskata periodā tika nodrošināta rehabilitācijas pakalpojuma stabilitāte, turklāt valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma gandrīz uz pusi vairāk cilvēku tirdzniecības upuri kā prognozēts. Tas skaidrojams ar to, ka pēdējos gados tiek identificēti vairāki cilvēku tirdzniecības upuri nekā prognozēts, līdz ar to ir nepieciešams lielāks finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai.

Saistībā ar neizpildīto A1 politikas rādītāju par pētījuma veikšanu svarīgi norādīt, ka izvirzītais rezultatīvais rādītājs šajā situācijā neatspoguļo situāciju, jo pārskata periodā kopā tika veikti septiņi pētījumi par cilvēku tirdzniecības tēmām (skat. 2. pielikumu), bet definētais rezultatīvais rādītājs atspoguļo tikai tos pētījumus, kas veikti 2020. gadā (skat. 2. tabulu).

2. tabula. Politikas mērķu A1 un A2 sasniegšana

| Politikas rezultāts A1: pieaug sabiedrības un iesaistīto institūciju informētība un izpratne par situāciju cilvēku tirdzniecības jomā, par cilvēku tirdzniecības riskiem, draudiem un sekām |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: īstenoto informatīvo pasākumu pieaugums (skaits) | Rezultāts | 8 | 170 | 17 |  |
|  | Prognoze |  | 9 | 10 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: veikto pētījumu pieaugums (skaits) | Rezultāts | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Prognoze |  | 2 | 2 |  |
| Politikas rezultāts A2: nodrošināta pakalpojumu pieejamības stabilitāte cilvēku tirdzniecības upuru vajadzību apmierināšanai, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo cilvēku tirdzniecības upuru skaits | Rezultāts | 24 | 17 | 43 |  |
|  | Prognoze |  | 24 | 24 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: valsts finansiālais ieguldījums (euro) | Rezultāts | 88 949 | 49 471 | 200 805 |  |
|  | Prognoze |  | 88 949 | 88 949 |  |

Politikas rezultātu A1 un A2 sasniegšanai kopumā tika izvirzīti seši darbības rādītāji. Šī mērķa kontekstā darbības rezultāti bija izglītoto skolēnu un pedagogu skaita paaugstināšana, starpinstitucionālās sadarbības uzlabošana, izstrādātas un ieviestas vadlīnijas un izstrādāti un ieviesti pasākumi veselības risku mazināšanai. Kopumā var secināt, ka no sešiem darbības rādītājiem prognozētais rezultāts ir sasniegts sešos, bet viens darbības rādītājs par sadarbības mehānisma izstrādi nav sasniegts (skat. 3. tabulu). Lai gan darbības nacionālā konsultēšanas mehānisma izveidošanas izpildē tika veiktas, kas rezultējās ar informatīvā materiāla izstrādi, nevar atzīt, ka darbības rezultāts ir izpildīts pilnīgi, jo normatīvais akts nav ticis izstrādāts. Sadarbības mehānisma izstrāde cita starpā ir iekļauta arī nākamajā politikas plānošanas dokumentā – Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānā 2021. – 2023. gadam.

Vērtējot politikas rādītājus, jānorāda, ka dažu prognozēto rezultātu sasniegšanu var ietekmēt ārējie procesi. Piemēram, konsultāciju skaita samazinājums 2020. gadā (rādītājs A3) visticamāk saistīts ar Covid-19 situāciju, jo cilvēki mazāk pārvietojās, arī daļa darbavietu nokļuva dīkstāvē, kas varēja ietekmēt pieprasījumu pēc konsultācijām.

Kopumā, vērtējot politikas rezultatīvo rādītāju izpildi gan saistībā ar situācijas aprakstu (3. pielikums), gan Pamatnostādņu plāna izpildi (2. pielikums), var secināt, ka sekmīgāk sasniegti tie rezultatīvie rādītāji, kuru pasākumi ir daļa no pastāvīgiem pienākumiem, piemēram, pedagogu apmācības, vai kuru izpildei ir izdevies piesaistīt papildu finansējumu, piemēram, informatīvās kampaņas.

3. tabula. Darbības rezultātu A1-A6 izpilde

| Darbības rezultāts A1: īstenota skolēnu izglītošana par cilvēku tirdzniecības riskiem, draudiem un sekām |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: izglītoto skolēnu skaits | Rezultāts | 35 702 | 35 782 | 38 574 |  |
|  | Prognoze |  | 36 000 | 37 000 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: izglītojošo pasākumu skaits (mācību stundu skaits pamatizglītības programmā sociālajās zinībās) | Rezultāts | 35-70> | 35-70> | 35-82 |  |
|  | Prognoze |  | 35-70> | 35-70> |  |
| Darbības rezultāts A2: nodrošināti pedagogu profesionālās pilnveides kursi un semināri par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas profilakses jautājumiem |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: profesionālās pilnveides kursus apguvušo pedagogu skaits | Rezultāts | 55 | 1748 | 109 |  |
|  | Prognoze |  | 60 | 100 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: pedagogu zināšanu par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas profilakses jautājumiem pozitīva pašvērtējuma īpatsvara izmaiņas (pret iepriekšējo periodu) | Rezultāts | +5% | +349% (salīdzinājumā ar 2012.gadu) | +198% |  |
|  | Prognoze |  | +10% (salīdzinājumā ar 2012.gadu) | +15% (salīdzinājumā ar 2012.gadu) |  |
| Darbības rezultāts A3: uzlabota starpinstitucionālā sadarbība cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: konsultācijas saņēmušo personu skaits | Rezultāts | 118 | 200 | 91 |  |
|  | Prognoze |  | 120 | 120 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: nogaidīšanas periodu saņēmušo personu skaits | Rezultāts | 0 | 0 | 8 |  |
|  | Prognoze |  | 1 | 1 |  |
| Darbības rezultāts A4: izstrādātas un ieviestas cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijas vadlīnijas |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: izstrādātas un ieviestas vadlīnijas | Rezultāts | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Prognoze |  | 1 | 0 |  |
| Darbības rezultāts A5: izstrādāti un ieviesti pasākumi veselības risku mazināšanai prostitūcijā nodarbinātām personām |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: izstrādāts pasākuma plāns | Rezultāts | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Prognoze |  | 0 | 1 |  |
| Darbības rezultāts A6: izveidots nacionālais konsultēšanas mehānisms cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai un nodrošināta tā darbība |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: izveidots sadarbības mehānisms (normatīvais akts) | Rezultāts | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Prognoze |  | 1 | 0 |  |

## mērķis: Panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai

Šī mērķa politikas rezultāti ir dažādi, jo B1 politikas rādītāji ir izpildīti sliktāk par prognozēto, bet politikas rādītāji B2 ir izpildīti labāk par prognozēto. Respektīvi, rezultatīvie rādītāji, kas ir saistīti cilvēku tirdzniecības (Krimināllikuma 154.1 pants) noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un nosūtīšanu iztiesāšanai, ir zemāks par prognozēto. Šeit gan ir svarīgi norādīt, ka noziedzīgo nodarījumu atklāšana, kriminālvajāšana un nosūtīšana iztiesāšanai ir process, ko var ietekmēt daudzi ārējie faktori, tādēļ to prognozēšana ir sarežģīta un reti sakrīt ar faktiskās izpildes rādītājiem.

4. tabula. Politikas rezultātu B1 un B2 izpilde

| Politikas rezultāts B1: pastiprinās kompetento valsts institūciju aktivitāte, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību un veicinātu ar cilvēku tirdzniecību saistīto noziedzīgo nodarījumu apkarošanu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: ar cilvēku tirdzniecību saistīto atklāto (uzsākts kriminālprocess) noziedzīgo nodarījumu skaits | Rezultāts | 30 | 20 | 15 |  |
|  | Prognoze |  | 31 | 33 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: ar cilvēku tirdzniecību saistīto uzsākto kriminālprocesu, kas nosūtīti iztiesāšanai, skaits | Rezultāts | 19 | 16 | 10 |  |
|  | Prognoze |  | 20 | 20 |  |
| Politikas rezultāts B2: pieaug kompetento iestāžu darbinieku izpratne par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku identificēto cilvēku tirdzniecības upuru skaita īpatsvars (% no visiem identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem) | Rezultāts | 15% | 19% | 25% |  |
|  | Prognoze |  | +2% (salīdzinājumā ar 2012.gadu) | +3(salīdzinājumā ar 2012.gadu) |  |
| Rezultatīvais rādītājs: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku izglītojošo pasākumu skaits | Rezultāts | 4 | 12 | 39 |  |
|  | Prognoze |  | 6 | 6 |  |

Apskatot politikas rezultātu B1 un B2 darbības rezultātus, kopumā var secināt, ka to izpilde ir neviennozīmīga. No visiem noteiktajiem 4 darbības rezultātiem nav sasniegti rezultatīvie rādītāji “izveidoto pārrobežu apvienoto izmeklēšanas grupu skaits”, “no ārvalstīm saņemto un uz ārvalstīm nosūtīto tiesiskās palīdzības lūgumu skaits”, “rīcības plāna aktivitāšu skaits, kurās piedalījušās Latvijas tiesībaizsardzības iestādes” un “imigrācijas jomā veikto pārbaužu skaits” (5. tabula). Visi minētie darbības rādītāji ir atkarīgi no ārējiem faktoriem un vispārējām cilvēku tirdzniecības tendencēm, piemēram, pēdējos gados vairāk konstatēta pakļaušana cilvēku tirdzniecībai Latvijā, tādējādi arī vajadzība izveidot pārrobežu sadarbības grupas nav bijusi tik aktuāla. Arī imigrācijas kontroles (B4) skaita kritumu 2020. gadā, visticamāk, ir ietekmējusi ar Covid-19 situācija. Līdztekus par diviem darbības rezultātiem vairs netiek uzkrāti dati tādā pašā metodoloģijā kā Pamatnostādņu izstrādes brīdī, kas liedz korekti un salīdzināmi atspoguļotu izmaiņas.

5. tabula. Darbības rezultātu B1-B4 izpilde

| Darbības rezultāts B1.: nodrošināti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un tiesnešu profesionālās pilnveides kursi un semināri par cilvēku tirdzniecību |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: profesionālās pilnveides kursu un semināru apguvušo tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un tiesnešu skaits | Rezultāts | 193 | 103 | 1101 |  |
|  | Prognoze |  | 200 | 200 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: kursu un semināru skaits | Rezultāts | 15 | 12 | 30 |  |
|  | Prognoze |  | 15 | 15 |  |
| Darbības rezultāts B2.: nodrošināta pārrobežu sadarbība noziedzīgo nodarījumu par cilvēku tirdzniecību izmeklēšanā |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: izveidoto pārrobežu apvienoto izmeklēšanas grupu skaits | Rezultāts | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Prognoze |  | 2 | 3 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: ar citu valstu tiesībaizsardzības iestādēm kopīgi izmeklēto kriminālprocesu īpatsvars (% no kopējā ar citām valstīm izmeklēto kriminālprocesu skaita) | Rezultāts | 6 | n/a | n/a | - |
|  | Prognoze |  | 7 | 8 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: no ārvalstīm saņemto un uz ārvalstīm nosūtīto personas izdošanas lūgumu skaits | Rezultāts | 3 | 3 | 4 |  |
|  | Prognoze |  | 3 | 3 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: no ārvalstīm saņemto un uz ārvalstīm nosūtīto tiesiskās palīdzības lūgumu skaits | Rezultāts | 9 | 11 | 6 |  |
|  | Prognoze |  | 14 | 19 |  |
| Darbības rezultāts B3: nodrošināta Latvijas pilnvērtīga dalība Eiropas Savienības ikgadējā Operatīvā Rīcības plāna F prioritātes „Cilvēku tirdzniecība” īstenošanā |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: Rīcības plāna aktivitāšu skaits, kurās piedalījušās Latvijas tiesībaizsardzības iestādes | Rezultāts | 0 | 3 | 2 |  |
|  | Prognoze |  | 5 | 5 |  |
| Darbības rezultāts B4.: nodrošināta kontroles pasākumu veikšana cilvēku tirdzniecības gadījumu samazināšanai un cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2016 | 2020 | Vērtējums |
| Rezultatīvais rādītājs: VDI kompetences ietvaros veikto pārbaužu laikā konstatēto iespējamo cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits | Rezultāts | 1 | 5 | 4 |  |
|  | Prognoze |  | 2 | 4 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: modeļu aģentūrās veikto pārbaužu skaits | Rezultāts | 0 | n/a | n/a | - |
|  | Prognoze |  | 1 | 2 |  |
| Rezultatīvais rādītājs: imigrācijas jomā veikto pārbaužu skaits | Rezultāts | 4296 | 2072 | 1866 |  |
|  | Prognoze |  | 4300 | 4300 |  |

# Rīcības plānā iekļauto uzdevumu izpilde

Pamatnostādņu plānā kopā ir iekļauti 39 pasākumi, kas iedalīti trīs rīcības virzienos:

- Cilvēku tirdzniecības profilakse

- Cilvēku tirdzniecības apkarošana

- Sadarbības koordinācija un informācijas apkopošana

Lai izvērtētu rīcības virzienos iekļauto uzdevumu izpildes gaitu, tika apkopota sniegtā informācija no īstenošanā iesaistītajām institūcijām un vērtēta izpilde, pamatojoties uz norādītajiem politikas un darbības rezultātiem. Detalizēts izklāsts par visiem uzdevumiem ir iekļauts 2. pielikumā.

Rezultātu apkopošanā tika izmantota “satiksmes gaismu” pieeja un pasākumu izpilde vērtēta trīs kategorijās:

- Izpildīts – uzdevums izpildīts vai tiek turpināts atbilstoši plānotajam;

- Izpildīts daļēji – uzdevums īstenots, bet nav sasniegts plānotais rezultāts;

- Nav izpildīts – pasliktināšanās, neliels progress vai būtiski atpaliek no plānotā.

Kopumā Pamatnostādņu plānā noteikto uzdevumu izpildes līmenis būtu vērtējams kā augsts, kas liecina par izvēlēto rīcības virzienu ieviešanas efektivitāti - no 39 
Pamatnostādnēs iekļautajiem pasākumiem izpildīti ir 33. Kopumā trīs pasākumi vērtējami kā daļēji izpildīti un divi pasākumi – nav izpildīti (skat. 2. attēlu). Vienlaikus, skaidrojot pasākumu izpildes līmeni, jānorāda, ka papildus finansējums Pamatnostādņu pasākumu īstenošanai netika piešķirts. Lielākā daļa noteikto pasākumu izpilde ietilpst institūciju regulārajos pienākumos. Tāpat jānorāda, ka Pamatnostādņu īstenošanai pārskata periodā tika piesaistīts dažādu finanšu fondu un programmu finansējums, ar ko izskaidrojami augstie izpildes rādītāji.

2.attēls. Pamatnostādņu uzdevumu izpilde – izpildīts, izpildīts daļēji un nav izpildīts

Vērtējot iestāžu ieguldījumu, jānorāda, ka Pamatnostādņu plānā statistiski visvairāk uzdevumu tika deleģēti iekšlietu nozares iestādēm, jo kopā no 39 uzdevumiem, Iekšlietu ministrija un Valsts policija bija atbildīgas par 19 uzdevumu izpildi. Pārējo nozaru iestādēm atbildībā noteikto uzdevumu skaits bija mazāks: labklājības nozarei – 10 uzdevumi; tieslietu nozarei – 4; izglītības un zinātnes nozarei (VISC) un veselības nozarei pa 2; pa vienam uzdevumam aizsardzības (NBS) nozarei un Tiesībsarga birojam. Viena uzdevuma izpilde tika deleģēta visām Pamatnostādņu izpildē iesaistītajām institūcijām, NVO un pašvaldībām.

6. tabula. Pasākumu izpilde dalījumā pēc atbildīgās nozares (skaits)

| Par uzdevumu izpildi atbildīgās nozares | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Neizpildīts | Nav nepieciešams | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekšlietu | 15 | 3 |  | 1 | 19 |
| Labklājības | 9 |  | 1 |  | 10 |
| Tieslietu | 4 |  |  |  | 4 |
| Izglītības un zinātnes | 2 |  |  |  | 2 |
| Veselības | 2 |  |  |  | 2 |
| Aizsardzības | 1 |  |  |  | 1 |
| Tiesībsarga birojs | 1 |  |  |  | 1 |
| Visas iesaistītās institūcijas |  |  | 1 |  | 1 |

## I rīcības virziens: Cilvēku tirdzniecības profilakse

Rīcības virziens “Cilvēku tirdzniecības profilakse” ietver 23 pasākumus, kuri noteikti atbilstoši Pamatnostādnēs definētajam politikas mērķim: veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tirdzniecību un nodrošināt atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem.

Desmit pasākumi, kuri saistīti ar sabiedrības informēšanu, speciālistu un praktiķu izglītošanu un valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanu, ir noteikti kā pastāvīgi izpildāmi visā Pamatnostādņu īstenošanas periodā.

3. attēlā parādīta daļa no apzinātajiem informatīvajiem pasākumiem, praksē īstenoto pasākumu skaits varētu būt lielāks, jo Pamatnostādnēs noteikto informatīvo pasākumu skaitā nav iespējams iekļaut tematisko videoklipu, plakātu un informatīvo bukletu izstrādi un izplatīšanu. Pārskata periodā norisinājās dažādi sabiedrības informēšanas pasākumi, kas tika, atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos (videoklipi televīziju kanālos, intervijas, publikācijas, sižeti televīzijā, radio, internetā, sociālajos tīklos).

3. attēls. Informatīvo pasākumu skaits no 2014. līdz 2020. gadam

No rīcības virzienā iekļautajiem pasākumiem, 22 pasākumi vērtējami kā izpildīti un viens vērtējams kā daļēji izpildīts (detalizētāk 2. pielikumā). Kopumā izpildīti ir tie uzdevumi kuru ietvaros paredzēta sabiedrības informēšana – informatīvu kampaņu un aktivitāšu īstenošana, skolēnu un studentu izglītošana, informatīvu materiālu izstrāde, regulāra sabiedrības informēšana par pakalpojumu sniegšanu upuriem, kā arī nodrošinātas regulāras apmācības tiem speciālistiem, kas ikdienā saskarās vai varētu saskarties ar cilvēku tirdzniecības upuriem. Kopumā var secināt, ka informatīvo aktivitāšu īstenošanu ir veicinājuši tādi faktori, kā pieejams papildu finansējums no dažādu projektu līdzekļiem, jo ikgadējā iestāžu budžeta ietvarā pamatā tiek īstenotas lekcijas vai citi pasākumi, kas neprasa papildu finanšu ieguldījumu.

Pasākums, kas paredz veikt nepieciešamos uzdevumus, lai uzlabotu interneta vietnes par cilvēku tirdzniecības jautājumiem www.cilvektirdznieciba.lv darbību (8. uzdevums) ir vērtējams kā daļēji izpildīts. Lai gan Iekšlietu ministrija līdz noteiktajam izpildes termiņam un arī pēc tā veica vairākus uzlabojumus, viens no uzdevuma kritērijiem bija veidot interneta vietni arī vieglā valodā, padarot to pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (veidot sadaļu “Viegli lasīt”), tomēr šis uzdevuma kritērijs netika īstenots.

## II rīcības virziens: Cilvēku tirdzniecības apkarošana

Rīcības virziens “Cilvēku tirdzniecības apkarošana” ietver sešus pasākumus, kuri noteikti atbilstoši Pamatnostādnēs definētajam politikas mērķim: panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai. Šajā rīcības virzienā četri pasākumi uzskatāmi par izpildītiem, viens kā daļēji izpildīts un viena pasākuma izpildīšana pārskata periodā nebija nepieciešama (jau izstrādes brīdī tika noteikts, ka šo konkrēto pasākumu izpildīs, ja pēc nepieciešamības).

Šajā pārskata periodā veiksmīgi ir īstenoti pasākumi, kas ietvēra tiesas pieņemto nolēmumu publikāciju internetā anonimizētā formā, cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas valstu tiesībaizsardzības vienību izveidošanu un nacionālā konsultēšanas mehānisma pilnveidošanu.

Kā daļēji izpildīts ir novērtēts pasākums, kas iekļāva tiesnešu, prokuroru un advokātu apmācību par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, piemērojamiem tiesību aktiem, precedenta tiesībām un uz cilvēku tiesībām vērstas pieejas ievērošanu (28. uzdevums). Lai gan tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem pārskata periodā tika nodrošinātas pietiekami daudz apmācību par dažādām tēmām (skat. 5.uzdevumu), tomēr nav skaidrs, vai šīs apmācības iekļāva tēmas, kas noteikti kritērijos. Izvērtējumā secināts, ka attiecīgā pasākuma kritērijiem atbilstošas apmācības organizētas 2014. un 2015. gadā, līdz ar to, pasākums vērtēts kā daļēji izpildīts.

Šajā rīcības virzienā tika iekļauti arī divi uzdevumi par Valsts policijas metodisko materiālu pilnveidošanu, kuru izpilde bija jānodrošina pēc nepieciešamības (24. un 25. pasākums). Pārskata periodā tika pilnveidoti metodiskie materiāli par norādījumiem ar prostitūciju, sutenerismu, cilvēku tirdzniecību saistīto personu identificēšanu, ko 2016. gadā papildināta sadaļa  “Fiktīvā laulība”. Savukārt, Plāna 25. pasākums netika izpildīts, jo pārskata periodā speciālisti secināja, ka tas nav nepieciešams.

Kopumā, veicot analīzi par šā rīcības virziena izpildi, var secināt, ka pasākumu izpildi ir veicinājuši dažādi faktori, piemēram, apmācību jomā tās ir bijušas dažādu valsts, nevalstisko un starptautisko institūciju iniciatīvas, tomēr tas netiek īstenots sistemātiski un pastāvīgi, tai skaitā veicot sistemātisku apmācību vajadzību apzināšanu.

## III rīcības virziens: Sadarbības koordinācija un informācijas apkopošana

Rīcības virzienā iekļauti pasākumi par dažādu darba grupu un sadarbības tīklu nodrošināšanu, sadarbību ar starptautisko partneru loku un to paplašināšanu, kā arī pētījumu veikšanu un vadlīniju izstrādi. No 10 pasākumiem, septiņi ir izpildīti, viens vērtējams kā daļēji izpildīts un divi ir vērtēti kā neizpildīti.

Pārskata periodā veiksmīgi īstenoti pasākumi par starpinstitucionālās darba grupas pilnveidošanu, pētījuma veikšanu par cilvēku tirdzniecības tendencēm, riskiem un vervēšanas mehānismiem, starptautisko partneru loku paplašināšanu, ar kuriem noslēgtas starptautiskās vienošanās par sadarbību tiesiskās palīdzības sniegšanā un organizētās noziedzības apkarošanā, sadarbību ar GRETA nodrošināšana, kā arī Latvijas pārstāvība un prezidentūras nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta Ekspertu grupā cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

Pārskata periodā kā daļēji izpildīts  tika vērtēts pasākums, kas iekļāva neformālās darba grupas darbaspēka ekspluatācijas novēršanas darbības nodrošināšanu (31. pasākums). Kā neizpildīts tika vērtēts pasākums par reģionālā neformālā sadarbības tīkla cilvēku tirdzniecības novēršanas izveidošanu un efektīvas darbības nodrošināšanu (32. pasākums), jo šī pasākuma izpildei nebija noteikta viena kompetentā iestāde, kas nodrošinātu koordinētu īstenošanu, kā arī netika noteikti finansēšanas avoti, kas nozīmē, ka pašvaldības formāli šo funkciju var nepildīt. Kā neizpildīts tika vērtēts arī uzdevums par pētījuma veikšanu par sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecību, tās riskiem, draudiem un sekām, tostarp iekļaujot arī tēmu par sociālās vides ietekmi uz bērnu tirdzniecības riskiem (33. pasākums), jo pasākuma izpildei netika piešķirts papildu aprēķinātais finansējums.

Arī šā rīcības virziena īstenošana sekmīgāk norisinājusies tiem pasākumiem, kas ir iekļauti patstāvīgo pienākumu ietvarā vai kuru izpildei tiek piesaistīts papildu finansējums.

# Ietekme uz budžetu

Finansējums Pamatnostādņu īstenošanai iesaistīto valsts iestāžu budžetos netiek izdalīts kā atsevišķa pozīcija, jo Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi ietilpst nozaru ministriju, valsts iestāžu un to struktūrvienību uzdevumos. Daļa pasākumu īstenošana tika nodrošināta no starptautiskām finanšu atbalsta programmām.

Iekšlietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 12. marta rīkojuma Nr. 113 “Par likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 6. punktu iesniedza Pārresoru koordinācijas centrā un Finanšu ministrijā (Iekšlietu ministrijas 2014. gada 4. augusta vēstule Nr. 1-38/2033 un Nr. 1-38/2034) jaunās politikas iniciatīvas, tajā skaitā jauno politikas iniciatīvu “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumi”, kuras īstenošanai indikatīvi bija nepieciešams papildu finansējums Iekšlietu ministrijai un Valsts policijai kopā 108 476 euro apmērā: 2015. gadā - 19 147 euro, 2016. gadā - 13 455 euro, 2017. gadā - 12 032 euro, 2018. gadā - 12 886 euro, 2019. gadā - 38 924 euro un 2020. gadā - 12 032 euro. Labklājības ministrijai aprēķinātais papildu nepieciešamais finansējums kopā sastādīja 51 224 euro: 2015. gadā – 25 612 euro un 2019. gadā 25 612 euro. Tādējādi kopējais indikatīvais nepieciešamais papildu finansējums Pamatnostādņu pasākumu bija 159 700 euro (skat. 7. tabulu)

7. tabula. Papildu nepieciešamais  valsts budžeta finansējums Pamatnostādņu ieviešanai (euro)

|  | Iestāde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotais | Iekšlietu ministrija | 0 | 19 147 | 13 455 | 12 032 | 12 886 | 38 924 | 12 032 | 108 476 |
|  | Labklājības ministrija | 0 | 25 612 | 0 | 0 | 0 | 25 612 | 0 | 51 224 |
| Piešķirtais |  | Papildu valsts budžeta finansējums netika piešķirts |  |  |  |  |  |  |  |

Papildu plānotais finansējums jaunās politikas iniciatīvas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumi” īstenošanai netika piešķirts un Pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi tika īstenoti apstiprinātā valsts budžeta ietvaros, kā arī daļa aktivitāšu īstenotas dažādu projektu ietvaros (skat. 2. pielikumu).

# Secinājumi

Apkopojot informāciju par Pamatnostādnēs iekļauto pasākumu izpildes līmeni, sasniegtajiem politikas un darbības rādītājiem, var secināt, ka kopumā izvirzītie Pamatnostādņu mērķi ir sasniegti un pasākumu izpildes līmenis ir augsts. Tā kopumā no 39 Pamatnostādņu plānā iekļautajiem pasākumiem, pilnībā ir  izpildīti 33 pasākumi, trīs pasākumi izpildīti daļēji un vēl divi vērtējami kā neizpildīti. Arī lielākā daļa izvirzīto politikas un darbības rādītāji ir sasniegti. Labāk ir veicies ar tādiem pasākumiem, kā sabiedrības un profesionāļu informēšana un starptautiskā sadarbība. Prognozētie rezultāti nav sasniegti dažiem politikas un darbības rādītājiem 2. rīcības virzien, kura virsmērķis ir panākt cilvēku tirdzniecības latentuma samazināšanos un attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu un kompetento partneru kapacitāti cilvēku tirdzniecības gadījumu apkarošanai. Tomēr šajā rīcības virzienā iekļauto politikas un darbības rādītāju neizpilde ir jāvērtē piesardzīgi, jo to īstenošanu ar augstu ticamību varēja ietekmēt dažādi ārējie faktori, piemēram, Covid-19 situācija, vispārējās tendences, jaunas cilvēku tirdzniecības formas un biežāki ekspluatācijas gadījumi Latvijā, vairāk lielapjoma lietas, kas prasa ievērojamu resursu kriminālprocesu izmeklēšanā u.c. Tāpat šajā virzienā bija daži rādītāji, par kuriem vairs netiek uzkrāti dati, tādējādi to salīdzināšana nebija iespējama.

Kopumā, vērtējot Pamatnostādņu īstenošanas gaitu, var secināt, ka Pamatnostādnes ir izstrādātas reālistiskas. Lielākā daļa pasākumu īstenoti esošā budžeta ietvarā, izmantojot pieejamo resursu. Vienlaikus ir būtiski uzsvērt, ka Pamatnostādņu īstenošanu veicinājis atsevišķu cilvēku un organizāciju entuziasms un spēja piesaistīt finansējumu no dažādām starptautiskām atbalsta programmām. Šajā kontekstā liela nozīme ir arī starptautiskās sadarbības dimensijai, kas nereti veicina starpvalstu projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu papildu finansējuma piesaistei.

Pamatnostādņu neizpildes iemeslus noteikt ir sarežģītāk, jo tikai divi Pamatnostādņu plānā iekļautie pasākumi nav izpildīti, no kuriem viens (pētījums) netika īstenots, jo netika piešķirts finansējums. Otrs pasākums, kas paredzēja nodrošināt reģionālo neformālo sadarbības tīklu cilvēku tirdzniecības novēršanai izveidošanu un efektīvu darbību, ir daudz komplicētāks un faktiski paredzētu regulāru finanšu un cilvēku resursu. Atsevišķas aktivitātes tika īstenotas projekta ietvarā, bet līdz ar projekta beigām šāda tīkla darbības nodrošināšana neatbilda pieejamajam resursam. Tāpat redzams, ka arī Covid-19 situācija ir ietekmējusi 2020. gada rādītāju sasniegšanu, ko var skaidrot ar to, ka Covid-19 laika cilvēki darba nolūkos mazāk devās uz citām valstīm vai ieceļoja Latvijā, kas ietekmēja, piemēram, pieprasījums pēc konsultācijām vai imigrācijas kontroles pārbaudēm.

Plānojot turpmāko politikas attīstību, ir jānorāda, ka 2021. gada 28. septembrī Ministru kabinets (MK rīkojums Nr. 690) apstiprināja Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānu 2021.-2023. gadam, kas tika izstrādāts, pamatojoties uz Pamatnostādņu starpposma novērtējuma rezultātiem. Arī turpmāk būtu rekomendējams turpināt cilvēku tirdzniecības stratēģisko plānošanu, bet tā konkrētā forma būtu jāvērtē, pamatojoties uz Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021.-2023. gadam izvērtējuma rezultātiem.

Plānojot politiku pēc 2023. gada, ir svarīgi ņemt vērā arī aktuālo situāciju. Latvija vairs nav izteikta cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, jo aizvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad Latvijas valstspiederīgos ekspluatē Latvijā vai ekspluatatīvā situācijā nonāk trešo valstu pilsoņi. Tāpat jāņem vērā, ka ir mainījušās cilvēku tirdzniecības formas un aizvien biežāk tiek konstatēta cilvēku tirdzniecība darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, tādējādi arī turpmākai politikas attīstībai būtu jāiekļauj atbilstoši pasākumi. Visbeidzot var pieminēt arī globālus satricinājumus, kā karu Ukrainā un Covid-19 ilgtermiņa sekas, kas ietver būtiskus cilvēku tirdzniecības riskus.

Tāpat būtu jāapsver, vai nākamais plānošanas dokuments nebūtu jāsašaurina, koncentrējoties dažādu starptautisko organizāciju rekomendāciju ieviešanu (GRETA, EDSO), vienlaikus vispārīgus mērķus un principus nostiprinot visaptverošākos plānošanas dokumentos, piemēram, nozares stratēģijā.

Iekšlietu ministrs 							Māris Kučinskis

Vīza: valsts sekretārs						 	Dimitrijs Trofimovs

Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021. – 2023. gadam // https://likumi.lv/ta/id/326420-par-cilveku-tirdzniecibas-noversanas-planu-2021-2023-gadam

Informatīvais ziņojums „Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam ieviešanu no 2014.gada līdz 2016.gadam” // https://www.iem.gov.lv/lv/cilveku-tirdzniecibas-noversana?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Skat. 3 pielikumu, kā arī pārskatus par situāciju Latvijā: https://www.iem.gov.lv/lv/cilveku-tirdzniecibas-noversana

Rekomendācijās aicina pilnveidot tiesībsargājošo institūciju zināšanas darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem // https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/rekomendacijas-aicina-pilnveidot-tiesibsargajoso-instituciju-zinasanas-darba-ar-cilveku-tirdzniecibas-upuriem

Report by the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Valiant Richey, following the country visit to Latvia 22-25 March 2022 // https://www.osce.org/cthb/537401