JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAS PLĀNS

2025.–2027. gadam

Saturs

Lietotie saīsinājumi	3

I Kopsavilkums	4

II ES un valsts līmeņa plānošanas dokumentu sasaiste ar Plānu	6

III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji	10

IV Jaunatnes politikas īstenošanas plāna ietvaros īstenojamie pasākumi 2025.-2027. gadā	12

1.	rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība	12

2.	rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana	22

3.	rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana	32

4.	rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana	34

5.	rīcības virziens Jauniešu veselībpratības uzlabošana	37

Lietotie saīsinājumi

AiM – Aizsardzības ministrija

ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

ĀM – Ārlietu ministrija

EM – Ekonomikas ministrija

EPB – Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ESK – Eiropas Solidaritātes korpuss

IeM – Iekšlietu ministrija

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

JPVP – Jaunatnes politikas valsts programma

JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

KM – Kultūras ministrija

LJDA – biedrība “Latvijas jaunatnes darbinieku asociācija”

LJP – biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”

LM – Labklājības ministrija

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LR – Latvijas Republika

LU – Latvijas Universitāte

LU SZF – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

LVMUN – Latvian Model United Nations

NEET – jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

NVD – Nacionālais veselības dienests

NVO – nevalstiska organizācija

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte

SAM – specifiskais atbalsta mērķis

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

UCAK – Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

VISC – Valsts izglītības satura centrs

VK – Valsts Kanceleja

VM – Veselības ministrija

VP – Valsts policija

VPK – Valsts policijas koledža

VRK – Valsts robežsardzes koledža

I Kopsavilkums

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2025.–2027. gadam (turpmāk – Plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam jaunatnes politikas mērķa un izvirzīto rīcības virzienu īstenošanai turpmākajiem trīs gadiem.

Plāna mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt jaunatnes politikas koordinētu īstenošanu un darba ar jaunatni attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Plānu izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Plāna izstrādē piedalījušās atbildīgās ministrijas (Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija), kā arī ministriju padotības iestādes un citas institūcijas. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, priekšlikumi Plāna saturam tika sniegti 2024. gadā februārī un martā notikušo ideju talku ietvaros.

Plānā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2027. gadam definētajam jaunatnes politikas mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem. Pārējie ar jauniešu mērķa grupu saistīti pasākumi iekļauti citu nozaru ministriju izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos (skat. sadaļu II „ES un valsts līmeņa plānošanas dokumentu sasaiste ar Plānu”).

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2027. gadam definētais jaunatnes politikas mērķis ir jauniešu pilnvērtīga un vispusīga attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana.

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2027. gadam jaunatnes politikas mērķī definētie rīcības virzieni:

3.1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.

3.2. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.

3.3. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

Kā arī jaunatnes politikas mērķim atbilst Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2027. gadam mērķī “Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmajām bērnu un jauniešu grupām” definēts 2.4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Plāna ietvaros paredzētie pasākumi aptver visus rīcības virzienus, kas noteikti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. – 2027. gadam izvirzītā jaunatnes politikas mērķa sasniegšanai.

II ES un valsts līmeņa plānošanas dokumentu sasaiste ar Plānu

Plānā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.

| Plānošanas dokuments | Programmas sasaiste ar plānošanas dokumentu |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģija 2019.–2027. gadam | Stratēģijas mērķis ir risināt esošās un turpmākās problēmas, ar ko saskaras jaunieši visā Eiropā. Ir definētas trīs darbību jomas jaunatnes nozarē: - iesaistīšanās: jauniešu līdzdalības veicināšana demokrātiskajā dzīvē; - saiknes veidošana: savstarpējo attiecību un pieredzes apmaiņu izmantošana darbā ar jaunatni, veidojot visiem jauniešiem pieejamas iespējas piedalīties pieredzes apmaiņas, sadarbības, kultūras un sabiedriskos pasākumos Eiropas mērogā; - iespēju veicināšana: veicināt jauniešus uzņemties atbildību par savu dzīvi. Programmas veidošanā ņemti vērā arī vienpadsmit Eiropas Jaunatnes mērķi: ES savienošana ar jaunatni, visu dzimumu līdztiesība, iekļaujošas sabiedrības, informācija un konstruktīvs dialogs, garīgā veselība un labklājība, atbalsts lauku jaunatnei, kvalitatīva nodarbinātība visiem, kvalitatīva mācīšanās, telpa un līdzdalība visiem, ilgtspējīga un zaļa Eiropa, jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas. |
| Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā” (apstiprināts Saeimā 2005. gada 26. oktobrī) | Dokuments nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli. Galvenais izaugsmes resurss ir katra iedzīvotāja zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana. Mērķis - ikviena cilvēka, tai skaitā jaunieša, dažādu dzīves kvalitātes aspektu paaugstināšana, kas sasniedzams, aktīvi izmantojot iedzīvotāju uzkrāto zināšanu potenciālu. |
| Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (apstiprināta Saeimā 2010. gada 10. jūnijā) | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izdalītas četras jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei: jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība: - jaunrade – spēja radīt jaunas idejas, rīcības formas vai arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā; - tolerance – visu veidu sociālās atstumtības un diskriminācijas mazināšana, ieskaitot ienākumu nevienlīdzību, vecuma un dzimuma diskrimināciju darba tirgū, etniskos aizspriedumus un lingvistiskās institucionālās barjeras; - sadarbība – horizontāla un vertikāla sadarbības veidošana starp institūcijām un iedzīvotājiem; - līdzdalība – katrs ir atbildīgs par savu rīcību. |
| Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (apstiprināts Saeimā 2020. gada 02. jūlijā) | Programmā ietvertie rīcības virzieni un uzdevumi ir pakārtoti trim Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam ietvertām prioritātēm: - Prioritātes “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”: - rīcības virziens “Sociālā iekļaušana” paredz darba ar jaunatni nozīmes un veidu paplašināšanu un stiprināšanu, lai veicinātu efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu; - rīcības virziens “Psiholoģiskā un emocionālā labklājība” paredz vardarbības profilaksi, t.sk. mazinot mobingu jauniešu vidū, un savlaicīgu intervenci dažādās krīzes situācijās, stiprinot cilvēku psiholoģisko un emocionālo noturību un spēju rast labvēlīgu risinājumu. Šī rīcības virziena ietvaros arī paredzēta seksuālās un reproduktīvās veselības stiprināšana sabiedrībā un infekciju slimību izplatības risku mazināšanu, uzlabojot psiholoģisko un emocionālo veselību, kas ir ļoti aktuāli tieši jauniešu vecuma grupā. - Prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziens “Iekļaujoša izglītības vide” paredz sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu (sociāli ekonomiskie riski, speciālās vajadzības, nelabvēlīgā situācijā nonākuši jaunieši, u. c. priekšlaicīgas mācību pamešanas riski) iesaistīšanu ārpus formālās izglītības (t.sk. interešu izglītības) pasākumos (t.sk. skolas vidē – kā vispārējā, tā profesionālajā izglītībā), preventīvus un pastāvīgus pasākumus visu veidu vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un atbalsta pasākumus bērniem un jauniešiem, pedagogiem, skolas personālam un ģimenēm. - Prioritātes “Vienota droša un atvērta sabiedrība” rīcības virziens “Saliedētība” ietver sabiedrības pašorganizēšanās, sadarbības un līdzdarbības prasmju un iespēju paplašināšanu, jo īpaši attīstot jauniešu pilsonisko izglītību, iedzīvotāju līdzdarbību nevalstiskajās organizācijās, arodbiedrībās un brīvprātīgajā darbā. |
| Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam un to īstenošanas plāns 2022.-2025. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 967) | Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.-2027. gadam virsmērķis ir bērniem, jauniešiem un ģimenēm atbalstoša sabiedrība, kas veicina ģimeņu labklājību, moderni un pieejami agrīnā atbalsta un intervences pakalpojumi, kas sekmē bērnu un jauniešu veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, mazina nabadzības un sociālās atstumtības riskus bērniem, jauniešiem un ģimenēm, nodrošinot valsts kopīgu izaugsmi. |
| Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 22. jūnija rīkojumu Nr. 436) | Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. |
| Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr. 72) | Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ietver pasākumus, kuru ietvaros plānots veicināt iedzīvotāju demokrātijas prasmju un zināšanu apguvi; stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu; veidot kvalitatīvu, drošu un iekļaujošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu; sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. |
| Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 26. maija rīkojumu Nr. 359) | Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, t.sk. pasākumi, kas ir vērsti uz jauniešu informēšanu par veselības jautājumiem, jauniešu psihiskās veselības uzlabošanu un atkarību mazināšanu jauniešu vidū. |
| Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumu Nr. 616) | Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādņu 2021.-2027. gadam mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē. Pamatnostādnēs plānots pilnveidot un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus (gan akūtu problēmu risināšanai, gan ilgtermiņa atbalsta nodrošināšanai) bērniem un jauniešiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tai skaitā atkarības vielu un procesu atkarībām un multiplām problēmām un nodrošināt individualizētu atbalstu bezdarba un ilgstošā bezdarba riskam visvairāk pakļautajām personām, īpaši personām ar invaliditāti, jauniešiem, kas nemācās un nestrādā, personām ar zemām un darba tirgum neatbilstošām prasmēm. |
| Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 397) | Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam (izstrādes procesā) ietver pasākumus, lai palielinātu Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kuri nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm, t.sk. jaunatnes sporta attīstībai. |
| Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta rīkojumu Nr. 143) | Par kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam mērķi izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai, vienlaikus risinot kā kultūras pieejamības sabiedrībai jautājumus, tā kultūras ilgtspējas jautājumus, un apliecinot, ka kultūra ir būtisks resurss gan nacionālas valsts attīstībai, gan katra cilvēka personīgajai izaugsmei. Tāpat Kultūrpolitikas pamatnostādņu īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam tiks iekļauti pasākumi, kas veicina jauniešu līdzdalību kultūras procesos un saskarsmi ar kultūru, tajā skaitā īstenojot programmu “Latvijas skolas soma”, kas dod iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises, sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu. |
| Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2024.-2027.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2024. gadā 18. jūnija rīkojumu Nr. 500) | Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2024.-2027.gadam mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti trīs rīcības virzieni: (1) sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā; (2) ar dzimumu saistītu negatīvu stereotipu mazināšana(3) dzimumu līdztiesības principa integrēšana politikas plānošanas procesos. . |
| Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzgu iespēju veicināšanai 2024.-2027. gadam (apstiprināts 2024. gada 21. maijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 396) | Plānā iekļauti sekojoši pasākumi: - Veicināt pedagogu zināšanas un prasmes darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām; - Stiprināt komunikācijas prasmes ikdienas darbā ar bērniem ar dzirdes traucējumiem; - Veicināt vecāku izpratni par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības procesu un vecāku lomu tajā. - Veicināt jauniešu ar invaliditāti iesaisti profesionālās izglītības iegūšanā; Nodrošināt pieejamību asistīvajām tehnoloģijām mācību satura apguvei izglītojamajiem. |
| Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2024.-2027. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2024. gada 18. jūnija rīkojumi Nr. 501) | Plāns izstrādāts, pamatojoties uz Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Plāns paredz konkrētus pasākumus darba aizsardzības jomas turpmākai attīstībai, tai skaitā, pasākumus jauniešu, īpaši profesionālo izglītības iestāžu, informēšanai un izglītošanai darba tiesību un darba aizsardzības jomā. |
| Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. Novembra rīkojumu Nr. 587) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam paredz atbalsta pasākumus pašvaldībām un plānošanas reģioniem uzņēmējdarbības veicināšanai. |

III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji

| Rezultatīvais rādītājs (RR) | Bāzes vērtība un gads | 2027. gads | Datu avots |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. politikas rezultāts: izveidota kvalitatīva un ilgtspējīga darba ar jaunatni sistēma valsts un pašvaldību līmenī, t.sk. nostiprināts darbs ar jaunatni kā pašvaldību autonomā funkcija, kā arī uzlabots darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegums un kompetences. |  |  |  |
| 1.1. Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru aktivitātēs, % | 11,9 (2024) | 29 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 1.2. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek piesaistīts finansējums jaunatnes jomas projektu īstenošanai, % | 52 (2019.g.) | 90 | IZM pašvaldību apsekojuma dati |
| 1.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek īstenots digitālais darbs ar jaunatni atbilstoši IZM rekomendācijām, % | 0 | 90 | IZM pašvaldību apsekojuma dati |
| 1.4. Pašvaldību īpatsvars, kurās uz 700 jauniešiem ir vismaz viens jaunatnes darbinieks (%) | 32,6 (2024.g.) | 47,8 | IZM pašvaldību apsekojuma dati |
| 2. politikas rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, vietējo kopienu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai. |  |  |  |
| 2.1. Jauniešu īpatsvars, kuri ir biedri nevalstiskajās organizācijās, % | 4,7 (2024) | 10,7% (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 2.2. Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās politisko partiju darbībā, % | 2,5 (2024.g.) | 7 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 2.3. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri internetā publicē viedokļus par sabiedriskajiem un politiskajiem jautājumiem, % | 9 (2017.g.) | 16 | Eurostat |
| 2.4. Jauniešu īpatsvars, kuri veic brīvprātīgo darbu regulāri, vairākas reizes gadā, % | 10 (2024.g.) | 37 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 2.5. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībās, % | 12,3 (2024.g.) | 15 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 2.6. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī, % | 9.8 (2024.g.) | 10 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 2.7. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuru digitālās prasmes ir augstākas par pamatlīmeni, % | 53 (2019.g.) | 85 | Eurostat |
| 2.8. Jauniešu īpatsvars, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā piedalījušies skolēnu/ studentu pašpārvaldē, jauniešu domē (%) | 12,5 (2024.g.) | 15 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 3. politikas rezultāts: radītas plašākas iespējas jauniešiem ārpus formālās izglītības apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences. |  |  |  |
| 3.1. 15–24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri nav iesaistīti izglītībā, darba tirgū un neapgūst arodu (NEET grupas jaunieši), % Sasaiste: NAP2027, 164 | 7,1 (2020.g.) | 6 | Eurostat |
| 3.2. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē iespējas pilnveidot savu personību, zināšanas un prasmes savas dzīvesvietas tuvumā, % | 36 (2024.g.) | 55 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 3.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek pielietots brīvprātīgā darbā iegūtās pieredzes atzīšanas mehānisms, % | 31 (2020.g.) | 100 | IZM pašvaldību apsekojuma dati |
| 4. politikas rezultāts: veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā. |  |  |  |
| 4.1. Jauniešu īpatsvars, kuri nav saskārušies ar diskrimināciju (aptaujas dalībnieki, kuri norāda, ka nav saskārušies ar diskrimināciju), % | 53,3 (2024.g.) | 40 (2026) | Jaunatnes politikas monitorings |
| 4.2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība starptautiskajos projektos (starptautisko projektu dalībnieku īpatsvars, kuri sevi identificē kā jauniešus ar ierobežotām iespējām), % | 25 (2020.g.) | 35 | JSPA dati par jauniešu dalību starptautiskajos projektos |
| 4.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās projektos un aktivitātēs tiek iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām (balstoties uz pašvaldību sniegtās informācijas), % | 42 (2020.g.) | 100 | IZM pašvaldību apsekojuma dati |

IV Jaunatnes politikas īstenošanas plāna ietvaros īstenojamie pasākumi 2025.-2027. gadā

rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2025 | Rezultatīvais rādītājs 2026 | Rezultatīvais rādītājs 2027 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu visiem jauniešiem, t.sk. jauniešiem no lauku reģioniem, iespējas neformāli mācīties un attīstīt savas iniciatīvas, kā arī veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā un sadarbību ar jaunatnes organizācijām. | Atbalstīti vismaz 48 pašvaldību īstenotie projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (atbalstīto projektu skaits) | 16 | 16 | 16 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Notikušas tikšanās ar pašvaldībām par Vienotas kvalitātes ietvara darbam ar jaunatni ieviešanu (pašvaldību skaits, kas piedalījās tikšanās) | 42 | 42 | 42 | IZM | JSPA, LPS | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Notikušas metodiskā atbalsta pasākumi plānošanas reģionos (pasākumu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, plānošanas reģioni | 2027. g. II pusgads |
| 1.1.2. | Īstenot starptautisku ilgtermiņa projektu “Europe Goes Local” ar mērķi veicināt starptautisko dimensiju un kvalitāti darbā ar jaunatni pašvaldībās. | Veicināta starptautiskā dimensija un kvalitāte darbā ar jaunatni pašvaldībās (pašvaldību skaits, kas ir saņēmušas atbalsta pasākumu kopumu projektā “Europe Goes Local”) | - | 8 | 8 | JSPA | Pašvaldības | 2027. g. II pusgads |
| 1.1.3. | Nodrošināt datos balstītu pieeju jaunatnes politikas īstenošanā, lai uzlabotu politikas un pakalpojumu nodrošinājuma pieejamību, redzamību, ietekmi un efektivitāti darba ar jaunatni jomā. | Veikta ikgadēja aptauja par darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās un salīdzināti ikgadējie dati. (aptauju skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | Pašvaldības | 2027. g. I pusgads |
|  |  | Veikta Latvijas jauniešu aptauja par darbu ar jaunatni (aptauju skaits) | - | - | 1 | IZM |  | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināta informācijas apkopošana un iesniegšana “Youth Wiki” tīkla publikācijām (ziņojumu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM |  | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināta dalība “Youth Wiki” tīkla pasākumos (pasākumu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM |  | 2027. g. II pusgads |
| 1.2. | Veicināt darba ar jaunatni atpazīstamību un prestižu, t.sk. izveidojot neformālajā izglītībā gūto kompetenču atzīšanas mehānismu jaunatnes jomā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Nodrošināt neformālās izglītības aktivitātēs iegūto kompetenču atzīšanu ES programmu ietvaros. | Veicināta izpratne darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un jauniešiem par attīstītajām kompetencēm (kalendārajā gadā izsniegto Youthpass sertifikātu skaits Latvijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un dalībnieku īpatsvars (%), cik aizpildījuši kompetenču sadaļu Youthpass platformā) | 2000/15% | 2500/16% | 3000/17% | JSPA | Projektu iesniedzēji | 2027. g. II pusgads |
| 1.2.2. | Nodrošināt konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” norisi un uzvarētāju apbalvošanu. | Popularizēts darbs ar jaunatni un tā nozīme jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai; pašvaldības jaunatnes organizācijas un biedrības, kas veic darbu ar jaunatni, rosinātas izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā; paaugstināts darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižs (konkursu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, LJP, LPS | 2027. g. II pusgads |
| 1.2.3. | Nodrošināt konkursa “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” norisi. | Organizēts konkurss un noteiktas pašvaldības, kas iegūs Latvijas Jauniešu galvaspilsētas titulu (konkursu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | LPS, NVO, pašvaldības | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Pilnveidots konkursa nolikums ar mērķi iekļaut konkursa vērtēšanā kritērijus par veselības veicināšanu jauniešu vidū, ka arī nodrošināta SPKC pārstāvja dalība konkursa komisijā | Veiktas izmaiņas konkursa nolikumā | - | - | IZM | VM, SPKC | 2025.g. I pusgads |
| 1.2.4. | Veicināt izpratni sabiedrībā par darba ar jaunatni nozīmi | Īstenots vebināru (tiešsaistes semināru) cikls “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” (epizožu skaits/skatījumu skaits) | 5/250 | 5/250 | 5/250 | JSPA | x | 2027. g. II pusgads |
| 1.3. | Paaugstināt darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences, t.sk. pilnveidot augstākās izglītības studiju iespējas darba ar jaunatni veicējiem, kā arī veicināt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp jaunatnes jomas profesionāļiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegumu un kompetences, nodrošinot mācību pasākumus. | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 400 | 400 | 400 | JSPA | - | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, nodrošinot profesionālu sniegumu organizējot un vadot darbu ar jauniešiem (dalībnieku skaits IZM organizētajās jaunatnes darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu mācībās) | 50 | 50 | 50 | IZM | JSPA, LJDA | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināts metodiskais atbalsts pašvaldībām par jēgpilnu jauniešu brīvā laika pavadīšanu (metodisko materiālu skaits) | - | 1 | - | JSPA | VISC | 2026. g. II pusgads |
|  |  | Pilnveidotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu zināšanas un izpratne par jauniešiem aktuāliem veselības jautājumiem (izglītības iestāžu īpatsvars, kuru koordinatori piedalījušies vismaz vienā pasākumā Nacionālā veselību veicinošo izglītības iestāžu tīkla pasākumā). | 64% | 65% | 66% | SPKC |  | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Organizēta ikgadējā, nacionāla līmeņa jaunatnes jomas konferences “Nākamais solis darbā ar jaunatni”, lai paaugstinātu darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences un stiprinātu savstarpējo pieredzes apmaiņu (dalībnieku skaits) | 120 | 120 | 120 | JSPA | IZM | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.2. | Nodrošināt mentoru atbalstu darba ar jaunatni veicējiem, uzsākot darbu jaunatnes jomā. | Darba ar jaunatni veicēji saņēmuši mentora sniegto atbalstu, iepazīstot darbu jaunatnes jomā un paaugstinot savas profesionālās kompetences (mentorēto dalībnieku skaits) | 20 | 20 | 20 | IZM | JSPA | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.3. | Nodrošināt atbalstu ES programmas “Erasmus+” projektiem, kas vērsti uz jaunatnes darbinieku kompetenču attīstīšanu. | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārā gada aktivitātēs) | 750 | 750 | 750 | JSPA | - | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.4. | Nodrošināt atbalstu nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču attīstīšanai, savstarpējai sadarbībai un labās prakses apmaiņai. | Uzlabotas darba ar jaunatni veicēju kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu ietvaros organizētajos kompetenču celšanas pasākumos (darbības rezultāts noteikts kā nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu konkursa apakšmērķis) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, NVO | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Uzlabotas darba ar jaunatni veicēju kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (organizēto pieredzes apmaiņas pasākumu skaits) | 1 | 1 | 1 | JSPA |  | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.5. | Nodrošināt profesionālo pilnveidi izglītojamo pašpārvalžu atbalsta personām. | Uzlabotas izglītojamo pašpārvalžu atbalsta personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits mācībās) | 120 | 120 | 120 | IZM, VISC | JSPA | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.6. | Nodrošināt atbalsta pasākumus darbā ar jaunatni iesaistītajiem ar mērķi veicināt jauniešu garīgo labklājību un mentālo veselību. | Veicināta izpratne par garīgās labklājības un mentālās veselības nozīmi darbā ar jaunatni (dalībnieku skaits, kuri iesaistījušies atbalsta pasākumos) | 20 | 20 | 20 | JSPA | - | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.7. | Pilnveidot darba ar jaunatni veicēju kompetences darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. | Darba ar jaunatni veicēju izcilības programmas īstenošana, tai skaitā pieredzes apmaiņas nodrošināšana (dalībnieku skaits, kas piedalījies programmā) | 48 | 48 | 48 | IZM, JSPA | VISC, NVO | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Veicināta darba ar jaunatni veicēju izpratne par dažādām jauniešu mērķa grupām un problemātiku, ar kuru saskaras jaunieši (piemēram, uzvedības, atkarību problēmas un to iestāšanās riski, mentālās veselības izaicinājumi, ilgstoša dzīve nabadzības riskam pakļautā vidē, u.c.), metodēm darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, t.sk. par vienaudzis-vienaudzim pieeju (izstrādāto metodisko materiālu skaits). | 1 | - | - | JSPA | LM | 2027. g. II pusgads |
| 1.3.8. | Sekmēt jaunatnes jomas atzīšanu, nodrošinot darba ar jaunatni veicēju iespējas saņemt akadēmisko izglītību jaunatnes jomā. | Sekmēts darbā ar jaunatni iesaistīto profesionalizācijas process, izpildot 2024. g. maija Eiropas Padomes misijas Latvijā sniegtās galvenās rekomendācijas (10. - 16. ieteikumu ieviešana) | - | - | 1 | JSPA | IZM, augstākās izglītības iestādes | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināta pieredzes apmaiņa un labās prakses nodošana darbā ar jaunatni iesaistītajiem un augstākās izglītības jomas pārstāvjiem (starptautiski pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros piedalījušies dalībnieki no Latvijas) | 1 | 1 | - | JSPA | IZM, augstākās izglītības iestādes | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Izstrādāti un iesniegti priekšlikumi darba ar jaunatni apakšsaimes iekļaušanai Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā | - | 1 | - | IZM |  | 2026. g. II pusgads |
|  |  | Veikts darba ar jaunatni veicēju kartējums | 1 |  |  | JSPA | IZM | 2025. g. II pusgads |
| 1.4. | Sekmēt jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti Eiropas Savienības un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Veicināt jauniešu un darba ar jaunatni veicēju izpratni par ES piedāvātajām programmām un aktivitātēm, kompetenču attīstīšanu šo projektu ietvaros. | Nodrošināti informatīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi par ES programmām, projektiem un kompetenču attīstību (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 4000 | 4000 | 4000 | JSPA | - | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Sekmēta jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuve Eiropas Savienības programmām (iesniegto/apstiprināto projektu skaits ES programmās) | 350/160 | 400/170 | 450/180 | JSPA | Pašvaldības, NVO | 2027. g. II pusgads |
| 1.4.2. | Nodrošināt informāciju par JSPA, tās īstenotām programmām un aktivitātēm, sekmējot jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti ES un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos, kā arī informāciju par programmu un citu jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Nodrošināta informācija masu medijos, sociālos tīklos un digitālajās platformās par JSPA un tās īstenotu programmu sniegtām iespējām, veicināta mērķa auditorijas piekļuve un iesaiste ES un citās jaunatnes atbalsta programmās (publikāciju skaits masu medijos, sociālos tīklos un digitālajās platformās) | 600 | 600 | 700 | JSPA | - | 2027. g. II pusgads |
| 1.4.3. | Nodrošināt informāciju par jaunatnes atbalsta programmu sniegtām iespējām, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm, dalībnieku pieredzes stāstiem, programmu un citu jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Uzlabota informācijas pieejamība sabiedrībai tīmekļa vietnēs (jauno lietotāju tīmekļa vietņu skatījumu skaits www.jaunatne.gov.lv, erasmusplus.lv u.c.) | 40000 | 40000 | 40000 | JSPA | - | 2027. g. II pusgads |
| 1.4.4. | Nodrošināt informāciju par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu. | Veicināta jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos (reģistrēto jauniešu skaits Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē kumulatīvi) | 5800 | 6500 | 7200 | JSPA | Pašvaldības, NVO | 2027. g. II pusgads |
| 1.4.5. | Sniegt informatīvu atbalstu jauniešiem informācijas tīkla “Eurodesk” ietvaros. | Veicināta jauniešu izpratne par ES piedāvātajām darba, prakses, mobilitātes un mācību iespējām (dalībnieku skaits jauniešu informācijas tīkla “Eurodesk” organizētajos pasākumos) | 7500 | 7500 | 7500 | JSPA | Eurodesk tīkla koordinatori un informācijas punkti, pašvaldības, NVO | 2027. g. II pusgads |
| 1.4.6. | Veicināt sadarbību jaunatnes jomā ar Baltijas valstīm. | Organizētas tikšanās starp Baltijas valstu jaunatnes politikas veidotājiem un notikuši pieredzes apmaiņas semināri (semināru skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | - | 2027. g. II pusgads |

| 1.5. | Izveidot ilgtspējīgu finansēšanas modeli darba ar jaunatni īstenošanai valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī, t.sk. izvērtējot līdzšinējās finanšu plānošanas un koordinācijas efektivitāti. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem visās pašvaldībās, sekmējot darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstīšanu pašvaldībās. | Veiktas klātienes un tiešsaistes tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un darba ar jaunatni veicējiem pašvaldībās ar mērķi stiprināt jauniešu līdzdalības mehānismus pēc administratīvi teritoriālās reformas un pārrunāt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās (vizīšu skaits) | 5 | 5 | 5 | IZM | LJP, pašvaldības | 2027. g. II pusgads |
|  |  | Izstrādāta un pilotēta digitālā jauniešu centru apmeklētāju reģistrēšanas sistēma (sistēmu skaits) | - | - | 1 | IZM | JSPA | 2027. g. II pusgads |
| 1.6. | Attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu, kā arī veicināt mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās, t.sk., īstenojot metodisko atbalstu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Nodrošināt atbalstu pašvaldībām jauniešu digitālo prasmju un digitālā darba ar jaunatni attīstībai. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām individuālo plānu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstības ieviešanai (pašvaldību skaits, kurām piešķirts finansējums individuālo plānu īstenošanai). | 42 | - | - | IZM | JSPA, pašvaldības | 2026. g. I pusgads |
|  |  | Izveidots un aprobēts praksē monitoringa ietvars digitālā darba ar jaunatni sistēmas veiktspējas novērtēšanai (monitoringu skaits) | - | 1 | - | JSPA | pašvaldības | 2026. g. I pusgads |
| 1.6.2. | Nodrošināt atbalsta aktivitātes darba ar jaunatni veicējiem digitālā darba ar jaunatni attīstībai. | Radīta izpratne par digitālo darbu ar jaunatni, nodrošināts atbalsts ilgtermiņa sistēmas izstrādē (iesaistīto dalībnieku skaits ES programmu atbalsta aktivitātēs) | 20 | 20 | 20 | JSPA | Pašvaldības, NVO, darbā ar jaunatni iesaistītie | 2027.g. II pusgads |
| 1.6.3 | Nodrošināt atbalsta aktivitātes pašvaldībām mobilā darba ar jaunatni attīstībai | Sagatavots metodiskais materiāls pašvaldībām par individuālo mobilā darba ar jaunatni plānu izstrādi (materiālu skaits) | - | - | 1 | JSPA | Pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
| 1.7. | Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, veicinot darba ar jaunatni veicēju palikšanu nozarē. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Nodrošināt individuālas un grupu supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistītajiem. | Nodrošināts sistēmisks psihoemocionāls atbalsts personām, kuras veic darbu ar jaunatni pašvaldībās, pašvaldību iestādēs un NVO (kalendārajā gadā atbalstīto personu skaits valsts budžeta ietvaros) | 48 | 48 | 48 | IZM | JSPA, pašvaldību iestādes, LJDA | 2027.g. II pusgads |
| 1.7.2. | Nodrošināt sistēmisku psihoemocionālu atbalstu personām, kuras veic darbu ar jauniešiem NEET situācijā. | Nodrošinātas supervīzijas programmu vadītājiem un mentoriem pašvaldībās projekta “PROTI un DARI 2.0” ietvaros (atbalstīto personu skaits) | 20 | 20 | 20 | JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
| 1.8. | Stiprināt darbu ar diasporas jauniešiem, izveidojot tā atbalsta mehānismu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Atbalstīt sadarbības projektus ar diasporu (t.sk. bērniem un jauniešiem) ar mērķi veicināt uz diasporu vērstas iniciatīvas un sadarbības formas, radot labvēlīgus apstākļus diasporas saiknes veidošanai ar Latviju, latviskās identitātes stiprināšanu, latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu u.c. | Pasākums tiks īstenots Plāna darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam ietvaros. | - | - | - | IZM, LVA | ĀM, KM | 2026.g. II pusgads |
| 1.9. | Ieviest monitoringa rīku uz pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas plānošanai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Nodrošināt informācijas ievākšanu un apkopošanu monitoringa rīka izveidei un ieviešanai, lai plānotu datos un pierādījumos balstītu jaunatnes politiku Latvijā. | Veikts jaunatnes politikas monitorings (pētījumu skaits) | - | 1 | - | IZM | JSPA, pašvaldības | 2026.g. II pusgads |
|  |  | Veikti padziļināti pētījumi jaunatnes politikas jomā (pētījumu skaits) | - | - | 1 | IZM | JSPA | 2027.g. II pusgads |

rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2025 | Rezultatīvais rādītājs 2026 | Rezultatīvais rādītājs 2027 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Nodrošināt atbalstu jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai attīstītu jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. | Paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai (darbības rezultāts noteikts kā nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu konkursa apakšmērķis) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, NVO | 2027.g. II pusgads |
| 2.1.2. | Nodrošināt atbalstu ES programmu projektu, kas vērsti uz jauniešu kompetenču attīstīšanu, īstenotājiem. | Veicināta jauniešu kompetenču, t.sk. pilsoniskās kompetences attīstīšana, stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārā gada aktivitātēs) | 1900 | 1900 | 2000 | JSPA | NVO | 2027.g. II pusgads |
| 2.1.3. | Nodrošināt informatīvas un mācību aktivitātes jauniešiem kompetenču attīstīšanai. | Veicināta jauniešu kompetenču, t.sk. pilsoniskās kompetences attīstīšana, stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 600 | 600 | 600 | JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
| 2.1.4. | Sekmēt ANO atpazīstamību jauniešu vidū. | Sniegts atbalsts ANO jauniešu delegāta programmai. Sekmēta ANO atpazīstamība jauniešu vidū, rīkojot nacionālā līmeņa pasākumus, piemēram, konferences par aktuāliem globāla mēroga jautājumiem. Nodrošināts atbalsts dalībai būtiskākajos ANO pasākumos, kuros paredzēta ANO jauniešu delegāta dalība. Programma ir atpazīstama nacionālā un reģionālā mērogā (iesaistīto jauniešu skaits) | 100 | 100 | 100 | IZM | NVO, ĀM | ilgtermiņā |
|  |  | Nodrošināta ANO simulācijas spēle Latvijas vecāko klašu skolēniem un studentiem (LV MUN, Latvian Model United Nations) | 1 | 1 | 1 | ĀM | Rīgas Ekonomikas augstskola,LVMUN valde | ilgtermiņā |
| 2.1.5. | Nodrošināt jauniešu auditorijai pasākumus, kas attīstītu pilsonisko kompetenci un radītu izpratni par demokrātiskām un kultūrasvērtībām, veicot labbūtību un piederības sajūtu | Nodrošinātas pilsoniskās kompetences un kultūrpratību veicinošas izglītojošas lekcijas un patriotismu veicinoši pasākumi LNB (pasākumu skaits), t.sk. saistībā ar Latvijas Kultūras kanona popularizēšanu | 1550 | 1550 | 1550 | LNB, RSU | LNB, RSU, Jaunsardzes centrs KM | pastāvīgi |
| 2.1.6. | Veicināt izpratni un zināšanas jauniešu vidū par Iekšlietu ministrijas dienestiem – Valsts robežsardzi, Valsts policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. | Notikuši informatīvi izglītojošie pasākumi un ekskursijas jauniešiem Iekšlietu ministrijas dienestos un to koledžās (pasākumu skaits). | 300 (VRK) 400 (UCAK) 50 (VPK) | 350 (VRK) 450 (UCAK) 50 (VPK) | 400 (VRK) 500 (UCAK) 50 (VPK) | IeM (VRK, VPK, UCAK) | Nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas, pašvaldības, izglītības iestādes | pastāvīgi |
| 2.1.7. | Nodrošināt Jaunsardzes kustības pieejamību pēc iespējas visos Latvijas novados, īpaši novados ar augstu jauniešu īpatsvaru. | Nodrošināta Jaunsardzes interešu izglītības programmas apgūšana, attīstot dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicinot jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā (kopējais jaunsargu skaits) | 8000 | 8000 | 8000 | Jaunsardzes centrs | - | 2027. g. II pusgads |
| 2.1.8. | Valsts aizsardzības mācības nometnes organizēšana interešu izglītības ietvaros jauniešiem, kuri apguvuši valsts aizsardzības mācības programmu. | Nodrošināta valsts aizsardzības mācības interešu izglītības sadaļa, kuru apgūstot jaunietim var tikt pielīdzināts militārās pamatapmācības 1. līmenis. | 600 | 800 | 800 | Jaunsardzes centrs | - | 2027. g. II pusgads |
| 2.1.9. | Nodrošināt iespējas bērniem un jaunieši piedalīties norisēs, kas sekmē pilsoniskās kompetences attīstību | Nodrošināta pilsoniskās līdzdalības norišu pieejamība bērniem un jauniešiem (izglītojamo īpatsvars, kas piedalījušies pilsoniskās līdzdalības norisēs) | - | 85 | 85 | VISC | IZM | 2027. g. II pusgads |
| 2.1.10. | Īstenot skolu jauniešu pašpārvalžu līdzdalību kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” apmeklējamo norišu izvēlē un plānošanā | Sniegts metodiskais atbalsts pedagogiem, lai sekmētu pašpārvaldēs iesaistīto skolēnu lomu kultūras norišu izvēlē, mākslinieku uzņemšanā utt. (īstenoto semināru skaits) | 1 | 1 | 1 | KM, LNKC, IZM, VISC | Pašvaldības | pastāvīgi |
| 2.2. | Sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Nodrošināt atbalstu nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu, t.sk. jauniešu no lauku reģioniem un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko līdzdalību. | Organizēts projektu konkurss jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā (nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju atbalstīto projektu skaits) | 7 | 7 | 7 | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Sekmēta jauniešu iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā un brīvprātīgajā darbā (darbības rezultāts noteikts kā nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu konkursa apakšmērķis) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas | 2027.g. II pusgads |
| 2.2.2. | Nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai, kā arī atbalsts aktivitāšu organizēšanai vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizācijām un organizācijām, kuras veic darbu ar jaunatni, aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām un jo īpaši jauniešu no lauku reģioniem aktīvo pilsonisko līdzdalību. | Sekmēta jaunatnes organizāciju izaugsme un to loma jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, atbalstot vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas (vietējo / reģionālo organizāciju atbalstīto projektu skaits) | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | IZM, JSPA | NVO | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā (vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu organizācijās, kas saņēmušas JPVP atbalstu) | 5 % | 5 % | 5 % | IZM | JSPA, NVO | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Atbalstīti nevalstisko organizāciju īstenotie projekti jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistei, jauniešu informētības un medijpratības uzlabošanai (atbalstīto projektu skaits) | 12 | 12 | 12 | IZM | JSPA | 2027.g. II pusgads |
| 2.2.3. | Nodrošināt jauniešu vajadzību ņemšanu vērā normatīvo aktu izstrādes procesā | Ieviesta ietekmes uz jauniešiem novērtēšanas pieeja normatīvo aktu izstrādes procesā | - | 1 | - | IZM | VK | 2026.g.II pusgads |
| 2.2.4. | Nodrošināt jauniešu līdzdalību veselības politikas plānošanā. | Izveidots nacionāla mēroga tīkls jauniešiem, lai nodrošinātu platformu jauniešu iesaistei veselības un veselībpratības veicināšanā, kā arī līdzdalību veselības politikas plānošanā attiecībā uz jauniešu mērķauditoriju | - | - | Izveidots tīkls | VM, SPKC | IZM, LU, RSU, SVA | 2027.g. II pusgads |
| 2.3. | Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, stiprinot izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, attīstot izglītojamo pašpārvalžu koordinācijas modeli. | Uzlabota izglītojamo pašpārvalžu koordinācija nacionālā mērogā (nacionāla mēroga pasākumu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | VISC, JSPA, pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Īstenota mācību programma izglītības iestāžu pašpārvaldēm (dalībnieku skaits) | 450 | 450 | 450 | IZM, JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Izstrādāta mācību programma, t.sk. sagatavoti metodiskie materiāli pašpārvaldēm (metodisko materiālu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM, JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Izglītības iestāžu skaits, kuros pašpārvaldes īstenoja savas iniciatīvas ar pašvaldību atbalstu | 100 | 0 | 100 | IZM, JSPA | Pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Sagatavots metodiskais materiāls par pašpārvalžu vēlēšanām izglītības iestādēs | - | 1 | - | IZM, VISC | - | 2026.g. II pusgads |
| 2.3.2. | Nodrošināt atbalsta pasākumus skolotājiem un skolēniem par pilsonisko līdzdalību, projektu metodi un Eiropas dimensijas iekļaušanu darbā ar jaunatni izglītojamo pašpārvaldēs, jauniešu un skolēnu domēs pašvaldībās. | Nodrošināta starptautiska ilgtermiņa projekta “New Power in Youth” īstenošana. Veicināta skolotāju, jauniešu skolēnu domēs, jauniešu domēs un izglītojamo pašpārvaldēs izpratne par Eiropas dimensiju, pilsonisko līdzdalību, lēmumu pieņemšanu ikdienas darbā (pašpārvalžu/domju skaits, kas ir saņēmušas atbalstu projektā “New Power in Youth”) | 10 | 10 | 10 | JSPA | VISC, skolas, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Organizētas projektu darbnīcas reģionos par ES programmu sniegtajām projektu iespējām, lai sekmētu pilsonisko līdzdalību un starptautisko dimensiju izglītības iestāžu pašpārvalžu izaugsmē (pašpārvalžu/domju skaits, kas ir piedalījušās projektu darbnīcās) | 15 | 15 | 15 | JSPA | JSPA, skolas, pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
| 2.4. | Uzlabot jauniešu digitālo kompetenci, t.sk. medijpratību, lai veicinātu jauniešu jēgpilnu līdzdalību digitālā vidē |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Nodrošināt regulāru jauniešu informēšanu par riskiem kibertelpā, no kā ir jāuzmanās un kā pasargāt sevi un savus ģimenes locekļus. | Nodrošināta jauniešiem un viņu ģimenes locekļiem paredzētas informācijas par pamatdrošības aspektiem publicēšana VP tīmekļvietnē www.manadrosiba.lv (publikāciju skaits). | 2 | 2 | 2 | IeM, VP | - | pastāvīgi |
|  |  | Izstrādāts algoritms ērtai ziņošanai par piedzīvotu kibervardarbību un publicēta informācija par pieejamo cietušo atbalsta pakalpojumu un resursu piedāvājumu |  |  | 1 | IeM, VP, BAC | - | 2027.g. II pusgads |
| 2.4.2. | Attīstīt jauniešu informācijpratību un medijpratības, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursus. | Sagatavotas un nodrošinātas mācību nodarbības par informācijas meklēšanu, atlasi un izguvi bibliotēkas elektroniskajos resursos – katalogā, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijās, abonētajās datubāzēs (dalībnieku skaits) | 2000 | 2000 | 2000 | KM | LNB, RSU | pastāvīgi |
|  |  | Sagatavotas un veiktas medijpratības nodarbības un pasākumi. Veikta jauniešu izglītošana klātienē un attālināti (dalībnieku skaits) | 1000 | 1000 | 1000 | KM | LNB, dažādi partneri | pastāvīgi |
| 2.4.3. | Nodrošināt jauniešiem iespējas tehnoloģiju un inovāciju spēju attīstībai | Īstenotas pašvaldību tehnoloģiskās inovācijas darbības jauniešu digitālo prasmju uzlabošanai (jauniešu skaits, kuri piedalījās darbībās) | - | 10 000 | - | IZM | JSPA, pašvaldības | 2026.g. I pusgads |
| 2.5. | Nodrošināt jauniešiem draudzīga, kvalitatīva un piekļūstama informācijas satura veidošanu un ieguves iespējas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Regulāri izvietot informāciju sociālo tīklu un digitālajās platformās par jaunatnes atbalsta programmu sniegtām iespējām, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm, dalībnieku pieredzes stāstiem, jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Jaunieši ir informēti par ES programmām, citu jauniešu gūto pieredzi, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm (kopējais sekotāju skaits sociālo tīklu un digitālo platformu profilos @jspa_latvia @jaunatne @eurodesk Latvia @erasmus+ u.c.) | 14000 | 15000 | 16000 | JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
| 2.5.2. | Nodrošināt Starptautiskās jaunatnes dienas atzīmēšanu. | Veicināta jauniešu un plašākas sabiedrības informēšana par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, jaunatnes politiku un iespējām jauniešiem (pasākumu komplekss) | 1 | 1 | 1 | IZM | LJP, NVO, pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
| 2.5.3. | Palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību, nodrošinot regulāru informāciju sociālajos tīklos par jaunatnes politikas aktualitātēm. | Jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie ir informēti par jaunatnes politikas aktualitātēm (publikāciju / sasniegto sekotāju skaits mēnesī) | 20 / 3000 | 20 / 3000 | 20 / 3000 | IZM | - | 2027.g. II pusgads |
| 2.6. | Veicināt jauniešu izpratni un līdzdalību vides un klimata jautājumos un atbalstīt videi draudzīgas izvēles ikdienas paradumos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Veicināt jauniešu un sabiedrības izpratni par vides un klimata jautājumu nozīmi, “zaļās” pieejas izmantošanu ES projektos un ikdienā. | Īstenoti izglītojoši un jauniešus iesaistoši pasākumi un kampaņas par ilgtspējīgu pārvietošanos (mobilitāti), skaidrojot ES “zaļos” mērķus un īstenotos pasākumus satiksmes jomas zaļināšanā ar mērķis veicināt videi labvēlīgus pārvietošanās paradumus ikdienā | 2 | 2 | 2 | SM | KEM | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Kampaņa “Uzaicini ministru ciemos” - tikšanās ar skolēniem un studentiem par klimata, vides aktualitātēm. | 10 | 10 | - | KEM |  | 2026. gada I pusgads |
|  |  | Atbalstītas bērnu un jauniešu nometnes par vides un klimata tēmām, kā arī apkopota informāciju par jauniešu iespējām piedalīties šāda veida nometnēs (projektu konkursu skaits) | 1 | 1 | 1 | KEM |  | 2027.g. II pusgads |
| 2.6.2. | Nodrošināt atbalstu ES programmu projektiem, kas veicina zaļo domāšanu, klimata pārmaiņas un vides ilgtspēju. | Projektu aktivitāšu ietvaros veicināta zaļā domāšana, izpratne par vides un klimata pārmaiņām (projektu īpatsvars par vides/klimata tēmu ES programmās) | 15 | 17 | 20 | JSPA | NVO, pašvaldības, jaunieši | 2027.g. II pusgads |
| 2.6.3. | Veicināt videi draudzīgu jauniešu centru darbību | Sagatavots metodiskais materiāls par videi draudzīgu jauniešu centru darbības īstenošanu / Nodrošināta starptautiskās pieredzes pārņemšana | - | - | 1 | JSPA |  | 2027.g. II pusgads |
| 2.6.4. | Veicināt izglītības iestāžu vadības izpratne par vides un klimata jautājumu integrēšanu ikdienā | Sagatavota metodika par vides un klimata jautājumu integrēšanu izglītības iestāžu ikdienā | 1 | 1 | 1 | VISC (metod. atbalsta centrs) |  | 2027.g. II pusgads |
| 2.6.5. | Veicināt jauniešu iesaisti klimata pārmaiņu izaicinājumu risināšanā | Nodrošināta programmas “Future Heroes” īstenošana, atbalstot jauniešu projektus par vides un klimata tēmām (programmas dalībnieču skaits) | 25 | 25 | 25 | VISC |  | 2027.g. II pusgads |
| 2.7. | Stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Nodrošināt jauniešu līdzdalību Eiropas Jaunatnes dialoga procesā. | Apkopoti Latvijas jauniešu viedokļi par Eiropas Jaunatnes dialoga 11 un 12 cikla jautājumiem. Nodrošināta jauniešu līdzdalība ES demokrātiskajos procesos. Uzlabota jauniešu informētība par līdzdalības iespējām | Sagatavots Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojums par Eiropas Jaunatnes dialoga 11. cikla jautājumiem | Sagatavots Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojums par Eiropas Jaunatnes dialoga 11. un 12. cikla jautājumiem | Sagatavots Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojums par Eiropas Jaunatnes dialoga 12. cikla jautājumiem | IZM | JSPA, LJP, NVO, pašvaldības | 2027.g.II pusgads |
|  |  | Nodrošināta jauniešu dalība ES jaunatnes dialoga konferencēs (Latvijas dalībnieku skaits) | 6 | 6 | 6 | IZM | - | 2027.g. II pusgads |
| 2.7.2. | Nodrošināt jauniešu (jaunatnes organizāciju un citu jauniešu NVO) pārstāvniecība Jaunatnes konsultatīvajā padomē. | Stiprināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā valsts līmenī, nodrošinot jauniešu, NVO un valsts institūciju sadarbību jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā (sēžu skaits) | 4 | 4 | 4 | IZM | KM, LM, VM, JSPA, VISC | 2027.g. II pusgads |
| 2.7.3. | Nodrošināt atbalstu nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām, lai veicinātu Latvijas jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā starptautiskā mērogā. | Sekmēta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā starptautiskā līmenī (darbības rezultāts noteikts kā nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu konkursa apakšmērķis) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, NVO | 2027.g. II pusgads |

rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2025 | Rezultatīvais rādītājs 2026 | Rezultatīvais rādītājs 2027 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Veicināt sabiedrībā, t.sk. darba devēju vidū, izpratni par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Sniegt metodisko atbalstu karjeras konsultantiem par NFI lomu jauniešu karjeras veidošanā | Organizēti metodiskie pasākumi karjeras konsultantiem par NFI tematikas atspoguļojumu jauniešu konsultēšanā (pasākumu skaits) | - | 1 | - | IZM | VIAA, NVA | 2027.g. II pusgads |
| 3.1.2. | Stiprināt NFI procesā iegūto kompetenču atpazīšanu un atzīšanu darbā ar jaunatni | Izstrādāts metodiskais materiāls par NFI procesā iegūto kompetenču atpazīšanu un atzīšanu darbā ar jaunatni. | - | 1 | - | JSPA |  | 2026.g. II pusgads |
| 3.1.3. | Veicināt NFI piedāvājuma darbā ar jaunatni atbilstību darba tirgus pieprasījumam un attīstības prognozēm | Sagatavoti ieteikumi darba ar jaunatni veicējiem par NFI ceļā attīstāmajām jauniešu prasmēm atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un prognozēm (materiālu skaits) | 1 | - | - | IZM | EM, VIAA | 2025.g. II pusgads |
| 3.2. | Veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Veicināt brīvprātīgā darba atzīšanu. | Īstenoti izglītojoši informatīvi pasākumi brīvprātīgā darba īstenotājiem par brīvprātīgā darba veicēja apgūto un pilnveidoto kompetenču atspoguļojumu (pasākumu skaits). | 1 | 1 | 1 | LM | NVA | 2027.g. II pusgads |
| 3.2.2. | Atbalstīt nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas brīvprātīgā darba veicināšanā kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanai. | Nodrošināta aktīva un regulāra jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā (darbības rezultāts noteikts kā nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu konkursa apakšmērķis) | 1 | 1 | 1 | IZM, JSPA | nacionāla mēroga jaun.org. | 2027.g. II pusgads |
| 3.2.3. | Informēt pašvaldības un NVO par brīvprātīgā darba projektu īstenošanu ES programmu ietvaros. | Veicināta pašvaldību un NVO izpratne par brīvprātīgā darba organizēšanas kvalitatīvajiem principiem (pašvaldību iestāžu un NVO skaits, kam ir tiesības īstenot brīvprātīgā darba projektus) | 125 | 125 | 125 | IZM, JSPA |  | 2027.g. II pusgads |
| 3.3. | Izveidot starpinstitūciju koordinācijas mehānismu visa veida jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitāšu īstenošanai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Izveidot starpinstitūciju koordinācijas mehānismu jauniešu pieejas informācijai par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību veicināšanai | Organizēti sadarbības pasākumi informācijas apmaiņai un jauniešu informēšanai par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību (pasākumu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | LM, EM, LIAA | 2027.g. II pusgads |
| 3.3.2. | Apzināt jauniešu uzņēmējspēju veicināšanas notikušo un plānoto pasākumu kopumu | Sagatavots pārskats par jauniešu uzņēmējspēju veicināšanas pasākumiem Latvijā (materiālu skaits) | - | 1 | - | IZM | LM, EM, LIAA | 2026.g. II pusgads |
| 3.3.3. | Informēt jauniešus par sociālās uzņēmējdarbības mērķiem un uzsākšanas iespējām | Organizēti pasākumi jauniešu informēšanai par sociālās uzņēmējdarbības sociālajiem mērķiem un iespējām darboties sabiedrības labā (pasākumu skaits) | 1 | - | 1 | LM |  | 2027.g. II pusgads |
| 3.4. | Izstrādāts atbalsta kopums (grozs) jauniešiem izvēloties kļūt par vecākiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Lūdzam VK (PKC) un SIF priekšlikumus pasākumam. Uzdevums ir ietverts Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam |  |  |  |  | PKC (VK) | VM, LM, pašvaldības |  |
| 3.5. | Nodrošinātas jauniešu izaugsmes un nodarbinātības iespējas (pirmās nodarbinātības pieredze, apmaksātas prakses iespējas, brīvprātīgā darba iespējas, talantu attīstība) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Paplašināt iespējas jauniešiem iesaistīties karjeras izvēles pasākumos ārpus izglītības iestādēm un NVA filiālēm | Noticis pieredzes apmaiņas pasākums ar karjeras konsultantu un darba ar jaunatni veicēju dalību (pasākumu skaits) | 1 |  | 1 | IZM | LM | 2027.g. II pusgads |
|  |  | Sagatavots metodiskais materiāls darba ar jaunatni veicējiem par karjeras izvēles pasākumiem jauniešiem (materiālu skaits) |  | 1 |  | IZM | LM | 2027.g. II pusgads |
| 3.5.2. | Apzināt jauniešu vasaras nodarbinātības piedāvājumu kā pirmās darba pieredzes pasākumu | Apkopoti labās prakses piemēri par jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanu pašvaldībās (materiālu skaits) |  | 1 |  | LM | pašvaldības | 2026.g. II pusgads |

rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2025 | Rezultatīvais rādītājs 2026 | Rezultatīvais rādītājs 2027 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sniegt metodisko atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Īstenot mācību pasākumus darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ar mērķi attīstīt viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām. | Nodrošināts sistemātisks atbalsts personām, kuras strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 40 | 40 | 40 | JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
| 4.1.2. | Nodrošināt mentoru mācības darbam ar NEET situācijā esošajiem jauniešiem, t.sk. sniegt informāciju par darba specifiku ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. | Mentori ir ieguvuši pamatzināšanas darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (jaunapmācīto mentoru skaits) | 10 | 10 | 10 | JSPA | Pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
| 4.1.3. | Nodrošināt mentoru mācībās darbam ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem | Mentori ir ieguvuši pamatzināšanas darbam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem (jaunapmācīto mentoru skaits) | 200 | - | - | VISC | Pašvaldības |  |
| 4.1.4. | Atbalstīt inovāciju ieviešanu darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām | Īstenots hakatons par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti (pasākumu skaits) | 1 | - | - | Kurzemes plānošanas reģions | Pašvaldības | 2026.g. I pusgads |
| 4.2. | Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību vietēja un starptautiska mēroga projektos. | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana aktīvo jauniešu vidū (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārajā gadā) | 1100 | 1150 | 1200 | JSPA | - | 2027.g. II pusgads |
| 4.2.2. | Monitorēt darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām īstenošanu pašvaldībās | Veiktie monitoringi par darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām īstenošana pašvaldībās | 1 | 1 | 1 | IZM | Pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
| 4.2.3. | Nodrošināt NEET situācijā esošo jauniešu prasmju attīstīšanu un veicināšanu viņu iesaistei izglītībā, nodarbinātībā, NVA īstenotajos atbalsta pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā. | NEET situācijā esošie jaunieši saņēmuši atbalstu, veicināta to iesaiste izglītībā, arodā, nodarbinātībā vai NVO darbībā (jauniešu skaits) | 450 | 500 | 500 | JSPA | LM, Pašvaldības, NVO | 2027.g. II pusgads |
| 4.2.4. | Palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. | Atbalstīti vismaz 300 kopienu projekti pašvaldībās (pašvaldību skaits, kurās tiks īstenoti kopienu projekti) | 30 | 30 | 30 | IZM, VISC | Pašvaldības | 2027.g. II pusgads |
| 4.2.5. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos aktīvo jauniešu vidū. | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām, t.sk. jauniešu no lauku reģioniem iekļaušana aktīvo jauniešu vidū (darbības rezultāts noteikts kā nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju projektu konkursa apakšmērķis) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, nacionāla mēroga jaun.org. | 2027.g. II pusgads |

- 5.	rīcības virziens Jauniešu veselībpratības uzlabošana

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2025 | Rezultatīvais rādītājs 2026 | Rezultatīvais rādītājs 2027 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Īstenot pasākumus jauniešu veselībpratības uzlabošanai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Nodrošināt pieeju bezmaksas prezervatīviem jauniešu centros. | Realizēts pilotprojekts par prezervatīvu izdali jauniešu centros | 1 pilotprojekts | - | - | SPKC, VM | NVO | 2025.gada II pusgads |
| 5.1.2. | Īstenot pilotprojektu sabiedrības veselības speciālista piesaistei veselības jautājumu (atkarību profilakse, psihiskā veselība, traumatisma mazināšana, pirmā palīdzība cietušajam) aktualizēšanai un koordinēšanai izglītības iestādēs. | Pilotēta labā prakse pašvaldībās, nodrošinot sabiedrības veselības speciālista piesaisti veselības jautājumu aktualizēšanai izglītības iestādēs, veselībpratības pasākumu koordinēšanai un īstenošanai jauniešiem, kā arī uz pierādījumiem balstītu programmu, rīku, metožu un vadlīniju ieviešanai katrā klasē atbilstoši vecumam un vajadzībām, tādējādi uzlabojot veselībpratību jauniešiem un mazinot veselības riskus (traumatismu, atkarību profilaksi, STI risku u.tml.). | - | 1 pilotprojekts | - | SPKC, VM, IZM, VISC | NVO, pašvaldības | 2026. gada II pusgads |
| 5.1.3. | Veicināt jauniešu izpratni par digitālo tehnoloģiju pārmērīga un nekontrolēta patēriņa ietekmi uz veselību. | Īstenoti pasākumi jauniešu izglītošanai par pārmērīgas viedierīču lietošanas riskiem veselībai, kā arī par drošu un veselībai nekaitīgu moderno tehnoloģiju lietošanu. | - | - | 1700 dalībnieku | SPKC, VK, IZM | NVO, BAC, TS | 2027. gada II pusgads |
| 5.1.4. | Nodrošināti izglītojošie pasākumi un aktivitātes, lai novērstu traumatisma riskus. | Pilnveidotas jauniešu zināšanas par traumatisma riskiem un to novēršanu. | 5 pasākumi/aktivitātes | 5 pasākumi/aktivitātes | 5 pasākumi/aktivitātes | VM, SPKC | pašvaldības | Pastāvīgi |

Jaunieši ar ierobežotām iespējām ir tādi jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju dzīvē, kas nostāda viņus nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem saistībā ar dalību sabiedrības procesos. Šie jaunieši var atrasties šādā nelabvēlīgā situācijā viena vai vairāku tādu atstumšanas faktoru dēļ:

- jaunieši ar fizisko vai garīgo invaliditāti;

- jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;

- jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki);

- jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā);

- jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi);

- jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (dzimuma, etniskās, seksuālās, invaliditātes diskriminācija, anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie);

- jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas).

Izstrādājot un ieviešot plānotos pasākumus, tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums.