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Informatīvais ziņojums
“Par valsts drošības stiprināšanas pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” īstenošanas turpināšanu”
Nacionālās drošības koncepcijā (turpmāk – Koncepcija), kas 2023. gada 28. septembrī tika apstiprināta Saeimā, norādīts, ka Latvijas nacionālajai drošībai ir militārā, ārpolitiskā un iekšējās drošības dimensijas, kas ir savstarpēji saistītas, un iekšējās drošības dimensijai svarīga ir arī civilās aizsardzības sistēmā ietilpstošo institūciju kapacitāte un to spēju attīstīšana. Koncepcijā ir noteiktas prioritātes iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radītā apdraudējuma novēršanai, un viena no tām ir civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, attiecībā uz kuru norādīts, ka nepieciešams īstenot katastrofu pārvaldības sistēmas reformu, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā valsts teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju, izveidojot katastrofu pārvaldības centrus (turpmāk – KPC), tādējādi arī uzlabojot atbildīgajās institūcijās nodarbināto darba apstākļus un darba drošību.
Nenoliedzami, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos KPC būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši noteiktajām prioritātēm ir katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums.
Informatīvais ziņojums “Par valsts drošības stiprināšanas pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” īstenošanas turpināšanu” ir sagatavots ar mērķi informēt Ministru kabinetu par KPC būvniecības progresu un ir saistīts ar lēmumu pieņemšanu šī Koncepcijā paredzētā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanas turpināšanai.
I. Esošās situācijas apraksts
Lai nodrošinātu KPC būvniecību atbilstoši Koncepcijā paredzētajam, iepriekšējā periodā ir noteiktas to izbūves prioritātes, mērķtiecīgi īstenojot darbības un piesaistot finansējumu attiecīgajam mērķim.
Finansējums KPC būvniecībai ir piešķirts pakāpeniski, no vairākiem resursu avotiem ar atsevišķiem Ministru kabineta lēmumiem, tajā skaitā no šādiem resursu avotiem:
1. valsts budžeta līdzekļi (augstas gatavības un drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtais finansējums);
1. Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM);
1. [bookmark: _Hlk230248010]Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF).
Kopumā, īstenojot šo valsts drošības stiprināšanas pasākumu, šobrīd noris būvniecības organizēšanas procedūras, tiem esot dažādās iepirkuma, būvniecības vai jau ekspluatācijas procesa stadijās 32 KPC būvniecībai visos Latvijas reģionos:
[image: ]
1. attēls. KPC būvniecība dažādu resursu avotu ietvaros
Pirmais mērķētais finansējums KPC būvniecībai ir piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (protokols Nr. 28, 42.§ 2. punkts) lemto –– pieņemts konceptuāls lēmums atbalstīt papildu finansējumu ar Covid–19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu un pasākumu (turpmāk – augstas gatavības pasākumi (AGP)) īstenošanai 2021. un 2022. gadā, no tā Iekšlietu ministrijas pasākumam “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” līdz 
27 300 000 euro, tajā skaitā ugunsdzēsības depo ēku būvniecībai, aprīkošanai un projekta vadības nodrošināšanai. Faktiski šie depo ir uzskatāmi par KPC (izņemot ugunsdzēsības depo Saulkrastos), ar to būvniecības uzsākšanu uzsākot katastrofu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu, izvietojot vairākus katastrofu pārvaldībā un reaģēšanā iesaistītus dienestus (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD), Valsts policija (turpmāk – VP), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) un citus katastrofu pārvaldībā tieši un netieši iesaistītus dienestus) vienuviet.
Lai nodrošinātu depo ēku/KPC būvniecību šā resursu avota piešķirto līdzekļu ietvaros, Iekšlietu ministrijas padotības iestāde –– Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA) kopš 2021. gada organizē attiecīgajam mērķim nepieciešamās iepirkuma un būvniecības procedūras.
Augstas gatavības pasākumu īstenošanas ietvaros iepriekšejā periodā tika īstenota un ir noslēgusies ugunsdzēsēju depo un KPC būvniecība Iecavā, Priekulē, Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā, Aizputē, Dagdā un Ilūkstē. Šobrīd šie KPC tiek pilnvērtīgi ekspluatēti, ļaujot novērtēt ieguvumus, ko sniedz infrastruktūra, kas nodrošina efektīvu un ātru reaģēšanu uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, katastrofu draudiem un dažāda mēroga apdraudējumiem.
[bookmark: _Hlk230258477]Par otro mērķētu resursu avotu katastrofu pārvaldības sistēmas attīstībai, īstenojot KPC būvniecību, ir uzskatāms ANM plāns. Tas paredz īstenot daļu no gandrīz nulles enerģijas patēriņa KPC būvniecības visā Latvijas teritorijā, tādējādi nodrošinot reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzlabojot katastrofu pārvaldību. ANM plāna 1.3.1.1.i. “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” investīcijas ietvaros paredzēta 9 KPC būvniecība šādās Latvijas pilsētās – Madonā, Līvānos, Daugavpilī, Liepājā, Viļānos, Salacgrīvā, Alūksnē, Talsos un Alsungā. Arī šo KPC būvniecība iepriekšējā periodā ir noslēgusies, tie ir nodoti ekspluatācijā un pasūtītājam (NVA) (tajā skaitā 2026. gada martā ekspluatācijā tika nodoti pēdējie šā resursu avota ietvaros būvējamie KPC Alūksnē un Talsos).
Lai turpinātu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu infrastruktūras attīstību, īstenojot KPC būvniecību, Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) kā ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un kā valsts nozīmes prioritātēm (turpmāk – valsts drošības stiprināšanas pasākums) ir atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijai pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” 2023. – 2025. gadam 103 151 786 euro apmērā.
Šā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanai piešķirtais finansējums plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” (turpmāk – 18.00.00 programma), kurā plānoto apropriāciju finanšu ministrs pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 5 darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
Šā drošības stiprināšanas pasākuma ietvaros ar 2023. – 2025. gadā pieņemtajiem lēmumiem KPC projektēšanai, būvdarbiem, saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, kā arī to aprīkošanai katastrofu pārvaldībā iesaistīto vienību funkciju izpildei ir atbalstīta finansējuma piešķiršana 2023. – 2027. gadam 
72 672 844 euro apmērā:
1. tabula
Pārskats par drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem
	Pasākums/ apakšpasākumi
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	KOPĀ

	VUGD depo – katastrofu pārvaldības centru būvniecība
	piešķirts finansējums 2023. - 2027. gadam
	264 918
	6 875 299
	44 508 179
	16 786 357
	4 238 091
	72 672 844

	
	piešķirts finansējums
(KPC) būvniecībai Tukumā, inženierpakalpojumiem
MK 27.10.2023. rīk. Nr. 708 (MK 24.10.2023. prot. Nr. 53, 59.§),
	264 918
	2 941 073
	6 987 363
	1 971 928[footnoteRef:2] [2:  Piešķirts papildu finansējums vidēja termiņa budžeta (2024. – 2026. gadam) likumprojekta virzības gaitā (2. lasījums) 2026. gadā 1 971 938 euro apmērā (Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra sēdes protokola Nr. 53, 59.§, 3.2.2. apakšpunkts).] 

	
	12 165 282

	
	piešķirts finansējums
KPC būvniecības pabeigšanai Aizputē, Rūjienā, Kandavā un Saulkrastos)
MK 13.02.2024. sēdes prot. Nr. 7, 30.§ (24-TA-190),
MK 13.08.2024. rīk. Nr. 661; MK 13.08.2024. prot. Nr. 31, 57.§) (24-TA-1676)
	
	3 500 692
	781 860
	
	
	4 282 552

	
	piešķirts finansējums
KPC būvniecībai Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros), Kuldīgā)
MK 13.08.2024. rīk. Nr. 662; MK 13.08.2024. prot. Nr. 31, 58.§) (24-TA-533)
	 
	392 696
	14 840 421
	 
	 
	15 233 117

	
	piešķirts finansējums
KPC būvniecībai Siguldā un Preiļos)
MK 26.09.2024. rīk. Nr. 778; MK 24.09.2024. prot. Nr. 39, 24.§ (24-TA-1964)
	 
	40 838
	19 276 860
	 
	 
	19 317 698

	
	piešķirts finansējums
KPC Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā darbības nodrošināšanai/ aprīkošanai
MK 29.10.2024. prot. Nr. 46 78.§) (24-TA-2084)
	 
	 
	1 666 439
	 
	 
	1 666 439

	
	piešķirts finansējums
KPC būvniecībai Aizkrauklē un Limbažos 
(MK 09.04.2025. rīk. Nr. 202; 08.04.2025. sēdes prot. Nr. 14 32.§) (25-TA-538)
	 
	 
	955 236
	14 814 429
	4 238 091
	20 007 756


Atzīmējams, ka Ministru kabineta 2025. gada 20. maija sēdē (protokols Nr. 20, 34.§):
a) [bookmark: _Hlk230250165]ir noteikti KPC, kuru būvniecībai (projektēšanai, būvdarbiem, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem) no 18.00.00 programmas piešķirtais finansējums (priekšfinansējums) tiek pārattiecināts (deklarēts) ERAF ietvaros[footnoteRef:3] – KPC Tukumā, Rīgā (Bolderājā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos; [3:  Atbilstoši šajā Ministru kabineta sēdē lemtajam no 18.00.00 programmas piešķirtos līdzekļus sākotnēji paredzēts (pār)attiecināt uz ERAF 2.1.3.3. specifisko atbalsta mērķi, bet atbilstoši 2026. gada 29. janvāra Centrālās finanšu un līgumu aģentūras paziņojumam „Par Vienošanās Nr. 3.2.1.5/1/25/I/001 grozījumiem Nr. 1”, esošās programmas pasākuma Nr. 2.1.3.3. 4. kārta tiek pārcelta uz jaunu REARM (Eiropas Komisijas Plāns „ReArm Europe/ Gatavība 2030”: Eiropas Savienības aizsardzības finansēšanas plāns) prioritāti – specifiskā atbalsta mērķi Nr. 3.2.1.5.] 

b) ir noteikti KPC, kuru būvniecība ir veicama ERAF ietvaros – KPC Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū.
Attiecīgi ERAF ietvaros šobrīd noris KPC būvniecība 11 Latvijas pilsētās – Tukumā, Rīgā (Bolderājā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē, Limbažos, Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 2. tabulā). KPC būvniecībai Jūrmalā (Dzintaros) no 18.00.00 programmas piešķirtais finansējums netika pārattiecināts uz ERAF tā specifikas dēļ, attiecīgi šā KPC būvniecība turpinās valsts drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai no 18.00.00 programmas piešķirto līdzekļu ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 13. augusta sēdē lemtajam (protokols Nr. 31, 58.§).
Īss pārskats par KPC būvniecībai piešķirtā finansējuma resursu avotu un KPC izbūves progresu uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi (2026. gada maijs):
2. tabula
Pārskats par KPC izbūves progresu un resursu avotiem
	Nr.p.k.
	Stadija
	Objekts
	Kate-gorija
	Iestādes
	Resursu avots
	Būvdarbu apjomu izpilde%**
	Plānotais nodošanas termiņš

	1
	IEPIRKUMS PABEIGTS
	KRĀSLAVA
	B
	VP, VUGD, PMLP, IC, NMPD
	VB (“iezīmēts”), šis informatīvais ziņojums
	N/A

	2
	
	BALVI
	B
	VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NVA, NMPD
	
	

	3
	
	RĒZEKNE
	B
	VUGD, PMLP, NMPD
	
	

	4
	PROJEK-TĒŠANAS STADIJĀ
	JŪRMALA (KAUGURI)
	B
	VP, VUGD, IC, NMPD
	ERAF
	N/A
	06.10.2027.

	5
	BŪVNIECĪBAS STADIJĀ
	SALDUS
	B
	VP, VUGD, NVA, IC, NMPD
	ERAF
	Būvdarbi uzsākti 2026.g. maijā
	19.01.2029.

	6
	
	DOBELE
	B
	VP, VUGD, IC, PMLP, NMPD
	ERAF
	Būvdarbi uzsākti 2026.g. martā
	17.06.2027.

	7
	
	LUDZA
	B
	VP, VUGD, VRS, PMLP, NVA, IC, NMPD
	ERAF
	Būvdarbi uzsākti 2026.g. martā
	18.06.2027.

	8
	
	LIMBAŽI
	B
	VP, VUGD, NVA, PMLP, NMPD, IC
	ERAF
	Būvdarbi uzsākti 2026.g. martā
	25.05.2027.

	9
	
	AIZKRAUKLE
	B
	VP, VUGD, IC, PMLP, NMPD
	ERAF
	2,11
	22.04.2027.

	10
	
	ALŪKSNE
	B
	VP, VUGD, VRS, NVA, IC, NMPD
	ANM
	97,00
	25.05.2026.

	11
	
	TALSI
	B
	VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD
	ANM
	93,25
	25.05.2026.

	12
	
	TUKUMS
	B
	VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD
	ERAF
	97,73
	30.06.2026.

	13
	
	RĪGA (BOLDERĀJA)
	C
	VUGD, IC, NMPD
	ERAF
	84,00
	31.07.2026.

	14
	
	JŪRMALA (DZINTARI)
	D
	VP, VUGD, PMLP, NMPD, IC
	VB
	69,20
	06.06.2026.

	15
	
	KULDĪGA
	B
	VUGD, NVA, IC, PMLP
	ERAF
	99,96
	05.06.2026.

	16
	
	PREIĻI
	B
	VP, VUGD, PMLP, IC, NMPD
	ERAF
	36,26
	01.03.2027.

	17
	
	SIGULDA
	B
	VP, VUGD, IC, NMPD
	ERAF
	68,26
	17.10.2026.

	18
	PABEIGTI UN TIEK EKSPLUATĒTI
	ALSUNGA
	D
	VUGD, NMPD
	ANM
	100
	07.12.2025.

	19
	
	SALACGRĪVA
	D
	VP, VUGD, VRS, NMPD
	ANM
	100
	07.11.2025.

	20
	
	VIĻĀNI
	D
	VP, VUGD, NMPD
	ANM
	100
	08.11.2025.

	21
	
	LIEPĀJA
	B
	VUGD, VSC
	ANM
	100
	07.11.2025.

	22
	
	DAUGAVPILS
	A
	VUGD, IC, VSC
	ANM
	100
	05.03.2025.

	23
	
	LĪVĀNI
	B
	VP, VUGD, PMLP
	ANM
	100
	02.05.2025.

	24
	
	MADONA
	B
	VUGD, NMPD, NVA
	ANM
	100
	01.04.2025.

	25
	
	ILŪKSTE
	D
	VUGD, VP
	AGP
	100
	17.02.2025.

	26
	
	DAGDA
	D
	VUGD, VP
	AGP
	100
	30.12.2024.

	27
	
	AIZPUTE
	D
	VUGD, VP, NMPD
	AGP
	100
	05.01.2025.

	28
	
	KANDAVA
	C
	VUGD, VP, NMPD
	AGP
	100
	11.01.2025.

	29
	
	SAULKRASTI
	C
	VUGD
	AGP
	100
	05.01.2025.

	30
	
	RŪJIENA
	D
	VUGD, VP, NMPD
	AGP
	100
	05.03.2025.

	31
	
	PRIEKULE
	D
	VUGD, VP
	AGP
	100
	15.05.2023.

	32
	
	IECAVA
	D
	VUGD, VP
	AGP
	100
	30.06.2023.

	Tabulā lietotie saīsinājumi:
ERAF – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021. – 2027. gadam (3.2.1. SAM “Attīstīt noturīgu aizsardzības infrastruktūru, prioritāri atbalstot divējāda lietojuma infrastruktūru, kā arī uzlabot civilo sagatavotību”);
ANM – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcija “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu”;
VB – “Drošības stiprināšanas pasākumu” īstenošanai piešķirtais finansējums (Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemtais (4. punkts));
AGP – “Augstas gatavības pasākumu” īstenošanai piešķirtais finansējums (Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (protokols Nr. 28, 42.§ 2. punkts) lemtais – finansējums ar Covid–19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022. gadā, Iekšlietu ministrijas pasākums “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē”;
VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
VP – Valsts policija;
VRS – Valsts robežsardze;
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
VSC – Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs;
NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra.


II. KPC būvniecība Krāslavā, Balvos un Rēzeknē
Ievērojot to, ka iepriekšējā periodā organizētās iepirkuma procedūras KPC būvniecībai Krāslavā, Balvos un Rēzeknē beidzās bez rezultāta, Iekšlietu ministrija 2025. gadā sagatavoja un virzīja informatīvo ziņojumu “Par valsts drošības stiprināšanas pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” īstenošanas turpināšanu” (24-TA-3009) ar mērķi informēt Ministru kabinetu par šā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanas gaitu un pieņemt lēmumus pasākuma īstenošanas turpināšanai.
Attiecīgi Ministru kabinets 2025. gada 18. februāra sēdē (protokols Nr. 7, 37.§) atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par iepirkuma procedūru turpināšanu KPC būvniecībai Krāslavā, Balvos un Rēzeknē, uzdodot Iekšlietu ministrijai nekavējoties pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finansējuma (apropriācijas) pārdali no 18.00.00 programmas, paredzot saistību uzņemšanos konkrēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvdarbiem 2025. – 2027. gadam un finansējuma pārdali atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem.
Savukārt, Ministru kabineta 2025. gada 20. maija sēdē (protokols Nr. 20, 34.§, 25-TA-1013), Iekšlietu ministrijai piedāvājot risinājumu, kas paredzēja daļēju no 18.00.00 programmas KPC buvniecībai piešķirtā finansējuma pārattiecināšanu uz ERAF, vienlaikus aktualizējot KPC sarakstu, kas tiek projektēti un būvēti katra attiecīgā resursu avota ietvaros, tika aktualizēta arī prognoze par KPC būvniecībai nepieciešamā finansējuma apmēru, tajā skaitā atbilstoši minētā informatīvā ziņojuma 3. pielikumam KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos indikatīvi no 18.00.00 programmas nepieciešamā finansējuma apmērs 2025. – 2028. gadam veido 31,89 milj. euro.
Kā iepriekš minēts, ievērojot Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (protokols Nr. 7, 37.§, 24-TA-3009) lemto, NVA organizēja atkārtotu iepirkuma procedūru KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos. Pirms atkārtotas iepirkuma procedūras izsludināšanas tika vērtēts jautājums par patvertņu ierīkošanu šajos objektos, attiecīgi atkārtots iepirkums izsludināts tikai 2025. gada 2. oktobrī.
Iepirkuma procedūras dokumentācija paredzēja piedāvājumu iesniegšanu līdz 2025. gada 21. novembrim trijās iepirkuma priekšmeta daļās (katra KPC būvniecība – atsevišķa iepirkuma priekšmeta daļa). Noteiktajā termiņā tika saņemti:
· 10 pretendentu piedāvājumi 1. daļā (KPC būvniecība Rēzeknē);
· 7 pretendentu piedāvājumi 2. daļā (KPC būvniecība Krāslavā);
· 10 pretendentu piedāvājumi 3. daļā (KPC būvniecība Balvos).
2026. gada sākumā iepirkuma komisija ir pabeigusi saņemto piedāvājumu izvērtēšanu un 2026. gada 27. februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu[footnoteRef:4] par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: [4:  Pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/151055.] 

3. tabula
Pieņemtais lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
	Iepirkuma daļa
	Vieta
	Pretendents
	Finanšu piedāvājuma summa, euro (bez PVN) 
	Finanšu piedāvājuma summa, euro (ar PVN) 
	Tajā skaitā inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkope, euro (ar PVN) 
	Finanšu piedāvājuma summa, euro (ar PVN) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība[footnoteRef:5]) [5:  2. iepirkuma priekšmeta daļā šajā summā ietilpst arī demontāžas darbi, bez kuru īstenošanas būvdarbi nav iespējami, izmaksas.] 


	1.
	Rēzekne
(Zilupes ielā 62)
	Piegādātāju apvienība SIA “BILDBERG” un SIA “OPTIMERA LATVIA”
	7 806 725,65
	9 446 138,04
	117 993,15
	9 328 144,89

	2.
	Krāslava
(Rēzeknes ielā 43)
	
	7 864 560,01
	9 516 117,61
	114 647,50
	9 401 470,11

	3.
	Balvi
(Brīvības ielā 2I)
	
	8 691 215,00
	10 516 370,15
	117 993,15
	10 398 377,00

	KOPĀ:
	29 478 625,80
	350 633,80
	29 127 992,00


Par minēto lēmumu 2026. gada 13. martā Iepirkumu uzraudzības birojā tika saņemts viena iepirkuma procedūras pretendenta iesniegums, apstrīdot iepirkuma rezultātu visās trijās iepirkuma priekšmeta daļās. Ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2026. gada 13. aprīļa lēmumu iepriekš minētā sūdzība ir noraidīta, iepirkuma komisijas lēmums atstāts spēkā, un pasūtītājam (NVA) ir atļauts slēgt iepirkuma līgumus ar izraudzīto pretendentu.
[bookmark: _Hlk230615562]Ievērojot minēto, var tikt nodrošināta Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (protokols Nr. 7, 37.§) dotā uzdevuma izpilde, nodrošinot finansējumu šo KPC būvniecībai un noslēdzot ar iepirkumā izraudzīto pretendentu “projektē un būvē” līgumus.
Ievērojot iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir aktualizēta prognoze par minēto KPC projektēšanai, būvdarbiem, kā arī saistīto pakalpojumu segšanai nepieciešamā finansējuma apmēru.
Prognoze veidota, ievērojot iepirkuma dokumentācijā un līgumos paredzētos termiņus – projektēšanas darbu (ieskaitot 1. posmu – būvprojekta minimālā sastāvā un konceptuālā izstrāde, saskaņošana; 2. posmu – būvprojekta un starpposma, detalizētā un apstiprinātā BIM izstrāde, saskaņošana) pabeigšana 9 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža[footnoteRef:6], būvdarbiem (ieskaitot 3. posmu – būvdarbu izpildi, autoruzraudzības veikšanu un būves nodošanas ekspluatācijā) 15 mēneši vai 16 mēneši (ja ir veicami demontāžas darbi) no 3. posma uzsākšanas brīža, attiecīgi, KPC nodošana pasūtītājam (NVA) plānota 2028. gada III un  IV ceturksnī. Prognoze ietver arī saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas (būvuzraudzību, būvprojekta ekspertīzi, inženierkonsultantu pakalpojumus), kā arī nepieciešamību veikt KPC pielāgošanu atbilstoši slepenības pakāpes “KONFIDENCIĀLI” prasībām[footnoteRef:7] (skar tos KPC, kur ir paredzēta VP Kriminālpolicijas attiecīgās struktūrvienības izvietošana). Pielāgošanas darbi ir veicami pēc KPC būvniecības pabeigšanas un to nodošanas ekspluatācijā, attiecīgi, 2029. gada I ceturksnī. [6:  Prognozējams 2026. gada jūlijā/augustā.]  [7:  Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.] 

Kopējais KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos, kā arī saistīto pakalpojumu izmaksu segšanai (ieskaitot arī demontāžas izmaksas būvdarbu īstenošanas nodrošināšanai, taču neieskaitot inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes izmaksas) nepieciešamā finansējuma apmērs veido 30 121 538 euro:
4. tabula
Prognoze par KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos un saistītajiem darbiem un pakalpojumiem nepieciešamā finansējuma apmēru
	KPC
	Depo kate-gorija
	Iestādes
	Projektēšana, būvdarbi, autoruzrau-dzība, euro (ar PVN)[footnoteRef:8] [8:  Noapaļojot uz augšu līdz veseliem euro katra attiecīgā objekta plānoto līgumcenu atbilstoši iepirkuma rezultātam.] 

	Saistītie darbi un pakalpojumi, euro (ar PVN)
	Speciālās zonas ierīko-šana, euro
	KOPĀ, euro, tajā skaitā:

	
	
	
	
	Būv-projek-ta eksper-tīze
	Būvuz-raudzī-ba
	Inženier-konsul-tantu pakal-pojumi
	
	

	Rēzekne
	A
	VUGD, PMLP, IeM IC, NVA, NMPD
	9 328 145
	6 297
	106 964
	175 450
	-
	9 616 856

	Krāslava
	B
	VUGD, VP, PMLP, IeM IC, NMPD
	9 401 471
	6 297
	113 256
	181 500
	49 793
	9 752 317

	Balvi
	B
	VUGD, VP, VRS, PMLP, IeM IC, NMPD
	10 398 377
	6 297
	106 964
	175 450
	65 277
	10 752 365

	KOPA:
	29 127 993
	18 891
	327 184
	532 400
	115 070
	30 121 538



Ievērojot iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktos termiņus projektēšanas un būvdarbu izpildei, kā arī saistīto darbu un pakalpojumu īstenošanas plānoto laika grafiku, kā arī to, ka pēc 2028. gada nepastāv regulējums, kas ļautu piešķirt finansējumu pasākumiem, kuri tika atzīti par vienreizējiem saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 5. pantu, ir aktualizēta naudas plūsmas prognoze nākamajam periodam iepriekš minēto KPC būvniecībai, kā arī plānotais izdevumu sadalījums pa resursu avotiem:
5. tabula
Naudas plūsmas prognoze KPC projektēšanai un būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos
	Pozīcija
	2026.
gadam, euro
	2027.
 gadam, euro
	2028. 
gadam, euro
	2029.
gadam, euro
	KOPĀ, euro, tajā skaitā:

	
	
	
	
	
	

	Projektēšana
	
	1 480 327
	
	
	1 480 327

	Būvprojekta ekspertīze
	
	18 891
	
	
	18 891

	Būvdarbi
	
	8 779 738
	18 566 263
	
	27 346 001

	Būvuzraudzība
	
	106 964
	220 220
	
	327 184

	Autoruzraudzība
	
	105 386
	196 279
	
	301 665

	Inženierkonsultantu pakalpojumi
	72 600
	217 800
	242 000
	
	532 400

	Kopā pasākumiem, kas ir īstenojami līdz 2028. gada beigām
	72 600
	10 709 106
	19 224 762
	0
	30 006 468

	Pielāgošana “slepenības” prasību izpildei (2029. gads)
	
	
	
	115 070
	115 070

	PAVISAM KOPĀ:
	72 600
	10 709 106
	19 224 762
	115 070
	30 121 538



KPC Krāslavā un Balvos (vai KPC, kuros ir paredzēta VP Kriminālpolicijas attiecīgās struktūrvienības izvietošana) ir jānodrošina speciālās zonas ierīkošana atbilstoši slepenības pakāpes “KONFIDENCIĀLI” prasībām[footnoteRef:9] (detalizētāk skatīt tālāk informatīvajā ziņojumā). Ievērojot to, ka minēto pasākumu īstenošana ir veicama pēc attiecīgo KPC būvdarbu pabeigšanas un finansējums to īstenošanai ir nepieciešams 2029. gada I ceturksnī, finansējums attiecīgo darbību īstenošanai, kas atbilstoši pašreizējai prognozei indikatīvi veido 115 070 euro, būs jārod no citiem resursu avotiem, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar tās padotības iestādēm (NVA un VP) veicot attiecīgo izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā virzot priekšlikumus apropriācijas izmaiņām. [9:  Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.] 

Ievērojot to, ka attiecīgo KPC būvniecības pabeigšana ir plānota līdz 2028. gada beigām, ir veikts to uzturēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins, kas ir koriģēts (samazināts), ievērojot plānoto uzturēšanas izdevumu samazinājumu saistībā ar 5 nekustamo īpašumu izmantošanas pārtraukšanu saistībā ar attiecīgo dienestu pārcelšanos uz jaunajiem KPC (KPC Krāslavā, Rēzeknē un Balvos). Aprēķins ir balstīts uz faktiskajām uzturēšanas izmaksām par 12 iepriekšējiem mēnešiem tiem KPC, kuru būvniecība ir noslēgusies iepriekšējā periodā un kas tiek izmantoti dienestu funkciju izpildei, kā arī ievērojot katra attiecīgā jaunā KPC plānoto platību, taču neņemot vērā Latvijas Bankas kumulatīvo inflācijas efektu 2026. – 2029. gadam. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, ar 2029. gadu NVA būs nepieciešams papildu finansējums indikatīvi 386 993 euro apmērā ikgadam, tajā skaitā:
a) KPC Rēzeknē provizoriskas uzturēšanas izmaksas veido 142 840 euro ikgadam;
b) KPC Krāslavā provizoriskas uzturēšanas izmaksas veido 110 914 euro ikgadam;
c) KPC Balvos provizoriskas uzturēšanas izmaksas veido 133 239 euro ikgadam,
(detalizēts prognozēto uzturēšanas izmaksu sadalījums pa izdevumu klasifikācijas kodiem – informatīvā ziņojuma 1. pielikumā).
KPC uzturēšanai nepieciešamā finansējuma prognoze tiks aktualizēta KPC būvniecības noslēguma fāzē, virzot attiecīgo pieprasījumu pamatbudžeta bāzes precizēšanas procesā atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 “Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam” 9.5. apakšpunktā paredzētajam.
III. KPC pielāgošana “slepenības” prasībām
Iepriekšējā periodā, nodrošinot iepirkuma procedūru organizēšanu KPC būvniecībai Latvijas reģionos (attiecināms uz visiem resursu avotiem), lai samazinātu “projektē un būvē” līgumu izmaksas, iepirkuma dokumentācija neparedzēja prasību par industriālās drošības sertifikāta un Satversmes aizsardzības biroja akreditētas informācijas sistēmas nepieciešamību, kas atbilstoši Iekšlietu ministrijas pieredzei sadārdzina plānoto līgumcenu vismaz par 30%.
[bookmark: _Hlk230162253]Vienlaikus, lai nodrošinātu KPC pilnvērtīgu darbību, tajos ir jāierīko speciāla zona atbilstoši slepenības pakāpes “KONFIDENCIĀLI” prasībām[footnoteRef:10]. Pielāgošana skar tos KPC, kur ir paredzēta VP Kriminālpolicijas attiecīgās struktūrvienības izvietošana, attiecīgi minētais nebija attiecināms uz depo/KPC, kas ir izbūvēti augstas gatavības pasākumu īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros (skatīt 2. tabulu). [10:  Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.] 

Attiecībā uz ANM ietvaros izbūvētajiem KPC (skatīt 2. tabulu), prasība ir attiecināma uz KPC Alūksnē un Talsos, sedzot ar to pielāgošanu saistītās izmaksas attiecīgās ANM investīcijas īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros.
Attiecībā uz ERAF ietvaros būvējamajiem KPC (skatīt 2. tabulu), prasība nav attiecināma uz KPC Rīgā (Bolderājā) un KPC Kuldīgā, bet ir attiecināma uz visiem pārējiem KPC, kas tiek būvēti šā resursu avota ietvaros, proti, KPC Tukumā, Preiļos, Aizkrauklē, Limbažos, Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Saldū un Siguldā.
Kopējais attiecīgajam mērķim nepieciešamā finansējuma apmērs ERAF ietvaros būvējamo KPC pielāgošanai indikatīvi veido 437 706 euro 2026. – 2029. gadā:
6. tabula
Prognoze par KPC pielāgošanai nepieciešamo finansējumu
	Apdzīvotā vieta
	Indikatīvais telpu apjoms KP2 zonai, m2
	Iestādes
	Izmaksu prognoze, euro, tajā skaitā:
	Speciālās zonas ierīkošana atbilstoši slepenības pakāpei "KONFIDENCIĀLI"
	Finansējums ir nepieciešams (gads)

	
	
	
	
	Video novērošana
	Apsardzes signalizācijas komponentes un piekļuves kontrole
	Pārvaldība (komunikators/ kontroles centrs, kur visas sistēmas sanāk kopā)
	Pārprojektēšana
	

	Tukums
	184,30
	VUGD, VP, PMLP, IeM IC, VRS, NMPD
	56 423
	16 392
	17 350
	13 235
	9 446
	2026

	Sigulda
	163,41
	VP, VUGD, IeM IC, NMPD
	53 431
	15 130
	15 908
	12 564
	9 829
	2026

	Preiļi
	149,72
	VP, VUGD, PMLP, IeM IC, NMPD
	47 383
	13 219
	13 899
	10 980
	9 285
	2027

	Ludza
	125,70
	VP, VUGD, VRS, PMLP, NVA, IeM IC, NMPD
	41 236
	11 131
	11 702
	9 252
	9 151
	2027

	Limbaži
	96,40
	VP, VUGD, NVA, PMLP, NMPD, IeM IC
	33 739
	8 585
	9 023
	7 143
	8 988
	2027

	Aizkraukle
	126,63
	VP, VUGD, IeM IC, PMLP, NMPD
	41 122
	11 095
	11 670
	9 201
	9 156
	2027

	Jūrmala (Kauguri)
	245,00
	VP, VUGD, IeM IC, NMPD
	71 765
	21 500
	22 613
	17 837
	9 815
	2028

	Saldus
	157,10
	VP, VRS, VUGD, NVA, IeM IC, NMPD
	49 272
	13 861
	14 574
	11 511
	9 326
	2029

	Dobele
	133,90
	VP, VUGD, IeM IC, PMLP, NMPD
	43 335
	11 844
	12 452
	9 842
	9 197
	2027

	KOPĀ, tajā skaitā:
	1 382,16
	x
	437 706
	122 757
	129 191
	101 565
	84 193
	x

	
	
	
	109 854
	
	
	
	
	2026

	
	
	
	206 815
	
	
	
	
	2027

	
	
	
	71 765
	
	
	
	
	2028

	
	
	
	49 272
	
	
	
	
	2029


Ievērojot valsts drošības stiprināšanas pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” atbalstītā (pieejamā) finansējuma apmēru atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemtajam un šim pasākumam papildus piešķirtās summas uz citu Iekšlietu ministrijas ārpus fiskālās telpas finansētu pasākumu rēķina, kā arī uz ES fondiem pārattiecināto finansējuma daļu, šajā informatīvā ziņojuma sadaļā norādītos pasākumus KPC pielāgošanai ir plānots veikt ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 3.2.1.5 pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” (turpmāk – 3.2.1.5 pasākums) projekta 3.2.1.5/1/25/I/001 “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” ietvaros, sagatavojot un virzot grozījumus Ministru kabineta 2025. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 472 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” paredzot attiecīgo izmaksu segšanu Iekšlietu ministrijai pieejamā finansējuma (106 424 959 euro) attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. 
IV. KPC aprīkošana katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai
[bookmark: _Hlk175667063]Lai nodrošinātu KPC, kuru nodošana ekspluatācijā bija paredzēta 2025. gadā, vai KPC Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanu, Ministru kabinets 2023. gada 24. oktobra sēdē (protokols Nr. 53, 59.§, 6. punkts) uzdeva Iekšlietu ministrijai veikt nepieciešamās procedūras KPC aprīkošanai nepieciešamā finansējuma apmēra noteikšanai, sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas paredz minēto izdevumu segšanu 18.00.00 programmas pasākuma “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo – katastrofu pārvaldības centri” 2025. gadam plānoto līdzekļu ietvaros.
Attiecīgais uzdevums ir izpildīts ar informatīvo ziņojumu “Par katastrofu pārvaldības centru Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā būvniecības progresu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu” (24-TA-2084, izskatīts Ministru kabineta 2024. gada 29. oktobra sēdē (protokols Nr. 46, 78.§)), attiecīgi 10 KPC (Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā) aprīkošanai nepieciešamais finansējums 1 666 439 euro apmērā attiecīgajam mērķim ir piešķirts[footnoteRef:11]. [11:  Iekšlietu ministrija – 1 585 464 euro.
Veselības ministrijas (NMPD) – 80 975 euro.] 

Vienlaikus 2026. gada laikā ir paredzēts nodot ekspluatācijā KPC Bolderājā (Rīgā), Dzintaros (Jūrmalā), Kuldīgā un Siguldā, savukārt, 2027. gada sākumā – KPC Preiļos (skatīt 2. tabulu, kā arī 2. pielikumu).
Ievērojot minēto, neatliekami risināms jautājums par minēto KPC darbībai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, paredzot šim mērķim nepieciešamo finansējumu.
Sadarbībā ar būvējamajos KPC izvietojamajām iestādēm ir veikta analīze un ir noteikts katrai attiecīgajai iestādei pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai attiecīgajā KPC nepieciešamais aprīkojums un to iegādei (arī montāžai – specifiska aprīkojuma gadījumā) un (atsevišķos gadījumos) pārvakšanās pakalpojuma (ietver arī utilizācijas un konteineru nomas pakalpojumu) izmaksu segšanai nepieciešamā finansējuma apmērs.
Ir vērtēti šādi aspekti:
a) vai iestādes darbības nodrošināšanai attiecīgajā jaunbūvējamā KPC ir nepieciešams papildu finansējums aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai vai arī pastāv iespēja, ka tas tiks nodrošināts iestādei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
b) ja papildu finansējums aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai ir nepieciešams, vērtēts, kādas procedūras ir plānotas aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai (iestādes jau šobrīd noslēgto līgumu ietvaros (kuru darbības termiņš nav īsāks par plānoto KPC būvniecības pabeigšanas un aprīkošanas īstenošanas termiņu) vai iegāde ir paredzēta Elektronisko iepirkumu sistēmā vai arī pastāv nepieciešamība organizēt iepirkuma procedūru (noslēgt līgumu);
c) ja papildu finansējums aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai ir nepieciešams, noteikts, kāds ir tā indikatīvais apmērs (tika sagatavotas plānoto izdevumu tāmes).
Izvērtējumā (aprēķinā) ir iekļauts tikai aprīkojums (mēbeles, aprīkojums, datortehnika, sakaru tehnika, iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā specifiskā tehnika, pieslēgumi), kas nav ietverts būvniecības izmaksās (iebūvējamās mēbeles un aprīkojums), bet kas ir nepieciešams darba apstākļu nodrošināšanai iestāžu pamatfunkciju izpildei. Aprēķinā nav ietverts aprīkojumus, kura nolietojuma pakāpe pieļauj tā izmantošanas turpināšanu, un kuru ir paredzēts pārvietot jaunbūvējamos KPC pēc to būvniecības pabeigšanas.
Atzīmējams, ka KPC būvniecība tiek īstenota, izmantojot tipveida skici, ievērojot noteiktās pamatprasības, līdz ar to nav saskatāmi riski saistībā ar plānotā aprīkojuma neatbilstību. Nepieciešamības gadījumā, kā to paredz informatīvais ziņojums un tā pielikums, aprīkojuma iegādes procesā var tikt veikti precizējumi atbilstoši faktiskai nepieciešamībai, vienlaikus nepārsniedzot šim mērķim piešķirtā finansējuma apmēru, nepieciešamības gadījumā iesniedzot priekšlikumus pārdalēm starp budžeta programmām (apakšprogrammām) un/ vai ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Veiktā izvērtējuma rezultāts un detalizēts izmaksu aprēķins apkopots informatīvā ziņojuma 3. pielikumā, kopsavilkums – 7. tabulā. Kopējais 7. tabulā norādīto KPC aprīkošanai nepieciešamā finansējuma apmērs veido 1 460 582 euro:
7. tabula
Prognoze par KPC aprīkošanai nepieciešamo finansējumu
	KPC izvietojamā iestāde
	Depo katego-rija
	Iestāde, kurai piešķirams finansējums
	Budžeta programma/ apakšprogramma
	KOPĀ, euro, tajā skaitā
	2026. gadā
	2027. gadā (I cet.)

	KPC RĪGĀ (BOLDERĀJĀ)

	VUGD
	C
	VUGD
	07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
	46 824
	46 824
	

	
	
	IeM IC*
	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"
	12 826
	12 826
	

	NMPD
	n/a
	NMPD
	39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"
	24 931
	24 931
	

	KOPĀ (Rīga (Bolderāja)):
	84 581
	84 581
	

	KPC JŪRMALĀ (DZINTAROS)

	VUGD
	D
	VUGD
	07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
	39 820
	39 820
	

	
	
	IeM IC
	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"
	46 948
	46 948
	

	VP
	n/a
	VP
	06.01.00 "Valsts policija"
	15 497
	15 497
	

	PMLP
	n/a
	PMLP
	11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"
	47 252
	47 252
	

	NMPD
	n/a
	NMPD
	39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"
	14 774
	14 774
	

	KOPĀ (Jūrmala (Dzintari)):
	164 291
	164 291
	

	KPC KULDĪGĀ

	VUGD
	B
	VUGD
	07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
	88 825
	88 825
	

	
	
	IeM IC*
	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"
	52 030
	52 030
	

	PMLP
	n/a
	PMLP
	11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"
	57 414
	57 414
	

	KOPĀ (Kuldīga):
	198 269
	198 269
	

	KPC SIGULDĀ

	VUGD
	B
	VUGD
	07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
	88 825
	88 825
	

	
	
	IeM IC*
	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"
	198 682
	198 682
	

	VP
	n/a
	VP
	06.01.00 "Valsts policija"
	240 978
	240 978
	

	NMPD
	n/a
	NMPD
	39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"
	20 834
	20 834
	

	KOPĀ (Sigulda):
	549 319
	549 319
	

	KPC PREIĻOS

	VUGD
	B
	VUGD
	07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
	88 825
	
	88 825

	
	
	IeM IC*
	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"
	105 028
	
	105 028

	VP
	n/a
	VP
	06.01.00 "Valsts policija"
	231 500
	
	231 500

	NMPD
	n/a
	NMPD
	39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"
	20 970
	
	20 970

	PMLP
	n/a
	PMLP
	11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"
	17 801
	
	17 801

	KOPĀ (Preiļi):
	464 123
	
	464 123

	PAVISAM KOPĀ:
	1 460 582
	996 459
	464 123

	* attiecināms uz visa KPC darbībai nepieciešamo IKT nodrošinājumu un pieslēgumiem
	
	

	KOPĀ:
	VUGD
	07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
	353 118
	264 293
	88 825

	
	IeM IC
	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"
	415 514
	310 486
	105 028

	
	NMPD
	39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"
	81 509
	60 539
	20 970

	
	VP
	06.01.00 "Valsts policija"
	487 975
	256 475
	231 500

	
	PMLP
	11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"
	122 467
	104 666
	17 801

	PAVISAM KOPĀ:
	[bookmark: _Hlk230610188]1 460 582
	996 459
	464 123


Ievērojot valsts drošības stiprināšanas pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” atbalstītā (pieejamā) finansējuma apmēru atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemtajam un šim pasākumam papildus piešķirtās summas uz citu Iekšlietu ministrijas ārpus fiskālās telpas finansētu pasākumu rēķina, kā arī uz ES fondiem pārattiecināto finansējuma daļu, pasākuma ietvaros KPC aprīkošanai dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai pieejamā finansējuma apmērs veido ne vairāk kā 462 869 euro vai 31,69% no nepieciešamā finansējuma apmēra vai 1 460 582 euro. Lai nekavētu šā informatīvā ziņojuma virzību, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm veiks izvērtējumu par prioritāri veicamajām iegādēm, precizējot finansējuma sadalījumu pa iestādēm Ministru kabineta rīkojumā “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” sagatavošanas procesā kopumā nepārsniedzot 462 869 euro, vienlaikus turpinot nākamajā periodā vērtēt iespējamos resursu avotus nepieciešamā finansējuma piesaistei.
Atzīmējams, ka arī nākamajā periodā turpināsies KPC būvniecības pabeigšana un to nodošana ekspluatācijā, tajā skaitā paredzēts, ka bez KPC Preiļos, kura būvniecību ir paredzēts pabeigt un nodot to ekspluatācijā jau 2027. gada sākumā un tā aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins ir ietverts šajā ziņojumā, 2027. gada vidū – beigās ir paredzēts pabeigt būvdarbus un nodot ekspluatācijā ar KPC Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Ludzā, Limbažos un Aizkrauklē, savukārt, 2029. gadā – KPC Saldū (skatīt informatīvā ziņojuma 2. pielikumu). Ievērojot minēto, arī nākamajā periodā būs jārisina jautājums par dienestu funkciju izpildei nepieciešamā finansējuma paredzēšanu. Ievērojot to, ka resursu avots attiecīgajam mērķim pašreizējā brīdī nav identificējams, Iekšlietu ministrija vidējā termiņa un gadskartējā budžeta likumprojekta sagatavošanas un izpildes procesā sadarbībā ar NVA un citām iestādēm veiks attiecīgo izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un virzot priekšlikumus apropriācijas izmaiņām.
Attiecībā uz informatīvajā ziņojumā norādītajiem pasākumiem komercdarbības atbalsta piešķiršana nav plānota, jo finansējuma saņēmējs minēto pasākumu veikšanai ir Iekšlietu ministrija (Iekšlietu ministrijas padotības iestāde – NVA), kas informatīvajā ziņojumā norādīto pasākumu ietvaros veiks valsts deleģētās funkcijas, līdz ar to atbalsts saimnieciskās darbības veikšanai netiks sniegts, un attiecīgi nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums.
Īstenojot informatīvajā ziņojumā norādītos pasākumus, kā iepriekš tajā ir norādīts, finansējuma saņēmējs (NVA) izvēlējās preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, attiecīgi izslēdzot ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu.
V. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI
Kā iepriekš norādīts, katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir KPC būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši noteiktajām prioritātēm.
Ievērojot minēto, būtiska ir lēmumu pieņemšana par pasākuma īstenošanas turpināšanu tiem KPC, kuru būvniecības nodrošināšanai ir izsludinātas attiecīgās iepirkumu procedūras (Krāslavā, Rēzeknē un Balvos). Būtiska ir arī KPC atbilstība dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai, gan nodrošinot to pielāgošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām slepenības jomā, gan arī tos atbilstoši aprīkojot.
Informatīvajā ziņojumā norādīto pasākumu īstenošanas turpināšanai nepieciešamā finansējuma apmērs veido kopā 32 019 826 euro (skatīt 8. tabulu):
8. tabula
Kopsavilkums par pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamo finansējumu
	Pozīcija
	KOPĀ, tajā skaitā
	2026
	2027
	2028
	2029

	KPC projektēšana un būvniecība Rēzeknē, Krāslavā un Balvos
	30 121 538
	72 600
	10 709 106
	19 224 762
	115 070

	KPC, kas tiek būvēti ar ERAF atbalstu, pielāgošana “slepenības” prasību izpildei
	437 706
	109 854
	206 815
	71 765
	49 272

	KPC, kuru nodošana ekspluatācija ir paredzēta 2026. gadā un 2027. gada sākumā, aprīkošana dienestu funkciju izpildei
	1 460 582
	996 459
	464 123
	
	

	KOPĀ
	32 019 826
	1 178 913
	11 380 044
	19 296 527
	164 342



Kā iepriekš norādīts, Ministru kabineta 2025. gada 20. maija sēdē (protokols Nr. 20, 34.§, 25-TA-1013), Iekšlietu ministrijai piedāvājot risinājumu, kas paredzēja daļēju no 18.00.00 programmas KPC izbūvei piešķirtā finansējuma pārattiecināšanu uz ERAF, vienlaikus aktualizējot KPC sarakstu, kas tiek projektēti un būvēti katra attiecīgā resursu avota ietvaros, tika aktualizēta arī prognoze par KPC būvniecībai nepieciešamā finansējuma apmēru, tajā skaitā atbilstoši minētā informatīvā ziņojuma 3. pielikumam KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos indikatīvi no 18.00.00 programmas nepieciešamā finansējuma apmērs 2025. – 2028. gadam veido 31,89 milj. euro. 
[bookmark: _Hlk230258745]Atbilstoši faktiski organizēto iepirkuma procedūru rezultātam un aktualizētajai naudas plūsmas prognozei nepieciešamā finansējuma apmērs KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos veido 30 121 538 euro, tādejādi nepārsniedzot indikatīvi noteiktā nepieciešamā finansējuma apmēru (prognozi). Vienlaikus kopējais šā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamā finansējuma apmērs ar apakšpasākumiem, bez kuru īstenošanas nebūs iespējama pilnvērtīga KPC darbība (pielāgošana, aprīkošana), veido 32 019 826 euro.
Ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemto un šim pasākumam papildus piešķirtās summas uz citu Iekšlietu ministrijas ārpus fiskālās telpas finansētu pasākumu rēķina, kā arī uz ES fondiem pārattiecināto finansējuma daļu, šim informatīvajam ziņojumam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz turpināt pasākuma īstenošanu 2026. – 2028. gadā 18.00.00 programmas valsts drošības stiprināšanas pasākumu ietvaros, pārdalot no šā resursu avota finansējumu 30 469 337 euro apmērā.
Izmaksas indikatīvi 437 706 euro apmērā KPC pielāgošanai slepenības prasību izpildei, plānots segt ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 3.2.1.5 pasākuma projekta 3.2.1.5/1/25/I/001 “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” ietvaros, sagatavojot un virzot grozījumus Ministru kabineta 2025. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 472 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.
Savukārt, šajā informatīvajā ziņojumā norādīto izmaksu segšanai KPC aprīkošanas turpināšanai dienestu pamatfukciju izpildes nodrošināšanai un jauno KPC pielāgošanas slepenības prasību izpildei 1 112 783 euro apmērā būs jārod resursu avots, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar tās padotības iestādēm veicot attiecīgo izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā sagatavojot un virzot attiecīgos priekšlikumus apropriācijas izmaiņām:
9. tabula
Pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamais finansējums griezumā pa resursu avotiem
	Resursu avots/pozīcija
	KOPĀ, tajā skaitā
	2026
	2027
	2028
	2029

	KOPĀ, tajā skaitā pa resursu avotiem:
	32 019 826
	1 178 913
	11 380 044
	19 296 527
	164 342

	Pārdalot no 18.00.00 programmas, ievērojot attiecīgajam pasākumam maksimāli pieejamā finansējuma apmēru, tajā skaitā pa pasākumiem:
	30 469 337
	535 469
	10 709 106
	19 224 762
	

	KPC projektēšana un būvniecība Rēzeknē, Krāslavā un Balvos
	30 006 468
	72 600
	10 709 106
	19 224 762
	

	KPC, kuru nodošana ekspluatācija ir paredzēta 2026. gadā, aprīkošana dienestu funkciju izpildei
	462 869
	462 869
	
	
	

	Finansējumu rodot 3.2.1.5 pasākuma ietvaros, tajā skaitā pa pasākumiem:
	437 706
	109 854
	206 815
	71 765
	49 272

	KPC, kas tiek būvēti ar ERAF atbalstu, pielāgošana “slepenības” prasību izpildei
	437 706
	109 854
	206 815
	71 765
	49 272

	Jārod resursu avots, veicot atsevišķu izvērtējumu, tajā skaitā pa pasākumiem: 
	1 112 783
	533 590
	464 123
	
	115 070

	KPC projektēšana un būvniecība Rēzeknē, Krāslavā un Balvos (pielāgošana “slepenības” prasību izpildei)
	115 070
	
	
	
	115 070

	KPC, kuru nodošana ekspluatācija ir paredzēta 2026. gadā un 2027. gada sākumā, aprīkošana dienestu funkciju izpildei
	997 713
	533 590
	464 123
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