Informatīvais ziņojums

“Par valsts drošības stiprināšanas pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” īstenošanas turpināšanu”

Nacionālās drošības koncepcijā (turpmāk – Koncepcija), kas 2023. gada 28. septembrī tika apstiprināta Saeimā, norādīts, ka Latvijas nacionālajai drošībai ir militārā, ārpolitiskā un iekšējās drošības dimensijas, kas ir savstarpēji saistītas, un iekšējās drošības dimensijai svarīga ir arī civilās aizsardzības sistēmā ietilpstošo institūciju kapacitāte un to spēju attīstīšana. Koncepcijā ir noteiktas prioritātes iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radītā apdraudējuma novēršanai, un viena no tām ir civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, attiecībā uz kuru norādīts, ka nepieciešams īstenot katastrofu pārvaldības sistēmas reformu, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā valsts teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju, izveidojot katastrofu pārvaldības centrus (turpmāk – KPC), tādējādi arī uzlabojot atbildīgajās institūcijās nodarbināto darba apstākļus un darba drošību.

Nenoliedzami, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos KPC būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši noteiktajām prioritātēm ir katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums.

Informatīvais ziņojums “Par valsts drošības stiprināšanas pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” īstenošanas turpināšanu” ir sagatavots ar mērķi informēt Ministru kabinetu par KPC būvniecības progresu un ir saistīts ar lēmumu pieņemšanu šī Koncepcijā paredzētā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanas turpināšanai.

- Esošās situācijas apraksts

Lai nodrošinātu KPC būvniecību atbilstoši Koncepcijā paredzētajam, iepriekšējā periodā ir noteiktas to izbūves prioritātes, mērķtiecīgi īstenojot darbības un piesaistot finansējumu attiecīgajam mērķim.

Finansējums KPC būvniecībai ir piešķirts pakāpeniski, no vairākiem resursu avotiem ar atsevišķiem Ministru kabineta lēmumiem, tajā skaitā no šādiem resursu avotiem:

- valsts budžeta līdzekļi (augstas gatavības un drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtais finansējums);

- Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM);

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF).

Kopumā, īstenojot šo valsts drošības stiprināšanas pasākumu, šobrīd noris būvniecības organizēšanas procedūras, tiem esot dažādās iepirkuma, būvniecības vai jau ekspluatācijas procesa stadijās 32 KPC būvniecībai visos Latvijas reģionos:

1. attēls. KPC būvniecība dažādu resursu avotu ietvaros

Pirmais mērķētais finansējums KPC būvniecībai ir piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (protokols Nr. 28, 42.§ 2. punkts) lemto –– pieņemts konceptuāls lēmums atbalstīt papildu finansējumu ar Covid–19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu un pasākumu (turpmāk – augstas gatavības pasākumi (AGP)) īstenošanai 2021. un 2022. gadā, no tā Iekšlietu ministrijas pasākumam “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” līdz 
27 300 000 euro, tajā skaitā ugunsdzēsības depo ēku būvniecībai, aprīkošanai un projekta vadības nodrošināšanai. Faktiski šie depo ir uzskatāmi par KPC (izņemot ugunsdzēsības depo Saulkrastos), ar to būvniecības uzsākšanu uzsākot katastrofu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu, izvietojot vairākus katastrofu pārvaldībā un reaģēšanā iesaistītus dienestus (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD), Valsts policija (turpmāk – VP), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) un citus katastrofu pārvaldībā tieši un netieši iesaistītus dienestus) vienuviet.

Lai nodrošinātu depo ēku/KPC būvniecību šā resursu avota piešķirto līdzekļu ietvaros, Iekšlietu ministrijas padotības iestāde –– Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA) kopš 2021. gada organizē attiecīgajam mērķim nepieciešamās iepirkuma un būvniecības procedūras.

Augstas gatavības pasākumu īstenošanas ietvaros iepriekšejā periodā tika īstenota un ir noslēgusies ugunsdzēsēju depo un KPC būvniecība Iecavā, Priekulē, Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā, Aizputē, Dagdā un Ilūkstē. Šobrīd šie KPC tiek pilnvērtīgi ekspluatēti, ļaujot novērtēt ieguvumus, ko sniedz infrastruktūra, kas nodrošina efektīvu un ātru reaģēšanu uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, katastrofu draudiem un dažāda mēroga apdraudējumiem.

Par otro mērķētu resursu avotu katastrofu pārvaldības sistēmas attīstībai, īstenojot KPC būvniecību, ir uzskatāms ANM plāns. Tas paredz īstenot daļu no gandrīz nulles enerģijas patēriņa KPC būvniecības visā Latvijas teritorijā, tādējādi nodrošinot reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzlabojot katastrofu pārvaldību. ANM plāna 1.3.1.1.i. “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” investīcijas ietvaros paredzēta 9 KPC būvniecība šādās Latvijas pilsētās – Madonā, Līvānos, Daugavpilī, Liepājā, Viļānos, Salacgrīvā, Alūksnē, Talsos un Alsungā. Arī šo KPC būvniecība iepriekšējā periodā ir noslēgusies, tie ir nodoti ekspluatācijā un pasūtītājam (NVA) (tajā skaitā 2026. gada martā ekspluatācijā tika nodoti pēdējie šā resursu avota ietvaros būvējamie KPC Alūksnē un Talsos).

Lai turpinātu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu infrastruktūras attīstību, īstenojot KPC būvniecību, Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) kā ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un kā valsts nozīmes prioritātēm (turpmāk – valsts drošības stiprināšanas pasākums) ir atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijai pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” 2023. – 2025. gadam 103 151 786 euro apmērā.

Šā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanai piešķirtais finansējums plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” (turpmāk – 18.00.00 programma), kurā plānoto apropriāciju finanšu ministrs pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 5 darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

Šā drošības stiprināšanas pasākuma ietvaros ar 2023. – 2025. gadā pieņemtajiem lēmumiem KPC projektēšanai, būvdarbiem, saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, kā arī to aprīkošanai katastrofu pārvaldībā iesaistīto vienību funkciju izpildei ir atbalstīta finansējuma piešķiršana 2023. – 2027. gadam 
72 672 844 euro apmērā:

1. tabula
Pārskats par drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem

| Pasākums/ apakšpasākumi |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD depo – katastrofu pārvaldības centru būvniecība | piešķirts finansējums 2023. - 2027. gadam | 264 918 | 6 875 299 | 44 508 179 | 16 786 357 | 4 238 091 | 72 672 844 |
|  | piešķirts finansējums (KPC) būvniecībai Tukumā, inženierpakalpojumiem MK 27.10.2023. rīk. Nr. 708 (MK 24.10.2023. prot. Nr. 53, 59.§), | 264 918 | 2 941 073 | 6 987 363 | 1 971 928 |  | 12 165 282 |
|  | piešķirts finansējums KPC būvniecības pabeigšanai Aizputē, Rūjienā, Kandavā un Saulkrastos) MK 13.02.2024. sēdes prot. Nr. 7, 30.§ (24-TA-190), MK 13.08.2024. rīk. Nr. 661; MK 13.08.2024. prot. Nr. 31, 57.§) (24-TA-1676) |  | 3 500 692 | 781 860 |  |  | 4 282 552 |
|  | piešķirts finansējums KPC būvniecībai Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros), Kuldīgā) MK 13.08.2024. rīk. Nr. 662; MK 13.08.2024. prot. Nr. 31, 58.§) (24-TA-533) |  | 392 696 | 14 840 421 |  |  | 15 233 117 |
|  | piešķirts finansējums KPC būvniecībai Siguldā un Preiļos) MK 26.09.2024. rīk. Nr. 778; MK 24.09.2024. prot. Nr. 39, 24.§ (24-TA-1964) |  | 40 838 | 19 276 860 |  |  | 19 317 698 |
|  | piešķirts finansējums KPC Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā darbības nodrošināšanai/ aprīkošanai MK 29.10.2024. prot. Nr. 46 78.§) (24-TA-2084) |  |  | 1 666 439 |  |  | 1 666 439 |
|  | piešķirts finansējums KPC būvniecībai Aizkrauklē un Limbažos (MK 09.04.2025. rīk. Nr. 202; 08.04.2025. sēdes prot. Nr. 14 32.§) (25-TA-538) |  |  | 955 236 | 14 814 429 | 4 238 091 | 20 007 756 |

Atzīmējams, ka Ministru kabineta 2025. gada 20. maija sēdē (protokols Nr. 20, 34.§):

- ir noteikti KPC, kuru būvniecībai (projektēšanai, būvdarbiem, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem) no 18.00.00 programmas piešķirtais finansējums (priekšfinansējums) tiek pārattiecināts (deklarēts) ERAF ietvaros – KPC Tukumā, Rīgā (Bolderājā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos;

- ir noteikti KPC, kuru būvniecība ir veicama ERAF ietvaros – KPC Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū.

Attiecīgi ERAF ietvaros šobrīd noris KPC būvniecība 11 Latvijas pilsētās – Tukumā, Rīgā (Bolderājā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē, Limbažos, Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 2. tabulā). KPC būvniecībai Jūrmalā (Dzintaros) no 18.00.00 programmas piešķirtais finansējums netika pārattiecināts uz ERAF tā specifikas dēļ, attiecīgi šā KPC būvniecība turpinās valsts drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai no 18.00.00 programmas piešķirto līdzekļu ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 13. augusta sēdē lemtajam (protokols Nr. 31, 58.§).

Īss pārskats par KPC būvniecībai piešķirtā finansējuma resursu avotu un KPC izbūves progresu uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi (2026. gada maijs):

2. tabula
Pārskats par KPC izbūves progresu un resursu avotiem

| Nr.p.k. | Stadija | Objekts | Kate-gorija | Iestādes | Resursu avots | Būvdarbu apjomu izpilde%** | Plānotais nodošanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEPIRKUMS PABEIGTS | KRĀSLAVA | B | VP, VUGD, PMLP, IC, NMPD | VB (“iezīmēts”), šis informatīvais ziņojums | N/A |  |
| 2 |  | BALVI | B | VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NVA, NMPD |  |  |  |
| 3 |  | RĒZEKNE | B | VUGD, PMLP, NMPD |  |  |  |
| 4 | PROJEK-TĒŠANAS STADIJĀ | JŪRMALA (KAUGURI) | B | VP, VUGD, IC, NMPD | ERAF | N/A | 06.10.2027. |
| 5 | BŪVNIECĪBAS STADIJĀ | SALDUS | B | VP, VUGD, NVA, IC, NMPD | ERAF | Būvdarbi uzsākti 2026.g. maijā | 19.01.2029. |
| 6 |  | DOBELE | B | VP, VUGD, IC, PMLP, NMPD | ERAF | Būvdarbi uzsākti 2026.g. martā | 17.06.2027. |
| 7 |  | LUDZA | B | VP, VUGD, VRS, PMLP, NVA, IC, NMPD | ERAF | Būvdarbi uzsākti 2026.g. martā | 18.06.2027. |
| 8 |  | LIMBAŽI | B | VP, VUGD, NVA, PMLP, NMPD, IC | ERAF | Būvdarbi uzsākti 2026.g. martā | 25.05.2027. |
| 9 |  | AIZKRAUKLE | B | VP, VUGD, IC, PMLP, NMPD | ERAF | 2,11 | 22.04.2027. |
| 10 |  | ALŪKSNE | B | VP, VUGD, VRS, NVA, IC, NMPD | ANM | 97,00 | 25.05.2026. |
| 11 |  | TALSI | B | VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD | ANM | 93,25 | 25.05.2026. |
| 12 |  | TUKUMS | B | VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD | ERAF | 97,73 | 30.06.2026. |
| 13 |  | RĪGA (BOLDERĀJA) | C | VUGD, IC, NMPD | ERAF | 84,00 | 31.07.2026. |
| 14 |  | JŪRMALA (DZINTARI) | D | VP, VUGD, PMLP, NMPD, IC | VB | 69,20 | 06.06.2026. |
| 15 |  | KULDĪGA | B | VUGD, NVA, IC, PMLP | ERAF | 99,96 | 05.06.2026. |
| 16 |  | PREIĻI | B | VP, VUGD, PMLP, IC, NMPD | ERAF | 36,26 | 01.03.2027. |
| 17 |  | SIGULDA | B | VP, VUGD, IC, NMPD | ERAF | 68,26 | 17.10.2026. |
| 18 | PABEIGTI UN TIEK EKSPLUATĒTI | ALSUNGA | D | VUGD, NMPD | ANM | 100 | 07.12.2025. |
| 19 |  | SALACGRĪVA | D | VP, VUGD, VRS, NMPD | ANM | 100 | 07.11.2025. |
| 20 |  | VIĻĀNI | D | VP, VUGD, NMPD | ANM | 100 | 08.11.2025. |
| 21 |  | LIEPĀJA | B | VUGD, VSC | ANM | 100 | 07.11.2025. |
| 22 |  | DAUGAVPILS | A | VUGD, IC, VSC | ANM | 100 | 05.03.2025. |
| 23 |  | LĪVĀNI | B | VP, VUGD, PMLP | ANM | 100 | 02.05.2025. |
| 24 |  | MADONA | B | VUGD, NMPD, NVA | ANM | 100 | 01.04.2025. |
| 25 |  | ILŪKSTE | D | VUGD, VP | AGP | 100 | 17.02.2025. |
| 26 |  | DAGDA | D | VUGD, VP | AGP | 100 | 30.12.2024. |
| 27 |  | AIZPUTE | D | VUGD, VP, NMPD | AGP | 100 | 05.01.2025. |
| 28 |  | KANDAVA | C | VUGD, VP, NMPD | AGP | 100 | 11.01.2025. |
| 29 |  | SAULKRASTI | C | VUGD | AGP | 100 | 05.01.2025. |
| 30 |  | RŪJIENA | D | VUGD, VP, NMPD | AGP | 100 | 05.03.2025. |
| 31 |  | PRIEKULE | D | VUGD, VP | AGP | 100 | 15.05.2023. |
| 32 |  | IECAVA | D | VUGD, VP | AGP | 100 | 30.06.2023. |
| Tabulā lietotie saīsinājumi: ERAF – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021. – 2027. gadam (3.2.1. SAM “Attīstīt noturīgu aizsardzības infrastruktūru, prioritāri atbalstot divējāda lietojuma infrastruktūru, kā arī uzlabot civilo sagatavotību”); ANM – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcija “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu”; VB – “Drošības stiprināšanas pasākumu” īstenošanai piešķirtais finansējums (Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemtais (4. punkts)); AGP – “Augstas gatavības pasākumu” īstenošanai piešķirtais finansējums (Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (protokols Nr. 28, 42.§ 2. punkts) lemtais – finansējums ar Covid–19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022. gadā, Iekšlietu ministrijas pasākums “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē”; VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; VP – Valsts policija; VRS – Valsts robežsardze; PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; VSC – Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra. |  |  |  |  |  |  |  |

- KPC būvniecība Krāslavā, Balvos un Rēzeknē

Ievērojot to, ka iepriekšējā periodā organizētās iepirkuma procedūras KPC būvniecībai Krāslavā, Balvos un Rēzeknē beidzās bez rezultāta, Iekšlietu ministrija 2025. gadā sagatavoja un virzīja informatīvo ziņojumu “Par valsts drošības stiprināšanas pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” īstenošanas turpināšanu” (24-TA-3009) ar mērķi informēt Ministru kabinetu par šā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanas gaitu un pieņemt lēmumus pasākuma īstenošanas turpināšanai.

Attiecīgi Ministru kabinets 2025. gada 18. februāra sēdē (protokols Nr. 7, 37.§) atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par iepirkuma procedūru turpināšanu KPC būvniecībai Krāslavā, Balvos un Rēzeknē, uzdodot Iekšlietu ministrijai nekavējoties pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finansējuma (apropriācijas) pārdali no 18.00.00 programmas, paredzot saistību uzņemšanos konkrēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvdarbiem 2025. – 2027. gadam un finansējuma pārdali atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem.

Savukārt, Ministru kabineta 2025. gada 20. maija sēdē (protokols Nr. 20, 34.§, 25-TA-1013), Iekšlietu ministrijai piedāvājot risinājumu, kas paredzēja daļēju no 18.00.00 programmas KPC buvniecībai piešķirtā finansējuma pārattiecināšanu uz ERAF, vienlaikus aktualizējot KPC sarakstu, kas tiek projektēti un būvēti katra attiecīgā resursu avota ietvaros, tika aktualizēta arī prognoze par KPC būvniecībai nepieciešamā finansējuma apmēru, tajā skaitā atbilstoši minētā informatīvā ziņojuma 3. pielikumam KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos indikatīvi no 18.00.00 programmas nepieciešamā finansējuma apmērs 2025. – 2028. gadam veido 31,89 milj. euro.

Kā iepriekš minēts, ievērojot Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (protokols Nr. 7, 37.§, 24-TA-3009) lemto, NVA organizēja atkārtotu iepirkuma procedūru KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos. Pirms atkārtotas iepirkuma procedūras izsludināšanas tika vērtēts jautājums par patvertņu ierīkošanu šajos objektos, attiecīgi atkārtots iepirkums izsludināts tikai 2025. gada 2. oktobrī.

Iepirkuma procedūras dokumentācija paredzēja piedāvājumu iesniegšanu līdz 2025. gada 21. novembrim trijās iepirkuma priekšmeta daļās (katra KPC būvniecība – atsevišķa iepirkuma priekšmeta daļa). Noteiktajā termiņā tika saņemti:

- 10 pretendentu piedāvājumi 1. daļā (KPC būvniecība Rēzeknē);

- 7 pretendentu piedāvājumi 2. daļā (KPC būvniecība Krāslavā);

- 10 pretendentu piedāvājumi 3. daļā (KPC būvniecība Balvos).

2026. gada sākumā iepirkuma komisija ir pabeigusi saņemto piedāvājumu izvērtēšanu un 2026. gada 27. februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

3. tabula
Pieņemtais lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

| Iepirkuma daļa | Vieta | Pretendents | Finanšu piedāvājuma summa, euro (bez PVN) | Finanšu piedāvājuma summa, euro (ar PVN) |  | Tajā skaitā inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkope, euro (ar PVN) |  | Finanšu piedāvājuma summa, euro (ar PVN) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rēzekne (Zilupes ielā 62) | Piegādātāju apvienība SIA “BILDBERG” un SIA “OPTIMERA LATVIA” | 7 806 725,65 | 9 446 138,04 |  | 117 993,15 |  | 9 328 144,89 |  |
| 2. | Krāslava (Rēzeknes ielā 43) |  | 7 864 560,01 | 9 516 117,61 |  | 114 647,50 |  | 9 401 470,11 |  |
| 3. | Balvi (Brīvības ielā 2I) |  | 8 691 215,00 | 10 516 370,15 |  | 117 993,15 |  | 10 398 377,00 |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  | 29 478 625,80 |  | 350 633,80 |  | 29 127 992,00 |  |

Par minēto lēmumu 2026. gada 13. martā Iepirkumu uzraudzības birojā tika saņemts viena iepirkuma procedūras pretendenta iesniegums, apstrīdot iepirkuma rezultātu visās trijās iepirkuma priekšmeta daļās. Ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2026. gada 13. aprīļa lēmumu iepriekš minētā sūdzība ir noraidīta, iepirkuma komisijas lēmums atstāts spēkā, un pasūtītājam (NVA) ir atļauts slēgt iepirkuma līgumus ar izraudzīto pretendentu.

Ievērojot minēto, var tikt nodrošināta Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (protokols Nr. 7, 37.§) dotā uzdevuma izpilde, nodrošinot finansējumu šo KPC būvniecībai un noslēdzot ar iepirkumā izraudzīto pretendentu “projektē un būvē” līgumus.

Ievērojot iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir aktualizēta prognoze par minēto KPC projektēšanai, būvdarbiem, kā arī saistīto pakalpojumu segšanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Prognoze veidota, ievērojot iepirkuma dokumentācijā un līgumos paredzētos termiņus – projektēšanas darbu (ieskaitot 1. posmu – būvprojekta minimālā sastāvā un konceptuālā izstrāde, saskaņošana; 2. posmu – būvprojekta un starpposma, detalizētā un apstiprinātā BIM izstrāde, saskaņošana) pabeigšana 9 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, būvdarbiem (ieskaitot 3. posmu – būvdarbu izpildi, autoruzraudzības veikšanu un būves nodošanas ekspluatācijā) 15 mēneši vai 16 mēneši (ja ir veicami demontāžas darbi) no 3. posma uzsākšanas brīža, attiecīgi, KPC nodošana pasūtītājam (NVA) plānota 2028. gada III un  IV ceturksnī. Prognoze ietver arī saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas (būvuzraudzību, būvprojekta ekspertīzi, inženierkonsultantu pakalpojumus), kā arī nepieciešamību veikt KPC pielāgošanu atbilstoši slepenības pakāpes “KONFIDENCIĀLI” prasībām (skar tos KPC, kur ir paredzēta VP Kriminālpolicijas attiecīgās struktūrvienības izvietošana). Pielāgošanas darbi ir veicami pēc KPC būvniecības pabeigšanas un to nodošanas ekspluatācijā, attiecīgi, 2029. gada I ceturksnī.

Kopējais KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos, kā arī saistīto pakalpojumu izmaksu segšanai (ieskaitot arī demontāžas izmaksas būvdarbu īstenošanas nodrošināšanai, taču neieskaitot inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes izmaksas) nepieciešamā finansējuma apmērs veido 30 121 538 euro:

4. tabula

Prognoze par KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos un saistītajiem darbiem un pakalpojumiem nepieciešamā finansējuma apmēru

| KPC | Depo kate-gorija | Iestādes | Projektēšana, būvdarbi, autoruzrau-dzība, euro (ar PVN) | Saistītie darbi un pakalpojumi, euro (ar PVN) |  |  | Speciālās zonas ierīko-šana, euro | KOPĀ, euro, tajā skaitā: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Būv-projek-ta eksper-tīze | Būvuz-raudzī-ba | Inženier-konsul-tantu pakal-pojumi |  |  |
| Rēzekne | A | VUGD, PMLP, IeM IC, NVA, NMPD | 9 328 145 | 6 297 | 106 964 | 175 450 | - | 9 616 856 |
| Krāslava | B | VUGD, VP, PMLP, IeM IC, NMPD | 9 401 471 | 6 297 | 113 256 | 181 500 | 49 793 | 9 752 317 |
| Balvi | B | VUGD, VP, VRS, PMLP, IeM IC, NMPD | 10 398 377 | 6 297 | 106 964 | 175 450 | 65 277 | 10 752 365 |
| KOPA: |  |  | 29 127 993 | 18 891 | 327 184 | 532 400 | 115 070 | 30 121 538 |

Ievērojot iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktos termiņus projektēšanas un būvdarbu izpildei, kā arī saistīto darbu un pakalpojumu īstenošanas plānoto laika grafiku, kā arī to, ka pēc 2028. gada nepastāv regulējums, kas ļautu piešķirt finansējumu pasākumiem, kuri tika atzīti par vienreizējiem saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 5. pantu, ir aktualizēta naudas plūsmas prognoze nākamajam periodam iepriekš minēto KPC būvniecībai, kā arī plānotais izdevumu sadalījums pa resursu avotiem:

5. tabula

Naudas plūsmas prognoze KPC projektēšanai un būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos

| Pozīcija | 2026. gadam, euro | 2027. gadam, euro | 2028. gadam, euro | 2029. gadam, euro | KOPĀ, euro, tajā skaitā: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšana |  | 1 480 327 |  |  | 1 480 327 |
| Būvprojekta ekspertīze |  | 18 891 |  |  | 18 891 |
| Būvdarbi |  | 8 779 738 | 18 566 263 |  | 27 346 001 |
| Būvuzraudzība |  | 106 964 | 220 220 |  | 327 184 |
| Autoruzraudzība |  | 105 386 | 196 279 |  | 301 665 |
| Inženierkonsultantu pakalpojumi | 72 600 | 217 800 | 242 000 |  | 532 400 |
| Kopā pasākumiem, kas ir īstenojami līdz 2028. gada beigām | 72 600 | 10 709 106 | 19 224 762 | 0 | 30 006 468 |
| Pielāgošana “slepenības” prasību izpildei (2029. gads) |  |  |  | 115 070 | 115 070 |
| PAVISAM KOPĀ: | 72 600 | 10 709 106 | 19 224 762 | 115 070 | 30 121 538 |

KPC Krāslavā un Balvos (vai KPC, kuros ir paredzēta VP Kriminālpolicijas attiecīgās struktūrvienības izvietošana) ir jānodrošina speciālās zonas ierīkošana atbilstoši slepenības pakāpes “KONFIDENCIĀLI” prasībām (detalizētāk skatīt tālāk informatīvajā ziņojumā). Ievērojot to, ka minēto pasākumu īstenošana ir veicama pēc attiecīgo KPC būvdarbu pabeigšanas un finansējums to īstenošanai ir nepieciešams 2029. gada I ceturksnī, finansējums attiecīgo darbību īstenošanai, kas atbilstoši pašreizējai prognozei indikatīvi veido 115 070 euro, būs jārod no citiem resursu avotiem, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar tās padotības iestādēm (NVA un VP) veicot attiecīgo izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā virzot priekšlikumus apropriācijas izmaiņām.

Ievērojot to, ka attiecīgo KPC būvniecības pabeigšana ir plānota līdz 2028. gada beigām, ir veikts to uzturēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins, kas ir koriģēts (samazināts), ievērojot plānoto uzturēšanas izdevumu samazinājumu saistībā ar 5 nekustamo īpašumu izmantošanas pārtraukšanu saistībā ar attiecīgo dienestu pārcelšanos uz jaunajiem KPC (KPC Krāslavā, Rēzeknē un Balvos). Aprēķins ir balstīts uz faktiskajām uzturēšanas izmaksām par 12 iepriekšējiem mēnešiem tiem KPC, kuru būvniecība ir noslēgusies iepriekšējā periodā un kas tiek izmantoti dienestu funkciju izpildei, kā arī ievērojot katra attiecīgā jaunā KPC plānoto platību, taču neņemot vērā Latvijas Bankas kumulatīvo inflācijas efektu 2026. – 2029. gadam. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, ar 2029. gadu NVA būs nepieciešams papildu finansējums indikatīvi 386 993 euro apmērā ikgadam, tajā skaitā:

- KPC Rēzeknē provizoriskas uzturēšanas izmaksas veido 142 840 euro ikgadam;

- KPC Krāslavā provizoriskas uzturēšanas izmaksas veido 110 914 euro ikgadam;

- KPC Balvos provizoriskas uzturēšanas izmaksas veido 133 239 euro ikgadam,

(detalizēts prognozēto uzturēšanas izmaksu sadalījums pa izdevumu klasifikācijas kodiem – informatīvā ziņojuma 1. pielikumā).

KPC uzturēšanai nepieciešamā finansējuma prognoze tiks aktualizēta KPC būvniecības noslēguma fāzē, virzot attiecīgo pieprasījumu pamatbudžeta bāzes precizēšanas procesā atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 “Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam” 9.5. apakšpunktā paredzētajam.

- KPC pielāgošana “slepenības” prasībām

Iepriekšējā periodā, nodrošinot iepirkuma procedūru organizēšanu KPC būvniecībai Latvijas reģionos (attiecināms uz visiem resursu avotiem), lai samazinātu “projektē un būvē” līgumu izmaksas, iepirkuma dokumentācija neparedzēja prasību par industriālās drošības sertifikāta un Satversmes aizsardzības biroja akreditētas informācijas sistēmas nepieciešamību, kas atbilstoši Iekšlietu ministrijas pieredzei sadārdzina plānoto līgumcenu vismaz par 30%.

Vienlaikus, lai nodrošinātu KPC pilnvērtīgu darbību, tajos ir jāierīko speciāla zona atbilstoši slepenības pakāpes “KONFIDENCIĀLI” prasībām. Pielāgošana skar tos KPC, kur ir paredzēta VP Kriminālpolicijas attiecīgās struktūrvienības izvietošana, attiecīgi minētais nebija attiecināms uz depo/KPC, kas ir izbūvēti augstas gatavības pasākumu īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros (skatīt 2. tabulu).

Attiecībā uz ANM ietvaros izbūvētajiem KPC (skatīt 2. tabulu), prasība ir attiecināma uz KPC Alūksnē un Talsos, sedzot ar to pielāgošanu saistītās izmaksas attiecīgās ANM investīcijas īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros.

Attiecībā uz ERAF ietvaros būvējamajiem KPC (skatīt 2. tabulu), prasība nav attiecināma uz KPC Rīgā (Bolderājā) un KPC Kuldīgā, bet ir attiecināma uz visiem pārējiem KPC, kas tiek būvēti šā resursu avota ietvaros, proti, KPC Tukumā, Preiļos, Aizkrauklē, Limbažos, Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Saldū un Siguldā.

Kopējais attiecīgajam mērķim nepieciešamā finansējuma apmērs ERAF ietvaros būvējamo KPC pielāgošanai indikatīvi veido 437 706 euro 2026. – 2029. gadā:

6. tabula
Prognoze par KPC pielāgošanai nepieciešamo finansējumu

| Apdzīvotā vieta | Indikatīvais telpu apjoms KP2 zonai, m2 | Iestādes | Izmaksu prognoze, euro, tajā skaitā: | Speciālās zonas ierīkošana atbilstoši slepenības pakāpei "KONFIDENCIĀLI" |  |  |  | Finansējums ir nepieciešams (gads) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Video novērošana | Apsardzes signalizācijas komponentes un piekļuves kontrole | Pārvaldība (komunikators/ kontroles centrs, kur visas sistēmas sanāk kopā) | Pārprojektēšana |  |
| Tukums | 184,30 | VUGD, VP, PMLP, IeM IC, VRS, NMPD | 56 423 | 16 392 | 17 350 | 13 235 | 9 446 | 2026 |
| Sigulda | 163,41 | VP, VUGD, IeM IC, NMPD | 53 431 | 15 130 | 15 908 | 12 564 | 9 829 | 2026 |
| Preiļi | 149,72 | VP, VUGD, PMLP, IeM IC, NMPD | 47 383 | 13 219 | 13 899 | 10 980 | 9 285 | 2027 |
| Ludza | 125,70 | VP, VUGD, VRS, PMLP, NVA, IeM IC, NMPD | 41 236 | 11 131 | 11 702 | 9 252 | 9 151 | 2027 |
| Limbaži | 96,40 | VP, VUGD, NVA, PMLP, NMPD, IeM IC | 33 739 | 8 585 | 9 023 | 7 143 | 8 988 | 2027 |
| Aizkraukle | 126,63 | VP, VUGD, IeM IC, PMLP, NMPD | 41 122 | 11 095 | 11 670 | 9 201 | 9 156 | 2027 |
| Jūrmala (Kauguri) | 245,00 | VP, VUGD, IeM IC, NMPD | 71 765 | 21 500 | 22 613 | 17 837 | 9 815 | 2028 |
| Saldus | 157,10 | VP, VRS, VUGD, NVA, IeM IC, NMPD | 49 272 | 13 861 | 14 574 | 11 511 | 9 326 | 2029 |
| Dobele | 133,90 | VP, VUGD, IeM IC, PMLP, NMPD | 43 335 | 11 844 | 12 452 | 9 842 | 9 197 | 2027 |
| KOPĀ, tajā skaitā: | 1 382,16 | x | 437 706 | 122 757 | 129 191 | 101 565 | 84 193 | x |
|  |  |  | 109 854 |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  | 206 815 |  |  |  |  | 2027 |
|  |  |  | 71 765 |  |  |  |  | 2028 |
|  |  |  | 49 272 |  |  |  |  | 2029 |

Ievērojot valsts drošības stiprināšanas pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” atbalstītā (pieejamā) finansējuma apmēru atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemtajam un šim pasākumam papildus piešķirtās summas uz citu Iekšlietu ministrijas ārpus fiskālās telpas finansētu pasākumu rēķina, kā arī uz ES fondiem pārattiecināto finansējuma daļu, šajā informatīvā ziņojuma sadaļā norādītos pasākumus KPC pielāgošanai ir plānots veikt ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 3.2.1.5 pasākuma “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” (turpmāk – 3.2.1.5 pasākums) projekta 3.2.1.5/1/25/I/001 “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” ietvaros, sagatavojot un virzot grozījumus Ministru kabineta 2025. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 472 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” paredzot attiecīgo izmaksu segšanu Iekšlietu ministrijai pieejamā finansējuma (106 424 959 euro) attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.

- KPC aprīkošana katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai

Lai nodrošinātu KPC, kuru nodošana ekspluatācijā bija paredzēta 2025. gadā, vai KPC Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanu, Ministru kabinets 2023. gada 24. oktobra sēdē (protokols Nr. 53, 59.§, 6. punkts) uzdeva Iekšlietu ministrijai veikt nepieciešamās procedūras KPC aprīkošanai nepieciešamā finansējuma apmēra noteikšanai, sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas paredz minēto izdevumu segšanu 18.00.00 programmas pasākuma “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo – katastrofu pārvaldības centri” 2025. gadam plānoto līdzekļu ietvaros.

Attiecīgais uzdevums ir izpildīts ar informatīvo ziņojumu “Par katastrofu pārvaldības centru Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā būvniecības progresu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu” (24-TA-2084, izskatīts Ministru kabineta 2024. gada 29. oktobra sēdē (protokols Nr. 46, 78.§)), attiecīgi 10 KPC (Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā) aprīkošanai nepieciešamais finansējums 1 666 439 euro apmērā attiecīgajam mērķim ir piešķirts.

Vienlaikus 2026. gada laikā ir paredzēts nodot ekspluatācijā KPC Bolderājā (Rīgā), Dzintaros (Jūrmalā), Kuldīgā un Siguldā, savukārt, 2027. gada sākumā – KPC Preiļos (skatīt 2. tabulu, kā arī 2. pielikumu).

Ievērojot minēto, neatliekami risināms jautājums par minēto KPC darbībai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, paredzot šim mērķim nepieciešamo finansējumu.

Sadarbībā ar būvējamajos KPC izvietojamajām iestādēm ir veikta analīze un ir noteikts katrai attiecīgajai iestādei pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai attiecīgajā KPC nepieciešamais aprīkojums un to iegādei (arī montāžai – specifiska aprīkojuma gadījumā) un (atsevišķos gadījumos) pārvakšanās pakalpojuma (ietver arī utilizācijas un konteineru nomas pakalpojumu) izmaksu segšanai nepieciešamā finansējuma apmērs.

Ir vērtēti šādi aspekti:

- vai iestādes darbības nodrošināšanai attiecīgajā jaunbūvējamā KPC ir nepieciešams papildu finansējums aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai vai arī pastāv iespēja, ka tas tiks nodrošināts iestādei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;

- ja papildu finansējums aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai ir nepieciešams, vērtēts, kādas procedūras ir plānotas aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai (iestādes jau šobrīd noslēgto līgumu ietvaros (kuru darbības termiņš nav īsāks par plānoto KPC būvniecības pabeigšanas un aprīkošanas īstenošanas termiņu) vai iegāde ir paredzēta Elektronisko iepirkumu sistēmā vai arī pastāv nepieciešamība organizēt iepirkuma procedūru (noslēgt līgumu);

- ja papildu finansējums aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai ir nepieciešams, noteikts, kāds ir tā indikatīvais apmērs (tika sagatavotas plānoto izdevumu tāmes).

Izvērtējumā (aprēķinā) ir iekļauts tikai aprīkojums (mēbeles, aprīkojums, datortehnika, sakaru tehnika, iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā specifiskā tehnika, pieslēgumi), kas nav ietverts būvniecības izmaksās (iebūvējamās mēbeles un aprīkojums), bet kas ir nepieciešams darba apstākļu nodrošināšanai iestāžu pamatfunkciju izpildei. Aprēķinā nav ietverts aprīkojumus, kura nolietojuma pakāpe pieļauj tā izmantošanas turpināšanu, un kuru ir paredzēts pārvietot jaunbūvējamos KPC pēc to būvniecības pabeigšanas.

Atzīmējams, ka KPC būvniecība tiek īstenota, izmantojot tipveida skici, ievērojot noteiktās pamatprasības, līdz ar to nav saskatāmi riski saistībā ar plānotā aprīkojuma neatbilstību. Nepieciešamības gadījumā, kā to paredz informatīvais ziņojums un tā pielikums, aprīkojuma iegādes procesā var tikt veikti precizējumi atbilstoši faktiskai nepieciešamībai, vienlaikus nepārsniedzot šim mērķim piešķirtā finansējuma apmēru, nepieciešamības gadījumā iesniedzot priekšlikumus pārdalēm starp budžeta programmām (apakšprogrammām) un/ vai ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Veiktā izvērtējuma rezultāts un detalizēts izmaksu aprēķins apkopots informatīvā ziņojuma 3. pielikumā, kopsavilkums – 7. tabulā. Kopējais 7. tabulā norādīto KPC aprīkošanai nepieciešamā finansējuma apmērs veido 1 460 582 euro:

7. tabula

Prognoze par KPC aprīkošanai nepieciešamo finansējumu

| KPC izvietojamā iestāde | Depo katego-rija | Iestāde, kurai piešķirams finansējums | Budžeta programma/ apakšprogramma | KOPĀ, euro, tajā skaitā | 2026. gadā | 2027. gadā (I cet.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPC RĪGĀ (BOLDERĀJĀ) |  |  |  |  |  |  |
| VUGD | C | VUGD | 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" | 46 824 | 46 824 |  |
|  |  | IeM IC* | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 12 826 | 12 826 |  |
| NMPD | n/a | NMPD | 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" | 24 931 | 24 931 |  |
| KOPĀ (Rīga (Bolderāja)): |  |  |  | 84 581 | 84 581 |  |
| KPC JŪRMALĀ (DZINTAROS) |  |  |  |  |  |  |
| VUGD | D | VUGD | 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" | 39 820 | 39 820 |  |
|  |  | IeM IC | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 46 948 | 46 948 |  |
| VP | n/a | VP | 06.01.00 "Valsts policija" | 15 497 | 15 497 |  |
| PMLP | n/a | PMLP | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" | 47 252 | 47 252 |  |
| NMPD | n/a | NMPD | 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" | 14 774 | 14 774 |  |
| KOPĀ (Jūrmala (Dzintari)): |  |  |  | 164 291 | 164 291 |  |
| KPC KULDĪGĀ |  |  |  |  |  |  |
| VUGD | B | VUGD | 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" | 88 825 | 88 825 |  |
|  |  | IeM IC* | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 52 030 | 52 030 |  |
| PMLP | n/a | PMLP | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" | 57 414 | 57 414 |  |
| KOPĀ (Kuldīga): |  |  |  | 198 269 | 198 269 |  |
| KPC SIGULDĀ |  |  |  |  |  |  |
| VUGD | B | VUGD | 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" | 88 825 | 88 825 |  |
|  |  | IeM IC* | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 198 682 | 198 682 |  |
| VP | n/a | VP | 06.01.00 "Valsts policija" | 240 978 | 240 978 |  |
| NMPD | n/a | NMPD | 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" | 20 834 | 20 834 |  |
| KOPĀ (Sigulda): |  |  |  | 549 319 | 549 319 |  |
| KPC PREIĻOS |  |  |  |  |  |  |
| VUGD | B | VUGD | 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" | 88 825 |  | 88 825 |
|  |  | IeM IC* | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 105 028 |  | 105 028 |
| VP | n/a | VP | 06.01.00 "Valsts policija" | 231 500 |  | 231 500 |
| NMPD | n/a | NMPD | 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" | 20 970 |  | 20 970 |
| PMLP | n/a | PMLP | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" | 17 801 |  | 17 801 |
| KOPĀ (Preiļi): |  |  |  | 464 123 |  | 464 123 |
| PAVISAM KOPĀ: |  |  |  | 1 460 582 | 996 459 | 464 123 |
| * attiecināms uz visa KPC darbībai nepieciešamo IKT nodrošinājumu un pieslēgumiem |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ: | VUGD |  | 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" | 353 118 | 264 293 | 88 825 |
|  | IeM IC |  | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 415 514 | 310 486 | 105 028 |
|  | NMPD |  | 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" | 81 509 | 60 539 | 20 970 |
|  | VP |  | 06.01.00 "Valsts policija" | 487 975 | 256 475 | 231 500 |
|  | PMLP |  | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" | 122 467 | 104 666 | 17 801 |
| PAVISAM KOPĀ: |  |  |  | 1 460 582 | 996 459 | 464 123 |

Ievērojot valsts drošības stiprināšanas pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” atbalstītā (pieejamā) finansējuma apmēru atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemtajam un šim pasākumam papildus piešķirtās summas uz citu Iekšlietu ministrijas ārpus fiskālās telpas finansētu pasākumu rēķina, kā arī uz ES fondiem pārattiecināto finansējuma daļu, pasākuma ietvaros KPC aprīkošanai dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai pieejamā finansējuma apmērs veido ne vairāk kā 462 869 euro vai 31,69% no nepieciešamā finansējuma apmēra vai 1 460 582 euro. Lai nekavētu šā informatīvā ziņojuma virzību, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm veiks izvērtējumu par prioritāri veicamajām iegādēm, precizējot finansējuma sadalījumu pa iestādēm Ministru kabineta rīkojumā “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” sagatavošanas procesā kopumā nepārsniedzot 462 869 euro, vienlaikus turpinot nākamajā periodā vērtēt iespējamos resursu avotus nepieciešamā finansējuma piesaistei.

Atzīmējams, ka arī nākamajā periodā turpināsies KPC būvniecības pabeigšana un to nodošana ekspluatācijā, tajā skaitā paredzēts, ka bez KPC Preiļos, kura būvniecību ir paredzēts pabeigt un nodot to ekspluatācijā jau 2027. gada sākumā un tā aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins ir ietverts šajā ziņojumā, 2027. gada vidū – beigās ir paredzēts pabeigt būvdarbus un nodot ekspluatācijā ar KPC Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Ludzā, Limbažos un Aizkrauklē, savukārt, 2029. gadā – KPC Saldū (skatīt informatīvā ziņojuma 2. pielikumu). Ievērojot minēto, arī nākamajā periodā būs jārisina jautājums par dienestu funkciju izpildei nepieciešamā finansējuma paredzēšanu. Ievērojot to, ka resursu avots attiecīgajam mērķim pašreizējā brīdī nav identificējams, Iekšlietu ministrija vidējā termiņa un gadskartējā budžeta likumprojekta sagatavošanas un izpildes procesā sadarbībā ar NVA un citām iestādēm veiks attiecīgo izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un virzot priekšlikumus apropriācijas izmaiņām.

Attiecībā uz informatīvajā ziņojumā norādītajiem pasākumiem komercdarbības atbalsta piešķiršana nav plānota, jo finansējuma saņēmējs minēto pasākumu veikšanai ir Iekšlietu ministrija (Iekšlietu ministrijas padotības iestāde – NVA), kas informatīvajā ziņojumā norādīto pasākumu ietvaros veiks valsts deleģētās funkcijas, līdz ar to atbalsts saimnieciskās darbības veikšanai netiks sniegts, un attiecīgi nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums.

Īstenojot informatīvajā ziņojumā norādītos pasākumus, kā iepriekš tajā ir norādīts, finansējuma saņēmējs (NVA) izvēlējās preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, attiecīgi izslēdzot ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

- PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Kā iepriekš norādīts, katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir KPC būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Ievērojot minēto, būtiska ir lēmumu pieņemšana par pasākuma īstenošanas turpināšanu tiem KPC, kuru būvniecības nodrošināšanai ir izsludinātas attiecīgās iepirkumu procedūras (Krāslavā, Rēzeknē un Balvos). Būtiska ir arī KPC atbilstība dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai, gan nodrošinot to pielāgošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām slepenības jomā, gan arī tos atbilstoši aprīkojot.

Informatīvajā ziņojumā norādīto pasākumu īstenošanas turpināšanai nepieciešamā finansējuma apmērs veido kopā 32 019 826 euro (skatīt 8. tabulu):

8. tabula

Kopsavilkums par pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamo finansējumu

| Pozīcija | KOPĀ, tajā skaitā | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPC projektēšana un būvniecība Rēzeknē, Krāslavā un Balvos | 30 121 538 | 72 600 | 10 709 106 | 19 224 762 | 115 070 |
| KPC, kas tiek būvēti ar ERAF atbalstu, pielāgošana “slepenības” prasību izpildei | 437 706 | 109 854 | 206 815 | 71 765 | 49 272 |
| KPC, kuru nodošana ekspluatācija ir paredzēta 2026. gadā un 2027. gada sākumā, aprīkošana dienestu funkciju izpildei | 1 460 582 | 996 459 | 464 123 |  |  |
| KOPĀ | 32 019 826 | 1 178 913 | 11 380 044 | 19 296 527 | 164 342 |

Kā iepriekš norādīts, Ministru kabineta 2025. gada 20. maija sēdē (protokols Nr. 20, 34.§, 25-TA-1013), Iekšlietu ministrijai piedāvājot risinājumu, kas paredzēja daļēju no 18.00.00 programmas KPC izbūvei piešķirtā finansējuma pārattiecināšanu uz ERAF, vienlaikus aktualizējot KPC sarakstu, kas tiek projektēti un būvēti katra attiecīgā resursu avota ietvaros, tika aktualizēta arī prognoze par KPC būvniecībai nepieciešamā finansējuma apmēru, tajā skaitā atbilstoši minētā informatīvā ziņojuma 3. pielikumam KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos indikatīvi no 18.00.00 programmas nepieciešamā finansējuma apmērs 2025. – 2028. gadam veido 31,89 milj. euro.

Atbilstoši faktiski organizēto iepirkuma procedūru rezultātam un aktualizētajai naudas plūsmas prognozei nepieciešamā finansējuma apmērs KPC būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos veido 30 121 538 euro, tādejādi nepārsniedzot indikatīvi noteiktā nepieciešamā finansējuma apmēru (prognozi). Vienlaikus kopējais šā valsts drošības stiprināšanas pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamā finansējuma apmērs ar apakšpasākumiem, bez kuru īstenošanas nebūs iespējama pilnvērtīga KPC darbība (pielāgošana, aprīkošana), veido 32 019 826 euro.

Ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 1.§) lemto un šim pasākumam papildus piešķirtās summas uz citu Iekšlietu ministrijas ārpus fiskālās telpas finansētu pasākumu rēķina, kā arī uz ES fondiem pārattiecināto finansējuma daļu, šim informatīvajam ziņojumam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz turpināt pasākuma īstenošanu 2026. – 2028. gadā 18.00.00 programmas valsts drošības stiprināšanas pasākumu ietvaros, pārdalot no šā resursu avota finansējumu 30 469 337 euro apmērā.

Izmaksas indikatīvi 437 706 euro apmērā KPC pielāgošanai slepenības prasību izpildei, plānots segt ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 3.2.1.5 pasākuma projekta 3.2.1.5/1/25/I/001 “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” ietvaros, sagatavojot un virzot grozījumus Ministru kabineta 2025. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 472 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Savukārt, šajā informatīvajā ziņojumā norādīto izmaksu segšanai KPC aprīkošanas turpināšanai dienestu pamatfukciju izpildes nodrošināšanai un jauno KPC pielāgošanas slepenības prasību izpildei 1 112 783 euro apmērā būs jārod resursu avots, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar tās padotības iestādēm veicot attiecīgo izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā sagatavojot un virzot attiecīgos priekšlikumus apropriācijas izmaiņām:

9. tabula

Pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamais finansējums griezumā pa resursu avotiem

| Resursu avots/pozīcija | KOPĀ, tajā skaitā | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ, tajā skaitā pa resursu avotiem: | 32 019 826 | 1 178 913 | 11 380 044 | 19 296 527 | 164 342 |
| Pārdalot no 18.00.00 programmas, ievērojot attiecīgajam pasākumam maksimāli pieejamā finansējuma apmēru, tajā skaitā pa pasākumiem: | 30 469 337 | 535 469 | 10 709 106 | 19 224 762 |  |
| KPC projektēšana un būvniecība Rēzeknē, Krāslavā un Balvos | 30 006 468 | 72 600 | 10 709 106 | 19 224 762 |  |
| KPC, kuru nodošana ekspluatācija ir paredzēta 2026. gadā, aprīkošana dienestu funkciju izpildei | 462 869 | 462 869 |  |  |  |
| Finansējumu rodot 3.2.1.5 pasākuma ietvaros, tajā skaitā pa pasākumiem: | 437 706 | 109 854 | 206 815 | 71 765 | 49 272 |
| KPC, kas tiek būvēti ar ERAF atbalstu, pielāgošana “slepenības” prasību izpildei | 437 706 | 109 854 | 206 815 | 71 765 | 49 272 |
| Jārod resursu avots, veicot atsevišķu izvērtējumu, tajā skaitā pa pasākumiem: | 1 112 783 | 533 590 | 464 123 |  | 115 070 |
| KPC projektēšana un būvniecība Rēzeknē, Krāslavā un Balvos (pielāgošana “slepenības” prasību izpildei) | 115 070 |  |  |  | 115 070 |
| KPC, kuru nodošana ekspluatācija ir paredzēta 2026. gadā un 2027. gada sākumā, aprīkošana dienestu funkciju izpildei | 997 713 | 533 590 | 464 123 |  |  |

Piešķirts papildu finansējums vidēja termiņa budžeta (2024. – 2026. gadam) likumprojekta virzības gaitā (2. lasījums) 2026. gadā 1 971 938 euro apmērā (Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra sēdes protokola Nr. 53, 59.§, 3.2.2. apakšpunkts).

Atbilstoši šajā Ministru kabineta sēdē lemtajam no 18.00.00 programmas piešķirtos līdzekļus sākotnēji paredzēts (pār)attiecināt uz ERAF 2.1.3.3. specifisko atbalsta mērķi, bet atbilstoši 2026. gada 29. janvāra Centrālās finanšu un līgumu aģentūras paziņojumam „Par Vienošanās Nr. 3.2.1.5/1/25/I/001 grozījumiem Nr. 1”, esošās programmas pasākuma Nr. 2.1.3.3. 4. kārta tiek pārcelta uz jaunu REARM (Eiropas Komisijas Plāns „ReArm Europe/ Gatavība 2030”: Eiropas Savienības aizsardzības finansēšanas plāns) prioritāti – specifiskā atbalsta mērķi Nr. 3.2.1.5.

Pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/151055.

2. iepirkuma priekšmeta daļā šajā summā ietilpst arī demontāžas darbi, bez kuru īstenošanas būvdarbi nav iespējami, izmaksas.

Prognozējams 2026. gada jūlijā/augustā.

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.

Noapaļojot uz augšu līdz veseliem euro katra attiecīgā objekta plānoto līgumcenu atbilstoši iepirkuma rezultātam.

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.

Iekšlietu ministrija – 1 585 464 euro.

Veselības ministrijas (NMPD) – 80 975 euro.