# Veselības ministrijas informatīvais ziņojums

„Par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunās B ēkas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli”

- Informatīvais ziņojums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma Nr. 60 54.§. „Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā B korpusa attīstību”” 7. punktā noteiktajam uzdevumam - Veselības ministrijai reizi gadā līdz 1. maijam izstrādāt un iesniegt zināšanai Ministru kabinetā progresa pārskatu par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) B ēkas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.

- Informatīvajā ziņojumā sniegta informācija par laika periodā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim veiktajām aktivitātēm Slimnīcas B ēkas attīstības projekta uzsākšanā.

- Slimnīcas jaunās B ēkas attīstības projektu plānots īstenot no Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam” 4.1.1.2. pasākuma “P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība” (turpmāk – 4.1.1.2. pasākums) ietvaros pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējuma. 4.1.1.2. pasākuma ietvaros Slimnīcas attīstībai sākotnēji paredzēts finansējums 151 milj. euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%. Veselības ministrija jau uzsākusi normatīvā regulējuma izstrādi, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un Ministru kabineta noteikumu izstrādi un saskaņošanu. Slimnīcas attīstībai plānotais finansējums apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra protokollēmumu Nr.60 54.§ “Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā B korpusa attīstību””.

- Slimnīcas projektu īstenošanas uzraudzībai 2017. gada 13. aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 188 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju” ir apstiprināta konsultatīva institūcija – Slimnīcas attīstības projektu koordinācijas un uzraudzības komiteja. Minētās projektu koordinācijas un uzraudzības komitejas sanāksmes tiek organizētas regulāri reizi ceturksnī, tai skaitā uzraugot arī Slimnīcas plānoto B ēkas attīstības projektu.

- Slimnīca ir ieviesusi projektu vadības pieeju ar Agile projektu vadības elementiem visos infrastruktūras attīstības projektos. Attiecīgi izveidotas darba grupas un uzraudzības komitejas, lai plānotu un sekotu līdzi projekta īstenošanas gaitai visā tā dzīves ciklā. Ieviestās projektu vadības sistēmas pamatprincipi ir cieša komandas sadarbība, projekta atbilstība ārstniecības procesa vajadzībām, nepārtraukta veiktā darba izvērtēšana un ātra lēmumu pieņemšana, nepieciešamības gadījumā mainot projekta prasības un/vai gaitu, kā arī kvalitāte un drošība, izstrādāta tipveida dokumentācija.

- Slimnīcas B ēkas attīstības plānojums

6.	Slimnīcas B ēkas attīstība paredzēta atbilstoši Slimnīcas Infrastruktūras attīstības plānam, kas izstrādāts ievērojot Slimnīcas Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2022. - 2027. gadam (turpmāk – stratēģija) ieceri. Stratēģijā noteiktā Slimnīcas misija ir sniegt izcilību ārstniecībā, izglītībā un zinātnē cilvēku labā. Slimnīcas nākotnes attīstībai ir noteikti sekojoši virzieni: uz pacientu orientētu ārstniecības un aprūpes pakalpojumu sniegšanas izcilība, motivēti darbinieki, kas sadarbojas vienotā slimnīcas komandā, ilgtspējīga un atbildīga attīstība, zināšanu pārnese un jaunrade.

7.	Ārstniecības un aprūpes attīstībā Slimnīca veic visas darbības, lai kļūtu par reģionālo līderi ārstniecībā un aprūpē, metodisko centru un sadarbības centru pašvaldību un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, fokusējoties uz tās atbildībā esošās teritorijas (Daugavas labais krasts) iedzīvotāju veselības jautājumu risināšanu. Slimnīcas ambīcija ir kļūt par starptautiski atzītu inovatīvu ekselences centru ārstniecībā, izglītībā un pētniecībā.

8.	Lai sasniegtu Slimnīcas stratēģijas mērķus infrastruktūras ilgtermiņa attīstībā Slimnīca plāno optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētos un vēsturiski nevērtīgos korpusus, lai izbūvētu jaunu infrastruktūru, vienlaikus veicot vēsturiski vērtīgā mantojuma izpēti, atjaunošanu un gādīgu pielāgošanu slimnīcas funkciju īstenošanai. Plānojot B ēkas jaunbūvi, vide tiks veidota sabalansēta un ārstniecības pakalpojumus atbalstoša, vienlaikus paredzot risinājumus drošai videi, veidojot to epidemioloģiski drošu, viegli pārveidojamu, ar gaisa, trokšņu un gaismas kvalitāti. Tiks vērtēti un finansējuma pieejamības robežās risināti jautājumi, kas saistīti ar B ēkas energoefektivitāti un energopašpietiekamību, pieejamību pacientiem un darbiniekiem, attīstot auto novietnes, kā arī vērtēti un īstenoti pasākumi B ēkas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ārēja apdraudējuma gadījumā.

9.	Slimnīcas B ēkā plānots izvietot šādas ārstnieciskās disciplīnas un funkcijas (Attēls “Slimnīcas B ēkas plānojums”): Ambulatorais centrs, Diagnostikas nodaļa, Neatliekamās medicīnas centrs, Kardioloģijas bloks, Sirds ķirurģijas centrs, Torakālā ķirurģija, Asinsvadu ķirurģija, Operāciju bloks, Hibrīda operāciju telpa, Hroniskā hemodialīze, Onkoloģijas nodaļa (izņemot staru terapiju), Aptieka, atbalsta telpas. Projekta sagatavošanas gaitā tiek izstrādāti priekšlikumi un aplēstas izbūves un uzturēšanas izmaksas arī helikoptera nosēšanās laukumam, autonovietņu izveidei, Slimnīcas darbības nepārtrauktībai ārēju draudu iestāšanās gadījumā, kā arī viedie energoefektīvie risinājumi. Atbilstoši pieejamajam finansējumam tiks vērtēta iespēja B ēku īstenot paredzot visas minētās aktivitātes.

Attēls “Slimnīcas B ēkas plānojums”

- Slimnīcas B ēkas attīstībai (projektēšanai, būvniecībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī telpu aprīkošanai) sākotnēji 2020. gadā tika plānotas izmaksas 151 185 240 euro ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 14. marta sēdes protokollēmumam Nr.14 30. § Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A ēkas otrās kārtas attīstību” 16 290 890,20 euro tiek novirzīti A ēkas otrās kārtas attīstības projekta sadārdzinājuma jeb izmaksu pieaugumam būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā segšanai. Līdz ar to, Slimnīcas B ēkas attīstībai pieejamais finansējums samazinās un ir 134 894 349,80 euro. Tāpat Slimnīcas B korpusa attīstības projektam 4.1.1.2. pasākuma ietvaros, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86. pantā noteikto, ir piemērots Eiropas Savienības fondu rezerves jeb elastības finansējums, kas nozīmē, ka Slimnīcai viss plānotais attiecināmais atbalsta finansējums projektu iesniegumu atlases izsludināšanai un līguma par projekta īstenošanu slēgšanai, būs pieejams tikai pēc 2024. gada vidussposma pārskata iesniegšanas Eiropas Komisijā un elastīguma summas pārskatīšanas, provizoriski 2026. gadā.

B ēkas jaunbūves būvdarbu izmaksas uz vienu m2, sākotnēji tika plānotas 3 200 euro/m2 ar PVN, jeb 2 644 euro/m2 bez PVN. Ņemot vērā kopējo situāciju Latvijas būvniecības nozarē, kas jau vairāk kā 2 gadus darbojas izteiktas nenoteiktības apstākļos, kā arī pēc Krievijas militārās agresijas Ukrainā turpinās straujš būvmateriālu cenu kāpums un tiek traucēta vairāku būvizstrādājumu piegāde, kā rezultātā inflācija nedzīvojamo ēku būvniecībā kopš 2020. gada ir bijusi ~ 40 % apmērā. Līdz ar to, inflācijas apmēram nekrītoties pastāv augsts risks, ka Slimnīcas B ēkas kopējās izmaksas pieaugs.

Slimnīcas B ēkas plānotā platība ir aptuveni 35 000 m2. Šobrīd Slimnīcas B ēkas attīstībai nav izstrādāts precīzs telpu plāns un būvniecības ieceres dokumentācija, līdz ar to, ēkas apjoms un funkcionalitāte var mainīties dokumentācijas izstrādes laikā. Slimnīcas B ēkas izmaksu aprēķins veikts piemērojot tipveida būvniecības risinājumus, primāri risinot nepieciešamās telpas ārstniecības funkciju nodrošināšanai. Plānotais izmaksu sadalījums pa gadiem atspoguļots tabulā “Slimnīcas B ēkas attīstībai pieejamās izmaksas pa gadiem (euro ar PVN)”.

Tabula “Slimnīcas B ēkas attīstībai pieejamās izmaksas pa gadiem (euro ar PVN)*”

| Nr.pk. | Projekta darbība | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | Kopā / euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta un iepirkuma dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvprojekta ekspertīze un demontāžas projekta izstrāde |  | 0 | 404 744 | 2 473 238 | 1 835 770 | 879 198 | 0 | 0 | 0 | 5 592 950 |
| 2. | 32.korpusa nodaļu pārvietošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 3. | Būvdarbi, tai skaitā ēku demontāža | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 950 | 41 108 293 | 30 329 524 | 20 340 033 | 0 | 95 703 800 |
| 4. | Būvuzraudzība un Autoruzraudzība un būvprojekta izmaiņu ekspertīze | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 329 | 558 398 | 411 983 | 276 290 | 0 | 1 300 000 |
| 5. | Iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu iegāde/uzstādīšana/pārvietošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 350 000 | 12 300 064 | 1 035 000 | 31 685 064 |
| 6. | Projekta īstenošanas izmaksas, tai skaitā: | 50 067 | 65 067 | 85 067 | 87 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 15 000 | 562 536 |
| 6.1. | projekta vadības komandas izmaksas | 50 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 65 067 | 15 000 | 520 536 |
| 6.2. | projekta pieteikuma izstrādes izmaksas | 0 | 0 | 20 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 |
| Kopējās izmaksas: |  | 50 067 | 65 067 | 489 811 | 2 560 305 | 5 880 116 | 42 610 956 | 49 206 574 | 32 981 454 | 1 050 000 | 134 894 350 |

*Izmaksas tiks precizētas pēc projekta funkcionālā plānojuma, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un atbilstoši iepirkuma rezultātam.

- Slimnīcas B ēkas attīstības projekta īstenošana plānota atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam plānošanas perioda izmaksu attiecināmības periodam, tas ir līdz 2029. gada 31. decembrim (skatīt grafiku “Slimnīcas B ēkas attīstības grafiks”).

Grafiks: Slimnīcas B ēkas attīstības grafiks

- Slimnīcas B ēkas attīstības grafikā norādīts optimālais projekta īstenošanas periods, kur pilna projekta funkcionalitāti plānots sasniegt līdz 2029. gada beigām. Katrā izpildes posmā plānota arī laika rezerve iespējamiem iepirkuma norises apstrīdēšanas, pārsūdzības procesiem un termiņu kavējumiem projekta izstrādes, būvniecības vai aprīkošanas periodā, atbilstoši Slimnīcas pieredzei īstenojot A1 un A2 ēku attīstības projektus. Slimnīcas B ēkas attīstības laika grafiks attiecīgi tiks aktualizēts B ēkas attīstības īstenošanas procesā.

- B ēkas projekta realizācijas gaita ir tieši saistīta ar tādiem Slimnīcas īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem kā “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” un “Mūsdienīgas infrastruktūras attīstība integrētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai P. Stradiņa slimnīcā” (projekta ietvaros paredzēts veikt 15. ēkas atjaunošanu un pielāgošanu kardioloģisko struktūrvienību vajadzībām) ieviešanas gaitas. Pirms B ēkas būvdarbu uzsākšanas nepieciešams veikt 32. ēkas demontāžu, savukārt struktūrvienību pārcelšanu no 32. ēkas ir iespējams uzsākt tikai pēc 15. ēkas atbrīvošanas no struktūrvienībām, kuras pārceļas uz A otrās kārtas ēku un 15. ēkas pielāgošanas darbu pabeigšanas. Attiecīgi jāņem vērā A otrās kārtas ēkas būvdarbu termiņa pagarinājumu – ēku paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2024. gada 1. martam, savukārt jauno A otrās kārtas ēku nodot Slimnīcai plānots līdz 2024. gada 1. jūnijam, kā arī jāņem vērā nepieciešamo laiku iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanai. Līdz ar to, struktūrvienību pārcelšana uz A otrās kārtas ēku ir paredzēta līdz 2024. gada 1. oktobrim. Secīgi tikai 2024. gada nogalē būs iespējams uzsākt 15. ēkas pielāgošanas darbus, lai uz to pārceltu struktūrvienības no 32. ēkas, kas tiks demontēta. Gadījumā, ja netiks ievēroti A otrās kārtas ēkas būvdarbu termiņi, tad attiecīgi samazināsies laika rezerve B ēkas projekta īstenošanai.

- B ēkas attīstības projekta ieviešanas progress

- Lai veiksmīgi nodrošinātu B ēkas attīstības projekta ieviešanu, Slimnīca jau 2021. gadā ir uzsākusi nepieciešamās tehniskā projekta izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu. Ņemot vērā, ka Slimnīcas ERAF finansējuma projekta iesniegums par B ēkas attīstību vēl nav apstiprināts, projekta vadības komandas izmaksas tiek priekšfinansētas no Slimnīcas budžeta līdzekļiem. Pēc projekta apstiprināšanas projekta vadības komandas izmaksas, kā arī izmaksas par B ēkas attīstības tehniskā projekta izstrādi un citas ar projekta attīstības plānošanu saistīto dokumentu izstrādes izmaksas, tiks iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās.

- Attiecīgi 2021. gada 26. janvārī un 2021. gada 20. decembrī tika izsludinātas tirgus apspriedes iepirkumam “Tehniskās specifikācijas izstrāde B ēkas iepirkumam “projektēt un būvēt””. 2022. gada 4. martā Elektronisko iepirkumu sistēmā tika izsludināts iepirkums Nr. PSKUS 2021/153 “Tehniskās specifikācijas izstrāde B korpusa iepirkumam “projektēt un būvēt”. Iepirkuma mērķis ir piesaistīt pieredzējušus ekspertus, lai izstrādātu Slimnīcas jaunā B ēkas iepirkuma “Projektēt un būvēt” tehnisko specifikāciju, kas ietvertu B ēkas telpu plānu, paredzot pacientu, darbinieku apmeklētāju plūsmas, sniegtu ilgtspējīgākos tehnoloģiskos un energoefektivitātes risinājumus. Sākotnējais iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2022. gada 8. aprīlis, kas pēc pretendentu lūgumiem tika pagarināts līdz 2022. gada 6. jūnijam. Tomēr sākotnējais iepirkums 2022. gadā 9. jūnijā tika izbeigts bez rezultātiem, jo netika saņemti finanšu piedāvājumi. Attiecīgi 2022. gadā 11. jūnijā tika izsludināts atkārtots iepirkums Nr. PSKUS 2022/107, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 18. jūlijam. 2022. gada 31. jūlijā pieņemts lēmums par atkārtota iepirkuma “Tehniskās specifikācijas izstrāde B ēkas iepirkumam “projektēt un būvēt”” izbeigšanu bez rezultātu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu neatbilstību iepirkuma prasībām. 2022. gada 28. augustā Elektronisko iepirkumu sistēmā atkārtoti tika izsludināts iepirkums Nr. PSKUS 2022/165 “Tehniskās specifikācijas izstrāde B korpusa iepirkumam “projektēt un būvēt”.

Iepirkuma Nr. PSKUS 2022/165 “Tehniskās specifikācijas izstrāde B korpusa iepirkumam “projektēt un būvēt” rezultātā 2022. gada 29. decembrī Slimnīca noslēdza līgumu Nr. SKUS 769/22 ar iepirkuma uzvarētāju “SOLVE Consulting Managementberatung GmbH” par tehniskās specifikācijas izstrādi B ēkas iepirkumam “projektēt un būvēt”, kopējā līgumsumma ir 334 499,99 euro (bez PVN), līguma izpildes termiņš noteikts 7 mēneši no līguma stāšanās spēkā, tas ir no 2023. gada 9. janvāra. 2023. gada 21. - 23. februārī notika uzņēmuma “SOLVE Consulting Managementberatung GmbH” organizētas klātienes intervijas ar Slimnīcas struktūrvienību pārstāvjiem. Savukārt 2023. gada 27. martā norisinājās Slimnīcas pārstāvju vizīte uz slimnīcu Klinik Floridsdorf, Vīnē, sadarbībā ar uzņēmumu SOLVE Cosulting Managementberatung GmbH.

- Vienlaikus ar iepirkuma “Tehniskās specifikācijas izstrāde B ēkas iepirkumam “projektēt un būvēt” īstenošanu Slimnīca 2022. gada 5. decembrī izsludināja tirgus apspriedi par iepirkumu “B korpusa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana, medicīniska aprīkojuma un iebūvēto mēbeļu piegāde un uzstādīšana”, lai identificētu iespējamo pretendentu loku. Savukārt 2022. gada 23. decembrī tika izsludināts iepirkuma Nr. PSKUS 2022/192 “B korpusa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana, medicīniska aprīkojuma un iebūvēto mēbeļu piegāde un uzstādīšana” pirmais posms – kandidātu atlase. Kopējais kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš ar pagarinājumiem saistībā ar iepirkuma procedūras nolikuma grozījumiem noteikts līdz 2023. gada 21. aprīlim. Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts pamatojoties uz SIA “STRUKTUM” un SIA “JL Projekts” iesniegtajām sūdzībām par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatot SIA “STRUKTUM” iesniegto sūdzību, 2023. gada 10. martā sniedza atļauju turpināt konkursa procedūru ar sarunām, atstājot spēkā iepirkumu dokumentācijā noteiktās prasības. Savukārt SIA “JL Projekts” iesniegtā sūdzība tika atsaukta no uzņēmuma puses 2023. gada 29. martā. Attiecīgi 2023. gada 31. martā iepirkuma dokumentācija atkārtoti tika nosūtīta Iepirkuma uzraudzības birojam (turpmāk – IUB) pirmspārbaudes veikšanai, kura iepriekš tika pārtraukta uz sūdzību izskatīšanas periodu. Slimnīca ir precizējusi iepirkuma nolikumu, atbilstoši IUB sniegtajiem komentāriem, veicot grozījumus. Tiklīdz IUB apstiprinās Slimnīcas veiktos iepirkuma nolikuma grozījumus, precizētais iepirkuma nolikums tiks publicēts Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Attiecīgi plānots pagarināt iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2023. gada 24.maijam.

- Pēc līguma Nr. SKUS 769/22 ar “SOLVE Consulting Managementberatung GmbH” par tehniskās specifikācijas izstrādi B ēkas iepirkumam “projektēt un būvēt” nosacījumu izpildes plānots izsludināt iepirkumu un noslēgt līgumu par projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu, provizoriski 2024. gada I ceturksnī.

- Slimnīcas B ēkas attīstības procesa nodrošināšanai ir identificēti sekojoši potenciālie riski ar augstu iestāšanās varbūtību, kā arī sniegti priekšlikumi to mazināšanai vai novēršanai (skatīt tabulu “B ēkas attīstības risku mazināšanas un novēršanas plāns”). Slimnīcas B ēkas attīstības procesā jau ir identificēts būtisks pieejamā finansējuma nepietiekamības risks, kas apdraud plānoto projekta īstenošanu. Detalizētāka informācija norādīta tabulā “B ēkas attīstības risku mazināšanas un novēršanas plāns” pie 1. riska “Piešķirtā finansējuma nepietiekamība projekta īstenošanai”.

Tabula “B ēkas attīstības risku mazināšanas un novēršanas plāns”

| Nr. | Risks | Apraksts | Pasākumi riska novēršanas/mazināšanai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piešķirtā finansējuma nepietiekamība projekta īstenošanai | Nepieciešamās/plānotās izmaksas ir provizoriskas, jo jāņem vērā, ka būtisks ietekmējošs būvniecības cenu kāpuma faktors ir Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas atbalsta finansējuma ieplūšana būvniecības, kas ir saistīta ar vairāku specifisko atbalsta mērķu ietvaros infrastruktūras būvniecības projektu uzsākšanu vienlaicīgi, tādejādi mazinot konkurenci kā rezultātā būvniecības izmaksas pieaug. Līdz ar to, plānojot būvdarbu izmaksas, to iespējamo pieaugumu var prognozēt tikai teorētiski. Ņemot vērā kopējo situāciju Latvijas būvniecības nozarē, kas jau vairāk kā 2 gadus darbojas izteiktas nenoteiktības apstākļos un pēc Krievijas militārās agresijas Ukrainā turpinās straujš būvmateriālu cenu kāpums, kā arī tiek traucēta vairāku būvizstrādājumu piegāde inflācija nedzīvojamo ēku būvniecībā kopš 2020.gada līdz 2023.gadam ir bijusi ~ 40% apmērā. Inflācijas apmēram nekrītoties ir augsts risks, ka Slimnīcas B ēkas kopējās izmaksas augs. Papildus jāņem vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 14. marta protokollēmuma Nr.14 30. § “Informatīvais ziņojums “Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A ēkas otrās kārtas attīstību”” (23-TA-498) 2.punktā noteiktajam, ka lielā projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" īstenošanas procesā sakarā ar Krievijas kara Ukrainā ietekmi uz būvniecības tirgu ir neprognozējams sadārdzinājums 16 290 890,20 euro (ar PVN) apjomā. Savukārt MK protokollēmuma 3. punktā noteikts, ka sadārdzinājuma segšanai nepieciešamais finansējums tiks piesaistīts no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.2. pasākuma "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība", kas ir B ēkas attīstībai iezīmētais finansējums. Tādējādi tiek apdraudēta B ēkas projekta īstenošana, jo ņemot vērā izmaksu cenu pieaugumu sākotnēji pieejamais finansējums 151 milj. apmērā jau nav pietiekams. | Projekts tiks realizēts pēc “Projektēt un būvēt” principa, attiecīgi jau projektēšanas laikā sekojot līdzi efektīvākajam un tirgū pieejamam risinājumam, kā arī laicīgi veicot pasūtījumus iekārtām un materiāliem. Tiks izmantota iekšējā būvuzraudzība, lai gūtu pārliecību, ka piedāvātie risinājumi ir atbilstošākie un ievēro tirgus cenu. Konstatējot finansējuma trūkumu, Slimnīca izskatīs iespēju dalīt projekta realizāciju posmos vai atteikties no daļas no paredzētiem risinājumiem. Plānojot projekta attīstību kā potenciāli izslēdzamie darbi tiek noteikti atsevišķi energoefektivitātes risinājumi, auto novietnes risinājums, B ēkas darbības nepārtrauktība ārēju draudu gadījumā, heliporta izvietošana uz B ēkas jumta un citi. Slimnīca izvērtēs iespēju iekļaut “projektē un būvē” līgumā punktu par būvdarbu izmaksu indeksāciju, kā arī t.s. “open book” principus, paredzot pasūtījumus saskaņot ar pasūtītāju. Gadījumā, ja minētie soļi nepanāks iespēju projektu īstenot pieejamā finansējuma robežās, Slimnīca jautājumu risinās sadarbībā ar Veselības ministriju un Finanšu ministriju, kā arī informēs Ministru kabinetu. Atbilstoši MK protokollēmuma 8.punktam Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz būvdarbu līguma ar B ēkas būvdarbu veicēju noslēgšanai jārod risinājumu, ka finansējums pilnai B ēkas funkcionalitātei tiek iegūts SAM 4.1.1. ietvaros, bet, ja tas netiek nodrošināts, tad jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu skatāms Ministru kabinetā konkrētā gada likumprojekta par valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām |
| 2. | Nespēja īstenot projektu noteiktajā plānošanas periodā | Ievērojot B ēkas apjomu un funkcionālo sarežģītību pastāv risks projektu neīstenot laika grafikā. | B ēkas projekta īstenošanas ciklā paredzēts īpašu uzmanību veltīt plānošanas un izvērtēšanas posmam, piesaistot augsti kvalificētus ekspertus. Ieguldot laiku plānošanā tiek būtiski samazināts risks izmaksu un termiņa izmaiņām vēlākā projekta posmā (jo veicot izmaiņas, piemēram, būvniecības posmā tiek būtiski ietekmēts projekta laika grafiks un budžets). Plānošanas posmā tiks veikta Slimnīcas pacientu plūsmu analīze, organizētas diskusijas ar ārstniecības nodaļām, veikta ārvalstu pieredzes analīze, kā arī aprēķināts ēkas dzīves cikls. Kā plānošanas posma gala rezultāts būs tehniskā specifikācijas “Projektēt un būvēt” iepirkumam. “Projektēt un būvēt” līgums un iepirkums samazinās iespējamās Būvuzņēmēju neskaidrības, nesaistes un samazinātu riskus Pasūtītājam. Būvniecības dokumentācija tiks izstrādāta BIM (Būves Informācijas Modelēšana) vidē, tādejādi novēršot riskus būvprojekta sadaļu nesaistēm un izmaiņām būvdarbu laikā. |
| 3. | Starptautisko sankciju, saistībā ar Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, ietekme uz materiālu pieejamību un būvdarbu izmaksām | Saistībā ar Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskajām personām ir piemērotas plaša spektra starptautiskās sankcijas, kas būtiski ietekmē arī būvniecības nozari. Sankciju rezultātā būtiski mainījusies būvniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo būvniecības materiālu tirgus situācija – strauji pieaugušas materiālu izmaksas, kuru pieaugums atsevišķos gadījumos pārsniedz 200%, radies atsevišķu izejmateriālu deficīts, ir traucētas vai atsevišķos gadījumos pārtrauktas ierastās materiālu piegādes ķēdes, tādējādi būvniecībā izmantojamo materiālu pieejamība brīvajā tirgū ir stipri ierobežota vai pat nav pieejama. | Slimnīca izvērtēs iespēju iekļaut “Projektēt un būvēt” līgumā punktu par būvdarbu izmaksu indeksāciju, kā arī t.s. “open book” principus, paredzot pasūtījumus saskaņot ar pasūtītāju. Gadījumā, ja minētie soļi nepanāks iespēju projektu īstenot pieejamā laika grafika robežās, Slimnīca jautājumu risinās sadarbībā ar Veselības ministriju un Finanšu ministriju, kā arī informēs Ministru kabinetu. |
|  | Nepieciešamība palielināt B ēkas platību, kas tiek konstatēta tehniskā projekta izstrādes laikā | 2021.gada 19.oktobrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, kuri tostarp nosaka specifiskas prasības ārstniecības iestādēm. Līdz ar to, lai nodrošinātu Slimnīcas B ēkas plānoto ārstniecības profilu nodaļas, iespējams, ka sākotnēji plānotā B ēkas platība ~ 35 000 m2 nebūs pietiekama, lai nodrošinātu būvnormatīvos noteiktās specifiskās prasības. | Slimnīca sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”” plāno vērsties atbildīgajās iestādēs, lai atkārtoti izvērtētu nosacījumu atbilstību mērķim – nodrošināt pacientiem pieejamu un atbalstošu ārstniecības procesu. Lai jaunizveidotajā ēkā būtu iespējams ievērot epidemioloģiskās, sanitārās un citu normatīvo aktu prasības un mērķtiecīgi izlietotu piešķirto finansējumu var tikt izskatīta iespēja dalīt projekta realizāciju posmos. |

- Atsaucoties uz ziņojumā minēto informāciju par Slimnīcas B ēkas attīstības identificētajām problēmām un potenciālajiem riskiem par finansējuma nepietiekamību un īstenošanas termiņu risku, ir jāakcentē Slimnīcas būtisko nozīmi un ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kas pierāda, ka valstiski nav pieļaujama šī projekta neīstenošana. Slimnīca ir Latvijas vadošais ārstniecības, pētniecības un izglītības centrs rūpēs par cilvēka dzīvību un sabiedrības veselību. Slimnīca sniedz primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem – aptuveni 40% no primārās veselības aprūpes pacientiem un 50% no terciārās veselības aprūpes pacientiem no teritorijām ārpus Rīgas. Slimnīca sniedz gandrīz 50% no stacionāriem pakalpojumiem sirds un asinsvadu jomā, kā arī Slimnīcai ir būtiska loma onkoloģijas pacientu ārstēšanā un perinatālās un neonatālās aprūpes nodrošināšanā Latvijā.

- Vienlaikus jāņem vērā, ka neveicot mērķtiecīgus ieguldījumus A ēkas otrās kārtas un plānotās B ēkas attīstībai tuvākajos gados, var tikt apdraudēta medicīnisko pakalpojumu sniegšana tādos unikālos profilos, kas nav pieejami citās ārstniecības iestādēs kā - kardioloģija, orgānu transplantācija, endovazālā asinsvadu ķirurģija, grūtnieču patoloģijas (tajā skaitā jaundzimušo intensīvā terapija), mutes, sejas un žokļu ķirurģija, Arodu un radiācijas medicīnas centrs (kurš sniedz palīdzību Latvijas Valsts arodslimnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmē pakļautajām personām) profilos esošajās ēkās to kritiskā tehniskā stāvokļa dēļ.

- Slimnīcas infrastruktūras attīstība ir būtisks ieguldījums tautsaimniecības attīstībā, proti infrastruktūras attīstība uzlabo pieejamību kvalitatīviem un savlaicīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem iedzīvotājam, kas secīgi rada ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanu, samazina invaliditātes, saīsina darbnespējas, iespējams novērš nāvi un attiecīgi pagarina iedzīvotāju veselīgi un kvalitatīvi nodzīvotos dzīves gadus.

- Atsaucoties uz ziņojumā sniegto informāciju par B ēkas attīstības riskiem un identificētajām problēmām, Veselības ministrija risina minētos jautājumus, izstrādājot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam” 4.1.1.2. pasākuma īstenošanas Ministru kabineta noteikumus, kuros ir iezīmēts finansējums Slimnīcas B ēkas attīstībai. Par rastajiem risinājumiem Veselības ministrija informēs Ministru kabinetu atsevišķi.

Veselības ministre						Līga Meņģelsone

Vīza: Valsts sekretāra p.i.				         Aiga Balode

https://likumi.lv/ta/id/326992-buvju-visparigo-prasibu-buvnormativs-lbn-200-21