Informatīvais ziņojums "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu"

1. Informatīvā ziņojuma izstrādes mērķis

Ziņojums sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas gaitu, īstenojot Ministru kabineta 2024. gada 27. augusta sēdē atbalstītā konceptuālā ziņojuma "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem" (23-TA-1865) (turpmāk – konceptuālais ziņojums) 1. pielikumā ietvertos pasākumus.

2. Tiesu ekspertīžu institūta reformas līdzšinējā virzība

Ministru kabinets 2024. gada 27. augustā izskatīja un atbalstīja konceptuālo ziņojumu, kurā tika atspoguļoti reformas gaitā konstatētie problēmjautājumi, kas ietvēra pārejas perioda noteikšanu normatīvajos aktos noteikto tiesību uz izdienas pensiju un sociālajām garantijām saglabāšanai Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes (turpmāk – VP GKrPP KP) Ekspertīžu birojā un Reģionu birojā strādājošajiem tiesu ekspertiem, kurus skartu reforma. Attiecīgi Ministru kabinets lēma atbalstīt konceptuālajā ziņojumā ietverto risinājumu reformas pārejas perioda regulējumam, nosakot, ka reformai pakļautajiem nodarbinātajiem, kuriem ir tiesības uz izdienas pensiju, šīs tiesības saglabājamas, neparedzot terminētu pārejas periodu. Tāpat arī Ministru kabinets atbalstīja risinājumu, kas paredz, ka tiesu ekspertiem, kurus skartu tiesu ekspertīžu institūta reforma, saglabājams līdzšinējais sociālo garantiju apjoms.

Reformas uzraudzības padome, lai nodrošinātu reformas norisi atbilstoši pasākumu plānam, organizēja tiesiskā regulējuma izstrādi, kas attiecas uz amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesību uz izdienas pensiju un sociālo garantiju saglabāšanu, turpinot darba tiesiskās attiecības vienotajā tiesu ekspertīžu iestādē. Tāpat tika veikts izvērtējums par reģionos saglabājamām ekspertīžu jomām un amatu skaitu, secinot, ka vienotajā tiesu ekspertīžu iestādē tiesu ekspertīžu funkcija reģionos saglabājama Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Ir apzināts vienotajai tiesu ekspertīžu iestādei nenododamais materiāltehnisko līdzekļu saraksts, kas iekļauj informāciju par iegādes vērtību un nolietojumu. Minētais saraksts izmantots budžeta aprēķiniem turpmākajiem gadiem.

Reformas uzraudzības padomes ietvaros tika risināts jautājums saistībā ar odoroloģiskās ekspertīzes īstenošanu, izvērtējot ekspertīzi gan no finanšu resursu puses, gan pienesuma kriminālprocesa izmeklēšanā. Diskusiju rezultātā ir secināts, ka odoroloģiskā ekspertīze kā joma saglabājama, paredzot, ka no 2026. gada 1. jūlija eksperti un suņi-biodetektori paliek izvietoti līdzšinējā infrastruktūrā Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekotajās telpās.

Tāpat ir izstrādāts vienotās tiesu ekspertīžu iestādes budžets, kur Valsts tiesu ekspertīžu biroja (turpmāk - VTEB) pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 2026. gadam un 2027. gadam katrā gadā ir plānots 2 126 720 euro. Lai pilnībā pabeigtu tiesu ekspertīžu iestāžu reformu, ir nepieciešams papildu finansējums Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 2026. gadā 1 149 607 euro apmērā, 2027. gadā 3 094 539 euro apmērā, 2028. gadā un turpmāk ik gadu 2 792 909 euro apmērā. Finansējums nepieciešams laboratorijas tehnikas pārvietošanai uz VTEB telpām, Invalīdu ielā 1, ekspertu darba vietu iekārtošanai, telpu uzturēšanai, kā arī atlīdzības savstarpējai izlīdzināšanai starp VTEB tiesu ekspertiem un no VP GKrPP KP pievienotajiem tiesu ekspertiem.

Reformas īstenošanas laikā un uz 2026. gada 1. jūliju saglabājas jau iepriekš identificētie riski, kas saistīti ar personāla resursu, proti, vēl aizvien saglabājas risks, ka personas pieņems lēmumu nenodibināt darba tiesiskās attiecības ar VTEB, kas var radīt apdraudējumu nepārtrauktai tiesu ekspertīžu funkcijas nodrošināšanai attiecīgajās specialitātēs.

Ņemot vērā, ka ir nepieciešams papildu finansējums, tā nesaņemšanas gadījumā nepietiks finansējums atlīdzības izlīdzināšanai. Atlīdzība VTEB pēc 2026. gada 1. jūlija tiek rēķināta atbilstoši Valsts kancelejas publicētajam algu skalas viduspunktam. Tāpat arī nepietiekama finansējuma gadījumā, nebūs iespējams atbilstoši aprīkot darba vietas (piemēram, 2026. gadā nepieciešami 22,5 tūkst. euro, 2027. gadā – 126 tūkst. euro). Savukārt, laboratorijas tehnikas un aprīkojuma pārcelšanas izdevumi veido izmaksas 258 tūkst. euro apmērā.

Tā kā vienotās tiesu ekspertīžu iestādes infrastruktūras izveide nav pilnībā pabeigta, tad uz 2026. gada 1. jūliju visas tiesu ekspertīžu jomas nav iespējams pārcelt uz jaunajām VTEB telpām. Līdz ar to VP GKrPP KP tiesu eksperti paliek līdzšinējās telpās vai tiek daļēji pārcelti. Minētais nozīmē sadrumstalotu ekspertīžu laboratoriju telpu saimniecisko pārvaldību.

Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (turpmāk – ELIS) pilnveide ir plānota no ERAF finansējuma līdz 2029. gada 31. decembrim. Minētais nozīmē, ka vienotu ekspertīžu uzskaiti ELIS būs iespējams nodrošināt tikai pēc sistēmas funkcionalitātes pielāgošanas VTEB jeb vienotās tiesu ekspertīžu iestādes vajadzībām.

Ņemot vērā minēto, ir secināms, ka 2026. gada 1. jūlijā vienotajā tiesu ekspertīžu iestādē darba organizācija un darbinieku pārvaldība būs apgrūtināta, jo darbinieki netiks izvietoti vienkopus. Būs administratīvais slogs attiecībā uz saimnieciskajiem jautājumiem saistībā ar ekspertīžu veikšanai nepieciešamajām telpām. Tiesu ekspertīžu uzskaiti nebūs iespējams īstenot funkcionāli VTEB pielāgotā ELIS sistēmā, kas apgrūtinās ekspertīžu uzskaiti un piekļuvi vēsturiskajām tiesu ekspertīzēm, kas ievadītas ELIS. Attiecībā uz vienādos amatos esošiem tiesu ekspertiem pastāv risks, ka nebūs iespēja izlīdzināt atlīdzību, kas veicinās VP GKrPP KP strādājošos tiesu ekspertus izvēlēties ieņemt citus amatus Iekšlietu ministrijas iestādēs vai doties izdienas pensijā, neuzsākot darba tiesiskās attiecības VTEB. Lai vienoto tiesu ekspertīžu iestāžu reformu būtu iespējams īstenot, ir nepieciešami papildu finanšu resursi, pretējā gadījumā reformas ieviešana no 2026. gada 1. jūlija būtu būtiski apgrūtināta.

Konceptuālajā ziņojumā doto uzdevumu izpildes gaita

[1] Reformas ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde

Vienlaikus Ministru kabineta 2024. gada 28. augusta rīkojuma "Par konceptuālo ziņojumu "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem"" 3. punktā tika noteikts, ka izstrādājami normatīvo aktu projekti, lai nostiprinātu tiesu ekspertu, kuri pakļauti reformai, tiesības saņemt izdienas pensiju, nenosakot pārejas periodu, un līdzšinējo sociālo garantiju apjomu.

Lai izstrādātu minētos normatīvo aktu projektus, tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvji. Darba grupas sēdēs piedalījās arī VP GKrPP KP un VTEB pārstāvji.

Darba grupas ietvaros tika sagatavots likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā" (25-TA-292), kur ir noteiktas saglabājamās garantijas tiesu ekspertiem, kuri pārcelti darbinieku amatā un kuri tiks atvaļināti no dienesta ar 2026. gada 30. jūniju. Līdz ar to paredzēts, ka šiem tiesu ekspertiem, ja viņi turpinās darba tiesiskās attiecības VTEB no 2026. gada 1. jūlija, tiks turpināta izdienas stāža skaitīšana, stāžā ieskaitot arī nepārtrauktās nodarbinātības laiku VTEB un saglabājot tiesības uz izdienas pensiju.

Attiecībā par sociālajām garantijām, kas tiek saglabātas tiesu ekspertiem, kuri pārcelti darbinieku amatā un kuri tiks atvaļināti no dienesta ar 2026. gada 30. jūniju, ir paredzēts saglabāt tiesības uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19. panta 2.2 un 2.4 daļā noteiktajiem pabalstiem, 39. panta pirmajā daļā noteikto veselības aprūpi un 41. panta piektajā daļā noteikto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Līdztekus jau izstrādātajam likumprojektam "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā", minētajā darba grupā tika sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes reorganizāciju" (25-TA-404) (turpmāk – MK rīkojuma projekts). Šajā MK rīkojuma projektā ir atrunāti jautājumi, kas saistīti ar VP GKrPP KP tiesu ekspertīzes funkcijas pārņemšanu, t.sk. arī jautājumi par VP GKrPP KP ar tiesu ekspertīzes funkciju īstenošanu saistīto amata vietu nodošanu VTEB, reorganizācijas komisijas izveidi, turpmāko sadarbību telpu, informācijas tehnoloģiju un citu resursu lietošanā.

Par nododamo amata vietu skaitu 2025. gada 16. janvārī Reformas uzraudzības padome lēma, ka VP GKrPP KP ar 2026. gada 1. jūliju  Valsts tiesu ekspertīžu birojam nodod 99 (tostarp 87 Ekspertīžu biroja un 12 Reģiona biroja) amata vietas ar pilnu to finansējumu.

Darba grupa apzināja 15 normatīvos aktus, kuros būtu nepieciešams veikt grozījumus atbilstoši reformai, kas paredz ekspertīžu funkcijas pārņemšanu no VP GKrPP KP. Līdz ar to konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 9. un 14. pasākumā minēto Ministru kabineta noteikumu un pārējo identificēto normatīvo aktu grozījumu spēkā stāšanās tiks nodrošināta līdz ar vienotās tiesu ekspertīžu iestādes darbības uzsākšanas brīdi.

Gan likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā", gan MK rīkojuma projekts tiesību aktu portālā tika nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Valsts kancelejai 2025. gada 25. martā. Atzinuma sniegšanai par šiem tiesību aktu projektiem pieteicās arī Labklājības ministrija. Saskaņošanas procesā tika saņemti vairāki būtiski iebildumi no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Iekšlietu ministrijas.

Atbilstoši minētajam, konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 7. pasākuma "Izstrādāts pārejas regulējums attiecībā uz ekspertiem ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši MK lēmumam par atbalstāmo risinājuma variantu (tiesību akta projekts iesniegts MK)." un 14.1. pasākuma "Izstrādāts MK rīkojuma projekts par VTEI izveidi" izpilde turpinās.

[2] Tiesu ekspertīžu funkcijas saglabāšana reģionos

Veikta VP GKrPP KP Reģionu biroja ekspertīžu jomu analīze, vērtējot reģistrēto (īstenoto) ekspertīžu skaitu pa reģionu nodaļām, nodarbināto ekspertu skaitu un noslodzi, lai izstrādātu turpmāko ekspertīžu īstenošanas piedāvājumu reģionos, kuros saglabājamas atsevišķas ekspertīžu jomas vai izpilde centralizējama Rīgā. Minētais tika prezentēts arī Reformas uzraudzības padomes sēdē 2024. gada 12. decembrī. Izvērtējot VP GKrPP KP sniegto informāciju par izpildīto ekspertīžu skaitu, salīdzinot 2022., 2023. un 2024. gada pirmos pusgadus, ekspertīžu jomu sadalījumu pa reģioniem, kā arī ekspertu skaitu un to noslodzi, secināts, ka Kurzemes, Latgales un Vidzemes reģionā saglabājamas šādas ekspertīžu jomas - Narkotisko un psihotropo vielu izpēte, Spirta un alkohola izpēte un Daktiloskopiskā identifikācija. Savukārt Asins pēdu trasoloģiskā izpēte, Ugunsgrēku tehniskā izpēte un Auksto ieroču izpēte varētu tikt īstenota centralizēti Rīgā. Lai saglabātu arī turpmāku minēto ekspertīžu īstenošanu reģionos, tiesu ekspertiem nodrošināma iespēja strādāt līdzšinējās darba telpās reģionos. Līdz ar to konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 8. pasākums "Izvērtēt tiesu ekspertīžu funkcijas saglabāšanas iespējas reģionu līmenī" ir izpildīts.

[3] Vienotās tiesu ekspertīžu iestādes struktūrshēmas aktualizācija

Panākta vienošanās, ka no VP GKrPP KP tiek nodotas VTEB 99 amata vietas, līdz ar to atbilstoši ir pilnveidota VTEB struktūrshēma. Par minēto Reformas uzraudzības padome tika informēta 2025. gada 17. aprīļa sēdē, sniedzot informāciju par vienotās tiesu ekspertīžu iestādes plānoto amatu skaitu. Ņemot vērā arī veikto izvērtējumu par tiesu ekspertīžu īstenošanu reģionos, ir secināms, ka konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 6.1. pasākums " Izstrādāts vienotās iestādes struktūrshēmas modelis, tajā skaitā attiecībā uz funkciju īstenošanu reģionos" ir izpildīts.

[4] Normatīvā regulējuma atlīdzības noteikšanai izstrāde

Saistībā ar konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 9. pasākumu "Izstrādāt normatīvos aktus tiesu ekspertu atlīdzības izlīdzināšanai un statusa vienādošanai", norādāms, ka VTEB ir izstrādāta iekšējā kārtība par tiesu ekspertu atlīdzības noteikšanu, kur nodarbinātā mēnešalgu nosaka, ņemot vērā nodarbinātā amatam noteikto mēnešalgas minimālo apmēru (turpmāk – mēnešalgas bāze), nodarbinātā profesionālās kvalifikācijas un kompetences kritērijus un regulāro darba apjomu. Minētā kārtība ir piemērojama arī tiem tiesu ekspertiem, kuri uzsāks darbu VTEB no 2026. gada 1. jūlija. Vienlaikus ir arī izstrādāts tiesu ekspertu atlīdzības izlīdzināšanas modelis, taču minēto būs iespējams ieviest tikai tādā gadījumā, ja tam tiks rasts papildu finansējums reformas īstenošanas un vienotās tiesu ekspertīžu iestādes darbības nodrošināšanai. Ir veikti 2026.-2028. gadā nepieciešamā finansējuma aprēķini, paredzot, ka nodarbinātajiem atlīdzība tiek rēķināta, ņemot vērā 2025. gada bāzes algas skalas viduspunktu, kopā pieejamais finansējums atlīdzībai ir 5 085 282 euro. Informatīvā ziņojuma 3.pielikumā ir pievienoti detalizēti atlīdzības aprēķini.

| Rādītājs/koda nosaukums | VTEB budžets 2025.gads | VP GKrPP KP finansējums, ko plānots pārdalīt VTEB | Kopā 2025. gada finansējums | Papildus nepieciešamais finansējums 2026.gadā- no 1.jūlija (pusgadam) | Papildus nepieciešamais finansējums 2027.gadā | Papildus nepieciešamais finansējums 2028. gadā un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlīdzība | 1 660 376 | 3 424 906 | 5 085 282 | 356 455 | 2 001 688 | 2 001 688 |

Tāpat no šī uzdevuma izriet nepieciešamība veikt izvērtējumu par grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība". Attiecīgi izvērtējot šo noteikumu 5.2.13. nodaļā iekļauto regulējumu, secināms, ka nav nepieciešams veikt izmaiņas, jo tiesu ekspertu atlīdzībai arī turpmāk tiks piemērota līdzšinējā 13. saime un piemēroti šo noteikumu 51. punktā minētie amatu sadalījuma līmeņi.

[5] Jauno tiesu ekspertu apmācību īstenošana

Viens no uzdevumiem, kas katrai reformā iesaistītai tiesu ekspertīžu iestādei ir jāīsteno pastāvīgi līdz 2026. gada 30. jūnijam, ir jauno tiesu ekspertu apmācība, īpaši specialitātēs, kurās ir mazs tiesu ekspertu skaits. 2024. gadā VTEB tika apmācīts viens tiesu eksperts, kurš arī ieguva sertifikātu un turpina darbu tiesu eksperta amatā, bet VP GKrPP KP apmācīja deviņus tiesu ekspertus, no kuriem pieci ieguva sertifikātu, bet darbu turpina seši. Savukārt uz 2025. gada 1. maiju VTEB tiek apmācīti astoņi kandidāti, no kuriem četriem jau ir sertifikāti citā specialitātē, bet VP GKrPP KP tiek apmācīti vienpadsmit eksperti, no kuriem vienam ir sertifikāts citā specialitātē. Ievērojot minēto, konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 11. pasākuma izpilde tiek nodrošināta.

Ņemot vērā 2025. gada 2. septembrī Ministru kabineta sēdē notikušo diskusiju par izdienas pensijām saistībā ar Valsts kancelejas izstrādāto informatīvo ziņojumu "Par izdienas pensiju sistēmas izmaiņām", iespējams ka daļa tiesu ekspertu, kuriem jau ir iestājušies visi tiesiskie apstākļi, lai dotos izdienas pensijā, var to īstenot. Ekspertiem, kas būs pieņēmuši lēmumu doties izdienas pensijā, tiks nodrošināta iespēja pilnvērtīgi turpināt darbu profesijā VTEB, ieņemot līguma darbinieku amatus. Lai veicinātu jauno tiesu ekspertu ataudzi, gan VTEB, gan VP GKrPP KP ir uzdots kopīgi izstrādāt vienotu jauno tiesu ekspertu kandidātu piesaistes un apmācību plānu, tādējādi nodrošinot tiesu ekspertīžu īstenošanas nepārtrauktību pēc iespējas visās specialitātēs.

[6] ELIS funkcionalitātes pielāgošana VTEB vajadzībām

E-lietas uzraudzības padomes, kas darbojas pamatojoties uz Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likuma 11. pantu, sēdē 2025. gada 27. februārī tika atbalstīts risinājums veidot ELIS kā pamatdarbības informācijas sistēmu, kas veic datu apriti, izmantojot e-lietas platformu. 2025. gada 23. aprīlī e-lietas jomas mērķarhitektūras dokuments tika apstiprināts Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju forumā. Turpmākās darbības, kas veicamas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, ir noteiktas Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība". Līdz ar to konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 17.1. pasākums ir izpildīts. Savukārt konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 17.2. pasākuma izpilde turpinās.

Attiecīgi, turpinoties darbam pie dokumentācijas sakārtošanas ELIS pilnveidei nepieciešamajam finansējumam, pasākuma, kas paredz ELIS funkcionalitātes pielāgošanu VTEB vajadzībām, izpildes termiņš ir nosakāms atbilstoši finansējuma apguves iespējām.

Vienlaikus norādāms, ka šī informatīvā ziņojuma 2. pielikumā ir iekļauts uzdevums par regulējuma izstrādi par ELIS izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī sistēmā iekļaujamās informācijas minimālo apjomu.

[7] VP GKrPP KP laboratoriju pārvietošana uz VTEB telpām

Attiecībā par konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 18. pasākuma izpildi, norādāms, ka ir apzināti VP GKrPP KP laboratoriju materiāli tehniskie līdzekļi, kas pārvietojami uz VTEB telpām. Laboratoriju pārvietošana būs iespējama pakāpeniski trīs posmos, pirmajā posmā pārceļot aprīkojumu, kas nepieciešams:

1) Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpētei;

2) Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpētei;

3) Šāviena pēdu ķīmiskai izpētei;

4) Metālu un sakausējumu izpētei;

5) Daktiloskopiskai identifikācijai;

6) Papillārlīniju pēdu vizualizēšanai;

7) Dokumentu materiālu izpētei;

8) Rokraksta un paraksta izpētei.

Vairāku šo ekspertīžu jomu iekārtu pārcelšanai nepieciešams pieaicināt speciālistus, lai veiktu iekārtu demontāžu un pēc pārcelšanas - iekārtu uzstādīšanu. Otrajā posmā ir plānots pārvietot arī pārējās tiesu ekspertīžu jomas, izņemot Sprādzientehnisko izpēti, Ieroču identifikāciju, šāvienu pēdu un apstākļu izpēti, Ieroču un to munīcijas diagnostisko izpēti un Odoroloģisko izpēti, jo šo jomu tiesu ekspertīzes turpinās īstenot līdzšinējās VP GKrPP KP telpās. Ir aprēķināts, ka laboratorijas aprīkojuma pārvietošanai nepieciešami 129 tūkstoši euro pirmajā posmā un 129 tūkstoši euro otrajā posmā. Savukārt laboratorijas aprīkojums, kas nepieciešams Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanai uz VTEB telpām Rīgā, Invalīdu ielā 1, tiks pārvietots trešajā posmā, brīdī, kad būs noslēdzies remonts un būs iespējams ierīkot laboratoriju.

Tā kā laboratoriju pārvietošana no VP GKrPP KP telpām uz VTEB telpām Rīgā, Invalīdu ielā 1, būs iespējama pakāpeniski, jo saistībā ar biroja telpu renovācijas darbiem, kas noslēgsies 2027. gada nogalē, un laboratorijas telpas, kas paredzēta Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanai, pielāgošana būs iespējama tikai ar 2028.gadu, tad konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 18. pasākuma izpildei ir pārskatāms izpildes termiņš, to sadalot trīs posmos līdz pilnīgai tā izpildei 2029. gadā. Kamēr nebūs iespējams nodrošināt personālresursa izvietošanu un laboratorijas aprīkošanu VTEB telpās, tad, lai turpinātu VP GKrPP KP tiesu ekspertīzes funkciju veikšanai iekārtoto telpu izmantošanu, atbildīgās iestādes (VTEB, Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra) slēgs savstarpēju vienošanos, kurā tiks atrunāti telpu lietošanas noteikumi un pakalpojuma maksas atlīdzināšanas kārtība.

Vienlaikus norādāms, ka konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 20. pasākuma izpilde nav aktuāla, jo iestādes sadarbojas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā un savstarpēji apmainās ar aktuālo informāciju saistībā ar VTEB telpu pielāgošanu. Līdz ar to atsevišķas darba grupas izveide nav lietderīga.

[8] Informācijas sistēmu pieejamības nodrošināšana VTEB

Rīkojumā ir ietverts uzdevums Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodrošināt piekļuvi attiecīgajām informācijas sistēmām un datu bāzēm, kuras šobrīd lieto VP GKrPP KP nodarbinātie. Izpildot uzdevumu, ir apzinātas arī informācijas sistēmas un datubāzes, kā arī ar tām saistītais normatīvo aktu regulējums, kuru lietošana būs nepieciešama funkciju izpildei vienotajā tiesu ekspertīžu iestādē. Līdz ar to konceptuālā ziņojuma 1. pielikuma 19. pasākums "Veikta izpēte par nepieciešamo saistību pārņemšanu valsts informācijas sistēmu pieejamībai vienotajai tiesu ekspertu iestādei" ir izpildīts.

3. Reformas ieviešanas termiņa pagarinājums

Ministru kabineta 2024. gada 27. augusta sēdē izskatītajā un atbalstītajā konceptuālajā ziņojumā ir paredzēts, ka reforma īstenojama līdz 2026. gada 30. jūnijam. Kā norādīts šī informatīvā ziņojuma 2. sadaļā, reformas īstenošanai un vienotās tiesu ekspertīžu iestādes darbības nodrošināšanai ir nepieciešams papildu finansējums. Detalizēti papildu finansējuma aprēķini ir skatāmi šī informatīvā ziņojuma 3. pielikumā. Minētie aprēķini ir indikatīvi, tādēļ šī informatīvā ziņojuma 2. pielikumā "Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo darbību" esošajā laika grafikā ir iekļauts 7. pasākums, kas paredz līdz 2027. gada 31. martam reformas īstenošanai un vienotās tiesu ekspertīžu iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā finanšu ietekmes jautājuma risināšanu budžeta izdevumu pārskatīšanas ietvaros.

| Rādītājs/koda nosaukums | VTEB budžets 2025.gads | Kopā 2025. gada finansējums | VP GKrPP KP finansējums, ko plānots pārdalīt VTEB* | Papildus nepieciešamais finansējums 2026.gadā- no 1.jūlija (pusgadam) | Papildus nepieciešamais finansējums 2027.gadā | Papildus nepieciešamais finansējums 2028. gadā un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZDEVUMI - KOPĀ | 2 128 599 | 5 900 198 | 3 771 599 | 1 145 336 | 3 099 664 | 2 798 034 |
| Atlīdzība | 1 660 376 | 5 085 282 | 3 424 906 | 352 184 | 2 006 813 | 2 006 813 |
| Preces un pakalpojumi | 435 300 | 781 993 | 346 693 | 743 352 | 966 851 | 791 221 |
| Starptautiskā sadarbība | 4 125 | 4 125 |  | - | - |  |
| Kapitālie izdevumi | 28 798 | 28 798 | - | 49 800 | 126 000 | - |

Ministru kabineta 2024. gada 28. augusta rīkojuma Nr.710 "Par konceptuālo ziņojumu "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem"" 4. punktā ir noteikts pienākums Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt atbilstošu prioritārā pasākuma pieteikumu izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Ministru kabinets 2025. gada 25. jūnija sēdē, izskatot grozījumus Ministru kabineta 2025. gada 27. marta rīkojumā Nr. 179 "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" sagatavošanas grafiku", lēma, ka ministrijas prioritāros pasākumus neiesniedz.

Vienlaikus norādāms, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 26. augusta sēdes protokola Nr.33 53§ 38. punktu Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts tiesu ekspertīžu biroju, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru ir uzdots atkārtoti izvērtēt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra pievienošanas iespējas Valsts tiesu ekspertīžu birojam un līdz 2026. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākai rīcībai. Attiecīgi arī minētais Ministru kabineta uzdevums ir vērtējams kopsakarā ar līdzšinējo reformas ieviešanas gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu, ja tiks secināts, ka VTEB apvienošana ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru ir vēlamākais sasniedzamais rezultāts.

Ņemot vērā šos Ministru kabineta lēmumus un reformas ietekmi uz valsts budžetu, Ministru kabinetam ir nepieciešams lemt par reformas īstenošanas termiņa pagarināšanu, nosakot, ka reforma īstenojama līdz 2029. gada 31. maijam.

Reformas uzraudzības padome 2025. gada 29. augusta sēdē lēma, ka piemērotākais vienotas tiesu ekspertīžu iestādes darbības uzsākšanas termiņš nosakāms saskaņoti ar datumu, līdz kuram VP GKrPP KP Ekspertīžu birojā nodarbinātie tiesu eksperti (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi), pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 12. panta 1.2 daļu, terminēti tika pārcelti darbinieka amatā, saglabājot šīm personām dienesta tiesiskās attiecības, t.sk. saglabājot VP GKrPP KP tiesu ekspertiem tiesības uz izdienas pensiju.

Tieslietu ministre 	I. Lībiņa-Egnere

Pielikums Nr. 1 informatīvajam ziņojumam

"Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu"

Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo darbību laika grafiks

(izpildītie vai aktualitāti zaudējušie uzdevumi)

|  | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcijā | Informācija par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Izstrādāts vienotās iestādes struktūrshēmas modelis, tajā skaitā attiecībā uz funkciju īstenošanu reģionos. 1.2. Veikts personāla un funkciju audits. | 2023. gada 1. oktobris | TM, IeM, VP GKrPP KP, VTEB | Izpildīts |
| 2. | 2.1. Individuālās mēnešalgas noteikšanas kārtības izstrāde, lai pēc pievienošanas VTEB tiesu ekspertiem tiktu nodrošināta vienāda atlīdzība. 2.2. Vērtējams, vai nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība". Grozījumu Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta to izstrāde. | 2.1. 2025. gada 1. maijs 2.2. 2025. gada 1. maijs | TM, IeM TM, IeM, VK IeM | Izpildīts Izpildīts |
| 3. | Sagatavot konceptuālu risinājumu ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas papildināšanai ar VTEB nepieciešamajām funkcionalitātēm. | 2024. gada 1. decembris | IeM IC, VP GKrPP KP, VTEB, TNA | Izpildīts |
| 4. | Sagatavots aprēķins VP GKrPP KP laboratoriju pārvietošanai uz vienotās tiesu ekspertīžu iestādes telpām. | 2025. gada 1. marts | TM, VTEB, VP GKrPP KP, IeM | Izpildīts |
| 5. | Veikta izpēte par nepieciešamo saistību pārņemšanu valsts informācijas sistēmu pieejamībai vienotajai tiesu ekspertu iestādei. | 2025. gada 1. aprīlis. | VTEB, IeM, VP GKrPP KP | Izpildīts |
| 6. | 6.1. Izveidot darba grupu, kas sagatavotu priekšlikumus par turpmākajiem pasākumiem, lai nodrošinātu ar papildu telpām Invalīdu ielas 1 kompleksā tās vienotās tiesu ekspertīzes struktūrvienības, kuras pēc vienotās tiesu ekspertīzes iestādes izveides pagaidām paliek Bruņinieku ielā 72B, Stabu ielā 89 un Kleistu ielā 46A. 6.2. Darba grupa ir sagatavojusi priekšlikumu par turpmākajiem pasākumiem, lai nodrošinātu ar papildus telpām Invalīdu ielas 1 kompleksā tās vienotās tiesu ekspertīzes struktūrvienības, kuras pēc vienotās tiesu ekspertīzes iestādes izveides pagaidām paliek Bruņinieku ielā 72B un Kleistu ielā 46A, Rājumsila iela 3. | 6.1. 2025. gada 1. februāris. 6.2. 2025. gada 1. jūnijs | TM, IeM, VTEB, VP GKrPP KP, TNA | Zaudējis aktualitāti |

Pielikums Nr. 2 informatīvajam ziņojumam

"Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu"

Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo darbību laika grafiks

|  | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcijā | Informācija par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reformas īstenošanai un funkcijas nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde: 1.1. Izstrādāts pārejas regulējums attiecībā uz ekspertiem ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši MK lēmumam par atbalstāmo risinājuma variantu (MK rīkojums par VP GKrPP KP reorganizāciju un saistītais likumprojekts iesniegts MK).* 1.2. Izstrādāti grozījumi saistītajos tiesību aktos, kas nepieciešami reformas īstenošanai.* | 1.1. 2028. gada 1. jūnijs 1.2. 2029. gada 1. marts | TM, IeM | Izpilde turpinās MK rīkojuma izstrādes laikā ir identificēti tiesību aktu projekti, kas grozāmi reformas ietvaros. Tiesību akti un atbildīgās ministrijas tiks norādītas MK rīkojuma anotācijā. |
| 2. | Sagatavots vienotās ekspertīžu iestādes darbības procesu sākotnējais apraksts.* | 2029. gada 31. maijs | TM, IeM, VTEB, VP GKrPP KP | Daļēji izpildīts Ir veikts funkciju izvērtējums par reģionos esošām tiesu ekspertīžu specialitātēm, ir apzinātas dublējošās tiesu ekspertīžu specialitātes VTEB un VP GKrPP KP. Turpinās darbs pie vienotās tiesu ekspertīžu iestādes vienotiem procesu aprakstiem. |
| 3. | VP GKrPP KP reorganizācija, nododot VTEB tiesu ekspertīžu kompetenci un VP GKrPP KP Ekspertīžu biroju un daļēji Reģionu biroju tiesu ekspertus pievienojot VTEB.* | 2029. gada 31. maijs | TM, IeM, VTEB, VP GKrPP KP |  |
| 4. | Infrastruktūras pielāgošana: 4.1. VTEB biroja ēkas rekonstrukcija;* 4.2. VTEB laboratorijas telpas, kas paredzēta Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanai, pielāgošana.* | 2029. gada 31. maijs | TM, VTEB, TNA |  |
| 5. | Personāla piesaiste un apmācība: 5.1. Informācijas apmaiņa starp VP GKrPP KP un VTEB par tiesu ekspertu kandidātiem;* 5.2. Vienota jauno tiesu ekspertu kandidātu piesaistes un apmācības plāna izstrāde;* 5.3. tiesu ekspertu amatu kandidātu atlase un apmācība;* 5.4. aktualizēti dati par ekspertu noslodzi un veikto ekspertīžu skaitu* | 5.1. Pastāvīgi līdz 2029. gada 1. jūnijam. 5.2. 2025. gada 1. decembris 5.3. Pastāvīgi līdz 2029. gada 1. jūnijam. 5.4. Reizi pusgadā līdz 2029. gada 1. jūnijam | VTEB, VP GKrPP KP | Izpilde turpinās |
| 6. | Sniegt atbalstu VM izvērtējuma sagatavošanā par VTMEC pievienošanas iespēju VTEB.* | 2026. gada 31. decembris | VM, TM, IeM, VTMEC, VTEB |  |
| 7. | Reformas īstenošanai un vienotās tiesu ekspertīžu iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamais finanšu ietekmes jautājums tiks risināts budžeta izdevumu pārskatīšanas ietvaros.* | 2027. gada 31. marts | TM, VTEB, IeM, VP |  |
| 8. | Iesniegt UP ikgadējo VTEB un VP GKrPP KP iepirkumu plānu. Iesniegt UP sagatavotos pieteikumus ārvalstu fondu finansējumu vai konfiskācijas fonda finansējuma piesaistei.* | Ik gadu līdz 2028. gada 31. decembrim | VTEB, VP GKrPP KP | Izpilde turpinās |
| 9. | 9.1. Veikt nepieciešamos tehnoloģiskos pielāgojumus, lai nodrošinātu VTEB piekļuvi un darbību ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmā (ELIS) atbilstoši piešķirtajam finansējumam.* 9.2. Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par ELIS izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī sistēmā iekļaujamās informācijas minimālo apjomu. | 9.1. Izpilde atkarīga no ERAF finansējuma apguves 9.2. 2026. gada 31. decembris | IeM IC, VP GKrPP KP, VTEB IeM, IeM IC, VP GKrPP KP, TM, VTEB | Izpilde turpinās |
| 10. | VP GKrPP KP laboratoriju pārvietošana uz VTEB telpām: 10.1. Aktualizēts aprēķins VP GKrPP KP laboratoriju pārvietošanai uz vienotās tiesu ekspertīžu iestādes telpām.* 10.2. Aktualizēts nododamo materiāli tehnisko vienību sākotnējais saraksts un aprēķins VP GKrPP KP laboratoriju pārvietošanai uz vienotās tiesu ekspertīžu iestādes telpām. TM ir sagatavojusi nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu.* 10.3. Organizēta VP GKrPP KP laboratoriju aprīkojuma demontāža, pārvietošana, transportēšana, montāža un tehniskā validācija.** | 10.1. 2028. gada 1. jūnijs 10.2. 2028. gada 1. novembris 10.3. 2029. gada 1. aprīlis – 31. maijs | TM, VTEB, VP GKrPP KP, IeM |  |
| 11. | Aktualizēt individuālās mēnešalgas noteikšanas kārtību vienādotas atlīdzības nodrošināšanai* | 2029. gada 1. marts | TM, IeM |  |
| 12. | Sagatavots viss nepieciešamais, lai tālāk nodrošinātu vienotās tiesu ekspertīžu iestādes akreditāciju atbilstoši ISO/IEC 17025 standarta prasībām (obligātas jomas – DNS un daktiloskopija), un nodrošinātu ekspertīžu kvalitāti un iegūto datu starptautisko apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem.* | 2029. gada 31. maijs | TM, IeM, VTEB, VP GKrPP KP |  |
| 13. | Izvērtēt lietderību VTEI ietvaros veidot un uzturēt kriminālprocesos nepieciešamo speciālistu, ekspertu, revidentu un kompetento institūciju sarakstu, nodrošinot tā starpinstitucionālo pieejamību.* | 2029. gada 31. maijs | TM, IeM Diskusijai pieaicināmi: Finanšu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Ģenerālprokuratūra |  |

* Izpilde tiek nodrošināta iestādes esošā budžeta ietvaros.

** Pasākuma īstenošanai nepieciešamais papildu finansējums tiks rasts budžeta izdevumu pārskatīšanas ietvaros.

Konceptuālā ziņojuma 1.pielikuma 9.pasākumā - Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr. 810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju”;

Konceptuālā ziņojuma 1.pielikuma 14.2. un 14.3.pasākumā - Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru" un Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumi Nr.793 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja nolikums".

Viens no minētajiem ekspertiem pārtrauca apmācības, bet turpina darbu, jo ir sertifikāts citā specialitātē.

Reformas īstenošanas termiņa pagarināšanas gadījumā tiek plānota finansējuma pārdale no Iekšlietu ministrijas uz Tieslietu ministriju.

Grafikā nav iekļauti uzdevumi, par kuru pilnīgu izpildi tika sniegta informācija konceptuālā ziņojuma 1. pielikumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr.227 VP GKrPP KP pilda kontaktpunkta funkcijas DNS un pirkstu nospiedumu apmaiņai saskaņā ar ES Padomes lēmumiem 2008/615/TI un 2008/616/TI. DNS profili un pirkstu nospiedumi tiek pārbaudīti tiešsaistes režīmā Prīmes valstu datu bāzēs, lai ātri un operatīvi identificētu iespējamās personas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Latvijā.

Padomes Pamatlēmums 2009/905/TI (2009. gada 30. novembris) par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības. Nosaka obligātu akreditāciju DNS un daktiloskopijas jomās.