Informatīvais ziņojums “Par Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas paveikto mērķu sasniegšanā no 2024.gada 30.aprīļa līdz 2025.gada 4.aprīlim un turpmāk iecerēto darbību”

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2024. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 2024/1.2.1.-158 “Par Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju” (turpmāk – rīkojums) ir izveidota Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja (turpmāk – Komiteja). Šis informatīvais ziņojums sagatavots, izpildot rīkojuma 4.punktu, kas uzdod Komitejas vadītājam ne retāk kā reizi gadā iesniegt Ministru kabinetā informāciju par komitejas paveikto mērķu sasniegšanā un turpmāk iecerēto darbību.

- Komitejas darbības ietvars

Saskaņā ar rīkojuma 1.punktu Komitejas vadītājs ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs. Komitejas locekļi ir:

  - finanšu ministrs;

  - satiksmes ministrs;

  - izglītības un zinātnes ministrs;

  - iekšlietu ministrs;

  - zemkopības ministrs;

  - kultūras ministrs;

  - klimata un enerģētikas ministrs;

  - aizsardzības ministrs;

  - ekonomikas ministrs.

Atbilstoši rīkojuma 3.punktam Komitejai ir šādi uzdevumi:

3.1. nodrošināt koordinētu rīcības plāna projekta izstrādi Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam, sniedzot priekšlikumus plāna projekta saturiskai pilnveidošanai un vienojoties par atbalstāmiem risinājumiem pirms plāna projekta iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā;

3.2. izskatīt citus attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar Latvijas austrumu pierobežas attīstības un drošības jautājumus un kuros nepieciešama integrēta starpnozaru plānošana teritorijās, tai skaitā veicinot ekonomisko aktivitāti un nodrošinot publisko pakalpojumu (piemēram, izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu) sniegšanas vietu sasniedzamību austrumu pierobežā atbilstoši demogrāfiskajām tendencēm un drošības aspektam, un vienoties par atbalstāmiem risinājumiem pirms tiesību aktu projektu iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā;

3.3. izskatīt attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar citu reģionālās politikas mērķteritoriju attīstību, ievērojot Reģionālās attīstības likuma 23. panta otrajā daļā noteiktos nosacījumus un koordinējot reģionālo un nozaru politiku atbilstoši teritoriju attīstības uzdevumiem un iespējām.

- Komitejas paveiktais laikā no 2024.gada 30.aprīļa līdz 2025.gada 4.aprīlim

Laikā no Komitejas izveides 2024.gada 30.aprīlī līdz 2025.gada 4.aprīlim (turpmāk – pārskata periods) ir notikušas trīs Komitejas sēdes (2024. gada 2. maijā, 11. jūnijā un 17. septembrī), kurās tika izskatīti aktuālie jautājumi par ar Ministru kabineta 2025. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 32 “Par Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam” apstiprināto Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam (turpmāk – plāns) saturu un virzību, t.sk. uzklausot ministru un pieaicināto Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputātu, citu iestāžu pārstāvju un sociālo partneru redzējumu. Komitejā notikušo diskusiju un pieņemto lēmumu rezultātā plāns tika būtiski pilnveidots (sk. izklāstu zemāk).

Plāns ir īstermiņa plānošanas dokuments, kas detalizē un attīsta Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam ietvertos mērķus un uzdevumus.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) plānu ir izstrādājusi, ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 23. augusta sēdes protokola Nr. 41 39. § 2. punktā doto uzdevumu, kas ir sniegts, ievērojot ilgstoši pastāvošās nelabvēlīgās tendences Latgales plānošanas reģiona sociālekonomiskajos radītājos, kā arī nepieciešamību nodrošināt pēctecību iepriekšējos Rīcības plānos Latgales reģiona izaugsmei (2012.–2013. gadam, 2015.–2017. gadam un 2018.–2021. gadam) iekļautajām iniciatīvām, lai Austrumu pierobežā radītu iespējas mazināt reģionālās attīstības atšķirības ar pārējiem Latvijas reģioniem.

Uzsākot plāna izstrādi 2022. gadā (Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk - TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk - TAP portāls) projekta ID 23-TA-2963), tas galvenokārt tika vērsts uz Latgales reģiona sociāli ekonomisko attīstību, mazinot reģionālās attīstības atšķirības, līdz ar to iekļaujot pamatā VARAM pārziņā esošos pasākumus. Līdz ar Krievijas pilna mēroga agresijas kara pret Ukrainu ietekmi izstrādes procesā, t.sk. Komitejas darba rezultātā plāns tika pārstrādāts uz jaunu redakciju (TAP portāla projekta ID 24-TA-2735) - pārveidots par dokumentu, kas vērsts uz plašākas teritorijas – Latvijas Austrumu pierobežas (kas tiek definēta kā visas Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldība, kurai ir robeža ar Krieviju) – attīstību, un plānam tika paplašināts tematiskais tvērums, aptverot arī pasākumus drošības stiprināšanai, kā arī daudz plašākā mērā ietverot citu nozaru ministriju pasākumus plānā. Šī redakcija pēc izstrādes pabeigšanas, izskatīšanas Komitejā, publiskās apspriešanas un saskaņošanas TAP portālā tika apstiprināta Ministru kabineta 2025.gada 14.janvāra sēdē (prot. Nr. 2 35. §; Ministru kabineta 2025. gada 20.janvāra rīkojums Nr. 32 “Par Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam”).

Līdz ar to rīkojuma 3.1.apakšpunkts ir izpildīts.

- Plāna īstenošana

Īstenojot plāna ieviešanas uzraudzību, VARAM 2025.gada martā sagatavoja un nosūtīja ministrijām, kuru pārziņā esoši pasākumi ir iekļauti plānā,  lūgumu sniegt  informāciju progresa pasākumu īstenošanā uzskaitei – t.i. par 2025.gada 1.ceturksnī sasniegto Austrumu pierobežā/Latgalē par atbildībā esošajiem un, pēc nepieciešamības, par līdzatbildībā esošajiem pasākumiem.

Apkopojot saņemto informāciju, secināms, ka visi 59 plāna pasākumi pašlaik ir īstenošanā.

Būtiskākie rezultāti (t.sk. skaitot arī iestrādes pirms plāna apstiprināšanas):

Rīcības virziens – drošības stiprināšana:

- Uz 2025. gada 21. martu ir izveidoti 20 pagaidu pretmobilitātes materiālu parki. Notiek sagatavošanās darbi, lai izpildītu plānoto un izveidotu pastāvīgos pretmobilitātes materiālu parkus kopā 25 vietās.

- Pabeigta četru jaunu katastrofu pārvaldības centru būvniecība (Dagda, Ilūkste, Daugavpils, Līvāni) no plānotajiem 11 Austrumu pierobežā, uzlabojot dienestu reaģēšanas spējas;

- Identificētas 212 patvertnes Latgales reģiona pašvaldībās​ (pasākums veikts tikai 2025.gada 1.ceturksnī) - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar pašvaldības pārstāvjiem (Daugavpils valstpilsētas, Augšdaugavas novada, Krāslavas novada, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Balvu novada, Preiļu novada un Līvānu novada) Latgales reģionā kopumā apzīmēja 212 objektus, kuri "Atbilst" vai "Daļēji atbilst" patvertnes vajadzībām, tādējādi jau 2025.gada 1.ceturksnī izpildot plānā paredzēto apjomu (apzinātas un ierīkotas ~ 200 patvertnes esošo ēku pagrabos un pazemes stāvos, atbilstoši vadlīniju vai normatīvo aktu prasībām). Vienlaikus Iekšlietu ministrija darbu pie šī uzdevuma turpinās, plānota arī objektu apsekošana. Bez tam, pārskata periodā tiek izstrādāts jauns Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 5.1.1.9. pasākums “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”.

- Strādājot pie tā, lai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) daudzgadu budžetā pēc 2027.gada sniegts atbalsts ES Austrumu pierobežas attīstībai, t.sk. divējādas lietojamības infrastruktūras izveidei, 2025. gada 20. februārī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa Briselē tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku, Kohēzijas un reformu komisāru Rafaēlu Fito (Raffaele Fitto), pārrunājot aktuālos jautājumus saistībā ar Austrumu pierobežas reģionu attīstību un drošību. Sarunā tika apspriestas iespējas iegūt papildu ES ekonomisko atbalstu, turpinot stiprināt reģionu spēju reaģēt un efektīvi risināt kopīgus izaicinājumus. Ministre ir uzaicinājusi komisāru vizītē uz Latviju, tostarp Austrumu pierobežu, kas notiks 2025.gada 10.-11.jūnijā.

Rīcības virziens – ekonomiskā attīstība:

- Īstenojot pasākumu “Atbalsts Latgales SEZ kapacitātei, Alūksnes novada iekļaušana Latgales SEZ, kā arī izvērtēt iespējas paplašināt SEZ ietvaros atbalstāmās nozares” 2025. gada 3. martā uzsākta 2025.gada 1.ceturksnī (pasākums veikts tikai 2025.gada 1.ceturksnī) sagatavoto likumprojektu “Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (25-TA-396) un “Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā” (25-TA-397) virzība Tiesību aktu portālā saskaņošanai ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju. Primāri tiek virzīti grozījumi, kas attiecas uz Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (turpmāk – SEZ). Pārējie saņemtie priekšlikumi, tajā skaitā izvērtējums par Latgales SEZ atbalstāmo nozaru paplašināšanu, tiks izskatīti VARAM darba grupā (Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Latgales plānošanas reģiona pārstāvji), kas tika izveidota ar VARAM 2025. gada 31. marta rīkojumu Nr. 1-2/44 “Par darba grupas izveidi Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības uzlabošanai”. Pēc tam VARAM sagatavos un virzīs pārējos grozījumus likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" un Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā;

- Plāna īstenošanas ievaros vairākos pasākumos kopā atbalstīti vismaz 106 uzņēmumi:

  - Atbalsta programma "Aizdevumi produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi) – kopumā atbalsta programmā Austrumu pierobežā atbalstīti 6 uzņēmumi (no 8 plānotajiem), par kopējo summu 933 345 euro un kopā piesaistīts privātās investīcijās 600 000 euro (no 800 000 euro plānotā);

  - 1.2.3.1.pasākumā "Atbalsts MVU" atbalstīti 65 uzņēmumi:

- Ar grantiem atbalstīti 17 komersanti Austrumu pierobežā (12 inkubācijas aktivitātē par kopējo atbalsta summu 89 967,54 euro un 5 eksporta veicināšanas aktivitātē par kopējo atbalsta summu 101 624,83 euro) (no plānotajiem 185);

- Nefinansiālu atbalstu saņēmuši 33 komersanti Austrumu pierobežā (25 inkubācijas aktivitātē, 7 eksporta veicināšanas aktivitātē un 1 inovācijas motivācijas aktivitātē) (no plānotajiem 167);

- Atbalstīti 15 jaunie uzņēmumi Austrumu pierobežā inkubācijas aktivitātē (no 50 plānotajiem).

  - Pasākumā “Atbalsts nelauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstībai, tostarp jaunu darba vietu radīšanai, atbilstoši vietējo rīcības grupu izstrādātajām stratēģijām, Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam intervencē  LA19 Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” Austrumu pierobežā atbalstīti 26 uzņēmumu projekti ar publisko finansējumu 0,56 milj. euro apmērā (plānots atbalstīt 130 uzņēmumus).

  - 1.2.3.3. pasākumā "Starta, izaugsmes aizdevumi" Austrumu pierobežā atbalstīti 9 uzņēmumi (no 20 plānotajiem) par kopējo summu 300 033 euro.

- 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” ietvaros Daugavpilī notiek Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide ar kopējo finansējumu 22 milj. euro. Pašlaik tiek būvēta ēka, 2025.gada 13.martā industriālā parka ēkai tika svinēti spāru svētki. Projektu plānots pabeigt līdz 2025.gada beigām, izpildot radītāju “pabeigta nacionālas nozīmes industriālo parku un teritoriju būvniecība reģionos - vismaz četri Latvijā, t.sk. vismaz viens Latgalē”. Plānotās jaunradītās darba vietas - 82, plānotās komersantu nefinanšu investīcijas - 18 360 000 euro.

- Ekonomikas ministrijas  atbalsta pasākumā “Aizdevumi ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam” līdz 2025.gada 19.martam Investīciju fonda ietvaros Austrumu pierobežā ir apstiprināti 5 investīciju projekti. Kopumā investīciju projektiem piemērojamā kapitāla atlaide: 39 453 826 euro (tādējādi pārsniedzot plānoto apjomu 34 500 000 euro). Pēc investīciju projektu pabeigšanas trīs secīgus gadus paredzēts: nodrošināt eksportu vismaz 103 630 000 euro apmērā (plānā paredzētais - 96,63 milj. euro); radīt vismaz 313 jaunas labi apmaksātas darba vietas (plānā paredzētais – 280); veikt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā vismaz 3 256 235 euro apmērā (plānā paredzētais - 2,76 milj. euro);

- 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” 1.kārtas ietvaros Austrumu pierobežā šobrīd noris 8 projektu par kopējo summu 3,2 milj. euro īstenošana sociālo mājokļu atjaunošanai, plānojot atjaunot 155 dzīvokļus​  šādās pašvaldībās:

- Preiļu novada pašvaldība;

- Rēzeknes novada pašvaldība;

- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība;

- Līvānu novada pašvaldība;

- Balvu novada pašvaldība;

- Augšdaugavas novada pašvaldība;

- Alūksnes novada pašvaldība;

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

- Austrumu pierobežā tiek īstenoti 5 Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) 3.1.1.6.i. investīcijas projekti, kuros plānota elektroautobusu piegāde un tiem nepieciešamās uzlādes infrastruktūras izveide. Līdz 2025.gada 1.martam jau ir pabeigts 1 projekts Alūksnes novada pašvaldībā, kurā piegādāti 2 bezemisiju transportlīdzekļi (no pasākumā plānotajiem 7). Projektu kopējā aktuālā ANM finansējuma summa Austrumu pierobežā ir 2 704 738 euro (ņemot vērā izmaksu ietaupījumu Preiļu novada pašvaldības projektā, plānotais - 2 747 068 euro).

Rīcības virziens  - cilvēkresursu attīstība:

- 5.2.1.1.i. investīcijas ”Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas ”Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tiek īstenoti 19 akadēmiskās karjeras granti un 10 iekšējās pētniecības un attīstības granti (tādējādi pārsniedzot plānā paredzēto apjomu - doktorantūras granti – 7, postdoktorantūras granti – 3, zinātnieku granti – 4, iekšējie pētniecības granti – 4), noris aktīvs darbs pie jauno studiju programmu satura izveides (plānotas 4)​.

- Atbilstoši Ministru kabineta 2024.gada 3.decembra rīkojumam Nr.1018 "Par valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību: "Daugavpils reģionālā slimnīca" saskaņā ar SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 2024.gada 18.decembra ārkārtas darbinieku sapulces lēmumu, Veselības ministrija ir kļuvusi par SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts kapitāla daļu turētāju, veicot naudas ieguldījumu 4 619 668 euro apmērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā. Ar valsts līdzdalību SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” tiks nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktība, turpinot sniegt neatliekamos un plānveida pakalpojumus Latgales reģiona iedzīvotājiem un nodrošinot veselības aprūpes sistēmas noturību krīžu un katastrofu gadījumos.

Būtiskākās iestrādes plāna pasākumu turpmākā īstenošanā:

Rīcības virziens – drošības stiprināšana:

- Notiek darbs pie Latvijas Sabiedriskā medija multimediālas studijas izveides Daugavpilī, tās izveide tiek plānota 2025.gada otrajā pusē;

- Lūznavas militārajā bāzē turpinās darbi pie Valsts aizsardzības dienesta infrastruktūras izbūves (ēdnīcas būvdarbi, telpu pielāgošanas remontdarbi un atbalsta infrastruktūras izbūve).

- Daugavpils militārajā bāzē uzsākts darbs pie Valsts aizsardzības dienesta infrastruktūras izbūves (kazarma, ēdnīca un atbalsta infrastruktūra).

- Ministru kabinets 2025.gada 18.martā apstiprināja Aizsardzības industrijas un inovāciju stratēģiju 2025. - 2036. gadam, kuras īstenošanas ietvaros 2025.gadā plānots veikt aizsardzības industrijas uzņēmumu spēju izpēti un kartēšanu.

- Notiek darbs pie 7 jaunu katastrofu pārvaldības centru izveides Austrumu pierobežā, t.sk. Viļānos un Alūksnē norit būvdarbi. Preiļi - norit projektēšana, pieprasīti tehniskie noteikumi; Balvi - iepirkums par katastrofu pārvaldības centra būvniecību ir noslēdzies, Krāslava, Ludza, Rēzekne - notiek būvdarbu iepirkuma process. Četros Latgalē papildus paredzētajos centros (Balvos, Krāslavā, Ludzā, Rēzeknē) plānots nodrošināt arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbību.

- Notiek vietu saskaņošana pastāvīgajiem pretmobilitātes materiālu parkiem ar pašvaldībām un citām iesaistītajām institūcijām. Praktiskos darbus plānots uzsākt II ceturkšņa beigās (maijs, jūnijs).

Rīcības virziens – ekonomiskā attīstība:

- Publiskās ārtelpas attīstībai Austrumu pierobežā tiks īstenoti 11 projekti: Preiļos, Alūksnē, Ludzā, Daugavpilī (2 projekti), Rēzeknes novadā, Līvānu novadā (2 projekti), Krāslavā, Augšdaugavas novadā (2 projekti), ieguldot 9 153 704 euro, t.sk. 6 647 433 euro ERAF finansējuma.

Rīcības virziens  - cilvēkresursu attīstība:

- Finansēšanas modeļa “PROGRAMMA SKOLĀ” ieviešana: noris darbs pie normatīvo aktu izstrādes (Grozījumi Izglītības likumā, jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrāde). Finansēšanas modeļa “PROGRAMMA SKOLĀ” ieviešana būs iespējama no 2025.gada 1.septembra pie nosacījuma, ka tiek nodrošināti atbilstoši finanšu resursi.

- Notiek priekšdarbi - tiek meklēta atbilstošākā vieta - Kadetu vidusskolas izveidei (apsekoti 7 objekti)​.

- Turpmākā rīcība

Pēc plāna apstiprināšanas Komitejas būtiskākais turpmākais uzdevums būs iesaistīties plāna īstenošanas uzraudzībā, kā arī:

  - atbilstoši rīkojuma 3.2. apakšpunktam izskatīt citus attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar Latvijas austrumu pierobežas attīstības un drošības jautājumus un kuros nepieciešama integrēta starpnozaru plānošana teritorijās, tai skaitā veicinot ekonomisko aktivitāti un nodrošinot publisko pakalpojumu (piemēram, izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu) sniegšanas vietu sasniedzamību austrumu pierobežā atbilstoši demogrāfiskajām tendencēm un drošības aspektam, un vienoties par atbalstāmiem risinājumiem pirms tiesību aktu projektu iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā;

  - atbilstoši 3.3.apakšpunktam izskatīt attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar citu reģionālās politikas mērķteritoriju attīstību, ievērojot Reģionālās attīstības likuma 23. panta otrajā daļā noteiktos nosacījumus un koordinējot reģionālo un nozaru politiku atbilstoši teritoriju attīstības uzdevumiem un iespējām.

Nākamo VARAM atskaiti par progresu plāna pasākumu īstenošanā paredzēts sagatavot 2025.gada jūnijā. VARAM, vērtējot plāna rezultātus, pēc Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ierosinājuma turpmāk papildus plānā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem izmantos arī uzņēmumu apgrozījuma datus pa plānošanas reģioniem, kas pieejami Centrālajā statistikas pārvaldē. Pēc nepieciešamības 2025.gada III-IV ceturksnī tiks organizēta Komitejas sēde, lai izskatītu progresu plāna pasākumu izpildē.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre			I. Bērziņa

26.05.2025. 15:25

2470

I.Jureviča, 26349514

Ilze.Jurevica@varam.gov.lv

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/351703-par-latvijas-austrumu-pierobezas-socialekonomiskas-attistibas-un-drosibas-stiprinasanas-tematisko-komiteju.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/358105-par-ricibas-planu-latvijas-austrumu-pierobezas-ekonomiskajai-izaugsmei-un-drosibas-stiprinasanai-20252027gadam.

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra rīkojumu Nr. 587 “Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”, pieejamas: https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024.gada 7.jūnija rīkojuma Nr.446 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju” 3.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nosaukums ar 2024.gada 1.jūliju ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija.

VARAM izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 30. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2023.–2025. gadam.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/249821-par-ricibas-planu-latgales-regiona-izaugsmei-20122013gada.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/273813-par-ricibas-planu-latgales-regiona-izaugsmei-2015-2017-gadam.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301764-par-ricibas-planu-latgales-regiona-ekonomiskajai-izaugsmei-2018-2021-gadam.

Šī vēsturiskā redakcija tika atsaukta 2025.gada 3.martā.

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam", pieņemts Ministru kabinetā 2022.gada 18.janvārī, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/342211-par-latvijas-kopejas-lauksaimniecibas-politikas-strategisko-planu-2023-2027-gadam.

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFR/UFR050.

Pēc biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” ierosinājuma sēdē īpaša uzmanība tiks pievērsta tiem pasākumiem, kas skar pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Austrumu pierobežā.