Informatīvais ziņojums

“Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai”

- Ievads

Informatīvais ziņojums “Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai” (turpmāk – Ziņojums) ir izstrādāts pēc Veselības ministrijas iniciatīvas.

II. Faktiskā situācija

Pasaules Veselības organizācija 2020.gadā pasludināja Covid-19 uzliesmojumu par pandēmiju. Veselības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un nozares ekspertiem jau 2020. gada vasarā, ņemot vērā Latvijas ekspertu un Pasaules Veselības organizācijas speciālistu prognozēto atkārtoto Covid-19  uzliesmojumu 2020. gada rudenī, kā arī, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra informāciju par novērotām tendencēm Covid-19 pandēmijas laikā un kumulatīvās incidences rādītājiem Eiropas valstīs, aprēķināja epidemioloģiskās situācijas iespējamo attīstību un izstrādāja informatīvo ziņojumu “Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā” (apstiprināts Ministru kabineta 2020. gada 8. decembra sēdē (TA-1738)). Minētajā ziņojumā tika paredzēta rīcība, ja atkārtotā Covid-19 uzliesmojuma gadījumā valstī saslimtu 0,5% iedzīvotāju (0,5% scenārijs) un kopējais saslimušo skaits būtu 10 416, un no visiem saslimušajiem 20% (2 083) ārstētos slimnīcās, no kuriem – 15% gadījumu (312 pacientiem) būtu smaga klīniskā norise.

Realitātē, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, saslimstības ar Covid-19 infekciju un stacionēto Covid-19 pacientu skaitu 2020. gada rudenī, tika secināts, ka minētie rādītāji ir lielāki par iepriekš prognozēto, tāpēc tika veikti slimnīcu kapacitātes celšanas pasākumi, pieprasot nepieciešamo finansējumu slimnīcām1, , , , , 5, 6, 7, 8, par kuriem ministrija ziņoja 19.oktobrī informatīvā ziņojumā “Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei”, lūdzot papildu finansējumu papildu Covid-19 gultu atvēršanai esošajā infrastruktūrā un reorganizētajā infrastruktūrā. Vienlaikus Veselības ministrija sagatavoja informatīvo ziņojumu “Plānotā rīcība situācijā, ja stacionēto skaits sasniegtu stacionāros pieejamo gultasvietu skaitu” (ierobežota pieejamība), kas tika apstiprināts Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobrī un, kurā tika sniegta informācija par iespējamajiem papildus pasākumiem gultu izvēršanai un kurā tika iekļautas prognozes, ka saslimstība ar Covid-19 un stacionēto Covid-19 pacientu skaits nākamajās nedēļās turpināsies strauji palielināties (2021. gada 24. oktobrī dienā stacionēti ap 180 Covid-19 pacienti un stacionāros 28. oktobrī atrastos 1400 pacienti, bet 2021. gada 31. oktobrī attiecīgi dienā stacionēti 130-200 Covid-19 pacienti un stacionārā atrastos 1100-1900 Covid-19 pacienti). Ņemot vērā minēto un aktuālo epidemioloģisko situāciju Veselības ministrija sagatavoja plānu jaunu gultu izvēršanai ārpus esošās infrastruktūras, paredzot līdz 2021.gada 5.novembrim atvērt 120 gultas Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1.slimnīcā”(turpmāk – Rīgas 1.slimnīca”), 100 gultas Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2.slimnīca” (turpmāk – Rīgas 2.slimnīca) un līdz 280 papildus gultām reģionu slimnīcās, kas tika iekļauts informatīvajā ziņojumā “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem” un apstiprināts Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdē. Minētajā ziņojumā, izvērtējot slimnīcu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) sniegto informāciju, tika secināts, ka esošajā infrastruktūrā, izvēršot papildu gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai un piesaistot papildu cilvēkresursus, ir nodrošināta iespēja uzņemt 2035 pacientus. Vienlaikus, ņemot vērā straujo Covid-19 pacientu skaita palielināšanos un nepieciešamību sniegt ārstēšanu lielākam pacientu skaitam, kā īstenošanai nepieciešams papildu medicīniskais aprīkojums, tika izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu”, kas tika apstiprināts Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdē.

Šobrīd Covid-19 pacientu ārstēšanā ir iesaistītas visas klīniskās universitātes slimnīcas, visas reģionālās slimnīcas, kā arī lielākā daļa III, II, I līmeņa slimnīcu un specializēto slimnīcu, kā arī Rīgas 1.slimnīca un Rīgas 2.slimnīca. Uz 29.10.2021. 23 ārstniecības iestādēs, kas veic Covid-19 pacientu ārstēšanu, ir izvērstas 1823 (nedēļu iepriekš 1509) Covid-19 pacientu gultas, kopējā Covid-19 gultu noslodze ir 76%. Vienlaikus minētajās ārstniecības iestādēs ir 262 (nedēļu iepriekš 225) intensīvās terapijas (turpmāk – IT) gultas Covid-19 pacientiem, kopējā IT Covid-19 gultu noslodze ir 79%.

Neskatoties uz palielināto gultu skaitu Covid-19 pacientu ārstēšanai, ka arī ieviestajiem ierobežojumiem, dati par saslimstību ar Covid-19 šobrīd neuzrāda situācijas uzlabošanos. Atbilstoši NMPD sniegtajai informācijai palielinās izsaukumu skaits, tai skaitā pie Covid-19 pacientiem, kas vidēji dienā sastāda 400 izsaukumus. Minēto apstiprina arī Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) sniegtie dati, kas liecina, ka 14 dienu saslimstības kumulatīvais rādītājs turpina palielināties un ir gandrīz 3 reizes pārsniedzis augstāko iepriekš novēroto 2021.gada sākumā (skat.1.attēlu).

1.attēls

7 un 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits

uz 100 000 iedz. uz 28.10.2021.

SPKC dati

Par epidemioloģiskās situācijas neuzlabošanos liecina arī SPKC centra sniegtie dati par situācijas attīstību nedēļas laikā (uz 28.10.21.):

- vidēji dienā atklāti 2 500 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi (nedēļu iepriekš dienā 2 204 jauni; 29.10.21. – 2 758 gadījumi);

- stacionēto Covid-19 pacientu skaits ir pieaudzis un dienā tiek stacionēti 177 Covid-19 pacienti (nedēļu iepriekš - 143 Covid-19 pacienti);

- pieaudzis stacionāros esošais Covid-19 pacientu skaits, sasniedzot 1495 pacientus 29.10.21. (24.10.21. stacionārā bija 1 352 Covid-19 pacienti);

- palielinājies pacientu skaits ar smagu Covid-19 klīnisko gaitu – 29.10.21 slimnīcās ārstējušies 188 pacienti ar smagu slimības gaitu (24.10.21. slimnīcās bija 152 smagi Covid-19 pacienti);

- būtiski palielinājies mirušo Covid-19 pacientu skaits (206 gadījumi pēdējo 7 dienu laikā, vidēji 29 gadījumi dienā (skat.2.attēlu).

2.attēls

Tādējādi, iepriekš prognozētais skaits par Covid-19 pacientu skaitu stacionārā š.g. 28. oktobrī (1400 pacienti) ir pārsniegts. Vienlaikus jaunākās  saslimstības un hospitalizācijas prognozes (skat. 3. un 4. attēlu) liecina, ka jau novembrī stacionēto Covid-19 pacientu skaits var pārsniegt 2500.

3.attēls

Covid-19 pacientu skaits stacionāros un polinomiālā prognozes līkne

(līdz 05.11.2021. un 15.11.2021)

SPKC dati

4.attēls

NVD dati

Tāpat NMPD un slimnīcu sniegtā informācija liecina, ka 28.10.21. izvērsto gultu Covid-19 skaits būs nepietiekams stacionēto pacientu skaita prognozēm un ir nepieciešams papildus izvērst gultas reģionālajās slimnīcās, lai nodrošinātu visu Covid-19 pacientu ārstēšanu, kuri tiks stacionēti slimnīcās novembra sākumā, vai jau atradīsies stacionārā.

Ņemot vērā minēto secināms, ka tuvākajās dienās, lai nodrošinātu pieaugošo Covid-19 pacientu ārstēšanu un medicīniskās palīdzības sniegšanu arī citu profilu pacientiem vai vismaz neatliekamo un akūto pacientu ārstēšanu, būs nepieciešams veikt papildu pasākumus, atverot gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, lai nodrošinātu nepieciešamās veselības aprūpes pieejamību. Slimnīcas ir sniegušas datus, kas liecina, ka var izvērst papildu gultas (gan pārprofilējot esošās, gan iegādājoties jaunas gultas) uz š.g. 15.novembri varētu būt pieejamas 3253 gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, bet uz š.g. 1.decembri – 3321 gultas (skat.5.attēlu un 1.pielikumu).

5.attēls

Atverot gultas – gan pārprofilējot esošās, gan iegādājoties jaunas - ir nepieciešams tās aprīkot ar nepieciešamo aprīkojumu, gan veselības stāvokļa diagnosticēšanai, gan skābekļa terapijas sniegšanai atbilstoši pacienta veselības stāvoklim. Līdz ar to būtiski nodrošināt, lai slimnīcās būtu veikti pārbūves darbi un būtu pieejama atbilstoša medicīniskā skābekļa pieejamība un padeve.

Vienlaikus, izvēršot papildu gultas Covid-19 ārstēšanai, ir nepieciešams piesaistīt papildu ārstniecības personas stacionāro ārstniecības iestāžu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Neizvēršot gultas un nepiesaistot papildu resursu, ar laiku var tikt ierobežota visu stacionāro un neatliekamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas kopumā veselības aprūpes pakalpojumus valstī padarīs nepieejamus un potenciāli palielinās novēršamo nāves gadījumu skaitu.

Tāpat svarīgi nodrošināt, ka pacienti, kuriem ir smagāka slimības gaita, saņem nepieciešamo ārstēšanu augstāka līmeņa slimnīcā, un veselības stāvoklim uzlabojoties ārstēšanu pabeidz zemāka līmeņa slimnīcās, kur ir viņa veselības stāvoklim nepieciešamie resursi, tādējādi nodrošinot augstākā līmeņa slimnīcas pakalpojumu pieejamību Covid-19 pacientiem ar smagāku slimības gaitu, kā arī nepasliktinot pacientu veselības stāvokli nodrošinot ārstēšanas pabeigšanu stabilizētiem pacientiem, kas sākotnējo ārstēšanu saņēmuši  augstāka līmeņa slimnīcās. Minētā īstenošanai Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir apstiprinājusi Covid-19 pacientu kaskadēšanu, kas ir rekomendācijas pacientu plūsmas organizēšanai starp augstāka līmeņa slimnīcu un zemāka līmeņa slimnīcu. Vienlaikus strauji pieaugošā stacionēto Covid-19 pacientu skaita situācijā nepieciešams rast  risinājumu, lai nodrošinātu operatīvu stabilizēto pacientu pārvešanu uz zemāka līmeņa slimnīcām.

III. Plānotie darbības virzieni un to īstenošanas iespējas

1. Papildus gultu izvēršana un nepieciešamais aprīkojums

Atbilstoši slimnīcu sniegtajai informācijai slimnīcas varētu izvērst papildu gultas, nodrošinot uz 01.11.21. pieejamas 2250 gultas, uz 05.11.-08.11.21. – 2822 gultas, uz 15.11.21. – 3253 gultas un uz 01.12.21. – 3321 gulta Covid- 19 pacientu ārstēšanai. Papildu gultas Covid -19 pacientu ārstēšanai ir paredzēts atvērt gan klīniskās universitātes slimnīcās, gan reģionālajās slimnīcās, gan arī III, II un I.līmeņa slimnīcās, gan arī specializētajās slimnīcās.

Ņemot vērā to, ka Covid-19 ir infekcijas slimība, kam raksturīga vīrusa izcelsmes pneimonija un saskaņā ar slimnīcu sniegto informāciju, 2021.gada rudenī stacionētajiem Covid-19 pacientiem (atšķirībā no 2020.gada ziemā/2021.gada sākumā stacionētajiem) raksturīgi lieli plaušu bojājumi, 85% nepieciešama skābekļa terapija un 20% ārstēšanās IT, kur minētie pacienti pavada ilgāku laiku, kā pavasarī, ir nepieciešams nodrošināt;

1) skābekļa padeves sistēmu funkcionalitāti, lai slimnīcas varētu sniegt skābekļa terapiju un augstāka līmeņa slimnīcām ir pieejams augstas plūsmas medicīniskais skābeklis;

2) funkcionālās gultas un IT gultas ar nepieciešamo aprīkojumu;

3) medicīnisko aprīkojumu pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanai un diagnostikai, tai skaitā mobilos rentgena aparātus, ultrasonogrāfus, pulsoksimetrsu, perfuzorus u.c.;

4) medicīnisko aprīkojumu, kas ļauj sekot līdzi izmaiņām pacienta veselības stāvoklī, tai skaitā monitorus pacientu vitālo funkciju novērošanai;

5) medicīnisko aprīkojumu, kas nepieciešams raksturīgi Covid-19 pacientu ārstēšanai – mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, vakuumsūkņi, perfuzori u.c.;

6) dezinfekcijas iekārtas, lai nodrošinātu infekcijas izplatīšanās ierobežošanu;

7) pacientu aprūpei nepieciešamo aprīkojumu – guļratus, sēdratus u.c.

Vienlaikus atzīmējams, ka medicīniskās iekārtas un ierīces, kuras Latvija saņems starptautiskās palīdzības ietvaros tiks novirzītas slimnīcām atbilstoši kritērijiem, kurus izstrādājaVeselības ministrija. Jāatzīmē, ka lielākā daļa no minētajām iekārtām Latvijas slimnīcām tiek iznomātas uz noteiktu laiku (līdz 6 mēnešiem) un ir jāatgriež valstij, kas tās ir nosūtījusi. Savukārt medicīniskās iekārtas, kas tiks iegādātas Covid-19 pacientu ārstēšanai un slimnīcu kapacitātes celšanai, tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai divu gadu periodā būtu nepieciešams izvērtēt faktisko iekārtu noslodzi, atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

Ņemot vērā minēto, skābekļa pieejamības nodrošināšanai slimnīcās ir nepieciešami   1 769 698.75 euro. Jaunu gultu iegādei un atbilstošajam medicīniskajam aprīkojumam 3 229 974.45 euro, tai skaitā diagnostikas veikšanai – 1 425 285.80 euro.

2. Cilvēkresursi

Lai piesaistītu nepieciešamos cilvēkresursus, Veselības ministrija līdz šim ir veikusi vairākus pasākumus, kas uz brīvprātības principa veicina mediķu piesaisti darbā slimnīcās Covid-19 un neCovid pacientu ārstēšanā:

- ārstu rezidentu un medicīnas studentu piesaiste;

- uzsaukums medicīnas izglītību ieguvušajiem brīvprātīgi pieteikties darbā slimnīcās, kurās norit Covid-19 pacientu ārstēšana;

- apstiprināts slimnīcu sadarbības tīkls, ar mērķi atvieglot mediķu kustību un savstarpējo atbalstu un sadarbību starp slimnīcām dramatiski pieaugot Covid-19 pacientu plūsmai;

- veiktas izmaiņas aktuālajos normatīvajos aktos.

2.1. Rezidentu un studentu piesaiste

Šobrīd notiek aktīva rezidentu un medicīnas studentu piesaiste, kas ir bijis liels darba spēka atbalsts slimnīcām jau no Covid – 19 izraisītās krīzes pirmsākumiem, un arī šobrīd sadarbībā ar augstskolām ir nodrošināts, ka vairāk kā 75% rezidenti strādā slimnīcās nodaļās, kur ārstē Covid – 19 pacientus. Arī medicīnas studenti, īpaši pēdējos kursos studējošie, plaši iesaistās Covid –19 pacientu ārstēšanā (skat. 6.attēls).

Šie ir aktuālie dati uz 29.10.2021. un tie mainās ik dienu, jo studējošie turpina slēgt darba līgumus ar ārstniecības iestādēm, kā arī studējošo iesaistes apjoms un pienākumi darbā slimnīcās ir atbilstoši studiju gadam (pirmie vai pēdējie studiju kursi) un kompetencēm, kas ir apgūtas. Arī rezidentu iesaistes apjoms nemitīgi mainās, jo augstskolas sadarbībā ar slimnīcām un pašiem rezidentiem izvērtē vajadzību pēc rezidentu iesaistes un mērķtiecīgi novirza noteiktas specialitātes (tai skaitā ņem vētrā, kurš studiju gads) rezidentus uz VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (PSKUS), SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (RAKUS) un reģionālajām ārstniecības iestādēm.

6.attēls

Rezidentu un medicīnas studentu iesaiste Covid – 19 pacientu ārstniecībā un aprūpē

Diskusijās ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas universitāti, kā arī klīniskajām universitātes slimnīcām un rezidentu pārstāvjiem, kas ir Latvijas Jauno ārstu asociācija, ir panākta savstarpēja izpratne un vienošanās, ka šobrīd vēl nav nepieciešams veikt izmaiņas rezidentūras organizācijā. Augstskolas sadarbojas ar slimnīcām, lai iesaistītu maksimāli visu specialitāšu rezidentus (t.sk., maksas rezidentus) darbā slimnīcās un ieskaitītu rezidentu darbu rezidentūras specialitātes programmas apguvē. Rezidentu praktiskā apmācība organizējama saskaņā ar rezidenta darba devēja noteikto režīmu. Gadījumos, ja ieskaitīt rezidenta darbu rezidentūras specialitātes programmas apguvē nav iespējams, augstskola rezidentam var piešķirt akadēmisko atvaļinājumu  un aicināt rezidentu strādāt slimnīcā.

Medicīnas studenti, īpaši pēdējo kursu, ja vien ir ieguvuši nepieciešamās prasmes, zināšanas un pieredzi, var tikt pieņemti darbā kā medicīnas asistenti , līdz ar to saņemot algu un paredzēto piemaksu par darbu Covid -19 ārstēšanā un aprūpē.

2.2. Uzsaukums pieteikties brīvprātīgi

No š.g. 7.oktobra tika aktualizēts aicinājums mediķiem pieteikties darbam slimnīcās, izmantojot šim mērķim izveidotu aptaujas anketu “ARKA”.

Laika periodā līdz 29.oktobrim saņemti vairāk kā 520 pieteikumi: 32 pieteikumi no ārstiem, 91 pieteikumi no māsām, 28 pieteikumi no ārstu palīgiem, 24 pieteikumi no māsu palīgiem, 33 pieteikumi no fizioterapeitiem u.c. profesijām, kā arī 238 pieteikumi no medicīnas studentiem. Šeit gan jāņem vērā, ka vairāki pieteikumi var būt no vienas personas un personas ir norādījušas dažādu iesaistes laiku – lielākoties – nepilna laika slodzes ar darba iespējām, piemēram, tikai brīvdienās.

Iesaiste darbā ir, noslēdzot darba līgumu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, ar darba samaksu. Savukārt, ja stacionāro ārstniecības iestāžu nodarbinātie ir iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā, tad šiem nodarbinātajiem tiek noteikta piemaksa 100% apmērā no mēnešalgas atbilstoši slodzes daļai par šo pienākumu veikšanas.

Saņemtie pieteikumi, ar regularitāti 2 reizes nedēļā, tiek nosūtīti tām ārstniecības iestādēm, kuras persona ir norādījusi kā vēlamo darba vietu. Ir nosūtīta informācija 11 slimnīcām (skat.7.attēls).

7.attēls

* Dati uz 01.11.2021. Norādīts kopējo pieteikumu skaits.

** Papildus 109 pieteikumi ir nosūtīti gan RAKUS, gah PSKUS tā kā nebija norādīta vēlamā darba vieta.

Ir augstu novērtējama mediķu augstā atsaucība iesaistīties Covid-19 pacientu ārstēšanā un seku novēršanā, vienlaikus reāla iesaiste darba slodžu izteiksmē ir daudzkārt mazāka nekā pieteikumu skaits. Slimnīcas sazinās ar pieteikumu iesniedzējiem un ar katru veic individuālas pārrunas par iespēju dibināt darba attiecības. Lai gan pieteikumu skaits ir salīdzinoši liels, jāņem vērā, ka slimnīcas apzinot un uzrunājot šīs personas, secina, ka pārsvarā piedāvātais darba apjoms (slodze) ir minimāls, līdz ar to slimnīcām ir liels izaicinājums salāgot piedāvāto darba apjomu ar slimnīcas vajadzību un darba grafiku Covid – 19 nodaļās.

Atbilstoši ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datiem, ir liels ārstniecības personu īpatsvars, kurām ir derīgas prakses tiesības, bet šīs personas nestrādā veselības nozarē. Veselības inspekcija ir nosūtījusi 619 ārstiem, 1926 māsām, 424 ārstu palīgiem, 792 māsu palīgiem individualizētus uzaicinājumus atsaukties darbam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, palīdzības akūtos gadījumos  sniegšanā un Covid-19 pacientu ārstēšanā slimnīcās.

2.3. Slimnīcu sadarbības tīkls

Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (turpmāk – VOMK) 2021.gada 26.oktobra sēdē ir apstiprināts slimnīcu sadarbības tīkls, kas būs spēkā uz ārkārtējās situācijas laiku vai līdz VOMK lēmumam par tā atcelšanu. Slimnīcu sadarbības tīkls ir izstrādāts, lai nodrošinātu slimnīcu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību, ņemot vērā strauji pieaugušo pieprasījumu pēc stacionārajiem pakalpojumiem (skat.8.attēlu).

8.attēls

RAKUS un PSKUS nodrošina konsultatīvo funkciju Covid-19 pacientu aprūpē sadarbības teritorijās.

Minētā sadarbības tīkla ietvaros klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk KUS) un reģionālās slimnīcas ciešāk sadarbosies ar savas teritorijas zemāka līmeņa slimnīcām, tai skaitā koordinējot pacientu plūsmas, pacientu pārvešanu un konsultāciju saņemšanu. Personāla plūsmas koordinēšanu slimnīcās ir deleģēts nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sadarbības tīklu vadošajām iestādēm (klīniskās universitātes slimnīcas un reģionālās slimnīcas) visām savā sadarbības teritorijā esošajām slimnīcām.

Nosakot Stacionāro ārstniecības iestāžu sadarbības tīklu un funkcionālo hierarhiju, tiek ieviests cilvēkresursu vadības instruments, lai labāk pārvaldītu visu viena reģiona slimnīcu nodrošinājumu ar nepieciešamajām ārstniecības personām, to kompetenci un pieredzi darbam ar Covid – 19 pacientiem, kā arī atbilstoši nepieciešamībai ārstniecības personu nosūtīšanu darbā uz sadarbības slimnīcu.

Piesaistot darbam Covid – 19 nodaļā ārstus (t.sk sertificētu ārstu), rezidentus un māsas no citām nodaļām, privātā sektora ārstniecības iestādēm u.c., vadošajām slimnīcām reģiona sadarbības tīkla ietvaros ir iespēja šīs ārstniecības personas bez iepriekšējas pieredzes Covid – 19 pacientu ārstēšanā uz laiku nodarbināt vadošajā slimnīcā Covid – 19 nodaļā, kur, strādājot kopā ar pieredzējušiem kolēģiem, ir iespēja nosacīti īsā laikā iegūt minimālās nepieciešamās prasmes, iemaņas un pieredzi darbā ar Covid – 19 pacientiem un tālāk tās realizēt pastāvīgā darbā zemāka līmeņa ārstniecības iestādē sadarbības teritorijā.

2.4. Izmaiņas normatīvajos aktos

Visi minētie brīvprātīgas mediķu iesaistes pasākumi paredz noslēgt darba līgumu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, ar darba samaksu un piemaksām (ja strādā ar Covid -19 pacientiem).

Lai veicinātu ārstniecības personu piesaisti, vienlaikus pēc iespējas nesamazinot pakalpojumu kvalitāti, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas turpmāk ļauj:

  - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pieņemt darbā tos, kuri jau ir izdienas pensijā, saglabājot šīm personām izdienas pensiju10;

  - ārstniecības iestādes vadītājam iespēju nelaist atvaļinājumā vai komandējumā ārstniecības personas;

  - klātienes medicīnas studiju praktiskās mācības izglītības iestādē un klīniskās mācības, jeb prakses slimnīcās;

  - Covid pacientu ārstēšanā iesaistīt ārstus bez sertifikāta un ar sertifikātu, neatkarīgi no specialitātes, bet sertificētu ārstu uzraudzībā;

un uzdod:

- augstskolām un koledžām klīniskās prakses pieskaņot slimnīcu vajadzībām, lai studenti var iesaistīties darbā12.

Pie visa jau minētā, ir būtiski atzīmēt, ka jau no 2021.gada 20.marta Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu, kura mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai. Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti, kā arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu. Uz naudas kompensācijām var pretendēt medicīnas māsas, māsu palīgi, kas strādā stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, un ārstu palīgi, kas strādā NMPD brigādēs atbalsta centros Rīgā.

9.attēls

Datu avots: Veselības ministrija, 22.10.2021.

Kā arī kopš 2017.gada 1.decembra Veselības ministrija īsteno ESF projektu Nr.9.2.5.0/17/I/001, kura mērķis ir piesaistīt ārstniecības personālu ārpus Rīgas (skat.10.attēlu).

10.attēls

Ņemot vērā, ka tieši māsas ir cilvēkresurss, kas veselības nozarē trūkst visvairāk, viens no piesaistes pasākumiem ir mācības māsām, kurām ir derīgs reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kuras ne agrāk kā 2020.gadā ir uzsākušas darbu ārstniecības iestādē māsas profesijā, un kuru ārstniecības iestāde ir rekomendējusi šīm mācībām (šo mācību programmu ir apguvusi 21 māsa). Savukārt 45 māsas ir izmantojušas iespēju apmeklēt ESF finansētas mācības iepriekš minētā reģistrācijas termiņa atjaunošanai).

3. Cilvēkresursu situācija šobrīd un nepieciešamības prognoze pie 50% gultu izvērsuma, plānotie pasākumi

Covid-19 pacientu aprūpes nodaļās ir nepieciešams nodrošināt vismaz 1 ārstu uz 12 pacientiem, 1 māsu uz 8 pacientiem, 1 māsas palīgu uz 10 pacientiem un 1 aprūpes atbalsta personāls (pacientu transportēšanai, saimniecisko darbību veikšanai u.c.) uz 20 pacientiem.

Lai gan jebkurš teorētiskais gultu izvērsums turpmāk tiek plānots pamatā uz teorētiski noteikto personāla skaitu uz pacientiem (gultām), bet nonākot pie reālās rīcības, situācija piespiež rīkoties esošo resursu ietvarā - strādāt vairāk par noteiktajiem limitiem, strādāt vairāk par noteiktajām virsstundām, vienam mediķim uzņemoties kopumā lielāku slodzi. Tāpēc teorētiski noteiktās prognozes par nepieciešamo ārstniecības personu skaitu nav salīdzināma ar esoši situāciju.

11.attēls

Datu avots: Dati atbilstoši PSKUS, RAKUS un 7 vadošo slimnīcu (ietverot datus par sadarbības slimnīcām) sniegtajai informācijai par situāciju uz 29.10.2021

Šobrīd ir izsmelti visi esošie slimnīcu resursi, kā arī tie tiek arvien vairāk pārplānoti, lai nodrošinātu ārstniecību un aprūpi arvien pieaugošai pacientu plūsmai.

Pašreiz  nepieciešamie norādītie resursi tiks joprojām kompensēti ar rezidentu, studējošo gan augstskolās, gan koledžās, ārvalstu studentu palīdzību, bet neskatoties uz to 2 slimnīcas ir pateikušas, ka tām ir nepieciešama starptautiskā palīdzība jau šobrīd.

Nepieciešamie un jau realizējamie pasākumi:

  - privātā sektorā strādājošo mediķu brīvprātīga iesaiste un ārstniecības institūciju sadarbība;

  - ārvalstu studentu un diasporas mediķu iesaiste;

  - Nacionālo bruņoto spēku iesaiste;

  - Stundu likmes palielināšana par Covid-19 pacientu ārstēšanas;

  - Papildus grozījumi normatīvajos aktos;

  - Starptautiskās palīdzības iesaiste.

3.1. Sadarbība ar privātām ārstniecības iestādēm.

Lai ne tikai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanai nepieciešamo cilvēkresursu un gultu skaitu, bet arī, paralēli Covid-19 pacientu aprūpei spētu nodrošināt neatliekamo palīdzību citu saslimšanu gadījumos, tiek meklēti dažādi risinājumi, viens no tiem, stacionārās ārstniecības iestādes, izņemot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, no 2021.gada 18.oktobra pārtraukušas plānveida dienas stacionāra pakalpojumu un plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ar atsevišķiem izņēmumiem, kuros gadījumos tomēr palīdzība nav atliekama.

Resursi, kas līdz šim tika piesaistīti šo plānveida pakalpojumu sniegšanā šobrīd tiek novirzīti Covid-19 pacientu ārstēšanā un neatliekamās pacientu plūsmas nodrošināšanā. Taču ar to, diemžēl, ir par maz. Apzinoties to, ka noteikts skaits ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu šobrīd ir aizvien lokalizētas privāto ārstniecības iestāžu sektorā, ir panākta vienošanās par personāla pārvirzīšanu uz diennakts stacionāriem, atbilstoši Slimnīcu sadarbības tīkla teritorijā norādītajai nepieciešamībai. Piesaistot personālu no privātajām ārstniecības iestādēm, paredzēts, ka konkrētā personāla uzņemošā stacionārā ārstniecības iestāde slēdz līgumu ar privāto ārstniecības iestādi par personāla piesaisti un veic algas izmaksu atbilstoši uzņemošās stacionārās ārstniecības iestādes noteiktajai algu izmaksas kārtībai, algu aprēķinot no saņemtā maksājuma par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un to pārskaitot uz privāto ārstniecības iestādi, kas savukārt norēķinās ar savu darbinieku.

Šobrīd Veselības ministrija vērtē iespējamos variantus privātās ārstniecības iestādes ārstniecības personu novirzīšanai un negūtās peļņas jautājumu risināšanai.

3.2. Ārvalstu studentu un diasporas mediķu iesaiste

Uz 29.10.2021. šobrīd atsaukušies ~100 studentu, bet potenciāli skaits varētu būt lielāks. Ārvalstu studentiem lielai daļai ir iepriekšēja praktiska pieredze (un izglītība) darbā kā māsai, darbā neatliekamajā palīdzībā. Attiecībā par iezīmēto problēmu par valodas barjeru atzīmējam, ka saskaņā ar profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu ārsta, medicīnas māsas profesijas speciālistiem nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe - C1. Medicīnas asistentiem (medicīnas studenti tiek pieņemti amatā medicīnas asistents) šādas prasības netiek izvirzītas.

Savu interesi un gatavību iesaistīties ir izteikusi arī Latviešu diasporas ārvalstīs pārstāvji, bet sarunas par šī resursa iesaisti turpinās. Iespējamie iesaistes veidi tiks precizēti turpmākajās sarunās, kā arī tiks precizēti risinājumi par ceļa izdevumu un uzturēšanās izdevumu segšanu

3.3. NBS papildspēku piesaiste

Covid-19 pacientu aprūpes nodaļās atsevišķās slimnīcās jau šobrīd un situācijai pasliktinoties arī citās slimnīcās aizvien vairāk tiek hospitalizēti Covid-19 pacienti smagā stāvoklī, kas būtiski samazina slimnīcu kapacitāti.

Lai gan Covid – 19 pacientu aprūpē dažādos pasākumos tiek piesaistītas gan ārstniecības personas, kā arī ārsti rezidenti un medicīnas studenti, tomēr tas nav pietiekami, ņemot vērā prognozējamos augstos saslimstības rādītājus.

Līdz ar to Aizsardzības ministrija ir paudusi atbalstu sadarbībai, lai piesaistītu Nacionālo Bruņoto spēku karavīrus slimnīcu darbības nodrošināšanai tādiem darbiem, kuru izpildei nav nepieciešama medicīniskā izglītība.

Veselības ministrija š.g. 31.oktobrī ir nosūtījusi vēstuli Aizsardzības ministrijai ar lūgumu rast iespēju piesaistīt 14 Nacionālo bruņoto spēku karavīrus darbam Rīgas slimnīcās un provizoriski plānoto personāla nepieciešamību uz 2021.gada 15.novembri un jau ir uzsākusi sarunas par praktisko šīs palīdzības saņemšanu.

3.4. Papildus finansējums ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā

Īstenojot visus iepriekš minētos pasākumus, slimnīcas pie ļoti lielas ārstniecības personu pārslodzes, kā arī pateicoties rezidentu un medicīnas studentu iesaistei nodrošina, ka slimnīcās 40% no kopējā gultu skaita tiek novirzīts Covid-19 pacientu ārstēšanai. Situācijā, kad sertificēto ārstu un māsu skaits, kuri atbilstoši savām kompetencē strādā ar Covid – 19 pacientiem slimnīcās ir nepietiekams un arī ārpus slimnīcām ir ļoti minimāla iespēja piesaistīt sertificētas ārstniecības personas atbilstošā specialitātē, pašreiz Covid – 19 ārstēšanu slimnīcas ir nodrošinājušas pārorganizējot savus cilvēkresursus, piesaistot citu specialitāšu ārstus un māsas, rezidentus un medicīnas studentus.

Nacionālais veselības dienests šobrīd strādā pie finansējuma  palielināšanas Covid-19 ārstēšanā un uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem.

3.5. Izmaiņas normatīvajos aktos

Lai Slimnīcu sadarbības tīkla ietvaros labāk pārvaldītu visu viena reģiona slimnīcu nodrošinājumu ar nepieciešamajām ārstniecības personām, to kompetenci un pieredzi darbam ar Covid – 19 pacientiem, kā arī atbilstoši nepieciešamībai ārstniecības personu nosūtīšanu darbā uz sadarbības slimnīcu, tiks virzīti grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar mērķi noteikt darba devēja – ārstniecības iestādes vadītāja – tiesības norīkot savu darbinieku pildīt darba pienākumus uz citu ārstniecības iestādi Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu apstiprinātās sadarbības teritorijas ietvaros. Primāri tas plānots uz darbu iepriekš minētajā sadarbības teritorijā. Bet, ja nepieciešams, lai darbinieks pienākumus veiktu kādā citā ārstniecības iestādē valsts teritorijā, tad ir jāsaņem darbinieka rakstiska piekrišana. Tas noteikts, izvērtējot katra darbinieka intereses un samērojot tās ar sabiedrības interesēm, pēc iespējas mazāk ierobežojot indivīda tiesības un paredzot, ka uz attālāku darba vietu norīkojot, ir jāsaņem darbinieka rakstiska piekrišana.

Ir nepieciešams papildināt Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  ar regulējumu, kas dotu tiesības valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kuru pamatdarbības veids ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem, organizēt brīvprātīgo darbu atbilstoši Brīvprātīgā darba likumā noteiktajai kārtībai. Atbilstoši ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai fiziskas personas ir izrādījušas interesi atbalsta sniegšanai slimnīcas ikdienas darbā. Šāds atbalsts, jo īpaši ārkārtējās situācijas laikā, atbilst brīvprātīgā darba definīcijai - brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Šāda paša satura grozījums ir iekļauts likumprojektā “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (Nr: 1212/Lp13), tomēr tā kā nav zināms, vai tas tiks atbalstīts arī Saeimas 2.lasījumā un kad varētu stāties spēkā, bet šobrīd ir nepieciešams nekavējošs risinājums, tad regulējums par brīvprātīgo darbu iekļaujams arī šajā rīkojumā.

3.6. Starptautiskā palīdzība

Latvija ir lūgusi Eiropas Savienības (ES) atbalstu un starptautisko palīdzību dažāda medicīnas aprīkojuma un ierīču nodrošināšanai.

Kā jau iepriekš minēts, jau šobrīd 2 slimnīcas ir norādījušas, ka tām nepieciešama arī starptautiskā palīdzība personāla nodrošināšanā, konkrēti intensīvās terapijas brigāžu mediķi. Par risinājumiem starptautiskās palīdzības uzņemšanai šonedēļ tiks turpinātas sarunas arī ar nozares organizācijām. Ja situācija turpināsies pasliktināties, tad šobrīd tiek vērtēta iespēja lūgt palīdzību uzņemt mūsu pacientus citām valstīm.

Ar Veselības ministrijas 2021.gada 28.oktobra rīkojumu Nr.215 “Par darba grupu Covid-19 pacientu ārstēšanai nepieciešamo gultu izvēršanai un cilvēkresursu piesaistei” ir izveidota Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un cilvēkresursu piesaistes apakšgrupa, kurai sadarbojoties ar gultu izvēršanas koordinēšanas apakšgrupu jānodrošina datu savākšana, apkopošana un aktualizēšana par Covid-19 gultu izvēršanai nepieciešamajiem cilvēkresursiem un aprīkojumu, kā arī jāplāno, jāsagatavo un jāizstrādā risinājumi ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un cilvēkresursu piesaistei.  Operatīvai un mērķtiecīgai mediķu uzrunāšanai un brīvprātīgai iesaistei darbam slimnīcās, ir apzinātas kontaktpersonas no slimnīcām, ārstniecības personu profesionālajām organizācijām, Veselības ministrijas padotības iestādēm un medicīnas izglītības iestādēm.

4. Skābekļa pieejamība

Sašķidrinātais skābeklis ir pamata medikaments Covid - 19 pacientu  terapijai un dzīvības vitālo parametru stabilizētājs. Bez skābekļa Covid 19 pacienta ārstēšana nav iespējama. Līdz ar to ir būtiski nodrošināt slimnīcu sašķidrinātā medicīniskā skābekļa piegādes. Lai nodrošinātu slimnīcām skābekļa pieejamību (ņemot vērā, ka tā patēriņš, piemēram, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ikdienas patēriņš pirms pandēmijas sākumā bija 1 600 kg dienā, bet tagad tas ir pieaudzis līdz 7 000 kg dienā) ir būtiski slimnīcas nodrošināt ar skābekļa uzglabāšanas cisternām vai tvertnēm.

Atkarībā no apjoma skābekļa piegādes tiek veiktas no 1x divos mēnešos līdz 2-3 piegādēm nedēļā. Tvertņu klientiem ir jāpaplašina instalācijas darbi telpu iekšienē.

Slimnīcās centralizētās sistēmas nav būvētas ar tādu milzīgu patēriņa pieaugumu. Ja ikdienā Terapijas nodaļas pacientam dod elpot skābekli ar vidējo patēriņu no 5 līdz 7 l/min, tad Covid-19 pacienta terapijas patēriņš pieaug līdz 80 l/min. Tāpēc jāveic darbi palielinot centralizēto sistēmu jaudas un infrastruktūra, jo centralizēta medicīniskā skābekļa izmaksas ir 7 x lētāka slimnīcai.

Risinājums ir steidzami saprast kopainu par visu slimnīcu cisternām un to patēriņiem ja piegāde notiek biežāk nekā 3 dienās reizi, tad jāsāk steidzami palielināt cisternas tilpumus.

Steidzami jāsaprot kādi ir pieejami izejmateriāli Latvijas kompānijām, kas veic šādus darbus, centralizēto sistēmu izbūvēs, jo centralizēta medicīniskā skābekļa padeve pacientam ir maksimāli samazināti riski lietojot slimnīcā skābekli, bet izmantojot medicīniskā skābekļa balonus šis risks pieaug, jo balonu iekšējais spiediens ir 200 bar.

Līdz ar to ir būtiski nodrošināt, ka ir veikti visi skābekļa padeves nodrošināšanai nepieciešamie darbi.

5. NMPD pārvešanas brigādes

Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un saslimstības pieaugumu NMPD darba apjoms ir būtiski pieaudzis. NMPD brigāžu apkalpoto izsaukumu skaits diennaktī pārsniedz vienu tūkstoti, savukārt, izsaukumu skaits pie Covid -19 pacientiem jau veido ceturto daļu no visiem apkalpotajiem izsaukumiem. NMPD brigādēm ir palielinājies pacientu nodošanas laiks slimnīcās, un vidēji, tas ir no 45 minūtēm līdz 2,5 stundām, tādējādi mazinot brigāžu pieejamību izsaukumu apkalpošanai un samazinot operativitāti uz augstas prioritātes izsaukumiem. Šādā situācijā ar esošajiem resursiem NMPD nevar veikt papildus funkciju un nodrošināt slimnīcām nepieciešamos maksas pakalpojumus - pacienu pārvešanas no augstāka līmeņa stacionāra uz zemāku ārstēšanās pabeigšanai.

Lai ārkārtējās situācijas laikā daļēji risinātu pacientu pārvešanas jautājumu un realizētu Covid-19 pacientu “kaskadēšanas principus” starp slimnīcām, kas pieņemts VOMK sēdē 2021.gada 28.oktobrī, NMPD pieejamo cilvēkresursu ietvaros varētu veidot papildus NMPD pacientu pārvešanu nodrošināšanai pēc KUS pieprasījuma, gadījumos, kad pārvešanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, ievērojot izstrādāto slimnīcu sadarbības modeli. Papildus 2 NMPD brigāžu izveide ir iespējama, iesaistot esošo personālu papildus ikdienas darbam paredzētajam darba grafikam, t.i., pieļaujamo virsstundu ietvaros, kā arī piesaistot izdienas pensijā aizgājušās ārstniecības personas. Papildus izveidotās 2 NMPD brigādes katra nodrošinātu nepieciešamās pacientu pārvešanas 14 h dienā pēc iepriekš plānota grafika.

Lai NMPD papildus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem, pieejamo personāla resursu ietvaros var veidot papildus neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientu, kuriem transportēšanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, pārvešanai no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uz  to sadarbības iestādēm, nepieciešami papildus līdzekļi no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2021.gadā 86 569 euro apmērā un 2022.gadā, kas nepārsniedz 43 284 euro. Vienas papildus izveidotās brigādes izmaksas vidēji mēnesī veido 43 284 euro jeb vidēji 102,51 euro par katru pārvešanu. Ja finansējuma sadalījums netiek izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim, tad piešķirtais vai neizlietotais finansējums NMPD ir jāatgriež valsts budžetā. (skat. pielikumu Nr.2). Savukārt epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties un pieaugot nepieciešamībai pēc lielāka skaita stabilizēto Covid-19 pacientu pārvešanas ārstēšanas pabeigšanai no augstāka līmeņa slimnīcas uz zemāka līmeņa slimnīcu, varētu tikt lemts par vēl papildus NMPD pārvešanas brigāžu veidošanu.

6.Resursi

Informatīvajā ziņojumā norādītas izmaksas ir plānotas papildus izvērsto gultu aprīkojuma un medicīnisko ierīču iegādei, kas nepieciešamas Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai. Vienlaikus, ņemot vērā straujo saslimstības ar Covid-19 un stacionēto Covid-19 pacientu skaita pieaugumu, lai nodrošinātu operatīvāku ārstēšanas sniegšanu lielākam skaitam pacientu, Veselības ministrija ir sagatavojusi un izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virza Ministru kabineta rīkojumu “Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu”.

Ja Latvija saņems no starptautiskā palīdzības pieprasījumā iekļautās iekārtas, tad samazināsies pieprasījums no valsts budžeta līdzekļiem.

Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu 2021. un 2022. gadā, 	piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 6 261 090 euro, jaunu gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei par periodu no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada martam.

Informatīvajā ziņojumā iekļautais medicīniski nepieciešamā skābekļa piegādes sistēmas pārbūves vai no jauna izveides saraksts iekļauj arī tādus ārstniecības iestāžu izdevumus, kas radušies vai radīsies laika periodā no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim.

Lai nodrošinātu papildus gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu 2021. un 2022.gadā, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā 6 261 090 euro (informācija par 2021. gadā jau izvērstām gultām ir iekļauta informatīvā ziņojuma 1. pielikumā), tai skaitā:

1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”, kas nepārsniedz 570 200 euro;

2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, kas nepārsniedz 1 042 192 euro;

3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca”, kas nepārsniedz kā 1 415 821 euro;

4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca”, kas nepārsniedz 485 888 euro;

5. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, kas nepārsniedz 242 652 euro;

6. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Priekules slimnīca”, kas nepārsniedz 13 830 euro;

7. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, kas nepārsniedz 175 870 euro;

8. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”, kas nepārsniedz 83 976 euro;

9. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”, kas nepārsniedz 251 039 euro;

10. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”, kas nepārsniedz 112 650 euro;

11. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca”, kas nepārsniedz 208 400 euro;

12. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca”, kas nepārsniedz 90 000 euro;

13. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, kas nepārsniedz 108 900 euro;

14. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas slimnīca”, kas nepārsniedz 233 500 euro;

15. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”, kas nepārsniedz 79 500 euro;

16. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles medicīnas centrs”, kas nepārsniedz 2 100 euro;

17. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca", kas nepārsniedz 302 731 euro;

18. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA „Sanare – KRC Jaunķemeri”, kas nepārsniedz 247 203 euro;

19. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Irlavas Sarkanā krusta slimnīca, kas nepārsniedz 11 374 euro;

20. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pilsētas slimnīca”, kas nepārsniedz 138 446 euro;

21 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca”, kas nepārsniedz 444 818 euro.

Ja minētais finansējuma sadalījums netiek izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim, tad piešķirtais vai neizlietotais finansējums ārstniecības iestādei ir jāatgriež valsts budžetā

Atbalstīt 2021. gadā VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 19 200 euro apmērā (20 jaunu Covid gultu izveide) - gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 143 469 euro apmērā (20 Covid gultu pārprofilēšanai) - gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 200 euro apmērā (22 pārprofilēto Covid gultu uzlabošanai) - medicīnisko iekārtu iegādei.

- Lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests papildus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem, pieejamo personāla resursu ietvaros var veidot papildus neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientu, kuriem transportēšanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, pārvešanai no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uz  to sadarbības iestādēm 2021. un 2022. gadā, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (2021.  gadā 86 569 euro apmērā par periodu no 2021. gada novembra līdz 2021. gada decembrim, 2022. gadā, kas nepārsniedz 43 284 euro par periodu 2022. gada janvāri).

Slimnīcu kapacitātes celšanai paredzētās iekārtas, kuras uzskaitītas protokollēmuma 4.punktā,  tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai divu gadu periodā izvērtēt faktisko iekārtu noslodzi, atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

Informatīvajā ziņojumā iekļautie iepirkumi tiks veikti saskaņā ar Ministru kabineta sēdē 2021.gada 12.oktobrī apstiprinātā informatīvā ziņojuma “Plānotā rīcība situācijā, ja stacionēto skaits sasniegtu stacionāros pieejamo gultasvietu skaitu” protokola 4.punktā noteikto.

Informatīvais ziņojums “Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā (apstiprināts Ministru kabineta 2020.gada 8.decembra sēdē (TA-1738), (prot. Nr. 81. 7§);

Informatīvais ziņojums “Veselības aprūpes kapacitātes stiprināšana Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai, izvēršot papildus gultas” (apstiprināts Ministru kabineta 2020. gada 8. decembra sēdē (TA-2431, 2020.gada 8.decembra prot. Nr.81. 15§);

Ministru kabineta rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (2021.gada 5.janvāra prot. Nr.1. 9§);

Ministru kabineta rīkojums “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (2021.gada 5.janvāra prot. Nr.1. 10§).

Ministru kabineta rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (2021.gada 9.februāra prot. Nr.14. 7§);

6 Ministru kabineta rīkojums “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (2021.gada 9.februāra prot. Nr.14. 6§);

7 Ministru kabineta rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (2021.gada 11.marta prot. Nr.25. 72§);

8 Ministru kabineta rīkojums “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (2021.gada 11.marta prot. Nr.25. 73§);

MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 117.1 un 117.2 punkts:

“117.1Augstskolas un koledžas ir tiesīgas mainīt izglītības programmas mācību plānu studiju virzienā "Veselības aprūpe", lai nodrošinātu studējošo (t. sk. rezidentu) iesaisti darbā ārstniecības iestādē, vai, individuāli izvērtējot, studējošajam piešķirt akadēmisko atvaļinājumu, kas var būt īsāks par vienu akadēmisko gadu.

117.2 Šo noteikumu 117.1 punktā minētie studējošie ārstniecības iestādē pilda ārstniecības iestādes vadītāja noteiktos darba pienākumus sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā.”

Ar ārstniecības personām tiks slēgts darba līgums (Darba likuma 44.pants, ja nodarbinātība ir uz noteiktu laiku).

MK 24.03.2009. noteikumi Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" 4. un 5.punkts.

Darba likuma 44.panta 1.daļas 5.punkts

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra rīkojumā Nr. 748 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra rīkojumā Nr. 748 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

Ministru kabineta 2021.gada 20.oktobra noteikumi Nr.705 "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

Nr. 9.2.7.0/21/I/001