1. pielikums ziņojumam “Par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu”

Informācija par Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu VARAM pārziņā esošo investīciju pasākumu ietvaros un to ietekmi uz Latgales reģionu

| Pasākuma Nr. | Deklarācijā dotais uzdevums | Rīcības plāna pasākums | Darbības rezultāts | Informācija par uzdevuma izpildi. t.sk. Latgales reģiona kontekstā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.4. | Nodrošināsim efektīvu 2014.–2021. gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) un Norvēģijas finansēto investīciju programmu resursu 85,4 milj. euro apmērā ieviešanas pārvaldību, lai Latvijas interesēs izmantotu visu pieejamo donoru finansējumu investīciju projektu ieviešanai līdz 2024. gadam un divpusējo attiecību ar EEZ un Norvēģiju stiprināšanai. | Nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmu „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” un "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" sagatavošanu, tiesiskā ietvara izstrādi un programmas uzsākšanu. | Nodrošināta investīciju pieejamība EEZ un Norvēģijas investīcijām 24 milj. euro apmērā. | Daļēji izpildīts. Ar EEZ un Norvēģijas grantu finansējumu Latgalē no 2021. gada uzsākta vairāku uzņēmējdarbības veicināšanas un vides projektu īstenošana. Līdz 2024. gadam tiks ieguldītas investīcijas Latgales uzņēmējdarbības vides veicināšanai (2 milj. euro), īstenojot Latgales plānošanas reģiona (turpmāk – LPR) iepriekš noteikto projektu un projektu konkursu biznesa ideju īstenošanai Latgalē, bet vides kvalitātes uzlabošanai (1,7 milj. euro), ieguldot līdzekļus vēsturiski piesārņotas vietas attīrīšanā Augšdaugavas novadā. |
| 32.4. | Panāksim, ka pašvaldības ir motivētas savai teritorijai piesaistīt un noturēt privāto biznesu un pašvaldībām ir pietiekama rīcības brīvība to darīt. | Piesaistot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējumu, nodrošināt darba vietu izveidi un privāto investīciju piesaisti reģionos, kā arī turpināt ES fondu investīcijas ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā. | Izveidotas vismaz 4 930 jaunas privātā sektora darba vietas un piesaistītas privātā sektora nefinanšu investīcijas vismaz 300,74 milj. euro apmērā. | Daļēji izpildīts. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārziņā esošajiem ES fondu līdzekļiem uzņēmējdarbības veicināšanai (3.3.1. specifiskais atbalsta mērķis (turpmāk – SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – 3.3.1. SAM) un 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 5.6.2. SAM)) LPR pašvaldības līdz 2022. gada 13. jūlijam ir piesaistījušas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu 105 901 377 euro apmērā (šo projektu kopējais finansējums ir 156 937 102 euro). Šī atbalsta ietvaros visās Latvijas pašvaldībās kopumā ir sasniegti šādi kumulatīvie iznākuma rādītāji: a) izveidotas 2723 jaunas privātā sektora darbavietas, tai skaitā Latgales reģionā – 437; b) piesaistītas privātā sektora nefinanšu investīcijas 240,9 milj. euro apmērā, tai skaitā Latgales reģionā – 7 893 290 euro; c) atjaunota degradēto teritoriju platība 386,77 ha apmērā, tai skaitā Latgales reģionā – 109,36 ha, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās. Noslēgušās izsludinātās atlases uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras un degradēto teritoriju attīstības programmās (3.3.1. SAM un 5.6.2. SAM (izņemot 5.6.2. SAM 4. atlases kārtu)), apstiprinot kopumā 212 projektus, tai skaitā Latgales reģionā – 51. 2021. gada 18. februārī ir apstiprināti grozījumi Ministru Kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 645), ar kuriem neizmantotais 5.6.2. SAM ERAF finansējums tika novirzīts jaunai (ceturtajai) atlases kārtai. 5.6.2. SAM 4. kārtas priekšatlase ir noslēgusies, un spēkā ir stājies MK 2021. gada 20. maija rīkojums Nr. 340 "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros". 2021. gada 4. jūnijā izsludināta 5.6.2. SAM 4. kārtas atlase, notiek projektu iesniegšana (līdz 2021. gada 31. augustam). Izstrādāti un MK 2021. gada 14. septembrī apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 645 (MK 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr. 632 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"”), lai 4. atlases kārtai papildus novirzītu Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (turpmāk – REACT-EU) ietvaros pieejamo ERAF finansējumu 24,17 milj. euro, kas vienlaikus ir 13.1.3.3. SAM pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (turpmāk – 13.1.3.3. SAMP) ERAF finansējums un 5.6.2. SAM turpinājums, paredzot papildu sasniedzamos iznākuma rādītājus – atjaunota degradēto teritoriju platība vismaz 584,4 ha apmērā, izveidotas vismaz 295 jaunas darba vietas un piesaistītas privātā sektora nefinanšu investīcijas vismaz 12,08 milj. euro apmērā. Izstrādāts un MK 2021. gada 23. novembra sēdē apstiprināts rīkojums par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3.3. SAMP ietvaros (13.1.3.3. SAMP ietvaros (MK 2021. gada 23. novembra rīkojums Nr. 872 “Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros” (prot. Nr. 76 27. §)) un izsludināta 13.1.3.3. SAMP projektu iesniegumu atlase ar projektu iesniegšanas termiņu 10.12.2021.-10.03.2022. 5.6.2. SAM 4. atlases kārtas ietvaros iesniegti deviņi projekti, tai skaitā divi Latgales reģionā ar noslēgtiem līgumiem), projektu vērtēšana un līgumu slēgšana (noslēgti trīs līgumi, trīs projekti atsaukti) turpinās. 13.1.3.3. SAMP ietvaros iesniegti 17 projekti, tai skaitā četri Latgales reģionā, notiek projektu vērtēšana. Latgales plānošanas reģiona pašvaldību īstenoto uzņēmējdarbības veicināšanas projektu piemēri: - Daugavpils valstspilsētā projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros uzbūvēta jauna ražošanas ēka 3 082 m2 platībā. Ēka ir pielāgojama ražotnēm ar ļoti augstām tehnoloģiskām prasībām. Ražošanas teritorijā (5 879 m2) ir ierīkoti nepieciešamie inženiertīkli un ierīkota auto stāvvieta. Projekta ietvaros tika veikta Spaļu un Mendeļejeva ielu pārbūve; - Augšdaugavas novadā projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/003 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros veikta bijušās Randenes pamatskolas ēkas pārbūve, izveidojot vieglās rūpniecības ražotni. Ēkā ir izveidotas ražošanas, tehniskās un biroja telpas 652,70 m2 platībā. Blakus ēkai uzbūvēts jauns noliktavas angārs 345 m2 platībā; - Krāslavas novadā projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/013 “Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta” ietvaros uzbūvētas trīs jaunas tipveida rūpnieciskās ražošanas ēkas (katra 682 m2 platībā) vienuviet; - Rēzeknes valstspilsētā projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/002 “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” ietvaros uzbūvēta ražošanas-biroja ēka (6 784 m2), tajā ietilpst: rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu (4 981 m2), administratīvā – sadzīves ēka, palīgtelpas un tehniskās telpas (1 803 m2). Projektā uzbūvēts pievedceļš 456 m garumā un stāvlaukums; - Ludzas novadā projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ietvaros sadarbībā ar komersantu veikta elektroapgādes līnijas ierīkošana zem zemes 12 kilometru garumā no Kārsavas līdz uzņēmumam SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, lai nodrošinātu slodzes palielināšanu no 1 MW līdz 2,5 MW. Projektā labiekārtota satiksmes infrastruktūra 905 m garumā, uzbūvēta ūdensapgādes sistēma, sadzīves kanalizācijas sistēma un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas; - Līvānu novadā projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/003 “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros būtiski uzlabota Līvānu industriālās teritorijas sasniedzamība, uzbūvējot gājēju tiltu pār dzelzceļu (11m augsts un 57m garš), pārbūvējot Stacijas ielu (779m) un Celtniecības ielu (106m), kā arī atjaunojot Fabrikas ielu (343m). Ielām veikta elektroapgādes tīklu, t.sk. apgaismojuma pārbūve, kā arī lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un esošo tīklu pārbūve. Attiecībā par ES fondu investīciju nepārtrauktību, MK 2022. gada 21. jūnijā tika apstiprināta ES kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam, tai skaitā paredzot pasākumus pašvaldībām darba vietu izveidei un investīciju piesaistei reģionos. VARAM ir nodrošinājusi pamatojumu sagatavošanu ES fondu investīciju turpināšanai tādās pašvaldībām būtiskās jomās kā infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbībai, publiskās ārtelpas attīstība, pašvaldību kapacitātes veicināšana un viedie risinājumi publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai, paredzot ieguldījumu veikšanu 5. Politikas mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, veicinot visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību” 5.1. Prioritātes “Reģionu līdzsvarota attīstība” 5.1.1. SAM “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” ietvaros (tai skaitā Latgales reģiona pašvaldībās). |
| 39.1 | Panāksim oglekļa ietilpības samazināšanu tautsaimniecībā un celsim energoefektivitāti. | Īstenot aktivitātes, tai skaitā nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, 2020. gada Latvijai juridiski saistošo energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas, tai skaitā transporta jomā, mērķu sasniegšanas nodrošināšanai. | Palielināta pašvaldību ēku energoefektivitāte, samazinot primārās enerģijas gada patēriņu sabiedriskajās ēkās - vismaz 20,5 milj. kWh/gadā; siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - vismaz 5 180 tonnas CO2 ekvivalenta. | Daļēji izpildīts. 4.2.2. SAM “Pašvaldību ēku energoefektivitāte” (turpmāk – 4.2.2. SAM) un 13.1.3.1. pasākums "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" (turpmāk – 13.1.3.1. SAMP) pabeigtajos 116 projektos kumulatīvi sasniegtie rādītāji ir šādi: - Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās: 29,45 GWh/gadā (plānots 29,36 GWh/gadā); - Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums: 6 787 tonnas CO2 ekvivalenta/gadā (plānotas 8 038 tonnas CO2 ekvivalenta). Projektos īstenoto darbību rezultātā pašvaldībās samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot pašvaldību izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. No minētā 36 projekti par kopējo ERAF finansējumu 15,33 milj. EUR īstenoti Latgales reģionā, nodrošinot ikgadējo primārās enerģijas ietaupījumu 11,71 GWh apmērā un ikgadējo SEG samazinājumu 2 445 t CO2 ekv. apmērā. Tāpat šajos Latgales pašvaldību projektos uzstādītas atjaunojamos resursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas (piem., saules kolektori, siltumsūkņi), nodrošinot 0,386 MW saražotās papildjaudas pašvaldību ēku vajadzībām. Papildus minētajam attiecībā uz plānotajām pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu investīcijām sinerģijā ar 4.2.2. SAM 14.11.-15.12.2021. tika rīkota projektu atlase 13.1.3.1. pasākumā. Šajā projektu iesniegumu atlasē notikusi 93 iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana un noslēgti 36 līgumi par apstiprināto projektu īstenošanu. Līgumu slēgšana turpinās, tiek uzsākta projektu īstenošana. 4. Latgales reģiona pašvaldības šajā atlasē iesniedza 20 projektu iesniegumus. No tiem par septiņi projekti jau tiek īstenoti, seši ir apstiprināti un četri vēl atrodas vērtēšanā. |
| 39.2. | Panāksim oglekļa ietilpības samazināšanu tautsaimniecībā un celsim energoefektivitāti | Izstrādāt ietvardokumentu tautsaimniecības nozaru politikām - Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050.gadam, lai izpildītu Parīzes nolīguma prasības un ņemtu vērā Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) paziņojumu "Tīru planētu visiem!" | Noteikts stratēģiskais ietvars ilgtspējīgai ekonomiskai, vides un sociālai attīstībai, attīstības principi un Latvijas siltumnīcefekta gāzu ierobežošanas mērķi 2050.gadam (MK iesniegts dokumenta projekts) | Izpildīts (šis pasākums tiek skatīts nacionālā līmenī, īpaši neizceļot nevienu reģionu). MK 2020. gada 28. janvāra sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam” (prot. Nr.4 29.§) un tajā iekļautā vīzija – sasniegt klimatneitralitāti atbilstoši Stratēģijai; iepriekšējais nosaukums: "Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija līdz 2050. gadam", iesniegta EK 2020. gada 4. februārī. Stratēģiju plānots īstenot atbilstoši Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānam 2021.–2030. gadam (MK 2020. gada 4. februāra rīkojums Nr. 46 "Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam"), kur ir norādīti gan konkrēti pasākumi, gan atbildības, noteikti termiņi un finansējums. |
| 62.1. | Izstrādāsim Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030, nodrošinot racionālu un efektīvu klimata mērķu izpildi un turpinot SEG emisiju samazināšanu. Atbalstīsim dabas risinājumu lietošanu klimata izmaiņu mazināšanai. | Izpildot ES dalībvalsts saistības, izplānot ilgtspējīgas un Latvijas sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas un klimata politikas līdz 2030.gadam. | Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam iesniegts EK. | Izpildīts (šis pasākums tiek skatīts nacionālā līmenī, īpaši neizceļot nevienu reģionu). VARAM ir līdzatbildīgā iestāde par Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam ieviešamu. MK 2020. gada 4. februāra rīkojums Nr. 46 "Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam". EK iesniegts 2020. gada 3. februārī. |
| 62.2. | Izstrādāsim Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030, nodrošinot racionālu un efektīvu klimata mērķu izpildi un turpinot SEG emisiju samazināšanu. Atbalstīsim dabas risinājumu lietošanu klimata izmaiņu mazināšanai. | Īstenot pasākumus Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti, kā arī pētniecības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanu. | Līdz 2022. gada beigām nodrošināts nepieciešamais ieguldījums Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā noteikto 2030. gada mērķu sasniegšanai, t.sk.: 4) SEG emisiju samazinājums ne-ETS sektorā 2030.gadā 8 857,56 kt CO2 apmērā (indikatīvi); 5) zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) uzskaites kategorijās radītā uzskaitāmā piesaiste 2030.gadā sasniedz 3,1 milj. t. CO2. | Daļēji izpildīts (šis pasākums tiek skatīts nacionālā līmenī, īpaši neizceļot nevienu reģionu). Atbilstoši Nacionālajam enerģētikas un klimata plānam 2021.–2030. gadam (MK 2020. gada 4. februāra rīkojums Nr. 46 “Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030. gadam”) notiek pasākumu īstenošana. Emisiju un piesaistes aprēķinus būs iespējams veikt/novērtēt tikai tajā brīdī, kad tiks izpildīti minētajā plānā noteiktie pasākumi. Prognozētās SEG emisijas ne-ETS sektorā scenārijā ar esošiem pasākumiem (WEM) saskaņā ar LVĢMC 2021. gada pārrēķinu, izmantojot globālos sasilšanas potenciālus no Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 5.novērtējuma ziņojuma (noteikts ar 2020. gada 8. maija Komisijas Deleģētās regulu (ES) 2020/1044, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 papildina attiecībā uz globālās sasilšanas potenciāla vērtībām un inventarizācijas vadlīnijām un attiecībā uz Savienības inventarizācijas sistēmu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 666/2014), balstoties uz 2022. gadā atjaunoto 2021. gada ziņojumu EK par politikām, pasākumiem un SEG prognozēm (Pieejams: Sadaļa: Iesniegto SEG prognožu kopsavilkumi: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/zinojums-par-klimatu), kas iesniegts EK 2022. gada 11. martā, ir 7 735 kt CO2 ekv., norāda indikatīvā mērķa izpildi. ZIZIMM sektorā uzskaites kategorijās radītās piesaistes 2030. gada mērķa izpildi varēs noteikt 2022. gada beigās. |
| 62.3 | Izstrādāsim Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030, nodrošinot racionālu un efektīvu klimata mērķu izpildi un turpinot SEG emisiju samazināšanu. Atbalstīsim dabas risinājumu lietošanu klimata izmaiņu mazināšanai | Plūdu riska mazināšana pilsētās un blīvi apdzīvotās vietās, piesaistot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējumu | Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem – 119 740 | Daļēji izpildīts. 2015. gadā uzsāktas un 2022. gadā vēl tika turpināta ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda pretplūdu projektu īstenošana, kuru ietvaros plānots nodrošināt vismaz 180 208 iedzīvotājiem labumu no pretplūdu pasākumiem, un no applūšanas tiks pasargāta kritiskā infrastruktūra, kultūrvēsturiskie objekti u.c. Tāpat projektu ietvaros tiek samazināts applūšanas risks piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, kuru applūšanas gadījumā piesārņojums varētu izplatīties apkārtējā vidē. Līdz 2022. gada beigām vidum pabeigti pieci projekti, vēl divos projektos Rīgā un Daugavpilī pabeigti būvniecības darbi, attiecīgi iedzīvotāju skaits, kas guvuši labumu no minētajiem projektiem, ir 87 200 iedzīvotāji. Aktīvi darbi norit Jūrmalā, Liepājā un Ādažos. Projektos dažāda ieviešanas gaita, tomēr tos plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. Projektu īstenošanai piesaistīti 36,6 milj. euro. Latgales reģionā tiek īstenots viens pretplūdu projekts – Daugavpilī 2022. gada vidū pabeigta aizsargdambja būvniecība Daugavas labajā krastā, Nometņu ielas rajonā. Projektu īsteno Daugavpils pilsētas pašvaldība un tā kopējās izmaksas ir 3,47 milj. euro, t.sk. 2,22 milj euro Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Plūdu apdraudējums samazināts 4 128 iedzīvotājiem, vienlaikus piecām piesārņotām vietām vai piesārņojumu emitējošiem objektiem samazinot vides un sociālekonomisko zaudējumu risku, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā. |
| 62.4. | Izstrādāsim Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030, nodrošinot racionālu un efektīvu klimata mērķu izpildi un turpinot SEG emisiju samazināšanu. Atbalstīsim dabas risinājumu lietošanu klimata izmaiņu mazināšanai. | Sekmēt zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora klimata mērķu izpildi | Izveidota mitrzemju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaites sistēma. | Daļēji izpildīts (šis pasākums tiek skatīts nacionālā līmenī, īpaši neizceļot nevienu reģionu). Lai nodrošinātu mitrzemju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaites sistēmas izveidi, Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ietvaros, saskaņā ar laika grafiku 2021. un 2022. gadā plānota aktivitātes “Pētījumu izstrāde ZIZIMM sektorā SEG inventarizācijas un nacionālās sistēmas uzlabošanai atbilstoši Parīzes nolīguma prasībām” īstenošana. Līgums par Projekta uzsākšanu noslēgts 2020. gada 4. novembrī. Pieņemti MK 2021. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 490 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi"”, kuru ietvaros precizēta darbību datu sniedzēji, tas ir, svītrots MK 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 737 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 737) 18. punkts pēc “Latvijas Kūdras asociācijas ierosinājuma, kurš noteikumos iekļauts nepamatoti, jo Biedrībai, kas apvieno lielu daļu kūdras ieguves uzņēmumu, bet ne visus, nevar uzlikt par pienākumu apkopot un uzturēt informāciju, kas būtu jāuztur valsts veidotās informācijas sistēmās.” Turpinās darbs pie paplašinātiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 737, kuru ietvaros, tiks precizēta institucionālā sistēma SEG aprēķinam no mitrzemēm Parīzes nolīguma ietvaros līdz 2022. gada beigām. Papildus Norvēģijas finanšu instrumenta iepriekš noteiktā projekta ietvaros jau notikušas sanāksmes 2021. gadā, kā arī plānojas 2022. gadā ar Baltijas valstīm, lai pēc iespējas precīzāk veiktu emisiju aprēķinus no mitrzemju kategorijas. Visu 2022. gadu Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros strādā pie aktivitātes: “Mitrāju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana” īstenošanas, lai varētu pilnveidot SEG aprēķinus no mitrājiem. Notikušas vairākas sanāksmes ar iesaistītām institūcijām par MK noteikumu Nr. 737 pilnveidošanu saistībā ar SEG aprēķiniem no mitrājiem. Šo MK noteikumu grozījumi, kuros iekļauts pilnveidots institucionālais ietvars SEG aprēķināšanai no mitrājiem, 2022. gada 8. jūlijā tika nodoti sabiedriskai apspriešanai līdz 2022. gada 22. jūlijam. |
| 63.5 | Iedzīvināsim modernu aprites ekonomiku, tai skaitā pieņemsim jaunu atkritumu apsaimniekošanas plānu, lai veicinātu atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, ieviesīsim depozīta sistēmu. Pilnveidosim zaļo publisko iepirkumu regulējumu, lai veicinātu to plašāku lietojumu. | Palielināt atkritumu pārstrādes un reģenerācijas jaudas, piesaistot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējumu. | Atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums atbalstītajos projektos - 161 710 t/gadā. Latvijas iedzīvotājiem pieejama bioloģisko atkritumu dalītā vākšana visā valsts teritorijā. | Izpildīts 2022. gadā turpināta ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 11 atkritumu pārstrādes projektu īstenošana, kuru ietvaros plānots nodrošināt atkritumu pārstrādes jaudas pieaugumu vismaz par 184 343 tonnām/gadā. Piesaistot REACT-EU finansējumu, 2022. gada pirmajā pusgadā uzsākta 3 jaunu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes projektu īstenošana ar plānoto atkritumu pārstrādes jaudu 53 432 t/gadā. Līdz 2022. gada vidum pabeigts ir viens projekts, vēl vienā pabeigti būvniecības darbi. Pārējos projektos dažāda ieviešanas gaita, tomēr tos plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. Kopējais projektu finansējums (t.sk. ar REACT-EU atbalstu) ir 116,2 milj. euro. Latgales reģionā tiek ieviesti divi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes projekti: - bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā (finansējuma saņēmējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”; kopējās projekta izmaksas: 547 838 euro, t.sk. 125 000 euro Kohēzijas fonda finansējums); - bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši” (finansējuma saņēmējs: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”; kopējās projekta izmaksas: 8,72 milj. euro, t.sk. 5,91 milj. euro Kohēzijas fonda finansējums). Kopumā Latgales reģionā īstenotie projekti nodrošinās atkritumu pārstrādes jaudas pieaugumu vismaz par 20 400 tonnām/gadā. |
| 64.3. | Samazināsim gaisa piesārņojumu. Atbalstīsim dabas daudzveidības saglabāšanu. | Mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību pret klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu. Izstrādāt plānu Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām laika posmam līdz 2030. gadam. | MK iesniegts Plāns Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām laika posmam līdz 2030.gadam. Nodrošināta Latvijas gatavība klimata pārmaiņām, minimizējot potenciālos zaudējumus un maksimizējot potenciālo iespēju izmantošanu. | Izpildīts (šis pasākums tiek skatīts nacionālā līmenī, īpaši neizceļot nevienu reģionu). Apstiprināts Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam (MK 2019. gada 17. jūlija rīkojums Nr. 380 “Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam”). |
| 64.5 | Samazināsim gaisa piesārņojumu. Atbalstīsim dabas daudzveidības saglabāšanu. | Novērst piesārņojuma izplatīšanos dabas vidē, nodrošināt dabas un vides aizsardzību, t.sk., biotopu kartēšanu un atjaunošanu, vides informācijas centru izveidi, vides monitoringu, vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju un ūdenssaimniecības attīstību. | Dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi - vismaz 9 318 ha; Izveidota un attīstīta sabiedrības vides apziņas veicināšanas infrastruktūra trijos nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centros; Palielināts vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši normatīvajiem aktiem vismaz līdz 1200; Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums par 29 420. | Daļēji izpildīts. Līdz 2022. gada vidum dažādu ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbalsta programmu ietvarā īstenoti projekti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, samazinot antropogēno slodzi, atjaunojot dzīvotnes un izveidojot antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru Natura 2000 teritorijās. Līdz 2018. gada 31. decembrim noslēdzās 13 projektu īstenošana 12 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izveidojot dabas aizsardzības plāniem atbilstošu infrastruktūru. Projektos kopējais investīciju apjoms ir 5,7 milj. euro, t.sk. 3,07 milj. euro ERAF finansējums, nodrošinot labāku aizsardzības pakāpi 48 600 ha dzīvotņu. Latgales reģionā īstenoti divi projekti: - “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā “Daugavas loki” (finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome, kopējās projekta izmaksas: 98 274 EUR, t.sk. 83 419 EUR ERAF finansējums). Projektā īstenotas darbības Sventes ezera un Jaunsventes parka apkārtnē, labvēlīgi ietekmējot dzīvotnes gandrīz 18 000 ha lielā platībā; - “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme” (finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome, kopējās projekta izmaksas: 415 115 EUR, t.sk. 150 625 EUR ERAF finansējums). Projektā īstenotas darbības Dinaburgas (Naujenes) pilskalna un Slutišķu – Markovas dabas un kultūrvēstures izziņas kompleksu apkārtnē, labvēlīgi ietekmējot dzīvotnes 1000 ha lielā platībā. 2021. gadā uzsākta un tiek turpināta ES nozīmes dzīvotņu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot Natura 2000 un zaļo infrastruktūru” ietvaros. Atbalsta programmas kopējās izmaksas ir 3,5 milj. euro, paredzot veicināt ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 Natura 2000 teritorijās, ietekmējot 13 800 ha lielu dzīvotņu platību. Latgales reģionā projekta ietvaros tiek veiktas darbības dabas liegumā “Posolnīca”, dabas parkā “Vecumu meži” un Rāznas nacionālajā parkā. Projektā līdzdarbojas Rēzeknes novada pašvaldība sadarbības partnera statusā. 2022. gadā tiek turpināta visaptveroša vides monitoringa sistēmas pilnveidošana, veidojot jaunas un atjaunojot esošas vides monitoringa vietas un stacijas visā Latvijas teritorijā. Darbības tiek īstenotas četru projektu ietvaros. To kopējās izmaksas ir 20,14 milj. euro, t.sk. 17,03 milj. euro KF finansējums. Projektos tiek attīstīti trīs nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centri – Latvijas Nacionālais Dabas muzejs, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Nacionālais Botāniskais dārzs. 2022. gadā turpināta vides monitoringa vietu izveide, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši normatīvajiem aktiem, veicinot gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeņu un zemes monitoringa programmu izpildi. Līdz šim monitoringa vietu skaits palielināts līdz 1429. Darbības netiek izdalītas specifiski Latgales reģiona griezumā. ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā tiek attīstīta un uzlabota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāte un nodrošinātas pieslēgšanas iespējas tiem. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi ir pabeigti 15 apdzīvotās vietās, 32 projekti ir īstenošanas stadijā. Kopā 47 līgumos piesaistītais finansējums sasniedz 260,7 milj. euro, t.sk. 102,18 milj. euro KF finansējums. Līdz 2022. gada 1. jūlijam projektu ietvaros 16 774 iedzīvotājiem nodrošināti pieslēgumi mājsaimniecībām jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, savukārt apstiprinātajos projektos kopumā līdz 2023. gada beigām paredzēts nodrošināt pieslēgumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem vismaz 38 000 iedzīvotāju. Projektos lielākoties pabeigti centralizēto tīklu izbūves darbu, finansējuma saņēmēji intensīvi strādā pie pieslēgumu izveides. Latgales reģionā īstenoti seši projekti: - SIA “Ludzas apsaimniekotājs” īsteno projektu Ludzā, izveidojot centralizēto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 740 iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 5,43 milj. euro, t.sk. 1,95 milj. euro KF finansējums; - Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” pabeigusi īstenot projektu Balvos, izveidojot centralizēto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 313 iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 1,65 milj. euro, t.sk. 0,45 milj. euro KF finansējums; - SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pabeigusi īstenot projektu Maltā, izveidojot centralizēto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 210 iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 1,52 milj. euro, t.sk. 0,55 milj. euro KF finansējums; - SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” īsteno projektu Līvānos, izveidojot centralizēto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 1477 iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 7,1 milj. euro, t.sk. 3,32 milj. euro KF finansējums; - SIA “Kārsavas namsaimnieks” īsteno projektu Kārsavā, izveidojot centralizēto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 179 iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 0,33 milj. euro, t.sk. 0,14 milj. euro KF finansējums; - SIA “Daugavpils ūdens” īsteno projektu Daugavpilī, izveidojot centralizēto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 1076 iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 5,8 milj. euro, t.sk. 1,78 milj. euro KF finansējums. |
| 106.1. | Palīdzēsim atgriezties tautiešiem Latvijā, turpinot īstenot remigrācijas programmu (www.paps.lv) un ieviešot to kā pastāvīgu programmu. | Reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla un nacionālā kontaktpunkta izveide remigrācijas atbalstam, lai veicinātu diasporas pārstāvju un viņu ģimenes locekļu atgriešanos vai pārcelšanos no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. | Pilnveidots remigrācijas atbalsta pasākums saimnieciskās darbības uzsākšanai vai attīstībai Latvijā. Iesniegti un apstiprināti MK normatīvā akta grozījumi par remigrācijas atbalsta pasākumu. Katru gadu Latvijā atgriežas vismaz 400 iedzīvotāji; personu skaits, kas iesaistīti remigrācijas projektā -1500. | Izpildīts. MK 2019. gada 20. augusta sēdē tika pieņemti MK 2019. gada 20. augusta noteikumi Nr. 386 "Grozījumi MK 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 386), kas paredz palielināt reemigrantiem pieejamo finansējuma apmēru saimnieciskās darbības īstenošanai visā Latvijā. Laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim kopējais personu skaits, kas iesaistīts projektā, ir 7 486 cilvēki (2 857 ģimenes), 1 822 ģimenēm jeb 5 139 cilvēkiem ir sagatavoti personalizētie informācijas piedāvājumi, savukārt 597 ģimenes jeb 1 680 cilvēki ir atgriezušies Latvijā ar koordinatoru atbalstu. Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 2 686 personām ir sagatavots personalizēts informācijas piedāvājums, ar koordinatoru atbalstu atgriezušās 894 personas, jauno klientu skaits – 2 474. Sasniegtie rezultāti pa gadiem: - 2018. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 399 remigranti, no kuriem 87 Latgalē. Sagatavoti 1 815 piedāvājumi, no kuriem 564 Latgalē. Remigrācijas projektā iesaistītas 4 004 personas, no kurām 1 987 Latgalē; - 2019. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 656 remigranti, no kuriem 183 Latgalē. Sagatavoti 2 268 piedāvājumi, no kuriem 890 Latgalē. Remigrācijas projektā iesaistītas 3 634 personas, no kurām 2 039 Latgalē; - 2020. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 1 023 remigranti, no kuriem 257 Latgalē. Sagatavoti 2 823 piedāvājumi, no kuriem 657 Latgalē. Remigrācijas projektā iesaistītas 3 852 personas, no kurām 1 870 Latgalē; - 2021. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 894 remigranti, no kuriem 281 Latgalē. Sagatavoti 2 686 piedāvājumi, no kuriem 772 Latgalē. Remigrācijas projektā iesaistītas 2 474 personas, no kurām 553 Latgalē; - 2022. gada pirmajā pusgadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 247 remigranti, no kuriem 58 Latgalē. Sagatavoti 1 046 piedāvājumi, no kuriem 285 Latgalē. Remigrācijas projektā iesaistītas 1 107 personas, no kurām 296 Latgalē. Ārlietu ministrija (turpmāk – ĀM) sniedza informatīvu atbalstu remigrācijas programmas īstenošanā. |
| 106.2. | Palīdzēsim atgriezties tautiešiem Latvijā, turpinot īstenot remigrācijas programmu (www.paps.lv) un ieviešot to kā pastāvīgu programmu. | Turpināt 2018. gadā izveidoto reģionālo koordinatoru tīkla darbību, sniedzot personalizētas konsultācijas potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem ar atgriešanos saistītos jautājumos. | Uz dzīvi Latvijā atgriezušās 1600 personas. | Daļēji izpildīts. Laika posmā no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim uz dzīvi Latvijā ar remigrācijas koordinatoru atbalstu atgriezušies 2 574 cilvēki. 2021. gadā sagatavots Informatīvais ziņojums “Par valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu – remigrācijas atbalstu” un nodots izskatīšanai ministrijas vadībai. 2022. gadā tiek aktualizēts 2021. gadā sagatavotais informatīvais ziņojums. Sasniegtie rezultāti pa gadiem: - 2018. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 399 remigranti, no kuriem 87 Latgalē; - 2019. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 656 remigranti, no kuriem 183 Latgalē; - 2020. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 1 023 remigranti, no kuriem 257 Latgalē; - 2021. gadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 894 remigranti, no kuriem 281 Latgalē; - 2022. gada pirmajā pusgadā Latvijā kopā ar reģionālo koordinatoru atbalstu atgriezās 247 remigranti, no kuriem 58 Latgalē. ĀM sniedza informatīvu atbalstu remigrācijas programmas īstenošanā. |
| 106.3. | Palīdzēsim atgriezties tautiešiem Latvijā, turpinot īstenot remigrācijas programmu (www.paps.lv) un ieviešot to kā pastāvīgu programmu. | Īstenosim reģionālās attīstības atbalsta pasākumus, piešķirot finansējumu (grantu) uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Latvijā, atbalstot ģimenes, kuras ir atgriezušās no prombūtnes ārvalstīs. | Piešķirti granti 200 000 euro apmērā. | Daļēji izpildīts. Lai atbalstu (grantus) uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Latvijā remigrantiem sniegtu arī turpmāk, bija nepieciešams aktualizēt un precizēt spēkā esošo normatīvo regulējumu (2019. gada 20. augustā MK pieņemti MK noteikumi Nr. 386). Pieteikšanās šim atbalstam norisinājās no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim. Interesi par konkursu 2019. gadā izrādīja 179 cilvēki, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi, no kuriem atbalstu saņēma 5 projektu iesniegumi par kopējo summu 45 338,58 euro. Lielā starpība starp sākotnējo projektu interesi un iesniegto projektu skaitu 2019. gadā pamatā bija saistāma ar atbalsta pretendentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija “izdeklarējušies” no Latvijas. Atbalstu neguvušie projektu iesniegumi neatbilda kritērijam par ārvalsts adreses norādīšanu Iedzīvotāju reģistrā, kas noteikts kā kritērijs, lai saņemtu atbalstu. Šis kritērijs tika izvēlēts, lai bez papildu informācijas pieprasīšanas remigrantam, reģionu vērtēšanas komisijas varētu pārliecināties par ilgstošas prombūtnes apstākli. Tomēr jānorāda, ka šī problēma ir apzināta un tiek meklēti risinājumi, kā rīkoties turpmāk, lai iesniegto projektu skaits būtu lielāks. Ņemot vērā minēto deklarēšanās problēmu, kā arī Covid-19 pandēmijas sākumu 2020. gadā, tika sagatavots jauns risinājums MK noteikumiem (grozījumi), kas 2020. gada 20. maijā un 2020. gada 5. jūnijā nosūtīts starpinstitūciju sanāksmē saskaņošanai. MK noteikumu saskaņošanas procesā 2020. gada 13. jūnijā tika saņemts konceptuāls iebildums no FM par starpinstitūciju sanāksmes nepieciešamību. Tā kā sanāksme par minēto MK noteikumu projektā skarto jautājumu loku nav notikusi, tad MK noteikumi nav iesniegti MK un pasākums 2020. gadā netika īstenots. Tika sagatavoti un sniegti priekšlikumi šī pasākuma īstenošanai 2021. gadā. Lai sasniegtu plānoto rezultātu, risinājums ietvēra sagatavot informatīvo ziņojumu un protokollēmumu. Pamatojoties uz minēto, 2021. gadā tika sagatavots informatīvais ziņojums “Par valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu – remigrācijas atbalstu” un nodots izskatīšanai ministrijas vadībai. 2021. gada ietvaros izstrādāti alternatīvi varianti, kā sekmēt atbalstu remigrācijas procesam pašvaldībās. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai remigrantiem 2021. gadā netika sniegts. 2022. gadā tiek aktualizēts 2021. gadā sagatavotais informatīvais ziņojums “Par valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu – remigrācijas atbalstu”. ĀM sniedza informatīvu atbalstu remigrācijas programmas īstenošanā. 2018. gadā piešķirts atbalsts deviņiem saimnieciskās darbības veicējiem par kopējo finansējumu 75 775 EUR. (Latgales plānošanas reģionā – 0). 2019. gadā piešķirts atbalsts pieciem saimnieciskās darbības veicējiem par kopējo apjomu 45 085,76 EUR (Latgales plānošanas reģionā – 0). |
| 231.1. | Izvērtēsim Latvijas teritorijas iedalījumu iespējamo maiņu statistiski teritoriālo vienību klasifikācijā, lai radītu priekšnoteikumus vienmērīgākai Latvijas reģionu attīstībai. | Priekšlikumu izstrāde Kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (turpmāk – NUTS) Latvijā aktualizācijai. (Eiropas Savienības (ES) Statistikas biroja (Eurostat) iniciatīvas ietvaros izvērtēsim iespēju aktualizēt NUTS klasifikāciju Latvijā, analizējot izmaiņas teritorijās, uz kā pamata veidoti statistikas reģioni). | Pieņemts lēmums par NUTS klasifikāciju Latvijas teritorijā. | Izpildīts. Attiecībā uz NUTS 3. Statistisko reģionu sistēmā Latvijā pašlaik ir pārejas periods – ir seši statistiskie reģioni, kas līdz 2021. gada 1. jūlijam atbilda iepriekšējām plānošanas reģionu robežām, izņemot Rīgas plānošanas reģionu, kas iedalīts divos statistiskajos reģionos – Rīgas statistiskajā reģionā (ietver Rīgas valstspilsētas administratīvo teritoriju) un Pierīgas statistiskajā reģionā (ietver Rīgas plānošanas reģiona teritoriju līdz 2021. gada 1. jūlijam bez Rīgas valstspilsētas administratīvās teritorijas). Latvijas Republika ir iesniegusi grozījumu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (turpmāk – Regula Nr. 1059/2003). Grozījumi paredz, ka turpmāk Latvijā būs pieci statistiskie reģioni – analogi kā plānošanas reģioni, un tie ir Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions. Plānots, ka Latvijas Republikas iesniegtie Regulas Nr. 1059/2003 grozījumi varētu tikt pieņemti šā gada otrajā pusgadā, un tie stātos spēkā pēc to publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Attiecīgi tiks pieņemts jauns MK rīkojums “Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām”. Ņemot vērā, ka Eiropas statistikas sistēmā visām dalībvalstīm dati veco NUTS 3. līmeņa reģionu dalījumā būs jāapkopo vēl līdz 2023. gada 31. decembrim, jaunie statistiskie reģioni stātos spēkā no 2024. gada 1. janvāra, kas nozīmē, ka dalībvalstis no 2024. gada 1. janvāra statistikas datus Eurostat sūtīs atbilstoši jaunajam statistisko reģionu iedalījumam. Savukārt laikrindas jāpārrēķina un jānosūta Eurostat līdz 2026. gada 1. janvārim. Laikrindas pārrēķins ir vēsturisko datu pārrēķināšana atbilstoši jaunajam dalījumam, lai, piemēram, 2009. gada dati NUTS 3. līmenī pieejami aktuālajā, ne vēsturiskajā NUTS 3. līmeņa iedalījumā, un salīdzināmi ar datiem jaunajā iedalījumā. Attiecībā uz NUTS 2. VARAM 2021. gadā izstrādāja konceptuālo ziņojumu “Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums), kurā iekļauts priekšlikums par NUTS 2 reģionu robežu precizēšanu, pašreizējā viena NUTS 2 reģiona (visa Latvija) vietā izveidojot divus NUTS 2 reģionus: Rīgas NUTS 2 reģionu, kas sakristu ar aktualizētajām Rīgas plānošanas reģiona robežām, un Rietumlatvijas un Austrumlatvijas (Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioni) NUTS 2 reģionu. Valsts vidējais jeb NUTS 2 līmeņa iekšzemes kopprodukts (turpmāk – IKP) uz vienu iedzīvotāju rādītājs, turpinoties līdzšinējām tendencēm, 75% no ES–27 vidējās vērtības varētu sasniegt jau tuvākajos gados, un Latvija kā viens līdzšinējais NUTS 2 reģions varētu klasificēties kā pārejas reģions. Ņemot vērā ievērojamās reģionālās attīstības un sociālekonomiskās atšķirības starp Latvijas reģioniem, kuras pašreiz izmantotais vidējais Latvijas IKP rādītājs ES mērogā atspoguļo nepietiekami, esošā NUTS 2 dalījuma pārskatīšana VARAM ieskatā būtu viens no veidiem līdzsvarotas reģionālās un teritoriju attīstības veicināšanai. Konceptuālais ziņojums 2021. gada novembrī tika iesniegts MK, taču ziņojums nav izskatīts un lēmums par iespējamām izmaiņām NUTS 2 reģionos nav pieņemts, jo vēl turpinās diskusijas par vēlamo modeli. |
| 232.1. | Četru gadu laikā panāksim tiešās pārvaldes administratīvi teritoriālā iedalījuma vienādošanu, īstenojot valsts tiešās pārvaldes administratīvā iedalījuma reformu | Tiešās pārvaldes administratīvi teritoriālā iedalījuma vienādošana, atbilstoši administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas rezultātiem un priekšlikumiem par otrā līmeņa pašvaldību izveidi. | Īstenota valsts tiešās pārvaldes administratīvā iedalījuma reforma, reģionālās valsts tiešās pārvaldes institūcijas darbojas vienotās teritorijās. | Daļēji izpildīts. Valsts sekretāru 2020. gada 22. oktobra sanāksmē tika izsludināts VARAM sagatavotais konceptuālais ziņojums “Par administratīvo reģionu izveidi” (turpmāk – AR konceptuāls ziņojums), kas ietvēra informāciju arī par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju. VARAM sagatavotais AR konceptuālais ziņojums tika virzīts izskatīšanai MK sēdē, taču tā tālāka virzība nav notikusi, t.i., AR konceptuālais ziņojums nav izskatīts MK. Vienlaikus MK 2022. gada 17. maija sēdē (prot. Nr.27 35. §) apstiprināts informatīvais ziņojums par Reģionālās attīstības likuma 25. panta otrās daļas un 26. panta izpildes organizēšanu 2020.–2021. gadā, kurā sniegta informācija par tiešās valsts pārvaldes iestāžu kompetences nodošanu plānošanas reģioniem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūru organizāciju. |
| 235.1. | Turpināsim Latgales rīcības programmas īstenošanu un atbalstīsim Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstību. | Atbalsta pasākumu sagatavošana Latgales reģiona attīstībai pēc 2020.gada. Latgales speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – SEZ) atbalsta pasākumu pilnveide, paredzot nodokļu atbalstu par paredzamajām algu izmaksām jaunās darba vietās, kas ir saistītas ar sākotnējiem ieguldījumiem. | Atbalsta noteikšana Latgales reģionam kā Austrumu pierobežai jaunajā reģionālajā politikā un Nacionālajā attīstības plānā pēc 2020.gada, t.sk paplašinot atbalsta iespējas Latgales SEZ uzņēmējiem un potenciālajiem interesentiem (jaunradīto darba vietu skaits - 160). | Izpildīts. 2020. gada 11. jūnijā stājās spēkā VARAM virzītie grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā un likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, paredzot nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts līdz 2024. gada 31. decembrim tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu paredzamajām algu izmaksām, bet ne vairāk kā par divu gadu periodu. SEZ kapitālsabiedrības Latgales reģionā var pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem līdz 80% no uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa par ieguldījumiem pamatlīdzekļos vai ieguldījumiem algu izmaksās jaunizveidotajās darba vietās. Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas līdz 2021. gada 31. decembrim par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 42 līgumi 29,85 milj. euro ieguldījumu apmērā, tajā skaitā noslēgti divi līgumi par algu izmaksu veikšanu 1,48 milj. euro ieguldījumu apmērā, pabeigta 26 ieguldījumu projektu īstenošana. Kopumā Latgales SEZ iekļauti 86,79 ha platības, kā arī izveidotas 227 jaunas darba vietas. Saskaņā ar noslēgtajos līgumos paredzēto līdz 2022. gada beigām plānots izveidot 281 jaunu darba vietu. Ņemot vērā, ka MK būs jāpieņem lēmums par jaunā atbalsta veida turpināšanu vai pārtraukšanu Latgales SEZ, VARAM līdz 2024. gada 1. septembrim izstrādās un iesniegs noteiktā kārtībā MK informatīvo ziņojumu par jaunā atbalsta veida ieviešanas sasniegtajiem rezultātiem, to sociālekonomisko ietekmi un priekšlikumus turpmākai rīcībai. Attiecīgi 2022. gadā uzsākta priekšlikumu izstrāde Latgales rīcības plānam 2023.–2025. gadam, kurā tiks paredzēti turpmāki atbalsta pasākumi Latgales SEZ attīstībai. |

MK 2019. gada 7. maija rīkojums Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”.

Ietverot informāciju par reformu īstenošanu, investīciju piesaisti, kā arī politikas un darbības rezultātu novērtējumu Latgales reģionā.

Konceptuālā ziņojuma "Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju" projekts pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/af2cf7af-58b5-4e60-aad9-3f2daf689192.