(Ministru kabineta

«=TAP_RIK_DATUMS_GEN»

rīkojums Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»)

CILVĒKKAPITĀLA 
ATTĪSTĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS
NĀKOTNES DARBA TIRGUS ATTĪSTĪBAI 
2026-2027

Saturs

LIETOTIE TERMINI, SAĪSINĀJUMI	3

IEVADS	4

LATVIJAS DARBA TIRGUS IZAICINĀJUMI	5

VIRSMĒRĶIS	9

PĀRVALDĪBA	10

DATOS UN PIERĀDĪJUMOS BALSTĪTI LĒMUMI, ANALĪTIKA	13

UZŅĒMĒJU IESAISTE	14

RĪCĪBAS VIRZIENI UN PASĀKUMI	15

SADARBĪBA	18

2021.-2027. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ PIEEJAMAIS ES FONDU FINANSĒJUMS CILVĒKKAPITĀLA ATTĪSTĪBAI	19

CILVĒKKAPITĀLA  ATTĪSTĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA PASĀKUMI	23

1. IZGLĪTĪBA UN PRASMES, STEM ATTĪSTĪBA	24

2. DARBA TIRGUS PAPLAŠINĀŠANA	32

3. KVALIFICĒTU DARBINIEKU PIESAISTE	38

4. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN KVALITĀTE, PRASMES	44

5. ATBALSTS UZŅĒMĒJU UZŅĒMĪGUMAM	50

# LIETOTIE TERMINI, SAĪSINĀJUMI

| AII | Augstākās izglītības iestādes |
| --- | --- |
| ANM | Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| CAP | Cilvēkkapitāla attīstības padome |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| DDVVI | Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts" |
| DESI | Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESF+ | Eiropas Savienības fonds Plus |
| FICIL | Ārvalstu investoru padome Latvijā |
| FM | Finanšu ministrija |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| IKVD | Izglītības kvalitātes valsts dienests |
| IMK | Individuālie mācību konti |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| Izglītība | Zināšanu, prasmju, tostarp saziņas un uzvedības paradumu, vērtību apguves un attieksmju veidošanās process, kas ir nepieciešams indivīda personīgajai attīstībai un integrācijai noteiktā sabiedrībā. |
| KM | Kultūras ministrija |
| LBAS | Latvijas brīvo arodbiedrību savienība |
| LDDK | Latvijas darba devēju konfederācija |
| LIAA | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LKA | Latvijas Kultūras akadēmija |
| LM | Labklājības ministrija |
| LMA | Latvijas Mākslas akadēmija |
| LNKC | Latvijas Nacionālais kultūras centrs |
| LOSP | Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| LTRK | Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera |
| Mazkvalificēts darbaspēks | Ekonomiski aktīvs iedzīvotājs ar vispārējo vidējo izglītību, pamatizglītību vai zemāku izglītību |
| MI | Mākslīgais intelekts |
| MIKC“RDMV” | Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" |
| MVU | Mazie, vidējie uzņēmumi |
| NAP2027 | Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam |
| NEP | Nozaru ekspertu padomes |
| NIP2027 | Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam |
| NKS | Nozaru kvalifikācijas struktūra |
| NGD | Nelaimes gadījumi darbā |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVD | Nacionālais veselības dienests |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| PISA | (no angļu val.: Programme for International Student Assessment) - Starptautisko skolēnu novērtēšanas programma |
| PLE | Pilna laika ekvivalents |
| PMLP | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| PKP | Profesionālās kvalifikācijas prasības |
| Prasmes | Spēja efektīvi pielietot zināšanas darbībā |
| Profesionālā kvalifikācija | Formalizēta vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultāts atbilstoši profesijas standartā noteiktām attiecīgajām profesionālās kvalifikācijas prasībām, ko apstiprina valsts atzīts profesionālās kvalifikācijas dokuments. |
| PS | Profesiju standarti |
| STEM | (No angļu val.: Science, Technology, Engineering, Mathematics) – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika |
| SAM | Specifiskais atbalsta mērķis |
| SIF | Sabiedrības integrācijas fonds |
| TSI | Tehniskā atbalsta instruments |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| ViA | Vidzemes Augstskola |
| VIAA | Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| VM | Veselības ministrija |
| ZM | Zemkopības ministrija |

# IEVADS

Ekonomiskās izaugsmes noteicošais priekšnosacījums ir produktivitātes līmeņa paaugstināšana. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir jauno konkurētspējas priekšrocību veidošana, kas ir saistīts ar investīcijām cilvēkkapitālā, tehnoloģijās, inovācijā, pētniecībā, digitalizācijā, eksporta noietu tirgus paplašināšanu un eksporta apjomu pieaugumu, kam ir jākļūst par galveno izaugsmes dzinuli. Latvijas konkurētspēju ārējos un iekšējos tirgos noteiks spēja mazināt produktivitātes plaisu ar tehnoloģiski attīstītajām valstīm. Produktivitātes paaugstināšanas pamatā ir ne tikai tehnoloģiskās novitātes, ražošanas procesa vadības pilnveidošana, bet arī esošo resursu, jo īpaši Latvijā pieejamo cilvēkresursu, pārdale par labu augstākās pievienotās vērtības produktu ražošanai.

Cilvēkkapitāla attīstības rīcības plāns 2026.-2027. gadam (turpmāk – Rīcības plāns) un plāna pasākumi ir izstrādāti, pamatojoties uz identificētajiem izaicinājumiem, kuri vērojami šī brīža Latvijas darba tirgū. Jau patlaban Eiropas Savienības fondu programmās 2021.-2027. gadam ir identificētas aktivitātes un tām piešķirtais finansējums tiešai un netiešai cilvēkkapitāla attīstībai, lai sekmētu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Vienlaicīgi NIP2027 un NAP2027 ir identificēti izaicinājumi, darbības virzieni un rezultatīvie rādītāji attiecībā uz cilvēkkapitāla attīstību, un to darbības periods saskan ar Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2021.-2027. gada programmu īstenošanu. Lai sinhronizētu politikas intervences plānošanu spēkā esošajā pārskata periodā, Rīcības plāna īstenošana tiek noteikta līdz 2027. gadam.

Rīcības plāns akcentē horizontālās komponentes – cilvēkkapitāla politikas jautājumu pārvaldība, datos un pierādījumos balstīti lēmumi, analītika, kā arī sadarbība ar uzņēmējiem. Rīcības plānā iekļauti 5 rīcības virzieni: (1) izglītība un prasmes, STEM attīstība; (2) darba tirgus paplašināšana; (3) kvalificētu darbinieku piesaiste; (4) pieaugušo izglītības piedāvājums un kvalitāte, prasmes; (5) atbalsts uzņēmēju uzņēmīgumam.

Rīcības plānā iekļauto aktivitāšu īstenošana tiek nodrošināta atbildīgām un līdzatbildīgām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu, ANM investīciju un Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros.

# LATVIJAS DARBA TIRGUS IZAICINĀJUMI

Saskaņā ar EM izstrādāto Informatīvo ziņojumu “Par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm”:

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMA STRUKTURĀLĀS IZMAIŅAS IR LĒNAS, BŪTISKA PROBLĒMA SAGLABĀJAS STUDĒJOŠO ATBIRUMS STEM VIRZIENOS. Lai gan kopumā augstākās izglītības piedāvājums ir kļuvis sabalansētāks, salīdzinot ar 2000.-2008. gada periodu, tomēr pēdējo 10 gadu laikā jomās, kurās sagaidāms lielākais darbaspēka trūkums un pārpalikums, būtiski uzlabojumi piedāvājuma struktūrā nav bijuši. STEM virzienos 2023. gadā kopumā augstākās izglītības programmās tika uzņemti aptuveni 27% no kopumā augstākajā izglītībā uzņemto kopskaita, kas ir līdzīgs līmenis kā 2014. gadā. Līdzīga situācija ir vērojama arī sociālo un humanitāro zinātņu virzienos, kur uzņemto īpatsvars 2023. gadā (43% no visiem augstākajā izglītības uzņemtajiem) bija tuvu tam kāds tas bija 2015. gadā. Tāpat kā būtiska problēma joprojām saglabājas, ka liela daļa jauniešu, kas uzsāk studijas STEM virzienos, tās nepabeidz. Absolventu skaits STEM virzienos nepārsniedz 2/5 no tiem, kas uzsāk studijas. Piemēram, ja imatrikulēto skaits pēdējos 5 gados STEM virzienos ir bijis vidēji 7,3 tūkst. gadā, tad absolventu skaits vien 2,7 tūkst. gadā. Turklāt kopumā ir novērojama tendence, ka atskaitīto studentu īpatsvars STEM virzienos pēdējos gados ir pieaudzis. Ņemot vērā minētās tendences, gan vidējā, gan ilgtermiņā joprojām saglabājas augsti nepietiekamības riski pēc darbaspēka ar augstāko izglītību STEM virzienos un starpdisciplināri ar STEM prasmēm sociālo un humanitāro zinātņu nozarēs. Pasaules ekonomikas foruma prognozes liecina, ka jau šobrīd aptuveni 50% darbinieku nepieciešama profesionālā pilnveide, bet 90% darba vietās – digitālās prasmes.  Tehnoloģiju attīstība rada strukturālas izmaiņas visās nozarēs​, rezultātā STEM prasmes darba tirgū kļūs arvien pieprasītākas​. Darba devēji norāda uz izglītībā iegūto zināšanu neatbilstību darba uzdevumiem​ un secina, ka turpmākā konkurētspēja balstīsies uz spēcīgām STEM zināšanām arī sociālo un humanitāro zinātņu nozarēs​. Nepieciešams pārskatīt izglītības saturu dažādos līmeņos, stiprinot STEM zināšanas un prasmes visos studiju virzienos​.

SAGLABĀJAS AUGSTS KVALIFICĒTA DARBASPĒKA AR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEPIETIEKAMĪBAS RISKS. Profesionālo izglītību beigušo audzēkņu skaits turpina sarukt. Pēdējo 5 gadu laikā profesionālās izglītības absolventu skaits ir samazinājies par gandrīz 1/4 (ja 2018. gadā profesionālo izglītību absolvēja 7,7 tūkst jauniešu, tad 2023. gadā vien 5,9 tūkst.). Tāpat 2023. gadā ir samazinājies to jauniešu īpatsvars, kas pēc pamatizglītības un vidējās vispārējās izglītības turpina mācības profesionālajā izglītībā. Līdz ar to profesionālo izglītību ieguvušo skaits saglabājas būtiski mazāks, nekā būtu nepieciešams, lai nodrošinātu vidējās kvalifikācijas darbaspēka vajadzības gan pašlaik, gan nākotnē.

PIEAUG JAUNIEŠU ĪPATSVARS, KURI NONĀK DARBA TIRGŪ BEZ KONKRĒTAS SPECIALITĀTES UN PRASMĒM. Kopš 2020. gada pieaug jauniešu īpatsvars, kuri pēc pamatizglītības beigšanas neturpina izglītību nākamajā izglītības posmā, tādejādi jau agrīni izkrītot no izglītības procesa un papildinot iedzīvotāju grupu ar zemu izglītības līmeni. Šādu jauniešu īpatsvars 2023.gadā veidoja 6,8% no visiem pamatizglītības posmu beigušajiem, kas ir augstākais rādītājs kopš 2007.gada. Gada laikā šis rādītājs palielinājies par 2,1 procentpunktu. Tāpat būtiski ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri pēc skolas beigšanas neturpināja izglītību - 2023. gadā šādu jauniešu īpatsvars veidoja 36,9%, savukārt 2022. gadā rādītājs pārsniedz 2/5 (42,2%), kas ir bijis līdz šim vēsturiski augstākais rādītājs. Ņemot vērā arī izglītojamo atbiruma rādītājus dažādos izglītības posmos, vairāk nekā 1/3 no jauniešiem darba tirgū nonāk ar vidējo vispārējo, pamatizglītību vai zemāku izglītību, savukārt pieprasījums pēc šāda darbaspēka turpina samazināties.

PALIELINĀS PIEAUGUŠO IESAISTE IZGLĪTĪBAS PROCESĀ, TOMĒR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS NESASNIEDZ MĒRĶA GRUPAS. Ņemot vērā demogrāfiskos procesus, kā arī tradicionālo izglītojamo plūsmu samazināšanos, būtiska loma darba tirgus disproporciju mazināšanā ir pieaugušo izglītības piedāvājumam  un dalības izglītības procesā šķēršļu mazināšanai. Iedzīvotāju vecumā no 25-64 gadiem iesaiste izglītības procesā  2023.gadā palielinājās par 1 procentpunktu, salīdzinot ar 2022.gadu, un sasniedz 10,7%, kas līdz šim ir bijis vēsturiski augstākais rādītājs Latvijā. Lai gan kopumā pieaugušo iesaistes aktivitāte izglītības procesā pēdējo 5 gadu laikā ir būtiski augusi (pieaugums 4 procentpunkti), tomēr esošais pieaugušo izglītības piedāvājums nerisina mazkvalificētā darbaspēka pārpalikumu. Pieaugušo ar pamatizglītību un zemāku izglītību iesaiste izglītības pasākumos ir zemākā starp visām iedzīvotāju grupām – 2023.gadā vien 2,5%, turklāt pēdējo 5 gadu laikā pieaugušo ar pamatizglītību un zemāku izglītību iesaistes līmenis izglītības procesā būtiski nav mainījies.

LIELĀKAJAI DAĻAI ĪSTENOTO PASĀKUMU IETEKME UZ DARBA TIRGU IR LĒNA UN MĒROGS NAV PIETIEKAMS. Lai arī atsevišķos darba tirgus segmentos ir vērojami zināmi uzlabojumi, tomēr būtiskākie darba tirgus neatbilstību riski saglabājas augsti. Tikmēr vairumam izglītības pasākumu ietekme uz darba tirgu ir lēna un redzamas izmaiņas var būt vērojamas tikai pēc 5-10 gadiem. Pasākumu efektivitāti uz tradicionālajiem izglītības/darbaspēka sagatavošanas kanāliem samazina demogrāfiskie procesi – jauniešu skaitliskais samazinājums izglītības sistēmā. Ņemot vērā sabiedrības novecošanos, nozīmīga loma prasmju pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību risināšanā ir efektīvai pieaugušo izglītībai, tomēr pieaugušo izglītība nevar pilnībā aizstāt tradicionālo izglītības ceļu, jo īpaši augstākas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā, līdz ar to prioritāte joprojām saglabājas tradicionālā izglītības piedāvājuma tuvināšana darba tirgus vajadzībām gan pēc struktūras, gan apjoma. Tādēļ ļoti būtiski ir mazināt jauniešu agrīnu iziešanu/atbirumu no izglītības sistēmas, kā arī nodrošināt izglītojamo sagatavošanu jomās ar augstāku pienesumu un nākotnes potenciālu darba tirgū.

DARBA TIRGUS NESABALANSĒTĪBA PASTIPRINA REĢIONĀLĀS ATŠĶIRĪBAS. Nevienmērīgā reģionālā izaugsme lielā mērā nosaka to, ka darbavietas un darba iespējas galvenokārt veidojas un koncentrējas ekonomiski aktīvākajos Latvijas reģionos – piemēram, Rīgas aglomerācijā, savukārt lielākais darba meklētāju skaits (brīvās darbaspēka rezerves) joprojām saglabājas mazāk attīstītos reģionos, piemēram, Latgales reģionā. Vienlaikus, ekonomikas mērķu sasniegšanai, kritiska nozīme ir efektīvai vietējā darbaspēka pieejamībai, līdz ar to būtiski ir ne tikai palielināt darbaspēka reģionālo mobilitāti jeb spēju operatīvi mainīt darba un dzīves vietu, bet arī nodrošināt plašākas investīcijas un darba iespējas mazāk ekonomiski aktīvos Latvijas reģionos.

DARBASPĒKA PRODUKTIVITĀTES ZIŅĀ LATVIJA JOPROJĀM BŪTISKI ATPALIEK NO EIROPAS VIDĒJĀ LĪMEŅA. 2023.gadā produktivitāte (IKP uz vienu nodarbināto) Latvijas tautsaimniecībā kopumā sasniedza tikai nedaudz vairāk kā pusi no ES27 vidējā  līmeņa. Pēdējos 10 gados vidējais Latvijas konverģences līmenis pret ES27 vidējo rādītāju ir bijis par vidēji 1,5 procentpunktiem gadā – periodā no 2013. līdz 2023. gadam Latvijas produktivitātes plaisa pret ES27 vidējo līmeni ir samazinājusies par 15 procentpunktiem. Tomēr kopumā konverģences tempi kļūst lēnāki. Tikmēr noturīgi augsts joprojām saglabājas darbaspēka izmaksu pieaugums. Kopumā aizvadīto 10 gadu laikā darbaspēka produktivitātes pieaugums par gandrīz 5 reizēm ir atpalicis no darbaspēka izmaksu pieauguma. Darbaspēka produktivitāte periodā no 2013. Līdz 2023.gadam ir augusi par 25%, kamēr darbaspēka izmaksas ir palielinājušās par 124%, tādējādi Latvija strauji zaudē savas konkurētspējas priekšrocības zemu izmaksu tirgus segmentos. Darba samaksa ir nozīmīgs izmaksu konkurētspējas faktors, tāpēc darba samaksas pieaugumam jābūt līdzsvarotam ar produktivitātes kāpumu, pretējā gadījumā tiek zaudēta konkurētspēja tirgojamās nozarēs, kas rezultātā nenodrošina noturīgu kopējo ienākumu (labklājības) pieaugumu.

PAREDZAMĀS BŪTISKĀKĀS DARBA TIRGUS DISPROPORCIJAS VIDĒJĀ TERMIŅĀ:

•	Iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistiem. Līdz 2030.gadam iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem STEM virzienos var pieaugt līdz ~10,1 tūkst. Salīdzinot ar 2022.gada prognozēm, prognozētais iztrūkums pieaudzis par gandrīz 1 tūkst. (iepriekš ~9,1 tūkst. 2030.gadā);

•   Augstākās kvalifikācijas darbaspēka pārpalikums ar izglītību sociālās, komerczinātnēs un humanitāras zinātnēs ar nepietiekamām STEM prasmēm. Līdz 2030.gadam darbaspēka pārpalikums ar augstāko izglītību sociālo, komerczinību un humanitāro zinātņu tematiskajās jomās var sasniegt ~12,5 tūkst. Salīdzinot ar 2022.gada prognozēm, prognozētais pārpalikums samazinājies vairāk nekā divas reizes (iepriekš ~26,5 tūkst. 2030.gadā);

•	Iztrūkums pēc darbaspēka ar profesionālo vidējo izglītību. Vidējā termiņā var veidoties darbaspēka iztrūkums ar profesionālo vidējo izglītību (~45,7 tūkst.), pie tam iztrūkums būs vērojams praktiski visās izglītības tematiskajās grupās, it īpaši inženierzinātnēs un ražošanā. Salīdzinot ar 2022.gada prognozēm, prognozētais iztrūkums samazinājies par 23,3 tūkst. (iepriekš ~69 tūkst. 2030.gadā);

•	Darbaspēka pārpalikums ar vidējo vispārējo izglītību, pamatizglītību un zemāku izglītības līmeni. Sagaidāms, ka vidējā termiņā palielināsies darbaspēka pārpalikums ar vidējo vispārējo izglītību, pamatizglītību un zemāku izglītības līmeni. Līdz 2030.gadam šāda darbaspēka pārpalikums var sasniegt ~89,7 tūkst. (ar vidējo vispārējo izglītību ~29,4 tūkst., ar pamatizglītību un zemāku ~60,3 tūkst.). Salīdzinot ar 2022.gada prognozēm, prognozētais pārpalikums samazinājies par aptuveni 6,1 tūkst. (iepriekš ~95,8 tūkst. 2030.gadā). Prognozētais darbaspēka pārpalikums galvenokārt samazinājies vidējās vispārējās izglītības grupā.

Minētās darba tirgus disproporcijas var saasināt negatīvās demogrāfijas tendences un darba tirgus reģionālās atšķirības.

| DARBA TIRGUS IZAICINĀJUMI UN SASNIEDZAMIE MĒRĶI LĪDZ 2027.GADAM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nodarbināto skaits, tūkst. | Mazkvalificēts darbaspēks ar vispārējo vidējo un pamatizglītību, tūkst. | STEM deficīts, tūkst. |
| 900 000 50 000 +6 000 Nodarbināto MAZKVALIFICĒTO PĀRKVALIFIKĀCIJA ABSOLVENTI AR STEM PRASMĒM |  |  |
| Digitālās prasmes, iedzīvotājiem ar pamata digitālajām prasmēm | PISA sasniegums matemātikā, skolēnu (15 g. vecumā) mācību rezultāti, procentos | Vidējā profesionālā izglītība |
| SASNIEGT 50/50 IZGLĪTOJAMO SKAITA PROPORCIJU PROFESIONĀLĀS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PAKĀPĒ LĪDZ 2027.GADAM 45%  70% 6%  11% 852 tūkstoši 1.3 miljoni VISMAZ 11% Izglītojamo ar augstiem sasniegumiem matemĀtikĀ |  |  |
| Migrācija | Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji | Ilgtspējīgs pieaugušo iedzīvotāju izglītības finansējuma modelis – kopīga atbildība |
| KVALIFICĒTA DARBASPĒKA PIESAISTE MAZINĀTA BIROKRĀTIJA, KOORDINĒTS PROCESS, NODOKĻU NOMAKSA LATVIJĀ | Ekonomiskās aktivitātes līmenis, procentos | PUBLISKAIS SEKTORS INDIVĪDS UZŅĒMUMS INDIVĪDS UZŅĒMUMS |
|  | 68%  72.5% +23 500 EKONOMISKI AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU |  |

# VIRSMĒRĶIS

NODROŠINĀT KOORDINĒTU CILVĒKKAPITĀLA JAUTĀJUMU PĀRVALDĪBU, SEKMĒJOT DARBASPĒKA PIEDĀVĀJUMA PIELĀGOŠANOS NĀKOTNES DARBA TIRGUS VAJADZĪBĀM

mērķis – STRAUJĀKS PRODUKTIVITĀTES PIEAUGUMS, LIELĀKS IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, KVALITATĪVAS DARBA VIETAS UN LIELĀKAS ALGAS STRĀDĀJOŠAJIEM, VAIRĀK RESURSU SABIEDRĪBAS KOPĪGO VAJADZĪBU FINANSĒŠANAI, STRAUJĀKA TUVOŠANĀS VIDĒJAM ES DZĪVES LĪMENIM. LATVIJĀ IR VIENS NO MAZĀKAJIEM DARBA TIRGUS NEATBILSTĪBAS LĪMEŅIEM EIROPĀ, MAKSIMIZĒTAS CILVĒKU PAŠREALIZĀCIJAS IESPĒJAS, DARBASPĒKAM IR PIETIEKAMAS ZINĀŠANAS UN PRASMES, LAI VEIKSMĪGI VEIKTU SAVU DARBU, KĀ ARĪ PIETIEKAMAS UN ATBILSTOŠAS MĀCĪBU IESPĒJAS VISIEM. LATVIJA IR PIEVILCĪGA KVALIFICĒTAM DARBASPĒKAM.

PRODUKTIVITĀTE
procentos no ES vidējā līmeņa

VIDĒJĀ MĒNEŠA

BRUTO DARBA ALGA

2018

1004 
EUR

47%

2024

1700

EUR

53%

2027

2000
EUR

70%

Produktivitātes fundamentālie faktori paliek nemainīgi un tie ir saistīti ar ieguldījumiem cilvēkkapitāla attīstībā,  tostarp investīcijām jauniešu un pirmspensijas vecuma personu nodarbinātības atbalstīšanā, dažādības vadības pieeju attīstīšanā un kapitāla intensitātes palielināšanā, spēju iekļauties globālās vērtību ķēdēs, eksporta potenciāla palielināšanu, inovācijām, u.c. Būtiska nozīme produktivitātes palielināšanai ir ražošanas procesa organizēšanai un vadībai, ražošanas specializācijai un koncentrācijai, ražotņu teritoriālam izvietojumam. Produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai ir nepieciešama vispusīga un plašāka pieeja – spēcīgs sniegums vienā jomā nevar kompensēt vāju veikumu citā.

LATVIJĀ IR IEKĻAUJOŠS DARBA TIRGUS, KUR PIEEJAMS ATBILSTOŠI TIRGUS PRASĪBĀM IZGLĪTOTS UN KVALIFICĒTS DARBASPĒKS, AR IESPĒJĀM IK KATRAM PAPILDINĀT SAVAS PRASMES VALSTS VIRZĪBAI UZ AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS EKONOMIKU

# PĀRVALDĪBA

Cilvēkkapitāla attīstības padome

EM, IZM, LM ministru, biedrību un arodbiedrību apvienību pārstāvju sastāvā ir koleģiāla institūcija, kas izveidota, lai īstenotu saskaņotu starpresoru sadarbību un pieņemtu lēmumus nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, veicinot cilvēkresursu attīstību un pieejamību atbilstoši nākotnes darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības strukturālām pārmaiņām augstākas pievienotās vērtības radīšanai, kas dotu labumu sabiedrībai kopumā.

VIENOTA UN STRUKTURĒTA PĀRVALDĪBA NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI

Vienota un strukturēta pārvaldības modeļa ieviešana nodarbinātības veicināšanai nodrošina saskaņotu politikas plānošanu, īstenošanu un rezultātu uzraudzību starp iesaistītajām institūcijām. Pārvaldības modeļa mērķis ir uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu, pārskatīt un pilnveidot NVA un VIAA procesus, nodrošinot to īstenošanu vienotā pārvaldības procesā, kā arī  nodrošinot vienotu elektronisko uzskaiti un vadības sistēmu, tas būtiski mazina administratīvo slogu gan valsts institūcijām, gan izglītības iestādēm un veicina efektīvāku resursu izmantošanu. Vienlaikus tā ļauj nodrošināt arī konsekventāku un pārskatāmāku nodarbinātības atbalsta pasākumu īstenošanu valsts līmenī ar skaidri definētām funkcijām starp atbildīgajiem resoriem - IZM, LM un EM.

Balstoties uz Valsts kontroles 2023.gada 22.novembra revīzijas “Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?” secinājumiem par iepriekšējo Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu izglītības programmu īstenošanā pieaugušajiem, šāda modeļa rezultātā finanšu resursu ietaupījums būtu sasniedzis vismaz 3,6 miljonus eiro, kas, iespējams, nodrošinājis profesionālās kvalifikācijas mācības vēl vismaz 3000 cilvēkiem.

Pārvaldības modeļa pieeja balstās skaidrā atbildību sadalījumā, vienotos darbības principos un uz datiem balstītā lēmumu pieņemšanā, kas ļauj precīzāk identificēt darba tirgus vajadzības un mērķtiecīgi novirzīt resursus prioritārajām vajadzībām un mērķa grupām.

EKONOMIKAS MINISTRIJA VEIDO PASŪTĪJUMU DARBA TIRGUS VAJADZĪBĀM

Nozaru darba tirgus prognozes, ikgadējs datos balstīts nozaru vajadzību pasūtījums / EM, saskaņo ar darba devējiem, arodbiedrībām, nozaru ministrijām

 Cilvēkresursu prasmju attīstības stratēģiskais pasūtījums un rezultātu uzraudzība / CAP

Nozaru vajadzību pasūtījuma nodrošināšana izglītības sistēmā / izglītības satura un programmu kvalitātes kontrole/ IZM

Mācību dalībnieku informēšana, piesaiste un apkalpošana / LM, IZM Līdzatbildība: EM

Darba tirgū neiesaistīto cilvēkresursu piesaiste un atbalsts / LM

Izglītību ieguvušo un mācībās iesaistīto dalībnieku – nodarbinātības monitorings un analīze / EM, IZM, LM

IEGUVUMI

IEDZĪVOTĀJIEM

 Viens kontaktpunkts ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no tā nodarbinātības statusa, nodarbinātības atbalsta pasākumu saņemšanai. LM/NVA, IZM/VIAA Līdzatbildība: EM

 Koordinēts administratīvais process un IT sistēma, kā arī vienots un kvalificēts karjeras konsultantu tīkls, kas koncentrēti strādā uz vienoti definētām mērķa grupām.  LM/NVA, IZM/VIAA

 Darba tirgū neiesaistīto cilvēkresursu piesaiste un atbalsts. LM

UZŅĒMUMIEM/NOZARĒM

Nozaru darba tirgus prognozes, ikgadējs datos balstīts centralizēts nozaru vajadzību pasūtījums, ņemot vērā darba tirgus aktuālos datus un darba devēju pieprasījumu. EM/ darba devēji/ arodbiedrības, nozaru ministrijas

Cilvēkkapitāla prasmju attīstības stratēģiskā pasūtījuma un tā rezultātu uzraudzība. CAP

Nozaru problēmjautājumu risināšana, darbaspēka pieprasījums lielajiem investīciju projektiem (LIAA),  datu uzkrāšana sistemātiskai analīzei un stratēģiskai plānošanai. EM

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

 Izglītības iestāžu un mācību piedāvājuma atlases kritēriji, izveidojot izglītības pakalpojumu sniedzēju katalogu,  vajadzību pasūtījuma nodrošināšana, pieaugušo izglītībai atbilstoša mācību piedāvājuma izveide, izglītības programmu izvērtēšana, kvalitātes uzraudzība. IZM

 Regulāri pārskatīti un saskaņoti NVA un VIAA procesi, mazinot pārklāšanos arī plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā, turpinot centralizēt atsevišķus procesus vienas iestādes pārziņā. LM/IZM

 Izglītību ieguvušo un mācībās iesaistīto dalībnieku – nodarbinātības monitorings un analīze. EM/IZM/LM

VIENOTS PĀRVALDĪBAS MODELIS NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI

# DATOS UN PIERĀDĪJUMOS BALSTĪTI LĒMUMI, ANALĪTIKA

DARBA TIRGUS PROGNOZĒŠANA UN PIEAUGUŠO MĀCĪBU VAJADZĪBU NOTEIKŠANA, MONITORINGS, INFORMĀCIJAS BĀZES PAPLAŠINĀŠANA CILVĒKKAPITĀLA POLITIKAS VEIDOŠANAI

Profesionālās kvalifikācijas sistēmas pilnveide mācību vajadzību noteikšanai

Individuālo mācību kontu attīstīšana,   plašākas iespējas veidot datos balstītu   elastīgu mācību piedāvājumu

Mikro līmeņa datu plašāka pieejamība augstskolu pētniekiem, t.sk. darba tirgus  jomā

Jaunu, inovatīvu metožu aprobācija, piemēram, Data scraping, aktuālu, reālā laika darba tirgus tendenču datu ieguvei

Cilvēkkapitāla attīstības rīcības plāna monitoringa un ietekmes novērtējuma sistēma, automātiska mērķa rādītāju uzskaite reālajā laikā

Īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes

Ar pieaugušo izglītību saistīto publiskā sektora atbalsta programmu mikro datu analīze, mācību programmu efektivitātes mērīšana

Rādītāju sistēma cilvēkkapitāla politikas efektivitātes mērīšanai

Kvalitātes kontrole, priekšlikumi atbalsta programmu uzlabošanai

Tautsaimniecības attīstības mērķi, nākotnes darba tirgus izaicinājumi un disproporcijas

# UZŅĒMĒJU IESAISTE

SADARBĪBA AR UZŅĒMĒJU ORGANIZĀCIJĀM UN NOZARU ASOCIĀCIJĀM  DARBA TIRGUS VAJADZĪBU NOTEIKŠANĀ UN MĀCĪBU PLĀNOŠANĀ

| Nozares mērķu un darbaspēka pieprasījuma prognožu validācija | Jaunu prasmju identificēšana pasaules ekonomikas attīstības procesā, cilvēkkapitāla stratēģiskā domnīca | Izglītības akseleratora programma, lai veicinātu ilgtermiņa pārmaiņas izglītībā un prasmju attīstībā, uzņēmumu aktīva iesaiste |
| --- | --- | --- |
| Nozarēs balstītas eksaminācijas modeļi visos izglītības līmeņos, kas nodrošina nozaru līdzdalību kvalifikāciju ieguves procesa kvalitatīvā novērtēšanā | DARBĪBAS | Plašākas vasaras nodarbinātības programmas jauniešiem pirmās darba pieredzes ieguvei, tai skaitā STEM jomās |
| Nozaru lomas paplašināšana profesionālā izglītībā |  | Prasmju fondu pilotprojekti nozarēs |
| Nozaru izcilības attīstības programmas izveide - talantu attīstība, jauno profesionāļu attīstība | Darba devēju un darbinieku tiesību un pienākumu apziņas pilnveide | Nozaru iesaiste ilgtermiņa attīstības mērķu noteikšanas procesā |

# RĪCĪBAS VIRZIENI UN PASĀKUMI

IZGLĪTĪBA UN PRASMES, STEM ATTĪSTĪBA

Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība

Lielāka atbildība pašvaldību izglītības pārvaldēm, iekļaujoties vienotā pedagogu atbalsta sistēmā Atbildība: IZM, VIAA; Līdzatbildība: LNKC, LPS Izdevumu palielināšana pašvaldībās STEM interešu izglītības jomā; izglītojamo vispārējās zināšanas un talantu attīstība Atbildība: IZM, VIAA; Līdzatbildība: LPS  Finansēšanas modeļa ,,Programma skolā” ieviešana Atbildība: IZM, Līdzatbildība: Pašvaldības ”Skola 2030” ieviešanas progresa izvērtēšana un pilnveide Atbildība: IZM, VIAA  Metodiskā atbalsta materiālu izstrāde pedagogiem, galvenokārt STEM mācību priekšmetos: 1) dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) apguvei vidusskolā (4) un inženierzinību apguvei pamatskolā (1); 2) matemātikas apguvei pamatskolā un vidusskolā (5) un programmēšanas apguvei vidusskolā (1); 3) fizikas, ķīmijas un bioloģijas apguvei pamatskolā (3) un datorikas apguvei pamatskolā (1); 4) Materiālu un tehnoloģiju apguvē (3); vides dizainā (1); mūzikas literatūrā (1); mūzikas teorijā (4); kultūras norises kā mācīšanās resurss pamata un vidējā izglītībā (1) Atbildība: IZM, KM; Līdzatbildība: VIAA, LNKC

Profesionālā izglītība  Nozarē balstītas profesionālās izglītības iegūšanas modeļu izstrāde, nodrošinot prakses pie nozaru uzņēmumiem Atbildība: IZM, VIAA, Līdzatbildība: nozaru asociācijas Sadarbības platformu izveide starpdisciplinaritātes attīstībai mācību un studiju procesa ietvaros Latvijas radošo industriju konkurētspējas stiprināšanai (Starpdisciplinārās izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centrs “Tabakas Fabrika”(Miera iela), prototipēšanas darbnīca “Riga Makerspace” (A.Briāna iela)) Atbildība: KM, LKA, LMA, MIKC “RDMV”  NKS, īpaši STEM nozarēs, pilnveide jaunu prasmju ieviešanai, profesionālo kvalifikāciju prasību pilnveide, trešajā, ceturtajā un piektajā kvalifikācijas līmenī Atbildība: IZM; Līdzatbildība: VIAA, EM KM, LNKC, IKVD, NEP, LDDK, LBAS  Noslēgt digitālās platformas “Profesionālo kvalifikāciju sistēma” ieviešanu Atbildība: IZM; Līdzatbildība: VID, CSP, PMLP  NKS, profesijas standartu un tajos ietverto profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizācijas vienotas metodiskās virsvadības nodrošināšana Atbildība: IZM, VIAA, LDDK, LOSP Jauna uzņemšanas kārtība – prioritāri darba tirgū perspektīvās profesijas Atbildība: IZM, KM, EM, LM, ZM, VM Vienkāršotas procedūras sadarbībai ar nozari (cenrāži; formalizēti procesi; nozaru profesionāļu iesaiste mācību procesā) Atbildība: IZM, LDDK, EM Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmumu veidošana Atbildība: IZM, EM, ZM, KM, LM, VM; Līdzatbildība: LDDK Prakšu fonda izveide – darba vidē balstītu mācību un prakses mākslīgas nošķiršanas novēršana (nodrošināt prakses vietu katram audzēknim) Atbildība: IZM, EM, ZM, KM, LM, VM; Līdzatbildība: LDDK Paplašinātas un ar profesionālo ievirzi dažādotas izglītojamo vasaras nodarbinātības iespējas Atbildība: LM; Līdzatbildība: NVA, EM  Profesionālās izglītības finansējuma pārskatīšana kontekstā ar iepriekšējo pasākumu ieviešanu Atbildība: IZM; Līdzatbildība: Sociālie partneri

Augstākā izglītība  Augstākās izglītības institucionālās finansēšanas modeļa ieviešana Atbildība: IZM; Līdzatbildība: AII, nozaru ministrijas  Mikrokvalifikāciju/mikroapliecinājumu iekļaušana vienotā sistēmā Atbildība: IZM, ViA; Līdzatbildība: AII  Starpdisciplināras studiju programmas STEM integrācija Atbildība: IZM, nozaru ministrijas, AII; Līdzatbildība: LDDK  Veicināt STEM jomu absolventu skaita pieaugumu augstākās izglītības institucionālās finansēšanas modeļa ietvaros, tostarp, atbalstot IKT studējošo skaita īpatsvara palielināšanu augstākās izglītības iestādēs Atbildība: IZM, nozaru ministrijas; Līdzatbildība: AII

DARBA TIRGUS PAPLAŠINĀŠANA

Darbaspēka mobilitāte un mājokļu pieejamība  Īres mājokļu būvniecības programmas paplašināšana ekonomiskās attīstības centros (papildus ANM paredzētajiem līdzekļiem) Atbildība: EM; Līdzatbildība: pašvaldības Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu motivācija un iesaiste darba tirgū  Darba vietā apgūstamo iemaņu programmu paplašināšana, sniedzot atbalstu mērķa grupai un darba devējam Atbildība: LM; Līdzatbildība: EM,, IZM  Darbaspēka izmaksas mazinošu pasākumu pilnveide, atbalstot personu ar invaliditāti ilgtspējīgu nodarbinātību. Personu ar invaliditāti darba vietas pielāgošanas izdevumu griestu un kompensējamo pozīciju pārskatīšana Atbildība: LM; Līdzatbildība: LBAS  Ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana: sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana personu ar aprūpes pienākumiem iekļaušanai darba tirgū Atbildība: LM; Līdzatbildība: pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji Darbaspēka novecošanās tendences un veselīga darba vide  Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” uzsākšana, paredzot praktiskus atbalsta pasākumus vecāka gadagājuma nodarbinātajiem Atbildība: LM; Līdzatbildība: LBAS, LDDK, DDVVI  Stimulējošu atbalsta mehānismu izstrāde senioru (pensijas vecumā) iekļaušanās darba tirgū atbalstam Atbildība: LM; Līdzatbildība: EM, IZM Darba tirgum mūsdienīga likumdošana un valsts pakalpojumi Grozījumi Darba likumā Atbildība: LM, EM; Līdzatbildība: LDDK, LBAS, LTRK, FICIL NVA kapacitātes stiprināšana aktīvās nodarbinātības atbalsta pasākumu efektīvai īstenošanai un karjeras konsultācijas pakalpojumu attīstīšanai Latvijas iedzīvotājiem Atbildība: LM; Līdzatbildība: NVA, EM

KVALIFICĒTU DARBINIEKU PIESAISTE

Darbaspēka imigrācijas procesu pilnveide Nacionālās vīzu informācijas sistēmas funkcionalitātes uzlabošana Atbildība: IeM, PMLP. Ārvalstu darbaspēka integrācijas pasākumu īstenošana veiksmīgākai iekļaušanai Latvijas darba tirgū, tajā skaita paredzot profesionālās kvalifikācijas (reglamentētajām profesijām) salīdzināšanu un atzīšanu, t.sk. remigrantiem Atbildība: LM, NVA, IZM; Līdzatbildība: EM Mācību nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par dažādības vadības un iekļaujošas darba vides jautājumiem "Skatu punkti", ar fokusu uz jauniebraucēju vajadzībām Atbildība: SIF Metodisko materiālu un mācību programmas izstrāde, un mācību semināru nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem Atbildība: LM  Izstrādāta metodoloģija un īstenoti darba gadatirgi, savedot kopā darba devējus un potenciālos darbiniekus-jaunatbraucējus, integrējot viņu ģimenes locekļus Atbildība: NVA, SIF Izstrādāts viegli uztverams informatīvais materiāls uzņēmējiem par valsts un pašvaldību atbalsta iespējām uzņēmumiem, kas pieņem darbā jauniebraucējus Atbildība: EM, SIF, LIAA Trešo valstu pilsoņiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināta latviešu valodas kompetences veidošanas iespējas agrīnās integrācijas posmā, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās Atbildība: KM. LM, NVA; Līdzatbildība: SIF Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem – NVA klientiem Atbildība: LM Līdzatbildība: NVA Sekmēta trešo valstu pilsoņu un Ukrainas civiliedzīvotāju pamattiesību īstenošana un viņu iekļaušanās Latvijas sabiedrībā Atbildība: KM; Līdzatbildība: SIF Nodrošināta „Vienas pieturas aģentūras” izveide, veicinot ārvalstu pilsoņu piekļuvi pakalpojumiem Atbildība: KM; Līdzatbildība: SIF Ārvalstīs studijas pabeigušo Latvijas studentu, un Latvijā studijas pabeigušo ārvalstu studentu piesaiste integrācijai Latvijas darba tirgū  Rīcības plāna ārvalstu studentu, kas pabeiguši studijas Latvijā, iesaistei Latvijas darba tirgū izstrāde, iesniegšanai Cilvēkkapitāla attīstības padomē Atbildība: EM; Līdzatbildība: IZM, LM, ĀM, IeM  Informatīvu atbalsta pasākumu īstenošana ārvalstu studentiem un Latvijas augstskolām par darba iespējām Latvijā (pieprasījumu un nosacījumiem) kopā ar “Study in Latvia” un sadarbības partneriem Atbildība: IZM/VIAA, LM/NVA

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN KVALITĀTE, PRASMES

Pieaugušo mācīšanās kultūras attīstība sabiedrībā  Profilēšanas sistēmu un prasmju novērtēšanas rīku izstrāde un pilnveidošana efektīvai pieaugušo iesaistei izglītības pasākumos, ņemot vērā dažādus faktorus (vecumu, izglītības/ ienākumu līmeni) Atbildība: LM; Līdzatbildība: IZM, EM, LDDK, LOSP, NEP  Informatīvo mērķkomunikācijas un sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu organizēšana un īstenošana pieaugušo izglītības popularizēšanai Atbildība: IZM, LM  Pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla stiprināšana pašvaldībās Atbildība: IZM  Pasākumi (NVA Karjeras dienas; mērķētas karjeras konsultācijas u.c.) profesionālās izglītības popularitātes veicināšanai pieaugušajiem Atbildība: LM/IZM; Līdzatbildība: nozaru ministrijas  Informatīvi izglītojoša kampaņa par diskriminācijas un neiecietības mazināšanu, lai pilnveidotu sabiedrības izpratni Atbildība: SIF  Informatīvi izglītojoši pasākumi darba devējiem un to darbiniekiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, dažādības vadībai un diskriminācijas novēršanai un darba samaksas atšķirību mazināšanai Atbildība: LM Darbinieku prasmju attīstības un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte  Uz rezultātiem balstīta atbalsta instrumenta ieviešana darba ņēmēju prasmju pilnveidošanai un pārkvalifikācijai Atbildība: EM  Individuālo mācību kontu pieejas ieviešana un digitālo prasmju mācību nodrošināšana Atbildība: IZM; Līdzatbildība: konsultatīvie partneri  Kvalitātes uzraudzības sistēmas attīstība pieaugušo izglītībā Atbildība: IZM, IKVD; Līdzatbildība: VIAA  Bezmaksas mācības darba devējiem un to darbiniekiem par dažādības vadības un iekļaujošas darba vides jautājumiem "Skatu punkti" Atbildība: SIF Metodisko materiālu un mācību programmas izstrāde, un mācību semināru nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem Atbildība: LM

ATBALSTS UZŅĒMĒJU UZŅĒMĪGUMAM

Atbalsta pieejamība uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes stiprināšanai  Iniciatīva un trešās puses novērtējums "DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS" Atbildība: SIF  Pilnveidota un attīstīta vienota darba devēju platforma www.dazadiba.lv Atbildība: SIF  Sniegts atbalsts ekspertu piesaistei produkta\pakalpojuma eksporta potenciāla novērtēšanai Atbildība: EM; Līdzatbildība: LDDK, LTRK  Sniegts nozaru vajadzībās balstīts atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem prasmju profesionālai pilnveidei Atbildība: EM; Līdzatbildība: LTRK, LDDK, nozaru asociācijas  Sniegts nozaru vajadzībās balstīts atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem digitālo prasmju profesionālai pilnveidei Atbildība: EM; Līdzatbildība: LTRK, LDDK, nozaru asociācijas

SADARBĪBA

VISU IESAISTĪTO PUŠU DIALOGS, LAI KOPĪGI RASTU LABĀKOS RISINĀJUMUS CILVĒKKAPITĀLA UZLABOJUMIEM UN STRAUJĀKAI EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI

ĀRVALSTU INVESTORU PADOME LATVIJĀ

VALSTS PĀRVALDE

AUGSTSKOLAS

NOZARU ASOCIĀCIJAS

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA

PAŠVALDĪBAS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

LATVIJAS EKSPORTĒTĀJU ASOCIĀCIJA "THE RED JACKETS"

LATVIJAS

DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA

UZŅĒMUMI

NOZARU EKSPERTU PADOMES

# 2021.-2027. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ PIEEJAMAIS ES FONDU FINANSĒJUMS CILVĒKKAPITĀLA ATTĪSTĪBAI

Balstoties uz informāciju par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam finansējuma sadalījumu, izglītības, prasmju un mūžizglītības attīstībai kopā resoros paredzēti vairāk nekā 500 milj. EUR. Vienlaikus jāņem vērā, ka šis finansējuma apjoms ietver ļoti dažāda spektra aktivitātes un dažādu institūciju atbildības. Ņemot vērā, ka EM, IZM un LM ir ministrijas, kas šobrīd ir atbildīgas par cilvēkkapitāla attīstības procesiem, tai skaitā arī pieaugušo izglītību, nozīmīgs ir šo resoru finansējuma apjoms, kopā sastādot 237 milj. EUR un paredzētās atbalsta aktivitātes.

DARBASPĒKA KVANTITĀTES PALIELINĀŠANA

ES fondu finansējums

ANM finansējums

| LM 3.1.2.1.I. | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pasākuma mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Rādītājs: līdz 30.06.2026. nodrošināta pieejamība mājokļa videi 259 personām ar invaliditāti. | 16 M EUR | LM 4.3.3.3. | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti, palielinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējas, stiprinātu sociālo uzņēmumu ekosistēmas ilgtspēju un veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību kopumā. Rādītāji līdz 31.12.2029.: 1) 148 mikrouzņēmumiem, mazie vai vidējie uzņēmumiem, tai skaitā kooperatīvie uzņēmumiem, sociālie uzņēmumiem saņemts atbalsts; 2) sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji, kas saņēmuši atbalstu, – 140; 3) sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji nodarbinātībā pēc biznesa plāna īstenošanas – 98. | 14 M EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM 3.1.2.5.I. | Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū Investīcijas mērķis ir veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus, un uzlabotas profilēšanas sistēmas ietvaros izstrādāt un ieviest digitālu prasmju novērtēšanas rīku efektīvāka individuālā pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma veidošanai, uzsvaru liekot uz digitālajām prasmēm. Rādītājs līdz 31.03.2025.: 10 000 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar pilnveidotām prasmēm; Līdz 30.06.2026.: 20 450 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar pilnveidotām prasmēm | 29 M EUR | IZM 4.2.3.4. | Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā Pasākuma mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti mācību pasākumos un izglītības ieguvē (tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara), nodarbinātībā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Rādītāji līdz 31.12.2029.: NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF+ finansējuma ietvaros, – 2250; rezultāta rādītājs: dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas iesaistījušies izglītības ieguvē vai mācībās, – 405. | 6.5 M EUR |
| LM 4.3.3.2. | Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana Pasākuma mērķis ir veicināt bezdarbnieku, nodarbināto personu ar invaliditāti un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, iekārtošanos pastāvīgā darbā vai noturēšanos esošajā darba vietā. Rādītāji līdz 31.12.2029.: 1) bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, – 7846, bet projekta iesniegumā plāno – 6161; 2) nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas, – 500, bet projekta iesniegumā plāno – 393; 3) dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie, – 1318. | 65 M EUR | LM 4.3.3.4. | EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā Pasākuma mērķis ir uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību nodibināšanā. | 1.5 M EUR |
| VM 4.1.2.3. | Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem Pasākuma mērķis ir veikt pētījumus, lai gūtos rezultātus izmantotu azartspēļu jomas normatīvo aktu pilnveidošanai, kas personām mazinātu azartspēļu atkarības iestāšanās risku un ar to saistītās sekas. Rādītājs līdz 31.12.2029.: iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ Eiropas Sociālā fonda Plus rīkoto pasākumu ietekmē ir mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus – 50000. | 1.1 M EUR | LM 4.3.3.5. | Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana Pasākuma mērķis ir uzlabot nodarbināto, jo īpaši darbspēju zaudēšanas riskam pakļauto un gados vecāko nodarbināto personu, darba vidi un darba apstākļus, veicināt to iesaisti veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumos, kā arī sniegt atbalstu darba devējiem darbinieku ilgtspējīgai nodarbinātībai un veselības veicināšanas pārvaldībai. Rādītājs līdz 31.12.2029.: nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas, – 2477. | 13 M EUR |
| TM 4.3.4.6. | Resocializācijas pakalpojumi probācijas klientiem; nodarbinātības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem Pasākuma mērķis ir pilnveidot resocializācijas sistēmas efektivitāti, tādējādi attīstot taisnīguma atjaunošanas pieeju, veicināt probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radīt sekmīgas probācijas klientu iekļaušanās, vienlīdzīgu iespēju, aktīvas līdzdalības un nodarbināmības priekšnosacījumus. Rādītājs līdz 31.12.2029.: probācijas klienti, kuriem veicināta nodarbināmība, – 2124. | 3.4 M EUR | LM 4.3.3.6. | Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana Pasākuma mērķis ir Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) institucionālās veiktspējas stiprināšana, tās sniegto pakalpojumu bezdarba samazināšanai un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā modernizācija un kvalitātes palielināšana. | 8 M EUR |
| KM 4.3.4.8. | Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju Pasākuma mērķis ir veicināt mērķa grupas pamattiesību īstenošanu, iesaisti sabiedrības sociālajos procesos un piekļuvi pakalpojumiem, nodrošinot pielāgotu un individuālu sociālekonomiskās iekļaušanās mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ilgtspējīgas nacionāla līmeņa koordinējošas institūcijas "Vienas pieturas aģentūra" darbības ietvaros. Rādītājs līdz 31.12.2029.: patvēruma meklētāji un starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kuriem veicināta sociālekonomiskā iekļaušana, – 1140. | 2.6 M EUR | LM 4.3.4.3. | Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai Pasākuma mērķis ir veicināt ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un cilvēkkapitāla attīstību, veicot izvērtējumus par dažādiem dzīves kvalitātes uzlabošanas aspektiem un īstenojot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus par ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām un vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem. | 5.3 M EUR |
|  |  |  | VARAM 4.3.6.6. | Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma un bērnu uzraudzības pakalpojuma (turpmāk abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi) iegādei, veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm. Rādītāji līdz 31.12.2029.: 1) atbalstu saņēmuši bērni vecumā līdz 18 gadiem – vismaz 1239 bērni, tai skaitā par pašvaldību līdzfinansējumu – vismaz 1043 bērni; 2) bērni, kas saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumus vismaz vienu līdz trīs gadus – 1177 bērni, tai skaitā par pašvaldību līdzfinansējumu – 991 bērns. | 19 M EUR |

CILVĒKKAPITĀLS – PRASMJU ATBILSTĪBA DARBA TIRGUS VAJADZĪBĀM

| VM 4.2.1.R. | Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide; atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai veselības aprūpē Reformas ietvaros paredzēta cilvēkresursu stratēģijas izstrāde, kas ietver visaptverošu pieeju veselības aprūpes darbaspēka plānošanai un mūžizglītības modeļa izveidei, tai skaitā tālākizglītības koordinācijas mehānismam un simulācijā balstītas medicīnas izglītības pieejas veicināšanai. | 4 M EUR | IZM 2.3.1.4.I. | Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Investīcijas pasākuma mērķis ir līdz 2026.gadam attīstīt un aprobēt Latvijas kontekstam atbilstošu IMK pieeju, kas stiprina indivīda mācību ceļa īstenošanu un pārvaldību un sekmē pieaugušo dalību izglītībā, tostarp piekļuvi starptautisku un ārvalstu mācību platformu mācību iespējām. | 14 M EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZM 2.3.1.1.I. | Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana Investīcijas mērķis ir palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm (DigiComp 7.–8. līmenis), kas spēj lietot augstās tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu. Rādītājs līdz 30.06.2026.: speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģijās, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā, – vismaz 3000. | 17 M EUR | IZM 4.2.1.6. | Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei Pasākuma mērķis ir Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas profesionālās izglītības iestāžu, tai skaitā tehnikumu, mākslu izglītības kompetences centru un profesionālo vidusskolu, un Iekšlietu ministrijas koledžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestādes) mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei. | 54 M EUR |
| EM 2.3.1.2.I. | Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība Investīcijas mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantus ar digitālajām, robotizācijas un automatizācijas pamatprasmēm, digitālo pārveidi un digitālajām inovācijām, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos. Rādītājs līdz 30.06.2026: Uzņēmumiem nodrošināto apmācību skaits digitālo pamatprasmju apguvei - 2080. | 16 M EUR | IZM 6.1.1.5. | Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu Pasākuma mērķis ir Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales statistiskā reģiona iedzīvotāju prasmju paaugstināšana un atbalsts profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai pielāgotos ekonomikas zaļās pārkārtošanās rezultātā radītajām darba tirgus vajadzībām, kā arī pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku visvairāk skarto reģionu ekonomiskās transformācijas virzieniem atbilstošu speciālistu sagatavošana īsā cikla izglītības programmās, tai skaitā darba vidē balstītu mācību veidā. Rādītāji: 1) nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas (personu skaits) - 3 950; 2) profesionālajā izglītībā iesaistīto izglītojamo skaits (personu skaits) - 1 609. | 20 M EUR |
| VARAM 2.3.2.2.I. | Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Investīcijas mērķis ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Rādītāji: 1) līdz 31.12.2024.: 25160 publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību ) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm; 2) līdz 01.06.2026: 62900 publiskās pārvaldes darbinieki. | 8 M EUR | EM 4.2.4.1. | Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai (pirmā kārta) Pasākuma pirmās kārtas mērķis ir sniegt atbalstu darba devēju darbinieku kvalifikācijas ieguvei, pārkvalificēšanai vai prasmju ieguvei vai pilnveidošanai, lai sekmētu darba spēka produktivitātes paaugstināšanu. Rādītājs līdz 31.12.2029.: 1) nodarbināto personu skaits, tostarp pašnodarbinātas personas, – 1193, 2) ar grantiem atbalstīto neunikālo komersantu skaits – 464. | 12 M EUR |
| IZM 2.3.2.3.I. | Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs Investīcijas mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām un nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. | 15 M EUR | IZM 4.2.4.2. | Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai Pasākuma mērķis ir nodarbināto prasmju paaugstināšana un profesionālās kvalifikācijas ieguve vai pārkvalifikācija, lai uzlabotu darba spēka kvalitāti un kapacitāti, pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci atbilstoši darba tirgus vajadzībām, veicinātu nodarbināto spēju efektīvāk pielāgoties mainīgajiem darba apstākļiem, tādējādi nodrošinot nodarbināto noturību darba tirgū, kā arī līdzdalības palielināšana pieaugušo izglītībā un pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzības sistēmas izveide. Rādītāji līdz 31.12.2029.: 1) dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas projektā ir ieguvuši kvalifikāciju (personu skaits), – 24 118; 2) dalībnieki, kuri sešus mēnešus pēc aiziešanas (pēc dalības projektā) atrodas labākā darba tirgus situācijā (personu skaits), – 5601. | 35 M EUR |
| IZM 2.3.1.3.I. | Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība Investīcijai mērķis ir straujāk palielināt IKT speciālistu skaitu valstī. Sasniedzamie mērķi: 1 000 ārpusformālās izglītības pieejā sagatavotu IKT speciālistu, tāpat plānots izveidot un darbību uzsākt pašvadītu mācību pieejas izglītības iestāde IKT speciālistu sagatavošanai. | 4.2 M EUR | IZM 4.2.4.1. | Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai (otrā kārta) Pasākuma otrās kārtas mērķis ir izstrādāt sociālajā dialogā balstītu Latvijai atbilstošu prasmju fondu darbības un finansēšanas modeli, lai attīstītu nozares komersantu darbinieku un potenciālā darbaspēka prasmes, sekmējot to ātru un efektīvu pielāgošanos darba tirgus attīstības vajadzībām. Rādītāji līdz 31.12.2029.: 1) iesaistītās nodarbinātās personas – 4740; 2) dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir ieguvuši kvalifikāciju (personu skaits) – 3602; 3) dalībnieki, kuri sešus mēnešus pēc dalības projektā atrodas labākā darba tirgus situācijā (personu skaits) – 868. | 6 M EUR |
|  |  |  | IZM 1.1.2.1. | RIS3 industriālās prasmes Pasākuma mērķis ir stiprināt kiberdrošības zināšanu kapacitāti valsts izglītības sistēmas ietvaros, akadēmisko un pētniecības izcilību Latvijā, lai veicinātu augsta līmeņa digitālo prasmju īpatsvara pieaugumu valsts drošības stiprināšanai, pētniecības attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai kiberdrošības jomā. | 8.7 M EUR |
| VK 6.3.1.2.I. | Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana Projekta mērķis ir veicināt modernas un efektīvas publiskās pārvaldes attīstību, stiprinot valsts institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju, kas vērsta uz tiešu vai netiešu publiskās pārvaldes kapacitātes vājo elementu novēršanu gan attiecībā uz procesu pārskatīšanu un efektivizēšanu, pārskatabildību, gan publiskās pārvaldes profesionalizāciju un kapacitātes stiprināšanu. Rādītājs: līdz 2026. gadam apmācīti 20 000 publiskās pārvaldes darbinieki. | 2 M EUR | IZM 4.2.2.11. | Studiju procesa digitalizācija Pasākuma mērķis ir augstskolās ieviest digitālos risinājumus, tai skaitā koplietošanas risinājumus, studentcentrēta studiju procesa nodrošināšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai. | 33 M EUR |
| IZM 4.2.2.9. | Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai Pasākuma otrās kārtas mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu un nozaru sadarbību prasmju meistarības attīstībai profesionālajā izglītībā, prasmju meistarības nacionālo konkursu norisi un dalību starptautiskajos konkursos, veicinot talantu attīstības atbalstu. | 14 M EUR | IZM 4.2.2.1. | Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē Nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju apmeklēt norises STEAM un pilsoniskās līdzdalības jomā, kas sekmē mācību satura sasniedzamo rezultātu un mērķu sasniegšanu, lai mācību procesā dažādotu mācīšanās pieredzi, efektīvāk sasaistītu mācību teoriju ar praksi, veicinātu izpratni par minēto jomu darba tirgus prasībām, radītu interesi par šo jomu apgūšanu un sekmētu turpmāko mācīšanās izvēli minētajās jomās. | 34 M EUR |
| VARAM 4.2.4.3. | Digitālo prasmju pilnveide, tai skaitā jauniešiem Pasākuma mērķis ir pilnveidot tiešās pārvaldes iestāžu, valsts institūciju, kas nav Ministru kabineta padotībā, atvasinātu publisku personu vai to iestāžu, tiesu iestāžu, prokuratūras, kā arī privātpersonu, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, darbinieku (turpmāk – valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) digitālās prasmes un veicināt uz sabiedrību un uzņēmējiem orientēto digitālo iespēju un platformu izmantošanu, tādējādi paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu un mazinot digitālo plaisu sabiedrībā. Rādītāji līdz 31.12.2029: 1867 nodarbinātas personas (personu skaits), tai skaitā par valsts budžeta līdzfinansējumu – vismaz 1572 nodarbinātas personas. | 4.3 M EUR | KM 4.3.4.9. | Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas Pasākuma mērķis ir stiprināt vietējo kopienu spēju pašorganizēties, sadarboties un līdzdarboties, veidojot izpratni par kopējo labumu, veicinot atbildības izjūtu par līdzcilvēkiem un sabiedrības noturības prasmju attīstību, vienlaikus izmantojot reģionālo nevalstisko organizāciju atbalsta centru potenciālu, stiprinot pilsoniskās sabiedrības efektīvu un ilgtspējīgu darbību. | 4.4 M EUR |
| IZM 4.2.1.5. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē (pirmā un trešā kārta) Pasākuma mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas un kvalitatīvas pamata un vidējās izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, lai nodrošinātu atbilstību pilnveidotā mācību satura vajadzībām, tādējādi uzlabojot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības jomā, tajā skaitā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas posmā. | 40 M EUR | VARAM 2.2.3.2. | Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai Pasākuma mērķis ir veicināt vispārēju sabiedrības informētību un izglītošanu par bioloģiskās daudzveidības un klimata jautājumiem, kā arī vispārējiem vides procesiem, uzlabot sabiedrības vides apziņu, veicot ieguldījumus nacionālo parku dabas centru (turpmāk – dabas un vides izglītības centri) (kas ir arī tūrisma objekti) infrastruktūras pilnveidē un attīstībā, nodrošinot mūsdienīgu saturu un metodes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par bioloģisko daudzveidību, klimata jautājumiem un vispārējiem vides procesiem. | 11 M EUR |
| IZM 4.2.2.3. | Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, skolēnu izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodisko atbalsta līdzekļu izstrādi pedagogam Pasākuma mērķis ir izveidot un attīstīt vienotu un stratēģiski pārraudzītu profesionālā atbalsta sistēmu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī mācību procesa kvalitātes pilnveidei vispārējā un profesionālā izglītībā, veicināt izglītojamo izcilību un nodrošināt metodiskā atbalsta materiālus pedagogiem. | 77 M EUR | LM 4.3.3.1. | Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana Veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus. Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji: 1) bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki – 34 312 2) nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas – 3 000 | 48 M EUR |
| IZM 4.2.2.4. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība, nodrošināšana un dalība starptautiskos izglītības pētījumos Pasākuma mērķis ir nodrošināt dalību starptautisko organizāciju īstenotajos starptautiskajos izglītības pētījumos un programmās izglītības politikas izstrādei un rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai. | 16 M EUR | IZM 4.2.2.7. | Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu skolotāja kvalifikāciju ieguvušajiem pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai piesaistītu un noturētu pedagogus. | 3.4 M EUR |

# CILVĒKKAPITĀLA 
ATTĪSTĪBAS Rīcības plāna

# PASĀKUMI

IZGLĪTĪBA UN PRASMES, STEM ATTĪSTĪBA

ATBALSTS UZŅĒMĒJU UZŅĒMĪGUMAM

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN KVALITĀTE

KVALIFICĒTU DARBINIEKU PIESAISTE

DARBA TIRGUS PAPLAŠINĀŠANA

1. IZGLĪTĪBA UN PRASMES, STEM ATTĪSTĪBA

Latvijā skolēnu STEM prasmes un zināšanas ir nepietiekamas. Matemātikā ir vērojams ļoti izteikts pamatzināšanu trūkums. 2023./2024. mācību gadā vidusskolas centralizēto eksāmenu matemātikā optimālajā līmenī kārtoja 13512 skolēnu. Vidējais rezultāts ir tikai 34%, pie tam gandrīz 2000 eksāmena kārtotāju nav sasnieguši pat 10% robežu. Zemais sniegums eksāmenos rada izaicinājumus skolēniem turpināt izglītību tālākos izglītības posmos STEM jomās un pēcāk būt nodarbinātiem attiecīgajā jomā.

Vairākās pašvaldībās netiek piedāvāta mūsdienīga STEM interešu izglītība. Lai arī lielākas neformālās STEM izglītības iespējas ir novērojamas pilsētās, kur neformālās izglītības aktivitātes nodrošina arī muzeji, biedrības, uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes un zinātnes centri, tomēr sadarbība ir sadrumstalota. Lai pēc iespējas plašākam skolēnu lokam nodrošinātu iespēju STEM priekšmetus apgūt padziļināti, ir jāpaplašina sadarbība starp publisko, privāto un akadēmisko sektoru.

Skolēnu iekļaušanās jautājumos tiek novērots, ka izglītības iestādes nespēj nodrošināt STEM nodarbību pieejamību personām ar garīgā rakstura traucējumiem (59%), redzes traucējumiem (57%), dzirdes traucējumiem (53%) un kustību traucējumiem (48%).

Lai palielinātu nodarbināto un studējošo īpatsvaru attiecīgi darba tirgū un augstākā izglītībā, ir, pirmkārt, jānodrošina lielāka STEM mācību materiālu pieejamība un jāsniedz atbalsts neformālai STEM izglītībai, otrkārt, jāveicina bērnu un jauniešu līdzdalība STEM disciplīnās, treškārt, jāuzlabo STEM mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu rezultāti, jo īpaši matemātikā, un, ceturtkārt, jāveicina iekļaujoša darba vide un dzimumu vienlīdzība.

STEM izglītības un prasmes kontekstā ir jāpievērš uzmanība MI ienākšanai nozarēs un sabiedrībā kopumā. McKinsey Global Institute paredz, ka pasaulē līdz 2030. gadam 70% uzņēmumu pielāgos savam darbam vismaz viena veida MI risinājumu.

STEM un radošās izglītības starpdisciplinārā daba un tās nozīme ilgtspējīgai izglītības attīstībai

 Ekonomikas transformācijas kontekstā arvien būtiskāka nozīme iezīmējas ne tikai profesiju, bet arī prasmju pieprasījumam. Bez STEM prasmēm un izglītības pieaug nepieciešamība pēc radošām iemaņām (kā komunikācijas, radošuma, mākslinieciskās un sadarbības prasmes), kas ir cilvēkkapitāla attīstības neatņemama sastāvdaļa.

 NAP2027 izvirzītie mērķi paredz stiprināt STEM un radošās kompetences, akcentējot tās starpdisciplināro dabu, un ir noteikti uzdevumi stiprināt abas kompetences. Vienlaicīgi 2024. gada UNESCO ietvardokumentā ir akcentēta mākslas un kultūras izglītības nozīme kritiskās domāšanas, emocionālās mācīšanās prasmes, inovāciju un pilsoniskās iesaistes veicināšanā. Stiprinot radošo izglītību (tajā skaitā kultūras un radošo industriju izglītības jeb kultūrizglītības), sekmējas bērnu un jauniešu inovatīvā domāšana, personības daudzpusība un starpdisciplinārās prasmes, kas nākotnē būs nozīmīgs priekšnosacījums prasmju pieprasījumam.  Mākslas un kultūras iemaņas palīdz arī stiprināt STEM prasmes, kas noder, piemēram, dizaina industrijās, kurās ir nepieciešamas ne tikai STEM zināšanas, bet arī radošums, kas sniedz būtisku ieguldījumu tautsaimniecības, izglītības un zinātnes attīstībā. Radošo zināšanu un iemaņu nozīme tiek stiprināta arī “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam” un NAP2027.

 KM izstrādātās un Ministru kabinetā apstiprinātajās kultūrpolitikas pamatnostādnēs “Kultūrvalsts” 2022.-2027. gadam, kur rīcības virzienā “Kultūra un izglītība” KM kā vadošā institūcija un IZM kā līdzatbildīgā institūcija apņemas stiprināt kultūrizglītību vidējā profesionālās un vidējās vispārējās, augstākās izglītības līmenī, kā arī tālākizglītībā. Lai virzītu sabiedrību un ekonomiku uz novitāti balstītu praksi, nepieciešams turpināt stiprināt radošās zināšanas un iemaņas.

Lai risinātu minētos izaicinājumus, rīcības virziena izvirzītās tematiskās prioritātes ir vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība; profesionālā izglītība un augstākā izglītība.

IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

| IZAICINĀJUMI | TEMATISKĀ PRIORITĀTE |
| --- | --- |
| Zems IKT nodarbināto īpatsvars un zems STEM studējošo īpatsvars augstākās izglītības iestādēs | Augstākā izglītība |
| Novecojušas profesionālās kvalifikācijas prasības NKS | Profesionālā izglītība |
| Mācību materiālu nepietiekamība un neatbilstība STEM priekšmetos | Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība |
| Intereses trūkums par STEM nozari sabiedrībā un skolēnu vidū | Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība; profesionālā izglītība |
| Finansiālā un tehniskā atbalsta trūkums STEM interešu izglītības programmās un atbalsts attiecīgajām pedagoģijas studijām | Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība |
| Neatbilstoša STEM interešu izglītība reģionos, pašvaldībās | Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība |
| STEM programmu attīstību kavē nevienmērīgs pedagogu skaits un viņu kompetences | Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība; profesionālā izglītība |
| Zems iekļaujošās izglītības un nodarbinātības līmenis STEM jomās, kā arī dzimumu nevienlīdzība | Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība; profesionālā izglītība; augstākā izglītība |

Pasākumu īstenošana norisinās ministrijām jau piešķirto finanšu līdzekļu apmērā, tostarp ES struktūrfondu un Šveices sadarbības programmas ietvaros.

  - Rezultatīvie rādītāji

| Sasniedzamais rādītājs | 2023.gads | 2024.gads | 2025.gads | 2026.gads | 2027.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STEM studējošo skaits augstākajā izglītībā, tūkst. (STEM studējošo īpatsvars augstākajā izglītībā, procentos) | 17,9 (24,2%) | 17,9 (23,9%) | 17,5 (24,3%) | 17,1 (25,8%) | 16,7 (26,0%) |
| IKT speciālistu skaits nodarbinātībā, tūkst. (IKT speciālistu īpatsvars nodarbinātībā, procentos)* | 38,9 (4,4%) | 41,6 (4,7%) | 44,4 (5,0%) | 49,0 (5,5%) | 53,9 (6,0%) |

*MK 30.01.2024. pieņemtajā informatīvajā ziņojumā “Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam” norādīta apņemšanās palielināt IKT speciālistu īpatsvaru nodarbinātībā līdz 10% 2030. gadā.

  - Paveiktās aktivitātes un rezultāti 2025.gadā

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts |  | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Izdevumu palielināšana pašvaldībās STEM interešu izglītības jomā; izglītojamo vispārējās zināšanas un talantu attīstība | Palielināts finansējums interešu izglītībai STEM jomā, programmā ,,STEM skolas soma” paplašināts uzņēmumu piedāvājums |  | Izglītojamo interese STEM mācību priekšmetu apguvē un uzlabojušies mācību sasniegumi | 2025.g. II ceturksnis | ESF+ finansējuma un esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, VIAA |  | LPS |
| 1.2.1.2. | Metodiskā atbalsta materiālu izstrāde pedagogiem mācību priekšmetos: 1) dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) apguvei vidusskolā (4) un inženierzinību apguvei pamatskolā (1); | Izstrādāti mācību līdzekļi (skaits) |  | 5 | 2025. g. III ceturksnis | Plānotā ESF+ finansējuma ietvaros (ES fondu 4223 pasākums) | 1) IZM |  | 1)VIAA |
| 1.2.2. Profesionālā izglītība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | NKS, īpaši STEM nozarēs, pilnveide jaunu prasmju ieviešanai, profesionālās kvalifikācijas prasību pilnveide, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā līmenī | Aktualizētas profesionālās kvalifikācijas prasības (skaits) |  | 15 | 2025.g. IV ceturksnis | Esošā ESF+ finansējuma ietvaros | IZM |  | VIAA, EM, KM, LNKC, NEP, LDDK, LBAS, IKVD, LOSP |

1.3.  Plānotās aktivitātes/rezultāti/ termiņi

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts |  | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Vispārējā izglītība pamata un vidējā līmenī, interešu izglītība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Lielāka atbildība pašvaldību izglītības pārvaldēm, iekļaujoties vienotā pedagogu atbalsta sistēmā | Pašvaldību attīstības stratēģijās noteikti izglītības mērķi, rezultatīvie rādītāji, kas saistīti ar kvalitatīvu izglītību – izglītības kvalitāti, pedagogu sagatavotību, atbalsta pasākumiem, materiāltehnisko nodrošinājumu | Eksāmenu rezultāti, mācību sasniegumi, turpmākā izglītība, atbilstība darba tirgum | 2027.g. II ceturksnis |  | ESF+ finansējuma un esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, VIAA |  | LNKC, LPS |
| 1.3.1.2. | Finansēšanas modeļa ,,Programma skolā” ieviešana | Ievērojami palielināts finansējums pedagogu atalgojumam, atbalsta pasākumiem | Nodrošināta taisnīgāka un konkurētspējīgāka samaksa visiem pedagogiem neatkarīgi no skolu atrašanās vietas Latvijā vai skolēnu skaitu konkrētajā skolā | 2026.g. III ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM |  | VIAA |
| 1.3.1.3. | ,,Skola 2030” ieviešanas progresa izvērtēšana un pilnveide | Ietekme uz izglītojamo mācību sasniegumiem | Veikts ietekmes novērtējums | 2027.g. I ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, VIAA |  |  |
| 1.3.1.4. | Metodiskā atbalsta materiālu izstrāde pedagogiem mācību priekšmetos: 1) pabeigts 2025.gadā; 2) matemātikas apguvei pamatskolā un vidusskolā (5) un programmēšanas apguvei vidusskolā (1); 3) fizikas, ķīmijas un bioloģijas apguvei pamatskolā (3) un datorikas apguvei pamatskolā (1); 4) Materiālu un tehnoloģiju apguvē (3); vides dizainā (1); mūzikas literatūrā (1); mūzikas teorijā (4); kultūras norises kā mācīšanās resurss pamata un vidējā izglītībā (1) | Izstrādāti mācību līdzekļi (skaits) | 6 | 2026. g. I ceturksnis |  | Plānotā ESF+ finansējuma ietvaros (ES fondu 4223 pasākums) | 1); 2); 3) IZM 4) KM |  | 1); 2); 3) VIAA 4) LNKC |
|  |  |  | 4 | 2026. g. II ceturksnis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 2027. g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |
| 1.3.2. Profesionālā izglītība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Nozarē balstītas profesionālās izglītības iegūšanas modeļu izstrāde, nodrošinot prakses pie nozaru uzņēmumiem | Uzsākta izstrāde un pilotēšana nozarē balstītas profesionālās izglītības iegūšanas modeļi (skaits) | 3 | 2027.g. IV ceturksnis |  | Šveices sadarbības programmas atbalsta programma “Spēcīgākas darba vidē balstītas mācības profesionālās izglītības un mācību pilnveidošanai Latvijā” | IZM, VIAA |  | nozaru asociācijas |
| 1.3.2.2. | Sadarbības platformu izveide starpdisciplinaritātes attīstībai mācību un studiju procesa ietvaros Latvijas radošo industriju konkurētspējas stiprināšanai (Starpdisciplinārās izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centrs “Tabakas Fabrika”(Miera iela), prototipēšanas darbnīca “Riga Makerspace” (A.Briāna iela)) NKS, īpaši STEM nozarēs, pilnveide jaunu prasmju ieviešanai, profesionālās kvalifikācijas prasību pilnveide, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā līmenī | Izveidotas sadarbības platformas (skaits) | 2 | 2027.g. IV ceturksnis |  | ESF+ finansējuma un esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | KM, LKA, LMA, MIKC “RDMV” |  |  |
| 1.3.2.3. | NKS, īpaši STEM nozarēs, pilnveide jaunu prasmju ieviešanai, profesionālās kvalifikācijas prasību pilnveide, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā līmenī | Aktualizētas profesionālās kvalifikācijas prasības (skaits) | 15 | 2026.g. I ceturksnis |  | Esošā ESF+ finansējuma ietvaros | IZM |  | VIAA, EM, KM, LNKC, NEP, LDDK, LBAS, IKVD, LOSP |
| 1.3.2.4. | Noslēgt digitālās platformas “Profesionālo kvalifikāciju sistēma” ieviešanu | Ieviesta un aprobēta digitālā platforma “Profesionālo kvalifikāciju sistēma” (skaits) | 1 | 2027. g. IV ceturksnis |  | Esošā ESF+ finansējuma ietvaros | IZM |  | VID, CSP, PMLP |
| 1.3.2.5. | NKS, profesijas standartu, kvalifikācijas prasību aktualizācijas vienotas metodiskās virsvadības nodrošināšana | Izstrādāta vienota metodoloģiskā pieeja (skaits) | 1 | 2027. g. IV ceturksnis |  | Esošā ESF+ finansējuma ietvaros | IZM, VIAA, LDDK, LOSP |  |  |
| 1.3.2.6. | Jauna uzņemšanas kārtība – prioritāri darba tirgū perspektīvās profesijas | Profesionālajā izglītībā uzņemto skaits pret nepieciešamo, lai pilnībā nosegtu prognozēto vidējās kvalifikācijas darbaspēka trūkumu līdz 2030. gadam | Izstrādāta jauna uzņemšanas kārtība; veikti normatīvie aktu grozījumi | 2026.g. I ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, KM, EM, LM , ZM, VM |  |  |
| 1.3.2.7. | Vienkāršotas procedūras sadarbībai ar nozari | Normatīvā regulējuma pilnveide/izmaiņas | Mazāk formalizētu izglītības procesu nodrošināšana; Vienkāršāka profesionāļu iesaiste mācību procesā; Elastīgāki cenrāži | 2026.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, LDDK, EM |  |  |
| 1.3.2.8. | Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmumu veidošana | Izglītojamo profesionālo prasmju kvalitātes uzlabošanās atbilstoši mūsdienu darba tirgum | Veicināta uzņēmējdarbības apguve profesionālās izglītības procesā; veikti normatīvo aktu grozījumi | 2027.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, EM, LM, ZM, KM, VM |  | LDDK |
| 1.3.2.9. | Prakšu fonda izveide – darba vidē balstītu mācību un prakses mākslīgas nošķiršanas novēršana (nodrošināt prakses vietu katram audzēknim) | Izglītojamo profesionālo prasmju kvalitātes uzlabošanās atbilstoši mūsdienu darba tirgum | Izveidots prakšu fonds; veikti normatīvo aktu grozījumi | 2027.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, EM, ZM, KM, LM, VM |  | LDDK |
| 1.3.2.10. | Paplašinātas un ar profesionālo ievirzi dažādotas izglītojamo vasaras nodarbinātības iespējas | Lielāks un ar STEM jomām vairāk dažādots iesaistīto darba devēju skaits | Pieaudzis izglītojamiem pieejamo darba vietu skaits | 2026. g. III ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LM |  | NVA, EM |
|  |  |  | Pieaudzis uzņēmumu skaits, kas piedāvā darba vietu profesionālo dažādību | 2027.g. III ceturksnis |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.11. | Profesionālās izglītības finansējuma pārskatīšana kontekstā ar iepriekšējo pasākumu ieviešanu | Mērķētāks, darba tirgus vajadzībām atbilstošs finansējums | Pārskatīts profesionālās izglītības finansēšanas regulējums | 2027.gada III ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM |  | Sociālie partneri |
| 1.3.3. Augstākā izglītība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Augstākās izglītības institucionālās finansēšanas modeļa ieviešana | Uzlabots augstākās izglītības sniegums | Pilotēts institucionālās finansēšanas modelis | 2026.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM |  | AII, nozaru ministrijas |
| 1.3.3.2. | Mikrokvalifikāciju/ mikroapliecinājumu iekļaušana vienotā sistēmā | Studiju programmas daļas statusa noteikšana formālās un neformālās izglītības ietvaros | Veikts mikrokvalifikāciju/mikroapliecinājumu pilotprojekts | 2026.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, ViA |  | AII |
| 1.3.3.3. | Starpdisciplināras studiju programmas STEM integrācija | Iniciēts princips augstskolām ieviest starpdisciplināri STEM zināšanas un prasmes visos studiju virzienos | Absolventu konkurētspēja balstās uz spēcīgām STEM zināšanām arī humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs | 2027.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, nozaru ministrijas, AII |  | LDDK |
| 1.3.3.4. | Veicināt STEM jomu absolventu skaita pieaugumu augstākās izglītības institucionālās finansēšanas modeļa ietvaros, tostarp, atbalstot IKT studējošo skaita īpatsvara palielināšanu augstākās izglītības iestādēs | STEM jomu ikgadējs absolventu skaita īpatsvara pieaugums (%) | 5 | 2027.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, nozaru ministrijas |  | AII |

# 2. DARBA TIRGUS PAPLAŠINĀŠANA

Darba tirgu ilgtermiņā ietekmēs sabiedrības novecošanās tendences un zemie dzimstības rādītāji. Būtiskākais iedzīvotāju skaita samazinājums tiek prognozējams iedzīvotājiem darbaspējas vecumā, līdz ar to demogrāfiskie procesi atstās jūtamu ietekmi uz darba tirgu.

Pašlaik Latvijā ir salīdzinoši liels ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits. CSP dati liecina, ka 2023. gadā 31,4 % (432 tūkst.) iedzīvotāju vecumā 15-74 g. bija ekonomiski neaktīvi (tai skaitā 159,6 tūkst.  (36,9 %) vecuma grupā 65-74 g.), kuri nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Savukārt 2023. gada dati liecina, ka jaunieši vecuma grupā 15-24 g., kas nemācās un nestrādā, ir 13,7 tūkst.

Darba tirgus reģionālās atšķirības, kā arī reģionālās mobilitātes trūkums var kavēt darba tirgus attīstību, veidot strukturālā bezdarba riskus un pastiprināt darbaspēka nepietiekamību. Nevienmērīga reģionālā izaugsme ir viens no iemesliem, kādēļ darbavietas un darba iespējas galvenokārt veidojas un koncentrējas ekonomiski aktīvākajos Latvijas reģionos. Savukārt lielākais darba meklētāju skaits attiecībā pret darba vietu skaitu joprojām saglabājas mazāk attīstītos reģionos. Būtiski ir ne tikai palielināt darbaspēka reģionālo mobilitāti jeb spēju operatīvi mainīt darba un dzīves vietu, bet arī nodrošināt investīciju un darba iespēju pārstrukturizāciju reģionālā griezumā, kā arī veicināt darba vietu kvalitāti.

Darbaspēka reģionālajai mobilitātei būtiska ir īres mājokļu pieejamība. Labāka iekšējā darbaspēka mobilitāte ir izšķiroša ekonomikas izaugsmei ārpus Rīgas. Taču pārcelšanos darba dēļ ārpus galvaspilsētas uz vietām reģionos apgrūtina īres mājokļu trūkums. Neraugoties uz to, ka trūkst adekvātu un cenas ziņā pieejamu mājokļu, ieguldījumu līmenis mājokļos ārpus Rīgas ir bijis zems iedzīvotāju zemās pirktspējas un ilgtermiņa finansējuma trūkuma dēļ.

Svarīgs cilvēkkapitāla faktors ir arī iedzīvotāju veselības stāvoklis. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt veselības nozares cilvēkkapitāla attīstības nozīmi kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai sabiedrībai. Ministru kabineta protokollēmumā Veselības nozares Cilvēkresursu stratēģijas 2024.-2029. gadam izstrādē VM, EM un Cilvēkkapitāla attīstības padomei uzdots nodrošināt ilgtspējīgu un noturīgu veselības nozares cilvēkresursu stratēģisku attīstības virzienu definēšanu, kas iekļauj cilvēkresursu piesaisti, darbaspēka pārprofilēšanu, jaunu profesiju attīstību nepieciešamā darbaspēka nodrošināšanai veselības nozarē, virzot veselības nozari kā stratēģisko prioritāti kopējā valsts nodarbinātības politikā. Ir nepieciešama veselības aprūpes finansējuma sistemātiska palielināšana un veselības aprūpes uzlabošana, preventīvi novēršot darbaspēju zaudēšanu un izkrišanu no darba tirgus, jo īpaši vecāka gadagājuma nodarbinātajiem. Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ietver vairākus dažādu institūciju rīcības virzienus un uzdevumus ar mērķi kopumā uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, kā arī mazinot NGD un arodslimību negatīvo ietekmi. Būtiska ir kvalitatīva nodarbināto veselības uzraudzība, nodrošinot obligātās veselības pārbaudes, it sevišķi cilvēkiem vecumā 55+ un cilvēkiem ar invaliditāti (arī pēc NGD), attīstot digitālus risinājumus veselības pārbaužu organizēšanai. Minētā mērķa īstenošana iespējama sasaistē gan ar plānotajām aktivitātēm un paredzētajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem pamatnostādnēs ietverto pasākumu īstenošanai, gan ar papildus līdzekļiem veselības nozarei atbilstoši aktuālai situācijai.

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2024. - 2027. gadam paredz konkrētus pasākumus darba aizsardzības jomas turpmākai attīstībai un tā mērķis ir nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, veicināt nodarbināto darba mūža pagarināšanos, samazināt nelaimes un letālos nelaimes gadījumus darbā. Darba vietu kvalitāte sniedz tiešu pienesumu produktivitātes līmeņa celšanā. Darba ņēmēju apmierinātība darba vietā veicina darba vietas noturību, motivāciju un kvalitatīvāku pienākumu pildīšanu.

Pasaules Bankas ziņojumā “Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā” tiek uzsvērts, ka Latvijai jāsāk gatavoties nākotnei, kad ievērojama iedzīvotāju daļa būs vecāka gadagājuma cilvēki, no kuriem daudziem būs funkcionēšanas ierobežojumi un invaliditāte. Pasaules Bankas eksperti uzsver, ka Latvijā ir strauji augoši invaliditātes rādītāji. Ja 2018. gadā invaliditāte bija noteikta 10% Latvijas iedzīvotāju, tad pieaugums salīdzinājumā ar 2008. gadu ir par aptuveni 50%. Lai mazinātu iedzīvotāju novecošanās sociālo un ekonomisko ietekmi, valsts politikai jākoncentrējas uz profilaksi, veselīgu dzīvesveidu un veselīgu novecošanos, veicinot personu funkcionēšanas spēju saglabāšanu un palielinot personām iespējas palikt darba tirgū tik ilgi, cik vien viņas to spēj un vēlas. Tāpat ziņojumā ir norādīts, ka pētījumos ir pierādīts, ka cilvēkiem, kuri invaliditātes dēļ pamet darba tirgu, ir maz izredžu tajā atkal atgriezties. Personas ar invaliditāti var sniegt būtisku un kvalificētu darba spēka resursu, ja vien personām tiek sniegts tām nepieciešamais individuālais atbalsts.

Saskaņā EM darba tirgus prognozēm darbaspēka rezerves nākamajos gados turpinās izsīkt, tādējādi saasinot jau tā akūto darbaspēka nepietiekamību un radot riskus turpmākai ekonomikas izaugsmei, tādēļ ir nepieciešams palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru un veicināt darbaspēka reģionālo mobilitāti. 2023. gadā Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ekonomiskās aktivitātes līmenis bija 68,6%. Latvija, līdz 2027. gadam paaugstinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitātes līmeni līdz 72,5% un iesaistot darba tirgū vēl vismaz 23 500 tūkst. iedzīvotāju.

Rīcības virziena izvirzītās tematiskās prioritātes ir darbaspēka mobilitāte un mājokļu pieejamība, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu motivācija un iesaiste darba tirgū, darbaspēka novecošanās tendences un veselīga darba vide, darba tirgum mūsdienīga likumdošana un valsts pakalpojumi.

IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

Zemāk ir aplūkoti identificētie izaicinājumi un attiecīgās tematiskās prioritātes, kuras paredz uzlabot esošo situāciju:

| IZAICINĀJUMI | TEMATISKĀ PRIORITĀTE |
| --- | --- |
| Demogrāfiskā situācija | Darbaspēka novecošanās tendences un veselīga darba vide |
| Zema reģionālā mobilitāte | Darbaspēka mobilitāte un mājokļu pieejamība |
| Strukturālās nepilnības, kas neveicina iedzīvotāju iesaisti darba tirgū | Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu motivācija un iesaiste darba tirgū |
| Aktīvā darba tirgus politikas pasākumu pārklājums | Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu motivācija un iesaiste darba tirgū |
| Veselības sistēmas vājums | Darbaspēka novecošanās tendences un veselīga darba vide |

Pasākumu īstenošana norisinās ministrijām jau piešķirto finanšu līdzekļu apmērā, tostarp ES struktūrfondu un ANM investīciju ietvaros.

2.1. Rezultatīvie rādītāji

| Sasniedzamais rādītājs | 2023.gads | 2024.gads | 2025.gads | 2026.gads | 2027.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits vecuma grupā 15-74 g., tūkst. (Ekonomiskās aktivitātes līmenis vecuma grupā 15-74 g., procentos) | 960,5 (68,6%) | 983,8 (70,5%) | 982,3 (71,0%) | 983,9 (71,7%) | 986,9 (72,5%) |
| Nodarbinātie seniori (65-74.g.), tūkst. | 50,8 | 52,8 | 54,8 | 56,8 | 58,8 |
| NEET (jaunieši, kas nestrādā, nemācās), tūkst. | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 |
| Nodarbinātās personas ar invaliditāti, tūkst. | 56,7 | 58,7 | 61,7 | 63,7 | 65,7 |
| Nepilnu darbalaiku nodarbinātās personas, tūkst. | 12,4 | 10,4 | 8,4 | 6,4 | 4,4 |
| Ilgstošie bezdarbnieki, tūkst. | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 |
| Pirms pensijas vecuma cilvēki 55-64 g.v. nodarbinātībā, tūkst. | 182,2 | 184,2 | 188,2 | 192,2 | 194,2 |

* Saskaņā ar EM prognozēm

  - Paveiktās aktivitātes un rezultāti 2025.gadā

| N.p.k. |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji |  |  | Rezultāts | Termiņš |  | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Darbaspēka novecošanās tendences un veselīga darba vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Stimulējošu atbalsta mehānismu izstrāde senioru (pensijas vecumā) iekļaušanās darba tirgū atbalstam |  | Izstrādāti atbalsta mehānismi senioriem (atbalsts senioru mūžizglītībai, atbalsts darba uzdevumu veikšanā nepieciešamo rīku un tehnoloģiju apguvei kopā ar darba vides pielāgojumiem) (skaits) |  | Izstrādāti priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem senioru iekļaušanās mūžizglītībā veicināšanai |  | 2025.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | LM | EM, IZM |
| 2.2.2. Darba tirgum mūsdienīga likumdošana un valsts pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Grozījumi Darba likumā |  |  | Pilnveidots darba tiesisko attiecību regulējums, kas nodrošina darba tirgus izmaiņām pielāgotu un taisnīgu risinājumu | Veikti grozījumi Darba likumā (diskutēti Cilvēkkapitāla attīstības padomē) |  | 2025. g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | LM, EM | LDDK, LBAS, LTRK, FICIL |

2.3. Plānotās aktivitātes/rezultāti/ termiņi

| N.p.k. |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji |  |  | Rezultāts |  | Termiņš |  | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Darbaspēka mobilitāte un mājokļu pieejamība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. |  | Īres mājokļu būvniecības programmas paplašināšana ekonomiskās attīstības centros (papildus ANM paredzētajiem līdzekļiem) | Sagatavots rīcības plāns papildu īres mājokļu pieejamībai (skaits) |  |  |  | 1 | 2026.g. IV ceturksnis |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM | Pašvaldības |
| 2.3.2. Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu motivācija un iesaiste darba tirgū |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | Aktīvo nodarbinātības pasākumu pārskatīšana, sniedzot atbalstu mērķa grupai un darba devējam |  | Grozīti normatīvie akti (skaits) |  | Izstrādāti grozījumi 2011.gada 25.janvāra MK noteikumos Nr.75 par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” pilnveidi |  |  | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | LM | EM, IZM |
| 2.3.2.2. | Darbaspēka izmaksas mazinošu pasākumu pilnveide, atbalstot personu ar invaliditāti ilgtspējīgu nodarbinātību. Personu ar invaliditāti darba vietas pielāgošanas izdevumu griestu un kompensējamo pozīciju pārskatīšana |  | Atbalsta mehānismu (darbaspēka izmaksas samazinošu) pilnveide |  | Sniegts atbalsts saskaņā ar pilnveidoto darba vietu pielāgošanas regulējumu |  |  | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu, ANM un ESF+ finansējuma ietvaros |  | LM | LBAS |
| 2.3.2.3. | Ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana: sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana personu ar aprūpes pienākumiem iekļaušanai darba tirgū |  | Ieviesti Plāna ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai pasākumi |  | Ieviesti sociāli inovatīvi sociālie pakalpojumi personu ar aprūpes pienākumiem iekļaušanās darba tirgū veicināšanai |  |  | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ANM un ESF+ finansējums |  | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji |
| 2.3.3. Darbaspēka novecošanās tendences un veselīga darba vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1. | Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” uzsākšana, paredzot praktiskus atbalsta pasākumus vecāka gadagājuma nodarbinātajiem |  | Ieviests projekts līdz 2029. gada 31. decembrim (skaits)/ Sniegts atbalsts nodarbinātajiem (skaits) |  | 1/ 2477 |  |  | 2027.g. IV ceturksnis* | Esošā ESF+ finansējuma ietvaros |  | LM | LBAS, LDDK, DDVVI |
| 2.3.3.2. | Stimulējošu atbalsta mehānismu izstrāde senioru (pensijas vecumā) iekļaušanās darba tirgū atbalstam |  | Izstrādāti atbalsta mehānismi senioriem (atbalsts senioru mūžizglītībai, atbalsts darba uzdevumu veikšanā nepieciešamo rīku un tehnoloģiju apguvei kopā ar darba vides pielāgojumiem) (skaits) |  | Izstrādāti priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem senioriem labvēlīgu darba vides pielāgojumu veicināšanai |  |  | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | LM | EM, IZM |
|  |  |  |  |  | Uzsākta senioru iekļaušanās mūžizglītībā un darba vides pielāgojumu atbalsta sniegšana |  |  | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |  |
| 2.3.4. Darba tirgum mūsdienīga likumdošana un valsts pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. | NVA kapacitātes stiprināšana aktīvās nodarbinātības atbalsta pasākumu efektīvai īstenošanai un karjeras konsultācijas pakalpojumu attīstīšanai Latvijas iedzīvotājiem |  |  | Nodrošinātas un pilnveidotas darba meklēšanas atbalsta konsultācijas; Nodrošināta karjeras konsultāciju un individualizēto pakalpojumu pieejamība; Nodrošināts atbalsts reģionālajai mobilitātei | Uzlabots karjeras konsultāciju atbalsts, darba iespēju piedāvājums |  |  | 2027.gada IV ceturksnis | ESF+ finansējuma un esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | LM | NVA, EM |

* Pasākuma izpilde uzsāksies Cilvēkkapitāla attīstības rīcības plāna 2026.-2027. gadam realizācijas periodā ar izpildes termiņu, kas pārsniedz ietverto laika rāmi

# 3. KVALIFICĒTU DARBINIEKU PIESAISTE

Cilvēkkapitāla pieejamības problēma šobrīd ir aktuāla visā pasaulē. Valstis, lai piesaistītu nepieciešamo darbaspēku, izmanto dažādus instrumentus brīvo darba vietu aizpildīšanai. Tomēr, domājot par esošo procedūru vienkāršošanu, būtiski ir atcerēties, ka darba devēja pieprasījumu primāri ir jānodrošina ar kvalificētiem vietējiem darbiniekiem.

2023. gadā nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,3 procentpunktiem – līdz 64,2 %. Bezdarba līmenis 2023. gadā bija 6,5 %, kas ir par 0,4 procentpunktiem zemāks rādītājs nekā pirms gada. Tomēr 2023. gadā nodarbināto skaits saruka par 0,2 % jeb 2 tūkst. nodarbināto, salīdzinot ar 2022. gadu. Nodarbināto skaita samazinājumu lielā mērā ir ietekmējusi gan ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanās, gan arī darba tirgus piedāvājuma puses faktori – iedzīvotāju skaita samazinājums darbaspējas vecumā, kā arī kopējā darbaspēka piedāvājuma kritums.

Kvalificēta darbaspēka pieejamība ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā, kas lielā mērā izriet no tā, ka šis jautājums līdz šim valsts līmenī nav sistēmiski risināts. Lai atrisinātu minētos izaicinājumus, rīcības virziena izvirzītās tematiskās prioritātes ir darbaspēka imigrācijas procesu pilnveide un ārvalstīs studijas pabeigušo Latvijas studentu, un Latvijā studijas pabeigušo ārvalstu studentu integrācijai Latvijas darba tirgū. Rīcības plāna izstrādes procesa laikā, ĀM izstrādāja visaptverošu starpnozaru diasporas politikas plānošanas dokumentu – “Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam”*, kas sniedz pilnīgāku un plašāku ieskatu diasporai aktuālu jautājumu risināšanā.

IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

Zemāk ir aplūkoti identificētie izaicinājumi un attiecīgās tematiskās prioritātes, kuras paredz uzlabot esošo situāciju:

| Izaicinājumi | Tematiskā prioritāte |
| --- | --- |
| Nodarbināto skaita samazinājums | Darbaspēka imigrācijas procesu pilnveide |
| Iedzīvotāju, tajā skaitā darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita kritums Latvijā | Ārvalstīs studijas pabeigušo Latvijas studentu piesaiste |
| Kvalificēta darbaspēka pieejamība | Latvijā studijas pabeigušo ārvalstu studentu piesaiste un integrācija Latvijas darba tirgū |

Pasākumu īstenošana norisinās ministrijām jau piešķirto finanšu līdzekļu apmērā un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

* Politikas plānošanas dokuments – “Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam” pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/media/11979/download?attachment

3.1. Rezultatīvie rādītāji

| Sasniedzamais rādītājs | 2023.gads | 2024.gads | 2025.gads | 2026.gads | 2027.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imigrantu skaits, tūkst. | 18,7 | 17,5 | 16,6 | 16,0 | 16,2 |
| Ārvalstu studentu skaits Latvijā, tūkst. | 10,8 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Izsniegto tiesību uz nodarbinātību skaits, tūkst. | 18,9 | 19,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniegtās tiesības uz nodarbinātību skaits, tūkst. | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

  - Paveiktās aktivitātes un rezultāti 2025.gadā

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Darbaspēka imigrācijas procesu pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Mācību nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par dažādības vadības un iekļaujošas darba vides jautājumiem "Skatu punkti", ar fokusu uz jauniebraucēju vajadzībām | Mācības pabeigušie darbinieki (skaits) | 40 | 2025.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | SIF |  |
| 3.2.1.2. | Metodisko materiālu un mācību programmas izstrāde, un mācību semināru nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem | Izstrādāta metodiskais materiāls un mācību programma | 1 | 2025.g. IV ceturksnis | ESF+ līdzfinansēta projekta Nr.4.3.4.1/1/23/I/001 “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros (2025.g. – 29 040 EUR; 2026. g. – 140 602 EUR; 2027.g. –131 006 EUR ) | LM |  |
| 3.2.1.3. | Izstrādāta metodoloģija un īstenoti darba gadatirgi, savedot kopā darba devējus un potenciālos darbiniekus-jaunatbraucējus, integrējot viņu ģimenes locekļus | Izstrādāta metodoloģija (skaits)/ Organizēti un novadīti gadatirgi (skaits) | 1 | 2025.g. III ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | NVA, SIF |  |
| 3.2.1.4. | Sekmēta trešo valstu pilsoņu un Ukrainas civiliedzīvotāju pamattiesību īstenošana un viņu iekļaušanās Latvijas sabiedrībā | Nodrošināti kultūrorientācijas kursi (Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrībai) | Aptuveni 9 680 personas | 2025.gada IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros (2025.g. finansējums nepārsniedz 4 443 120 EUR) | KM | SIF |
| 3.2.1.5. | Nodrošināta „Vienas pieturas aģentūras” izveide, veicinot ārvalstu pilsoņu piekļuvi pakalpojumiem. | Attīstīta ilgtspējīga nacionāla līmeņa koordinējoša institūcija, Nodrošināta kvalitatīva informācijas un atbalsta pieejamība, Sniegts atbalsts sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem – trešo valstu pilsoņiem (skaits) | 3 600 personas | 2025.gada IV ceturksnis | Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums (2025.g. – 1 153 478 EUR; 2026.-2029.g. – 2 440 474 EUR) | KM | SIF |

3.3. Plānotās aktivitātes/rezultāti/ termiņi

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Darbaspēka imigrācijas procesu pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Nacionālās vīzu informācijas sistēmas funkcionalitātes uzlabošana | Uzlabota/ pilnveidota informācijas sistēma (skaits) | 1 | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IeM, PMLP |  |
| 3.3.1.2. | Ārvalstu darbaspēka integrācijas pasākumu īstenošana veiksmīgākai iekļaušanai Latvijas darba tirgū tajā skaita paredzot profesionālās kvalifikācijas (reglamentētajām profesijām) salīdzināšanu un atzīšanu t.sk. remigrantiem | Īstenoti pasākumi (skaits) | 4 | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LM, NVA, IZM | EM |
| 3.3.1.3. | Mācību nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par dažādības vadības un iekļaujošas darba vides jautājumiem "Skatu punkti", ar fokusu uz jauniebraucēju vajadzībām | Mācības pabeigušie darbinieki (skaits) | 40 | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | SIF |  |
|  |  |  | 40 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |
| 3.3.1.4. | Metodisko materiālu un mācību programmas izstrāde (pabeigts 2025.gadā), un mācību semināru nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem | Mācības pabeigušie darbinieki (skaits) | 405 | 2026.g. IV ceturksnis | ESF+ līdzfinansēta projekta Nr.4.3.4.1/1/23/I/001 “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros (2025.g. – 29 040 EUR; 2026. g. – 140 602 EUR; 2027.g. –131 006 EUR ) | LM |  |
|  |  |  | 410 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |
| 3.3.1.5. | Izstrādāta metodoloģija un īstenoti darba gadatirgi, savedot kopā darba devējus un potenciālos darbiniekus-jaunatbraucējus, integrējot viņu ģimenes locekļus | Izstrādāta metodoloģija (skaits)/ Organizēti un novadīti gadatirgi (skaits) | 2 | 2026.g. III ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | NVA, SIF |  |
|  |  |  | 2 | 2027.g. III ceturksnis |  |  |  |
| 3.3.1.6. | Izstrādāts viegli uztverams informatīvais materiāls uzņēmējiem par valsts un pašvaldību atbalsta iespējām uzņēmumiem, kas pieņem darbā jauniebraucējus | Izstrādāts informatīvais materiāls (skaits) | 1 | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | SIF, NVA |  |
| 3.3.1.7. | Trešo valstu pilsoņiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināta latviešu valodas kompetences veidošanas iespējas agrīnās integrācijas posmā, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās | Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodas mācību kursu ne mazāk kā 120 stundu apjomā (skaits) | Vismaz 2 930 unikālie mērķa grupas pārstāvji / Vismaz 2 432 mērķa grupas pārstāvji ir uzlabojuši latviešu valodas prasmes vismaz par vienu līmeni Vismaz 2 052 norāda, ka darbība bijusi noderīga viņu integrācijai | 2027.gada IV ceturksnis | Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums (2025.g. – 814 164 EUR; 2026.-2029.g. – 2 598 495 EUR) | KM | SIF |
| 3.3.1.8. | Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem – NVA klientiem | Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu A2, B1, B2 un C1 līmenī | Kopā ar bezdarbniekiem un nodarbinātajiem | 2027.gada IV ceturksnis | ESF+ finansējuma ietvaros | LM | NVA |
| 3.3.1.9. | Sekmēta trešo valstu pilsoņu un Ukrainas civiliedzīvotāju pamattiesību īstenošana un viņu iekļaušanās Latvijas sabiedrībā | Nodrošināto ievadkursu vismaz 30 stundu apjomā (dalību skaits) | Vismaz 4 500 unikālajiem mērķa grupas pārstāvjiem nodrošināts ievadkurss Vismaz 3 150 mērķa grupas pārstāvji norāda, ka darbība bijusi noderīga viņu integrācijai | 2027.gada IV ceturksnis | Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums (2025.g. – 285 334 EUR; 2026.-2029.g. – 1 881 188 EUR) | KM |  |
| 3.3.2. Ārvalstīs studijas pabeigušo Latvijas studentu, un Latvijā studijas pabeigušo ārvalstu studentu piesaiste integrācijai Latvijas darba tirgū |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Rīcības plāna ārvalstu studentu, kas pabeiguši studijas Latvijā, iesaistei Latvijas darba tirgū izstrāde, iesniegšanai Cilvēkkapitāla attīstības padomē | Izstrādāts rīcības plāna projekts (skaits) | 1 | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM | IZM, LM, ĀM, IeM |
| 3.3.2.2. | Informatīvu atbalsta pasākumu īstenošana ārvalstu studentiem un Latvijas augstskolām par darba iespējām Latvijā (pieprasījumu un nosacījumiem) kopā ar “Study in Latvia” un sadarbības partneriem* | Uzturēta mājas lapa (skaits)/ Ievietota informācija (skaits) /Nodrošināta dalība starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos (skaits)/Nodrošināta komunikācija par Latvijas augstskolu studiju programmu piedāvājumu un stipendijām ārzemniekiem sociālajos medijos (skaits)* | 1 / 1 / 1 / 2 | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM, VIAA |  |

Digitālās Eiropas programma nodrošina stratēģisku finansējumu, lai atbalstītu augsti kvalificētu digitālo ekspertu talantu kopuma izveidi Eiropā. Digitālās Eiropas programma, kuras kopējais budžets ir 580 miljoni eiro digitālajām prasmēm 2021. – 2027.gadam, lai uzlabotu sadarbību starp ES dalībvalstīm un ieinteresētajām personām digitālo prasmju jomā. Lai to nodrošinātu tiks izmantotas: Specializētas izglītības programmas galvenajās digitālajās jomās, piemēram, mākslīgais intelekts (AI), blokķēde, robotika, kvantu un augstas veiktspējas skaitļošana (HPC), ko nodrošina augstākās izglītības iestāžu tīkli, pētniecības centri un uzņēmumi. Īstermiņa mācību kursi, kas pielāgoti uzņēmumu vajadzībām, akcentējot MVU Eiropā, kā arī darba meklētājus un iedzīvotājus, kuri vēlas pārkvalificēties. Šīm darbībām ir 3 mērķi: ES izglītības un mācību iestāžu kapacitātes un izcilības palielināšana; Sadarbības veicināšana starp augstāko izglītību, pētniecību un uzņēmumiem; Pilnveidot eiropiešu interesi par digitālo karjeru un piesaistīt labākos talantus.

Savukārt KM vadībā ar SIF līdzatbildību no 2024. un līdz 2027. gadam tiek realizēta iekļaušanās sabiedrībā sekmēšana – kultūrorientācijas, pilsoniskās iesaistes un diskriminācijas mazināšanas pasākumi –, kuru ietvaros ir izstrādāta vienota metodoloģija par dzīvi Latvijā un nodrošināta vienota pieeja informācijas par dzīvi Latvijā izplatīšanai jaunienācējiem Latvijas sabiedrībā, paredzot saikni ar kultūras un atmiņas institūcijām un kultūrizglītības programmu „Latvijas skolas soma”. Identificēto pasākumu realizācijai paredzēti līdzekļi no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) .

* Aktivitātes 3.2.2.2. “Study in Latvia” kopā ar sadarbības partneriem īstenots informatīvs atbalsts ārvalstu studentiem un Latvijas augstskolām par darba iespējām Latvijā (pieprasījumu un nosacījumiem) rezultatīvie rādītāji pieejami https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/0/CB6A7277BE2D1DB2C2258A5B005986C3?OpenDocument , 478. lpp.

# 4. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN KVALITĀTE, PRASMES

Ekonomikas un sabiedrības digitālā transformācija, tehnoloģiju attīstība, kā arī demogrāfiskās tendences prasa regulāru zināšanu un prasmju pilnveidi arī pieaugušajiem. Vienlaikus, ņemot vērā esošos cilvēkkapitāla izaicinājumus, piemēram, lielu iedzīvotāju īpatsvaru tikai ar vispārējo vidējo izglītību darba tirgū, būtiska loma darba tirgus disproporciju mazināšanā ir pieaugušo izglītības piedāvājumam jauno prasmju apguvei un  pārkvalifikācijai.

Iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā 2023. gadā būtiski pieauga – par četriem procentpunktiem, salīdzinot ar 2020. gadu. Tomēr pieaugušo iesaiste izglītības procesā joprojām ir nepietiekama. Tāpat esošais pieaugušo izglītības piedāvājums pilnībā nerisina mazkvalificētā darbaspēka pārpalikumu. Kaut arī iedzīvotāju ar vispārējo vidējo izglītību dalība pieaugušo izglītībā pakāpeniski aug no 5,1% 2020 līdz 8,1% 2023. gadā, tomēr šo iedzīvotāju grupu iesaiste pieaugušo izglītības pasākumos ir joprojām zema.

Mainīgā darba tirgus apstākļos būs jānodrošina regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas vismaz 160 tūkst. iedzīvotāju, kā arī līdz 2027. gadam pārkvalifikācija būs nepieciešama vismaz 50 tūkst. mazkvalificētā darbaspēkam, lai pielāgotos ekonomikas pārmaiņām.

Lai attīstītu ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības atbalsta sistēmu un veicinātu pieaugušo mācīšanās kultūru sabiedrībā, tai skaitā arī izglītības piedāvājuma attīstību un tā kvalitātes pilnveidošanu saskaņā ar cilvēkkapitāla attīstību ietekmējošiem faktoriem un darba tirgus prognozēm, nepieciešams pilnveidot valsts atbalsta pārvaldības un datos balstītu lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī attīstīt virkni atbalsta aktivitāšu, kuru īstenošana iepriekš netika ieplānota resursu trūkuma dēļ.

Rīcības virziena mērķis ir veicināt darba devēju motivāciju investēt darbinieku mācībās un iedzīvotāju motivāciju apgūt jaunas prasmes, tai skaitā digitālās prasmes, nodrošinot papildu atbalstu prasmju attīstībai un kvalifikācijas iegūšanai, attīstot jaunas pieejas ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai kā individuālo mācību kontu pieejas ieviešana un uz rezultātiem balstīta atbalsta instrumenta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai un pārkvalifikācijai attīstība, tāpat stiprinot pieaugušo izglītības programmu kvalitātes uzraudzību, lai piesaistītu arvien vairāk pieaugušos no dažādiem ekonomikas segmentiem, jo īpaši mazkvalificētam darbaspēkam. Kā arī tiek plānota lielāka nozaru iesaiste ilgtermiņa attīstības mērķu noteikšanas procesā.

Rīcības virziena izvirzītās tematiskās prioritātes ir pieaugušo mācīšanās kultūras veicināšana sabiedrībā un darbinieku prasmju attīstība un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte.

IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

Zemāk ir aplūkoti identificētie izaicinājumi un attiecīgās tematiskās prioritātes, kuras paredz uzlabot esošo situāciju:

| IZAICINĀJUMI | TEMATISKĀ PRIORITĀTE |
| --- | --- |
| Zema iedzīvotāju motivācija un nevēlēšanās iesaistīties mācībās (dažādu faktoru dēļ), kā arī izpratnes trūkums par darba tirgus tendencēm | Pieaugušo mācīšanās kultūras veicināšana |
| Dažādi mācības šķēršļi, mācību satura kvalitāte un piedāvājuma sasaiste ar darba tirgus tendencēm | Darbinieku prasmju attīstība un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte |
| Individualizētas pieejas, efektīvu profilēšanas un prasmju novērtēšanas rīku trūkums pieaugušo iesaistei izglītības pasākumos | Darbinieku prasmju attīstība un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte |
| Nepieciešamība ieviest efektīvu pārvaldības mehānismu darbaspēka profesionālai pilnveidei un pārkvalifikācijai | Darbinieku prasmju attīstība un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte |

Pasākumu īstenošana norisinās ministrijām jau piešķirto finanšu līdzekļu apmērā, tostarp ES struktūrfondu un ANM investīciju ietvaros.

4.1. Rezultatīvie rādītāji

| Sasniedzamais rādītājs | 2023.gads | 2024.gads | 2025. gads | 2026.gads | 2027.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publiskā finansējuma ietvaros mācībās iesaistīto dalībnieku skaits, tūkst. | - | 22,1* | 33,2 | 40,0 | 45,0 |
| Iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni** īpatsvars vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kuri pēdējo četru nedēļu laikā pirms aptaujas piedalījušies izglītībā, procentos | 6,0% (2022) | 7,0% | 7,5% | 8,0% | 8,5% |

* Dalībnieku skaits rēķināts, pamatojoties uz 2024. gadā NVA mācības pabeigušo skaitu (VIAA 2024. gadā neorganizēja mācības)

**Zems izglītības līmenis - pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība.

  - Paveiktās aktivitātes un rezultāti 2025.gadā

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. Pieaugušo mācīšanās kultūras attīstība sabiedrībā |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla stiprināšana pašvaldībās | Realizēti pasākumi (skaits) / sasniegtā auditorija | Vismaz 6 mācību un informēšanas pasākumi / 43 pašvaldību koordinatori | 2025.g. IV ceturksnis | Indikatīvi 60 tūkst. EUR Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” | IZM |  |
| 4.2.1.2. | Pasākumi (NVA Karjeras dienas; mērķētas karjeras konsultācijas u.c.) profesionālās izglītības popularitātes veicināšanai pieaugušajiem | Realizētas aktivitātes (skaits) / sasniegtā auditorija | 1/ 4500 | 2025.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LM | IZM, nozaru ministrijas |
| 4.2.1.3. | Informatīvi izglītojoša kampaņa par diskriminācijas un neiecietības mazināšanu, lai pilnveidotu sabiedrības izpratni | Īstenota informatīvi izglītojoša kampaņa (skaits)/ sasniegtā auditorija | 1/ 2 500 000 | 2025.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | SIF |  |
| 4.2.1.4. | Informatīvi izglītojoši pasākumi darba devējiem un to darbiniekiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, dažādības vadībai un diskriminācijas novēršanai un darba samaksas atšķirību mazināšanai | Pasākumu skaits/ sasniegtā auditorija | 4/327 | 2025.g. IV ceturksnis | ESF+ līdzfinansēta projekta Nr.4.3.4.1/1/23/I/001 “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros (2025.g. – 24 260 EUR; 2027.g. – 23 689 EUR ) | LM |  |
| 4.2.2. Darbinieku prasmju attīstības un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Uz rezultātiem balstīta instrumenta ieviešana darba ņēmēju kvalifikācijas pilnveidošanai un pārkvalifikācijai | Izstrādāts instruments (skaits) /pārkvalificēti darbinieki (skaits) | 1/ - | 2025.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM |  |
| 4.2.2.2. | Individuālo mācību kontu pieejas ieviešana un digitālo prasmju mācību nodrošināšana | Attīstīta Prasmju pārvaldības platforma, saskaņā ar vienas pieturas servisa principu, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt, uzraudzīt, analizēt un vienkopus sniegt informāciju iedzīvotājiem par dažādām pieaugušo mācību iespējām, nodrošinot sasaisti ar citu institūciju sistēmām (skaits)/ Sasniegtā auditorija | -/ 3500 lietotāji IMK aprobācijas ietvaros/ plus 5 000 lietotāji | 2025.g. IV ceturksnis | ANM 2.3.1.4.i. investīcijas ietvaros, indikatīvi 4 338 159 EUR | IZM | konsultatīvie partneri |
| 4.2.2.3. | Metodisko materiālu un mācību programmas izstrāde, un mācību semināru nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem | Izstrādāta metodiskais materiāls un mācību programma | 1 | 2025.g. IV ceturksnis | ESF+ līdzfinansēta projekta Nr.4.3.4.1/1/23/I/001 “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros (2025.g. – 29 040 EUR; 2026. g. – 140 602 EUR; 2027.g. –131 006 EUR ) | LM |  |

*** Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.6. pasākums "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" .

**** ESF+ 4.2.4.2 pasākums "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”, indikatīvi 34 623 466 EUR.

***** Pasākums realizēsies līdz 2029. gada IV ceturksnim, laika posmā 2027. IV ceturksnis – 2029. gada ceturksnis realizējot 4 izlases tematiskās pārbaudes (kopā 180 + 60 izglītības programmu)

4.3. Plānotās aktivitātes/rezultāti/ termiņi

| N.p.k. | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. Pieaugušo mācīšanās kultūras attīstība sabiedrībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. |  | Profilēšanas sistēmu un prasmju novērtēšanas rīku izstrāde un pilnveidošana efektīvai pieaugušo iesaistei izglītības pasākumos, ņemot vērā dažādus faktorus (vecumu, izglītības /ienākumu līmeni) | Izstrādāta un pilnveidota sistēma/ izstrādāts metodiskais materiāls NVA karjeras konsultantiem klientu konsultēšanai (skaits) | 1 | 2026.g. II ceturksnis | ESF+ finansējums*** | LM | IZM, EM, LDDK, LOSP, NEP |
|  |  |  |  | 1 | 2026.g. IV ceturksnis |  |  |  |
| 4.3.1.2. | Mērķkomunikācijas un sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu organizēšana un īstenošana pieaugušo izglītības popularizēšanai |  | Organizēti pasākumi (skaits) | 6 | 2027. g. IV ceturksnis | ES finansējums | IZM, LM |  |
| 4.3.1.3. | Pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla stiprināšana pašvaldībās |  | Realizēti pasākumi (skaits) / sasniegtā auditorija | Vismaz 6 mācību un informēšanas pasākumi / 43 pašvaldību koordinatori | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta ietvaros (ja EK neturpinās programmas īstenošanu) | IZM |  |
|  |  |  |  |  | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |
| 4.3.1.4. | Pasākumi (NVA Karjeras dienas; mērķētas karjeras konsultācijas u.c.) profesionālās izglītības popularitātes veicināšanai pieaugušajiem |  | Realizētas aktivitātes (skaits) / sasniegtā auditorija | 1/ 4500 | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LM | IZM, nozaru ministrijas |
|  |  |  |  | 1/ 4500 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |
| 4.3.1.5. | Informatīvi izglītojoši pasākumi darba devējiem un to darbiniekiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, dažādības vadībai un diskriminācijas novēršanai un darba samaksas atšķirību mazināšanai |  | Pasākumu skaits/ sasniegtā auditorija | 2/125 | 2027.g. IV ceturksnis | ESF+ līdzfinansēta projekta Nr.4.3.4.1/1/23/I/001 “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros (2025.g. – 24 260 EUR; 2027.g. – 23 689 EUR ) | LM |  |
| 4.3.2. Darbinieku prasmju attīstības un pārkvalifikācijas atbalsta nodrošināšana un kvalitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Uz rezultātiem balstīta instrumenta ieviešana darba ņēmēju kvalifikācijas pilnveidošanai un pārkvalifikācijai |  | Izstrādāts instruments (skaits) /pārkvalificēti darbinieki (skaits) | -/ 5000 | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM |  |
|  |  |  |  | -/ 10 500 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |
| 4.3.2.2. | Individuālo mācību kontu pieejas ieviešana un digitālo prasmju mācību nodrošināšana |  | Attīstīta Prasmju pārvaldības platforma, saskaņā ar vienas pieturas servisa principu, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt, uzraudzīt, analizēt un vienkopus sniegt informāciju iedzīvotājiem par dažādām pieaugušo mācību iespējām, nodrošinot sasaisti ar citu institūciju sistēmām (skaits)/ Sasniegtā auditorija | -/ 3500 lietotāji IMK aprobācijas ietvaros / 10 000 lietotāji (kumulatīvi) / 3500 mācībās iesaistīto | 2026.g. IV ceturksnis | ANM 2.3.1.4.i. investīcijas ietvaros, indikatīvi 4 338 159 EUR | IZM | Konsultatīvie partneri |
|  |  |  |  |  |  | ANM 2.3.1.4.i. investīcijas ietvaros, indikatīvi 1 858 212 EUR |  |  |
| 4.3.2.3. | Kvalitātes uzraudzības sistēmas attīstība pieaugušo izglītībā |  | Izveidota pieaugušo formālās un neformālās izglītības kvalitātes sistēma, tostarp izstrādājot vienotu metodiku sistēmiskai pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzībai un ieviešanas plānu tās īstenošanai, nodrošinot nepieciešamo tiesību aktu izstrādi, sniedzot metodisko atbalstu izglītības iestādēm, apkopojot un analizējot informāciju par pieaugušo izglītības situāciju un nodrošinot sabiedrības informēšanu, kā arī veicot pieaugošo izglītības īstenotāju darbības un pieaugušo izglītības programmu īstenošanas izvērtējumu un uzraudzību (skaits) | 1 metodika sistēmiskai pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzībai ar ieviešanas plānu tās īstenošanai 1 noteikumi 1 izlases tematiskā pārbaude (30 izglītības programmu īstenošanā) | 2026.g. II ceturksnis | ESF+ finansējuma ietvaros**** | IZM, IKVD | VIAA |
|  |  |  |  | -/ 2 izlases tematiskās pārbaudes (kopā 60 izglītības programmu īstenošanā) | 2026.g. II ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |
|  |  |  |  | -/ 4 izlases tematiskās pārbaudes (kopā 180 + 60 izglītības programmu īstenošanā)***** | 2027.g. III ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |
| 4.3.2.4. | Bezmaksas mācības darba devējiem un to darbiniekiem par dažādības vadības un iekļaujošas darba vides jautājumiem "Skatu punkti" |  | Mācības sekmīgi pabeigušie (skaits) | 60 darbinieki gadā | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta ietvaros | SIF |  |
| 4.3.2.5. | Metodisko materiālu un mācību programmas izstrāde (pabeigts 2025.gadā), un mācību semināru nodrošināšana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem |  | Mācības pabeigušie darbinieki (skaits) | 405 | 2026.g. IV ceturksnis | ESF+ līdzfinansēta projekta Nr.4.3.4.1/1/23/I/001 “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros (2025.g. – 29 040 EUR; 2026. g. – 140 602 EUR; 2027.g. –131 006 EUR ) | LM |  |
|  |  |  |  | 410 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |

*** Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.6. pasākums "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" .

**** ESF+ 4.2.4.2 pasākums "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”, indikatīvi 34 623 466 EUR.

***** Pasākums realizēsies līdz 2029. gada IV ceturksnim, laika posmā 2027. IV ceturksnis – 2029. gada ceturksnis realizējot 4 izlases tematiskās pārbaudes (kopā 180 + 60 izglītības programmu)

# 5. ATBALSTS UZŅĒMĒJU UZŅĒMĪGUMAM

Atbalsts uzņēmēju uzņēmīgumam ir saprotams kā atbalsts uzņēmējdarbības pārvaldībai un attīstībai. Saistībā ar uzņēmumu atbalstu uzņēmēji uzsver, ka darbinieku prasmju apgūšana ir kritiski svarīga un ka ir nepieciešams darbiniekiem piedāvāt mācību kursus, lai uzņēmumos veicinātu attīstību un inovācijas, kā arī darba spēka produktivitāti. Turklāt nozares pārstāvji uzsver, ka mācību procesam ir jābūt pietiekami dažādotam, nozares vajadzībās balstītam procesam. Ņemot vērā tautsaimniecības pārstrukturizāciju vidējā termiņā un ilgtermiņā, ir sagaidāmas izmaiņas arī darba spēka pieprasījumā pēc noteiktas kvalifikācijas speciālistiem. Līdz ar to nepieciešams veidot atbalstu darba devējiem to darbinieku papildu izglītošanā, arī kāpinot atbalsta pieejamību to prasmju pilnveidei.

Būtiski stiprināt centienus uzņēmumu digitalizācijas jomā, ņemot vērā, ka digitalizācija ir kļuvusi par vienu no uzņēmumu konkurētspējas un izaugsmes pamatnoteikumiem. Piemēram, vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni 2022. gadā bija sasnieguši 52% no Latvijas MVU, kas ir mazāk par ES vidējo rādītāju 69% un Digitālās desmitgades mērķi 90%.

Rīcības virziena izvirzītā tematiskā prioritāte ir atbalsta pieejamības nodrošināšana uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes celšanai. Tā ir talantu attīstīšana uzņēmējdarbības stiprināšanai, uzņēmumu pašu organizētas mācības, t.sk. digitalizācijā, automatizācijā, robotizācijā.

Svarīga arī ir darba devēju un darbinieku tiesību un pienākumu kultūras attīstīšana – darbiniekam ir tiesības vērsties pie darba devēja, lai rastu iespēju nodrošināt nepieciešamās mācības darbinieka darba pienākumu veikšanai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei vai pārkvalifikācijai darba laika ietvaros. Attiecīgi darba devējs 1) atbilstoši savu darbinieku prasmju iegūšanas vai pilnveides, profesionālās kvalifikācijas pilnveides vai pārkvalifikācijas nepieciešamībai, balstoties uz identificētajām mācību vajadzībām, nodrošina atbalsta pieejamību mācībām, 2) informē darbinieku par iespēju apmeklēt mācības, 3) iekļauj darbinieku darba pienākumos vispārējo un profesionālo kompetenču attīstību un pilnveidi. Ir izveidots vienots tiesiskais regulējums -  MK instrukcija “Kārtība, kādā īsteno atbalsta pasākumus nozaru vajadzībās balstītai darba devēju darbinieku profesionālajai pilnveidei”. MK instrukcija sevī iekļauj: 1) vienotu terminoloģiju mācībām un atbalsta pasākumiem; 2) atbalsta pasākumu ieviešanas nosacījumus; 3) atbalsta saņemšanas nosacījumus, tostarp kritērijus atbalsta saņemšanai; 4) iesaistīto pušu pienākumus un tiesības. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un nozaru asociācijām EM izstrādās atbalsta pasākumus darba devējiem darbinieku papildu izglītošanai, tai skaitā kritērijus šāda atbalsta saņemšanai, un stimulēs uzņēmumus un to darbiniekus pilnveidot darbinieku prasmes.

Ieviešot aktivitātes un pasākumus, plānots izvērtēt un pēc iespējas ņemt vērā rekomendācijas, kas izstrādātas Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātam sadarbībā ar Ekonomikas sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) TSI projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā” ("Support employers in promoting skills development in Latvia”) ietvaros. TSI bija pieejams tehniskais atbalsts (ekspertīze, t.sk. starptautisko ekspertu ekspertīze), un tam nebija nepieciešams valsts līdzfinansējums. TSI projekta ietvaros ir izteikti šādi ieteikumi:

1)	Uzlabotas subsidēto mācību programmas, ko piedāvā darba devēju asociācijas. Jaunajā programmas redakcijā tiek ierosināts: palielināt to tautsaimniecības nozaru skaitu, kuras ir tiesīgas saņemt subsīdijas; par starpniekiem subsīdiju administrēšanai vismaz uz trim gadiem izvēlēties darba devēju asociācijas (ar iespēju pagarināt vēl uz trim gadiem); tām darba devēju asociācijām, kuras piesakās būt par starpniekiem partnerībā ar citām asociācijām, atlases procesā saņemt bonusa punktus; savukārt tām darba devēju asociācijām, kuras piesakās, iesniegt nozares mācību stratēģiju. Tāpat tiek ierosināts, ka darba devēju asociācijām ir jāuzņemas atbildība un tām ir jābūt budžetam par izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā uz subsidēto mācību iespējām.

2)	Jauni politikas pasākumi ar mērķi novērst kultūras/attieksmes šķēršļus pieaugušo izglītībā. Tas varētu ietvert tiešsaistes rīka izstrādi uzņēmumiem, lai novērtētu prasmju nepietiekamību un mācību vajadzības, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - MVU) prasmju un mācību nepietiekamības novērtēšanu, ko veic ārējie eksperti.

3)	 Spēcīgāku koordinācijas mehānismu izveide pieaugušo izglītības jomā. Tā ietver vadības grupas izveidi politikas pasākumu kopuma īstenošanas koordinēšanai, kā arī vienota tiešsaistes portāla izveidi, kurā centralizēti apkopota informācija par mācību piedāvājumiem un dažādu pakalpojumu sniedzēju atbalstu.

IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

Zemāk ir aplūkoti identificētie izaicinājumi un attiecīgās tematiskās prioritātes, kuras paredz uzlabot esošo situāciju:

| IZAICINĀJUMI | TEMATISKĀ PRIORITĀTE |
| --- | --- |
| Nepietiekamas digitālās prasmes visos līmeņos | Atbalsta pieejamības nodrošināšana uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes celšanai |
| Nepietiekams uzņēmumu digitalizācijas līmenis | Atbalsta pieejamības nodrošināšana uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes celšanai |
| Komersantu izaugsmes iespējas ierobežoto kvalificēta darbaspēka trūkums | Atbalsta pieejamības nodrošināšana uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes celšanai |

Pasākumu īstenošana norisinās ministrijām jau piešķirto finanšu līdzekļu apmērā, tostarp ES struktūrfondu un ANM investīciju ietvaros.

5.1. Rezultatīvie rādītāji

| Sasniedzamais rādītājs | 2023.gads | 2024.gads | 2025.gads | 2026.gads | 2027.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba spēka produktivitātes pieaugums atbalstītajos komersantos gada laikā pēc atbalsta saņemšanas, procentos | - | - | - | 10% | 10% |
| Darba algas palielinājums nodarbinātajiem, kuri saņēmuši atbalstu profesionālo prasmju pilnveidei vai pārkvalifikācijai, 2 gadu laikā pēc atbalsta saņemšanas, procentos | - | - | - | 10% | 10% |
| Digitālo prasmju apguve un pilnveide (iedzīvotāji 16-74 gadu vecumā) ‒ vismaz pamata līmeņa digitālās prasmes (DESI indekss) , procentos | 45.3% | 54% | 59% | 64% | 70% |
| Mazie un vidējie uzņēmumi ar vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni, procentos | 52% | 57.5% | 63% | 68% | 73.5% |

  - Paveiktās aktivitātes un rezultāti 2025.gadā

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. Atbalsta pieejamība uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes stiprināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Sniegts atbalsts ekspertu piesaistei produkta/pakalpojuma eksporta potenciāla novērtēšanai | Novērtēti produkti/pakalpojumi (skaits) | 50 | 2025.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM |  | LDDK, LTRK |
| 5.2.1.2. | Sniegts nozaru vajadzībās balstīts atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem prasmju profesionālai pilnveidei | Atbalstīti neunikālie komersanti (skaits) | 400 | 2025.g. IV ceturksnis | (ESF+)* | EM |  | LDDK, LTRK, nozaru asociācijas |
| 5.2.1.3. | Sniegts nozaru vajadzībās balstīts atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem digitālo prasmju profesionālai pilnveidei | Atbalstīti neunikālie komersanti (skaits) | 1000 | 2025.g. IV ceturksnis | (ANM + ESF)** | EM |  | LTRK, LDDK, nozaru asociācijas |

5.3. Plānotās aktivitātes/rezultāti/ termiņi

| N.p.k. | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Rezultāts | Termiņš | Finansējums | Atbildība | Līdzatbildība |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1. Atbalsta pieejamība uzņēmējiem pārkvalificēšanās iespējām, zināšanu kapacitātes stiprināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Iniciatīva un trešās puses novērtējums “DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS” | Darba devēji reizi gadā piedalījušies novērtējumā (skaits) | 60 | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | SIF |  |  |
| 5.3.1.2. | Pilnveidota un attīstīta vienota darba devēju platforma www.dazadiba.lv | Pilnveidota platforma (skaits) | 1 | 2027.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | SIF |  |  |
| 5.3.1.3. | Sniegts atbalsts ekspertu piesaistei produkta/pakalpojuma eksporta potenciāla novērtēšanai | Novērtēti produkti/pakalpojumi (skaits) | 50 | 2026.g. IV ceturksnis | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM |  | LDDK, LTRK |
|  |  |  | 50 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |  |
| 5.2.1.4. | Sniegts nozaru vajadzībās balstīts atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem prasmju profesionālai pilnveidei | Atbalstīti neunikālie komersanti (skaits) | 400 | 2026.g. IV ceturksnis | (ESF+)* Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM |  | LDDK, LTRK, nozaru asociācijas |
|  |  |  | 400 | 2027.g. IV ceturksnis |  |  |  |  |
| 5.2.1.5. | Sniegts nozaru vajadzībās balstīts atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem digitālo prasmju profesionālai pilnveidei | Atbalstīti neunikālie komersanti (skaits) | 1000 | 2026.g. IV ceturksnis | (ESF)** Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros | EM |  | LTRK, LDDK, nozaru asociācijas |

* Finansējums darbības īstenošanai plānots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2. prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti" 4.2.4.1. pasākuma "Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumu ietvaros ar kopējo finansējumu 12 192 295 EUR, ko veido ESF+ finansējums 10 363 449 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 1 828 846 EUR.

** Finansējums darbības īstenošanai plānots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumu ietvaros ar kopējo ANM finansējumu 16 484 846 EUR.

«=TAP_AMATS#2»; (paraksts**); «=TAP_PARAKSTS#2». ** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku

EM informatīvais ziņojums “Par Latvijas ekonomikas attīstību” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3ee763e4-6022-41f5-a3d9-3055fdf261cb

EM, Informatīvais ziņojums “Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” (2024). Pieejams:  https://www.em.gov.lv/lv/darba-tirgus-zinojums

VISC, https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20232024-mg-statistika

Pētījums par izglītības piedāvājuma pārklājumu un izglītojamo iesaisti STEM jomā. Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/12857/download

Skatīt: https://cepr.org/voxeu/columns/impact-artificial-intelligence-growth-and-employment

Skatīt:https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/02/WCCAE_UNESCO%20Framework_EN_0.pdf

Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF 4.2.2.1. pasākuma “Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē” ietvaros ar kopējo finansējumu 34 009 600 EUR, ko veido ESF finansējums – 28 908 160 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 101 440 EUR.

Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF  4.2.2.3. pasākuma " Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam " ietvaros ar kopējo finansējumu 76 882 078 EUR, ko veido ESF finansējums – 65 298 766 EUR  un valsts budžeta līdzfinansējums – 11 523 312 EUR .

12, 13, 14 Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF+ 4.2.2. SAM 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās kārtas ietvaros ar kopējo finansējumu 10 399 589 EUR, ko veido ESF+ finansējums – 8 839 650 EUR  un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 559 939 EUR.

Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF  4.2.2.3. pasākuma "Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam" ietvaros ar kopējo finansējumu 76 882 078 EUR, ko veido ESF finansējums – 65 298 766 EUR  un valsts budžeta līdzfinansējums – 11 523 312 EUR.

Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF  4.2.2.3. pasākuma " Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam " ietvaros ar kopējo finansējumu 76 882 078 EUR, ko veido ESF finansējums – 65 298 766 EUR  un valsts budžeta līdzfinansējums – 11 523 312 EUR .

Piesaistītais finansējums no Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (tostarp 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķis „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu”), kā arī valsts budžeta līdzekļi pasākuma realizācijā. Savukārt, Tabakas fabrikas projekta īstenošanai tiek piesaistīti arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1.8. pasākuma "Augstskolu studiju vides modernizācija" finansējums.

12, 13, 14 Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF+ 4.2.2. SAM 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās kārtas ietvaros ar kopējo finansējumu 10 399 589 EUR, ko veido ESF+ finansējums – 8 839 650 EUR  un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 559 939 EUR.

23-TA-1071 “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes “Veselība” 4.2.reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu”, MK protokollēmums.

Pasaules Bankas ziņojums “Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā”. Report No: AUS0001961, Washington D.C., Brussels and Riga November 2020, pieejams tiešsaistē: https://www.lm.gov.lv/lv/media/9799/download

Indikatīvais samazinājums saistās ar nepilnu darbalaiku nodarbināto personu pāreju uz PLE darbu.

Finansējums darbības īstenošanai plānots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū”, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam (turpmāk – ESF+) SAM 4.3.3. “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.1.pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” (turpmāk – 4.3.3.1.pasākums) un 4.3.3.2.pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” (turpmāk – 4.3.3.2.pasākums) ietvaros un nav atsevišķi izdalāms.

Finansējums darbības īstenošanai plānots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" un 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.3. pasākuma "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" un 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" ietvaros un nav atsevišķi izdalāms.

Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF+ 4.3.3. SAM 4.3.3.5. pasākuma “Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana” ietvaros un veido 12 852 385 EUR, tai skaitā ESF+ finansējums 10 924 527 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 1 927 858 EUR.

Finansējums darbības īstenošanai plānots ESF+ 4.3.3. SAM 4.3.3.6. pasākuma “Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana” ietvaros un veido 8 000 000 EUR, tai skaitā ESF+ finansējums 6 800 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 1 200 000 EUR.

Pasākums un tā finansējums ir ietverts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.-2027.gadam (24-TA-1016).

Pasākums un tā finansējums ir ietverts Pasākumu plānā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2025.gadam.

Saskaņā ar 2024.gada 28.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.217 “Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu”.

Pasākums un tā finansējums ir ietverts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.-2027.gadam (24-TA-1016).

Vienas pieturas aģentūras izveide, kā arī pilna pakalpojumu klāsta izstrāde un nodrošināšana mērķa grupai, attiecīgi arī rezultātu pilnīga sasniegšana ir paredzēta līdz 2028.gadam.

Darbību paredzēts īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projekta 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa ,,Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.9. pasākuma ,,Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju” ietvaros. No 2023.gada finansējums vienas pieturas aģentūras izveidei un darbības nodrošināšanai paredzēts gan no ESF+, gan no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļiem. No Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda kopā plānoti aptuveni 3,5 mlj. EUR. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķa grupa aptver trešo valstu pilsoņus un starptautiskās aizsardzības saņēmējus.

Papildus nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu, programmu un citu finanšu instrumentu finansējuma pieprasīšanas kārtībai. Norādītais finansējuma apmērs izlietojams līdz 2029.gadam.

Pasākums un tā finansējums ir ietverts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.-2027.gadam.

Norādītie rezultatīvie rādītāji jāsasniedz līdz 2029.gadam.

Papildus nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu, programmu un citu finanšu instrumentu finansējuma pieprasīšanas kārtībai. Norādītais finansējuma apmērs izlietojams līdz 2029.gadam.

Finansējums darbības īstenošanai attiecināms Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” ietvaros.

Pasākums un tā finansējums ir ietverts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.-2027.gadam (24-TA-1016).

Norādītie rezultatīvie rādītāji jāsasniedz līdz 2029.gadam.

Pasākums tiks īstenots līdz 2029.gadam.

Papildus nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu, programmu un citu finanšu instrumentu finansējuma pieprasīšanas kārtībai. Norādītais finansējuma apmērs izlietojams līdz 2029.gadam.

PMIF līdzekļi attiecināmi tikai trešo valstu pilsoņu un starptautiskās aizsardzības saņēmēju mērķa grupai.

Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IZ__IZI/IZI060/table/tableViewLayout1/

Finansējums piešķirams Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas  uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti" 4.2.4.2 pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" ietvaros

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada Informatīvais ziņojums “Digitālas desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam.” Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/82b52f77-febe-4480-ac95-c11eff9c283a

Informācija no Eiropas Komisijas ikgadējiem ziņojumiem par stāvokli digitālajā desmitgadē: https://digital-strategy.ec.EURpa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade