(Ministru kabineta

2019. gada 14. augusta

rīkojums Nr. 402)

#### Informatīvais ziņojums

#### "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas

#### un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāna

#### "Viena veselība" 2019. - 2020. gadam izpilde"

Ievads

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2015. gadā pieņēma Globālo rīcības plānu pret antimikrobiālo rezistenci "Global Action Plan on Antimicrobial Resistance", kurā norādīts, ka bez saskaņotas un tūlītējas rīcības globālā mērogā pasaule ir ceļā uz pēcantibiotiku ēru, kurā parastas infekciju slimības atkal kļūs neārstējamas un bīstamas. Mediāni 1.27 miljoni nāves gadījumu pasaulē 2019. gadā tiek saistīti ar antimikrobiālo rezistenci (AMR), kas ir līdzvērtīgs kopējai mirstībai no HIV un malārijas.

Šobrīd Latvija ir viena no 50 valstīm, kam ir izveidots Valsts rīcības plāns antimikrobiālās rezistences ierobežošanai. Valsts rīcības plāns “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2019.-2020. gadam” ir pirmais šāda veida dokuments Latvijā un ietver šādas 2019.-2020. gadam rekomendētās pamatnostādnes: veidot izpratni par AMR izglītošanas un apmācību veidā, veicināt uzraudzību un pētniecību, samazināt infekciju slimību incidenci, nodrošinot efektīvus higiēnas un infekciju uzraudzības pasākumus, optimizēt antimikrobiālo līdzekļu (AML) lietošanu cilvēku un veterinārajā medicīnā. Tā kā rezistentas baktērijas var izplatīties no dzīvniekiem uz cilvēkiem un otrādi, rīcības plāna pamatā ir “Vienas veselības” visaptveroša pieeja, kurā atzīts, ka cilvēku un dzīvnieku veselība un vide ir savstarpēji saistīta. Tā paredz risināt AMR problēmas no dažādiem aspektiem, tai skaitā ietverot sabiedrības veselības, pārtikas nekaitīguma, vides, pētniecības un inovācijas, starptautiskās sadarbības, dzīvnieku veselības un labturības aspektu. Līdz ar to AMR ierobežošanas aktivitātēs iesaistījušās Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Pārtikas un veterinārais dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvijas Lauku konsultācijas centrs, Lauksaimniecības datu centrs, jo veiksmīga multisektoriāla sadarbība ir būtiska, lai mobilizētu resursus un nodrošinātu saskaņotas, mērķtiecīgas aktivitātes izvēlēto mērķu sasniegšanai ar multidisciplināru pieeju.

AMR uzraudzībai cilvēku veselības jomā ik gadu tiek sniegti dati no European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-net) tīklā esošajām laboratorijām par izolētajām baktērijām un to noteikto antibiotiku jutību. Patlaban EARS-net apkopo datus no laboratorijām, kas izmanto European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) standartu. Lai iegūtu objektīvākus datus par visu valsti kopumā, būtu nepieciešams laboratorijām nodrošināt vienotus AMR izvērtēšanas standartus. Pēc EARS-net adaptētiem datiem 2018.-2020. gadam redzams, ka Latvijā AMR rādītāji saglabājas samērā vienmērīgi, piemēram, pret karbapenēmiem rezistentie Acinetobacter spp. 2018. gadā 78.4%, 2020. gadā 82.7%, pret vankomicīnu rezistenti Enterococcus faecium 2018. gadā 35.4%, 2020. gadā 29.0%, pret karbapenēmiem rezistentas Pseudomonas aeruginosa 2018. gadā 28.2%, 2020. gadā 25.6%, taču datu objektivitāte ir atkarīga no tīklā iesaistīto laboratoriju skaita un uzsējumu skaita, kas tiek izmeklēti. Tiek spekulēts, ka Covid-19 pandēmija varētu būt ietekmējusi arī AMR un tās datu kvalitāti vairāku faktoru dēļ, piemēram, ietekmējot stacionēto pacientu profilu, antibiotiku izrakstīšanas paternus, laboratoriju ziņošanas kapacitāti un sabiedrības veselības intervences. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ziņoja par antibiotiku patēriņa 15% samazinājumu, salīdzinot 2019. un 2020. gadu, galvenokārt primārajā aprūpē, kas varētu būt Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultāts. Dzīvnieku veselības jomā notiek zoonotisko mikroorgansimu un indikatorbaktēriju rezistences pret AML monitorings saskaņā ar Eiropas Komisijas tieši piemērojamiem tiesību aktiem. Datus par AMR pārtikā apkopo un sagatavo ziņojumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA). AMR līmenis dzīvnieku izcelsmes produktos Latvijā ir salīdzinoši zemāks nekā vidēji Eiropā, bet Campylobacter spp. un Escherichia coli ir konstatēts augsts rezistences līmenis pret vairākiem AML, piemēram, broileru ganāmpulkos Campylobacter spp. ir kritiski augsta rezistence pret ciprofloksacīnu (97,9 %) un nalidikskābi (95,8 %), kā arī ļoti augsta rezistence pret tetraciklīnu (64,6 %).

Starptautiskos un ES institūciju ziņojumos par AML lietošanu un AMR attīstību ir apstiprināta tieša saistība starp AML un AMR un secināts, ka, tikai samazinot līdz minimumam (novēršot nepamatotu) AML lietošanu, iespējams samazināt AMR attīstības risku.

Periodiska plānu izvērtēšana ir būtiska, lai apzinātu sasniegtos mērķus un identificētu problemātiskos aspektus, kur nepieciešami uzlabojumi, veiktu prioritāšu pārskatīšanu, veidojot nākamo Valsts rīcības plānu. To palīdz nodrošināt arī starptautiska sadarbība, piemēram, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programma “Vienas veselības” pasākumiem AMR ierobežošanai Latvijā (Latohop - Support to the implementation of the One Health action plan for containing antimicrobial resistance in Latvia).

Pirmā “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas lietošanas plāna “Viena veselība” 2019-2020. gadiem” mērķis bija veicināt mērķtiecīgu un efektīvu AMR attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu, nodrošinot koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības un ieviešot plānu, bija paredzēts ieviest pasākumus, kas vērsti uz antibiotiku lietošanas paradumu maiņu, panākot AML saprātīgu un piesardzīgu lietošanu sabiedrībā, veselības aprūpē un dzīvnieku veselības jomā.

Tomēr jāatzīst, ka minēto plāna mērķu sasniegšana bija ļoti ierobežota, jo plāna ieviešanas periodā, kas pamatā bija 2020.gadā, valdības, politiskie, sabiedrības veselības, veselības aprūpes sektora, mediju un sabiedrības intereses resursi pārsvarā tika mobilizēti Covid-19 pandēmijas ierobežošanai.

Jāņem vērā, ka šādas globālas sabiedrības veselības problēmas kavē citu aktuālu sabiedrības veselības politiku ieviešanu, tādēļ perspektīvā ir jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu AMR izplatības ierobežošanas politikas nepārtrauktību arī šādas krīzes situācijās. Lai attīstītu spēcīgu veselības aprūpes sistēmu, AMR ierobežošanas pasākumiem jābūt ilgtspējīgiem. Lai to sasniegtu, būtu nepieciešams atbalsts laboratoriju un uzraudzības sistēmu stiprināšanai, vadlīniju izveidei un atjaunošanai, speciālistu apmācībai, infekciju prevencijas pasākumu stiprināšanai, tāpat dzīvnieku veselības jomā būtiski ir atbalstīt dzīvnieku veselības rezultatīvu pārvaldību – biodrošības pasākumu ievērošanu, infekcijas slimību kontroli un profilaksi, sabalansētu un pilnvērtīgu barību. Lai nodrošinātu veiksmīgu AML lietošanas samazinājuma monitoringu un izvērtējumu dzīvnieku veselības jomā, ir nepieciešams sniegt atbalstu AML lietošanas uzskaites pilnveidei, attīstot elektronisko datu uzskaites sistēmu, tādējādi uzlabojot vienu no pārtikas ķēdes izsekojamības posmiem. Vēl viens no veiksmīgiem AMR ierobežošanas pasākumiem, ko nepieciešams turpināt, ir sabiedrības, dzīvnieku īpašnieku / turētāju un praktizējošu veterinārārstu izglītošana un apmācība, veicinot izpratni par AMR un AML atbildīgu un piesardzīgu lietošanu utt.

Ņemot vērā šo resursu trūkumu, daļa no ”Viena veselība” 2019.-2020. gada plāna punktiem nav realizēti un tiek pārcelti uz nākamo izpildes termiņu. Tāpat, ņemot vērā plāna 2019.-2020. gadam izvērtējumu, nepieciešams pilnveidot plānu, lai nodrošinātu vispiemērotākos pasākumus AMR radīto risku samazināšanai saskaņā ar “Viena veselība” principu arī turpmāk. Līdz ar ko nepieciešams izstrādāt jaunu cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai un vides sektoram vienotu attīstības plānošanas dokumenta projektu 2023.-2027. gadam AMR izplatības ierobežošanai saskaņā ar iepriekšējā plāna izpildes novērtējumu.

#### Lietotie apzīmējumi

| AB | - | antibakteriālie līdzekļi, t. sk. antibiotikas |
| --- | --- | --- |
| AMR | - | antimikrobiālā rezistence/mikrobu rezistence – rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem (ES terminu datu bāze (IATE) |
| AMR datu bāze | - | AMR izmeklējumu rezultātu un izolātu datu bāze |
| ANO | - | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| APP | - | antibakteriālo līdzekļu lietošanas pārraudzības programma |
| ARHAI | - | VASI ES uzraudzības tīkls "Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections" |
| ARPEC | - | pētījums par antibiotiku rezistenci un antibiotiku izrakstīšanu bērniem Eiropā (Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children) |
| ATĶ | - | anatomiski terapeitiski ķīmisko vielu kodi |
| ĀPA | - | ārstu profesionālās asociācijas |
| BIOR | - | valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" |
| BKUS | - | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" |
| CDC | - | ASV Slimību kontroles centrs (Centers for Disease Control and Prevention) |
| CIA | - | cilvēku ārstēšanai būtiski nozīmīgas AB |
| DDD | - | dienas definētā deva |
| EARS-Net | - | ECDC Eiropas Antimikrobiālās rezistences uzraudzības tīkls |
| ECDC | - | Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (European Centre for Disease Prevention and Control) |
| EFSA | - | Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde |
| EMA | - | Eiropas Zāļu aģentūra |
| ESAC-Net | - | ECDC Eiropas Antimikrobiālo līdzekļu patēriņa uzraudzības tīkls (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network) |
| ESVAC | - | Eiropas Veterināro antimikrobiālo līdzekļu patēriņa uzraudzība (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) |
| EUCAST | - | Eiropas Antimikrobiālās jutības noteikšanas komisija (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) |
| LĀB | - | Latvijas Ārstu biedrība |
| LBIA | - | Latvijas Bērnu infektologu asociācija |
| LDC | - | valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" |
| LĢĀA | - | Latvijas Ģimenes ārstu asociācija |
| LLĢĀA | - | Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija |
| LLKC | - | SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" |
| LLSB | - | Latvijas Laboratoriju speciālistu biedrība |
| LLU | - | Latvijas Lauksaimniecības universitāte |
| LLU LF | - | LLU Lauksaimniecības fakultāte |
| LLU MBZL | - | LLU Mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija |
| LLU VMF | - | LLU Veterinārmedicīnas fakultāte |
| LPA | - | Latvijas Pediatru asociācija |
| LSB | - | Latvijas Slimnīcu biedrība |
| LVB | - | Biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība" |
| MIC | - | minimālās inhibīcijas koncentrācija |
| MK | - | Ministru kabinets |
| MK noteikumi Nr.7 | - | 1999. gada 5. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" |
| MK noteikumi Nr.104 | - | 2016. gada 16. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē" |
| MR-TB | - | multirezistenta TB |
| NRL | - | nacionālā references laboratorija |
| NVD | - | Nacionālais veselības dienests |
| OIE | - | Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (World Organisation for Animal Health) |
| PSKUS | - | VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” |
| PVD | - | Pārtikas un veterinārais dienests |
| PVD VZRIS | - | PVD Veterināro zāļu reģistrācijas informācijas sistēma |
| PVO | - | Pasaules Veselības organizācija |
| RAKUS | - | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca |
| RSU | - | Rīgas Stradiņa universitāte |
| SPKC | - | Slimību profilakses un kontroles centrs |
| TESSy | - | ECDC Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības datorsistēma (European Surveillance System) |
| VARAM | - | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VASI | - | ar veselības aprūpi saistītas infekcijas |
| VI | - | Veselības inspekcija |
| VM | - | Veselības ministrija |
| ZM | - | Zemkopības ministrija |
| ZVA | - | Zāļu valsts aģentūra |
| WHONET | - | PVO izstrādāta informācijas sistēma un programmatūra antimikrobiālās rezistences uzraudzībai (WHO Collaborating Centre for Surveillance of Antimicrobial Resistance) |

Veicamie uzdevumi un izpildes rezultāti

| Plāna mērķis | Veicināt mērķtiecīgu un efektīvu AMR attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu, nodrošināt koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības |
| --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i | Izmainīti AB lietošanas paradumi, panākot saprātīgu AB lietošanu sabiedrībā, veselības aprūpē, veterinārmedicīnā un produktīvo dzīvnieku audzēšanā |

| 1. Rīcības virziens |  | 1. AMR monitoringa pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 1.1.1. | Paaugstināt ārstniecības iestāžu atbildīgo personu kompetenci par kvalitatīvu AMR datu reģistrāciju, analīzi un izmantošanu | 1. Uzlabota ārstniecības iestāžu kapacitāte, lai nodrošinātu AMR datu reģistrāciju, analīzi un veiktu gadījumu novēršanu | 1.1. Izstrādāts metodiskais materiāls ārstniecības iestādēm par AMR datu apkopošanu, analīzi un izmantošanu 1.2. Nodrošināta 50 ārstniecības iestāžu atbildīgo personu apmācība par AMR datu apkopošanu, analīzi un izmantošanu. Apmācība tiks realizēta 3.1.4. pasākuma ietvaros | SPKC | ĀPA | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu: jānodrošina apmācības laboratorijas personālam par WHONET datu bāzes izmantošanu un integrētu mikrobioloģisko datu iegūšanu no laboratorijas sistēmām, piemēram, DiaLab, DataMed) WHONET platformā. |  |  |
| 1.1.2. | Paplašināt AMR uzraudzību atbilstoši ES noteiktajam uzraugāmo AMR mikroorganismu sarakstam | Nodrošināta plašāka informācija par AMR izplatību Latvijā | Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 7, nosakot pienākumu laboratorijām, kas veic testēšanu mikrobioloģijas jomā, veikt antibakteriālās jutības noteikšanu Salmonella, Campylobacter, STEC/VTEC, Neisseria meningitidis mikroorganismiem un visām AMR uzraudzībā iekļautajām baktērijām no invazīviem paraugiem, ziņot par rezultātiem, kā arī paredzēt šo izmeklējumu apmaksu | VM | SPKC RAKUS ĀPA | 2020. gada I pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 1.1.3. | Sniegt metodisko atbalstu, lai veicinātu pacientu mikrobioloģisko izmeklēšanu un AB jutības noteikšanu sabiedrības veselībai nozīmīgu mikroorganismu diagnostikai | Nodrošināta efektīva infekcijas slimību diagnostika un uzlabota AMR uzraudzība | Izstrādāts metodiskais materiāls ārstniecības personām par sabiedrības veselībai nozīmīgu mikroorganismu diagnostiku. Materiāla skaidrojums iekļauts 3.1.4. pasākuma apmācībā | SPKC | RAKUS LLSB | 2020. gada II pusgads | Noteikta ziņošanas kārtība antibakteriālās rezistences uzraudzībai Latvijā par izolēto S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis, Acinetobacter baumannii gadījumu. 14.04.2020. izstrādātas veidlapas antimikrobiālās rezistences uzraudzībai un SPKC ieteikumi ziņošanai par cirkulējošiem rezistentiem mikroorganismu celmiem. Izstrādātajā metodiskajā līdzeklī “Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā" pieejams algoritms “Mikrobioloģisko izmeklējumu veikšana un materiāla uzglabāšana". |  |  |
| 1.1.4. | Veikt regulāru informācijas apmaiņu par AMR situāciju starp ārstniecības iestādēm, laboratorijām un SPKC | Nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa starp ārstniecības iestādēm un SPKC par reģistrētiem AMR gadījumiem | Sagatavoti priekšlikumi informācijas apmaiņas uzlabošanai starp SPKC, ārstniecības iestādēm un laboratorijām | SPKC | RAKUS ĀPA | 2020. gada II pusgads | Regulāri, vienreiz ceturksnī, notiek informācijas apmaiņa ar laboratorijām, kuras sniedz datus par izolētiem S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis, Acinetobacter baumannii gadījumiem. Dati tiek ievadīti Eiropas uzraudzības sistēmas TESSy datu bāzē. Izstrādāti metodiskie materiāli par AMR iemesliem un veidošanās mehānismiem, pareizu un atbildīgu antibakteriālo terapiju īpašām pacientu grupām, kā arī par starptautiskās politikas veidošanu jaunu antibiotiku izstrādes un esošo saglabāšanas jomā: “Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā”; “Antibakterioloģisko līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas” |  |  |
| 1.1.5. | Nodrošināt vienotu pieeju valstī nozīmīgu AMR uzliesmojumu gadījumu risināšanai, tai skaitā, ja iesaistītas divas un vairākas ārstniecības iestādes vai konstatēta netipiska rezistence | Nodrošināta agrīna reaģēšana un efektīva starpinstitūciju un starpsektoru rīcība AMR uzliesmojumu gadījumos | Izstrādāti priekšlikumi nozīmīgu AMR uzliesmojumu agrīnai identificēšanai, koordinētai izmeklēšanai un reaģēšanas pasākumu nodrošināšanai | SPKC | RAKUS PSKUS ĀPA | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Algoritma izstrāde rīcības plānam AMR uzliesmojumu gadījumā (t.sk. par izolācijas pasākumiem, skrīningu u.c.) izstrāde pārcelta uz nākamo plānošanas periodu. Izstrādāti metodiskie materiāli par infekciju kontroles pasākumiem, ar veselības aprūpi saistīto infekciju diagnostiku, taktiku, izolācijas režīmu, kā arī AMR un antibakteriālo līdzekļu lietošanu Latvijā un pasaulē: “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs”. “Ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžments jaundzimušo veselības aprūpē”. |  |  |
| 1.1.6. | Ieviest procedūru regulārai starpsektoru informācijas apmaiņai par AMR situāciju | Nodrošināta efektīva starpsektoru informācijas apmaiņa un situācijas analīze par AMR gadījumiem | Sagatavoti priekšlikumi efektīvākai starpsektoru informācijas aprites procedūras ieviešanai | VM ZM | SPKC PVD RAKUS BIOR | 2020. gada I pusgads | 2020. gadā SPKC publicējis ziņojumu “Antibiotiku patēriņš un rezistence cilvēkiem un dzīvniekiem Latvijā 2015. – 2019. gadā” “Vienas veselības” ziņojums” |  |  |
| 1.1.7. | Izvērtēt iespējas AMR izplatības vidē uzraudzības ieviešanai Latvijā | Veicināta ES prasībām atbilstoša AMR uzraudzība Latvijā | Nodrošināta VARAM dalība Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas darbā | VM | VARAM | 2019. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 1.1.8. | Izvērtēt iespējas pilnveidot AMR uzraudzības finansēšanas principus ārstniecības iestādēs | Uzlabota ārstniecības iestāžu kapacitāte un motivācija iesaistīties AMR uzraudzībā un profilaksē | Izstrādāti priekšlikumi AMR uzraudzības un profilakses pasākumu finansēšanai veselības aprūpes pakalpojumu ietvarā | VM | NVD SPKC ĀPA | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 1.2. AMR monitorings dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 1.2.1. | Veikt mikroorganismu AMR regulāru monitoringu saskaņā ar EK 2013. gada 12. novembra Īstenošanas lēmumu 2013/652/ES par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un indikatorbaktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem | 1. Nodrošināts regulārs mikroorganismu AMR monitorings lauksaimniecības dzīvnieku sugām | 1.1. Katru gadu izmeklēts EK lēmumā 2013/652/ES noteikts skaits paraugu noteiktām dzīvnieku sugām 1.2. Apkopoti AMR monitoringa rezultāti un vienu reizi gadā ziņoti EFSA | PVD ZM | BIOR | Pastāvīgi | Tiek veikts regulārs mikroorganismu AMR monitorings, ņemot paraugus no cūkām, liellopiem un mājputniem un AMR monitoringa rezultāti katru gadu noziņoti EFSA (līdz kārtējā gada 30. maijam), kā arī izstrādāta paplašināta AMR programma 2021. gadam, paplašinot iekļauto paraugu skaitu un izmeklējamo mikroorganismu tvērumu. |  |  |
|  |  | 2. Pilnveidots AMR monitorings lauksaimniecības dzīvnieku sugām | 2.1. Paplašināta AMR monitoringa programma, papildinot programmā iekļauto dzīvnieku sugu un paraugu skaitu, ņemot vērā "pārtikas grozā" noteikto | PVD ZM | BIOR | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav paplašināta AMR monitoringa programma, papildinot programmā iekļauto dzīvnieku sugu tvērumu, bet jau ir izstrādāta paplašināta AMR programma 2021. gadam, paplašinot iekļauto paraugu skaitu un izmeklējamo mikroorganismu tvērumu. |  |  |
| 2. Rīcības virziens |  | Antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas, patēriņa, pieejamības, uzraudzības / uzskaites pilnveidošana, atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 2.1.1. | Izvērtēt iespējas uzlabot AB piegādes un patēriņa uzraudzību stacionārajās ārstniecības iestādēs | 1. Nodrošināti detalizētāki dati par AB patēriņu stacionārajās ārstniecības iestādēs, lai veicinātu atbildīgu un piesardzīgu AB patēriņu | 1.1. Sagatavoti priekšlikumi izmaiņām 2005. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru" un 2007. gada 26. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", uzlabojot iespēju lieltirgotājiem izmantot VI ārstniecības iestāžu reģistru un tur norādīto pamatdarbības veidu; 1.2. Sagatavoti priekšlikumi informācijas sistēmas zāļu patēriņa uzraudzībai slimnīcās izveidei, tai skaitā nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un datu bāzes izveidei | VM ZVA NVD | VI SPKC | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ: pārcelts uz nākamo plānošanas periodu |  |  |
| 2.1.2. | Veikt ārstu izglītošanu par atbildīgu un piesardzīgu AB izmantošanu pediatrijā | Uzlabojusies ārstniecības personu izpratne par atbildīgu un piesardzīgu AB patēriņu | Veikta 600 ārstniecības personu apmācība par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu ārsta praksē | SPKC | LPA LBIA LĢĀA LLĢĀA | 2020. gada II pusgads | ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros profesionālās pilnveides programmas apguvušas 970 ārstniecības personas un farmaceiti: 1. “Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā” apguva 400 ārsti; 2. “Ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžments jaundzimušo veselības aprūpē” apguva 126 ārsti, ārsta palīgi, vecmātes, māsas, māsas palīgi, farmaceiti, farmaceita asistenti; 3. ”Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas” apguva 225 ārsti, ārsta palīgi, māsas un farmaceiti; 4. “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs” apguva 239 māsas, vecmātes, māsas palīgi. 20.11.2020. publicētas “Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas antibiotiku ambulatorai lietošanai bērniem”. |  |  |
| 2.1.3. | Veicināta piesardzīga un atbildīga AB izmantošana bērnu veselības aprūpē | Nodrošināta AB izmantošana un kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem bērnu infekciju ārstēšanai atbilstoši labās prakses piemēriem | Veikti grozījumi racionālas farmakoterapijas vadlīnijās AB lietošanai bērniem | SPKC | NVD ZVA ĀPA | 2020. gada II pusgads | Daļēji veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. 20.11.2020. NVD tīmekļa vietnē publicētas “Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas antibiotiku ambulatorai lietošanai bērniem”. NVD Ņemot vērā Covid-19 situāciju un ārstu speciālistu, kuri piedalījās racionālas farmakoterapijas vadlīniju izstrādē, lielo noslodzi, turpinās darbs pie racionālo farmakoterapijas rekomendāciju vadlīniju AB lietošanai bērniem izstrādes: uzrunāti ārsti speciālisti BKUS viedokļa un priekšlikumu izteikšanai, savukārt NVD vērtē farmakoterapijas rekomendāciju atbilstību klīniskajām vadlīnijām. Neskatoties uz to, ka Veselības ministrijā resursu kapacitātes trūkuma un Covid-19 situācijas dēļ pagaidām nav vērtēta pasākuma pārcelšana uz 2021. gadu, darbs tiek turpināts un farmakoterapijas rekomendācijas tiks aktualizētas pēc priekšlikumu saņemšanas. |  |  |
| 2.1.4. | Apzināt sabiedrības AB lietošanas paradumus un zināšanas šajos jautājumos | Pieejama objektīva un dinamikā salīdzināma informācija par iedzīvotāju AB lietošanas paradumiem un zināšanām šajos jautājumos, lai veidotu mērķtiecīgus sabiedrības informēšanas pasākumus | Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumos iekļaut jautājumus par iedzīvotāju AB līdzekļu lietošanas paradumiem un zināšanām | SPKC | NVD ZVA ĀPA | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Tiks izvērtēta šī jautājuma bloka iekļaušanas iespējamība 2022. gada aptaujas anketā. |  |  |
| 2.1.5. | Apstiprināt nacionālo CIA sarakstu | Ieviesti atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas principi sabiedrības un dzīvnieku veselībā, nodrošinot "Vienas veselības" pieeju | Izstrādāti priekšlikumi nacionālā CIA saraksta izstrādei, apstiprināšanai un atjaunošanai. Apstiprināts nacionālais CIA saraksts | VM | SPKC ZM PVD ĀPA | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. |  |  |
| 2.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 2.2.1. | Pilnveidot antimikrobiālo līdzekļu patēriņa un lietošanas datu apkopošanu un izmantošanu dzīvnieku veselības jomā | 1. Apkopot un ziņot antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas datus | 1.1. Savākti un apkopoti statistikas dati par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem veterinārmedicīnā | PVD | ZM | Pastāvīgi | Ir savākti un apkopoti statistikas dati par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem veterinārmedicīnā. Nodrošināta salīdzināmu antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas statistikas datu pieejamība dzīvnieku veselības jomā. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sniegta informācija EMA par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem veterinārmedicīnā | PVD | ZM | Pastāvīgi | Regulāri (vienreiz gadā) tiek sniegta informācija EMA par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem veterinārmedicīnā. |  |  |
|  |  |  | 1.3. Izstrādāts PVD VZRIS statistikas moduļa papildinājums un/vai jauns modulis | PVD | ZM | 2020. gada II pusgads | Izstrādāts PVD VZRIS statistikas modulis. |  |  |
|  |  |  | 1.4. Uzturēts un aktualizēts PVD VZRIS statistikas modulis | PVD | ZM | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | PVD VZRIS statistikas modulis regulāri tiek papildināts. |  |  |
|  |  |  | 1.5. Ievadīti un aktualizēti dati PVD VZRIS statistikas modulī par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem | PVD | ZM | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | PVD VZRIS statistikas modulī katru gadu tiek ievadīta informācija par Latvijā izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem. |  |  |
|  |  | 2. Apkopot antimikrobiālo līdzekļu lietošanas datus lauksaimniecības dzīvnieku veselības jomā | 2.1. Apzinātas lietotāju prasības, izstrādātas programmatūras specifikācijas un projektējuma apraksta izmaiņas un papildinājumi, izvērtējot un dokumentējot jaunizvirzītās prasības, LDC dzīvnieku datu bāzes pilnveidošanas, uzturēšanas un aktualizēšanas procesus, tajā skaitā savietojamība ar PVD VZRIS un BIOR informācijas sistēmu. Prasības un funkcionalitāte saskaņota ar iesaistītām pusēm | LDC | ZM PVD | 2020. gada II pusgads | Izpildes procesā ir pasākumi, ar ko nodrošina antimikrobiālo līdzekļu lietošanas datu pieejamību lauksaimniecības dzīvnieku veselības jomā. Nodrošināta antimikrobiālo līdzekļu lietošanas datu pieejamība lauksaimniecības dzīvnieku veselības jomā. Ir izstrādātas LDC programmatūras specifikācijas un projektējuma apraksts, izvērtējot un dokumentējot jaunizvirzītās prasības, un izstrādāti LDC dzīvnieku datu bāzes pilnveidošanas, uzturēšanas un aktualizēšanas procesi, kā arī izstrādāts WEB-serviss datu automātiskai iegūšanai no PVD. |  |  |
|  |  |  | 2.2. Saskaņā ar izstrādātu dokumentāciju veiktas izmaiņas un papildinājumi LDC datubāzes struktūrā un infrastruktūrā | LDC | ZM PVD | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav veiktas izmaiņas un papildinājumi LDC dzīvnieku datubāzes struktūrā un infrastruktūrā. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.3. Papildināta normatīvo aktu bāze ar nosacījumiem par datu par dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm ievadīšanu LDC datu bāzē | ZM | LDC PVD LVB | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav realizēts pilotprojekts, kura ietvaros vairāki veterinārārsti reģistrētu un administrētu informāciju par saimniecības dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm, tādēļ nav papildināta normatīvo aktu bāze ar nosacījumiem par datu ievadīšanu LDC datu bāzē par dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.4. Uzsākta papildinājumu izstrāde izlietoto veterināro zāļu ievades programmatūrā (autorizētās WEB saskarnes) un mobilajā aplikācijā, nodrošinot iespēju LDC dzīvnieku datu bāzē ievadīt informāciju par dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm | LDC ZM | PVD LVB | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav uzsākta papildinājumu izstrāde izlietoto veterināro zāļu ievades programmatūrā (autorizētās WEB saskarnes) un mobilajā aplikācijā. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.5. Nodrošināta veterināro zāļu klasifikatora automātiska apmaiņa ar web-servisu palīdzību starp PVD VZRIS un LDC informācijas sistēmu | LDC PVD | ZM | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Uzsākta darbība. Uzdevuma izpilde tiek turpināta nākamajā plānošanas periodā. WEB-serviss datu automātiskai iegūšanai no PVD ir izstrādāts atbilstoši sākotnējam projektējumam. |  |  |
|  |  |  | 2.6. Uzsākts pilotprojekts, kura ietvaros vairāki veterinārārsti reģistrē un administrē informāciju par saimniecības dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm. Iestrādāti sistēmas lietotāju ierosinātie papildinājumi un uzlabojumi | LDC | ZM PVD LVB | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav realizēts pilotprojekts, kura ietvaros vairāki veterinārārsti reģistrētu un administrētu informāciju par saimniecības dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.7. Uzsākts darbs pie uzlabojumiem kautuvju, piena kvalitātes un citās LDC informācijas sistēmas apakšsistēmās, nodrošinot uzkrātās izlietoto veterināro zāļu informācijas izmantošanu datu savstarpējas atbilstības (cross-checking) nolūkos | LDC | ZM PVD | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav uzsākts darbs pie uzlabojumiem kautuvju, piena kvalitātes un citās LDC informācijas sistēmas apakšsistēmās un atskaišu, risku analīzes, statistikas atlases rīku, kas izmanto apkopotus datus par valstī lauksaimniecības dzīvniekiem lietotajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem, izstrādes. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.8. Uzsākta atskaišu, risku analīzes, statistikas atlases rīku, kas izmanto apkopotus datus par valstī lauksaimniecības dzīvniekiem lietotajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem un citām veterinārajām zālēm pa dzīvnieku sugām, izstrāde | LDC | ZM PVD | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav uzsākts darbs pie atskaišu, risku analīzes, statistikas atlases rīku, kas izmanto apkopotus datus par valstī lauksaimniecības dzīvniekiem lietotajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem un citām veterinārajām zālēm pa dzīvnieku sugām izstrādes. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  | 3. Izmantot antimikrobiālo līdzekļu patēriņa (izplatīšanas un lietošanas) datus, lai veicinātu antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā un nekaitīgas pārtikas ražošanu | 3.1. Sagatavotas un realizētas veterināro zāļu aprites uzraudzības programmas, ņemot vērā antimikrobiālo līdzekļu un citu veterināro zāļu patēriņu valstī 3.2. Sagatavotas un realizētas zāļu atliekvielu monitoringa programmas, ņemot vērā antimikrobiālo līdzekļu un citu veterināro zāļu patēriņu valstī | PVD | BIOR ZM | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Antimikrobiālo līdzekļu patēriņa dati tiek izmantoti riska pamatotas veterināro zāļu aprites uzraudzībai un riska pamatotam atliekvielu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos monitoringam. PVD VZRIS statistikas modulī katru gadu tiek ievadīta informācija par Latvijā izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem, bet nav pieejama apkopota informācija par dzīvniekiem lietotajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem. Antimikrobiālo līdzekļu patēriņa datu publiskošana tiek pārcelta uz nākamo plānošanas periodu. Veterināro zāļu lieltirgotavās tiek veikta veterināro zāļu aprites uzraudzība, ņemot vērā antimikrobiālo līdzekļu un citu veterināro zāļu izplatīšanas datus valstī. Zāļu atliekvielu monitoringa programmā izmeklējamās aktīvās vielas tiek papildinātas, ņemot vērā veterināro zāļu izplatīšanas datus iepriekšējā gadā. Finanšu resursu trūkuma dēļ nav bijis iespējams iegūt un apkopot vispārīgus datus par dzīvniekiem lietotajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 3.3. Izstrādāts un regulāri aktualizēts antimikrobiālo līdzekļu izvēles saraksts | LLU VMF | BIOR ZM PVD LVB | 2020. gada II pusgads, pēc tam reizi gadā | Izstrādāts antimikrobiālo līdzekļu izvēles saraksts, izmantojot antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas datus valstī. Eiropas Zāļu aģentūra ir publicējusi kopsavilkumu / infografiku (arī latviešu valodā), kura izstrādē piedalījies LLU VMF profesors Kaspars Kovaļenko. Turpmāka saraksta atjaunināšana notiks balstoties uz zinātniskajām atziņām un tendencēm veterinārmedicīnā un medicīnā. |  |  |
|  |  |  | 3.4. Regulāri sadarbībā ar VM un SPKC sagatavots un publicēts ziņojums par AMR uzraudzības rezultātiem un antimikrobiālo līdzekļu patēriņu valstī, ņemot vērā jaunākos zinātnes sasniegumus | PVD BIOR SPKC LLU VMF | ZM VM | 2020. gada II pusgads, pēc tam reizi gadā | Sagatavots un publicēts ziņojums par AMR uzraudzības rezultātiem un antimikrobiālo līdzekļu patēriņu valstī. SPKC sadarbībā ar PVD un BIOR 19.11.2019. publicējis pirmo “Vienas veselības” ziņojumu “Antibiotiku patēriņš un rezistence cilvēkiem un dzīvniekiem Latvijā 2015. – 2019. gadā”. |  |  |
| 2.2.2. | Ierobežot AMR attīstību un izplatību, samazinot antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, uzlabojot dzīvnieku turēšanas un barošanas apstākļus, nodrošinot atbildīgu un piesardzīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu | 1. Veicināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanas samazināšanu, uzlabojot dzīvnieku turēšanas un barošanas apstākļus | 1.1. Izstrādāta un ieviesta metodika, sagatavotas un publicētas vadlīnijas dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu izstrādei | LLU VMF | PVD BIOR ZM LVB LLU LF | 2020. gada II pusgads | Izpildes procesā ir dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu izstrāde. Ir izstrādāta metodika ganāmpulka veselības novērtēšanai, bet finanšu resursu trūkuma dēļ aizkavēta metodikas ieviešana un vadlīniju publicēšana dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu izstrādei. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pilnveidotas un publicētas labas lopkopības prakses vadlīnijas konkrētām dzīvnieku sugām, kas tiek turētas noteiktās turēšanas sistēmās | LLU LF | LLU VMF LVB PVD | 2020. gada II pusgads | Pilnveidota lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas apstākļu un veterināro zāļu lietošanas uzraudzība. Pilnveidotas labas lopkopības prakses vadlīnijas (turēšana un barošana), ņemot vērā AMR ierobežošanas pasākumu, bet finanšu resursu trūkuma dēļ pasākums nav realizēts. Uzsākta dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu izstrāde (herd management).Uzdevuma izpilde tiek turpināta nākamajā plānošanas periodā. |  |  |
|  |  |  | 1.3. Uzsākta metodikas izstrāde lauksaimniecības dzīvnieku novietņu uzraudzībai, kas pamatota uz riska analīzi | PVD | ZM | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | Uzsākta metodikas izstrāde lauksaimniecības dzīvnieku novietņu riska pamatotai uzraudzībai. Eiropas Komisijas Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmas atbalstītā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences “Vienas veselības” pasākumu plāna ieviešanai” (LATOHOP) ietvaros notiek nozares speciālistu apmācības par ganāmpulka veselības nodrošināšanu un riska novērtēšanu ganāmpulka uzraudzībā, kas tiks izmantota novietņu uzraudzības riska pamatotas metodikas izstrādē. |  |  |
|  |  | 2. Pilnveidot normatīvo regulējumu un vadlīnijas antimikrobiālo līdzekļu atbildīgai un piesardzīgai lietošanai | 2.1. Izstrādātas zāļu (antimikrobiālo līdzekļu) atbildīgas un piesardzīgas lietošanas vadlīnijas labas veterinārmedicīniskās prakses vadlīniju ietvaros | BIOR | ZM LLU VMF PVD LVB | 2019. gada II pusgads | Izstrādātas un publiskotas vadlīnijas AMR attīstības ierobežošanai lauksaimnieciskās ražošanas posmā un veterinārmedicīnas praksē Latvijā. |  |  |
|  |  |  | 2.2. Noteiktas pamatprasības normatīvajos aktos antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai un atbildīgai lietošanai | ZM | PVD LVB LLU VMF BIOR | 2020. gada II pusgads | Ir noteiktas pamatprasības antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai un atbildīgai lietošanai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2019/6 par veterinārajam zālēm, kā arī MK noteikumos par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli. Nākamajā plānošanas periodā tiks turpināts darbs pie koncepcijas un vadlīniju izstrādes vienotas pieejas nodrošināšanai dzīvnieku ārstēšanā un zāļu, t.sk. antimikrobiālo līdzekļu, atbildīgai un piesardzīgai lietošanai dzīvnieku veselības jomā. |  |  |
|  |  |  | 2.3. Izstrādāts un publiskots veterinārmedicīnā izmantojamo antimikrobiālo līdzekļu izvēles saraksts (ieteikumi), nosakot cilvēkiem svarīgos antimikrobiālos līdzekļus kā pēdējās izvēles antimikrobiālos līdzekļus dzīvnieku ārstēšanai 2.4. Regulāri aktualizēts veterinārmedicīnā izmantojamo antimikrobiālo līdzekļu izvēles saraksts, ņemot vērā antimikrobiālo līdzekļu patēriņu un AMR izmeklējumu rezultātus valstī, kā arī pieejamo informāciju starptautisko iestāžu un organizāciju dokumentus (OIE, PVO) | LLU VMF | PVD BIOR LVB ZM | 2019. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Ir izstrādāts un publiskots veterinārmedicīnā izmantojamo antimikrobiālo līdzekļu izvēles saraksts, nosakot cilvēkiem svarīgos antimikrobiālos līdzekļus kā pēdējās izvēles antimikrobiālos līdzekļus dzīvnieku ārstēšanai - publicēts Eiropas Zāļu aģentūras saraksts / infografika, kura izstrādē piedalījies arī LLU VMF profesors Kaspars Kovaļenko. Nākamajā plānošanas periodā saraksta atjaunināšana notiks balstoties uz zinātniskajām atziņām un tendencēm veterinārmedicīnā un medicīnā. |  |  |
|  |  |  | 2.5. Nodibināta konsultatīvā padome dzīvnieku slimību ierobežošanas un profilakses vadlīniju izstrādes jautājumu koordinācijai, lai veicinātu veterināro zāļu (antimikrobiālo līdzekļu, vakcīnu utt.) lietošanu atbilstoši zāļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas principiem | ZM | PVD LLU VMF LVB | 2020. gada II pusgads | Izpildes procesā ir dzīvnieku slimību ierobežošanas un profilakses vadlīniju izstrāde nozares profesionāļiem. EK Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmas atbalstītā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences “Vienas veselības” pasākumu plāna ieviešanai” (LATOHOP) ietvaros tiek iegūta informācija par labas prakses vadlīnijām dzīvnieku ārstēšanā (ārstēšanas protokoli pie noteiktām diagnozēm dzīvniekiem). Nozares profesionāļu apmācības process LATOHOP ietvaros kavējas ierobežoto resursu un Covid 19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Tas pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.6. Uzsākts darbs pie koncepcijas par tām dzīvnieku slimībām, kuru ierobežošanai un profilaksei nepieciešamas vadlīnijas (protokoli) | ZM | PVD LLU VMF LVB | 2020. gada II pusgads | Ir uzsākts darbs pie informācijas sagatavošanas par tām dzīvnieku slimībām, kuru ierobežošanai un profilaksei nepieciešamas vadlīnijas, kas kavējas ierobežoto resursu un Covid 19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek turpināts nākamajā plānošanas periodā. |  |  |
|  |  |  | 2.7. Uzsākts darbs pie dzīvnieku slimību ierobežošanas un profilakses vadlīnijām (protokoli), pamatojoties uz koncepciju par tām dzīvnieku slimībām, kuru ierobežošanai un profilaksei nepieciešamas vadlīnijas | ZM | LVB PVD LLU VMF | 2020. gada II pusgads | Nav uzsākts ierobežoto resursu un Covid 19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  | 3. Veicināt antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas principa ievērošanu | 3.1. Izstrādāta metodika antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas pamatprasību ievērošanas uzraudzībai 3.2. Pilnveidota antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas pamatprasību ievērošanas uzraudzība | PVD | ZM LVB BIOR | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | Izpildes procesā ir antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas principa ievērošanas uzraudzības pilnveide dzīvnieku veselības jomā. Darbs pie metodikas izstrādes antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas pamatprasību ievērošanas uzraudzības ir uzsākts, ņemot vērā Regulā 2019/6 par veterinārajam zālēm noteiktās prasības un EK Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmas atbalstītā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences “Vienas veselības” pasākumu plāna ieviešanai” (LATOHOP) sniegto informāciju par Zviedrijas labo praksi antimikrobiālās rezistences ierobežošanā. Izstrāde kavējas PVD ierobežoto resursu un Covid 19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pilnveidota veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību ziņošanas sistēma, veicinot ziņojumu elektronisku iesniegšanu 3.4. Apkopota informācija par ziņojumiem par antimikrobiālo līdzekļu neefektivitāti, lietojot tos saskaņā ar lietošanas instrukciju | PVD | ZM LVB BIOR | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Izpildes procesā ir veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības sistēmas pilnveide, lai iegūtu informāciju par antimikrobiālās terapijas nepilnībām un iespējamām AMR attīstības problēmām. Notiek veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību ziņojumu iesniegšana PVD. Finanšu resursu trūkuma dēļ ziņojumu elektroniska iesniegšana nenotiek (attiecīgas sistēmas izveidei nav piešķirts finansējums). Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 3.5. Sagatavota un sniegta informācija LVB, BIOR un LLU VMF par antimikrobiālajiem līdzekļiem, par kuriem ziņota blakusparādība (neefektivitāte) | PVD | ZM LVB BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Informācija nav sniegta, jo atskaites periodā PVD nav saņēmis ziņojumus par veterinārmedicīnā lietotu antimikrobiālo līdzekļu neefektivitāti, lietojot tos saskaņā ar lietošanas instrukciju. |  |  |
| 3. Rīcības virziens |  | Infekcijas slimību uzraudzība, kontrole un profilakses pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Cilvēku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 3.1.1. | Izvērtēt iespējas veselības aprūpes pakalpojumu tarifos paredzēt pasākumus VASI uzraudzībai un profilaksei | Nodrošināts atbilstošs finansējums VASI uzraudzības un profilakses pasākumu nodrošināšanai ārstniecības iestādēs | Sagatavoti priekšlikumi VASI uzraudzības un profilakses pasākumu paredzēšanai veselības aprūpes pakalpojumu tarifos | NVD | ĀPA LSB SPKC | 2020. gada II pusgads | Nacionālais veselības dienests, veicot jaunu vai esošo laboratorisko izmeklējumu un ārstniecības pakalpojumu izmaksu aprēķinus, ņem vērā ārstniecības iestāžu norādīto papildus laiku, kas ārstniecības personām nepieciešams iekšējās un ārējās kvalitātes kontroles datu apstrādei, izvērtēšanai. Nacionālais veselības dienests rūpīgi izvērtē katra saņemtā iesnieguma (par veselības aprūpes pakalpojumu aprēķinu) iekļautās pozīcijas, kas attiecas arī uz ārstniecības līdzekļu izlietojumu. Tarifu aprēķina metodikā ir iekļauta informācija par rīcību gadījumos, ja nav skaidrs iekļauto pozīciju paredzētais mērķis un lietojums. |  |  |
| 3.1.2. | Izstrādāt ķirurģiskās profilakses rekomendācijas atbilstoši jaunākajiem labās prakses piemēriem ES | Uzlabojusies izpratne par VASI profilaksi ķirurģijā | Izstrādātas rekomendācijas par VASI profilaksi | SPKC | ĀPA | 2020. gada II pusgads | Ir apzinātas vairākas ārstniecības iestādes un noskaidrots, ka iestādēs ir izstrādātas un pieņemtas lokālas ārstniecības iestāžu antibakteriālās terapijas vadlīnijas, t.sk. arī par perioperatīvo profilaksi (piemēram, PSKUS, RAKUS vadlīnijas). Publicēti Labās prakses piemēri un rekomendācijas antibakteriālo līdzekļu lietošanai ķirurģiskajā. |  |  |
| 3.1.3. | Uzlabot ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbinieku zināšanas par VASI profilaksi | Nodrošināti efektīvāki VASI profilakses pasākumi ārstniecības iestāžu struktūrvienībās ar augstu VASI izplatības risku | Aktualizēti ieteikumi ārstniecības iestādēm par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasību ieviešanu ārstniecības iestādēs (higiēniskā un pretepidēmiskā režīma paraugplāns) | SPKC | ĀPA VI | 2019. gada II pusgads | ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros īstenoti profesionālās pilnveides kursi un izstrādāts metodiskais līdzeklis ”Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs”. SPKC 16.04.2020. ir izstrādājis un publicējis metodisko līdzekli “Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei. Paraugplāns”. VI tīmekļvietnē 18.03.2020. publicēti “Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāns)”. Ir apzinātas vairākas ārstniecības iestādes un noskaidrots, ka iestādēs ir lokāli ārstniecības iestāžu higiēnas plāni un procedūru apraksti, piemēram, PSKUS. RAKUS vadlīnijas: “Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai (4. redakcija)”. |  |  |
| 3.1.4. | Veicināt ārstniecības iestāžu atbildīgo personu izpratni par VASI profilakses pasākumu ieviešanu, tai skaitā par roku higiēnas veicināšanu un monitoringu | Veicināta MK 16.02.2016. noteikumos Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” noteikto VASI profilakses pasākumu ieviešanu ārstniecības iestādēs | Veikta 50 ārstniecības iestāžu atbildīgo personu apmācība par MK noteikumos Nr. 104 noteiktajām VASI profilakses prasībām, tai skaitā par roku higiēnas apmācības programmu un monitoringa ieviešanu ārstniecības iestādēs | SPKC | ĀPA RSU | 2020. gada II pusgads | SPKC tīmekļvietnē 17.04.2020. publicēts skaidrojums par MK noteikumu Nr. 104 prasībām. Ārstniecības iestādēs notika apmācītas par roku higiēnu, individuālo aizsarglīdzekļu lietošanu, izolācijas pasākumiem Covid-19 infekcijas gadījumā. |  |  |
| 3.1.5. | Izstrādāt un ieviest ārstniecības iestādēs VASI uzraudzības un kontroles standartus konkrētu invazīvu manipulāciju (centrālā venozā katetra ievietošana un aprūpe, urīna katetra lietošana, plaušu mākslīgās ventilācijas veikšana, traheostomas ievietošana utml.) veikšanai | 1. Pilnveidota VASI uzraudzība un profilakse stacionārajās ārstniecības iestādēs | 1.1. Izstrādāts paraugdokuments ārstniecības iestādēm 2 invazīvu manipulāciju standartu izstrādei 1.2. Veikta 50 ārstniecības iestāžu atbildīgo personu apmācība par invazīvo procedūru standartu izstrādi un ieviešanu. Apmācība tiks realizēta 3.1.4. pasākuma ietvaros | SPKC | RSU ĀPA LSB | 2020. gada II pusgads | ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” tālākizglītības programmas ietvaros īstenoti profesionālās pilnveides kursi un izstrādāts metodiskais līdzeklis ”Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs”. SPKC 16.04.2020. ir izstrādājis un publicējis metodisko līdzekli “Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei. Paraugplāns”. VI tīmekļvietnē 18.03.2020. publicēti “Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāns)”. |  |  |
| 3.1.6. | Veicināt ārstniecības personu vakcināciju pret gripu | Palielinājusies ārstniecības personu vakcinācijas aptvere pret gripu | Veikta ārstniecības iestāžu aptauja par pretgripas vakcināciju kavējošajiem faktoriem ārstniecības iestādēs un sagatavots informatīvs materiāls ārstniecības iestāžu darbiniekiem | SPKC | ĀPA | 2020. gada II pusgads | MK noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” tika veikti grozījumi, un saskaņa ar tiem ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas saņem valsts apmaksātu sezonālās gripas vakcināciju katru sezonu. |  |  |
| 3.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 3.2.1. | Samazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, pilnveidojot dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanas, profilakses un biodrošības pasākumus | 1. Izstrādātas biodrošības pasākumu vadlīnijas, kas paredzētas nozares profesionāļiem un dzīvnieku īpašniekiem | 1.1. Uzsākts darbs pie biodrošības pasākumu vadlīnijām dažādām lauksaimniecības dzīvnieku sugām | ZM | LLU VMF PVD BIOR LVB LLKC | 2020. gada II pusgads | Izstrādes procesā ir biodrošības pasākumu vadlīnijas, kas paredzētas nozares profesionāļiem un dzīvnieku īpašniekiem. Izstrāde kavējas nepietiekamo finanšu resursu dēļ un tiks turpināta nākamajā plānošanas periodā. |  |  |
|  |  | 2. Izstrādāta un aktualizēta dzīvnieku vakcinācijas politika valstī, ar ko veicina nozares profesionāļu un dzīvnieku īpašnieku izpratni par valstī nepieciešamajām vakcīnām un infekcijas slimību ierobežošanas pasākumiem | 2.1. Izstrādāta un publicēta dzīvnieku vakcinācijas politika valstī 2.2. Regulāri aktualizēta dzīvnieku vakcinācijas politika | ZM | PVD BIOR LLU VMF LVB | 2019. gada II pusgads, aktualizē, sākot no 2020. gada, ņemot vērā situāciju valstī | Izstrādes procesā ir dzīvnieku vakcinācijas politika valstī. Izstrāde kavējas, jo nosacījumus dzīvnieku vakcinācijai galvenokārt nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (Dzīvnieku veselības tiesību akts). Notiek darbs pie EK deleģētās regulas projekta, ar ko pilda Regulu 2016/429 attiecībā uz veterināro zāļu lietošanu sarakstā iekļauto slimību profilaksei un kontrolei. Regulā tiks noteikti ierobežojumi vakcīnu lietošanai attiecībā uz konkrētām dzīvnieku infekcijas slimībām. |  |  |
| 3.2.2. | Veicināt dzīvnieku infekcijas slimību savlaicīgu ierobežošanu un profilaksi, uzlabojot nepieciešamo veterināro zāļu pieejamību | Uzlabota veterinārmedicīnā nepieciešamo veterināro zāļu pieejamība, lai veicinātu veterināro zāļu lietošanu atbilstoši zāļu piesardzīgas un atbildīgas lietošanas principiem | Pilnveidoti veterināro zāļu apriti reglamentējošie normatīvie akti, lai veicinātu nepieciešamo antimikrobiālo līdzekļu un vakcīnu pieejamību ("atļauju sistēmas" pilnveidošana) | ZM | PVD LVB BIOR | 2019. gada II pusgads | Izpildīts. Uzlabota veterinārmedicīnā nepieciešamo veterināro zāļu pieejamība: veikti grozījumi MK 31.05. 2016. noteikumos Nr. 326 "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi", lai veicinātu nepieciešamo antimikrobiālo līdzekļu un vakcīnu pieejamību. |  |  |
| 4. Rīcības virziens |  | MR-TB izplatības ierobežošana sabiedrības veselībā |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 4.1. | Izvērtēt iespējas uzlabot mājas aprūpes pieejamību TB pacientiem | Uzlabojusies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība TB pacientiem | Sagatavoti priekšlikumi mājas aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai | VM | RAKUS NVD | 2020. gada I pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 4.2. | Izvērtēt iespējas paplašināt jaunākās paaudzes zāļu pieejamību TB ārstēšanai | Uzlabojusies TB ārstēšanas efektivitāte | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem jaunākās paaudzes prettuberkulozes līdzekļu ieviešanai | VM | ZVA NVD RAKUS ĀPA | 2020. gada I pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 4.3. | Ieviest tiešsaistes video konsultācijas TB pacientu ambulatorajā aprūpē | Uzlabojusies TB pacientu līdzestība TB ārstēšanai | Izstrādātas rekomendācijas ārstniecības personām (pneimonologiem, ģimenes ārstiem) tiešsaistes video konsultāciju ieviešanai | NVD | RAKUS | 2019. gada II pusgads | Kopš 2020. gada pacientiem ir pieejamas attālinātās ārstu speciālistu konsultācijas. |  |  |
| 4.4. | Uzlabot atbalstu, ārstēšanu un aprūpi MR TB pacientiem atbilstoši PVO rekomendācijām | Uzlabojusies MR TB pacientu ārstēšanas kvalitāte | Izstrādātas rekomendācijas ģimenes ārstiem un infektologiem MR TB pacientu aprūpei atbilstoši PVO rekomendācijām | SPKC | RAKUS | 2020. gada II pusgads | 15.04.2020. publicēts metodiskie materiāli: “Tuberkulozes pacienta kontaktpersonu noteikšanas algoritms”, “Tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas diagnostika“, kā arī ziņošanas kārtība un TB zāļu aprite. |  |  |
| 5. Rīcības virziens |  | Institūciju sadarbības stiprināšana AMR jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 5.1. | Stiprināt SPKC kapacitāti (AMR jautājumus koordinējošā institūcija) | Nodrošināta efektīva AMR uzraudzības koordinācija nacionālajā līmenī | Sagatavoti priekšlikumi personāla nodrošinājumam un kompetencei SPKC | SPKC VM | ZM ĀPA RAKUS | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Trūkst finansējuma un apmācības atbilstoša personāla piesaistei un kompetenču nodrošināšanai. |  |  |
| 5.2. | Stiprināt starpsektoru sadarbību AMR jomā | Stiprināta AMR ierobežošanas komisijas loma AMR politikas izpildes uzraudzībā un pilnveidošanā | Pārstrādāts AMR ierobežošanas komisijas nolikums un papildināts perosnālsastāvs | VM | SPKC ZM | 2019. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 5.3. | Nodrošināt regulāru, visaptverošu situācijas analīzi AMR jomā, tai skaitā ietverot Eirobarometra AMR pētījumu rezultātus | Ieviests regulārs ikgadējs pārskats par AMR situāciju valstī | Ikgadējs pārskats | SPKC | VM ZM PVD BIOR ZVA | 2019. gada II pusgads | Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu |  |  |
| 5.4. | Izvērtēt iespējas vides sektora līdzdalībai AMR politikas veidošanā Latvijā | Nodrošināta efektīvāka starpsektoru sadarbība AMR jomā | Sagatavoti priekšlikumi vides sektora iesaistei AMR politikas veidošanā | VM ZM VARAM | SPKC RAKUS BIOR | 2019. gada II pusgads | Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu |  |  |
| 6. Rīcības virziens |  | Zinātnes un pētījumu veicināšana AMR jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 6.1.1. | Apkopot informāciju par Latvijā veiktajiem pētījumiem AMR jomā | Nodrošināta interesentiem pieejama informācija par Latvijā veiktajiem pētījumiem AMR jomā un pētījumu rezultātu izmantošana politisko lēmumu pieņemšanā | Sagatavoti regulāri (1 reizi 3 gados) pārskati par Latvijā veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem un publicēti SPKC mājaslapā | SPKC | BIOR RAKUS ĀPA RSU | 2020. gada II pusgads | Daļēji veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Nepieciešama pētniecisko institūciju iesaiste informācijas nodrošināšanā. 15.04.2020. publicēti Starptautiskas starpsektoru konferences “Kopā pret antimikrobiālo rezistenci” materiāli (22.11.2018. Rīga, RSU). 14.11.2020. publicēts ZM, SPKC sadarbībā ar PVD un BIOR izstrādāts "Vienas veselības" ziņojums "Antibiotiku patēriņš un rezistence cilvēkiem un dzīvniekiem Latvijā 2015. – 2019. gadā". |  |  |
| 6.1.2. | Veicināt starpsektoru sadarbību AMR pētījumu jomā | Nodrošināta efektīvāka resursu izmatošana un informācijas apmaiņa AMR pētījumu jomā | Veiktas izmaiņas AMR ierobežošanas komisijas nolikumā, lai ieviestu Latvijai aktuālāko AMR pētījumu apspriešanu | SPKC | ĀPA RSU LU | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu: nepieciešama pētniecisko institūciju iesaiste informācijas nodrošināšanā. |  |  |
| 6.1.3. | Veicināt vides sektora iesaisti informācijas apmaiņā par pētniecību AMR jomā | Nodrošināta zinātniski pamatota informācija par AMR attīstības pārneses mehānismiem vidē un to ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību | Veikti grozījumi AMR ierobežošanas komisijas nolikumā un personālsastāvā | SPKC | BIOR | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 6.1.4. | Izvērtēt iespējas aktualizēt pētniecību AMR jomā Valsts pētījumu programmas ietvarā | Veicināta resursu pieejamība pētniecībai AMR jomā | Sagatavoti priekšlikumu pētniecības AMR jomā iekļaušanai Valsts pētījumu programmā | VM | IZM | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 6.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 6.2.1. | Pilnveidot zināšanu bāzi AMR jomā, veicinot zinātnisko pētījumu veikšanu | 1. Stiprināta references laboratorijas dzīvnieku veselības jomā kapacitāte dalībai pētījumos AMR izmeklējumu jomā | 1.1. Uzsākts darbs pie laboratoriskās infrastruktūras pilnveides (IT sistēmas pilnveide, iekārtas, diagnostikumi u.c.) 1.2. Izveidota AMR pētniecības izolātu banka | BIOR | ZM PVD | 2020. gada II pusgads | Ir stiprināta references laboratorijas kapacitāte dalībai pētījumos par dzīvnieku veselību AMR izmeklējumu jomā. Uzsākts darbs pie BIOR laboratoriskās infrastruktūras pilnveides: IT sistēmas pilnveide, iekārtas, diagnostikumi u.c. Izveidota AMR pētniecības izplātu banka. Izpildei nepieciešams turpmāks finansējums. |  |  |
|  |  | 2. Veicināta alternatīvo metožu izstrāde un izmantošana dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē, lai samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem | 2.1. Uzsākts darbs pie uz pētījumu bāzes izstrādātiem ieteikumiem dzīvnieku barības pilnveidošanai - dzīvnieku papildbarības un barības piedevu lietošanai ar iespējamu pozitīvu ietekmi uz gremošanas orgānu mikrofloru | ZM | LLU LVB PVD BIOR | 2020. gada II pusgads | Izpildīts daļēji. Veicināta alternatīvo metožu izstrāde un izmantošana dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē. Tiek gatavoti uz pētījumu bāzes izstrādāti ieteikumi dzīvnieku barības pilnveidošanai, piemēram, VPP AGROBIORES, 3. projekts "Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude". Darbs turpinās nākamajā plānošanas procesā. |  |  |
| 6.2.2. | Pilnveidot uz pētījumiem balstītu lauksaimniecības dzīvnieku imunizācijas sistēmu | 1. Pilnveidota lauksaimniecības dzīvnieku imunizācijas sistēma, lai veicinātu vakcinācijas efektivitāti un samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu | 1.1. Uzsākts darbs pie autogēnām vakcīnām, kas balstītas uz pētījumiem un epidemioloģisko situāciju Latvijā | ZM | LLU VMF LLU MBZL PVD BIOR | 2020. gada II pusgads | Izpildīts daļēji. Izpildes procesā lauksaimniecības dzīvnieku imunizācijas sistēmas pilnveide, lai veicinātu vakcinācijas efektivitāti un samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu. Darbs turpinās nākamajā plānošanas procesā. Tiek realizēts lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes pētījums “Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā”. Turpmākai pasākumu izpildei nepieciešams papildu finansējums. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Uzsākts darbs pie pētījumiem Latvijā par autogēno vakcinācijas protokolu un vakcīnu efektivitāti | ZM | LLU VMF LLU MBZL PVD BIOR | 2020. gada II pusgads |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Uzsākts darbs pie konkrētai epidemioloģiskai vienībai piemērotas autogēnās vakcīnas | ZM | LLU VMF | 2020. gada II pusgads |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Uzsākts darbs pie uz pētījumiem balstītiem ieteikumiem praktizējošiem veterinārārstiem lauksaimniecības dzīvnieku efektīvai vakcinācijas sistēmai | ZM | LLU VMF | 2020. gada II pusgads |  |  |  |
| 7. Rīcības virziens |  | Laboratoriju kapacitātes stiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts. |  |  |
| 7.1.1. | Izvērtēt iespējas un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu vienotu EUCAST sistēmas ieviešanu visās Latvijas laboratorijās, kuras piedalās rezistences monitoringā | Atbilstoši ES standartiem nodrošināta salīdzināmu datu iegūšana nacionālā mērogā | Izstrādāts priekšlikums EUCAST sistēmas ieviešanai visās Latvijas mikrobioloģijas laboratorijās | SPKC | LSB RAKUS | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu: nepieciešama RAKUS NRL iesaiste un sadarbība ar visām Latvijas mikrobioloģijas laboratorijām, lai izstrādātu priekšlikums EUCAST sistēmas ieviešanai. |  |  |
| 7.1.2. | Veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp cilvēku veselības un dzīvnieku veselības un pārtikas drošības laboratorijām par veiktajiem AMR izmeklējumiem un aktualitātēm, tai skaitā nodalot pienākumus starp sektoriem AMR uzraudzības jomā | Nodrošināta efektīvāka informācijas aprite starp sektoriem, dodot iespēju operatīvākai rīcībai un novēršot tehnoloģiju un cilvēkresursu nelietderīgu izmantošanu | Izstrādāti priekšlikumi sadarbības veicināšanai starp cilvēku veselības un dzīvnieku veselības un pārtikas drošības laboratorijām | VM ZM | RAKUS SPKC LLSB | 2020. gada II pusgads | Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu |  |  |
| 7.1.3. | Veicināt jaunāko metožu AMR izmeklēšanai (t. sk. molekulāri ģenētisko izmeklējumu metožu) ieviešanu NRL darbā | Nodrošināta NRL darbība AMR jomā atbilstoši ES labās prakses standartiem | Sagatavoti priekšlikumi NRL nodrošināšanai ar iekārtām molekulāri ģenētisko izmeklējumu veikšanai un šo izmeklējumu apmaksai | NVD | VM RAKUS | 2020. gada II pusgads | 2020. gadā RAKUS tika iegādāta NGS (next generation sequencing) iekārta, kas uzlabo laboratoriju veiktspēju, kā arī paplašina molekulāri ģenētisko izmeklējumu metožu klāstu. Tika nodrošināta ārstniecības personu apmācība iekārtu lietošanā. |  |  |
| 7.1.4. | Veicināt NRL darbību atbilstoši AMR aktualitātēm | Nodrošināta efektīva AMR gadījumu epidemioloģiskā izmeklēšana, lai noteiktu efektīvus ierobežošanas pasākumus | Sagatavoti priekšlikumi izmaiņām AMR ierobežošanas komisijas darbā, lai iesaistītos NRL darbības izvērtēšanā | VM | SPKC RAKUS | 2020. gada II pusgads | Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 7.1.5. | Veicināt veterinārā un sabiedrības veselības sektora sadarbību zoonožu izmeklēšanas jomā | Nodrošināta efektīvāka pieejamo resursu un informācijas izmantošana zoonožu izmeklējumu nodrošināšanai | Izveidota darba grupa sabiedrības veselības un veterinārā sektora sadarbības veicināšanai zoonožu izmeklējumu jomā | VM ZM | SPKC RAKUS PVD BIOR | 2019. gada I pusgads | Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 7.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 7.2.1. | Apkopot un uzglabāt AMR izmeklējumu datus | 1. Apkopoti un uzglabāti AMR izmeklējumu dati dzīvnieku veselības jomā | 1.1. Izstrādāta AMR izmeklējumu datu apkopošanas metodika | BIOR | PVD LVB LLU VMF ZM SPKC | 2020. gada II pusgads | AMR izmeklējumu dati dzīvnieku veselības jomā regulāri tiek apkopoti un uzglabāti, izmantojot BIOR resursus. Speciālā AMR datu bāze un IT programma nav izveidota nepietiekama finansējumā dēļ: uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Izstrādāts mehānisms valstī veikto AMR izmeklējumu rezultātu apkopošanai | BIOR | PVD LVB LLU VMF ZM SPKC | 2020. gada II pusgads |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Apzinātas mikrobioloģijas laboratorijas, tostarp veterinārmedicīniskās prakses iestādes, kas veic AMR izmeklējumus dzīvnieku veselības jomā | BIOR | PVD LVB LLU VMF ZM SPKC | 2020. gada II pusgads | AMR laboratoriju tīkla izveide datu apmaiņas un metodiskās vadības nodrošināšanai kavējas nepietiekamo finanšu resursu dēļ, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ, jo BIOR personāla resursi tika novirzīti Covid-19 uzraudzībā. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 1.4. Uzsākts darbs pie AMR laboratoriju tīkla izveides datu apmaiņas un metodiskās vadības nodrošināšanas | BIOR | ZM PVD LVB LLU MBZI SPKC | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | 2019. gadā BIOR izstrādāja AMR aptaujas anketu praktizējošiem veterinārārstiem ar mērķi apzināt situāciju par AMR izmeklējumiem veterinārmedicīniskās praksēs. Turpmāka AMR laboratoriju tīkla izveide kavējas nepietiekamo finanšu resursu dēļ, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pilnveidota normatīvo aktu bāze, veicinot informācijas apriti par AMR izmeklējumu rezultātiem no valstī esošām laboratorijām, kas veic AMR izmeklējumus dzīvnieku veselības jomā, uz BIOR | ZM | PVD LVB LLU VMF SPKC BIOR | 2020. gada II pusgads | AMR laboratoriju tīkla izveide, tostarp normatīvo aktu bāzes pilnveide, kavējas nepietiekamo finanšu resursu dēļ, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 1.6. Iesniegti izolāti un AMR izmeklējumu rezultāti BIOR | BIOR | AMR tīkla laboratorijas | 2020. gada II pusgads | Nav izpildīts, jo AMR laboratoriju tīkla izveide kavējas nepietiekamo finanšu resursu dēļ, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 1.7. Uzsākts darbs pie AMR izmeklējumu rezultātu uzkrāšanas un analīzes | BIOR | PVD ZM LLU | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | AMR izmeklējumu dati dzīvnieku veselības jomā regulāri tiek apkopoti un uzglabāti, izmantojot BIOR resursus. |  |  |
|  |  | 2. Izveidota AMR datu bāze | 2.1. Izstrādāta specifikācija AMR datu bāzes izveidošanai, uzturēšanai un aktualizēšanai | BIOR | PVD ZM LLU VMF SPKC | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | AMR datu bāzes specifikācijas izstrāde kavējas nepietiekamo finanšu resursu, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.2. Uzsākts darbs pie AMR datu bāzes IT programmas izstrādes | BIOR | PVD | 2020. gada II pusgads | AMR datu bāzes IT programmas izstrāde kavējas nepietiekamo finanšu resursu, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  |  | 2.3. Uzsākts darbs pie AMR datu bāzes ieviešanas | BIOR | PVD | 2020. gada II pusgads | AMR datu bāzes ieviešana nav uzsākta nepietiekamo finanšu resursu, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  | 3. Uzturēta un aktualizēta AMR datu bāze | Uzsākts darbs pie AMR datu bāzes uzturēšanas un regulāras aktualizēšanas | BIOR | PVD | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | AMR datu bāzes uzturēšana nav uzsākta, jo nepietiekamo finanšu resursu, kā arī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ tā nav izstrādāta. |  |  |
|  |  | 4. Nodrošināta datu ievade AMR datu bāzē | Uzsākts darbs pie regulāras datu ievadīšanas un regulāras analīzes AMR datu bāzē | BIOR | PVD | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | AMR izmeklējumu dati dzīvnieku veselības jomā regulāri tiek apkopoti un uzglabāti, izmantojot BIOR resursus (cilvēkresursi, datortehnikas resursi). AMR uzraudzības izmeklējumi dzīvniekiem 2020. gadā tika veikti vienā laboratorijā - BIOR Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijā (MPL). AMR references funkciju ietvaros BIOR tika sagatavots informatīvs ziņojums par AMR uzraudzības rezultātiem nobarojuma cūku un broileru populācijās Latvijā laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī dati par salmonellu AMR uzraudzības rezultātiem mājputnu populācijā un pārtikās produktos Latvijā 2015. un 2019. gadā (ZI BIOR atskaite par References funkciju izpildi 2020.gadā.) |  |  |
|  |  | 5. Publiskoti AMR izmeklējumu rezultāti | Uzsākts darbs pie ziņojuma par AMR uzraudzības rezultātiem un antimikrobiālo līdzekļu patēriņu valstī saistībā ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem | BIOR SPKC PVD LLU | ZM VM | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | 23.10.2020. dati par AMR dzīvniekiem 2015.-2019. gadā pēc pieprasījuma nosūtīti uz SPKC kopīgam ziņojumam. |  |  |
| 7.2.2. | Pilnveidot AMR noteikšanas metodes | 1. Izvērtētas un ieviestas efektīvākās AMR noteikšanas metodes, ko var pielietot veterinārmedicīnā, lai dzīvniekus ārstētu atbilstoši antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas lietošanas principiem | Uzsākts darbs pie vadlīnijām par AMR noteikšanas metodēm, lai nodrošinātu ātru, ticamu un efektīvu mikroorganismu rezistences pret noteiktu antimikrobiālo līdzekļu diagnostiku | BIOR | LLU VMF PVD LVB | 2020. gada II pusgads, pēc tam atbilstoši situācijai | Nav uzsākta AMR noteikšanas metožu pilnveide nepietiekamo resursu dēļ - nav piešķirts finansējums, kā arī būtiski pieaugusi BIOR darbinieku noslodze Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  | 2. Veicināta AMR laboratoriju tīkla droša un efektīva darbība AMR noteikšanā | Izstrādāta apmācības programma par mikroorganismu un to AMR noteikšanas metodēm un biodrošības pasākumiem laboratorijā, uzsākts darbs pie AMR laboratoriju tīkla personāla apmācības par mikroorganismu un to AMR noteikšanas metodēm un biodrošības pasākumiem laboratoriskajā diagnostikā | BIOR | LVB PVD | 2020. gada II pusgads, pēc tam apmācība pastāvīgi | Nav uzsākts nepietiekamo resursu dēļ - nav piešķirts finansējums, kā arī būtiski pieaugusi BIOR darbinieku noslodze Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  | 3. Nodrošināta dzīvnieku bakteriālo infekcijas slimību ierosinātāju diagnostikas metožu harmonizēta pielietošana veterinārmedicīniskajā praksē, lai nodrošinātu salīdzināmus rezultātus un veicinātu antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu dzīvniekiem | 3.1. Uzsākts darbs pie ieteikumu par dzīvnieku bakteriālo infekcijas slimību ierosinātāju diagnostikas metožu pielietošanu veterinārmedicīniskajā praksē izstrādes 3.2. Veicināta dzīvnieku bakteriālo infekcijas slimību ierosinātāju diagnostikas metožu korekta lietošana un to rezultātu interpretācija veterinārmedicīniskajās praksēs, uzsākot darbu pie veterinārmedicīnas prakses iestāžu informēšanas un apmācības | BIOR | LLU VMF PVD LVB | 2020. gada II pusgads | Nav uzsākts nepietiekamo resursu dēļ: nav piešķirts finansējums, kā arī būtiski pieaugusi BIOR darbinieku noslodze Covid 19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
|  |  | 4. Veicināta piesardzīga antimikrobiālo līdzekļu lietošana, piemērojot atbilstošas laboratoriskās diagnostikas metodes | 4.1. Uzsākts darbs pie MIC metodes AMR noteikšanai ieviešanas rutīniem izmeklējumiem | BIOR | AMR laboratoriju tīkls | 2020. gada II pusgads | Nav uzsākts nepietiekamo resursu dēļ: nav piešķirts finansējums, kā arī būtiski pieaugusi BIOR darbinieku noslodze Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ. Uzdevums tiek pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 8. Rīcības virziens |  | Speciālistu izglītošanas, apmācības un sabiedrības informēšanas pilnveidošana par AMR jautājumiem sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |
| 8.1. | Izvērtēt iespējas veicināt farmaceita un mikrobiologa iesaisti AMR uzraudzības sistēmā ārstniecības iestādēs | Uzlabota ārstniecības iestāžu komanda AMR uzraudzībai un profilaksei | Sagatavoti priekšlikumi farmaceita un mikrobiologa pienākumiem AMR uzraudzībai ārstniecības iestādēs | VM | LSB ĀPA | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 8.2. | Veicināt publikāciju par AMR jautājumiem pieejamību ārstniecības personām paredzētos informācijas avotos | Nodrošināta ārstniecības personām pieejama aktuālākā informācija par AMR jautājumiem | Sagatavota vismaz viena publikācija žurnālā "Latvijas Ārsts" | SPKC | Žurnāls "Latvijas Ārsts" | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 8.3. | Veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību Eiropas antibiotiku informācijas dienas pasākumos un PVO antibiotiku informācijas nedēļas pasākumos, nodrošinot starpsektoru sadarbību | Uzlabota sabiedrības un pacientu organizāciju izpratne par AMR problēmjautājumiem cilvēku veselības un dzīvnieku veselības jomās | Ikgadēji sabiedrības informēšanas pasākumi Eiropas antibiotiku informācijas dienā | VM ZM | SPKC PVD ĀPA NVO | Katru gadu II pusgads | Sabiedrība regulāri tiek informēta par antibiotiku lietošanas un antimikrobiālās rezistences jautājumos. 2021.gada novembrī Pasaules antibiotiku dienā SPKC ir ievietojis informāciju sociālajos tīklos par antibiotiku pārdomātu lietošanu. |  |  |
| 8.4. | Veicināt AMR un saprātīgas AB lietošanas problēmjautājumu ieviešanu skolu izglītības programmās | Uzlabojusies sabiedrības izpratne par AMR problēmas nozīmību sabiedrības veselībai un saprātīgu AB lietošanu | Sagatavoti priekšlikumi IZM AMR problēmjautājumu un atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas jautājumu ietveršanai skolu izglītības programmās | VM | SPKC IZM | 2020. gada II pusgads | Nav veikts valstī un veselības aprūpes jomā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pārcelts uz nākamo plānošanas periodu. |  |  |
| 9. Rīcības virziens |  | Izglītības un sabiedrības informētības pilnveidošana par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Izpildes rezultāts |  |  |

| 9.1. | Pilnveidot veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku izglītību par AMR ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā | 1. Pilnveidota LLU VMF studentu izglītības programma par AMR un antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu, lai veicinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem saskaņā ar piesardzīgas lietošanas principiem | Papildināta profesionālo studiju programma veterinārmedicīnā ar apmācību par AMR attīstību un ierobežošanu un antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgas lietošanas principiem | LLU VMF | ZM PVD LVB BIOR | 2020. gada II pusgads, pēc tam pastāvīgi | Pilnveidota LLU VMF studentu izglītības programma par AMR un antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu, lai veicinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem saskaņā ar piesardzīgas lietošanas principiem. Otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas Veterinārmedicīnas saturā vairākos studiju kursos (farmakoloģija, infekcijas slimības, veterinārā darba organizācija u.c.) ir iekļauta padziļināta informācija par AMR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Apmācīti praktizējoši veterinārārsti par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu un lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku vakcinācijas plānu un veselības plānu izstrādi un biodrošības pasākumiem lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos, lai samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem | 2.1. Izstrādātas apmācību programmas praktizējošiem veterinārārstiem par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu, lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku vakcinācijas plānu un veselības plānu izstrādi, biodrošības pasākumiem lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos | LLU VMF | BIOR PVD ZM LVB | 2020. gada II pusgads | Nodrošināta praktizējošu veterinārārstu apmācība par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu un lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku vakcinācijas plānu un veselības plānu izstrādi un biodrošības pasākumiem lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos. Tika realizēts ZM un LAD atbalstīta projekta "Par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstību programmas 2014.-2021.gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" Nr. ZM/2020/13_ELFLA Mācību kurss "Antimikrobiālās rezistences (AMR) mazināšanas faktori produktīviem dzīvniekiem". |
|  |  |  | 2.2. Apmācīti vismaz 30 % no praktizējošiem veterinārārstiem par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu, lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku vakcinācijas plānu un veselības plānu izstrādi, biodrošības pasākumiem lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos | LLU VMF | BIOR PVD ZM LVB | 2020. gada II pusgads | Apmācības par AMR ir sniegtas aptuveni 300 veterinārārstiem, t.i., 30% no visiem speciālistiem. |
|  |  | 3. Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu AMR izmeklējumu veikšanai | 3.1. Izstrādāta un aktualizēta apmācības programma praktizējošiem veterinārārstiem par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu AMR izmeklējumu veikšanai. 3.2. Uzsākts darbs pie vismaz 30 % praktizējošo veterinārārstu apmācības par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu AMR izmeklējumu veikšanai | BIOR | LLU VMF PVD | 2020. gada II pusgads, pēc tam katru gadu | Izpildes procesā praktizējošo veterinārārstu apmācības par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu AMR izmeklējumu veikšanai saskaņā ar 2019. gada maijā BIOR izstrādāto informatīvo materiālu praktizējošiem veterinārārstiem "Paraugu noņemšana". Apmācības par paraugu ņemšanu 2020. gadā nenotika COVID-19 epidemioloģiskā situācijas dēļ. Tās tiks turpinātas nākamajā plānošanas periodā. |
| 9.2. | Pilnveidot dzīvnieku īpašnieku izglītošanu par AMR ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā | 1. Apmācīti lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki par biodrošības pasākumiem un vakcinācijas politiku valstī (liellopi, cūkas, mājputni u.t.t.) | 1.1. Izstrādāta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par biodrošības pasākumiem novietnē 1.2. Izstrādāta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par vakcināciju | ZM | LLKC PVD BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads | Izpildes procesā ir dzīvnieku īpašnieku apmācība par biodrošības pasākumiem. Pagaidām nav izstrādāta atsevišķa apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem nepietiekama finansējuma dēļ. Atsevišķi biodrošības prasību elementi ir iekļauti publisko apmācību tēmās dzīvnieku īpašniekiem. Speciāla apmācību programma par dzīvnieku vakcināciju nav izstrādāta nepietiekama finansējuma dēļ, taču atsevišķi vakcināciju programmas elementi ir iekļauti publisko apmācību tēmās, kuru saturā ir iekļautas tēmas par dzīvnieku veselību, profilakses pasākumiem piena ganāmpulkos un gaļas liellopu ganāmpulkos. |
|  |  |  | 1.3. Apmācīti 100 dzīvnieku īpašnieki gadā par biodrošības pasākumiem 1.4. Informēti 100 dzīvnieku īpašnieki gadā par vakcinācijas politiku valstī | ZM | LLKC PVD BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads | Atsevišķi biodrošības prasību elementi ir iekļauti publisko apmācību tēmās dzīvnieku īpašniekiem. LAP 2014.-2020. gada apakšpasākuma ietvarā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ir informēti zemnieki vismaz 6 apmācību grupās par dzīvnieku vakcinācijas programmām saskaņa ar ikgadējo PVD izstrādāto un apstiprināto rīcības plānu. Atsevišķi vakcināciju programmas elementi ir iekļauti publisko apmācību tēmās, kuru saturā ir iekļautas tēmas par dzīvnieku veselību, profilakses pasākumiem piena ganāmpulkos un gaļas liellopu ganāmpulkos. Konsultāciju projekta ietvarā 2018.-2019. gadam ir sniegtas mutiskas konsultācijas vaislas teļu audzētājiem par vakcinācijas lietderību kā profilakses līdzekli ganāmpulka pasargāšanai pret vīrusu un infekcijas slimībām. Veikta zemnieku izglītošana Zālēdāju projekta fermu dienā. |
|  |  | 2. Apmācīti dzīvnieku īpašnieki par dzīvnieku turēšanu un barošanu | 2.1. Izstrādāta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par dzīvnieku turēšanu un barošanu | ZM | LLKC PVD BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads | Nodrošināta dzīvnieku īpašnieku apmācība par dzīvnieku turēšanu un barošanu. Ir izstrādāta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par dažādu sugu dzīvnieku barošanu, turēšanu un kopšanu. |
|  |  |  | 2.2. Apmācīti 100 dzīvnieku īpašnieki gadā par dzīvnieku turēšanu un barošanu | ZM | LLKC PVD BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads | 2020.gadā ir veikta 250 dzīvnieku īpašnieku, to pilnvarotu personu un pārraugu apmācība. 2021. gadā klātienes mācībās un attālināti ir apmācīti vairāk kā 300 dzīvnieku īpašnieki, 60 pārraugi un 100 mākslīgās apsēklošanas tehniķi, kuri ir attiecīgi ieguvuši kvalifikācijas punktus. |
|  |  | 3. Apmācīti dzīvnieku īpašnieki par atbildīgas zāļu lietošanas pamatprincipiem un zāļu apriti saimniecībā | 3.1. Izstrādāta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par atbildīgas zāļu lietošanas pamatprincipiem un zāļu uzskaiti | ZM | LLKC PVD BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads | Izpildes procesā ir dzīvnieku īpašnieku apmācība par veterināro zāļu atbildīgas lietošanas principiem un dzīvniekiem lietoto zāļu apriti. Mācību programma par dzīvnieku īpašnieku izglītošanu saistībā ar AMR ierobežošanas pasākumiem dzīvnieku veselības jomā un vakcināciju ir izstrādes un saskaņošanas procesā. |
|  |  |  | 3.2. Apmācīti 100 dzīvnieku īpašnieki gadā par veterināro zāļu atbildīgas lietošanas principiem un dzīvniekiem lietoto zāļu apriti | ZM | LLKC PVD BIOR LLU VMF | 2020. gada II pusgads | Nepietiekamu resursu un Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotiek dzīvnieku īpašnieku apmācība. Atsevišķi prasību elementi ir iekļauti publisko apmācību tēmās dzīvnieku īpašniekiem. |
| 9.3. | Veicināt veterinārmedicīnas jomas profesionāļu informētību | 1. Organizētas konferences, semināri, sniegta informācija presei, gatavotas publikācijas veterinārmedicīnas jomas profesionāļiem, lai veicinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem saskaņā ar piesardzīgas lietošanas principiem | 1.1. Regulāri organizētas konferences un semināri par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu, AMR attīstību un biodrošības pasākumu nozīmi veterinārmedicīnas jomas pārstāvjiem | BIOR ZM PVD LLU VMF | LVB | Katru gadu | Organizētas konferences, semināri, sniegta informācija presei, gatavotas publikācijas veterinārmedicīnas jomas profesionāļiem. Organizēts 10. BIOR jubilejas simpozijs “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai”, kurā tika prezentēti tajā skaitā arī šādi stenda referāti: “Genetic patterns of colistin resistant Escherichia coli in Latvian livestock and retail meat, 2015-2018”, J. Ķibilds, I. Bergšpica, J. Avsejenko, I. Meistere, L. Grantiņa-Ieviņa, A. Bērziņš, 30. - 31. janvāris 2020.g., Rīgā. “Application of Whole Genome Sequencing for typing, detection of virulence genes and antimicrobial resistance genes of Staphylococcus aureus isolated from food and environmental samples”, L. Grantiņa-Ieviņa, J. Ķibilds, I. Meistare, L. Alksne, S. Gradovska, 30. - 31. janvāris 2020.g., Rīgā. LVB sadarbībā ar LĀB organizēja konferenci “Viena veselība”. 2019. gadā organizēti PVD semināri par tēmu “Antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas lietošanas vadlīnijas. Antimikrobiālās rezistences veidošanās pamatprincipi un pamatojums. BIOR pētījums par antimikrobiālo rezistenci” (lektore A. Utināne, BIOR): 2019. gadā organizētas lekcijas PVD inspektoriem par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu un AMR jautājumiem. 2019. gadā novadīta lekcija praktizējošiem veterinārārstiem par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu un AMR jautājumiem. |
|  |  |  | 1.2. Sagatavotas publikācijas par aktuālajiem AMR jautājumiem "Veterinārajā žurnālā" un citos preses izdevumos veterinārmedicīnas jomas pārstāvjiem | BIOR ZM PVD LLU VMF | LVB | Katru gadu | LVB regulāri sniedz informāciju, kā arī publikācijas LVB tīmekļvietnē un “Veterinārajā Žurnālā”. BIOR regulāri sniedz publikācijas LVB tīmekļvietnē un “Veterinārajā Žurnālā”. 2020. gadā BIOR publikācijas par AMR jautājumiem veterinārmedicīnas preses izdevumos netika sagatavotas, jo būtiski pieauga laboratorijas darbinieku noslodze (darbs maiņās) Covid-19 epidemioloģiskā situācijas dēļ. |
|  |  |  | 1.3. Izdotas veterināro zāļu atbildīgas lietošanas vadlīnijas veterinārmedicīnas jomas pārstāvjiem bukletu formātā | ZM | LVB LLU | 2020. gada II pusgads, pēc tam regulāri aktualizēts | Ir izdotas bukletā 1. vadlīnijas antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas lietošanas veicināšanai Aktualizētas veterināro zāļu atbildīgas lietošanas vadlīnijas veterinārmedicīnas jomas pārstāvjiem, bet buklets nav izdots nepietiekamā finansējuma dēļ. |
| 9.4. | Veicināt sabiedrības informētību par AMR jautājumiem | 1. Organizēta un nodrošināta līdzdarbība konferencēs, semināros, sniegta informācija presei, gatavotas publikācijas | 1.1. Regulāri organizētas konferences lauksaimniecības jomas pārstāvjiem, līdzdarbība citu nozaru organizāciju organizētajos semināros un konferencēs, informējot par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu, biodrošības pasākumu nozīmi un citiem dzīvnieku veselības jautājumiem 1.2. Sniegta informācija presei un televīzijai, gatavotas publikācijas par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu, biodrošības pasākumu nozīmi un citiem dzīvnieku veselības jautājumiem | ZM PVD LLU BIOR | LVB | Katru gadu | Regulāri tiek veicināta sabiedrības informētība par AMR jautājumiem. Izdota Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) brošūra praktizējošiem veterinārārstiem “Veterinārmedicīnā izmantojamo antibiotiku klasifikācija to pārdomātai un atbildīgai lietošanai”, kuras sagatavošanā piedalījās PVD un LLU VMF. LVB regulāri sniedz informāciju un publikācijas sabiedriskajos medijos (piemēram, intervija žurnālā “Agro Top”, Latvijas Radio ). Žurnālā “Saimnieks” 2019. gada februārī publicēts raksts “Rezistento mikroorganismu sastopamība piena ražošanas saimniecībās teļiem Latvijā”. |
|  |  | 2. Organizēti pasākumi un līdzdalība Eiropas Antibiotiku dienas ietvaros | 2.1. Organizēti pasākumi un notikusi līdzdarbošanās Eiropas Antibiotiku dienas ietvaros (informatīvi semināri, preses konferences, bukleti) 2.2. Notiek līdzdarbošanās SPKC un citu iestāžu un organizāciju organizētajos pasākumos Eiropas Antibiotiku dienas ietvaros | ZM PVD BIOR | LVB LLU SPKC | Katru gadu | Tiek organizēti pasākumi un nodrošināta līdzdalība Eiropas Antibiotiku dienas ietvaros. Tiek publicētas preses relīzes ZM tīmekļvietnē par AMR problemātiku. |
|  |  | 3. Nodrošināta PVD un ZM informatīvo materiālu publiska pieejamība sabiedrībai un profesionāļiem par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu un biodrošības pasākumu nozīmi dzīvnieku un sabiedrības veselības nodrošināšanā | 3.1. Sagatavoti informatīvie materiāli par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu dzīvniekiem 3.2. Sagatavoti informatīvie materiāli par biodrošības pasākumiem un to nozīmi dzīvnieku un sabiedrības veselības nodrošināšanā 3.3. Nodrošināta publiski pieejama informācija par AMR uzraudzības rezultātiem un antimikrobiālo līdzekļu patēriņu valstī dzīvnieku veselības jomā 3.4. Nodrošināta publiski pieejama informācija par ES un starptautisko organizāciju priekšlikumiem AMR ierobežošanai dzīvnieku veselības jomā | ZM PVD | BIOR LVB LLU | Katru gadu | LLKC mājas lapā ir izstrādāta sadaļa “Veterinārija”, kurā tiek atspoguļotas aktualitātes saistībā ar AMR, dzīvnieku veselību un labturību. SPKC sadarbībā ar PVD un BIOR 19.11.2019. publicējis pirmo “Vienas veselības” ziņojumu “Antibiotiku patēriņš un rezistence cilvēkiem un dzīvniekiem Latvijā 2015. – 2019. gadā”. PVD katru gadu EMA ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) projektam sniedz informāciju par veterinārmedicīnā izmantojamo antimikrobiālo līdzekļu pārdošanas datiem Latvijā. ESVAC datus katru gadu apkopo un publicē pārskatā “Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries”. Dati publiski pieejami EMA datu bāzē “European database of sales of veterinary antimicrobial agents”. ZM tīmekļvietnē publiski pieejama informācija par EK pamatnostādnēm antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai un EK rīcības plānu AMR ierobežošanai, kā arī Eiropas Parlamenta rezolūciju par AMR ierobežošanu saskaņā ar “Viena veselība” principu utt. ZM tīmekļvietnē un sociālo mediju kontos, piemēram, Twitter, tiek publicētas preses relīzes par AMR problemātiku. |

Veselības ministrs								Daniels Pavļuts

Iesniedzējs:

Veselības ministrs								Daniels Pavļuts

Vīza: Valsts sekretāre 							Indra Dreika

Skaidrīte Ivanišaka 60008325

skaidrite.ivanisaka@vm.gov.l

WHO. (2015). WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Microbe Magazine, 10(9), 354–355. www.paprika-annecy.com

Murray, C. J., Shunji Ikuta, K., Sharara, F., Swetschinski, L., Robles Aguilar, G., Gray, A., Han, C., Bisignano, C., Rao, P., Wool, E., Johnson, S. C., Browne, A. J., Give Chipeta, M., Fell, F., Hackett, S., Haines-Woodhouse, G., Kashef Hamadani, B. H., P Kumaran, E. A., McManigal, B., Resistance Collaborators, A. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet, 0(0). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0

WHO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health. Monitoring global progress on antimicrobial resistance: tripartite AMR country self-assessment sur vey (TrACSS) 2020–2021. Global analysis report. Geneva: World Health Organization; in press

Monnet DL, Harbarth S. Will coronavirus disease (COVID-19) have an impact on antimicrobial resistance? Euro Surveill. 2020; 25(45): pii =2001886. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.45.2001886.

European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial consumption in the EU/EEA (ESAC-Net) -&nbsp; Annual Epidemiological Report 2020. Stockholm: ECDC; 2021.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4666

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ecdc/efsa/ema-second-joint-report-integrated-analysis-consumption-antimicrobial-agents-occurrence_en.pdf

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/veidlapas-antimikrobialas-rezistences-uzraudzibai

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” izdevums. Pieejams: https://www.talakizglitiba.lv/atbildiga-un-racionala-antibiotiku-lietosana-arstnieciba

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” izdevums. Pieejams:  https://www.talakizglitiba.lv/atbildiga-un-racionala-antibiotiku-lietosana-arstnieciba

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” izdevums. Pieejams:  https://www.talakizglitiba.lv/antibakterialo-lidzeklu-neadekvata-lietojuma-sekas

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” izdevums. Pieejams: https://www.talakizglitiba.lv/infekciju-profilakses-un-kontroles-pasakumi-arstniecibas-iestades

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” izdevums. Pieejams: https://www.talakizglitiba.lv/ar-veselibas-aprupi-saistito-infekciju-menedzments-jaundzimuso-veselibas-aprupe

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/print/pdf/node/2977

Pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/racionalas-farmakoterapijas-rekomendacijas

pieejams: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/racionalas-farmakoterapijas-rekomendacijas

Pieejams: https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_lv.pdf

Pieejams:   https://www.spkc.gov.lv/lv/antibiotiku-lietosana-un-antimikrobiala-rezistence

Pieejams: https://www.bior.lv/sites/default/files/inline-files/Vadlinijas.VPP.pdf

Pieejams: https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_lv.pdf

Pieejams:  https://www.spkc.gov.lv/lv/labas-prakses-piemeri

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”  izdevums. Pieejams: https://www.talakizglitiba.lv/infekciju-profilakses-un-kontroles-pasakumi-arstniecibas-iestades

Pieejams:  https://www.spkc.gov.lv/lv/ieteikumi-arstniecibas-iestadem-0

Pieejams: https://www.vi.gov.lv/lv/informacija-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-plana-izstradei

Pieejams: 2FRekomendacijas-empiriskai-un-etiotropai-antimikrobialai-arstesanai_Liepins_Lejnieks_2020_4_redakcija

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/apstiprinati-noteikumi-nr-104-noteikumi-par-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-pamatprasibam-arstniecibas-iestade

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001"Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”  izdevums. Pieejams: https://www.talakizglitiba.lv/infekciju-profilakses-un-kontroles-pasakumi-arstniecibas-iestades

Pieejams:  https://www.spkc.gov.lv/lv/ieteikumi-arstniecibas-iestadem-0

Pieejams: https://www.vi.gov.lv/lv/informacija-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-plana-izstradei

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/tuberkuloze-2

Pieejams:  https://www.spkc.gov.lv/lv/konference-kopa-pret-antimikrobialo-rezistenci

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/antibiotiku-lietosana-un-antimikrobiala-rezistence

Antibiotiku lietošana un antimikrobiālā rezistence. Antibiotikas nav pretsāpju zāles. Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/antibiotiku-lietosana-un-antimikrobiala-rezistence

Pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/antibiotikas-izvelesimies-atbildigak

Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/antibiotiku-lietosana-un-antimikrobiala-rezistence