Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.–2027. gadam īstenošanas progresu"

Valsts kanceleja

2025

Satura rādītājs

Apzīmējumu un saīsinājumu saraksts	3

Ievads	4

Snieguma rādītāju izvērtējums	5

Rīcības virzienu īstenošanas progress	9

1. rīcības virziens: Vienota un efektīva valsts pārvalde	9

2. rīcības virziens: Cilvēkresursu attīstība	17

3. rīcības virziens: Politikas un regulējuma kvalitāte	22

4. rīcības virziens: Atbalsta funkciju centralizācija un standartizācija	27

5. rīcības virziens: Viedas darba vides izveide	31

6. rīcības virziens: Inovācijas attīstība	32

7. horizontālais rīcības virziens – valsts pārvaldes digitālā transformācija	40

Plāna ieviešana 2026. un 2027. gadā	42

# Apzīmējumu un saīsinājumu saraksts

| ANM | Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| --- | --- |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| HRMIS | Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma |
| IDS | Iestādes darbības stratēģija |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KEM | Klimata un enerģētikas ministrija |
| KM | Kultūras ministrija |
| MAS | Mācīšanās un attīstības sistēma |
| MK | Ministru kabinets |
| NVO | Nevalstiska organizācija |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angļu val. – Organisation for Economic Co-operation and Development) |
| PKC | Pārresoru koordinācijas centrs |
| TAP portāls | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls |
| TM | Tieslietu ministrija |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| VAS | Valsts administrācijas skola |
| VK | Valsts kanceleja |
| VM | Veselības ministrija |
| VPC | Valsts pārvaldes vienotais pakalpojumu centrs |
| ZM | Zemkopības ministrija |

# Ievads

Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.–2027. gadam īstenošanas progresu" (turpmāk – ziņojums) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 8. maija rīkojuma Nr. 240 "Par Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023.–2027. gadam" 4.1. apakšpunktu, kas paredz VK uzdevumu izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ziņojumu par Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.–2027. gadam (turpmāk – plāns) īstenošanas progresu. Ziņojums sagatavots sadarbībā ar plāna ieviešanā iesaistītajām institūcijām atbilstoši to kompetences jomām.

Ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu par plāna īstenošanas progresu līdz 2025. gada decembrim, aptverot plāna izstrādes un ieviešanas sākotnējo posmu. Ar plānā paredzēto pasākumu izpildi tiek veicināta profesionāla, efektīva, uz rezultātu orientēta un iedzīvotājiem pieejama valsts pārvalde.

Plāns nosaka galvenos valsts pārvaldes attīstības virzienus, pamatojoties uz iepriekšējo reformu pieredzi un starptautiskajām tendencēm. Šo virzienu aktualitāti 2025. gadā vēl vairāk pastiprina ģeopolitiskās attīstības tendences, straujais tehnoloģiju progress un mākslīgā intelekta risinājumu izplatība, kas prasa jaunas kompetences valsts pārvaldē, īpaši attiecībā uz efektivitāti, produktivitāti un datos balstītu lēmumu pieņemšanu.

Valdības prioritātes, tai skaitā birokrātiskā sloga mazināšana, veicina plānā noteikto pasākumu īstenošanu. Jaunākās tendences apliecina, ka plāna mērķis ir saglabājis savu aktualitāti un tā sekmīga īstenošana ir priekšnoteikums tam, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei un nodrošinātu tās spēju reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem.

# Snieguma rādītāju izvērtējums

Plānā tika izvirzīti trīs galvenie snieguma rādītāji, kas atspoguļo virzību uz valsts pārvaldes modernizācijas mērķiem.

- Iedzīvotāju uzticēšanās līmenis valsts pārvaldei 2027. gadā sasniedz 50 % jeb ES dalībvalstu vidējo līmeni

1. att. Uzticēšanās valsts pārvaldei (datu avots: OECD)

Vidējais uzticēšanās līmenis valsts pārvaldei ES 2022. gadā bija 50 %, kamēr Latvijā – tikai 34 %. Šis rādītājs tika izvirzīts ar mērķi līdz 2027. gadam palielināt iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei līdz 50 %, sasniedzot ES dalībvalstu vidējo līmeni. Ņemot vērā, ka pēc 2023. gada ES atvērto datu portālā publicētajā aptauju sērijā Standard Eurobarometer vairs netiek iekļauts rādītājs par iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei, plāna sākotnēji izmantotais datu avots šim snieguma rādītājam turpmāk nav pieejams.

Lai saglabātu rādītāja ticamību un nodrošinātu tā salīdzināmību starptautiskā kontekstā, turpmāk rādītāja "Iedzīvotāju uzticēšanās līmenis valsts pārvaldei" novērtēšanai tiks izmantoti OECD uzticēšanās pētījumu dati. OECD metodoloģija piedāvā stabilu, regulāri aktualizētu un starptautiski atzītu pieeju uzticēšanās mērīšanai, kas ietver gan institucionālās uzticēšanās novērtējumu, gan iespēju salīdzināt rezultātus dažādās valstīs.

Saskaņā ar 2024. gadā publicēto OECD uzticēšanās pētījumu, kurā analizēti 2023. gada dati, uzticēšanās līmenis Latvijā ir pieaudzis līdz 39 %, salīdzinot ar 34 % 2022. gadā (dati par 2021. gadu; skat. 1. att.). OECD 2024. gada pētījumā norādīts, ka vispārējās uzticēšanās izmaiņas publiskajās institūcijās skaidrojamas ar tādiem faktoriem kā iestāžu kompetence, vērtībās balstīta rīcība, caurskatāmība un iedzīvotāju iesaiste, kas nosaka sabiedrības uztveri par valsts pārvaldes darbību. Lai gan OECD nesniedz valstu specifisku rādītāja dinamisko skaidrojumu, Latvijas uzticēšanās pieaugums līdz 39 % 2024. gadā atbilst pētījumā identificētajām kopējām tendencēm, kas raksturo uzticēšanās stiprināšanos kontekstā ar efektīvākām, caurskatāmākām un iedzīvotāju vajadzībām pielāgotām pārvaldības praksēm.

Īstenotie plāna pasākumi, tostarp pārnozaru koordinācijas stiprināšana, datu vadītas pārvaldības attīstība un lielāka atklātība, atbilst OECD noteiktajiem uzticēšanās virzītājiem un rada priekšnoteikumus turpmākam sabiedrības uzticības kāpumam. Šie OECD identificētie faktori sniedz analītisko ietvaru, kas pamatoti sasaistāms ar plāna mērķiem un jau īstenotajām reformām valsts pārvaldē.

Kopumā šīs rādītāja izmaiņas liecina par pozitīvu tendenci, jo norāda uz pieaugošu sabiedrības uzticību valsts pārvaldes darbam un līdz ar to – uz valsts pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanos. Tomēr, lai 2027. gadā sasniegtu uzticēšanās līmeni 50 % apmērā, šā rādītāja izmaiņu dinamikai turpmākajos gados būtu jābūt nedaudz straujākai.

- Iedzīvotāju apmierinātība ar valsts pārvaldi

2. att. Iedzīvotāju apmierinātība ar valsts pārvaldi kopumā (datu avots: VK)

Šis snieguma rādītājs tika izvirzīts ar mērķi līdz 2027. gadam panākt, lai vismaz 50 % iedzīvotāju būtu apmierināti ar valsts pārvaldi kopumā. Šis rādītājs tiek mērīts VK organizētā klientu apmierinātības pētījuma ietvaros, aptverot vairākus aspektus – sākot no valsts pārvaldē strādājošo godprātības un uzticamības, līdz pat sabiedrības vērtējumam par pārmaiņām valsts pārvaldē un principa "konsultē vispirms" ieviešanu.

Saskaņā ar 2022. gada datiem 41,5 % iedzīvotāju bija drīzāk vai pilnīgi apmierināti ar valsts pārvaldi. Savukārt 2024. gada dati parāda pozitīvu tendenci – rādītājs ir pieaudzis līdz 45,6 % (skat. 2. att.). Ja turpmākajos gados saglabāsies līdzšinējā rādītāja izmaiņu dinamika, var paredzēt noteiktā mērķa sasniegšanu 2027. gadā.

Abu snieguma rādītāju izpildei līdz 2027. gadam ir būtiski turpināt pasākumus, kas sekmē sabiedrības līdzdalību, valsts pārvaldes darbības skaidrību un atbildīgumu, kā arī nostiprina cilvēkcentrētu pieeju publiskajā pārvaldē. Vienlaikus jāņem vērā, ka gan iedzīvotāju uzticēšanās, gan apmierinātība ar valsts pārvaldi ir daudzfaktoru rezultāts, ko ietekmē arī ārējie apstākļi, tostarp valsts ekonomiskā situācija, publisko pakalpojumu kvalitāte un iedzīvotāju saskarsmes pieredze ar valsts pārvaldes iestādēm. Tādēļ nepieciešama ilgtermiņa koordinēta pieeja valsts pārvaldes attīstībai visos tās līmeņos, lai šie rādītāji nostiprinātos ilgtermiņā un atspoguļotu pārmaiņas sabiedrības uztverē.

- Izpildvaras kapacitāte Bertelsmana fonda Ilgtspējīgas pārvaldības indeksā

3. att. Koordinācija (datu avots: Bertelsmana fonda Ilgtspējīgas pārvaldības indekss)

Izpildvaras kapacitāte Bertelsmana fonda Ilgtspējīgas pārvaldības indeksā palielinās no 7,5 punktiem 2022. gadā līdz 8 punktiem 2027. gadā.

Šā indikatora monitorings plāna īstenošanas laikā tika pārtraukts, jo Bertelsmana fonda izmantotā metodoloģija publiskā sektora kapacitātes mērīšanai ir mainīta – izpildvaras kapacitāte kā atsevišķs rādītājs vairs netiek vērtēta. Tā vietā izstrādāta jauna metodoloģija, kas pievēršas publiskā sektora spējai rīkoties proaktīvi, novērtējot, cik lielā mērā valdības iekšējie instrumenti, procesi un struktūras nodrošina paredzamu (anticipatory) pārvaldību.

Izvērtējot jauno metodoloģiju plāna mērķu un uzdevumu kontekstā, turpmāk kā indikators tiks izmantots koordinācijas indekss. Tas atspoguļo to, cik lielā mērā valdība politikas izstrādes un īstenošanas posmos spēj nodrošināt koordinācijas mehānismus, kas veicina proaktīvu problēmu risināšanu. Indekss tiek vērtēts 10 punktu skalā, un 2024. gada pētījumā Latvijas rādītājs ir 7,5 punkti. Par mērķi 2027. gadam noteikti 8 punkti (no 10) (sk. 3. att.). Rādītājs 7,5 veidojas no vērtējumiem:

- par horizontālās koordinācijas kvalitāti (8), secinot, ka:

a) ir izveidoti lielākoties funkcionāli koordinācijas mehānismi starp nozaru ministrijām un valdības centru/premjerministra biroju, kuru mērķis ir uzlabot politikas saskaņotību;

b) starpministriju koordinācijas mehānismi, kuru mērķis ir politikas saskaņotība, dažkārt veicina sinerģijas un iespēju identificēšanu;

c) neoficiālie koordinācijas mehānismi papildina oficiālos starpministriju koordinācijas mehānismus.

- par vertikālās koordinācijas kvalitāti (7), secinot, ka:

a) lielākajā daļā gadījumu centrālā valdība nodrošina, ka reģionālās pašvaldības veiksmīgi ievēro valsts standartus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

b) kopumā valsts politikas veidotāji efektīvi sadarbojas ar reģionālajām un vietējām pašvaldībām, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

# Rīcības virzienu īstenošanas progress

## 1. rīcības virziens: Vienota un efektīva valsts pārvalde

1. rīcības virziena sasniedzamais rezultāts un papildinošais snieguma rādītājs

Valdības centrs efektīvāk koordinē valsts darba plānošanu un krīžu vadību, kā arī nodrošina analītisko atbalstu lēmumu pieņemšanā. Projektu komandu pieejas izmantošana stiprina vienotību un sadarbību valsts pārvaldē. Valsts pārvaldes efektivitāti veicina lielāka caurskatāmība un iekšējās kontroles procesu pilnveide. Pieaug darbinieku izpratne par valsts pārvaldes vērtībām un misiju, un tas izpaužas ikdienas darbā un sabiedrības uztverē.

Šajā rīcības virzienā papildinošais snieguma rādītājs paredz līdz 2027. gadam vismaz piecos stratēģiski svarīgos starpinstitucionālos projektos izmantot projektu komandu pieeju, tādējādi apliecinot, ka komandas darba modelis starp institūcijām ir iedzīvināts un tiek aktīvi izmantots valdības prioritāro uzdevumu risināšanā.

4. att. 2025. gadā testēts prototips starpinstitucionālai sadarbībai – risinot inovatīvo iepirkumu jautājumus, īstenoti pasākumi birokrātijas mazināšanai, izmantojot starpinstitucionālo projektu komandu pieeju. Uz šā pamata vēl divi projekti plānoti 2026. gadā un noslēdzošais – 2027. gadā

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

Plāna īstenošanas pirmajā posmā tika ievērojami nostiprinātas VK kā valdības centra funkcijas, papildinot tās ar pārnozaru politiku izstrādi un koordināciju (PKC pievienošana VK), krīžu pārvaldību (Krīzes vadības centra izveide) un datos balstītas politikas veidošanu (Analītiskā dienesta izveide). Tādējādi kopš 2023. gada ir pieaugusi VK kā valdības centra loma un kapacitāte, un tas ir būtisks priekšnosacījums, lai sekmētu vienotāku un efektīvāku valsts pārvaldes darbību.

Lai sekmētu efektīvāku starpinstitucionālo sadarbību un pārnozaru jautājumu risināšanu valsts pārvaldē, VK ir izstrādājusi un testējusi jaunu pieeju darbam ar horizontālajiem jautājumiem, kā arī risinājusi vairākus stratēģiski svarīgus pārnozaru jautājumus starpinstitucionālā formātā, tai skaitā attiecībā uz birokrātijas mazināšanu valsts pārvaldes darba organizācijā un procesos. 2024. un 2025. gadā VK vadībā darbojās vairākas starpinstitūciju darba grupas, kurās tika iesaistīti gan publiskā, gan privātā, gan sabiedriskā sektora pārstāvji un kuru darbības rezultātā tika izstrādāti un īstenoti pasākumi birokrātijas mazināšanai (Informatīvais ziņojums birokrātijas mazināšanai nekustamo īpašumu attīstībā, birokrātijas mazināšanas rīcības grupas sagatavotais 21 pasākuma plāns).

Valsts pārvaldes darba efektivitātes veicināšanai un uzraudzībai ir pilnveidota iestāžu darbības stratēģiju izstrādes metodoloģija, paredzot, ka stratēģijās tiek atspoguļota informācija par iestāžu efektivitātes uzlabošanu, kā arī tiek stiprināta iekšējo auditu loma iestāžu efektivitātes novērtēšanā. Veidojot valsts pārvaldes snieguma monitoringa sistēmu (informācijas sistēmu iestāžu darbības un politikas rezultātu uzraudzībai) tajā būs iekļauti arī dati valsts pārvaldes iestāžu efektivitātes novērtēšanai.

Vērtībās balstītas darba kultūras stiprināšanai valsts pārvaldē ir veikti mērķtiecīgi pasākumi, kas vērsti uz vērtību izpratni un praktisku iedzīvināšanu valsts pārvaldes iestāžu darbībā. Pamatojoties uz 2018. gadā noteiktajām kopējām valsts pārvaldes vērtībām un ētikas pamatprincipiem, 2025. gadā VK veica Valsts pārvaldes vērtību un ētikas prasību ex-post izvērtējumu, analizējot vērtību iedzīvināšanu, valsts institūciju līmenī izdoto ētikas kodeksu piemērošanas praksi iestādēs un starptautisko pieredzi. Izvērtējumā ietverti arī ieteikumi vērtībās balstītas kultūras turpmākai stiprināšanai. Vienlaikus ir stiprināta vērtību vēstnešu un ētikas uzticības personu loma iestādēs, veicinot darbinieku izpratni par vērtībām un ētisku rīcību, kā arī šo jautājumu aktualizēšanu valsts pārvaldē. 2025. gada 11. un 12. decembrī Valsts administrācijas skola rīkoja vērtību vēstnešu un ētikas uzticības personu mācības.

Tādējādi pirmajā plāna īstenošanas posmā ir ielikti nozīmīgi pamati valdības centra nostiprināšanai, pārnozaru jautājumu sistēmiskai risināšanai, kā arī valsts pārvaldes efektivitātei un saskaņotai darbībai.

| Pasākums Nr. 1.1.: Valdības centra stiprināšana Darbības rezultāts: Valdības centrs spēj efektīvi koordinēt valsts stratēģisko plānošanu, uzlabojas krīžu vadība, kā arī datu analīzes izmantošana lēmumu pieņemšanā |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalizēts darbības rezultāts: Valdības centrs sekmē datu analīzes izmantošanu stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanā Atbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāts un iesniegts MK informatīvais ziņojums par analītikas dienesta izveidi Izpildes termiņš: 2023. gada pirmais pusgads VK ir izveidots un darbojas Analītikas dienests Izpildes termiņš: 2024. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Valsts kancelejā ir izveidots un darbojas Analītiskais dienests, kas sniedz atbalstu valsts iestādēm datu analītikas risinājumu izstrādē. 2024. un 2025. gadā sniegts atbalsts VM, Latvijas Antidopinga birojam, Iepirkumu uzraudzības birojam, Bērnu aizsardzības centram, Iekšējās drošības birojam, Valsts darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram |
| Detalizēts darbības rezultāts: Pēc VK un PKC apvienošanas pārskatītas funkcijas un to īstenošana Atbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Veikts izvērtējums par VK un PKC apvienošanas ietekmi uz valdības centra stiprināšanu Izpildes termiņš: 2024. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Atbilstoši plānam, izstrādājot VK stratēģiju, 2024. gada pirmajā pusgadā tika veikts izvērtējums par VK un PKC apvienošanas ietekmi uz valdības centra stiprināšanu, vienlaikus izvērtējot funkciju pārklāšanās riskus. Izvērtējuma secinājumi liecināja, ka apvienošanas rezultātā ir optimizētas administratīvās funkcijas un procesi. Saturisko uzdevumu funkciju dublēšanās netika konstatēta. Apvienojot abas par valdības politikas īstenošanu un starpnozaru koordināciju atbildīgās iestādes, ir uzlabojusies saskaņotība un sasniegts vienots stratēģiskais redzējums, kas veicina integrētāku pieeju valdības politikas plānošanai un izpildei. Vienota vadības struktūra veicina ātrāku lēmumu pieņemšanu un prioritāšu noteikšanu, kā arī uzlabo informācijas apriti valdības centrā. VK un PKC apvienošana ir sekmējusi saskaņotu mērķu izvirzīšanu gan attiecībā uz valdības darbību, gan starpnozaru politiku koordināciju |
| Detalizēts darbības rezultāts: Valdības centrs spēj efektīvi koordinēt krīžu vadību Atbildīgā institūcija: VK (precizēts atbilstoši MK 20.02.2024. prot. Nr. 8 51. § lēmumam) | Rezultatīvais rādītājs: Ir izveidota un darbojas krīžu vadības vienība Izpildes termiņš: 2024. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Valsts kancelejā ir izveidots un darbojas Krīzes vadības centrs, kas nodrošina vienotu, koordinētu un profesionālu valsts līmeņa krīžu vadību. Krīzes vadības centrs ir funkcionāli padots Ministru prezidentam un darbojas atbilstoši Nacionālās drošības likumā, Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā, kā arī saistītajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Krīzes vadības centra mērķis ir nodrošināt vienotu, koordinētu un profesionālu valsts līmeņa krīžu vadību, sniedzot analītisku situācijas apzināšanas, plānošanas un starpinstitucionālās koordinācijas atbalstu Ministru prezidentam un Krīzes vadības padomei. Krīzes vadības centrs stiprina valsts spēju laikus identificēt un novērtēt riskus, nodrošina informācijas apriti un koordinētu rīcību krīžu laikā, kā arī veicina gatavības, prevencijas un noturības spēju attīstību atbilstoši Nacionālās drošības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām |
| Pasākums Nr. 1.2.: Starpinstitucionālās sadarbības stiprināšana Darbības rezultāts: Institūcijas efektīvi sadarbojas, attīstot vienotu redzējumu, kopīgus risinājumus un saskaņotu rīcību sabiedrībai aktuālos jautājumos, kas skar vairāku iestāžu sadarbību |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Tiek iedzīvināta starpinstitucionālo projektu komandu pieeja Atbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Ir izveidota metodika un horizontālo jautājumu kompetenču sadales mehānisms Izpildes termiņš: 2024. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā 2024. gadā tika izstrādāts prototips horizontālo jautājumu izskatīšanai, izmantojot projektu pieeju. 2025. gadā tika izstrādāti kritēriji, ar kuru palīdzību varēs identificēt tādus horizontālos jautājumus, kuru risināšanai ir piemērojama starpinstitucionālo projektu komandu pieeja. 2025. gada nogalē prototips tika testēts, risinot inovatīvo iepirkumu problemātiku starpinstitucionālā komandā. Prototipa tests kalpoja kā pirmais stratēģiskais projekts, uz kura pamata tiks attīstīts gan inovatīvo iepirkumu kompetences centra koncepts, gan konkrēti inovatīvie iepirkumi. Vienlaikus starpinstitucionālo projektu komandu pieeja tika izmantota 2024. un 2025. gadā, strādājot ar administratīvā sloga mazināšanas jautājumiem (detalizētāk skat. pie pasākuma Nr. 3.2.). Turpinot nostiprināt šo pieeju, plānots īstenot vēl divus projektus 2026. gadā un vienu – 2027. gadā |
| Pasākums Nr. 1.3.: Valsts pārvaldes darbības rezultativitātes un efektivitātes uzlabošana Darbības rezultāts: Sabiedrībai un pašai valsts pārvaldei ir viegli pieejama informācija par valsts pārvaldes organizāciju, starpnozaru aktualitātēm, kā arī – kaskādes veidā – dati par valsts pārvaldes galvenajiem mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem, to sasniegšanas gaitu un izpildi. Valsts pārvaldes institūcijas pastāvīgi vērtē procesu efektivizācijas un budžeta izdevumu mazināšanas iespējas |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Valsts pārvaldes institūcijas efektīvi organizē darbību un nodrošina lietderīgu publisko resursu izlietojumu Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Iestāžu darbības stratēģijās un gada pārskatos tiek norādīta informācija par iestādes efektivitātes uzlabošanu Izpildes termiņš: 2024. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Aktualizētas stratēģiskās plānošanas vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm, tostarp nostiprinot, ka pirms kārtējās IDS apstiprināšanas vai pirms tās aktualizācijas VK sadarbojas ar ministrijas kontaktpersonu un pārliecinās, ka IDS ir paredzēti pasākumi organizācijas efektivitātes pilnveidei, tostarp attiecībā uz administratīvā sloga samazināšanu iestādē. Pirms IDS ieviešanas izvērtējuma (gada pārskata sagatavošanas procesā) VK sadarbībā ar ministrijas kontaktpersonu pārliecinās par datos balstītas pieejas piemērošanu iestādes darbības efektivitātes izvērtējumam. VK uzsāka ciešāku sadarbību ar ministrijām, veicinot datos balstītu pieeju IDS izstrādē un izvērtēšanā. Ministrijas uzsāka ciešāku sadarbību ar padotības iestādēm, veicinot datos balstītu pieeju IDS izstrādē un izvērtēšanā. Valsts pārvaldes monitoringa sistēmā attiecībā uz iestāžu darbības snieguma rādītājiem tiks uzkrāta un analizēta informācija, kas atbilst gan iestāžu vadītāju, gan nozares politikas plānotāju vajadzībām datos balstītu lēmumu pieņemšanai |
| Detalizēts darbības rezultāts: Valsts pārvaldes institūcijas efektīvi organizē darbību un nodrošina lietderīgu publisko resursu izlietojumu Atbildīgā institūcija: FM | Rezultatīvais rādītājs: Atbilstoši mūsdienu prasībām pilnveidota iekšējās kontroles sistēma, institūcijās veicot prioritāros iekšējos auditus par iestāžu procesu efektivizāciju un valstiski svarīgu mērķu sasniegšanu un starpresoru iekšējos auditus Izpildes termiņš: 2025. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Lai veicinātu efektivitātes vērtēšanu un starpresoru sadarbību iekšējā audita jomā, saskaņā ar FM priekšlikumiem un atbilstoši MK 2024. gada 20. marta rīkojumam Nr. 188 "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2024. un 2025. gadam" ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām cita starpā tika uzdots plānoto iekšējo auditu ietvaros veikt iekšējās kontroles sistēmas elementu un procesu efektivitātes vērtēšanu, veikt līdzīgu procesu iekšējos auditus kā horizontālos vai vertikālos auditus, pēc iespējas plānot un īstenot starpresoru sadarbību iekšējo auditu veikšanā. Atbilstoši iekšējā audita struktūrvienību norādītajai informācijai 2024. gadā veikto iekšējo auditu ietvaros funkcionālā efektivitāte vērtēta 83 % auditu, ekonomiskā efektivitāte vērtēta 38 % auditu, resursu izmaksu efektivitāte vērtēta 30 % auditu. Auditu rezultātā sniegti vairāk nekā 900 ieteikumi ministriju un iestāžu darbības uzlabošanai, no tiem 63 % vērsti uz dažādu efektivitātes aspektu veicināšanu. Vērtējot efektivitātes aspektus, valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, funkciju izpildi un citus elementus, auditos ir piedāvāti risinājumi procesu efektivizēšanai, birokrātijas mazināšanai un citi uzlabojumi auditētajās jomās. Kā valstiski svarīga kopīgi auditējamā joma minētajā rīkojumā tika noteikta IKT drošības pārvaldība. Ar šīs prioritātes īstenošanu tiks nodrošināta vienota pieeja IKT risku vadības novērtējumam publiskajā pārvaldē, kā arī stiprināta institucionālā kapacitāte kiberdrošības jomā, tādējādi veicinot izpratni par atbildīgu, mērķtiecīgu un drošu IKT resursu pārvaldību. Šo auditu rezultāti tiks apkopoti 2026. gadā. Starpresoru iekšējie auditi 2024. gadā veikti atsevišķos gadījumos. Lai mērķtiecīgāk attīstītu šo jomu, kā arī intensīvāk veicinātu valsts pārvaldes izmaksu un darbības efektivizēšanu, ar MK 2025. gada 29. maija rīkojumu Nr. 308 "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2025. un 2026. gadam" ir noteikti konkrēti uzdevumi vairākiem resoriem veidot starpresoru iekšējā audita komandas piecās auditējamās jomās. Papildus tam atkārtoti akcentēts mērķis samazināt administratīvo un birokrātisko slogu un paaugstināt procesu un izdevumu efektivitāti, kā arī plānots veicināt metodikas attīstību. Ir sagatavotas un publicētas labās prakses vadlīnijas (metodoloģijas ceļvedis) iekšējiem auditoriem administratīvā un birokrātiskā sloga mazināšanā un izdevumu efektivitātes noteikšanā |
| Detalizēts darbības rezultāts: Valsts pārvaldes darbības un politiku rezultātu vienotajā informatīvajā portālā ir sabiedrībai pieejama informācija par valsts pārvaldi un darba izpildi valsts pārvaldē Atbildīgā institūcija: VK (portāla izstrāde) Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas (pēc portāla izveides ministrijas administrators regulāri sniedz aktuālo informāciju par nozari) | Rezultatīvais rādītājs: Izveidots un darbojas valsts pārvaldes darbības un politiku rezultātu vienotais informatīvais portāls. Valsts pārvaldes institūcijas regulāri aktualizē informāciju portālā Izpildes termiņš: 2025. gads (portāla izstrāde) | Sasniegtais rezultāts - Procesā Valsts pārvaldes darbības un politiku rezultātu vienotais informatīvais portāls tiks izveidots ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta ietvaros. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ir sagatavota un tiek virzīta apstiprināšanai MK projekta pase: 25-TA-1909 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" datu analīzes jomas projektu pasu apstiprināšanu". Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas 2025. gada 28. oktobra sēdē (skat. https://www.mk.gov.lv/lv/digitalas-modernizacijas-tematiska-komiteja) izskatīts jautājums "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" īstenojamie projekti (atbilstība un lietderība)". Līdz ar to VARAM ir atkārtoti izvērtējusi projektu aktualitāti, lietderību, efektivitāti, saskaņotību ar Kohēzijas programmas 2021.–2027. gadam mērķiem un uzdevumiem, kā arī atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par Kohēzijas programmu līdzekļu izmantošanu |
| Pasākums Nr. 1.4.: Vērtībās balstītas kultūras ieviešana valsts pārvaldē Darbības rezultāts: Valsts pārvalde strādā, balstoties vienotās vērtībās, sekmējot labu pārvaldību un vairojot sabiedrības uzticēšanos |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Ar nodarbināto līdzdalību katrā iestādē tiek definētas konkrētas rīcības vērtībās balstītas kultūras iedzīvināšanai Atbildīgā institūcija: Visas valsts tiešās pārvaldes iestādes Līdzatbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Vērtības ir labāk zināmas un izprastas, un to ieviešana tiek atspoguļota iestāžu darbības stratēģijās un gada pārskatos. Tiek veikts valsts pārvaldes vērtību ieviešanas monitorings Izpildes termiņš: 2025. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts 2025. gada jūlijā un augustā tika veikta valsts tiešās pārvaldes iestāžu aptauja "Vērtībās balstītas kultūras ieviešana valsts pārvaldē". Aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā puse iestāžu (pavisam kopā atbildēja 76 iestādes) pēdējo triju gadu laikā ir pārskatījušas savas vērtības. Vērtību pārskatīšana tika īstenota iestāžu darbības stratēģiju izstrādes vai atjaunošanas kontekstā. Pārskatot iestāžu vērtības, lielākā daļa iestāžu (50 %) ir nodrošinājušas aktīvu nodarbināto iesaisti vērtību definēšanas un pilnveides procesā, savukārt 34 % iestāžu ir bijusi daļēja nodarbināto iesaiste. Nodarbināto iesaiste visbiežāk tikusi organizēta, izmantojot dažādas līdzdalības formas: nodarbināto aptaujas, darba un fokusa grupas, seminārus, diskusijas un darbnīcas. Šajos procesos nodarbinātie sniedza priekšlikumus, izvērtēja izvirzītās vērtības un piedalījās to precizēšanā un prioritizēšanā. Iestādēs vērtības tiek ne vien skaidrotas, bet vairākās iestādēs tās ir papildinātas ar konkrēti definētiem uzvedības principiem un praktiskiem piemēriem no ikdienas darba, kas ilustrē, kā vērtības tiek īstenotas profesionālajā rīcībā. Visbiežāk vērtības ir iekļautas iestāžu darbības stratēģijās (40 % iestāžu). Būtiska daļa iestāžu (30 %) tās ir iekļāvušas arī ētikas kodeksā, 16 % – ikgadējā gada pārskatā, savukārt 8 % – darba kārtības noteikumos. Iestādes anketā atzīmēja, ka vērtību iedzīvināšana ikdienas darbā tiek nodrošināta, piemēram, veicinot darbiniekiem pieeju informācijai par iestādes vērtībām un to aprakstiem, izmantojot vērtības darbinieku snieguma novērtēšanā, skaidrojot tās ievadapmācībās jaunajiem darbiniekiem, atzīstot un novērtējot vērtībās balstītu rīcību, iekļaujot vērtības darbinieku atlases un interviju procesos, apspriežot tās darbinieku sanāksmēs, demonstrējot vadītāju rīcību, kas atbilst iestādes vērtībām, kā arī aktīvi komunicējot vērtības iestādes iekšējā tīklā (intranetā). Vienlaikus iestādes norādīja, ka tiek īstenoti arī citi pasākumi, tomēr minētie ir identificēti kā visbiežākie un būtiskākie praksē. 2024. gada valsts pārvaldes nodarbināto iesaistīšanās aptaujas rezultāti papildus apliecina pozitīvas tendences vērtībās balstītas kultūras stiprināšanā valsts pārvaldē. Proti, 71 % nodarbināto uzskata, ka viņu iestādes vadītāji aktīvi atbalsta un aizstāv valsts pārvaldes vērtības, savukārt 85 % norāda, ka skaidri saprot savas iestādes misiju, vīziju un vērtības. Šie rādītāji kopumā liecina par salīdzinoši augstu vērtību izpratnes un vadītāju iesaistes līmeni, kas turpina stiprināt vērtībās balstītu organizācijas kultūru valsts pārvaldē |

## 2. rīcības virziens: Cilvēkresursu attīstība

2. rīcības virziena sasniedzamais rezultāts un papildinošais snieguma rādītājs

Ir izvērtēta un pārskatīta civildienesta loma turpmākajā valsts pārvaldes attīstībā, kā arī izstrādāts jauns cilvēkresursu attīstības plāns, kas nodrošina mērķtiecīgu, profesionālu un vienotu pieeju cilvēkresursu vadībai visās valsts pārvaldes iestādēs. Karjeras pārvaldības sistēma kļūst pieejama ikvienam valsts pārvaldes nodarbinātajam, savukārt amatu un funkciju profesionalizācija veicina individuālo attīstību un stiprina valsts pārvaldes kā pievilcīga darba devēja reputāciju. Vienotāka un profesionālāka cilvēkresursu politika sekmē kvalificētu darbinieku piesaisti un noturēšanu, vienlaikus uzlabojot sabiedrības uztveri par valsts pārvaldes darbu un tās misiju.

Šajā rīcības virzienā papildinošais snieguma rādītājs paredz, ka līdz 2027. gadam vismaz 80 % valsts pārvaldes nodarbināto ir sasnieguši izvirzītos darba mērķus, pamatojoties uz darba izpildes novērtējuma rezultātiem.

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

Plāna īstenošanas pirmajā posmā ir uzsākts darbs pie būtiskām pārmaiņām valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības politikā, paredzot pāreju no administratīvas uz stratēģisku vadības pieeju. Vienlaikus 2025. gads iezīmēja būtiskus apstākļus, kas ietekmēja cilvēkresursu politikas attīstības virzienus un priekšnoteikumus valsts pārvaldē. 2025. gadā norisinājās valsts budžeta izdevumu konsolidācija, kuras gaitā būtiski tika skarti cilvēkresursu jautājumi. Izšķiroša nozīme bija arī Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas iepirkuma veiksmīgai noslēgšanai. 2025. gada 14. novembrī tika noslēgts līgums par sistēmas ieviešanu, un šobrīd VK īsteno vienotas sistēmas ieviešanu cilvēkresursu vadības procesu nodrošināšanai un stratēģiskās pārvaldības stiprināšanai. Sistēma ļaus digitalizēt un standartizēt cilvēkresursu procesus (atlasi, ievadīšanu darbā, darba snieguma vadību, talantu vadību, karjeras pārvaldību, datu pārvaldību), un vienlaikus tiks automatizēti rutīnas uzdevumi, kas atbrīvos resursus stratēģiskām funkcijām. Ņemot vērā minēto, civildienesta lomas izvērtēšana un cilvēkresursu attīstības plāna izstrāde tiek turpināta, jo notiekošās pārmaiņas prasa visaptverošu cilvēkresursu sistēmas pārvērtēšanu un secīgu risinājumu ieviešanu, nodrošinot to saskaņotību ar pieejamiem budžeta resursiem un Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas funkcionālajām iespējām.

Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas tvērumā būs darba snieguma vadības modulis. Jaunā darba snieguma vadības funkcionalitāte mainīs pieeju darbinieku novērtēšanai, pārejot no tradicionālās – reizi gadā notiekošās – vērtēšanas uz nepārtrauktu un dinamisku procesu. Tā nodrošinās strukturētu pieeju mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, rezultatīvo rādītāju definēšanu un izsekošanu, iespēju reāllaikā sekot progresam un pieprasīt atsauksmes no kolēģiem un sadarbības partneriem. Rezultatīvo rādītāju izpildes vērtējums sniegs skaidru izpratni par sasniegtajiem rezultātiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Jaunās pieejas pamatprincips ir attīstība – novērtēšanas process vairs nebūs galvenokārt atlīdzības vai labumu noteikšanas instruments, bet kļūs par platformu iestāžu un darbinieku izaugsmei. Līdz ar to papildinošā snieguma rādītāja sasniegšana ir cieši saistāma ar jaunās darba snieguma vadības sistēmas ieviešanu.

Vienlaikus valsts pārvalde mērķtiecīgi virzās uz vienotu kompetenču pārvaldības pieeju. Kopš 2023. gada ir izstrādāti valsts pārvaldes profesionālo jomu kompetenču ietvari, tostarp Digitālo prasmju ietvars, publiskajā pārvaldē nodarbināto un politiķu godprātības kompetenču ietvars, valsts pārvaldes pamatkompetenču ietvars, cilvēkresursu vadības kompetenču ietvars, politikas plānošanas un īstenošanas kompetenču ietvars, inovāciju un pārmaiņu vadības kompetenču ietvars un juridisko kompetenču ietvars. Kompetenču pārvaldība nodrošinās pamatu amatu un funkciju profesionalizācijai, veicinot mērķtiecīgu individuālo attīstību.

Paralēli Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmai Valsts administrācijas skola ievieš vienotu sistēmu mācīšanās un attīstības procesu pārvaldībai. Šī sistēma nodrošinās efektīvu darbinieku mācību un kompetenču pilnveides procesu, piedāvājot vairāku līmeņu mācību platformu jaunu prasmju un zināšanu apguvei. Tā atbalstīs darbinieku prasmju attīstību, kompetenču pilnveidi un tālākizglītību, vienlaikus veicinot mērķtiecīgu individuālo izaugsmi un valsts pārvaldes profesionalizāciju kopumā.

Tādējādi plāna pirmajā īstenošanas posmā ir ielikti pamati vienotai un kvalitatīvai pieejai cilvēkresursu pārvaldībā valsts pārvaldē, nodrošinot sistēmisku cilvēkresursu politikas un procesu pārveidi, tostarp radot priekšnoteikumus ticamam darba izpildes novērtējumam un mērķtiecīgai virzībai uz papildinošā snieguma rādītāja sasniegšanu – 80 % darbinieku ar izpildītiem mērķiem līdz 2027. gadam. Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēma kļūs par centrālo platformu cilvēkresursu vadības modernizācijai, nodrošinot procesu standartizāciju, datos balstītu lēmumu pieņemšanu un pārvaldības kvalitātes paaugstināšanu.

| Pasākums Nr. 2.1.: Pilnveidoti un praksē īstenoti cilvēkresursu stratēģiskās vadības procesi Darbības rezultāts: Sakārtojot un mērķtiecīgi uzlabojot cilvēkresursu vadības procesus, paaugstinās nodarbināto darba sniegums, kas rezultējas ar kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai un jēgpilnāku politiku veidošanu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalizēts darbības rezultāts: Izvērtētas valsts civildienesta turpmākās attīstības iespējas Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: MK iesniegts konceptuālais ziņojums Izpildes termiņš: 2023. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā 2024. gada 6. decembrī konceptuālā ziņojuma projekts par civildienesta attīstību ir prezentēts Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes sēdē un 2024. gada 11. decembrī – Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes sēdē. Diskusiju ietvaros ir saņemti ieteikumi konceptuālā ziņojuma pilnveidei. Vienlaikus 2025. gads iezīmēja būtiskus apstākļus, kas ietekmēja cilvēkresursu politikas attīstības virzienus un priekšnoteikumus valsts pārvaldē, tostarp valsts budžeta izdevumu konsolidācija, kuras gaitā būtiski tika skarti cilvēkresursu jautājumi, un Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas iepirkuma process, kas noslēdzās tikai 2025. gada oktobrī. Līdz ar to konceptuālais ziņojums par civildienesta attīstību tiks virzīts izskatīšanai 2026. gadā, ņemot vērā likumu "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" un Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas iespējas. |
| Detalizēts darbības rezultāts: Ievērojot atbalstīto risinājumu turpmākai valsts civildienesta attīstībai un veikto valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldības analīzi, izstrādāti priekšlikumi cilvēkresursu pārvaldības attīstībai Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāts un iesniegts izskatīšanai MK cilvēkresursu attīstības plāns Izpildes termiņš: 2025. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā Ir izstrādāts Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plāna 2026.–2028. gadam projekts, kurš tiks virzīts izskatīšanai 2026. gadā kopā ar konceptuālo ziņojumu par civildienesta attīstību |
| Detalizēts darbības rezultāts: Stiprināta cilvēkresursu vadības loma valsts pārvaldē kopumā un katrā iestādē Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas valsts tiešās pārvaldes iestādes | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāta ceļa karte personāla vadības speciālistu kā iestādes vadības stratēģiskā partnera attīstībai Izpildes termiņš: 2025. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā Stiprinot cilvēkresursu vadības lomu valsts pārvaldē, 2023. gadā tika izstrādāts Cilvēkresursu vadības kompetenču ietvars. Tā izstrādes procesā īpašs uzsvars tika likts uz cilvēkresursu vadības stratēģisko aspektu, nosakot kompetences, kas ļauj cilvēkresursu funkcijai darboties kā pilnvērtīgam stratēģiskajam partnerim iestādes mērķu sasniegšanā. Kompetenču ietvars ietver deviņas kompetences: Stratēģiskā partnerība, Līderība, Personīgā uzticamība, Iestādes kultūras veidošana, Darbinieku pieredzes vadība, Attiecību vadība, Cilvēkkapitāla piesaiste, Cilvēkkapitāla attīstība un Cilvēkkapitāla analītika. To pilnveide personāla vadības speciālistiem tiek nodrošināta pakāpeniski, īstenojot mērķtiecīgus attīstības pasākumus un mācības. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par to, kas ir stratēģiskā personāla vadība un kāda loma tajā ir personāla vadības speciālistam, augstākā līmeņa vadītājiem tika organizēts seminārs "Vadītāju un personāla vadītāju stratēģiskā sadarbība" (16.10.2024.) un personāla vadības speciālistiem – seminārs "Digitālo risinājumu iespējas cilvēkresursu vadībā un personāla vadītāju stratēģiskās lomas nozīme" (09.04.2025.). Lai īstenotu valsts pārvaldē vienotu cilvēkresursu attīstības politiku, 2024. gadā tika atjaunota Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padome, kurā darbojas eksperti no nozaru ministrijām. Šobrīd VAS nodrošina personāla vadītāju profesionālās izaugsmes mācību programmu, kas satur četrus mācību moduļus: Vadības prasmes, Organizācijas kultūra un vērtības, Darbinieku pieredzes vadība un Stratēģiskā partnerība. Balstoties uz šīm mācībām, ir plānots izstrādāt ceļa karti personāla vadības speciālistu kā iestādes vadības stratēģiskā partnera attīstībai. Ņemot vērā, ka mācības noslēdzas 2026. gada martā, ceļa kartes izstrāde tiek plānota 2026. gada I pusgadā, nodrošinot secīgu un saturiski pamatotu pāreju no mācību programmas uz vienotu attīstības ietvaru personāla vadības speciālistiem |
| Pasākums Nr. 2.2.: Veicināta valsts pārvaldes nodarbināto attīstība un stiprināta to kapacitāte Darbības rezultāts: Mērķtiecīgi ieguldot laika un finanšu resursus nodarbināto attīstībā, tiek paaugstināta nodarbināto profesionalitāte, kas uzlabo valsts pārvaldes sadarbību ar sabiedrību un veicina sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Uzlabotas valsts pārvaldes vadītāju kompetences atbilstoši nākotnes vadītāju kompetenču ietvaram un OECD līderības attīstības vadlīnijām Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāts augstākā līmeņa vadītāju kompetenču ietvars Izpildes termiņš: 2024. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Izstrādāts augstākā līmeņa vadītāju kompetenču ietvars, saskaņā ar kuru būs iespējams novērtēt vadītāju kompetenču attīstības līmeni un Augstākā līmeņa vadītāju līderības programmas mācību un attīstības pasākumu ietvaros attīstīt pilnveidojamās kompetences. Augstākā līmeņa vadītāju kompetenču ietvaru veido 12 kompetences, kas definētas četrās kompetenču grupās: - ES kompetences – dzīvesspēks, pašsattīstība, pārliecinoša komunikācija (kompetenču grupa, kas raksturo vadītāja attieksmi un rīcību sevis un savas personīgās efektivitātes vadīšanā); - CITI kompetences – citu attīstīšana, komandas vadīšana un mobilizēšana, ieinteresēto pušu vadīšana un sadarbība (kompetenču grupa, kas raksturo vadītāja attieksmi un rīcību saskarsmē un sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm iestādē, valsts pārvaldē un ārpus tās); - REZULTĀTU kompetences – jēgpilnu rezultātu sasniegšana, kompleksu problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana, organizācijas kā sistēmas vadība (kompetenču grupa, kas raksturo vadītāja attieksmi un rīcību iestādes vīzijas un mērķu noteikšanai un darba rezultātu nodrošināšanai); - ATTĪSTĪBAS kompetences – stratēģisks redzējums un rīcība, pārmaiņu un inovāciju vadība, organizācijas attīstība (kompetenču grupa, kas raksturo vadītāja attieksmi un rīcību iestādes attīstības plānošanā un veicināšanā) |

## 3. rīcības virziens: Politikas un regulējuma kvalitāte

3. rīcības virziena sasniedzamais rezultāts un papildinošais snieguma rādītājs

Tiek ieviesta vienota pieeja datos balstītai politikas veidošanai un uzlabota ietekmes izvērtēšanas prakse. Attīstās sadarbība starp institūcijām, NVO un akadēmisko vidi, un politikas plānotāju tīkls kļūst par stabilu mehānismu kapacitātes stiprināšanai.

Līdz 2027. gadam 70 % politikas plānotāju ir apmeklējuši mācības par aktuālajiem ietekmes izvērtēšanas jautājumiem. Papildus tiek attīstīts politikas plānotāju tīkls, kas kalpo kā platforma pieredzes apmaiņai starp dažādu institūciju politikas plānotājiem.

5. att. Specializētajā mācību programmā "Politikas veidotāju attīstības programma", kuras īstenošana uzsākta 2025. gadā un turpināsies 2026. gadā, līdz 2025. gada decembrim mācības ir pabeiguši 64 mācību dalībnieki jeb 5,4 % no 2022. gadā noteiktās bāzes vērtības

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

VAS īsteno mācību programmas, tostarp – lai pilnveidotu valsts pārvaldē nodarbināto analītiskās kompetences un kompetences politikas plānošanā un ietekmes izvērtēšanā. Specializētajā mācību programmā "Politikas veidotāju attīstības programma", kuras īstenošana uzsākta 2025. gadā un turpināsies 2026. gadā, līdz 2025. gada decembrim mācības ir pabeiguši 64 mācību dalībnieki jeb 5,4 % no 2022. gadā noteiktās bāzes vērtības. Vienlaikus jāņem vērā, ka "Politikas veidotāju attīstības programma" nav vienīgās mācības, kur tiek attīstītas un pilnveidotas kompetences, kas nepieciešanas, strādājot ar ietekmes izvērtēšanas jautājumiem. Politikas plānotāju dalību citās mācībās būs iespējams precīzi noteikt tad, kad pilnībā tiks pabeigta MAS (Mācīšanās un attīstības sistēmas) izveide, nodrošinot integrāciju ar HRMIS. Līdz ar to dati par politikas plānotāju dalību mācībās pašlaik ir apkopoti tikai par dalību specializētajās mācībās, bet 2027. gadā būs iespējams noteikt, kāda ir bijusi politikas plānotāju dalība arī citās mācību programmās.

Lai sekmētu politikas un regulējuma kvalitāti, šajā rīcības virzienā ir sekmēta pāreja uz datos balstītu politikas veidošanu, tai skaitā:

- liekot pamatus lietišķo pētījumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošanai;

- veicinot tiesību aktu sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma kvalitāti, īpaši – administratīvā sloga novērtēšanas jautājumos;

- ieviešot tiesību aktu ietekmes pēcpārbaudes (ex-post) izvērtēšanu (turpmāk – tiesību aktu ex-post izvērtējums).

Kvalitatīvi lietišķie pētījumi ir būtiski izsvērtas, uz nākotni orientētas politikas veidošanai, un to izstrādei ir svarīgi veidot sadarbību ar akadēmisko un sabiedrisko sektoru. Lai sekmētu izmantojamās pētniecības kvalitāti un stiprinātu valsts pārvaldes un sabiedriskā sektora sadarbības ietvaru, VK izstrādāja lietišķo pētījumu vadlīnijas, kā arī kopīgi ar IZM ir uzsākusi sadarbību ar augstskolu doktorantūras skolām, lai attīstītu sadarbības formātus starp augstskolām un valsts pārvaldes iestādēm.

Ņemot vērā valdības noteikto prioritāti birokrātijas mazināšanai, tiesību aktu izstrādes un novērtēšanas procesā īpaša nozīme kopš 2023. gada ir bijusi administratīvā sloga novērtēšanai. VK ir mērķtiecīgi strādājusi, lai pilnveidotu administratīvā sloga novērtēšanas pieeju, organizējusi politikas plānotājiem mācības par administratīvā sloga aprēķiniem, uzkrājusi datus par administratīvā sloga izmaiņām jaunajos tiesību aktos, kā arī piedāvājusi risinājumus, lai šie dati tiktu izmantoti lēmumu pieņemšanā Ministru kabinetā. Vienlaikus nozīmīgs darbs ir veikts, koordinējot iestāžu sadarbību birokrātijas mazināšanas pasākumu izstrādē un ieviešanā.

VK vadībā ir ieviesta jauna pieeja un prakse valsts pārvaldē, kas paredz tiesību aktu ex-post izvērtējumu veikšanu. 2025. gadā ir izstrādātas metodiskās vadlīnijas, veikts skaidrojošais darbs ministrijās un atbalstīta vairāku tiesību aktu ietekmes izvērtēšana. Līdz ar to tiesību aktu ietekmes izvērtēšanas kopējā sistēma ir papildināta ar līdz šim iztrūkstošu un būtisku posmu, kas ļauj izvērtēt tiesību aktu faktisko ietekmi uz attiecīgo mērķi un mērķa grupām, tādējādi sniedzot būtisku informāciju iespējamai tiesību aktu pilnveidošanai (to efektivitātes uzlabošanai un normatīvisma mazināšanai).

| Pasākums Nr. 3.1.: Datos balstītas politikas veidošana Darbības rezultāts: Ieviesta sistēmiska, uz analizētiem datiem balstīta valsts pārvaldes un nozaru darbība. Valsts pārvalde datu iegūšanā, izmantošanā un analīzē sadarbojas ar privātā, akadēmiskā un nevaldības sektora pārstāvjiem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalizēts darbības rezultāts: Valsts finansēto lietišķo pētījumu rezultāti ir ticami, pierādāmi un atbilst pētījumā lietotajai metodoloģijai, kas veicina to izmantojamību lēmumu pieņemšanā un stiprina uzticēšanos valsts pārvaldei Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Valsts finansētie lietišķie pētījumi tiek veikti atbilstoši VK vadībā izstrādātai metodikai Izpildes termiņš: 2025. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā Sagatavotas vadlīnijas, kas aptver pierādījumos balstītas politikas veidošanai būtiskus jautājumus, īpaši akcentējot pētījumu un to datu kvalitātes nozīmi, kā arī sniedzot ieteikumus: - datu un pierādījumu vajadzību apzināšanai un ieguves plānošanai; - pētījumu plānošanai un īstenošanai (ar iekšējiem vai ārējiem resursiem); - pierādījumu un pētījumu kvalitātes novērtēšanai; - rekomendāciju izstrādei; - sadarbības ietvara veidošanai ar akadēmisko vidi un pētniekiem. Vadlīnijas ir veidotas, apzinot starptautisko praksi, kas ir pierādījusi efektivitāti OECD valstīs. 2026. gadā turpināsies vadlīniju apspriešana ar valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem, kas veic pētījumu iepirkumus, un ar akadēmiskās vides pārstāvjiem par labās prakses veidošanu un kvalitātes nodrošināšanu pētījumu plānošanā un īstenošanā |
| Pasākums Nr. 3.2.: Ietekmes novērtējuma sistēmas pilnveidošana Darbības rezultāts: Tiek veikta jēgpilna ietekmes novērtēšana, veicot pienācīgu alternatīvu risinājumu izpēti, izmaksu, ieguvumu vai lietderības analīzi, kā arī nodrošinot sabiedrības iesaisti |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Tiek samazināts administratīvais slogs, atzīstot par spēku zaudējušiem neaktuālos tiesību aktus vai atsevišķas tiesību normas vai atsakoties no darbībām, kas rada nesamērīgu slogu, nevajadzīgi paildzina vai sadārdzina procesu Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs Ir izveidota administratīvā sloga mazināšanas komanda Izpildes termiņš: 2023. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Izveidota administratīvā sloga mazināšanas komanda un darba grupas (iesaistot uzņēmēju, pašvaldību un NVO pārstāvjus), kurās 2023. un 2024. gadā ir apspriesti priekšlikumi un izstrādāti risinājumi administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā, tai skaitā būvniecībā, teritorijas plānošanā, ietekmes uz vidi novērtēšanā, īpašumtiesību reģistrācijā, atmežošanā un ceļu būvniecībā mežos, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībā. 2025. gadā izveidota birokrātijas mazināšanas rīcības grupa, kurā pārstāvētas ministrijas, uzņēmēju, pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 2025. gadā rīcības grupa izvērtēja ministriju, sabiedrisko organizāciju un privātpersonu iesniegtos priekšlikumus birokrātiskā sloga mazināšanai. Izvērtējuma rezultātā tika noteikts 21 pasākums birokrātiskā un administratīvā sloga mazināšanai. Minētie pasākumi ietvēra tādas jomas kā informācijas aprites optimizēšana starp valsts iestādēm, administratīvo aktu satura un termiņu pārskatīšana, digitalizācija, pakalpojumu dublēšanas izskaušana, normatīvā regulējuma vienkāršošana. Uzsvars likts uz pakalpojuma saņēmēju ērtību, komunikācijas vienkāršošanu un laika ietaupījumu gan sabiedrībai, gan iestādēm. Rīcības grupas noteiktie prioritārie pasākumi tiek ieviesti ar konkrētiem termiņiem, tiesību aktu grozījumiem vai iekšējo procedūru maiņu, un to ieviešanas progress tiek regulāri apspriests Valsts sekretāru sanāksmēs un atspoguļots informatīvajos ziņojumos MK |
| Detalizēts darbības rezultāts: Tiek samazināts administratīvais slogs, atzīstot par spēku zaudējušiem neaktuālos tiesību aktus vai atsevišķas tiesību normas vai atsakoties no darbībām, kas rada nesamērīgu slogu, nevajadzīgi paildzina vai sadārdzina procesu Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Administratīvā sloga mazināšanas komanda izstrādā risinājumus administratīvā sloga mazināšanai un kritērijus to darbību izvērtēšanai, kuras rada nesamērīgu slogu, nevajadzīgi paildzina vai sadārdzina procesu Izpildes termiņš: 2024. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Administratīvā sloga mazināšanas komandas 2023. gadā izstrādātais informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā" pieņemts zināšanai MK 02.04.2024. sēdē. Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas 2025. gadā izstrādātais informatīvais ziņojums "Birokrātijas mazināšanas pasākumi" pieņemts zināšanai MK 22.04.2025. sēdē. Ziņojumā noteikto pasākumu īstenošanas progress ir publiski pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Birokrātijas mazināšana” (https://www.mk.gov.lv/lv/birokratijas-mazinasana) 2025. gada laikā rīcības grupa definēja sistēmisku pieeju birokrātiskā sloga mazināšanai, kas paredz katras iestādes atbildību un regulāras darbības birokrātiskā sloga novērtēšanai un mazināšanai. Šī pieeja paredz, ka birokrātiskā sloga mazināšana kļūst par neatņemamu katras iestādes ikdienas darba sastāvdaļu un ietver šādus pasākumus: - potenciālā administratīvā sloga novērtēšana mērķa grupām (fiziskajām un juridiskajām personām) tiesību aktu projektos; - iekšējo auditu veikšana par ministrijas/resora pārziņā esošajiem procesiem un pakalpojumiem ar mērķi atrast jomas, kurās mazināms administratīvais slogs; - regulāras konsultācijas resora ietvaros un starpresoru līmenī ar svarīgākajām mērķa grupām par problēmjautājumiem un iespējamiem risinājumiem birokrātiskā sloga mazināšanai; - risinājumu izstrāde birokrātiskā sloga mazināšanai, pārskatot iekšējos procesus, procedūras un tiesisko regulējumu; - tiesību aktu ex-post izvērtējumu veikšana, lai konstatētu to faktisko ietekmi uz mērķa grupām |
| Detalizēts darbības rezultāts: Stiprināta valsts pārvaldes ietekmes novērtēšanas kapacitāte Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Ir izstrādāta metodika tiesību aktu ietekmes līmeņa noteikšanai, un tiesību aktiem ar augstu ietekmes līmeni tiek veikta ex-post izvērtēšana Izpildes termiņš: 2025. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Izstrādātas vadlīnijas tiesību aktu ietekmes pēcpārbaudes (ex-post) izvērtēšanai, tai skaitā piedāvājot kritērijus, lai noteiktu, kuriem tiesību aktiem nepieciešams veikt ex-post izvērtēšanu. 2025. gadā pēc VK pasūtījuma pabeigti divu tiesību aktu (Dzīvojamo telpu īres likuma un Plastmasu saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanas likuma) ex-post izvērtējumi. 2025. gada oktobrī uzsākti vēl triju tiesību aktu (Informācijas atklātības likuma, Iesniegumu likuma un Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes centra likuma) ex-post izvērtējumi, kas noslēgsies 2026. gadā. Kopš 2024. gada VK mērķtiecīgāk pievērš uzmanību tiesību aktu projektiem to saskaņošanas procesā, savos atzinumos aicinot ministrijas apsvērt iespēju veikt ex-post izvērtēšanu tiesību aktiem ar augstu ietekmi uz sabiedrības labklājību, veselību, drošību. 2025. gadā vērojama pozitīva tendence – ministrijas biežāk izvēlas veikt ex-post izvērtējumu, par to norādot tiesību akta projekta anotācijā (2 tiesību aktos paredzēts ex-post 2024. gadā, 8 tiesību aktos paredzēts ex-post 2025.gadā.). |

## 4. rīcības virziens: Atbalsta funkciju centralizācija un standartizācija

4. rīcības virziena sasniedzamais rezultāts un papildinošais snieguma rādītājs

Valsts pārvaldē tiek izveidoti vienoti, centralizēti un standartizēti atbalsta procesi un sistēmas. Tiek ieviesta centralizēta resursu vadības sistēma, izstrādāti vienoti risinājumi budžeta, grāmatvedības un personāla lietvedības pārvaldībā, kā arī veidota cilvēkresursu stratēģiskās vadības sistēma. Tiek nodrošināta administratīvo datu pieejamība reālā laikā, un tiek samazinātas izmaksas.

Līdz 2027. gadam vismaz 20 % tiešās valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto saņem vienotā pakalpojumu centra pakalpojumus. Arī pēc 2027. gada ir paredzēta turpmāka virzība uz atbalsta funkciju centralizāciju, pārskatot iespējas papildu funkciju konsolidēšanai.

6. att. VPC pakalpojumu saņēmēju īpatsvars pēc pakalpojumu paplašināšanas 2026. gada 1. janvārī

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

Līdz šim ir uzsākta vienotā pakalpojumu centra funkcionēšana personāla lietvedības un grāmatvedības jomā, ko nodrošina Valsts kase. Šos centralizētos pakalpojumus jau izmanto pieci valsts pārvaldes resori – ZM, VARAM, KEM, VM un EM. No 2026. gada 1. janvāra plānots pakalpojumu sniegšanu paplašināt, nodrošinot tā pieejamību vēl četriem resoriem – KM, IZM, TM un FM. Paralēli tiek īstenota divu jaunu atbalsta sistēmu attīstība – izstrādē ir Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēma un Mācīšanās un attīstības sistēma, kas veicinās pakalpojumu standartizāciju un efektīvāku cilvēkresursu un kompetenču pārvaldību visā valsts pārvaldē. Plānots, ka sistēmas tiks izmēģinātas pilotprojektos 2026. gada pirmajā pusē, sākotnēji nodrošinot pieejamību vismaz 15 % tiešās valsts pārvaldes darbinieku. Pēc pilotprojektiem paredzēta pakāpeniska paplašināšana, līdz pakalpojumi būs pieejami visos resoros.

Izstrādāti centralizēti un standartizēti atbalsta procesi grāmatvedības un personāla lietvedības jomā. Valsts kasē ir uzsākta šo pakalpojumu praktiskā nodrošināšana VM, EM, VARAM, KEM un ZM. No 2026. gada 1. janvāra plānots paplašināt lietotāju loku, iekļaujot arī KM, IZM un TM, FM un citas iestādes – VAS, VK, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Datu valsts inspekciju, Tieslietu akadēmiju. Papildus tam VPC sniegs pakalpojumus 18 rajona un apgabala tiesām, pārņemot Tiesu administrācijas grāmatvedības uzskaiti.

Cilvēkresursu, kā arī mācīšanās un attīstības jomās ir izstrādāti vienoti un standartizēti procesi, kas validēti sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm. Pamatojoties uz šiem procesiem, tiek ieviestas informācijas sistēmas, kas nodrošinās to praktisku īstenošanu. Plānots, ka šo sistēmu praktiska ieviešana tiks uzsākta līdz 2026. gada pirmajai pusei.

| Pasākums Nr. 4.1.: Vienotā pakalpojumu centra izveide Darbības rezultāts: Ieviešot vienotus atbalsta funkciju procesus, tiks nodrošināta to savstarpējā salīdzināmība, veicinot informācijas pieejamību, izsekojamību un caurspīdīgumu valstiskā līmenī, kas nodrošinās efektīvāku un ātrāku lēmumu pieņemšanu, labās prakses pārņemšanu un tās rezultātā pārvaldes izmaksu ietaupījumu. Valsts pārvaldes darbības un politiku rezultātu vienotajā informatīvajā portālā ir sabiedrībai pieejama informācija par valsts pārvaldi un darba izpildi valsts pārvaldē |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalizēts darbības rezultāts: Analizēts atbalsta funkciju tvērums un izstrādāta šo procesu standartizācijas un centralizācijas stratēģija Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: FM (Valsts kase) VARAM Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāts un iesniegts izskatīšanai MK konceptuālais ziņojums "Vienotā pakalpojumu centra koncepts", kurā ietverti priekšlikumi, kas izriet no detalizētas, ciešā sadarbībā ar valsts tiešās pārvaldes iestādēm veiktas izpētes attiecībā uz resoru iespējamiem ierobežojumiem pārejai uz centralizētu modeli (MK 03.05.2022. sēdes prot. Nr. 25 27. §) Izpildes termiņš: 2023. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Sagatavots un MK apstiprināts konceptuālais ziņojums "Par vienota pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" (Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija rīkojums Nr. 404 "Par konceptuālo ziņojumu "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"", https://likumi.lv/ta/id/343404). Konceptuālais ziņojums nosaka vienotā pakalpojumu centra izveidi un attīstības virzienu 2023.–2027. gadam, paredzot atbalsta funkciju, tostarp finanšu grāmatvedības, budžeta plānošanas, cilvēkresursu vadības un attīstības, standartizāciju un centralizāciju, kā arī vienotu informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Ziņojumā definēti galvenie īstenošanas principi, pārejas posmi un iesaistīto pušu lomas un atbildības, tai skaitā lomu sadalījums starp VK un Valsts kasi, lai nodrošinātu pāreju uz centralizētu modeli un vienotu pakalpojumu sniegšanu valsts pārvaldē |
| Detalizēts darbības rezultāts: Ir izstrādāts vienotā pakalpojumu centra darbības normatīvais ietvars un izveidoti pakalpojumu sniegšanas principi starp tiešās valsts pārvaldes iestādēm un vienoto pakalpojumu centru Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: FM (Valsts kase) VARAM Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāts MK noteikumu projekts par vienotā pakalpojumu centra darbību, sniegto pakalpojumu izmantošanas obligātumu, procesu kontroli savstarpējās sadarbības principiem, atbalstu, pienākumiem Izpildes termiņš: 2024. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Izstrādāti un 2024. gada 22. oktobrī Ministru kabinetā pieņemti noteikumi Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros". Izstrādāti grozījumi Valsts civildienesta likumā. Likumprojekta mērķis ir noteikt, ka valsts pārvaldes VPC ietvaros VK sniedz cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus un VAS sniedz mācību un attīstības pakalpojumus, kā arī noteikt pilnvarojumu MK izdot noteikumus, nosakot šo pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā valsts institūcijas, pašvaldības un personas pievienojas minēto pakalpojumu saņemšanai VK un VAS. Pēc likumprojekta apstiprināšanas tiks virzīti apstiprināšanai MK noteikumi, lai tie tiktu pieņemti MK pirms šo abu pakalpojumu izmēģināšanas pilotprojektos 2026. gada pirmajā pusē. |
| Detalizēts darbības rezultāts: Digitalizētas un automatizētas vismaz četras atbalsta funkcijas, tādējādi samazinot nepieciešamos cilvēkresursus šo funkciju nodrošināšanai Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: FM (Valsts kase) VARAM Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Ieviestas vismaz trīs digitālās platformas vai pilnveidotas esošās, kas nodrošina slodžu ietaupījumu, automatizējot administratīva rakstura darbības Izpildes termiņš: 2026. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā Sagatavots informatīvais ziņojums par Vienotas sistematizētas dokumentu pārvaldības sistēmas izveidi, tai skaitā vienotiem dokumentu klasifikācijas principiem valsts pārvaldē (VARAM sadarbībā ar TM, Latvijas Nacionālo arhīvu un Valsts digitālās attīstības aģentūru). Primāri ekonomiskie ieguvumi ilgtermiņā balstās uz slodžu ietaupījumu, kas rodas, digitalizējot procesus un automatizējot administratīva rakstura darbības. Valsts kase: ANM plāna investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" ietvaros Valsts kase ir veikusi būtiskus darbus – sadarbībā ar resoriem (VARAM, VM, ZM, EM un KEM) izstrādāti standartizēti procesi un normatīvie akti pakalpojumu sniegšanai VPC, uzsākta resoru pārņemšana centralizētajā platformā. No 2025. gada 1. janvāra 31 iestādei (VARAM, EM, KEM, VM, ZM resoriem) tiek nodrošināts grāmatvedības uzskaites pakalpojums centralizētā grāmatvedības un personāla lietvedības risinājumā. Uzsākta sadarbība ar nākamajiem resoriem IZM, KM, TM un FM, kā arī ar centrālajām valsts iestādēm (VAS, VK, SEPLP, NEPLP) par pāreju uz centralizēto risinājumu. Budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā no 2025. gada 13. janvāra tiek nodrošināta Budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma (turpmāk – BPFVR) pakalpojuma sniegšana ministrijām un to padotības iestādēm (valsts budžeta iestādēm un budžeta nefinansētām iestādēm). BPFVR pakalpojums šobrīd ietver Iestāžu līmeņa plānošanas (turpmāk – ILP) funkcionalitāti. Turpinās pārējo funkcionalitāšu izstrāde centralizētajā risinājumā. Progress attiecībā uz atbalsta funkciju centralizāciju, digitalizāciju un automatizāciju grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā ir aprakstīts informatīvajos ziņojumos Ministru kabinetam: "Par valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam" (24-TA-104); "Par valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. novembrim" (24-TA-2976); "Par valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2024. gada 1. decembra līdz 2025. gada 31. maijam" (25-TA-1080). VK sadarbībā ar VAS ir izstrādājusi standartizētus procesus cilvēkresursu vadības, kā arī mācīšanās un attīstības jomās. Pamatojoties uz šiem procesiem, tiek ieviestas divas informācijas sistēmas, kas nodrošinās šo procesu digitalizāciju un automatizāciju. Plānots, ka sistēmu izmēģināšana pilotprojektos tiks uzsākta 2026. gada pirmajā pusē |

## 5. rīcības virziens: Viedas darba vides izveide

5. rīcības virziena sasniedzamais rezultāts un papildinošais snieguma rādītājs

80 % valsts pārvaldes iestāžu līdz 2025. gadam nodrošina efektīvu elastīgā (hibrīddarba) darba modeli. Palielinās nodarbināto apmierinātība ar darba vidi, kā arī pieaug to darbinieku skaits, kas ikdienā strādā reģionos. Tiek veicināta klimatneitralitāte, nodrošināta informācijas drošība un samazināts nepieciešamais biroja platības apjoms. Valsts pārvalde kļūst par darba devēju ar mūsdienīgu un piekļūstamu darba vidi.

Līdz 2027. gadam viena valsts pārvaldē nodarbinātā nosacītās darba vietas vidējā aprēķinātā platība nav lielāka par 10 m2.

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

Ņemot vērā, ka valsts budžeta iespējas un noteiktās prioritātes šobrīd nepieļauj būtisku kapitālieguldījumu veikšanu, lai īstenotu iepriekš plānoto risinājumu – apvienoto valsts biroju izveidi, ar informatīvajam ziņojumam pievienoto MK sēdes protokollēmumu ir atzīts, ka MK 2022. gada 29. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 31. §) "Informatīvais ziņojums "Par tiešās valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām Rīgā"" 2. punktā dotie uzdevumi ir zaudējuši aktualitāti. Līdz ar to tiek saglabāta esošā situācija, proti, spēkā ir elastīgā darba vadlīnijas, un iestādes turpina organizēt darbu atbilstoši savām vajadzībām, nodrošinot elastīgu (hibrīddarba) modeļa piemērošanu.

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizāciju un apvienoto valsts biroju izveidi", kas paredz šobrīd neattīstīt apvienoto valsts biroju izveidi un nesniedz konkrētu rīcības plānu viedas darba vides izveidei, snieguma rādītāja "Viedas darba vides izveide" turpmāka novērtēšana netiek turpināta un rādītājs netiks vērtēts.

| Pasākums Nr. 5.1.: Viedas darba vides tīkla izveide visā Latvijas teritorijā Darbības rezultāts: Ieviešot viedu valsts pārvaldes darba vidi, valsts pārvalde kļūs par pievilcīgu un modernu darba devēju, kā arī samazināsies nepieciešamo telpu apjoms un tiks nodrošināta uzturēšanas izmaksu efektivizēšana. Ilgtermiņā tiks nodrošināta vienmērīga reģionālā attīstība |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalizēts darbības rezultāts: Ir izstrādāts risinājums viedo biroju ieviešanai valsts pārvaldē – nosakot to, kādā veidā notiks ministriju un to padotības iestāžu izvietošana vienotās telpās, un to, kā notiks valsts pārvaldes kopstrādes telpu ieviešana ārpus Rīgas Atbildīgā institūcija: FM (Valsts nekustamie īpašumi) Līdzatbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai MK konceptuālais ziņojums par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām (MK 29.11.2022. sēdes prot. Nr. 61 31. §) Izpildes termiņš: 2023. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts – Zaudējis aktualitāti Izstrādāts informatīvais ziņojums " Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizāciju un apvienoto valsts biroju izveidi Par valsts tiešās pārvaldes iestāž\u" (pieņemts zināšanai MK 09.09.2025. sēdē). Ziņojums sniedz analītisku izvērtējumu par iespējām uzlabot biroja telpu izmantošanas efektivitāti un kalpo kā pamats turpmākiem lēmumiem par valsts pārvaldes biroju infrastruktūras attīstību. Ņemot vērā, ka valsts budžeta iespējas un noteiktās prioritātes šobrīd nepieļauj būtisku kapitālieguldījumu veikšanu apvienoto valsts biroju izveidei nekustamajos īpašumos Elizabetes ielā 2, Kronvalda bulvārī 6 un Republikas laukumā 2, Rīgā, ar informatīvajam ziņojumam pievienoto MK sēdes protokollēmumu ir atzīti par aktualitāti zaudējušiem MK 29.11.2022. sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 31. §) 2. punktā dotie uzdevumi par apvienoto valsts biroju izveidi. |
| Detalizēts darbības rezultāts: Ir izveidots tiesiskais ietvars, lai nodrošinātu darba vidi, kas veicina inovācijas un sadarbību valsts pārvaldē, kā arī sekmē ilgtspējīgu resursu izmantošanu Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgā institūcija: FM | Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāts tiesiskais regulējums viedas darba vides ieviešanai (tai skaitā nosacījumi elastīgā darba ieviešanai, darba vietas kā pakalpojuma ieviešanai, norādījumi finanšu resursu izlietošanai) Izpildes termiņš: 2025. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts – Zaudējis aktualitāti Ņemot vērā informatīvo ziņojumu "Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizāciju un apvienoto valsts biroju izveidi", kas objektīvu iemeslu dēļ paredz šobrīd neattīstīt apvienoto valsts biroju izveidi un nesniedz konkrētu rīcības plānu to attīstībai nākotnē, uzdevums VK sagatavot tiesisko regulējumu par viedas darba vides izveidi (tai skaitā nosacījumi elastīgā darba ieviešanai un darba vietas kā pakalpojuma ieviešanai) vairs nav aktuāls. |

## 6. rīcības virziens: Inovācijas attīstība

6. rīcības virziena sasniedzamais rezultāts un papildinošais snieguma rādītājs

Valsts pārvaldē inovācijas attīstības process ir strukturēts un normatīvi nostiprināts. Politikas izstrādē un pakalpojumu attīstībā tiek izmantotas inovatīvas metodes, tostarp koprade un dizaina domāšana. Tiek paaugstināta darbinieku kapacitāte inovāciju jomā, un Inovācijas laboratorija nodrošina ilgtermiņa atbalstu šīm iniciatīvām.

Līdz 2027. gadam 70 % valsts tiešās pārvaldes iestāžu ir īstenojušas vismaz vienu inovāciju.

7. att. Valsts kancelejas 2025. gada aptaujas rezultāti (n = 97) liecina, ka 98,97 % tiešās valsts pārvaldes iestāžu ir īstenojušas vismaz vienu inovāciju, tādējādi jau 2025. gadā būtiski pārsniedzot līdz 2027. gadam noteikto mērķi (70 %)

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

Valsts pārvaldē inovācijas attīstības process ir strukturēts un caurspīdīgs, un tā īstenošana tiek virzīta saskaņā ar informatīvajā ziņojumā "Par inovācijas kapacitātes stiprināšanu valsts pārvaldē" un tā pielikumā "Valsts pārvaldes inovācijas laboratoriju darbības vadlīnijas" noteiktajiem principiem un pieejām. Politikas izstrādē, ieviešanā un pakalpojumu attīstībā tiek sistemātiski izmantotas inovatīvas un uz lietotāju vajadzībām orientētas metodes, tostarp koprade, dizaina domāšana, pakalpojumu dizains, dialogu apļi, stratēģiskais dizains un stratēģiskā nākotnes plānošana ar dizaina metodēm (design futuring), kas nodrošina pierādījumos balstītu un lietotājiem vērtīgu risinājumu izstrādi.

VK Inovācijas laboratorija nodrošina ilgtermiņa atbalstu inovāciju ieviešanai valsts pārvaldē, piedāvājot ekspertīzi uz lietotāju vajadzībām orientētā dizainā un lietotāju pieredzē balstītos risinājumos, pakalpojumu dizaina ieviešanā, ar dizaina un inovācijas procesiem saistītās pētniecības metodēs, dialoga kultūras iedzīvināšanā un koprades procesu veicināšanā, kā arī sniedzot konsultācijas augstākā līmeņa vadītājiem par dizaina līderību un inovāciju stratēģisko pārvaldību.

VK Inovācijas laboratorija laikposmā no 2023. gada maija līdz 2025. gada novembrim ir organizējusi 30 inovācijas sprintus un 11 mācību programmas, kopumā sadarbojoties ar 1055 cilvēkiem (unikālo personu skaits) no 180 iestādēm. Papildus tam tiek aktīvi koordinēts 333 cilvēku liels inovācijas ekspertu tīkls, tādējādi tiešā veidā modernizējot valsts pārvaldi un radot pievienoto vērtību iedzīvotājiem.

Šā procesa rezultātā sadarbības iestādēm radīti konkrētu risinājumu modeļi (prototipi), kas tematiski iezīmē mērķtiecīgu pāreju no fragmentētiem uzdevumiem uz sistēmisku valsts pārvaldes problēmu risināšanu, koncentrējoties uz pakalpojumu pieejamību, procesu vienkāršošanu un lietotāja pieredzes integrēšanu. Prototipi vienlaikus aptver digitālo transformāciju, administratīvā sloga mazināšanu un ilgtspējīgu attīstību, kultūras un cilvēkkapitāla attīstības jautājumus dažādos pārvaldības līmeņos. Kopumā inovācijas sprintu tematiskā daudzveidība atklāj dizainu kā starpdisciplināru rīku, kas ļauj sasaistīt politikas mērķus, institucionālās robežas un reālas sabiedrības vajadzības vienotā pārmaiņu praksē.

Mērķtiecīga šā pārmaiņu procesa vadība valsts pārvaldē ir ļāvusi iedzīvināt horizontālus sadarbības modeļus, izveidot sadarbības tīklus un vairot savstarpējo uzticēšanos valsts pārvaldes ietvaros. Vienlaikus tiek paaugstināta valsts pārvaldes darbinieku kapacitāte inovāciju jomā, stiprinot profesionālās prasmes jaunu pieeju izmantošanā un starpinstitucionālās sadarbības īstenošanā.

Šie pasākumi kopumā veicina valsts pārvaldes spēju attīstīt efektīvus, cilvēkcentrētus un uz nākotni vērstus risinājumus, nodrošinot modernizācijas procesu ilgtspēju un sabiedrībai jēgpilnus rezultātus.

VK 2025. gada novembrī veica aptauju, lai izvērtētu papildinošā snieguma rādītāja "Līdz 2027. gadam 70 % valsts tiešās pārvaldes iestāžu ir īstenojušas vismaz vienu inovāciju" izpildi. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par inovāciju, aptaujā tika izmantota OECD Publiskā sektora inovācijas observatorijas definīcija, kur inovācija tiek saprasta kā jauna vai būtiski mainīta pieeja ar mērķi radīt izaugsmes iespējas – tostarp jauni vai uzlaboti pakalpojumi, produkti, darba metodes vai sabiedrības līdzdalības risinājumi. Aptauja aptvēra jautājumus par īstenotajām inovācijām pēdējo triju gadu laikā, to veidiem, virzītājspēkiem, grūtībām, pieejamiem resursiem un īstenošanas praksi. Aptauja tika izsūtīta 101 tiešās valsts pārvaldes iestādei, kas veic administratīvas, politikas plānošanas vai īstenošanas funkcijas. Atbildes sniedza 97 iestādes, 96 no tām norāda, ka ir īstenota vismaz viena inovācija, kas veido 98,97 % īpatsvaru. Līdz ar to var secināt, ka snieguma rādītāja izpilde jau 2025. gadā būtiski pārsniedz noteikto mērķi.

Īstenoto inovāciju veidi: Respondenti varēja norādīt vairākus inovāciju veidus, kādi īstenoti pēdējo triju gadu laikā. Kopumā 96 iestāžu sniedza atbildi par vismaz vienu inovāciju (tikai viena iestāde norādīja "nav nozīmīgu inovāciju").

8. att.

Biežāk minētās inovācijas ietver digitālos pakalpojumus (piemēram, e-pakalpojumi, sistēmu modernizācija), iekšējo procesu automatizāciju un organizatoriskas izmaiņas.

Inovāciju veicinošie un kavējošie faktori

9. att.

Visbiežāk minētie inovācijas veicinošie faktori ir saistīti gan ar organizācijas iekšējās pilnveides jautājumiem, tostarp domājot par attīstību un darbības efektivitātes uzlabošanu, gan ar ārējiem faktoriem – iespējām, ko piedāvā projekti un orientācija uz klientu vajadzībām, uzlabojot iestādes sniegtos pakalpojumus, kas pilnībā atbilst plāna prioritātēm.

Visbiežāk minētie šķēršļi joprojām ir sistēmiski:

10. att.

Aptaujas rezultāti norāda uz to, ka valsts pārvaldes iestādēs izteiktāka ir reaģējoša pieeja – lielākā daļa iestāžu (34,38 %) īsteno inovācijas situatīvi, reaģējot uz konkrētām vajadzībām vai iespējām. Tas liecina par elastību un ātru reaģēšanu uz ārējiem faktoriem, taču var ierobežot ilgtermiņa plānošanu un resursu efektīvu izmantošanu, jo trūkst proaktīvas stratēģijas. Šāda prakse ir saistīta ar pieejamo resursu ierobežojumiem.

Aptuveni trešdaļa iestāžu demonstrē vidēja līmeņa inovāciju kultūru – vai nu integrējot inovācijas ikdienas procesos (16,67 %), vai izmēģinot tās pilotprojektos un atsevišķās komandās (15,63 %). Tas norāda uz augošu izpratni par inovāciju vērtību, bet arī uz fragmentētu pieeju, kur inovācijas nav vienmērīgi izplatītas visā organizācijā. Pilotprojektu izmantošana ir pozitīva vērtējama prakse, jo ļauj testēt idejas ar minimāliem riskiem.

Nedaudz vairāk kā piektā daļa iestāžu (13,54 % stratēģiski un 10,42 % plānoti) īsteno sistemātisku inovāciju vadību, nodrošinot skaidru koordināciju, atbildīgos darbiniekus un inovāciju ieviešanai nepieciešamos resursus.

| Pasākums Nr. 6.1.: Valsts pārvaldes inovācijas politikas izveide un normatīvā ietvara pilnveide inovācijas kapacitātes attīstībai Darbības rezultāts: Veidojot visaptverošu normatīvo ietvaru valsts pārvaldes inovācijas kapacitātes attīstībai, tiks sniegta iespēja paaugstināt valsts pārvaldes efektivitāti; iedzīvotāju pašreizējās un nākotnes vajadzības ir uzmanības centrā |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalizēts darbības rezultāts: Strukturēta un vienmērīga valsts pārvaldes inovācijas kapacitātes attīstība, kas norit atbilstoši izstrādātam vidēja termiņa plānam un stratēģijai un tiek attīstīta uz pētījumu un datu analīzes pamata Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Ir apstiprināta valsts pārvaldes inovācijas kapacitātes celšanas stratēģija un rīcības plāns Izpildes termiņš: 2024. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Aizstājot stratēģiju un rīcības plānu, ir izstrādāts informatīvais ziņojums "Par inovācijas kapacitātes stiprināšanu valsts pārvaldē" un tā pielikums "Valsts pārvaldes inovācijas laboratoriju darbības vadlīnijas" (24-TA-1640; pieņemts zināšanai MK 15.07.2025. sēdē). Informatīvā ziņojuma mērķis ir izveidot vienotu ietvaru valsts pārvaldes inovācijas kapacitātes stiprināšanai, mazinot inovācijas ekosistēmas sadrumstalotību, uzlabojot starpinstitucionālo sadarbību un nodrošinot sistemātisku pieeju eksperimentēšanai un inovatīvu risinājumu ieviešanai valsts pārvaldē, pamatojoties uz VK Inovācijas laboratorijas pieredzi |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Inovācijas kapacitāte valsts pārvaldē ir mērāma, un tās attīstība ir datos balstīta Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Ir izstrādāts monitoringa mehānisms un noteikti valsts pārvaldes inovācijas galvenie snieguma rādītāji, kuri iekļauti institūciju stratēģijās un plānošanas dokumentos. Pamatojoties uz monitoringa mehānismu, tiek apbalvotas labākās inovācijas valsts pārvaldē Izpildes termiņš: 2025. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā Valsts pārvaldes inovācijas ekspertu komanda, pamatojoties uz OECD ziņojumu "Latvijas valsts pārvaldes inovācijas kapacitātes stiprināšana" un izmantojot koprades metodes, ir definējusi valsts pārvaldes iestāžu inovācijas snieguma rādītājus, kā arī potenciālos datu avotus. Tika organizēta pilotaptauja, kuras rezultāti kalpos kā bāzes mērījums turpmākam inovāciju monitoringam. Monitoringa mehānisms tiks ņemts vērā 2026. gada Valsts pārvaldes Inovācijas balvas vērtēšanā |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Pilnveidots valsts pārvaldes inovācijas atbalsta iepirkumu process Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgās institūcijas: Visas ministrijas | Rezultatīvais rādītājs: Izveidots metodisko rīku kopums inovācijas iepirkumu atbalstam Izpildes termiņš: 2025. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Procesā Līdz 2025. gadam ir izveidoti šādi rīki: - Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātais pašmācību kurss "Stratēģiskais iepirkums", kas integrē inovāciju, sociāli atbildīgu un zaļo publisko iepirkumu; - Rīgas valstspilsētas pašvaldības EIT Urban Mobility projekta ietvaros izstrādātais inovāciju iepirkuma ceļvedis – šķēršļu pārvarēšanas metodika (IPROMO). Īstenots inovācijas sprints "Inovācijas iepirkums kā horizontāls stresa tests valsts pārvaldes veiktspējai", kura laikā praksē tika pārbaudīti un savstarpēji sasaistīti jau esoši valsts pārvaldes instrumenti inovācijas iepirkuma veicināšanai. Sprintā tika testēts horizontālo jautājumu risināšanas modelis, to papildinot ar EM izstrādātajām inovācijas iepirkuma īstenošanas vadlīnijām, informatīvajiem materiāliem par inovācijas iepirkuma būtību, pētījumu "Rekomendāciju inovācijas iepirkuma atbalsta instrumenta izveidei un priekšlikumu tiesiskā regulējuma prasību pilnveidošanai inovācijas iepirkumu īstenošanai Latvijā izstrāde", kā arī ziņojumu par "Inovāciju attīstības tendences un priekšlikumi inovāciju veicināšanai ekonomiskās krīzes laikā". Sprinta rezultātā identificēti trīs potenciāli inovācijas iepirkuma pilotprojekti: krīzes situāciju simulēšanas risinājums kritiskajā infrastruktūrā (Rīgas valstspilsētas pašvaldība), krīzes loģistikas simulators (VK, KVC, EM) un darba tirgus modelēšanas rīks (Nodarbinātības valsts aģentūra). Vienlaikus tika secināts, ka horizontālo jautājumu risināšanas modelis ir praktiski darbināms, lai gan prasa turpmāku pilnveidi, savukārt par kritiski nozīmīgu priekšnoteikumu vietējā inovācijas iepirkumu tirgus attīstībai tika atzīta nacionāla inovācijas iepirkuma kompetences centra izveide. Uzsākta sadarbība starptautiskā projektā P2Ioneers (P2I) (tiks pieteikts Eiropas Savienības programmas Horizon Europe finansējuma konkursā), kurā Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija ir iesaistīta kā stratēģiskais partneris. Projekta ietvaros Latvijā tiek attīstīts inovāciju iepirkuma kompetences centra koncepts, nodrošinot valdības centra mandātu metodiskas, uz pircēju vajadzībām balstītas pieejas inovāciju iepirkumam pilnveidei. Inovācijas laboratorijas iesaiste veicina dizaina metožu, politikas veidošanas un praktiskas inovāciju iepirkuma īstenošanas sasaisti, un iesāktās aktivitātes tiks turpinātas arī 2026. gadā. |  |
| Pasākums Nr. 6.2.: Inovācijas laboratorijas attīstība Darbības rezultāts: Inovācijas laboratorija darbojas kā atbalsta struktūra inovācijas kapacitātes attīstībai valsts pārvaldē |  |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Inovācijas laboratorijas infrastruktūras nodrošināšana Atbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Izveidotas piemērotas koprades telpas un tehniskais aprīkojums inovācijas laboratorijas darbībai, kā arī nodrošinātas attālinātas koprades iespējas digitālajā vidē un hibrīda formātā Izpildes termiņš: 2024. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts VK ir nodrošinātas telpas kopradei un nodrošināts tehniskais aprīkojums Inovācijas laboratorijas darbībai |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Inovācijas laboratorija piedāvā pastāvīgu pakalpojumu grozu, kas ir pieejams visiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Nodrošināts atbalsts inovācijas darbnīcu procesam un tā ietvaros radīto prototipu izmēģināšanai pilotprojektos Atbildīgā institūcija: VK | Rezultatīvais rādītājs: Inovācijas laboratorijā ir pieejami vismaz trīs atbalsta pakalpojumi Izpildes termiņš: 2024. gada pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts VK Inovācijas laboratorija nodrošina šādus pamata pakalpojumus: - inovācijas sprintu plānošana, organizēšana, vadīšana un mentorings; - mācību programmas par inovācijas un dizaina procesiem, inovatīvām politikas plānošanas metodēm, kā arī digitālo pakalpojumu dizainu valsts pārvaldē, konsultatīvais un metodiskais atbalsts valsts tiešās pārvaldes iestādēm, plānošanas reģioniem un pašvaldībām; - konsultācijas augstākā līmeņa vadītājiem inovācijas un dizaina līderības jomā |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Inovācijas laboratorija ir pieejama valsts pārvaldes koprades sesijām. Tiek nodrošināta inovācijas speciālistu piesaiste. Darbojas starpresoru inovācijas ekspertu tīkls. Inovācijas laboratorija piedāvā digitālo pakalpojumu dizainēšanas un izveides atbalstu, nodrošinot uz lietotāju vērstu pieeju Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgā institūcija: VARAM | Rezultatīvais rādītājs: Ir izveidota Inovācijas laboratorijas vienība ar atbilstošu infrastruktūru, tai skaitā Inovācijas laboratorijas vienība digitālo pakalpojumu atbalstam Izpildes termiņš: 2026. gada otrais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts VK Inovācijas laboratorija valsts tiešās pārvaldes iestādēm, plānošanas reģioniem un pašvaldībām šobrīd nodrošina pilna cikla atbalstu inovācijas un dizaina kapacitātes celšanai. Inovācijas laboratorijas telpa ir pieejama koprades sesiju organizēšanai, tā ir tehnoloģiski un materiāli nodrošināta ar nepieciešamo infrastruktūru klātienes, tiešsaistes un hibrīdām darba formām |  |
| Pasākums Nr. 6.3.: Inovācijas prasmju attīstība Darbības rezultāts: Tiek padziļinātas nodarbināto zināšanas par inovāciju, tādējādi palielinot risinājumu kvalitāti, ilgtspējību un klientu apmierinātību |  |  |  |
| Detalizēts darbības rezultāts: Ir palielināta pašvaldību darbinieku inovācijas kapacitāte, Inovācijas laboratorija sniedz mentoringa atbalstu pašvaldībām Atbildīgā institūcija: VK Līdzatbildīgā institūcija: VARAM | Rezultatīvais rādītājs: Ir izveidota inovācijas kapacitātes celšanas sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību un vismaz divām pašvaldībām Izpildes termiņš: 2024. pirmais pusgads | Sasniegtais rezultāts - Izpildīts Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām 2024. gadā un 2025. gadā īstenoti šādi inovācijas sprinti: - "Mājoklis Cēsīs" (Cēsu pilsētas mājokļu politikas problēmjautājumu risināšana, Cēsu novada pašvaldība, 18.03. - 10.06.2024; - "Bezpapīra pašvaldība" (apritīgas ekonomikas ceļveža un digitāla špikera izstrāde; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, 04.04. – 16.05. 2025.); - Misija "Bioreģions": pārvaldības un finansēšanas modeļa izstrāde (Cēsu unSiguldas novadu pašvaldības, 22.04.-10.06.2024); - Tukuma vēsturiskā centra attīstība (Tukuma novada pašvaldība, 11.04. – 14.06.2024.) |  |

## 7. horizontālais rīcības virziens – valsts pārvaldes digitālā transformācija

Digitālā transformācija plānā ir definēta kā horizontāls rīcības virziens, kas nodrošina pārnozaru atbalstu visu pārējo rīcības virzienu īstenošanai un veicina mūsdienīgas, efektīvas un iedzīvotājiem pieejamas valsts pārvaldes attīstību. Atšķirībā no pārējiem rīcības virzieniem, šim virzienam nav noteikts atsevišķs sasniedzamais rezultāts vai papildinošais snieguma rādītājs, jo tā progress tiek vērtēts digitālās politikas ietvaros – Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam.

Izpildes progress un sasniegtie rezultāti

Plāna īstenošanas pirmajā posmā digitālās transformācijas virziens ir sniedzis nozīmīgu pienesumu valsts pārvaldes efektivitātes, atklātības un lietotājorientētības stiprināšanā. Saskaņā ar Digitālās transformācijas pamatnostādņu starpposma izvērtējumu Latvija turpina mērķtiecīgi virzīties uz vienotu, koordinētu un datos balstītu digitālo pārvaldību.

Publisko pakalpojumu digitālās transformācijas progress

Digitālo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte ir būtiski uzlabojusies. Līdz 2024. gadam digitalizēti:

- 88,2 % galveno valsts pakalpojumu iedzīvotājiem;

- 87,2 % pakalpojumu uzņēmējiem.

Tas liecina par sistemātisku virzību uz lietotājorientētu publisko pakalpojumu sistēmu, kas veicina ērtāku, ātrāku un caurskatāmāku mijiedarbību ar valsti.

Datu pārvaldības un sadarbspējas stiprināšana

Valsts pārvaldes digitālā pārveide ir cieši saistīta ar vienotas datu pārvaldības ieviešanu un informācijas sistēmu savstarpējo integrāciju. Turpinās datu koplietošanas un kvalitātes pilnveide – vienreizējās datu sniegšanas principa iedzīvināšana un sadarbspējas risinājumu paplašināšana valsts pārvaldes informācijas sistēmās.

Izvērtējuma rezultāti apliecina progresu datu pārvaldības procesos, kas ir kritiski svarīgi digitalizācijas ilgtspējai un valsts pārvaldes efektivitātei.

Digitālās infrastruktūras modernizācija

Digitālās transformācijas īstenošanu atbalsta ANM plāna investīcijas valsts digitālo platformu un koplietošanas risinājumu modernizācijā. Šīs investīcijas stiprina valsts digitālās infrastruktūras drošību, noturību un pieejamību, kā arī administratīvo procesu efektivitāti. Tās nodrošina priekšnoteikumus jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanai un inovāciju attīstībai valsts pārvaldē.

Digitālās pārvaldības koordinācijas stiprināšana

Digitālā transformācija kā horizontāls virziens ir balstīta uz vienota un koordinēta pārvaldības modeļa valsts līmenī. Tiek stiprināta:

- digitālo politiku stratēģiskā plānošana;

- investīciju koordinācija;

- valsts digitālo projektu uzraudzība un starpinstitucionālā sadarbība.

Šie uzlabojumi nodrošina saskaņotu un efektīvu digitālās transformācijas īstenošanu gan nozarēs, gan valsts pārvaldē kopumā.

Detalizēta informācija par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam pasākumu īstenošanas progresu ir skatāma starpposma izvērtējumā, kas pieejams TAP portālā (projekta ID Nr. 25-TA-247).

# Plāna ieviešana 2026. un 2027. gadā

Ņemot vērā ziņojuma mērķi – sniegt pārskatu par plāna īstenošanas progresu līdz 2025. gada beigām – šajā dokumentā netiek pilnā apjomā vērtēta to pasākumu izpilde, kuru izpildes termiņš noteikts 2026. un 2027. gadā. Minētie pasākumi atrodas ieviešanas procesā, līdz ar to šajā ziņojumā tie tiek atspoguļoti tikai kā turpmāk veicamie uzdevumi, kas raksturo plāna nākamā posma virzību un prioritātes līdz 2027. gadam.

Plāna nākamajā īstenošanas posmā līdz 2027. gadam tiks turpināta noteikto uzdevumu izpilde visos rīcības virzienos, īpaši koncentrējoties uz pasākumiem, kuru izpildes termiņš ir noteikts 2026. un 2027. gadā. Šo pasākumu īstenošana nodrošinās plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu, sekmējot valsts pārvaldes saskaņotu darbību, cilvēkresursu pārvaldības modernizāciju, regulējuma kvalitātes uzlabošanu, atbalsta funkciju centralizāciju un inovētspējas paaugstināšanu valsts pārvaldē.

Līdz 2027. gadam prioritāri tiks nodrošināta:

- pārnozaru jautājumu koordinācija, iedzīvinot starpinstitucionālo projektu komandu pieeju;

- cilvēkresursu stratēģiskās vadības sistēmas un kompetenču modeļu ieviešana;

- valsts pārvaldes iekšējās analītiskās un pētnieciskās kapacitātes koordinācija un efektīvāka izmantošana, tai skaitā lietišķo pētījumu izstrādes un izmantošanas prakses pilnveidošana;

- valsts pārvaldē nodarbināto kompetenču un prasmju pilnveide datu analītikas un ietekmes izvērtēšanas jomā;

- inovācijas pieejas ieviešana valsts iestāžu ikdienas procesos;

- TAP portāla turpmākā attīstība sabiedrības līdzdalības un interešu pārstāvības, ietekmes izvērtēšanas, MK sēžu organizēšanas un valsts iestāžu dokumentu aprites jomā.

Eiropas Savienības atvērto datu portāls. (2025). Dataset "Standard Eurobarometer 97.5 – Public Opinion in the European Union (Spring 2022)" [tiešsaistē]. Pieejams: https://data.europa.eu/data/datasets/s2693_97_5_std97_eng?locale=en

OECD. (2024). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results [tiešsaistē].
Pieejams: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions-2024-results_9a20554b-en/full-report.html

OECD. (2024). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions: 2024 Results [tiešsaistē]. Pieejams:
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/07/oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions-2024-results_eeb36452/9a20554b-en.pdf

Rādītājs aprēķināts, izmantojot Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma datus sadaļā "Attieksme pret valsts pārvaldi kopumā", saskaitot pozitīvo vērtējumu ("Pilnīgi piekrītu" un "Drīzāk piekrītu") īpatsvaru piecos apgalvojumos un aprēķinot vidējo procentuālo rādītāju.

Valsts kanceleja. (2024). Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums [tiešsaistē].
Pieejams: https://ppdb.mk.gov.lv/wp-content/uploads/2024/07/Valsts-parvaldes-klientu-apmierinatibas-petijums_2024_.pdf

Ministru prezidenta 2025. gada 26. marta rīkojums Nr. 2025/1.2.1.-109 “Par rīcības grupu birokrātijas mazināšanai” 1. punkts. [tiešsaistē].
Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/359541#p1

Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra ieteikumi Nr. 1 “Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi” [tiešsaistē].
Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/303328

Valsts kanceleja. (2025). Valsts pārvaldes vērtību un ētikas prasību ex-post izvērtējums [tiešsaistē].
Pieejams: https://ppdb.mk.gov.lv/database/valsts-parvaldes-vertibu-un-etikas-prasibu-ex-post-izvertejums/

Ministru prezidenta 2025. gada 26. marta rīkojums Nr. 2025/1.2.1.-109 “Par rīcības grupu birokrātijas mazināšanai” 1. punkts. [tiešsaistē].
Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/359541#p1

Aptaujā netika iekļautas ministriju padotībā esošās skolas un koledžas, jo šo iestāžu darbības specifika būtiski atšķiras no pārējās valsts pārvaldes. To funkcijas ir saistītas ar izglītības procesa nodrošināšanu un inovācijām izglītībā.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. (2025).
Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam pasākumu īstenošanas progresa starpposma izvērtējums [tiešsaistē].
Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f9b1ea26-8447-4ce9-a490-b40ee26feba7