Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu

Informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājuma (turpmāk – AF grozījumi) apstiprināšanas gaitu Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – Padomē) un informēt par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānismu papildinājumu (turpmāk – Līgums).

- AF grozījumu ietvars

AF grozījumi ir izstrādāti, lai:

1. ieviestu reformas un investīcijas par papildu finansējumu 143 244 522 EUR apmērā, ko veido:

1.1. Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna mainīgās daļas finansējums – 8 501 144 EUR;

1.2. “RePowerEU” iniciatīvas piešķīrums – 123 797 035 EUR;

1.3. papildus finansējums “RePowerEU” iniciatīvai no Brexit korekcijas rezerves instrumenta – 10 946 343 EUR.

2. veiktu atsevišķas nepieciešamās izmaiņas – rādītāju termiņu, definīciju, vērtību aprakstu izmaiņas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – AF regula) 21.pantu – objektīvu apstākļu dēļ. Lielākā daļa izmaiņu piedāvātas kontekstā ar sadārdzinājumu.

AF grozījumi tika izskatīti un saskaņoti Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023.gada 26.septembra sēdē (protokols Nr. 47, 37. §).

Pēc saskaņošanas MK sēdē AF grozījumi tika oficiāli iesniegti Eiropas Komisijā un uzsākts saskaņošanas process. Saskaņošanas procesa laikā tika panāktas vienošanās par izmaiņām MK sēdē saskaņotajiem AF grozījumiem, kas tika atkārtoti oficiāli iesniegti Eiropas Komisijā 2023.gada 15.novembrī. Minētās izmaiņas tika izstrādātas ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām (Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju, Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju).

- Būtiskākās AF grozījumu izmaiņas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā

Saskaņošanas procesa ar Eiropas Komisiju laikā tika panāktas vienošanās par šādām izmaiņām AF grozījumos:

2.1. Priekšfinansējuma pieprasījums RePowerEU nodaļai (komponentei)

Latvija Eiropas Komisijai pieprasa priekšfinansējumu REPowerEU komponentes finansēšanai. Pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi AF regulas 20. panta 1. punktā minēto īstenošanas lēmumu, Latvija pieprasa ne vairāk kā divus priekšfinansējuma maksājumus par kopējo summu 26 948 676 euro, kas ir 20 % no REPowerEU nodaļas finansēšanai pieprasītā papildu finansējuma. Plānots, ka priekšfinansējums tiks izmaksāts ne vairāk kā divos maksājumos: pirmais priekšfinansējuma maksājums divu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija un Latvija ir noslēgušas AF regulas 23. pantā minētās individuālās juridiskās saistības (noslēdz Līgumu), un otro priekšfinansējuma maksājumu divpadsmit mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Padomes īstenošanas lēmums, ar ko apstiprina atveseļošanas un noturības plāna novērtējumu, tostarp REPowerEU nodaļu.

Nosacījumi par priekšfinansējuma saņemšanu ir atrunāti Līgumā.

  - Izmaiņas AF grozījumu priekšlikumu tvērumā

    - Dzēsts grozījumu priekšlikums:

- 2.2.1.3.i investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” rādītāja Nr.47 un Nr.48 izmaiņas.

- 2.3.1.r. reformas “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” rādītajam nr.59 EK nesaskaņoja pieeju par vismaz vienu prasmju fondu izmēģinājuma projektu, līdz ar to rādītāja vērtība paliek – ieviesti 3 prasmju fondu izmēģinājuma projekti.

- 2.3.1.3.i. investīcijas “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība” rādītāja Nr.65 izmaiņas, lai samazinātu rādītāja vērtību atbilstoši pārskatītajam finansējumam;

- 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” rādītāja Nr.161 izmaiņas, lai precizētu rādītāja aprakstā iekļautos vārdus no “jaunu izcilības programmu izveide” uz “jaunu studiju programmu izveide” un nedublētu procesu, ko veic Akadēmiskās izglītības kvalitātes aģentūra studiju virzienu un studiju programmu akreditācijas ietvaros. Izmaiņas atceltas, jo EK uzskata, ka priekšlikums neattiecas uz AF regulā noteiktajiem gadījumiem, kad drīkst veikt izmaiņas, kā arī EK ieskatā minētie termini ir sinonīmi.

- 6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” rādītāja Nr.189 izmaiņas, lai precizētu rādītāja tulkojumu angļu valodā un nodrošinātu rādītāja sasniegšanas izsekojamību. Rādītāja Nr.189 izmaiņas atceltas, jo EK juridiskais dienests nesaredz nepieciešamību precīzāk aprakstīt rādītājā ietverto domu.

- 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” rādītāja Nr.47/48 izmaiņas, jo EK nepiekrita veiktajām izmaiņām, ņemot vērā, ka EM ierosinātās izmaiņas mērķa vērtībā (21,87 milj. EUR) bija mazākas nekā investīcijas finansējuma apmērs (24,3 milj. EUR)..

- 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” rādītāja Nr.79 izmaiņas, lai precizētu sākotnēji plānoto rādītāja apmēru. Cenu svārstību rezultātā 2023.gadā radusies iespēja sasniegt pilnu rādītāja apjomu, t.i., iepirkt visu plānoto datoru skaitu sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem.

- 2.3.1.3.i. investīcijas “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība” rādītāja Nr.65 izmaiņas, ņemot vērā plānoto finansējuma pārdali uz 3.1.1.5.i. investīciju.

- 4.2.1.r. “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 144.atskaites punkta redakcijas tehniskā precizējuma priekšlikums dzēsts, jo EK atsaukusi šādu nepieciešamību, argumentējot, ka precīzāka informācija tiks ietverta Operational Arrangment dokumentā.

    - Papildināts ar šādiem grozījumu priekšlikumiem:

- 1.1.1.2.i. investīcija papildināta ar 5a atskaites punktu “Pabeigtu sabiedriskā transporta infrastruktūras projektu skaits”, tā aprakstu un rādītāju (5), kura sasniegšana plānota līdz 2026.g. 3.cet.

- 1.2.1.4.i. investīcijas “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” aprakstā svītrota atsauce uz tiesu (tieslietu jomas) ēkām.

- 6.1.2.3.i. investīcijas “Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP” rādītāja Nr.180 izpildes termiņa izmaiņas (no 2023.g. 4.cet uz 2025.g. 1.cet), ņemot vērā to, ka saistībā ar iepirkuma procedūras novirzi, veidojas termiņu nobīde.

    - Citas būtiskas izmaiņas:

- Precizēta 1.1.1.1.i. investīcijas mērķrādītāja “Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai” vērtība no 70km uz 100km, precizēts rādītāja apraksts.

- Precizēts 1.1.1.1.i.investīcijas mērķrādītāja Nr.4 nosaukums un vērtība uz “Bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras izbūve.”, 45 km.

- Precizēts 1.1.1.2.i.investīcijas rādītāja nosaukums un vērtība uz “Investīcijas bezemisiju transportlīdzekļos (elektroautobusi un uzlādes stacijas)”, 24 (skaits);

- Precizēts 1.3.1.2.i investīcijas “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” mērķis Nr.26 no ha uz īstenoto projektu skaitu.

- Ir precizēta 2.1.1.1.i. investīcijas “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” aprakstošā daļa, kā arī rādītāja Nr. 29 un Nr.30 apraksts, paredzot jomas, kurās tiks īstenota minētā investīcija.

- Ir precizēta 2.1.2.2.i. investīcijas “Latvijas nacionālais federētais mākonis” aprakstošā daļa, kā arī rādītāja Nr. 35 un Nr.36 nosaukums.

- Ir precizēts 2.1.3.1.i. investīcijas “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” rādītāja Nr. 39 nosaukums un apraksts.

- Precizēti 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” un 2.2.1.1.i. “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” apraksti un rādītāji, lai novērstu dubultfinansējuma riskus ar programmu “Digitāla Eiropa”, tajā skaitā pievienots jauns rādītājs Nr.44a “Eiropas digitālo inovāciju centru (EDIC) atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu, vidējo kapitalizācijas sabiedrību, kā arī valsts sektoru digitālajai pārveidei” - pabeigtas Eiropas digitālo inovāciju centru (EDIC) darba paketes.

- Dzēsts 2.3.1.r. reformas “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” rādītājs Nr.55 ar termiņu 2022.gada 4.ceturksnis un precizēts rādītāja Nr.57 nosaukums un apraksts, ietverot precīzu nosacījumus rādītāja izpildei, tajā skaitā labvēlīgāku nodokļu iespēju nosacījumus.

- Precizēts 2.3.1.2.i investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” rādītājs Nr.63 (līdz 2024.g. 2.cet. atbalstīti 1080 uzņēmumi, iepriekš – 1286) un Nr.64 (līdz 2026.g. 2.cet. atbalstīti 2521 uzņēmumi, iepriekš - 3000), paredzot citu pamatojumu rādītāju vērtības samazinājumam, ka arī nedaudz palielināts iepriekš noteiktais rādītāju vērtību samazinājumu (par 206 uzņēmumiem 2024.gada 2.cet. un par 479 uzņēmumiem 2026.gada 2.cet.) iepriekš (par 225 uzņēmumiem 2024.gada 2.cet. un par 570 uzņēmumiem 2026.gada 2.cet.).

- Palielināts 3.1.1.5.i investīcijas ietvaros pieejamais finansējums par 1,2 milj. EUR (pieejamais AF finansējums būs 31 890 euro) un tās ietvaros sasniedzamais rādītājs Nr.106 “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”. Sākotnējā rādītāja vērtība bija 20 izglītības iestādes, EK tika iesniegts grozījums par finansējuma pārcelšanu no 2.3.1.3.i investīcijas “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība”, tomēr EK šādu grozījumu noraidīja. Nacionāli tika panākta vienošanās, ka papildus līdzekļi tiks novirzīti no 3.1.1.6.i investīcijas “Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” un rādītājs Nr.106 tiek palielināts uz 21 izglītības iestādi.

- Precizēts 3.1.1.6.i. investīcijas rādītāja redakcijā minētais finansējums no 8 075 000 EUR uz 8 300 000 EUR “Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektrisko autobusu iegādei pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei par kopējo vērtību vismaz 8 300 000 EUR”;

- Ir precizēts 7.1.1.1 i investīcijas ““Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija”, 7.1.1.2.i investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” un 7.1.1.3.i investīcijas “Atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšana” aprakstošās daļas informācija attiecībā uz valsts atbalstu un konsultāciju un publiskās apspriedes procesa nodrošināšanu.

- Secinājumi un turpmākie uzdevumi

- Pieņemt zināšanai un darbam AF grozījumus, ko plānots apstiprināt Padomē 2023.gada 8.decembrī.

- Ņemot vērā, ka Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgums stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī, saskaņā ar AF regulas 11. panta 2. punktu maksimālā finanšu iemaksa katras dalībvalsts neatmaksājamajam finansiālajam atbalstam bija jāatjaunina līdz 2022. gada 30. jūnijam atbilstoši regulā noteiktajai metodikai, Eiropas Komisija 2022. gada 30. jūnijā iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei šīs atjaunināšanas rezultātus, kā arī AF regula paredz REPowerEU nodaļu iekļaušanu Atveseļošanas un noturības plānos ar nolūku sniegt dalībvalstīm finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt savos atveseļošanas un noturības plānos izvirzītos reformu un ieguldījumu starpposma rādītājus un mērķrādītājus REPowerEU mērķu sasniegšanai, Latvija neformāli 2023. gada 14. jūlijā iesniedza Eiropas Komisijai grozītu AF plānu, kurā bija iekļauta REPowerEU nodaļa. Grozītajā AF plānā bija ņemta vērā arī atjauninātā maksimālā finanšu iemaksa saskaņā ar AF regulas 18. panta 2. punktu. Pamatojoties uz to, ir nepieciešams Finansēšanas nolīguma papildinājums..

- Finanšu ministrija kā AF koordinējošā institūcija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānismu papildinājumu” (TA-23-3044), un virza to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Pielikumā:

- Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājums (datne FMAFpapild_301123.docx) ar pielikumiem:

  - Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējums (datne FMAFpapild_p1_151123.docx);

  - Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumam - rādītāji, izmaksas, ietekmes izvērtējums (latviešu valodā) (datne FMAFpapild_p2_lv_301123.xlsx);

  - Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumam - rādītāji, izmaksas, ietekmes izvērtējums (angļu valodā) (datne FMAFpapild_p3_eng_301123.xlsx).

- Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma papildinājuma projekts par Atveseļošanas un noturības mehānismu latviešu valodā (datne LV_RRF_Financing_Agreement_Addendum_LV.docx).

- Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma papildinājuma projekts par Atveseļošanas un noturības mehānismu angļu valodā (datne LV_RRF_Financing_Agreement_Addendum_ENG.docx).

Finanšu ministrs	A. Ašeradens

sanda.blumberga@fm.gov.lv

Blumberga 28711834

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2023/435 (2023. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (ES) 2021/241 attiecībā uz REPowerEU nodaļām atveseļošanas un noturības plānos un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 2021/1060 un (ES) 2021/1755 un Direktīvu 2003/87/EK IVa PIELIKUMS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1803 (2021. gada 8. oktobris), ar ko nosaka provizoriskās summas, kas katrai dalībvalstij piešķirtas no Brexit korekcijas rezerves resursiem, un atbalsta minimālo summu vietējām un reģionālajām piekrastes kopienām