INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijas teritorijā”

Satura rādītājs

Kopsavilkums	3

Ievads	4

1	Rail Baltica saistošie tiesību akti, finansēšanas līgumi un sekas to neizpildes gadījumā	5

2	Pašreizējā situācija	7

3	Pirmā kārtā plānotās aktivitātes, nodrošinot  Rīgas valstspilsētas un Rīgas lidostas integrāciju Rail Baltica dzelzceļa līnijā	10

3.1	Aktivitātes, ko var īstenot 2021.-2027.g. plānošanas periodā	11

3.2	Pārējās pirmā kārtā plānotās aktivitātes	11

3.3	Pirmās kārtas izmaksas un finansējums	13

3.4	Riski veiksmīgai pirmās kārtas īstenošanai līdz 2030. gada beigām	15

4	Rail Baltica finansēšanas stratēģija	16

5	Nākamās Rail Baltica būvniecības kārtas 2030+	19

6	Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas izmaksas	19

7	Priekšlikumi turpmākai rīcībai	20

# Kopsavilkums

Lai nodrošinātu Latvijas nacionālo sociālekonomisko un drošības interešu ievērošanu, Latvijas starptautisko saistību izpildi un ierobežotā finansējuma apstākļos iespējami ātri panāktu Latvijas posma funkcionalitāti vismaz minimālajā līmenī, Rail Baltica projekta pirmajā kārtā paredzēts:

- Izbūvēt vienu sliežu ceļu no Lietuvas robežas līdz Igaunijai (dzeltenā līnija kartē), sākot būvdarbus posmā Lietuvas robeža -Misa un atbilstoši pieejamajam finansējumam.

- Pārdalot satiksmes nozarei pieejamos Atjaunošanas un noturības mehānisma un Kohēzijas fonda līdzekļus, pabeigt uzsāktos būvdarbus abās Rīgas stacijās -  Rīgas lidostā un Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā, lai piešķirtu šiem objektiem funkcionalitāti.

- Izbūvēt jaunu dzelzceļa līniju no Imantas stacijas uz Rīgas lidostu, tādējādi vēl pirms Eiropas platuma sliežu līnijas izbūves savienojot abas pasažieru stacijas ar platsliežu dzelzceļu un integrējot Rīgas lidostu esošajā dzelzceļa tīklā (raustītās melnās līnijas).

- Izbūvēt vismaz 4 reģionālās stacijas (Salacgrīva, Skultes muiža, Salaspils/Daugavkrasti, Bauska, tostarp ņemot vērā, ka šajās vietās ir plānoti arī apdzīšanas ceļi), infrastruktūras apkopes punktus Iecavā un Skultē, kustības vadības centru un sānceļu nākotnes Salaspils kravu terminālim.

- Paralēli pārrobežu savienojuma izveidei, kam noteikta augstākā prioritāte un steidzamība – izveidot Eiropas platuma sliežu savienojumu ar vienu no abām Rīgas starptautiskajā stacijām, izvēli balstot atsevišķā tehniski –ekonomiskajā pamatojumā, kas noteiks, kurš no diviem savienojumiem (Upeslejas-RCS vai Misa-RIX) ir izdevīgāks no ekonomiskās, tehniskās un finansiālās perspektīvas (zilās līnijas kartē). Lai šo realizētu, piesaistīt alternatīvus finanšu risinājumus, piemēram, PPP (savukārt, ES fondu finansējumu primāri virzīt iepriekšējos punktos minēto aktivitāšu finansēšanai).

Pamattrases būvdarbiem šobrīd jau nodrošināts finansējums ~500 miljoni EUR 40 km garam posmam dienvidu iecirkņos. Lai pilnībā īstenotu Rail Baltica 1.kārtas izbūvi, ir nepieciešams palielināt pieejamo finansējumu (t.sk. Eiropas Savienības atbalstu), paplašināt finansējuma avotus, kā arī turpināt darbu pie investīciju izmaksu optimizācijas. Latvijai izšķiroši svarīgas būs gaidāmās Eiropas Savienības daudzgadu budžeta (MFF) sarunas, kas noteiks, cik daudz Eiropas Savienības finansējuma būs pieejams Rail Baltica projektam. No tā būs atkarīgs, cik ātrā termiņā būs iespēja realizēt projekta pirmo kārtu.

Rail Baltica pirmās kārtas izmaksas Latvijā, milj. EUR (2023.g. cenās, bez PVN)

| Aktivitātes | Izmaksas | Piešķirtais finansējums | Šobrīd trūkst | Finansējuma avoti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 549 | 791 | 3 758 | ES fondi + ar tiem saistītais valsts budžeta līdzfinansējums; ja MFF3 līdzekļi nepietiekami, aktivitātes realizācija notiek pakāpeniski, atbilstoši pieejamajam finansējumam |
| II un III | 875 | 539 | 336 | Iesniegts priekšlikums ES fondu pārdalei, valsts budžeta līdzfinansējums |
| IV | 133 | 96 | 37 | ES fondi + ar tiem saistītais valsts budžeta līdzfinansējums |
| V | RCS-Upeslejas 629 Misa-RIX 924 | 0 | 629 924 | Ja ES fondu līdzekļi nav pieejami, izmantojami alternatīvi finanšu risinājumi, piemēram, PPP |

# Ievads

Informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt par Satiksmes ministrijas sagatavoto redzējumu par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” (Rail Baltica) projekta ieviešanas posmiem Latvijā un risinājumu Rīgas valstspilsētas integrācijai ar Rail Baltica, nodrošinot Rail Baltica integrāciju kopējā dzelzceļa tīklā Latvijā, kā arī par projekta finansēšanas stratēģiju.

Informatīvais ziņojums sagatavots, ņemot vērā Ministru kabineta 2024.gada 11. jūnija sēdes Nr. 24 protokollēmuma 78.§ 2.3. apakšpunktā doto uzdevumu izvērtēt visas iespējamās alternatīvas (tostarp kravu plūsmas pilnvērtīgai nodrošināšanai caur Rīgu) un sagatavot priekšlikumus Rīgas valstspilsētas savienošanai ar Rail Baltica dzelzceļa trasi. Tāpat informatīvajā ziņojumā sniegti priekšlikumi projektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai no dažādiem finansējuma avotiem atbilstoši Ministru kabineta 2024.gada 11. jūnija sēdes protokollēmuma 78. § lēmuma 5.punktam. Izpildot Ministru kabineta 2024.gada 11.jūnija sēdes Nr. 24 protokollēmuma 78. § 2.4.apakšpunktā noteikto, Rail Baltica projekta tiesiskā regulējuma izvērtējums ir sniegts 1.pielikumā.

Satiksmes ministrija sadarbībā ar Rail Baltica projekta ieviesējorganizācijām – RB Rail AS (RBR) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS” (EDZL) un esošā 1520 mm sliežu platuma tīkla infrastruktūras pārvaldītāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” (LDZ) izvērtēja pašreizējo situāciju Rail Baltica trases posmā caur Rīgu, tai skaitā tehniskos un ar vides aizsardzību saistītos aspektus, Rail Baltica lomu militārajā mobilitātē un citus ar Rail Baltica ieviešanu saistītos nosacījumus. Tika izanalizēti pieci alternatīvi scenāriji kravu plūsmai cauri Rīgai, kas ietverti Informatīvajā ziņojumā “Iespējamo alternatīvu izvērtējums Rīgas savienošanai gan no dienvidu, gan no ziemeļu puses, tai skaitā nodrošinot kravu plūsmu caur Rīgu” (24-TA-1612). Veiktā izvērtējuma ietvaros tika secināts, ka Rail Baltica plānotie tehniskie risinājumi bez būtiskas teritoriālās pārplānošanas un inženierbūvju apjoma paplašināšanas nevar nodrošināt pilna apmēra kravu plūsmu cauri Rīgai, kas būtu atbilstoša kravu pārvadājumu gabarītiem un slodzēm pārējā Rail Baltica līnijā. Izmaiņas tehniskajās prasībās un to ieviešana pilnvērtīgas kravu plūsmas nodrošināšanai caur Rīgu būtiski sadārdzinātu Rail Baltica projekta kopējās izmaksas un pagarinātu projekta ieviešanas termiņu Latvijā (ne agrāk kā 2035. gadā, pat ja nepieciešamās ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras rezultāts būtu pozitīvs).

Ņemot vērā, ka TEN-T Regulā noteiktajā termiņā pilnu Rail Baltica projekta apjomu Latvijas posma centrālajā daļā, t.i. gan pasažieru trasi caur Rīgu, gan kravu/pasažieru trasi caur Salaspili pilnā apmērā izbūvēt nav iespējams, nepieciešams pieņemt lēmumu par prioritizējamiem darbiem Rail Baltica projekta īstenošanas 1. kārtā.

Būtiski uzsvērt, ka maksimālu sociālekonomisko Rail Baltica pievienoto vērtību Latvijā, Baltijā, kā arī Eiropas Savienības (ES) transporta pamattīkla Ziemeļjūras - Baltijas un Baltijas jūras - Melnās jūras - Egejas jūras transporta koridoru ietvaros iespējams sasniegt, vienīgi pabeidzot projektu pilnā apmērā. Tādēļ ir svarīgi turpināt koridora sagatavošanās darbus (projektēšana, nekustamo īpašumu atsavināšana) visos posmos, lai būvdarbus varētu veikt, tiklīdz ir pieejams finansējums. Prioritāri ir īstenojami 1. kārtas posmi, pārējie ir īstenojami atkarībā no pieejamā finansējuma – secīgi pēc 1. kārtas pabeigšanas, vai, ja ir pieejams papildu finansējums, jau paralēli 1. kārtai. Šādu izpratni apstiprina arī Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji, un to plānots nostiprināt sagatavošanas procesā esošajā EK Rail Baltica projekta Ieviešanas lēmumā. Vienlaikus ir acīmredzams, ka projekta tālākā attīstība būs tieši atkarīga no gaidāmajām ES Daudzgadu budžeta sarunām 2028.-2034.gada plānošanas periodam.

Ņemot vērā Rail Baltica projekta 2023. gadā veikto izmaksu aplēsi un skaidri apzinoties finansiālās iespējas, bet vienlaikus saglabājot apņemšanos pēc iespējas ātrāk izveidot pārrobežu savienojumu, kā arī izvērtējot finansiālās un tehniskās iespējas, ir sagatavots optimālākais risinājums, kas nodrošina gan Latvijas starptautisko saistību izpildi, gan Latvijas iedzīvotājiem un ekonomikai vislielāko pievienoto vērtību jau pirmajā kārtā.

# Rail Baltica saistošie tiesību akti, finansēšanas līgumi un sekas to neizpildes gadījumā

2024. gadā spēkā stājusies Eiropas Transporta tīkla attīstības pamatnostādņu regula (TEN-T regula), kas paredz līdz 2030. gada beigām ieviest Eiropas Savienība (ES) transporta tīkla pamatkoridorus, t.sk. Ziemeļjūras - Baltijas, kā arī Baltijas jūras - Melnās jūras - Egejas jūras koridoru, kuros Rail Baltica ir trūkstošais posms. TEN-T regulā minētiem koridoriem ir visaugstākā prioritāte ES līmenī, un šo koridoru attīstībai tiks sniegts EK finansiāls atbalsts. Ir skaidrs, ka TEN-T regulā noteiktā ambiciozā mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar pieejamo finansējumu. Tādēļ Latvija kopā ar pārējām ES dalībvalstīm TEN-T regulas izstrādes noslēguma sarunās ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par TEN-T regulu uzstāja uz šī faktora skaidru atspoguļošanu. TEN-T regulas gala redakcija ietver 8. panta 5. punktu, kas paredz, ka "kopīgu interešu projektu īstenošana ir atkarīga no to gatavības pakāpes, atbilstības Savienības un valstu juridiskajām procedūrām un finanšu resursu pieejamības, neskarot dalībvalsts vai Savienības finanšu saistības".

1.attēls Rail Baltica koridors TEN-T pamattīklā

Rail Baltica projekts pilnā apjomā ir daļa no TEN-T tīkla politikas (1.attēls). Šo projektu regulē dažādi ES tiesību akti, kas noteic transporta infrastruktūras, finansējuma piešķiršanas un izlietojuma, kā arī citu projekta attīstībai un ieviešanai būtisku jautājumu loku. Galvenie ES līmeņa tiesību akti, kas nosaka Rail Baltica projekta tiesisko pamatu, ir minēti 1.pielikumā.

Viens no galvenajiem ES līmeņa tiesību aktiem - TEN-T regulas 6. panta 1. punkts paredz, ka TEN-T tīklu pakāpeniski attīsta trīs posmos, t.sk. pamattīklu pabeidz līdz 2030. gada 31. decembrim.  3. punkts paredz, ka: “Pamattīklu un paplašināto pamattīklu veido tās Eiropas transporta tīkla daļas, kas jāattīsta prioritārā kārtā un kas jāpabeidz saskaņā ar 1. punktā izklāstītajiem termiņiem, lai sasniegtu Eiropas transporta tīkla attīstības mērķus.” 8. panta 7. punkts paredz, ka “dalībvalstis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka kopīgu interešu projekti tiek īstenoti savlaicīgi un efektīvi”.

2018. gada 26. oktobrī tika pieņemts Rail Baltica Ieviešanas lēmums, kas adresēts Igaunijas Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Polijas Republikai un Somijas Republikai. Tā juridiskais pamats ir TEN-T regula, vienlaikus tajā iekļauta atsauce arī uz Rail Baltica Starpvaldību līgumu, “ar ko [minētās valstis] pilnībā piekrīt uzņemties projekta Rail Baltica īstenošanu”. Rail Baltica Starpvaldību līguma 2. panta c) punkts ietver Rail Baltica maršruta definīciju: "maršruts" - no Tallinas caur Pērnavu-Rīgu-Paņevežu-Kauņu līdz Lietuvas - Polijas robežai, iekļaujot Viļņas - Kauņas savienojumu kā daļu no dzelzceļa;” Atzīmējams, ka Eiropas Komisija ir iniciējusi Rail Baltica Ieviešanas lēmuma pārskatu, kas, paredzams, tiks noslēgts pēc jaunās Eiropas Komisijas komisāru kolēģijas apstiprināšanas. Tāpat jāuzsver, ka šis ir ieviešanas akts, kas juridiski izriet no TEN-T regulas, kas nozīmē to, ka Rail Baltica ieviešanas lēmums nevar būt plašāks kā pamata akts.

2017. gada 31. janvārī ir parakstīts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību līgums par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi (Saeima ratificēts 2017.gada 22.jūnijā) (Starpvaldību līgums). Starpvalstu līguma mērķis ir nodrošināt efektīva, ātra Eiropas sliežu platuma parastā dzelzceļa pabeigšanu un funkcionalitāti pasažieru un kravu transportēšanai pa maršrutu, ko būvē kā daļu no Eiropas transporta tīkla kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgu interešu projektu saskaņā ar kopīgiem tehniskajiem parametriem. Formāli skatoties, Latvijas Republikas Ministru kabinets (turpmāk - MK) būtu tiesīgs vienpusēji izstāties no šī līguma, ja (1) ilgtermiņa finansējuma pieejamība kopīgo interešu projektam tiek ievērojami samazināta, nopietni ietekmējot projekta iespējamību, vai (2) neparedzamas izņēmuma situācijas vai notikuma gadījumā, kas ir ārpus līguma pušu kontroles, kas attur tās no šī līguma saistību izpildes, un šādā gadījumā nav uzskatāms par kļūdu vai nolaidību no viņu puses, un ir nenovēršams, neskatoties uz pienācīgu rūpību ("Force majeure"). Saskaņā ar šī līguma 13.pantu, MK par izstāšanos rakstveidā jāpaziņo Depozitārijam (Latvijas gadījumā - MK). Izstāšanās stātos spēkā sešu mēnešu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas Depozitārijā (līguma 14. panta ceturtā daļa (kopsakarā ar trešo daļu)).

Papildus iepriekš minētajiem ES tiesību aktiem Rail Baltica projekts ir pakļauts arī attiecīgo dalībvalstu nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī starptautiskajiem nolīgumiem, kas var ietekmēt tā realizāciju.

Iespējamās sekas, Latvijai nepildot Rail Baltica uzņemtās saistības:

- Latvijas izstāšanās no Starpvaldību līguma būtībā nozīmētu līguma izbeigšanu, jo tā mērķis - Eiropas sliežu platuma ātrgaitas dzelzceļa izveide noteiktajā maršrutā un tā funkcionalitāte - vairs nevarētu tikt sasniegts.

- Latvijas izstāšanās no Rail Baltica projekta neatbrīvotu valsti no pienākuma līdz 2030. gada 31. decembrim pabeigt TEN-T regulā atrunāto "trūkstošo posmu".

- Ir ticams, ka līdz ar Latvijas izstāšanos no Rail Baltica projekta tiktu vai nu samazināti EISI finansējuma dotāciju (Grantu) apjomi, kas līdz šim EISI Grantu līgumu ietvaros ir tikuši piešķirti Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, vai šie Grantu līgumi tiktu izbeigti. Līdz ar to pastāv risks, ka Latvijai, kā arī Igaunijai un Lietuvai, varētu tikt uzlikts pienākums atmaksāt daļu vai visu saņemto EISI finansējumu. Maksimālā riska ekspozīcija Latvijai pašlaik ir EUR 316 700 000 (līdz šim Latvijas kontā ieskaitītais EISI finansējums). Papildus jārēķinās ar risku atmaksāt Igaunijas, Lietuvas un akciju sabiedrības “RB Rail” (RBR) saņemto EISI finansējumu. Kopējais līdz šim saņemtais EISI finansējums (ieskaitot Latvijas saņemto) ir EUR 713 790 000 (Igaunija – EUR 151 050 000, Latvija – EUR 316 700 000, Lietuva – EUR 188 540 000, RBR – EUR 57 500 000).

- Papildus jārēķinās ar iespējamo atbildību par nodarītajiem zaudējumiem, kādi būtu radušies vai nu EISI aktivitāšu neizpildīšanas rezultātā, vai tāpēc, ka Latvija izstātos no Starpvaldību līguma (ja tā pārkāptu līguma un starptautisko tiesību noteikumus).

- EISI Grantu līgumi paredz solidāru saistību  starp visiem labumu guvējiem (beneficiāriem). Līdz ar to pastāv risks, ka EISI finansējuma un zaudējumu atmaksas atbildība pilnā apmērā var tikt prasīta no jebkura labuma guvēja.

- Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstīm un ministrijām, kas atbildīgas par Rail Baltica projekta ieviešanu (patiesajiem labuma guvējiem) un RBR, var tikt piemērotas administratīvas sankcijas, piemēram, uzlikts papildus naudas sods vai noteiktas jebkādas citas administratīvas sankcijas, iespējams - ierobežojums pretendēt uz ES finansējumu nākotnē.

- Latvijas izstāšanās no Rail Baltica projekta var radīt starptautiskās uzticamības zudumu, ārpolitisku spriedzi, ekonomiskās attīstības aizkavēšanos, negatīvu starptautisko publicitāti un ierobežot ES finansējuma pieejamību nākotnē.

# Pašreizējā situācija

Līdz šim projektam Latvijā ir izdevies piesaistīt finansējumu 1,426 miljardu EUR apmērā (tai skaitā valsts budžeta līdzfinansējums), t.sk. no CEF1-CEF10 finansēšanas līgumiem 1,313 miljardus EUR un no militārās mobilitātes (MM) programmas 0,113 miljardus EUR. Finansējums tiek piešķirts porcijās ik gadu, balstoties uz iesniegto projekta pieteikumu EISI uzsaukumā un EK lēmumu par konkrētas aktivitātes atbalstu vai noraidījumu. Katra EISI uzsaukuma finansējuma apmērs, uz ko var pretendēt Rail Baltica, nav pietiekams, lai vienas aktivitātes rezultātā varētu iegūt funkcionējošu objektu. Tādēļ funkcionējošu infrastruktūras objektu var iegūt tikai pēc vairāku finansēšanas līgumu izpildes.

Finansējums, kas piešķirts CEF1-CEF7 finansēšanas līgumos aktivitāšu īstenošanai līdz 2024.gada beigām (kopā ar valsts līdzfinansējumu 382 miljoni EUR), ir izlietots 93% apmērā (dati uz 01.09.2024.). Finansējums 2015.-2024.gada periodā ir izlietots izpētēm, projektēšanai, daļai no būvdarbiem RCS un RIX, būvuzraudzībai, nekustamā īpašuma atsavināšanai un projekta vadībai.

Rail Baltica trase Latvijas teritorijā ir sadalīta četros lielos posmos: Latvijas/Lietuvas robeža – Misa, Misa-Upeslejas-Vangaži, Vangaži – Latvijas/Igaunijas robeža un Rīgas posms, kas sīkāk sadalīts apakšposmos Misa - pasažieru stacija "Starptautiskā lidosta "Rīga" (RIX), RIX - dzelzceļa stacija "Rīgas Centrālā stacija" (RCS) un RCS - Upeslejas. Posmiem ir dažāda tehniskā gatavība, detalizēta informācija ir sniegta 1.tabulā. Informācija par nekustamā īpašuma atsavināšanas progresu detalizētāk izklāstīta 2.pielikumā.

1.tabula Rail Baltica projekta ieviešanas progress

| Aktivitātes Posmi | Latvijas/Lietuvas robeža – Misa (45 km) | Misa-Upeslejas-Vangaži (73 km) | Vangaži – Latvijas/Igaunijas robeža (94 km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sākotnējās izpētes | 100% | 100% | 100% |
| Pamatrisinājumi (Master design) | 100% | 2 apakšposmos pabeigti, pārējos 2 gatavība ~35% | Iesniegti |
| Būvprojekts | Pabeigts, tiks iesniegts būvniekam līdz 2024.g. beigām | 2025.gada beigas | 2025.gada beigas |
| Nekustamo īpašumu atsavināšana (dati uz 17.10.2024.) | Uzsākti visi 272 procesi, no tiem pabeigti 219. | Uzsākti 227 procesi, no tiem pabeigti 14, zemju vienību skaits, par kurām nav uzsākts process - 191. | Uzsākti 215 procesi, no tiem pabeigti 3, zemju vienību skaits, par kurām nav uzsākts process - 498. |
| Būvdarbu līgums | Noslēgta vispārējā vienošanās (ietvarlīgums) |  |  |
| Pieejamais finansējums būvdarbiem (bez PVN) | CEF+VB 500 mEUR būvniecībai | MM finansējums 101 mEUR (duālā tilta būvniecībai) | Nav pieejams |

|  | Projektēšanas posms Upeslejas – Rīga – Misa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes Posmi | Misa – RIX (32,09 km) |  | RIX-RCS (7,87 km) | RCS – Upeslejas (15,59 km) |
| Sākotnējās izpētes | 100% |  | 100% | 100% |
| Pamatrisinājumi (Master design) | 3 būvatļaujās iesniegti nepilnvērtīgi nodevumi, pārējo 4 būvatļauju gatavība ~10% | 1 būvatļaujai (Zolitūdes st. – Imantas st.) progress ~5%, pārējās pamatrisinājumu izstrādē nav būtiska progresa | gatavība ~8% |  |
| Būvprojekts | Projektēšanas līgums izbeigts |  | Projektēšanas līgums izbeigts. | Projektēšanas līgums izbeigts. |
| Nekustamo īpašumu atsavināšana (dati uz 17.10.2024.) | Uzsākti procesi – 94, pabeigti – 22, zemju vienību skaits par kurām nav uzsākts process - 209 |  | Pabeigts 1 process, zemju vienību skaits, kuram nav uzsākts process - 187. | Nepieciešams atsavināt 256 vienības. |
| Būvdarbu līgums | Noslēgta vispārējā vienošanās (ietilpst pamattrases būvniecības līgumā) |  | Noslēgta vispārējā vienošanās būvatļaujām, kas atrodas ārpus Rīgas valstspilsētas teritorijas (ietilpst pamattrases būvniecības līgumā) |  |
| Pieejamais finansējums būvdarbiem | Nav pieejams |  | Nav pieejams | Nav pieejams |

|  | Būvniecības objekti starptautiskajās pasažieru stacijās |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivitātes | RIX | RCS |
| Būvprojekts | pabeigts | pabeigts |
| Nekustamo īpašumu atsavināšana (dati uz 17.10.2024.) | RIX uzsākti visi nepieciešamie procesi – 129, pabeigti - 123. | RCS skartas 39 zemes vienības un 48 būves, atsavināšana pabeigta. |
| Būvdarbu līgums | Līgums noslēgts RIX pasažieru termināla un savienojuma līdz K. Ulmaņa gatvei izbūvei. | Līgums noslēgts RCS mezgla un tilta pār Daugavu izbūvei projektēšanai un būvniecībai |
| Pieejamais finansējums (bez PVN) | 232 mEUR (CEF1-CEF9+VB projektēšanai un būvniecībai) | 307 mEUR (CEF1-CEF9 + VB projektēšanai un būvniecībai) |

RCS un RIX būvniecības objektos darbu pārtraukšanas gadījumā rodas šādi riski ar būtisku finanšu ietekmi:

- Daudzgadu plānošanas perioda 2014-2020 (MFF1) finansējuma neattiecināmās izmaksu risks – nepabeidzot iesākto objektu realizāciju līdz Rail Baltica līnijas funkcionēšanai, MFF1 ietvaros izpildītie darbi var tikt atzīti kā neattiecināmi. Tādējādi pastāv iespēja, ka jau apgūtais finansējums būs jāatmaksā ES no valsts līdzekļiem. MFF1 periodā noslēgto finansēšanas līgumu ietvaros plānotie darbi ir pabeigti 2024.gada 30.septembrī RIX objektā un 2024. gada 28. martā RCS objektā.

- CEF9 finansējuma neapgūšanas risks darbu pārtraukšanas gadījumā – turpinoties pastāvīgam darbu izpildes un pasūtīšanas laika pagarinājumam, pastāv augsts risks pārsniegt attiecīgajā CEF līgumā noteikto attiecināmības periodu (31.12.2027.).  Kopējais šobrīd piešķirtais budžets (būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība): RCS – 105,95 milj. EUR;  RIX–  169,86 milj. EUR. Pašreiz nav iespējams noteikt riska finansiālo ietekmi, bet tā tiks noteikta uz darbu pārtraukšanas brīdi saskaņā ar CEF līguma noteikumiem un aktuālo progresu.

- Papildu izmaksu pieauguma risks – lēmumu par veicamajiem darbiem vai finansējuma nenodrošināšana atbilstoši laika grafikam noved pie izpildes laika pagarināšanas, kā arī rada aizkavēto darbu izmaksu pieaugumu inflācijas dēļ, apakšuzņēmēju dīkstāves vai demobilizēšanas/atkārtotas mobilizēšanas izmaksas,  izbūvēto konstrukciju konservācijas, uzturēšanas, remonta izmaksas. Turklāt šādā gadījumā būtu papildu izmaksu riski saistīti ar nepieciešamu modernizāciju iepriekš veikto darbu tehnoloģiskās novecošanas dēļ. Šīs izmaksas būtu iespējams noteikt darbu pārtraukšanas brīdī saskaņā ar līgumu noteikumiem, būvuzņēmēju prasībām, kā arī sasniegto progresu objektā;

- Līgumsodi, kas aprēķināmi saskaņā ar RCS un RIX projektu līgumu nosacījumiem. Līgumsoda apmērs atkarīgs no darbu pārtraukšanas brīža.

- Ietekme uz projektā iesaistītām pusēm un sabiedrību - atliekot darbus, tiek pagarināti kapacitātes ierobežojumi esošās 1520 mm infrastruktūras ekspluatācijā, kavēta Rīgas lidostas attīstība (gan attiecībā uz lidostas termināļa 6.kārtu, kas ir tieši saistīta ar Rail Baltica projekta izbūves grafiku un abi ir veicami tikai sinerģijā, kā arī lidostas teritorijas attīstībai investoru piesaiste ir tieši atkarīga no dzelzceļa līnijas savienojuma), kā arī saglabājas neērtības sabiedrībai būvobjektu tuvumā, ierobežojot publiski pieejamo teritoriju.

Būtiskākie RCS projekta papildu izmaksu pieauguma riski:

- izpildes laika pagarināšana – katrs darbu kavējuma mēnesis pagarina visa RCS objekta realizācijas termiņu. Vidējās papildus ikmēneša izmaksas termiņa pagarināšanai ir 1,5 miljoni EUR/mēnesī (ieskaitot būvlaukuma ekspluatācijas izmaksas, lai uzturētu Uzņēmēja būvlaukuma organizāciju un iekārtojumu);

- aizkavēto darbu izmaksu pieaugums inflācijas dēļ – pieņemot vidējo izmaksu pieaugumu 6% gadā un aplēsto neizpildīto apakšposmu darbu vērtību uz ziņojuma sagatavošanas brīdi, papildu izmaksas inflācijas pieaugumu provizoriski var lēst vidēji 22,2 milj. EUR par katru kavējuma/darbu apturēšanas gadu;

Būtiskākie RIX projekta papildu izmaksu pieauguma riski:

- izpildes laika pagarināšana – vidējās papildus ikmēneša izmaksas pasūtītajā 3.apakšposmā veido 450 tūkstoši EUR/mēnesī. Un katrs darbu kavējuma mēnesis pagarina visa RIX objekta būvniecību;

- aizkavēto darbu izmaksu pieaugums inflācijas dēļ – pieņemot vidējo izmaksu pieaugumu 6% gadā un aplēsto neizpildīto apakšposmu darbu vērtību uz esošo brīdi papildu izmaksas inflācijas pieaugumu provizoriski var lēst vidēji 12,82 miljoni EUR par katru kavējuma/darbu apturēšanas gadu;

Iepriekš minēto risku finansiālā ietekme ir atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā no līgumu pārtraukšanas brīža, tādēļ šobrīd precīzs izmaksu apjoms nav nosakāms.

# Pirmajā kārtā plānotās aktivitātes, nodrošinot  Rīgas valstspilsētas un Rīgas lidostas integrāciju Rail Baltica dzelzceļa līnijā

Rail Baltica pirmā kārta paredz iespēju gan Latvijas, gan ārvalstu pasažieriem izmantot funkcionējošu dzelzceļa savienojumu, kas ļauj nokļūt gan RIX, gan RCS - kā reģionu savienojamību nodrošinošajā visas Latvijas transporta sistēmas galvenajā multimodālajā mezglā. Lai samazinātu Rail Baltica projekta 1. kārtas īstenošanas izmaksas, vienlaikus īstenotu Rail Baltica projekta mērķi un pabeigtu tā realizācijai nepieciešamo minimālo apjomu TEN-T regulas noteiktajā termiņā, ir izstrādāts optimizēts Rail Baltica posma Latvijas teritorijā 1. kārtas risinājums, kura pamatā ir abu dzelzceļa infrastruktūru (Eiropas standarta 1435 mm un esošā 1520 mm) sinerģija, kas nodrošina Rīgas valstspilsētas un Rīgas lidostas integrāciju Rail Baltica dzelzceļa līnijā. Vienlaikus Satiksmes ministrija uzskata, ka Latvijai – paralēli pārrobežu savienojuma izveidei –  jāizveido arī Eiropas sliežu platuma savienojumu ar vismaz vienu no divām starptautiskajām Rail Baltica stacijām (RCS un RIX). Ņemot vērā Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju skaitu un blīvumu, tas nodrošinātu būtiski lielāku pasažieru apjomu jau sākotnējā ekspluatācijas fāzē, kas savukārt ir svarīgi arī domājot par Rail Baltica nākotnes infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu pēc iespējas lielākā apjomā no ieņēmumiem no pārvadājumiem, kā arī nodrošinātu lielāku pievienoto vērtību. Ņemot vērā, ka pastāv liela varbūtība, ka pieejamo ES fondu līdzekļu apjoms būs nepietiekams un primāri novirzāms tieši pārrobežu savienojuma izveidei, Rīgas savienošanai piesaistāmi alternatīvi finansēšanas avoti, piemēram, PPP – vienlaikus veicot izmaksu-ieguvumu analīzi par to, kurš no diviem iespējamajiem Rīgas ievadiem būtu sākotnēji prioritizējams.

## Aktivitātes, ko var īstenot 2021.-2027.g. plānošanas periodā

ES daudzgadu plānošanas periodā 2021.-2027.g. Latvijā ir iespējams īstenot šādas projekta aktivitātes:

- Pabeigt  RIX un pabeigt RCS dienvidu daļu, lai abas stacijas varētu sākt izmantot 1520mm pasažieru vilcienu apkalpošanai, ļaujot nodrošināt uzlabotu mobilitāti pasažieriem, vēl pirms tiek uzbūvēta Rail Baltica līnija. Šī mērķa sasniegšanai:

  - piesaistīt finansējumu no Atveseļošanās fonda plāna un ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam, saņemot EK atbalstu un pieņemot nepieciešamo MK lēmumu par šo fondu līdzekļu pārdali;

  - turpināt būvdarbus, tiklīdz pieejams finansējums.

- Izbūvēt pamattrasi posmā Latvijas/Lietuvas robeža – Misa, izmantojot ES 2021. – 2027. daudzgadu finanšu perioda ietvaros piesaistīto EISI (CEF9, CEF10 un potenciāli CEF11) finansējumu;

- Izbūvēt būvniecības bāzes (nākotnē infrastruktūras apkopes punktus) Iecavā un Skultē. Būvniecības bāzu izveidošanai/infrastruktūras apkopes punktiem Iecavā un Skultē ir nodrošināts finansējums 96 miljoni EUR apmērā no CEF9 un CEF10 finansējuma un valsts līdzfinansējuma (15% apmērā).

- Uzsākt un daļēji pabeigt duālo tiltu pār Daugavu pie Salaspils. Šobrīd apstiprināts pirmās kārtas darbu finansējums, kas iegūts no MM3 (23-LV-TM-RBMMLV-CEF2-3MM), Daugavas duālajam tiltam pie Salaspils ir 103 102 358 EUR (51 551 179 EUR valsts līdzfinansējums un 51 551 179 EUR ES finansējums). Finansējums ietver visas nepieciešamās izmaksas tilta pirmās kārtas būvdarbu īstenošanai, tai skaitā projektēšanas, RBR un EDZL administratīvās izmaksas, Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) inženiera, uzraudzības u.c. izmaksas. Finansējums ietver 460 000 EUR projektēšanas uzraudzības izmaksām, 460 000 EUR drošības novērtēšanas AsBo un paziņotās institūcijas NoBo darbam un 230 000 EUR ekspertīzes pakalpojumu sniedzējam.

Nepieciešamais turpmākais finansējums Daugavas duālā tilta pabeigšanai ir 101,2 miljoni EUR dzelzceļa daļai, papildus autoceļu daļas izmaksas 25 miljoni EUR (izmaksas bāzes kārtai, nav funkcionāls autoceļu savienojums) – provizoriski plānojot šīs aktivitātes pieteikt nākamajā CEF finansējuma (CEF11) uzsaukumā.

- Pārbūvēt maģistrālo gāzes vadu posmā Vangaži - Misa. Šai aktivitātei CEF10 finansēšanas līgumā apstiprināti 5 miljoni EUR.

- Izveidot maršrutu 1520 mm dzelzceļa līnijā RIX - RCS. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešama:

  - dzelzceļa līnijas izbūve no RIX līdz pasažieru stacijai “Imanta”, izmantojot jaunizveidojamo Rail Baltica infrastruktūru (divsliežu uzbērumu un estakādi) un sākotnēji to paredzot 1520 mm sliežu platuma vilcienu kustībai pa viensliežu ceļu;

  - finansējuma piesaiste no ES kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam, t.sk. darbības, kas minētas I punktā fondu līdzekļu pārdalei.

## Pārējās pirmā kārtā plānotās aktivitātes

Pārējās pirmajā kārtā īstenojamās aktivitātes, kurām vēl nav nodrošināts finansējums:

- Izbūvēt visus posmus pārrobežu savienojumā Latvijas/Lietuvas robeža – Misa – Upeslejas - Latvijas/ Igaunijas robeža. Šī mērķa sasniegšanai:

- piesaistīt ES fondu finansējumu, prioritizējot darbus šajā maršrutā;

- Latvijas nacionālajā pozīcijā ES daudzgadu finanšu periodam 2028. - 2034. gadam kā nacionālo prioritāti definēt līdzfinansējumu tādā apjomā, kas vismaz ļauj pabeigt darbus visā pārrobežu maršrutā;

- lai nodrošinātu pilnu gatavību darbu uzsākšanai agrīnā nākamā ES finanšu perioda stadijā,  visā pārrobežu maršruta posmā veikt koridora sagatavošanas darbus, nodrošinot, ka līdz 2027. gada beigām visā posmā ir pabeigta projektēšana, atsavinātas zemes un veikti izmaksu ziņā salīdzinoši nelieli, bet izpildes ziņā laikietilpīgi darbi.

- Izbūvēt vismaz vienu posmu (1435 mm dzelzceļa līnija), kas ļauj savienot vienu no Rīgas starptautiskajām stacijām. 2024. gadā veiktā Rail Baltica projekta ieguvumu - izmaksu analīze liecina, ka 80% sociālekonomisko ieguvumu veido pasažieru pārvadājumi, un Rīgas starptautiskajās stacijās ir sagaidāma pārliecinoši lielākā pasažieru plūsma. Ērts dzelzceļa savienojums ļaus piesaistīt lielu pasažieru skaitu, kas attiecīgi palielinās ieņēmumus un samazinās dotācijas nākotnes infrastruktūras uzturēšanai. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams:

  - Veikt ekonomisko analīzi alternatīvu salīdzināšanai;

  - Sagatavot būvprojektu;

  - Nodrošināt piekļuvi nekustamajiem īpašumiem;

  - Nodrošināt finansējumu būvniecībai.

- Izveidot vismaz četras reģionālās pasažieru stacijas: Salacgrīva, Skultes muiža, Salaspils (Daugavkrasti), Bauska (šajās vietās ir plānoti apdzīšanas ceļi); kustības vadības centru; sānceļu Salaspils kravu terminālim (1.kārta). Šī mērķa sasniegšanai:

  - izmantot pieejamo Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI jeb CEF) finansējumu Iecavas (CEF9) un Skultes (CEF10) būvniecības bāzes (nākotnē infrastruktūras apkopes punktu) izveidei; papildus nodrošināt valsts finansējumu būvuzraudzības un ekspertīzes pakalpojumiem Skultes punktam (nav atbalstīti CEF10 uzsaukumā, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta desmitā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam" (24-TA-1977), skatīts MK 2024.gada 27.augusta sēdē);

  - pabeigt reģionālo staciju projektēšanu 2025.gadā;

  - piesaistīt finansējumu reģionālo pasažieru staciju izbūvei;

  - piesaistīt finansējumu kustības vadības centra izveidei (kopīgs risinājums 1435 mm un 1520 mm sistēmām);

  - pabeigt Salaspils kravu termināla būvprojektēšanu līdz 2025. gada beigām, izmantojot pieejamo MM programmas (MM1) finansējumu.

- Pēc izpētes un lēmuma pieņemšanas turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu un projektēšanu posmā Misa-RIX vai RCS-Upeslejas, nodrošinot gatavību veikt būvdarbus, tiklīdz ir pieejams finansējums.

- Paralēli turpināms darbs pie alternatīvu finansēšanas avotu izvērtēšanas, kas to sekmīgas piesaistes rezultātā ļauj paātrināt darbus 1. kārtas aktivitātēs.

Sagatavošanas darbiem ir jāturpinās visā trasē, lai (1) uzrādītu progresu gan Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas partneriem, gan ES institūciju un pārējo ES dalībvalstu partneriem, kuru atbalsts ir nepieciešams sarunās par ES daudzgadu finanšu ietvaru nākamajiem periodiem, gan alternatīvā finansējuma potenciālajiem partneriem; (2) nodrošinātu gatavību agrīnai jaunā ES daudzgadu budžeta ietvara finansējuma piesaistei, (3) ar iesaistītajām trešajām pusēm un sabiedrību varētu pilnvērtīgi izstrādāt būvprojekta risinājumus un realizēt turpmākās Rail Baltica projekta kārtas.

Īstenojot Rail Baltica projekta 1.kārtu, tiks nodrošināta starptautiska pārrobežu pasažieru un kravu vilcienu kustība, militārā mobilitāte, kā arī tiks nodrošināta Rīgas aglomerācijas integrācija Rail Baltica dzelzceļa līnijā, tostarp veidojot savienojumu gan ar starptautisko lidostu "Rīga", gan ar Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju. Izveidojot jaunus dzelzceļa savienojumus, šis transporta veids kļūs daudz pievilcīgāks Latvijas un starptautiskajai sabiedrībai, sniedzot iespēju piesaistīt lielākas pasažieru, kravu plūsmas un tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti. Bez tam dzelzceļa savienojuma izveide ar lidostu ir nozīmīga arī Rīgas lidostas attīstības projektiem – RIX Airport City izveidei un jaunā pasažieru termināļa izbūvei, kuru tehniskie risinājumi un ekonomiskais pamatojums ir cieši saistīti arī ar Rail Baltica projektu.

## Pirmās kārtas izmaksas un finansējums

Ar mērķi samazināt būvniecības izmaksas 1. kārtā, plānotā divu sliežu ceļu vietā paredzēts izbūvēt viensliežu ceļu, bet visa saistītā infrastruktūra, uzbērums, satiksmes pārvadi un tilti plānoti pilnā apjomā - ar iespēju turpmākajās kārtās izbūvēt divus sliežu ceļus, tādējādi nodrošinot pilnu sākotnēji plānoto infrastruktūras kapacitāti. Šāds risinājums ļauj samazināt sākotnējās investīcijas, taču nākotnē sadārdzinās otrā sliežu ceļa izbūvi. Rail Baltica trases posmu  šī brīža izmaksu aplēses ir norādītas zemāk 2.attēlā.

| Misa - LV/LT robeža (45km)* |  |
| --- | --- |
| Dzelzceļš | 588 mEUR |
| Elektrifikācija | 20 mEUR |
| Signalizācija | 16 mEUR |

| Vangaži - Salaspils – Misa (73km)* |  |
| --- | --- |
| Dzelzceļš | 1 431 mEUR |
| Elektrifikācija | 77 mEUR |
| Signalizācija | 58 mEUR |

| LV/EST robeža – Vangaži (94km)* |  |
| --- | --- |
| Dzelzceļš | 1 454 mEUR |
| Elektrifikācija | 111 mEUR |
| Signalizācija | 84 mEUR |

*Misa-LV/LT robeža

624 mEUR

*Misa-LV/LT robeža

624 mEUR

*Vangaži-Salaspils-Misa 1 566 mEUR

624 mEUR

*Vangaži-Salaspils-Misa 1 566 mEUR

624 mEUR

Misa-RIX  924 mEUR

Misa-RIX  924 mEUR

RCS-Upeslejas 629 mEUR

RCS-Upeslejas 629 mEUR

*LV/EE robeža-Vangaži 1 649 mEUR

*LV/EE robeža-Vangaži 1 649 mEUR

Salaspils

Salaspils

Vangaži

Vangaži

RIX

RIX

RCS

RCS

Misa

Misa

Upeslejas

Upeslejas

2.attēls Rail Baltica posmu izmaksas

Avots: RB Rail, EDZL, SM izmaksu aplēses, balstoties uz pieejamo informāciju 01.10.2024.

*Projektēšanas, būvuzraudzības, projektu vadības izmaksas, nekustamā īpašuma atsavināšanas izmaksas papildus kopā 735 mEUR.

Piezīmes:

1.	Visas izmaksas atspoguļotas 2023. gada cenās, bez inflācijas ietekmes un bez PVN.

2.	Izmaksas tiks precizētas pēc pilnīgas tehnisko projektu izstrādes.

Latvijā Rail Baltica trases būvniecība jau ir uzsākta posmā no Lietuvas/Latvijas robežas virzienā uz Salaspili, izmantojot EISI finansējumu, militārās mobilitātes (MM) un valsts budžeta līdzfinansējumu, un tiks turpināta tālāk līdz Latvijas/Igaunijas robežai, tiklīdz būs nodrošināts finansējums.

Pārrobežu savienojuma no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai (caur Salaspili) izmaksas kopā ir plānotas 4 549 miljonu EUR apmērā, kas ietver visas ar projekta ieviešanu saistītās izmaksas, t.sk. zemju atsavināšana, projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība, ekspertīzes, elektrifikācija, kustības vadības sistēma, projekta vadība. Dažādu aktivitāšu īstenošanai trases posmos dienvidu - ziemeļu virzienā līdz šim piesaistīti 791 miljoni EUR (ieskaitot CEF10 piešķirto finansējumu 2024.gadā), tai skaitā, Daugavas duālā tilta pie Salaspils (dzelzceļa un autosatiksmei) projektēšanai un būvniecībai 103 miljoni EUR no militārās mobilitātes finansējuma (t.sk. valsts līdzfinansējums 50%). Satiksmes ministrijas vadībā turpinās darbs pie tehnisko risinājumu pārskatīšanas ar mērķi samazināt būvniecības izmaksas. Projekta ieviesēji identificē izmaksu pozīcijas, kurās būtu iespējams vienkāršot tehnisko risinājumu (autoceļu šķērsojumi, pievedceļi, trokšņu sienas u.c.), vienlaikus izvērtējot izmaiņu ietekmi uz projekta ieviešanas termiņu.

Starptautisko pasažieru staciju RCS un RIX un to saistītās infrastruktūras izbūvei līdz šim ir piesaistīti 539 miljoni EUR. Starptautisko pasažieru staciju RIX un RCS dienvidu daļas un saistītās infrastruktūras pabeigšanai, kā arī dzelzceļa infrastruktūras izveidei posmā RIX – K.Ulmaņa gatves pārvads nepieciešami 336 miljoni EUR. Šim mērķim sagatavots priekšlikums pārdalīt finansējumu no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma un no ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam (Informatīvais ziņojums 24-TA-2110).

Pirmajā kārtā ir paredzēts attīstīt četras reģionālās stacijas Salacgrīva, Skultes muiža, Salaspils (Daugavkrasti) un Bauska. 2022. gada nogalē tika uzsākta reģionālo staciju projektēšana, taču 2024. gadā līgums tika lauzts. Plānots izsludināt sarunu procedūru un noslēgt jaunu līgumu, lai projektēšanas darbus pabeigtu 2025. gadā. Četru reģionālo staciju izmaksas plānotas 21 miljona EUR apmērā, iespējams piesaistīt finansējumu no ES fondiem.

Lai varētu nodrošināt drošu vilcienu kustību pa Rail Baltica līniju, ir nepieciešams izveidot kustības vadības centru. Izpētes darbi rit kustības vadības centra lokācijas izvēlei un skices izstrādei. EDZL vadībā ir izveidota darba grupa, kurā strādā eksperti no EDZL, RBR un LDZ. Kustības vadības centra plānotās izmaksas 16 miljoni EUR, iespējams piesaistīt finansējumu no ES fondiem.

Provizoriskās aplēses liecina, ka Rīgas posma Misa - RIX izbūvei nepieciešami 924 miljoni EUR, posma RCS - Upeslejas izbūvei nepieciešami 629 miljoni EUR. Tās balstītas uz sākotnējo tehnisko izpēti un tajā piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem. Būvprojekta sagatavošanas laikā būs iespējams mainīt vai vienkāršot tehniskos risinājumus, kas varētu būtiski samazināt šajos posmos nepieciešamo investīciju apjomu.

Nākamajā ES daudzgadu plānošanas periodā (2028.-2034. gadam) projektam nepieciešams piesaistīt pēc iespējas lielāku summu, kas ļautu īstenot projekta 1. kārtu.

Rail Baltica projekta pirmās kārtas kopējās izmaksas ir dotas 2.tabulā.

2.tabula: Plānotās Rail Baltica un Rīgas integrācijas 1. kārtas īstenošanas izmaksas Latvijā (milj. Euro, bez PVN)

| Aktivitātes | Izmaksas | Piešķirtais finansējums | Iztrūkums |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā, t.sk. | 6 481 | 1 426 |  |
| Rail Baltica 1435 mm dzelzceļa dienvidu-ziemeļu savienojums (kravu apvedceļš caur Salaspili) | 4 549* | 791 | 3 758 |
| Nepieciešamie punktveida objekti (būvniecības bāzes/infrastruktūras apkopes punkti Iecava, Skulte, 4 reģionālās stacijas, kustības vadības centrs) | 133 | 96 | 37 |
| Starptautisko pasažieru staciju RIX un RCS dienvidu daļas pabeigšana, dzelzceļa savienojuma izveide posmā RIX - K.Ulmaņa gatves pārvads | 875 | 539 | 336 (priekšlikums ES fondu pārdalei) |
| Upeslejas-RCS (vai Misa-RIX) | 629 (924)* | 0 | 924 (629) |

Izmaksas atspoguļotas 2023.gada cenās, bez inflācijas ietekmes un bez PVN

*RB Rail AS dati (01.10.2024.),.izmaksās iekļauta zemju atsavināšana, projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība, ekspertīzes, elektrifikācija, kustības vadības sistēma, projekta vadība

Piezīmes:

- Izmaksas tiks precizētas pēc pilnīgas tehnisko projektu izstrādes.

- Izmaksās nav iekļautas Salaspils kravu termināļa izmaksas samazinātajā apjomā. Paredzēti tikai 2 pievedceļi.

- 1.kārtā nav iekļautas ritošā sastāva depo izmaksas (provizorisks aprēķins 74 mEUR).

- RIX Cargo termināļa izmaksas nav iekļautas.

- RIX un RCS izmaksas ietver darbu izpildi un plānotās izmaksas uz 01.09.2024. Summas var mainīties atbilstoši faktiskai izpildei. No piešķirtā finansējuma RCS un RIX investēti 290 miljoni EUR. Papildus 153 miljoni EUR būs nepieciešami 1520mm savienojuma izveidei no K.Ulmaņa gatves pārvada līdz stacijai Imanta un dzelzceļa līnijas Imanta-RCS-Salaspils modernizācijai (finansējums no Kohēzijas fonda).

- Piešķirtais finansējums ietver visas projekta aktivitātes (projektēšana, nekustamā īpašuma atsavināšana, būvniecība, uzraudzība, projekta vadība u.c.).

- Turpinās darbs pie būvniecības izmaksu optimizācijas.

Optimizētais risinājums 1.kārtā ļaus uzsākt pakāpenisku izbūvētās Rail Baltica infrastruktūras ekspluatāciju. RCS dienvidu daļu ir iespējams pabeigt 2026. gadā un sākt izmantot esošās dzelzceļa sistēmas pasažieru apkalpošanai. Uzbūvējot pasažieru termināli RIX, izveidojot jauno dzelzceļa līniju RIX – Imanta un integrējot to esošajā dzelzceļa sistēmā, dzelzceļa pārvadājumus posmā RIX - RCS ir plānots uzsākt, iespējams, jau 2028. gadā. Minētos ieviešanas termiņus RCS dienvidu daļas pabeigšanai ir iespējams sasniegt, ja lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem nekavējoties un darbi tiek uzsākti 2024. gada novembrī.

Rail Baltica RIX stacija un dzelzceļa savienojums ar Rīgas centru un Baltijas valstu galvaspilsētām ir viens no galvenajiem Rīgas lidostas konkurētspējas un attīstības stratēģijas nosacījumiem. Stacijas būvniecības iesaldēšana būtiski negatīvi ietekmētu lidostas teritorijas attīstības projektus un mazinātu lidostas konkurētspēju salīdzinājumā ar citām Baltijas un Ziemeļeiropas lidostām.  Papildus Rīgas lidosta nevarētu izpildīt valsts gaisa satiksmes politikas plānošanas dokumentos noteiktās prioritātes. Rīga lidostas nozīmīgie attīstības projekti – RIX Airport City izveide un jaunā pasažieru termināļa izbūve – ir plānoti, rēķinoties ar RIX stacijas būvniecības posmiem, kā arī rūpējoties par šo trīs objektu savstarpējo sinerģiju, lai rezultātā izveidotu multimodālu, efektīvu, ceļotājiem un uzņēmējiem ērtu gaisa – dzelzceļa savienojumu un biznesa parku.

## Riski veiksmīgai pirmās kārtas īstenošanai līdz 2030. gada beigām

•	Nepietiekami EISI (t.sk. MFF3) un valsts budžeta līdzekļi (papildus līdzekļi un līdzfinansējums) savlaicīgai projekta ieviešanai.

- Novēloti lēmumi par 1. kārtas darbu apjomu/tvērumu.

•	Nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu veiksmīgai projekta realizācijai (piemēram, paātrināt zemju atsavināšanu, atmežošanu, uzlabots būvprojekta saskaņošanas process, atvieglota kārtība inženierbūvju un meliorācijas projektu saskaņošanai u.c.) neveikšana.

•	Par pamattrases būvniecību noslēgtajā līgumā būvuzņēmēja darbu izpildes grafiks nesakrīt ar plānoto Rail Baltica Ieviešanas programmu 2030. Pastāv risks nespēt paātrināt būvdarbu gaitu, lai sasniegtu Rail Baltica Ieviešanas programmā 2030 minēto. Risks izriet no līguma ar pamattrases būvnieku, kurš ir noslēgts uz 96 (deviņdesmit sešiem) mēnešiem no parakstīšanas datuma un paredz sliežu ceļu apakšbūves un virsbūves pabeigšanu līdz 2031. gada beigām pamattrasē, tai skaitā arī Misa – RIX posmā. Jāņem vērā, ka papildus ir vēl jāveic elektrifikācijas darbi, jāuzstāda kustības vadības sistēma, jāveic dinamiskās pārbaudes un testēšana.

•	Savlaicīga būvprojektu neapstiprināšana būvniecības informācijas sistēmā (BIS) no trešajām pusēm.

•	Maksājumu savlaicīga neveikšana projektētājiem un būvuzņēmējiem.

•	Būvuzņēmēja plānoto darbu kavējumi saskaņā ar Rail Baltica Ieviešanas programmu 2030.

•	Svarīgāko konsolidēto materiālu nepieejamība, kas var novest pie būvdarbu apturēšanas vai palēnināšanās.

# Rail Baltica finansēšanas stratēģija

Lai īstenotu Rail Baltica 1. kārtas izbūvi un nodrošinātu Rīgas integrāciju ar Rail Baltica līniju, ir nepieciešams palielināt ieviešanas aktivitātēm pieejamo finansējumu, paplašināt finansējuma avotus, kā arī turpināt darbu pie investīciju izmaksu optimizācijas.

Rail Baltica Eiropas sliežu platuma infrastruktūras būvniecībai ir jāturpina piesaistīt ES fondu līdzekļi, tai skaitā arī nākamajā ES daudzgadu budžeta plānošanas periodā. Kopumā šobrīd Latvijā EISI ir lielākais Rail Baltica finansēšanas avots, caur kuru Latvijai ir izdevies piesaistīt 1,1 miljardu euro (kopā ar valsts finansējumu projektam pieejami 1,4 miljardi euro). Sagaidāms, ka EISI uzsaukums 2024. gada septembrī būs pēdējais šajā ES daudzgadu budžeta plānošanas periodā (t.i., 2021. - 2027.g.). Indikatīvi Latvija varētu pretendēt uz apmēram 160 miljoniem euro, kas ļautu turpināt  būvdarbus  dienvidu daļā virzienā uz Salaspili. Sarunās ar EK ir apspriesta iespēja palielināt EISI aploksnē Latvijai pieejamo finansējumu, piesaistot jebkurus no Latvijā neizlietotajiem Kohēzijas fonda (KF) līdzekļiem. Ja šāds risinājums tiktu izmantots, tad ir iespējams palielināt pieejamo finansējumu Rail Baltica projektam. Nepieciešams ņemt vērā, ka neizlietoto KF līdzekļu novirzīšana uz Latvijas EISI aploksni ir jāveic līdz kārtējā CEF projekta pieteikuma iesniegšanai. Atbilstoši 2024.gada 24.septembra projektu pieteikumu uzsaukumam, projektu pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2025.gada 21.janvārim.

Rail Baltica projekta ieviešanai ir noslēgti vairāki EISI finansēšanas līgumi dažādos ES daudzgadu budžetu periodos MFF1 (2014-2020) un MFF 2 (2021-2027). MFF 1 periodā noslēgto finansēšanas līgumu nosacījumi paredz, ka:

- atbalsta saņēmēji visās trīs Baltijas valstīs ir solidāri atbildīgi par projekta ieviešanu atbilstoši līguma nosacījumiem (finansēšanas līguma II.1.1 punkts). Projekts finansēšanas līguma izpratnē ir tajā noteiktais visu Rail Baltica aktivitāšu tvērums un ar tām saistītās izmaksas (finansēšanas līguma 1.punkts);

- atbilstoši finansēšanas līguma nosacījumiem gada laikā no projekta attiecināmības perioda beigu datuma ir nepieciešams iesniegt gala ziņojumu par līguma izpildi (finansēšanas līguma II.23.2.2.punkts.).

EISI finansējuma gala aprēķins būs atkarīgs gan no deklarēto/attiecināmo izmaksu apjoma, gan no sasniegtā aktivitāšu tehniskā progresa. Tas nozīmē, ka līdz galam nepabeigta viena atbalsta saņēmēja aktivitāte var radīt finansiālu ietekmi uz gala maksājuma apjomu, kas pastarpināti ietekmēs arī cita atbalsta saņēmēja iespēju saņemt finansēšanas līgumā noteikto maksimālo ES atbalstu (Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA metodoloģija un finansēšanas līguma II.25.4 punkts).

Ne Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/1153 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014  (turpmāk – CEF Regula), ne finansēšanas līgumi sīkāk nepaskaidro, ko nozīmē "solidāra atbildība" šajā kontekstā. Parasti tiesībās solidāra atbildība nozīmē, ka saistības izpildījumu var prasīt no jebkuras solidāri atbildīgās personas, kas nozīmētu, ka Latvijas izstāšanās (no Rail Baltica projekta) gadījumā jebkuras finansiālās sekas gultos uz visiem atbalsta saņēmējiem neatkarīgi no valstiskās piederības. Šo finansēšanas līguma nosacījumu ir nepieciešams izpētīt detalizētāk.

Papildus iepriekš minētajam MFF 2 periodā (2021-2027) noslēgtajos finansēšanas līgumos ir iekļauts nosacījums arī par "solidāro atbildību par tehnisku projekta pabeigšanu". CEF Regula nosaka visu atbalsta saņēmēju solidāru pienākumu tehniski ieviest aktivitāti, kas nozīmē, ka tad, ja kāds no atbalsta saņēmējiem neievieš savu daļu, pārējiem atbalsta saņēmējiem jānodrošina, ka to ievieš kāds cits (finansēšanas līguma 7. panta ceturtā daļa). Uz šo brīdi nav zināms, kā tieši šis nosacījums tiktu piemērots gadījumā, ja Latvija izstātos no Rail Baltica projekta īstenošanas. Jānorāda, ka līdz šim nav zināmi šādi precedenti.

Rīgas integrācijas 1. kārtas ietvaros aktivitāšu ieviešanai Satiksmes ministrija piedāvā izmantot arī dzelzceļa nozarei iezīmētos ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) un KF līdzekļus. Priekšlikumi AF un KF līdzekļu pārdalei ir ietverti Informatīvajā ziņojumā            24-TA-2110 “Par Latvijas dzelzceļa tīkla attīstību 2021. – 2027. gada Eiropas Savienības daudzgadu budžeta periodā”. Tāpat Satiksmes ministrija uzskata, ka jāuzsāk darbs pie alternatīvu finansēšanas avotu piesaistes, lai paralēli pārrobežu savienojumam izveidotu Eiropas platuma sliežu savienojumu ar kādu no divām Rīgas aglomerācijas starptautiskajām Rail Baltica stacijām.

Vienlaikus Satiksmes ministrijas vadībā norit darbs pie projekta būvniecības izmaksu optimizācijas. Projekta ieviesēji pārskata tehniskos risinājumus, kurus varētu izbūvēt nākamajās kārtās un identificē izmaksu pozīcijas, kurās būtu iespējams vienkāršot tehnisko risinājumu (autoceļu šķērsojumi, pievedceļi, trokšņu sienas u.c.), izvērtējot izmaiņu ietekmi uz ieviešanas termiņu.

Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju ir secināts, ka valsts budžetā nākamajā fiskālajā gadā (2025. gadam) papildu naudas līdzekļi nav pieejami un jebkurš turpmākais finansējums būtu ierobežots, ņemot vērā valsts budžeta prognozes turpmākajiem četriem gadiem. Vienlaikus ir maz ticams, ka varētu tikt rasti papildu nodokļu ieņēmumi tieši Rail Baltica projekta finansēšanai.

Piemēram, Igaunijas valdība Rail Baltica būvniecībai ir nolēmusi novirzīt daļu ienākumu no CO2 izmešu kvotu tirdzniecības - būvniecībai 200 miljonus EUR, bet 75 miljonus EUR ritošā sastāva depo būvniecībai. Tas ļaus palielināt būvniecības jaudu, lai sasniegtu lielāku progresu trases būvniecībā.

Lai novērstu finansējuma iztrūkumu 2026. - 2027. gadā (līdz nākamajam ES daudzgadu budžeta periodam 2028. - 2034.gadiem) un kāpinātu būvniecības tempu, ir nepieciešams piesaistīt aizdevumu un/vai garantijas, nodrošinot to ārpusbilances režīmu būvniecības posmā. Šādu iespēju izskata arī projekta ieviesēji Igaunijā, aicinot Latvijas un Lietuvas partnerus apsvērt kopīgas aizņemšanās iespēju. Aizdevumu un garantiju ārpusbilances režīms būvniecības posmā sniegtu ievērojamu priekšrocību projektu īstenošanā, vienlaikus atvēlot laiku izstrādāt stratēģiju, kā pārvaldīt turpmāko fiskālo ietekmi. Šī pieeja atbilst Eurostat pamatnostādnēm un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS 37. SGS), nodrošinot iespēju projektu attīstībai bez tūlītējas slodzes uz valsts budžetu. Būvniecības periodā valdības garantētie aizdevumi parasti tiek klasificēti kā iespējamās saistības, kas paliek ārpus bilances. Šāda pieeja nozīmē, ka īstermiņā tie neietekmē valsts budžeta deficīta vai parāda rādītājus.

Ārējo konsultantu (Kanādas kompānija CPCS) veiktās priekšizpētes rezultāti un sarunas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) liecina, ka, publiskā un privātā sektora partnerība (turpmāk - PPP) varētu būt iespējama atsevišķos Rail Baltica posmos vai objektos.  Jāņem vērā, ka līdz PPP līgumu parakstīšanai nepieciešami divi līdz trīs gadi, tāpēc PPP nav piemērojama tādu Rail Baltica posmu finansēšanas vajadzībām, kuros notiek būvdarbi vai  būvdarbus plānots sākt līdz 2027. gadam. Tāpat ir nepieciešams juridisks izvērtējums par PPP piemērojamību tiem Rail Baltica pamattrases posmiem, kuri ir ietverti noslēgtajos būvniecības ietvarlīgumos. Šāds scenārijs būtu rūpīgi jāizvērtē ne tikai no līgumiskā viedokļa, bet arī no Publisko iepirkumu likuma viedokļa (vienlīdzīgas attieksmes, konkurences ierobežošanas un ekonomiskā situācijas uzlabošana kādam no pretendentiem risks). Lielā investīciju apjoma dēļ varētu būt nepieciešami vairāki PPP līgumi Rail Baltica projekta ieviešanai.

Nepārtrauktas naudas plūsmas nodrošināšanai, it sevišķi tajos gados, kad samazināsies ES fondu finansējums, ir iespēja izmantot būvnieku priekšfinansējumu. Ar pamattrases būvnieku 2023.gada decembrī noslēgtais līgums paredz iespēju izmantot izpildītāja finansējumu, piemērojot standarta tirgus procentu likmi.

Pašreizējā situācijā starptautiskās finanšu institūcijas nav izrādījušas interesi piedalīties Rail Baltica projekta finansēšanā. Šī nostāja varētu mainīties, pielāgojot projekta apjomu īstenošanas iespējām, uzlabojoties projekta pārvaldībai un iesaistot sarunās EK. Tomēr kritisks priekšnosacījums jebkuras finanšu institūcijas ieinteresētībai Rail Baltica projekta finansēšanā ir novērst neskaidrību par Rail Baltica projekta ieviešanas 1.kārtu.

Ņemot vērā Rail Baltica projekta mērķi pēc iespējas ātrāk nodrošināt pārrobežu savienojumu, ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu finanšu plūsmu, lai īstenotu būvdarbus atbilstoši plānotajam grafikam.  Projekta finansēšana iespējama, tikai apvienojot vairākus finansējuma avotus.  Līdz 2028. gadam ES granti, valsts budžeta līdzfinansējums, aizņēmums ar valsts galvojumu (iespējams pamattrases būvnieka priekšfinansējums) ir veids, kā turpināt projekta ieviešanu, nodrošināt tā nepārtrauktību. Tāpat ir nepieciešams uzsākt darbus, lai sagatavotu iespējamo PPP tvērumu (ja tāds tiek izvēlēts), iegūtu starptautisko finanšu institūciju, piemēram, Eiropas Investīciju bankas, atbalstu projektam, kā arī strādātu pie nākamā ES daudzgadu budžeta, nodrošinot EK finansiālu atbalstu arī turpmāk. Finansējuma plānošanā, nodrošināšanā un projekta finanšu plūsmu salāgošanā ar valsts budžeta procesiem kritiski svarīga loma ir Finanšu ministrijai; sarunās ar iespējamajiem privātajiem investoriem – Ekonomikas ministrijai; sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu – Ārlietu ministrijai. Ir svarīgi panākt, lai nākamajā ES daudzgadu budžetā Rail Baltica paredzētās investīcijas ir skaidri definētas (daudzgadu budžeta līnija tieši Rail Baltica), ļaujot plānot darbu apjomus un ieviešanas laiku, vienlaicīgi samazinot kavējumu risku finansējuma nepieejamības dēļ.

Ņemot vērā pēdējā EISI uzsaukuma EK lēmumā pausto nostāju par finansiālu atbalstu tikai daļai no Rail Baltica nepieciešamajām investīcijām (galvenokārt būvdarbiem), dalībvalstīm ir būtiski jāpalielina finansējuma daļa no citiem avotiem pārējām projekta aktivitātēm (nekustamā īpašuma atsavināšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai, projekta vadībai u.c.). Satiksmes ministrija gatavo atsevišķu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā par Rail Baltica papildus nepieciešamo finansējumu 2024.gadā (apmēram 15 milj. EUR) un 2025.gadā (ap 50 milj. EUR), kas atbilst iepriekšējiem valdības lēmumiem (MK 27.08.2024. sēdes protokols Nr. 33 54. § 24-TA-1977 un MK 23.07.2024. sēdes protokols Nr. 30/60. § Nr. 24-TA-1604), kā arī turpina vērtēt izmaksu optimizācijas iespējas Rail Baltica ieviesējorganizācijās.

# Nākamās Rail Baltica būvniecības kārtas 2030+

Lai gūtu maksimālus sociālekonomiskos ieguvumus Latvijai un Baltijas reģionam, būtiski ir izbūvēt visus Rail Baltica projektā paredzētos infrastruktūras elementus, īstenojot pilnu projekta tvērumu. Nākamajā kārtā ir izbūvējami arī pārējie Rīgas posmi (koridorā Upeslejas - RCS – RIX - Misa), tādējādi izveidojot caurbraucošu 1435 mm sliežu pamatlīniju cauri Rīgas pilsētai. Šajos posmos nepieciešams  veikt priekšdarbus (atsavināt nekustamos īpašumus un veikt projektēšanu) būvdarbu uzsākšanai, līdzko tiem pieejams finansējums.

Otrā sliežu ceļa izbūve būs nepieciešama tad, kad tiks prognozēta pirmā sliežu ceļa caurlaidības limita sasniegšana. Nākamo Rail Baltica kārtu izbūve, kā arī otrā sliežu ceļa izbūve dienvidu-ziemeļu savienojumā ir atkarīga no finansējuma pieejamības, tostarp tālākajos ES Daudzgadu budžeta plānošanas periodos. Būvniecība otrās kārtas posmos var tikt uzsākta ātrāk, ja vien tas neaizkavē pirmās kārtas būvniecību un ja ir nodrošināts atbilstošs finansējums.

# Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Balstoties uz 2024. gadā veiktās ieguvumu - izmaksu analīzes (IIA) pieņēmumiem, ir prognozētas vidējās Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Infrastruktūru plānots izbūvēt un nodot ekspluatācijā pakāpeniski, tādēļ uzturēšanas izmaksas ir sadalāmas divos periodos – līdz funkcionāla pārrobežu savienojuma izveidei 2025.-2030.gadā un pēc tam. Laika posmā no 2025. gadam līdz 2030. gadam būs nepieciešams veikt uzturēšanas darbus RIX un RCS stacijās, RIX pamattrases posmā (4,5 km posms RIX - Imanta), kā arī veikt autoceļu uzturēšanu (3.tabula).

3.tabula Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 2025.-2030.g.

|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sliežu ceļu uzturēšana posmā RIX-Imanta |  |  | 221 288 € | 442 575 € | 663 863 € | 885 150 € | 885 150 € |
| Autoceļu uzturēšana |  | 1 760 € | 18 495 € | 4 262 € | 0 € | 48 235 € | 641 614 € |
| Staciju uzturēšana, t.sk. |  | 0 € | 469 709 € | 953 259 € | 1 436 808 € | 1 541 188 € | 1 749 948 € |
| RCS |  |  | 469 709 € | 574 089 € | 678 468 € | 782 848 € | 991 608 € |
| RIX |  |  |  | 379 170 € | 758 340 € | 758 340 € | 758 340 € |

Avots: EDZL

Piezīmes:

      - Izmaksas noteiktas balstoties uz IIA (2024) pieņēmumiem, piemērojamas 1435 mm sliežu platuma dzelzceļa infrastruktūrai. Infrastruktūras atjaunošanas izmaksas nav iekļautas.

      - Uzturēšanas izmaksās nav iekļautas personāla izmaksas infrastruktūras pārvaldības funkciju veikšanai.

      - Uzturēšanas izmaksas 1520 mm sliežu platuma infrastruktūras uzturēšanai nav iekļautas.

      - Autoceļu uzturēšanas izmaksas noteiktas, balstoties uz  SM 2022.gadā sagatavotā MK informatīvā ziņojuma projekta  “Par jauniem ceļiem Rail Baltica projekta īstenošanas rezultātā” pieņēmumiem par 1km autoceļa uzturēšanai nepieciešamo finansējumu. Uzturēšanas izmaksās ietvertas izmaksas gan RB apkalpes ceļiem, gan pašvaldību ceļiem.

      - Staciju uzturēšanas izmaksas ir provizoriska aplēse, ņemot vērā kopējo platību, attiecīgajā gadā paredzamo % funkcionalitāti, kā arī EDzL pieņēmumus par uzturēšanas izmaksām uz 1m2. Aprēķini RCS veikti un attiecināmi uz jaunbūvējamo RCS apjomu, neskaitot komerciālās telpas.

Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pēc 2031. gada būs atkarīgas no uzbūvētās infrastruktūras apjoma. Balstoties uz IIA (2024) sniegto informāciju, ātrgaitas dzelzceļa līniju uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas vidēji gadā ir 330 000 EUR/km. Tādējādi pārrobežu savienojuma 212 km garumā uzturēšanai gadā nepieciešami ap 70 miljoniem EUR. Spēja maksimāli samazināt nepieciešamās valsts dotācijas nākotnes infrastruktūras uzturēšanai būs tieši atkarīga no Rail Baltica infrastruktūras komercializācijas, tostarp ieņēmumiem no pasažieru un kravu pārvadājumiem, dzelzceļa koridora sinerģijām un staciju apsaimniekošanas. Šajā kontekstā skatāma arī nepieciešamība pēc iespējas ātrāk nodrošināt Rail Baltica Eiropas platuma sliežu savienojumu ar vismaz vienu no divām starptautiskajām stacijām Rīgas aglomerācijā, kā arī rast risinājumus kravu loģistikas objektu izveidei un integrācijai Rail Baltica sistēmā.

# Priekšlikumi turpmākai rīcībai

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un konceptuāli atbalstīt piedāvāto risinājumu Rail Baltica projekta ieviešanas scenārijam Latvijas teritorijā.

- 2. Attiecībā uz Rail Baltica projekta ieviešanas 1. kārtas scenāriju projekta ieviesējiem kā galveno ieviešanas prioritāti noteikt:

  - 2.1. Rail Baltica pārrobežu savienojuma izveidi no Lietuvas/Latvijas robežas līdz Latvijas/Igaunijas robežai (Lietuvas/Latvijas robeža - Misa - Upeslejas - Vangaži - Latvijas/Igaunijas robeža);

  - 2.2. būvdarbu pabeigšanu Rail Baltica pasažieru stacijas "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un dzelzceļa stacijas "Rīgas Centrālā stacija" dienvidu daļā, kā arī savienojuma dzelzceļa stacijas "Starptautiskā lidosta "Rīga"" - Imanta izveidi, lai abus pasažieru termināļus varētu sākt izmantot 1520 mm pasažieru vilcienu apkalpošanai, integrējot Rīgas lidostas dzelzceļa staciju arī esošajā dzelzceļa tīklā;

  - 2.3. 1435 mm dzelzceļa līnijas izveidi vienas starptautiskās stacijas savienošanai (posmā Misa - dzelzceļa stacija "Starptautiskā lidosta "Rīga"" vai Upeslejas - starptautiskā pasažieru stacija "Rīgas Centrālā stacija");

  - 2.4. Vismaz četru reģionālo pasažieru staciju: Salacgrīva, Skulte, Salaspils (Daugavkrasti), Bauska - izbūvi un aprīkošanu; infrastruktūras apkopes punktu Iecavā un Skultē - izbūvi un aprīkošanu; kustības vadības centra izveidi; sānceļa izbūvi Salaspils kravu terminālim.

- 3. Ar mērķi samazināt būvniecības izmaksas 1. kārtā plānotā divu sliežu ceļu vietā izbūvēt viensliežu ceļu, bet visu saistīto infrastruktūru, uzbērumu, satiksmes pārvadus un tiltus plānot pilnā apjomā - ar iespēju turpmākajās kārtās izbūvēt divus sliežu ceļus, tādējādi nodrošinot pilnu sākotnēji plānoto infrastruktūras kapacitāti.

- 4. Satiksmes ministrijai (akciju sabiedrībai "RB Rail" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas”) turpmāko darbu veikt atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktā noteiktajam, tostarp īstenojot nepieciešamos grozījumus esošajā projektā, un turpināt darbu pie projekta Rail Baltica izmaksu samazināšanas.

- 5. Lai īstenotu projekta Rail Baltica 1. kārtu, ir jānodrošina, ka no 2021. līdz 2027. gadam, izmantojot EISI, MM un citu finansēšanas mehānismu līdzekļus, efektīvi tiek īstenotas jau apstiprinātās aktivitātes 2. punktā minētajos objektos. Jāprioritizē 1. kārtas darbi nākamajos Eiropas Savienības finansējuma uzsaukumos, un Latvijas nacionālajā pozīcijā Eiropas Savienības finanšu periodam no 2028. līdz 2034. gadam jānosaka, ka nepieciešamais finansējums ļauj pabeigt 1.kārtu. Līdz 2027. gada beigām pārrobežu savienojuma posmos (2.1. punkts) jāpabeidz projektēšana, zemes atsavināšana un citi laikietilpīgi sagatavošanās darbi.

- 6. Satiksmes ministrijai nodrošināt šī protokollēmuma 2. punktā noteikto uzdevumu izpildi, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 11. jūnija protokollēmuma (protokols Nr. 24 78. §) noteikto attiecībā uz finansējuma pieejamību un tā nodrošināšanu (jautājumu par nepieciešamo finansējumu skata Ministru kabinets katrai projekta Rail Baltica daļai vai aktivitātei, apstiprinot to ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu, saistības netiek uzņemtas bez finansiālā seguma).

- 7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot priekšlikumu finanšu instrumenta piesaistei Rail Baltica projekta 1. kārtas realizācijai (tostarp 2026.-2028. gada finansējuma nepārtrauktības nodrošināšanai) un privātā investora piesaistei Rail Baltica pārrobežu savienojuma un izvēlētā Rīgas integrācijas risinājuma finansēšanai.

- 8. Attiecībā uz 2024.g. un 2025.g. nepieciešamo papildus valsts līdzfinansējuma apmēru, Satiksmes ministrija iesniegs atsevišķu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā. 2024.gadā nepieciešamo apmēru Satiksmes ministrija ir samazinājusi par vairāk nekā 20 milj. EUR līdz apmēram 15 milj. EUR, bet 2025.gadā – 50 milj. EUR. Kopējais papildu finansējuma apjoms summāri nepārsniedz Satiksmes ministrijas iepriekš norādīto nepieciešamo finansējuma apjomu, kas detalizēti izklāstīts 23.07.2024. informatīvajā ziņojumā Nr. 24-TA-1604 "Par Rail Baltica starptautisko staciju būvdarbiem" un 27.08.2024. informatīvajā ziņojumā Nr. 24-TA-1977 "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta desmitā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam". Vienlaikus, atbilstoši iepriekšējiem valdības lēmumiem, turpinās Rail Baltica ieviesējorganizāciju administratīvo izmaksu optimizācijas izvērtējums.

Satiksmes ministrs									      K. Briškens

Ņemot vērā, ka šī stacija atrodas Rail Baltica un esošā dzelzceļa tīkla krustpunktā, to varēs izmantot kā pasažieru pārsēšanās punktu starp divām dzelzceļa sistēmām, tostarp arī pirms pilnvērtīgas Rīgas integrēšanas ar Eiropas platuma savienojumu

Pieejams Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ac8a79dd-08bb-4e92-a161-2314aebb87cf

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1679 (2024. gada 13. jūnijs) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko groza Regulas (ES) 2021/1153 un (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013.

Eiropas Komisijas 2018. gada 26. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1723 par pārrobežu projektu Rail Baltica Ziemeļjūras–Baltijas jūras pamattīkla koridorā

Informatīvais ziņojums pieejams vienotajā tiesību aktu portālā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8620d830-8eaf-4873-8ba8-7346b6e197d0

Lai izveidotu funkcionālu autoceļu daļas savienojumu ar valsts galveno autoceļu A4, autoceļu būvniecībai ir nepieciešami 147 miljoni.  Autoceļu savienojumu izveidei pilnā apjomā papildus nepieciešami vēl 119 miljoni EUR.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1153 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153

Pieejams tiesību aktu portālā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8620d830-8eaf-4873-8ba8-7346b6e197d0

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/14.09.2024-igaunija-rail-baltica-projektam-pieskir-papildu-200-miljonus-eiro-no-emisiju-naudas.a568793/

Sk., piemēram, Finanšu ministrijas nolikuma 1. un 5. punktu

Ja netiek apstiprināts 1.kārtas ieviešanas scenārijs, radīsies papildus izmaksas, tostarp būvobjektu konservācijai