Ziņojums

par Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto

uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošanu iekšlietu

nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu

Valdības deklarācijā dotais uzdevums /Valdības rīcības plāna pasākums:

Uzlabosim civilās aizsardzības sistēmas darbību valstī, aktīvi meklēsim risinājumus un finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskajam nodrošinājumam. Turpināsim stiprināt brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, uzlabojot to finansiālo un materiāltehnisko nodrošinājumu./196.1.Turpināt attīstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo), kā arī nodrošināt speciālā autotransporta, nepieciešamā ekipējuma, ugunsdzēsēja glābēja individuālo aizsardzības līdzekļu bāzes uzturēšanu un atjaunošanu atbilstoši normatīvu prasībām, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un lietderīgu resursu izmantošanu un paaugstinātu iestādes darbības efektivitāti.

Iekšlietu ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm mērķtiecīgi strādājot pie strukturālo reformu un zaļās pārejas reformu īstenošanas iekšlietu nozarē, ir rasts finansējums iekšlietu nozarei būtisku infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai un dienestu reaģēšanas spēju stiprināšanai.

Piešķirtā finansējuma ietvaros periodā līdz 2026. gadam ir plānots uzbūvēt jaunus katastrofu pārvaldības centrus (turpmāk – KPC), tai skaitā Latgales reģionā:

- Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros:

- Daugavpilī, kur vienuviet plānots izvietot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) ugunsdzēsības depo, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – IeM IC), Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) struktūrvienības;

- Līvānos, kur vienuviet plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, Valsts policijas (turpmāk – VP) un PMLP struktūrvienības;

- Viļānos, kur vienuviet plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo un VP struktūrvienību.

Nepieciešamais finansējuma apjoms (indikatīvi) -13,7 milj. euro:

- Daugavpils KPC būvniecība: 6 285 126 euro (ar PVN);

- Līvānu KPC būvniecība: 4 543 004 euro (ar PVN);

- Viļānu KPC būvniecība: 2 836 370 euro (ar PVN).

Minētajos objektos uzsākti sagatavošanās darbi objektu būvniecībai, būvdarbi jāuzsāk 2023.gada 4.ceturksnī un jāpabeidz  2025.gada 4.ceturksnī.

2. Finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdē pieņemto konceptuālo lēmumu atbalstīt papildu finansējumu ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā, kā arī sadārdzinājuma izmaksu segšanai (saskaņā ar informatīvo ziņojumu ”Par augstas gatavības projektos (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) radušos būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem” ietvaros:

- Dagdā, kur vienuviet plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo un VP struktūrvienību;

- Ilūkstē, kur vienuviet plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo un VP struktūrvienību;

Piešķirtais finansējums – 3,8 milj. euro:

- Dagdas KPC būvniecība: 1 958 985 euro (ar PVN);

- Ilūkstes KPC būvniecība: 1 814 724 euro (ar PVN).

Dagdā un Ilūkstē uzsākti minēto objektu būvdarbi.

Īstenojot plānotās būvniecības ieceres, būtiski tiks uzlabota iekšlietu dienestu darbības efektivitāte un reaģēšanas spējas, nodarbināto darba apstākļi, uzlabota institūciju savstarpējā sadarbība, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.

3. Ministru kabinets ir atbalstījis arī Iekšlietu ministrijas iniciatīvu veikt izvērtējumu par iespēju piesaistīt privāto finansējumu publiskās un privātās partnerības ietvaros jaunu KPC būvniecībai, tai skaitā Latgales reģionā:

- Preiļos (plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, VP, PMLP struktūrvienības);

- Ludzā (plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, VP, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, IeM IC struktūrvienības),

- Krāslavā (plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, VP, PMLP struktūrvienības),

- Rēzeknē (plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, PMLP, NMPD struktūrvienības),

- Balvos (plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, VP, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, IeM IC, PMLP, NMPD struktūrvienības)

- Zilupē (plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, VP, NMPD struktūrvienības).

Jāņem vērā, ka publiskās un privātās partnerības projekti ir saistīti ar paaugstinātu risku, tie ir juridiski sarežģīti un ar ilgu izpildes periodu, turklāt tie ir pakļauti daudz un dažādu faktoru ietekmei.

4. Papildus tiek meklēti risinājumi vēl vairāku jaunu ēku būvniecībai, kurām šobrīd nav pieejams finansējums, tai skaitā jaunas administratīvās ēkas būvniecībai Viļakā, kur vienuviet plānots izvietot VUGD ugunsdzēsības depo, VP, Nodrošinājuma valsts aģentūras un NMPD struktūrvienības.

5. Savukārt projekta, ko realizēja ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs kopā ar VUGD un ASV armijas Inženieru korpusu, ietvaros renovēts un 2022.gada janvārī atklāts Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas ugunsdzēsības depo, kura atjaunošanas darbos ieguldīts finansējums 439 667 euro apmērā.

Valdības deklarācijā dotais uzdevums /Valdības rīcības plāna pasākums:

Turpināsim Austrumu robežjoslas izbūvi un aprīkošanu, pabeidzot infrastruktūras izveidi un modernizēšanu./197.1.Turpināt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas izbūvi, valsts robežas joslas infrastruktūras izveidi un iekārtošanu un nodrošināt nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas, Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai.

1. Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas izbūve:

Valsts robežas josla ar Krievijas Federāciju ir 283,6 km. Projekta ”Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un iekārtošana” ietvaros izbūvēti 230 km, tai skaitā: patruļtaka 230 km (koka laipas, sasmacinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš),  95,2 km žogs, 4 iekaramie (trošu) tilti pāri upēm.

Uz 2022.gada 1.augustu atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 325 zemes vienībām valsts robežas joslā ar Krievijas Federāciju.

Lai turpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta lēmumu sākotnēji tiks veikta ekspertīze par izbūvēto darbu atbilstību būvprojektam ”Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve”, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem atbilstoši būvprojektam, apkopojot informāciju no katras būvvaldes par iespējamo būvatļauju pagarināšanu un prasībām (dokumentāciju u.c.), kas nepieciešamas, lai pabeigtu būvdarbus un nodotu objektu ekspluatācijā.

Piešķirtais finansējums – 28,4 milj. euro:

Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijai, īpašumu atsavināšanai un ierīkošanai 2015.–2020.gadam piešķirti 28 378 692 euro, tajā skaitā būvniecības darbiem 26 032 223 euro.

2. Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas izbūve:

Jāizbūvē valsts robežas josla 172,9 km garumā, tai skaitā pastāvīgais žogs 134 km garumā. Projekta ”Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un iekārtošana” ietvaros Šķaunes, Robežnieku, Piedrujas robežapsardzības nodaļu teritorijās ir uzbūvēti 4 tilti (pār upi Asūnīca – 1tilts, Rosica – 2 tilti, Sarjanka – 1 tilts).

Pāternieku robežkontroles punktā  un  Silenes robežkontroles punktā robežšķērsošanas vietas modernizācijas gaitā tika uzlabota perimetra apsardzes sistēma, ieviesta videonovērošanas sistēma, elektroniskie satiksmes organizācijas informatīvie paneļi, transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas iekārtas, kā arī vienots satiksmes organizācijas risinājums gan visa veida transportlīdzekļiem, gan gājējiem un velosipēdistiem, uzlabojot kustību un padarot efektīvāku robežpunktu darbu.

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” 2022.gadā ir noslēgusi līgumus par prioritāro posmu (1.kārta) 83,88 km garumā izbūvi un par nākamo prioritāro posmu 63,93 km garumā (2.kārta) izbūvi. Vēl paredzēts posmā gar Daugavas upi izbūvēt 4 sakaru torņus un pievedceļus pie torņiem (izstrādāta un saskaņota tehniskā specifikācija 4 sakaru torņu un pievedceļu pie torņiem projektēšanai, būvdarbiem un autoruzraudzībai), kā arī izbūvēt patruļtaku. Prioritāro posmu plānotais izbūves termiņš ir 2024.gada jūnijs.

Uz 2022.gada 1.augustu atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 152 zemes vienībām valsts robežas joslā ar Baltkrievijas Republiku.

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar valsts ārējo sauszemes robežu, Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu, zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu.

Savukārt, lai uzstādītu pagaidu dzeloņstiepļu žogu ar kopējo garumu 59,7 km uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku Valsts robežsardzes norādītajos prioritāros posmos, kur pastāv augstākie nelikumīgas valsts ārējās robežas šķērsošanas riski, 2021.gada 6.oktobrī tika uzsākta dzeloņstiepļu žoga izbūve, kas uz šo brīdi ir pabeigta. Darbs veikts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes nodaļas piecās robežas apsardzības teritorijās – Robežnieku, Šķaunes, Silenes, Kaplavas, Piedrujas.

Piešķirtais finansējums – 110,2 milj. euro saistīts ar valsts robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021. – 2025.gadam:

- īpašuma tiesību sakārtošana, mežaudžu novērtēšana 1 465 355 euro;

- pagaidu dzeloņstiepļu žoga ierīkošana 5 934 507 euro;

- valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīze 50 578 euro;

- būvprojekta izspraušana dabā 99 000 euro;

- būvniecības ieceres izstrāde un  būvdarbu veikšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, tehniskā projekta ekspertīzes veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 83,9 km) 1. kārta (1-9.posms) un (indikatīvi 63,93 km) 2. kārta (10-16.posms) un ar valsts robežas izbūvi saistītie pakalpojumi (līguma noslēgšanai par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un ieteikumu sniegšanu Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas teritorijā saistībā ar ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projekta precizēšanu; topogrāfiskā plāna izstrādei; projekta vadībai) 102 686 137 euro.

Valdības deklarācijā dotais uzdevums /Valdības rīcības plāna pasākums:

Izvērtēsim iekšlietu nozarei piešķirto valsts budžeta un materiāltehnisko līdzekļu izlietojumu, nodrošinot efektīvu cilvēkresursu politiku, kā arī īpašu uzmanību veltot tehnoloģiju inovācijām./192.2.Izveidot efektīvu personāla plānošanas un atlases sistēmu, pilnveidot atalgojuma sistēmu, materiāltehnisko nodrošinājumu un uzlabot darba apstākļus un darba vidi.

1. Darba apstākļu un darba vides uzlabošana:

1. Iespēju robežās Iekšlietu ministrija ir iesaistījusies energoefektivitātes paaugstināšanas projektos. Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta ”Veicināt energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros ir plānoti ārējo konstrukciju un siltummezglu sakārtošanas pasākumi, tai skaitā Latgales reģionā šādos objektos:

- Talsu ielā 2, Preiļos, projekts Nr.4.2.1.2/19/I/025 ”Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” (projekts ir noslēguma fāzē, būvdarbi pieņemti ekspluatācijā, izlietotais finansējums:  553 976,18 euro (ar PVN), viss ir ERAF finansējums );

- Liepājas ielā 2B, Ludzā, projekts Nr.4.2.1.2/19/I/026 ”Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti (projekts ir noslēguma fāzē, būvdarbi pieņemti ekspluatācijā; izlietotais finansējums apjoms: 52 2584,14 euro (ar PVN) t.sk. no ERAF 190049,86 euro, no budžeta 33 2534,28 euro);

- Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, projekts Nr.4.2.1.2/18/I/012 ”Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti”, projekts pabeigts, turpinās pēcuzraudzības periods. Izlietotais finansējums 51 4901,59 euro  t.sk. no ERAF 47 6642,75 euro, no budžeta 38 258,84 euro.

2. Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu ietvaros 2022. gadā paredzēta Valsts policijas ēkas fasādes un pamatu siltināšana Lielā ielā 45, Daugavpilī. 2022.gadā tiek apgūts finansējums 227 909 euro apjomā.

3. Papildus paredzēts, piesaistot ES finansējumu no Integrētās robežu pārvaldības fonda, laika periodā līdz 2025. gadam īstenot Valsts robežsardzes Kinoloģijas centra paplašināšanas un modernizācijas pasākumus Tiņanova ielā 86, Rēzeknē (plānotais finansējuma apjoms – 6 656 627,60 euro).

2. Darba samaksas palielināšana un sociālo garantiju pilnveidošana

Atlīdzības sistēmas pilnveidošana un papildu finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm rada pozitīvu ietekmi uz minēto iestāžu amatpersonu materiālo stāvokli, vienlaikus veicinot arī Latgales reģiona attīstību. Sakarā ar minēto Iekšlietu ministrija veikusi virkni pasākumu:

1) paaugstināta koledžu kadeta mēnešalga no 455 euro uz 588 euro;, t.sk. arī Valsts robežsardzes koledžā (Rēzeknē);

2) noteikta piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu līdz 300 euro mēnesī (attiecas uz amatpersonām, kas ikdienā pilda dienesta pienākumus uz valsts robežas);

3) palielinātas mēnešalgas izmeklētājiem un operatīvajiem darbiniekiem;

4) veikta mēnešalgu izlīdzināšana starp dienestiem;

5) no 2022.gada 1.jūlija amatpersonas saņem piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu svētku dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes;

6) piešķirts papildu finansējums, lai no 2023. gada palielinātu mēnešalgas vidēji par 10 % amatpersonām, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem;

7) kopš Covid-19 pandēmijas ārkārtas situācijas laikā piešķirta piemaksa 75% apmērā no stundas algas likmes, veikta samaksa par virsstundu darbu un nakts darbu amatpersonām, kas tieši iesaistītas saslimšanas ierobežošanas pasākumos;

8) ņemot vērā Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu, kā arī ievērojot kaimiņvalstī Lietuvā fiksēto lielo Lietuvas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaitu, izsludināta ārkārtējā situācija no 2021.gada 11.augusta līdz 2022.gada 10.augustam (valdībai iesniegts projekts par pagarināšanu līdz 10.novembrim) Ludzas novada pašvaldībā, Krāslavas novada pašvaldībā, Augšdaugavas novada pašvaldībā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā. Tās laikā Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz palīdzību Valsts robežsardzei Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Amatpersonām attiecīgi piešķirta speciālā piemaksa 100% apmērā no stundas algas likmes, veikta samaksa par virsstundu darbu un nakts darbu.

Minētie pasākumi attiecas arī uz Latgales reģionā izvietotajām iekšlietu dienestu struktūrvienībām.

Lai palielinātu darba samaksu un pilnveidotu atlīdzības sistēmu:

1) izstrādāts un nodots saskaņošanai institūcijām  Ministru kabineta noteikumu projekts ”Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi” (22-TA-1655), kas paredz, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kurš ir iesaistīts neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, var saņemt līdz 12 kalendāra dienām ilgu apmaksātu psiholoģiskā atbalsta kursu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā. Minētais atbalsts amatpersonām ir pieejams kopš 2016. gada vidus, bet projekts definē vienotus tā saņemšanas nosacījumus;

2) izstrādāts un nodots  saskaņošanai institūcijām Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 ”Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (22-TA-1834), kas paredz precizēt noteikumos Nr.806 noteikto Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu mēnešalgu skalu, paaugstinot attiecīgajām mēnešalgu grupām noteiktos mēnešalgu minimālos un maksimālos apmērus, kas dos iespēju paaugstināt amatpersonu mēnešalgas, tai skaitā nodrošinot ar 2023.gada 1.janvāri  mēnešalgu pieaugumu vidēji par desmit procentiem, ievērojot jaunās darba samaksas sistēmas prasības, kas stājas spēkā no 2022.gada 1.jūlija, un paredz samazināt piemaksas, veidojot daļu no amatpersonu regulārās darba samaksas;

3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavots un  iesniegts prioritārā pasākuma pieteikums 2023.-2025.gadam ”Piemaksa par darbu svētku dienās amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”(1.prioritāte);

4) izstrādāts Konceptuālā ziņojuma projekts par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības reformu (2021.gads), kura nosacījumi tiek īstenoti pakāpeniski;

5) izstrādāts un virzīts likumprojekts ”Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” - pieņemts Saeimā 2022.gada 19.maijā, stājās spēkā 2022.gada 13.jūnijā, kas paredz pilnveidot pabalstu sistēmu un papildatvaļinājumu piešķiršanu, kā arī noteikt regulējumu psiholoģiskā atbalsta kursam amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Valdības deklarācijā dotais uzdevums /Valdības rīcības plāna pasākums:

Izveidosim Latvijas interesēm atbilstošu, līdzsvarotu un kontrolējamu ārzemnieku ieceļošanas sistēmu, kas vērsta uz Latvijas pamatiedzīvotāju interešu ievērošanu un ekonomisko izaugsmi./198.1.Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētu pārvaldību.

Reaģējot uz Baltkrievijas režīma īstenoto hibrīduzbrukumu (migrācijas spiediens uz Eiropas Savienības Latvijas ārējās robežas ar Baltkrieviju) un pieaugošajām migrācijas plūsmām Eiropā, tostarp Krievijas īstenotā kara pret Ukrainu dēļ, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar PMLP un Valsts robežsardzi ir izstrādājusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Savienības darbības finanšu instrumenta konkursa Nr.AMIF-2021-2022-TF1-UA-SUP projekta pieteikumu, kurā cita starpā paredzētas aktivitātes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra ”Daugavpils” paplašināšanai, migrantu skrīninga telpu pielāgošanai/izveidei VRS Ludzas pārvaldē un migrantu pagaidu uzņemšanas centra izveidei.

Savukārt, lai spētu uzņemt un izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā dēļ devušies bēgļu gaitās, tai skaitā masveidā nonākot arī Latvijā, tika sagatavots Pasākumu plāns personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2022.gada 28.februāra rīkojumu Nr.131), bet Latvijā ieradušos Ukrainas civiliedzīvotāju skaitam palielinoties tika sagatavots jauns Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2022.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.302). Tika izstrādāts arī speciāls normatīvais regulējums - Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, Ministru kabineta 2022.gada 8.jūnija noteikumi Nr.339 ”Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumi Nr.172 ”Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, Ministru kabineta 2022.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.235 ”Noteikumi par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu”.

Lai koordinētu Pasākumu plānā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā noteiktos valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un komersantu īstenojamos pasākumus, izveidots Civilās aizsardzības operacionālās vadības centrs, ko vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra sēdes notiek attālinātā formātā katru nedēļu, savukārt VUGD katru nedēļu organizē sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju sanāksmes par Pasākumu plānā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā noteikto pasākumu norisi pašvaldībās.

Līdz 09.08.2022. sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijās vērsušās 36 369 personas, Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā iekļauti 37 350 Ukrainas civiliedzīvotāji, izsniegtas 30 920 termiņuzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa (D) vīzas.

Finansējums:

- indikatīvi Pasākumu plāna atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā īstenošanai papildu finansējums nepārsniedz 116 277 446 euro.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju uz 09.08.2022. izmitināti 12 452 Ukrainas civiliedzīvotāji, no tiem Latgales pašvaldībās – 1381:

| Pašvaldība | Ar pašvaldības starpniecību (palīdzību, atbalstu) izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits |
| --- | --- |
| Daugavpils valstpilsētas pašvaldība | 307 |
| Augšdaugavas novada pašvaldība | 21 |
| Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 235 |
| Rēzeknes novada pašvaldība | 330 |
| Balvu novada pašvaldība | 65 |
| Krāslavas novada pašvaldība | 104 |
| Līvānu novada pašvaldība | 38 |
| Ludzas novada pašvaldība | 178 |
| Preiļu novada pašvaldība | 103 |
| Kopā: | 1381 |

Nepieciešams papildu finansējums būvniecības izmaksu sadārdzinājuma segšanai, precīzs finansējums būs zināms pēc iepirkuma pabeigšanas

Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija prot. Nr.32, 39.§.

Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra prot. Nr.7, 42.§, 4., 5. un 7.punkts.

Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta prot. Nr.55, 2.§