Informatīvais ziņojums

„Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātei Eiropas Jaunatnes Dialogs nepieciešamo finansējumu 2022.–2024. gadam”

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, lai tiktu precizēts Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija protokollēmumā (prot. Nr. 51 98. §) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2021.–2027. gadā""  (turpmāk – protokollēmums Nr. 51) sākotnēji noteiktais valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmērs Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas Erasmus+ aktivitātes ES Jaunatnes Dialogs īstenošanas nodrošināšanai 2022.–2027. gada periodā.

Informatīvais ziņojums tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, saskaņā ar aktivitātes “ES Jaunatnes dialogs” ietvaros īstenojamo Eiropas Jaunatnes gada pasākumu nodrošināšanai paredzētā papildus piešķīruma radītām izmaiņām, kas tika apstiprinātas tikai 2022. gada 15. jūlijā.

Projektam “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024” nepieciešamais papildus finansējums 2022., 2023. un 2024.gadam

Pasākums ES jaunatnes dialogs (EU Youth Dialogue) ir ES programmas Erasmus+ aktivitāte, jaunatnes līdzdalības instruments, kas sastāv no 18 mēnešu darba cikliem ar vienu tematisko prioritāti ciklā. Šo procesu īsteno nacionālās darba grupas (NWG - National Working Groups), kurām, atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām, tiek piešķirts grants ES Jaunatnes dialoga darbībai un pārvaldībai dalībvalstī.

Projekta “Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024” (turpmāk - Eiropas Jaunatnes dialoga projekts) galvenais mērķis ir īstenot ES jaunatnes dialoga procesu Latvijā atbilstoši ES Jaunatnes stratēģijā iekļautajām pieejām, Eiropas Komisijas sniegtajām vadlīnijām un Latvijas jaunatnes politikai. Eiropas Jaunatnes dialoga projekts veicina jauniešu līdzdalību Latvijas un arī Eiropas demokrātiskajā vidē. Eiropas Jaunatnes dialoga projekts atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos un pilsonisku rīcību, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem ir nepieciešamie resursi dalībai sabiedrībā. Izveidotā Nacionālā darba grupa, kuru veido jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītu institūciju un jaunatnes organizāciju pārstāvji, Eiropas Jaunatnes dialoga projekta īstenošanas laikā aktīvi pārstāvēs dialoga procesu Latvijā un starptautiskajā vidē, lai pārstāvētu jaunatnes intereses Latvijas un ES līmenī.

ES jaunatnes dialoga aktivitātes tiek iedalītas 1,5 gadu ilgos ciklos. Katram ciklam tiek piešķirta sava pamattēma. Šī projekta ietvaros tiek plānots īstenot dialoga 9. un 10. ciklu. Šī brīža,  9. cikla tēmas ir Eiropas Jaunatnes 10. mērķis “Ilgtspējīga zaļā Eiropa” un Eiropas Jaunatnes 3. mērķis “Iekļaujoša sabiedrība”. 10. cikla pamatmērķi būs zināmi 2023. gada pirmajā pusē.

Katra cikla ietvaros tik īstenotas trīs pamatdarbības:

- Konsultācijas – reģionāla un nacionāla līmeņa jauniešu viedokļu apkopošana par attiecīgā cikla tēmām (forumu, diskusijas, aptaujas u.c. aktivitātes).

- Īstenošana – konsultācijās iegūtā jauniešu viedokļu pārvēršana īstenošanas darbībā, lai 9. cikla prioritātes un jauniešu rekomendācijas tiktu īstenotas dzīvē.

- Izplatīšana – sabiedrības informēšana par Latvijas un Eiropas jauniešu viedokļiem, projekta pasākumiem un rezultātiem un attiecīgā Jaunatnes dialoga cikla pamattēmu jautājumiem.

1. tabula

Projektam “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024”

nepieciešamais finansējums, euro

| Pasākuma nosaukums/ atbildīgā institūcija , budžeta apakš-programma | ES finansējums, kas noteikts 2022.-2024. gada granta līgumā par projekta "Eiropas Jaunatnes dialogs” īstenošanu Latvijā (atbilstoši granta līguma periodam), euro | 2022.-2024. gada granta summai atbilstošā Eiropas Komisijas likme | Nepiecie-šamais valsts līdz-finansējuma apmērs 2022.-2024.gadam,euro | 2022.-2024. gada budžetā plānotais valsts līdz-finansējuma apmērs, euro | 2022.-2024.gadā papildus nepiecie-šamais valsts līdz-finansējuma apmērs euro (5.aile – 6.aile) | Atsauce uz Erasmus+ 2022.gada darba programmu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā (EUYD LV 2022-2024) IZM, 70.11.00 | 114 416 | 80% | 28 604 | 18 516* | 2022.gadā 3 363 2023.gadā 3 363 2024. gadā 3 362 | 17.tabula, Uzaicinājums iesniegt projektu |

* ieplānots budžetā, atbilstoši protokollēmumamā Nr.51 noteiktajam.

Pamatojoties uz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA - European Education and Culture Executive Agency) 2021. gada 7. decembra uzaicinājumu iesniegt projektu (Invitation to submit proposal), Erasmus+ aktivitātes Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024 īstenošanai Latvijā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. decembrim (33 mēneši) pieejamais maksimālais ES finansējums tika noteikts 104 877, 00 euro jeb 80% līdzfinansējums. Sakarā ar Erasmus+ programmas grozījumiem, pēc projekta iesniegšanas elektroniskajā sistēmā, projekta īstenošanai 2022. gada aktivitātēm Eiropas Komisija piešķīra papildu finansējumu 9 539,00 euro apmērā. Atbilstoši izmaiņām, šī brīža projekta kopsumma sastāda 143 019,75 euro no kā 80% jeb 114 415,80 euro ir Eiropas Komisijas finansējums, bet 20% jeb 28 603,95 euro ir valsts  budžeta līdzfinansējums.

2. tabula

Projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024”

nodrošināšanai 2022, 2023. un 2024. gadā nepieciešamais finansējums, euro

| Izdevumu pozīcija | Nepieciešamais finansējums | Izdevumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| Projekta koordinēšana | 64 200, 00 | Projekta koordinatora atlīdzība un komandējuma izmaksas. Mēnešalga koordinatoram (brutto un DD izdevumi): 1729.38 euro *33 mēn = 57 069, 54 euro Ārvalstu komandējumi (pārskata periodā): 6530,46 euro Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai: 3 gadi*200= 600 Eur |
| Konsultāciju un īstenošanas aktivitātes | 62 616, 00 | Iepirkums (pakalpojumi): Eiropas jaunatnes dialoga vēstnieku programmas īstenošana projekta 9. un 10. ciklam. 9. un 10. cikla jauniešu vēstnieka tīkla izveide un mācības 40 jauniešiem (t.sk. vēstnieku atlase, mācību norises vieta, ēdināšana, lektori): 2*10200= 20 400 eur 40 jauniešu konsultācijas visā Latvijā, kopā iesaistot 800 jauniešus: 40 reizes *210=8400 eur 2 nacionāli jaunatnes forumi (t.sk. telpas, ēdināšana, tehniskais aprīkojums un lektori): 2*5000=10 000 eur 2 webināri: 2*300=600 eur 10 jauniešu iniciatīvas: 10*1250=12 500 eur publicitātes aktivitātes projekta laikā (33 mēn): 33*100=3300 eur Pakalpojuma sniedzēju administrēšanas izmaksas (2 iepirkumi): 2*3708=7416 eur |
| Izplatīšanas aktivitātes | 4 280, 00 | Iepirkums – rezultātu izplatīšanas aktivitātēs, t.sk. Eiropas jaunatnes gada ietvaros (preces): Prezentmateriālu komplekti 800 jauniešiem ar Eiropas jaunatnes dialoga simboliku. 5,35 * 800 = 4280 euro |
| Izplatīšanas aktivitātes Eiropas Jaunatnes gada papildfinansējums | 11 923,75 | Pakalpojums - Eiropas Jaunatnes gada noslēguma konferences organizēšanas izmaksas 150 dalībniekiem Konferences vadītājs un 5 moderatori – 3600 euro Konferences telpas, tehniskais nodrošinājums – 5923,75 eur Ēdināšana – 2*150 *8 = 2400 euro |
| Kopā, | 143 019,75 |  |
| tai skaitā: |  |  |
| ES finansējums | 114 415,80 | Atbilstoši 2022. gadā noslēgtajam granta līgumam par projekta "Eiropas Jaunatnes dialogs” īstenošanu Latvijā |
| Valsts līdzfinansējums | 28 603,95 | Nepieciešamais valsts līdzfinansējums 20% apmērā no plānotā izmaksu budžeta. |

D.Garšva 67047958
davids.garsva@izm.gov.lv

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2021.-2027.gadā" https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40504832

Saskaņā ar uzaicinājuma iesniegt projektu 16.lp

Projekta grozījumi Nr. AMD-101074896-1