1. pielikums

informatīvajam ziņojumam par AAVP izpildi 2021. - 2023. gadā

Informācija par AAVP ietverto pasākumu izpildi 2021., 2022. un 2023. gadā

| Nr.p.k. | Rīcības virzieni (turpmāk – RV) un pasākumi | Atbildīgā iestāde |  | Līdzatbildīgās iestādes |  | Termiņš (gads) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV 1. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS NORMATĪVĀS BĀZES UN INSTITUCIONĀLĀS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nepieciešamās normatīvās bāzes izstrāde atkritumu pārvēršanai par resursiem un otrreizējai izmantošanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Izstrādāt normatīvos aktus par atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanu šādām atkritumu plūsmām: - BNA; - nolietotām eļļām; - būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumiem; - tekstila atkritumiem (ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots) |  | KEM |  | VVD |  | a), b), c) 2021 d) 2023 |
|  | KEM: a)Pārskata periodā ir izdoti MK 2022. gada 13. septembra noteikumi Nr.571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 571). b) Pārskata periodā nav izstrādāti normatīvie akti par atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai nolietotām eļļām. c) Pārskata periodā nav izstrādāti normatīvie akti par atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanu būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumiem. d) LIFE Waste To Resources IP ietvaros 2023. gadā tika izstrādāti ieteikumi tekstilizstrādājumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanai visā Latvijā, t.sk. priekšlikumi un izvērtējums attiecībā uz paplašinātās ražotāju atbildības sistēmu (turpmāk – RAS) tekstilizstrādājumiem. Ieteikumi piedāvāja ciešāka sadarbību starp visām tekstilizstrādājumu savākšanā iesaistītajām pusēm, piemēram, starp RAS operatoriem un labdarības organizācijām sadarbības līgumu ietvaros. VVD: Nodrošināta dalība MK noteikumu Nr. 571 izstrādē. Papildus nodrošināta dalība šādu normatīvo aktu izstrādē: 1) MK 2022. gada 14. maija noteikumi Nr. 317 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem”; 2) MK 2024. gada 13. augusta noteikumi Nr. 516 "Kārtība, kādā piemērojami kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai no koksnes sadedzināšanas iekārtām iegūtiem pelniem". |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums uzskatāms par daļēji izpildītu. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Pilnveidot nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmu, izstrādājot normatīvos aktus, kuros: - diferencēta DRN likme jaunām un lietotām riepām; - riepām piemērotu depozīta vai alternatīvas sistēmas izveide; - paaugstināts nolietoto riepu savākšanas un reģenerācijas mērķis |  | VARAM |  | SM, EM, VVD |  | 2022 |
|  | KEM: 2023.gada 7.decembrī veikti grozījumi DRN likumā, nosakot DRN likmi riepām, kas stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī. DRN likuma 23.panta septītā daļa nosaka, ka riepām, ar kurām ir aprīkoti šā likuma 3. panta pirmās daļas 5. punktā norādītie transportlīdzekļi, piemēro DRN atbilstošas likmes. Ir veikts izvērtējums par depozīta piemērošanu riepām un secināts, ka tas nav nepieciešams, jo ir ieviesta diferencēta DRN likme (dažādu kategoriju riepām) riepām. EM: 2023. gada 21. decembrī tika pieņemti un izsludināti grozījumi DRN likumā, ieviests regulējums jaunām un lietotām riepām, kas noteikts DRN likuma 23.panta septītajā daļā. SM: No 2021. līdz 2023. gadam SM nav piedāvājusi politikas iniciatīvas vai normatīvo aktu projektus, kas pilnveidotu (uzlabotu) nolietotu riepu apsaimniekošanu. Vienlaikus 2023. gadā LVC apstiprinātajās autoceļu specifikācijās ir paredzēta iespēja asfaltbetona ražošanā izmantot pārstrādātas riepas. Tāpat SM Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta pārstāvis piedalās saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu izveidoto Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomē. Padome veicina minētā likuma izpildi, sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu pilnveidošanu, nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas finansēšanu, kā arī sadarbojas ar ražotājiem un attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām, tomēr tā tiešā veidā nav saistīta ar nolietoto riepu pārstrādi, apriti u.tml. Papildus iepriekšminētajam informējam, ka, saskaņā ar valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) sniegto informāciju, CSDD nopietni attiecas pret atkritumu šķirošanu un cenšas īstenot dažādas prakses un iniciatīvas, lai nodrošinātu efektīvu un atbildīgu atkritumu pārvaldību. Veiktie pasākumi no 2021.-2023. gadam, kurus uzņēmums veiksmīgi īsteno arī šobrīd: - Izglīto un apmāca uzņēmuma darbiniekus - nodrošinot darbiniekiem apmācības par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un pareizām šķirošanas metodēm. - Uzņēmumā izveidota šķirošana infrastruktūra – uzstādīti skaidri marķētus atkritumu konteineri dažādiem atkritumu veidiem, piemēram, papīram, plastmasai, stiklam un citiem. - Noslēgta sadarbība ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem – Noslēgti līgumi ar sertificētiem atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka savāktie atkritumi tiek atbilstoši pārstrādāti, kā arī izmanto uzņēmumu, kas piedāvā atkritumu savākšanas un pārstrādes pakalpojumus. CSDD centīsies arī turpmāk nodrošinās efektīvu un atbildīgu atkritumu šķirošanu, kas palīdz mazināt uzņēmuma ietekmi, kā arī veicināt darbinieku iesaisti un atbildību par ilgtspējīgu rīcību. VVD: Sākot ar 2021. gada 30. jūniju, katru gadu tiek paaugstināts nolietotu riepu savākšanas un reģenerācijas mērķis saskaņā ar MK 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm" 1. pielikuma "Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai vai pārstrādes un reģenerācijas apjomi" otrajā daļā "Nolietotu visu veidu riepu savākšanas un reģenerācijas apjomi (%)" noteiktajiem apjomiem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Pilnveidot prasības ZPI, lai veicinātu no atkritumiem iegūta materiālu izmantošanu. |  | VARAM |  | SM, EM |  | 2021 |
|  | VARAM: Norādām, ka 2023. gada 4 . jūlijā veikti grozījumi MK 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". Informācija par ZPI piemērošanu ir sniegta informatīvajā ziņojumā “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2021. gadā”, informatīvajā ziņojumā “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2022. gadā” un informatīvajā ziņojumā “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2023. gadā”. SM: LVC ir piedalījušies VARAM organizētās diskusijās par ZPI kritērijiem un to izmantošanu ceļu būvniecībā. LCB: Sniegti priekšlikumi par Ministra kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Izvērtēt nepieciešamību pārskatīt minimālās prasības attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu atkarībā no iedzīvotāju skaita |  | VARAM |  | RAAC, pašvaldības |  | 2022 |
|  | KEM: līdz ar likuma “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” stāšanos spēkā MK 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr.328 “Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību” ir zaudējuši spēku. KEM neplāno izstrādāt normatīvo aktu projektu par kritērijiem un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojumu pieejamību, jo jautājumi par pašvaldību izveidoto sadzīves atkritumu, tajā skaitā bioloģisko atkritumu, dalītās savākšanas sistēmas darbību un darbības efektivitātes novērtējumu ir iekļauti MK noteikumu projektā “Grozījumi MK 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"” (23-TA-1854). Alūksnes novadā 2023. gada 30. novembrī izdoti Alūksnes pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā”, kuros ir noteikta kārtība kādā tiek apsaimniekoti atkritumi Alūksnes novada teritorijā. Augšdaugavas novads informē, ka Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.-2030. gadam tika apstiprināts 31.07.2024. Plāna izstrādes gaitā tika vērtēta reģionā esošo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājums, un novērtēts, ka izvietojums minimālā līmenī ir nodrošināts. Plānā iekļauti pasākumi šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšanai, jaunu laukumu ierīkošanai. Attiecīgi pēc Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru izveides tiks plānveidīgi īstenoti pasākumi tā ieviešanai, kā arī tiks izmantota iespēja apgūt ES fondu finansējumu. Ādažu novadā tiek izvērtēta iespēja nākotnē izbūvēt šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu Carnikavas pagastā, ja tam tiks piešķirts atbalsta finansējums Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāna ietvaros. Bauskas novadā AAR iestrādāts punkts - papildināt novadā esošo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu skaitu vēl par diviem laukumiem. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Vidzemes AAR atbilstoši apstiprinātajam VRAAP 2027 attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšanu ir plānota esošo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pilnveidošana, jaunu laukumu ierīkošana, ja pašvaldību iedzīvotāji izteiks tādu vēlmi. Daugavpils valstspilsētā darbojas Daugavpils pilsētas domes izveidotais šķirošanas laukums Liģinišķu mikrorajonā, uz kuru katrs pilsētas iedzīvotājs var nodot otrreizēji izmantojamos atkritumus. 2023.gadā no mājsaimniecībām tika pieņemts 180,260 t atdalītu atkritumu. Papildus ir izveidots šķirošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši", kurā 2023. gada 12 mēnešos no mājsaimniecībām tika pieņemts 5,547 t atdalītu atkritumu. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijā ir izveidoti 108 šķiroto atkritumu savākšanas punkti. No šķirošanas punktiem savākti 468,040 t šķiroto atkritumu. 2022.gadā no mājsaimniecībām tika pieņemts 190,937 t atdalītu atkritumu. Papildus ir izveidots šķirošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, kurā 2022.gada 12 mēnešos no mājsaimniecībām tika pieņemts 2,258 t atdalītu atkritumu. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijā ir izveidoti 108 šķiroto atkritumu savākšanas punkti. No šķirošanas punktiem savākts 467,44 tonnas šķiroto atkritumu. 2021. gadā no mājsaimniecībām tika pieņemts t 259,364 atdalītu atkritumu. Papildus ir izveidots šķirošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, kurā 2021.gada 12 mēnešos no mājsaimniecībām tika pieņemts t 10,460 atdalītu atkritumu. Papildus tam pašvaldības teritorijā ir izveidoti 108 šķiroto atkritumu savākšanas punkti. No maršrutiem un šķirošanas punktiem 488,87 tonnas savākts šķiroto atkritumu. Jelgavas novadā nav izveidoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Pilnveidota atkritumu dalīta savākšana. Ikvienam iedzīvotājam ir nodrošināta iespēja veikt atkritumu šķirošanu savā īpašumā. Jelgavas valstspilsētas teritorijā ir pietiekams šķiroto atkritumu savākšanas laukumu skaits. Pilnveidota atkritumu dalīta savākšana. Ikvienam iedzīvotājam ir nodrošināta iespēja veikt atkritumu šķirošanu savā īpašumā (kopā no noslēgtiem līgumiem par 8261 objektiem: 4687 objektos notiek viegla iepakojuma šķirošana, 3909 objektos stikla iepakojuma šķirošana, 224 objektos notiek BNA šķirošana, 168 objektos reģistrēti nekustamie īpašumi, kuros tiek veikta mājkompostēšana –izveidots un uzturēts mājkompostēšanas reģistrs. Iedzīvotākajiem pieejami 13 tekstilmateriālu dalītās savākšanas punkti. Pašvaldības teritorijā darbojas šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros atsevišķi novietoti atkritumu konteineri, kas paredzēti konkrētai atkritumu plūsmai (piemēram, tekstila atkritumiem, sadzīvē radītajiem bīstamajiem atkritumiem, mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem, bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem u.c.). Nav izveidoti jauni šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Jūrmalas valstspilsētā šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājums ir pārskatīts Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes procesā. Krāslavas novadā pašvaldība vērtēja esošo laukuma noslogotības situāciju, nesaskata nepieciešamību veikt laukuma pārklājuma izmaiņas. Kuldīgas novadā ir izveidots atkritumu šķirošanas laukums. Liepājas valstspilsētā nav nepieciešamas izmaiņas. Ir 2 atkritumu šķirošanas laukumi katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā viens laukums. Līvānu novada pašvaldībā ir viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums - SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” teritorijā, Līvāni, Rīgas iela-2b. Līvānu novada iedzīvotājiem ir nodrošināta šķiroto atkritumu nodošanas iespēja gan darba dienās, gan sestdien. Laukumā šķirotie atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek uzglabātu gan slēgta tipa konteineros, gan angāra tipa ēkā. Ludzas novada pašvaldībā izstrādāti normatīvo aktu projekti un pilnveidota atkritumu dalīta savākšana Valmieras novada pašvaldībā bijušajā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. No tiem 5 šķiroto atkritumu savākšanas laukumi izvietoti Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: 2 – Valmieras pilsētā (Dzelzceļa iela 5 un Beātes iela 47), 1- Mazsalacas pilsētā (Pērnavas iela 16), 1 – Rūjienas pilsētā (Ternejas iela 12), 1- Strenču pilsētā (Valkas iela 1A). Vidzemes AAR atbilstoši apstiprinātajam VRAAP2027 attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšanu ir plānota esošo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pilnveidošana, jaunu laukumu ierīkošana, ja pašvaldību iedzīvotāji izteiks tādu vēlmi. Pašvaldība plāno pilnveidot šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūru, veidojot Viedos EKO laukumus un punktus. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājums ir pārskatīts Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam (turpmāk – ZRAAP) izstrādes procesā. ZRAAP ir stājies spēkā 2023. gada 28. decembrī. Saldus novada pašvaldībā pēc administratīvi teritoriālās reformas konstatēts un reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas konstatēts, ka viena laukuma vieta nepieciešami divi – katrai atkritumu apsaimniekošanas zonai. Salaspils novada pašvaldībā ir izbūvēts šķiroto atkritumu savākšanas laukums Rīgas ielā 115 k-1, Salaspils. Ropažu novada pašvaldībā ir izvērtēta nepieciešamība izbūvēt šķiroto atkritumu laukumu Vangažos, ja tam tiks piešķirts finansējums Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāna ietvaros. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir izstrādāti normatīvo aktu projekti, saistošie noteikumi. Pilnveidota atkritumu dalīta savākšana. Olaines pašvaldība informē, ka tika nodibināts AARC (Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs) 2024.gada augustā, kam ir deleģētas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.1panta otrajā daļā minētos pārvaldes uzdevumus. Mārupes novada pašvaldība - 2021.gadā pašvaldība sniedza informāciju VARAM par atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūru Mārupes novadā, pamatojot kāpēc izvēlas ieviest atkritumu dalītu vākšanu atkritumu rašanās vietās un neveido publiski pieejamus atkritumu dalītās vākšanas punktus. Iesniegts datu apkopojums par dalīti savāktu atkritumu apjomu. Madonas novada pašvaldībā ir izvērtēts un pieņemts lēmums izveidot 3 jaunus dalīto atkritumu savākšanas laukumus – Cesvainē, Lubānā un Ērgļos, kas ir bijušo novadu centri, blīvāk apdzīvotās vietas ārpus Madonas pilsētas. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Noteikt prasības otrreizēji izmantojamo lietu nodošanas un labošanas vietām sniegt informāciju par pieņemtajām un salabotajām mēbelēm un citām sadzīves precēm valsts un pašvaldības iestādēm. |  | VARAM |  | EM |  | 2023 |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2022 gada jūnijā-jūlijā veikts patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums un elektrotehnikas lietošanas paradumu novērtējums, kā arī tirgus izpēte par pieprasītākajām lietotajām precēm nomai. Attiecībā uz tekstilizstrādājumu šķirošanu, aptauja parādīja, ka absolūtais vairākums (82%) respondentu noteikti vai iespējams šķirotu tekstilizstrādājumus. Tomēr infrastruktūra joprojām ir svarīgs aspekts veiksmīgai tekstilizstrādājumu šķirošanas sistēmas ieviešanai Latvijā – nedaudz vairāk nekā piektā daļa respondentu norādīja, ka viņiem nav zināmi tekstilizstrādājumu konteineri, 49% uzskatīja, ka tie ir viegli pieejami, un 29% tos novērtēja pozitīvi. Turklāt 9 no 10 respondentiem norādīja, ka pilnībā vai lielākoties atbalsta nevajadzīgo tekstilizstrādājumu savākšanu – vairāk nekā puse (57%) atbalstīja tekstilizstrādājumu dalītās vākšanas sistēmu. Tirgus izpētē, lai noteiktu lietotās preces, kuras ir vispieprasītākās nomai un to cenu noteikšanai, izvērtētu gatavību izmantot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) atkārtotai izmantošanai un noskaidrotu patērētāju attieksmi pret elektrotehnikas iekārtu lietošanu. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, ko Latvijas iedzīvotāji domā par lietotas elektroniskās iekārtas iegādi. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki Latvijā apsver iespēju iegādāties lietotas ierīces, ir cena – 61% norādīja, ka viņi apsvērtu labāku piedāvājumu – labu cenu par strādājošu iekārtu. Tas norāda uz nepieciešamību palielināt sabiedrības interesi par lietotu ierīču pārdošanu/iegādi (ne tikai atdošanu radiniekiem/draugiem). Aptaujas rezultāti identificēja arī nepieciešamību palielināt sabiedrības informētību par elektrisko atkritumu šķirošanas un nodošanas punktiem. Savukārt 2023.gadā tika izstrādāts Ziņojums par patērētāju attieksmi par lietotu preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi. Īpaša uzmanība pievērsta specifiskām preču kategorijām, piemēram, mēbelēm, tekstilizstrādājumiem, elektroierīcēm, mājsaimniecības precēm, būvmateriāliem un celtniecības produktiem, apģērbam un apaviem. Tajā aprakstīts, kā, kāpēc un kādos apstākļos respondenti iegādājas, izmet, remontē vai pārstrādā šīs preces. Rezultāti ietver arī respondentu pirmos iespaidus par pārstrādes centra konceptu, informāciju par pakalpojumiem, kas šķiet noderīgi, un to, kā viņi vēlas saņemt šos pakalpojumus. Vidzemes reģiona iedzīvotāji labprāt iegādājas lietotus tekstilizstrādājumus un būvmateriālus, kā arī ziedo atkārtoti lietojamas preces labdarībai vai EKO punktos. Higiēna tiek minēta kā arguments, lai nepirktu noteiktas lietotu preču grupas (piemēram, mēbeles, traukus), bet attiecībā uz elektroierīču iegādi šaubas ir par kvalitāti. Diemžēl cilvēki joprojām izvēlas sadedzināt dažas no savām mājsaimniecības precēm, neapzinoties kaitējumu, ko tas nodara videi. Viens no veidiem, kā novērst preču nonākšanu atkritumos, ir to remonts. Lielākoties cilvēki vispirms cenšas remontēt preces, ko apliecina patērētāju intervijas un aptaujas rezultāti – 75% respondentu norādīja, ka viņi ir remontējuši preces. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nepieciešamās normatīvās bāzes izstrāde atkritumu pārstrādes veicināšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Veikt pasākumus piesārņojošo darbību atļauju kvalitātes uzlabošanai |  | VVD |  | VARAM |  | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: Tiek veikti grozījumi MK 2011. gada 16. septembra noteikumos Nr.703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”. VVD: Par veiktajām pārbaudēm un inspekcijām atkritumu apsaimniekošanas jomā, konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām 2021., 2022. un 2023. gadā. - 2021. gads - veiktas 2380 pārbaudes atkritumu apsaimniekošanas jomā; par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem piemēroti 162 administratīvie sodi ar kopējo summu EUR 86 210; - 2022. gads - veiktas 2754 pārbaudes atkritumu apsaimniekošanas jomā; par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem piemērots 161 administratīvais sods ar kopējo summu EUR 104 275; - 2023. gads - veiktas 2527 pārbaudes atkritumu apsaimniekošanas jomā; par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem piemēroti 135 administratīvie sodi ar kopējo summu EUR 80 280; - Detalizēta informācija par 2021., 2022. un 2023. gadā veiktajām pārbaudēm un pieņemtajiem lēmumiem par soda uzlikšanu atspoguļota VVD rezultatīvo rādītāju atskaitē, kas pieejama VVD tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas un statistika”; 2022. gada 1. aprīlī tika izveidota VVD Atļauju pārvalde, tādējādi VVD nodrošinot centralizētu atļauju izsniegšanu gan atkritumu apsaimniekošanas, gan piesārņojošo darbību jomā. Neatkarīgi no piesārņojošās darbības vietas, izsniedzot atļaujas, tiek nodrošināta vienota pieeja. Sniegti priekšlikumi VVD e-pakalpojuma portāla pilnveidošanai un VVD IS iekšējās darba vides sakārtošanai, sniegti priekšlikumi normatīvajiem aktiem, lai samazinātu administratīvo slogu. Informācijas sistēmā veiktas integrācijas ar UR (ieviests 2022. gada septembrī, nodrošinot gan atļauju informācijas automātisku atjaunināšanu, gan VVD darbinieku informēšanu par VVD klientu izmaiņām UR datos); Veikta integrācija ar VARIS un kārtoti atļauju dati, nodrošinot precīzas darbības un iekārtas atrašanās vietas norādīšanu (ieviests 2022. gada decembrī). |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Veikt pētījumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, to sastāvu |  | VARAM |  | RAAC, komersanti, pašvaldības |  | 2024 ; 2028 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Izvērtēt iespējas paaugstināt nolietotu riepu savākšanas un pārstrādes/reģenerācijas normas |  | VARAM |  | VVD, nozaru asociācijas, RAS |  | 2022 |
|  | KEM: Ar MK 2021. gada 28.janvāra noteikumiem Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no DRN samaksas par videi kaitīgām precēm” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 64) no 2021. gada līdz 2025. gadam tika paaugstināti nolietotu riepu savākšanas apjomi (no 80 % līdz 90 %), un reģenerācijai (no 80 % līdz 90 %). Šādi procentuālie riepu pieņemšanas un savākšanas apjomi, ņemot vērā informatīvo ziņojumu “Par nolietotu riepu apsaimniekošanu”, tika noteikti ar mērķi samazinātu uzkrātos nolietoto riepu apjomus. Kopš 2019. gada, it sevišķi 2022. gadā un 2023. gadā pirmajā pusgada tika nodrošināta nolietotu riepu vēsturisko uzkrājumu izvēšana un pārstrāde no Starta ielas Rīgā, kā arī no vairākiem citiem objektiem, kā rezultātā tika nodrošināta vēsturisko nolietoto riepu uzkrājumu būtiska samazināšanās, faktiski var apgalvot, ka šobrīd vispār nav konstatējams ievērojams uzkrāto nolietoto riepu apjoms. Tāpat ir vērojami pozitīvi uzlabojumi saistībā ar nolietotu riepu savākšanu no autoservisiem, kā arī regulāri rīkojot bezmaksas nolietotu riepu savākšanās akcijas visā Latvijā, ir veikta nolietotu riepu savākšanas un pārstrādes vides uzlabošana/sakārtošana. Turklāt laika posma, sākot ar 2020. gadu, ir samazinājies (līdz pat 20 %) jauno/ekspluatācijā neizmantoto riepu, kurus ieved riepu importētāji, novietošanas apjomi Latvijas tirgū. Ievērojot minēto, grozījumi MK noteikumos Nr. 64, kas stājās spēkā 2023. gada 22. decembrī, paredz, ka laika periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim nolietotu riepu pieņemšanas vai savākšanas apjoms ir 80 % apmērā, bet sākot ar 2026. gada 1. janvāri – 75 % apmērā. LZP: riepu savākšanas un pārstrāde/reģenerācijas normas ir noteiktas MK noteikumos Nr.64 1.pielikuma 2.tabula. 2024-2025.g. norma ir 80%, bet sākot no 2026.gada norma ir 75%. Apmērs ir adekvāts reāliem apjomiem , kas rodas pēc riepas kalpošanas beigām. Ir ņemts vērā, ka riepas lietošanas laikā nodilst par 10-15%; daļa riepu tiek izvestas no valsts kopā ar transporta līdzekļiem, daļa tiek izmantota lauksaimniecībā, lai apsegtu skābbarības bedres. AJPR: kā LASUA biedrs piedalījās normatīvu aktu izstrāde un sniedza priekšlikumus kā nodrošinātu nolietotu riepu atbilstošu apsaimniekošanu. AJPR arī izrādīja iniciatīvu veikt uzkrāto riepu pārstrādes procentu maiņu, lai stimulētu vēsturiskos uzkrājumus, kas arī bija sekmīgi un ļāva atbrīvoties no valstī uzkrātiem vēsturiskiem riepu apjomiem. VVD: Sākot ar 2021. gada 30. jūniju ik gadu tiek paaugstināts nolietotu riepu savākšanas un reģenerācijas mērķis saskaņā ar MK noteikumu Nr. 64 1. pielikuma "Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai vai pārstrādes un reģenerācijas apjomi" otrajā daļā "Nolietotu visu veidu riepu savākšanas un reģenerācijas apjomi (%)" noteiktajiem apjomiem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Izvērtēt iespējas paaugstināt savākšanas un pārstrādes/reģenerācijas normas atbilstoši EK prasībām citiem materiāliem |  | VARAM |  | Nozaru asociācijas, komersanti, RAS |  | 2025 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Sagatavot normatīvos aktus, kas paredz stingrāku un precīzāku nosacījumu noteikšanu attiecībā uz riepu savākšanu un pārstrādi vai reģenerāciju RAS un apsaimniekotājiem |  | VARAM |  | VVD, komersanti, RAS |  | 2022 |
|  | KEM: Izstrādāti un 2021. gadā stājas spēkā jauni MK noteikumi (MK noteikumi Nr. 64), kas aizstāja MK 2009. gada 3. novembra noteikumus Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no DRN samaksas par videi kaitīgām precēm", ar mērķi aktualizēt prasības videi kaitīgu preču, tai skaitā riepu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbībai. AJPR: kā LASUA biedrs piedalījās normatīvu aktu izstrāde un sniedza priekšlikumus, lai nodrošinātu nolietotu riepu atbilstošu apsaimniekošanu. AJPR arī izrādīja iniciatīvi veikt uzkrāto riepu pārstrādes procentu maiņu, lai stimulētu vēsturiskos uzkrājumus, kas arī bija sekmīgi un ļāva atbrīvoties no LR uzkrātiem vēsturiskiem riepu apjomiem. LZP: DRN likumā tika ieviestas izmaiņas, kas noteica, ka apsaimniekošanai ir pakļautas riepas uz pirmo reizi reģistrētiem transporta līdzekļiem. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”: pienākums ziņot VVD par iepriekšējā ceturksnī pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, uz kuriem neattiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3. panta pirmā daļa, šo transportlīdzekļu kategoriju un samaksāto nodokli. Diemžēl šī likuma norma nedod vēlamo efektu, jo: - iepriekšminētā informācija netiek izpausta komersantiem, kas nodarbojas ar riepu apsaimniekošanu; - informācijā nav uzrādīts DRN maksātājs, līdz ar ko pat nav iespējams vērsties pie tā. VVD: MK noteikumos Nr. 64 paredzēts, ka no 2021. gada līdz 2025. gadam ražotāju paplašināto atbildības sistēmu ietvaros apsaimniekoto nolietotu riepu pieņemtajā vai savāktajā apjomā ieskaita arī no vēsturisku riepu uzkrājumiem savāktās riepas. Ražotāju atbildības sistēmām ir iespēja savākt nolietotās riepas vietās, kur iepriekšējos gados Latvijas Republikas teritorijā uzkrātas nolietotas riepas, un par kurām ir informācija VVD, ko apliecina pēc VVD kontroles sagatavots dokuments. Sākot ar 2021. gada 30. jūniju, katru gadu tiek paaugstināts nolietotu riepu savākšanas un reģenerācijas mērķis saskaņā ar MK noteikumu Nr. 64 1. pielikuma "Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai vai pārstrādes un reģenerācijas apjomi" otrajā daļā "Nolietotu visu veidu riepu savākšanas un reģenerācijas apjomi (%)" noteiktajiem apjomiem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Noteikt pārstrādātā materiāla obligāto minimālo īpatsvaru dzērienu PET iepakojumam |  | VARAM |  | EM, ZM, komersanti (iepakotāji) |  | 1) 2025 2) 2030 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā pilnveidot uzņēmumu grāmatvedības uzskaites sistēmu ieviešot atkārtoti izmantoto materiālu uzskaiti un labdarībai norakstīto preču uzskaiti |  | FM |  | EM, VARAM, komersanti, nozaru asociācijas, RAS |  | 2023 |
|  | Finanšu ministrija: nav konstatētas nepilnības normatīvajos aktos, kas negatīvi ietekmētu grāmatvedības uzskaites procesu. Saskaņā ar Grāmatvedības likumu uzņēmuma vadītājam ir pienākums nodrošināt grāmatvedības organizāciju dokumentu izstrādāšanu, izdošanu un tajos noteiktās kārtības ievērošanu uzņēmumā, t.sk., arī grāmatvedības politiku, kas ir saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un atspoguļošanas principi, metodes un noteikumi. Uzņēmumiem, kārtojot grāmatvedību, ir jāievēro uzņēmuma vadītāja apstiprinātā grāmatvedības politika. Līdz ar to uzņēmuma grāmatvedības politikā ir jānosaka arī kārtība, kādā uzņēmuma grāmatvedībā tiek uzskaitīti krājumi, t.sk., atkārtoti izmantotie materiāli un labdarībai norakstītās preces. Turklāt, atbilstoši spēkā esošam grāmatvedības regulējam, uzņēmumam ir pienākums finanšu pārskata pielikumā sniegt informāciju par krājumu uzskaitei pieņemto grāmatvedības politiku. AJPR: kā LASUA biedrs piedalījās normatīvu aktu izstrādē un sniedza priekšlikumus remonta darbu apjomam un attīstījies preču labošanas. Kopā ar DRN ieviešanu tekstil materiālam tika uzsvērts, ka uz šo atkārtoti izmantojamam materiālam jāliek uzsvars uz labošanu un atgriešanu atpakaļ dzīvē, kas stingri samazinās radīto atkritumu daudzumu un mazāku apglabāšanas apjomus. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Atkritumu uzskaites un ziņošanas procesu pilnveidošana un digitālo risinājumu ieviešana labākai atkritumu apsaimniekošanas jomas un materiālu plūsmas pārvaldībai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Nodrošināt digitālos risinājumus kontroles pilnveidošanai, t.sk. nodrošinot, ka VVD atļauju sistēmu (Tulpe) savienotu ar Vienotās vides informācijas sistēmu (VVIS) |  | VVD |  | VARAM, LVĢMC, EM, VDAA |  | 2022 |
|  | VDAA: Par 6.1.tabulas 1.3.1. un 1.3.2. punkta pasākumiem var sniegt VVD. LVĢMC: Katru gadu sadarbībā ar Valsts Vides dienestu (VVD) iespēju robežās uzlabo informācijas sistēmas “Tulpe” un Vienotās Vides informācijas sistēmas pārskatu moduļa informācijas apmaiņu, kas veicina datu kontroles kvalitāti. VVD: Ieviesis digitālus risinājumus kontroles efektivitātes uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas jomā. VVD informācijas sistēmai TULPE 2020. gada ceturtajā ceturksnī ir veikta integrācija ar vienotu informācijas sistēmu VVIS: “Atkritumi-3” statistikas pārskatiem tiek nodrošināta iespēja operatoriem izvēlēties attiecīgās atļaujas, par kurām jāsniedz pārskati. Šis risinājums palīdz VVD efektīvāk uzraudzīt pārskatu iesniegšanas procesu. Papildus tam 2022. gada otrajā ceturksnī ieviesti automātiski atgādinājumi atļauju turētājiem par pārskatu iesniegšanas termiņiem. Tāpat 2022. gada 8. martā VVD informācijas sistēmā ir integrēti citi paziņojumu veidi, kas preventīvi informē operatorus par ar to atļaujām saistītiem pienākumiem, tostarp paziņojumi par atļauju un finanšu nodrošinājuma termiņa beigām. 2021.gada 1.oktobrī no IS TULPE izsūtīts pirmais atgādinājuma e-pasts klientam par finanšu nodrošinājuma termiņa beigām. VVD ir ievērojami uzlabojis kontroles plānošanu, ieviešot digitālus rīkus, tostarp uz risku pieejā balstītu dinamisko pārbaužu plānu (ar 2024. gada janvāri). Inspektoru darbam ir izstrādātas digitālas pārbaudes lapas, kas ļauj pārbaudes laikā strukturēti aizpildīt nepieciešamo informāciju, tādējādi paaugstinot inspekciju efektivitāti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Ieviest vienotu pieeju piesārņojošās darbības A un B kategoriju un atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanā un nodrošināt metodisko atbalstu un konsultācijas komersantiem, tai skaitā, izstrādājot vadlīnijas vai skaidrojumus par normatīvo aktu piemērošanu attiecībā uz problemātisko statistikas kontekstā atkritumu plūsmu (t.sk. būvniecības atkritumi, metāllūžņi, biogāzes ieguves digestāts, koksnes apstrādes atlikumi, kūtsmēsli, lauksaimniecības atlikumi, pārtikas atlikumi, kuri vairs nav izmantojami cilvēku un dzīvnieku uzturam) uzskaiti. |  | VVD |  | VARAM, LVĢMC, EM, VDAA, ZM |  | 2023 |
|  | KEM: Pārskata periodā minētais pasākums nav īstenots. LVĢMC: Gan VVD, gan operatoriem nepieciešamības gadījumā skaidro valsts statistikas pārskata “Nr.3-Atkritumi” aizpildīšanas kārtību. LVĢMC laika posmā 2021.-2023.g. nav izstrādājis speciālas vadlīnijas par atkritumu plūsmām. VVD: Ar 2022.gada 1.aprīli ir ieviesta vienota pieeja piesārņojošās darbības A un B kategoriju un atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanā. VVD sagatavojis un publicējis šādus metodiskos materiālus: - Derīgo izrakteņu ieguve no būvniecības procesa - rīcības shēmas (t.sk., būvniecības atkritumu apsaimniekošana 27.11.2023.); - Finanšu nodrošinājuma piemērošana atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.04.2023. grozījumiem (13.06.2023.); - Dalīti vāktu atkritumu klasifikācija (15.04.2021.); - Atkritumu tirgotāju un/vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku darbības kārtība pēc reģistrācijas saņemšanas (06.10.2021.); - Nolietotu transportlīdzekļu (NTL) apsaimniekošana (atļaujas, atskaites; 06.08.2021.); - NTL apstrādes procesā iegūto atkritumu klasifikācija (06.08.2021.); - Vadlīnijas operatoriem atbilstošai atkritumu klasifikācijai un uzskaitei (05.01.2022.); - Materiālu (otrreizējo izejvielu), kas sasnieguši atkritumu beigu statusu vai ražošanas blakusproduktu pārrobežu sūtījumi (20.12.2021.); - Atkritumu klasifikācija pārrobežu sūtījumu kontekstā (09.09.2021.); - Tekstila (tai skaitā, apģērbu) pārrobežu sūtījumi (09.09.2021.); - Transportlīdzekļu un to rezerves daļu pārrobežu sūtījumi (26.08.2021.); - Plastmasas atkritumu pārrobežu sūtījumi (26.08.2021.). VVD, sadarbojoties ar: - Baltijas Metāllūžņu Pārstrādātāju Asociāciju (turpmāk – BMPA), izstrādāts "Praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu klasificēšanai"; - BMPA, izstrādāts "Metāllūžņu atkritumu apsaimniekošanas laukuma standarts"; -LASUA, izstrādātas Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas; - Latvijas Būvuzņēmēju apvienību (LBA), izstrādātas vadlīnijas būvniecības atkritumu apritīgai apsaimniekošanai būvlaukumā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Pilnveidot un regulāri uzturēt /atjaunot datus tīmekļa vietnē “Šķiro viegli”, vienlaikus informējot sabiedrību par tās izmantošanas iespējām |  | VVD |  | VARAM |  | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā tika veikti proaktīvi pasākumi, lai popularizētu vietni "Šķiro viegli". 2022. gada 17. februārī tika organizēts vebinārs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un pašvaldībām, iepazīstinot tos ar vietni un ar to, kāda informācija jāiesniedz atbilstoši normatīvajam regulējumam. 2023. gada 12.-13. jūnijā VVD nodrošināja dalību festivālā "LAMPA", popularizējot projektu un veicinot izpratni par atkritumu šķirošanas tiešsaistes rīku "Šķiro viegli". Pasākumam tika izstrādāts plakāts "Šķiro viegli", lai nodrošinātu vietnes publicitāti un atpazīstamību. VVD: Tīmekļvietnē skiroviegli.lv tiek uzturēta un regulāri aktualizēta informācija par publiski pieejamiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un atkritumu dalītās savākšanas laukumiem. Tiek īstenota atbilžu sagatavošana uz atkritumu apsaimniekotāju (tīmekļvietnes lietotāju) jautājumiem un atkritumu apsaimniekotāju datu izmaiņu veikšana skiroviegli.lv, kā arī skiroviegli.lv prasību definēšana un tajā iekļauto atkritumu dalītās savākšanas laukumu analīze (aktualizējot informāciju, saskaņā ar to, vai atkritumu dalītās savākšanas laukumiem ir spēkā esošs līgums ar visām ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām un kāda veida atļaujas ir šiem laukumiem) saskaņā ar MK2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" noteiktajām prasībām. Tīmekļvietnes skiroviegli.lv funkcionalitātes pilnveidošana plānota ES Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, LIFE Waste To Resources IP) ietvaros līdz 2024. gada beigām. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Uzlabot pārstrādei paredzēto bateriju un akumulatoru atkritumu uzskaites sistēmu |  | VARAM, LETERA |  | VVD |  | 2023 |
|  | LETERA: Kā valsts informācijas sistēmas EEIRR un tā sastāvdaļas BARR turētājs pastāvīgi pielāgo un uzlabo informācijas sistēmas funkcionalitāti, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgāku bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā tiek uzkrāti dati par ražotāju tirgū laistajiem baterijām un akumulatoriem un savāktajiem bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem. 1.Ievērojami sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanas pasākumi tikai veikti 2021. gadā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitātes pilnveidošana” ietvaros, kas tika realizēts sadarbībā ar VVD. Tika izstrādāti un ieviesti IT risinājumi BARR informācijas sistēmās funkcionalitātes pilnveidošanai, kas sniedz paplašinātas atkritumu savākšanas normu monitoringa, ražotāju datu atlases un analīzes iespējas, ko VVD darbinieki var izmantot pārstrādei paredzēto bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai. Daļa no ieviestajiem papildinājumiem BARR informācijas sistēmā: plašāka un precīzāka informācija par apsaimniekotājiem un to noslēgtajiem līgumiem ar VVD; iespēja atlasīt, skatīt un pārbaudīt ziņojumu un ražotāja datus atbilstoši VVD līgumu termiņiem; plašākas ziņojumu atlases iespējas (pēc summāra apjoma, par konkrētiem ražotājiem u.c.); uzlaboti ziņojumu kopsavilkumi, paplašinot atlases iespējas, papildinot eksporta failos pieejamo informāciju, iestrādājot matemātiskās normu izpildes pārbaudes u.c.; ieviests papildus kopsavilkums, summējot arī pa bateriju un akumulatoru veidiem pēc sastāva, tādejādi, nodrošinot vienkāršāku salīdzināšanu ar datiem, ko apsaimniekotāji sniedz VVD; paplašināta piekļuve VVD darbiniekiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt pievienotos dokumentus; paplašinātas ražotāju atlases iespējas (pēc atkritumu apsaimniekošanas veida, pēc Apsaimniekotāja; pēc reģistrācijas valsts u.c.); iespēja atpazīt un atlasīt ražotājus, kas pakļauti pienākumu neizpildes riskiem (ziņojumus neiesniegušie, bez apsaimniekotāja, ar maksātnespēju u.c.). Līdzās ieviestajiem IT risinājumiem BARR informācijas sistēmā uzkrāto datu kvalitātes paaugstināšanai, tika īstenoti vēl papildus pasākumi: - Izstrādāta lietošanas instrukcija ražotājiem reģistra sistēmas lietošanai, tādejādi paaugstinot BARR uzkrāto datu kvalitāti; - Izstrādāta lietošanas instrukcija Valsts vides dienesta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (kā EEIRR/BARR pārziņa) darbiniekiem reģistra sistēmas lietošanai, lai sekmētu efektīvāku sistēmā uzkrāto datu izmantošanu; - Sagatavots informatīvs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšana atbilstoši vides normatīvajiem aktiem, kurā iekļauta nodaļa “Elektriskās un elektroniskās iekārtās ietilpstošo akumulatoru un bateriju identifikācija, uzskaites kārtība un svara un veida pamatojuma dokumenti”, tādejādi veicinot precīzāku datu uzskaiti par baterijām un akumulatoriem. 2.Papildus 2021. un 2022. gadā LETERA veica BARR informācijas sistēmas funkcionalitātē sekojošos papildinājumus Apsaimniekotāju piekļuvē: paplašinātas datu atlases iespējas un meklēšanas izvēlnes; pagarināta piekļuve datu iesniegšanai par līgumpartneriem pēc līgumattiecību pārtraukšanas vai ražotāja izslēgšanas, lai saskaņotu ar ziņojumu iesniegšanas termiņiem; ieviesta iespēja pārbaudīt, vai iesniegtie ziņojumu dati atbilst normatīvajos aktos noteiktajām atkritumu savākšanas normām. VVD: ES LIFE programmas integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” VVD 2023.gadā ir sagatavojis ziņojumu par preču (RAS iekļauto objektu) plūsmu Latvijā un rīcības plāna sagatavošana datu digitalizācijai. Ziņojumā izpētīta pašreizējā situācija attiecībā uz esošo preču plūsmu Latvijā, sākot no laišanas tirgū līdz šādu atkritumu savākšanai un pārstrādei, vai reģenerācijai. Analizēts, cik lielā mērā un kādā formātā, kādos reģistros un datubāzēs šobrīd tiek apkopota informācija, kādi dati tiek glabāti un kādam nolūkam, kā arī vērtēta datu saskaņotība un dublēšanās iespējamība. VVD IS nepieciešami IT risinājumi, kas nodrošinātu kontroles procesu integrāciju, kā arī automatizētu datu validāciju un kopsavilkumu ģenerēšanu. Nepieciešams izvērtēt VVD IS integrāciju ar LETERA IS. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Normatīvajos aktos noteikt kārtību, kādā uzskaitāmi atkritumi, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai un kam sniedzama šī informācija |  | VARAM |  | VVD |  | 2024 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Uzturēt un pilnveidot radītā un apsaimniekotā izlietotā iepakojuma uzskaites un kontroles sistēmu. Paplašināt ar datu vākšanu par atkārtoti lietojamo iepakojumu |  | VARAM |  | VVD |  | 2024 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas (APUS) būtiska transformēšana par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu |  | VARAM |  | VVD, EM, LVĢMC |  | 2023 |
|  | VARAM: ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.3.1.i. investīcijas “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” ietvaros tiek īstenots Valsts vides dienesta projekts Nr.: 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu”. VVD APUS projekta mērķis ir papildināt esošās APUS tvērumu, veidojot tādu risinājumu, kas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un komersantiem sniegs atbalstu atkritumu aprites datu uzskaitē un ziņošanā, kā arī atbalstīs VVD atkritumu aprites kontroles procesu, uzlabojot iestādes darbības efektivitāti, un ļaus optimizēti sniegt informāciju citām valsts un pašvaldību iestādēm. Projekta rezultātā būtiski uzlabosies valsts atkritumu aprites datu kvalitāte un caurskatāmība, kā arī to pieejamība valsts un pašvaldību iestādēm lēmumu pieņemšanai attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanu un politikas rezultātu novērtēšanai. Kopējais paredzētais projekta budžets: 2 116 272 euro, t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums 1 800 000 euro un valsts budžeta finansējums 316 272 euro. Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 22.11.2023., īstenošanas termiņš līdz 2026. gada 31. maijam. Projekta normatīvais ietvars: MK 2023.gada 6.jūnija rīkojums Nr. 343 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu” pases apstiprināšanu”. VVD: Pārskata periodā ir uzsācis īstenot projektu “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu”. Projekta mērķis ir papildināt esošās APUS tvērumu, veidojot tādu risinājumu, kas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un komersantiem sniegs atbalstu atkritumu aprites datu uzskaitē un ziņošanā, kā arī atbalstīs VVD atkritumu aprites kontroles procesu, uzlabojot iestādes darbības efektivitāti, un ļaus optimizēti sniegt informāciju citām valsts un pašvaldību iestādēm. Projekta rezultātā būtiski uzlabosies valsts atkritumu aprites datu kvalitāte un caurskatāmība, kā arī to pieejamība valsts un pašvaldību iestādēm lēmumu pieņemšanai attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanu un politikas rezultātu novērtēšanai. Projekta sākums: 2023. gada 22. novembris, projekta īstenošanas termiņš: 2026. gada 31. maijs. 1) 09.08.2021. tika parakstīts Darba uzdevums pie Vispārīgās vienošanās Nr. VRAA EIS 2020/13/AK/CI- 118_PKP, darījuma Nr. VVD/2021/74 par jaunā VVD APUS programmatūras tehniskās specifikācijas prasību izstrādes sagatavošanu, kas ietvēra arī: - Intervijas ar APUS sistēmas esošajiem un potenciālajiem lietotājiem vai datu saņēmējiem; - Atkritumu aprites uzskaites un kontroles darbības procesu un Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas analīzi un aprakstīšanu; - Nākotnes biznesa procesu un biznesa vajadzību definēšanu. 2) Sagatavots un iesniegts Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju projekta iesniegums “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu”. 3) Projekts apstiprināts ar 06.06.2023. MK rīkojumu Nr. 343 "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu” pases apstiprināšanu”. 4) 22.11.2023. parakstīta vienošanās Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 par projekta “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu” īstenošanu. LVĢMC: Darbinieki piedalās VVD APUS projekta uzraudzības padomē. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Izvērtēt iespējas pilnveidot statistikas informāciju par realizētajiem un pārstrādei un reģenerācijai nodotajiem riepu apjomiem |  | VARAM |  | VVD, RAS |  | 2022 |
|  | KEM: Atbilstoši MK 2021. gada 3. februāra noteikumu Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” 1.pielikuma 2. punkta tabulai ir noteikti mēŗķrādītāji, nolietotu riepu pārstrādei. No 2021. gada līdz 2025. gadam tiks paaugstināti nolietotu riepu savākšanas apjomi (no 80 % līdz 90 %), un reģenerācija – no 80 % līdz 90 %. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka no 2021. gada līdz 2025. gadam ražotāju paplašināto atbildības sistēmu ietvaros apsaimniekoto nolietotu riepu pieņemtajā vai savāktajā apjomā ieskaita arī no vēsturisku riepu uzkrājumiem savāktās riepas. Ražotāju atbildības sistēmām ir iespēja savākt nolietotās riepas vietās, kur iepriekšējos gados Latvijas Republikas teritorijā uzkrātas nolietotas riepas, un par kurām ir informācija VVD, ko apliecina pēc VVD kontroles sagatavots dokuments. AJPR: Kā LASUA biedrs piedalījās normatīvu aktu izstrāde un sniedza priekšlikumus VARAM kopā ar VVD. Lai statistikas informācija būtu daudz caurskatāmāka un caurspīdīgākā. LZP: Visas realizētas un apsaimniekotās šķiroto atkritumu plūsmas tiek uzrādītas VVD sistēmā TULPE. VVD: 2021.gada 18. februārī pieņemti MK noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”, kas nosaka par pienākumu APUS (Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas) lietotājiem norādīt informāciju par veiktajiem atkritumu sūtījumiem. APUS palīdz nodrošināt atkritumu plūsmu datu pārvaldību, informācijas apmaiņu un datu pieejamību, kā arī sadarbspēju valsts pārvaldē un tehnisko modernizāciju. Vienlaikus VVD uzsācis APUS transformācijas projekta īstenošanu, lai būtiski transformētu un uzlabotu tā funkcionalitāti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Uzlabot pārstrādei paredzēto EEIA uzskaites sistēmu |  | VARAM |  | VVD, LETERA |  | 2024 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Izvērtēt iespējas izveidot integrētu pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmu (sinerģijā ar elektroniska būvniecības apjomu monitoringa sistēmu sasaitē ar Būvniecības informācijas sistēmu -BIS) |  | EM |  | Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, VARAM, VVD |  | 2024 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Stiprināt VVD analītikas un kontroles spējas atkritumu plūsmu kontrolē, lai nodrošinātu atkritumu reģenerācijas mērķu izpildes kontroli (t.sk. viedu un uz risku un datu analīzi balstītu atkritumu apsaimniekošanas un DRN maksātāju par iepakojumu, VKP, EEI, kā arī transportlīdzekļiem kontroli, uzskaites un kontroles nodrošināšana Depozīta sistēmas ietvaros savāktajam visa veida iepakojumam) |  | VARAM |  | VVD |  | 2022. un turpmāk katru gadu |
|  | VVD: Pārskata periodā ir uzsākts īstenot projektu “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu”. Projekta mērķis ir papildināt esošās APUS tvērumu, veidojot tādu risinājumu, kas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un komersantiem sniegs atbalstu atkritumu aprites datu uzskaitē un ziņošanā, kā arī atbalstīs VVD atkritumu aprites kontroles procesu, uzlabojot iestādes darbības efektivitāti, un ļaus optimizēti sniegt informāciju citām valsts un pašvaldību iestādēm. Projekta rezultātā būtiski uzlabosies valsts atkritumu aprites datu kvalitāte un caurskatāmība, kā arī to pieejamība valsts un pašvaldību iestādēm lēmumu pieņemšanai attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanu un politikas rezultātu novērtēšanai. Projekta sākums: 2023. gada 22. novembris, projekta īstenošanas termiņš: 2026. gada 31. maijs. 2021. gadā VVD izveidota amata vieta “Iepakojuma apsaimniekošanas vadītājs”, kura kompetencē ir gan iepakojuma, kā DRN objekta uzraudzība, gan arī izlietotā iepakojuma plūsmas uzraudzība, t.sk. depozīta sistēmas ieviešanas un darbības uzraudzība. 2022. gada VVD izveidota amata vieta “Atkritumu plūsmu datu analītiķis”, kura kompetencē ir apkopot un analizēt atkritumu plūsmas, t.sk. nepārtraukti sekot saskaņotajai atkritumu pārrobežu atkritumu sūtījumu plūsmai. VVD strukturālo izmaiņu rezultātā 2022. 1. aprīlī tika izveidots Atkritumu aprites departaments, kura kompetencē ir kontrolēt ražotāju paplašināto atbildības sistēmu darbību, kas iekļauj atkritumu plūsmu kontroli, lai nodrošinātu atkritumu reģenerācijas mērķu izpildes attiecībā uz DRN maksātāju par iepakojumu, VKP, EEI, kā arī transportlīdzekļiem kontroli, kā arī uzskaites un kontroles nodrošināšana depozīta sistēmas ietvaros savāktajam visa veida iepakojumam. Īpaša uzmanība pievērsta depozīta sistēmas izveidei ar 2022.gada 1.februāri un darbības uzraudzībai. Pirms depozīta sistēmas darbības uzsākšanas veiktās rīcības: 1) Vienreiz mēnesī organizētas uzraudzības sanāksmes ar depozīta iepakojuma operatoru. 2) Akceptēts un sekots līdzi depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānam. 3) Veikta komunikācija par depozīta sistēmas ieviešanu, t.sk. organizētas sanāksmes, semināri iesaistītajām pusēm. Pirmajā depozīta sistēmas darbības gadā: 1) Turpinātas organizēt depozīta sistēmas ieviešanas uzraudzības sanāksmes. 2) Uzraudzīta ražotāju un tirgotāju dalība sistēmā. Īpaša uzmanība pievērsta tirgotāju iesaistei, sākotnēji izsūtītas, vēstules ar aicinājumu iesaistīties depozīta sistēmā. Tirgotāji, kuri labprātīgi neiesaistījās depozīta sistēmā piemēroti izpildrīkojumi ar piespiedu naudu. 3) Veiktas tirdzniecības vietu pārbaudes ar mērķi pārliecināties, vai tiek pieņemts depozīta iepakojums un vai cenu zīmē tiek atsevišķi norādīta depozīta maksa. Pēc pārejas perioda beigām uzraudzīts, vai tirgū netiek laists iepakojums bez depozīta zīmes marķējuma. 2022. uzsāktas DRN maksātāju pārbaudes ar mērķi pārliecināties, vai nodokļu maksātāji korekti uzskaita nodokļu objektus un pareizi sniedz atskaites. Kopumā veiktas 22 pārbaudes, konstatētas neatbilstības gandrīz katrā uzņēmumā. Pārbaudes plānots veikt katru gadu, minimālais apjoms 30 pārbaudes gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas reģionu darbību un lomu plāna mērķu sasniegšanā |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Izstrādāt normatīvo regulējumu jaunu atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežu noteikšanai, atbilstoši ATR un ņemot vērā informatīvajā ziņojumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada” ietverto informāciju |  | VARAM |  |  |  | 2021 |
|  | KEM: No 2023.gada 16.jūnija ir spēkā MK 2023.gada 13.jūnija noteikumi Nr.301 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu finanšu saistībām |  | VARAM |  | Pašvaldības, atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  | 2022 |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2022. gadā izstrādāts Vienpadsmit atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējums, kurā secināts, ka 7 no 11 Latvijas poligoniem ir finansiāli stabili un ilgtspējīgi uzņēmumi. Divu poligonu darbība neatbilst finansiālās ilgtspējas principiem. Vienam poligonam ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, un bez būtiskas kapitāla pārstrukturēšanas nebūs iespējams nodrošināt uzņēmuma tehnisko, funkcionālo un finansiālo ilgtspēju ilgtermiņā. Ņemot vērā šos secinājumus, tika izstrādāti scenāriji poligonu turpmākai attīstībai. Atkritumu apsaimniekošanas reforma, lai samazinātu atkritumu apsaimniekošanas reģionu skaitu no 10 līdz 5, finanšu saistības un pašreizējā un nākotnes tarifu politika tika ņemti vērā, lai izstrādātu trīs attīstības scenārijus: minimālais (ar minimālām investīcijām, lai nodrošinātu poligonu darbības prasību izpildi), maksimālais (kas paredz plašas investīcijas attīstībā) un optimālais (kas daļēji līdzinās minimālajam scenārijam ar papildu investīcijām, kas paredzētas maksimālajā scenārijā). Pēc izvērtējuma izstrādes 2022. gada 9. decembrī tika organizēts seminārs atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, poligonu operatoriem, pašvaldībām un citiem ieinteresētajiem, pulcējot vairāk nekā 100 dalībniekus. 2023.gada 5.jūnijā tika izstrādāts Informatīvais ziņojums Par sadzīves atkritumu poligonu finanšu saistībām (23-TA-1210) un pieņemts 2024.gada 23.augustā. Alūksnes novads informē, ka MK 2023. gada 5. jūnijā izstrādātajā informatīvajā ziņojumā “Par sadzīves atkritumu poligonu finanšu saistībām” (23-TA-1210) apkopota informācija par atkritumu poligona “Kaudzītes” finansiālo situāciju. Atkritumu poligona attīstība ir svarīga, jo šajā poligonā tiek nogādāti Alūksnes novada pašvaldībā savāktie atkritumi, kā arī Alūksnes novada pašvaldība ir kapitālsabiedrības dalībniece. Daugavpils valstspilsēta informē, ka 2020.gada 20.jūlijā tika iesniegts projekta pieteikums ES KF projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši””. Projekta mērķis - attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Informāciju par galvenajām projekta darbībām – projekta īstenošanas ietvaros Daugavpils novadā, pie poligona “Cinīši” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 17 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais papildu aprīkojums. Iekārtā tiks pārstrādāta BNA plūsma, kas no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas atšķirota poligonā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā un savākti dalītā veidā bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ietvaros. 19.12.2023.gada 19.decembrī pilnā mērā ir pabeigti projektā paredzētie būvdarbi un piegādes, kā arī objekts nodots ekspluatācijā. Kā galvenās būvdarbu izpildes pozīcijas var minēt mobilizāciju un būvlaukuma sagatavošanas darbus, ceļu un laukumu ar cieto segumu izbūve, fermentācijas tuneļu izbūvi /montāžu, perkolāta, gāzes rezervuāra izbūvi/ montāžu, automātikas un vadības bloka izbūvi, gāzes savākšanas, perkolāta cirkulācijas, gaisa apgādes, u.c. inženiersistēmu izveidi, koģenerācijas iekārtas iegādi un uzstādīšanu, gaisa attīrīšanas sistēmas izveidi, bioloģiski noārdāmo atkritumu sagatavošanas bloka izbūvi fermentācijai, angāra / nojumes izbūve bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei pēc fermentācijas, pārstrādes gala produkta uzglabāšanas zonas izveide, inženierkomunikācijas ar pieslēgumu izveide., t.sk. ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, elektroapgāde, vājstrāvas, biogāze, siltumapgāde u.c. Krāslavas novada pašvaldība kā poligona uzņēmuma kapitāla daļu turētājs seko tā saistību apjomam Ropažu novada pašvaldība informē, ka Getliņu poligona finanšu pārskati ir publiski pieejami Getliņi Eko mājaslapā, skatīt sadaļu Gada pārskati. Mārupes novada pašvaldība - Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2024. gada 27.marta lēmumu Nr.48. (prot.Nr.6) tika apstiprināts Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.-2028. gadam. Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2024. gada 31.jūlija lēmumu Nr.5. tika lemts par: Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidi; apstiprināt Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra reglamentu; deleģēt Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam centram uzdevumus; Jautājuma izlemšanu par pašvaldības pārstāvja iecelšanu Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra – SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs 40003367816, uzraudzības padomē un Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru uzraudzības padomē izskatīt ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.septembrim. Ierosināt izstrādāt kārtību, kurā noteiktas Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomes kompetences un darba organizācijas kārtība. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Sniegt atbalstu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādei |  | VARAM |  | RAAC |  | 2022 |
|  | KEM: Sniedz konsultācijas pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu izstrādē. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Sniegt atbalstu reģionālo ceļa karšu aprites ekonomikas principu ieviešanai sagatavošanai |  | VARAM |  | RAAC |  | 2023 |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā uzsākta Reģionālas aprites ekonomikas ceļa kartes izstrāde, kura balstās uz LIFE Waste to Resources IP pasākumiem, kas vērsti uz aprites ekonomikas principu ieviešanu. Saskaņā ar LIFE Waste to Resources IP laika grafiku, Reģionālas aprites ekonomikas ceļa kartes izstrāde paredzēta līdz 2024.gada beigām. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Veicināt reģionu simbiozes projektu sagatavošanu uz apriti balstītu atkritumu apsaimniekošanas risinājumu /inovāciju ieviešanai. Atbalsts reģionālo aprites ekonomikas sadarbības platformu izveidei |  | VARAM |  | EM, LIIA, RAAC, komersanti, reģionu pašvaldības |  | 2024 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pilnveidot ekonomisko instrumentu izmantošanu atkritumu jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Izvērtēt DRN likmes un to efektivitāti attiecībā uz atkritumu apsaimniekšanas mērķu sasniegšanu. |  | VARAM |  |  |  | Pēc nepieciešamības |
|  | KEM: Pārskata periodā VARAM ir atkārtoti izvērtējusi DRN likmes par sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu. Lai veicinātu Latvijas saistību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, kā arī samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu, ar grozījumiem DRN likumā, kas stājās spēkā 01.01.2024.,: - pakāpeniski no 95 uz 130 euro par tonnu (no 2024. gada 110 euro, 2025. gadā 120 euro un 2026. gadā 130 euro) paaugstinātas DRN likmes par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, apglabāšanu; - pakāpeniski no 100 uz 135 euro par tonnu (no 2024. gada 115 euro, 2025. gadā 125 euro un 2026. gadā 135 euro) paaugstinātas DRN likmes par bīstamo atkritumu un ražošanas atkritumu, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, apglabāšanu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Pilnveidot principu “maksā, kad izmet” piemērošanu, it īpaši attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām |  | VARAM |  | Pašvaldības, LASUA, LPS |  | 2022 |
|  | KEM: Saskaņā ar LIFE Waste to Resources IP laika grafiku 2024.gadā tiks izstrādāts pētījums par nešķiroto atkritumu samazināšanas sistēmas “Maksā, kad izmet” – PAYT Pay as you throw ieviešanas iespējām mājsaimniecību līmenī Latvijā, ietverot tehniski ekonomisko analīzi un sociālās pieņemšanas novērtējumu. Alūksnes novada pašvaldībā princips “maksā, kad izmet” nav ieviests. Iedzīvotāji par atkritumiem maksā pēc noteiktā tarifa, ņemot vērā izmantotā atkrituma konteinera tilpumu. Augšdaugavas novadā iedzīvotājiem radīta iespēja iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus (jauktā iepakojuma un stikla iepakojuma savākšanai), šķiroto atkritumu savākšanas laukumus (Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī). Ādažu novadā princips “maksā, kad izmet” Ādažu novadā netiks piemērots tuvākajā laikā, jo tas prasītu esošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārveidi un lielas investīcijas. Bauskas novadā ir procesā grozījumi Bauskas novada saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu ar mērķi ieviest obligātu prasību daudzdzīvokļu namu atkritumu šķirošanas punktu izveidei, ieskaitot arī mājsaimniecības bioloģiskos atkritumus. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu šķirošanas priekšrocībām, ieskaitot iespēju samazināt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, veic DTP Urda ikdienas darbībā (https://www.urda.lv/), iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām, iedzīvotāju informēšanas darbs notiek sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, ZAAO sagatavoto informāciju drukātā veidā namu apsaimniekotāji izvieto daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un ievieto iedzīvotāju pastkastēs, savukārt elektroniskā veidā sagatavoto informāciju namu apsaimniekotāji vai nu nosūta iedzīvotājiem e-pastos, vai ievieto klientu portālos (piem., Bill.me platformā). Daugavpils valstspilsētā šādas vadlīnijas nav izstrādātas. Tiek nodrošināts atkritumu kā resursu racionālu izmantošana, balstoties uz aprites ekonomikas pamatprincipiem un veicinot, ka resursi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē tautsaimniecībai noderīgā veidā. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir norādītas vietas – 2023.gadā novietoti konteineri tekstila atkritumiem un 13.07.2023. tabakas izstrādājumiem ar filtriem atkritumu apsaimniekošanai. Jēkabpils novadā tiek meklētas iespējas pilnveidot principu. Jelgavas novada pašvaldībā izstrādāti saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veicinot radīto atkritumu apjoma samazināšanos pieaugot dalīti vākto atkritumu apjomam. Liela izmēra atkritumu savākšana ir noteikta kā maksas pakalpojums, tādējādi veicinot iedzīvotāju atbildību par radītajiem atkritumiem un pilnveidojot principu "maksā, kad izmet". Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izstrādājusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus (turpmāk – SN), veicinot radīto atkritumu apjoma samazināšanu un nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu – pieaugot dalīti savākto atkritumu jaudām (specializētie konteineri un novietnes, šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, jaunas šķirošanas iekārtas), mainās nešķiroto sadzīves atkritumu un dalīti savākto atkritumu proporcija. SN ir definēti vienoti kritēriji atkritumu konteineru piekļuves nodrošināšanai, izstrādāta papildu pakalpojumu izmaksu aprēķina metodika, ievērojot privātā un publiskā sektora klientu specifiskās prasības pakalpojuma saņemšanai. Atkritumu dalīta vākšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir organizēta tādā veidā, lai veicinātu atkritumu dalītu vākšanu, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajam plānam Jūrmalas valstspilsētā iedzīvotājiem (klientiem) ir iespēja izvēlēties atkritumu konteineru tilpumus un to iztukšošanas grafiku atbilstoši saražoto atkritumu apjomam, bet ne retāk kā noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Nešķirotu sadzīves, liela izmēra un bioloģiski noārdāmos atkritumus sver konteinera iztukšošanas brīdī. Krāslavas novadā pašvaldība ar tās izveidoto atkritumu radītāju informācijas sistēmu (ARIS) īsteno principu “maksā, kad izmet”. Kuldīgas novadā iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja daudzīvokļu mājās bez maksas nodot šķirotos atkritumus, tekstilu, savukārt par izmestajiem lielgabarītu atkritumiem tiek piestādītas izmaksas iedzīvotājiem. Līvānu novadā ir ieviesta vienota atkritumu šķirošanas un savākšanas sistēma gan privātmāju sektorā, gan daudzdzīvokļu iekšpagalmos. Katram daudzdzīvokļu māju iekšpagalmam ir izveidoti atkritumu savākšanas, šķirošanas punkti. Ludzas novada pašvaldībā patērētāji maksā par izvesto daudzumu. Radīto atkritumu apjoma samazināšana un dalīti vākto atkritumu apjoma pieaugums Valmieras novada pašvaldība - Skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu šķirošanas priekšrocībām, ieskaitot iespēju samazināt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, veic pašvaldības izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs (ZAAO): DTP URDA ikdienas darbībā (https://www.urda.lv/), iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām, iedzīvotāju informēšanas darbs notiek sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, ZAAO sagatavoto informāciju drukātā veidā namu apsaimniekotāji izvieto daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un ievieto iedzīvotāju pastkastēs, savukārt elektroniskā veidā sagatavoto informāciju namu apsaimniekotāji vai nu izsūta iedzīvotājiem e-pastos, vai ievieto klientu portālos (piem., Bill.me platformā). Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā iedzīvotājiem (klientiem) ir iespēja izvēlēties atkritumu konteineru tilpumus un to iztukšošanas grafiku atbilstoši saražoto atkritumu apjomam, bet ne retāk kā noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Saldus novada pašvaldība - Veicināta daudzdzīvokļu māju biedrību izveide to apsaimniekošanai. Lielākā daļa nodrošina iespēju atkritumus šķirot, pieprasot atkritumu apsaimniekotājam konteinerus. Salaspils novada pašvaldības izbūvētajā šķiroto atkritumu laukumā (Rīgas ielā 115 k-1, Salaspils) novada iedzīvotājiem ir iespēja nodot dažāda veida atkritumus gan bezmaksas, gan par maksu, tai skaitā lielgabarīta (līdz 100kg/gadā no vienas mājsaimniecības bezmaksas, virs 100 kg par maksu), automašīnas riepas 4 gab./gada laikā bezmaksas, vai nelielos apjomos mājsaimniecībā radušos būvgružus par maksu, kas iedzīvotājam ļauj samaksāt tikai par to atkritumu daudzumu, kuru tas ir nodevis. Ropažu novada pašvaldība realizē lielgabarīta atkritumu un mājsaimniecību būvniecības atkritumu pieņemšanu laukumos Getliņos, Tauros un Nomalēs no 2023.gada. Plānots uzlabot lielgabarītu atkritumu pieņemšanu no iedzīvotājiem, īstenot Vangažu atkritumu šķirošanas laukumu piesaistot līdzfinansējumu. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā patērētāji maksā par izvesto daudzumu, faktiski izvestiem apjomiem. Radīto atkritumu apjoma samazināšana un dalīti vākto atkritumu apjoma pieaugums. Olaines pašvaldībā tiek realizēts projekts par slēgtajiem atkritumu laukumiem “maksā, kad izmet". Mārupes novada pašvaldība aktīvi iesaistījusies LPS, VARAM organizētās darba grupās, diskusijās un dalījusies ar informāciju, novērojumiem un secinājumiem, kas radušies organizējot atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. Madonas novada pašvaldībā princips tiek pielietots. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta individuāli pēc atkritumu apjoma. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Izvērtēt kā nosakāma maksa par dalīto BNA apsaimniekošanu |  | VARAM |  | LASUA, pašvaldības/ LPS |  | 2022 |
|  | ZAAO: Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai ZAAO - sniegti priekšlikumi par maksas par dalīto BNA apsaimniekošanu samazināšanu. Aizkraukles novadā BNA apsaimniekošanas maksa tiek noteikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantu, piemērojot atsevišķu maksu no 2023. gada. Alūksnes novadā maksa par dalīto BNA apsaimniekošanu ir noteikta ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantu - 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. No 2024. gada 1. janvāra tarifs ir 15,84 euro par 1 m3 bioloģisko atkritumu (bez PVN). Augšdaugavas novadā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu 25.02.2024. tika apstiprināta maksa par Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dalīto bioloģisko atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, kas ir 60 procentu apmērā no attiecīgajā laikā spēkā esošās un Augšdaugavas novada pašvaldības domes apstiprinātās maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, proti 5,54 euro (bez PVN) par 1 m3. Ādažu novads uzskata, ka maksa par dalīto BNA apsaimniekošana jau ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā ar attiecību 60:40, kur 60% ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, bet 40% ir bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 2021.gadā; Ādažu pilsētā un pagastā: 01.01.2021.-31.12.2021. SA maksa: 15,31 euro/m3 Carnikavas pagastā Līdz 28.07.21 – 15,81 euro no 29.07.21 – 18,39 euro. 2022. gadā; Ādažu pilsētā un pagastā: 01.01.2022.-09.01.2022. SA maksa: 16,29 euro/m3 10.01.2022.-30.06.2022. SA maksa: 23,40 euro/m3 01.07.2022.-31.12.2022. SA maksa: 25,45 euro/m3 Carnikavas pagastā 01.01.22 līdz 09.01.22 – 19,19 euro 10.01.22 līdz 16.11.22 – 26,61 euro 17.11.22 līdz 31.12.22 – 28,92 euro. 2023.gadā; Ādažu pilsētā un pagastā 01.01.2023.-31.01.2023. SA maksa: 26,82 euro/m3 01.02.2023.-31.12.2023 SA maksa: 27,20 euro/m3 Carnikavas pagastā 30,46 euro. Bauskas novadā maksa par BNA noteikta 60% apmērā no sadzīves atkritumu maksas atbilstošajā laika periodā. Daugavpils valstspilsētā 2023.gada 30.novembrī Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domē tika apstiprināts Lēmums Nr.857. Par nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu apstiprināšanu, ar kuru Apstiprināja maksu par dalīto bioloģisko atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu. Maksa tiek noteikta ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1.pantu. Gulbenes novadā veikts izvērtējums par citām pašvaldībām, izstrādāts lēmumprojekts. Jēkabpils novadā maksa par BNA noteikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Jelgavas novadā veikts izvērtējums par dalīto BNA apsaimniekošanu. Jelgavas valstspilsētā maksa par dalīti savākto BNA apsaimniekošanu noteikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantam (maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 60 procentu apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas). Jūrmalas valstspilsētā ir veikts izvērtējums, maksa par dalīto BNA apsaimniekošanu ir noteikta atbilstoši AAL 39.1. pantam. Krāslavas novadā pašvaldība pastāvīgi vērtē (BNA) apsaimniekošanas maksas lielumu gan pārtikas atkritumiem, gan kompostējamiem zaļajiem atkritumiem. Kuldīgas novadā ar šā gada 1.janvāri tiek nodrošināta iespēja šķirot BNA par tarifu 60% no SA cenas. Liepājas valstspilsēta piemēro maksu par BNA saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto. Līvānu pašvaldībā ir apstiprināts tarifs par bioloģisko atkritumu savākšanu Līvānu novadā, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, uz šo brīdi ar apsaimniekotāju tiek risināts jautājums par BNA atkritumu apsaimniekošanu(pamazām tiek strādāts pie izglītošanas pasākumiem). Ludzas novada pašvaldībā ir veikts izvērtējums/pētījums, izstrādāti normatīvo aktu projekti. Valmieras novada pašvaldība sniegusi priekšlikumi par maksas par dalīto BNA apsaimniekošanu samazināšanu. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā maksa par dalīto BNA apsaimniekošanu ir noteikta atbilstoši AAL 39.panta 1. punktam. Saldus novada pašvaldībā uzsākti pilotprojekti daudzdzīvokļu mājās Saldus un Brocēnu pilsētās daudzdzīvokļu mājām. 2x gadā tiek veikta sadzīves atkritumu svēršana. Salaspils novada pašvaldībai nav pieejama vienota un skaidra metodika, kas būtu izmantojama NSA un BIO atkritumu maksas noteikšanai (aprēķināšanai/kompensēšanai) kā tas noteikts AAL 39. panta pirmās daļas 1.punktā un 39.1 pantā. Līdz ar to pašvaldībai rodas grūtības veikt likumā noteikto ar pašvaldības lēmumu apstiprināmā maksas tarifa aprēķinu/pārrēķinu. Savukārt, ja mainās kāda no maksas komponentēm (piemēram Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs) AAL 39. panta pirmās daļas 12 punkts nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu, bet rodas pretruna, jo mainoties maksas komponentei, mainās NSA un BIO tarifa proporcija 60%, līdz ar to pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par NSA un BIO tarifa izmaiņām, kas nozīmē, ka atkritumu apsaimniekotājs nemaz nevar likuma 39. panta pirmās daļas 12 punktu izpildīt bez pašvaldības lēmuma. Arī DRN izmaiņu gadījumā mainās NSA un BIO 60% proporcija, Līdz ar to pašvaldībai ir vairākkārtīgi jāpieņem lēmumi, kuri pēc būtības nebūtu nepieciešami, ja būtu likumā noteikta vienota NSA un BIO tarifa aprēķina metodika. Ropažu novada pašvaldībā maksa par BNA apsaimniekošanu ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā (šobrīd proporcijas 60% SA /40% BNA). Nepieciešams apstiprināt paredzamās BNA cenu svārstības normatīvajā aktā, lai dēļ DRN izmaiņām, pašvaldībām katru reizi nav jāpārrēķina un jāapstiprina BNA komponentes maksa. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka pašvaldībām nav pieejama vienota un skaidra metodoloģija, kas būtu izmantojama BIO atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanai un BIO atkritumu apsaimniekošanas izdevumu kompensēšanai atbilstoši AAL 39.1 panta un 39. panta pirmās daļas 1. punkta prasībām. Līdz ar to pašvaldībai ir grūtības veikt AAL 39.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto ar pašvaldības lēmumu apstiprināmā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu vai pārrēķinu mainoties kādai no maksas komponentēm (piemērām, mainoties DRN likmei), lai tiktu ievērota likuma 39.1 pantā noteiktā proporcija starp nešķirotu atkritumu un bioloģisko atkritumu maksu, kā arī nav skaidrs, kas būtu drošticamu datu avots par ieņēmumiem, ko atkritumu apsaimniekotājs gūst no šķiroto atkritumu realizācijas un par ieņēmumu daļu, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa maksājumā starp savākto un atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam centram nodoto sadzīves atkritumu daudzumu. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā veikts izvērtējums /pētījums, izstrādāti normatīvo aktu projekti. Olaines pašvaldībā maksa par BNA tiek noteikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu 60% no nešķiroto sadzīves atkritumu tarifa. Mārupes novada pašvaldības speciālisti aktīvi iesaistījās LPS organizētajās darba grupās par BNA apsaimniekošanu, popularizēšanu un meklēja risinājumus atkritumu radītājiem motivējošas maksas noteikšanas metodikas noteikšanā. 2022.gada janvārī Mārupes un Mārupes pagasta atkritumu apsaimniekošanas zonā tika noteikta viena BNA maksa (iepriekš, atkritumu apsaimniekotāja izvēles konkursā tika noteiktas atšķirīga maksa dārzu un parku atkritumiem un atšķirīga maksa bioloģiskiem pārtikas atkritumiem. Madonas novada pašvaldībā maksa par BNA tiek noteikta atbilstoši likumdošanai - 60% no SA. |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Noteikt diferencētas DRN likmes un atbrīvojuma nosacījumus par plastmasas un kompozīta materiālu iepakojumu, kas ir/ nav vai grūti pārstrādājams Latvijā (“pašu resursi” koncepta ietvaros) |  | VARAM |  |  |  | 2022 |
|  | KEM: Veikti grozījumi DRN likumā, no 2024.gada 1.jūlija piemēro diferencētas likmes par nepārstrādāto plastmasu: 1) 0,80 euro par vienu kilogramu plastmasas iepakojuma, kurš ir pārstrādājams, bet netika pārstrādāts pārskata periodā; 2) 1,25 euro par vienu kilogramu plastmasas iepakojuma, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt un kurš netika reģenerēts pārskata periodā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | DRN par atkritumu apglabāšanu pakāpeniska paaugstināšana |  | VARAM |  |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: Atbilstoši grozījumiem DRN likumā, DRN likmes par atkritumu apglabāšanu: - Sadzīves un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem: - 2024. gads: 110,00 euro par tonnu; - 2025. gads: 120,00 euro par tonnu; - No 2026. gada: 130,00 euro par tonnu. - Bīstamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir uzskatāmi par bīstamiem: - 2024. gads: 115,00 euro par tonnu; - 2025. gads: 125,00 euro par tonnu; - No 2026. gada: 135,00 euro par tonnu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Izvērtēt diferencēta DRN piemērošana, lai veicinātu tādu produktu un materiālu izmantošanu, kas ir sagatavoti atkārtotai lietošanai vai pārstrādāti |  | VARAM |  | RAS, nozaru asociācijas |  | 2023. |
|  | KEM: Ar grozījumiem DRN likumā, papildus 1.5.4. apakšpunktā minētajam, tika papildināti nosacījumi atbrīvojuma no DRN samaksas piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, proti, noteiktas paaugstinātas DRN likmes iepakojumam no putu polistirola un putuplasta izejmateriāliem, kā arī noteikta DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam. AJPR: Kā LASUA biedrs piedalījās normatīvu aktu izstrāde un sniedza priekšlikumus par diferencētā DRN piemērošanu, lai tiktu veicināta dažādu produktu un materiālu izmantošana atkārtoti. LZP: Izvērtēti grozījumi DRN likumā, Grozījumi MK 2017. gada 19. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Pilnveidot finanšu nodrošinājuma piemērošanu atkritumu jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Finanšu nodrošinājuma diferencēšana atkarībā no apsaimniekoto atkritumu daudzuma, bīstamības vai citiem faktoriem |  | VARAM |  | Nozaru asociācijas |  | 2021 |
|  | KEM: Kopš 2021.gada 2.marta ir spēkā MK 2021.gada 25.februāra noteikumi Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Paplašināt un pilnveidot ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas (RAS) darbību |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Noteikt, ka no 2022. gada RAS ir obligāta visa veida iepakojumam |  | VARAM |  | VVD |  | 2021 |
|  | KEM: Prasība noteikta ar grozījumi Iepakojuma likuma 15. pantā (stājās spēkā 01.01.2022.). Papildus ar grozījumiem DRN likuma 8. pantā (stājās spēkā 01.01.2024.) kā soda sankcija paredzēts pienākums maksāt DRN divkāršā apmērā, ja komersants, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gada laikā ir 300 kilogramu vai vairāk, nepiedalās ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā. VVD: Iepakojuma veidi, kādiem piemērojama RAS, ir noteikti MK 2017. gada 16. augusta noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" 3. pielikumā un 6. pielikuma pirmajā daļā. Iekļauti visi iepakojuma materiāli. Iepakojumu, kam piemērojama depozīta sistēma, nosaka MK 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” 1. pielikums. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Izveidot RAS noteiktajiem vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem (mitrās salvetes, baloni, tabakas izstrādājumi ar filtriem un filtri lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem) un plastmasu saturošu zvejas rīkiem |  | VARAM |  | Nozaru asociācijas, komersanti, RAS |  | 2024 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Izvērtēt nepieciešamos instrumentus tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt atkritumu poligonos nodoto tekstilmateriālu |  | VARAM |  | VVD, nozares asociācijas |  | 2022 2025 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. VVD: Saskaņā ar grozījumiem DRN likumā un MK 2024. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 359 "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem" īsteno RAS administrēšanu tekstilizstrādājumiem (balstīti uz 2023. gadā biedrības "Zaļā brīvība" veikto pētījumu "Mājsaimniecību tekstila šķirošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā"). RAS tekstilizstrādājumiem tiek piemērota no 2024. gada 1. jūlija. Īstenojot ražotāju atbildības sistēmu, plānots samazināt atkritumu poligonā apglabāto atkritumu apjomu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Izvērtēt nepieciešamos instrumentus mēbeļu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt atkritumu poligonos nodoto mēbeļu atkritumu apjomu |  | VARAM |  | VVD, nozares asociācijas |  | 2027 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Izvērtēt nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmu ar mērķi noskaidrot Latvijai izdevīgāko un piemērotāko riepu apsaimniekošanas modeli RAS ietvaros |  | VARAM |  |  |  |  |
|  | KEM: Pārskata periodā pasākumi netika veikti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās? |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Aizliegumu un ierobežojumu noteikšana atsevišķu materiālu apritē |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Izstrādāt normatīvos aktus attiecībā uz plastmasu saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanu un to atkritumu apsaimniekošanu |  | VARAM |  | VVD, nozares asociācijas |  | 2021 |
|  | KEM: Izstrādāts un 2021.gada 3.jūlijā stājās spēkā Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums . Uz likuma pamata izdoti: - MK 2022. gada 13. decembra noteikumi Nr. 781 "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem"; - MK 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 28 "Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai". VVD: 2021. gada 27. maijā pieņemts Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, kas paredz konkrētu plastmasu saturošu izstrādājumu aizliegumu. Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums paredz arī ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu ieviešanu konkrētiem plastmasu saturošu izstrādājumu veidiem - tabakas izstrādājumiem ar filtriem, baloniem, mitrajām salvetēm un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem. Saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu un MK 2022. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 781 "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem", VVD ir atbildīgā iestāde par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersanta darbību. RAS tabakas izstrādājumiem ar filtriem darbību sāka ar 2024. gadu, bet mitrajām salvetēm, baloniem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem ražotāju atbildības sistēmām darbu jāuzsāk no 2024. gada 31. decembra. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Izvērtēt NTL apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un sagatavot normatīvo aktu grozījumus sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un izsekojamību un samazinātu un novērstu darbības “pelēkās zonas” segmentā |  | VARAM |  | VVD, CSDD |  | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: 2023., 2024.gadā tiek pārskatīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par aprites prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu projektēšanu un nolietotu transportlīdzekļu pārvaldību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/858 un 2019/1020 un atceļ Direktīvas 2000/53/EK un 2005/64/EK. Pēc Regulas spēkā stāšanās tiks izvērtēti normatīvo aktu grozījumu nepieciešamība kā arī NTL sistēmas pilnveidošana un uzlabošana. VVD: Nodrošināta dalība grozījumu MK 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem" izstrādē. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā integrēt atkritumu, uz kuru ievešanu attiecas paziņošanas procedūra, uzskaiti |  | VVD |  |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: No 2021.gada 1.jūlija ir spēkā MK 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”. VVD: Pēc VVD APUS projekta īstenošanas informācijas sistēmu paredzēts nodrošināt ar Atkritumu un otrreizējo izejvielu uzskaites žurnāliem. Dati žurnālos uzkrāsies un ielasīsies no izveidotajām pavadzīmēm. Lietotāji varēs iesūtīt žurnālu datus vismaz šādiem žurnāliem: - Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls; - Būvniecības atkritumu uzskaites žurnāls; - Otrreizējo izejvielu uzglabāšanas un realizācijas uzskaites žurnāls. VVD APUS sistēmā tiek paredzēta atkritumu bilance (atkritumu bilances pārvaldība, datu sasaistes, salīdzinājumi ar datiem citās Sistēmas funkcionalitātēs, datu eksports). Bilancē varēs veikt datu filtrēšanu pēc vismaz šādiem kritērijiem (kā arī tos kombinējot): - Ienākošā plūsma; - Izejošā plūsma; - Atkritumu kodi (tiek integrēti no atkritumu klasifikatora atbilstoši MK 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 ''Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus''); - Periodi. VVD APUS tiek paredzēta pārskatu pārvaldība, kur kā galvenie apakšprocesi paredzēti: 1. Ikdienas darbu pārskatu pārvaldība; 2. Pārraudzības pārskatu pārvaldība, piemēram: - Pārrobežu sūtījumu atbilstības pārskats; - Atkritumu grupu plūsma un virzība, t.i., uz pārstrādes uzņēmumiem Latvijā vai ārvalstīs. Izmantojot filtrus, varēs atlasīt nepieciešamo informāciju par konkrēto atkritumu klasi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Aizliegums tirgū laist atsevišķus vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus, kas attiecas uz iepakojumu, tostarp no putu polistirola izgatavotu pārtikas taru un no oksonoārdāmas plastmasas izgatavotus izstrādājumus (saskaņā ar Direktīvas 2019/904 5. panta un pielikuma B daļas prasībām) |  | VARAM |  |  |  | 2021 |
|  | KEM: Izstrādāts un 2021.gada 3.jūlija stājās spēkā Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Veikt izvērtējumu un izstrādāt kritērijus, saskaņā ar kuriem novērtē un piemēro atkritumu ievešanas ierobežošanas noteikšanu |  | VARAM |  | VVD, EM |  | 2025 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6. | Veikt izvērtējumu par aizliegumu būvgružus un citus atkritumus ievešanu tilpju aizbēršanai un inženiertehniskajām vajadzībām ainavu veidošanai vai būvniecībai |  | VARAM |  | VVD, EM |  | 2025 |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |

| RV2. RĪCĪBU VIRZIENI UN PASĀKUMI ATBILSTOŠI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS HIERARHIJAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.Atkritumu rašanās novēršana (detāla informācija par atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem ir sniegta plāna 9.un 10.nodaļā) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Īstenot “Pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas” pasākumus | VARAM | ZM, EM, PVD, NVO, nozaru asociācijas | Atbilstoši Atkritumu rašanās novēršanas programmai |
|  | IZM: Latvijas izglītības iestādes piedalās Ekoskolu projektā par pārtikas atkritumiem un to novēršanas iespējām un apgūst šo tēmu “Pārtika” un “Atkritumi” tematiskajos ietvaros. Dziļāku izpratini par šo tēmu 100 ekoskolas ir apguvušas projektā “Ēdam atbildīgi”, ko īstenoja Vides izglītības fonds. Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursos vides ilgtspējas tēma (un specifiski - Izpratnes veidošanas informatīvie pasākumi patērētājiem par pārtikas atkritumu rašanās novēršanu un samazināšanu) nav noteikta kā prioritāte, līdz ar to arī projektu aktivitātes par šo specifisko tēmu aizvadīto 3 gadu laikā nav tikušas īstenotas, izņemot Mazpulku organizāciju. 2022. gadā Mazpulku avīzē, kas tiek līdzfinansēta projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”, ir bijuši raksti par atkritumu šķirošanu un vides saglabāšanas iespējām. Mazpulcēni īsteno arī iekšējos projektus par vides sakopšanu, saglabāšanu un ilgtspēju. Erasmus+TCA ietvaros Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no 2021. gada organizē mācības par vides ilgtspēju projektos. Mācību mērķauditorija – darbā ar jaunatni iesaistītie pašvaldību un NVO pārstāvji, ekoskolu programmas izglītības iestāžu jaunieši. Mācību mērķi: 1. Veicināt dalībnieku izpratni par vides ilgtspējas jautājumiem (vides aizsardzība, klimata pārmaiņas un atbildīgs patēriņš) un videi draudzīgu projektu izstrādes procesu. 2. Pilnveidot dalībnieku kompetences projektu plānotajās aktivitātēs un izmantot videi draudzīgu pieeju. 3. Rosināt diskusijas dalībnieku starpā par vides jautājumiem, ļaujot aizdomāties, ko katrs var darīt dažādos līmeņos – individuālā, organizācijas vai valsts līmenī. 4. Motivēt dalībniekus rīkoties videi draudzīgi, un savu organizāciju projektu aktivitātēs iekļaut tēmas par vidi un ilgtspēju. 5. Informēt par projektu veidiem jauniešu un kopienas atbalstam programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, programmu prioritātēm un Eiropas Jaunatnes mērķiem. Dalībnieku skaits šādās mācībās: 2023. gada 5. - 6. decembris - 22 dalībnieki 2022. gada 6. - 8. decembris - 30 dalībnieki 2021. gada 1. - 3. decembris – 15 dalībnieki. Profesionālās izglītības programmās tiek nodrošināta vispārējo vides un ilgtspējas kompetenču, zināšanu, prasmju un attieksmju apguve, lai nodrošinātu videi draudzīgus darba procesus katrā konkrētajā profesionālās darbības jomā. Katrā profesionālās izglītības programmā ir iekļauts mūžizglītības modulis “Sabiedrības un cilvēku drošība”, kas cita starpā ietver izpratnes veidošanu par dabas resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī zināšanas par vides aizsardzības pamatprincipiem, iespējamiem kaitējuma draudiem videi un preventīvajiem pasākumiem, kas veicami to novēršanai. Tiek veidota arī izpratne par situāciju vides aizsardzībā Latvijā un pasaulē, dabas resursu saudzīgas izmantošanas būtību un ilgtspējīgas saimniekošanas nozīmi tautsaimniecības nozarēs. Lielākā daļa sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu ietver moduli “Zaļās prasmes”, kas attīsta spēju izprast ilgtspējīgas attīstības principus un pieejas dabas resursu racionālai izmantošanai, tai skaitā zināšanas un prasmes šķirot atkritumus, izmantojot videi draudzīgas apsaimniekošanas pamatprincipus. |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |
| 2.1.2. | - Veicināt ekoinovāciju attīstību, ieviešanu un pielietojumu preču iepakojumā un preču dizainā | VARAM | EM, LIAA | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: Izstrādāts un 2021.gada 3.jūlijā stājās spēkā Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Šā likuma mērķis ir novērst un samazināt konkrētu vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, un cilvēku veselību, kā arī veicināt pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, izstrādājumiem un materiāliem, tādējādi sekmējot iekšējā tirgus efektīvu darbību. |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |
| 2.1.3. | - Veicināt sinerģiju starp ražošanas, ekoinovācijas, atkritumu rašanās novēršanas, bioenerģijas un klimata jomu pasākumiem | VARAM | EM, LIAA | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros izveidota industriālās simbiozes veicināšanas platforma - www.sinergia.lv. Platformas galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas ražotāju spēju efektīvāk izmantot savus blakusproduktus (atkritumus), kas iegūti ražošanas procesos. 2023.gadā veikti akcelerācijas programmas sagatavošanās darbi, lai sniegtu iespēju ražošanas uzņēmumiem radīt jaunas idejas un produktus no uzņēmumā esošajiem blakusproduktiem vai atkritumiem, tādējādi samazinot un novēršot atkritumu rašanos. |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |
| 2.1.4. | - Veicināt tādu produktu atkārtota izmantošana, kuri ir kritiski svarīgu izejvielu galvenie avoti, lai nepieļautu, ka šīs izejvielas kļūst par atkritumiem (t.sk. baterijas, akumulatori, EEIA) | VARAM | LETERA | 2022 |
|  | LETERA: Kā valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs (EEIRR) un tā sastāvdaļas Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistra (BARR) turētājs pastāvīgi pielāgo un uzlabo informācijas sistēmas funkcionalitāti, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgāku bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā tiek uzkrāti dati par ražotāju tirgū laistajiem baterijām un akumulatoriem un savāktajiem bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem. - Ievērojami sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanas pasākumi tikai veikti 2021. gadā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitātes pilnveidošana” ietvaros, kas tika realizēts sadarbībā ar VVD. Tika izstrādāti un ieviesti IT risinājumi BARR informācijas sistēmās funkcionalitātes pilnveidošanai, kas sniedz paplašinātas atkritumu savākšanas normu monitoringa, ražotāju datu atlases un analīzes iespējas, ko VVD darbinieki var izmantot pārstrādei paredzēto bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai. Daļa no ieviestajiem papildinājumiem BARR informācijas sistēmā: plašāka un precīzāka informācija par apsaimniekotājiem un to noslēgtajiem līgumiem ar VVD; iespēja atlasīt, skatīt un pārbaudīt ziņojumu un ražotāja datus atbilstoši VVD līgumu termiņiem; plašākas ziņojumu atlases iespējas (pēc summāra apjoma, par konkrētiem ražotājiem u.c.); uzlaboti ziņojumu kopsavilkumi, paplašinot atlases iespējas, papildinot eksporta failos pieejamo informāciju, iestrādājot matemātiskās normu izpildes pārbaudes u.c.; ieviests papildus kopsavilkums, summējot arī pa bateriju un akumulatoru veidiem pēc sastāva, tādejādi, nodrošinot vienkāršāku salīdzināšanu ar datiem, ko apsaimniekotāji sniedz VVD; paplašināta piekļuve VVD darbiniekiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt pievienotos dokumentus; paplašinātas ražotāju atlases iespējas (pēc atkritumu apsaimniekošanas veida, pēc Apsaimniekotāja; pēc reģistrācijas valsts u.c.); iespēja atpazīt un atlasīt ražotājus, kas pakļauti pienākumu neizpildes riskiem (ziņojumus neiesniegušie, bez apsaimniekotāja, ar maksātnespēju u.c.). Līdzās ieviestajiem IT risinājumiem BARR informācijas sistēmā uzkrāto datu kvalitātes paaugstināšanai, tika īstenoti vēl papildus pasākumi: - Izstrādāta lietošanas instrukcija ražotājiem reģistra sistēmas lietošanai, tādejādi paaugstinot BARR uzkrāto datu kvalitāti; - Izstrādāta lietošanas instrukcija Valsts vides dienesta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (kā EEIRR/BARR pārziņa) darbiniekiem reģistra sistēmas lietošanai, lai sekmētu efektīvāku sistēmā uzkrāto datu izmantošanu; - Sagatavots informatīvs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšana atbilstoši vides normatīvajiem aktiem, kurā iekļauta nodaļa “Elektriskās un elektroniskās iekārtās ietilpstošo akumulatoru un bateriju identifikācija, uzskaites kārtība un svara un veida pamatojuma dokumenti”, tādejādi veicinot precīzāku datu uzskaiti par baterijām un akumulatoriem. Papildus 2021. un 2022. gadā LETERA veica BARR informācijas sistēmas funkcionalitātē sekojošos papildinājumus Apsaimniekotāju piekļuvē: paplašinātas datu atlases iespējas un meklēšanas izvēlnes; pagarināta piekļuve datu iesniegšanai par līgumpartneriem pēc līgumattiecību pārtraukšanas vai ražotāja izslēgšanas, lai saskaņotu ar ziņojumu iesniegšanas termiņiem; ieviesta iespēja pārbaudīt, vai iesniegtie ziņojumu dati atbilst normatīvajos aktos noteiktajām atkritumu savākšanas normām. |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |
| 2.1.5. | - Sniegt informāciju un izglītot patērētājus par ilgtspējīgu preču izvēli, lietošanu, un sniegt informāciju par pareizu preču atkārtotu izmantošanu vai remontēšanu un par preču atkritumu apsaimniekošanu | VARAM, | EM, PTAC nozaru asociācijas, pašvaldības | Visā plāna darbības laikā |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros īstenotas vairākas sabiedrības informēšanas kampaņas: - 2023.gada 28.martā - 21.aprīlī īstenota tekstila atkritumu kampaņas "Stils - tekstils" 1.fāze ar vides instalāciju "Stila aleja" Esplanādē, "Tekstila dienas" tekstila vākšanas akciju Rīgas mikrorajonu pagalmos. Kampaņas laikā savāktas 174 tonnas tekstila. Sasniegtās auditorijas skaits - 648,141 personas. - 2023.gada septembrī-oktobrī īstenota tekstila atkritumu kampaņas "Stils - tekstils" 2.fāze aicināja Latvijas iedzīvotājus iesaistīties kampaņā un nodot tekstilu reģionos - Rimi veikalos 10 Latvijas pilsētās – Siguldā, Madonā, Daugavpilī, Aizkrauklē, Liepājā, Ādažos, Saldū, Salaspilī, Rīgā un Mārupē. Sasniegtās mērķauditorijas skaits – 3,5 milj. personas. - 2023.gada 19. aprīlī - 21. maijā īstenota kampaņa “Vislatvijas elektro talka”, aicinot iedzīvotājus uzkrāto tehniku nogādāt uz vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Kampaņas laikā kopumā tika nodotas 226,9 tonnas elektrotehnikas. - 2023.gada jūlijā-augustā kampaņa "Mana Jūra", kuras laikā dalībnieki gāja gar visu Latvijas Baltijas jūras piekrasti, vācot atkritumus un veicot atkritumu monitoringu. 30 dienu ilgā un 500 kilometru garā piekrastes ekspedīcija ietvēra 44 atkritumu frakciju monitoringu ar dalībnieku palīdzību vairāk nekā 400 dienas posmos. Latvijas piekraste kļuva par 16481 atkritumu vienībām tīrāka. Engures pludmale ir atzīta par tīrāko pludmali, bet Daugavgrīvas pludmale Rīgā - par netīrāko. - 2023. gada jūnijā-augustā kampaņa "Neguli atkritumos!", kuras mērķis bija pievērst pludmales apmeklētāju uzmanību, izglītojot par mūsu darbību vides sekām un iespējām atpūsties pludmalēs videi draudzīgā veidā. Kampaņas informācija tika publicēta Ādažu, Dienvidkurzemes, Saulkrastu, Limbažu, Talsu, Tukuma un Ventspils pašvaldību tīmekļvietnēs, un vienas nedēļas laikā tika rādīts video Rīgas sabiedriskajā transportā, aicinot cilvēkus domāt par savām darbībām pludmalē un to ietekmi uz dabu, sasniedzot 80 138 lielu mērķa auditoriju. - Izvietoti 10 informatīvi stendi " Neguli atkritumos!" īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Vecāķu un Daugavgrīvas pludmalēs Rīgā, Limbažu novadā pie vides objekta Balta Saule un Randu pļavu skatu torņa, Lilastē, Kolkasragā pie Ovīšu bākas un pie Papes bākas, Užavas upes grīvā un Tūjā. 2023.gada jūnijā-jūlijā īstenota kampaņa (video reklāma Rīgas sabiedriskajā transportā, konkurss Facebook, raksti piekrastes pašvaldību informatīvajos izdevumos), kas sniedz ieteikumus, kā mēs varam palīdzēt šī pludmales piesārņojuma risināšanā. - Izveidota izglītojoša dokumentālā filma "Izsmēķa ceļš". Platformas patērētāju izglītošanai un paradumu maiņai: - Mobilā lietotne MANAI.VIDEI būvniecības atkritumu savākšanai. Mobilo lietotni var lejupielādēt bez maksas Google Play, App Store un citos lietotņu veikalos. Pašlaik lietotnes darbības zona ir Rīga un tās piepilsētas, bet mērķis ir paplašināt darbības zonu un nodrošināt pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā. - Industriālās simbiozes veicināšanas platforma - www.sinergia.lv. Platformas galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas ražotāju spēju efektīvāk izmantot savus blakusproduktus (atkritumus), kas iegūti ražošanas procesos. - Digitālā platforma www.lietovelreiz.lv - tā apvieno informāciju vienuviet par preču remonta iespējām, lietu nomu, maiņu un citiem aprites pakalpojumiem visā Latvijā. Platforma veido visaptverošu un pārredzamu pakalpojumu karti un lietu nomas katalogu. Karte aptver dažādu veidu preču remonta pakalpojumus visā Latvijā, kā arī mazumtirdzniecību vai lietotu preču maiņu. - Izveidota LIFE Waste to Resources IP mājaslapa https://wastetoresources.kem.gov.lv, lai informētu par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku. Izglītojoši semināri, apmācības, lekcijas, darbnīcas un konferences: - 2023. gada 5. oktobrī, 9. novembrī un 23. novembrī organizētas 3 vieslekcijas LU par aprites ekonomikas izaicinājumiem un ilgtspējīgiem risinājumiem. Tikšanās ar studentiem notika, lai sniegtu praktisku informāciju par aprites ekonomikas jautājumiem, kas rodas LIFE Waste to Resources IP aktivitāšu un pasākumu ietvaros. Tika apspriesti tādi temati kā aprites ekonomikas principu ieviešana, tās nozīme valsts ekonomikas attīstībā, atkritumu aprites iespējas būvniecībā, preču atkārtotas izmantošanas un remonta nozīme un iespējas, kā arī iepakojuma un RAS objektu plūsma Latvijā. - 2023. gada augustā organizētas specializētas apmācības Valsts vides dienesta (VVD) darbiniekiem, pašvaldībām, poligonu operatoriem un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri ir atbildīgi par vides normatīvo aktu izpildes novērtēšanu un atbilstības nodrošināšanu, kā strādāt un organizēt darbu ar azbestu saturošiem atkritumiem. Kopumā tika organizēti pieci apmācību, kurā 125 dalībnieki apguva zināšanas un saņēma sertifikātu par apmācību programmas pabeigšanu, nokārtojot zināšanu testu. - 2023. gadā organizētas informācijas un apmācību semināri par atkārtoti izmantojamiem būvmateriāliem, kuros piedalījās 30 dalībnieki. Mērķauditorija ietvēra būvniecības uzņēmumus, valsts iestādes, pašvaldības, reģionālās struktūrvienības, akadēmisko sektoru (universitātes) un plašu sabiedrību kopumā. - 2023. gada 4. novembrī īstenotas divas lekcijas inženierzinātņu studentiem Vidzemes Augstskolas Jaunajā Būvniecības skolā par aprites būvmateriālu un būvniecības atkritumu pārvaldības principiem, pašreizējo situāciju Latvijā un ārzemēs, kā arī par iespējām pārejai uz aprites ekonomiku būvniecībā. - 2023. gada 13. aprīlī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē tika organizēts seminārs par ilgtspējīga iepakojuma dizainu un pārstrādi. Seminārs bija veltīts iepakojuma ilgtspējas jautājumiem. - 2023. gada 17. līdz 18. augustā organizētas skolotāju apmācības Salacgrīvas vidusskolā. Viens no apmācību mērķiem bija iepazīstināt pedagogus ar aprites ekonomikas tēmu un sagatavot viņus darbam ar bērniem un jauniešiem, sniedzot izpratni par aprites ekonomiku un tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. - 2023. gada 23. un 24. novembrī tika organizēts divu dienu hakatons "Jaunais Klimatons". Risinājumi tika meklēti, lai izglītotu sabiedrību par aprites ekonomiku un palīdzētu samazināt pārtikas atkritumu rašanos, kā arī veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu cilvēku ikdienā pilsētās. Pirms tam tika organizēti divi semināri dalībniekiem un citiem interesentiem. Lai veicinātu zināšanas par aprites ekonomiku, 2023. gada 9. novembrī Zoom platformā notika vebinārs “Aprites ekonomika – no idejas līdz realitātei”, kurā eksperti runāja par sabiedrības izglītošanas un iesaistes izaicinājumiem aprites ekonomikas orientētu iniciatīvu īstenošanā. Bet 2023. gada 16. novembrī notika vebinārs “Pārtika nav atkritumi - kā to panākt?”, ar ideju izveidot Kopienas aprites kabinetu, kas uzlabotu skolu un apkaimes dzīvi un veicinātu pārdomātu resursu atkārtotu izmantošanu ar kopīgu aktivitāšu palīdzību. - 2023. gada 10. maijā organizēta "Cēsu iedzīvotāju velodarbnīca", kas ietvēra velosipēdu apkalpošanas darbnīcas un aktivitātes bērniem. Pasākums bija ļoti veiksmīgs ar vairāk nekā 50 dalībniekiem un tika pārraidīts ReTV.lv raidījumā “Mājā un sētā". Pasākumā bija iespēja pārdot vai atdot savu velosipēdu vai iegādāties lietotu, tādējādi nodrošinot resursu atkārtotu izmantošanu un atkritumu rašanās samazināšanu. Aizkraukles novadā SIA “Ķilupe” 2021.g., 2022.g., 2023.g. saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumu rīkoja EKO Dienas par bez maksas nederīgo elektropreču savākšanu un izvešanu Skrīveru pagastā un Kokneses apvienības teritorijā. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadarbībā ar SIA “FM media” Neretas un Jaunjelgavas skolās organizēja vides izglītošanas pasākumus “Zaļā studija”. SIA “Eco Baltia vide” 2023. gadā organizēja informatīvu kampaņu "Salūza! Nemet ārā!" Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9B Alūksnes novadā pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju organizē akcijas, kuru ietvaros tiek izglītoti iedzīvotāji par ilgtspējīgu dzīves veidu. Organizēta akcija, kuras laikā ir iespējams nodot nolietoto elektrotehniku, tā mudinot cilvēkus bīstamos atkritumus šķirot atbildīgi, tos nododot otrreizējai pārstrādei. Augšdaugavas novadā regulāri pašvaldības mājas lapā, vietējā laikrakstā tiek publicēta informācija ar aicinājumu iedzīvotājiem šķirot atkritumus, kā arī skaidrots par atkritumu šķirošanas nozīmi mājsaimniecībās, vienlaikus popularizēta tīmekļvietne skiroviegli.lv Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024.-2030. gadam ietverti risinājumi, kas vērsti uz reģionā noteikto sadzīves atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas mērķu sasniegšanu, kas cita starpā paredz arī preču atkārtotas izmantošanas sistēmas ieviešanu. Ādažu novadā pašvaldība informē iedzīvotājus par atkritumu apsaimniekotāju piedāvātajām preču atkārtotās izmantošanas un remontēšanas iespējām. SIA “Eco Baltia vide” 2023. gadā organizēja informatīvu kampaņu "Salūza! Nemet ārā!". SIA “Eco Baltia vide”2024. gadā organizēja: - Pieci veidi kā uzlabot elektrotehnikas mūža ilgumu; - Darbu uzsāk SIA “Eco Baltia vide elektrotehnikas remonta darbnīca; - Ierīces, ko visbiežāk var salabot, nevis izmest. Bauskas novadā iedzīvotājiem kampaņu ietvaros tiek sniegta informācija, izvietojot infogrammas un citus uzskates materiālus interneta tīklā un piegādājot pa pastu bukletus par ilgtspējīgu preču izvēli un lietošanu. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) skaidrošanas un izglītošanas darbu par ilgtspējīgu preču izvēli, lietošanu, un informāciju par pareizu preču atkārtotu izmantošanu vai remontēšanu un par preču atkritumu apsaimniekošanu veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” 2023. gadā saņēma finansējumu iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” un Cēsu novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, lai radītu paliekošas pārmaiņas Cēsu novadā, ieviešot bezatkritumu principus. Sadarbībā ar ZAAO īstenota aktivitāte “APRITES SKAPIS”, izveidojot un uzstādot divus aprites skapjus ZAAO EKO laukumos – Lapsu ielā 19, Cēsīs, un poligona “Daibe” EKO laukumā, Cēsu novadā. Aprites skapji veidoti ar mērķi samazināt to lietu, kas vēl derīgas lietošanā, nonākšanu atkritumos, kā arī, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, jaunu atkritumu neradīšanas principu un aktualizētu sabiedrības rīcības maiņas nepieciešamību. Izmaiņas vajadzīgas, lai sekmētu izpratni par aprites ekonomiku un sasniegtu kopējos ES mērķus atkritumu apjoma samazināšanā. Daugavpils valstspilsētā informatīvie materiāli ir izvietoti SIA “AADSO” mājas lapā 2024.gadā 6.martā tika rīkots seminārs par sadzīves atkritumu šķirošanas iespējām Daugavpilī Dienvidkurzemes novadā jau vairākus gadus SIA “Liepājas RAS” rīko akciju “Štepseles ceļojums”, kuras ietvaros aicina skolēnus savā skolā vākt nolietotās elektroiekārtas, lai saudzētu vidi. Akcijas mērķis ir pievērst uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai, vides aizsardzībai. Gulbenes novadā ir veikti informatīvie pasākumi. Jēkabpils novadā tiek ievietota informācija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu mājas lapās. Jelgavas novadā ir veikti informatīvie pasākumi. Jelgavas valstspilsētā ir veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi (pieejams pasākumu saraksts 2021. - 2023.gadam, skatīt informatīvā ziņojuma 7.pielikumu). Jūrmalas valstspilsētā ir organizēta kampaņa “Nenoroc!” 2 kārtās, kur, iesaistot lielāko namu pārvaldnieku Rīgā, praktiska eksperimenta ietveros tika parādīts cik iespējams nošķirot no kopējās atkritumu plūsmas un ietaupīt. Tāpat šīs kampaņas ietvaros tika iesaistīti sabiedrībā pazīstami cilvēki, aicinot patērēt mazāk, vai domāt par atkārtotu preču lietošanu tādejādi samazinot poligonā noglabājamo atkritumu apjomu un palielinot to atkritumu apjomu, kas nonāk atkārtotā lietošanā. Tāpat kampaņas ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti iegādāties tikai tik pārtikas, cik patērē, tādejādi samazinot atkritumu apjomu. Kampaņas ietvaros ir skatīti vairāki aspekti - kā šķirot samazinot poligonā noglabājamo, kā neradīt atkritumus, kā atkritumus nodot atkārtotā lietošanā u.c. Krāslavas novadā pašvaldība regulāri rīko izglītošanas pasākumus izglītības iestādēs. Kuldīgas novadā iedzīvotāji visu laiku tiek informēti, kā arī ierīkots pirmais Latvijā būvmateriālu un elektropreču apmaiņas punkts, kur iedzīvotāji bez maksas var nodot vai paņemt sev noderīgās lietas. Liepājas valstspilsētā izglītošanas pasākumus Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā (tai skaitā Liepājas pašvaldībā) sadarbībā ar pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem veic SIA "Liepājas RAS". Līvānu pašvaldība informē, ka 2020. gada maijā Līvānu pašvaldība pievienojusies bezatkritumu pilsētas iniciatīvai “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” pašvaldība apņemas aktualizēt bezatkritumu dzīvesveidu un izglītot pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus, lai nākotnē ne vien uzlabotu apkārtējo vidi un samazinātu radīto atkritumu daudzumu, bet arī veicinātu ekoloģisko domāšanu gan sabiedrībā, gan pašvaldības institūcijās. Šajā laika periodā ir realizēti dažādi projekti gan sadarbojoties ar iedzīvotāju iniciatīvu grupām, gan pašvaldības iestādēm (izveidotas gan atkritumu šķirošanas pamācības video formātā, gan atkritumu šķirošanas konteineru uzlīmes, gan aktualizēta tēma par kapsētu apsaimniekošanas jautājumiem,. izveidots mājas kompostēšanas kastes projekts, pamācība, apmācības seminārā, gan ziņots pilsētas gadatirgū par pareizu mājas kompostēšanu, sarīkotas Vides dienas Līvānos, utt). Ludzas novada pašvaldībā ir veikti informatīvie pasākumi. Valmieras novada pašvaldībā skaidrošanas un izglītošanas darbu par ilgtspējīgu preču izvēli, lietošanu, un informāciju par pareizu preču atkārtotu izmantošanu vai remontēšanu un par preču atkritumu apsaimniekošanu veic gan pati pašvaldība, gan pašvaldības izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs (ZAAO): DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem; Patērētāju informēšanai un izglītošanai par vides un ilgtspējas jautājumiem, tai skaitā par ilgtspējīgu preču izvēli un lietošanu, informācijas sniegšanu par pareizu preču atkārtotu izmantošanu vai remontēšanu un par preču atkritumu apsaimniekošanu, Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā 2021.gadā darbojās Vides komunikācijas speciālists, no 2022.gada – mainoties speciālista pienākumu specifikai - Vides komunikācijas projektu vadītājs. Patērētāju informēšanai un izglītošanai informācija tiek publicēta Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv, kur aktualitāšu sadaļā ir izveidota atsevišķa apaķšsadaļa “Vide” tieši par vides aktualitātēm. Valmieras novada pašvaldības Vides komunikācijas projektu vadītājs neformālā Ekopadomē tiekas arī ar Valmieras novada Ekoskolu koordinatoriem. Izglītību un informāciju par ilgtspējīgu preču izvēli, lietošanu u.c. saistītiem jautājumiem nodrošina arī Valmieras novada skolas saviem izglītojamajiem, kā arī īpaši Valmieras novada Ekoskolas, kuru programma paredz katru gadu noteikt tematiskos aktivitāšu virzienus, ar kuriem skolas jaunieši strādā un mācās padziļināti. Ekoskolu programmas viens no uzdevumiem ir darbs ar vietējo kopienu – Ekoskolas, kuru gada tematiskais virziens ir “Atkritumi”, informē un izglīto arī vietējo kopienu par atkritumu tematiku un ilgtspējīgu preču izmantošanu. Informācija, piemēram šeit: Tukuma novada pašvaldībā tiek sniegta informācija iedzīvotājiem par ilgtspējīgu preču izvēli un lietošanu – izglītojošos pasākumos, izbraukumu braucienos uz izglītības iestādēm, nometnēm un citām organizācijām. Talsu novada pašvaldībā patērētājiem tiek sniegta informācija par ilgtspējīgu preču izvēli un lietošanu – izglītojošos pasākumos, izbraukumu braucienos uz izglītības iestādēm, nometnēm un citām organizācijām. Saldus novada pašvaldībā ir īstenota pašvaldības iniciatīva, popularizējot mantu remontu. Atbalsts tirdziņu rīkošanai – mantu apmaiņai. Salaspils novada pašvaldībā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs īsteno informēšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumus atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību. Pašvaldība ir organizējusi izglītojošu apmācību par BIO atkritumu šķirošanu un kompostēšanu, kas sekmētu komposta izmantošanu. (Informatīvā ziņojuma 5.pielikumā skatīt atkritumu apsaimniekotāja sniegtā informācija par īstenotajām aktivitātēm). Ropažu novada pašvaldība ir izvietojusi mēdiju kanālos informāciju par jaunatklāto būvniecības atkritumu maiņas punktu Nomales. Izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs SIA “CleanR” īsteno sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus. Ir organizēta kampaņa “Nenoroc” 2 kārtās https://nenoroc.lv/, kur iesaistot lielāko namu pārvaldnieku Rīgā praktiska eksperimenta ietveros tika parādīts cik iespējams nošķirot no kopējās atkritumu plūsmas un ietaupīt. Tāpat šīs kampaņas ietvaros tika iesaistīti sabiedrībā pazīstami cilvēki, aicinot patērēt mazāk, vai domāt par atkārtotu preču lietošanu tādejādi samazinot poligonā noglabājamo atkritumu apjomu un palielinot to atkritumu apjomu, kas nonāk atkārtotā lietošanā. Tāpat kampaņas ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti iegādāties tikai tik pārtikas, cik patērē, tādejādi samazinot atkritumu apjomu. Kampaņas ietvaros ir skatīti vairāki aspekti - kā šķirot samazinot poligonā noglabājamo, kā neradīt atkritumus, kā atkritumus nodot atkārtotā lietošanā u.c. "LIFE Waste to Resourses IP” ietvaros atklāts būvniecības atkritumu apmaiņas punkts Nomales, kur iedzīvotāji tiek aicināti apmainīt nederīgos būvniecības materiālus un interjera priekšmetus, tādejādi dodot iespēju tiem nekļūt par atkritumiem, bet iegūt iespēju kļūt par kādam mājsaimniecībā izmantojamu resursu. Attiecīgo laukumu izmanto liels iedzīvotāju skaits. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka izvēlētie atkritumu apsaimniekotāji (AA) īsteno informēšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību, (skatīt informatīvā ziņojuma 2., 3. un 4. pielikumu). Ir organizēta kampaņa “Nenoroc” 2 kārtās https://nenoroc.lv/, kur iesaistot lielāko namu pārvaldnieku Rīgā praktiska eksperimenta ietveros tika parādīts cik iespējams nošķirot no kopējās atkritumu plūsmas un ietaupīt. Tāpat šīs kampaņas ietvaros tika iesaistīti sabiedrībā pazīstami cilvēki, aicinot patērēt mazāk, vai domāt par atkārtotu preču lietošanu tādejādi samazinot poligonā noglabājamo atkritumu apjomu un palielinot to atkritumu apjomu, kas nonāk atkārtotā lietošanā. Tāpat kampaņas ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti iegādāties tikai tik pārtikas, cik patērē, tādejādi samazinot atkritumu apjomu. Kampaņas ietvaros ir skatīti vairāki aspekti - kā šķirot samazinot poligonā noglabājamo, kā neradīt atkritumus, kā atkritumus nodot atkārtotā lietošanā u.c. "LIFE Waste to Resourses IP” ietvaros atklāts būvniecības atkritumu apmaiņas punkts Nomales, kur iedzīvotāji tiek aicināti apmainīt nederīgos būvniecības materiālus un interjera priekšmetus, tādejādi dodot iespēju tiem nekļūt par atkritumiem, bet iegūt iespēju kļūt par kādam mājsaimniecībā izmantojamu resursu. Attiecīgo laukumu izmanto liels iedzīvotāju skaits. SIA “Eco Baltia vide” īstenotie informēšanas un izglītošanas pasākumi 2023. gadā: - Informatīvā kampaņa ‘Salūza! Nemet ārā!”; - Elektrotehnikas remonta darbnīcas "LAB darbnīca" darbu uzsākšana. SIA “Eco Baltia vide” īstenotie informēšanas un izglītošanas pasākumi 2024. gadā: - Pieci veidi kā uzlabot elektrotehnikas mūža ilgumu; - Darbu uzsāk elektrotehnikas remonta darbnīca; - Ierīces, ko visbiežāk var salabot, nevis izmest. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir veikti informatīvie pasākumi. Preiļu novada pašvaldībā ir veikti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs/informācija sociālajā vidē. Olaines pašvaldībā šīs darbības ir deleģētas AARC. Mārupes novada pašvaldībā ir notikušas atkritumu apsaimniekotāja rīkotas izglītojošas/ informatīvās kampaņas 2023.gadā - Informatīvā kampaņa "Salūza! Nemet ārā!" un SIA “Eco Baltia vide” elektrotehnikas remonta darbnīcas "LAB darbnīca" darbu uzsākšana. |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |

| 2.2. Atkritumu dalītā vākšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. |  |  | Paaugstināt sabiedrības informētību sagatavojot informatīvus materiālus un digitālus risinājumus par atkritumu dalīto vākšanu (t.sk. par BNA, sadzīvē radušiem bīstamajiem atkritumiem, tekstilmateriāliem, būvniecības materiāliem) |  |  | VARAM, atkritumu apsaimniekošanas komersanti, RAS |  |  | Pašvaldības |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | SIA “Getliņi EKO”: Sniedz informāciju par šādiem informatīviem materiāliem: Sabiedrības izglītošanas kampaņas ietvaros izveidota digitāla interaktīva spēle par BIO atkritumu dalītu vākšanu Sabiedrības izglītošanas kampaņas ietvaros izveidota iespēja pieteikt BIO konteineru savam nama pārvaldniekam ar automātiska e-pasta nosūtnes palīdzību. Informatīvas kartītes sadarbībā ar “Baddog” vairāku desmitu tūkstošu apjomu. Izvietotas Rīgas restorānu un kafejnīcu tīklos. Eksponāti Getliņi EKO Vides izglītības centrā: - Interaktīvi izglītojoša poligona maketa izveide (2021, Aspired); - Interaktīva spēle “Pinbols” (2022, E&H); - Interaktīvas spēles “Poligona procesi” izveide (2021, Noass). SIA “Liepājas RAS”: Informē, ka katru gadu tiek izstrādāts sabiedrības informēšanas plāns un budžets atbilstoši vidēja termiņa stratēģijai, lai pilnveidotu sabiedrības informētību. Dotajā saitē pieejamas nefinanšu mērķu izpildes par katru gadu (sk.4.mērķa uzdevumus un rezultātus).Pēdējā pārskata gada rezultāti pieejami arī atkritumu apsaimniekošanas centra Liepājas RAS ilgtspējas pārskatā 2023. SIA “CleanR”: Informē, ka "LIFE Waste to Resourses IP” projekta ietvaros: - Izstrādāts digitāls risinājums būvgružu un lielgabarīta nodošanas pieteikšanai pašapkalpošanās portālā www.manai.videi.lv un lietotnē. CleanR ieviesis inovatīvu pakalpojumu, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem pieteikt gan lielgabarīta, gan būvniecības atkritumu izvešanu vai, ja to daudzums ir neliels, nogādāt tos kādā no sev tuvākajām vairāk nekā 2100 adresēm Rīgā. Tādejādi, tiek novērsta šo atkritumu nonākšana sadzīves atkritumu plūsmā, nodrošināta materiālu atgūšana un atbilstoša apsaimniekošana. - 2023. gada rudenī atklāts Latvijā pirmais būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punkts - ar mērķi attīstīt aprites ekonomiku, samazināt radīto atkritumu apjomu un nodrošināt lietu atkārtotu izmantošanu. Apmaiņas punktā, kas integrēts būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, ikviens iedzīvotājs var bez maksas nodot, paņemt vai apmainīt atkārtotai lietošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, interjera priekšmetus un strādājošu elektrotehniku. Tāpat tajā noteiktas kvalitātes būvgružus var iemainīt pret grunti vai šķembām, kas iegūtas otrreizējā pārstrādē. Turklāt, lai veicinātu apmaiņas punktā nodoto lietu apriti un lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt tajā esošos materiālus, projekta un CleanR sadarbības partneris SIA “Zero Waste Latvija” izstrādāja digitālu platformu www.lietovelreiz.lv, kur vienuviet pieejama informācija par visiem apmaiņas punktā atstātajiem un iedzīvotājiem pieejamajiem materiāliem. - Škirotspējas kalkulators - CleanR klientiem pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv iespējams uzzināt savu radīto atkritumu apjomu gadā, šķirošanas statistiku, uzzināt radītās un novēsrtās CO2 emisijas. - Informatīvas ziņas klientiem, kas satur izglītojoša rakstura informāciju par atkritumu šķirošanu. Uzņēmums masveidā šādas ziņas izsūta klientiem aptuveni vienu reizi ceturksnī. - Aicinājumi iedzīvotājiem piedalīties Tīrmājas akcijās – aicinājumi e-pastā, pašvaldības laikrakstos un digitālajos kanālos, CleanR digitālajos kanālos, informācijas izvietošana pie daudzdzīvokļu namu kāpņutelpām. - Informatīvi banneri klientu pašapkalpošanās portālā un mobilajā aplikācijā manai.videi.lv, kas izglīto jautājumos par šķirošanu un dalītu atkritumu vākšanu. - Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. - Līdzdalība ar pašvaldību – Rīgas vienotā šķirošanas standarta izveidē. Rīgā ir četras atkritumu apsaimniekošanas zonas- visu zonu apsaimniekotāji šķiroto atkritumu konteineros pieņem vienādus atkritumus. Obligātā atkritumu šķirošana Rīgā – pēc saistošo noteikumu pārskatīšanas sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. - Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un QR kodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. ZAAO: Informē, ka Vidzemes AAR papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. Vidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 48 tekstila konteineri. 2021.gadā ZAAO organizēja atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akciju “Otrreiz modē”, kuras laikā, nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas tekstilu, bija iespēja piedalīties balvu izlozē. Akcijā iedzīvotāji nodeva 25 tonnas jeb 163 m3 apģērbu. Līdzīga akcija notika arī 2022.gadā, iedzīvotāji nodeva vairāk nekā 12 tonnas jeb 100 m3 apģērbu, apavu un mājas tekstila. 2022.gada pavasarī EKO laukumos tika vākti apģērbi un apavi, lai, ar pašvaldību palīdzību, tos nodotu no Ukrainas Latvijā iebraukušajām ģimenēm – sievietēm, bērniem, senioriem. Iedzīvotāji uz visiem EKO laukumiem atgādājuši 35 m3 uzreiz lietošanai derīgus apavus un apģērbus. 2021.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par Big-Bag maisa lietošanu. 2022.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par to, kā pareizi sagatavot nodošanai azbestu saturošus atkritumus jeb jumta šīferi un informatīvu materiālu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 2023.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par pareizu atkritumu dalīto vākšanu un par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu. AJPR: Veicis daudzpusīgu sabiedrības informēšanu un izglītošanu gan ar informatīviem materiāliem gan ar digitāliem. Tā kā AJPR ir bijis viens no pirmajiem tekstilmateriālu savācējiem valstī un kopā ar pašvaldības atkritumu uzņēmumiem ir veicies vairākas kampaņas gan apmācot sabiedrību par to, kā un ko darīt ar tekstilmateriāliem pēc tam kad patērētājiem tie vairs nav vajadzīgi un ir palikuši par atkritumiem. AJPR laika posmā no 2022. gada līdz 2023. gadam ir veicis daudzveidīgus sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus, (skatīt informatīvā ziņojuma 6. pielikumu): - 2022. gadā AJPR kopā ar ""Zero Waste Latvija"" izstrādāja un laida klajā Ilgtspējīga iepakojuma rokasgrāmatu, kurā apkopoti ekspertu ieteikumi ātrā patēriņa preču ražošanas uzņēmumiem, kas savā darbībā vēlas izmantot pārstrādājamu un dabai draudzīgu iepakojumu; - 2022. gadā sagatavots un publicēts raksts plašsaziņas līdzeklī www.db.lv par pārdomātu iepakojuma izvēli gan iepakotājiem, gan iepakojuma patērētājiem; - 2022. gadā sagatavots raksts plašsaziņas līdzekļos par ilgtspējīgiem risinājumiem Ziemassvētku dāvanu iesaiņošanā, kā arī izlietotā iepakojuma pareizu šķirošanu; - 2022. gadā sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām - 2023. gadā AJPR ar aģentūras Mindshare veica iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu par iedzīvotāju šķirošanas iespējamību un izmantojamību; - 2023.gadā tika rīkots ideju maratons jeb hakatons “DaibeZero”; - 2023.gadā AJPR veica aptauju par iepakojuma ilgtspējību; - 2023.gadā rīkots hakatons “DaibeZero’23”; - 2023. gadā AJPR piedalījās kopā ar Zero Waste Latvija “Ģimenes Dienā”. LZP: Laika posmā no 2021. līdz 2023.gadam ir veicis daudzveidīgus sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus: - Šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniektoājiem "Šķirošanas ABC” - visām atkritumu grupām; - 2021 - 2022 - Integrēta sociālā kampaņa un aktivitātes "Šķiratlona pieccīņa"; - 2023 Integrēta sociālā kampaņa un aktivitātes "Zaļie kaimiņi"; - 2023 Konferences organizēšana "Igtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei”; - 2023 - Informatīvā kampaņa "Salūza! Nemet ārā!"; - 2023 Latvijas Zaļā punkta un SIA “Eco Baltia vide” elektrotehnikas remonta darbnīcas "LAB darbnīca" darbu uzsākšana; - 2021 Elektrotehnikas šķirošanas veicināšanas kampaņa "Viegla šķirošanās”; - 2022 Šķirošanas veicināšanas kampaņa "Elektortehnikas Šķirošanās tūre"; - 2023 Nolietoto bateriju un akumulatoru veicināšanas kampaņa "Tavs toksiskais pirkstiņš"; - 2023 Nolietoto motoreļlu atbildīgas apsaimniekošanas sociālā kampaņa "Nodod motoreļlu, nevis planētu"; - 2021-2023 Iepakojuma šķirošanas akcija "Šķirot ir dabiski"; - 2022-2023 Nolietoto riepu apsaimniekošanas veicināšanas projekts "Nomet riepu atbildīgi". Aizkraukles novadā SIA “Ķilupe” 2021.g., 2022.g., 2023.g. saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumu klientiem kopā ar rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu nosūta informāciju par atkritumu šķirošanas iespējām attiecīgajā Skrīveru pagastā un Kokneses apvienības teritorijā. Katru gadu aktuālā informācija par atkritumu dalīto vākšanu, atkritumu apsaimniekošanu ievietota atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības pašvaldības informatīvajā telpā. SIA “Eco Baltia vide” 2022. un 2023. gadā realizēja informatīvu kampaņu “Šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniektoājiem "Šķirošanas ABC - visām atkritumu grupām” . Informācija par šo kampaņu brīvi pieejama atkritumu apsaimniekotāja mājaslapā arī Aizkraukles novada iedzīvotājiem. Alūksnes novadā pašvaldības sociālo tīklu platformās, mājas lapā, laikrakstos regulāri tiek izvietotas dažādi informatīvi izglītojoši materiāli par pareizu dalīto atkritumu šķirošanu, lai sabiedrība izprastu nepieciešamību un labumu pareizam atkritumu šķirošanas procesam. Augšdaugavas novadā pašvaldība regulāri gatavo preses relīzes, kas balstās uz atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīcībā esošās informācijas, un tiek publicētas pašvaldības informatīvajos izdevumos un mājas lapā. 2024.gada aprīlī pašvaldība organizēja izglītojošu semināru par bioloģiski noārdāmo atkritumu praktiskas šķirošanas un efektīvas kompostēšanas pamatprincipiem mājsaimniecībā. Apzinot iedzīvotāju vajadzības, pašvaldība informē atkritumu apsaimniekotāju par nepieciešamajiem pasākumiem, uzlabojumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai. Informatīvie materiāli ir izvietoti atkritumu apsaimniekotāja mājas lapā. Ādažu novadā iedzīvotāji tiek informēti gan interneta vidē, gan ar informatīviem materiāliem papīra formātā par atkritumu dalīto vākšanu (t.sk. par BNA, sadzīvē radušiem bīstamajiem atkritumiem, tekstilmateriāliem, būvniecības materiāliem). 2020. -2021.gadam SIA “Eco Baltia vide” (atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā) vide sociālā kampaņa tekstila šķirošanas sistēmas attīstībai "Nav ko vilkt?!". 2022.gadā SIA “Eco Baltia vide” sociālā kampaņa tekstila šķirošanas veicināšanai "Atver Sirdi - atver skapi". 2022.gadā SIA “Eco Baltia vide” rīko konferenci - semināru: Tekstila šķirošanas sistēmas izveide Latvijā no 2023. gada: cik gatavi esam un kas vēl jāpaveic?” . 2023.- 2024.gadam SIA “Eco Baltia vide” integrēta sociāla kampaņa tekstila šķirošanas veicināšanai "Stils - tekstils" 2021.- 2023.gadam SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem "Šķirošanas ABC” - visām atkritumu grupām. Pašvaldība informāciju par kampaņām publicē Mārupes novada mājaslapā (sadaļā Viedie risinājumi). Bauskas novads informē, ka lietotnē “Šķiro viegli!” atjaunota informācija par publiski pieejamajām atkritumu šķirošanas vietām. Informēšana par dažādu veidu, to skaitā bīstamo atkritumu nodošanas iespējām dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumā tiek veikta reizi gadā. Iedzīvotāju informēšana par BNA dalītās vākšanas iespējām: 2021. gadā viena publikācijas novada masu mēdijos. 2022. gadā divas publikācijas novada masu mēdijos. 2023. gadā divas publikācijas novada masu mēdijos. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) skaidrošanas un izglītošanas darbu par BNA, sadzīvē radušiem bīstamajiem atkritumiem, tekstilmateriāliem, būvniecības materiāliem veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas (RAS, veic AAR darbojošās RAS. 2021.gadā ZAAO organizēja atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akciju “Otrreiz modē”, kuras laikā, nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas tekstilu, bija iespēja piedalīties balvu izlozē. Akcijā iedzīvotāji nodeva 25 tonnas jeb 163 m3 apģērbu. Līdzīga akcija notika arī 2022.gadā, iedzīvotāji nodeva vairāk nekā 12 tonnas jeb 100 m3 apģērbu, apavu un mājas tekstila. 2022.gada pavasarī EKO laukumos tika vākti apģērbi un apavi, lai, ar pašvaldību palīdzību, tos nodotu no Ukrainas Latvijā iebraukušajām ģimenēm – sievietēm, bērniem, senioriem. Iedzīvotāji uz visiem EKO laukumiem atgādājuši 35 m3 uzreiz lietošanai derīgus apavus un apģērbus. 2021.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par Big-Bag maisa lietošanu. 2022.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par to, kā pareizi sagatavot nodošanai azbestu saturošus atkritumus jeb jumta šīferi , kā arī informatīvu materiālu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. 2023.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par pareizu atkritumu dalīto vākšanu un par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2021.-2023.gadā īstenotie pasākumi: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2023.gadā kopā ar vadošo partneri Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija) ES INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, uzsāka projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (angļu valodā ““Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context””) BALTIPLAST / nr.#C021 īstenošanu. Projekta BALTIPLAST mērķis ir informēt sabiedrību par īstenojamajiem pasākumiem vienreizlietojamās plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai mājsaimniecībās, birojos un uz ielām, kā arī pārstrādātās plastmasas apjoma palielināšanai, tādā veidā sekmējot plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanos Baltijas jūras reģionā. BALTIPLAST fokusējas uz atbildīgu resursu izmantošanu, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņu. Projekta ietvaros izstrādāts informatīvs materiāls “Ikdiena bez plastmasas – jeb mazāk ir vairāk: ceļā uz ikdienu bez plastmasas”, kas ievietots un izplatīts pašvaldības mājaslapā. Dienvidkurzemes novadā 2023.gada nogalē (oktobrī, novembrī, decembrī) Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājas lapā un Dienvidkurzemes novada sociālo tīklu kontā (www.facebook.com) vairākkārt tika ievietota informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Tostarp SIA “Liepājas RAS” katru gadu izstrādā sabiedrības informēšanas plānu un plāno budžetu atbilstoši vidēja termiņa stratēģijai, lai pilnveidotu sabiedrības informētību. Dotajā saitē pieejamas nefinanšu mērķu izpildes par katru gadu (sk.4 mērķa uzdevumus un rezultātus). Pēdējā pārskata gada rezultāti pieejami arī SIA “Liepājas RAS” nefinanšu ziņojumā par 2023.gadu (informācija pieejama 18., 19.lpp). Gulbenes novadā izstrādāti informatīvie materiāli un publicēti mājas lapā un sociālajos tīklos. Jēkabpils novadā iedzīvotāji tiek informēti ar laikrakstu, radio palīdzību, tiek ievietota informācija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu mājas lapās. Jelgavas novadā izstrādāti informatīvie materiāli un veikti informatīvie pasākumi. Jelgavas valstspilsētā izstrādāti informatīvi materiāli un veikti informatīvi izglītojošie pasākumi. Kopš 2023. gada 1. janvāra izveidota dalītas savākšanas sistēma tekstilmateriāliem. Kopš 2023.gada 31.decembra izveidota dalītas savākšanas sistēma BNA. Dalīti savākto sadzīves atkritumu, speciālo atkritumu grupu, t.sk. mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu (nelielos apjomos), videi kaitīgu preču atkritumu savākšanai ir izvietoti trīs normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Jūrmalas valstspilsētā 2023. gada rudenī atklāts Latvijā pirmais būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punkts - ar mērķi attīstīt aprites ekonomiku, samazināt radīto atkritumu apjomu un nodrošināt lietu atkārtotu izmantošanu. Apmaiņas punktā, kas integrēts būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, ikviens iedzīvotājs var bez maksas nodot, paņemt vai apmainīt atkārtotai lietošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, interjera priekšmetus un strādājošu elektrotehniku. Tāpat tajā noteiktas kvalitātes būvgružus var iemainīt pret grunti vai šķembām, kas iegūtas otrreizējā pārstrādē. Turklāt, lai veicinātu apmaiņas punktā nodoto lietu apriti un lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt tajā esošos materiālus, projekta un CleanR sadarbības partneris SIA “Zero Waste Latvija” izstrādāja digitālu platforma, kur vienuviet pieejama informācija par visiem apmaiņas punktā atstātajiem un iedzīvotājiem pieejamajiem materiāliem. - Škirotspējas kalkulators - CleanR klientiem pašapkalpošanas portālā iespējams uzzināt savu radīto atkritumu apjomu gadā, šķirošanas statistiku, uzzināt radītās un novēsrtās CO2 emisijas. - Informatīvas ziņas klientiem, kas satur izglītojoša rakstura informāciju par atkritumu šķirošanu. Uzņēmums masveidā šādas ziņas izsūta klientiem aptuveni vienu reiz ceturksnī. - Aicinājumi iedzīvotājiem piedalīties Tīrmājas akcijās – aicinājumi e-pastā, pašvaldības laikrakstos un digitālajos kanālos, CleanR digitālajos kanālos, informācijas izvietošana pie daudzdzīvokļu namu kāpņutelpām. - Informatīvi banneri klientu pašapkalpošanās portālā un mobilajā aplikācijā manai.videi.lv, kas izglīto jautājumos par šķirošanu un dalītu atkritumu vākšanu. - Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. - Līdzdalība ar pašvaldību – Jūrmalā iedzīvotājiem ir iespēja šķirot savos īpašumos - Obligātā atkritumu šķirošana – pēc saistošo noteikumu pārskatīšanas tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. - Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un qr kodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. - Informatīvie materiāli par atkritumu dalīto vākšanu regulāri tiek publicēti pašvaldības izdotajā avīzē. Krāslavas novadā pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas komersantiem publicē informatīvus materiālus par atkritumu dalītu vākšanu. Kuldīgas novadā regulāri tiek atjaunota informācija un nodota iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanas iespējām, kā arī ik gadu bērniem (pārsvarā no skolu pirmajām klasītēm) tiek veiktas apmācības par atkritumu šķirošanu, klātienē (atkritumu šķirošanas laukumā). Liepājas valstspilsētā informatīvos materiālus Dienvidkurtzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā (tai skaitā Liepājas pašvaldībā) sadarbībā ar pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem veido SIA "Liepājas RAS". Līvānu novadā tiek plaši izmantoti sociālie tīkli un internets informācijas sniegšanai par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Ludzas novada pašvaldībā izstrādāti informatīvie materiāli un digitālie risinājumi. Valmieras novada pašvaldībā skaidrošanas un izglītošanas darbu par BNA, sadzīvē radušiem bīstamajiem atkritumiem, tekstilmateriāliem, būvniecības materiāliem veic gan pati pašvaldība, gan pašvaldības izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs (SIA ZAAO): DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. 2021.gadā ZAAO organizēja atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akciju “Otrreiz modē”, kuras laikā, nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas tekstilu, bija iespēja piedalīties balvu izlozē. 2022.gada pavasarī EKO laukumos tika vākti apģērbi un apavi, lai, ar pašvaldību palīdzību, tos nodotu no Ukrainas Latvijā iebraukušajām ģimenēm – sievietēm, bērniem, senioriem. Iedzīvotāji uz visiem EKO laukumiem atgādājuši 35 m3 uzreiz lietošanai derīgus apavus un apģērbus. 2021.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par Big-Bag maisa lietošanu 2022.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par to, kā pareizi sagatavot nodošanai azbestu saturošus atkritumus jeb jumta šīferi, kā arī informatīvu materiālu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. 2023.gadā ZAAO sagatavoja informatīvu materiālu par pareizu atkritumu dalīto vākšanu, un par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu. Valmieras novada pašvaldība kā asociētais partneris 2021.- 2024.gadā piedalījās Vācijas Vides fonda finansētajā projektā “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”, kurā dzīvo laboratoriju formātā tika izmēģinātas ilgtspējas iniciatīvas. Valmieras novada pašvaldības izvēlētā ilgtspējas iniciatīva bija kopā ar izglītojošu aktivitāšu kopu, kā arī plašākām komunikācijas aktivitātēm uz visu Valmieras novada kopienu ieviest bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu Valmieras dienesta viesnīcās. Tika radīti informatīvi materiāli dienesta viesnīcās dzīvojošajiem, kā arī plašākai sabiedrībai, kalpojot par komunikācijas pilotprojektu BNA dalītās vākšanas uzsākšanai Valmieras novadā no 2024.gada. Tukuma novada pašvaldībā informatīvie materiāli par atkritumu dalīto vākšanu regulāri tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī tīmekļa vietnē. Sabiedrībai ir pieejami arī informatīvie materiāli bukletu veidā. Atkritumu apsaimniekošanas komersanta tīmekļa vietnē regulāri tiek publicēta aktuālā informācija par atkritumu dalīto vākšanu. Talsu novada pašvaldībā informatīvie materiāli par atkritumu dalīto vākšanu regulāri tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī tīmekļa vietnē un sociālajos kontos. Sabiedrībai ir pieejami arī informatīvie materiāli bukletu veidā. Atkritumu apsaimniekošanas komersanta tīmekļa vietnē un sociālajā kontā regulāri tiek publicēta aktuālā informācija par atkritumu dalīto vākšanu. Saldus novada pašvaldībā tiek izmantoti informatīvi materiāli, digitāli risinājumi, kuru izstrāde ar līgumu deleģēta atkritumu apsaimiekotājam. Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia Vide” īsteno informatīvas kampaņas gan Facebook uzņēmuma kontā, gan pašvaldības kontā, gan ievietojot rakstus reģionālajā laikrakstā “Saldus Zeme”, gan pievienot informāciju klientu ikmēneša elektroniski nosūtītam rēķinam. Salaspils novada pašvaldībā izstrādāts atkritumu šķirošanas ceļvedis novadam - šķirošanas ceļvedis "Šķirošanas ABC” (visām atkritumu grupām), kas ir pieejams gan elektroniskā veidā, gan tiek izplatīts drukātā formātā. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju slēgtajās atkritumu novietnēs virs katra šķiroto atkritumu konteinera ir izvietojis stendus ar piktogrammām un īsu pamācību, ko drīkst mest un ko ne konkrētā konteinerā, papildus veikta iedzīvotājiem praktiska apmācība atkritumu šķirošanā. Iedzīvotājiem papildus pie rēķiniem sniegta izglītojoša informācija par pareizu atkritumu šķirošanu. Ropažu novada pašvaldībā plaši tiek izplatīti atkritumu dalītas vākšanas materiāli, tai skaitā vides sadaļā ievietots SIA “CleanR” izstrādātais atkritumu šķirošanas ceļvedis. - 2023. gada rudenī Ropažu novadā atklāts Latvijā pirmais būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punkts - ar mērķi attīstīt aprites ekonomiku, samazināt radīto atkritumu apjomu un nodrošināt lietu atkārtotu izmantošanu. Apmaiņas punktā, kas integrēts būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Ropažu novadā, ikviens iedzīvotājs var bez maksas nodot, paņemt vai apmainīt atkārtotai lietošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, interjera priekšmetus un strādājošu elektrotehniku. Tāpat tajā noteiktas kvalitātes būvgružus var iemainīt pret grunti vai šķembām, kas iegūtas otrreizējā pārstrādē. Turklāt, lai veicinātu apmaiņas punktā nodoto lietu apriti un lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt tajā esošos materiālus, projekta un SIA “CleanR” sadarbības partneris SIA “Zero Waste Latvija” izstrādāja digitālu platformu, kur vienuviet pieejama informācija par visiem apmaiņas punktā atstātajiem un iedzīvotājiem pieejamajiem materiāliem. - Škirotspējas kalkulators – SIA “CleanR” klientiem pašapkalpošanās portālā iespējams uzzināt savu radīto atkritumu apjomu gadā, šķirošanas statistiku, uzzināt radītās un novērstās CO2 emisijas. - Informatīvas ziņas klientiem, kas satur izglītojoša rakstura informāciju par atkritumu šķirošanu. Uzņēmums masveidā šādas ziņas izsūta klientiem aptuveni 1 reizi ceturksnī. - Aicinājumi iedzīvotājiem piedalīties Tīrmājas akcijās – aicinājumi e-pastā, pašvaldības laikrakstos un digitālajos kanālos, CleanR digitālajos kanālos, informācijas izvietošana pie daudzdzīvokļu namu kāpņutelpām. - Informatīvi banneri klientu pašapkalpošanās portālā un mobilajā aplikācijā manai.videi.lv, kas izglīto jautājumos par šķirošanu un dalītu atkritumu vākšanu. - Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. - Līdzdalība ar pašvaldību – Ropažos 3 atkritumu zonas- visu zonu apsaimniekotāji šķiroto atkritumu konteineros pieņem vienādus atkritumus. - Obligātā atkritumu šķirošana – pēc saistošo noteikumu pārskatīšanas sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. - Tiek izmantotas konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un kvadrātkodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka izstrādāts vienotais pašvaldības atkritumu šķirošanas ceļvedis. Veikti grozījumi ceļvedī, lai sniegtu papildu informāciju par pareizu bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu. Tiek veicināts, ka atkritumu apsaimniekotāji un namu pārvaldnieki izplata ceļvedi, ievietojot saiti uz to savās tīmekļvietnēs, kā arī iespēju robežās izvietojot namu kāpņu telpās. "LIFE Waste to Resourses IP” projekta ietvaros: - Izstrādāts digitāls risinājums būvgružu un lielgabarīta nodošanas pieteikšanai pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv un lietotnē. SIA CleanR ieviesis inovatīvu pakalpojumu, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem pieteikt gan lielgabarīta, gan būvniecības atkritumu izvešanu vai, ja to daudzums ir neliels, nogādāt tos kādā no sev tuvākajām vairāk nekā 2100 adresēm Rīgā. Tādejādi, tiek novērsta šo atkritumu nonākšana sadzīves atkritumu plūsmā, nodrošināta materiālu atgūšana un atbilstoša apsaimniekošana. - 2023. gada rudenī atklāts Latvijā pirmais būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punkts - ar mērķi attīstīt aprites ekonomiku, samazināt radīto atkritumu apjomu un nodrošināt lietu atkārtotu izmantošanu. Apmaiņas punktā, kas integrēts būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, ikviens iedzīvotājs var bez maksas nodot, paņemt vai apmainīt atkārtotai lietošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, interjera priekšmetus un strādājošu elektrotehniku. Tāpat tajā noteiktas kvalitātes būvgružus var iemainīt pret grunti vai šķembām, kas iegūtas otrreizējā pārstrādē. Turklāt, lai veicinātu apmaiņas punktā nodoto lietu apriti un lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt tajā esošos materiālus, projekta un CleanR sadarbības partneris SIA “Zero Waste Latvija” izstrādāja digitālu platformu www.lietovelreiz.lv, kur vienuviet pieejama informācija par visiem apmaiņas punktā atstātajiem un iedzīvotājiem pieejamajiem materiāliem. - Škirotspējas kalkulators - CleanR klientiem pašapkalpošanas portālā manai.videi.lv iespējams uzzināt savu radīto atkritumu apjomu gadā, šķirošanas statistiku, uzzināt radītās un novēsrtās CO2 emisijas. - Informatīvas ziņas klientiem, kas satur izglītojoša rakstura informāciju par atkritumu šķirošanu. Uzņēmums masveidā šādas ziņas izsūta klientiem aptuveni vienreiz ceturksnī. - Aicinājumi iedzīvotājiem piedalīties Tīrmājas akcijās – aicinājumi e-pastā, pašvaldības laikrakstos un digitālajos kanālos, CleanR digitālajos kanālos, informācijas izvietošana pie daudzdzīvokļu namu kāpņutelpām. - Informatīvi banneri klientu pašapkalpošanās portālā un mobilajā aplikācijā manai.videi.lv, kas izglīto jautājumos par šķirošanu un dalītu atkritumu vākšanu. - Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. - Līdzdalība ar pašvaldību – Rīgu vienotā šķirošanas standarta izveidē. Rīgā 4 atkritumu zonas- visu zonu apsaimniekotāji šķiroto atkritumu konteineros pieņem vienādus atkritumus. - Obligātā atkritumu šķirošana Rīgā – pēc saistošo noteikumu pārskatīšanas sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. - Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un qr kodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā izstrādāti informatīvie materiāli un digitālie risinājumi Preiļu novada pašvaldībā veikti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs/informācija sociālajā vidē Olaines pašvaldībā izvietotas informatīvas uzlīmes uz konteineriem. Mārupes novada pašvaldībā 2020. -2021.gadam SIA “Eco Baltia vide” (atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā) sociālā kampaņa tekstila šķirošanas sistēmas attīstībai "Nav ko vilkt?!" 2022.gadā SIA “Eco Baltia vide” sociālā kampaņa tekstila šķirošanas veicināšanai "Atver Sirdi - atver skapi" 2022.gadā SIA “Eco Baltia vide” rīko konferenci - semināru: Tekstila šķirošanas sistēmas izveide Latvijā no 2023. gada: cik gatavi esam un kas vēl jāpaveic? 2023.- 2024.gadam SIA “Eco Baltia vide” integrēta sociāla kampaņa tekstila šķirošanas veicināšanai "Stils - tekstils" 2021.- 2023.gadam SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem "Šķirošanas ABC” - visām atkritumu grupām Pašvaldība informāciju par kampaņām publicē Mārupes novada mājaslapā Madonas novada pašvaldībā regulāri tiek publicēti materiāli pašvaldības mājaslapā, laikrakstā un citos saziņas avotos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  | Pilnveidot pašvaldību rīcībā esošo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru: - izveidot jaunas un papildināt esošās publiski pieejamās dalīto atkritumu vākšanas vietas (vai individuālu pakalpojumu mājsaimniecībām) un laukumus, t.sk. attīstīt depozīta sistēmu; - izveidot viedo atkritumu konteineru punktus; - atbalstīt dalīto atkritumu vākšanas konteineru iegādi uzņēmumiem un privātpersonām |  |  | Pašvaldības |  |  | VARAM, atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. Vienlaikus strādāts pie vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas (VVIM) izstrādes dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 2.2.2.2. pasākuma ietvaros paredzētas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanai: - kārtā - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši VVIM.; - kārtā - šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide. Atbalsts paredzēts pakalpojuma pieejamības palielināšanai, lai arvien lielākam iedzīvotāju skaitam būtu pieejams atkritumu šķirošanas pakalpojums. Atbilstoši VVIM ir attiecināma dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai: - izlietotā iepakojuma konteineri; - izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri; - tekstila atkritumu konteineri; - bioloģisko atkritumu konteineri (publiski pieejamās vietās un privātmājās, kā arī dalītajai vākšanai no skolām, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm); - tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai; - būvgružu un lielgabarīta (t.sk. mēbeles) atkritumu konteineri; - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām; - cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām; - slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” 2. kārtas (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) īstenošanas nosacījumu izstrādes, kā ietvaros plānots atbalstīt šķiroto atkritumu viedo laukumu izveidi. Tāpat paredzēts atbalstīt dalīti vāktu bioloģiski noārdāmu atkritumu specializēto transportlīdzekļu iegādi. Ievērojot šī atkritumu veida specifiku, kas liedz to sajaukt kopā ar citiem atkritumu veidiem, transportlīdzekļi iegādājami tikai dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai. Šī atkritumu veida dalīta vākšana Latvijā ir obligāta no 2024. gada sākuma, kad stājies spēkā atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas regulējums. Šiem transportlīdzekļiem jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK (2009. gada 23. aprīlis) par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu prasībām. CleanR : Tīrmājas akcijas sadarbībā ar pašvaldībām - iedzīvotāji var pieteikt dažāda veida atkritumu savākšanu. Akcijās savācamo atkritumu veids atšķiras, ir atkarīgs no sadarbības ar pašvaldību (pamatā - auto riepas, lielgabarīta atkritumi, mājsaimniecības atkritumi). Ziemassvētku eglīšu savākšana un nodošana pārstrādei un reģenerācijai 2022 dalīti savāktas un nodotas 7 898 gab. egļu; 2023. gadā 13 868 gab. egļu; 2024 gadā 16 052 gab. egļu, kas no iedzīvotājiem tika savāktas bezmaksas dalīti. Iedzīvotāji egļu akciju gaida katru gadu, lai tās nodotu dalīti, nesajaucot ar citiem atkritumiem. Lielgabarīta, būvgružu, bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšana - mazi apjomi, vidēji apjomi (ar BIGBAG maisiem), lieli apjomi (ar lielgabarīta konteineriem)- izmantojot pašapkalpošanās portālu un mobilo aplikāciju manai.videi. Mobilās aplikācijas manai.videi izveide ar ""LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu un pakalpojuma nodrošināšana iedzīvotājiem. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma modernizēšana Vietalvas ielā 5 ar “LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu. Būvgružu atkritumu apmaiņas punkta izveide ar ""LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu – Nomales, Brīvnieku iela 11, Ropažu novads. Uz šo brīdi uz pieejamajiem datiem kopš laukuma atklāšanas 2023. gada oktobrī līdz 2024.gada jūlijam: 1) laukumā apmainītas 9,04 tonnas būvniecības atkritumu jeb aptuveni 15m3, kas apmainītas pret tāda paša apjoma frakcionētām būvgružu šķembām FR 10-40 mm ar min smilts piejaukumu; 2) atvestas ap 7 tonnas lietas apmaināmu preču (pēc CleanR un Lietovelreiz.lv atskaites datiem uz 24.07.2024 - 6943.65 kg kopā ar noliktavā esošajam lietam) 3) Digitālo platformu lietovelreiz.lv, kopš tās darbības sākuma 2023. gada novembrī līdz 2024. gada 21. jūnijam (8 mēnešu laikā) apmeklēja 19 tūkstoši unikālo apmeklētāju. Divu šķiroto laukumu izveide – 2023. gadā Ropažos Tauri, Zaķumuiža; 2024. gadā Baldone Rīgas iela 11.; 2024. gadā Kompostēšanas laukuma izveide un izbūve Ogres novada Ikšķiles pagastā, “Kaparāmuru karjers – Ezeri”. Kontrole saistošo noteikumu izpildei – sekojam līdzi, lai visur ir konteiners dalīti vāktiem atkritumiem, veicam klientu apziņošanu. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu īpašumos, ne tikai publiskajos punktos. Pie klientiem uzstādītais konteineru skaits dalītai atkritumu savākšanai, tiek papildināts šķirojamo atkritumu apjoms: Bio: 2022. gads 998 konteineri, 2023.gads 1806 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 4491 konteineri; Vieglais iepakojums: 2022. gads 12 293 konteineri, 2023.gads 17 130 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 18 804 konteineri; Stikla iepakojums: 2022. gads 5 203 konteineri, 2023.gads 6 989 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 7 540konteineri; Tekstils: 2022. gads 20 konteineri, 2023.gads 138 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 229 konteineri; Lietotā pārtikas eļļa: 2022. gads 11 mucas, 2023.gads 11 mucas, 2024. gada pirmie 7 mēneši 93 mucas. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu telpās – šķirošanas risinājumi iekštelpās – šķirošanas somas, kastes, BIO kastes, kompostēšanas risinājumi īpašumos. Pazemes konteineru laukumu izbūve – jaunu šķirošanas risinājumu ieviešana, konteineru skaita samazināšana, šķirošanas veicināšana b) Konteineri ar aizpildījuma sensoriem konteineros. Liepāja - ir bijuši pilotprojekti šajā jautājumā, plāns papildināt šāda tipa konteineru skaitu, lai konteinerus tukšotu pēc aizpildījuma, nevis pēc grafika. Rīgā testēta šī iespēja tekstila konteineros. SIA “Liepājas RAS”: Informācija pieejama Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027.gadam . ZAAO: (Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai ZAAO) - Bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. 2021. gadā izveidots jauns atkritumu dalītās vākšanas laukums Dārza ielā 10, Priekuļos, Cēsu novadā. 2021.gadā paplašināts atkritumu dalītās vākšanas laukums Beātes ielā 47, Valmierā, Valmieras novadā, nodrošinot papildus pakalpojumu klāstu. 2023.gadā modernizēts un paplašināts šķiroto atkritumu savākšanas laukums Akācijas ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā un izbūvēts jauns atkritumu dalītās vākšanas laukums Ezera ielā 3, Balvos, Balvu novadā. Paplašināta pieejamība individuālajiem atkritumu dalītās vākšanas konteineriem privātmājās, šie konteineri bezmaksas pieejami Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas un Valmieras novadu pilsētu un lielāko ciemu centru privātmājās. No 2021.gada līdz 2023.gadam privātmājās uzstādīti 2837 konteineri vieglajam iepakojumam un pudeļu, burku stiklam. Tāpat arī uzstādīti 174 jauni publiskie atkritumu dalītās vākšanas punkti. Vidzemes AAR atbilstoši apstiprinātajam VRAAP2027 attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšanu ir plānota esošo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pilnveidošana, jaunu laukumu ierīkošana, ja pašvaldību iedzīvotāji izteiks tādu vēlmi. Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā laika periodā no 2021.- 2023. gadam darbojās 79 šķiroto atkritumu savākšanas punkti (jauktajam iepakojumam, t.i. papīra, metāla, plastmasas iepakojums, un stikla iepakojumam). Reģiona iedzīvotājiem ir iespēja nogādāt šķirotos atkritumus 2 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. 2023.gadā atkritumu apsaimniekotājam sniegti norādījumi šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai (t.sk. nodrošinot iespēju dalīti vākt tekstilatkritumus un bioloģiskos atkritumus). Augšdaugavas novada teritorijā 2024.gada pirmajā pusgadā tika paplašināta šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Tas nozīme, ka papildu jau esošajām šķiroto atkritumu savākšanās vietām 25 vietās novada pagastu centros izvietoti konteineri šķirotajiem atkritumiem. Pēc Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru izveides tiks plānveidīgi īstenoti Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzētie pasākumi (t.sk. atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības kvalitātes un pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai), kā arī tiks skatīta iespēja apgūt ES fondu finansējumu. Sadzīves atkritumu poligonā ievestie atkritumi tiek šķiroti priekšapstrādes centrā. Jūrmalas valstspilsēta informē, ka Tīrmājas akcijas sadarbībā ar pašvaldību - iedzīvotāji var pieteikt dažāda veida atkritumu savākšanu. Akcijās savācamo atkritumu veids (pamatā - auto riepas, lielgabarīta atkritumi, Bioloģiski noārdāmie / mājsaimniecības atkritumi). Ziemassvētku eglīšu savākšana un nodošana pārstrādei un reģenerācijai. Iedzīvotāji egļu akciju gaida ikgadus, lai tās nodotu dalīti, nesajaucot ar citiem atkritumiem. Lielgabarīta, būvgružu, bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšana - mazi apjomi, vidēji apjomi (ar BIGBAG maisiem), lieli apjomi (ar lielgabarīta konteineriem)- izmantojot pašapkalpošanās portālu un mobilo aplikāciju manai.videi. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu īpašumos, ne tikai publiskajos punktos. Pie klientiem uzstādītais konteineru skaits dalītai atkritumu savākšanai, tiek papildināts šķirojamo atkritumu apjoms: Jūrmalā šobrīd 968 BIO konteineri, Vieglais iepakojums: - 2103 konteineri; Stikla iepakojums: - 1167 konteineri; Lietotā pārtikas eļļa: 21 muca. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu telpās – šķirošanas risinājumi iekštelpās – šķirošanas somas, kastes, BIO kastes, kompostēšanas risinājumi īpašumos. Ropažu novada pašvaldība informē, ka Tīrmājas akcijas sadarbībā ar pašvaldībām - iedzīvotāji var pieteikt dažāda veida atkritumu savākšanu. Akcijās savācamo atkritumu veids atšķiras, ir atkarīgs no sadarbības ar pašvaldību (pamatā - auto riepas, lielgabarīta atkritumi, mājsaimniecības atkritumi). Ziemassvētku eglīšu savākšana un nodošana pārstrādei un reģenerācijai 2022 dalīti savāktas un nodotas 7 898 gab. egļu; 2023. gadā 13 868 gab egļu; 2024 gadā 16 052 gab egļu, kas no iedzīvotājiem tika savāktas bezmaksas dalīti. Iedzīvotāji egļu akciju gaida ikgadus, lai tās nodotu dalīti, nesajaucot ar citiem atkritumiem. Lielgabarīta, būvgružu, bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšana - mazi apjomi, vidēji apjomi (ar BIGBAG maisiem), lieli apjomi (ar lielgabarīta konteineriem)- izmantojot pašapkalpošanās portālu un mobilo aplikāciju manai.videi. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma modernizēšana Vietalvas ielā 5 ar "LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu. Būvgružu atkritumu apmaiņas punkta izveide ar "LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu – Nomales, Brīvnieku iela 11, Ropažu novads. Uz šo brīdi uz pieejamajiem datiem kopš laukuma atklāšanas 2023. gada oktobrī līdz 2024.gada jūlijam: 1) laukumā apmainītas 9,04 tonnas būvniecības atkritumu jeb aptuveni 15m3, kas apmainītas pret tāda paša apjoma frakcionētām būvgružu šķembām FR 10-40 mm ar min smilts piejaukumu; 2) atvestas ap 7 tonnas lietas apmaināmu preču (pēc CleanR un Lietovelreiz.lv atskaites datiem uz 24.07.2024 - 6943.65 kg kopā ar noliktavā esošajam lietam) 3) Digitālo platformu lietovelreiz.lv, kopš tās darbības sākuma 2023. gada novembrī līdz 2024. gada 21. jūnijam (8 mēnešu laikā) apmeklēja 19 tūkstoši unikālo apmeklētāju. Divu šķiroto laukumu izveide – 2023. gadā Ropažos Tauri, Zaķumuiža; 2024. gadā Baldone, Rīgas iela 11.; 2024. gadā Kompostēšanas laukuma izveide un izbūve Ogres novada Ikšķiles pagastā, "Kaparāmuru karjers - Ezeri". Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu īpašumos, ne tikai publiskajos punktos. Pie klientiem uzstādītais konteineru skaits dalītai atkritumu savākšanai, tiek papildināts šķirojamo atkritumu apjoms: Bioloģiskie atkritumi: 2022. gads 998 konteineri, 2023.gads 1806 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 4491 konteineri- Ropažu novadā šobrīd 624 konteineri Vieglais iepakojums: 2022. gads 12 293 konteineri, 2023.gads 17 130 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 18 804 konteineri - Ropažu novadā šobrīd 3598 konteineri Stikla iepakojums: 2022. gads 5 203 konteineri, 2023.gads 6 989 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 7 540 konteineri - Ropažu novadā šobrīd 1005 konteineri Tekstils: 2022. gads 20 konteineri, 2023.gads 138 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 229 konteineri - Ropažu novadā šobrīd 23 konteineri Lietotā pārtikas eļļa: 2022. gads 11 mucas, 2023.gads 11 mucas, 2024. gada pirmie 7 mēneši 93 mucas - Ropažu novadā šobrīd 3 mucas. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu telpās – šķirošanas risinājumi iekštelpās – šķirošanas somas, kastes, BIO kastes, kompostēšanas risinājumi īpašumos. SIA “CleanR” var piedāvāt pazemes konteineru laukumu izbūve – jaunu šķirošanas risinājumu ieviešana, konteineru skaita samazināšana, šķirošanas veicināšana, tai skaitā konteinerus ar aizpildījuma sensoriem konteineros. Liepāja- ir bijuši pilotprojekti šajā jautājumā, plāns papildināt šāda tipa konteineru skaitu, lai konteinerus tukšotu pēc aizpildījuma, nevis pēc grafika. Rīgā testēta šī iespēja tekstila konteineros. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Tīrmājas akcijas sadarbībā ar pašvaldībām iedzīvotāji var pieteikt dažāda veida atkritumu savākšanu. Akcijās savācamo atkritumu veids atšķiras, ir atkarīgs no sadarbības ar pašvaldību (pamatā - auto riepas, lielgabarīta atkritumi, mājsaimniecības atkritumi). Ziemassvētku eglīšu savākšana un nodošana pārstrādei un reģenerācijai 2022 dalīti savāktas un nodotas 7 898 gab. egļu; 2023. gadā 13 868 gab. egļu; 2024 gadā 16 052 gab. egļu, kas no iedzīvotājiem tika savāktas bezmaksas dalīti. Iedzīvotāji egļu akciju gaida ikgadus, lai tās nodotu dalīti, nesajaucot ar citiem atkritumiem. Lielgabarīta, būvgružu, bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšana - mazi apjomi, vidēji apjomi (ar BIGBAG maisiem), lieli apjomi (ar lielgabarīta konteineriem)- izmantojot pašapkalpošanās portālu un mobilo aplikāciju manai.videi. Mobilās aplikācijas manai.videi izveide ar “LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu un pakalpojuma nodrošināšana iedzīvotājiem. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma modernizēšana Vietalvas ielā 5 ar “LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu. Būvgružu atkritumu apmaiņas punkta izveide ar "LIFE Waste to Resourses IP” līdzfinansējumu – Nomales, Brīvnieku iela 11, Ropažu novads. Uz šo brīdi uz pieejamajiem datiem kopš laukuma atklāšanas 2023. gada oktobrī līdz 2024.gada jūlijam: 1) laukumā apmainītas 9,04 tonnas būvniecības atkritumu jeb aptuveni 15m3, kas apmainītas pret tāda paša apjoma frakcionētām būvgružu šķembām FR 10-40 mm ar min smilts piejaukumu; 2) atvestas ap 7 tonnas lietas apmaināmu preču (pēc CleanR un Lietovelreiz.lv atskaites datiem uz 24.07.2024 - 6943.65 kg kopā ar noliktavā esošajam lietam) 3) Digitālo platformu lietovelreiz.lv, kopš tās darbības sākuma 2023. gada novembrī līdz 2024. gada 21. jūnijam (8 mēnešu laikā) apmeklēja 19 tūkstoši unikālo apmeklētāju. Divu šķiroto laukumu izveide – 2023. gadā Ropažos Tauri, Zaķumuiža; 2024. gadā Baldone Rīgas iela 11.; 2024. gadā Kompostēšanas laukuma izveide un izbūve Ogres novada Ikšķiles pagastā, "Kaparāmuru karjers - Ezeri". Kontrole saistošo noteikumu izpildei – sekojam līdzi, lai visur ir konteiners dalīti vāktiem atkritumiem, veicam klientu apziņošanu. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu īpašumos, ne tikai publiskajos punktos. Pie klientiem uzstādītais konteineru skaits dalītai atkritumu savākšanai, tiek papildināts šķirojamo atkritumu apjoms: Bio: 2022. gads 998 konteineri, 2023.gads 1806 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 4491 konteineri; Vieglais iepakojums: 2022. gads 12 293 konteineri, 2023.gads 17 130 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 18 804 konteineri; Stikla iepakojums: 2022. gads 5 203 konteineri, 2023.gads 6 989 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 7 540konteineri; Tekstils: 2022. gads 20 konteineri, 2023.gads 138 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 229 konteineri; Lietotā pārtikas eļļa: 2022. gads 11 mucas, 2023.gads 11 mucas, 2024. gada pirmie 7 mēneši 93 mucas. Piedāvājums klientiem šķirot atkritumu telpās – šķirošanas risinājumi iekštelpās – šķirošanas somas, kastes, BIO kastes, kompostēšanas risinājumi īpašumos. Pazemes konteineru laukumu izbūve – jaunu šķirošanas risinājumu ieviešana, konteineru skaita samazināšana, šķirošanas veicināšana C) Konteineri ar aizpildījuma sensoriem konteineros. Liepāja- ir bijuši pilotprojekti šajā jautājumā, plāns papildināt šāda tipa konteineru skaitu, lai konteinerus tukšotu pēc aizpildījuma, nevis pēc grafika. Rīgā testēta šī iespēja tekstila konteineros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  | Atbalstīt pasākumus, kas uzlabo sabiedrības informētību un mudina iedzīvotājus nodot sadzīves atkritumus atkritumu dalītās savākšanas vietās, tai skaitā izmantojot interneta vietni “Šķiro viegli.lv” |  |  | VVD |  |  | VARAM |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā tika veikti proaktīvi pasākumi, lai popularizētu vietni "Šķiro viegli". 2022. gada 17. februārī tika organizēts vebinārs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un pašvaldībām, iepazīstinot tos ar vietni un ar to, kāda informācija jāiesniedz atbilstoši normatīvajam regulējumam. 2023. gada 12.-13. jūnijā VVD nodrošināja dalību festivālā "LAMPA", popularizējot projektu un veicinot izpratni par atkritumu šķirošanas tiešsaistes rīku "Šķiro viegli". Pasākumam tika izstrādāts plakāts "Šķiro viegli", lai nodrošinātu vietnes publicitāti un atpazīstamību. VVD: ES Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētā projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, LIFE Waste To Resources IP) ietvaros īstenots sabiedrības informēšanas pasākums: dalība sarunu festivālā "Lampa'", popularizējot vietni "Šķiro viegli.lv", ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu, atkritumu šķirošanas iespējām Latvijas reģionos, kā arī par šķirošanas nepieciešamību aprites ekonomikas kontekstā (12.-13.06.2023). Jūrmalas valstspilsēta informē, ka papildus esošajiem publiski pieejamiem atkritumu dalītās vākšanas punktiem un laukumiem, plastmasas un cita vieglā iepakojuma atkritumu savākšanai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, privātmāju iedzīvotājiem, tiek nodrošināta iespēja izmantot specializētos dalītās vākšanas konteinerus. Atkritumu dalītās vākšanas pasākumi atbilstoši atkritumu plūsmām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  | Izlietotā plastmasas iepakojuma dalītas atkritumu vākšanas attīstība |  |  | VARAM |  |  | Pašvaldības, iepakojuma apsaimniekotajai |  |  | 2025 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. AJPR: Kā LASUA biedrs piedalījās normatīvu aktu izstrāde un sniedza priekšlikumus. LZP: Norāda, ka neattiecas uz LZP MK 2017.gada 19. augusta noteikumi Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no DRN samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" 1.pielikums 4.tabula ir noteikts pienākums RAS nodrošināt dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs vai kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz trim litriem (dzērienu iepakojums, tā korķīši un vāciņi) savākšanu un pārstrādi: 2024.gadā 30% apmērā, 2025.gadā 67% apmērā, 2026.gadā 70%, no 2029.gada 84% apmērā. Aizkraukles novadā 2021.g., 2022.g., 2023.g. nodrošināta visa veida iepakojuma dalīta vākšana gan atkritumu dalītās vākšanas punktos, gan 3 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos (Skrīveros, Koknesē, Aizkrauklē). 2021. gadā Birzes ielā 2A, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā izveidots jauns šķiroto atkritumu savākšanas laukums. Uz 2023. gadu Pļaviņu apvienības teritorijā vairāk kā 20 adresēs ir pieejami publiskie atkritumu šķirošanas konteineri, klientu adresēs izvietotie jauktā iepakojuma konteineri - 84 konteineri 43 adresēs. Alūksnes novadā iedzīvotājiem ir publiski pieejami 19 šķiroto atkritumu punkti Alūksnē un 13 šķiroto atkritumu punkti Alūksnes novada pagastos, kuros ir iespējams ievietot šķirotos plastmasas iepakojumus. Tāpat šķirto plastmasas iepakojumu iespējams nogādāt šķiroto atkritumu laukumā – Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē. Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā laika periodā no 2021.- 2023. gadam izveidoti šķiroto atkritumu savākšanas punkti, t.sk. 114 konteineros iespēja izvietot šķirotos plastmasas iepakojuma atkritumus. Kā arī iedzīvotājiem ir iespēja plastmasas iepakojumu nodod novada teritorijā izvietotajos depozīta sistēmas punktos. 2023.gadā atkritumu apsaimniekotājam sniegti norādījumi šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai. Augšdaugavas novada teritorijā 2024.gada pirmajā pusgadā tika paplašināta šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēma – papildu uzstādīti 25 specializētie konteineri jauktā iepakojuma savākšanai. Pašvaldība popularizēja rīkotās akcijas plastmasas iepakojum atkritumu savākšanai – SIA “Eco Baltia Vide” rīkotā akcija par plēves savākšanu. Ādažu novadā izlietotā plastmasas iepakojuma dalītai atkritumu vākšanai tiek periodiski palielināts publiskajos dalīti vākto atkritumu punktos nepieciešamo konteineru skaits, jo iedzīvotāji šo atkritumu veidu šķiro arvien apzinīgāk. Kopējie jauktā iepakojuma., t.sk., plastmasas iepakojuma, apjomi: 2021. – 315.47 t; 2022. – 470.54 t; 2023. – 490.02 t. Vairāk kā 45 adresēs ir pieejami publiskie atkritumu šķirošanas konteineri. Klientu adresēs izvietotie jauktā iepakojuma konteineri: 2021. – 278 konteineri 176 adresēs; 2022. – 413 konteineri 252 adresēs; 2023. - 467 konteineri 306 adresēs. Bauskas novadā izveidoti 183 punkti ar konteineriem plastmasas iepakojuma vākšanai. Balvu novada pašvaldībā sabiedrības izglītošanu nodrošina DTP Urda, ZAAO ievieš dalītās vākšanas sistēmu paplašinot pārklājuma pieejamību, bijušajā Ziemeļvidzemes AAR izveidoti 20 laukumi šī atkritumu veida savākšanai, tāpat tiek nodrošināta šī veida savākšana no juridiskām personām. Paplašināta pieejamība individuālajiem atkritumu dalītās vākšanas konteineriem privātmājās, šie konteineri bezmaksas pieejami Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas un Valmieras novadu pilsētu un lielāko ciemu centru privātmājās. No 2021.gada līdz 2023.gadam privātmājās uzstādīti 2837 konteineri vieglajam iepakojumam un pudeļu, burku stiklam. Tāpat arī uzstādīti 174 jauni publiskie atkritumu dalītās vākšanas punkti. AAR darbojas RAS, kas nodrošina šī veida atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Daugavpils valstspilsētā 2021.gada 12 mēnešos piegādātas tvertnes pilsētas ielās : 1,1 m3-208 tvertnes, no tām 97 tvertnes stiklam un 111 tvertnes iepakojumam. Kopā ierīkoti 108 savākšanas punkti. 2022.gada 12 mēnešos piegādātas tvertnes pilsētas ielās : 1,1 m3-205 tvertnes, no tām 97 tvertnes stiklam un 108 tvertnes iepakojumam. Kopā ierīkoti 108 savākšanas punkti. 2023.gada 12 mēnešos piegādātas tvertnes pilsētas ielās: 1,1 m3-205 tvertnes, no tām 97 tvertnes stiklam un 108 tvertnes iepakojumam. Kopā ierīkoti 108 savākšanas punkti. Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tiek nodrošināta dalīta atkritumu šķirošana – Pašvaldība ir izveidojusi atkritumu šķirošanas punktus, kuros iespējams dalīti šķirot izlietoto plastmasas iepakojumu visa novada teritorijā, ir izveidoti sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi Aizputē, Priekulē, Vaiņodē un Rucavā, kā arī ir plānots nākotnē izveidot jaunus sadzīves atkritumu šķirošanas laukumus Aizputē un Nīcā, kā tas ir rekomendēts Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas plānā 2023. - 2027.gadam atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai. Gulbenes novadā izveidota atkritumu dalītas vākšanas sistēma. Jēkabpils novadā iepakojuma konteineri izvietotu šķiroto atkritumu pieņemšanas punktos un laukumos. Jelgavas novadā ieviesta depozīta sistēma. Jelgavas valstspilsētā 2022. gada 1. februārī ieviesta depozīta sistēma (īstenota dzērienu ražotāju paplašinātās atbildības sistēma un princips “piesārņotājs maksā”). Krāslavas novada pašvaldība regulāri uzrauga dalīti vācamo atkritumu konteineru daudzumu un pieejamību. Kuldīgas novadā 2023.gadā samazinājies dalīti vākto plastmasas iepakojuma apjoms pret 2021.gadu par 4%, bet ņemot vērā, ka valstī ir ieviesta depozīta sistēma, par kuru savākšanas apjomiem pašvaldības griezumā nav informācijas, pašvaldības ieskatā, tendence ir pozitīva. Liepājas valstspilsētā 2021.gadā savākti 2680,34 m3 šķiroti stikla un 50514,68 m3 šķiroti plastmasas un papīra atkritumi, 2022.gadā attiecīgi 2609 m3 stikla un 45898,52 m3 plastmasas un papīra atkritumi, bet 2023.gadā 2291,22 m3 stikla un 56952,19 m3 plastmasas un papīra atkritumi. Līvānu novada pašvaldībā šajā laika periodā ir realizēti dažādi projekti gan sadarbojoties ar iedzīvotāju iniciatīvu grupām, gan pašvaldības iestādēm (izveidotas gan atkritumu šķirošanas pamācības video formātā, gan atkritumu šķirošanas konteineru uzlīmes, gan aktualizēta tēma par kapsētu apsaimniekošanas jautājumiem, izveidots mājas kompostēšanas kastes projekts, pamācība, apmācības seminārā, gan ziņots pilsētas gadatirgū par pareizu mājas kompostēšanu, sarīkotas Vides dienas Līvānos, utt.). Ludzas novada pašvaldībā izveidota atkritumu dalītas vākšanas sistēma. Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietoti 5 laukumi šī atkritumu veida savākšanai, tāpat tiek nodrošināta šī veida savākšana no juridiskām personām. Paplašināta pieejamība individuālajiem atkritumu dalītās vākšanas konteineriem privātmājās, šie konteineri bezmaksas pieejami Valmieras novadu pilsētu un lielāko ciemu centru privātmājās. No 2021.gada līdz 2023.gadam privātmājās uzstādīti 1053 konteineri vieglajam iepakojumam un pudeļu, burku stiklam. Tāpat arī uzstādīti 73 jauni publiskie atkritumu dalītās vākšanas punkti. Lai identificētu, testētu un izmantotu konkrētus apsaimniekošanas risinājumus, lai apstrādātu un samazinātu plastmasas atkritumu plūsmu Baltijas jūrā atbilstoši aprites ekonomikas principiem trīs darbības līmeņos – stratēģiskajā un pārvaldības; tehnoloģiju/tehnikas; komunikācijas un uzvedības pārmaiņu līmenī – Valmieras novada pašvaldība kopš 2023.gada 1.janvāra kā partneris līdzdarbojas Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)”. Sadarbībā ar ZAAO un citiem partneriem 2023.gadā projektā BALTIPLAST tika rīkots atkritumu pārstrādes hakatons “Daibe Zero”. Hakatona komandām tika prezentēts arī BALTIPLAST iecerētais tehniskais risinājums dalītas atkritumu vākšanas attīstībai – tehnoloģija TrinaMix. Tukuma novada pašvaldībā papildus esošajiem publiski pieejamiem atkritumu dalītās vākšanas punktiem un laukumiem, plastmasas un cita vieglā iepakojuma atkritumu savākšanai Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā privātmāju iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot specializētos dalītās vākšanas konteinerus. Talsu novada pašvaldībā papildus esošajiem publiski pieejamiem atkritumu dalītās vākšanas punktiem un laukumiem, plastmasas un cita vieglā iepakojuma atkritumu savākšanai Talsu pilsētas administratīvajā teritorijā privātmāju iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot specializētos dalītās vākšanas konteinerus. Saldus novada pašvaldībā izlietotā iepakojuma apsaimniekošana ar līgumu deleģēta atkritumu apsaimniekotājam. Salaspils novada pašvaldība informē par kopējiem jauktā iepakojuma., t.sk., plastmasas iepakojuma, apjomiem: 2021. – 342.91 t; 2022. – 631.30 t; 2023. – 517.17 t. Izvietotie jauktā iepakojuma konteineri: 2021. – 380 konteineri 2022. – 452 konteineri 2023. – 525 konteineri No 2023. gada oktobra (jauna iepirkuma rezultāta) iespēja ikvienam klientam pieteikt šķiroto atkritumu konteinerus savā objektā. Ropažu novada pašvaldībā iedzīvotāji apzinīgāk šķiro plastmasas u.c. iepakojuma atkritumus. Pēc CleanR datiem vieglā iepakojuma savākšanai 2022. gads 12 293 pieejami konteineri, 2023.gadā pieejami 17 130 konteineri, 2024. gada pirmos septiņos mēnešos pieejami 18 804 konteineri. Ropažu novadā šobrīd 3598 konteineri Dalīti vākto atkritumu apjoms pašvaldībā kopumā ir pieaudzis: Stopiņi: īpatsvars; 2022; 2023; 2024; vidēji. %; 43%; 50%; 49%. Ropaži un Garkalne: īpatsvars; 2021; 2022; 2023; 2024; vidēji. %; 37%; 66%; 93%; 102%; 72%. Vangaži: īpatsvars; 2021; 2022; 2023; 2024; vidēji. %; 19%; 23%; 33%; 33%; 26%. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka pašvaldībā izveidota plastmasas iepakojuma dalītās atkritumu vākšanas sistēma. Dalīti vāktu atkritumu (papīrs, plastmasa, metāls) apjoms (m3) ir ar konstantu pieaugošu tendenci laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam (atkritumu apsaimniekotāju dati). Gads; Dalīti savākto papīra, plastmasas, metāla atkritumu apjoms (m3); % no kopējā savāktā sadzīves atkritumu apjoma. 2021; 52 599.74; 23.8. 2022; 64 096.02; 29.3. 2023; 74 618.32; 33.4. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā izveidota atkritumu dalītas vākšanas sistēma. Preiļu novada pašvaldībā pieejama dalītas vākšanas sistēma. Olaines novadā ir dalīto atkritumu laukumi. Mārupes novada pašvaldībā regulāras informēšanas, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanas rezultātā, laika posmā no 2021.gada -2023.gadam (2023.gadā pret 2021.gadu) izlietotā plastmasas iepakojuma savākšanas konteineru skaits pieaudzis par 58% un izlietotā plastmasas iepakojuma dalīti savāktais apjoms pieaudzis par 10,23%. Madonas novada pašvaldībā izveidota dalītā vākšanas sistēma, konteineri pieejami ne tikai dalīto atkritumu šķirošanas laukumos, bet arī pie daudzdzīvokļu mājām un publiskos šķirošanas punktos pilsētās. |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atkritumu dalītās vākšanas pasākumi atbilstoši atkritumu plūsmām: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  |  | Informēt iedzīvotājus un veidot izpratni par EEIA atkritumu bīstamību un iespējām tos nodot bez maksas |  |  | RAS |  |  | VVD |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | AJPR: Īstenoti kumunikācijas pasākumi 2023. gadā, kur tika veiktas EEIA savākšanas kampaņas bez maksas un tikai publicēti vairāki informatīvie raksti par sabiedrības izglītošanu, skatīt 6. pielikumu. LZP: Veikti šādi pasākumi: - 2021. – 2023.gadā - mazās elektrotehnikas savākšanas veicināšanas aktivitāte veikalos “RIMI” un "MAXIMA"; - 2021.gadā elektrotehnikas šķirošanas veicināšanas kampaņa "Viegla šķirošanās”; - 2022.gadā šķirošanas veicināšanas kampaņa "Elektrotehnikas Šķirošanās tūre"; - 2023.gadā informatīvā kampaņa "Salūza! Nemet ārā!"; - 2021.gadā - akcija "Vedam prom Ziemassvētkus"; - 2022.gadā sagatavots informatīvu rakstu portālam, kur tiek paskaidrots, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroiekārtas tiek klasificētas kā videi kaitīgie atkritumi; - 2022.gadā sagatavots informatīvs raksts portālam, kur iezīmē problemātiku - atkritumu nonākšanu vidē un to noglabāšanu poligonos; - 2023.gadā apsaimniekotājs kopā ar sadarbības partneri ALFA un SIA “Eco Baltia vide”, pie iepirkšanās centra ir izvietojis konteineru elektrotehnikas atkritumu savākšanai; - 2023.gadā apsaimniekotājs kopā ar sadarbības partneri SIA Jumis, pie iepirkšanās centra "Šokolāde" ir izvietojis konteineru . VVD: Ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu ietvaros katru gadu ir realizēti informatīvie pasākumi, lai informētu iedzīvotājus un veidotu izpratni par EEI atkritumu bīstamību un iespējām tos nodot bez maksas saskaņā ar MK 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” paredzēto kārtību. VVD vērtē RAS īstenotos pasākumus, izvērtējot to sniegtos pārskatus, kā arī RAS pirms pasākumu īstenošanas iesniedz VVD informāciju par plānotajiem pasākumiem. Komunikācijas pasākumu plānu pirms tā īstenošanas izskata un apstiprina Videi kaitīgu preču apsaimniekošanas padomē. Katrai RAS, kas ir aktīva un saņem atbrīvojumu no DRN par EEI, ir pienākums īstenot vismaz 4 informatīvos pasākumos kalendārā gada laikā, lai informētu sabiedrību par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un iespējām, kā arī iesaistītu atkritumu dalītās vākšanas aktivitātēs un veicinātu vides apziņas veidošanu sabiedrībā. Ražotāju atbildības sistēmu ietvaros 2021. gada laikā īstenoti 7 komunikācijas pasākumi, 2022. gadā - 12 pasākumi, bet 2023. gada ietvaros īstenoti 32 komunikācijas pasākumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. |  |  | Veicināt BNA dalītās savākšanas sistēmas attīstību visās pašvaldībās, izmantojot un paplašinot jau izveidoto atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūru (t.sk. specializēto konteineru iegāde) |  |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | VARAM, pašvaldības |  |  | 2023 |
|  |  |  | KEM: 2023. gadā tika veikta aptauja pašvaldībās par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu un regulāri tiek izvērtēti pašvaldību saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu tai skaitā dalīto atkritumu vākšanas sistēmas infrastruktūru, kas pieejama tīmekļa vietnē www.skiroviegli.lv. VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. Vienlaikus strādāts pie vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas (VVIM) izstrādes dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 2.2.2.2. pasākuma ietvaros paredzētas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanai: kārtā - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši VVIM.; kārtā - šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide. Atbalsts paredzēts pakalpojuma pieejamības palielināšanai, lai arvien lielākam iedzīvotāju skaitam būtu pieejams atkritumu šķirošanas pakalpojums. Atbilstoši VVIM ir attiecināma dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai: - izlietotā iepakojuma konteineri; - izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri; - tekstila atkritumu konteineri; - bioloģisko atkritumu konteineri (publiski pieejamās vietās un privātmājās, kā arī dalītajai vākšanai no skolām, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm); - tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai; - būvgružu un lielgabarīta (t.sk. mēbeles) atkritumu konteineri; - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām; - cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām; - slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” 2. kārtas (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) īstenošanas nosacījumu izstrādes, kā ietvaros plānots atbalstīt šķiroto atkritumu viedo laukumu izveidi. Tāpat paredzēts atbalstīt dalīti vāktu bioloģiski noārdāmu atkritumu specializēto transportlīdzekļu iegādi. Ievērojot šī atkritumu veida specifiku, kas liedz to sajaukt kopā ar citiem atkritumu veidiem, transportlīdzekļi iegādājami tikai dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai. Šī atkritumu veida dalīta vākšana Latvijā ir obligāta no 2024. gada sākuma, kad stājies spēkā atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas regulējums. Šiem transportlīdzekļiem jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK (2009. gada 23. aprīlis) par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu prasībām. SIA “Liepājas RAS”: 2023.gada 17.novembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” tika atklāta bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. AS “CLEAN R grupa”: 2023. gads 2024. gada 7 mēneši pieaugums konteineri, tonnas, konteineri iegādāti par saviem līdzekļiem, papildu konteinerus plānojam no ES fondiem. Piedāvājums klientiem šķirot īpašumos– šķirošanas risinājumi iekštelpās un īpašumos – ne tikai brūnie konteineri, bet arī BIO kastes iekštelpām, kompostēšanas risinājumi īpašumos, bio kompostējami maisi un to ieklāšanas pakalpojums. 2024. gadā plānota kompostēšanas laukuma izveide un izbūve Ogres novada Ikšķiles pagastā, "Kaparāmuru karjers - Ezeri". Pazemes konteineru laukumu izbūve – jaunu šķirošanas risinājumu ieviešana, konteineru skaita samazināšana, šķirošanas veicināšana. Pirmie Latvijā, kur pazemes konteineriem tiek piedāvāta BIO šķirošana- specializēti konteineri. Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. Obligātā atkritumu šķirošana Rīgā – pēc saistošo noteikumu pārskatīšanas sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un kvadrātkodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. ZAAO: (Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai SIA “ZAAO”) - Vidzemes AAR gatavojoties BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanai 2024.gadā, ZAAO 2022.gada rudenī uzsāka pilotprojektu bioloģisko atkritumu savākšanai, kā pilotprojekta teritorija tika izvēlēta Cēsu pilsētas Leona Paegles ielas kvartāls. Pilotprojekta ietvaros tika uzstādīti 13 konteineri daudzdzīvokļu mājām un 1 konteiners privātmājai. Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanas bija uzstādīti 10 konteineri ēdināšanas uzņēmumiem BNA atkritumu dalītai savākšanai. LPTA: Biedri aicina diskutēt par iespējām, kā uzlabot bioloģisko atkritumu izvešanas sistēmu. Šobrīd sistēmai ir trūkumi: atkritumi tiek izvesti par retu, konteineri izdala smaku, ap tiem lido mušas, ārā tek sulas, nāk žurkas un citi grauzēji. Rīgā bioloģisko atkritumu konteineriem ir perforēti sāni (lai iekšā nekrājas mitrums), un, kad tos izved, bioloģisko atkritumu masas sulas iztek pa stāvlaukumu un rada nevēlamas smakas. Reitan Convenience Latvia informē, ka atskaites periodā pārtikas atlikumi vākti kopā ar sadzīves atkritumiem, jo bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas ir bijušas ierobežotas. Tirdzniecības vietu iznomātāji lielākoties nav nodrošinājuši šķirošanas iespējas un dalītu atkritumu vākšanu atbalstošu infrastruktūru. Reitan Convenience Latvia mērķis nākamajā periodā ir ieviest bioloģisko atkritumu šķirošanu visās tajās tirdzniecības vietās, kur ārpus tirdzniecības vietām infrastruktūru nodrošinās iznomātājs, kā arī vienoties ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām par biokonteineru uzstādīšanu tirdzniecības vietās, kur Reitan Convenience Latvia sadarbojas ar šīm kompānijām bez starpniekiem. Nodrošināt kvalitatīvu dalītu atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekošanas kompānijām kopumā ir izaicinoši, jo atkritumu šķirošanas konteineri nereti atrodas publiski pieejamās vietās, un vietējās apkaimes sabiedrība nereti neievēro vai nezina, ko kurā konteinerā drīkst mest. Beigās mazumtirgotājam par to ir jāmaksā līgumsodi. Īpaši bieži ar šo mazumtirgotāji saskaras līdz ar taromātu ieviešanu un konteineru izvietošanu to tuvumā. LPTA biedri aicina atkritumu apsaimniekotājus būt pielaidīgākiem pret piejaukumiem šķiroto atkritumu konteineros un aktīvāk izglītot sabiedrību, ko kurā konteinerā var mest, jo mazumtirgotājiem nav cilvēkresursu atkritumu pāršķirošanai. Esošā sistēma tirgotājus nemotivē izvietot vairāk konteineru. Aizkraukles novadā 2021. gadā SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iegādājās 770 litru konteinerus - 10gb un 240 litru konteinerus - 40gb, kurus piedāvāja iedzīvotājiem Pļaviņu apvienības pārvaldes teritorijā. Kopš 2023.gada visā Aizkraukles novadā atkritumu radītājiem ir iespēja atsevišķi nodalīt bioloģiski noārdāmos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas. Aizkraukles novadā Atkritumu apsaimniekotāji piedāvā gan konteineru sistēmu (brūnie bioloģisko atkritumu konteineri), gan priekšapmaksas maisu sistēmu, gan Big-Bag maisu apsaimniekošanas sistēmu dārza atkritumu apsaimniekošanai. Alūksnes novadā kopš 2024. gada 1. janvāra iedzīvotājiem bioloģisko atkritumu šķirošana ir obligāta. Alūksnes novada pašvaldības 2023.gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 38/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā” nosaka, ka individuālām dzīvojamām mājām Alūksnes novada teritorijā bioloģiskos atkritumus ir atļauts kompostēt (mājkompostēšana), ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Par mājkompstēšanu iedzīvotājam ir jāinformē atkritumu apsaimniekotājs. Obligāta BNA konteineru izvietošana ir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās ir 24 vai vairāk dzīvokļi Alūksnes pilsētā, ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Daudzdzīvokļu mājām ārpus pilsētas konteiners bioloģiskajiem atkritumiem jāizvieto tad, ja šāda veida atkritumu apjoms nedēļā ir 80 litri vai vairāk. Iedzīvotāji, uz kurām neattiecas bioloģisko atkritumu konteinera izvietošanas obligāts nosacījums, tomēr pēc savas izvēles vēlas sava īpašuma teritorijā to novietot, ir iespējams slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un izvietot BNA konteineru. Augšdaugavas novadā pašvaldība 2023. gadā apzināja situāciju par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu administratīvajā teritorijā, lai sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju rastu iespējami labākos risinājumus sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanā. Augšdaugavas novadā galvenokārt dominē lauku teritorijas, kurās iedzīvotājiem ir iespēja šos atkritumus atkārtoti izmantot saimniecībās. Pašvaldība 2023. gadā veica iedzīvotāju aptauju, un aptaujas rezultāti liecina, ka Augšdaugavas novada iedzīvotāji bioloģiski noārdāmos atkritumus kompostē, kā arī pārtikas bioloģiskos atkritumus izbaro mājdzīvniekiem un mājlopiem. Augstāk minētās aptaujas rezultāti parādīja, ka vairāk kā 60% no aptaujātajiem novada iedzīvotājiem nav nepieciešamības atsevišķi vāktos bioloģiskos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam. 2024.gadā atkritumu apsaimniekotājs uzsāka bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, izvietojot konteinerus bioloģisko atkritumu savākšanai pie daudzdzīvokļu mājām Līksnas, Lociku, Kraujas, Vecstropu ciemos. Ādažu novadā periodiski tiek paplašināta jau izveidoto atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūru, uzstādot papildus konteinerus. 2021.gads – 2023/.gada augusts tika īstenots CFLA projekts, kura ietvaros 37 adresēs Ādažu pilsētas un pagasta teritorijā bija izvietoti konteineri bioloģisko atkritumu savākšanai, iedzīvotājiem pakalpojums tika sniegts bez maksas. Ņemot vērā šo projektu, klienti nebija ieinteresēti izvēlēties bioloģisko atkritumu konteinerus savā adresē. Uz doto brīdi bioloģisko atkritumu konteineri sasniedz 96 gb un tie ir izvietoti 90 adresēs. Bauskas novadā, sākot ar 2023. gada, bet Bauskas pilsētā no 2021. gada, pieejams BNA apsaimniekošanas pakalpojums. LIFE projekta ietvaros saņemti 150 120 litru BNA ventilējamie konteineri. Atkritumu apsaimniekotājs iegādājies arī 200 240 litru ventilējamos BNA konteinerus. Iepirkta specializēta automašīna BNA savākšanai Balvu novada pašvaldībā, gatavojoties BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanai 2024.gadā, ZAAO 2022.gada rudenī uzsāka pilotprojektu bioloģisko atkritumu savākšanai. Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanas bija uzstādīti 10 konteineri ēdināšanas uzņēmumiem BNA atkritumu dalītai savākšanai. Daugavpils valstspilsētā 2023.gadā tika iegādāti 120 plastmasas atkritumu konteineri ar tilpumu 240 l, kas paredzēti bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai. 2024.gadā tika iegādāti papildus 50 plastmasas atkritumu konteineri ar tilpumu 0.24 l, kas paredzēti bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai Dienvidkurzemes novadā 2023.gada 17.novembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” tika atklāta bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Gulbenes novadā pakalpojuma sniedzējs ir iegādājies specializētos konteinerus. Jēkabpils novadā ir iegādāti specializētie BNA konteineri un izvietoti iedzīvotājiem pieejamās vietās, atšķirotie BNA tiek vākti atsevišķi. Jelgavas novadā iegādāti specializēti konteineri kā arī veicināta mājkompostēšana privāto māju iedzīvotājiem, ieviests mājkompostētāju reģistrs. Jelgavas valstspilsētā 2023.gadā iegādāti specializēti BNA uzkrāšanas konteineri, kā arī tiek veicināta mājkompostēšana privāto māju iedzīvotājiem. Kopš 2023.gada 31.decembra atkritumu radītājiem tiek nodrošināta iespēja BNA savākt dalīti. Līgumi par BNA dalīto savākšanu ir noslēgti kopā 224, mājkompostēšana reģistrēta 168 objektos. BNA dalītai vākšanai Pilnsabiedrība “JKP” piedāvā iegadāties bioloģiski noārdāmos maisiņus BNA un ventilējamos konteinerus. Jūrmalas valstspilsētā ir piedāvājums klientiem šķirot īpašumos– šķirošanas risinājumi iekštelpās un īpašumos – ne tikai brūnie konteineri, bet arī BIO kastes iekštelpām, kompostēšanas risinājumi īpašumos, bio kompostējami maisi un to ieklāšanas pakalpojums. Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. Obligātā atkritumu šķirošana – sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. Iedzīvotāji tiks aicināti reģistrēt savā profilā manai.videi, informāciju, ka šķiro Bio savā īpašumā – kompostā ( komposta reģistrs), Jūrmala šādu datu uzskaite jau ir. Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un qr kodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. Krāslavas novadā pašvaldība uzrauga atkritumu apsaimniekotāja nodrošināto konteineru daudzumu un zaļo atkritumu kompostēšanas vietas funkcionēšanu. Kuldīgas novadā atkritumu apsaimniekotājs iegādājies un uzstādījis BNA atkritumu savākšanas konteinerus par saviem līdzekļiem. Līvānu novada pašvaldībā šobrīd tiek strādāts pie bioloģisko atkritumu sistēmas ieviešanas, gan bio atkritumu dalītās vākšanas (brūno konteineru ieviešana), gan mājas kompostēšanas popularizēšanas. Ludzas novada pašvaldībā iegādāti specializēti konteineri. Palielinājies dalīti savākto atkritumu daudzums. Valmieras novada pašvaldība, gatavojoties BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanai 2024.gadā, ZAAO 2022.gada rudenī uzsāka pilotprojektu bioloģisko atkritumu savākšanai, kā pilotprojekta teritorija tika izvēlēta Cēsu pilsētas Leona Paegles ielas kvartāls. Pilotprojekta ietvaros tika uzstādīti 13 konteineri daudzdzīvokļu mājām un 1 konteiners privātmājai. Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanas bija uzstādīti 10 konteineri ēdināšanas uzņēmumiem BNA atkritumu dalītai savākšanai.Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanai tika īstenots BNA pilotprojekts Valmieras dienesta viesnīcās Ausekļa ielā 25B un Jāņa Enkmaņa ielā 14 Valmierā. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejami atkritumu apsaimniekošanas komersanta iegādātie specializētie BNA dalītai vākšanai paredzētie konteineri. BNA tiek savākti atsevišķā maršrutā. Saldus novada pašvaldība BNA konteinerus nodrošina atkritumu apsaimniekotājs pēc pieprasījuma Salaspils novada pašvaldībā atklāts atkritumu šķirošanas laukums, kurā tiek pieņemti bioloģiskie atkritumi, kur dārzu un parku atkritumi tiek pieņemti bez maksas. Pavasarī un rudenī noteiktos datumos Pašvaldība nodrošina sagrābto lapu savākšanu no iedzīvotājiem. Salaspils novada domes saistošos noteikumos Nr. 11/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā” (SN) ir noteikts, ka iesaistoties atkritumu dalītā vākšanā un nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi, tai skaitā bioloģiskie atkritumi, tiek dalīti vākti vai kompostēti, atkritumu radītājs var samazināt nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas minimālo biežumu līdz divām reizēm mazāku kā noteikts SN. Ropažu novada pašvaldībā 2023.gada rudenī pašvaldība iesaistījās pilotprojektā “Biocikls” –kurā tika iesaistītas 728 mājsaimniecības, 13 biroji un 2 ēdinātāji no Ropažu novada. Skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. 2023. gads 2024. gada 7 mēnešiem vērojams būtisks pieaugums BNA savākšanas konteineriem, savāktajās BNA tonnās. CleanR papildu konteinerus plāno iegādāties no ES fondiem. Piedāvājums klientiem šķirot īpašumos– šķirošanas risinājumi iekštelpās un īpašumos – ne tikai brūnie konteineri, bet arī BIO kastes iekštelpām, kompostēšanas risinājumi īpašumos, bio kompostējami maisi un to ieklāšanas pakalpojums. Var tikt apsvērts CleanR piedāvātā pazemes konteineru laukumu izbūve – jaunu šķirošanas risinājumu ieviešana, konteineru skaita samazināšana, šķirošanas veicināšana. Obligātā atkritumu šķirošana – sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. Tiek plānots ka iedzīvotāji tiks aicināti reģistrēt savā profilā manai.videi, informāciju, ka šķiro Bio savā īpašumā – kompostā ( komposta reģistrs) Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un qr kodu, uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka Rīgā dalīti vākto bioloģisko atkritumu apjoms (m3) ir ar konstantu pieaugošu tendenci laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam (AA dati). Gads; Dalīti savākto BIO atkritumu apjoms (m3); % no kopējā savāktā sadzīves atkritumu apjoma. 2021; 6 386,47; 2,1. 2022; 7 024,53; 2,3. 2023; 7 480,71; 2,6. 2023. gads 2024. gada 7 mēneši pieaugums konteineri, tonnas, konteineri iegādāti par saviem līdzekļiem, papildu konteinerus plānojam no ES fondiem Piedāvājums klientiem šķirot īpašumos– šķirošanas risinājumi iekštelpās un īpašumos – ne tikai brūnie konteineri, bet arī BIO kastes iekštelpām, kompostēšanas risinājumi īpašumos, bio kompostējami maisi un to ieklāšanas pakalpojums. Pazemes konteineru laukumu izbūve – jaunu šķirošanas risinājumu ieviešana, konteineru skaita samazināšana, šķirošanas veicināšana. Pirmie Latvijā, kur pazemes konteineriem tiek piedāvāta BIO šķirošana- specializēti konteineri. Dalība pilotprojektos – šķiro BIO u.c., skaidrojot un izglītojot iedzīvotājus kā pareizi šķirot BIO, testējot biokompostējamus maisus u.c., lai uzlabotu iedzīvotāju šķirošanas vēlmi un šķirošanas prasmes. Obligātā atkritumu šķirošana Rīgā – pēc saistošo noteikumu pārskatīšanas sistemātiski tiek uzrunāti klienti, lai pie klientiem objektos tiktu uzlikti dalīti vāktu atkritumu konteineri. Būtiski pieaudzis dalīti vāktu atkritumu pieaugums, ir vērojams nešķiroto atkritumu konteineru samazinājums. Konteineru uzlīmes, izmantojot piktogrammas un kvadrātkodu (QR kodu), uzlīmju izveides procesā un pamatā klientu aptauja - uzlīmes balstītas uz klientu pieprasījumu un uztveri. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir iegādāti specializēti konteineri. Palielinājies dalīti savākto atkritumu daudzums. Preiļu novada pašvaldībā, Olaines novadā, Madonas novadā iegādāti specializēti atkritumu konteineri. Mārupes novada pašvaldībā 2022.gadā ar informatīvām vēstulēm daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji un dzīvokļu īpašnieku pārstāvji tika mudināti ieviest BNA šķirošanu. Pašvaldība 2022.gadā izveidoja dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu, organizē dārzu bioloģisko atkritumu savākšanas akcijas rudeņos. No 2021.-2023.gadam par 87% palielinājies BNA konteineru skaits (2023.gadā pret 2021.gadu). |
|  |  |  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. |  |  | Atbalsts SA dalītās savākšanas infrastruktūras pārklājuma paplašināšanai |  |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | VARAM, pašvaldības |  |  | 2023 |
|  |  |  | VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. Vienlaikus strādāts pie vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas (VVIM) izstrādes dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 2.2.2.2. pasākuma ietvaros paredzētas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanai: - kārtā - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši VVIM.; - kārtā - šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide. Atbalsts paredzēts pakalpojuma pieejamības palielināšanai, lai arvien lielākam iedzīvotāju skaitam būtu pieejams atkritumu šķirošanas pakalpojums. Atbilstoši VVIM ir attiecināma dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai: - izlietotā iepakojuma konteineri; - izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri; - tekstila atkritumu konteineri; - bioloģisko atkritumu konteineri (publiski pieejamās vietās un privātmājās, kā arī dalītajai vākšanai no skolām, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm); - tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai; - būvgružu un lielgabarīta (t.sk. mēbeles) atkritumu konteineri; - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām; - cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām; - slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” 2. kārtas (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) īstenošanas nosacījumu izstrādes, kā ietvaros plānots atbalstīt šķiroto atkritumu viedo laukumu izveidi. Tāpat paredzēts atbalstīt dalīti vāktu bioloģiski noārdāmu atkritumu specializēto transportlīdzekļu iegādi. Ievērojot šī atkritumu veida specifiku, kas liedz to sajaukt kopā ar citiem atkritumu veidiem, transportlīdzekļi iegādājami tikai dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai. Šī atkritumu veida dalīta vākšana Latvijā ir obligāta no 2024. gada sākuma, kad stājies spēkā atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas regulējums. Šiem transportlīdzekļiem jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/33/EK par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu prasībām. Liepājas RAS: Pārskatu periodā tiek nodrošināta citu atkritumu, kas nav SA, sagatavošanu reģenerācijai. Reģenerācijai sagatavoti vismaz 80% no poligonā ievestiem citiem atkritumiem. CleanR grupa: Pārskata periodā ir izveidoti vairāk nekā 400 publiski pieejami atkritumu šķirošanas punkti 36175 šķirošanai juridisko personu īpašumos, kā arī 53925 punkti šķirošanai privātīpašumos. Izveidoti astoņi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (viens laukums tiek modernizēts), viens laukums tika atklāts 2024.gada 15.augustā. Ir izveidots viens būvgružu un būvmateriālu apmaiņas punkts, kā arī 2024.gada vasarā tika atklāts viens kompostēšanas laukums. Visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ir iespēja šķirot izlietoto pārtikas eļļu. Rīgā, Vietalvas ielas 5, šķirošanas laukumā būs iespēja nodot lielgabarītu un būvniecības atkritumus, laukums tiek modernizēts, digitalizēts, paplašināts. Aizkraukles novadā atkarībā no iedzīvotāju pieprasījuma katru gadu tiek paplašināts SA dalītās savākšanas infrastruktūras pārklājums, izlikti papildus konteineri dalīto atkritumu savākšanai un izvešanai, ko nodrošina atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu. 2021. gadā Birzes ielā 2A, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā izveidots šķiroto atkritumu savākšanas laukums. Pļaviņu apvienībā kopumā ierīkoti un nodrošināti 25 dalītās vākšanas punkti; Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā – 26; Neretas un Jaunjelgavas apvienībā kopā 33; Skrīveru pagastā un Kokneses apvienībā kopā -30. Kopā novadā ierīkoti 114 dalītās vākšanas punkti. Alūksnes novadā, gādājot par iedzīvotājiem ērtu un pieejamu atkritumu šķirošanas infrastruktūru, SIA “LAUTUS VIDE” uztur un apkalpo 19 šķiroto atkritumu punktus Alūksnē un 13 šķiroto atkritumu punktus Alūksnes novada pagastos, kuros vietējie iedzīvotāji var nodot dalīti vāktu makulatūru, kartonu, stiklu, plastmasu, un PET pudeles. Iedzīvotājiem ir pieejams šķiroto atkritumu laukums – Rūpniecības iela 8F, Alūksnē, kur katrs novada iedzīvotājs var bezmaksas nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus. Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā laika periodā no 2021.- 2023. gadam izveidoti 79 šķiroto atkritumu savākšanas punkti (jauktajam iepakojumam, t.i. papīra, metāla, plastmasas iepakojums un stikla iepakojumam). 2024.gadā šķiroto atkritumu savākšanas punktu skaits tika palielināts par 25 vietām, pievienojot arī tekstilatkritumu konteinerus. Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam apstiprināšana radīs iespējas apgūt ES fondu finansējumu. Ādažu novadā no pašvaldības tiek sniegts atbalsts sadzīves atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūras pārklājuma paplašināšanai, ņemot vērā novada iedzīvotāju pieprasījumu, piemēram, tekstila atkritumu konteineru izvietošanā. Bauskas novadā izveidoti 183 punkti ar konteineriem plastmasas, kartona, metāla iepakojuma vākšanai, kā arī 177 konteineri stikla iepakojuma vākšanai. Balvu novadā 2023.gadā izbūvēts jauns atkritumu dalītās vākšanas laukums Ezera ielā 3, Balvos, Balvu novadā. Paplašināta pieejamība individuālajiem atkritumu dalītās vākšanas konteineriem privātmājās, šie konteineri bezmaksas pieejami Balvu novada pilsētu un lielāko ciemu centru privātmājās. Daugavpils valstspilsētā 2023.gadā tika iegādāti papildus plastmasas atkritumu konteineri ar tilpumu 1100 l (ar kupolveida vāku) – 32 gab. 2024.gadā tika iegādāti Jauni plastmasas atkritumu konteiners ar tilpumu 1,10 m3 (ar kupolveida vāku) – 75 gab. Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2023. - 2027.gadam secināts, ka kopumā vērtējot SADSP infrastruktūras pieejamību, tā ir vairākkārt augstāka nekā valstī iepriekš noteiktās minimālās prasības – vismaz viens punkts uz 550 iedzīvotājiem novadu pilsētās un uz 450 iedzīvotājiem novadu pagastos. Gulbenes novadā paplašināta šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūra. Jēkabpils novadā laukumos papildus uzstādīti konteineri tekstila atkritumu dalītai vākšanai. Jelgavas novadā iegādāti konteineri atkritumu dalītai savākšanai. Jelgavas valstspilsētā 2023.gadā iegādāti konteineri atkritumu dalītai savākšanai. Kopš 2023.gada 31.decembra atkritumu radītājiem tiek nodrošināta iespēja dalīti savākt BNA. Jūrmalas valstspilsēta informē, ka Jūrmalā ir 151 publiskais šķirošanas punkts. Jūrmalā šobrīd izveidots viens šķirošanas laukums, bet 2025.gadā tiks atklāts vēl viens. Krāslavas novadā pašvaldība atbalsta dalītās vākšanas punktu funkcionēšanu. Kuldīgas novadā atkritumu apsaimniekotājs iegādājies un uzstādījis šķiroto atkritumu savākšanas konteinerus par saviem līdzekļiem. Liepājas valstspilsētā pašvaldība konteinerus neiepērk. Sistēmas darbību nodrošina atkritumu apsaimniekotāji. Pašvaldībā 2021.gadā savākti 2680,34 m3 šķiroti stikla un 50514,68 m3 šķiroti plastmasas un papīra atkritumi, 2022.gadā attiecīgi 2609 m3 stkla un 45898,52 m3 plastmasas un papīra atkritumi, bet 2023.gadā 2291,22 m3 stikla un 56952,19 m3 plastmasas un papīra atkritumi. Pašvaldībā darbojas 2 šķirošanas laukumi, kas ir atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām. Līvānu novada pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide līdz šim brīdim tika pilnveidota par pašvaldības budžeta līdzekļiem (atjaunoti esošie šķirošanas punkti, iegādāti konteineri atkritumu šķirošanai, veikti izglītojošie pasākumi, utt). Ludzas novada pašvaldībā paplašināta šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūra. Valmieras novada pašvaldība - Bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, no tiem 5 – Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Vidzemes AAR atbilstoši apstiprinātajam VRAAP2027 attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšanu ir plānota esošo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pilnveidošana, jaunu laukumu ierīkošana, ja pašvaldību iedzīvotāji izteiks tādu vēlmi. 2021.gadā paplašināts atkritumu dalītās vākšanas laukums Beātes ielā 47, Valmierā, Valmieras novadā, nodrošinot papildus pakalpojumu klāstu. Paplašināta pieejamība individuālajiem atkritumu dalītās vākšanas konteineriem privātmājās, šie konteineri bezmaksas pieejami Valmieras novadu pilsētu un lielāko ciemu centru privātmājās. No 2021.gada līdz 2023.gadam Valmieras novadā privātmājās uzstādīti 1053 konteineri vieglajam iepakojumam un pudeļu, burku stiklam. Tāpat arī uzstādīti 73 jauni publiskie atkritumu dalītās vākšanas punkti. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā iegādāti papildus konteineri BNA, tekstila atkritumu, stikla iepakojuma un vieglā iepakojuma atkritumu savākšanai.Atkritumu dalītās vākšanas punktu un laukumu infrastruktūra papildināta ar tekstila atkritumu savākšanas konteineriem. Saldus novada pašvaldībā notiek 2 laukumu projektēšana. Pēc to izbūves 2026.gadā tiks nodrošinātas plašas iespējas atkritumu šķirošanai. Salaspils novada pašvaldībā atklāts atkritumu šķirošanas laukums, kurā novada iedzīvotāji var nodot dažāda veida atkritumus. Dalīti vākto konteineru skaits palielinās. Ir izveidota tekstilmateriālu atkritumu dalītās vākšanas sistēma. Novadā ir izvietoti publiski pieejami tekstila konteineri, stikla iepakojuma konteineri. No 2023.gada oktobra (jauna iepirkuma rezultāta) iespēja ikvienam klientam pieteikt šķiroto atkritumu konteinerus savā objektā. Ropažu novada pašvaldība - Dalīti vākto konteineru skaits palielinās, tai skaitā tiek atbalstīta tekstila konteineru izvietošana Ropažu novadā. Vieglā iepakojuma savākšanai uzstādīti: Ropažu novadā šobrīd 3598 konteineri Stikla iepakojums: Ropažu novadā šobrīd 1005 konteineri Tekstils: Ropažu novadā šobrīd 23 konteineri Lietotā pārtikas eļļa: Ropažu novadā šobrīd 3 mucas. Šķirošanas laukumā “Tauri” ir iespēja nodot lielgabarītu un būvniecības atkritumus. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde konstatē, ka dalītās savākšanas konteineru skaits ir ar konstantu pieaugošu tendenci laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam (atkritumu apsaimniekotāju dati). Gads; Iepakojums (papīrs, plastmasa, metāls); Stikls; BIO. 2021; 13 553; 4767; 1825. 2022; 17 149; 7 017; 1 978. 2023; 18 533; 7 440; 2 142. - virs 400 publiskie šķirošanas punkti - šķirošana juridisko personu īpašumos - šķirošana privātīpašumos - 8 šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (1 laukums tiek modernizēts), 1 laukums tika atklāts 2024.gada 15.augustā - 1 būvgružu un būvmateriālu apmaiņas punkts - 1 kompostēšanas laukums, tiek atklāts 2024.gada vasarā Visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ir iespēja šķirot izlietoto pārtikas eļļu. Vietalvas ielas 5 šķirošanas laukumā būs iespēja nodot lielgabarītu un būvniecības atkritumus, laukums tiek modernizēts, digitalizēts, paplašināts. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā paplašināta šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūra. Preiļu novada pašvaldības teritorijā ir pieejami konteineri dalītai atkritumu vākšanai Olaines pašvaldībā ir iegādāti konteineri atkritumu dalītai savākšanai. Nav paplašināta šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūra. Mārupes novada pašvaldībā laikā no 2021. -2023. gadam dalīti vāktu atkritumu daudzums palielinājies par 1,8 % (2023.gadā pret 2021.gadu), neietverot dārzu, parku atkritumus un mājsaimniecībās kompostētos bioloģiskos atkritumus. Madonas novada pašvaldībā ir iegādāti konteineri atkritumu dalītai savākšanai un tiek paplašināta šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūra – 3 jauni laukumi, palielināts konteineru apjoms un šķirošanas punkti, kur tie pieejami. |
|  |  |  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. |  |  | Nodrošināt sadzīvē radušo bīstamo atkritumu savākšanas iespējas visos izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas laukumos (aptverot sadzīves ķīmiju, piesārņotu iepakojumu, medikamentus u.c.) |  |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | VARAM, pašvaldības |  |  | 2025 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) un bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros ir iespējams nodot videi kaitīgu preču un sadzīves bīstamo atkritumu veidus. Aizkraukles novads informē, ka SIA “Ķilupe” 2021.g., 2022.g., 2023.g. atkritumu dalītās savākšanas laukumos Skrīveru pagastā un Koknesē nodrošina atstrādāto eļļu, eļļas filtru, EEIA, bateriju, akumulatoru, luminiscento spuldžu ((atkritumu klase 200121) pieņemšanu. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Aizkrauklē nodrošina šādu bīstamu atkritumu pieņemšanu: citas nederīgas EEI iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (klase 200136); bīstamus komponentus saturošas nederīgas EEI iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei ( klase 200135); luminiscētas spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumu (klase 200121); baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus (klase 200133); baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (klase 200134); nehlorētas emulsijas (klase 130105); nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas (klase130110); citas hidrauliskās eļļas (klase130113); nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase 130205); sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase130206); citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase130208); hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (klase 200123); nolietotas riepas (klase 160103); eļļas filtri (klase 160107); tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei (klase 190810). Alūksnes novadā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus iedzīvotājiem ir iespējams nodot šķiroto atkritumu laukumā - Rūpniecības iela 8F, Alūksnē, kur ir izvietotas specializētas tvertnes. Šķiroto atkritumu laukumā ir iespējams nodot - smēreļļas, svinu saturošus elektriskos akumulatorus, elektriskos akumulatorus (niķeļa–kadmija, dzelzs–niķeļa), galvaniskos elementus un galvaniskās baterijas, citus elektriskos akumulatorus, eļļas filtrus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, arī liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus, gāzizlādes spuldzes (luminiscences spuldzes) un visu veida riepas. Augšdaugavas novadā risinājumi ir procesā. Ādažu novadā MK noteikumi jau nosaka tos atkritumus, ko pieņem dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukumos. Tad tie būtu jāgroza, ja gribam paplašināt šīs iespējas. Bet te svarīgi ņemt vērā, ka atkritumu apsaimniekotājam, kurš izved sadzīves atkritumus, ne vienmēr ir atļaujas izvest medicīniskos atkritumus vai citus bīstamos atkritumus. Bauskas novadā pieejams viens dalīti šķirto atkritumu pieņemšanas laukums, ko apsaimnieko SIA “Bauskas novada komunālserviss”, kas ir saņēmis B kategorijas piesārņojuma darbības atļauju Nr. AP24IB0038. Laukumā tiek apsaimniekoti dažāda veida bīstamie atkritumi (EET, piesārņotais iepakojums, baterijas, eļļas, citi sadzīves bīstamie atkritumi). Dienvidkurzemes novadā SIA “Liepājas RAS” poligona “Ķīvītes” šķiroto atkritumu savākšanas laukumā privātpersonām ir nodrošināta bezmaksas bīstamo atkritumu savākšana speciāli tam paredzētā konteinerā, par kura apsaimniekošanu tiek veikta līgumu slēgšana ar atbilstošiem atkritumu apsaimniekotājiem. Gulbenes novadā pakalpojumu nodrošina komersants. Jēkabpils novadā bīstamos atkritumu savākšanu realizē specializēti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Jelgavas novadā nav iegādāti konteineri. Notiek sadarbība ar uzņēmumiem kuri ir saņēmuši atļauju sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai. Jelgavas valstspilsēta informē, ka vēl nav iegādāti konteineri. Notiek sadarbība ar uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai un pārvadāšanai. Līdz 2024. gada 31. decembrim plānots izveidot dalītas savākšanas sistēmu bīstamajiem sadzīves atkritumiem. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi atsevišķi novietoti atkritumu konteineri, kas paredzēti sadzīvē radītajiem bīstamajiem atkritumiem. Jūrmalas valstspilsētā SIA “AAS “Piejūra”” atkritumu dalītās vākšanas laukumā (Ventspils šoseja 61), ir nodrošināta iespēja savākt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (piesārņotu iepakojumu, sadzīves ķīmiju, baterijas, u.c.). Medikamentu savākšanas iespēja atkritumu dalītās vākšanas laukumā nav. Krāslavas novadā šķiroto atkritumu laukumā ir iespēja nodot daļu no sadzīvē radušos bīstamo atkritumu veidiem. Kuldīgas novadā iespēja tiek nodrošināta. Liepājas valstspilsētas pašvaldība konteinerus neiepērk. Sistēmas darbību nodrošina atkritumu apsaimniekotāji. Valmieras novada pašvaldībā bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros ir iespējams nodot videi kaitīgu preču un sadzīves bīstamo atkritumu veidus. No tiem 5 laukumi izvietoti Valmieras novada teritorijā. Līvānu novada pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Uzņēmuma teritorijā ir izveidots atkritumu savākšanas laukums, kurā iedzīvotājiem ir iespēja nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kā piemēram luminiscentās lampas, baterijas, akumulatorus. Ludzas novada pašvaldībā iegādāti konteineri sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai. Tukuma novada pašvaldībā atkritumu dalītās vākšanas laukumos ir nodrošināta iespēja savākt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (piesārņotu iepakojumu, sadzīves ķīmiju, baterijas, u.c.). Medikamentu savākšanas iespēja atkritumu dalītās vākšanas laukumos nav. Talsu novada pašvaldībā atkritumu dalītās vākšanas laukumos ir nodrošināta iespēja savākt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (piesārņotu iepakojumu, sadzīves ķīmiju, baterijas, u.c.). Medikamentu savākšanas iespēja atkritumu dalītās vākšanas laukumos nav. Talsu pilsētā ir atsevišķas aptiekas, kas pieņem medikamentus, kam beidzies derīguma termiņš. Saldus novada pašvaldībā notiek 2 laukumu projektēšana. Pēc to izbūves 2026.g tiks nodrošinātas plašas iespējas sadzīves bīstamo atkritumu šķirošanai. Šobrīd pakalpojumu nodrošina viens laukums. Salaspils novada pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumā ir iespēja nodot dažāda veida eļļas un smēreļļas, automašīnu riepas, šķīdinātājus, krāsas, spuldzes izlietotas baterijas, akumulatorus, EEIA Ropažu novada pašvaldībā iedzīvotāji izmanto Tīrmājas pakalpojumus- atkritumu apsaimniekotāja izbraucienus pie klientiem, bīstamo atkritumu savākšana. Atkritumu apsaimniekotājs veic izbraukumus pie klientiem pēc pieprasījuma, dažāda tipa atkritumu savākšana Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos notiek atkritumu dalītā savākšana atbilstoši MK noteikumu prasībām. CleanR škirošanas laukumos Tauros un Nomalēs teritorijā ir ierīkots BA savākšanas punkts. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka Rīgā pašvaldības bīstamo atkritumu savākšanas punktu (konteineru) skaits – 7 konteineri. Savākto atkritumu daudzums 2021-2023: 2021. – 84.641 t; 2022. – 79.178 t; 2023. – 83.652 t; Kopā: 247.471 t. CleanR Vietalvas ielā 5 teritorijā ir ierīkots BA savākšanas punkts. Tīrmājas pakalpojums- izbraucieni pie klientiem, bīstamo atkritumu savākšana; Izbraukumi pie klientiem pēc pieprasījuma, dažāda tipa atkritumu savākšana; Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi – atkritumu savākšana atbilstoši MK noteikumu prasībām; Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā iegādāti konteineri sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai. Olaines pašvaldībā pasākums nav izpildīts, jo nav savākšanas laukumu infrastruktūra. Mārupes novada pašvaldība šis pasākums vēl nav realizēts, bet ir plānots 2024./2025.gadā izbūvēt šķirotu atkritumu savākšanas laukumu, nodrošinot sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu. Daļēja (piesārņots iepakojums) sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšana tiek nodrošināta reizi ceturksnī, vienlaicīgi ar liela izmēra atkritumu savākšanu. Madonas novada pašvaldībā ir pieejami sadzīvē radušos bīstamo atkritumu konteineri atkritumu dalītās savākšanas laukumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākums izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. |  |  | Izveidot dalītās savākšanas sistēmu tekstilmateriālu atkritumiem, sniedzot atbalstu nepieciešamās infrastruktūras izveidei |  |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | VARAM, pašvaldības, RAS |  |  | 2023 |
|  |  |  | KEM: Ar grozījumiem DRN likumā, kas stājās spēkā 01.01.2024., noteikts regulējums ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem. DRN par tekstilizstrādājumiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina tekstilizstrādājumu dalītu savākšanu un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām normām, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: - ir izveidojis un piemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu attiecībā uz tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu; - ir noslēdzis ar tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Izstrādāti MK 2024. gada 11. jūnija noteikumi Nr. 359 "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem". VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. Vienlaikus strādāts pie vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas (VVIM) izstrādes dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 2.2.2.2. pasākuma ietvaros paredzētas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanai: - kārtā - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši VVIM.; - kārtā - šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide. Atbalsts paredzēts pakalpojuma pieejamības palielināšanai, lai arvien lielākam iedzīvotāju skaitam būtu pieejams atkritumu šķirošanas pakalpojums. Atbilstoši VVIM ir attiecināma dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai: - izlietotā iepakojuma konteineri; - izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri; - tekstila atkritumu konteineri; - bioloģisko atkritumu konteineri (publiski pieejamās vietās un privātmājās, kā arī dalītajai vākšanai no skolām, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm); - tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai; - būvgružu un lielgabarīta (t.sk. mēbeles) atkritumu konteineri; - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām; - cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām; - slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” 2. kārtas (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) īstenošanas nosacījumu izstrādes, kā ietvaros plānots atbalstīt šķiroto atkritumu viedo laukumu izveidi. AJPR: Ar sadarbības partneri sabiedrību ar ierobežotu atbildību “3R” nodrošināja tekstilmateriālu savākšanas konteineru struktūras izveidi visā Latvija teritorijā. Kā arī piedalījās sarunās ar VARAM/VVD par pareizo infrastruktūras un sistēmas ieviešanu. LZP: Kopā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Eco Baltia vide” uzstādīto tekstilmateriāla atkritumu savākšanas konteineru skaits: - 2021. gadā – 30 konteineri; - 2022. gadā – 87 konteineri; - 2023. gadā – 147 konteineri Rīgā; - līdz 2024. gada novembrim - 123 konteineri reģionos. Vidzemes AAR pašvaldību (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) teritorijās ir izvietoti 48 tekstila konteineri. Aizkraukles novadā Aizkraukles pilsētā un pagastā tekstila atkritumu dalītā vākšana ieviesta no 2021. gada. Aizkraukles novada sadzīves atkritumu apsaimniekotāji saskaņā ar noslēgtā atkritumu apsaimniekošanas līguma nosacījumiem starp pašvaldību 2023.gadā izveidoja un ieviesa dalītās savākšanas sistēmu tekstilmateriālu atkritumu šķirošanai katrā apvienības teritorijā. Alūksnes novadā no 2022.gada 1.jūlija Šķiroto atkritumu laukumā - Rūpniecības iela 8F, Alūksnē ir uzsākta dalīti vākta tekstila pieņemšana. Šim mērķim šķiroto atkritumu laukumā ir izvietos specializēts konteiners, kurā iedzīvotāji drīkst ievietot nevajadzīgos apģērbus, apavus un mājas tekstilu (piemēram, aizkarus, gultasveļu u.tml.) Augšdaugavas novadā 2023.gadā sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju tika izvērtēti piemērotākie risinājumi, lai nodrošinātu dalīto tekstilatkritumu vākšanu. 2024.gada pirmajā pusgadā tika ieviesta dalītā tekstilatkritumu vākšana, izvietojot 25 vietās specializētos konteinerus. Ādažu novadā ir izvietoti tekstila atkritumu savākšanas konteineri, un pēc pieprasījuma to skaits tiek papildināts. Ir izveidota tekstilmateriālu atkritumu dalītās vākšanas sistēma. Tekstila konteineri ir izvietoti vairāk kā 10 adresēs. Ik gadu turpinās konteineru pārklājuma paplašināšana. 2023.gada tika savāktas 158 t tekstilmateriālu. Bauskas novadā 2021. gadā uzsākta un turpinās tekstila atkritumu konteineru uzstādīšana Bauskas novadā. 2021. gadā pieejami 4 konteineri. 2022. gadā pieejami 8 konteineri. 2023. gadā pieejami 14 konteineri. Savāktie apjomi precīzi nav nosakāmi, jo novada teritorijā tekstila konteinerus izvietojuši četri tekstila atkritumu apsaimniekotāji. www.meteo.lv statistikas lapā pieejami dati tikai par SIA Vides serviss. Tā nodoti atkritumu apjomi pa gadiem: 2021 – 6,7t, 2022 – 20,94, 2023-10t. Daugavpils valstspilsētā 2023. gada 17.aprīlī tika saskaņotas vietas konteineru tekstilmateriālu atkritumu savākšanai uzstādīšanai un apsaimniekošanai, kopā ir uzstādīti 18 konteineri Daugavpils administratīvajā teritorijā Tai skaitā šādi konteineri 2 gab. ir izvietoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu ielas rajonā. Dienvidkurzemes novadā, lai veicinātu tekstilmateriālu otrreizēju apriti, visos Dienvidkurzemes šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ir izvietots konteiners tekstilmateriālu atkritumiem. Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti, regulāri sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas komersantiem tiek izvietoti arvien jauni konteinri tekstilmateriālu atkritumiem vai palielināts jau esošo konteineru skaits novada teritorijā publiski pieejamās vietās – pie lielveikaliem, pašvaldību iestādēm u.c. iedzīvotājiem ērti sasniedzamās vietās. Gulbenes novadā šo pakalpojumu nodrošina komersants. Jēkabpils novadā laukumos papildus uzstādīti konteineri tekstila atkritumu dalītai vākšanai. Jelgavas novadā iegādāti un uzstādīti konteineri tekstilmateriālu atkritumu savākšanai, un tiek veikta regulāra konteineru iztukšošana. Jelgavas valstspilsētā iedzīvotājiem pieejami 13 konteineri tekstilmateriālu dalītai savākšanai. Tiek apzinātas jaunas vietas tekstilmateriālu konteineru uzstādīšanai. Jūrmalas valstspilsētā ir izveidota sistēma tekstilmateriālu atkritumu dalītai savākšanai, atkritumu dalītās vākšanas punktos un laukumos ir izvietoti specializēti konteineri. Juridiskām personām, namu apsaimniekotājiem piedāvājam uzstādīt dažāda tipa tekstila atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu. Jūrmalas valstpilsētā ir uzstādīti 24 konteineri no kuriem 19.konteinerus ir uzstādījusi pašvaldība. Krāslavas novadā pašvaldība sniedz atbalstu komersanta izveidotajiem tekstilmateriālu atkritumu savākšanas punktiem. Kuldīgas novadā konteineri novietoti visā pilsētas teritorijā. Liepājas valstspilsētā 2023.gadā pašvaldības teritorijā tekstila savākšanas konteineri bija izvietoti 16 vietās. Līvānu novadā izveidota tekstilizstrādājumu savākšanas sistēma, ir uzstādīt vairāki tekstilizstrādājumu savākšanas konteineri. Ludzas novada pašvaldībā ir iegādāti konteineri tekstilmateriālu atkritumu savākšanai. Palielinājies dalīti savākto atkritumu daudzums un materiālu otrreizēja izmantošana. Valmieras novada pašvaldība informē, ka bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 48 tekstila konteineri, tostarp Valmieras novadā – 13 tekstila konteineri. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā ir izveidota sistēma tekstilmateriālu atkritumu dalītai savākšanai, atkritumu dalītās vākšanas punktos un laukumos ir izvietoti specializēti konteineri. Saldus novada pašvaldībā tekstila atkritumu konteineri pieejami Saldus, Brocēnu pilsētās un atkritumu šķirošanas laukumā. Palielinoties pieprasījumam, tiek nodrošināti papildus konteineri. Salaspils novada pašvaldībā ir izveidota tekstilmateriālu atkritumu dalītās vākšanas sistēma. Tekstila konteineri ir izvietoti vairāk kā 13 adresēs. Ik gadu turpinās konteineru pārklājuma paplašināšana. 2023.gada tika savāktas 106 t tekstilmateriālu. Ropažu novadā ir izvietoti tekstila atkritumu savākšanas konteineri, to skaitu papildina pēc pieprasījuma. CleanR pašvaldībām, juridiskām personām, namu apsaimniekotājiem piedāvā uzstādīt dažāda tipa tekstila atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu. Ropažu novadā ir izvietoti 23 konteineri tekstila atkritumiem ; Tekstila šķirošanas jaudas: 2022. gads 6 321 tonnas , 2023.gads 574 288 tonnas, 2024. gada pirmie 7 mēneši 633 860 tonnas. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka ir izveidota tekstilmateriālu savākšanas sistēma, līgumos ar AA ir noteikta prasība nodrošināt tekstilmateriālu konteineru uzstādīšanu un tekstilmateriālu bezmaksas savākšanu. Tekstila savākšanas konteineru uzstādīšana tika uzsākta 2023. gadā – uzstādīti 167 konteineri (AA dati). Pašvaldībām, juridiskām personām, namu apsaimniekotājiem piedāvājam uzstādīt dažāda tipa tekstila atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu. Konteineri Tekstilam: 2022. gads 20 konteineri, 2023.gads 138 konteineri, 2024. gada pirmie 7 mēneši 229 konteineri; Tekstila šķirošanas jaudas: 2022. gads 6 321 tonnas, 2023.gads 574 288 tonnas, 2024. gada pirmie 7 mēneši 633 860 tonnas. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā iegādāti konteineri tekstilmateriālu atkritumu savākšanai. Palielinājies dalīti savākto atkritumu daudzums un materiālu otrreizēja izmantošana. Preiļu novada pašvaldība informē, ka iegādāti konteineri/notiek tekstilizstrādājumu vākšanai. Olaines pašvaldība informē, ka visā novadā ir 20 tekstila konteineri. Mārupes novada pašvaldībā ir izveidota tekstilmateriālu atkritumu dalītās vākšanas sistēma. Tekstila konteineri ir izvietoti vairāk kā 15 adresēs. Turpinās tekstila konteineru pārklājuma paplašināšana. Izveidots plašs biedrības “Dari labu” tekstila, apavu ziedošanas konteineru tīkls atkārtotai lietošanai. Madonas novada pašvaldībā ir konteineri tekstilmateriālu savākšanai gan dalīto atkritumu savākšanas laukumos, gan šķirošanas punktos pilsētvidē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. |  |  | Izveidota dalītās savākšanas sistēma mēbeļu atkritumiem |  |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | VARAM, pašvaldības, RAS |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. Vienlaikus strādāts pie vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas (turpmāk – VVIM) izstrādes dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 2.2.2.2. pasākuma ietvaros paredzētas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanai: - kārtā - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši VVIM.; - kārtā - šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide. Atbalsts paredzēts pakalpojuma pieejamības palielināšanai, lai arvien lielākam iedzīvotāju skaitam būtu pieejams atkritumu šķirošanas pakalpojums. Atbilstoši VVIM ir attiecināma dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai: - izlietotā iepakojuma konteineri; - izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri; - tekstila atkritumu konteineri; - bioloģisko atkritumu konteineri (publiski pieejamās vietās un privātmājās, kā arī dalītajai vākšanai no skolām, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm); - tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai; - būvgružu un lielgabarīta (t.sk. mēbeles) atkritumu konteineri; - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām; - cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām; - slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” 2. kārtas (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) īstenošanas nosacījumu izstrādes, kā ietvaros plānots atbalstīt šķiroto atkritumu viedo laukumu izveidi. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) valsts līmenī nav noteikta nepieciešamība veidot šādu sistēmu, taču neatkarīgi no tā Vidzemes AAR pašvaldību teritorijās ik gadus tiek veiktas bezmaksas akcijas lielgabarīta atkritumu, tostarp mēbeļu atkritumu savākšanai. No 2021. gada līdz 2023. gadam tika organizētas 9 lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas operatoru tās organizēja Cēsu, Valmieras un Smiltenes novadu pašvaldības. Aizkraukles novadā tiek pieņemti šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Skrīveros, Koknesē un Aizkrauklē. Alūksnes novadā mēbeļu atkritumus ir iespējams nodot šķiroto atkritumu laukumā vai iepriekš piesakot izvešanu atkritumu apsaimniekotājam. Tarifs par liela izmēra (lielgabarīta) atkritumu apsaimniekošanu: - No 2022. gada 16. janvāra - 19,08 EUR/ m3 (bez PVN); - No 2023. gada 1. janvāra - 22,48 EUR/ m3 (bez PVN); - Šobrīd (No 2024. gada 1. aprīļa) spēkā esošā maksa - 30,96 EUR par m3(bez PVN). Augšdaugavas novadā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu ielas rajonā un poligonā “Cinīši” tiek nodrošināta koka mēbeļu pieņemšana un tālāka to apsaimniekošana. Ādažu novadā mēbeļu atkritumus var nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, Kadagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā vai pēc pieprasījuma piesakot atkritumu apsaimniekotājam. Ik gadu tiek rīkotas lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. SIA “Eco Baltia vide” izskata iespējas nodalīt atsevišķi mēbeļu savākšanu un iespējas dot otro dzīvi tām. Bauskas novadā izveidota lielgabarītu atkritumu savākšanas sistēma, kas ir maksas pakalpojums. Mēbeles tiek pieņemtas šķirošanas laukumā. Sadarbībā ar pašvaldību, divas reizes gadā tiek organizētas akcijas lielgabarīta atkritumu pieņemšanai. Var pieteikt šo pakalpojumu individuāli vai slēdzot līgumu ar apkalpošanas grafiku. Daugavpils valstspilsētā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu ielas rajonā tiek nodrošināta koka mēbeļu pieņemšana un tālāka to apsaimniekošana. Dienvidkurzemes novadā SIA “Liepājas RAS” poligons “Ķīvītes” piedāvā lielgabarīta atkritumu pieņemšanu. Reģionā šādu atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši cenrādim piedāvā atkritumu apsaimniekotāji. Jēkabpils novadā lielizmēra atkritumi tiek savākti. Jelgavas novadā nav izveidotas dalītās savākšanas vietas mēbeļu atkritumiem, tie tiek savākti kopā ar citiem liela izmēra atkritumiem. Jelgavas valstspilsētā mēbeļu atkritumi tiek savākti kopā ar liela izmēra atkritumiem, nogādāti šķirošanai uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju “Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā Jūrmalas valstspilsētā mēbeļu atkritumu dalītās savākšanas iespēja tiek nodrošināta esošajā atkritumu dalītās vākšanas laukumā Jūrmalā, Ventspils šoseja 61. Lielgabarīta (pamatā mēbeļu) savākšanu nodrošinām Tīrmājas akciju laikā, pašapkalpošanās portālā ikvienam līgumslēdzējam ir iespēja pieteikt lielgabarīta un mājsaimniecības būvgružu izvešanu. Vienu reizi gadā “Spodrības mēneša” akcijas laikā no iedzīvotājiem tiek pieņemti lielgabarīta atkritumi. Krāslavas novada pašvaldībā funkcionē dalītās savākšanas sistēma mēbeļu atkritumiem. Kuldīgas novadā Kuldīgas pilsētā ikviens var nodot mēbeļu atkritumus. Liepājas valstspilsētā lielgabarīta atkritumus iespējams nodot atkritumu šķirošanas laukumos, kā arī atkritumu apsaimniekotājam. Līvānu novada pašvaldībā apsaimniekotāja teritorijā ir izveidots atkritumu savākšanas laukums, kurā iedzīvotājiem ir iespēja nodot nevajadzīgās mēbeles. Ludzas novada pašvaldībā darbojas šķirošanas laukums. Palielinājies dalīti savākto atkritumu daudzums un materiālu otrreizēja izmantošana. Valmieras novada pašvaldībā 2021., 2022.gadā sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju tika organizētas lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā mēbeļu atkritumu dalītās savākšanas iespēja tiek nodrošināta esošajos atkritumu dalītās vākšanas laukumos. Saldus novada pašvaldībā pakalpojums nodrošināts atkritumu šķirošanas laukumā, vai pēc pieprasījuma tiek nodrošināts transportēšanas pakalpojums vai lielgabarīta konteinera noma. Salaspils novada pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumā ir iespēja nodot lielgabarīta atkritumus (tai skaitā mēbeles, matračus u.tml.) līdz 100kg/gadā no vienas mājsaimniecības bezmaksas, virs 100 kg par maksu. Taču mēbeļu atkritumu plūsma nav nodalīta atsevišķi, bet atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia vide” ir norādījis, ka izskata iespēju nodalīt atsevišķi mēbeļu savākšanu un iespēju dot tām otro dzīvi. Ropažu novada pašvaldībā lielgabarīta (pamatā mēbeļu) savākšanu nodrošina Tīrmājas akciju laikā, pašapkalpošanās portālā ikvienam līgumslēdzējam ir iespēja pieteikt lielgabarīta un mājsaimniecības būvgružu izvešanu. Lielgabarīta savākšanu plānojam arī šķirošanas laukumos. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir šķirošanas laukums. Palielinājies dalīti savākto atkritumu daudzums un materiālu otrreizēja izmantošana. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā lielgabarīta (pamatā mēbeļu) savākšanu nodrošinām Tīrmājas akciju laikā, pašapkalpošanās portālā ikvienam līgumslēdzējam ir iespēja pieteikt lielgabarīta un mājsaimniecības būvgružu izvešanu. Lielgabarīta savākšanu plānojam arī šķirošanas laukumos. CleanR mēbeļu atkritumus pieņem kā liela izmēra atkritumus (t.sk. mēbeles, skapīši, gultas, krēsli, datora krēsli, dīvāni, matrači un citas mēbeļu daļas, paklāji, bērnu ratiņi, gludināmie dēļi un citi.), ko iespējams nodot visos CleanR laukumos. Rīgā un Pierīgā laukumi: - Vietalvas ielā 5, Rīgā; - Spilves iela 8E, Rīga; - Nomalēs, Brīvnieku iela 11, Stopiņu novads. SIA “Eco Baltia vide” norāda, ka dotajā brīdī nav veikta, bet izskata iespējas nodalīt atsevišķi mēbeļu savākšanu un iespējas dot otro dzīvi tām. Preiļu novada pašvaldībā ir lielgabarīta atkritumu, t.sk. mēbeļu, nodošanas iespēja šķirošanas laukumā Olaines pašvaldībā nav izveidotas dalītās savākšanas vietas mēbeļu atkritumiem. Tiek vākti kā lielgabarītu atkritumi ar speciālizētajiem lielgabarītu konteineriem. Mārupes novada pašvaldībā šobrīd atsevišķa mēbeļu atkritumu savākšanas sistēma nav izveidota, bet ir plānots 2024./2025.gadā izbūvēt šķirotu atkritumu savākšanas laukumu, nodrošinot mēbeļu atkritumu savākšanu. Madonas novada pašvaldībā nav izveidotas dalītās savākšanas vietas mēbeļu atkritumiem, bet ir iespēja tos nodot, dalīto atkritumu savākšana laukumā. CleanR: Mēbeļu atkritumus pieņem kā liela izmēra atkritumus (t.sk. mēbeles, skapīši, gultas, krēsli, datora krēsli, dīvāni, matrači un citas mēbeļu daļas, paklāji, bērnu ratiņi, gludināmie dēļi un citi.), ko iespējams nodot visos SIA “CleanR” laukumos: 1) Inčukalnā 2) Jūrmalā 3) Vietalvas ielā 5, Rīgā; 4) Spilves iela 8E, Rīga; 5) Tauros, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu novads; 6) Nomalēs, Brīvnieku iela 11, Stopiņu novads; 7) Kaparāmuru karjers – Ezeri, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novads; 8) “Gurnicās”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads; 9) Baldone, Rīgas iela 27, Ķekavas novads. LZP: Nav bijusi aktīva iesaiste savākšanas sistēmas izveidē. Mēbeļu atkritumi tiek savākti kampaņveidīgi, bet pamatā, kā lielgabarīta atkritumi laukumos vai pēc speciāla pasūtījuma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. |  |  | Veicināt tādu atkritumu savākšanu un sagatavošanu pārstrādei, kas satur ievērojamu daudzumu kritisko izejvielu (galvenokārt, EEIA, baterijas un akumulatori, NTL un to sastāvdaļas) |  |  | RAS |  |  | VARAM, VVD, pašvaldības |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) bijušā Ziemeļvidzemes AAR teritorijā ir izvietoti 20 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kā arī tiek nodrošināta atsevišķu veidu atkritumu, piemēram, bateriju, savākšana tirdzniecības vietās. Vairākās pašvaldībās iedibināta prakse rīkot arī elektrotehnikas savākšanas akcijas, nosakot datumus un konkrētas adreses/ pieturvietas, kurās nolietotā elektrotehnika ir jānovieto. Ik gadus ZAAO organizē EEIA atkritumu savākšanas akcijas: 2021.gadā nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija “Sper EKO soli”, kuras laikā, ZAAO darbības reģiona EKO laukumos bez maksas var nododot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas, tāpat ZAAO organizēja akciju “EKO ZVANS”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, varēja pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu no mājsaimniecības vai organizācijas adreses. Akcija “EKO ZVANS” noritēja arī 2022.gadā. 2022.gada maijā Vislatvijas elektrotehnikas šķirošanas kampaņas “Elektrotehnikas šķirošanās tūre” ietvaros ZAAO transports Valmierā, Cēsīs un Limbažos nodrošināja nolietotas neizjuktas elektrotehnikas savākšanu no iedzīvotājiem akcijas pieturpunktos pie “Maxima” lielveikaliem. 2023.gadā ZAAO, kopā ar sadarbības partneriem, īstenoja kampaņu “Vislatvijas elektro talka”, kuras laikā, nododot neizjauktas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA) kādā no atkritumu šķirošanas laukumiem Latvijā, iespēja laimēt vērtīgas balvas. Akcijā kopā pārstrādei savāktas un nodotas 226,9 tonnas, no kurām 128,78 savāktas ZAAO darbības reģiona EKO laukumos. Tāpat 2023.gadā notika kampaņa “EKO ZVANS”, nodotais apjoms sasniedza 70 tonnas. Aizkraukles novadā Skrīveru pagastā un Kokneses apvienībā katru gadu organizētas EKO Dienas, kuras ietvaros EEIA un citu bīstamo atkritumu savākšana un izvešana tiek veikta bez maksas. Tāpat šos atkritumus var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Skrīveru pagastā, Koknesē un Aizkrauklē. Alūksnes novadā atkritumu apsaimniekotājs šī veida atkritumus ir klasificējis kā bīstamos atkritumus un iedzīvotājiem nodrošina specializētus konteinerus šķiroto atkritumu laukumā – Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē. Augšdaugavas novadā attiecīgos atkritumus iedzīvotāji var nodot uzņēmumiem, kuri saņēmuši B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas un atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. EEIA, baterijas un akumulatorus, kā arī citus sadzīvē radītos bīstamos atkritumus, iedzīvotājiem iespēja nodot divos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Liģinišķu ielas rajonā un poligonā “Cinīši”. Ādažu novadā bīstamos atkritumus ir iespējams nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, Kadagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Bateriju savākšana notiek tirdzniecības vietās un iestādēs speciāli tam paredzētās kastēs. Bauskas novadā pieejams viens dalīti šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums. Izņemta B kategorijas piesārņojuma darbības atļauja Nr. AP24IB0038. Tiek apsaimniekoti dažāda veida bīstamie atkritumi (EET, piesārņotais iepakojums, baterijas, eļļas, citi sadzīves bīstamie atkritumi). Daugavpils valstspilsētā Liģinišķu dalītās atkritumu savākšanas laukums nodrošina bateriju un akumulatoru pieņemšanu. Dienvidkurzemes novadā bīstamos atkritumus tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA), baterijas un akumulatorus no privātpersonām šķiroto atkritumu savākšanas laukumā pieņem bez maksas. Nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļas (logu stiklu, riepas u.c.) LRAS atkritumu poligons “Ķīvītes” pieņem atbilstoši cenrādim. Jēkabpils novadā ir nodrošināta šo atkritumu savākšana un nodošana pārstrādei. Jelgavas novadā nav iegādāti konteineri. Sadarbība ar uzņēmumiem kuri ir saņēmuši atļauju sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai. Jelgavas valstspilsētā līdz 2024. gada 31. decembrim plānots izveidot dalītas savākšanas sistēmu bīstamajiem sadzīves atkritumiem. Sadarbība ar uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai un pārvadāšanai. EEIA tiek savākti kopā ar liela izmēra atkritumiem, nogādāti šķirošanai uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju “Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos iedzīvotājiem ir iespējams nodot EEIA, baterijas un akumulatorus, izlietotas motoreļļas, pārnesumu eļļas un citas eļļas. Jūrmalas valstspilsētā EEIA, bateriju un akumulatoru atkritumu dalītās savākšanas sistēma tiek nodrošināta esošajā atkritumu dalītās vākšanas laukumā Jūrmalā, Ventspils šoseja 61. Krāslavas novadā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ir iespēja nodot minēto atkritumu veidu. Kuldīgas novadā iespēja tiek nodrošināta, kā arī jau vairākus gadus divas reizes gadā, tiek rīkotas akcijas elektropreču savākšanai 1.zonā, kur tiek braukts pie katra klienta individuāli un savāktas elektropreces. Līvānu novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Uzņēmuma teritorijā ir izveidots atkritumu savākšanas laukums, kurā iedzīvotājiem ir iespēja nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kā piemēram luminiscentās lampas, baterijas, akumulatorus. Ludzas novada pašvaldībā iegādāti konteineri EEIA un bateriju savākšanai. Valmieras novada pašvaldībā izvietoti 5 normatīvo aktu prasībām atbilstoši šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kā arī tiek nodrošināta atsevišķu veidu atkritumu, piemēram, bateriju, savākšana tirdzniecības vietās. Vairākās pašvaldībās iedibināta prakse rīkot arī elektrotehnikas savākšanas akcijas, nosakot datumus un konkrētas adreses/ pieturvietas, kurās nolietotā elektrotehnika ir jānovieto. Ik gadus ZAAO organizē EEIA atkritumu savākšanas akcijas: 2021.gadā nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija “Sper EKO soli”, kuras laikā, ZAAO darbības reģiona EKO laukumos bez maksas var nododot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas, tāpat ZAAO organizēja akciju “EKO ZVANS”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, varēja pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu no mājsaimniecības vai organizācijas adreses. Akcija “EKO ZVANS” noritēja arī 2022.gadā. 2022.gada maijā Vislatvijas elektrotehnikas šķirošanas kampaņas “Elektrotehnikas šķirošanās tūre” ietvaros ZAAO transports Valmierā, Cēsīs un Limbažos nodrošināja nolietotas neizjuktas elektrotehnikas savākšanu no iedzīvotājiem akcijas pieturpunktos pie “Maxima” lielveikaliem. 2023.gadā ZAAO, kopā ar sadarbības partneriem, īstenoja kampaņu “Vislatvijas elektro talka”, kuras laikā, nododot neizjauktas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA) kādā no atkritumu šķirošanas laukumiem Latvijā, iespēja laimēt vērtīgas balvas. Saskaņā ar ZAAO sniegto informāciju akcijā kopā atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros pārstrādei savāktas un nodotas 226,9 tonnas, no kurām 128,78 savāktas ZAAO darbības reģiona EKO laukumos. 2023.gadā notika kampaņa “EKO ZVANS”, nodotais apjoms sasniedza 70 tonnas. Tukuma novada pašvaldībā EEIA, bateriju un akumulatoru atkritumu dalītās savākšanas sistēma tiek nodrošināta esošajos atkritumu dalītās vākšanas laukumos. Talsu novada pašvaldībā EEIA, bateriju un akumulatoru atkritumu dalītās savākšanas sistēma tiek nodrošināta esošajos atkritumu dalītās vākšanas laukumos .Mazās elektrotehnikas un bateriju nodošana tiek nodrošināta arī dažādās tirdzniecības iestādēs. Saldus novada pašvaldībā pakalpojums nodrošināts atkritumu šķirošanas laukumā. Baterijām - tirdzniecības vietās, akumulatoriem – autoservisos, utt. Salaspils novada pašvaldībā atkritumus ir iespēja nodot Pašvaldības šķirošanas laukumā, ko apsaimnieko atkritumu apsaimniekotājs Ropažu novada pašvaldībā minētos bīstamos atkritumus var nodot abos Ropažu novada atkritumu šķirošanas laukumos Tauros un Nomalēs. Baterijas iespējams nodot tirdzniecības vietās un iestādēs speciāli aprīkotās kastēs. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde norāda, ka pašvaldība nav īstenojusi pasākumus laika periodā no 2021. gada līdz 2023. gadam. (Skatīt informatīvā ziņojuma 2., 3. un 4. pielikumu par atkritumu apsaimniekotāja īstenotajām aktivitātēm). Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ir iegādāti konteineri EEIA un bateriju savākšanai Preiļu novada pašvaldībā ir šādu atkritumu nodošanas iespēja šķirošanas laukumā Olaines pašvaldībā iegādāti konteineri EEIA. Bateriju savākšana tiek nodrošināta lielveikalos un AS BAO. Mārupes novada pašvaldībā 2023.gadā SIA “Eco Baltia vide” izveidoja jaunu EEIA savākšanas punktu. Madonas novada pašvaldībā ir izvietoti konteineri dalīto atkritumu savākšanas laukumā, kā arī tie izvietoti lielākajās tirdzniecības vietas novadā. VVD: Ražotāju atbildības sistēmām ir jāslēdz līgums ar visiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, kurus apsaimnieko sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Pieņemšanu vai savākšanu papildus var organizēt saimnieciskās darbības veikšanas vietās, atbilstoši normatīvajiem aktiem par VKP, EEI un NTL pieņemšanu tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā punktā, kā arī atkritumu savākšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. |  |  | Veicināt pārtikas atkritumu dalītu savākšanu no uzņēmumiem un iestādēm |  |  | Komersanti |  |  | VARAM, ZM, pašvaldības |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. Vienlaikus strādāts pie vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas (VVIM) izstrādes dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 2.2.2.2. pasākuma ietvaros paredzētas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanai: - kārtā - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši VVIM.; - kārtā - šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide. Atbalsts paredzēts pakalpojuma pieejamības palielināšanai, lai arvien lielākam iedzīvotāju skaitam būtu pieejams atkritumu šķirošanas pakalpojums. Atbilstoši VVIM ir attiecināma dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai: - izlietotā iepakojuma konteineri; - izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri; - tekstila atkritumu konteineri; - bioloģisko atkritumu konteineri (publiski pieejamās vietās un privātmājās, kā arī dalītajai vākšanai no skolām, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm); - tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai; - būvgružu un lielgabarīta (t.sk. mēbeles) atkritumu konteineri; - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām; - cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām; - slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” 2. kārtas (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) īstenošanas nosacījumu izstrādes, kā ietvaros plānots atbalstīt šķiroto atkritumu viedo laukumu izveidi. Tāpat paredzēts atbalstīt dalīti vāktu bioloģiski noārdāmu atkritumu specializēto transportlīdzekļu iegādi. Ievērojot šī atkritumu veida specifiku, kas liedz to sajaukt kopā ar citiem atkritumu veidiem, transportlīdzekļi iegādājami tikai dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai. Šī atkritumu veida dalīta vākšana Latvijā ir obligāta no 2024. gada sākuma, kad stājies spēkā atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas regulējums. Šiem transportlīdzekļiem jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK (2009. gada 23. aprīlis) par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu prasībām. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) Skaidrošanas un izglītošanas darbu par izvairīšanos no pārtikas atkritumu radīšanas veic DTP Urda ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanas bija uzstādīti 10 konteineri ēdināšanas uzņēmumiem BNA atkritumu dalītai savākšanai. 2022.gadā ZAAO uzsāka bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu daļā Cēsu pilsētas teritorijas, lai sagatavotos pakalpojuma ieviešanai visā darbības reģionā ar 2024.gada 1.janvāri. Pilotprojekta laikā tika vērtēts, kā efektīvāk piedāvāt šo pakalpojumu klientiem, vai tiem ir saprotams, kāda veida atkritumus drīkst ievietot BIO atkritumu konteinerā, kāds būtu piemērotākais konteineru tukšošanas periodiskums, u.tml. Pilotprojektā iegūtās atziņas tika izmantotas, izstrādājot VRAAP2027. Ar 2024./2025.mācību gadu DTP Urda uzsāk speciāli pārtikas atkritumu apsaimniekošanai veltītus tematiskus izglītošanas pasākumus. SIA “Liepājas RAS”: Integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā– Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014), kurā kā eksperti piedalījās arī divi LRAS darbinieki, ietvaros 68 privātmāju saimniecībām Liepājā tika nodrošināta beztermiņa lietošanas komposta kaste ar mērķi nodalīt bioloģiski noārdāmos atkritumus, iegūstot datus par atdalīto atkritumu apjomu. Savukārt 2023.gada nogalē uzsāktā pilotprojekta/kustības “BIO CIKLS”, kurā iesaistījās arī LRAS, ietvaros vairākām Liepājas, Saldus un Grobiņas mājsaimniecībām, arī ēdinātājiem un birojiem tika nodrošināta bioloģisko atkritumu savākšana, ar mērķi izglītot un ieviest ikdiena paradumos bioloģisko atkritumu šķirošanu. ZAAO: (Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai SIA “ZAAO”) - Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanas bija uzstādīti 10 konteineri ēdināšanas uzņēmumiem BNA atkritumu dalītai savākšanai. 2022.gadā ZAAO uzsāka bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu daļā Cēsu pilsētas teritorijas, lai sagatavotos pakalpojuma ieviešanai visā darbības reģionā ar 2024.gada 1.janvāri. Pilotprojekta laikā tika vērtēts, kā efektīvāk piedāvāt šo pakalpojumu klientiem, vai tiem ir saprotams, kāda veida atkritumus drīkst ievietot BIO atkritumu konteinerā, kāds būtu piemērotākais konteineru tukšošanas periodiskums, u.tml. Pilotprojektā iegūtās atziņas tika izmantotas, izstrādājot VRAAP2027. Ar 2024./2025.mācību gadu DTP Urda uzsāk speciāli pārtikas atkritumu apsaimniekošanai veltītus tematiskus izglītošanas pasākumus. LPTA: Vienlaikus LPTA biedri aicina diskutēt par iespējām, kā uzlabot BIO atkritumu izvešanas sistēmu. Šobrīd sistēmai ir trūkumi: atkritumi tiek izvesti par retu, konteineri izdala smaku, ap tiem lido mušas, ārā tek sulas, nāk žurkas un citi grauzēji. Rīgā BIO konteineriem ir perforēti sāni (lai iekšā nekrājas mitrums), un, kad tos izved, BIO masas sulas iztek pa stāvlaukumu un rada nevēlamas smakas. # Reitan Convenience Latvia informē, ka atskaites periodā pārtikas atlikumi vākti kopā ar sadzīves atkritumiem, jo bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas ir bijušas ierobežotas. Tirdzniecības vietu iznomātāji lielākoties nav nodrošinājuši šķirošanas iespējas un dalītu atkritumu vākšanu atbalstošu infrastruktūru. Reitan Convenience Latvia mērķis nākamajā periodā ir ieviest bioloģisko atkritumu šķirošanu visās tajās tirdzniecības vietās, kur ārpus tirdzniecības vietām infrastruktūru nodrošinās iznomātājs, kā arī vienoties ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām par biokonteineru uzstādīšanu tirdzniecības vietās, kur Reitan Convenience Latvia sadarbojas ar šīm kompānijām bez starpniekiem. # Nodrošināt kvalitatīvu dalītu atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekošanas kompānijām kopumā ir izaicinoši, jo atkritumu šķirošanas konteineri nereti atrodas publiski pieejamās vietās, un vietējās apkaimes sabiedrība nereti neievēro vai nezina, ko kurā konteinerā drīkst mest. Beigās mazumtirgotājam par to ir jāmaksā līgumsodi. Īpaši bieži ar šo mazumtirgotāji saskaras līdz ar taromātu ieviešanu un konteineru izvietošanu to tuvumā. LPTA biedri aicina atkritumu apsaimniekotājus (AA) būt pielaidīgākiem pret piejaukumiem šķiroto atkritumu konteineros un aktīvāk izglītot sabiedrību, ko kurā konteinerā var mest, jo mazumtirgotājiem nav cilvēkresursu atkritumu pāršķirošanai. Esošā sistēma tirgotājus nemotivē izvietot vairāk konteineru. Aizkraukles novadā atkritumu radītājiem tiek piedāvāti BNA šķirošanas konteineri. Alūksnes novadā atkritumu apsaimniekotājs nodrošina konteinerus pārtikas atkritumu dalīto savākšanai uzņēmumiem un iestādēm, kas ir obligāta prasība. Augšdaugavas novadā pasākumi netika īstenoti. Augšdaugavas novadā galvenokārt dominē lauku teritorijas, kurās iedzīvotājiem ir iespēja šos atkritumus atkārtoti izmantot saimniecībās. Ādažu novadā par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu katrs attiecīgais uzņēmums slēdz individuālu apsaimniekošanas līgumu, tāpat individuāli slēdzams līgums par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu privātpersonām, izņemot gadījumus, kad bio-atkritumi tiek kompostēti privātīpašumā. Bauskas novadā 2021. un 2022. gadā veikta komunikācija ar lielākajiem pārtikas atkritumu radītājiem Bauskas novadā. Rezultātā, noslēgti līgumi par BIO atkritumu apsaimniekošanu. Problēma, ka daļa no ēdināšanas uzņēmumiem atsaka pakalpojuma, jo atkritumus nodod zemniekiem, bet tas netiek uzskaitīts un klasificēts kā atkritumu pārstrāde vai atkārtota izmantošana. Plāns 2024. gadā mainīt saistošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus pašvaldībā. Daugavpils valstspilsētā SIA “AADSO” nodrošina šādu atkritumu savākšanu no Daugavpils izglītības iestādēm, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcas un Daugavpils reģionālās slimnīcas. Dienvidkurzemes novadā 2023.gada nogalē sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību SIA “Liepājas RAS”, atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide” u.c. iesaistītajiem, tika uzsākts pilotprojekts “BIO CIKLS”, kura ietvaros vairākām Liepājas, Saldus un Grobiņas mājsaimniecībām, arī ēdinātājiem un birojiem tika nodrošināta bioloģisko atkritumu savākšana, ar mērķi izglītot un ieviest ikdienas paradumos bioloģisko atkritumu šķirošanu. Gulbenes novadā pakalpojuma sniegšanu nodrošina komersants. Jēkabpils novadā ir iegādāti specializētie BNA konteineri un izvietoti iedzīvotājiem pieejamās vietās, atšķirotie BNA tiek vākti atsevišķi. Jelgavas novadā iegādāti konteineri pārtikas atkritumu dalītai savākšanai no uzņēmumiem un iestādēm. Jelgavas valstspilsētā 2023.gadā iegādāti konteineri bioloģiski noārdāmo virtuves atkritumu un pārtikas ražošanas atkritumu dalītai savākšanai no uzņēmumiem un iestādēm. Jūrmalas valstspilsētā visiem, kam Jūrmalas pilsētā ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu izvešanu, dalītai atkritumu savākšanai bez maksas tiek nodrošināti specializēti konteineri. Krāslavas novada pašvaldība saistošajos noteikumos noteica pienākumu pārtikas atkritumus nodot dalīti un uzrauga komersanta nodrošināto specializēto konteineru pieejamību. Kuldīgas novadā iestādēm tiks nodrošināta šāda iespēja. Līvānu novada pašvaldībā pakalpojums pakāpeniski tiek ieviests. Ludzas novada pašvaldībā iegādāti specializēti konteineri. Valmieras novada pašvaldībā skaidrošanas un izglītošanas darbu par pārtikas atkritumu dalītu savākšanu veic gan pati pašvaldība, gan pašvaldības izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs. DTP Urda ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Valmieras pilsētā līdz BNA dalītās savākšanas sistēmas ieviešanas bija uzstādīti 10 konteineri ēdināšanas uzņēmumiem BNA atkritumu dalītai savākšanai. 2022.gadā ZAAO uzsāka bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu daļā Cēsu pilsētas teritorijas, lai sagatavotos pakalpojuma ieviešanai visā darbības reģionā ar 2024.gada 1.janvāri. Pilotprojekta laikā tika vērtēts, kā efektīvāk piedāvāt šo pakalpojumu klientiem, vai tiem ir saprotams, kāda veida atkritumus drīkst ievietot BIO atkritumu konteinerā, kāds būtu piemērotākais konteineru tukšošanas periodiskums, u.tml. Pilotprojektā iegūtās atziņas tika izmantotas, izstrādājot VRAAP2027. Ar 2024./2025.mācību gadu DTP Urda uzsāk speciāli pārtikas atkritumu apsaimniekošanai veltītus tematiskus izglītošanas pasākumus Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā pārtikas atkritumu dalītai savākšanai ir iegādāti un klientiem tiek nodrošināti specializēti konteineri. Saldus novada pašvaldībā šo pakalpojumu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs. Salaspils novada pašvaldība informē, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā” atkritumu radītājs, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. Ropažu novada pašvaldībā atbilstoši Ropažu novada domes saistošajiem noteikumiem pārtikas atkritumu ražotājiem ir pienākums iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 2019.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 35. punktu atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem – primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums dalīti vākt bioloģiskos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot normatīvajos aktos un atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā un Preiļu novada pašvaldībā iegādāti specializēti konteineri Mārupes novada pašvaldība informē un mudina pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātājus atbildīgi apsaimniekot pārtikas atkritumus Madonas novada pašvaldībā ir iegādāti konteineri, tie ir pieejami juridiskām personas, kas darbojas Madonas pilsētas teritorijā pārtikas tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas jomā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par bioloģiskajiem atkritumiem paredzēto konteineru izvietošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13. |  |  | Depozīta sistēmas ieviešana un pilnveidošana: - ieviest depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam Latvijā; - izvērtēt iespējas paplašināt depozīta sistēmas piemērošanu papildus normatīvajos aktos noteiktajiem dzērieniem un iepakojuma materiāliem (piemēram, dzērienu kartons u.c.).; - sadarbībā ar Baltijas valstīm (ar Igaunijas vides ministriju) izvērtēt stratēģiski vienotas depozīta sistēmas izveides pamatotību un iespējas |  |  | VARAM |  |  | Depozīta sistēmas operators, nozaru asociācijas |  |  | 1) 2022 2) 2025 3) 2027 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”: Depozīta sistēma dzērienu iepakojumam (turpmāk - DS) Latvijā tika ieviesta un uzsāka savu darbību 2022. gada 1. februārī. Akreditācijas procesa rezultātā, izvērtējot iesniegto DS ieviešanas un darbības plānu, par DS ieviesēju VVD izraudzījās SIA Depozīta Iepakojuma Operators (turpmāk -DIO), ar kuru 2021. gada 14. janvārī tika noslēgts līgums. DIO ir dibināts 2020. gada jūnijā ar mērķi pretendēt uz tiesībām ieviest un nodrošināt DS Latvijā un tajā apvienojušies gan pieredzējuši Baltijas mēroga tirgus līderi dzērienu ražošanas un importa nozarē, gan vietējie vidējie un mazie dzērienu ražotāji, kopā pārstāvot vairāk kā 75% no Latvijas dzērienu tirgus. Starp DIO dalībniekiem ir arī lielākais PET pārstrādes nozares uzņēmums Baltijas valstīs AS “ITERUM” (iepriekš “PET Baltija”). Mazumtirgotāju intereses depozīta sistēmā pārstāv “Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība”. DS Latvijā ir veidota pēc principa “atpakaļ mazumtirdzniecībā”, kas nozīmē, ka atbildība nodrošināt depozīta iepakojuma pieņemšanu ir mazumtirgotājiem, kuri pārdod produktus depozīta iepakojumā. Minētais princips ir gan ērts patērētājiem, gan godīgs, jo tiek iesaistīti visi dzērienu aprites ķēdē iesaistītie posmi – no ražošanas/importēšanas līdz patērētājam. Patērētāju ērtību nodrošina tas, ka iespējams apvienot regulāru pārtikas iegādi ar tukšā iepakojuma nodošanu, un patērētājiem nav jādodas uz kādu speciālu iepakojuma nodošanas vietu. Šādi netiek radīti papildu CO2 izmeši un iepakojuma nodošanas vieta ir patērētājam “pa ceļam”. Princips “atpakaļ mazumtirdzniecībā” nodrošina arī augstāku DS efektivitāti salīdzinājumā ar DS modeli, kur iepakojuma atgriešana notiek nesaistīti ar pārtikas veikaliem. Iedzīvotājiem tas nav ērti, un to apliecina arī citu valstu pieredze. Viens no DS ieviešanas būtiskākajiem mērķiem bija būtiski samazināt dzērienu iepakojuma nonākšanu apkārtējā vidē, jo dabā esošo atkritumu sastāva izpēte rādīja, ka dzērienu iepakojums pirms DS ieviešanas veidoja 60 - 80% no dabā nonākušajiem atkritumiem. Kā apliecina biedrības “Zaļā brīvība” un Vides izglītības fonda 2023. gada rudenī veiktā piekrastes monitoringa rezultāti, 17 pētījumam izvēlētajos piekrastes objektos izmesto plastmasas pudeļu skaits samazinājies par 61%, salīdzinot ar datiem pirms depozīta sistēmas ieviešanas (2021.g.). Alumīnija skārdeņu daudzums samazinājies par 52%, bet visām uz depozīta sistēmu attiecināmajām frakcijām kopumā samazinājumu ir par 49%. Vismazākais samazinājums (28%) ir bijis stikla pudelēm. Depozīta sistēmas efektivitāti apstiprina arī 2023. gadā veiktā “Mana jūra” ekspedīcija, kurā tika secināts, ka trīs sistēmā iekļautās frakcijas – PET, stikla un skārda iepakojums – ir samazinājušas kopējo piekrastes piesārņojumu par 40% līdz 50%. Savukārt biedrības “Zero Waste Latvija” pērn veiktajā “Atkritumu zīmolu auditā” tika novērots, ka negatīvā topa augšgalā vairs nav atrodami dzērienu ražotāji un dzērienu iepakojumi pludmalē un kāpās praktiski nav fiksēti. Sabiedrības viedokli atspoguļo DIO veiktais pētījums, kurā vairāk nekā puse jeb 54% iedzīvotāju atzīst, ka pēc depozīta sistēmas ieviešanas Latvijā ir kļuvis tīrāks un sakoptāks. SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” mājas lapā ir sniegta detāla informācija par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas darbību 2022. un 2023.gadā. 2022.gadā pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. |  |  | Izstrādāt priekšlikumu par atbalsta mehānismu iedzīvotājiem specifisku bīstamo atkritumu (azbestu saturošo) apsaimniekošanai |  |  | VARAM |  |  | EM, LPS, VVD, LLPA |  |  | 2023 |
|  |  |  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā ir veikts Pētījums par azbestu saturošo atkritumu apjomiem Latvijas pašvaldībās, to apsaimniekošanas nepieciešamību un potenciālā atbalsta apmēra noteikšanu mājsaimniecībām, lai atbrīvotos no azbestu saturošiem atkritumiem, ievērojot “piesārņotājs maksā” principu, kurā secināts, ka kopējais azbestu saturošā šīfera jumtu apjoms Latvijā ir apmēram 1 miljons tonnu. Lielākā šīfera jumtu koncentrācija ir Rīgas valstspilsētā un Dienvidkurzemes novadā, katrā pašvaldībā aptuveni 49 000 un 53 000 tonnu. Šīfera jumtu īpatsvars, kas sedz dzīvojamās mājas, visās pašvaldībās ir līdzīgs ar dažiem izņēmumiem – aptuveni 60% tiek izmantoti nedzīvojamās mājās, un aptuveni 40% dzīvojamās mājās. Drošai azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanai izmaksas tika aprēķinātas, ietverot iepakošanu, transportēšanu un apglabāšanu, kas tiek lēstas līdz 1500 euro par tonnu, savukārt demontāžas, iesaiņošanas, transportēšanas un apglabāšanas izmaksas var sasniegt 2550 euro par tonnu. LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā kopā ar apmācību programmas izstrādi un organizēšanu Valsts vides dienesta inspektoriem, pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem ir izstrādāta un publicēta Rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem. Rokasgrāmata ir pieejama visām Latvijas pašvaldībām, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai paplašinātu viņu zināšanas. VVD ir pieejami apmācību video. Svarīgs vēstījums visām mērķgrupām ir tas, ka materiāli un atkritumi, kas satur azbestu, kaitīgi ietekmē cilvēku veselību un vidi, ja tie netiek apstrādāti saskaņā ar drošības un vides aizsardzības prasībām. LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā uzsākta atbalsta programmas izstrāde azbestu saturošā šīfera savākšanai no noteiktām iedzīvotāju grupām. Vidzemes AAR pašvaldību (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības – ZAAO izstrādā ieteikumus atkritumu radītājiem, kā pareizi sagatavot dažāda veida atkritumus nodošanai vai nogādāt tos uz pieņemšanas vietām pašiem. Aktuālā informācija pieejama par lauksamniecības iepakojuma nodošanu, azbestu saturošu atkritumu nodošanu, par EKO laukumos nododamo atkritumu veidiem un materiāliem, kuri ir pārstrādājami, tādejādi ir ievietojami dalīti vāktu atkritumu konteineros. Vidzemes AAR pašvaldības ir sniegušas atbalstu VARAM organizētajā kampaņā “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” Aizkraukles novadam ir priekšlikums organizēt pašvaldībā bezmaksas savākšanu, bet pārstrādi noteikt par maksu. Alūksnes novadā 2022. gada nogalē Alūksnes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties VARAM veidotajā aptaujā par azbesta saturošu atkritumu apjomu, lai veiktu izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumta seguma apjomu Latvijas pašvaldībās un izstrādātu atbalsta pasākumus mājsaimniecībām, kā arī noskaidrotu plānoto atbalsta pasākumu potenciālo saņēmēju apjomu. 2024. gada pavasarī Alūksnes novada trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecību iedzīvotājiem aicināja pieteikties VARAM organizētajā atbalsta kampaņas programmai “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt”, kurā varēja nodot azbestu saturošu šīferi bez maksas, tā samazinot kaitējumu apkārtējai videi. Augšdaugavas novadā pašvaldība nodrošināja iespēju iedzīvotājiem, kuru īpašumi tika skarti 2023.gada vētras laikā, nodod atkritumu apsaimniekotājam azbestu saturošos atkritumus – šīferi. Ādažu novadā uz doto brīdi azbestu saturošu atkritumu izvešana piesakāma individuāli atkritumu apsaimniekotājam. Novadā pašvaldība izsludināja VARAM īstenoto kampaņu "Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!", kuras ietvaros trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī Latvijas Goda ģimenēm bija iespēja atbrīvoties no azbestu saturoša šīfera krājumiem bez maksas. Bauskas novadā reģionālos semināros tika izstrādāti priekšlikumi par atbalsta mehānismu iedzīvotājiem azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanā un 2024.gadā tika īstenota akcija par šo atkritumu bezmaksas nodošanu visā republikā. Daugavpils valstspilsētā SIA “AADSO” bīstamos azbesta atkritumus pieņemt noglabāšanai tikai atkritumu poligonā “Cinīši”. Jēkabpils novadā ir atbalsts maznodrošinātām personām (azbestu saturošu) atkritumu savākšanai. Jelgavas novadā nav izstrādāti priekšlikumi atbalsta mehānismam specifisku bīstamo atkritumu apsaimniekošanai. Krāslavas novadā pašvaldība līdzdarbojās LPS pasākumos par atbalsta mehānisma izstrādes jautājumiem. Līvānu novada pašvaldībā tiek ņemti vērā un publicēti sociālajos tīklos vides organizāciju, biedrību izstrādātie materiāli. Ludzas novada pašvaldībā ir priekšlikums par atbalsta mehānismu iedzīvotājiem izstrādāts. Samazināta bīstamo atkritumu nonākšana vidē, radot kaitējumu. Kuldīgas novadā pašvaldība ir vairākkārtēji iedzīvotājiem pieteikties VARAM izsludinātajā azbesta savākšanas pasākumā. Valmieras novada pašvaldībā ZAAO izstrādā ieteikumus atkritumu radītājiem, kā pareizi sagatavot dažāda veida atkritumus nodošanai vai nogādāt tos uz pieņemšanas vietām pašiem. Aktuālā informācija pieejama par lauksamniecības iepakojuma nodošanu, azbestu saturošu atkritumu nodošanu, par EKO laukumos nododamo atkritumu veidiem un materiāliem, kuri ir pārstrādājami, tādejādi ir ievietojami dalīti vāktu atkritumu konteineros. Vidzemes AAR pašvaldības ir sniegušas atbalstu VARAM organizētajā kampaņā “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” Saldus novada pašvaldība piedalījās VARAM īstenotajā kampaņā. Ropažu novadā azbestu saturošu atkritumu izvešana piesakāma individuāli atkritumu apsaimniekotājam. Novadā pašvaldība informēja iedzīvotājus par VARAM īstenoto kampaņu "Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!", kuras ietvaros trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī Latvijas Goda ģimenēm bija iespēja atbrīvoties no azbestu saturoša šīfera krājumiem bez maksas. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā priekšlikums par atbalsta mehānismu iedzīvotājiem izstrādāts. Samazināta bīstamo atkritumu nonākšana vidē, radot kaitējumu Preiļu novada pašvaldībā pieejami informatīvi materiāli. Mārupes novada pašvaldība ir sadarbojusies ar VARAM, LPS un sniegusi nepieciešamo informāciju aptaujās. Vērtējot esošo situāciju novadā, nav izstrādāts priekšlikums par atbalsta mehānismu iedzīvotājiem specifisku bīstamo atkritumu (azbestu saturošo) apsaimniekošanai. 2024.g. ir popularizēta informācija par iespēju pieteikties nodot bez maksas azbestu saturošos atkritumus. Madonas novada pašvaldībā iedzīvotāji tika informēti par VARAM pieejamo atbalstu kampaņas “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt” ietvaros. VVD: ES Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētā projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, LIFE Waste To Resources IP) ietvaros sadarbībā ar VARAM sagatavota tehniskā specifikācija iepirkumam “Rokasgrāmatas satura un mācību programmas izstrāde darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem un specializētu apmācību īstenošana”, sniegtas konsultācijas VARAM specializēto apmācību īstenošanai VVD darbiniekiem, pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju pārstāvjiem par azbestu saturošiem atkritumiem. Nodrošināta VVD darbinieku dalība Pieaugušo neformālās izglītības iestādes "DOMUS Izglītība" organizētajā seminārā “Darbs ar azbestu saturošiem atkritumiem”(17.05-06.06.2023). Sadarbībā ar VARAM dalība izvērtējama “Izvērtējums par azbestu saturošo atkritumu apjomiem Latvijas pašvaldībās, to apsaimniekošanas nepieciešamību un potenciālā atbalsta apmēra noteikšanu mājsaimniecībām” izstrādē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai un pārstrādei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  | Izvērtēt sistēmu, lai veicināt labošanu un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai ar mērķi palielināt preču otrreizēju izmantošanu un mazināt to nonākšanu poligonos |  |  | VARAM |  |  |  |  |  | 2021 |
|  |  |  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2022 gada jūnijā-jūlijā veikts patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums un elektrotehnikas lietošanas paradumu novērtējums, kā arī tirgus izpēte par pieprasītākajām lietotajām precēm nomai. Attiecībā uz tekstilizstrādājumu šķirošanu, aptauja parādīja, ka absolūtais vairākums (82%) respondentu noteikti vai iespējams šķirotu tekstilizstrādājumus. Tomēr infrastruktūra joprojām ir svarīgs aspekts veiksmīgai tekstilizstrādājumu šķirošanas sistēmas ieviešanai Latvijā – nedaudz vairāk nekā piektā daļa respondentu norādīja, ka viņiem nav zināmi tekstilizstrādājumu konteineri, 49% uzskatīja, ka tie ir viegli pieejami, un 29% tos novērtēja pozitīvi. Turklāt 9 no 10 respondentiem norādīja, ka pilnībā vai lielākoties atbalsta nevajadzīgo tekstilizstrādājumu savākšanu – vairāk nekā puse (57%) atbalstīja tekstilizstrādājumu dalītās vākšanas sistēmu. Tirgus izpētē, lai noteiktu lietotās preces, kuras ir vispieprasītākās nomai un to cenu noteikšanai, izvērtētu gatavību izmantot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) atkārtotai izmantošanai un noskaidrotu patērētāju attieksmi pret elektrotehnikas iekārtu lietošanu. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, ko Latvijas iedzīvotāji domā par lietotas elektroniskās iekārtas iegādi. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki Latvijā apsver iespēju iegādāties lietotas ierīces, ir cena – 61% norādīja, ka viņi apsvērtu labāku piedāvājumu – labu cenu par strādājošu iekārtu. Tas norāda uz nepieciešamību palielināt sabiedrības interesi par lietotu ierīču pārdošanu/iegādi (ne tikai atdošanu radiniekiem/draugiem). Aptaujas rezultāti identificēja arī nepieciešamību palielināt sabiedrības informētību par elektrisko atkritumu šķirošanas un nodošanas punktiem. Savukārt 2023.gadā tika izstrādāts Ziņojums par patērētāju attieksmi par lietotu preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi. Īpaša uzmanība pievērsta specifiskām preču kategorijām, piemēram, mēbelēm, tekstilizstrādājumiem, elektroierīcēm, mājsaimniecības precēm, būvmateriāliem un celtniecības produktiem, apģērbam un apaviem. Tajā aprakstīts, kā, kāpēc un kādos apstākļos respondenti iegādājas, izmet, remontē vai pārstrādā šīs preces. Rezultāti ietver arī respondentu pirmos iespaidus par pārstrādes centra konceptu, informāciju par pakalpojumiem, kas šķiet noderīgi, un to, kā viņi vēlas saņemt šos pakalpojumus. Vidzemes reģiona iedzīvotāji labprāt iegādājas lietotus tekstilizstrādājumus un būvmateriālus, kā arī ziedo atkārtoti lietojamas preces labdarībai vai EKO punktos. Higiēna tiek minēta kā arguments, lai nepirktu noteiktas lietotu preču grupas (piemēram, mēbeles, traukus), bet attiecībā uz elektroierīču iegādi šaubas ir par kvalitāti. Diemžēl cilvēki joprojām izvēlas sadedzināt dažas no savām mājsaimniecības precēm, neapzinoties kaitējumu, ko tas nodara videi. Viens no veidiem, kā novērst preču nonākšanu atkritumos, ir to remonts. Lielākoties cilvēki vispirms cenšas remontēt preces, ko apliecina patērētāju intervijas un aptaujas rezultāti – 75% respondentu norādīja, ka viņi ir remontējuši preces. 2023.gadā izveidota digitālā platforma www.lietovelreiz.lv - tā apvieno informāciju vienuviet par preču remonta iespējām, lietu nomu, maiņu un citiem aprites pakalpojumiem visā Latvijā. Platforma veido visaptverošu un pārredzamu pakalpojumu karti un lietu nomas katalogu. Karte aptver dažādu veidu preču remonta pakalpojumus visā Latvijā, kā arī mazumtirdzniecību vai lietotu preču maiņu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  | Esošo sadzīves atkritumu šķirošanas līniju tehnoloģisko procesu pilnveidošana |  |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | VARAM |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | SIA “Liepājas RAS”: Norāda, ka priekšapstrāde visiem sadzīves atkritumiem ir 100%, kopā ir pāršķiroti 28 601 t, šķirošanas rūpnīcā pāršķiroti 85% jeb 24 394 t. ZAAO: (Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai ZAAO) - Vidzemes AAR komersantu rīcībā esošo šķirošanas līniju darbība tiek regulāri kontrolēta un uzraudzīta, veicot tehnoloģisko procesu pilnveidošanu. VRAAP2027, kura sagatavošana tika uzsākta jau 2022.gadā, ir plānoti tālākie tehnoloģisko procesu uzlabojumi, lai nodrošinātu atkritumu šķirošanu. Ropažu novada pašvaldībā atkritumu šķirošanas laukumā “Tauri” Ropažu novads ir uzsākta un tiek veikta tekstila atkritumu šķirošana un derīgā tekstila sadalīšana, nederīgā materiāla nodošana reģenerācijai vai noglabāšanai. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā Vietalvas 5, Rīgā tiek kārtota atļauja lietoto pārtikas eļļu un tekstila šķirošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  |  | Būvniecības atkritumu, EEI, NTL sagatavošanas pārstrādei / reģenerācijai procesu un pārstrādes tehnoloģisko procesu pilnveidošana |  |  | Komersanti |  |  | VARAM, EM |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | VARAM: Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g.plānošanas perioda 2.2.2.1.pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” īstenošanas nosacījumu izstrādes. 1. kārtas ietvaros plānots sniegt atbalstu trešo personu radītu atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei. Projektu vērtēšanas kritērijos iestrādāts, ka lielāku punktu skaitu saņem projekta iesniegums, kurā paredzētas prioritāri noteiktās atkritumu grupas pārstrāde. Papildus punktus piešķir, ja projektā paredzētais pārstrādājamo atkritumu veids tostarp ir būvniecības un videi kaitīgas preces (t.sk. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) un sadzīves bīstamie atkritumi. Atkritumu grupu prioritāte noteikta, balstoties uz atkritumu apsaimniekošanas regulējošo ES direktīvu un nacionālo tiesību aktu prasībām par atkritumu pārstrādes kvantitatīvajiem mērķiem noteiktos termiņos, kā arī uz prasībām ieviest dažādu veidu atkritumu dalīto vākšanu, lai nodrošinātu, ka šie dalīti vākto atkritumu veidi varētu tikt pārstrādāti uz vietas Latvijā. Tādējādi tiek veicināts atkritumu pārstrādes jaudu pieaugums valstī un samazināti atkritumu pārvadāšanas attālumi, kas savukārt atstāj pozitīvu ietekmi uz pārstrādes izmaksu samazināšanu un klimata noturību, kā arī veicina valsts neatkarību no citu valstu izvirzītajiem nosacījumiem par otrreizējo izejvielu cenām tirgū. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Atkritumu pārstrādes veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  |  | Modernizēt atkritumu pārstrādei izmantotās esošās un plānotās iekārtas palielinot materiālu pārstrādi enerģijā vai otrreizējās izejvielas |  |  | Komersanti |  |  | VARAM, EM |  |  | 2028 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2027.un 2028.gadā. SIA “Liepājas RAS”: 2023.gada 17.novembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” tika atklāta bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. ZAAO: (Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai ZAAO) - Vidzemes AAR 2023.gada nogalē Daibē tika nodota ekspluatācijā bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Plānotā BNA pārstrādes iekārtu kompleksa jauda 20 854 t/gadā. Līdz ar jaunās rūpnīcas izveidi plānots nodrošināt 15 jaunas darba vietas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  |  | Mājkompostēšanas un sadzīves BNA atkritumu mikrokompostēšanas, tajā skaitā, mazizmēra kolektīvās kompostēšanas, iespēju izvērtēšana mērķu sasniegšanai |  |  | Pašvaldības, NVO |  |  | VARAM, atkritumu apsaimniekošanas komersanti |  |  | 2023 |
|  |  |  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros visu 2023.gadu tika īstenots pilotprojekts daudzdzīvokļu mājās Rīgā un privātmājās Liepājā un Preiļos. 2022. gadā tika iegādāti 150 mazi bioatkritumu konteineri, savukārt 2023. gadā tika nodrošināta konteineru izplatīšana virtuves atkritumu savākšanai Rīgā (Anniņmuižas ielā 20), informatīvās aktivitātes iedzīvotājiem un informācija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Lautus vide" mājaslapā www.lautusvide.lv un LASA mājaslapā www.lasa.lv. No daudzdzīvokļu ēkām tika savākti tikai pārtikas atkritumi, jo no savāktajiem atkritumiem bija paredzēts ražot biogāzi, nevis kompostu, neapvienojot tos ar bioloģiskajiem atkritumiem no dārziem un parkiem. Kopumā 2023. gadā no daudzdzīvokļu ēkām Rīgā tika savāktas tikai 6,8 tonnas pārtikas atkritumu. Pilotprojekta rezultātā secināts, ka pārtikas atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju Rīgā ir 52 kg. Papildus pārtikas atkritumu dalītā vākšanā aktīvi piedalījās 99 mājsaimniecības no privātmājām: 32 Preiļu novadā un 67 Liepājā. 2023.gadā gadā no privātajām Liepājā un Preiļos tika savākti bioatkritumi (kas ietver gan pārtikas atkritumus, gan dārza un parka atkritumus) 25 tonnu apjomā. Tas nozīmē, ka pārtikas atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju Liepājā ir 42 kg, bet Preiļos 41 kg. SIA “Liepājas RAS”: Informē, ka iesaistījās LASA projektā LIFE Waste to Resources IP, kura ietvaros pētīja mājkompostēšanas iespējas Liepājā. CleanR: Veikusi kompostēšanas pilotprojektu un slieku komposta pilotprojekts izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi. CleanR ir vienīgas atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir uzsācis kompostēšanas un šķirošanas paradumu uzskaiti. Šobrīd strādājam pie materiālu izstrādes, lai veicinātu to, ka iedzīvotāji veic atzīmes par atkritumu šķirošanas paradumiem savā pašapkalpošanās profilā. 100% šāda datu uzskaite ir veikta Jūrmalā pie līgumu pārslēgšanas jaunā iepirkuma ietvaros. Dati liecina, ka Jūrmalā īpašumā kompostē virs 50% privātpersonu. Kompostēšanas kastu piedāvājums iedzīvotājiem kā papildu pakalpojums. Iedzīvotāji izmanto manai.videi un labprāt iegādājas dažādus papildu risinājumus ērtākais šķirošanai, ieskaitot BIO kompostēšanas risinājumus privātīpašumos. 2024. gadā Kompostēšanas laukuma izveide un izbūve Ogres novada Ikšķiles pagastā, ""Kaparāmuru karjers - Ezeri"". Šobrīd notiek beigu darbi izbūvei. ZAAO: (Sakarā ar to, ka Vidzemes AAR izveide ir noslēgusies tikai 2024.gada jūlijā, informācija tabulās tiek sniegta apkopotā veidā par pasākumu īstenošanu bijušā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām un Balvu novadu, kur 2021., 2022., 2023.gadā pašvaldības bija deleģējušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu tām piederošajai kapitālsabiedrībai ZAAO) – Līdz šim nav noteikts normatīvais regulējums mājkompostēšanas iedzīvināšanai, tā ir atļauta, bet netiek paredzēta kā obligāta konkrētos apbūves veidos, līdz ar to pašvaldību attieksme ir dažāda. Vidzemes RAAP tiek plānota AARC funkcija - mājkompostēšanas reģistru izveide un uzturēšana. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldībās) līdz šim nav noteikts normatīvais regulējums mājkompostēšanas iedzīvināšanai, tā ir atļauta, bet netiek paredzēta kā obligāta konkrētos apbūves veidos, līdz ar to pašvaldību attieksme ir dažāda. VRAAP2027 tiek plānota AARC funkcija - mājkompostēšanas reģistru izveide un uzturēšana. Alūksnes novadā 2021. gadā Alūksnes novada pašvaldība ES finansējumu ir realizējusi projektu “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā”. Projekta mērķis ir izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu. Projekta ietvaros plānots izbūvēt iežogotu kompostēšanas laukumu 3000 m2 platībā ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Ar projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras palīdzību tiktu uzsākta izveidoto atkritumu pārstrāde (590t/gadā), samazinot nekontrolētu vides piesārņojumu un ievērojot Valstī noteiktos atkritumu apsaimniekošanas plānus un reģionālos plānus. Par mājkompostēšanas faktu iedzīvotāji ziņo atkritumu apsaimniekotājam, kas veido uzskaites sistēmu. Augšdaugavas novadā situācija vērtēta Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadamizstrādes ietvaros, un attiecīgie pasākumi iekļauti plānā. Ādažu novadā BNA apsaimniekošana novadā tiek nodrošināta noslēdzot individuālu līgumu par BNA apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Ādažu pilsētā un pagastā 2023. gada maijā noslēdzās ES struktūrfondu projekts “Atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un pilnveide Ādažu novadā”, ko sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību kopš 2017.gada rudens īstenoja SIA “Eco Baltia vide”. Tā ietvaros Ādažu pagasta un pilsētas iedzīvotāji BNA varēja nodot bez maksas publiskajos DVA punktos. Bauskas novadā tiek plaši virzīta mājkompostēšanas ideja likumdošanā un dzīvesveidā sadzīves kopējās atkritumu masas būtiskai mazināšanai. Pie atkritumu apsaimniekotāja iespējams uz nomaksu iegādāties kompostēšanas kastes uz trīs gadu nomaksu. Plāns iestrādāt novada saistošajos noteikumos kompostēšanas reģistra izveidi. Daugavpils valstspilsētā SIA “AADSO” nodrošina tikai BNA atkritumu apsaimniekošanu no publiski pieejamajiem BNA atkritumu konteineriem. Dienvidkurzemes novadā 2023.gada nogalē sadarbībā ar DKN pašvaldību, SIA “Liepājas RAS”, atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide” u.c. iesaistītajiem, tika uzsākts pilotprojekts “BIO CIKLS”, kura ietvaros vairākām Liepājas, Saldus un Grobiņas mājsaimniecībām, arī ēdinātājiem un birojiem tika nodrošināta bioloģisko atkritumu savākšana, ar mērķi izglītot un ieviest ikdienas paradumos bioloģisko atkritumu šķirošanu. Gulbenes novadā mājsaimniecībās pārsvarā ir mājkompostēšana. Jēkabpils novadā uzsākta mājkompostēšanas reģistra izveide un uzsākta reģistrēšana. Jelgavas valstspilsētā atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem publiskajā ārtelpā radušos bioloģiskos atkritumus ir atļauts savākt un kompostēt tikai ar Pašvaldību saskaņotās vietās. Jūrmalas valstspilsētā kompostēšanas pilotprojekts un slieku komposta pilotprojekts izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi. CleanR ir vienīgais atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir uzsācis kompostēšanas un šķirošanas paradumu uzskaiti. Šobrīd strādājam pie materiālu izstrādes, lai veicinātu to, ka iedzīvotāji veic atzīmes par atkritumu šķirošanas paradumiem savā pašapkalpošanās profilā. 100% šāda datu uzskaite ir veikta Jūrmalas pašvaldībā pie līgumu pārslēgšanas jaunā iepirkuma ietvaros. Dati liecina, ka Jūrmalā īpašumā kompostē virs 50% privātpersonu. Kompostēšanas kastu piedāvājums iedzīvotājiem kā papildu pakalpojums. Iedzīvotāji izmanto manai.videi un labprāt iegādājas dažādus papildu risinājumus ērtākais šķirošanai, ieskaitot BIO kompostēšanas risinājumus privātīpašumos. Iedzīvotājiem ir iespēja veikt BNA mājkompostēšanu, atbilstoši spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Krāslavas novadā pašvaldība saistošajos noteikumos paredz mājkompostēšanas iespēju un informē individuālajās mājās dzīvojošos atkritumu radītājus. Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 15.jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi". Līvānu novada pašvaldībā tika rīkoti dažādi izglītojošie pasākumi sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība” projekta “Tīri Labi” ietvaros. Komposts LV: ir sniegta informācija sociālajos tīklos. Ludzas novada pašvaldībā patērētāji ir informēti, mājas lapā, sociālos tīklos. Valmieras novada pašvaldībā līdz šim nav noteikts normatīvais regulējums mājkompostēšanas iedzīvināšanai, tā ir atļauta, bet netiek paredzēta kā obligāta. Tukuma novada pašvaldībā iedzīvotājiem ir iespēja veikt BNA mājkompostēšanu atbilstoši spēkā esošajiem Tukuma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Talsu novada pašvaldībā iedzīvotājiem ir iespēja veikt BNA mājkompostēšanu atbilstoši spēkā esošajiem Talsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Saldus novada pašvaldībā viena biedrība īstenojusi kolektīvās kompostēšanas projektu Salaspils novada pašvaldībā atbilstoši Salaspils novada domes saistošiem noteikumi Nr. 11/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā” nosaka, ka bioloģiskos atkritumus fiziskas personas var kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, nodrošinot, ka netiek radīts kaitējums videi, apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai vai citu personu mantai. Ropažu novada pašvaldībā pašvaldības realizētais pilotprojekts “Biocikls”, pašvaldības saistošie noteikumi paredz principu, ja tiek dalīti vākti atkritumi tai skaitā bioloģiskie, tad var tikt samazināts nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežums. Minētie noteikumi arī atļauj mājkompostēšanu, bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā. Plānots papildināt saistošos noteikumus ar daudzdzīvokļu māju kompostēšanas iespējām. SIA CleanR: Informē par realizēto: kompostēšanas pilotprojekts un slieku komposta pilotprojekts izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi. CleanR ir vienīgas atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir uzsācis kompostēšanas un šķirošanas paradumu uzskaiti. Šobrīd strādājam pie materiālu izstrādes, lai veicinātu to, ka iedzīvotāji veic atzīmes par atkritumu šķirošanas paradumiem savā pašapkalpošanās profilā. 100% šāda datu uzskaite ir veikta Jūrmalas pašvaldībā pie līgumu pārslēgšanas jaunā iepirkuma ietvaros. Dati liecina, ka Jūrmalā īpašumā kompostē virs 50% privātpersonu. Kompostēšanas kastu piedāvājums iedzīvotājiem kā papildu pakalpojums. Iedzīvotāji izmanto manai.videi un labprāt iegādājas dažādus papildu risinājumus ērtākais šķirošanai, ieskaitot BIO kompostēšanas risinājumus privātīpašumos. 2024. gadā Kompostēšanas laukuma izveide un izbūve Ogres novada Ikšķiles pagastā, "Kaparāmuru karjers - Ezeri". Šobrīd notiek beigu darbi izbūvei. SIA “Getliņi EKO” īstenotā kampaņa 2023. gadā par BIO atkritumu šķirošanu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka Rīgas domes 2019.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.87) 25.10. punkts nosaka, ka bioloģiskos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā. 2023. gadā pašvaldība sagatavoja grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 87 (spēkā ar 23.02.2024.), papildinot tos ar 25.10.1 punktu, kas nosaka, ka bioloģiski noārdāmu dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu atļauts ierīkot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošā zemesgabala īpašnieka saskaņojums, ievērojot, ka ir saņemta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku piekrišana; kompostēšana nerada traucējumus trešajām personām un neapdraud vidi; kompostēšanai atļauts izmantot tikai rūpnieciski ražotas vai tām pielīdzināmas kastes ar noslēgtām necaurredzamām malām un vāku, vēlams neizmantot spilgtus toņus; uz komposta kastes tiek norādīts par kompostēšanas vietas uzturēšanu atbildīgās personas kontakttālrunis. Kompostēšanas pilotprojekts un slieku komposta pilotprojekts izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi Kompostēšanas kastu piedāvājums iedzīvotājiem kā papildu pakalpojums. Iedzīvotāji izmanto manaividei un labprāt iegādājas dažādus papildu risinājumus ērtākais šķirošanai, ieskaitot BIO kompostēšanas risinājumus privātīpašumos. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā patērētāji ir informēti, izmantojot informāciju mājas lapā un sociālos tīklos. Preiļu novada pašvaldībā daļa privātmāju mājsaimniecību Preiļu novadā nodarbojas ar mājkompostēšanu (LASA projekta ietvaros). Mārupes novada pašvaldībā regulāri aktualizēta informācija par bioloģisko atkritumu mājkompostēšanu savā īpašumā. Sākot no 2022.gada , iedzīvotājam informācija par kompostēšanu savā dzīvesvietā jānodod atkritumu apsaimniekotājam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. |  |  | Atbalsts BNA kompostēšanas infrastruktūras izveidei un attīstībai |  |  | Kompostēšanas iekārtu operatori |  |  | VARAM |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gadā tika uzsākta LASA sadarbība ar pašvaldībām, kuras ir kapitāla daļas turētājas atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Kaudzītes” ar mērķi poligonā izvietot automātisko bioloģisko atkritumu kompostētāju. Kā sagatavošanās darbi tika nodrošināta informācija Balvu, Gulbenes un Alūksnes pašvaldībām par automātiskā kompostētāja sniegtajām iespējām augstas kvalitātes komposta iegūšanā, kas izmantojams parkos un dārzos. VARAM: Pārskata periodā īstenoti 9 BNA pārstrādes projekti 2014.-2020.g. plānošanas periodā: a. aerobā (kompostēšanas laukumi) = 308 274 euro ar iekārtu maksimālo pārstrādes jaudu 3240 t/g; b. anaerobā (poligoni) = 58 651 875 euro ar iekārtu maksimālo pārstrādes jaudu 192 786 t/g. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” īstenošanas nosacījumu izstrādes. 1. kārtas ietvaros plānots sniegt atbalstu trešo personu radītu atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei. Atlasē nav noteikts ierobežojums attiecībā uz pārstrādājamo atkritumu veidu, līdz ar to atbalsts paredzēts arī BNA kompostēšanas infrastruktūras izveidei un attīstībai. LDDK/SIA “Getliņi EKO”: 2021. gadā ekspluatācijā nodots Baltijā lielākais Bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes komplekss ar ienākošo atkritumu jaudu 125 000 tonnu. Projekts īstenots ar KF atbalstu. Projekta rezultātā tiek veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobā fermentācija (pārstrāde) sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Getliņi”, kas nodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi kompostā, kā arī enerģijas ražošanu no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes. Projekts samazina atkritumu radīto ietekmi uz vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ekonomiskajiem aspektiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. |  |  | Atbalsts bioloģisko atkritumu un pārtikas atkritumu pārstrādei – ar augstvērtīgu energoresursu ražošanu (piemēram, dabasgāzes kvalitātes biometāns, bioetanols, transporta degviela), kas savākti no vairumtirdzniecības bāzēm, loģistikas centriem, tirgiem, pārtikas ražošanas uzņēmumiem, arī lielveikaliem un sabiedriskās ēdināšanas |  |  | ZM, Biogāzes, bioetanola, transporta degvielas ražotņu operatori |  |  | EM, SM, VARAM |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | Pārskata periodā pasākumi nav īstenoti. SM: 2021.-2023.gadā nav piedāvājusi politikas iniciatīvas vai normatīvo aktu projektus. VARAM: Skaidrojam, ka VARAM atbildībā esošajos pasākumos nav plānots veikt ieguldījumus pārstrādāšanai materiālos, kas izmantojami par degvielu vai kurināmo. Vienlaikus norādām, ka atbildīgās iestādes šī rīcības virziena un pasākuma īstenošanai ir ZM, Biogāzes, bioetanola, transporta degvielas ražotņu operatori, kā arī indikatīvais finansējuma avots balstās lielākoties uz biogāzes ražotņu operatoru finansējumu, valsts budžeta finansējumu (piemēram, ieņēmumi no emisijas kvotu izsolīšanas) un komersantu līdzekļiem, mazāk uz ES finansējumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. |  |  | Poligonu gāzes apsaimniekošana – poligonu gāzes apsaimniekošanas sistēmu pilnveidošana un attīstība, lai nodrošinātu biogāzes izmantošanu koģenerācijā vai tās drošu sadedzināšanu, ja tās apjoms nav piemērots lietderīgai izmantošanai. |  |  | VARAM, Poligonu operatori |  |  | VARAM, EM, VVD |  |  | 2028 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. |  |  | Realizēt projektus: - tehnoloģiju ieviešanai no būvniecības un ēku nojaukšanas radušos atkritumu sagatavošanai pārstrādei un atkalizmantošanai; - plastmasas un plastmasas atkritumu pārstrādei ar mērķi atkritumus pārstrādāt otrreizējās izejvielās; - materiālu (stikls, plastmasas, papīrs, tekstils u.c.) pārstrādei, it īpaši tādu materiālu pārstrādes iekārtu izveidei, kuru tirgus un eksporta iespējas ir ierobežotas |  |  | Komersanti |  |  | VARAM, EM, pašvaldības |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | VARAM: Pārskata periodā 2014.-2020.g. plānošanas perioda ietvaros īstenoti 2 plastmasas pārstrādes projekti ar kopējo KF finansējumu 2 206 961 euro un ar rādītāju 19 326 t/g pārstrādātu atkritumu. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” īstenošanas nosacījumu izstrādes. 1. kārtas ietvaros plānots sniegt atbalstu trešo personu radītu atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei. Projektu vērtēšanas kritērijos iestrādāts, ka lielāku punktu skaitu saņem projekta iesniegums, kurā paredzētas prioritāri noteiktās atkritumu grupas pārstrāde. Papildus punktus piešķir, ja projektā paredzētais pārstrādājamo atkritumu veids tostarp ir izlietotais iepakojums (visi veidi), tekstila un būvniecības atkritumi. Tāpat projektu vērtēšanas kritērijos kā minimālā prasība noteikta, ka projekta ietvaros izveidotajām iekārtām jānodrošina atkritumu (materiālu) pārstrādi vismaz otrreizējās izejvielās, kas izmantojamas preču vai produktu ražošanā. Vienlaikus uzsākts darbs pie 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” īstenošanas nosacījumu izstrādes. 1. kārtas ietvaros, kur tiek atbalstīta konteineru, tostarp būvniecības atkritumiem, iegāde, kā viens no projektu iesnieguma vērtēšanas kritērijiem nosaka, ka dalīti vāktajiem sadzīves atkritumiem tiek rasts turpmāks pielietojums un to pārstrādes produkti un materiāli tiks atgriezti saimnieciskā apritē vismaz 60% līdz 65% (neieskaitot) apmērā no savāktā atkritumu daudzuma. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) - 2021.un 2023.gadā ZAAO sadarbībā ar LIAA un citiem atbalstītājiem noorganizēja Latvijā pirmos atkritumu hakatonus (ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā radīs jaunas, dzīvotspējīgas atkritumu pārstrādes idejas, balstītas aprites ekonomikas principos ar Daibē pieejamo atkritumu veidu izmantošanu). Aizkraukles novadā no 2020. gada SIA “Vidusdaugavas SPAAO” piedalās LIFE projektā “No atkritumiem uz resursiem Latvijā-Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana ar atkritumiem kā resursiem”, ar kura atbalstu atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Dziļā vāda”, Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, sadarbībā ar Hyrogas tiek veidota sintēzes gāzes no atkritumiem ieguves ražotne. Augšdaugavas novadā 2018.gadā SIA “AADSO” ir realizējusi projektu ID Nr.5.2.1.1/17/A/002 “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”, ko 32,39 % apmērā no projekta kopējās summas līdzfinansē KF. Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus atkritumu radītājiem, veicinot dažāda veida atkritumu (plastmasas iepakojums – dažāda veida maisiņi, PET pudeles, kannas u.c.; stikla iepakojums – stikla pudeles, burkas bez vāciņiem u.c.; papīrs / kartons – avīzes, grāmatas, iepakojuma papīrs; metāla iepakojums – skārda bundžas, alumīnija bundžas u.c.) atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Šī mērķa sasniegšanai iepriekš minētā projekta ietvaros SIA “AADSO” ir iegādājusies specializēto automašīnu, kas paredzēta atšķirotu atkritumu savākšanai no mājsaimniecībām un juridiskajām personām. Ādažu novadā nav plānots. Atkritumu apsaimniekotāji ar šo nodarbojas, tiecoties uz bezatlikumu atkritumu pārstrādi. - Būvniecības atkritumu pārstrādes, liela izmēra atkritumu šķirošanas laukums, EEIA šķirošanas, pārstrādes un remonta centrs. Adrese: “Stūraiņi”, Stopiņu pag., Ropažu nov. Laukums nodrošina dažādu materiālu automatizētu un manuālu šķirošanu un novirzīšanu tālākai pārstrādei, tādējādi sekmējot apglabāšanai poligonos novirzīto atkritumu apjoma samazināšanos, veicinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanas tirgus sakārtošanu. Laukums ir aprīkots ar modernākajām tehnoloģijām, kas ļauj ātri un efektīvi šķirot dažāda veida būvgružus. Automatizētās šķirošanas līnijas garums sasniedz 120 metru un nodrošina precīzāku un efektīvāku materiālu divpakāpju šķirošanu, manuālu darbu piesaistot tikai šķirošanas procesa beigās. Svarīgākie līnijas mezgli ražoti Nīderlandē, bet daļa no līnijas, kā piemēram, lentes transportieri un šķirošanas kabīnes, ražotas Latvijā. Laukumā iespējama dažāda veida celtniecības un lielgabarīta būvniecības atkritumu šķirošana – betona, cementa, dzelzsbetona konstrukciju, flīžu, keramikas un ģipša materiālus, ķieģeļus, kokmateriālu šķirošana. Paredzams, ka otrreizējā apritē būs iespējams atgriezt līdz pat 85 % kvalitatīva materiāla. Daļu no savāktajiem materiāliem būs iespējams nodot dažādu objektu vai piebraucamo ceļu izbūvei, savukārt tādi procesā atšķirotie materiāli kā metāls, koks, plastmasa, kartons tiks nosūtīti uz dažādiem galamērķiem tālākai pārstrādei. 2) Izmaiņas DRN likumā, kas stājās spēkā 2024.gada 1. jūlijā, ieviesa jaunu plastmasas iepakojuma nodokļa sistēmu ar mērķi veicināt pārstrādājama iepakojuma izmantošanu ražošanā un tirdzniecībā: par katru pārstrādei derīgu, taču nepārstrādātu plastmasas iepakojuma 1kg tiek piemērots nodoklis 0,80 eiro apmērā, bet par 1kg plastmasas iepakojuma, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt, – 1,25 eiro. Ekonomiskais spiediens, ko rada jaunais nodoklis, var būt motivējošs faktors ražotājiem un tirgotājiem izvēlēties ilgtspējīgākus iepakojuma risinājumus, cerot, ka plastmasas iepakojuma cenu kāpums mudinās patērētājus izvēlēties videi draudzīgāk iepakotus produktus. 3) Ādažu novadā notiek arī šādi pasākumi: - Tekstilizstrādājumu savākšana un nodošana pārstrādei, - Putaplasta savākšana un nodošana pārstrādei; - 2021.gads- nolietoto riepu pārstrādes rūpnīca Bauskas novads informē, ka pašvaldības funkcijās nav paredzēts realizēt atkritumu pārstrādes projektus. Novadā nav komersantu, kuri ar to nodarbotos. Daugavpils valstspilsēta informē, ka 2018.gadā SIA “AADSO” ir realizējusi projektu ID Nr.5.2.1.1/17/A/002 “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”, ko 32,39 % apmērā no projekta kopējās summas līdzfinansē KF. Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus atkritumu radītājiem Daugavpils administratīvajā teritorijā, veicinot dažāda veida atkritumu (plastmasas iepakojums – dažāda veida maisiņi, PET pudeles, kannas u.c.; stikla iepakojums – stikla pudeles, burkas bez vāciņiem u.c.; papīrs / kartons – avīzes, grāmatas, iepakojuma papīrs; metāla iepakojums – skārda bundžas, alumīnija bundžas u.c.) atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Šī mērķa sasniegšanai iepriekš minētā projekta ietvaros SIA “AADSO” ir iegādājusies specializēto automašīnu, kas paredzēta atšķirotu atkritumu savākšanai no mājsaimniecībām un juridiskajām personām. Jelgavas novadā nav realizēti šāda veida projekti. Ir atbalstīti uzņēmēji, kas veic būvniecības un ēku nojaukšanas rezultātā radušos atkritumu sagatavošanu pārstrādei un atkalizmantošanai; Jelgavas valstspilsētā ir atbalstīti uzņēmēji, kas veic būvniecības un ēku nojaukšanas rezultātā radušos atkritumu, kā arī plastmasas atkritumu savākšanu, sagatavošanu pārstrādei un otrreizējai izmantošanai. Kuldīgas novadā regulāri tiek pārstrādāti būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi, kuri tiek testēti laboratorijās un iestrādāti pašvaldības ceļos, kā arī tirgots kā materiāls. Līvānu novada pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide līdz šim brīdim tika pilnveidota par pašvaldības budžeta līdzekļiem (atjaunoti esošie šķirošanas punkti, iegādāti konteineri atkritumu šķirošanai, veikti izglītojošie pasākumi, utt). Ludzas novada pašvaldībā ir īstenoti investīciju projekti. Pieaudzis pārstrādāto atkritumu/ materiālu daudzums. Valmieras novada pašvaldībā 2021.un 2023.gadā ZAAO sadarbībā ar LIAA, Valmieras novada pašvaldību un citiem atbalstītājiem noorganizēja Latvijā pirmos atkritumu hakatonus (ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā radīs jaunas, dzīvotspējīgas atkritumu pārstrādes idejas, balstītas aprites ekonomikas principos ar Daibē pieejamo atkritumu veidu izmantošanu). Ieguldījumu sektora attīstība sniedz arī Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)”, kura partneris ir arī Valmieras novada pašvaldība un ZAAO kā asociētais partneris. Saldus novada pašvaldībā, nojaucot graustus, iegūst drupinātu materiālu atkārtotai izmantošanai Ropažu novada pašvaldībā tiek realizēts atkritumu šķirošanas laukumā “Nomales” būvgružu pārstrāde atkalizmantošanai. Tekstila atkritumi tiek šķirotas “Tauros” tālāku resursu izmantošanai. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība tiek īstenoti investīciju projekti. Pieaudzis pārstrādāto atkritumu/ materiālu daudzums Olaines pašvaldībā nav īstenoti projekti. Mārupes novada pašvaldībā: 1)SIA “Eco Baltia vide” izveidots būvniecības atkritumu pārstrādes, liela izmēra atkritumu šķirošanas laukums, EEIA šķirošanas, pārstrādes un remonta centrs. Adrese: “Stūraiņi”, Stopiņu pag., Ropažu nov. Laukums nodrošina dažādu materiālu automatizētu un manuālu šķirošanu un novirzīšanu tālākai pārstrādei, kurā tiek nogādāti arī Mārupes novada administratīvajā teritorijā savāktie dalīti vāktie atkritumi. 2) SIA “Eco Baltia vide” uzņēmumi SIA “Iterum” un SIA “Nordic Plast” pārstrādā plastmasas atkritumus otrreizējās izejvielās, produktos. 3) SIA “Eco Baltia vide” realizē tekstilizstrādājumu savākšanu un nodošanu pārstrādei, 2021.gadā izveidota nolietoto riepu pārstrādes rūpnīca, uzsākta putuplasta savākšana un nodošana pārstrādei. Madonas novada pašvaldībā dažādu atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu un realizēšanu veic atkritumu poligons. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Atkritumu reģenerācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. |  |  | Pasākumi kokapstrādes, papīra, kartona, celulozes, plākšņu vai mēbeļu ražošanas atkritumu reģenerācijai |  |  | Iekārtu operatori |  |  | VARAM, EM |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros ir paredzēts izveidot pilotražošanas līniju, kas demonstrē iespēju ražot skaidu blokus no koksnes atkritumiem, pievienojot tekstilatkritumus kā papildu izejvielu šo bloku ražošanas procesā. Bloki ir paredzēti izmantošanai koka transporta palešu ražošanā. Līdz 2023. gada beigām tika pabeigta iekārtu ražošana prototipa izstrādei. Iekārtu piegāde, montāža, pielāgošana, ražošanas izmēģinājumi un testi bija plānošanas procesā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. |  |  | Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi pasākumi pārstrādei nederīgas atkritumu daļas reģenerācijai (ievērojot tehniski – ekonomisko izvērtējumu un ietekmes uz vidi novērtējumu) |  |  | Iekārtu operatori |  |  | VARAM, EM, pašvaldības |  |  | Visā plāna darbības laikā |
|  |  |  | Vidzemes AAR (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības), veicot VRAAP2027 izstrādi 2022.-2023.gadā tika izvērtētas iespējas pašvaldību spēkiem organizēt atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi pasākumus. Pašvaldības vienojās par risinājumiem: - specializēšanās uz SCHWENK Latvija kvalitātes prasībām atbilstoša NAIK ražošanu; - diversificēt saražoto NAIK pa kvalitātes klasēm – augstākās klases NAIK nodot reģenerācijai SCHWENK Latvija, zemākas kvalitātes klases NAIK reģenerācijai izskatīt iespējas reģenerācijas iekārtas izveidei Vidzemes AAR. Alūksnes novada pašvaldība ir realizējusi investīciju projektu, kura rezultātā izveidots “Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukums”. Augšdaugavas novads informē, ka SIA “AADSO” piedalījās KF līdzfinansēto programmu atlases kārtās, bet neguva finansiālu atbalstu. Ādažu novadā pasākumi nav plānoti. Daugavpils valstspilsēta informē, ka SIA “AADSO” piedalījās KF izsludinātajās projektu kārtu atlasēs, taču projekti nekvalificējās finansējuma saņemšanai . Dienvidkurzemes novadā 2023.gada 17.novembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” tika atklāta bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Jēkabpils novadā tiek nodota daļa atšķiroto atkritumu reģenerācijai. Jelgavas valstspilsētā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome 2023.gada 28.septembrī pieņēma lēmumu Nr.10/2 “Paredzētās darbības “Kurināmā diversifikcija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” akceptēšana. Akceptēta no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK jeb RDF- Refuse-Derived Fuel) izmantošana SIA “Gren Latvija” koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumā tiek vērtētas divas kurināmā alternatīvas 460 GWh enerģijas ražošanai gadā: 1.alternatīva. Kā kurināmais tiek izmantota tikai biomasa (līdz 205 000 t gadā). Plānots izmantot galvenokārt koksnes biomasu, kā arī kūdru (līdz 15 000 t gadā) un energoaugu un lauksaimniecības augu, galvenokārt salmu, graudu un graudu atsiju atlikumus (līdz 5 000 t gadā); 2.alternatīva. Kā kurināmā maisījums līdzsadedzināšanas procesā tiek izmantota biomasa (līdz 153 556 t gadā) un NAIK (līdz 30 000 t gadā). Atbilstoši IVN vērtējumam Ziņojumā, maksimālā NAIK proporcija līdzsadedzināšanā ar biomasu nepārsniegs 35 % no ar kurināmo ievadītā siltuma daudzuma. Līvānu novada pašvaldībā, lai nodrošinātu atkritumu reģenerācijas pasākumus, tiek plānoti un tiek ieviestas dažādas aktivitātes . Īstenotie pasākumi tiek ieviesti novada robežās. Tiek rīkoti pasākumi Jauniešu centrā “Kvartāls”, biedrībā “Baltā māja”, projekta Tīri Labi ietvaros (metāla, tekstila, koka pārstrādes iespējas). Ludzas novada pašvaldībā samazināts poligonos nonākošais atkritumu apjoms. Valmieras novada pašvaldībā, veicot VRAAP2027 izstrādi, 2022.-2023.gadā tika izvērtētas iespējas pašvaldību spēkiem organizēt atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi pasākumus. Pašvaldības vienojās par risinājumiem: -specializēšanās uz “SCHWENK Latvija” kvalitātes prasībām atbilstoša NAIK ražošanu; - diversificēt saražoto NAIK pa kvalitātes klasēm – augstākās klases NAIK nodot reģenerācijai SCHWENK Latvija, zemākas kvalitātes klases NAIK reģenerācijai izskatīt iespējas reģenerācijas iekārtas izveidei Vidzemes AAR. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā laika posmā 2021. – 2023. gadam šādi projekti nav īstenoti. Saldus novada pašvaldībā notiek asfalta atkārtota izmantošana ielu segumu atjaunošanai. Salaspils novada pašvaldība nav īstenojusi pasākumus laika periodā no 2021. gada līdz 2023. gadam. Viduslatvijas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024.-2028. ir noteikts, ka ES mērķu sasniegšanai reģionā nepieciešams nodrošināt atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas atguvi jaudu aptuveni 160 000 t/gadā. Ropažu novada pašvaldība nav īstenojusi pasākumus minētajā laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam. Viduslatvijas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024.-2028.gadam ir noteikts, ka ES mērķu sasniegšanai reģionā nepieciešams nodrošināt ar atkritumu sadedzināšanu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka pašvaldība nav īstenojusi pasākumus laika periodā no 2021. gada līdz 2023. gadam.Viduslatvijas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024.-2028. ir noteikts, ka ES mērķu sasniegšanai reģionā nepieciešams nodrošināt atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas atguvi jaudu aptuveni 160 000 t/gadā. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir samazināts poligonos nonākošais atkritumu apjoms Olaines pašvaldībā nav īstenoti projekti. Mārupes novada pašvaldība informē, ka pašvaldības teritorijā nav realizēti projekti par atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi pasākumi pārstrādei nederīgas atkritumu daļas reģenerācijai (ievērojot tehniski – ekonomisko izvērtējumu un ietekmes uz vidi novērtējumu) Madonas novada pašvaldība informē, ka investīciju projekts NAIK izveidei Madonā šobrīd ir izstrādes procesā. VVD: Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā norādīto, par šo pasākumu izpildi ir atbildīgi iekārtu operatori, līdzatbildīgi: VARAM, EM un pašvaldības. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Poligonu infrastruktūras attīstības pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. |  |  | Atbalsts poligonu pārstrukturizācijas pasākumiem, pirms tam veicot izmaksu efektivitātes izvērtējumu, veicinot pāreju uz citām atkritumu apsaimniekošanas darbībām, kas nav apglabāšana un BNA pārstrāde un kas ir nepieciešamas AAR |  |  | VARAM |  |  | Poligonu operatori, pašvaldības |  |  | 2024 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. |  |  | Poligonu gāzes apsaimniekošanas sistēmu pilnveidošana un attīstība, lai nodrošinātu biogāzes izmantošanu koģenerācijā vai tās drošu sadedzināšanu, ja tās apjoms nav piemērots lietderīgai izmantošanai |  |  | Poligonu operatori |  |  | VARAM, EM, VVD |  |  | 2028 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2027. un 2028.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. |  |  | Esošo atkritumu apglabāšanas krātuvju konservācija, kur pēc 2024.gada netiks veikta atkritumu apglabāšana |  |  | Poligonu operatori |  |  | VARAM, VVD |  |  | 2024 |
|  |  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3. Sabiedrības informētības par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, vides izglītības un līdzdalības veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Paplašināt atkritumu radītāju informēšanas un izglītošanas pasākumus, lai atkritumu radītāji būtu ieinteresēti atkritumu rašanās novēršanā un dalītā vākšanā. Atbalsts pasākumiem, kas motivē atkritumu radītājus iesaistīties atkritumu rašanās novēršanā, atkritumu dalītā vākšanā (tai skaitā, attiecībā uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem |  |  |  | VARAM, pašvaldība, atkritumu apsaimniekošanas komersanti, RAS |  | RAAC, atkritumu apsaimniekošanas komersanti, RAS |  |  | Visā plāna darbības laikā |  |  |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros īstenotas vairākas sabiedrības informēšanas kampaņas: - 2023.gada 28.martā - 21.aprīlī īstenota tekstila atkritumu kampaņas "Stils - tekstils" 1.fāze ar vides instalāciju "Stila aleja" Esplanādē, "Tekstila dienas" tekstila vākšanas akciju Rīgas mikrorajonu pagalmos. Kampaņas laikā savāktas 174 tonnas tekstila. Sasniegtās auditorijas skaits - 648,141 personas. - 2023.gada septembrī-oktobrī īstenota tekstila atkritumu kampaņas "Stils - tekstils" 2.fāze aicināja Latvijas iedzīvotājus iesaistīties kampaņā un nodot tekstilu reģionos - Rimi veikalos 10 Latvijas pilsētās – Siguldā, Madonā, Daugavpilī, Aizkrauklē, Liepājā, Ādažos, Saldū, Salaspilī, Rīgā un Mārupē. Sasniegtās mērķauditorijas skaits – 3,5 milj. personas. - 2023.gada 19. aprīlī - 21. maijā īstenota kampaņa “Vislatvijas elektro talka”, aicinot iedzīvotājus uzkrāto tehniku nogādāt uz vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Kampaņas laikā kopumā tika nodotas 226,9 tonnas elektrotehnikas. - 2023.gada jūlijā-augustā kampaņa "Mana Jūra", kuras laikā dalībnieki gāja gar visu Latvijas Baltijas jūras piekrasti, vācot atkritumus un veicot atkritumu monitoringu. 30 dienu ilgā un 500 kilometru garā piekrastes ekspedīcija ietvēra 44 atkritumu frakciju monitoringu ar dalībnieku palīdzību vairāk nekā 400 dienas posmos. Latvijas piekraste kļuva par 16481 atkritumu vienībām tīrāka. Engures pludmale ir atzīta par tīrāko pludmali, bet Daugavgrīvas pludmale Rīgā - par netīrāko. - 2023. gada jūnijā-augustā kampaņa "Neguli atkritumos!", kuras mērķis bija pievērst pludmales apmeklētāju uzmanību, izglītojot par mūsu darbību vides sekām un iespējām atpūsties pludmalēs videi draudzīgā veidā. Kampaņas informācija tika publicēta Ādažu, Dienvidkurzemes, Saulkrastu, Limbažu, Talsu, Tukuma un Ventspils pašvaldību tīmekļvietnēs, un vienas nedēļas laikā tika rādīts video Rīgas sabiedriskajā transportā, aicinot cilvēkus domāt par savām darbībām pludmalē un to ietekmi uz dabu, sasniedzot 80 138 lielu mērķa auditoriju. - Izvietoti 10 informatīvi stendi " Neguli atkritumos!" īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Vecāķu un Daugavgrīvas pludmalēs Rīgā, Limbažu novadā pie vides objekta Balta Saule un Randu pļavu skatu torņa, Lilastē, Kolkasragā pie Ovīšu bākas un pie Papes bākas, Užavas upes grīvā un Tūjā. 2023.gada jūnijā-jūlijā īstenota kampaņa (video reklāma Rīgas sabiedriskajā transportā, konkurss Facebook, raksti piekrastes pašvaldību informatīvajos izdevumos), kas sniedz ieteikumus, kā mēs varam palīdzēt šī pludmales piesārņojuma risināšanā. - Izveidota izglītojoša dokumentālā filma "Izsmēķa ceļš". Platformas patērētāju izglītošanai un paradumu maiņai: - Mobilā lietotne MANAI.VIDEI būvniecības atkritumu savākšanai. Mobilo lietotni var lejupielādēt bez maksas Google Play, App Store un citos lietotņu veikalos. Pašlaik lietotnes darbības zona ir Rīga un tās piepilsētas, bet mērķis ir paplašināt darbības zonu un nodrošināt pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā. - Industriālās simbiozes veicināšanas platforma - www.sinergia.lv. Platformas galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas ražotāju spēju efektīvāk izmantot savus blakusproduktus (atkritumus), kas iegūti ražošanas procesos. - Digitālā platforma www.lietovelreiz.lv - tā apvieno informāciju vienuviet par preču remonta iespējām, lietu nomu, maiņu un citiem aprites pakalpojumiem visā Latvijā. Platforma veido visaptverošu un pārredzamu pakalpojumu karti un lietu nomas katalogu. Karte aptver dažādu veidu preču remonta pakalpojumus visā Latvijā, kā arī mazumtirdzniecību vai lietotu preču maiņu. - Izveidota LIFE Waste to Resources IP mājaslapa https://wastetoresources.kem.gov.lv, lai informētu par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku. Izglītojoši semināri, apmācības, lekcijas, darbnīcas un konferences: - 2023. gada 5. oktobrī, 9. novembrī un 23. novembrī organizētas 3 vieslekcijas LU par aprites ekonomikas izaicinājumiem un ilgtspējīgiem risinājumiem. Tikšanās ar studentiem notika, lai sniegtu praktisku informāciju par aprites ekonomikas jautājumiem, kas rodas LIFE Waste to Resources IP aktivitāšu un pasākumu ietvaros. Tika apspriesti tādi temati kā aprites ekonomikas principu ieviešana, tās nozīme valsts ekonomikas attīstībā, atkritumu aprites iespējas būvniecībā, preču atkārtotas izmantošanas un remonta nozīme un iespējas, kā arī iepakojuma un RAS objektu plūsma Latvijā. - 2023. gada augustā organizētas specializētas apmācības Valsts vides dienesta (VVD) darbiniekiem, pašvaldībām, poligonu operatoriem un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri ir atbildīgi par vides normatīvo aktu izpildes novērtēšanu un atbilstības nodrošināšanu, kā strādāt un organizēt darbu ar azbestu saturošiem atkritumiem. Kopumā tika organizēti pieci apmācību, kurā 125 dalībnieki apguva zināšanas un saņēma sertifikātu par apmācību programmas pabeigšanu, nokārtojot zināšanu testu. - 2023. gadā organizētas informācijas un apmācību semināri par atkārtoti izmantojamiem būvmateriāliem, kuros piedalījās 30 dalībnieki. Mērķauditorija ietvēra būvniecības uzņēmumus, valsts iestādes, pašvaldības, reģionālās struktūrvienības, akadēmisko sektoru (universitātes) un plašu sabiedrību kopumā. - 2023. gada 4. novembrī īstenotas divas lekcijas inženierzinātņu studentiem Vidzemes Augstskolas Jaunajā Būvniecības skolā par aprites būvmateriālu un būvniecības atkritumu pārvaldības principiem, pašreizējo situāciju Latvijā un ārzemēs, kā arī par iespējām pārejai uz aprites ekonomiku būvniecībā. - 2023. gada 13. aprīlī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē tika organizēts seminārs par ilgtspējīga iepakojuma dizainu un pārstrādi. Seminārs bija veltīts iepakojuma ilgtspējas jautājumiem. - 2023. gada 17. līdz 18. augustā organizētas skolotāju apmācības Salacgrīvas vidusskolā. Viens no apmācību mērķiem bija iepazīstināt pedagogus ar aprites ekonomikas tēmu un sagatavot viņus darbam ar bērniem un jauniešiem, sniedzot izpratni par aprites ekonomiku un tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. - 2023. gada 23. un 24. novembrī tika organizēts divu dienu hakatons "Jaunais Klimatons". Risinājumi tika meklēti, lai izglītotu sabiedrību par aprites ekonomiku un palīdzētu samazināt pārtikas atkritumu rašanos, kā arī veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu cilvēku ikdienā pilsētās. Pirms tam tika organizēti divi semināri dalībniekiem un citiem interesentiem. Lai veicinātu zināšanas par aprites ekonomiku, 2023. gada 9. novembrī Zoom platformā notika vebinārs “Aprites ekonomika – no idejas līdz realitātei”, kurā eksperti runāja par sabiedrības izglītošanas un iesaistes izaicinājumiem aprites ekonomikas orientētu iniciatīvu īstenošanā. Bet 2023. gada 16. novembrī notika vebinārs “Pārtika nav atkritumi - kā to panākt?”, ar ideju izveidot Kopienas aprites kabinetu, kas uzlabotu skolu un apkaimes dzīvi un veicinātu pārdomātu resursu atkārtotu izmantošanu ar kopīgu aktivitāšu palīdzību. - 2023. gada 10. maijā organizēta "Cēsu iedzīvotāju velodarbnīca", kas ietvēra velosipēdu apkalpošanas darbnīcas un aktivitātes bērniem. Pasākums bija ļoti veiksmīgs ar vairāk nekā 50 dalībniekiem un tika pārraidīts ReTV.lv raidījumā “Mājā un sētā". Pasākumā bija iespēja pārdot vai atdot savu velosipēdu vai iegādāties lietotu, tādējādi nodrošinot resursu atkārtotu izmantošanu un atkritumu rašanās samazināšanu. VARAM: Tā kā atbilstoši esošajai situācijai viens no identificētajiem trūkumiem dalītās vākšanas ieviešanā Latvijā ir sabiedrības izpratnes trūkums par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un ieguvumiem, ko tā sniedz, 2021.-2027.g. plānošanas periodā paredzēts, ka finansējuma saņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumi noteiktā finansiālā apmērā proporcionāli realizētā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumos tiek ietverta informācijas sniegšana atkritumu radītājiem drukātā, vizuālā veidā dažādos informācijas nesējos par aprites ekonomikas ieviešanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību. Projekta iesniegumā finansējuma saņēmējam ir jāiekļauj sabiedrības izglītošanas plāns, kurā ir ietvertas dažāda veida darbības, piemēram, informatīvā kampaņa dažādām mērķauditorijām par atkritumu pareizas apsaimniekošanas nozīmi, patērētāju kultūras ietekmi uz apkārtējo vidi, izdales materiāli pašvaldībām par iespējām veicināt atkritumu rašanās novēršanu, ilgtspējīgu produktu izvēli, atkritumu dalītas vākšanas un šķirošanas nozīmi un to, kā tas kopumā ietekmē atkritumu pārstrādes efektivitāti un pārstrādes produktu, tiešsaistes informatīvie materiāli izvietošanai finansējuma saņēmēja, pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju vietnēs par projekta būtību un tā pozitīvo ietekmi, iespējām iegūt pēc iespējas vairāk kvalitatīvu pārstrādes izejvielu uz vietas Latvijā, ievērojot “pašpietiekamības un tuvuma” principu u.c. 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma 3. kārtā kā viena no atbalstāmajām darbībām noteikta sabiedrības izglītības centru atkritumu apsaimniekošanas jomā izveide vai modernizācija. Centros tiek nodrošināta attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju (fiziskās un juridiskās personas) izglītošana, veicinot atbildīgu rīcību, vides apziņu un mudina radīt mazāk atkritumu. Šāda veida centri īsteno daudzpusīgas vides izglītības programmas, kas ietver dažādas apmācības formas, piemēram, lekcijas un praktiskas nodarbības, izglītojošus pasākumus u.c. Sabiedrība izzina un pilnveido zināšanas un prasmes par aprites ekonomiku, vides problēmām, resursu efektivitāti un veidiem, kā samazināt atkritumu apjomu, mainot savus paradumus. Tādējādi kopumā visā reģionā var veicināt atkritumu apsaimniekošanas labās prakses piemērus, sniedzot ieguldījumu dažādos nacionālos un ES tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanā, piemēram, radīto atkritumu daudzuma samazināšana, dalīti vāktu un pārstrādātu, kā arī atkārtotā lietošanā nodoto atkritumu daudzuma palielināšana u.c. AJPR: Īstenoti komunikācijas pasākumi, skatīt 6. pielikumu. CleanR : Tekstila ilgtspējas apziņas veicināšana, atbalstot ilgtspējīgas modes zīmolu BackdoorMarket (2023), - atbalsts un dalība informatīvās rubrikas “Apritē” izveidē raidierakstā “Mediāna” - par apritīguma principiem atkritumu apsaimniekošanā un sadzīvē (2023/2024). - Atbalsts un dalība Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera organizētajā Green Tech Zero Waste Hakatonā IV Jelgavā. No 2024. gada aprīļa līdz jūnija vidum, "CleanR Grupa" Rīgā, K. Valdemāra ielas skvērā starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju izveidoja vides izglītības konceptvietu "Šūna". Tā tika radīta, lai ikviens var gūt vides izglītības pieredzi, izprast klimata pārmaiņas un apzināties savu lomu tajā. Konceptvieta "Šūna" bija atvērta astoņas nedēļas. Tajā norisinājās vairāk kā 60 dažādi vide izglītības pasākumi - meistarklases, izrādes, lekcijas, ko vadīja 22 dažādu jomu eksperti un lektori. Šūnu apmeklēja ap 2000 dažādu paaudžu cilvēku, 407 skolēni, tostarp 24 organizāciju darbinieki. Izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu Grupas atbalstītajos pasākumos: Latvijas Olimpiskās komitejas jauniešu nometnē “Personības akadēmija”, “Ghetto Games” pasākumos visā Latvijā. Ik gadu publicējam vairāk kā 200 viedokļu un ekspertrakstus, sniedzam intervijas tiešsaistes medijos, tostarp nacionālajā un reģionālajā presē, radio un TV par atkritumu neradīšanas, pareizas šķirošanas un dalītas atkritumu vākšanas aktualitātēm un problēmjautājumiem. 2023.un 2024. gada galevenās publikāciju tēmas: bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, tekstiliztrādājumu dalīta vākšana, nolietoto riepu utilizācija, elektropreču un lielgabarīta atkritumu pareiza utilizācija, atkritumu neradīšana - iespēja samazināt ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ietaupīt naudu. 2024.gada pirmajā pusgadā novadītas 19 izglītojošās vieslekcijas par visu veidu atkritumu pareizu šķirošanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Kopā 1358 klausītāji. 2024.gada pirmajā pusgadā novadīti šādi publiskie pasākumi ar sabiedrības iesaistīšanu: -22.februārī “Zaļā Josta sadarbībā ar “Burzma” un “Zelta Mikrofons’24” rīkoja tekstila augšupstrādes meistarklasi Players Club telpās, Rīgā 22.02.2024. 110 dalībnieki -8.martā “Zelta Mikrofons’24” ceremonijā 8. martā konferenču un izstāžu centrā “ATTA CENTRE” tika izveidota “Zaļās jostas” īpašā Tekstila atbildīgas lietošanas zona. 130 apmeklētāji - 15.03.Dalība «FashionFor» modes skatē no otrreizējiem tekstiliem. 130 apmeklētāji. Kurši BN Elektrosestdienas akcija. 6.04.2024. 950 iedzīvotāji Ķekavas festivāls Augam 20.04.2024. 200+ apmeklētāji Spoguļu savākšanas akcija Kopā ar SIA "STIKLA SERVISS" no 15.03.--30.04.2024. Savākti 7525 kg spoguļstikla, kopējais spoguļu skaits - 507 gab. Piedalījās 165 dalībnieki. Muzeju nakts Šūnā kopā ar SIA “CleanR” 18.05.2024. 450+ apmeklētāji Vides svētki Tērvetē 24.05. pulcē vairāk nekā 10 000 apmeklētāju. Vislatvijas makulatūras un bateriju vākšanas konkursu apbalvošanas pasākums Baložos pilsētas svētki 1.06. 100+ apmeklētāji Jūrmalā pilsētas svētki 1.06. 400+ apmeklētāji LOK nometne "Personības akadēmija" šķirošanas vieslekcija un šķirošanas spēles Ventspils novada Ancē, 2 meistarklases 12.06. 50 dalībnieki 8 Tīrmājas akcijas. SIA “Liepājas RAS”: Atbilstoši apstiprinātajam sabiedrības informēšanas un izglītošanas budžetam īstenoti pasākumi. To rezultāti katru gadu, arī 2023. gadā atspoguļoti nefinanšu ziņojuma 12., 13., 18., 19. un 22.lp., kā arī nefinanšu mērķu izpildēs, piemēram, 3.3, 4.1, 4.3 uzdevuma rezultāti. LZP: Norāda, ka 2023.gadā organizēta konference "Ilgtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei”. - 2022. – 2023.gadā LIFE Waste to Resources IP projekta ietvaros uzsākts izstrādāt Ceļvedi sabiedrībai bez plastmasas piesārņojuma. ; - 2023.gadā SIA Nordic Plast izveidota plastmasas iepakojuma testēšanas laboratorija. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu dalīto vākšanu veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. ZAAO papildus jau iepriekš noteiktajiem materiālu veidiem, iedzīvotājus aicina šķirot un dalīti vāktu atkritumu konteineros ievietot arī polimēra puķu podus, grozus, kastes, kastītes (PP, HDPE), kā arī granulētu putuplasta (EPS). Ikvienam AAR iedzīvotājam bez maksas tagad ir iespēja nodot arī organisko stiklu - polimetilmetakrilātu (PMMA), polikarbonātu (PC), polimēra caurules un dārza mēbeles (HDPE, PP), koka un finiera iepakojuma kastes, paletes. 2022.gada 16.septembrī DTP Urda, klātesot Zviedrijas vēstniecei Karin Höglund (Kārina Hēglunda), notika seminārs “Re:waste Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas” ZAAO darbības reģiona pašvaldību pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar Zviedrijas labo praksi aprites ekonomikas principu ieviešanā. Galvenais diskusijas mērķis bija runāt par sabiedrības uzmanības virzību uz esošo materiālu un preču atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi. 17.05.2023. ZAAO darbības reģiona pašvaldību speciālistiem tika organizēta uzziņas diena “Ceļā uz ilgtspējīgas vides veidošanu”, lai izzinātu ilgtspējas būtību, pašvaldības lomu ilgtspējīgā attīstībā, zaļmaldināšanu un atbildīgu komunikāciju. Aizkraukles novadā katru gadu SIA “Ķilupe” rīko dažādas atkritumu šķirošanas akcijas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību – galvenokārt riepu pieņemšanas bez maksas akcijas un EEIA pieņemšanas akcijas šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Skrīveru pagastā un Koknesē. SIA “Aizkraukles KUK” katru gadu organizē izglītojošu ekskursiju skolēniem dalītās vākšanas atkritumu savākšanas laukumā Jaunceltnes ielā 9B, Aizkrauklē un izglītojošas kampaņas izglītības iestādēs. Alūksnes novadā tiek rīkotas atkritumu nodošanas akcijas, kuru laikā iedzīvotāji bezmaksas var nodot lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektroniskās ierīces. Regulāri pašvaldības sociālajās vietnēs tiek izskaidrota pareiza atkritumu šķirošana, lai samazinātu sadzīves atkritumu daudzumu. Augšdaugavas novadā regulāri pašvaldības mājas lapā, vietējā laikrakstā tiek publicēta informācija ar aicinājumu iedzīvotājiem šķirot atkritumus, kā arī skaidrots par atkritumu šķirošanas nozīmi mājsaimniecībās. Projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros 2021. -2023.g. tika rīkota virkne izglītojošu pasākumu, kuros cita starpā tika akcentēta uzmanību arī uz atkritumu šķirošanu: Interaktīvā darbnīcā "Dzīvosim zaļi!”; divi vides izglītības pasākumi “Klimata pārmaiņu pikniks”; diskusija par degradētajām teritorijām, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi. Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024.-2030. gadam ietverti risinājumi, kas vērsti uz sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošanu, vides apziņas paaugstināšanu. Lai efektīvāk izpildītu pasākumus sabiedrības informēšanas jomā, sabiedrības izglītošanas funkciju plānots deleģēt Atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam centram. Informatīvie materiāli ir izvietoti atkritumu apsaimniekotāja mājas lapā. Ādažu novadā pašvaldība maksimāli atbalsta kampaņas, kuru laikā iedzīvotājiem ir iespēja paplašināt zināšanas un ieinteresētību atkritumu rašanās novēršanā un dalītā vākšanā. 2021.-2022. gads SIA “Eco Baltia vide” integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Šķiratlona pieccīņa", 2023.gadā integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Zaļie kaimiņi", 2023.gadā SIA “Eco Baltia vide” organizē konferenci "Igtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei”. Bauskas novadā reizi gadā tiek īstenots Bauskas pilsētas pirmsskolas bērnu iestāžu atkritumu šķirošanas laukuma apmeklējumus ar izglītojošu mērķi – atkritumu apjoma samazināšana, atkritumu pareiza šķirošana. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2021.-2023.gadā īstenotie pasākumi: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2023.gadā kopā ar vadošo partneri Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija) ES INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, uzsāka projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (angļu valodā ““Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context””) BALTIPLAST / nr.#C021 īstenošanu. Projekta BALTIPLAST mērķis ir informēt sabiedrību par īstenojamajiem pasākumiem vienreizlietojamās plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai mājsaimniecībās, birojos un uz ielām, kā arī pārstrādātās plastmasas apjoma palielināšanai, tādā veidā sekmējot plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanos Baltijas jūras reģionā. BALTIPLAST fokusējas uz atbildīgu resursu izmantošanu, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņu. 2023.gadā: - Projekta ietvaros notiek dažādas aktivitātes Daugavpils skolās. BALTIPLAST projekta eksperts plastmasas piesārņojuma samazināšanas jomā zinātnes un izglītības kontekstā ir novadījis interaktīvas nodarbības skolēniem par atkritumu apsaimniekošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz vidi – Daugavpils Centra vidusskolā. - Kopā ar projekta partneri, biedrību “Baltijas Vides Forums Latvijā” (Rīga), vairākās Daugavpils skolās tika īstenota praktiskā aktivitāte “Kā samazināt plastmasas lietošanu ikdienā?”, kas paredz BALTIPLAST projekta ietvaros izstrādātā plastmasas atkritumu samazināšanas rīka izmēģināšanu. - Projekts BALTIPLAST piedalījās arī “Vides dienas 2023” pasākumā Daugavpilī. Skolēni un skolotāji tika aicināti aizpildīt anketu un pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu. Pasākuma laikā tika aizpildītas 132 anketas un šobrīd ir apkopoti rezultāti, kas izsūtīti dalībniekiem uz e-pastu. Neviens nebija atbildējis pareizi uz pilnīgi visiem jautājumiem. Tika apbalvoti 8 dalībnieki, kuriem bija vismazākais nepareizi sniegto atbilžu skaits. Atkritumu šķirošana ir svarīga veiksmīgai atkritumu apsaimniekošanai. Tieši tāpēc projekta BALTIPLAST ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes gan pareizai atkritumu šķirošanai, gan atbildīgai resursu izmantošanai. - No 18. septembra līdz 8. oktobrim Latvijā un citviet Eiropā norisinājās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2023 (ESDW). Tās ietvaros Daugavpils Attīstības departaments sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, SIA “AADSO” un Latgales Zoodārzu Daugavpils Inovāciju centra telpās rīkoja pasākumu 6. - 7. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija izglītot skolēnus par ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un informēt gan bērnus, gan skolotājus par BALTIPLAST un Urb-area projektiem un tajos izstrādātajiem izglītības materiāliem, ko skolas var izmantot mācību procesā. Komandām tiks piedāvāts izpildīt dažādus uzdevumus izglītojošas spēles veidā 3 stendos. 1. – DZĪVĀ DABA ESPLANĀDES MITRĀJĀ (URBA-AREA PROJEKTS), 2 - ATKRITUMU ŠĶIROŠANA (BALTIPLAST PROJEKTS), 3 – ANO 17 ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI. Komandu dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi izglītojošas spēles veidā, kas ļāva uzzināt vairāk par ekoloģijas problēmām un to, kā ikviens no mums var sekmēt to risināšanu. - 2023.gada novembrī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem bija iespēja piedalīties seminārā par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, kā arī visā Latgales reģionā. 2024.gadā: - Šī gada 5.februārī tika organizēts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un direktoru vietniekiem saimniecības jautājumos par atkritumu apsaimniekošanu. Pasākuma apmeklētāji tika informēti par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm pasaulē, valstī un mūsu pilsētā, kā arī tika diskutēts par atkritumu šķirošanu skolās. - Arī 2024.gadā turpinās BALTIPLAST projekta eksperta plastmasas piesārņojuma samazināšanas jomā zinātnes un izglītības kontekstā interaktīvas nodarbības skolēniem par atkritumu apsaimniekošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz vidi - Daugavpils Zinātņu vidusskolā, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā, Vienības pamatskolā, Stropu pamatskolas-attīstības centrā, Daugavpils Iespēju vidusskolā, Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils Centra vidusskolā. - Skolās un bērnudārzos tiks uzstādīti speciāli konteineri plastmasas atkritumu šķirošanai. Papildus tam tiks sagatavoti informatīvi materiāli, lai veicinātu sabiedrības iesaisti plastmasas atkritumu samazināšanā. - Europe Direct Dienvidlatgales centrs jau tradicionāli rīkoja Vides dienu pasākumu, kas norisinājās no 2024. gada 24. līdz 26. aprīlim reģionāli, kurā vides eksperti tika aicināti doties uz mācību iestādēm pie jauniešiem, pedagogiem u.c. interesentiem vadīt nodarbības. Arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalījās pasākumā, vadot nodarbību “Iekļaujoša un ilgtspējīga dzīvesveida ietekme uz apkārtējo vidi” Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas jauniešiem. - Projekts paredz seminārus pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, kuros tiek sniegta vērtīga informācija par to, kā samazināt vienreizējo plastmasas un plastmasas iepakojumu izmantošanu ikdienā, kā arī informāciju par pareizu šķirošanu un utilizāciju: - 10. jūlijā semināri notika uzņēmumos “Daugavpils Siltumtīkli” un “Daugavpils Ūdens”. - 14. augustā apmācībās piedalīsies DDzKSU personāls, kā arī Daugavpils pilsētas bāriņtiesas, Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki. Dienvidkurzemes novadā 2023.gada nogalē sadarbībā ar DKN pašvaldību, SIA “Liepājas RAS”, atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide” u.c. iesaistītajiem, tika uzsākts pilotprojekts “BIO CIKLS”, kura ietvaros vairākām Liepājas, Saldus un Grobiņas mājsaimniecībām, arī ēdinātājiem un birojiem tika nodrošināta bioloģisko atkritumu savākšana, ar mērķi izglītot un ieviest ikdienas paradumos bioloģisko atkritumu šķirošanu. Gulbenes novadā atkritumu apsaimniekošanas komersants ir veicis informatīvus un izglītojošus pasākumus. Jēkabpils novadā tiek ievietota informācija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu mājas lapās. Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā veikti informatīvi izglītojoši pasākumi, skatīt informatīvā ziņojuma 7. pielikumu. Jūrmalas valstspilsētā tiek organizētas Jūrmalas pavasara un rudens ekskursiju nedēļas – Jūrmalas šķirošanas un pārkraušanas stacijā – “Atkritumu otrā dzīve”. Ik gadu SIA “Clean R” publicē vairāk kā 200 ekspertu viedokļus, sniedzam intervijas tiešsasites medijos, tostarp nacionālajā un reģionālajā presē, radio un TV par atkritumu neradīšanas, pareizas šķirošanas un dalītas atkritumu vākšanas aktualitātēm un problēmjautājumiem. 2023.un 2024. gada galvenās publikāciju tēmas: bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, tekstiliztrādājumu dalīta vākšana, nolietoto riepu utilizācija, elektropreču un lielgabarīta atkritumu pareiza utilizācija, atkritumu neradīšana - iespēja samazināt ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ietaupīt naudu. Krāslavas novadā pašvaldība regulāri rīko izglītošanas pasākumus izglītības iestādēs. Kuldīgas novadā regulāri tiek atjaunota informācija un nodota iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanas iespējām, kā arī ik gadu bērniem (pārsvarā no skolu pirmajām klasītēm) tiek veiktas apmācības par atkritumu šķirošanu, klātienē (atkritumu šķirošanas laukumā). Liepājas valstspilsētas pašvaldībā kopš 2022.gada sadarbībā ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem īsteno iniciatīvu "Nepērc lieku - nāc ar savu". Sabiedrību izglītojošā iniciatīva aicina ikvienu, iegādājoties ēdienu un dzērienu līdzņemšanai, izmantot savus traukus – daudzkārt lietojamas pusdienu kastītes vai krūzes, tādējādi samazinot vienreizlietojamā iepakojuma negatīvo ietekmi uz vidi. Līvānu novada pašvaldība sniegusi plašu informāciju sociālajos tīklos: Ludzas novada pašvaldībā ir veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Valmieras novada pašvaldībā skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu dalīto vākšanu veic gan pati pašvaldība, gan ZAAO: DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. ZAAO papildus jau iepriekš noteiktajiem materiālu veidiem, iedzīvotājus aicina šķirot un dalīti vāktu atkritumu konteineros ievietot arī polimēra puķu podus, grozus, kastes, kastītes (PP, HDPE), kā arī granulētu putuplasta (EPS). Ikvienam AAR iedzīvotājam bez maksas tagad ir iespēja nodot arī organisko stiklu - polimetilmetakrilātu (PMMA), polikarbonātu (PC), polimēra caurules un dārza mēbeles (HDPE, PP), koka un finiera iepakojuma kastes, paletes. 2022.gada 16.septembrī DTP Urda, klātesot Zviedrijas vēstniecei Karin Höglund (Kārina Hēglunda), notika seminārs “Re:waste Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas” ZAAO darbības reģiona pašvaldību pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar Zviedrijas labo praksi aprites ekonomikas principu ieviešanā. Galvenais diskusijas mērķis bija runāt par sabiedrības uzmanības virzību uz esošo materiālu un preču atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi. 17.05.2023. ZAAO darbības reģiona pašvaldību speciālistiem tika organizēta uzziņas diena “Ceļā uz ilgtspējīgas vides veidošanu”, lai izzinātu ilgtspējas būtību, pašvaldības lomu ilgtspējīgā attīstībā, zaļmaldināšanu un atbildīgu komunikāciju. Valmieras novada pašvaldība kā asociētais partneris 2021.- 2024.gadā piedalījās Vācijas Vides fonda finansētajā projektā “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”, kurā dzīvo laboratoriju formātā tika izmēģinātas ilgtspējas iniciatīvas. Valmieras novada pašvaldības izvēlētā ilgtspējas iniciatīva bija kopā ar izglītojošu aktivitāšu kopu, kā arī plašākām komunikācijas aktivitātēm uz visu Valmieras novada kopienu ieviest bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu Valmieras dienesta viesnīcās, motivējot dienesta viesnīcās dzīvojošos, to personālu, kā arī plašāku sabiedrību BNA dalītai vākšanai. Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)” Valmieras novada pašvaldība piedalījās risinājumu izstrādē, lai motivētu atkritumu radītājus dalītā plastmasas atkritumu vākšanā un vienreiz lietojamas plastmasas izstrādājumu aprites samazināšanā. Tukuma novada pašvaldība informē, ka Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēm un ikvienam iedzīvotājam tiek piedāvāta iespēja doties uz pārkraušanas - šķirošanas stacijām un poligonu “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, izzināt par atkritumu ceļu un materiālu otrreizējo pārstrādi. Tiek organizēts makulatūras un bateriju vākšanas konkurss Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs. Talsu novada pašvaldība informē, ka Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm un ikvienam iedzīvotājam tiek piedāvāta iespēja doties uz pārkraušanas - šķirošanas stacijām un poligonu “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, izzināt par atkritumu ceļu un materiālu otrreizējo pārstrādi. Tiek organizēts makulatūras un bateriju vākšanas konkurss Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Saldus novada pašvaldība informē, ka komersants īstenotās aktivitātes Facebook vietnē, www.saldus.lv, informācija pie elektroniski nosūtītiem rēķiniem Salaspils novada pašvaldība informē, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 11/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā”, publisko pasākumu organizētājs nodrošina, ka ēdieni/dzērieni netiek pasniegti/tirgoti plastmasu saturošos vienreizlietojamos traukos. Pasākuma organizators pēc iespējas izvēlas alternatīvus risinājumus vienreizlietojamiem traukiem (piem., sniedz iespēju iegādāties ēdienus/dzērienus savos traukos, savlaicīgi informē par šo iespēju pasākuma dalībniekus /izmanto vairākkārt lietojamo trauku depozītsistēmu utt.). Publisko pasākumu organizētājs nodrošina iespēju apmeklētājiem uzpildīt dzeramo ūdeni savos traukos. Regulāri tiek publicēta izglītojoša informācija Pašvaldības laikrakstā, mājaslapā, soc.tīklos par atkritumu šķirošanu. Ropažu novada pašvaldība aktīvi atbalsta un izplata savos medijos atkritumu vides jautājumu t.sk dalītas vākšanas izglītojošas informācijas, atbalsta vides aktivitātes kampaņas, projekts Biocikls ietvaros oganizēja iedzīvotājiem dalītas vākšanas izglītojošus seminārus. SIA CleanR aktīvi darbojas vides izglītojošās aktivitātēs. Piemēram par atkritumu šķirošanu Grupas atbalstītajos pasākumos: Latvijas Olimpiskās komitejas jauniešu nometnē “Personības akadēmija”, “Ghetto Games” pasākumos visā Latvijā. Ik gadu publicējam vairāk kā 200 viedokļu un ekspertrakstus, sniedzam intervijas tiešsaistes medijos, tostarp nacionālajā un reģionālajā presē, radio un TV par atkritumu neradīšanas, pareizas šķirošanas un dalītas atkritumu vākšanas aktualitātēm un problēm-jautājumiem. 2023.un 2024. gada galvenās publikāciju tēmas: bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, tekstiliztrādājumu dalīta vākšana, nolietoto riepu utilizācija, elektropreču un lielgabarīta atkritumu pareiza utilizācija, atkritumu neradīšana - iespēja samazināt ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ietaupīt naudu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka laika periodā no 2021. gada līdz 2023. gadam pašvaldība ir izveidojusi normatīvo ietvaru, lai samazinātu vienreizlietojamo trauku izmantošanu. Rīgas domes 2021.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 43 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.43) tika papildināti ar 88.11. punktu (spēkā ar 2024.gada 1.janvāri), kas nosaka, ka tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts ielu tirdzniecībā pasākuma laikā un īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā pārdot dzērienus glāzēs, kurām nav nodrošināta atkārtota lietošana. Saistošie noteikumi Nr 43 zaudēja spēku ar Rīgas domes 2024.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-286-sn “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, kur noteikumu 70.7. punkts nosaka, ka tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts ielu tirdzniecībā pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā Ziemassvētku laikā pārdot dzērienus glāzēs, kurām nav nodrošināta atkārtota lietošana un netiek piemērota depozīta maksa, izņemot 20 līdz 50 ml liela tilpuma neplīstoša materiāla glāzes, un noteikumu 86. punkts nosaka: Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, ja pasākuma kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 5000 personas, noteikumu 70.7. apakšpunktu piemēro no 2025. gada 1. janvāra. Izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu Grupas atbalstītajos pasākumos: Latvijas Olimpiskās komitejas jauniešu nometnē “Personības akadēmija”, “Ghetto Games” pasākumos visā Latvijā. Ik gadu publicējam vairāk kā 200 viedokļu un ekspertrakstus, sniedzam intervijas tiešsasites medijos, tostarp nacionālajā un reģionālajā presē, radio un TV par atkritumu neradīšanas, pareizas šķirošanas un dalītas atlkritumu vākšanas aktrualitātēm un problēmjautājumiem. 2023.un 2024. gada galevenās publikāciju tēmas: bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, tekstiliztrādājumu dalīta vākšana, nolietoto riepu utilizācija, elektropreču un lielgabarīta atkritumu pareiza utilizācija, atkritumu neradīšana - iespēja samazināt ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ietaupīt naudu. (Skatīt informatīvā ziņojuma 2., 3. un 4. pielikumu par atkritumu apsaimniekotāju īstenotajām aktivitātēm). Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi Preiļu novada pašvaldība sniedz informāciju sociālajā vidē Olaines pašvaldībā šis uzdevums ir deleģēts AARC. Mārupes novada pašvaldībā 2021.-2022. gads SIA “Eco Baltia vide” integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Šķiratlona pieccīņa", 2023.gadā integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Zaļie kaimiņi", 2023.gadā SIA “Eco Baltia vide” organizē konferenci "Igtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei. 2022.gadā izstrādāti un pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju slēgtu atkritumu konteineru novietņu izveidošanai. 2022.gadā izstrādāti un pieņemti atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi, kuros iestrādāti motivējoši nosacījumi atkritumu dalītai vākšanai, mājkompostēšanai. Papildus plānots teritorijas apbūves noteikumos iekļaut prasību jauno daudzdzīvokļu māju izbūvē iekļaut slēgta tipa atkritumu dalītās vākšanas punktus, pazemes vai viedās atkritumu savākšanas sistēmas. \Kopš 2022. gada Mārupes pašvaldība katru gadu organizē informatīvu un izglītojošu pasākumu “Zaļais festivāls”, kur viena no tēmām ir atkritumu šķirošana, apsaimniekošana un kā atkritumiem piešķirt otru elpu. Madonas novada pašvaldībā tiek veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi, publikācijas presē, dalība vides akcijās, piemēram, “izsmēķis – mīna ar laika degli’’. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Atbalsts vides izglītības aktivitātēm jūras piegružojuma novēršanai, samazināšanai un sabiedriskajam monitoringam (piemēram, iniciatīva “Mana jūra”) |  |  |  | VARAM |  | Vides izglītības fonds, pašvaldības |  |  | Visā plāna darbības laikā |  |  |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023.gada jūlijā-augustā īstenota kampaņa "Mana Jūra", kuras laikā dalībnieki gāja gar visu Latvijas Baltijas jūras piekrasti, vācot atkritumus un veicot atkritumu monitoringu. 30 dienu ilgā un 500 kilometru garā piekrastes ekspedīcija ietvēra 44 atkritumu frakciju monitoringu ar dalībnieku palīdzību vairāk nekā 400 dienas posmos. Latvijas piekraste kļuva par 16481 atkritumu vienībām tīrāka. Engures pludmale ir atzīta par tīrāko pludmali, bet Daugavgrīvas pludmale Rīgā - par netīrāko. VARAM: 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. un 2.2.2.2. pasākumiem ir tieša ietekme uz ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam, jo paredzētās darbības veicina stratēģiskā mērķa “Glābt jūru” sasniegšanu. Investīcijām piemērojams makroreģionālā un jūras baseinu stratēģijas kods 03 jeb Baltijas jūras reģiona stratēģija. Vidzemes AAR pašvaldības (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) - Skaidrošanas un izglītošanas darbu par jūras piegružošanas novēršanu un samazināšanu veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. Alūksnes novadā pašvaldības izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažādās vides izglītības aktivitātē, tajā skaitā par jūras piegružojuma mazināšanu. Augšdaugavas novadā notiek tematiskas akcijas, kampaņas, semināri netika organizēti. Ādažu novadā pašvaldība atbalsta vides izglītības aktivitātes jūras piegružojuma novēršanai, samazināšanai un sabiedriskajam monitoringam, piedaloties kampaņās, piemēram, “Neguli atkritumos”, “Mana jūra”, “Save Our Sea” un projekts “"Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana"”. Jelgavas novadā un Jelgavas valstspilsētā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi, skatīt 6.pielikumu. Liepājas valstspilsētas teritorijā uzstādīti 10 vides objekti - informatīvie stendi ar izsmēku urnu un informatīvo planšeti, tai skaitā 3 pludmalē, 1 jahtu ostā un 2 pie Liepājas ezera. Valmieras novada pašvaldībā Skaidrošanas un izglītošanas darbu par jūras piegružošanas novēršanu un samazināšanu veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS 2023.gadā Pasaules talkas laikā Valmieras novada pašvaldība piedalījās organizācijas “Let’s do it World” iniciētajā kampaņā “Save Our Sea” (“Glābsim mūsu jūru”) jeb “SOS”. Tās ietvaros pašvaldība organizēja talkošanas un monitoringa akciju. Talkotāji atkritumus Gaujas krastos vāca, upē dodoties ar SUP dēļiem. Aktivitātes mērķis bija pievērst iedzīvotāju uzmanību piesārņojumam ūdenstilpēs, kā arī veikt novērtējumu par Gaujas piesārņojumu pilsētā. Tukuma novada pašvaldībā laika posmā 2021. – 2023. gadam šādi projekti nav īstenoti. Talsu novada pašvaldība un vairākas izglītības iestādes 2023.gadā piedalījās projektā "Save our seas", kuras laikā tika sakopta Kolkas, Rojas un Mērsraga pludmales. Lielākoties uzsvars tika likts uz izsmēķu bīstamību un piesārņojumu pludmaļu zonā. Saldus novada pašvaldība un Madonas novada pašvaldības neatrodas jūras piekrastē, pasākumi nav veikti. Salaspils novada pašvaldībā un Ropažu novada pašvaldībā sniegts informatīvs atbalsts medijos Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informē, ka Vides izglītības fonda ikgadējās organizētās kampaņas “Mana Jūra” mērķis ir apvienot Latvijas sabiedrību – iedzīvotājus, pašvaldības, uzņēmējus – kopīgiem centieniem aizsargāt mūsu piekrasti un Baltijas jūru – piesārņojošo atkritumu vasaras monitorings. 2021.,2022. un 2023. gadā kampaņa norisinājās arī Rīgas valstspilsētas teritorijā - Rīgas jūras līča piekrastes pludmalēs un Zilā karoga peldvietās “Vecāķi” un “Vakarbuļļi”. Olaines pašvaldībā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi, veikts sabiedriskais monitorings. Mārupes novada pašvaldībā 2023. gadā apstiprināti Pašvaldības izstrādātie Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā. Noteikumi nosaka prasības atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai utt. Līdz ar administratīvo teritoriālo reformu, liela uzmanība tiek pievērsta ūdeņu piegružojuma novēršanai Natura 2000 teritoriju tuvumā, piemēram, Babītes ezera krastu tīrīšana no atkritumiem Lielās talkas ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Izglītošanas un informēšanas kampaņas par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, jauniem sistēmas elementiem (t.sk. BNA dalītā vākšana, tekstila atkritumu dalītā vākšana, preču atkārtotas izmantošanas centru attīstība u.c.) |  |  |  | Pašvaldības |  | VARAM, komersanti, pašvaldības, RAAC, RAS |  |  | Visā plāna darbības laikā |  |  |
|  | VARAM: Tā kā atbilstoši esošajai situācijai viens no identificētajiem trūkumiem dalītās vākšanas ieviešanā Latvijā ir sabiedrības izpratnes trūkums par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un ieguvumiem, ko tā sniedz, 2021.-2027.g. plānošanas periodā paredzēts, ka finansējuma saņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumi noteiktā finansiālā apmērā proporcionāli realizētā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumos tiek ietverta informācijas sniegšana atkritumu radītājiem drukātā, vizuālā veidā dažādos informācijas nesējos par aprites ekonomikas ieviešanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību. Projekta iesniegumā finansējuma saņēmējam ir jāiekļauj sabiedrības izglītošanas plāns, kurā ir ietvertas dažāda veida darbības, piemēram, informatīvā kampaņa dažādām mērķauditorijām par atkritumu pareizas apsaimniekošanas nozīmi, patērētāju kultūras ietekmi uz apkārtējo vidi, izdales materiāli pašvaldībām par iespējām veicināt atkritumu rašanās novēršanu, ilgtspējīgu produktu izvēli, atkritumu dalītas vākšanas un šķirošanas nozīmi un to, kā tas kopumā ietekmē atkritumu pārstrādes efektivitāti un pārstrādes produktu, tiešsaistes informatīvie materiāli izvietošanai finansējuma saņēmēja, pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju vietnēs par projekta būtību un tā pozitīvo ietekmi, iespējām iegūt pēc iespējas vairāk kvalitatīvu pārstrādes izejvielu uz vietas Latvijā, ievērojot “pašpietiekamības un tuvuma” principu u.c. 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma 3. kārtā kā viena no atbalstāmajām darbībām noteikta sabiedrības izglītības centru atkritumu apsaimniekošanas jomā izveide vai modernizācija. Centros tiek nodrošināta attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju (fiziskās un juridiskās personas) izglītošana, veicinot atbildīgu rīcību, vides apziņu un mudina radīt mazāk atkritumu. Šāda veida centri īsteno daudzpusīgas vides izglītības programmas, kas ietver dažādas apmācības formas, piemēram, lekcijas un praktiskas nodarbības, izglītojošus pasākumus u.c. Sabiedrība izzina un pilnveido zināšanas un prasmes par aprites ekonomiku, vides problēmām, resursu efektivitāti un veidiem, kā samazināt atkritumu apjomu, mainot savus paradumus. Tādējādi kopumā visā reģionā var veicināt atkritumu apsaimniekošanas labās prakses piemērus, sniedzot ieguldījumu dažādos nacionālos un ES tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanā, piemēram, radīto atkritumu daudzuma samazināšana, dalīti vāktu un pārstrādātu, kā arī atkārtotā lietošanā nodoto atkritumu daudzuma palielināšana u.c. LDDK/ SIA “Getliņi EKO”: Pilns sabiedrības izglītošanas kampaņu izklāsts pieejams šeit: Sabiedrības izglītošanas pasākumu kampaņa “Negribi problēmas – samazini atkritumus” (2022), kuras ietvaros cilvēkus aicināja ne tikai neradīt jaunus atkritumus, bet arī potenciālos atkritumus (piemēram, rotaļlietas, apģērbu) ziedot, lietot ilgāk, pārdot vai atdot. Dalītai BIO atkritumu vākšanas veicināšanai veltīta sabiedrības izglītošanas kampaņa (2023) – kuras ietvaros tika veikta virkne ar sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par BIO atkritumiem un to veidiem, brūnajiem konteineriem, infrastruktūras attīstības veicināšanu u.c. Sabiedrības izglītošanas pasākumu kampaņa “Atkritumi aug!” (2023) –kampaņas ietvaros tika likts uzsvars uz dažādiem ieteikumiem, kur likt sev vairs nevajadzīgas lietas – piemēram, aicinot izmantot portālu lietovelreiz.lv CleanR: Reizi ceturksnī tiek izsūtīts informatīvs elektronisks izdevums CleanR Grupas klientiem “Manai Videi ziņas”, kurā klienti tiek informēti par aktuālajām atkritumu savākšanas kampaņām, Eko dienām reģionos un citiem pasākumiem, pareizu atkritumu šķirošanu, tostarp atkritumu dalītas vākšanas sistēmas attīstību, jauniem sistēmas elementiem, saņēmēju skaits ap 55 000 klientu. 2023. gadā sadarbībā ar grupas uzņēmumu "Zaļā Josta" turpināta "Tīrmājas" akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēja nodot elektrotehniku, lielgabarīta atkritumus un tekstilu. 2023. gadā organizētas 9 šādas izbraukuma akcijas Rīgā, Jūrmalā un Carnikavā. Akcijas tiks turpinātas. - 2023. gadā izveidots jauns komunikācijas kanāls CleanR TikTok konts, kurā skaidrojam atkritumu neradīšanas un atkritumu dalītās vākšanas pamatprincipus. 2023. gadā publicēti vairāk kā 66 izglītojoši video par atkritumu dalītu vākšanu - pareizu iepakopjuma, BNA, lielgabarīta, elektrotehnikas, autoriepu, tekstila, uc. atkritumu pareizu utilizāciju. - 2023. gadā organizētas šķirošanas meistarklases un iesaistošas aktivitātes 3 Rīgas apkaimju svētkos, Ropažu novada svētkos un “Muzeju naktī” Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā. 2023. gadā ES LIFE programmas integrētajā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (Nr.LIFE20 IPE/LV/000014 – LIFE Waste to Resources IP) ietvaros tika sagatavotas informatīvās publikācijas CleanR mājaslapā par šādām tēmām: 1) publikācija par CleanR iesaisti LIFE projekta dažādu aktivitāšu īstenošanā IT sistēmu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidošanai, 2) CleanR sadarbībā ar Banku augstskolu veiktā pētījuma par pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmas attīstību mājsaimniecībās un privātajā sektorā, kas ietver arī normatīvo aktu izpēti būvniecības atkritumu apsaimniekošanai mājsaimniecību sektorā 3) Vairākas publikācijas par 2023.gada 4.oktobrī atvērto SIA “CleanR” būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punktu Nomalēs, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, kas apredz nodrošināt dažādu būvgružu nodošanu pārstrādei vai apmaiņai pret jau šķirotiem būvgružiem, un būvmateriālu un remontlietu atkārtotu izmantošanu, jeb atgriešanu otrreizējā lietošanā. 2023. gadā: -Tīrai Latvijai» makulatūras vākšanas kampaņa: 635 tonnas makulatūras, 439 skolas, 113 775 skolēni - «Tīrai Latvijai» bateriju vākšanas kampaņa - 41 tonna bateriju, 437 skolas, 99 023 skolēni - Nolietotu riepu nodošanas akcija sadarbībā ar t/c “Rīga Plazza” - 110 tonnas nolietotu riepu - “Elektrosestdiena“ nolietotās elektronikas vākšanas akcijas sadarbībā ar veikalu tīklu «K Senukai» un AS «BAO» - vairāk nekā37,7 tonnas elektrotehnikas - Spoguļu nodošanas akcija sadarbībā ar SIA “Stikla Serviss” = 5 445 kg spoguļu stikla - Organizēts konkurss sadarbībā ar LBTU "Mans ilgtspējīgais iepakojuma dizains"; - ikgadējie "Zaļā jostas Vides svētki" - gada zaļākais pasākums skolām un ģimenēm sadarbībā ar Latvijas Valsts meži un CleanR. Pasākuma ietvaros dienas garumā darbojās virkne radošo darbnīcu, spēļu, izziņas staciju un citu izglītojošu aktivitāšu par vides tēmu - dabas aizsardzību, atkritumu šķirošanu, otrreizējo izejvielu atkārtotu pielietošanu, dabīgu kosmētikas produktu pašrocīgu izgatavošanu utt. Rezultātā sniegts plašs un daudzveidīgs ieskats par veidiem, kā ikviens var iesaistīties dabai draudzīgā dzīvesveidā, sekmēta bērnu un jauniešu izpratne par atkritumu šķirošanu un neradīšanu, veicināta vēlme saudzēt dabu. Paralēli pasākuma ietvaros sveikti visi kampaņas "Tīrai Latvijai" laureāti, kas mācību gada garumā vāca un nodeva pārstrādei izlietotās baterijas un papīra, kartona atkritumus un iepakojumu. - Podkāsts “Zaļais Mikrofons” TV 3 - Latvijas mūziķi par vides saudzēšanu un atkritumu šķirošanu; - Sadarbībā ar SIA “CleanR” 2023. gadā organizētas šķirošanas meistarklases un iesaistošas aktivitātes trīs Rīgas apkaimju svētkos, Ropažu novada svētkos un “Muzeju naktī” Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā. SIA “Liepājas RAS”: Atbilstoši apstiprinātam sabiedrības informēšanas un izglītošanas budžetam īstenoti pasākumi, kas uzlabo atkritumu savākšanu un šķirošanu. Aizkraukles novadā katru gadu jaunākā informācija par atkritumu šķirošanas iespējām tiek publicēta atkritumu apsaimniekotāja mājaslapā un pašvaldības informatīvajā telpā, kā arī atkritumu apsaimniekotāji izsūtīta infoziņas klientiem e-pastā, nodrošina informatīvos izdales materiālus pastkastītēs. 2021. gadā SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadarbībā ar SIA “FM Medija” Neretas un Jaunjelgavas skolās organizēja vides izglītošanas pasākumus “Zaļā studija”, iekļaujot informāciju par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību. 2023. gadā SIA “Eco Baltia vide” organizēja informatīvu kampaņu "Salūza! Nemet ārā!", kuras laikā Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9B varēja bezmaksas nodot veco elektrotehniku; SIA “Eco Baltia vide” sagatavota informācija par tekstila konteineru izvietošana Pļaviņu apkaimē, Aizkraukles novadā 2023. gadā saskaņā ar noslēgtā atkritumu apsaimniekošanas līguma nosacījumiem starp pašvaldību; SIA “Eco Baltia vide” sagatavota informācija par nolietotās elektronikas savākšanu Pļaviņu apkaimē, Aizkraukles novadā 2023. gadā saskaņā ar noslēgtā atkritumu apsaimniekošanas līguma nosacījumiem starp pašvaldību. Vidzemes AAR) pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. 2023.gada 20.oktobrī notika “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs”, kuras ietvaros komanda BioSolutions, pēc ZAAO izaicinājuma izstrādāja stratēģiju bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešanai ZAAO darbības reģionā. Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” 2023. gadā saņēma finansējumu iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” un Cēsu novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, lai radītu paliekošas pārmaiņas Cēsu novadā, ieviešot bezatkritumu principus. Sadarbībā ar ZAAO īstenota aktivitāte “APRITES SKAPIS”, izveidojot un uzstādot divus aprites skapjus ZAAO šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Lapsu ielā 19, Cēsīs, un poligona “Daibe” šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, Cēsu novadā. Alūksnes novadā pašvaldība regulāri mājas lapā, sociālo medijos un laikrakstā izvietoto vizuālos materiālus un izskaidro dalītās vākšanas principus, lai veicinātu atbildīgu atkritumu šķirošanu. Augšdaugavas novadā pašvaldības mājas lapā, vietējā laikrakstā publicēta informācija par šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas paplašināšanu. 2024.gada aprīlī pašvaldība organizēja izglītojošu semināru par bioloģiski noārdāmo atkritumu praktiskas šķirošanas un efektīvas kompostēšanas pamatprincipiem mājsaimniecībā. Turpmāk pasākumi tiks īstenoti atbilstoši Latgales reģionālam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2024.-2030. gadam. Ādažu novadā pašvaldība atbalsta atkritumu apsaimniekotāju un Latvijas Zaļā punkta izglītošanas un informēšanas kampaņas par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, jauniem sistēmas elementiem (t.sk. BNA dalītā vākšana, tekstila atkritumu dalītā vākšana, preču atkārtotas izmantošanas centru attīstība u.c.). 2021.gadā SIA “Eco Baltia vide” elektrotehnikas šķirošanas veicināšanas kampaņa "Viegla šķirošanās", nolietotās elektrotehnikas un svētku eglīšu apsiamniekošanas akcija "Vedam prom Ziemassvētkus", 2021.-2022. gads SIA “Eco Baltia vide” integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Šķiratlona pieccīņa", 2021.-2023.gadam iepakojuma šķirošanas akcija "Šķirot ir dabiski", 2022.gadā šķirošanas veicināšanas kampaņa "Elektortehnikas Šķirošanās tūre" 2023.gadā integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Zaļie kaimiņi",Informatīvā kampaņa "Salūza! Nemet ārā!" nolietoto bateriju un akumulatoru veicināšanas kampaņa "Tavs toksiskais pirkstiņš", nolietoto motoreļļu atbildīgas apsaimniekošanas sociālā kampaņa "Nodod motoreļlu, nevis planētu" Bauskas novadā iedzīvotāji regulāri tiek izglītoti atkritumu dalītās vākšanas īstenošanā, izvietojot infogrammas interneta tīklā un piegādājot bukletus par ilgtspējīgu preču izvēli un lietošanu. Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēs ar izglītošanas un informēšanas pasākumiem nodarbojas SIA “AADSO” speciālisti . Dienvidkurzemes novadā dažādas informatīvas kampaņas un izglītošanas pasākumus īsteno gan SIA “Liepājas RAS”, gan atkritumu apsaimniekošanas operatori. Gulbenes novadā informatīvus un izglītojošus pasākumus nodrošina komersants. Jēkabpils novada iedzīvotāji tiek informēti ar laikrakstu, radio palīdzību. Jelgavas novadā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Jelgavas valstspilsētā veikti informatīvi izglītojoši pasākumi, skatīt 6.pielikumu. Atsevišķi novietoti atkritumu konteineri, kas paredzēti konkrētai atkritumu plūsmai (tekstila atkritumiem, bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem un pārtikas/virtuves atkritumiem; šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – sadzīvē radītajiem bīstamajiem atkritumiem u.c.). Jūrmalas valstspilsētā 2023. gadā sadarbībā ar grupas uzņēmumu "Zaļā Josta" turpināta "Tīrmājas" akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēja nodot elektrotehniku, lielgabarīta atkritumus un tekstilu. 2023. gadā organizētas izbraukuma akcijas Jūrmalā. Akcijas tiks turpinātas. 2023. gadā izveidots jauns komunikācijas kanāls CleanR TikTok konts, kurā skaidrojam atkritumu neradīšanas un atkritumu dalītās vākšanas pamatprincipus. 2023. gadā publicēti vairāk kā 66 izglītojoši video par atkritumu dalītu vākšanu - pareizu iepakopjuma, BNA, lielgabarīta, elektrotehnikas, autoriepu, tekstila, uc. atkritumu pareizu utilizāciju. - 2023. gadā organizētas šķirošanas meistarklases un iesaistošas aktivitātes Energoefektivitātes centrā Jūrmalā. Krāslavas novada pašvaldība savos informācijas avotos regulāri publicē materiālus par atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību novadā un sistēmas iespējām. Kuldīgas novadā regulāri tiek atjaunota informācija un nodota iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanas iespējām, kā arī ik gadu bērniem (pārsvarā no skolu pirmajām klasītēm) tiek veiktas apmācības par atkritumu šķirošanu, klātienē (atkritumu šķirošanas laukumā). Liepājas valstspilsēta informē, ka izglītošanas pasākumus Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā (tai skaitā Liepājas pašvaldībā) sadarbībā ar pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem veic SIA "Liepājas RAS". Informatīvos materiālus Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā (tai skaitā Liepājas pašvaldībā) sadarbībā ar pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem veido SIA "Liepājas RAS". Informatīvie materiāli pieejami tīmekļa vietnē. Pašvaldība kopš 2022.gada sadarbībā ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem īsteno iniciatīvu "Nepērc lieku - nāc ar savu". Sabiedrību izglītojošā iniciatīva aicina ikvienu, iegādājoties ēdienu un dzērienu līdzņemšanai, izmantot savus traukus – daudzkārt lietojamas pusdienu kastītes vai krūzes, tādējādi samazinot vienreizlietojamā iepakojuma negatīvo ietekmi uz vidi. Līvānu novada pašvaldībā tiek veikti regulāri informēšanas un izglītošanas pasākumi. Ludzas novada pašvaldībā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Valmieras novada pašvaldībā skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību veic gan pati pašvaldība, gan ZAAO: DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. 2023.gada 20.oktobrī notika “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs”, kuras ietvaros komanda BioSolutions, pēc ZAAO izaicinājuma izstrādāja stratēģiju bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešanai ZAAO darbības reģionā. ZAAO iniciētajās izglītošanas un informēšanas kampaņās tiek iesaistīti arī Valmieras novada iedzīvotāji, uzrunājot viņus caur pašvaldības informācijas kanāliem: sociālajiem tīkliem Facebook un Instagram, pašvaldības tīmekļa vietni www.valmierasnovads.lv, kā arī pašvaldības informatīvo izdevumu. Valmieras novadā darbojas arī koprades darbnīca “DARE”, caur kuru tiek sekmēts apritīgs dzīvesveids un saimniekošanas prakses Valmieras novadā. Tukuma novada pašvaldība un Talsu novada pašvaldībā sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas komersantu tiek īstenotas sabiedrības izglītošanas un informēšanas kampaņas par atkritumu dalītās vākšanas attīstību. Saldus novada pašvaldībā īstenots pilotprojekts bioloģisko atkritumu šķirošanai. Salaspils novada pašvaldībā atkritumu apsaimniekotāja sniegtā informācija par īstenotiem informēšanas un izglītošanas pasākumiem skatāmi 4.pielikumā par atkritumu apsaimniekotāju īstenotajām aktivitātēm. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju organizējusi izglītojošas apmācības par atkritumu šķirošanu iedzīvotājiem, skolniekiem. Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Getliņi EKO “Ulbrokas Pērlē” Zaļajā klasē organizē vides izglītības nodarbības par dabas resursu taupīgu izmantošanu, energoefektivitāti, Ropažu novada aizsargājamiem objektiem, bioloģisko daudzveidību, atkritumu apsaimniekošanu, samazināšanu un šķirošanu. Pilotprojekts “Biocikls”. Pēc CleanR informācijas 2023. gadā sadarbībā ar grupas uzņēmumu "Zaļā Josta" turpināta "Tīrmājas" akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēja nodot elektrotehniku, lielgabarīta atkritumus un tekstilu. 2023. gadā organizētas 9 šādas izbraukuma akcijas Rīgā, Jūrmalā un Carnikavā. Akcijas tiks turpinātas. - 2023. gadā izveidots jauns komunikācijas kanāls “CleanR” TikTok konts, kurā skaidrojam atkritumu neradīšanas un atkritumu dalītās vākšanas pamatprincipus. 2023. gadā publicēti vairāk kā 66 izglītojoši video par atkritumu dalītu vākšanu - pareizu iepakojuma, BNA, lielgabarīta, elektrotehnikas, autoriepu, tekstila, uc. atkritumu pareizu utilizāciju. - 2023. gadā organizētas šķirošanas meistarklases un iesaistošas aktivitātes 3 Rīgas apkaimju svētkos, Ropažu novada svētkos un “Muzeju naktī” Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā. 2023. gadā ES LIFE programmas integrētajā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” LIFE Waste to Resources IP ietvaros tika sagatavotas informatīvās publikācijas CleanR mājaslapā par šādām tēmām: 1) publikācija par CleanR iesaisti LIFE projekta dažādu aktivitāšu īstenošanā IT sistēmu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidošanai, 2) CleanR sadarbībā ar Banku augstskolu veiktā pētījuma par pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmas attīstību mājsaimniecībās un privātajā sektorā, kas ietver arī normatīvo aktu izpēti būvniecības atkritumu apsaimniekošanai mājsaimniecību sektorā, ietvaros. 3) Vairākas publikācijas par 2023.gada 4.oktobrī atvērto CleanR būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punktu Nomalēs, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, kas apredz nodrošināt dažādu būvgružu nodošanu pārstrādei vai apmaiņai pret jau šķirotiem būvgružiem, un būvmateriālu un remontlietu atkārtotu izmantošanu, jeb atgriešanu otrreizējā lietošanā. SIA “Getliņi EKO” īstenotā kampaņa 2023. gadā par BIO atkritumu šķirošanu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde - AA īstenotie informēšanas un izglītošanas pasākumi. SIA “Getliņi EKO” īstenotā kampaņa 2023. gadā par BIO atkritumu šķirošanu. 2023. gadā sadarbībā ar grupas uzņēmumu "Zaļā Josta" turpināta "Tīrmājas" akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēja nodot elektrotehniku, lielgabarīta atkritumus un tekstilu. 2023. gadā organizētas 9 šādas izbraukuma akcijas Rīgā, Jūrmalā un Carnikavā. Akcijas tiks turpinātas. - 2023. gadā izveidots jauns komunikācijas kanāls CleanR TikTok konts, kurā skaidrojam atkritumu neradīšanas un atkritumu dalītās vākšanas pamatprincipus. 2023. gadā publicēti vairāk kā 66 izglītojoši video par atkritumu dalītu vākšanu - pareizu iepakopjuma, BNA, lielgabarīta, elektrotehnikas, autoriepu, tekstila, uc. atkritumu pareizu utilizāciju. - 2023. gadā organizētas šķirošanas meistarklases un iesaistošas aktivitātes 3 Rīgas apkaimju svētkos. 2023. gadā LIFE Waste to Resources IP ietvaros tika sagatavotas informatīvās publikācijas CleanR mājaslapā par šādām tēmām: 1) publikācija par CleanR iesaisti LIFE projekta dažādu aktivitāšu īstenošanā IT sistēmu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidošanai. 2) CleanR sadarbībā ar Banku augstskolu veiktā pētījuma par pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmas attīstību mājsaimniecībās un privātajā sektorā, kas ietver arī normatīvo aktu izpēti būvniecības atkritumu apsaimniekošanai mājsaimniecību sektorā. 3) Vairākas publikācijas par 2023.gada 4.oktobrī atvērto SIA “CleanR” būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punktu Nomalēs, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, kas apredz nodrošināt dažādu būvgružu nodošanu pārstrādei vai apmaiņai pret jau šķirotiem būvgružiem, un būvmateriālu un remontlietu atkārtotu izmantošanu, jeb atgriešanu otrreizējā lietošanā. 2021. – 2022. gadā SIA “Eco Baltia vide” integrēta sociālā kampaņa un aktivitātes “Šķiratlona pieccīņa”, 2021. gads elektronikas šķirošanas veicināšanas kampaņa “Viegla šķirošanās”, pareizas nolietotās elektrotehnikas un svētku eglīšu apsaimniekošanas akcija “Vedam prom Ziemassvētkus”, 2022. gads šķirošanas veicināšanas kampaņa “Elektronikas Šķirošanas tūre”; 2023. gads SIA “Eco Baltia vide” integrēta sociāla kampaņa un aktivitātes “Zaļie kaimiņi”, informatīva kampaņa “Salūza! Nemet ārā!”, nolietoto bateriju un akumulatoru veicināšanas kampaņa “Tavs toksiskais pirkstiņš”, nolietoto motoreļļu atbildīgās apsaimniekošanas sociālā kampaņa “ Nodod motoreļļu, nevis planētu”; 2021. – 2023. gads SIA “Eco Baltia vide” iepakojuma šķirošanas akcija “Šķirot ir dabiski”. (Skatīt informatīvā ziņojuma 2., 3. un 4.pielikumu par atkritumu apsaimniekotāju īstenotajām aktivitātēm). Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi Preiļu novada pašvaldībā realizēti informatīvi pasākumi sociālajā vidē. Olaines novada pašvaldībā kampaņas nav veiktas, informācija ir pieejama pašvaldības un komersanta mājas lapā. Mārupes novada pašvaldībā 2021.gadā SIA “Eco Baltia vide” elektrotehnikas šķirošanas veicināšanas kampaņa "Viegla šķirošanās", nolietotās elektrotehnikas un svētku eglīšu apsiamniekošanas akcija "Vedam prom Ziemassvētkus". 2021.-2022. gads SIA “Eco Baltia vide” integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Šķiratlona pieccīņa", 2021.-2023.gadam iepakojuma šķirošanas akcija "Šķirot ir dabiski", 2022.gadā šķirošanas veicināšanas kampaņa "Elektortehnikas Šķirošanās tūre", 2023.gadā integrētā sociālā kampaņa un aktivitātes "Zaļie kaimiņi",Informatīvā kampaņa "Salūza! Nemet ārā!", nolietoto bateriju un akumulatoru veicināšanas kampaņa "Tavs toksiskais pirkstiņš", nolietoto motoreļlu atbildīgas apsaimniekošanas sociālā kampaņa "Nodod motoreļlu, nevis planētu". Kopš 2022. gada Mārupes pašvaldība katru gadu organizē informatīvu un izglītojošu pasākumu “Zaļais festivāls”, kur viena no tēmām ir atkritumu šķirošana, apsaimniekošana un kā atkritumiem piešķirt otru elpu Mārupes novadā regulāri aktualizēta informācija par bioloģisko atkritumu mājkompostēšanu savā īpašumā. Sākot no 2022.gada , iedzīvotājam informācija par kompostēšanu savā dzīvesvietā jānodod atkritumu apsaimniekotājam. Madonas novada pašvaldībā ir veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi skolu un bērnudārzu audzēkņiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Aprites ekonomikas veicināšanas un izglītības kompetences centru izveide un pilnveidošana atkritumu apsaimniekošanas reģionos |  |  |  | RAAC |  | Komersanti |  |  | 2024 |  |  |
|  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP izpildi 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Atbalsts vides izglītības projektiem un iniciatīvām atkritumu un aprites ekonomikas jomās izglītības iestādēs, it īpaši Ekoskolu tīkla ietvaros |  |  |  | IZM |  | VARAM NVO izglītības iestādes, pašvaldības |  |  | Visā plāna īstenošanas laikā |  |  |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023. gada 17. līdz 18. augustā organizētas skolotāju apmācības Salacgrīvas vidusskolā. Viens no apmācību mērķiem bija iepazīstināt pedagogus ar aprites ekonomikas tēmu un sagatavot viņus darbam ar bērniem un jauniešiem, sniedzot izpratni par aprites ekonomiku un tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. 2023. gada 23. un 24. novembrī tika organizēts divu dienu hakatons "Jaunais Klimatons". Risinājumi tika meklēti, lai izglītotu sabiedrību par aprites ekonomiku un palīdzētu samazināt pārtikas atkritumu rašanos, kā arī veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu cilvēku ikdienā pilsētās. Pirms tam tika organizēti divi semināri dalībniekiem un citiem interesentiem. Lai veicinātu zināšanas par aprites ekonomiku, 2023. gada 9. novembrī Zoom platformā notika vebinārs “Aprites ekonomika – no idejas līdz realitātei”, kurā eksperti runāja par sabiedrības izglītošanas un iesaistes izaicinājumiem aprites ekonomikas orientētu iniciatīvu īstenošanā. Bet 2023. gada 16. novembrī notika vebinārs “Pārtika nav atkritumi - kā to panākt?”, ar ideju izveidot Kopienas aprites kabinetu, kas uzlabotu skolu un apkaimes dzīvi un veicinātu pārdomātu resursu atkārtotu izmantošanu ar kopīgu aktivitāšu palīdzību. Izglītības un zinātnes ministrija: 1. Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenots Ekoskolu projekts, kuru koordinē nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Tēma “Atkritumi” ir viena no ekoskolu pamattēmām. Katru gadu to kā gada tēmu izvēlas aptuveni 70 izglītības iestādes. Darbu pie dziļākas tēmas izpratnes šobrīd veic 64 izglītības iestādes, kas iesaistījušās “LIFE” projektā “No atkritumiem uz resursiem”. VISC piedalās Ekoskolu žūrijā, vērtējot skolu atskaites un sniedzot rekomendācijas projekta realizēšanā. 2. 2021. - 2022. gadā VISC realizēja vides interešu izglītības projektu “Atkritumiem Nē!”, kura ietvaros skolēni tika aicināti samazināt atkritumu daudzumu savās mājsaimniecībās un sagatavot video ar rekomendācijām, kā to paveikt. Balstoties uz projekta laikā gūto pieredzi, VISC ir sagatavojis metodiskos ieteikumus skolotājiem un ievietojis resursu krātuvē www.mape.gov.lv 3. VISC turpina vienuviet apkopot metodiskos materiālus krātuvē www.mape.gov.lv, kurā tiek ievietoti arī citu organizāciju veidotie izglītojošie materiāli par resursu taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, mācību materiāls “1.-3. klase. Darba lapa. Resursu izmantošana un to ietekme uz vidi.”, kas tapis sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija un SIA Depozīta Iepakojuma Operators, lai izglītotu jauno paaudzi par apzinīgu resursu izmantošanu, materiālu pārstrādi un cilvēku ietekmi uz dabu. LDDK/ SIA “Getliņi Eko”: Laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam ekskursijās poligonā uzņemti 21 706 apmeklētāju, bet “Zaļajā klasē” Ulbrokā – 7542 cilvēki – tostarp izglītības iestāžu personāls, skolēni, bērnudārzu audzēkņi, arī Ekoskolu tīklu dalībnieki. 2023.gada 19.oktobrī tika realizēts izglītojošs pasākums vides izglītības nozares pārstāvjiem “Ilgtspējīga vides izglītība atkritumu apsaimniekošanas jomā” ar mērķi veicināt kvalitatīvu vides izglītību un datos balstītas pieejas. Vairāk par pasākumu šeit. CleanR: Izdota grāmata pirmskolas vecuma bērniem "Kosmiskā kārtība" (2023), materiāls bez maksas pieejams. Atbalsts - projektam bērnu dārzā "CreaKids" - sniegts atbalsts komposta kastu uztādīšanai un apmācības komposta veidošanā - veicinot to, lai bērni jau kopš mazotnes iemācītos par vides saudzēšanu, atkritumu šķirošanu un to pārvēršanu tālāk izmantojamos resursos. (2022/2023) Ik gadu vairāk kā 10 dažādās Latvijas skolās pasniedzam lekcijas par atkritumu neradīšanu un pareizu šķirošanu, veicinot jauniešu vides apziņu. 2024. gada pirmajā pusgadā notikušas lekcijas 5 skolās Latvijā (Rīgā, Pierīgā, Latgalē). SIA “Liepājas RAS”: Sadarbība ar I.Hmieļevsku un Liepājas Leļļu teātri izrādes “Lapsa un mežs” tapšanā. Nodrošināti rekvizīti un sniegta informācija par atkritumu apsaimniekošanu Sadarbība ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC) Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada skolēnu dabaszinātņu konkursā “Skolēni eksperimentē” Dalība Ēnu diena 2023, kas īstenota sadarbībā ar Junior Achievement karjeras izglītības programmu 1.-12.klašu skolēniem, Dalība Eiropas Muzeju nakts 2023 ar pasākumu “Pūra lāde laiku lokos” Dalība jauniešu festivālā “Youth wave” - īstenojot izglītojošas aktivitātes un publisku diskusiju Dalība Latvijas Zaļā punkta, SIA “Eco Baltia vide” un “Tet” organizētā “Vislatvijas elektro talka”, kurā Sabiedrība veica pieņemšanas punkta funkciju Dalība InCSR organizētā Atbildīgu ideju tirgū. Uzstājas KAC vadītāja I.Grīsle Dalība InCSR pasākuma “Bizness tiekas ar valsti” diskusijā piedalās N.Niedols, I. Brūdere Dalība pasākumā “Liepāja - klimatneitrāla un vieda pilsēta 2030”, kur vides inženiere L.Jākobsone dalās ar pieredzi “Ilgtspējīgas rīcības un tās komunikācijas nozīme” NLM sadarbība ar Centra “Marta” Liepājas filiāli Sadarbība tīmekļvietni www.arsuni.lv, kur NLM iekļauts galamērķu kartē. Riga ZOO zinātniskās darbības vadošais speciālists Alessandro Di Marzio, sugu saglabāšanas un labturības speciāliste Elza Birbele un kuratore izglītības darbā Keita Barisa veica pētījumu, lai labāk izprastu Austrumu kokvaržu (Hyla orientalis) stāvokli Latvijā. Sekmējot pētniecību vides jomā un atbalstot jauno novadu talantu attīstību, “SEB banka”. Sabiedrības vārdā ziedo 300 EUR izcilības un profesionālās izaugsmes stipendijai, ko sadarbībā ar Vītolu fondu saņems LU Bioloģijas studiju programmas 3.kursa studente no Aizputes Laura Balode. Īstenotas 9 darbinieku iniciatīvas - ieviests augu apmaiņas punkts “Zaļo augu devums”; atzīmēta Pasaules atkritumu savācēju diena; attīstīts Krāmu kambars ar būvmateriālu pieņemšanas nodaļu; Pasaules asinsdonoru dienā izskan aicinājums kolēģiem piedalīties; turpinās iniciatīva “Tev taču maisiņu nevajag”, motivējot darbiniekus neizmantot darbavietā atkritumu maisiņus, lai neradītu lielāku atkritumu apjomu; īstenota Silto džemperu diena, lai aizdomātos par energoresursu taupīšanu; darbinieki uzsāk bioloģisko atkritumu šķirošanu; vasaras sezonā velo novietnē izveidota to apkopes vieta apmeklētājiem, kā arī ikgadējā “Medicīnisko atkritumu vākšanas akcija”. Vidzemes AAR pašvaldībās (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību veic DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Mācību gada ietvaros tiek organizētas izbraukuma nodarbības pie Vidzemes novada tehnikumu jauniešiem projekta “Dod pieci! Esi apritē!” ietvaros. Izbraukuma nodarbībās DTP Urda projektu vadītājas ar interaktīvu materiālu palīdzību un aktīvu jauniešu iesaisti aktualizē mums visiem tik svarīgos aprites ekonomikas un vides jautājumus. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. Lai veicinātu aprites ekonomiku, 2023.gadā biedrība “Zero Waste Latvija” kopā ar partneriem – ZAAO, biedrību “Zaļā brīvība”, CleanR un SIA “Eco Baltia vide” atklāja digitālo platformu aprites ekonomikas veicināšanai Lietovelreiz.lv. Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” 2023. gadā saņēma finansējumu iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” un Cēsu novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, lai radītu paliekošas pārmaiņas Cēsu novadā, ieviešot bezatkritumu principus. Sadarbībā ar ZAAO īstenota aktivitāte “APRITES SKAPIS”, izveidojot un uzstādot divus aprites skapjus ZAAO – Lapsu ielā 19, Cēsīs, un poligona “Daibe” EKO laukumā, Cēsu novadā. Aizkraukles novadā 2021.g., 2022.g., 2023. gadā SIA “Ķilupe” Skrīveru pagastā un Koknesē skolas projektu nedēļas ietvaros Ekoskolu tīklu ietvaros pēc pieprasījuma piedalās izglītojošā pasākumā, skolēni tiek izglītoti par atkritumu šķirošanu, sākotnēji, sniedzot teorētisku informāciju, bet pēc tam, pārbaudot iegūtās zināšanas praksē - ar interaktīvu spēli. Alūksnes novada pašvaldības iestādes dažādos veidos aktīvi iesaistās ilgtspējīgas vides veidošanā, piedaloties arī dažādos projektos, piemēram: - 2022.gadā Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pedagogi Erasmus+ programmas ietvaros ir piedalījusies sociācijas JUMP organizētajos kursos “EKOSKOLA – ekoloģijas izglītības kurss skolotājiem un izglītotājiem” Soverato, Itālijā. - 2023. gadā Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas piedalījās projektā Erasmus + “Mēs par ilgtspējīgu dzīvesveidu” PII “Spīdītis” aktīvi iesaistās Comenius programmas projektos, kas saistīti ar aprites ekonomiku. Ādažu novadā pašvaldība atbalsta vides izglītības projektus un iniciatīvas atkritumu un aprites ekonomikas jomās izglītības iestādēs, ko organizējam sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un, piemēram, sadarbojoties ar biedrību “Baltijas krasti” un Latvijas Dabas fondu. 2021.-2023. gadam ekskursiju organizēšana skolām un arī uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas un pārstrādes centros, radošie konkursi un izaicinājumi skolās un bērnudārzos par vides aizsardzību, veicinot un nostiprinot ilgtspējīgākus paradumus SIA “Eco Baltia vide” & LZP izglītojošās aktivitāšu teltis dažādos pasākumos un svētkos. Bauskas novadā pašvaldība regulāri atbalsta Bauskas bērnu un jaunatnes skolas iniciatīvas vides izglītībā vasaras nometnēs un pulciņos, t.s. arī aprites ekonomikas jomās. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2021.-2023.gadā īstenotie pasākumi: - 13.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonija, kurā 180 Latvijas izglītības iestādes tika suminātas par sasniegumiem Ekoskolu programmas īstenošanā. Apbalvoto iestāžu vidū bija arī Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde (no 01.09.2023. – Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde), kura saņēma Ekoskolu vēstnieku statusu un astoto Zaļo karogu. - Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde (Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII darbības) ikgadējā Ekoskolu programmas kampaņā “Rīcības dienas” iesaistījās ar lielu atbildību un prieku, pildot šogad iegūtā statusa Ekoskolu vēstnieki pienākumus. Rīcības dienas visā Latvijā notika no 6. līdz 12. novembrim ar kopīgu saukli “Planēta 1.vietā!”, un Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII darbības galvenais moto šajā kampaņā bija – bezatlikumu dzīvesveids un aprites ekonomika. - 2023.gada 1.februārī Daugavpils Saskaņas pamatskolas Ekopadome aicināja uz diskusiju-semināru “Šķirošanas nezināmais stāsts, kāpēc šķirot ir labi dabai sabiedrībai un maciņam”. Dienvidkurzemes novadā 2023.gadā novada skolās tika organizētas vides spēles par atkritumu šķirošanu un to otrreizēju pārstrādi. Novadā ir ekoskolas un ekobērnudārzs, kur visu cauru gadu tiek aktualizētas vides tēmas, t.sk. atkritumu apsaimniekošana. Skolas iesaistās SIA “Liepājas RAS” organizētajās aktivitātēs, piemēram, akcijā Štepseles ceļojums, skolās tiek vākta makulatūra, baterijas, kā arī ikdienā tiek šķiroti sadzīves atkritumi. Gulbenes novadā ieviesti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Jēkabpils novadā tiek veicināta atkritumu dalītā vākšana. Jelgavas novadā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Jelgavas valstspilsētā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi, skatīt 6.pielikumu. Jūrmalas valstspilsēta piedalās Ekoskolu forumos un sadarbojas ar Ekoskolām. Krāslavas novadā pašvaldības īstenotajā mēbeļu iegādes projektā izglītības iestādei iestrādāja papildus nosacījumus ar aprites ekonomikas elementiem. Līvānu novada pašvaldībā tika veiktas regulāri, projekta Tīri Labi ietvaros. Ludzas novada pašvaldībā ieviesti vides izglītības projekti un iniciatīvas. Valmieras novada pašvaldībā skaidrošanas un izglītošanas darbu par atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību veic gan pati pašvaldība, gan ZAAO: DTP Urda (https://www.urda.lv/) ikdienas darbībā, iesaistot dažādas interesentu grupas, lielākais akcents ir likts uz skolas un pirmskolas vecuma bērniem. Mācību gada ietvaros tiek organizētas izbraukuma nodarbības pie Vidzemes novada tehnikumu jauniešiem projekta “Dod pieci! Esi apritē!” ietvaros. Izbraukuma nodarbībās DTP Urda projektu vadītājas ar interaktīvu materiālu palīdzību un aktīvu jauniešu iesaisti aktualizē mums visiem tik svarīgos aprites ekonomikas un vides jautājumus. Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. Lai veicinātu aprites ekonomiku, 2023.gadā biedrība “Zero Waste Latvija” kopā ar partneriem – ZAAO, biedrību “Zaļā brīvība”, SIA “CleanR” un SIA “Eco Baltia vide” atklāja digitālo platformu aprites ekonomikas veicināšanai. Valmieras novada vides komunikācijas projektu vadītājs vada neformālo Ekopadomi, kurā periodiski informācijas apmaiņai un kopīgu iniciatīvu attīstīšanai tiekas Valmieras novada Ekskolu Ekokoordinatori. Valmieras novada pašvaldība sniedz komunikācijas un koordinēšanas atbalstu novada Ekoskolu darbības nodrošināšanai. 2023.gada februārī ar Valmieras novada pašvaldības finansiālu un komunikācijas atbalstu Valmieras 2.vidusskolā tika aizvadīts astotais Ekoskolu Ziemas forums: Pašvaldības kā asociētā partnera dalība 2021.- 2024.gadā Vācijas Vides fonda finansētajā projektā “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās” bija ieguldījums Ekoskolu vides izglītībai par dalīto atkritumu vākšanu, īpaši BNA dalītas vākšanu. Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā laika posmā 2021. – 2023. gadam šādi projekti nav īstenoti. Saldus novada pašvaldība sniedz atbalstu skolu projektiem Salaspils novada pašvaldībā atkritumu apsaimniekotāja sniegtā informācija par īstenotiem informēšanas un izglītošanas pasākumiem skatāmi 4. pielikumā. Eco skolas veic izglītojošus pasākumus bērniem par atkritumu šķirošanu – no atkritumiem uz resursiem Ropažu novada pašvaldība atbalsta vidi izglītojošus projektus. Sadarbībā ar Getliņi EKO Pašvaldība Ulbrokas Pērlē Zaļajā klasē organizē vides izglītības nodarbības skolu jauniešiem par dabas resursu taupīgu izmantošanu, energoefektivitāti, Ropažu novada aizsargājamiem objektiem, bioloģisko daudzveidību, atkritumu apsaimniekošanu, samazināšanu un šķirošanu. Pilotprojekta Biocikls ietvaros tika aktīvi iesaistīti bērni no Ulbrokas mūzikas un mākslas vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas ekoskolas padomes. Atbalsts - projektam bērnu dārzā "CreaKids" - sniegts atbalsts komposta kastu uzstādīšanai un apmācības komposta veidošanā - veicinot to, lai bērni jau kopš mazotnes iemācītos par vides saudzēšanu, atkritumu šķirošanu un to pārvēršanu tālāk izmantojamos resursos. (2022/2023) Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ieviesti vides izglītības projekti un iniciatīvas. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā atbalsts projektam bērnu dārzā "CreaKids". Sniegts atbalsts komposta kastu uzstādīšanai un apmācības komposta veidošanā, veicinot to, lai bērni jau kopš mazotnes iemācītos par vides saudzēšanu, atkritumu šķirošanu un to pārvēršanu tālāk izmantojamos resursos. (2022/2023). Olaines pašvaldībā ieviesti vides izglītības projekti un iniciatīvas. Mārupes novada pašvaldībā 2021.-2023. gadam ekskursiju organizēšana skolām un arī uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas un pārstrādes centros, radošie konkursi un izaicinājumi skolās un bērnudārzos par vides aizsardzību, veicinot un nostiprinot ilgtspējīgākus paradumus, SIA “Eco Baltia vide” & LZP izglītojošās aktivitāšu teltis dažādos pasākumos un svētkos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Atbalsts bezatkritumu dzīvesveida un pakalpojumu projektu ieviešanai (piemēram, bezatkritumu veikali, bezatkritumu kopienas) |  |  |  | VARAM |  | ZM , NVO, nozaru asociācijas |  |  | Visā plāna īstenošanas laikā |  |  |
|  | KEM: LIFE Waste to Resources IP ietvaros 2023. gadā īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz bezatkritumu dzīvesveida un principa “no precēm uz pakalpojumiem” ieviešanu: - Izveidota mobilā lietotne MANAI.VIDEI būvniecības atkritumu savākšanai. Mobilo lietotni var lejupielādēt bez maksas Google Play, App Store un citos lietotņu veikalos. Pašlaik lietotnes darbības zona ir Rīga un tās piepilsētas, bet mērķis ir paplašināt darbības zonu un nodrošināt pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā. - Industriālās simbiozes veicināšanas platforma - www.sinergia.lv. Platformas galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas ražotāju spēju efektīvāk izmantot savus blakusproduktus (atkritumus), kas iegūti ražošanas procesos. - Digitālā platforma www.lietovelreiz.lv - tā apvieno informāciju vienuviet par preču remonta iespējām, lietu nomu, maiņu un citiem aprites pakalpojumiem visā Latvijā. Platforma veido visaptverošu un pārredzamu pakalpojumu karti un lietu nomas katalogu. Karte aptver dažādu veidu preču remonta pakalpojumus visā Latvijā, kā arī mazumtirdzniecību vai lietotu preču maiņu. - Atklāts būvniecības materiālu un remonta priekšmetu apmaiņas, šķirotu un pārstrādātu būvgružu apmaiņas punkts “Nomales”, kura mērķis ir radīt celtniecības materiālu un remonta priekšmetu, šķirotu un pārstrādātu būvgružu apmaiņas sistēmu, kurā iedzīvotājiem ir iespēja nodot savās mājsaimniecībās radītos būvgružus apmaiņas punktā, atstāt tos uzglabāšanai un/vai saņemt jau šķirotus celtniecības atkritumus, kurus var izmantot celtniecībā. VARAM: Tā kā atbilstoši esošajai situācijai viens no identificētajiem trūkumiem dalītās vākšanas ieviešanā Latvijā ir sabiedrības izpratnes trūkums par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un ieguvumiem, ko tā sniedz, 2021.-2027.g. plānošanas periodā paredzēts, ka finansējuma saņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumi noteiktā finansiālā apmērā proporcionāli realizētā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumos tiek ietverta informācijas sniegšana atkritumu radītājiem drukātā, vizuālā veidā dažādos informācijas nesējos par aprites ekonomikas ieviešanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību. Projekta iesniegumā finansējuma saņēmējam ir jāiekļauj sabiedrības izglītošanas plāns, kurā ir ietvertas dažāda veida darbības, piemēram, informatīvā kampaņa dažādām mērķauditorijām par atkritumu pareizas apsaimniekošanas nozīmi, patērētāju kultūras ietekmi uz apkārtējo vidi, izdales materiāli pašvaldībām par iespējām veicināt atkritumu rašanās novēršanu, ilgtspējīgu produktu izvēli, atkritumu dalītas vākšanas un šķirošanas nozīmi un to, kā tas kopumā ietekmē atkritumu pārstrādes efektivitāti un pārstrādes produktu, tiešsaistes informatīvie materiāli izvietošanai finansējuma saņēmēja, pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju vietnēs par projekta būtību un tā pozitīvo ietekmi, iespējām iegūt pēc iespējas vairāk kvalitatīvu pārstrādes izejvielu uz vietas Latvijā, ievērojot “pašpietiekamības un tuvuma” principu u.c. 2021.-2027.g. plānošanas perioda 2.2.2.1. pasākuma 3. kārtā kā viena no atbalstāmajām darbībām noteikta sabiedrības izglītības centru atkritumu apsaimniekošanas jomā izveide vai modernizācija. Centros tiek nodrošināta attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju (fiziskās un juridiskās personas) izglītošana, veicinot atbildīgu rīcību, vides apziņu un mudina radīt mazāk atkritumu. Šāda veida centri īsteno daudzpusīgas vides izglītības programmas, kas ietver dažādas apmācības formas, piemēram, lekcijas un praktiskas nodarbības, izglītojošus pasākumus u.c. Sabiedrība izzina un pilnveido zināšanas un prasmes par aprites ekonomiku, vides problēmām, resursu efektivitāti un veidiem, kā samazināt atkritumu apjomu, mainot savus paradumus. Tādējādi kopumā visā reģionā var veicināt atkritumu apsaimniekošanas labās prakses piemērus, sniedzot ieguldījumu dažādos nacionālos un ES tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanā, piemēram, radīto atkritumu daudzuma samazināšana, dalīti vāktu un pārstrādātu, kā arī atkārtotā lietošanā nodoto atkritumu daudzuma palielināšana u.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Atkritumu apsaimniekošanas operatoru, namu pārvaldnieku un dzīvojamo ēku kooperatīvu kapacitātes celšana atkritumu apsaimniekošanas jautājumos |  |  |  | LASUA |  | atkritumu apsaimniekošanas komersanti, pašvaldības |  |  | 2023 |  |  |
|  | Vidzemes AAR pašvaldības (Balvu novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada pašvaldības) 2021. gadā ZAAO uzsāka tiešsaistes diskusiju ciklu ar klientu grupām, tai skaitā daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Tikšanās reizē pārrunāti ZAAO aktuālie pakalpojumi un atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes, diskutēts par sadarbību un pakalpojumu attīstību. ZAAO arī organizējis klātienes tikšanās ar namu apsaimniekotājiem, lai pārrunātu pakalpojumu attīstību, t.sk., plānoto BNA dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu, vienotos par piemērotāko informācijas nodošanas kanālu (piem., klientu portāls Bill.me) daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem (tie ir gan informatīvie materiāli par pareizu atkritumu šķirošanu, gan aktualitātes par ZAAO plānotām atsevišķu atkritumu veidu savākšanas akcijām gan ZAAO veiktās klientu apmierinātības aptaujas anketas). Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS. Aizkraukles novadā 2021.g., 2022.g., 2023. gadā SIA “Ķilupe” piedalās Skrīveru pagasta un Kokneses apvienības teritorijā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs (pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma), nododot drukātus izdales materiālus, izlikšanai uz info stendiem. 2022. un 2023. gadā SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem “Šķirošanas ABC” - visām atkritumu grupām Alūksnes novadā pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju ir organizējusi informatīvu semināru namu pārvaldniekiem, lai informētu par dalīti vākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Semināra mērķis bija vērst namu pārvaldnieku ievērību, lai tiktu uzlabota atkritumu šķirošanas kvalitāte. Augšdaugavas novadā nodrošināta informācijas apmaiņa starp sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un komunālās saimniecības uzņēmumiem, namu apsaimniekotājiem. Tiek izmantotas iespējas piedalīties semināros. Ādažu novadā atkritumu apsaimniekošanas operatoru, namu pārvaldnieku un dzīvojamo ēku kooperatīvu kapacitātes celšana atkritumu apsaimniekošanas jautājumos tiek nodrošināta uzņēmumos un iestādēs individuāli. 2021.-2023.gads regulāra šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un namu apsaimniektoājiem "Šķirošanas ABC” - visām atkritumu grupām. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2021.-2023.gadā īstenotie pasākumi: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2023. gadā kopā ar vadošo partneri Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija) ES INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, uzsāka projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (angļu valodā ““Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context””) BALTIPLAST / nr.#C021 īstenošanu. Projekta BALTIPLAST mērķis ir informēt sabiedrību par īstenojamajiem pasākumiem vienreizlietojamās plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai mājsaimniecībās, birojos un uz ielām, kā arī pārstrādātās plastmasas apjoma palielināšanai, tādā veidā sekmējot plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanos Baltijas jūras reģionā. BALTIPLAST fokusējas uz atbildīgu resursu izmantošanu, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņu. - Projekts paredz seminārus pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, kuros tiek sniegta vērtīga informācija par to, kā samazināt vienreizējo plastmasas un plastmasas iepakojumu izmantošanu ikdienā, kā arī informāciju par pareizu šķirošanu un utilizāciju: - 10. jūlijā semināri notika uzņēmumos “Daugavpils Siltumtīkli” un “Daugavpils Ūdens”. - 14. augustā apmācībās piedalīsies DDzKSU personāls, kā arī Daugavpils pilsētas bāriņtiesas, Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki. Dienvidkurzemes novadā katru mēnesi notiek atkritumu apsaimniekošanas darba grupas tikšanās, kurās piedalās visas iesaistītās puses (pašvaldības, RAAC, operatori, namu apsaimniekotāji u.c.), risinot aktuālos atkritumu apsaimniekošanas jautājumus novadā. Gulbenes novadā pasākumu veikšanu nodrošināja komersants. Jēkabpils novadā tiek veicināta minēto pasākumu veikšana. Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi, skatīt 6.pielikumu. Jūrmalas valstspilsētā veikti daudzi pasākumi: Meistarklašu veidošana gan namu apsaimniekotājiem, gan juridiskām personām. Dalība apkaimju svētkos, izglītošana šķirošanas jautājumus. Bukletu, šķirošanas informācijas izplatīšana namu apsaimniekotājiem iedzīvotāju izglītošanai. Namu apsaimniekotāju iesaiste pilotprojektos – Civinity u.c. pēdējie pilotprojekti par BIO šķirošanu, šobrīd par Bio maisu ieklāšanu, lai veicinātu to šķirošanu.Namu apsaimniekotāju uzrunāšana tekstila konteineru un tekstila šķirošanas veicināšanai pagalmos, tādejādi palielinot konteineru skaitu un šķirošanas iespējas iedzīvotājiem. Krāslavas novadā pašvaldības izveidotā un uzturētā atkritumu radītāju informācijas sistēma veicina visu iesaistīto pušu izpratni par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Kuldīgas novadā tiek veikta regulāra informēšana un iedzīvotāji ļoti labi novērtē esošo atkritumu apsaimniekotāju, ko parāda veiktās iedzīvotāju aptaujas par atkritumu apsaimniekošanu. - 2022.gadā ir veikta iedzīvotāju apmierinātības aptauja par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Kuldīgas novadā: Kā kopumā novērtēta sadarbība ar KKP par atkritumu apsaimniekošanu (595 atbildes): - Ļoti labi – 238 (40%) - Labi – 301 (50,6%) - Vidēji – 54 (9,1%) - Slikti – 7 (1,2%) - 2023.gadā SKDS veikts pētījums par Kuldīgas novada domes darbu, kurā arī jautāta attieksme pret Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu (606 atbildes): - Pilnībā apmierina – 47,5% - Drīzāk apmierina – 44,6 % - Drīzāk neapmierina – 4,2% - Pilnībā neapmierina – 1,4% - Grūti pateikt – 2,4% Liepājas valstspilsētā tiek organizētas sanāksmes pēc nepieciešamības. Līvānu novada pašvaldībā tiek rīkotas kopsapulces, gatavoti informatīvie, izglītojošie materiāli, apmācības. Ludzas novada pašvaldībā realizēti informatīvi semināri, informatīvi materiāli. Uzlabojusies atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte Valmieras novada pašvaldībā 2021.gadā ZAAO uzsāka tiešsaistes diskusiju ciklu ar klientu grupām, tai skaitā daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Tikšanās reizē pārrunāti ZAAO aktuālie pakalpojumi un atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes, diskutēts par sadarbību un pakalpojumu attīstību. ZAAO arī organizējis klātienes tikšanās ar namu apsaimniekotājiem, lai pārrunātu pakalpojumu attīstību, t.sk., plānoto BNA dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu, vienotos par piemērotāko informācijas nodošanas kanālu (piem., klientu portāls Bill.me) daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem (tie ir gan informatīvie materiāli par pareizu atkritumu šķirošanu, gan aktualitātes par ZAAO plānotām atsevišķu atkritumu veidu savākšanas akcijām gan ZAAO veiktās klientu apmierinātības aptaujas anketas). Papildpasākumus sabiedrības informēšanai par atkritumu veidiem, uz ko attiecas RAS, veic AAR darbojošās RAS Tukuma novada pašvaldībā un Talsu novada pašvaldībā tiek nosūtīti informatīvi materiāli par pareizu atkritumu šķirošanu. Saldus novada pašvaldībā 2023.g. notika informatīvs seminārs daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem. Salaspils novada pašvaldībā regulāra šķirošanas ceļveža "Šķirošanas ABC” materiālu uzlabošana, papildināšana. Pašvaldība katru gadu pēc namu apsaimniekotāja iesnieguma, izvērtē un izbūvē slēgtā tipa atkritumu novietnes pie daudzdzīvokļu mājām, tajās tiek izvietoti maksimāli dažāda veida šķiroto atkritumu konteineri, izvietota informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, informācija par Pašvaldības šķiroto atkritumu laukumā nododamiem atkritumiem. Nododot novietni lietošanai, Sadarbībā ar namu apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju tiek rīkota izglītojoša un praktiska apmācība atkritumu šķirošanā. Atkritumu apsaimniekotāja sniegtā informācija par īstenotiem informēšanas un izglītošanas pasākumi skatāmi 4. pielikumā Ropažu novada pašvaldībā kapacitātes celšanā pašvaldība atbalsta informatīvi. Pašvaldība pilotprojekta “Biocikls” ietvaros uzrunāja namu pārvaldniekus un aicināja uz semināriem par BNA atkritumu dalītas vākšanas jautājumiem. Pašvaldības izvēlētā atkritumu apsaimniekotāja CleanR aktivitātes - Meistarklašu veidošana gan namu apsaimniekotājiem, gan juridiskām personām. Dalība apkaimju svētkos, izglītošana šķirošanas jautājumus. Bukletu, šķirošanas informācijas izplatīšana namu apsaimniekotājiem iedzīvotāju izglītošanai Namu apsaimniekotāju iesaiste pilotprojektos – Rīgas namu pārvaldnieks, Civinity, Vilkme u.c. pēdējie pilotprojekti par BIO šķirošanu, šobrīd par Bio maisu ieklāšanu, lai veicinātu to šķirošanu Namu apsaimniekotāju uzrunāšana tekstila konteineru un tekstila šķirošanas veicināšanai pagalmos, tādejādi palielinot konteineru skaitu un šķirošanas iespējas iedzīvotājiem Pazemes konteineru laukumu izbūve, veicinot šķirošanas iespējas – mazāk vietas konteineri aizņem, sakārtotāka vide u.c. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde: Meistarklašu veidošana gan namu apsaimniekotājiem, gan juridiskām personām. Dalība apkaimju svētkos, izglītošana šķirošanas jautājumus. Bukletu, šķirošanas informācijas izplatīšana namu apsaimniekotājiem iedzīvotāju izglītošanai Namu apsaimniekotāju iesaiste pilotprojektos – Rīgas namu pārvaldnieks, Civinity, Vilkme u.c. pēdējie pilotprojekti par BIO šķirošanu, šobrīd par bio maisu ieklāšanu, lai veicinātu to šķirošanu Namu apsaimniekotāju uzrunāšana tekstila konteineru un tekstila šķirošanas veicināšanai pagalmos, tādejādi palielinot konteineru skaitu un šķirošanas iespējas iedzīvotājiem Pazemes konteineru laukumu izbūve, veicinot šķirošanas iespējas – mazāk vietas konteineri aizņem, sakārtotāka vide u.c. Šādi pasākumi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes celšanai nav LIFE projektā paredzēto Clean R īstenojamo aktivitāšu ietvaros 2021. – 2023. gadā SIA “Eco Baltia vide” regulāra šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem “Šķirošanas ABC - visām atkritumu grupām” (Skatīt informatīvā ziņojuma 2., 3. un 4. pielikumu par atkritumu apsaimniekotāju īstenotajām aktivitātēm.) Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā realizēti informatīvi semināri, informatīvi materiāli. Uzlabojusies atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte. Preiļu novada pašvaldībā apmeklēti informatīvi semināri. Mārupes novada pašvaldībā 2021.-2023.gadā veikta regulāra šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem "Šķirošanas ABC” - visām atkritumu grupām. Madonas novadā namu apsaimniekotāji un atkritumu apsaimniekotāji darbojas ciešā sadarbībā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākums ir izpildīts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Izstrādāt motivācijas instrumentu: - atkritumu rašanās novēršanu rūpniecībā un produktu ražošanas sākuma (dizaina) posmos, tai skaitā attiecībā uz iepakojumu; - ekoinovāciju attīstību, ieviešanu un pielietojumu preču iepakojumā un preču dizainā; - tehnoloģijas un pasākumus, kas nodrošina sinerģijas starp ražošanas, ekoinovācijas, atkritumu rašanās novēršanas, bioenerģijas un klimata jomu pasākumiem |  |  |  | VARAM |  | EM, LIAA, nozaru asociācijas |  |  | Katru gadu, sākot ar 2022 |  |  |
|  | KEM: Ar likumu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas stājās spēkā 2024.gada 1.janvārī: 1) noteikti jauni DRN objekti: - tekstilizstrādājumi; - plastmasu saturoši izstrādājumi un plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu; - riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi (kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā un uz kuriem neattiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3. panta pirmā daļa); - plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts; 2) papildināti nosacījumi atbrīvojuma no DRN samaksas piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteiktas paaugstinātas DRN likmes iepakojumam no putu polistirola un putuplasta izejmateriāliem, kā arī noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam; 3) paaugstinātas DRN likmes par: - transportlīdzekļiem; - sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu; - dabas resursu ieguvi; 4) noteikts regulējums ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem; 5) precizēta DRN piemērošanas kārtība par baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus. 2021.gada 3.jūlijā stājās spēkā Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Šā likuma mērķis ir novērst un samazināt konkrētu vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, un cilvēku veselību, kā arī veicināt pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, izstrādājumiem un materiāliem, tādējādi sekmējot iekšējā tirgus efektīvu darbību. EM: 2023. gada 31. oktobrī starp ēdināšanas pakalpojumu nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām tika parakstīts Memorands par apņemšanos īstenot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Šajā memorandā ir ietverti atkritumu rašanās novēršanas jautājumi. # LPTA: # Rimi Latvia veikusi aktivitātes sekundārā iepakojuma mazināšanai, preču piegādes ratos aizstājot plastmasas plēvi ar tekstila alternatīvu un tādējādi samazinot plastmasas atkritumus par 70 tonnām gadā. Sekojot mērķim samazināt izmantotās plastmasas apjomu, Rimi Latvia atradis vēl vienu efektīvu veidu, kā ietaupīt milzīgu apjomu plastmasas plēves, ko tradicionāli izmanto preču piegādes procesā. Cītīgu meklējumu rezultātā uzņēmumam izdevies atrast alternatīvu – ilgtspējīgas tekstila sienas no pārstrādājama materiāla, kura dzīves cikls ir līdz pat 5 gadiem. # Tāpat, meklējot veidus, kā mazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi un uzlabot produktu piegādes ķēdi, Rimi kļuvis par pirmo mazumtirgotāju Latvijā, kas kopā ar Eiropas piegādātājiem augļu un dārzeņu pārvadāšanai sācis izmantot modernas, salokāmas un atkārtoti lietojamas preču kastes (iepriekš jau tās tika izmantotas plašajā piena produktu kategorijā). Rimi veiktie aprēķini liecina, ka aizstājot importa augļu un dārzeņu pārvadāšanai izmantotās kartona kastes ar atkārtoti lietojamām kastēm, izlietotā kartona apjomu gada laikā izdotos samazināt par 3900 tonnām. # Savukārt, lai virzītos uz pārstrādājamās plastmasas mērķa sasniegšanu līdz 2025. gadam Rimi privātās preču zīmes pārtikai, uzņēmums ievieš un turpmāk izmantos RecyClass tiešsaistes rīku. Piegādātāji ar to ir iepazīstināti, un pilnīga pāreja notiks 2024. gada otrajā pusē. Tas ļaus iegūt pārredzamāku, uz datiem balstītu un uzticamāku plastmasas iepakojuma novērtējumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV4. Atbalsta pasākumi inovācijām, pētījumiem un pilotprojektiem ar lietišķo/rūpniecisko ievirzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Pilotprojekts sintētiskās gāzes kā dabas gāzes ekvivalenta izstrāde nepārstrādājamo atkritumu (non-recycable) gazifikācijai un vitrificētu pelnu frakcijas formulācija jaunos būvniecības produktos. |  | VARAM |  |  |  | Komersanti, EM |  |  | 2027 |  |
|  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2027. un 2028.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Pilotprojekts pārtikas produktu iepakojuma ekodizaina izstrādei atbilstoši aprites ekonomikas principiem |  | VARAM, |  |  |  | VARAM, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Komersanti |  |  | 2027 |  |
|  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2027. un 2028.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Paraugprojektu popularizēšana publiskajā sektorā, kuri realizē atkārtoti lietojamu, labotu un pārstrādātu produktu iepirkumu |  | VARAM |  |  |  | Publiskās pārvaldes iestādes |  |  | 2025 |  |
|  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Inovatīvi risinājumi būvniecības atkritumu apjoma samazināšanai (industriālās simbiozes centrs, materiālu platformas izveide, dalīšanās modelis) |  | VARAM |  |  |  | Komersanti, LASUA |  |  | 2024 |  |
|  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2024., 2025. un 2026.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Pilotprojekts koksnes atkritumu (it īpaši no būvniecības, sadzīves atkritumiem) pārstrādes iespēju izpētei, pievienojot no citām atkritumu pozīcijām sintezētas vielas un radot jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas derīgi ilgtermiņa lietošanai |  | VARAM |  |  |  | ZM, EM, komersanti |  |  | 2027 |  |
|  |  | Informācija par pasākuma izpildi tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP ieviešanu 2027. un 2028.gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākuma izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nav paredzēts izstrādāt šādas prasības papīram un kartonam (t.sk. iepakojumam), tā kā šo materiālu pārstrāde jau tiek veikta atbilstoši ES un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem. Šādas prasības nav paredzēts izstrādāt arī dzīvnieku audu atkritumiem, tā kā šo atkritumu apsaimniekošana ir pilnībā reglamentēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula);  Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R1069

Mājsaimniecību tekstila šķirošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā. 2023. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/zala-briviba_majsaimniecibu_tekstila_skirosana_un_ilgtspejiga_izmantosana_latvija.pdf

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554.

SIA “GEO CONSULTANTS”. Pētījums par efektīvāko modeli nolietotu riepu apsaimniekošanai Latvijā. Pieejams: https://ppdb.mk.gov.lv/wp-content/uploads/2021/12/Riepu-apsaimniekosana_PETIJUMS.pdf

MK 2023.gada 4.jūlija noteikumi Nr. “Grozījumi MK 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/343571

Informatīvais ziņojums “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2021. gadā”. Pieejams:  https://www.varam.gov.lv/lv/media/31475/download?attachment

Informatīvais ziņojums “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2022. gadā”. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/media/35469/download?attachment

Informatīvais ziņojums “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2023. gadā”. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/media/39447/download?attachment

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/340552

MK noteikumu projektā “Grozījumi MK 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"” (23-TA-1854). Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ca0178fd-121b-45f9-8e50-95e31075627c

Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027.gadam. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2024/01/Vidzemes_RAAP_ar-lemumiem_2023.pdf

Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam.

Pieejams: https://www.ventspils.lv/app/uploads/2024/01/ziemelkurzeme_raap_2023-2027_gadam.pdf

Informācija par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Salaspilī. Pieejams: https://www.salaspils.lv/lv/node/674

Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums. 2022. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/c1_eco-baltia-vide_petijuma_tekstils_rezultati.pdf

Patērētāju elektrotehnikas lietošanas paradumu novērtējums. 2022. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a4_eco-baltia_pateretaju-elektronikas-lietosanu_rezultati_2022.pdf

Tirgus izpēte par pieprasītākajām lietotām precēm nomai. 2022. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/annex-a4m2_eco-baltia_market-research-to-define-the-most-required-goods-for-second-hand-rental-purposes-.pdf

Ziņojums par patērētāju attieksmi par lietotu preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi. 2023. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a4_zaao_report-on-consumer-attitude-towards-re-use,-repair-and-upcycling.pdf

Informācija par VVD 2021., 2022. un 2023. gadā veiktajām pārbaudēm un pieņemtajiem lēmumiem par soda uzlikšanu. Pieejams: Statistika | Valsts vides dienests (vvd.gov.lv)

MK 2021. gada 3. februāra noteikumi Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320622

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, publicē informatīvu materiālu par vēsturisko riepu nelegālu uzglabāšanos Starta ielā 8, Rīgā. Pieejams: https://www.riga.lv/lv/jaunums/riga-klust-zalaka-lidz-maijam-tiks-likvideti-un-nodoti-parstradei-pedejie-riepu-kalni-ciekurkalna-starta-iela?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, publicē informatīvu materiālu par vēsturisko riepu nelegālu uzglabāšanos Starta ielā 8, Rīgā. Pieejams: https://www.riga.lv/lv/jaunums/riga-klust-zalaka-lidz-maijam-tiks-likvideti-un-nodoti-parstradei-pedejie-riepu-kalni-ciekurkalna-starta-iela?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Tīmekļvietne par atkritumu dalīto savākšanu “Šķiro viegli”.  Pieejams: https://skiroviegli.lv/

Informācija par projektu “Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitātes pilnveidošana”. Pieejams: https://www.vvd.gov.lv/lv/projekts/valsts-informacijas-sistemas-elektrisko-un-elektronisko-iekartu-razotaju-registrs-funkcionalitates-pilnveidosana

Informatīvais materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšanu. Pieejams: https://e-atkritumi.lv/wp-content/uploads/2021/02/Letera_rokasgramata_v3.2.pdf

Ziņojums par preču (ražotāju atbildības sistēmas iekļauto objektu) plūsmu Latvijā un rīcības plāna sagatavošana datu digitalizācijai Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/annex-a6d3_ses_assessment-report-on-existing-flows-of-goods-in-latvia-and-action-plan-for-data-digitisation.pdf

MK 2023.gada 6.jūnija rīkojums Nr. 343 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu” pases apstiprināšanu”. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2023/110.21

MK 2021. gada 3. februāra noteikumi Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320622

Informatīvā ziņojuma projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020.gada” (VSS – 803, protokols Nr.38, 21.§). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492236

MK 2023.gada 13.jūnija noteikumi Nr.301 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/342688

Vienpadsmit atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējums. 2022. Pieejams:

https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a6_zinojums_11poligoni_1dala_28122022_final.pdf;

https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a6_zinojums_11poligoni_2.dala_28122022_final.pdf

SIA “Getliņi EKO” gada pārskati. Pieejams: https://www.getlini.lv/darbibas-raditaji/.

Informatīvais paziņojums par Viduslatvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu pieņemšanu pieejams šeit: https://www.marupe.lv/lv/zinas/informativs-pazinojums-par-viduslatvijas-regionala-atkritumu-apsaimniekosanas-plana

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554

Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.2 “Jelgavas novada administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/351706

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada  21. decembra saistošie noteikumi Nr.23-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/349665

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554

MK 2021.gada 25.februāra noteikumi Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321333

Likums “Grozījumi Iepakojuma likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328167

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/323733

MK 2022. gada 13. decembra noteikumi Nr. 781 "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/337993

MK 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 28 "Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/329144

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par aprites prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu projektēšanu un nolietotu transportlīdzekļu pārvaldību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/858 un 2019/1020 un atceļ Direktīvas 2000/53/EK un 2005/64/EK. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0451

MK 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321151

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/323733

Informācija par projektu “Ēdam atbildīgi”. Pieejams: http://old.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi

https://mazpulki.lv/2023/03/18/jauniesu-projektu-nakts-labo-padarit-vel-labaku/

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/

https://jaunatne.gov.lv/?s=vides+ilgtsp%C4%93ja

https://www.visc.gov.lv/lv/media/1735/download

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/323733

Informatīvais materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšanu. Pieejams: https://e-atkritumi.lv/wp-content/uploads/2021/02/Letera_rokasgramata_v3.2.pdf

Video Izsmēķa ceļš. 2023. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=hXDJorX9I7U&ab_channel=Za%C4%BC%C4%81josta

Informācija par informatīvu kampaņu "Salūza! Nemet ārā!" Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9B. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

Informāciju par kampaņu “Salūza! Nemet ārā”. Pieejams   : https://www.ecobaltiavide.lv/blog/pieci-veidi-ka-uzlabot-elektrotehnikas-muza-ilgumu/

Informāciju par kampaņu “Salūza! Nemet ārā”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/otra-iespeja-elektroiericem-darbu-saks-elektrotehnikas-remontdarbnica/

Informāciju par kampaņu “Salūza! Nemet ārā”. Pieejams  https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/ierices-ko-visbiezak-var-salabot-nevis-izmest

Informatīvie materiāli SIA “AADSO” mājas lapā. Pieejams: http://aadso.lv/

Informācija par semināru par sadzīves atkritumu šķirošanas iespējām Daugavpilī. Pieejams: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/aadso-aicina-uz-seminaru-par-atkritumu-apsaimniekosanu

Informācija par kampaņu “kampaņa “Nenoroc!”. Pieejams: https://nenoroc.lv/

Izglītojošs pasākums, ko organizē SIA “Liepājas RAS”. Pieejams: www.liepajasras.lv

Informācija par atkritumu tematiku un ilgtspējīgu preču izmantošanu. Pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/ekoskolu-vides-izglitiba-pandemijas-gada/

Organizēta kampaņa “Nenoroc”. Pieejams: https://nenoroc.lv/

SIA “Eco Baltia vide” informatīvā kampaņa “Salūza! Nemet ārā!”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

SIA “Eco Baltia vide” elektrotehnikas remonta darbnīcas "LAB darbnīca" darbu uzsākšana. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/otra-iespeja-elektroiericem-darbu-saks-elektrotehnikas-remontdarbnica/

SIA “Eco Baltia vide” informatīvs materiāls Pieci veidi, kā uzlabot elektrotehnikas mūža ilgumu. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/pieci-veidi-ka-uzlabot-elektrotehnikas-muza-ilgumu/

Informācija par elektrotehnikas remonta darbnīcu. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/otra-iespeja-elektroiericem-darbu-saks-elektrotehnikas-remontdarbnica/

Informatīvs raksts par ierīcēm, ko visbiežāk var salabot, nevis izmest. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/ierices-ko-visbiezak-var-salabot-nevis-izmest

Informācija par atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centra SIA “Liepājas RAS” mērķu izpildi. Pieejams: https://liepajasras.lv/korporativa-atbildiba/strategija/visparejais-strategiskais-merkis/.

Informācija par atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru SIA “Liepājas RAS” nefinanšu ziņojumu. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-Ilgtspejas-parskats-par-2023.-gadu.pdf 18.un19.lpp.

SIA “CleanR” klientiem pašapkalpošanās portāls. Pieejams: www.manai.videi.lv

SIA “Clean R” rīks šķirotspējas noteikšanai. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/cleanr-radijis-datu-riku-kas-lauj-noskaidrot-savu-skirotspeju/

ZAAO  informatīvais materiāls par Big-Bag maisa lietošanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/05/BIG_BAG-lietosanas_instrukcija_ZAAO.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par to, kā pareizi sagatavot nodošanai azbestu saturošus atkritumus jeb jumta šīferi. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2024/01/10.01.2024-ZAAO_-azbesta_nodosana.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/08/Info_daudzdzivoklu_namu_iedzivotajiem_ZAAO.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par pareizu atkritumu dalīto vākšanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/05/ZAAO-Skiro-saudze-dabas-resursus-18.05.2023.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/08/Lauksiamneicibas_iepakojuma_skirosana_ZAAO.pdf;

Rokasgrāmata pieejama: https://www.zerowastelatvija.lv/post/tapusi-ilgtsp%C4%93j%C4%ABga-iepakojuma-rokasgr%C4%81mata, https://www.ltrk.lv/lv/events/2022/08

Sagatavots raksts par atkritumu šķirošanas lietderību. Pieejams: https://www.db.lv/zinas/iepakojums-ir-gan-prece-gan-atkritums-510076

Sagatavots raksts par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām. Pieejams: https://www.delfi.lv/majadarzs/praktiski-padomi/10-idejas-skaistam-bet-videi-draudzigam-ziemassvetku-davanu-iepakojumam.d?id=55040152

Informatīvs pasākums šķiroto atkritumu nodošanas iespējām. Pieejams: https://jauns.lv/raksts/bizness/539079-trukst-konteineru-gandriz-50-iedzivotaju-atzist-ka-iepakojumus-skirot-latvija-nav-viegli

Pētījuma rezultāti. Pieejams: https://ajpower.lv/lv/gandriz-50-aptaujato-iedzivotaju-atzist-ka-skirosana-latvija-nav-viegli-pieejama/

Informatīvs pasākums hakatons “DaibeZero”. Pieejams https://www.valka.lv/lv/jaunums/hakatona-daibezero-aicina-pieteikt-idejas-atkritumu-parstradei?

AJPR aptaujas rezultāti. Pieejams: https://ziemellatvija.lv/vairak-neka-40-latvijas-iedzivotaju-sajos-ziemassvetkos-pieversa-uzmanibu-tam-lai-davanu-iepakojums-butu-ilgtspejigs/, https://www.tv3.lv/dzivesstils/darzs-un-maja/ieteikumi-ar-videi-draudzigam-alternativam-tradicionalajam-davanu-iesainojumam/, https://jauns.lv/raksts/bizness/539079-trukst-konteineru-gandriz-50-iedzivotaju-atzist-ka-iepakojumus-skirot-latvija-nav-viegli

Hakatons “DaibeZero 23. Pieejams: https://www.eliesma.lv/hakatona-daibezero23

AJPR kopā ar Zero waste Latvijas eskpertēm piedalījās TK Spice rīkotajā pasākumā. Pieejams: https://www.facebook.com/ajpowerlv/posts/pfbid0241K47TSC3nmHVro3aEaVjGNrdpokNyCqQqo63ssWpuTxUxip25cct8CZkGvhCMpol

Informācija par Šķirošanas ceļvedi un komunikācijas materiāliem iedzīvotājiem un apsaimniektoājiem "Šķirošanas ABC”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/uzzinu-materiali;

Informācija par integrēto sociālo kampaņu un aktivitātēm "Šķiratlona pieccīņa". Pieejams: - https://pieccina.zalais.lv/;

Informācija par integrēto sociālo kampaņu un aktivitātēm "Zaļie kaimiņi". Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/zalie-kaimini

Informācija par konferenci "Igtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei. Pieejams: https://www.packaging.lv/lv/2023/04/seminars-par-ilgtspejiga-iepakojuma-parstradi/

Informācija par informatīvo kampaņu "Salūza! Nemet ārā!". Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

Informācija par Latvijas Zaļā punkta un SIA “Eco Baltia vide” elektrotehnikas remonta darbnīcas "LAB darbnīca" darbu uzsākšanu. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/otra-iespeja-elektroiericem-darbu-saks-elektrotehnikas-remontdarbnica/

Informācija par elektrotehnikas šķirošanas veicināšanas kampaņu. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/kampana-viegla-skirosanas-aicina-nodot-nevajadzigo-elektrotehniku-un-sasniegt-jaunu-skirosanas-rekordu

Informācija par Šķirošanas veicināšanas kampaņu "Elektortehnikas Šķirošanās tūre”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampanas-elektrotehnikas-skirosanas-ture-pirma-posma-norise

Informācija par nolietoto bateriju un akumulatoru veicināšanas kampaņu "Tavs toksiskais pirkstiņš”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/tavs-toksiskais-pirkstins;

Informācija par nolietoto motoreļlu atbildīgas apsaimniekošanas sociālā kampaņu "Nodod motoreļlu, nevis planētu". Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampana-nodod-teju-30-tonnas-izlietoto-motorellu-vai-tas-glabs-valsti-no-motorellu-dedzinasanas;

Informācija par iepakojuma šķirošanas akciju "Šķirot ir dabiski". Pieejams: https://www.drogas.lv/lv/blog/blogs/skirot-ir-dabiski-kampanas-ietvaros-2023-gada-tika-nodoti-1860-kilogrami-plastmasas-iepakojuma;

Informācija par nolietoto riepu apsaimniekošanas veicināšanas projektu "Nomet riepu atbildīgi". Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/aicina-piedalities-riepu-nodosanas-akcija-nomet-riepu-atbildigi-2;

Informatīvā kampaņa “Šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniektoājiem "Šķirošanas ABC - visām atkritumu grupām”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/sadzives-atkritumu-skirosana/

Informācija par sociālo kampaņu tekstila šķirošanas sistēmas attīstībai "Nav ko vilkt?!”. Pieejams: https://www.apollo.lv/7090596/kampanas-nav-ko-vilkt-ietvaros-spikeru-kvartala-slejas-drebju-kalns

Informācija par sociālo kampaņu tekstila šķirošanas veicināšanai "Atver Sirdi - atver skapi". Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/kampanas-atver-sirdi-atver-skapi-ietvaros-labdaribai-nodotas-32-tonnas-tekstila/

Informācija par konferenci - semināru: Tekstila šķirošanas sistēmas izveide Latvijā no 2023. gada: cik gatavi esam un kas vēl jāpaveic?”. Pieejams: https://nra.lv/latvija/riga/395986-latvija-apnemusies-tekstila-atkritumu-skirosanu-uzsakt-2023-gada.htm

Informācija par integrēto sociālo kampaņu tekstila šķirošanas veicināšanai "Stils - tekstils". Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/aktualizejot-problemas-tekstila-atkritumu-skirosana-esplanade-tapis-iespaidigs-vides-objekts-stila-aleja/

Informāciju par kampaņām Mārupes novada mājaslapā (sadaļā Viedie risinājumi). Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/sadzives-atkritumu-skirosana/

Lietotne “Šķiro viegli!”. Pieejams: https://skiroviegli.lv/#/

ZAAO  informatīvais materiāls par Big-Bag maisa lietošanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/05/BIG_BAG-lietosanas_instrukcija_ZAAO.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par to, kā pareizi sagatavot nodošanai azbestu saturošus atkritumus jeb jumta šīferi. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2024/01/10.01.2024-ZAAO_-azbesta_nodosana.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/08/Info_daudzdzivoklu_namu_iedzivotajiem_ZAAO.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par pareizu atkritumu dalīto vākšanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/05/ZAAO-Skiro-saudze-dabas-resursus-18.05.2023.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/08/Lauksiamneicibas_iepakojuma_skirosana_ZAAO.pdf;

Informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Dienvidkurzemes novadā. Pieejams: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/biologisko-atkritumu-apsaimniekosana-no-jauna-gada-kas-jazina-iedzivotajiem; https://www.dkn.lv/lv/jaunums/tuvojas-biologisko-atkritumu-skirosana; https://www.dkn.lv/lv/jaunums/tuvojas-biologisko-atkritumu-skirosanas-laiks

Informācija par SIA “Liepājas RAS” stratēģiskajiem mērķiem. Pieejams: https://liepajasras.lv/korporativa-atbildiba/strategija/visparejais-strategiskais-merkis/

SIA “Liepājas RAS” nefinanšu ziņojums par 2023.gadu. Pieejams: . https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-Ilgtspejas-parskats-par-2023.-gadu.pdf

Informācija par digitālo platformu par būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punktā nodotajiem materiāliem. Pieejams: www.lietovelreiz.lv

SIA “CleanR” klientiem pašapkalpošanās portāls. Pieejams: www.manai.videi.lv

SIA “CleanR” klientiem pašapkalpošanās portāls. Pieejams: www.manai.videi.lv

SIA "Liepājas RAS" sagatavotie informatīvie materiāli par atkritumu apsaimniekošanu. Pieejams: https://liepajasras.lv/category/informativie-materiali/page/2/

Informācijas sniegšana par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem Līvānu novadā. Pieejams: https://www.instagram.com/reel/CmMo2FULylz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://www.instagram.com/reel/CmMo2FULylz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://lpr.gov.lv/lv/2023/vides-dienas-livanos-un-daugavpili/; https://www.instagram.com/reel/CmHACWVMZif/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://www.instagram.com/reel/CmHNkZDs0oI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://www.instagram.com/reel/Cs_i0BTul9m/; https://www.livani.lv/lv/jaunums/esi-radoss-macies-un-maci-citus-pareizi-skirot; https://kvartals.lv/jauniesi-aktivi-iesaistas-atkritumu-skirosana/; https://www.livani.lv/lv/notikums/modes-bodes?date=0; https://www.instagram.com/p/Cr-fButNYyY/; https://www.livani.lv/lv/jaunums/skiroto-atkritumu-apsaimniekosana-livanos; https://www.livani.lv/lv/jaunums/par-atkritumu-skirosanu-un-izvesanu; https://www.livani.lv/lv/jaunums/nolietoto-bateriju-un-elektroiekartu-nodosana-livanos; https://www.livanudzks.lv/pakalpojumi#atkritumuapsaimniekosana

ZAAO  informatīvais materiāls par Big-Bag maisa lietošanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/05/BIG_BAG-lietosanas_instrukcija_ZAAO.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par to, kā pareizi sagatavot nodošanai azbestu saturošus atkritumus jeb jumta šīferi. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2024/01/10.01.2024-ZAAO_-azbesta_nodosana.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/08/Info_daudzdzivoklu_namu_iedzivotajiem_ZAAO.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par pareizu atkritumu dalīto vākšanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/05/ZAAO-Skiro-saudze-dabas-resursus-18.05.2023.pdf

ZAAO  informatīvais materiāls par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu. Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2023/08/Lauksiamneicibas_iepakojuma_skirosana_ZAAO.pdf;

Informācija par projektu ““Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”. Pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/projects/vides-ilgtspejiga-attistiba-2030-macisanas-noturigas-un-ilgtspejigas-pasvaldibas/

Informācija par digitālo platformu par būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punktā nodotajiem materiāliem. Pieejams: www.lietovelreiz.lv

SIA “CleanR” klientiem pašapkalpošanās portāls. Pieejams: www.manai.videi.lv

SIA “Clean R” rīks šķirotspējas noteikšanai. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/cleanr-radijis-datu-riku-kas-lauj-noskaidrot-savu-skirotspeju/

Informācija par vienoto Rīgas atkritumu šķirošanas ceļvedi. Pieejams: https://www.riga.lv/lv/atkritumu-skirosanas-celvedis

Šķirošanas kalkulators. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/cleanr-radijis-datu-riku-kas-lauj-noskaidrot-savu-skirotspeju/

Mārupes pašvaldības informācija par kampaņām. Pieejams: www.marupe.lv(sadaļā Viedie risinājumi)

Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027.gadam. Pieejams: https://liepajasras.lv/normativie-akti/dkraap-2023-2027/apstiprinats-dienvidkurzemes-regionalais-atkritumu-apsaimniekosanas-plans-2023-2027-gadam/

Šķiroto atkritumu punkti Alūksnē un Alūksnes novadā. Pieejams: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/atkritumu-skirosana/.

Informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona projektu “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (BALTIPLAST). Pieeajams:https://www.valmierasnovads.lv/projects/baltijas-pieeja-ricibai-ar-plastmasas-piesarnojumu-aprites-ekonomikas-konteksta-baltiplast/

Informācija par BALTIPLAST iecerēto tehnisko risinājumu dalītas atkritumu vākšanas attīstībai – tehnoloģija TrinaMix. Pieejams: https://interreg-baltic.eu/project-posts/baltiplast/innovative-ideas-for-recycling-waste-hackathon-daibezero/

Informatīvie pasākumi par elektronikas nodošanu. Pieejami: https://ajpower.lv/lv/elektrotehnikas-nodosanas-akcija/, https://www.reitingi.lv/lv/news/daba/155797-divu-nedelu-laika-rigas-un-pierigas-iedzivotaji-parstradei-nodevusi-vairak-neka-85-tonnas-nevajadzigas-elektrotehnikas.html.

Informācija par mazās elektrotehnikas savākšanas veicināšanas aktivitāti veikalos “RIMI” un "MAXIMA”. Pieejams: https://www.rimi.lv/par-rimi/ilgtspeja/rupes-par-vidi/nolietoto-elektroiekartu-bateriju-un-tekstila-skirosana

Informācija par elektrotehnikas šķirošanas veicināšanas kampaņa "Viegla šķirošanās”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/kampana-viegla-skirosanas-aicina-nodot-nevajadzigo-elektrotehniku-un-sasniegt-jaunu-skirosanas-rekordu

Informācija par šķirošanas veicināšanas kampaņa “Elektortehnikas Šķirošanās tūre”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampanas-elektrotehnikas-skirosanas-ture-pirma-posma-norise

Informācija par informatīvo kampaņu "Salūza! Nemet ārā!". Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

Informācija par akciju "Vedam prom Ziemassvētkus". Pieejams: https://www.tvnet.lv/7414646/uznemums-eco-baltia-nokaltusas-eglites-izvedis-kopa-ar-veco-elektrotehniku

Informatīvs raksts portālam, kurā tiek paskaidrots, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroiekārtas tiek klasificētas kā videi kaitīgie atkritumi. Pieejams: - https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/nekraj-bet-skiro-kur-izmest-veco-elektrotehniku.d?id=54584126

Informatīvs raksts portālam, kur iezīmē problemātiku - atkritumu nonākšanu vidē un to noglabāšanu poligonos. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/bistamie-atkritumi-jautilize-pareizi-14286105

Informācija par pie iepirkšanās centra izvietoto konteineru elektrotehnikas atkritumu savākšanai. Pieejams: https://zinas.tv3.lv/ekonomika/turpmak-pie-akropole-alfa-elektrotehniku-vares-nodot-bez-maksas/

Informācija par pie iepirkšanās centra izvietoto konteineru elektrotehnikas atkritumu savākšanai. Pieejams: https://nra.lv/latvija/421810-sigulda-izvietots-pirmais-publiski-pieejamais-mazas-elektrotehnikas-skirosanas-konteiners.htm

Informatīvs raksts par bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmu. Pieejams: https://lvportals.lv/dienaskartiba/360661-varam-pasvaldibas-turpina-ieviest-biologiski-noardamo-atkritumu-dalitas-vaksanas-sistemu-2024

Informatīvs raksts par bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu Dienvidkurzemes novadā. Pieejams: https://www.liepaja.lv/sia-liepajas-ras-atklaj-biologisko-atkritumu-parstrades-rupnicu/

Informācija par Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023.- 2027.gadam. Pieejams: https://liepajasras.lv/normativie-akti/dkraap-2023-2027/apstiprinats-dienvidkurzemes-regionalais-atkritumu-apsaimniekosanas-plans-2023-2027-gadam/, SIA-Liepajas-RAS-vid eja-termina-strategija izvirzito-nefinansu-me rku-plans-un-izpilde-2 023.-gada.pdf  (liepajasras.lv)

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Pieejama  https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/atkritumu-apsaimniekosana-aluksnes-novada/.

Dienvidkurzemes reģionākais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. - 2027.gadam, 21.lpp. Pieejams: https://liepajasras.lv/normativie-akti/dkraap-2023-2027/apstiprinats-dienvidkurzemes-regionalais-atkritumu-apsaimniekosanas-plans-2023-2027-gadam/

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā pieejama https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/.

MK 2024. gada 11. jūnija noteikumi Nr. 359 "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/352752

Informācija par tekstilmateriālu savākšanas konteineru  struktūras izveidi. Pieejams: https://ajpower.lv/lv/tekstils/

Informācija par liela izmēra atkritumu nodošanu Inčukalnā. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/incukalna-pagasta-skiroto-atkritumu-laukuma-bez-maksas-vares-nodot-liela-izmera-atkritumus/

DTP “Urda”. Pieejams: https://www.urda.lv/

V DTP “Urda”. Pieejams: https://www.urda.lv/

Informācija par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas darbību 2022. un 2023.gadā. https://depozitapunkts.lv/par-mums

Pētījums par azbestu saturošo atkritumu apjomiem Latvijas pašvaldībās, to apsaimniekošanas nepieciešamību un potenciālā atbalsta apmēra noteikšanu mājsaimniecībām, lai atbrīvotos no azbestu saturošiem atkritumiem, ievērojot “piesārņotājs maksā” principu. 2023. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a1_meprd_assessment-on-amounts-of-asbestos-and-potential-support-amount-for-households.pdf

Mācību programma “Darbs ar azbestu saturošiem atkritumiem”. 2023. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/brosura-par-azbesta-apmacibam_final.pdf

Rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem. 2023. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/e1_c1.5_meprd_handbookof-steps-and-problem-solving-regarding-asbestos-containing-waste_web.pdf

ZAAO informācija par lauksamniecības iepakojuma nodošanu, azbestu saturošu atkritumu nodošanu, par EKO laukumos nododamo atkritumu veidiem un materiāliem, kuri ir pārstrādājami. Pieejams: https://zaao.lv/informesana-un-izglitosana/.

ZAAO informācija par lauksamniecības iepakojuma nodošanu, azbestu saturošu atkritumu nodošanu, par EKO laukumos nododamo atkritumu veidiem un materiāliem, kuri ir pārstrādājami. Pieejams: https://zaao.lv/informesana-un-izglitosana/

Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē sniegtā informācija par azbesta saturošo atkritumu nodošanu. Pieejams: https://www.marupe.lv/lv/zinas/trucigas-un-maznodrosinatas-majsaimniecibas-azbestu-saturosu-siferi-var-nodot-bez-maksas-02

Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums. 2022. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/c1_eco-baltia-vide_petijuma_tekstils_rezultati.pdf

Patērētāju elektrotehnikas lietošanas paradumu novērtējums. 2022. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a4_eco-baltia_pateretaju-elektronikas-lietosanu_rezultati_2022.pdf

Tirgus izpēte par pieprasītākajām lietotām precēm nomai. 2022. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/annex-a4m2_eco-baltia_market-research-to-define-the-most-required-goods-for-second-hand-rental-purposes-.pdf

Ziņojums par patērētāju attieksmi par lietotu preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi. 2023. Pieejams: https://wastetoresources.kem.gov.lv/storage/deliverables/a4_zaao_report-on-consumer-attitude-towards-re-use,-repair-and-upcycling.pdf

Informācija par priekšapstrādi poligonā ievestajiem sadzīves atkritumiem. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-videja-termina-strategija-izvirzito-nefinansu-merku-plans-un-izpilde-2023.-gada.pdf

Informācija par bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu sadzīves atkritumu poligonā “Daibe”. Pieejams: https://zaao.lv/projekti/biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-rupnicas-daibe-izveide/

Informācija par LASA projektu. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-Ilgtspejas-parskats-par-2023.-gadu.pdf

Informācija par kompostēšanas pilotprojektu un slieku komposta pilotprojekt izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/ar-kompostesanas-meistarklasi-bernudarza-sak-izglitojosu-pilotprojektu-par-to-ka-vecais-un-liekais-var-partapt-jauna-un-deriga/ un https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/slieku-komposts-bernudarzos-efektivs-un-atraktivs-veids-lai-berni-jau-kops-mazotnes-macitos-rupes-par-vidi/

Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam. Pieejams: https://www.vpvb.gov.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-latgales-regionala-atkritumu-apsaimniekosanas-plana-2024-2030-gadam-pienemsanu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 23-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/349665

Informācija par kompostēšanas pilotprojektu un slieku komposta pilotprojekt izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/ar-kompostesanas-meistarklasi-bernudarza-sak-izglitojosu-pilotprojektu-par-to-ka-vecais-un-liekais-var-partapt-jauna-un-deriga/ un https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/slieku-komposts-bernudarzos-efektivs-un-atraktivs-veids-lai-berni-jau-kops-mazotnes-macitos-rupes-par-vidi/

Liepājas valstspilsētas 2023.gada 15.jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi"Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/343980

Informācija par mājkompostēšanu. Pieejams: https://www.facebook.com/reel/703949634960370 un https://www.facebook.com/reel/1036195741166127

Informācija par kompostēšanas pilotprojektu un slieku komposta pilotprojekt izglītības iestādēs, ieskaitot kompostēšanas vadlīniju izstrādi. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/ar-kompostesanas-meistarklasi-bernudarza-sak-izglitojosu-pilotprojektu-par-to-ka-vecais-un-liekais-var-partapt-jauna-un-deriga/ un https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/slieku-komposts-bernudarzos-efektivs-un-atraktivs-veids-lai-berni-jau-kops-mazotnes-macitos-rupes-par-vidi/

Rīgas domes 2019.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/311068

Kompostēšanas pilotprojekts un slieku komposta pilotprojekts izglītības iestādēs. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/ar-kompostesanas-meistarklasi-bernudarza-sak-izglitojosu-pilotprojektu-par-to-ka-vecais-un-liekais-var-partapt-jauna-un-deriga/, https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/slieku-komposts-bernudarzos-efektivs-un-atraktivs-veids-lai-berni-jau-kops-mazotnes-macitos-rupes-par-vidi/

Informācijas nodošana par kompostēšanu savā dzīves vietā. Pieejams: https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Ka%20skirot%20letak%20148x210.pdf

Informācija par 2021. gadā ekspluatācijā nodoto Baltijā lielāko Bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes kompleksu. Pieejams:https://www.youtube.com/watch?v=lZG-NIfwSHk

Informācija par ZAAO sadarbībā ar LIAA un citiem atbalstītājiem noorganizētajiem Latvijā pirmajiem atkritumu hakatoniem. Pieejams: https://www.urda.lv/jaunumi/hakatons-daibezero un https://www.daibezero.lv/

Informācija par ZAAO sadarbībā ar LIAA un citiem atbalstītājiem noorganizētajiem Latvijā pirmajiem atkritumu hakatoniem. Pieejams: https://interreg-baltic.eu/project/baltiplast/https://www.urda.lv/jaunumi/hakatons-daibezero un https://www.daibezero.lv/

InformaInterreg par  Baltijas jūras reģiona projektu “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)”. Pieejams:

Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.-2028.gadam Pieejams: https://www.getlini.lv/wp-content/uploads/2024/08/VLRAAP.pdf

Video “Izsmēķa ceļš.” 2023. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=hXDJorX9I7U&ab_channel=Za%C4%BC%C4%81josta

Informācija par koncept vietu “Šūna”. Pieejams: https://cleanrgrupa.lv/suna/

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONĀLĀ CENTRA “LIEPĀJAS RAS” ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2023.gadā. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-Ilgtspejas-parskats-par-2023.-gadu.pdf

SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023.gadā. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-videja-termina-strategija-izvirzito-nefinansu-merku-plans-un-izpilde-2023.-gada.pdf

Informācija par konferenci "Ilgtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei”. Pieejams: https://www.packaging.lv/lv/2023/04/seminars-par-ilgtspejiga-iepakojuma-parstradi/

Informācija par Ceļvedi sabiedrībai bez plastmasas piesārņojuma. Pieejams: zalais.lv - https://www.zalais.lv/aktuali/celvedis-sabiedribai-bez-plastmasas-piesarnojuma;

Informācija par SIA Nordic Plast  izveidoto plastmasas iepakojuma testēšanas laboratoriju. Pieejams: https://youtu.be/7MFd92_WogA?si=m0LqxNC0rp1icf8a

Informācija par uzziņas dienu uzziņas dienu. “Ceļā uz ilgtspējīgas vides veidošanu”, lai izzinātu ilgtspējas būtību, pašvaldības lomu ilgtspējīgā attīstībā, zaļmaldināšanu un atbildīgu komunikāciju”. Pieejams: https://zaao.lv/zaao-pasvaldibas-izzina-ilgtspejas-jautajumus/?fbclid=IwY2xjawEpi2RleHRuA2FlbQIxMAABHWb-3yJtPGvnXQZalLm4LuuJjwM8K8o77ek4Y_3WMaAcB0XMot096dpHhg_aem_EeWAt6Hmw72lNuoAZ9JY7g

Informācija par SIA “Eco Baltia vide” integrēto sociālo kampaņu "Šķiratlona pieccīņa". Pieejams:https://pieccina.zalais.lv/

Informācija par integrēto sociālo kampaņu un aktivitātēm "Zaļie kaimiņi”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/zalie-kaimini

Informācija par konferenci "Igtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei”. Pieejams: https://www.packaging.lv/lv/2023/04/seminars-par-ilgtspejiga-iepakojuma-parstradi/

Līvānu novada pašvaldības informācija sociālajos tīklos: https://www.instagram.com/reel/CmMo2FULylz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://lpr.gov.lv/lv/2023/vides-dienas-livanos-un-daugavpili/; https://www.instagram.com/reel/CmHACWVMZif/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==;

https://www.instagram.com/reel/CmHNkZDs0oI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://www.instagram.com/reel/Cs_i0BTul9m/; https://www.livani.lv/lv/jaunums/esi-radoss-macies-un-maci-citus-pareizi-skirot; https://kvartals.lv/jauniesi-aktivi-iesaistas-atkritumu-skirosana/; https://www.livani.lv/lv/notikums/modes-bodes?date=0; https://www.instagram.com/p/Cr-fButNYyY/; https://www.livani.lv/lv/jaunums/skiroto-atkritumu-apsaimniekosana-livanos; https://www.livani.lv/lv/jaunums/par-atkritumu-skirosanu-un-izvesanu; https://www.livani.lv/lv/jaunums/nolietoto-bateriju-un-elektroiekartu-nodosana-livanos; https://www.livanudzks.lv/pakalpojumi#atkritumuapsaimniekosana

Informācija par uzziņas dienu “Ceļā uz ilgtspējīgas vides veidošanu”. Pieejams: https://zaao.lv/zaao-pasvaldibas-izzina-ilgtspejas-jautajumus/?fbclid=IwY2xjawEpi2RleHRuA2FlbQIxMAABHWb-3yJtPGvnXQZalLm4LuuJjwM8K8o77ek4Y_3WMaAcB0XMot096dpHhg_aem_EeWAt6Hmw72lNuoAZ9JY7g

Informācija par Vācijas Vides fonda finansēto projektu “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”. Pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/projects/vides-ilgtspejiga-attistiba-2030-macisanas-noturigas-un-ilgtspejigas-pasvaldibas/

Informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)”. Pieejams: https://interreg-baltic.eu/project/baltiplast/

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā”

Informācija par Mārupes pašvaldības organizēto informatīvo un izglītojošo pasākumu “Zaļais festivāls”. Pieejams: https://www.marupe.lv/lv/viedie-risinajumi/zalais-festivals/zalais-festivals-2023

Informācija par Valmieras novada pašvaldība dalību organizācijas “Let’s do it World” iniciētajā kampaņā “Save Our Sea”. Pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/valmiera-norisinajusies-talka-gauja-dodoties-ar-sup-deliem/

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr. 34/2023 ” Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/345755-lielupes-ekspluatacijas-apsaimniekosanas-noteikumi-upes-dalai-marupes-novada-teritorija

Publikācija par CleanR iesaisti LIFE projekta dažādu aktivitāšu īstenošanā IT sistēmu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidošanai. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/clean-r-un-varam-uzsak-projektu-it-sistemu-buvniecibas-un-atkritumu-apsaimniekosanas-nozares-pilnveidosanai/

Publikācija par SIA “CleanR” sadarbībā ar Banku augstskolu veikto pētījumu par pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmas attīstību mājsaimniecībās un privātajā sektorā. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/petijums-buvgruzi-daba-latvija-ir-liela-problema-un-majsaimniecibas-ir-to-galvenais-avots/

Publikācijas par 2023.gada 4.oktobrī atvērto SIA “CleanR” būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punktu Nomalēs, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/darbu-uzsacis-latvija-pirmais-buvgruzu-buvmaterialu-un-remonta-lietu-apmainas-punkts/ ; https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/buvgruzu-materialu-apmainas-punkts-lietovelreiz/ ; https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/iedzivotaji-var-erti-un-atri-atbrivoties-no-buvgruziem-un-lielgabarita-atkritumiem/

SIA “Liepājas RAS” sagatavota informācija par atkritumu apsaimniekošanu. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-Ilgtspejas-parskats-par-2023.-gadu.pdf.

Informācija par SIA “Eco Baltia vide” organizēto informatīvo kampaņu "Salūza! Nemet ārā!". Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

SIA “Eco Baltia vide” sagatavota informācija par tekstila konteineru izvietošana Pļaviņu apkaimē, Aizkraukles novadā 2023. gadā saskaņā ar noslēgtā atkritumu apsaimniekošanas līguma nosacījumiem. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/sia-eco-baltia-vide-plavinu-apvieniba-izvieto-pirmos-tekstila-skirosanas-konteinerus/

SIA “Eco Baltia vide” sagatavota informācija par nolietotās elektronikas savākšanu Pļaviņu apkaimē, Aizkraukles novadā 2023. gadā saskaņā ar noslēgtā atkritumu apsaimniekošanas līguma nosacījumiem starp pašvaldību. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/plavinu-apvienibas-iedzivotaji-aicinati-bez-maksas-nodot-uzkratas-elektroiekartas-2/

SIA “Eco Baltia vide” rīkotā kampaņa “Viegla šķirošana. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/kampana-viegla-skirosanas-aicina-nodot-nevajadzigo-elektrotehniku-un-sasniegt-jaunu-skirosanas-rekordu/

SIA “Eco Baltia vide” rīkotā akcija ”Vedam prom Ziemassvētkus”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/eco-baltia-vide-aizvedis-ziemassvetkus-kopa-ar-veco-elektrotehniku-un-nokaltusajam-eglitem/

SIA “Eco Baltia vide” rīkota akcija “Šķiratlona pieccīņa”. Pieejams: https://pieccina.zalais.lv/

SIA “Eco Baltia vide” rīkota akcija “ Šķirot ir dabiski”. Pieejams: https://www.drogas.lv/lv/blog/blogs/skirot-ir-dabiski-kampanas-ietvaros-2023-gada-tika-nodoti-1860-kilogrami-plastmasas-iepakojuma,

SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas kampaņa “Elektortehnikas Šķirošanās tūre". Pieejams:  https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampanas-elektrotehnikas-skirosanas-ture-pirma-posma-norise

SIA “Eco Baltia vide” sociālā kampaņa “Zaļie kaimiņi”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/zalie-kaimini

SIA “Eco Baltia vide” informatīvā kampaņa "Salūza! Nemet ārā”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

SIA “Eco Baltia vide” informatīvā kampaņa “Tavs toksiskais pirkstiņš” https://www.zalais.lv/aktuali/tavs-toksiskais-pirkstins

SIA “Eco Baltia vide” sociālā kampaņa “Nodod motoreļlu, nevis planētu”.Pieejams:  https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampana-nodod-teju-30-tonnas-izlietoto-motorellu-vai-tas-glabs-valsti-no-motorellu-dedzinasanas

Informācija par SIA “Liepājas RAS” veiktajiem izglītojošiem pasākumiem. Pieejams: www.liepajasras.lv

Informācija par SIA “Liepājas RAS” sagatavotiem informatīviem materiāliem. Pieejams: https://liepajasras.lv/category/informativie-materiali/page/2/

Līvānu novada veiktie informatīvie pasākumi. Pieejams: https://www.instagram.com/reel/CmMo2FULylz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://lpr.gov.lv/lv/2023/vides-dienas-livanos-un-daugavpili/; https://www.instagram.com/reel/CmHACWVMZif/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://www.instagram.com/reel/CmHNkZDs0oI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==; https://www.instagram.com/reel/Cs_i0BTul9m/; https://www.livani.lv/lv/jaunums/esi-radoss-macies-un-maci-citus-pareizi-skirot; https://kvartals.lv/jauniesi-aktivi-iesaistas-atkritumu-skirosana/; https://www.livani.lv/lv/notikums/modes-bodes?date=0; https://www.instagram.com/p/Cr-fButNYyY/; https://www.livani.lv/lv/jaunums/skiroto-atkritumu-apsaimniekosana-livanos; https://www.livani.lv/lv/jaunums/par-atkritumu-skirosanu-un-izvesanu; https://www.livani.lv/lv/jaunums/nolietoto-bateriju-un-elektroiekartu-nodosana-livanos; https://www.livanudzks.lv/pakalpojumi#atkritumuapsaimniekosana

Informācija par koprades darbnīcu “DARE”. Pieejams: https://darevalmiera.lv/

Publikācija par SIA “CleanR” iesaisti LIFE projekta dažādu aktivitāšu īstenošanā IT sistēmu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidošanai, publikācija šeit https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/clean-r-un-varam-uzsak-projektu-it-sistemu-buvniecibas-un-atkritumu-apsaimniekosanas-nozares-pilnveidosanai/

SIA “CleanR” sadarbībā ar Banku augstskolu veiktais pētījums par pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmas attīstību mājsaimniecībās un privātajā sektorā. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/petijums-buvgruzi-daba-latvija-ir-liela-problema-un-majsaimniecibas-ir-to-galvenais-avots/

Informācija par SIA “CleanR” būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punktu. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/darbu-uzsacis-latvija-pirmais-buvgruzu-buvmaterialu-un-remonta-lietu-apmainas-punkts/,  https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/buvgruzu-materialu-apmainas-punkts-lietovelreiz/, https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/iedzivotaji-var-erti-un-atri-atbrivoties-no-buvgruziem-un-lielgabarita-atkritumiem/, https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/darbu-uzsacis-latvija-pirmais-buvgruzu-buvmaterialu-un-remonta-lietu-apmainas-punkts/, https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/buvgruzu-materialu-apmainas-punkts-lietovelreiz/, https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/iedzivotaji-var-erti-un-atri-atbrivoties-no-buvgruziem-un-lielgabarita-atkritumiem/

Informācija par SIA “CleanR” aktivitātēm. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/clean-r-un-varam-uzsak-projektu-it-sistemu-buvniecibas-un-atkritumu-apsaimniekosanas-nozares-pilnveidosanai/

Informācija par SIA “CleanR” sadarbību ar Banku augstskolu. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/petijums-buvgruzi-daba-latvija-ir-liela-problema-un-majsaimniecibas-ir-to-galvenais-avots/

Informācija par SIA “CleanR” būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punktu. Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/darbu-uzsacis-latvija-pirmais-buvgruzu-buvmaterialu-un-remonta-lietu-apmainas-punkts/, https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/buvgruzu-materialu-apmainas-punkts-lietovelreiz/ , https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/iedzivotaji-var-erti-un-atri-atbrivoties-no-buvgruziem-un-lielgabarita-atkritumiem/ https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/darbu-uzsacis-latvija-pirmais-buvgruzu-buvmaterialu-un-remonta-lietu-apmainas-punkts/ https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/buvgruzu-materialu-apmainas-punkts-lietovelreiz/

https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/iedzivotaji-var-erti-un-atri-atbrivoties-no-buvgruziem-un-lielgabarita-atkritumiem/,

Informācija par kampaņu “Šķiratlona pieccīņa”. Pieejams: https://pieccina.zalais.lv/

Informācija par elektronikas šķirošanas veicināšanas kampaņu Viegla šķirošanās”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/kampana-viegla-skirosanas-aicina-nodot-nevajadzigo-elektrotehniku-un-sasniegt-jaunu-skirosanas-rekordu/

Informācija par akciju “Vedam prom Ziemassvētkus”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/eco-baltia-vide-aizvedis-ziemassvetkus-kopa-ar-veco-elektrotehniku-un-nokaltusajam-eglitem/

Informācija par “Elektronikas Šķirošanas tūre” kampaņu. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampanas-elektrotehnikas-skirosanas-ture-pirma-posma-norise

Informācija par  kampaņu “Zaļie kaimiņi”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/zalie-kaimini

Informācija par kampaņu “Salūza! Nemet ārā!”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/vairak-neka-60-atkritumu-skirosanas-laukumos-vares-bez-maksas-nodot-veco-elektrotehniku-un-laimet-balvas/

Informāciju par nolietoto bateriju un akumulatoru kampaņu “Tavs toksiskais pirkstiņš”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/tavs-toksiskais-pirkstins

Informācija par sociālo kampaņu “Nodod motoreļļu, nevis planētu”. Pieejams: https://www.zalais.lv/aktuali/jaunumi/kampana-nodod-teju-30-tonnas-izlietoto-motorellu-vai-tas-glabs-valsti-no-motorellu-dedzinasanas

Informācija par iepakojuma šķirošanas akciju “Šķirot ir dabiski”. Pieejams: https://www.drogas.lv/lv/blog/blogs/skirot-ir-dabiski-kampanas-ietvaros-2023-gada-tika-nodoti-1860-kilogrami-plastmasas-iepakojuma

Informācija par informatīvu un izglītojošu pasākumu “Zaļais festivāls”. Pieejams: https://www.marupe.lv/lv/viedie-risinajumi/zalais-festivals/zalais-festivals-2023

Informācija par kompostēšanu dzīvesvietā. Pieejams: https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Ka%20skirot%20letak%20148x210.pdf

https://ekoskolas.lv/lv/ekoskolu-temas/atkritumi

https://www.visc.gov.lv/lv/vides-izglitiba

https://mape.gov.lv/catalog/materials/2BB1C677-4EBB-438B-8483-35675C492716/view

https://mape.gov.lv/catalog/materials/E1777A34-1265-4FE0-A08D-2523A2430DE7/view

Grāmata pirmskolas vecuma bērniem "Kosmiskā kārtība" (2023). Pieejams: https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/radits-bezmaksas-paligmaterials-pirmskolas-un-sakumskolas-vecuma-berniem-parvides-saudzesanu-kosmiska-kartiba/

SIA “Liepājas RAS” informē iedzīvotājus par atkritumu apsaimniekošanu. Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2024/05/SIA-Liepajas-RAS-videja-termina-strategija-izvirzito-nefinansu-merku-plans-un-izpilde-2023.-gada.pdf

Informācija par SIA “Eco Baltia vide” izglītojošiem pasākumiem pieejams https://www.ecobaltiavide.lv/blog/izglitot-un-iedvesmot-sia-eco-baltia-vide-sadarbiba-ar-latvijas-zalo-punktu-piedava-ekskursijas-skoleniem/

Informācija par vides aizsardzību skolās un bērnudārzos pieejama https://www.ecobaltiavide.lv/blog/aicina-piedalities-ziemassvetku-konkursa-mana-svetku-eglite/,

Pieejams https://apkaimes.lv/mezaparka-notiks-latvijas-skolu-orientesanas-kauss-2023/.

“Eco Baltia vide” digitālā platforma aprites ekonomikas veicināšanai. Pieejams: www.Lietovelreiz.lv

Informācija par astoto Ekoskolu Ziemas forumu. Pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/valmiera-aizvadits-ekoskolu-ziemas-forums-2023/

Informācija par Valmieras kā partnera dalību 2021.- 2024.gadā Vācijas Vides fonda finansētajā projektā “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”. Pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/projects/vides-ilgtspejiga-attistiba-2030-macisanas-noturigas-un-ilgtspejigas-pasvaldibas

SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem "Šķirošanas ABC”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/sadzives-atkritumu-skirosana/

Šķirošanas ceļveža un komunikācijas materiālu izstrāde iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem “Šķirošanas ABC – visām atkritumu grupām”. Pieejams: https://www.ecobaltiavide.lv/sadzives-atkritumu-skirosana/

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/348554

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/323733

Pasākumi tiks ieviesti pie nosacījuma, ka tiek saņemts papildus ES fondu finansējums (piem., LIFE finansējums, kura saņemšanai VARAM ir iesniegusi projekta koncepcijas spieteikumu un 27.10.2020. saņēmusi EK  notifikāciju par projekta koncepcijas atbilstību prasībām un tā tālāko virzību pilna pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai EK 2021. gada martā)

VARAM ir LIFE integrētā projekta atkritumu jomā pieteicējs.