## Izmantotie saīsinājumi

| DeFi | Decentralizētās finanses |
| --- | --- |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ENI | Elektroniskās naudas iestādes |
| FKTK | Finanšu un kapitāla tirgus komisija |
| FLA | Fintech Latvija Asociācija |
| FM | Finanšu ministrija |
| LB | Latvijas Banka |
| LFNA | Latvijas finanšu nozares asociācija |
| LFTA | Latvijas Finanšu tehnoloģiju asociācija |
| LIAA | Latvijas investīciju un attīstības aģentūra |
| LMENA | Latvijas maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas asociācija |
| MI | Maksājumu iestādes |
| NILLTPFN | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana |
| PTAC | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| SFD | Norēķinu galīguma direktīva |
| Startin.LV | Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |

## Aktivitāšu plāns

Atbalstoša vides veidošana

| Nr. | Uzdevums | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veicināt kriptoaktīvu un DeFi pakalpojumu attīstību. | Veikts izvērtējums par Latvijas mēroga kriptoaktīvu regulējuma nepieciešamību līdz tas stājas spēkā. | FM |  | 31.12.2022. |
|  |  | Ieviests ES vienotais regulējums kriptoaktīvu tirgiem (MiCA - Markets in Crypto-assets). | FM |  | 31.12.2023. |
| 2 | Stiprināt finanšu sektora digitālās darbības noturību. | Ieviests ES vienotais regulējums par finanšu sektora digitālās darbības noturību (DORA - Digital Operational Resilience Act). | FM |  | 31.12.2023. |
| 3 | Nodrošināt datu pieejamību, t. sk. finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem (atvērtie dati) valsts sektorā un valsts uzņēmumos. | Valsts iestāžu skaits, kam ir atvērtie dati, datu kopu skaits. | VARAM |  | 31.12.2023. |
| 4 | Uzlabot finanšu tehnoloģiju uzņēmumu (MI/ENI u.c.) iespējas saņemt banku pakalpojumus, veicinot dialogu starp bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī izpratni par prasībām NILLTPFN jomā. | Uzlabota pakalpojumu pieejamību caur uzraudzības un kontroles institūcijas dialogu ar maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm. | FKTK, LB (no 01.01.2023.) | LFTA, LFNA, FLA, LMENA, Startin.LV | 31.12.2023. |
| 5 | Stimulēt RegTech uzņēmumu attīstību (NILLTFP novēršana, krāpšanas novēršana), sniedzot konsultācijas par risinājumu atbilstību regulējumam. Identificēt finanšu sektora un fintech uzņēmumu sadarbības iespējas. | Sagatavots izvērtējums par RegTech uzņēmumu attīstību un risinājumu pielietošanu finanšu sektorā. | FKTK, LB (no 01.01.2023.) |  | 31.12.2023. |
| 6 | Starpinstitūciju sadarbības ietvara izveide finanšu inovāciju atbalstam un attīstībai. | Finanšu tehnoloģiju darba grupa darbojas kā forums stratēģijas izpildei. Nodrošināta iesaistīto pušu sadarbības koordinācija. | FM | PTAC, FKTK, LB | 01.02.2023. |
| 7 | Veicināt nozares izpratni par NILLTPFN prasībām. FKTK vadlīnijas par NILLTPFN procedūru sastādīšanu. Izvērtēt NILLTPFN prasību un to piemērošanas atbilstību risku novērtējumā balstītas pieejas nodrošināšanai, tai skaitā attiecībā uz uzraudzību. | Licencēšanas procesa pilnveides programmas ietveros sagatavotas vadlīnijas un apmācības par NILLTPFN procedūrām. | FKTK, LB (no 01.01.2023.) |  | 30.12.2023. |  |
| 8 | Pārskatīt licencēšanas procesu, padarīt to efektīvāku. | Sagatavots izvērtējums par veiktajām izmaiņām licencēšanas procesā. Veikti informatīvi pasākumi par licencēšanas procesu pilnveidi. | FKTK, LB (no 01.01.2023.) |  | 31.01.2023. Pastāvīgi |  |
| 9 | Veikt atbilstošus grozījumus regulatīvajā ietvarā, lai veicinātu ENI/MI pieeju centrālās bankas infrastruktūrai pēc atbilstošo Norēķinu galīguma direktīvas (SFD) grozījumu pieņemšanas. | Darbs atbilstoši SFD pārskatīšanas projekta virzības gaitai. | FM | FKTK, LB (no 01.01.2023.) | Atkarīgs no direktīvas pārskatīšanas procesa rezultātiem |  |
| 10 | Izvērtēt iespējamos administratīvā sloga samazināšanas risinājumus, tai skaitā datu apmaiņas starp finanšu tirgus dalībniekiem un Valsts ieņēmumu dienestu attiecībā uz visu investoru gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem, optimizāciju. | Sagatavots izvērtējums. | FM |  | 30.11.2022. |  |
| 11 | Palielināt redzamību valsts atbalsta programmām, kuru ietvaros finanšu tehnoloģiju uzņēmumi var saņemt atbalstu. | Ir veikti informēšanas pasākumi. | LIAA | EM, FKTK, LB (no 01.01.2023.) | Pastāvīgi |  |

Finanšu tehnoloģiju ekosistēmas stiprināšana

| Nr. | Uzdevums | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Izveidot valsts līmenī ceļvedi par finanšu tehnoloģiju iespējām un pieejamo atbalstu (atbilstoši katras iestādes kompetencēm) | Izveidots informatīvs apkopojums. | LIAA | EM, FM, FKTK, LB (no 01.01.2023.) | 30.06.2023. |
| 14 | Stiprināt Latvijas finanšu tehnoloģiju kopienu. Sniegt konsultatīvu atbalstu par biznesa modeļa/ pakalpojumu dzīvotspēju. Sniegt atbalstu dažādos biznesa operāciju jautājumos un organizēt pieredzes apmaiņu. | Izveidoti atbalsta instrumenti, rīcības plāns organizācijas ietvaros. | LIAA | LFTA, FLA, LMENA, Startin.LV | Pastāvīgi |
| 15 | Veicināt nozares asociāciju starptautisku attiecību nodibināšanu ar ES/Globālo finanšu tehnoloģiju centriem (hubs), lai palīdzētu tirgus dalībniekiem mērogot biznesa modeļus. | Starptautiskā sadarbība ir devusi būtisku ieguldījumu biznesa modeļu mērogošanā. | LIAA | LFTA, FLA, LMENA, Startin.LV | Pastāvīgi |  |
| 16 | Attīstīt Inovāciju centru kapacitāti, pieejamību un darbību (ātrums, konsultācijas pārrobežu darbībā). Mazināt administratīvo slogu finanšu inovācijām, vienlaikus nodrošinot tehnoloģiju neitralitāti. | Veicināta inovāciju centru pakalpojumu pieejamība industrijas pārstāvjiem veidojot dialogus, sniedzot konsultācijas par licencēšanas iespējām, rīkojot informatīvus pasākumus par finanšu tehnoloģiju regulējumu un veidojot interaktīvo rīku finanšu inovāciju veicināšanai. | FKTK, LB (no 01.01.2023.) |  | 01.01.2023. Pastāvīgi |  |
| 17 | Veicināt sadarbību ar universitātēm finanšu inovāciju jautājumos. Veikt regulāru Latvijas augstskolu un vidusskolu programmu piedāvājuma analīzi, programmu klāsta paplašināšana un esošo programmu uzlabošana, piesaistot pasaules līmeņa akadēmiskā sastāva un eksperta līmeņa piesaisti finanšu inovācijas jomā. | Ir veikts finanšu tehnoloģiju sektora attīstībai nepieciešamo talantu pieejamības izvērtējums un identificēti iespējamie uzlabojumi studiju programmās. | FM | IZM, AIP, LFTA, FLA, LMENA, Startin.LV | 30.12.2022. |  |
| 18 | Palielināt augstākās izglītības iestāžu iesaisti darbā ar inovācijām finanšu sektorā. | Izglītības iestāžu iesaiste, realizēto projektu skaits. | IZM | FM, FKTK, LB (no 01.01.2023.), LFTA, FLA, LMENA, Startin.LV | 31.12.2023. |  |

Informācijas pieejamības nodrošināšana Latvijā un Latvijas kā finanšu tehnoloģiju attīstības centra atpazīstamības veicināšana ārpus Latvijas

| Nr. | Uzdevums | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Palielināt ārvalstu un vietējo investoru interesi par finanšu tehnoloģiju sektoru, veicot publicitātes un starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pasākumus. | Investīciju darījumu apjoms, publicitātes pasākumi. | LIAA |  | Pastāvīgi |
| 20 | Nodrošināt regulāru starpiestāžu informācijas apmaiņu par aktualitātēm un to iekļaušanu attiecīgo iestāžu un asociāciju komunikācijas aktivitātēs (jo īpaši komunicējot starptautiski), lai veidotu attiecības ar finanšu tehnoloģiju nozares līderiem un medijiem Eiropā un citur. | Veiktie informatīvie pasākumi, tai skaitā starptautiski. | FM | FKTK, EM, LIAA, LB, LFTA, FLA, LMENA, Startin.LV | Pastāvīgi |  |
| 21 | Veicināt ārvalstu finanšu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju interesi par Latviju, kā nozīmīgu finanšu tehnoloģiju centru. | Investīciju darījumu apjoms. Jauno finanšu tehnoloģiju uzņēmumu skaits | LIAA |  | Pastāvīgi |  |

Finanšu ministrs													J.Reirs

2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā  Latvijas Bankas likums (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326575-latvijas-bankas-likums) , ar kuru Finanšu un kapitāla tirgus komisija tiek pievienota Latvijas Bankai.

RegTech – inovatīvas tehnoloģijas, kas finanšu tirgus dalībniekiem palīdz efektīvāk izpildīt normatīvās un atbilstības prasības un izmantot resursus.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0026