INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai”

- Ievads

Informatīvais ziņojums “Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra sēdes protokollēmuma Nr.1 28.§ “Konceptuāls ziņojums “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā””  (turpmāk – Konceptuālais ziņojums) 3. punktā doto uzdevumu – Iekšlietu ministrijai līdz 2021. gada 1. maijam sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstības pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai.

Koordinējot brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību papildus Konceptuālā ziņojuma 3.1.apakšnodaļā sniegtajai informācijai minētās organizācijas:

- 2017.gadā izsauktas uz 333 notikumiem, no kuriem izbrauca 284 reizes, neizbrauca 49 reizes;

- 2018.gadā izsauktas uz 542 notikumiem, no kuriem izbrauca 402 reizes, neizbrauca 140 reizes;

- 2019.gadā izsauktas uz 594 notikumiem, no kuriem izbrauca 458 reizes, neizbrauca 136 reizes;

- 2020.gadā izsauktas uz 480 notikumiem, no kuriem izbrauca 371 reizes, neizbrauca 109 reizes;

- 2021.gadā (līdz 03.11.) izsauktas uz 546 notikumiem, no kuriem izbrauca 408 reizes, neizbrauca 138 reizes.

Minēto organizāciju neizbraukšana ir saistīta ar dažādiem iemesliem, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) viņus nevar sazvanīt, sniedz informāciju, ka neizbrauks, jo nav degvielas vai tehnika ir remontā, nav finansējuma vai arī neviens no brīvprātīgajiem nav uz vietas. Vienlaikus atsevišķām organizācijām tiek izsniegti VUGD sagatavotie materiāli prevencijas pasākumu īstenošanai.

- Situācijas apraksts

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 9. janvāra rīkojuma Nr. 7 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”” 1.punktā atbalstīto Konceptuālā ziņojuma trešās nodaļas "Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstība" 3.4. apakšpunkta 1.a. variantā ietverto risinājumu, VUGD pilotprojekta ietvaros vērtēja brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstības iespējas. Iepriekš minētais risinājuma variants noteica, ka brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstības iespējas tiek izvērtētas pilotprojekta ietvaros, tajā iesaistot piecas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju vai pašvaldību ugunsdzēsības dienestu komandas (skatīt 1.tabulu).

1.tabula

Informācija par pilotprojektā iesaistāmajām institūcijām

| Institūcija | Informācija par dalību pilotprojektā |
| --- | --- |
| Pāvilostas pašvaldības ugunsdzēsības formējums (Pāvilostas novada pašvaldības institūcija) | Nepabeidza dalību pilotprojektā, jo mācību noslēguma pārbaudījumu nokārtoja tikai viena persona (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā noteiktajam kritērijam, bija vajadzīgas vismaz divas personas, VUGD atsevišķi tikās ar Pāvilostas novada pašvaldības vadītāju, kuras laikā norādīja, ka ir nepieciešams atrast cilvēkresursus, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties pilotprojektā) |
| Vecpiebalga novada Taurenes pagasta pašvaldības ugunsdzēsības formējums (Vecpiebalgas novada pašvaldības institūcija) | Atteicās turpināt dalību pilotprojektā (29.08.2019. elektroniski saņemts dokuments – cilvēkresursu un finanšu iespējas dēļ) |
| Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība | Piedalījās |
| Latgales reģiona Ugunsdzēsēju un glābēju biedrības Kaunatas struktūrvienība | Atteicās turpināt dalību pilotprojektā (01.04.2019. vēstule Nr.3-04/19 – VUGD 2018.gada 3.decembrī pārtrauca darba tiesiskās attiecības ar biedrības valdes priekšsēdētaju, biedrības dalība pilotprojektā pēc 2018.gada 1.novembra netika saskaņota, nav pilnīga un pamatota priekšstata par pilotprojekta realizāciju1) |
| Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība | Piedalījās |

12019.gada 25.martā notika sanāksme ar visām piecām pilotprojektā iesaistītajām institūcijām un Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienību, lai iepazīstinātu ar pilotprojekta norises kārtību. Vienlaikus tika organizētas atsevišķas tikšanās ar pilotprojektā iesaistītajām institūcijām, lai skaidrotu pilotprojekta norises kārtību, 2019.gada 21.februārī ar Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un 2019.gada 30.aprīlī ar Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Pāvilostas pašvaldības ugunsdzēsības formējumu un Vecpiebalga novada Taurenes pagasta pašvaldības ugunsdzēsības formējumu.

Pilotprojekta īstenošana VUGD tika uzsākta 2018. gada 13. decembrī (VUGD   2018. gada 13. decembra protokols Nr.22-1.32/39). Pilotprojekta īstenošana notika atbilstoši  Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” noteiktajām prasībām.

2.tabula

Pilotprojekta īstenošanas ietvaros organizētie pasākumi (darbības)

| Darbība | Apakšdarbības (uzdevums) | Laika patēriņš (st.) / VUGD nodarbināto skaits |
| --- | --- | --- |
| Tikšanās organizēšana ar pilotprojektā iesaistītajām institūcijām | - Tiesību aktu izpēte (prezentācijas sagatavošana par prasībām, kas jāizpilda, lai noslēgtu līdzdarbības līgumu un skaidrojums par izmaksu kompensēšanu pilotprojekta ietvaros) | 3 st. / 12 2 st. / 2 |
|  | - Tikšanās ar pilotprojektā iesaistītajām institūcijām (esošās situācijas apzināšana, pieejamo resursu apzināšana, vajadzību apzināšana, esošās kompetences apzināšana, atbilžu sniegšana uz neskaidrajiem jautājumiem) | 6 st. / 6 12 st. / 3 |
|  | Kopā cilvēkstundas: | 112 |
| Līdzdarbības līguma slēgšanas kārtība un izpildes kontrole | - Tikšanās organizēšana ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kontroli (atbilžu sniegšana uz neskaidrajiem jautājumiem) | 3 st. / 2 2 st. / 10 |
|  | - Līdzdarbības līguma projekta izstrādāšana (līguma projekts, darbības teritorijas apzināšana, izmaksu tāme, pārskats par finansējuma izlietojumu, atskaites) | 8 st. / 3 16 st. / 2 16 st. / 1 |
|  | - Augstākas iestādes informēšana (atbildes sagatavošanas termiņš viens mēnesis) | 2 st. / 1 |
|  | - Pilotprojektā iesaistītās institūcijas uzaicināšana iesniegt pieteikumu līdzdarbības līguma slēgšanai (uzaicinājuma sagatavošana un pieteikuma izvērtēšana) 1 | 2 st. / 1 |
|  | - Līguma projekta saskaņošana ar pilotprojektā iesaistīto institūciju (viena mēneša laikā) | 10 st. / 2 4 st. / 1 |
|  | - Līdzdarbības līguma publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievietošana VUGD tīmekļvietnē | 2 st. / 1 |
|  | - Iesniegto atskaišu izvērtēšana un radušos izdevumu izmaksāšana pilotprojektā iesaistītajai institūcijai | 40 st. / 1 2 st. / 4 16 st. / 2 |
|  | Kopā cilvēkstundas: | 208 |
| Apmācības procesa organizēšana | - Mācību programmu (20 stundas ugunsdrošības prevencijā un 40 stundas ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā ugunsgrēkos) izstrādāšana | 4 st. / 9 |
|  | - Tēmu un apakštēmu mācību materiāla izstrādāšana | 3 st. / 1 2 st. / 9 |
|  | - Mācību izveidošana e-mācību vidē (piekļuves izveidošana attiecīgajam apmācāmajam, apmācības materiālu ievietošana digitālā vidē) | 4 st. / 2 |
|  | - Mācību procesa dokumentēšana (rīkojumu sagatavošana un reģistrēšana gan par uzņemšanu izglītības iestādē, gan atskaitīšanu no izglītības iestādes un apliecību sagatavošana un reģistrēšana) | 3 st. / 1 8 st. / 1 |
|  | - Praktisko nodarbību plānošana un organizēšana VUGD struktūrvienībās, kas atrodas vistuvāk iesaistītajai institūcijai | 48 st. / 1 12 st. / 1 115 st. / 3 |
|  | - Ieskaites organizēšana un kārtošana (tests un praktiskie vingrinājumi) | 18 st. / 3 24 st. / 3 |
|  | Kopā cilvēkstundas: | 647 |
| KOPĀ cilvēkstundas: |  | 967 |

1 Ja paredzamā līdzdarbības līguma līgumcena pārsniedz 14228 euro, iestāde rīko konkursu par līdzdarbības līguma slēgšanu.

Mācību procesā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (turpmāk – UCAK) tika uzņemti un ieskaites nokārtoja iesaistīto institūciju dalībnieki (skatīt 3.tabulu).

3.tabula

Pilotprojekta ietvaros apmācīto dalībnieku skaits

| Iesaistītā institūcija | Dalībnieka statuss1 | Mācības programmas (20 stundas ugunsdrošības prevencijā) dalībnieku skaits | Mācības programmas (40 stundas ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā ugunsgrēkos) dalībnieku skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Biedrība “Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” | uzņemti | 12 | 11 |
|  | saņēmuši apliecību | 11 | 10 |
| Biedrība “Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” | uzņemti | 13 | 12 |
|  | saņēmuši apliecību | 12 | 11 |
| Pāvilostas pašvaldības ugunsdzēsības formējums | uzņemti | 2 | 2 |
|  | saņēmuši apliecību | 1 | 1 |

1UCAK (uzņemšana izglītības iestādē un apliecības izsniegšana) un VUGD (ieskaites pieņemšanas komisija) rīkojumi

Vienlaikus ņemot vērā to, ka pilotprojektā iesaistīto institūciju mācība sevī iekļāva 20 stundas ugunsdrošības prevencijā un 40 stundas ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā ugunsgrēkos, kā arī to, ka balstoties uz šo iegūto kompetenci tika uzdots veikt attiecīgus valsts pārvaldes uzdevumus (ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus ugunsgrēkos, izņemot elpošanai nepiemērotā vidē, prevencijas pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā saskaņā ar prevencijas pasākumu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā plānu), tika secināts, ka nav nepieciešams izvirzīt papildus prasības uz veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, jo veicamie uzdevumi nav saistīti ar darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos (līdzdarbības līguma 2.12. un 2.13.apakšpunkts).

Pilotprojekta ietvaros tika pārbaudīta informācijas apmaiņas kārtība starp pilotprojektā iesaistītajām institūcijām un VUGD, tai skaitā tehniskie risinājumi, tiktāl cik tas bija iespējams balstoties uz iegūto kompetenci (līdzdarbības līguma 2.14.-2.23.apakšpunkts).

Pilotprojekta īstenošanai papildus nepieciešamo finansējumu saskaņā ar Konceptuālā ziņojuma IV.sadaļas 3.4.apakšpunkta 1.a.risinājuma variantā noteikto 2019.gadā tika plānots paredzēt 43 000 euro apmērā un nodrošināt no Iekšlietu ministrijai (VUGD) piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (EKK 3200 "Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem" – BUB vai EKK 7310 "Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim" – pašvaldību ugunsdzēsības dienestiem (formējumiem), izņemot mācību programmu īstenošanai), tai skaitā pa pasākumiem:

1)	mācību programmu īstenošanai 1 248 euro;

2)	ugunsdzēsēju veselības un dzīvības apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā 1 440 euro;

3)	gatavības uzturēšanas izmaksas 7 200 euro;

4)	kompensācija par tehnikas izmantošanu ugunsgrēku dzēšanā 24 512 euro;

5)	kompensācija pašvaldības ugunsdzēsības formējumam vai brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai par dalību ugunsgrēku dzēšanā un prevencijas pasākumu veikšanā 8 600 euro.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 8.janvāra sēdē (prot. Nr.1 28.§) doto uzdevumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotam prioritārā pasākuma pieteikumam “Pilotprojekta realizēšana brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstība” nepieciešamais papildu finansējums 41 752 euro apmērā 2020.gadam netika piešķirts.

Pilotprojekta īstenošanai kopā faktiski tika izlietots valsts budžeta finansējums 8 388,24  euro apmērā, tai skaitā: 2020.gadā – 659,78 euro, 2021. gadā – 7 728,46 euro. Pilotprojekta īstenošanas ietvaros iesaistītajām institūcijām radušās izmaksas 2020.gada pēdējā ceturksnī tika kompensētas 2021.gadā. Finansējums tika nodrošināts Iekšlietu ministrijas budžeta ietvaros (VUGD budžeta programma 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība").

4.tabula

Pilotprojekta ietvaros izlietotais finansējums

| N.p.k. | Īstenotais uzdevums | Līdzdarbības līguma numurs, datums | Biedrības nosaukums | Plānotais finansējums, euro | Izlietotais finansējums (naudas plūsma), euro** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020.gads | 2021.gads | KOPĀ |
| 1 | Ugunsgrēku dzēšana un glābšanas darbu veikšana ugunsgrēkos, izņemot elpošanai nepiemērotā vidē un prevencijas pasākumu veikšana valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā norādītajā Latvijas republikas teritorijā* | Nr.22-1.54/564, 23.09.2020. | Biedrība “Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” | 8 473 | - | 6 483,25 | 6 483,25 |
| 2 |  | Nr.22-1.54/359, 06.07.2020. | Biedrība “Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" | 8 338 | 659,78 | 1 245,21 | 1 904,99 |
| KOPĀ : |  |  |  | 16 811 | 659,78 | 7 728,46 | 8 388,24 |

*saskaņā ar līdzdarbības līgumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzdeva biedrībām veikt šādus valsts pārvaldes uzdevumus līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā, lai saskaņā ar  Konceptuālajā ziņojumā noteikto, veicinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju dienestu attīstību un praktiski testētu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju attīstībai iespējamo risinājumu:

- ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus ugunsgrēkos, izņemot elpošanai nepiemērotā vidē, Latvijas Republikas teritorijā, kura norādīta Līguma 1. pielikumā  “Biedrības darbības teritorija” un iekrāsota;

- veikt prevencijas pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā Līguma 1. pielikumā “Biedrības darbības teritorija” norādītās teritorijas ietvaros un saskaņā ar prevencijas pasākumu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā plānu.

** neatbilstoši veiktie izdevumi netiek norādīti, jo visas izmaksas tika kompensētas ar nosacījumiem un izvērtējot, vai tās ir ar pilotprojekta īstenošanu saistītās izmaksas, vai biedrībām tās radušās pilotprojekta īstenošanas laikā un tika paredzētas plānoto izdevumu tāmē

Saskaņā ar Konceptuālā ziņojumā noteikto un saskaņā ar noslēgtajiem līdzdarbības līgumu nosacījumiem un tiem pievienotajām tāmēm, pilotprojektā iesaistītajām institūcijām tika kompensētas izmaksas, kuras tām bija radušās tā īstenošanas laikā un bija attiecināmas uz pilotprojekta īstenošanu, tai skaitā -  personu apdrošināšanas izmaksas, gatavības uzturēšanas izmaksas (OCTA, tehniskā apskate, eļļas un dzesēšanas šķidruma nomaiņa, aprīkojuma remonts, individuālā ekipējuma uzturēšana), kompensācija par tehnikas izmantošanu (degvielas izlietojums, ugunsdzēsības automobiļa izmantošana), kā arī kompensācija par dalību notikumos un par dalību ugunsdrošības un civilās aizsardzības prevencijas pasākumos. Vienlaikus VUGD budžeta ietvaros iesaistītajām institūcijām UCAK tika nodrošināta mācību programmas ugunsdzēsībā (40 stundas) un mācību programmas ugunsdrošības prevencijā (20 stundas) īstenošana (skatīt 3.tabulu).

5.tabula

Informācija par uzskaitīto laiku iesaistītajām institūcijām, veicot valsts pārvaldes uzdevumus

| N.p.k. | Biedrības nosaukums | Ugunsdzēsības automobiļa izmantošana |  | Dalība Notikumā |  | Dalība prevencijas pasākumos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faktiskais laiks | Kompensētais laiks | Faktiskais laiks | Kompensētais laiks | Faktiskais laiks | Kompensētais laiks |
| 1 | Biedrība “Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” | 84 st. 57 min. | 60 st. | 52 st. 35 min. | 52 st. 35 min. | 0 | 0 |
| 1.1. | Automašīna Magirus LD112 | 52 st. 6 min. | 60 st. | 52 st. 35 min. | 52 st. 35 min. | x | x |
| 1.2. | Automašīna Kamaz HT112 | 32 st. 51 min. |  |  |  |  |  |
| 2 | Biedrība “Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" | 11 st. | 11 st. | 11 st. | 11 st. | 4 st.* | 4 st.* |
| 2.1. | Automašīna Scania JU5428 | 11 st. | 11 st. | 11 st. | 11 st. | x | x |

* Pilotprojekta ietvaros tikai Jaunpils BUB īstenoja divus prevencijas pasākumus, izglītojot kopumā 250 cilvēku. Prevencijas pasākumu realizēšanu, visticamāk, ietekmēja ierobežojumi, kas tika attiecināti uz publisku pasākumu īstenošanu SARCoV-2 pandēmijas sakarībā.

Pilotprojektu īstenošanas ietvaros izvērtējot brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstības iespējas, secināms, ka nepieciešams attīstīt ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu atbalsta mehānismu. Balstoties uz pilotprojekta ietvaros veiktajām darbībām, tika sagatavota SVID analīze. , kur secināms, ka pieeja izmantojot pilotprojekta kārtību nav visaptveroša un ilgtspējīga, līdz ar to VUGD ir izstrādājis risinājumu, kas aprakstīts šī informatīvā ziņojuma 3.nodaļā

6.tabula

SVID analīze

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - noteiktā administratīvajā teritorijā atbalsts VUGD ugunsgrēka dzēšanā un glābšanas darbos ugunsgrēkā, izņemot elpošanai nepiemērotu vidi | - īsa mācības programma (salīdzinot ar profesionālās tālākizglītības programmas “Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs” programmas (960 stundas) mācības un profesionālās tālākizglītības programmas “Ugunsdzēsējs” programmas (480 stundas) mācības ilgumu). Profesionālā tālākizglītības programma “Ugunsdzēsējs” (480 stundas) ir izveidota ar mērķi mācīt pašvaldību, organizāciju, iestāžu un komercsabiedrību ugunsdzēsības glābšanas dienestu biedrus, darbiniekus u.c. - ilgs jau tā īsās mācības programmas īstenošanas laiks (mācāmajiem jāatrod brīvais laiks) - zema ieinteresētība preventīvo pasākumu īstenošanā (daļēji skaidrojams ar SARCoV-2 noteiktajiem ierobežojumiem) - ļoti neliels uzdevumu klāsts ko spēj veikt mācītā persona, salīdzinājumā ar VUGD uzdevumiem - liels administratīvais slogs institūcijai un VUGD, salīdzinot izmaksas ar ieguvumiem |
| Iespējas | Draudi |
| - mācītās personas nākotnē var iesaistīties ugunsgrēka dzēšanā un glābšanas darbos ugunsgrēkā, izņemot elpošanai nepiemērotu vidi un preventīvajos pasākumos | - nepietiekošs personu skaits mazāk apdzīvotās vietās - personu mobilitāte (persona neatrodas tuvumā izbraukuma rajonam, bet ikdienā, kad ir vislielākais izbraukumu skaits strādā citā administratīvajā teritorijā) - personas nevar iesaistīties ilgos, lielos notikumos - sarežģīti nodrošināt pēc mācību zināšanu atjaunināšanu, kas ir saistīta ar to, ka mācība ir jāveic brīvajā laikā no darba pienākumiem un ir laikietilpīga, ņemot vērā veicamā uzdevuma specifiku) |

- Risinājums

VUGD 2019. gadā piedalījās Nīderlandes izpētes projektā kopā ar vēl 14 Eiropas valstīm par brīvprātīgo ugunsdzēsēju pieņemšanu darbā un to noturēšanu Eiropas ugunsdzēsības dienestos (Recruitment and retention of volunteers in European Fire Services, Brandweeracademie, 2019.).

Izpētes projekta laikā tika pētītas ļoti niansētās Eiropas ugunsdzēsības dienestu sistēmas attiecībā uz karjeras ugunsdzēsējiem (profesionāļi, kuri ir ieguvuši attiecīgu kvalifikāciju, Latvijas gadījumā 960 stundu apmācības programma) un brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, kā rezultātā eksperti vienojās par šādām brīvprātīgo ugunsdzēsēju kategorijām:

- Brīvprātīgie: tie, kuri (vai kuru organizācija) nesaņem nekādu samaksu vai finansiālu atlīdzību un kuriem ir cits pamatdarbs.

- Brīvprātīgie ar pabalstiem: tie, kuri (vai kuru organizācija) saņem sekundāros pabalstus, bet nesaņem samaksu vai finansiālu atlīdzību, un kuriem ir cits pamatdarbs.

- Brīvprātīgie dežūras laikā: tie, kuri ir dežūrā un saņem samaksu stundā vai notikumā, bet kuriem nav pienākuma reaģēt uz izsaukumiem un kuriem ir cits pamatdarbs.

- Brīvprātīgie dežūras laikā ar pienākumiem: tie, kuri ir dežūrā un/vai kuriem ir jāatrodas iepriekš noteiktā ugunsdzēsēju depo tuvumā, viņiem ir jāmaksā par stundu vai notikumu, un viņiem ir pienākums atbildēt uz izsaukumiem un ir cits pamatdarbs.

7.tabula

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju sadalījums pa valstīm un kategorijām

| Valsts | Brīvprātīgie | Brīvprātīgie ar pabalstiem | Brīvprātīgie dežūras laikā | Brīvprātīgie dežūras laikā ar pienākumiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austrija | x |  | x |  |
| Beļģija | x |  |  | x |
| Čehija | x |  | x |  |
| Dānija | x |  | x |  |
| Igaunija | x |  |  |  |
| Somija |  |  | x | x |
| Francija |  |  | x | x |
| Vācija | x |  |  |  |
| Ungārija | x |  | x |  |
| Īrija |  |  | x | x |
| Latvija | x |  |  |  |
| Nīderlande |  |  | x | x |
| Norvēģija |  |  | x | x |
| Portugāle |  | x |  |  |
| Apvienotā Karaliste |  |  | x | x |

Avots: Recruitment and retention of volunteers in European Fire Services, Brandweeracademie, 2019. un valstu prezentācijas

No pētījuma ir secināms, ka katra valstī ir ieviestas viena vai divas brīvprātīgā ugunsdzēsēja kategorijas, kuras papildina karjeras (profesionālo) ugunsdzēsēju kategoriju, vairāk tiek piemērota brīvprātīgā ugunsdzēsēja dežūras laikā kategorija (skatīt 7.tabulu). Līdz ar to arī Latvijā papildus karjeras (profesionālo) ugunsdzēsēju kategorijai būtu ieviešama un attīstāma viena brīvprātīgo ugunsdzēsēju kategorija (brīvprātīgie dežūras laikā vai brīvprātīgie dežūras laikā ar pienākumiem).

  - Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu (turpmāk – brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācija) ģeogrāfiskās atrašanās vietas

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju atrašanās vietas nepieciešams noteikt balstoties uz risku novērtēšanas rezultātiem (atrašanās vieta nedrīkst tikt balstīta tikai uz prognozēto ierašanās laiku, nozīmīgs faktors ugunsdrošības riska novēršanā ir ugunsdrošības prasību ievērošana objektos (par ko atbildīgs ir objekta īpašnieks, VUGD veic uzraudzību), lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos un īstenotu atbilstošu rīcību ugunsgrēka gadījumā, kā arī preventīvie pasākumi (iedzīvotāju izglītošana, ko veic VUGD), lai paaugstinātu iedzīvotāju izpratni par ugunsdrošības riskiem), ņemot to vērā, VUGD ir izstrādājis un 2021.gada 28.septembrī Ministru kabinets pieņēma Informatīvo ziņojumu "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām" (prot.Nr.64, 38.§). Minēto informācijas sistēmu ieviesīs Iekšlietu ministrija sadarbībā ar VUGD un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. Tā nodrošinās to, ka gan VUGD, gan brīvprātīgo ugunsdzēsēju resursi tiks plānoti balstoties uz riska novērtējumu (11 riska avotu kopējā vērtība) attiecīgajā teritorijā, kā arī to ka ugunsdrošības uzraudzība un prevencijas pasākumi tiks plānoti balstoties uz riska novērtēšanas rezultātiem. Plānots, ka minētā informācijas sistēma tiks ieviesta 2024.gada beigās, pēc tā ieviešanas sekotu brīvprātīgo ugunsdzēsēju atrašanās vietu un skaita noteikšana balstoties uz riska novērtēšanas rezultātiem un šis process noslēgtos 2025.gada aprīlī (pielikums).

  - Mācības

Nepieciešamā mācība Eiropā salīdzinājumā starp karjeras (profesionālajiem) ugunsdzēsējiem un brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem atšķiras un ir norādīta 8.tabulā.

8.tabula

Mācības prasības ugunsdzēsējiem

| Valsts | Mācības prasības starp karjeras (profesionālajiem) ugunsdzēsējiem un brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem |
| --- | --- |
| Austrija | Nav informācijas |
| Beļģija | Vienādas mācības prasības |
| Čehija | Atšķirīgas mācības prasības |
| Dānija | Vienādas mācības prasības |
| Igaunija | Atšķirīgas mācības prasības |
| Somija | Atšķirīgas mācības prasības |
| Francija | Vienādas mācības prasības |
| Vācija | Vienādas mācības prasības |
| Ungārija | Nav informācijas |
| Īrija | Vienādas mācības prasības |
| Latvija | Atšķirīgas mācības prasības |
| Nīderlande | Vienādas mācības prasības |
| Norvēģija | Atšķirīgas mācības prasības |
| Portugāle | Vienādas mācības prasības |
| Apvienotā Karaliste | Vienādas mācības prasības |

Avots: Recruitment and retention of volunteers in European Fire Services, Brandweeracademie, 2019. un valstu prezentācijas

Arī Latvijā ir ieviesta dažāda mācība, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 626 “Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību” pielikuma 2.78.apakšpunktam ugunsdzēsējs (480 stundas) un atbilstoši pielikuma 3.158.apkšpunktam ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (960 stundas).

VUGD notiek darbs pie jauna profesijas standarta izstrādes par pamatu ņemot jau esošo profesijas standartu – ugunsdzēsējs (480 stundas), kas arī būtu paredzēts brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbiniekiem. Minētā standarta izstrāde noslēgsies 2021.gadā, bet tā saskaņošana 2022.gada augustā, kvalifikācijas prasību sagatavošanas process noslēgtos ar mācību programmas izstrādi 2023.gada augustā (pielikums). Mācības process brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbiniekiem, tiks veidots nodrošinot elastību mācību veikšanā, lai potenciālais brīvprātīgais ugunsdzēsējs varētu izvēlēties apgūt noteiktu jomu, piemēram, ugunsdrošības prevenciju vai ugunsgrēku dzēšanu, vai arī abus kopā. Tas ļautu piesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), jauniešus utt., kas varētu apgūt, piemēram, tikai ugunsdrošības prevencijas jomu, kā arī to, ka esošie un nākamie ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēji glābēji varētu veikt arī brīvprātīgā ugunsdzēsējā pienākumus tajā teritorijā kur viņš atrodas ārpus dienesta noteikto pienākumu pildīšanas laika.  Mācība tiktu veikta periodā no 2025.gada līdz 2026.gadam, kā arī turpmākajos gados, pēc tam kad ir skaidrs kur un cik brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas ir nepieciešamas, kas nosakāms atbilstoši šī informatīvā ziņojuma 3.1.apakšnodaļā aprakstītajam risinājumam. Mācību veiktu UCAK un Profesionālās izglītības kompetences centrā “Saldus tehnikums” (jau šobrīd abas minētas izglītības iestādes veic ugunsdzēsēju vai ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēju glābēju mācību), kā arī citās izglītības iestādēs, ja tās izpilda Izglītības likuma 23. un 24.pantā noteiktos nosacījumus. Teorētisko mācību veiktu arī izmantojot e-apmācības platformas, bet praktiskās nodarbības tiktu organizētas tuvākajās VUGD struktūrvienībās, vai minētajās izglītības iestādēs.

Šobrīd UCAK slēdz vienošanos ar katru VUGD amatpersonu ar speciālajām pakāpēm par mācībām UCAK, kas paredz nosacījumus par attiecīgu dienesta laiku VUGD un noteiktu kārtību, kādā tā atmaksā UCAK faktiski segtos mācību izdevumus, ja dienesta laika nosacījumi netiek izpildīti. Līdzīgu mehānismu vai attiecīgus nosacījumus varētu paredzēt arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbinieku apmācībai. Gadījumā, ja UCAK kapacitāte nebūs pietiekama, VUGD sadarbībā ar Iekšlietu ministriju meklēs risinājumu par UCAK kapacitātes paaugstināšanu. Līdz ar to papildu finansējums brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbinieku apmācībai šobrīd netiek paredzēts.

  - Brīvprātīgo ugunsdzēsēju pieņemšana darbā un to noturēšana (rekrutēšana)

Balstoties uz pētījumu – Recruitment and retention of volunteers in European Fire Services, Brandweeracademie, 2019., var secināt, ka kopumā pašreizējo un nākamo brīvprātīgo ugunsdzēsēju nemotivējošās problēmas galvenokārt izriet no individuāliem faktoriem, piemēram, konkurējošās aktivitātēs, iedzīvotāju mobilitātes un darba struktūras, piemēram, laikietilpīgi uzdevumi, izglītības un mācības prasības. Tāpēc tiek izvirzīts pieņēmums, ka ugunsdzēsības dienesti var labāk piesaistīt un noturēt brīvprātīgos ugunsdzēsējus, atņemot nemotivējošus organizatoriskos faktorus, un vairāk saistīties ar (pašreizējo) brīvprātīgo ugunsdzēsēju individuālajām vajadzībām un vēlmēm. Lai to izdarītu, varētu būt nepieciešamas izmaiņas darba saturā, piemēram, uzdevumu diferencēšana vai mācībai un izglītībai nepieciešamā laika samazināšana. Pētījumā iesaistītie eksperti uzdevumu diferenciāciju izvēlējās kā vispiemērotāko risinājumu gan darbā pieņemšanas, gan saglabāšanas problēmām. Šis risinājums izšķir divus virzienus: tas var uzlabot iekļaušanu un ļaut piedalīties jaunām iedzīvotāju grupām, kā arī samazināt laika patēriņu, jo ne visiem brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem ir jāveic visi uzdevumi. Šķiet, ka šie izaicinājumi un risinājumi sakrīt, ja vien uzdevumu diferencēšana faktiski samazina laiku, kas cilvēkiem jāpavada savam brīvprātīgajam amatam ugunsdzēsības dienestā. Protams, atbilstošas ​​profesionālās darbības kvalitātes uzturēšana nedrīkst tikt aizmirsta, mainot uzdevumus, mācības un izglītības prasības.

Visbiežāk literatūrā un ekspertu identificētie izaicinājumi / nemotivatori ir diezgan līdzīgi. Tas pats attiecas uz izaicinājumiem / nemotivatoriem darbā pieņemšanā un noturēšanā.

Attiecībā uz noturēšanu darbā vissvarīgākās līdzības ir šādas:

- brīvprātīgā darba nesaderība ar citām (laikietilpīgām) darbībām;

- zvanu / notikumu skaita samazināšanās;

- augstas prasības (mācības, izglītības un pieejamības prasības);

- pieaugošā nevēlēšanās primāro darba devēju vidū.

Attiecībā uz pieņemšanu darbā būtiskākās līdzības ir šādas:

- brīvprātīgā amata neatbilstība citām aktivitātēm un pamatdarbam;

- urbanizācija un cilvēku mobilitāte;

- augstas medicīniskās un fiziskās prasības;

- pieaugošā nevēlēšanās primāro darba devēju vidū.

Šie atklājumi parāda, ka pašreizējie brīvprātīgie ugunsdzēsēji un eksperti visā pieņemšanas darbā un to noturēšanas posmā identificē divas galvenās problēmas: brīvprātīgā darba nesaderība ugunsdzēsības dienestā nepieciešamā laika dēļ, kā arī nesaderība ar citām aktivitātēm, un pieaugošā nevēlēšanās primāro darba devēju vidū ļaut darbiniekiem atstāt darbu.

Šī informatīvā ziņojuma 3.2. apakšnodaļā minētais mācības veids, kā arī 3.1.apakšnodaļā minētā resursu plānošanas pieeja ir risinājums izaicinājumiem, kas aprakstīti šajā apakšnodaļā.

  - Nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos

Ņemot vērā Konceptuālajā ziņojuma 4.tabulā (2.pasākumā), 20.tabulā  noteikto un izvērtējot tiesību aktos veicamo grozījumu apjomu un lietderību, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar VUGD līdz 2023. gada 30. novembrim nepieciešams izstrādāt  jaunu likumprojektu par ugunsdrošību un ugunsdzēsību un uz tā pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus (pielikums), kas stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī, kur tiktu iekļauta brīvprātīgo ugunsdzēsēju definīcija, to pienākumi un tiesības, tiem nepieciešamā kvalifikācija, ja nepieciešams, fiziskās sagatavotības vai medicīniskās atbilstības prasības, apdrošināšanas nosacījumi, ja nepieciešams citas sociālās garantijas, kā arī kompensācijas apjoms par veiktajiem pienākumiem.

Trešajā nodaļā un tās apakšnodaļās aprakstītais risinājums un laika rāmis ir vizualizēts pielikumā, kas paredz piecu gadu pārejas periodu no esošās situācijas.

- Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Informatīvajā ziņojumā piedāvātais risinājums neparedz finansiālo ietekmi uz valsts vai pašvaldību budžetu, jo tā īstenošanai nepieciešamie pasākumi vai nu jau ir atbalstīti Ministru kabinetā vai ir saistīti ar tiesību aktu izstrādi, bet finansiālā ietekme uz valsts vai pašvaldību budžetu tiks norādīta, izstrādājot attiecīgajos tiesību aktos, un atspoguļota to sākotnējās novērtēšanas ziņojumos (anotācijās).

Iekšlietu ministre						       Marija Golubeva

Vīza:

valsts sekretārs	Dimitrijs Trofimovs

Baltmanis, 67075990

martins.baltmanis@vugd.gov.lv