Informatīvais ziņojums

“Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2022.gadā”

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 16.panta otrajā daļā doto uzdevumu, kas noteic, ka Iekšlietu ministrija izvērtē valsts civilās aizsardzības plāna izpildi un katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu.

Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr.476, grozījumi apstiprināti ar Ministru kabineta 2021.gada 23.septembra rīkojumu Nr.667) ir plānošanas dokuments, kas sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, kuru veica par attiecīgajām nozarēm atbildīgās ministrijas, to padotībā esošās institūcijas un pašvaldības. Valsts civilās aizsardzības plānā atbilstoši iespējamajiem apdraudējumiem noteikti katastrofu pārvaldīšanas preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi un to īstenotāji.

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 1.panta 2.punktu katastrofa ir notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus – attiecīgi katastrofu pārvaldīšanas pasākumi Valsts civilās aizsardzības plānā attiecas tikai uz notikumiem, kas atbilst minētās definīcijas kritērijiem.

Informatīvā ziņojuma sadaļā par preventīvo un gatavības pasākumu izpildi pasākumi ir sagrupēti, ņemot vērā, ka daudzi pasākumi attiecas uz vairākiem apdraudējumiem un tie Valsts civilās aizsardzības plānā atkārtojas, savukārt attiecībā uz terminētajiem pasākumiem iekļauta informācija par 2022.gadu. Sadaļā par reaģēšanas un seku novēršanas pasākumu izpildi iekļauta informācija attiecībā uz apdraudējumiem 2022.gadā.

Informatīvajā ziņojumā lietotie saīsinājumi un abreviatūras

AIM – Aizsardzības ministrija

ĀM – Ārlietu ministrija

EM – Ekonomikas ministrija

IEM – Iekšlietu ministrija

IEM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

JA – VSIA “Latvijas jūras administrācija”

KEM – Klimata un enerģētikas ministrija

LVĢMC – VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

MRCC – Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

NBS – Nacionālie bruņotie spēki

NBS JS KAD – Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests

NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra

NVD – Nacionālais veselības dienests

PVD – Pārtikas un veterinārais dienests

SM – Satiksmes ministrija

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

TNGIIB - Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VI – Veselības inspekcija

VDD – Valsts drošības dienests

VDI – Valsts darba inspekcija

VM – Veselības ministrija

VMD – Valsts meža dienests

VP – Valsts policija

VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs

VRS – Valsts robežsardze

VRS ARCC – Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VVD – Valsts vides dienests

VVD RDC – Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

ZM – Zemkopības ministrija

ZVA – Zāļu valsts aģentūra

1. Preventīvo un gatavības pasākumu izpilde.

| Zemestrīce (Valsts civilās aizsardzības plāna (turpmāk – VCAP) 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| --- | --- |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (riska novērtēšana u.c.), uzturēšana un pārbaude Izpildes termiņš – 2020.-2027. | Informācijas centrs, kompetences ietvaros, regulāri veic trauksmes apziņošanas sirēnu tehnisko apkopi, uzturēšanu un modernizāciju piešķirtu budžeta līdzekļu ietvaros. 2022.gadā tika izsludināts iepirkums „Agrīnās brīdināšanas sistēmas (ABS+) izveide un uzturēšana uz 4 gadiem”, Sistēma paredzēta gan sabiedrības brīdināšanai, gan arī sabiedrības apdraudējumu savlaicīgai apzināšanai, izvērtēšanai un novēršanai un ir balstīta uz mobilo sakaru operatoru tīklos izmantotajām šūnu apraides tehnoloģijām. Uzsākta Ministru kabineta noteikumu par ABS+ un KaZa projektu īstenošanas kārtības saskaņošana, paralēli uzsākts darbs pie projektu vērtēšanas kritēriju saskaņošanas ERAF Uzraudzības Komitejā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), epizootijas (VCAP 9.pielikums), epifitotijas (VCAP 10.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021-2027.gada plānošanas perioda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 1.3.1. “Izmantot digitalizācijas priekšrocības pilsoņiem, uzņēmumiem un valdībām” ietvaros ir uzsākts projekts “Katastrofu zaudējumu aprēķināšanas sistēmas izveide” (turpmāk – Projekts KaZa). Projekta KaZa ietvaros ir sagatavota tehniskā specifikācija sistēmas izstrādei. Informācijas centram ir nepieciešamā tehniskā dokumentācija, lai uzsāktu priekšdarbus iepirkuma procedūras izsludināšanai. |
| Zemestrīce (Valsts civilās aizsardzības plāna (turpmāk – VCAP) 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība Izpildes termiņš – 2020.-2023.gads | 2022.gadā, ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/024 „Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” realizācijas ietvaros, tika piegādāta un ierīkota 112 telefonijas sistēma ārkārtas izsaukumu pieņemšanai un apstrādei. Tika izstrādāta un šobrīd tiek ieviesta ekspluatācijā izsaukumu apstrādes un resursu vadības vienotā elektroniskā kartiņa un notiek integrācija ar 112 telefonijas risinājumu un citām saistītām informācijas sistēmām. |
| Zemes nogruvums (Valsts civilās aizsardzības plāna (turpmāk – VCAP) 3.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana Izpildes termiņš – 2020.-2022.gads | 2022.gadā Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā tika izveidota atbilstoša nodaļa – “VUGD CAP CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KONTAKTPUNKTA NODAĻA”. Atbilstoši savai kompetencei Informācijas centrs ir gatavs nodrošināt nodaļas darbiniekus ar nepieciešamajiem IKT resursiem. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/IEM, VUGD, NVA, IEM IC Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2022.gada 7. un 8. septembrī notika “AMEX 2022” mācības – Civilās aizsardzības Operacionālā vadības centra (CA OVC) izvēršanas izspēle, kas notika Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību "Namejs 2022" ietvaros Apguldes arodvidusskolā Dobeles novadā, Apguldē, Pils ielā 1. Mācības notika sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un komersantiem, kuri saskaņā ar mācību scenāriju tika iesaistīti valsts apdraudējuma pārvarēšanā. Kopumā mācībās piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieki. Informācijas centrs, kompetences ietvaros, regulāri piedalās Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības tehniskajā nodrošināšanā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums), epizootijas (VCAP 9.pielikums), epifitotijas (VCAP 10.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ministrijas/ ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināti sadarbībā ar valsts materiālo rezervju (turpmāk – VMR) pārvaldīšanā iesaistītajām nozaru ministrijām un to padotības iestādēm sagatavotie grozījumi VMR nomenklatūrā. Lai nodrošinātu nozaru ministriju vajadzībām nepieciešamo VMR iegādes, atjaunināšanu un to uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai VMR nomenklatūrai, IeM sadarbībā ar VMR pārvaldīšanā iesaistītajām nozaru ministrijām un to padotības iestādēm sagatavoja un iesniedzas Finanšu ministrijai (FM) starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu 2023.-2025. gadam VMR veidošanai un pārvaldīšanai nepieciešamo papildu finanšu līdzekļu piešķiršanai (kopā 7 243 689 euro, t.sk. 2023. gadā – 2 896 522 euro, 2024. gadā – 1 944 264 euro, 2025. gadā – 1 494 813 euro un turpmākā laikposmā (līdz 2027. gadam) – 908 090 euro). Prioritāro pasākumu pieteikums netika atbalstīts. Ministru kabinetā atbalstīts IeM sagatavotā informatīvā ziņojuma “Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem” (22-TA-1106) ietvaros rosinātais pasākums - iekšlietu nozarei kopīgas VMR un ikdienas resursu noliktavas būvniecība, uzlabojot VMR uzglabāšanas apstākļus un nodrošinot to operatīvu izsniegšanu katastrofu, militāru un citu apdraudējumu pārvaldīšanā iesaistītajām institūcijām. Pasākuma īstenošanai piesķirts finansējums kopā 4 200 000 euro, t.sk. 2023. gadam – 80 000 euro, 2024. gadam – 441 000 euro, 2025. gadam – 3 679 000 euro. Izstrādāts un Eiropas Komisijā apstiprināts Civilās aizsardzības finanšu instrumenta programmas TRACK1 2022.gada konkursam iesniegtais projekta pieteikums “Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai” (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884407/LV), kura ietvaros paredzēts izpētīt esošo VMR un citu materiālo resursu, kas nepieciešami katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozaru apdraudējumu pārvarēšanai (t.sk. katastrofu pārvaldīšanā ietilpstošajos reaģēšanas, seku likvidēšanas un atjaunošanas pasākumos, militāra apdraudējuma pārvarēšanas pasākumos, krīzes situāciju pārvarēšanas pasākumos, neparedzētos gadījumos, lai novērstu apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumos, tautsaimniecības mobilizācijas plānā paredzētajos pasākumos un patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā veicamajos pasākumos), plānošanas, veidošanas un pārvaldīšanas sistēma un tiks izstrādāta stratēģiska, sistemātiska un metodiska pieeja šo materiālo resursu plānošanai, veidošanai un pārvaldīšanai, kas balstīta uz riska novērtējumu, nodrošinot noteiktos kritērijos balstītu VMR un citu materiālo resursu plānošanu, veidošanu un pārvaldīšanu. Projekta plānotais budžets – 90000 euro (nacionālais finansējums – 5% jeb 4500 euro, ES finansējums – 95% jeb 85500 euro). |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā saistībā ar depo būvniecībā paveikti darbi šādos apmēros: Kandavā būvdarbi paveikti 29,88 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēti pamati un ēkas zemējuma kontūrs; • izbūvēti UKT, ELT, EST tīkli; • izbūvēta zemgrīdas kanalizācija; • daļēji izbūvēta ceļu pamatne; • pabeigti ārsienu mūrēšanas darbi. Aizputē būvdarbi paveikti 30,22 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēti pamati un ēkas zemējuma kontūrs; • izbūvēts ūdensvads, sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu kanalizācija; • izbūvēti GAT tīkli un samontētas SNG pazemes tvertnes; • uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi; • uzsākta iekšējo tīklu izbūve (ūdens, kanalizācija); • pabeigti ārsienu mūrēšanas darbi. Saulkrastos būvdarbi paveikti 40,02 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēti pamati, EST un ELT tīkli un ēkas zemējuma kontūrs; • izbūvēts ūdensvads, spiedvads, lietus kanalizācija, zemgrīdas kanalizācija, ārējā saimnieciskā kanalizācija; • samontēta sūkņu stacija un SNG pazemes tvertnes; • veikti ārsienu mūrēšanas darbi; • uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi; • ēkas biroja daļā samontēti pārseguma paneļi; • uzsākti parapetu mūrēšanas darbi; Rūjienā būvdarbi paveikti 16,44 % apmērā no plānotā apjoma: • izrakta grunts, tās nomaiņa un pastiprināšana; • izbūvēti pamati; • izbūvēts ūdensvads, lietus kanalizācija un siltumtrase. Priekulē būvdarbi paveikti 72,68 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēts ēkas karkass; • nobruģēti laukumi un uzstādi ceļa apmales ugunsdzēšamo mašīnu apgriešanas laukumā; • izbūvēti ārējie tīkli ( ELT, EST, GAT, UKT); • uzstādīts ielas apgaismojums; • zemgrīdas daļā izbūvēti iekšējie ūdens un kanalizācijas tīkli; • izbūvētas grīdas konstruktīvās kārtas; • nosiltināta grīda un jumts; • iebetonēta grīda ēkas administratīvajā daļā. Iecavā būvdarbi paveikti 76,51 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēts ēkas karkass; • nosiltināts jumts un uzlikts jumta segums; • noflīzēta fasāde; • nobruģēti laukumi un uzstādi ceļa apmales ugunsdzēšamo mašīnu apgriešanas laukumā; • izbūvēti ārējie tīkli ( ELT, EST, GAT, UKT); • zemgrīdas daļā izbūvēti iekšējie ūdens un kanalizācijas tīkli; • iebetonētas grīdas; • samontēti starpsienu karkasi un apšūti ar ģipškartonu no vienas puses 2 kārtas (starpsienās samontēta minerālā vate); • uzstādīti garāžas vārti. Ilūkstē būvdarbi paveikti 65,52 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēts ēkas karkass; • nosiltināts jumts un uzlikts jumta segums; • izbūvēti ārējie tīkli ( ELT,EST,GAT, UKT); • zemgrīdas daļā izbūvēti iekšējie ūdens un kanalizācijas tīkli; • izbūvētas grīdas konstruktīvās kārtas; • iebetonēta grīda ēkas administratīvajā daļā. Dagdā būvdarbi paveikti 73,08 % apmērā no plānotā apjoma: • izbūvēts ēkas karkass; • nosiltināts jumts un uzlikts jumta segums; • izbūvēti ārējie tīkli ( ELT,EST,GAT, UKT); • zemgrīdas daļā izbūvēti iekšējie ūdens un kanalizācijas tīkli; • izbūvētas grīdas konstruktīvās kārtas; • nosiltināta grīda; • izbūvētas konstruktīvās kārtas autostāvvietas laukumā un apkārt samontēti ceļa apmales. |
|  | 2022. gada 17. augustā izsludināts atklāts konkurss “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām (45000000-7)” (iepirkuma identifikācijas numurs – IeM NVA 2022/49). Atvēršanas termiņš – 2022.gada 25.novembris. Iesniegti 8 pretendentu piedāvājumi visām iepirkuma daļām. Pretendentu piedāvājuma izvērtēšana turpinās 2023.gadā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšana reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu īstenošanai” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada nacionālās programmas ietvaros notika darbs pie projekta Nr. VUGD/IDF/2018/5 „Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanas. 2022.gadā Objektā tika uzsākti un veikti būvdarbi – 39,16% apmērā no plānotā apjoma: - Veikta esošo ēku, siltumtrases un betona elementu demontāža. Veikta elektroinstalācijas ārējo tīklu daļēja izbūve, daļēja vājstrāvas ārējo tīklu izbūve, daļēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu, daļēja ceļu, laukumu, kalna izbūve, kanalizācijas tīklu izmaiņas, grunts pārvietošana, kalna un tuneļu izbūve. Turpinās laukuma un ārējo tīklu izbūve. Veikta būvju pamatnes ierīkošana, pabeigti zemes darbi ceļiem un laukumam, veikta gāzes vada izbūve. - Būvuzraudzība nodrošināta veiktajiem būvdarbiem atbilstoši līgumam. Tika nodrošināta dokumentācijas saskaņošana, kā arī aktuālu jautājumu risināšana ikdienā. Autoruzraudzība tika nodrošināta veiktajiem būvdarbiem. BISā būvniecības lietas sadaļā "būvdarbu žurnāls" ir veikti autoruzrauga ieraksti par autoruzraudzības procesu. Tika nodrošināta dokumentu saskaņošanu un aktuālo jautājumu risināšanu ikdienā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD/ VUGD, ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības, komersanti Izpildes termiņš – 2021.gads | 2022.gada otrajā pusē tika plānotas un organizētas valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”, kurās ar teorētisku izspēli tika pārbaudītas valsts un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību un komersantu gatavība, savstarpējā sadarbība un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos, liekot uzsvaru uz sadarbību un problēmu risināšanu institucionālā līmenī. |
| Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums) |  |

| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| --- | --- |
| Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana | 2022.gadā tika turpināts darbs pie Pielāgošanās plānā definētajiem pasākumiem, tai skaitā, kas ir saistīti ar civilās aizsardzības plānā minētajiem riskiem. Pašvaldību īstenotie pasākumi 2021.-2022. gadā (daži piemēri): Cēsu novada īstenotie pasākumi plūdu, sausuma, karstuma viļņu mazināšanai: - Ierīkoti 2 bezmaksas brīvi piekļūstama dzeramā ūdens krāni Cēsu pilsētas publiskās vietās -parkos, skvēros; - Realizēti ELFLA projekti "Jaunaudzes retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumos; - Lietus ūdens savākšanas sistēmu uzlabošana: Lietusūdens savākšanas grāvju sistēmas tīrīšana un atjaunošana Gulbenes novada īstenotie pasākumi inženierkomunikāciju sistēmu un infrastruktūras nodrošināšanai un pielāgošanai klimata ekstrēmiem: - Lietus kanalizācija sistēmas pārbūve Gulbenes pilsētā, Brīvības iela, posmā no Bērzu iela līdz Parka ielai. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īstenots projekts pretplūdu pasākumiem: - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” ietvaros tika turpināti darbi Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves izbūvei, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām (projekts nav pabeigts - informācija par projektu pieejama pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.jurmala.lv/lv/projekts/lielupes-radito-pludu-un-krasta-erozijas-risku-apdraudejumu-noversanas-pasakumi-dubultos-majoros-dzintaros). Rīgas valstspilsētas pašvaldības īstenotie pasākumi applūstošo teritoriju aizsardzībai: - Veikti pasākumi, lai ieviestu projektā "Rīga pret plūdiem" paredzētos pretplūdu pasākumus iedzīvotāju un viņu īpašumu aizsardzībai. Jūras vējuzplūdu laikā Daugavas gultnē un apkārt esošajās ūdenstilpēs (Ķīšezerā, Juglas ezerā, Buļļupē u.tml.) ievērojami palielinās ūdens līmenis kā rezultātā tiek apdraudēti iedzīvotāji, viņu īpašumi un pilsētas infrastruktūra plašā teritorijā. Lai šo risku mazinātu, nepieciešams veikt pasākumus vismaz vienā no prioritārām teritorijām: Bolderājā (Bolderājas pretplūdu pasākumi II kārta), Juglas kanālā/Kanāla ielā/ Bukultos, Ķīšezera Z–ZR krastā/Langas upes lejtecē. Pasākumi tiek veidoti tā, lai tiktu iekļauti zaļie un zilie risinājumi, kā arī veicināta vides pieejamība, kur tas ir iespējams; - Veikti pasākumi mazo upju krastu labiekārtošanai un uzturēšanai, gultnes tīrīšana, nodrošinot upīšu izmantošanu rekreatīvām funkcijām, kā arī samazinot piegulošo teritoriju applūšanas draudus. - Atbilstoši pieejamam finansējumam realizēts hidrobūvju projekts Rīgas pilsētvidē Bolderājas apkaimē. Plānotie projekta rezultāti: 1. uzbūvēta jauna inženiertehniska būve plūdu risku novēršanai gar Lielo ielu, posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai; 2. iedzīvotāju skaits, kuri gūs labumu no pretplūdu pasākumiem − 1923; 3. B kategorijas piesārņojošo objektu aizsardzība − 1 gb. |

Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums)

| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| --- | --- |
| ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas Parīzes nolīgumam mērķu un pasākumu īstenošana | 2022.gadā Latvija turpināja sniegt ieguldījumu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas Parīzes nolīgumam mērķu un pasākumu īstenošanā, it īpaši attiecībā uz Parīzes nolīgumā noteiktajam mērķim “Šis nolīgums, sekmējot konvencijas īstenošanu un tās mērķa sasniegšanu, tiecas panākt, lai pasaule noteiktāk stātos pretim klimata pārmaiņu draudiem ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas kontekstā, tostarp (…) vairojot spējas pielāgoties klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei un veicināt klimatnoturību” caur pasākumiem, kas ir saistīti ar civilās aizsardzības plānā minētajiem riskiem un tiek īstenoti “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam” ietvaros noteiktajā laika periodā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 16. Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās. Lēmuma pieņēmējs/ par izpildi atbildīgā institūcija – KM/KM. Izpildes termiņš – 2027. g. Šis pats uzdevums ar Nr. 21. iekļauts pielikumā Nr. 3. “Zemes nogruvums”, ar. Nr. 35. pielikumā Nr. 4. “Pali, plūdi un vējuzplūdi”, ar Nr. 18. pielikumā Nr. 5 “Lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums”, ar Nr. 38. pielikumā Nr. 6. “Vētras (vējuzplūsmas), viesuļi, krasa vēja brāzmas”, ar Nr. 45. pielikumā Nr. 7. “Meža un kūdras purvu ugunsgrēki”, ar Nr. 16. pielikumā Nr. 16. “Ugunsgrēki”, ar Nr. 42 pielikumā Nr. 18. “Dambju, un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve”, ar Nr. 23. pielikumā Nr. 20 “Būvju sabrukums”, ar Nr. 15. pielikumā Nr. 25. “Sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri”, ar Nr. 17. pielikumā Nr. 26. “Terora akti”, ar Nr. 1.14. pielikumā Nr. 33 “Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā”. | Lai nodrošinātu šī pasākuma izpildi, ar kultūras ministra 2022. gada 9. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-37 “Par darba grupas izveidi plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei” ir izveidota darba grupa plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei. Darba grupai uzdots izvērtēt esošo situāciju Latvijā un pasaules labākās prakses pieredzi kultūras mantojuma aizsardzības un glābšanas krīzes situācijās jomā un, konsultējoties ar kultūras mantojuma nozares organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un ekspertiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, līdz 2023. gada 15. decembrim izstrādāt un iesniegt kultūras ministram plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās projektu, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos vai nepieciešamību izstrādāt jaunus normatīvos aktus, lai nodrošinātu iespējamo krīžu, kas varētu skart kultūras mantojumu, efektīvu pārvaldību. Darba grupa 2022. gada laikā ir izstrādājusi plāna ietvaru, paredzot, ka plāns aptvers preventīvos un gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, kas kultūras mantojuma iestāžu, pašvaldību un valsts līmenī veicami, lai sagatavotos un reaģētu uz Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumos, kuros iekļauts šis pasākums, minētajiem apdraudējuma veidiem. Tostarp ir veikta kultūras mantojuma iestāžu aptauja, veiktas konsultācijas ar VUGD un citām krīžu pārvaldībā iesaistītajām institūcijām. |

| Zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 3.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, pašvaldības/ VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izpildi nodrošināja atbilstoši apstiprinātajām darbu programmām un piešķirtajam finansējumam. |
| 4. Dzelzceļa transportlīdzekļu, speciālās tehnikas un materiāltehniskā (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, zemes nogruvumu, klimata pārmaiņu ietekmes uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļu radīto seku likvidēšanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM/VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Tiek uzturēti pastāvīgajā gatavībā dzelzceļa transportlīdzekļi, speciālā tehnika un materiāltehniskais aprīkojums. |
| Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 4.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4.Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, pašvaldības/ VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izpildi nodrošināja atbilstoši apstiprinātajām darbu programmām un piešķirtajam finansējumam. |
| 14. Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību (higiēnas prasības, sabiedrības veselības pasākumi u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2022.gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana". No 2022. gada decembra operatīvajā darbā ir ieviesti jaunie hidroloģisko brīdinājumu kritēriji. Tiek nodrošināta sagatavoto brīdinājumu izplatīšana ne vien LVĢMC mājaslapā bridinajumi.meteo.lv, VARAM, VUGD un sabiedriskajiem medijiem, bet no 2022. gada decembra oranžās un sarkanās pakāpes brīdinājumi e-pastā tiek nosūtīti arī visām pašvaldībām. https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/195382914 |
| 15. Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC Izpildes termiņš – katru gadu | Tiek nodrošināta hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu uzturēšana nepārtrauktā režīmā 79 hidroloģisko un 34 meteoroloģisko novērojumu stacijās, atjaunota operatīvā sistēma hidroloģisko novērojumu datu saņemšanai, apstrādei un arhivēšanai. Operatīvie novērojumu dati pieejami https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija un https://videscentrs.lvgmc.lv/laika-noverojumu-karte, arhīva dati https://www.meteo.lv/hidrologija-datu-meklesana/?nid=466 unhttps://www.meteo.lv/meteorologija-datu-meklesana/?nid=461 Plūdu risku informācijas sistēma (PRIS) pieejama vietnē hidro.meteo.lv publiskiem un autorizētiem lietotājiem. Tajā pieejamas hidroloģiskās prognozes, integrētas prognožu kartes, tiešsaistes kameru attēli, plūdu kartes (daļa šo sadaļu pieejama tikai autorizētiem lietotājiem). PRIS ir integrēta arī informācija no Valsts SIA ZM Nekustamie īpašumi, Ogres novada un Jelgavas pilsētas pašvaldību uzturētajām hidroloģisko novērojumu stacijām. LVĢMC tiecas veicināt veiksmīgāku informācijas apriti un datu apmaiņu ar pašvaldībām un citiem hidrometeoroloģisko datu turētājiem, tai skaitā mazajiem HES. Saņemto regulāro operatīvo informāciju iespēju robežās iestrādā PRIS, izmanto brīdinājumu sagatavošanai. |
| 23. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī vispārējo informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Informācija pieejama bridinajumi.meteo.lv |
| 26. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM, LVĢMC, VUGD, IEM IC, komersanti, Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana". https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika |
| Lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 5.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 2. Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, pašvaldības/ VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” izpildi nodrošināja atbilstoši apstiprinātajām darbu programmām un piešķirtajam finansējumam. |
| 6. Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību (higiēnas prasības, sabiedrības veselības pasākumi) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēma pieejama bridinajumi.meteo.lv LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana" https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika |
| 7. Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC Izpildes termiņš – katru gadu | Tiek nodrošināta hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu uzturēšana nepārtrauktā režīmā 79 hidroloģisko un 34 meteoroloģisko novērojumu stacijās, atjaunota operatīvā sistēma hidroloģisko novērojumu datu saņemšanai, apstrādei un arhivēšanai. Operatīvie novērojumu dati pieejami https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija un https://videscentrs.lvgmc.lv/laika-noverojumu-karte, arhīva dati https://www.meteo.lv/hidrologija-datu-meklesana/?nid=466 unhttps://www.meteo.lv/meteorologija-datu-meklesana/?nid=461 Vietnē hidro.meteo.lv (PRIS ) pieejama informācija par ilgstošo lietavu vai intensīvo lietusgāžu izraisītajām ūdens līmeņa izmaiņām. |
| 11. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, VM, IEM, ZM/LVĢMC, NMPD, VUGD, VMD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavota un sabiedrībai izplatīta informācija: ● par ietekmi, ko rada vētras, putenis, kā arī nepieceišamo rīcību, kad tiek novēroti šie laika apstākļi, kas publicētas LVĢMC sociālo mediju kontos un mājaslapā; ● no 2022. gada decembra https://klimats.meteo.lv/pasvaldibu_apskati/ tiek nodrošināta informāciju par katra Latvijas novada un valstspilsētas ar atsevišķu pašvaldību klimatiskajiem rādītājiem balstoties uz LVĢMC meteoroloģiskajiem novērojumiem un nākotnes klimatiskajiem modeļiem; ● 2022. gadā atjaunoti mēnešu klimatiskie raksturojumi https://klimats.meteo.lv/klimats/menesu_klimatiskais_raksturojums/ ; ● no 2022. gada augusta sabiedrībai tiek nodrošināta arī piekļuve gaisa temperatūras rekordiem interaktīvā veidā |
| 13. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude; Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM, LVĢMC, NMPD, VUGD, IEM IC, Komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana" https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika No 2022. gada decembra oranžās un sarkanās pakāpes brīdinājumi e-pastā tiek nosūtīti arī visām pašvaldībām. |
| Vētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 6.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, NMPD/ VUGD, LVĢMC, A/S “Latvenergo”, A/S “Sadales tīkls”, AS “Augstsprieguma tīkls”, NMPD, VP, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Pašvaldības, Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti Izpildes termiņš – pastāvīgi | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavota un sabiedrībai izplatīta informācija: ● par ietekmi, ko rada vētras https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299239108899919&set=pb.100064414973008.-2207520000.&type=3, putenis, kā arī nepieciešamo rīcību, kad tiek novēroti šie laika apstākļi, kas publicētas LVĢMC sociālo mediju kontos un mājaslapā, ● no 2022. gada decembra https://klimats.meteo.lv/pasvaldibu_apskati/ tiek nodrošināta informāciju par katra Latvijas novada un valstspilsētas ar atsevišķu pašvaldību klimatiskajiem rādītājiem balstoties uz LVĢMC meteoroloģiskajiem novērojumiem un nākotnes klimatiskajiem modeļiem; ● 2022. gadā atjaunoti mēnešu klimatiskie raksturojumi https://klimats.meteo.lv/klimats/menesu_klimatiskais_raksturojums/ |
| 9. Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM, VUGD, IEM IC, LVĢMC, Ministrijas un padotības iestādes, Pašvaldības, Komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana", kuras ietvaros tiks veidota hidrometeoroloģisko apstākļu ietekmes datu (https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika). 2022. gada laikā no vairākām organizācijām (NMPD, ST, VUGD, CSDD, LVM, Jelgavas pašvaldība) iegūti dati, kas raksturo hidrometeoroloģisko apstākļu ietekmi. Tiek veidota koncepcija ietekmes novērtēšanai un informācijas izmantošanai brīdinājumu sagatavošanas procesā |
| 19. Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību (higiēnas prasības, sabiedrības veselības pasākumi) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC, VUGD, NMPD, VMD Izpildes termiņš – pastāvīgi | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana" https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika, https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/126179768) 2022. gada maijā operatīvajā darbā tika ieviesti jauni karstuma brīdinājumu kritēriji, lai efektīvāk sabiedrību un iesaistītos dienestus (VUGD, NMPD) informētu par prognozētajiem karstuma viļņiem. |
| 22. Meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbu nodrošināšanas pilnveidošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC Izpildes termiņš – 2022.gads | Tiek nodrošināta hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu uzturēšana nepārtrauktā režīmā 79 hidroloģisko un 34 meteoroloģisko novērojumu stacijās, atjaunota operatīvā sistēma hidroloģisko novērojumu datu saņemšanai, apstrādei un arhivēšanai. Operatīvie novērojumu dati pieejami https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija un https://videscentrs.lvgmc.lv/laika-noverojumu-karte, arhīva dati https://www.meteo.lv/hidrologija-datu-meklesana/?nid=466 un https://www.meteo.lv/meteorologija-datu-meklesana/?nid=461 |
| 33. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM, EM / LVĢMC, VUGD, VMD Izpildes termiņš – 2022.-2027.g. | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī vispārējo informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Informācija pieejama bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos. Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem |
| Meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 7.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4. Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC, VMD, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD, LVĢMC sagatavoja un izplatīja brīdinājumus par augstu un ļoti augstu ugunsbīstamību mežos. Informācija sabiedrībai tiek nodrošināta bridinajumi.meteo.lv/, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos https://twitter.com/LVGMC_Meteo, https://www.facebook.com/VSIALVGMC, https://www.instagram.com/meteo_lv/. Brīdinājumi tiek nosūtīti VUGD, sabiedriskajiem medijiem plašākai izplatīšanai sabiedrībai. LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana" (https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/84471141, https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/106496785, https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/126179768) |
| 9. Meža mineralizēto joslu ierīkošana un uzturēšana ugunsgrēku izcelšanos un izplatības ierobežošanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs Izpildes termiņš – katru gadu pēc nepieciešamības | VAS ”Latvijas dzelzceļš” atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām ierīkoja un uzturēja mineralizētas joslas. |
| 14. Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plāna izstrādāšana un aktualizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/ meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš apsaimnieko meža platības, kas ir lielākas par 5000 hektāriem Izpildes termiņš – katru gadu līdz 1.aprīlim | 2022.gadā tika saņemti un apstiprināti ugunsapsardzības preventīvo pasākumu plāni no A/S “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes, SIA “Rīgas meži”, Meža pētīšanas stacijas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra. |
| 15. Ugunsnedrošā laikposma noteikšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – katru gadu | VMD meža ugunsnedrošo laikposmu noteica no 2022.gada 2.maija līdz 12.septembrim. |
| 17. Meža ugunsdzēsības operatīvā plāna izstrādāšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – katru gadu līdz 1.maijam | Izstrādāti operatīvie plāni Valsts meža dienesta struktūrvienībās (virsmežniecībās). |
| 18. Normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanas kontrole Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Tiek veikta noteikto ierobežojumu kontrole VMD darbiniekiem (mežziņiem, vecākajiem mežziņiem) veicot amata pienākumus savās apgaitās. Pie īpaši augstas ugunsbīstamības tiek veikta patrulēšana. |
| 19. Potenciāli bīstamo, ugunsgrēka izcelšanās riskam pakļauto vietu (piemēram, rekreācijas objektus mežā) apsekošana un ugunsgrēku atklāšana, veicot amata pienākumus apgaitās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Tiek nodrošināta uzraudzība un ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidācija VMD darbiniekiem (mežziņiem, vecākajiem mežziņiem) veicot amata pienākumus savās apgaitās. Pie īpaši augstas ugunsbīstamības tiek veikta patrulēšana. |
| 20. Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu pilnveidošana un attīstīšana (ugunsnovērošanas torņu būvniecība, pārbūve un atjaunošana; meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošana un pilnveidošana; novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – katru gadu | Iesniegts pieteikums aktivitātei “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”. Paredzēts novērošanas iekārtu tīklu paplašināt divās VMD struktūrvienību teritorijās uz 9 uguns novērošanas torņiem Ziemeļkurzemes virsmežniecībā un 2 uguns novērošanas torņiem Zemgales virsmežniecībā. |
| 21. Nepieciešamās informācijas (t.sk. kompleksā ugunsbīstamības rādītāja) saņemšana un informācijas nodošana iesaistītajām institūcijām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, VARAM/VMD, LVĢMC Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | LVĢMC nodrošina nepārtrauktu kompleksā ugunsbīstamības rādītāja aprēķināšanu, kas tiek izmantots arī atbilstošo brīdinājumu sagatavošanai. |
| 22. Sadarbības veidošana ar vietējiem iedzīvotājiem, lai nepieciešamības gadījumā viņi varētu palīdzēt meža ugunsgrēku atklāšanā, kā arī viņu informēšana par iespējām sazināties ar meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/VMD, Izpildes termiņš – visu gadu. | VMD darbiniekiem veicot amata pienākumus savās apgaitās, tiek veikta komunikācija ar meža īpašniekiem, meža izstrādātājiem. VMD darbinieki ir iekļauti Pašvaldību civilās aizsardzības komisijās. |
| 23. Mežu novērošana un ugunsgrēku atklāšana, izmantojot ugunsnovērošanas torņu tīklu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Uz 2022.gada ugunsnedrošo periodu Valsts meža dienestā darbā tika pieņemti 76 ugunsnovērošanas torņu dežuranti. Dežūras notika 54 ugunsnovērošanas torņos, no kuriem atklāts 31 meža ugunsgrēks. No uguns novērošanas torņiem, kas aprīkoti ar attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmu (AUANS) atklāts 21 meža ugunsgrēks. |
| 26. Valsts meža dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, speciālo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM/VMD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VMD vajadzībām 2022.gadā iegādāti seši Polaris Sportsman 6x6 kvadracikli, četras Mercedes Benz Unimog 4023 meža ugunsdzēsības autocisternas, 5 Volvo FMX 6X6 autocisternas ūdens pievešanai ar ietilpību 10 m³. |
| 27. Valsts meža dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM/VMD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VMD vajadzībām Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā, Babītē uzbūvēta jauna meža ugunsdzēsības stacija. |
| 31. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radītajām sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, VARAM, IEM/VMD, LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sākoties un noslēdzoties ugunsbīstamajam periodam, tāpat arī visa perioda laikā informācija tika nosūtīta izdevumam “Latvijas Vēstnesis”, Latvijas radio, Latvijas televīzijai, sniegtas intervijas masu medijiem. |
| Epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 8.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Vakcinācijas pret infekcijas slimībām nodrošināšana un kompensāciju mehānismu pilnveidošana visām vecuma grupām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/NVD, SPKC, ZVA Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Nodrošināta vakcinācija pret Covid-19 un gripu, organizēta vakcīnu sadale vakcinācijas iestādēm un piedalīšanās vakcīnu loģistikas procesā. Vakcinācija pret Covid-19 2022. gadā tika balstīta uz VM izstrādāto un aktualizēto Vakcinācijas pret Covid-19 pasākumu plānu . Kopumā 2022. gadā Latvijas visos 36 novados un 7 novados neietilpstošajās valstspilsētās bija 934 ārstniecības iestādes (t. sk. 27 stacionārās ārstniecības iestādes, 105 ambulatorās ārstniecības iestādes, 37 feldšeru punkti), kas bija noslēgušas līgumu ar NVD par vakcināciju pret Covid-19, bet 804 ārstniecības iestādes 2022. gadā vakcinēja gan pret Covid-19, gan pret gripu. Vērtējot Covid-19 balstvakcinācijas aptveri 2022. gadā sadalījumā pēc vecumgrupām, senioru vidū (65+) 1. balstvakcinācijas aptvere uz 2022. gada decembra beigām sasniedza 46,3 %, savukārt 2. balstvakcinācijas aptvere uz 2022. gada decembra beigām sasniedza 9,3 %. Dati liecina, ka vecumgrupā no 18 gadiem līdz 64 gadiem, 1. balstvakcīnu saņēma 32,3 %, bet 2. balstvakcīnu – 2,3 %. Vecumgrupā no 12 līdz 17 gadiem 1. balstvakcīnu saņēma 1 % un 2. balstvakcīnu – 0,1 %. VM ir izstrādājusi un 2022.gada 3.maijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 272 “Noteikumi par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai”, kas nosaka kompensācijas par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību. Veikti normatīvajos aktos paredzētie pasākumi vakcinācijas pret infekcijas slimībām, t. sk. Covid-19 procesa nodrošināšanai (vakcīnu aprites koordinācija, veselības izglītības pasākumi, vakcinācijas aptveres monitorings un IT attīstība, metodiskais atbalsts profesionāliem un iedzīvotāju informēšana). Vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītāji uz 2022. gada 31. decembri: iedzīvotāji kopumā – - pamatvakcinācijas kurss: 69,2 %; - pirmā balstvakcinācija 29,1 %; - otrā balstvakcinācija 3,3 %; personas vecumā 65 gadi un vairāk – - pamatvakcinācijas kurss: 81,1 %; - pirmā balstvakcinācija 46,3 %; - otrā balstvakcinācija 9,3 %. Vakcinācijas aptvere pret gripu 2022./2023. sezonā balstoties uz esošiem datiem līdz 2023. gada 9. janvārim: - kopējā populācijā – 5,7 %, - personām vecumā 65 gadi un vairāk 15,6%. Vakcinācijas aptvere pret citām infekcijas slimībām 2022. gadā tiks aprēķināta vēlāk un būs publicēta SPKC tīmekļa vietnē. Izpildīti Imunizācijas valsts padomes sekretariāta pienākumi t.sk. organizējot padomes sēdes. |
| 2. Prevencijas un iedzīvotāju un profesionāļu informēšanas pasākumi par infekcijas slimībām, vakcinācijas nozīmi, sagatavotību un sagaidāmo rīcību epidēmijas un pandēmijas gadījumā, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu ”Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/SPKC, NMPD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā nodrošināts ikdienas Covid-19 epidemioloģiskās situācijas monitorings, apkopojot un analizējot epidemioloģiskās uzraudzības datus, regulāri informēta sabiedrība un profesionāļi par epidemioloģisko situāciju un par Covid-19 izplatīšanas ierobežošanas pasākumiem, aktualizēti ieteikumi par epidemioloģiskās drošības jautājumiem. Informācija ir pieejama SPKC tīmekļa vietne. Stratēģiskās sapulces ārstniecības personālam. Par izpildi atbildīgās institūcijas: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Rīkotas Stratēģiskās sapulces par Covid-19 sekojošām tēmām: - SARS CoV-2 omikrona paveids - Bieži sastopama Covid-19 komplikācija - COVID-19 infekcija un mirstības dati - Medikamentozas iespējas uzlabot Covid-19 ārstēšanas rezultātus - Covid-19 klīnisko gadījumu demonstrēšana |
| 3. Veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/VM, SPKC, NMPD, ZVA, VI, NVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Veikta normatīvo aktu pilnveidošana SARS-CoV-2 pandēmijas, ārkārtas situācijas pārvaldības kontekstā, kā arī saistībā ar valsts civilās aizsardzības nodrošināšanu, piemēram 2022.gadā veikti grozījumi: • Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. ZVA savas kompetences ietvaros sniedza Veselības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem un jaunu normatīv aktu izstrādei - Farmācijas likuma grozījumiem, Ārstniecības likuma grozījumiem, Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kuri nosaka: - zāļu ievešanas un izvešanas kartību - zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kartību; ZVA savas kompetences ietvaros sniedza Veselības ministrijai priekšlikumus jaunu Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka: - farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas kārtību, - aptieku izvietojuma kritērijus, - medicīnisko ierīču noteikumus, - in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumus, - cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtību, - cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskajiem pētījumus u.c.. ZVA savas kompetences ietvaros sniedza Veselības ministrijai priekšlikumus Latvijas būtisko zāļu saraksta izveidei un uzturēšanai, rīcības scenārijiem ārkārtas situācijās attiecībā uz ārstniecības līdzekļu (zāļu un medicīnisko ierīču) pieejamības nodrošināšanu (t.sk. par zāļu loģistiku apdraudējumu gadījumā) u.c. |

| Epizootijas (VCAP 9.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 9.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM/ZM, PVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Īstenota sabiedrības, tai skaitā cūkaudzētāju un mednieku regulāra informēšana par slimības (Āfrikas cūku mēra) epidemioloģisko situāciju, iespējamiem riskiem un profilaktiskajiem (biodrošības) pasākumiem. Tika veiktas biodrošības pārbaudes mājas cūku novietnēs un medību pirmapstrādes vietās. Kautuves, medījumu apstrādes uzņēmumi, gaļas sadales uzņēmumi un gaļas pārstrādes uzņēmumi tiek pārbaudīti un apstiprināti atbilstoši specifiskām normatīvo aktu prasībām par Āfrikas cūku mēri. |
| Epifitotijas (VCAP 10.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 10.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAAD/VAAD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | - Izmantojot Eiropas Savienības starptautisko ziņošanas sistēmu, tika saņemta informācija par Eiropas Savienības dalībvalstīs konstatētajiem karantīnas organismiem, esošo situāciju valstī, kas pēc nepieciešamības papildus tika izanalizēta. - 2022.gadā tika īstenota apsekojumu programma pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28. aprīļa Regulu Nr. 2021/690, kas paredz veikt regulāras pārbaudes dažādām kaitīgo organismu grupām, lai noteiktu to ģeogrāfisko izplatību un statusu valsts un Eiropas Savienības līmenī, tādējādi nodrošinot agrīnu konstatēšu un izskaušanu gan Latvijas, gan Eiropas Savienības līmenī. - Tiek uzturēta VAAD Kultūraugu Uzraudzības Valsts Informācijas Sistēma (KUVIS), kas ietver apsekojumu datus, uzraudzības datus, laboratorijas testēšanas rezultātus par augu karantīnas un ne-karantīnas organismus. - No KUVIS sistēmas tika saņemti automātiskie paziņojumi par testēšanas rezultātiem, kas tika analizēti, apkopoti un piesaistīti ģeogrāfiskajam koordinātam. - Līdz 2022.gada 1.aprīlim tika sagatavots un apstiprināts VAAD rīkojums par konstatētajiem karantīnas un reglamentētajiem ne-karantīnas organismiem Latvijas teritorijā, kas tika publicēts VAAD tīmekļvietnē plašākai sabiedrības informēšanai. - 2022.gada laikā tika veikta VAAD mobilo lietotņu, kas ieviestas, lai operatīvāk veiktu fitosanitāro uzraudzību valsts griezumā, pārbaude, identificēti nepieciešamie uzlabojumi un veikta to ieviešana. - 2022.gadā turpinājās uzsākto ārkārtas situācijas plānu izstāde 11 prioritārajiem karantīnas organismiem, kas ir bīstami Latvijas teritorijai. |

| Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums). |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 11.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, VVD, VUGD, NMPD, VI Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā aktualizētais informatīvais materiāls sabiedrībai “Par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzamajiem aizsardzības pasākumiem SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste” saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un iesniegts Valsts vides dienestam. Aktualizētais informatīvais materiāls sabiedrībai pieejams Valsts vides dienesta mājaslapā: https://registri.vvd.gov.lv/public/fs/CKFinderJava/files/ 2_pielikums%20Informat%C4%ABvais%20materi%C4%81ls%20sabiedr%C4%ABbai%20 LatRosTrans%20LRDS%20Il%C5%ABkste.pdf |
| 7. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/VUGD, LVĢMC, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022. gadā 28.jūnijā SIA “LatRosTrans” objektā LRDS “Ilūkste” tika veikta trauksmes sirēnu pārbaude. VAS „Latvijas Pasts” rīcībā ir bīstamu kīmisku vielu detektors GDA-P (Airsense Analytics GmbH), kurš 24/7 režīmā spēj atklāt ķīmiski bīstamas vielas. Tas varētu būt kā elements Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā (VABS). |
| 9. Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM/ VUGD, IEM IC, Ministrijas un padotības iestādes, Pašvaldības, Komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | SIA “LatRosTrans” tiek uzturēta datu bāze nevēlamo notikumu (incidentu) reģistrācijai. |
| 11. Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD/VUGD, ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības, komersanti Izpildes termiņš – 2021.gads | 2022.gada 5.maijā PVD piedalījās ķīmiskās avārijas seku likvidēšanas mācības SIA “BIOLARS”. 2022.gada 7.jūnijā NMPD piedalījās SIA “Tukuma slimnīca” ārkārtas situācijas mācībās daudz cietušo uzņemšanai ķīmiska apdraudējuma gadījumā. Mācībās pārbaudīta SIA “Tukuma slimnīca” Operatīvās vadības grupas un Uzņemšanas nodaļas personāla rīcība atbilstoši slimnīcas katastrofu medicīnas plānam daudz cietušo uzņemšanai ķīmiska apdraudējuma gadījumā. 2022.gada otrajā pusē tika plānotas un organizētas valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”, kurās ar teorētisku izspēli tika pārbaudītas valsts un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību un komersantu gatavība, savstarpējā sadarbība un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos, liekot uzsvaru uz sadarbību un problēmu risināšanu institucionālā līmenī. Mācību ietvaros izspēlētas četras apdraudējuma scenārija situācijas, kur viens no scenārijiem bija - ķīmiskās vielas noplūde transporta avārijas rezultātā, kas rada nozīmīgus infrastruktūras bojājumus un vides piesārņojumu, kā arī ietekmē pašvaldībā sniegtā kritiskā pakalpojuma darbību. VAS „Latvijas Pasts” objektā VUGD 2022.gada 24.novembrī organizēja mācības, kurās piedalījās VAS „Latvijas Pasts” pārstāvji. 2022.gada 1.decembrī NMPD piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētajās mācībās “RADEX 2021”. Mācību mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot esošajos plānošanas dokumentos noteiktos katastrofas pārvaldīšanas pasākumus (preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus). |
| 15. Objekta (objekta, paaugstinātas bīstamības objekta vai kritiskās infrastruktūras objekta) civilās aizsardzības plāna, drošības pārskata, rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas, un citu katastrofu pārvaldīšanas plānošanas, rūpniecisko avāriju risku un avārijgatavības dokumentu izstrāde Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pastāvīgi | SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste” aktualizēja civilās aizsardzības plānu, saskaņoja ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un iesniedza Augšdaugavas novada pašvaldībai. NMPD piedalījās AS "Bioķīmiskā rūpnīca "Biolars"" CA mācībās, 2022.gada 5.maijā. Mācībās pārbaudīta NMP brigāžu prasme nodrošināt NMP ārkārtas situācijās un sadarbība ar citiem dienestiem notikuma vietā. |
| 16. Objekta drošības pārskata, rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas, civilās aizsardzības plāna un citu katastrofas pārvaldīšanas plānošanas dokumentu izvērtēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VPVB, VVD, VUGD, NMPD, VDI, PTAC, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | SIA “LatRosTrans” objektā LRDS “Ilūkste” rezervuāru parks 2022.gada laikā ir iztukšots no dīzeļdegvielas un bīstamo vielu daudzums objektā nepārsniedz Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteikto mazāko kvalificējošo daudzumu. Tiek gatavots iesniegums Valsts vides dienestam. Uzņēmums nevar prognozēt vai un kad objektā tiks atsākta iepriekšējā darbība. 2022.gadā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir veicis drošības pārskatus (SEVESO) sekojošajos objektos: - SIA “INTERGAZ” sašķidrinātās gāzes termināls, objekta adrese: Vaļņu iela 30, Daugavpils; - SIA “Latvijas propāna gāze”, objekta adrese: Jelgavas iela 2, Daugavpils; - SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste”, objekta adrese: Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads; - SIA ““Ventspils nafta” termināls”, objekta adrese: Talsu iela 75, Ventspils; - A/s „Ventbunkers”, objekta adrese: Dzintaru iela 90, Ventspils; - A/s „Ventamonjaks”, objekta adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils; - SIA „Ventall Termināls”, objekta adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils; - SIA „VARS”, objekta adrese: Dzintaru iela 66H, Ventspils; - SIA „Latvijas Propāna gāze” Ventspils, objekta adrese: Kustes dambis 33, Ventspils; - SIA “Latvijas propāna gāze” Valmiera, objekta adrese: Cempu iela 12, Valmiera; - AS “Conexus Baltic Grid” ekspluatācijas iecirknis “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, objekta adrese: Ragana, Krimuldas novads; - SIA “Baltic Agro” , objekta adrese: Akmeņu ceļš 1 , Cenu pagasts, Ozolnieku novads; - LSEZ SIA “DG Termināls”, objekta adrese: Pulvera iela 4, Liepāja; - LSEZ SIA “Transit Termināls”, objekta adrese: Jaunā ostmala 33/35, Liepāja; - A/S “Saldus naftas bāze” "Torņi", objekta adrese: “Torņi”, Saldus novads; - SIA “Naftimpeks”, objekta adrese: Laivinieku iela 11, Rīga; - SIA “PARS TERMINĀLS”, objekta adrese: Tvaika iela 7a un 7k-1, Rīga; - A/S "B.L.B. Baltijas termināls" naftas – ķīmijas terminālis, objekta adrese: Ezera iela 22, Rīga; - SIA "Circle K Terminal & Transport Latvia", objekta adrese: Laivinieku iela 7, Rīga; - SIA "CARGO CONCEPT", objekta adrese: Birztalu iela 4, Rīga; - AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars”", objekta adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine; - SIA „Neste Latvija” Rīgas termināls, objekta adrese: Laivinieku iela 5, Rīga; - SIA "Pirmas" Olaines naftas bāze, objekta adrese: "Naftas bāze", Olaines pagasts, Olaines novads; - SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, objekta adrese: Zilā iela 20, Rīga; - AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums”, objekta adrese: Finiera iela 6, Rīga; - SIA "Riga fertilizer terminal" minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss , objekta adrese: Uriekstes iela 48 k-1, Rīga; - LSEZ SIA "GI Termināls" , objekta adrese: Ziemeļu iela 19C, Liepāja; - Lauksaimniecības pakalpojumu KS „Latraps”, objekta adrese: Lietuvas iela 16a, Eleja, Jelgavas novads; - SIA "Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra", Daugavpils naftas bāze, objekta adrese: Jelgavas iela 2a, Daugavpils; VVD ir izvērtējis rūpniecisko avāriju novēršanas programmas objektos: - SIA "Baltic Agro" Daugavpils SC, objekta adrese: "Dzirnavnieks", Stropi 16A un 16B, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads; - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, objekta adrese: 2. Preču iela 30, Daugavpils; - DTS SERVISS SIA, objekta adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava; - SIA “OKTĀNS”, objekta adrese: Uzvaras iela 52, Dobele; - SIA “EAST-WEST TRANSIT” Cēsu naftas bāze, objekta adrese: Birzes iela 2, Cēsis; - SIA "EAST WEST TRANSIT" Valmieras naftas bāze, objekta adrese: Mūrmuižas iela 15a, Valmiera; - SIA “LINDE GAS” Valmieras Gaisa sadales rūpnīca, objekta adrese: Cempu iela 9, Valmiera; - SIA „VK TERMINAL services”, objekta adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils; - A/s „Baltic Coal Terminal” gāzes apgādes saimniecība, objekta adrese: Dzintaru iela 39B, Ventspils; - SIA „East West Transit” Rēzeknes naftas bāze, objekta adrese: Komunālā iela 6, Rēzekne; - AS "Virši - A" degvielas noliktava "Avoti", objekta adrese: Druvas iela 8, Aizkraukles novads; - SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, objekta adrese: Upmalas iela 12/16, Liepāja; - LSEZ SIA "Glen Oil" naftas produktu terminālis, objekta adrese: Pulvera iela 7, Liepāja; - SIA "Kurzemes degviela", objekta adrese: "Jauntorņi 1", Saldus pag., Saldus nov.; - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remontu centrs, objekta adrese: Krustpils iela 24 un Krustpils iela 71a, Rīga; - SIA „VL Bunkerings” , objekta adrese: Tvaika iela 68, Rīga; - AS „Olainfarm”, objekta adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine; - SIA "RDZ Energy" Jūrmalas naftas bāze, objekta adrese: Jūrkalnes iela 10, Jūrmala; - SIA „WOODISON TERMINAL” naftas produktu terminālis, objekta adrese: Tvaika iela 39, Rīga; - SIA “ADR TURBO” sašķidrinātas naftas gāzes bāze, objekta adrese: Aplokciema iela 3, Rīga; - AS "Latvenergo" Rīgas TEC-1, objekta adrese: Viskaļu iela 16, Rīga; - SIA „Latvijas ķīmija” ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāze, objekta adrese: Cesvaines iela 3, Rīga; - SIA "TENACHEM", objekta adrese: Spodrības iela 3, Dobele; - SIA "OVI", objekta adrese: Tvaika iela 35, Rīga; - SIA „Sprādziens”, objekta adrese: Daugavas iela 8, Saurieši, Stopiņu novads; - AS "Valmieras stikla šķiedra", objekta adrese: Cempu iela 13, Valmiera; - SIA "LINDE GAS" Gāzes balonu uzpildes stacija, objekta adrese: Putnu iela 2, Zaķumuiža, Ropažu nov.; - SIA "RIXJET RIGA”, objekta adrese: Mazā Gramzdas iela 9, Lidosta "Rīga", Mārupes novads; - SIA "Nordeka Oil", objekta adrese: Dzirciema iela 121, Rīga; - AS "Latvenergo" RĪGAS TEC-2 , objekta adrese: Granīta iela 31, Acone, Salaspils novads; - SIA,,LINDE GAS” Propāna dzelzceļa terminālis, objekta adrese: ,,Lapotnes”, Skultes pag., Limbažu novads; - SIA "VLD Group", objekta adrese: Birztalu iela 66, Rīga; - SIA "Scandagra Latvia" , objekta adrese: Lietuvas iela 30, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads; - SIA "Prodimpekss Loģistikas Grupa", objekta adrese: Buļļu iela 47A, Rīga; - SIA "Linas Agro" Graudu centrs , objekta adrese: Noliktavu iela 14, Rēzekne; - SIA "ECO LEAD", objekta adrese: Jelgavas iela 27, Kalnciems, Jelgavas nov.; - SIA "KAYDEN", objekta adrese: Spaļu iela 12, Daugavpils; - KS “VAKS” Gulbenes struktūrvienība, objekta adrese: ,,Torņkalns", Beļavas pag., Gulbenes novads; - KS “VAKS” Valmieras struktūrvienība, objekta adrese: Mūrmuižas iela 18, Valmiera, Valmieras novads; - SIA "CrossChem", objekta adrese: "Jaunvīntapi", Olaines pag., Olaines novads; |
| 17. Objektu ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu izstrāde Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi | SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns apstiprināts VUGD. Skat. VVD izvērtētos objektus 16.punktā. |
| 18. Informatīvā materiāla sagatavošana iedzīvotājiem, norādot rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzamos aizsardzības pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona Izpildes termiņš – pastāvīgi, ne retāk kā reizi piecos gados | Aktualizētais informatīvais materiāls sabiedrībai “Par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzamajiem aizsardzības pasākumiem SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste” saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un iesniegts Valsts vides dienestam. Aktualizētais informatīvais materiāls sabiedrībai pieejams Valsts vides dienesta mājaslapā: https://registri.vvd.gov.lv/public/fs/CKFinderJava/files/ 2_pielikums%20Informat%C4%ABvais%20materi%C4%81ls%20sabiedr%C4%ABbai%20 LatRosTrans%20LRDS%20Il%C5%ABkste.pdf |
| 19. Komplekso pārbaužu, plānoto un neplānoto pārbaužu organizēšana un veikšana paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD, VPVB, VUGD, VDI, PTAC, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2022.gadā veiktas pārbaudes (SEVESO) objektos, kuriem ir izstrādāta drošības programma: - SIA “INTERGAZ” sašķidrinātās gāzes termināls, objekta adrese: Vaļņu iela 30, Daugavpils; - SIA “Latvijas propāna gāze”, objekta adrese: Jelgavas iela 2, Daugavpils; - SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste”, objekta adrese: Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads; - SIA ““Ventspils nafta” termināls”, objekta adrese: Talsu iela 75, Ventspils; - A/s „Ventbunkers”, objekta adrese: Dzintaru iela 90, Ventspils; - A/s „Ventamonjaks”, objekta adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils; - SIA „Ventall Termināls”, objekta adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils; - SIA „VARS”, objekta adrese: Dzintaru iela 66H, Ventspils; - SIA „Latvijas Propāna gāze” Ventspils, objekta adrese: Kustes dambis 33, Ventspils; - SIA “Latvijas propāna gāze” Valmiera, objekta adrese: Cempu iela 12, Valmiera; - AS “Conexus Baltic Grid” ekspluatācijas iecirknis “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, objekta adrese: Ragana, Krimuldas novads; - SIA “Baltic Agro” , objekta adrese: Akmeņu ceļš 1 , Cenu pagasts, Ozolnieku novads; - LSEZ SIA “DG Termināls”, objekta adrese: Pulvera iela 4, Liepāja; - LSEZ SIA “Transit Termināls”, objekta adrese: Jaunā ostmala 33/35, Liepāja; - A/S “Saldus naftas bāze” "Torņi", objekta adrese: “Torņi”, Saldus novads; - SIA “Naftimpeks”, objekta adrese: Laivinieku iela 11, Rīga; - SIA “PARS TERMINĀLS”, objekta adrese: Tvaika iela 7a un 7k-1, Rīga; - A/S "B.L.B. Baltijas termināls" naftas – ķīmijas terminālis, objekta adrese: Ezera iela 22, Rīga; - SIA "Circle K Terminal & Transport Latvia", objekta adrese: Laivinieku iela 7, Rīga; - SIA "CARGO CONCEPT", objekta adrese: Birztalu iela 4, Rīga; - AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars”", objekta adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine; - SIA „Neste Latvija” Rīgas termināls, objekta adrese: Laivinieku iela 5, Rīga; - SIA "Pirmas" Olaines naftas bāze, objekta adrese: "Naftas bāze", Olaines pagasts, Olaines novads; - SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, objekta adrese: Zilā iela 20, Rīga; - AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums”, objekta adrese: Finiera iela 6, Rīga; - SIA "Riga fertilizer terminal" minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss , objekta adrese: Uriekstes iela 48 k-1, Rīga; - LSEZ SIA "GI Termināls" , objekta adrese: Ziemeļu iela 19C, Liepāja; - Lauksaimniecības pakalpojumu KS „Latraps”, objekta adrese: Lietuvas iela 16a, Eleja, Jelgavas novads; - SIA "Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra", Daugavpils naftas bāze, objekta adrese: Jelgavas iela 2a, Daugavpils; Veiktas pārbaudes objektos, kuriem ir izstrādāta rūpniecisko avāriju novēršanas programmas: - SIA "Baltic Agro" Daugavpils SC, objekta adrese: "Dzirnavnieks", Stropi 16A un 16B, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads; - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, objekta adrese: 2. Preču iela 30, Daugavpils; - DTS SERVISS SIA, objekta adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava;, - SIA “EAST-WEST TRANSIT” Cēsu naftas bāze, objekta adrese: Birzes iela 2, Cēsis; - SIA “EAST-WEST TRANSIT” Rēzeknes naftas bāze, objekta adrese: Komunālā iela 6, Rēzekne; - LSEZ SIA "Glen Oil" naftas produktu terminālis, objekta adrese: Pulvera iela 7, Liepāja; - SIA „VL Bunkerings” , objekta adrese: Tvaika iela 68, Rīga; - AS „Olainfarm”, objekta adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine; - SIA „WOODISON TERMINAL” naftas produktu terminālis, objekta adrese: Tvaika iela 39, Rīga; - SIA „Sprādziens”, objekta adrese: Daugavas iela 8, Saurieši, Stopiņu novads; - SIA "RIXJET RIGA”, objekta adrese: Mazā Gramzdas iela 9, Lidosta "Rīga", Mārupes novads; - SIA,,LINDE GAS” Propāna dzelzceļa terminālis, objekta adrese: ,,Lapotnes”, Skultes pag., Limbažu novads; - SIA "Linas Agro" Graudu centrs , objekta adrese: Noliktavu iela 14, Rēzekne; - SIA "KAYDEN", objekta adrese: Spaļu iela 12, Daugavpils; - KS “VAKS” Gulbenes struktūrvienība, objekta adrese: ,,Torņkalns", Beļavas pag., Gulbenes novads; - KS “VAKS” Valmieras struktūrvienība, objekta adrese: Mūrmuižas iela 18, Valmiera, Valmieras novads; - SIA "CrossChem", objekta adrese: "Jaunvīntapi", Olaines pag., Olaines novads; |
| 20. Objekta civilās aizsardzības plāna, ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna un citu katastrofu pārvaldīšanas plānošanas dokumentu pārbaude mācībās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi, ne retāk kā reizi trijos gados | 2022.gadā notika sekojošās civilās aizsardzības mācības: - 28.jūnijā LRDS “Ilūkste” notika praktiskās nodarbības rīcībai ugunsgrēka gadījumā, veicot objekta apziņošanas sistēmas darbības pārbaudi un atstrādājot darbinieku evakuāciju no darba vietām. - 21.aprīlī uzņēmuma SIA “Cargo Concept” teritorijā Rīgā, Birztalu ielā 4 notika vietējā līmeņa praktiskās mācības imitējot dzelzceļa vagona, kas satur bīstamo ķīmisko vielu, aizdegšanos izmantojot dūmu sveces. Dzelzceļa vagona un bīstamās kravas dzēšanas imitācija tika veikta izmantojot ūdeni, kas tika ņemts no pieslēguma vietas pilsētas ūdensvadam. Mācību laikā īslaicīgi arī tika pārbaudīts iespējamais maksimālais ūdens spiediens, ko spēj nodrošināt ūdens ņemšanas vieta. Dzēšanas darbu imitācijai izmantots ūdens ņemot vērā, ka objekta teritorijā dzelzceļā estakāde un tai pieguļošā teritorija nav aprīkota ar ūdens necaurlaidīgu segumu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, infiltrējās gruntī. Mācību noslēgumā, pēc CA mācību sanāksmē secināts, ka mācību rezultātā tika izpildīti uzstādītie uzdevumi un sasniegti paredzētie mērķi. - 5.maijā notika CA vietējā līmeņa praktiskās mācības uzņēmumā A/S"Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars"" Olainē, Rūpnīcu ielā 3. Mācībās tika inscenēta situācija, kur cauruļvada hermētisma bojājuma rezultātā notiek bīstamas ķīmiskas vielas, acetonciānhidrīns, noplūde un aizdegšanās. Izsludināta trauksme, informēti operatīvie dienesti. Ugunsgrēka dzēšanas darbos tiek izmantotas putas, degšanas rezultātā radušies dūmi tika apstrādāti ar ūdens miglu. Galvenais akcents tika likts uz organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu maksimāli ātru avārijas seku likvidēšanu un izplūdušās vielas izplatības areāla ierobežošanu. - 20.maijā Rīgā, Zilā ielā 20 AS "Latvijas Propāna Gāze" teritorijā notika CA vietējā līmeņa praktiskās mācības, kurās tika imitēta situācija, ka gāzes uzpildes stacijā, veicot sašķidrinātās gāzes noliešanas procesu, dzelzceļa cisternas gumijas šļūtenei radies plīsums. Tika izsludināta trauksme un tiek informēti operatīvie dienesti. Praktiskajās mācībās uzņēmuma teritorijā piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas brīvostas pārvaldes ostas policijas, Valsts policijas, Valsts vides dienesta, Neatliekamas medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas pašvaldības policijas, kā arī SIA “Latvijas propāna gāze” pārstāvji. - 1.jūnijā LDz (Latgales RVP) organizēja CA mācības Ludzas dzelzceļa stacijā, kur tika inscenēta ķīmiskās vielas (metanola) noplūde no cisternas. CA mācībās piedalījās LDz Rēzeknes un Ludzas stacijas personāls, LDz Rēzeknes ugunsdrošības un glābšanas vienība ar ugunsdzēsības un palīdzības vilcienu, automašīnām un mācību cisternu, LDz drošības direkcijas pārstāvji, SIA “LDZ CARGO” lokomotīve un kravas termināla personāls un SIA “LDZ apsardze” darbinieki. Mācībās iesaistījās VUDG Latgales reģiona brigādes komandējošais un dežurējošais personāls ar speciālo autotehniku, Latgales RVP inspektori, Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji un Ludzas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas pārstāvji. - 21.jūnijā Salacgrīvas ostas teritorijā tika rīkotas mācības SalOilEx 2022. Mācības organizēja Salacgrīvas ostas pārvalde un to mērķis bija pārbaudīt dienestu gatavību un rīcību krīzes situācijās. Mācību laikā tika izspēlēti divi scenāriji – vienā no tiem Nord termināla tuvumā tika konstatēta naftas noplūde, otrā, bruņotas bandas notveršana. Mācībās piedalījās piedalījās Valsts robežsardzes helikopters, kuģis RK-20 Rānda un kuteris RK-17, VUGD ar speciālās ķīmijas savākšanas mašīnu no Valmieras, Salacgrīvas posteņa brigāde ar laivu, Salacgrīvas ostas speciālisti sadarbībā ar SIA Salacgrīvas Nord terminālu, VVD inspektors. - 30.jūnijā Krustpils dzelzceļa stacijas 21.pievedceļa teritorijā notika kompleksās VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) Civilās aizsardzības mācības ar apdraudējuma imitāciju, personāla un tehnikas iesaistīšanu. CA mācībās piedalījās LDz Krustpils un Daugavpils stacijas personāls, Krustpils stacijas avārijas grupa, LDz Daugavpils ugunsdrošības un glābšanas vienība ar ugunsdzēsības un palīdzības automašīnām un mācību cisternu, LDz drošības direkcijas pārstāvji, vilcienu kustības pārvaldes pārstāvji, SIA “LDZ CARGO” lokomotīve un kravas termināla personāls un SIA “LDZ apsardze” darbinieki, VUGD, Zemgales reģiona brigādes komandējošais un dežurējošais personāls ar speciālo autotehniku, VVD pārstāvji. - 14.jūlijā Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā (LSEZ) SIA "DG Termināls", Pulvera ielā 33, Liepājā, Karostas kanāla piestātnē Nr. 25 notika vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. Mācību scenārijā tika paredzēts, ka Karostas kanāla piestātnē Nr.25 pēc tankkuģa avārijas notiek vielas noplūde akvatorijā. Uzņēmuma un LSEZ pārvaldes darbinieki veic reaģēšanas pasākumus noplūdušās vielas ierobežošanai un savākšanai. Tā kā pastāv kuģa aizdegšanās risks, ugunsdzēsējiem glābējiem ir jāsagatavo resursi iespējamiem dzēšanas darbiem. Iesaistīto dienestu darbības koordinācijai un iespējamo blakus uzdevumu risināšanai tiek izveidots notikuma pārvaldīšanas operatīvais štābs. Praktiskajās mācībās uzņēmuma teritorijā piedalījās pārstāvji no VUGD, Liepājas pašvaldības policijas, Valsts policijas, VVD, Liepājas pilsētas civilās aizsardzības komisijas, kā arī LSEZ pārvaldes un LSEZ SIA "DG Termināls" pārstāvji. - 28.septembrī SIA ''''Ventspils nafta'' termināls'' rīkoja kompleksās civilās aizsardzības mācības, kurās tika imitēts ugunsgrēks rezervuāru parkā. Mācību mērķis bija pārbaudīt uzņēmuma civilās aizsardzības sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, apziņošanas sistēmas darbību, darbinieku rīcību, evakuācijas norisi, termināļa ugunsaizsardzības sistēmas elementu darbspēju, kā arī ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu un iesaistīto uzņēmumu un iestāžu sadarbību. Mācību scenārijā paredzēts, ka notiekot elektriskā lādiņa izlādei, rezervuāra iekšienē uzliesmo benzīna tvaiki. Mācībās piedalījās VNT, AS “Ventbunkers”, SIA “VK Terminal Services”, VUGD, VVD, VP, NMPD. - 29.septembrī notika SIA “Ventamonjaks” civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības, kur tika imitēta amonjaka noplūde no tehnoloģiskajām iekārtām un elektroenerģijas atslēgšana. Praktiskajās mācībās piedalījās pārstāvji no VUGD, SIA“VK Terminal Services”, Ventspils brīvostas pārvaldes, Valsts policijas, Ventspils pašvaldības policijas, VVD, Ventspils reģionālās vides pārvaldes, SIA “Ventspils nafta termināls”, A/S “Ventbunkers”. - 5.oktobrī Rīgā, Finiera ielā 6 AS "Latvijas Finieris" rūpnīcas “Lignums" teritorijā notika vietējā līmeņa civilās aizsardzības mācības, notikusi fenola noplūde aptuveni 15 m2 platībā. Mācībās piedalījās uzņēmuma darbinieki, VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija, Rīgas Pašvaldības policija un VVD. Pēc mācību norises tika sagatavots arī notikušo civilās aizsardzības mācību novērtējums, kurā identificēti galveni negatīvi un pozitīvie novērojumi un trūkumi kā arī sniegti priekšlikumi un veicamās darbības objekta atbildīgajām personām. - 25.oktobrī Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības LATRAPS (LATRAPS) Graudu pirmapstrādes kompleksā Lietuvas ielā 16A, Elejā, (LATRAPS Eleja) Jelgavas novadā, notika civilās aizsardzības praktiskās mācības. Praktiskajās mācībās piedalījās VUGD, Valsts policijas un Jelgavas novada Pašvaldības policijas, LATRAPS, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VVD, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji. - 9.novembrī Līvbērzes dzelzceļa stacijas teritorijā notika VAS “Latvijas dzelzceļš” Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības mācības. Praktisko mācību mērķis bija pārbaudīt Civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz LDz publiskās dzelzceļa infrastruktūras. Civilās aizsardzības mācībās piedalījās LDz Jelgavas stacijas personāls, LDz Jelgavas un Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienība ar ugunsdzēsības un palīdzības automašīnām un mācību cisternu, LDz drošības direkcijas pārstāvji, SIA “LDZ CARGO” Jelgavas kravas termināla personāls un SIA “LDZ apsardze” , Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUDG) Zemgales reģiona brigādes komandējošais un dežurējošais personāls ar speciālo autotehniku, VVD, Valsts policijas un pašvaldības policijas pārstāvji. |
| 21. Piesārņojošo darbību atļauju izvērtēšana un izsniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Valsts vides dienests izvērtē pieteikumus atļauju izsniegšanai un izsniedz atļaujas atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. |
| 22. Piesārņojošas darbības izraisīto smaku kontrole un noteikšana, noteikšanas metožu izstrāde, kritēriju izstrāde un smaku kontroles (analīzes) sistēmas ieviešana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Smaku monitoringa stacijas novietotas pie objektiem, kuros tiek pārkrauti naftas produkti un objektos, kuru veiktā saimnieciskā darbība izraisa traucējošu smaku klātbūtni: - Ventspilī – 11 smaku monitoringa stacijas; - Ropažu novads – 2 smaku monitoringa stacijas; - Mārupes novadā – 1 smaku monitoringa stacija; - Jelgavas novadā – 1 GOS kontroles sistēma; |
| 24. Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC, VVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA PSI “Sertifikācija”, regulāri tiek veikta Valsts vides dienesta vides inspektoru apmācība un sertifikācija vides paraugu ņemšanai, naftas produktu paraugu ņemšanai uz kuģiem un vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanai, iepriekš apmācīto inspektoru resertifikāciju (izsniegtā sertifikāta pagarināšanu, veicot atkārtošanas mācību kursu), kā arī sertificēto personu uzraudzību. 2022.gadā noslēgtie līgumi: - Ķīmisko parametru noteikšana vides paraugos- ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu (BIOR); - Vides inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanu avārijas seku un avārijas situāciju novērtēšanai- ar AS “VentEko”. |
| Avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 12.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada, tehnoloģisko cauruļvadu, rezervuāru, maģistrālo sūkņu stacijas darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi un remontdarbus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Saskaņā ar SIA “LatRosTrans” 2022.g. oktobra vadības lēmumu veikta naftas produktu maģistrālā cauruļvada “Polocka-Ventspils” iztukšošana posmā Baltkrievijas/Latvijas robeža – PNP “Ventspils”. Dīzeļdegviela no maģistrālā cauruļvada tika pārsūknēta uz SIA ““Ventspils Nafta” termināls”. Maģistrālā cauruļvada iztukšošanas darbi tika veikti saskaņā ar SIA “LatRosTrans” izstrādātu pasākumu plānu, izstrādātām tehnoloģijām un sadarbībā ar uzņēmumu “CEPS” a.s. (Čehija). Maģistrālā cauruļvada iztukšošana notika cauruļvada kārtējās apkopes un remonta darbu laikā. Darbi tika uzraudzīti gan no SIA “LatRosTrans”, gan no “CEPS” a.s. puses. Maģistrālā cauruļvada iztukšošanas laikā tika paredzēti un realizēti naftas produktu noplūdes novēršanas pasākumi, kā rezultātā netika apdraudēta vide. Doto darbu izpildes rezultātā maģistrālais cauruļvads ir iztukšots no dīzeļdegvielas un piepildīts ar inerto gāzi (ar slāpekļa koncentrāciju > 90 %), lai novērstu koroziju un sprādzienbīstamu vidi. Tāpat ir veikta LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka atsūknēšana un 2023.gada siltajā sezonā tiks veikta to mazgāšana. Infrastruktūras turpmākās apkalpes nodrošināšanai tiks izstrādāta atbilstoša dokumentācija. |
| 2. Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Maģistrālais naftas produktu cauruļvads pēc naftas produktu izsūknēšanas tiek uzturēts droša stāvokļa režīmā. Tehnoloģisko iekārtu darbība tiks organizēta, pielāgojoties esošajai situācijai, saistītai ar naftas produktu transportēšanas pārtraukšanu, cauruļvada un rezervuāru iztukšošanu. |
| 3. Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma aizsardzības pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Veikta pašvaldību un sabiedrības informēšana par aprobežojumiem maģistrālā naftas produktu cauruļvada aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumu Nr. 982 59. punkta prasībām. Ņemot vērā to, ka notika maģistrālā cauruļvada iztukšošana, tiek izstrādāts “Maģistrālā naftas produktu cauruļvada „Polocka-Ventspils” tehniskās apkalpošanas reglaments droša stāvokļa uzturēšanas režīmā”, kurā ir paredzēti objektu stāvokļa kontroles un tehniskās apkalpošanas pasākumi maģistrālā naftas produktu cauruļvada drošai uzturēšanai laikā, kad netiek veikta naftas produkta pārsūknēšana. Turpinās maģistrālā cauruļvada fiziskā apsardze ar patrulēšanu. |
| 4. Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, piesārņojuma savākšanai un transportēšanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Informācija par uzņēmumam pieejamo aprīkojumu ir pieejama “SIA “LatRosTrans” rīcības plānā naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā naftas produktu cauruļvada” (plāns pieejams http://www.latrostrans.lv/files/sia_latrostrans_ricibas_plans_naftas_produktu_nopludes_gadijuma_ no_magistrala_caurulvada_2020.pdf). Uzņēmumam ir noslēgti 3 sadarbības līgumi (AS “VentEko”, SIA “EKO OSTA” un SIA “Geo Consultants”) par neatliekamo pasākumu veikšanu naftas produktu noplūdes gadījumā. Sadarbība turpināsies arī 2023.gadā. |
| 8. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, IEM, VARAM/SIA ”LatRosTrans”, VUGD, VVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2021.gadā tika izstrādāta “Drošības informācija iedzīvotājiem par naftas produktu cauruļvadu “Polocka – Ventspils”. Sagatavotā informācija tika nosūtīta izdevumam “Latvijas Vēstnesis”. 2022.gadā informācijas aktualizācija netika veikta, jo nebija nepieciešamības. |
| 10. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM, SM/VUGD, VVD, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022. gadā 28. jūnijā SIA “LatRosTrans” objektā LRDS “Ilūkste” tika veikta trauksmes sirēnu pārbaude. |
| 12. Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM/VUGD, IEM IC, ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | SIA “LatRosTrans” ir izveidota datu bāze nevēlamo notikumu, incidentu uzskaitei. |
| 14. Rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada pārbaude (Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.164 ”Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – ne retāk kā reizi gadā | Rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada pārbaude tika plānota 2022.gada rudenī, taču sakarā ar transportēšanas pārtraukšanu un cauruļvada iztukšošanu, pārbaude netika veikta. |
| Avārijas dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 13.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 14. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – EM, VARAM, IEM/EM,LVĢMC,VUGD Izpildes termiņš – 2020-2027.gads | Enerģētikas likuma 2022.gada 21.aprīlī veiktajos grozījumos tiek noteikta energoapgādes drošuma rezerve - dabasgāzes rezerves, kas ir valsts īpašums un ko Latvija uztur noteiktā apjomā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, lai nodrošinātu nepārtrauktu apgādi ar dabasgāzi un novērstu enerģētiskās krīzes iestāšanos, nosakot rezervju apjomu 1,8-2,2 teravatstundas. Enerģētikas likuma 2022.gada 14.jūlija grozījumi nosaka, ka dabasgāzes piegāde no Krievijas Federācijas ir aizliegta. Saistīto lietotāju dabasgāzes patēriņš no attiecīgā gada 1.oktobra līdz 20.aprīlim tiek uzglabāts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Noteikts, ja publiskais tirgotājs nespēj piegādāt dabasgāzi visiem saistītajiem lietotājiem visā Latvijas teritorijā, nespēj pildīt pēdējā garantētā piegādātāja pienākumus pret saistītajiem lietotājiem, ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam saistīto lietotāju patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apjoms laikposmam no attiecīgā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim tiek uzglabāts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Latvenergo pārņem publiskā tirgotāja funkcijas Ar 23.08.2022. grozījumiem 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtības izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” (turpmāk – noteikumi Nr.312) ir noteikts, ja izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes dabasgāzes apgādes jomā laikā dabasgāzes tirgotājs nevar apgādāt nodrošināmos lietotājus ar dabasgāzi, tad nodrošināmo lietotāju apgādi veic akciju sabiedrība "Latvenergo"." Dabasgāzes lietotājiem tādā apmērā, kādā tie glabā dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē krīzes izsludināšanas brīdī, enerģijas patēriņš no dabasgāzes netiek ierobežots. |
| 18.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas/VUGD, pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2022.gada 20.maijā NMPD piedalījās AS "Latvijas propāna gāze” CA mācībās Rīgā. Mācībās pārbaudīta NMPD sadarbība ārkārtas situācijās ar citiem dienestiem notikuma vietā. 2022.gada 10.augustā NMPD piedalījās AS "Latvijas propāna gāze” CA mācībās Valmierā. Mācībās pārbaudīta NMPD sadarbība ārkārtas situācijās ar citiem dienestiem notikuma vietā. |
| Radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 14.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Pilnveidot nozares normatīvos aktus, iekļaujot Eiropas Savienības un Padomes 2013.gada 5.decembra direktīvas 2013/59/Euratom (Direktīva 2013/59/Euratom) 53.panta un tam pakārtoto pantu noteiktās prasības radiācijas drošības un kodoldrošības jomā 2. Pilnveidot nozares normatīvos aktus vai sagatavot nozares rekomendācijas par rīcības plāna struktūru un iekļaujamo informāciju, atbilstoši Direktīvas 2013/59/Euratom XI. pielikuma B sadaļā noteiktajam 3. Pārskatīt un pilnveidot Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.152 ´Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”, piemēram, attiecībā uz joda profilaksi vai tā nepieciešamību u.c. jautājumiem | 2022.gadā darba grupas starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanai radiācijas avāriju gadījumā (grupas sastāvs aktualizēts ar VVD 2021.gada 30.augusta rīkojumu Nr.1.2/CS/27/2021, iekļautas 18 institūcijas) ietvaros tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”, kurš aizstās Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.152 “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”. Noteikumu projektā ir iekļautas prasības no direktīvas 2013/59/Euratom un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadlīniju dokumentiem. VVD RDC uzaicināja Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misiju noteikumu projekta izskatīšanai no 17. līdz 19.maijam, kuras laikā starptautiskie eksperti sniedza priekšlikumus noteikumu projekta pilnveidošanai, kā arī Latvijas institūcijas iepazīstināja ar starptautisko dokumentu prasībām. No Latvijas piedalījās 15 dalībnieki (VVD RDC, VI, PVD, ZM, LVĢMC, NMPD, VARAM, VUGD). Vienlaikus darba grupas ietvaros tika izstrādāti algoritmi institūciju rīcībām valsts un reģionāla mēroga radiācijas avārijās, lai papildinātu VCAP pasākumus ar konkrētām iestāžu rīcībām. 2022.gada 2.novembrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu iedzīvotāju, valsts dienestu, kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātāju aizsardzības pasākumiem radioaktīvā piesārņojuma gadījumā" (MK 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55 4.§), kura 1. pielikums ir darba grupas ietvaros sagatavotie algoritmi “Algoritmi institūciju rīcībai valsts vai reģionāla mēroga radiācijas avārijas”. Nodrošināta NMPD dalība darba grupas sanāksmēs, kā arī starptautiskās misijas “TC Expert Mission to revise the regulations for EPR in accordance with GSR Part 7” sanāksmēs, kas notika no 17. līdz 19.maijam, Rīgā. Nodrošināta NMPD dalība Valsts vides dienesta organizētajā darba grupā, kas izveidota ar Valsts vides dienesta 31.03.2020. rīkojumu Nr.18 “Par darba grupu starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanai radiācijas avārijās”. |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par radiācijas avārijas iespējamību, veselības aizsardzības pasākumiem, sagatavotību un rīcību radiācijas avārijas gadījumā, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu ”Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu ’Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD/VUGD, VVD RDC Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2022.gadā VVD izstrādāja vairākus informatīvos materiālus sabiedrībai: - 2022.gadā tika izstrādāts informatīvais materiāls sabiedrībai “Rīcība atomelektrostacijas kodolavārijā”. Materiāls pieejams VVD tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/riciba-radiacijas-avariju-gadijumos Bukleti drukātā formātā tika izplatīti VARAM Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem visā Latvijas teritorijā. - 2022.gadā VVD RDC sadarbībā ar VARAM sagatavots informatīvais materiāls “Darbinieku rīcība pārrobežu radioaktīvā piesārņojuma gadījumā​”, kuru VARAM izsūtīja atbildīgajām ministrijām ar 22.12.2022. vēstuli Nr. 1-132/8716, lai ministrijas izplatītu pakalpojumu sniedzējiem un dienestiem, kuru personālam pārrobežu radioaktīvā piesārņojuma gadījumā ir jāpilda darba pienākumi ārpus telpām. - 2022.gadā sagatavota infografika “Kur sastopama radiācija?”, kurā ir arī informācija par iespējamiem radiācijas riskiem. Infografika pieejama: https://www.vvd.gov.lv/lv/jaunums/radiacijas-apdraudejums-musdienas-vesturiski-radioaktivie-prieksmeti-ka-viens-no-radiacijas-piesarnojuma-avotiem. - 2022.gada 10.martā VUGD sadarbībā ar VVD organizēja preses konferenci. VUGD informēja par aktuāliem civilās aizsardzības jautājumiem, tai skaitā, par to, kā notiks iedzīvotāju brīdināšana par apdraudējumu, kā iedzīvotājiem sagatavoties un rīkoties ārkārtas gadījumos. Savukārt VVD RDC informēja, kā tiek nodrošināti radiācijas mērījumi Latvijā un Eiropā, par dienesta gatavību radiācijas avārijas situācijām un kā būtu jārīkojas iedzīvotājiem radiācijas avārijas gadījumos. - Pēc Rīgas domes aicinājuma VVD RDC 2022.gada 15.septembrī piedalījās informatīvajā seminārā Rīgas apkaimju biedrību pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Klātienē piedalījās ~20 dalībnieki no Rīgas apkaimju biedrībām, kā arī VI un ZM pārstāvji. Paralēli pasākums tika translēts tiešsaistē Rīgas domes Facebook vietnē: https://www.facebook.com/events/647009713355653/?ref=newsfeed. |
| 5. Objektā, kas veic darbības ar radioaktīvo (jonizējošo) vielu, iespējamo aizsardzības pasākumu apzināšana radiācijas avāriju gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD RDC/ VVD RDC, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi | VAS „Latvijas Pasts” nodrošināja rentgena iekārtas tehnisko apkopi 4 reizes gadā. VVD RDC, veicot pārbaudes objektos, kas veic darbības ar radioaktīvām vielām, pārbauda arī pasākumus gatavībai un rīcībai radiācijas avārijās. VVD RDC 2022.gadā uzsāka sarunas ar VUGD par kopīgām pārbaudēm objektos, kas veic darbības ar radioaktīvām vielām, lai pārbaudītu gatavību un rīcību radiācijas avārijās. Plānots, ka 2023.gadā būs divas kopīgas pārbaudes - AS „Conexus Baltic Grid” un AS “ Valmieras stikla šķiedra”. |
| 6. Apzināt resursu un spēju trūkumus radiācijas avāriju seku likvidēšanai, t.sk. pārrobežu radiācijas avāriju gadījumos, saskaņā ar prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/ VVD RDC Izpildes termiņš – pastāvīgi | - 2022.gadā VVD darba grupas starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanai radiācijas avāriju gadījumā (grupas sastāvs aktualizēts ar VVD 30.08.2021. rīkojumu Nr.1.2/CS/27/2021, iekļautas 18 institūcijas) ietvaros tika apkopota informācija par institūciju rīcībā esošiem un nepieciešamajiem resursiem radiācijas avārijās. Darba grupas ietvaros tika nolemts, ka resursu aktualizāciju VVD organizēs katru gadu. Apkopojums par resursiem pabeigts 2022.gada 28.aprīlī, kā arī paralēli tika sagatavots kopsavilkums par problēmjautājumiem un nepieciešamajiem resursiem radiācijas avārijās. Kopsavilkums par problēmjautājumiem un nepieciešamajiem resursiem radiācijas avārijās tika izsūtīts VARAM ar VVD RDC 2022.gada 5.maija vēstuli Nr. 2.1/RD/664/2022. - Kā katru gadu, sākot no 2020.gada, arī 2022.gadā VVD RDC veica darba grupas pārstāvju ikgadējo aptauju par iestāžu gatavību un rīcību radiācijas avārijās, t.sk. resursiem, zināšanām, apmācībām. Šāda aptauja ir iekļauta Valsts vides dienesta darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam kā rezultatīvais rādītājs, lai novērtētu iestāžu spējas radiācijas avārijās. Institūciju vidējais pašvērtējums aptaujā par 2022.gadu ir 64% (2021.gadā 63%) - VVD un iesaistīto institūciju pašvērtējums par gatavībai radiācijas avārijas situācijā. Valsts vides dienesta darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam noteiktais mērķis 2022.gadā institūciju pašvērtējumam bija 60%. 2022.gadā tika stiprināta NMPD spēja reaģēt radiācijas avāriju gadījumā, saņemot no Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra radiācijas mēriekārtu dāvinājumu. 2022. gadā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs ir nodevis NMPD 24 mēriekārtas, līdz ar to kopumā NMPD rīcībā ir 35 radiācijas mēriekārtas. Mēriekārtas sniegs iespēju veikt sākotnējo izvērtējumu par nepieciešamību veikt radioaktīvā piesārņojuma dezaktivizāciju cietušajiem, personālam, inventāram un transportlīdzekļiem. |
| 8. Organizēt dažāda veida tematiskās mācības dažādu scenāriju radiācijas avāriju gadījumos Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD RDC/VVD RDC, VUGD, ministrijas, to padotības institūcijas Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VVD RDC piedalījās vairākās mācībās, kas saistītas ar radioloģisko apdraudējumu: 1) Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) organizētajās divās mācībās par rīcību radioloģisko un kodolavāriju gadījumos, pārbaudot informācijas apmaiņas reaģētspēju (08.03.-10.03.2022. un 16.11.2022.); 2) Eiropas Komisijas rīkotajā komunikācijas kanālu radiācijas avārijās pārbaudes mācībās 01.12.2022; 3) komunikācijas pārbaudes ar Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministriju, pārbaudot sakaru kanālu darbību, VVD RDC piedalījās arī organizēšanā; 4) Ukrainas Valsts kodolenerģijas regulēšanas inspekcijas (State Nuclear Regulatory Inspectorate) organizētajā komunikācijas sakaru kanālu darbības pārbaudē 28.07.2022. un arī Eiropas Komisijas organizētajā komunikācijas kontaktinformācijas pārbaudē 15.02.2022; 5) EK organizētās mācībās laika periodā 14.03.-16.05.2022. par rīcību un gatavību avārijās (EPR Case studies). Gatavības un reaģēšanas ārkārtas situācijām gadījumu izpētes (EP&R Case studies) nolūkos valstis tika iedalītas kaimiņvalstīs un avārijas notikuma valstīts, vairāku nedēļu laikā izspēlējot scenāriju, sadalītu 3 daļās. Scenāriju ietvaros tika pārbaudīta valstu savstarpējā komunikācija, komunikācija ar iedzīvotājiem un presi, komunikācija ar vietējām atbildīgajām iestādēm, kā arī vispārēji gatavība un reaģēšana radiācijas avārijas vai kodolavārijas gadījumā. VVD RDC organizēja vairākas mācības, kas saistītas ar radioloģisko apdraudējumu: 1) 2022.gada 12.oktobrī praktiskās mācības kopā ar VUGD un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” teritorijā (Ķekavas novadā). Mācībās tika inscenēta transportlīdzekļa avārija, kas bija cietis ceļu satiksmes negadījumā, pārvadājot paku ar radioaktīviem materiāliem. Rezultātā paka tika bojāta un izveidojusies radioaktīvo materiālu noplūde. Transportlīdzekļa vadītājs un pasažieris nonākuši kontaktā ar radioaktīvo materiālu. Iesaistīto iestāžu uzdevums mācību ietvaros bija atpazīt riska faktorus negadījuma vietā, apziņot un piesaistīt atbildīgos dienestus, veikt radiācijas līmeņa mērījumus notikuma vietā un iesaistītajām personām, veikt notikuma vietas un personu dezaktivizāciju jeb samazināt radioaktīvo materiālu daudzumu uz cilvēku ādas un dažādām virsmām notikuma vietā. 2) 2022.gada 24.martā mācības (attālinātā formātā) iestādēm par rīcību kodolavārijā, kas notikusi atomelektrostacijā, kas atrodas 110 km attālumā no Latvijas teritorijas. Mācībās piedalījās 94 dalībnieki, 17 iestādes. Mācību ietvaros tika pārbaudīta teorētiskās atbildīgās institūcijas darbībām pie konkrētajiem pasākumiem kodolavārijas gadījumā, kā arī apkopoti problēmu/risināmie jautājumi, diskutēts VVD RDC sagatavotais "Algoritmi institūciju rīcībai valsts vai reģionāla mēroga radiācijas avārijās” projekts. Apmācību mērķis bija uzlabot radiācijas avāriju pārvaldīšanā iesaistīto institūciju izpratni par pasākumiem Valsts civilās aizsardzības plāna 14. pielikumā. 3) VVD RDC, ievērojot notikumus Ukrainas kodolobjektos militārā iebrukuma rezultātā, papildus pasākumiem, kas augstāk minēti, organizēja atsevišķus informatīvus apmācību seminārus: - 4 semināri NMPD darbiniekiem (02.03.2022., 03.03.2022., 10.03.2022.), virs 750 dalībnieki; - Seminārs VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” darbiniekiem 22.04.2022., 140 dalībnieki; - Informatīva sanāksme iestāžu un pašvaldību darbiniekiem par vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu un rīcībām radiācijas avārijās 04.08.2022., vairāk kā 90 dalībnieki; - Informatīva sanāksme VARAM Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem par vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu un rīcībām radiācijas avārijās 30.08.2022., vairāk kā 120 dalībnieki. No 2022.gada 17.maijam līdz 19.maijam PVD piedalījās Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra sadarbībā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru organizētajā starptautisko ekspertu misijā par radiācijas avāriju noteikumu izvērtēšanu. 2022.gada 30.novembrī PVD un LVĢMC piedalījās radiācijas Valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”, izspēlējot scenāriju pārrobežas kodolavārija. Tika organizēts seminārs NMPD darbiniekiem par radiācijas drošības riskiem, 2022.gada 2. un 3. martā. NMPD sadarbībā ar Valsts vides dienestu (Radiācijas drošības centru) organizēja semināru NMPD darbiniekiem par radiācijas drošības riskiem Ukrainas militārā konflikta kontekstā. Tika organizētas mācības NMPD darbiniekiem darbam ar radiācijas mēriekārtām RadEye PRD4, 24.05.2022. NMPD sadarbībā ar Valsts vides dienestu (Radiācijas drošības centru) organizēja praktiskas mācības par NMPD rīcībā esošo radiācijas mērierīču lietošanu . NMPD piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētajās mācībās RADEX 2021, 30.11.2022. Mācību mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot esošajos plānošanas dokumentos noteiktos katastrofas pārvaldīšanas pasākumus (preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus). |
| 14. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana, uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/ VUGD, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VAS „Latvijas Pasts” regulāri mēra radiācijas līmeni Pasta sūtījumu šķirošanas kompleksā ar radiaktīvo vielu detektoru. |
| 15. Radiācijas izplatības prognozēšanas sistēmas pielietojuma pilnveidošana (apmācības, sadarbības mehānisma pilnveide, prognozēšana u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD RDC/VVD RDC, LVĢMC Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā ir spēkā sadarbības līgums starp VVD RDC un LVĢMC. Operatīvā režīmā tiek uzturēta skaitlisko prognožu modeļu datu plūsma no LVĢMC uz VVD RDC, lai jebkurā brīdī radiācijas avārijas gadījumā VVD RDC varētu veikt nepieciešamos aprēķinus. Kopš Krievijas iesāktā kara Ukrainā LVĢMC operatīvā režīmā katru dienu nodrošina prognozētās potenciālā piesārņojuma izplatības trajektorijas no Černobiļas un Zaporižjas AES, informāciju nosūtot RDC. 2022.gada 21.oktobrī VVD RDC organizēja mācības ar Lietuvas Radiācijas drošības centru par kodolavārijas radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanas prognozēšanu, izmantojot specializētās programmas (mācības attālinātā formātā). VVD RDC radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanas prognozēm izmanto RODOS prognozēšanas programmu, par kuras izmantošanu vēl ir nepieciešamas papildus apmācības. Radiācijas drošības jomā VVD nodrošina nepieciešamo radiācijas mēriekārtu uzturēšanu, t.sk. kalibrēšanu, kā arī apzina tās radiācijas mēriekārtas, kuras nepieciešams nomainīt. Vairākas radiācijas mēriekārtas VVD RDC 2022.gadā saņēma no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras projekta. 2022.gadā, lai stiprinātu iestāžu kapacitāti, VVD RDC nodeva 24 radiācijas mēriekārtas NMPD un 5 radiācijas mēriekārtas VI un organizēja iestāžu darbinieku apmācības iekārtu lietošanā – apmācīti 36 šo iestāžu darbinieki. Radiācijas mēriekārtas VVD RDC 2022.gadā saņēma no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras projekta. |
| 16. Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana | - 2022.gada 16.septembrī VVD RDC novadīja apmācību semināru Rīgas pašvaldības darbiniekiem par gatavību un rīcību radiācijas avārijās (t.sk. uzraudzības sistēmu radiācijas drošībā, starojuma avoti, iespējamie riski, atbildīgās iestādes, rīcības radiācijas avāriju gadījumā). Seminārā piedalījās ~900 dalībnieki. - 2022.gada 8.decembrī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tika organizēts pašvaldībām informatīvs tiešsaistes seminārs, kurā VVD Radiācijas drošības centrs iepazīstināja ar radiācijas drošības uzraudzības sistēmu Latvijā, institūciju atbildību un rīcībām radiācijas avārijās, kā arī informēja par iedzīvotāju aizsardzības pasākumiem pārrobežu radiācijas apdraudējumu gadījumā. Semināra otrajā daļā Aizsardzības ministrijas un VUGD pārstāvji iepazīstināja ar aktualitātēm normatīvajos aktos par pašvaldību civilās aizsardzības plāniem, tajā iekļaujamo papildus informāciju un finansējumu. Informatīvā semināra par radiācijas apdraudējumiem materiāli (arī tiešsaistes ieraksts) pieejami Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļa vietnē: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/866-informativs-seminars-par-radiacijas-apdraudejumiem un https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/7538-arvalstu-aes-avarijas-gadijuma-latvija-iedzivotaji-nebus-jaevakue-un-joda-tabletes-nebus-jalieto - 2023.gada 5.janvārī VVD Radiācijas drošības centrs nosūtīja vēstuli Nr. 2.3/RD/27/2023 visām pašvaldībām, ar kuru informēja par 08.12.2022. semināra materiāliem un aicināja pašvaldības, aktualizējot pašvaldību civilās aizsardzības plānus, izvērtēt, vai šajos plānos ir pietiekama informācija par radiācijas apdraudējumiem un nepieciešamajiem pasākumiem radiācijas avārijās. |
| 19. Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana | 2022. gada novembrī tika organizētas valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”, kurās ar teorētisku izspēli tika pārbaudītas valsts un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību un komersantu gatavība, savstarpējā sadarbība un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos, liekot uzsvaru uz sadarbību un problēmu risināšanu institucionālā līmenī, kur viens no scenārijiem (30.novembrī) bija radiācijas negadījums (kodolapdraudējums) kaimiņvalstī ar pārrobežu ietekmi, kas meteoroloģisko apstākļu ietekmē rada pārrobežu radioaktīvo piesārņojumu. VVD RDC piedalījās mācību sagatavošanā, mācības notika VVD telpās. |
| Bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 15.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Prevencijas un sabiedrības, kā arī profesionāļu (ārstniecības personu) informēšanas pasākumi par bioloģisko vielu negadījumu iespējamību, veselības aizsardzības pasākumiem, sagatavotību un rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VDI, SPKC, NMPD, VI Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | 2022. gadā organizētajās mācībās “RADEX 2021” tika iekļauts scenārijs “Bioloģiskais apdraudējums”, kura mērķis bija pārbaudīt starpinstitūciju sadarbību bioloģiskā apdraudējuma situācijā (ekspertu līmenī). Tika izvērtēti normatīvajos dokumentos noteiktos katastrofas pārvaldīšanas pasākumi, kā arī novērtēti institūciju resursu spējas un trūkumi. |
| 2.Objektā, kas veic darbības ar bioloģisko vielu negadījumu, iespējamo aizsardzības darba aizsardzības un negadījumu pasākumu apzināšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VAS ”Latvijas Pasts” ir izstrādāts rīcības plāns bīstamu bioloģisku vielu atklāšanas gadījumos pasta sūtījumos. |
| 6.Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VAS „Latvijas Pasts” rīcībā ir bīstamu bioloģisku vielu detektors Flir Ibac 2, kurš 24/7 režīmā spēj atklāt bioloģisķi bīstamas vielas. |
| Ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 16.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Organizēt un veikt objektu ugunsdrošības un būvniecības (vai rekonstrukcijas) prasību ievērošanu un kontroli Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pastāvīgi | VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” RRTS datu centros ieviesta Automātiskās ugunsgrēka izziņošanas sistēma. |
| 2. Organizēt un veikt atbildīgo personu nozīmēšanu un apmācību par ugunsdrošības jautājumiem. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pastāvīgi | VAS „Latvijas Pasts” objektos ir ugunsdrošības instrukcijas un nozīmētas atbildīgās par ugunsdrošību personas. 2022.gada 28.oktobrī VAS „Latvijas Pasts” notika ugunsdrošības un evakuācijas apmācības. |
| 6. Konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojums Nr.7, Ministru kabineta 2020.gada 11.septembra rīkojums Nr.505) noteikto pasākumu īstenošana (valsts ugunsdrošības uzraudzības darba veikšanas pilnveidošana; VUGD amatpersonu, kas veic valsts ugunsdrošības uzraudzību, kvalifikācijas paaugstināšana un apmācība; ugunsdrošības stāvokļa analīze; ugunsdrošības risku novērtēšanas instrumenta ieviešana u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VUGD/VUGD, IEM IC Izpildes termiņš – 2020.-2023.gads | Informācijas centrs kompetences ievaros sniedz tehnisko atbalstu VUGD vajadzībām nepieciešamo informācijas sistēmu un IKT tehnisko resursu izstrādē un ieviešanā. |
| Avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 17.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpilde un uzraudzība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – JA, NBS Jūras spēki, VDD, VRS, VID muitas iestādes atzītās aizsardzības organizācijas un ostu pārvaldes Izpildes termiņš – pastāvīgi | VRS Ventspils pārvaldes atbildībā esošajās ostu robežšķērsošanas vietās, avārijas un negadījumi, kur būtu nepieciešama VRS Ventspils pārvaldes iesaiste nav bijušas. VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2022. gadā ir veikusi: 7 ostu pārbaudes, 2 ostu novērtēšanas, 88 ostu iekārtu pārbaudes, 33 ārzemju kuģu pārbaudes, 42 osu iekārtu aizsardzības novērtējumus un 3 atzīto aizsardzības organizāciju auditus. Ventspils brīvostas pārvalde kontrolēja ostas teritorijā izvietoto organizāciju darbību atbilstoši ostu iekārtu aizsardzības plāniem, kā arī reizi ceturksnī veica bīstamo un piesārņojošo kravu aprites kontroli ostā. |
| 2.Ikgadējo mācību organizēšana par pasākumiem katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde Izpildes termiņš – pastāvīgi | Rīgas brīvostas pārvalde organizēja Kuģu satiksmes vadības centra darbības nepārtrauktības mācības un apzināti alternatīvie enerģijas avoti un iegādāti satelīttelefoni, kā arī piedalījās Rīgas brīvostas terminālu organizētās CA mācībās: SIA “Neste Latvija”, SIA “Cargo Concept” un SIA “Latvijas propāna gāze”. Ventspils brīvostas pārvalde organizēja mācības – “Spridzināšanas draudi ostas kapteiņdienestā” un piedalījās valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2022”, kā arī vietējā līmeņa civilās aizsardzības mācības: SIA Ventspils Nafta termināls, SIA “Ventamonjaks”. |
| 3. Ostas un jūras hidrotehnisko būvju uzturēšana, stiprināšana, apkope un rekonstrukcija. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2022.gadā veikti šādi pasākumi: • Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana; • Gultnes izskalojumu likvidācija Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17; • Seguma iesēdumu radīto bojājumu remonts Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 pieguļošajā zonā; • Elektroapgādes sadaļu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.37; • Bojātās enkursaites aizvietošana ar grunts enkuriem Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16; • Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 amortizācijas ierīču remonts; • Kuģošanas drošības aprīkojuma uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A saduras iecirknī; • Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā. |
| 4. Ostas un jūras hidrotehnisko būvju pielāgošana vides ietekmes un klimatisku pārmaiņu rezultātā. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Tika veikta Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A krasta nogāzes aizsardzība pret izskalojumiem. |
| 15. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par iespējamām avārijām vai negadījumiem ostās un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs, to sekām, ietekmi uz klimatu pārmaiņām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv). Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde, LJA, VSIA “Latvijas Vēstnesis” Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | Ventspils brīvostas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists informē mājaslapā un citās saziņas platformās par aktualitātēm un norisēm Ventspils ostā: • Ostas pārvaldes mācības – “Spridzināšanas draudi ostas kapteiņdienestā” (14.09.2022) • “Namejs 2022” (3 – 5.10.2022) Vietējā līmeņa civilās aizsardzības mācības: • SIA Ventspils Nafta termināls (28.09.2022) • SIA “Ventamonjaks”(29.09.2022) |
| Dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 18.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 24. Pretplūdu pasākumu organizēšana, esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžu uzturēšana un pārbūve Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, ZM, pašvaldības/VARAM, SIA ”Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" atjaunota 1 valsts nozīmes ūdensnoteka 129,86 km garumā, un atjaunots 1 aizsargdambis 4,98 km garumā. Valsts budžeta apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” ietvaros nodrošināta 8 sūkņu staciju darbība, aizsargdambju uzturēšana 8,1 km garumā un dziļas drenāžas uzturēšana 10,8 km garumā. Valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” ietvaros nodrošināta 32 polderu sūkņu staciju darbība, polderu aizsargdambju uzturēšana 259,1 km garumā un 53 hidrometrisko posteņu darbība. |
| 26.Meliorācijas sistēmu uzturēšana un būvniecība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, pašvaldības/ ZM, SIA ”Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2022.gadā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros atjaunotas 11 valsts nozīmes ūdensnotekas 91,92 km garumā. 2022.gadā Valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” ietvaros nodrošināta valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšana 3402,1 km garumā. |
| 27.Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, pašvaldības/VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” izpildi nodrošināja atbilstoši apstiprinātajām darbu programmām un piešķirtajam finansējumam. |
| Pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 12. Pārskatīt MK noteikumus Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā", nosakot atbilstības sistēmas lietotājiem, pārskatīt sistēmas operatoriem noteiktos pienākumus, ņemot vērā, ka plānu avārijas situāciju novēršanai elektrosistēmā izstrādā saskaņā Pārvades sistēmas operators, pamatojoties uz ES Regulu prasībām, to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – EM/EM Izpildes termiņš – 2020.-2021.gads | MK noteikumi Nr.312 nosaka, ka dabasgāzes lietotājiem tādā apmērā, kādā tie glabā dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē krīzes izsludināšanas brīdī, enerģijas patēriņš no dabasgāzes netiek ierobežots. 2022.gadā nodrošināmo lietotāju saraksts papildināts ar energoapgādes komersantu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas sistēmas vadības un lietošanas kārtību kontrolē dispečervadības grafika ģenerētājvienību ar jaudu virs 100 MW un elektroenerģijas jaudas ģenerācijas pieejamību vismaz 900 stundas gadā, tādejādi nodrošinot elektroenerģijas bāzes jaudu nepārtrauktu darbību. |

| # Bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par negadījumiem jūrā un piesārņojumu piekrastē, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv) | Izpildīts. 2022.gadā veikti nepieciešamie sabiedrības informēšanas pasākumi, t. sk. Instagram, Facebook, Flickr un Youtube. |
| 6. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude | Izpildīts. 2022.gadā uzturētas esošās agrīnās brīdināšanas sistēmas COSPAS-SARSAT, FiMar, CECIS, STW, CleanSeaNet. |
| 7. Apmācības ar kuģu un prāmju līniju kompānijām par rīcībām avārijas situācijās | Izpildīts daļēji. 2022.gadā, objektīvu iemeslu dēļ, Gaisa spēku helikopteru pieejamība bija ierobežota, Tallink prāmju līnija Rīga – Stokholma –Rīga nedarbojās. |
| 26. Organizēt, veikt un kontrolēt jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas darbības saskaņā starptautisko un Latvijas normatīvo dokumentu prasībām. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc negadījuma | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs 2022.gadā pēc saņemtajiem 134 ziņojumiem par atgadījumiem jūras transporta nozarē TNGIIB ir veicis sākotnējo izvērtēšanu. 2022.gadā notika 1 sevišķi smags negadījums uz kuģa ar Latvijas karogu – cilvēks aiz borta (nav atrasts) operējot ar tikliem no zvejas kuģa VAIRITA. Ar Latvijas karoga kuģiem notika arī trīs incidenti un mazāk smagi negadījumi: 1 kuģa uzsēšanās uz sēkļa un 2 kontakti (bez smagām sekām) ar piestātni. Latvijas jurisdikcijas ūdeņos: 9 mazāk smagi jūras negadījumi un incidenti: 1 kuģa uzsēšanas uz sēkļa un pārējie – kontakti ar piestātni, bojām un citiem kuģiem. |
| 27. Informēšana par izmeklēšanas procesu, tā mērķi un izmeklēšanas gaitu, secinājumu publiskošana. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc negadījuma | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja jūras negadījumu un incidentu izmeklētāji pēc sākotnējās izvērtēšanas veikšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.561 “Jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība” 15.punktu pieņēma lēmumu izmeklēšanu neuzsākt. |

| Autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums). |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 22.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Autoceļu uzturēšana un attīstīšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” izpildi nodrošināja atbilstoši apstiprinātajām darbu programmām un piešķirtajam finansējumam. |
| 2.Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par autotransporta avārijām un katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, IEM, VM/VP, CSDD, LVC, VUGD, NMPD Izpildes termiņš – katru gadu | VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. |
| 13.Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VP, SM Izpildes termiņš – 2021.gads | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” darbinieki piedalījās IeM organizētajās CA OVC mācībās 2022. gada septembrī. |
| Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 23.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Uzraudzīt sertificēto civilās aviācijas sistēmas elementu atbilstību aviācijas drošības prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VA ”Civilās aviācijas aģentūra” Izpildes termiņš – pastāvīgi | VA "Civilās aviācijas aģentūra" ir izpildījusi sertificēto civilās aviācijas lidlauku uzraudzību saskaņā ar 2022.gadam apstiprināto Lidlauku ekspluatācijas uzraudzības programmu un lidlauka ekspluatantu darbības drošības un pakļautības riskam izvērtējumu, veicot 7 uzraudzības auditus un inspekcijas gaisa pārvadājumu lidlaukos Rīgā un Liepājā un 9 uzraudzības inspekcijas vispārējās aviācijas lidlaukos. |
| 2.Organizēt un veikt ārkārtas situāciju mācības par aviācijas negadījumiem lidlaukā un lidostas reaģēšanas zonā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – lidostas Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2022.gada 29.septembrī VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” tika veiktas ārkārtas situācijas “Nelikumīgās darbības pret lidostu, tās objektiem vai aeronavigācijas iekārtām” galda mācības. Sadarbībā ar Valsts drošības dienestu tika izspēlētas krīzes situācijas, kas ietekmē Lidostas darbību un aviācijas drošību. Mācībās piedalījās: Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts robežsardzes pārstāvji. 2022. gada 20. – 21.oktobrī VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” notika pilna mēroga praktiskās ārkārtas situācijas “Ugunsgrēks” mācības Lidostas teritorijā. Pārbaudīta sadarbība starp VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” krīzes likvidēšanas dalībniekiem un valsts operatīvajiem dienestiem ugunsgrēka gadījumā, kā arī krīzes ietekme uz Lidostas darbību. Mācībās piedalījās: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” operatīvie dienesti, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Valsts robežsardzes pārstāvji. 2022.gada 3.novembrī SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” sadarbībā ar AS “Air Baltic Corporation” rīkoja pilna apjoma ārkārtas situāciju mācības “A-2 Aviācijas negadījums lidostā”, kuru laikā tika imitēta divu gaisa kuģu sadursme. NMPD piedalījās NBS Gaisa spēku bāzes ārkārtas situāciju mācībās lidlaukā “Lielvārde”, 21.04.2022. Mācībās pārbaudīta NMP brigāžu prasme nodrošināt NMP ārkārtas situācijās un sadarbība ar citiem dienestiem notikuma vietā. NMPD piedalījās SIA "Aviosabiedrība Liepāja" ārkārtas situāciju pilna apjoma praktiskās mācībās Liepājas lidostā, 03.11.2022. Mācībās pārbaudīta NMP brigāžu prasme nodrošināt NMP ārkārtas situācijās un sadarbība ar citiem dienestiem notikuma vietā. Mācībās pārbaudīta SIA “Liepājas reģionālās slimnīca” Operatīvās vadības grupas un Uzņemšanas nodaļas personāla rīcība atbilstoši slimnīcas katastrofu medicīnas plānam daudz cietušo uzņemšanas gadījumā. |
| 3.Uzraudzīt un pilnveidot normatīvo aktu prasības bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, VA ”Civilās aviācijas aģentūra” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VA "Civilās aviācijas aģentūra" uzraudzības pasākumu ietvaros, saskaņā ar Bezpilota gaisa kuģu jomas apstiprināto uzraudzības programmu veica 1 Civilās aviācijas aģentūras atzītās struktūras uzraudzības auditu un 1 bezpilota gaisa kuģu ekspluatanta uzraudzības auditu. 2022. gadā izstrādāti un virzīti grozījumi 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība", kas stājas spēkā 2022. gada 29. oktobrī. |
| 5.Izstrādāt civilās aviācijas nelaimes gadījumu operatīvās rīcības plānu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VRS ARCC/VRS ARCC Izpildes termiņš – 2021.gads | 2022.gadā Civilās aviācijas nelaimes gadījumu operatīvās rīcības plāns bija neoficiālā saskaņošanas procesā, notika iesaistīto institūciju iesniegto priekšlikumu apstrāde, plāna pilnveidošana, iesaistīto institūciju iesniegto priekšlikumu precizēšana, problēmjautājumu risināšana. 08.04.2022. izmantojot elektroniskā pasta starpniecību aktualizētais Operatīvās rīcības plāns tika nosūtīts sadarbības institūcijām. Neoficiāli Operatīvās rīcības plānu saskaņoja Latvijas Pašvaldību Savienība, valsts aģentūra „Civilā aviācijas aģentūra” un Valsts policija. Atbilde par neoficiālu saskaņošanu netika saņemta no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Satiksmes ministrijas. Notika iesaistīto institūciju iesniegto priekšlikumu apstrāde, plāna pilnveidošana. 28.06.2022. izmantojot elektroniskā pasta starpniecību aktualizētais Operatīvās rīcības plāns atkārtoti tika nosūtīts sadarbības institūcijām neoficiālai saskaņošanai. Tika apkopoti sadarbības institūciju iesniegtie priekšlikumi, veikta Operatīvās rīcības plāna aktualizēšana. 26.08.2022. izmantojot elektroniskā pasta starpniecību aktualizētais Operatīvās rīcības plāns tika nosūtīts sadarbības institūcijām neoficiālai saskaņošanai. Operatīvās rīcības plāns neoficiāli tika saskaņots ar Ārlietu ministriju, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju un Valsts policiju. Operatīvās rīcības plānam komentārus nebija iesnieguši Satiksmes ministrija, valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Pašvaldību savienība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Civilās aviācijas nelaimes gadījumu operatīvās rīcības plāna projekts (turpmāk tekstā – Plāna projekts) ir neoficiāli saskaņots ar visām Plānā projektā minētajām institūcijām un 2023.gada janvārī tiks nosūtīts oficiālai saskaņošanai. Plānu oficiāli plānots saskaņot 2023.gada I. pusgada sākumā. |
| 6. Organizēt un pārbaudīt civilās aviācijas nelaimes gadījumu, tai skaitā, ja tiek pārvadātas bīstamās vielas, notikusi to noplūde, aizdegšanās, operatīvās rīcības plāna pasākumus mācībās. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VRS/VRS, VP. Izpildes termiņš – 2022.gads | Provizoriski mācības tiks organizētas 2023.gada beigās vai 2024.gada sākumā, pēc civilās aviācijas nelaimes gadījumu operatīvās rīcības plāna apstiprināšanas. |
| 7. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana, organizēšana un to rīkošana, nodrošinot mācības visiem iesaistītajiem dalībniekiem, ja noticis liela mēroga komerciālās aviācijas nelaimes gadījums (tajā skatā bīstamo vielu noplūde) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VRS, VP, VUGD, VRS ARCC, lidostas, gaisa kuģu ekspluatanti Izpildes termiņš – reizi gadā | 2022.gadā pasākumi netika organizēti ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē un izsludināto ārkārtas situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Provizoriski mācības tiks organizētas 2023.gada beigās vai 2024.gada sākumā, pēc civilās aviācijas nelaimes gadījumu operatīvās rīcības plāna apstiprināšanas. 2022. gada 20.-21.oktobrī VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” notika pilna mēroga praktiskās ārkārtas situācijas “Ugunsgrēks” mācības Lidostas teritorijā. Pārbaudīta sadarbība starp VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” krīzes likvidēšanas dalībniekiem un valsts operatīvajiem dienestiem ugunsgrēka gadījumā, kā arī krīzes ietekme uz Lidostas darbību. Mācībās piedalījās: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” operatīvie dienesti, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Valsts robežsardzes pārstāvji. |
| 11. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģi, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv). Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, IEM, AIM/VRS, VUGD, NBS, VA "Civilās aviācijas aģentūra". Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads. | 2022.gadā pasākumi netika organizēti ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē un izsludināto ārkārtas situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. |
| Dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 24.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4. Kontrolēt dzelzceļa pārvadājumu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi, infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju sertificēšanas procesu. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VDZTI Izpildes termiņš – pastāvīgi | Atbilstoši 2022.gada Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darba plānam tika veikti AS “BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS” un SIA “EURO RAIL CARGO” drošības pārvaldības sistēmas auditi, 2022.gadā SIA “EURO RAIL CARGO” izsniegts jauns vienotais drošības sertifikāts. Tika veiktas pārvadātāju pārbaudes: SIA “Gulbenes-Alūksnes Bānītis”, AS “Pasažieru vilciens”, SIA “LDZ Cargo”, AS “Baltijas Ekspresis” un manevru darbu veicēja SIA “TRANSCELTNIEKS” pārbaude. Tika apkopota informācija no Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegtajiem pārskatiem par uzņēmumu darbībām bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā, kā arī veikta šo uzņēmumu darbības uzraudzība. |
| 5. Izveidot un uzturēt drošības pārvaldības sistēmu, kas ietver sabiedrības satiksmes drošības politiku Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM/VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2022.gadā pārskatīta un aktualizēta VAS “Latvijas dzelzceļš” Drošības pārvaldības sistēma. |
| 6. Organizēt dzelzceļa negadījumu likvidēšanas formējumu uzturēšanu pastāvīgajā gatavībā (personāla apmācība un tehniskais nodrošinājums) speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, reaģēšanai un vides piesārņojuma mazināšanai dzelzceļa avārijās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Tiek organizēta Ugunsdrošības un glābšanas vienību un stacijas avārijas grupu uzturēšana pastāvīgā gatavībā, tiek veikta periodiskā apmācība un tiek veikta speciāla aprīkojuma un tehnikas apkope, remonts un iegāde. |
| 7. Organizēt un veikt civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības katrā paaugstinātās bīstamības objektā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2022.gadā, saskaņā MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 341 “ Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību”, VAS “Latvijas dzelzceļš” veica mācības Ludzas stacijā (iesaistot Rēzeknes stacijas personālu), Krustpils stacijā (iesaistot Daugavpils stacijas personālu) un Līvbērzes stacijā (iesaistot Jelgavas stacijas personālu). |
| 8. Plānot un veikt Latvijas dzelzceļa infrastruktūras un satiksmes drošības paaugstināšanas pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija/VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Veikti pasākumi atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” Satiksmes drošības iekšējās uzraudzības sistēmas ietvaros. Periodiski tiek pārskatīti un aktualizēti iespējamie riski un ieplānoti papildus risku mazināšanas pasākumi. |
| 9. Plānot pasākumus, kas attiecas uz dzelzceļa satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darba organizēšanu uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, kuras pārvaldītājs ir VAS ”Latvijas dzelzceļš” Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Regulāri tika aktualizēta dzelzceļa satiksmes negadījumu saistoša dokumentācija VAS ”Latvijas dzelzceļš”, izstrādājot civilās aizsardzības gada pasākumu plānus. |
| 10. Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt “Rīcības plāns cilvēku evakuācijai pa dzelzceļu zemestrīces, radiācijas avārijas vai citos ārkārtas gadījumos” plāna pasākumus, kā arī izvērtēt tā iekļaušanu kā atsevišķu pielikumu Valsts civilās aizsardzības plānā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS ”Pasažieru vilciens”/AS ”Pasažieru vilciens”, SM, IEM, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Rīcības plānu cilvēku evakuācijai pa dzelzceļu zemestrīces, radiācijas avārijas vai citos ārkārtas gadījumos AS ”Pasažieru vilciens” aktualizēja un apstiprināja 2021. gada 27. janvārī. Līdz šim minētais rīcības plāns nav ticis izmantots. |
| 14. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par nelaimes gadījumiem uz dzelzceļa, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv). Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS “Latvijas dzelzceļš”, VUGD, NMPD, Pašvaldības, Oficiālais izdevējs – VSIA “Latvijas Vēstnesis” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavoti informatīvie materiāli un publicēta informācija plašsaziņas līdzekļos. Sniegtas intervijas radio un televīzijai. |
| 22. VAS „Latvijas dzelzceļš” paaugstinātas bīstamības objektu agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Divas reizes gadā tiek pārbaudīta un uzturēta pastāvīga gatavībā paaugstinātas bīstamības objektu agrīnās brīdināšanas sistēmas un pastāvīgi aktualizēti apziņošanas saraksti. |

| Sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Prevencijas pasākumu ieviešana, lai paaugstinātu iesaistīto pušu izpratni un informētību par iespējamiem drošības riskiem un nepieciešamo rīcību sabiedriskās drošības apdraudējuma gadījumos, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IeM; VP/VP Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Ņemot vērā strukturālo reformu procesu, 2022. gadā speciāli preventīvie pasākumi minētajos uzdevumus noteikto mērķu sasniegšanai netika veikti. |
| Teorētiskās un praktiskās mācības tiesībsargājošām iestādēm un operatīvajiem dienestiem šādu notikumu pārvaldībā un lokalizācijā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VP/VP Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Pastāvīgi rīkotas masu nekārtību pārvarēšanas apmācības, darbam ar pūļa izklīdināšanas aprīkojumu. Pastāvīgi notiek policijas darbinieku metodisko rīcības vadlīniju atjaunināšana un aktualizācija atbilstoši šī brīža situācijai. Militārā policija nodrošināja 2 dienu pūļu kontroles apmācību 34 Rīgas pašvaldības policistiem. |

| Terora akti (VCAP 26.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 7. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VDD, VP, VUGD, IEM IC, Komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Atbilstoši noteiktajam Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.365 “Noteikumi par pasta, radio, televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” periodiski tiek pārbaudīta alternatīvās radio programmas pārraides tīkla darbība, kas ir valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļa un paredzēta “Latvijas Radio” programmu pārraidei valsts apdraudējuma gadījumā, nodrošinot alternatīvās radio programmas padevi uz raidītājiem Latvijas pilsētu raidstacijās, kurās atrodas satelītprogrammas uztvērēji. 2022. gadā veikta alternatīvās radio programmas pārraides tīkla darbības pilnveidošana paredzot satelītu datu pārraides tehnoloģiju izmantošanu. |
| Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana | NMPD piedalījās VDD pretterorisma mācībās "Liedags 2022", Liepājā, 26.05.2022. Mācībās pārbaudīta NMP brigāžu prasme nodrošināt NMP ārkārtas situācijās un sadarbība ar citiem dienestiem notikuma vietā. |
| Izveidot informācijas zvanu līniju terora akta gadījumā | Informācijas centrs kompetences ietvaros ir gatavs nepieciešamības gadījumā nekavējoties izveidot nepieciešamās sakaru līnijas. |
| Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā (VCAP 33.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 33.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.2. Informācijas pieprasīšana par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un republikas pilsētu administratīvajām teritorijām pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.janvāri Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, EM/ZM, EM, PMLP Izpildes termiņš – katru gadu līdz 15.martam | Zemkopības ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 147 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” 3. punktā noteiktajam 2022.gada martā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apzināja informāciju no Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju skaitu un to sadalījumu pa administratīvajām teritorijām uz 2022. gada 1. janvāri. Šī informācija tika izmantota valsts apdraudējuma provizorisko izmaksu aprēķinam iedzīvotāju apgādei ar pārtiku. PMLP uztur Fizisko personu reģistra (FPR) datu bāzi un nepieciešamības gadījumā atbildīgajiem dienestiem sniegs visu pieejamo informāciju. |
| 1.3. Pārtikas nodrošinājuma plānošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM Izpildes termiņš – pastāvīgi | ZM 2022.gadā īstenotie pasākumi pārtikas nodrošinājuma plānošanas jomā: - Veikta nepieciešamo pārtikas produktu izmaksu kalkulācija valsts apdraudējuma gadījumā atbilstoši aktuālākajai informācijai. - Apzināti pārtikas nozares stratēģiskie uzņēmumi un nodrošināta to iekļaušana D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā. Šiem uzņēmumiem būs pienākums nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku arī krīzes situācijās un uz tiem attieksies pienākums turpināt savu darbību. - 2022.gada 1.martā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.147 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā”. |
| 1.10. Izstrādāt kārtību, kādā nodrošināma pārtikas izsniegšana iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, pašvaldības/ ZM, VARAM Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 1.marta noteikumu Nr.147 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” 8.punktu attiecībā uz iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā pašvaldībām ir uzdots pienākums izstrādāt kārtību, kādā nodrošināma pārtikas izsniegšana iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt saskaņā ar minēto noteikumu 9.punktu pašvaldība valsts apdraudējuma gadījumā: - ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informē iedzīvotājus par pārtikas izsniegšanas kārtību un izsniegšanas punktiem; - apstiprina pārtikas izsniegšanas punktu vadītājus un nepieciešamo darbinieku skaitu pārtikas izsniegšanas punktā; - organizē izsniegtās pārtikas uzskaiti; - ja nepieciešams, organizē transportu pārtikas piegādei iedzīvotājiem; - ja nepieciešams, organizē transportu, lai nodrošinātu iedzīvotāju apgādi ar ūdeni, ņemot vērā pašvaldībai pieejamos vietējos dzeramā ūdens resursus. |
| 1.12. Izstrādāt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt rīcības kārtību par spēju pārvaldīt nekontrolētu cilvēku pārvietošanos (evakuāciju) | NMPD piedalījās Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas organizētajās mācībās AMEX 2022, 7.-8.09.2022. AMEX2022 mācībās tika pārbaudīta sadarbība starp izveidotajām operatīvajām vadības grupām, Veselības apakšgrupas ietvaros tika risināti jautājumi saistībā ar zāļu apgādi kritiskā situācijā un Evakuācijas apakšgrupas ietvaros tika diskutēts par institūciju sadarbību pašvaldības teritoriju evakuācijas jautājumiem. |
| 1.13. Valsts un pašvaldību institūcijām, atbilstoši kompetencei izstrādāt vadlīnijas vai rekomendācijas par Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikto pamatvajadzību nodrošināšanu kara vai militāra iebrukuma laikā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – katastrofas pārvaldīšanas subjekts, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2022.gadā organizētas stratēģiskās sapulces ārstniecības personālam. Rīkotas 7 Stratēģiskās sapulces par sekojošām tēmām: - Radiācijas drošības jautājumi Ukrainas militārā konflikta kontekstā - Par Ukrainas pacientu evakuāciju un uzņemšanu Latvijas slimnīcās - Civilmilitārā sadarbība - Slimnīcu gatavība un rīcība ķīmiska apdraudējuma gadījumā - Individuālie aizsardzības līdzekļi bioloģisko, ķīmisko un radioaktīvo aģentu izplatīšanas gadījumā (vispārējie pamatprincipi) - Par ugunsdrošības prasībām slimnīcām - Dekontaminācija (atsārņošana) - Ieskats par iespējamiem radiācijas izraisītajiem veselības traucējumiem NMP - IeM radiosakaru tīkla izmantošanas iespējām NMPD piedalījās Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes mācībās “Ausma 2022”, 17.-18.09.2022 Mācībās pārbaudīta VKM plāna pielikumā “Gatavība un rīcība kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā” noteiktā rīcība un NMP brigāžu prasme nodrošināt NMP ārkārtas situācijās un sadarbība ar citiem dienestiem, kā arī pārbaudīta civilmilitārā sadarbība atbilstoši NMPD un NBS 26.02.2013. gada Starpresoru vienošanās Nr. 1-15/2013/1 “Par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu ikdienā un ārkārtas medicīniskajās situācijās”. Mācībās pārbaudīta SIA ,,Madonas slimnīca” Operatīvās vadības grupas un Uzņemšanas nodaļas personāla rīcība atbilstoši slimnīcas katastrofu medicīnas plānam daudz cietušo uzņemšanas gadījumā. NMPD piedalījās Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes mācībās “Namejs 2022”, 30.09.2022. Mācībās pārbaudīta VKM plāna pielikumā “Gatavība un rīcība kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā” noteiktā rīcība un NMP brigāžu prasme nodrošināt NMP ārkārtas situācijās un sadarbība ar citiem dienestiem, kā arī pārbaudīta civilmilitārā sadarbība atbilstoši NMPD un NBS 26.02.2013. gada Starpresoru vienošanās Nr. 1-15/2013/1 “Par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu ikdienā un ārkārtas medicīniskajās situācijās”. Mācībās pārbaudīta SIA ,,Kuldīgas slimnīca” Operatīvās vadības grupas un Uzņemšanas nodaļas personāla rīcība atbilstoši slimnīcas katastrofu medicīnas plānam daudz cietušo uzņemšanas gadījumā. Lai nodrošinātu sakaru nepārtrauktību starp NMPD OVC un NMP sniedzošajām stacionārajām ārstniecības iestādēm, 3 Klīniskās universitātes slimnīcām un 7 Reģionālajām slimnīcām izsniegtas NMPD rācijas lietošanai uzņemšanas nodaļās. NMPD piedalījās Liepājas Civilās aizsardzības komisijas un NBS kopīgās mācībās, 05.11.2022. Mācībās pārbaudīta NMPD sadarbība ārkārtas situācijās ar citiem dienestiem. |
| 1.14. Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās. Lēmuma pieņēmējs/ par izpildi atbildīgā institūcija – KM/KM. Izpildes termiņš – 2027. g. | Lai nodrošinātu šī pasākuma izpildi, ar kultūras ministra 2022. gada 9. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-37 “Par darba grupas izveidi plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei” ir izveidota darba grupa plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei. Darba grupai uzdots izvērtēt esošo situāciju Latvijā un pasaules labākās prakses pieredzi kultūras mantojuma aizsardzības un glābšanas krīzes situācijās jomā un, konsultējoties ar kultūras mantojuma nozares organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un ekspertiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, līdz 2023. gada 15. decembrim izstrādāt un iesniegt kultūras ministram plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās projektu, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos vai nepieciešamību izstrādāt jaunus normatīvos aktus, lai nodrošinātu iespējamo krīžu, kas varētu skart kultūras mantojumu, efektīvu pārvaldību. Darba grupa 2022. gada laikā ir izstrādājusi plāna ietvaru, paredzot, ka plāns aptvers preventīvos un gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, kas kultūras mantojuma iestāžu, pašvaldību un valsts līmenī veicami, lai sagatavotos un reaģētu uz Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumos, kuros iekļauts šis pasākums, minētajiem apdraudējuma veidiem. Tostarp ir veikta kultūras mantojuma iestāžu aptauja, veiktas konsultācijas ar VUGD un citām krīžu pārvaldībā iesaistītajām institūcijām. |
| 1.15. Izstrādāt instrukciju bruņoto spēku personālam kultūras mantojuma aizsardzībai bruņota konflikta gadījumā. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – KM/NKMP Izpildes termiņš – 2027. g. | Uzdevuma izpilde daļēji uzsākta iepriekšējā uzdevuma izpildes ietvaros, tostarp Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izveidojusi un nodevusi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 100 nozīmīgāko kultūras pieminekļu sarakstu, kas būtu jāpasargā no karadarbības ietekmes atbilstoši UNESCO 1954. gada Hāgas konvencijai. |
| Apzināt un reizi gadā precizēt Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra sastāvu un iesaistāmo institūciju dalībniekus, kā arī sagatavot rīkojuma paraugu par CA OVC vadītāju noteikšanu, telpām un materiāltehniskajiem līdzekļiem, kā arī darba grupu sastāvu | Informācijas centrs kompetences ietvaros ir gatavs nodrošināt nepieciešamo CA OVC IKT aprīkojumu, atbilstoši rīkojumā noteiktajam. |
| Katru gadu veikt CA OVC iesaistīto institūciju personu apziņošanas mācību pārbaudi | Informācijas centrs kompetences ietvaros nodrošina apziņošanas sistēmu tehnisko uzturēšanu un darbības nodrošināšanu piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros. |
| Pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā (VCAP 35.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Atbilstoši kompetencei izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka ārkārtas situācijās ieslodzīto pārvietošanu starp ieslodzījuma vietām vai citām telpām koordinē IeVP, tostarp, piesaistot VP un NBS resursus ieslodzīto konvojēšanai un apsargāšanai, starp ārstniecības iestādēm – VOMK, starp sociālās aprūpes centriem – Labklājības ministrija un starp īslaicīgas aizturēšanas vietām – Valsts policija. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – TM, VM, LM, IeM/IeVP, NMPD, VP Izpildes termiņš – 01.03.2021. | 2022.gadā sagatavots un ievietots TAP portālā saskaņošanai ar citām institūcijām konceptuālais ziņojums “Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu”, sagatavošana 2022.gadā, kas paredz pakāpenisku konvojēšanas kompetences pārdali no Valsts policijas Ieslodzījumā vietu pārvaldei. Pēc attiecīgā ziņojuma atbalstīšanas valdībā tiks izstrādāti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. Viens no normatīvajiem aktiem, kas tiks grozīts, ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums, un tajā paredzēts noteikt apdraudējuma situācijas ieslodzījuma vietās, to novēršanas pasākumus, kā arī noteikt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka tiesības lemt par ieslodzīto pārvietošanu gadījumos, ja tas nepieciešams ieslodzīto veselības vai dzīvības apdraudējuma novēršanai, vai citu drošības apsvērumu dēļ, uz citu ieslodzījuma vietu vai citu drošu vietu. Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā paredzēts noteikt arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes sadarbību ar citām valsts institūcijām apdraudējuma situācijā, kā arī atbalstu apdraudējuma situācijas novēršanai un seku mazināšanai. |
| 4. Atbilstoši kompetencei izstrādāt grozījumus normatīvos aktus, nosakot IeVP amatpersonu tiesības konvojēt ieslodzītās personas. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – TM/IeVP Izpildes termiņš – 01.03.2022. | 2022.gadā tika sagatavots un ievietots TAP portālā saskaņošanai ar citām institūcijām konceptuālais ziņojums “Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu”, kas paredz ieslodzīto personu konvojēšanas funkcijas pārdali no Valsts policijas uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Konceptuālais ziņojums paredz, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde ar 2024.gada 1.jūliju no Valsts policijas pārņem ieslodzīto konvojēšanu starp ieslodzījuma vietām saistībā ar ieslodzījuma (brīvības atņemšanas soda vai drošības līdzekļa – apcietinājums) izpildi, konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz tiesu un no tās un apsardzi tiesas procesa laikā, ja procesa virzītājs ir tiesa vai prokuratūra, kā arī konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz tiesu un no tās administratīvo un civiltiesisko jautājumu izskatīšanai, kas radušies, personām atrodoties ieslodzījuma vietā, tāpat jāizstrādā grozījumi normatīvajos aktos, paredzot ieslodzīto konvojēšanu uz tiesu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai. Plānots, ka ar 2027.gada 1.janvāri Ieslodzījuma vietu pārvalde no Valsts policijas pārņems ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu un no tās, ja procesa virzītājs ir tiesa vai prokuratūra un konvojēšanu no ieslodzījuma vietas medicīniskās ekspertīzes veikšanai. |
| 5. Izvērtēt nepieciešamību izdarīt citus grozījumus normatīvajos aktos, kā arī izstrādāt rekomendācijas (vai minimālās prasības, vadlīnijas u.c. dokumentus), ņemot vērā Plānā noteikto uzdevumu izpildi (elektroenerģijas apgāde, dabasgāzes apgāde, naftas produktu apgāde, transporta nodrošinājums, kultūrvēsturisko vērtību evakuēšana un transportēšana, valsts ceļu infrastruktūras uzturēšana, elektronisko sakaru un telefonlīniju pakalpojumu nodrošināšana, pārtikas nodrošinājums, pirmās nepieciešamības rūpniecisko preču nodrošinājums, kustamās mantas evakuācija (arī valsts un pašvaldību iestāžu materiāltehnisko līdzekļu evakuāciju), neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība, epidemioloģiskā drošības prasības personu pagaidu izmitināšanas vietās, uzskaite un reģistrācija personu pagaidu izmitināšanas vietās, drošības prasības personu pagaidu izmitināšanas vietās, medikamentu un medicīnisko ierīču aprite, tai skaitā asins komponentu nodrošinājums, skaidras un bezskaidras naudas norēķini, iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošinājums, siltumapgāde (apkure), ūdensapgāde, kanalizācija un atkritumu apsaimniekošana, pašvaldības ceļu infrastruktūras uzturēšana, dzīvnieku un mājlopu evakuācija u.c.). Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – Visas iesaistītās institūcijas atbilstoši kompetencei Izpildes termiņš – Atbilstoši noteiktajām prioritātēm | 2022.gadā Ieslodzījuma vietu pārvaldē uzsākta iekšējo noteikumu “Rīcības plāns Ieslodzījuma vietu pārvaldes apdraudējuma gadījumā” izstrāde, kuri noteiks kārtību, kādā apdraudējuma gadījumos Ieslodzījuma vietu pārvalde organizē nepārtrauktu darbību, veic apdraudējuma pārvaldības pasākumus, apziņo nodarbinātos, organizē apdraudējuma gadījumu pārvaldības procesus, mācības u.c. 2022.gada 30.novembrī tika organizētas un vadītas Valsts operatīvās medicīniskās komisijas mācības “Vienlaicīga vairāku stacionāro ārstniecības iestāžu evakuācija”. Mācību mērķis bija pārbaudīt veselības nozares atbildīgo institūciju sadarbību un Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu pieņemšanu, atbilstoši normatīviem aktiem un Valsts katastrofu medicīnas plānam, vairāku stacionāro ārstniecības iestāžu evakuācijas gadījumā, kas radusies militāra apdraudējuma gadījumā. |

2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu izpilde.

| Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 4.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par iespējamiem paliem, plūdiem un vējuzplūdiem un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – LVĢMC, pašvaldības, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | LVĢMC saskaņā ar Valsts civilās aizsardzību plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD 2022. gada laikā operatīvi nepārtrauktā režīmā sniedza prognostisko hidroloģisko (ūdens līmenis, ūdens caurplūdums un ledus apstākļi upēs) PRIS (hidro.meteo.lv) un meteoroloģisko informāciju (prognozes meteo.lv, brīdinājumus par definētām laika parādībām (bridinajumi.meteo.lv)), kā arī informāciju par faktiski novērotajiem meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem. Pavasara palu prognoze rietumu un centrālās daļas upēm sagatavota 11.02.2022., bet 24.02.2022. sagatavota prognoze austrumu daļas upēm. Palu prognoze Daugavai, Dubnai, Aiviekstei un Ogrei sagatavota 09.03.2022. Tās nosūtītas VUGD, VARAM, NBS un AS Latvenergo; informācija tika publicēta LVĢMC mājaslapā un sociālajos medijos. Palu prognozes precizējums Daugavai sagatavots un nosūtīts 01.04.2022. Papildu dežūru un informācijas nodrošināšana: ● Ziemas un pavasara palu periodā 01.01.-30.03.2022. atbilstoši hidrometeoroloģiskajai situācijai upēs tika nodrošinātas papildu hidrologu dežūras un papildu hidroloģiskās informācijas izplatīšana; ● Papildu informācija tika gatavota arī 15.-22.06.2022. lietus uzplūdu laikā; ● Decembrī izveidojās sarežģīti hidrometeoroloģiskie apstākļi, atkušņa laikā gāja ledus, izveidojās sastrēgumi un applūda zemākās vietas vairāku upju baseinos. Iestājoties aukstam laikam, atsākās ledus veidošanās, tāpēc saglabājās paaugstināts ūdens līmenis. Papildu informācija tika gatavota no 21.12. līdz gada beigām, bet dežūras uzsāktas 24.12. un turpinājās līdz gada beigām. Pavasara plūdu un risku novērtējums 2022. gadā tika vērtēts, rezultātā nebija nepieciešama īpaša seku likvidācija, jo pali un plūdi izgāja pieļaujamās robežās bez īpašas ietekmes uz vidi, īpašumiem. |
| 3. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, pašvaldības, AS ”Latvenergo” LVĢMC, VUGD, pašvaldības, AS ”Latvenergo” Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī vispārējo informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Informācija pieejama bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos. Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem Sagatavotas infografikas par ūdens temperatūras izmaiņām https://www.facebook.com/photo.php?fbid=387353213421841&set=pb.100064414973008.-2207520000.&type=3, apvelingu un daunvelingu https://www.facebook.com/VSIALVGMC/posts/pfbid0Gv8XUQc8LgCtB5YGEqq5TnRfstF5BUnQPnoCMtVwYXyRVZAfPbknpvQooyc66xwel, ledus veidošanos https://twitter.com/LVGMC_Meteo/status/1597506952367853569, https://twitter.com/LVGMC_Meteo/status/1603311106323369987, tā formām un drošību uz ledus https://twitter.com/LVGMC_Meteo/status/1605110621921595394, kas publicētas LVĢMC sociālo mediju kontos un mājaslapā. |
| Lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 5.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par prognozētajām ilgstošām lietavām, lietusgāzēm, pērkona negaisu un krusu, sniegu un puteni, apledojumu un slapja sniega nogulumu, salu, karstumu, sausumu, to novēroto intensitāti, radītajām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – LVĢMC, pašvaldības, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Prognožu informācija nepārtrauktā režīmā tiek nodrošināta meteo.lv, kā arī marine.meteo.lv. 2022.gadā saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD, LVĢMC sagatavoja un izplatīja brīdinājumus par prognozētajiem bīstamajiem hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem, informācija tiek nodrošināta bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos https://twitter.com/LVGMC_Meteo, https://www.facebook.com/VSIALVGMC, https://www.instagram.com/meteo_lv/ |
| 3.Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, NMPD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī vispārējo informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Informācija pieejama bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos. pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. |
| Vētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 6.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par prognozēto un sagaidāmo vētras vai krasu vēja brāzmu, viesuļu intensitāti, iespējamām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – LVĢMC, pašvaldības, fiziska vai juridiska persona/pašvaldības, fiziska vai juridiska persona Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Prognožu informācija nepārtrauktā režīmā tiek nodrošināta meteo.lv, kā arī marine.meteo.lv. Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD, LVĢMC sagatavoja un izplatīja brīdinājumus par prognozētajiem bīstamajiem hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem, informācija tiek nodrošināta bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos https://twitter.com/LVGMC_Meteo, https://www.facebook.com/VSIALVGMC, https://www.instagram.com/meteo_lv/ |
| 3.Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, NMPD Izpildes termiņš – pastāvīgi | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī vispārējo informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Informācija pieejama bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos. pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem |
| Meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 7.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VI, NMPD, LVĢMC, VUGD, VP, VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – katru gadu pēc nepieciešamības | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī vispārējo informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Informācija pieejama bridinajumi.meteo.lv/, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos. Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. Katru gadu masu medijos (televīzija, radio u.c.) tiek paziņots par ugunsnedrošā laikposma sākumu un beigām. |
| 8. VMD struktūrvienību informēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/VMD Izpildes termiņš – patstāvīgi. | Katru gadu ar Ģenerāldirektora rīkojumu tiek paziņots par ugunsnedrošā laikposma sākumu un beigām. |
| 9. Ugunsgrēku ierobežošana un dzēšana notikuma vietā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/VMD. | Ugunsgrēku ierobežošana un dzēšana tiek veikta visu gadu. |
| 10.Informācijas apmaiņa par iespējamo vai esošo meža ugunsgrēku ar VUGD Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VUGD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Informācijas apmaiņa starp VMD un VUGD notiek regulāri, tiek saņemta informācija no VUGD par meža ugunsgrēkiem. |
| 12. AS ”Latvijas valsts meži” (LVM) iesaistīšana, ja meža ugunsgrēks izcēlies LVM valdījumā esošajā mežā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, AS ”Latvijas Valsts meži” Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības un atbilstoši starpresoru vienošanās | AS "Latvijas valsts meži" darbinieki tiek informēti par izcēlušos ugunsgrēku LVM valdījumā esošajos mežos, un nodrošina ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc ugunsgrēka likvidācijas. |
| 13. SIA „Rīgas meži” iesaistīšana, ja meža ugunsgrēks izcēlies SIA „Rīgas meži” valdījumā esošajā mežā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, SIA ”Rīgas meži” Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības un atbilstoši līgumam | SIA "Rīgas meži" darbinieki tiek informēti par izcēlušos ugunsgrēku SIA "Rīgas meži" valdījumā esošajos mežos, un nodrošina ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc ugunsgrēka likvidācijas. |
| 14.VAS „Latvijas dzelzceļš” ugunsdzēsības vilcienu iesaistīšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības un atbilstoši līgumam | 2022. gadā nav bijusi nepieciešamība iesaistīt meža ugunsgrēku dzēšanas darbos VAS "Latvijas dzelzceļš". |
| 15. Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, VMD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Regulāri lielākos meža ugunsgrēkos tiek pielietoti bezpilota gaisa kuģi, lai veiktu ugunsgrēka vietas izlūkošanu un pēc ugunsgrēka likvidēšanas iespējamo bīstamo vietu identificēšanu ar termokameras palīdzību. |
| 17. Fizisku un juridisku personu iesaistīšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/VMD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības. | Saskaņā ar virsmežniecību operatīvajiem plāniem. |
| 20. Informēšana par mežu un purvu ugunsgrēku iespējamo izplatīšanos dzelzceļa, maģistrālo gāzes un naftas vadu aizsardzības zonā (VAS Latvijas dzelzceļš, AS Latvijas gāze, SIA LatRosTrans), Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VUGD/ VMD, VUGD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības. | Informēts VAS Latvijas dzelzceļš par meža ugunsgrēkiem dzelzceļa aizsargjoslās. |
| 21.Ugunsgrēka vietas uzraudzība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, VMD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | No 2022. gadā reģistrētajiem meža ugunsgrēkiem, 18% meža ugunsgrēku uzraudzību veica Valsts meža dienests. |
| 27.Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AIM, NBS/ NBS, VMD, VUGD, VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Ādažu poligonā paaugstinātas ugunsdrošības periodā 24h režīmā dežurēja NP 3.RNC ugunsdzēsēju grupa. |
| Epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 8.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par infekcijas slimības uzliesmojumu un masveida izplatīšanos, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ģimenes ārsti, laboratorijas Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Veselības nozares institūcijās, atbilstoši kompetencei, nodrošināta informācijas saņemšana par infekcijas slimības uzliesmojumu un masveida izplatīšanos, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana |
| 2.Medicīniskās palīdzības organizēšana, ārstniecības iestāžu pārprofilēšana, nepieciešamības gadījumā pakalpojumu sniegšanas ierobežošana un attālinātu konsultāciju sniegšana, monitoringa nodrošināšana, iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana u.c. pasākumu īstenošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SPKC, NMPD, ārstniecības iestādes Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Iedzīvotāji informēti par rīcību aizdomu gadījumā par inficēšanos ar Covid-19, gripu u.c. jautājumiem. |
| 3.Pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plāna 2.pielikumā ”Gatavība un rīcība infekcijas slimības izraisīta apdraudējuma un ārkārtas situācijas laikā” noteiktam Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SPKC, NMPD, ārstniecības iestādes /SPKC, NMPD, ārstniecības iestādes, VI, ZVA Izpildes termiņš – pastāvīgi | Veiktas izmaiņas SPKC iekšējos normatīvajos aktos, ņemot vērā Covid-19 kontekstā identificētos riskus un apgrūtinājumus. Ārkārtas sabiedrības situācijas, kas paredzētas VKMP 2. pielikumā nebija konstatētas. Pilnveidota Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēma (SAIRS), nodrošinot stacionāro ārstniecības iestāžu resursu operatīvo datu apzināšanu un uzturēšanu. Nodrošināta regulāra informācijas uzraudzība un analīze par stacionāro ārstniecības iestāžu noslodzi, Covid-19 pacientu skaitu, medicīnisko iekārtu un personālresursa pieejamību, IAL patēriņu. |
| 5. Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/NMPD, slimnīcas un citas ārstniecības iestādes, VI, SPKC, PVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Ārkārtas sabiedrības situācijas, kad būtu nepieciešams īstenot sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus nebija konstatētās. Veikti reaģēšanas pasākumi un izveidota pastiprināta epidemioloģiskā uzraudzībā sakarā ar pērtiķu baku epidēmiju pasaulē un Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu Ugandā. |
| 7. Lēmuma pieņemšana un epidemioloģisko pasākumu īstenošana pašvaldībā, saskaņā ar veselības nozares institūciju rekomendācijām, ieteikumiem un pašvaldību pretepidēmijas komisijas lēmumiem, pašvaldību iesaistīšana problēmjautājumu risināšanā savā teritorijā attiecībā uz sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāžu darbību un pakalpojumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SPKC, NMPD, pašvaldība, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības/ pašvaldība, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, komersanti Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Ārkārtas sabiedrības situācijas, kad būtu jāpieņem lēmumi pašvaldībā, nebija konstatētas. |
| Epizootijas (VCAP 9.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 9.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par aizdomām uz infekcijas slimību izplatīšanos, kā arī par bīstamo infekcijas slimību ievešanas draudiem, tās precizēšana un apkopošana, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – PVD, SPKC (gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū) Izpildes termiņš – pastāvīgi 5.Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana 7.Karantīnas režīma noteikšana, lai ierobežotu sevišķi bīstamas dzīvnieku infekcijas slimības izplatīšanos 10.Dzīvnieku nogalināšanas pasākumu organizēšana, t.sk. dzīvnieku līķu transportēšana uz iznīcināšanas vietu un līķu iznīcināšana, kā arī šo pasākumu kontrole | 2022. gadā tika apstiprināti 6 Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumi mājas cūku novietnēs. 1. 07.07.2022 ĀCM tika apstiprināts un noteikta karantīna ap cūku novietni Rudbāržu pagasts Kuldīgas novads Apkarošanas laikā tika likvidētas un iznīcinātas 1460 cūkas un to blakusprodukti. Izsekota dzīvnieku un produkcijas aprite. Skartas 2 kautuves. 14 cūku liemeņi tika atgriezti dzīvnieku īpašniekam. Karantīna atcelta 10.08.2022. Karantīnas režīma ievērošanu nodrošināšanai atbalstu sniedza Valsts Policija. Glābšanas darbu atbalsta funkciju nodrošināja (materiāltehnisko līdzekļus) Kuldīgas novada pašvaldība. 2. 11.07.2022. ĀCM tika apstiprināts un noteikta karantīna ap cūku novietni Rudbāržu pagasts Kuldīgas novads Apkarošanas laikā tika likvidētas un iznīcinātas 29 cūkas un to blakusprodukti. Karantīna atcelta 10.08.2022. Karantīnas režīma ievērošanu nodrošināšanai atbalstu sniedza Valsts Policija. 3. 13.07.2022. ĀCM tika apstiprināts un noteikta karantīna ap cūku novietni Zlēku pagasts Ventspils novads Apkarošanas laikā tika likvidētas un iznīcinātas 2 cūkas un to blakusprodukti. Karantīna atcelta 15.08.2022. Karantīnas režīma ievērošanu nodrošināšanai atbalstu sniedza Valsts Policija. 4. 11.08.2022. ĀCM tika apstiprināts un noteikta karantīna ap cūku novietni Kubulu pagasts Balvu novads Apkarošanas laikā tika likvidētas un iznīcinātas 9 cūkas un to blakusprodukti. Karantīna atcelta 13.09.2022. Karantīnas režīma ievērošanu nodrošināšanai atbalstu sniedza Valsts Policija. 5. 12.08.2022. ĀCM tika apstiprināts un noteikta karantīna ap cūku novietni Silmalas pagasts Rēzeknes novads Apkarošanas laikā tika likvidētas un iznīcinātas 10 cūkas un to blakusprodukti. Karantīna atcelta 16.09.2022. Karantīnas režīma ievērošanu nodrošināšanai atbalstu sniedza Valsts Policija. 6. 30.08.2022. ĀCM tika apstiprināts un noteikta karantīna ap cūku novietni Rudbāržu pagasts Kuldīgas novads Apkarošanas laikā tika likvidētas un iznīcinātas 2 cūkas un to blakusprodukti. Karantīna atcelta 03.10.2022. Karantīnas režīma ievērošanu nodrošināšanai atbalstu sniedza Valsts Policija. |
| 12.Atbalsts dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem iznīcināto mājlopu atjaunošanai vai kompensēšanai, Lauku atbalsta dienests, pēc nepieciešamības | 202.gadā kompensācijās kopā izmaksāti 560 522 EUR - Kompensāciju izmaksa dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radusies epizootijas - Āfrikas cūku mēra - apkarošanas laikā. - Kompensāciju izmaksa dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības – putnu salmonelozes – apkarošanas laikā. - Kompensāciju izmaksa akvakultūras uzņēmumam, kurš cietis zaudējumus 2021.gada jūnijā un jūlijā ilgstošā karstuma dēļ - Kompensācijas izmaksa dzīvnieku īpašniekam par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošu dzīvnieku infekcijas slimību – govju enzootiskās leikozes – apkarošanas laikā Samaksa SIA “Grow Energy” (reģ. nr. 40103275664) par faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar cūku līķu, kontaminētās barības un no apgrozības izņemtās dzīvnieku izcelsmes pārtikas transportēšanu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanu |
| Avārijas dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 13.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
|  | Tika veiktas mācības dabasgāzes apgādes jomā, simulējot enerģētisko krīzi. Mācības norisinājās no 04.07.2022. līdz 08.07.2022. Kopumā mācībās piedalījās vairāk nekā 1500 dabasgāzes lietotāji, kas nebija mājsaimniecības. Mācību gaitā notika simulācija situācijai, ja valstī izsludināta enerģētiskā krīze, lai pārbaudītu, kā notiks informācijas apmaiņa starp krīzes vadībā iesaistītajām pusēm un kā tehniski varētu ierobežot dabasgāzes padevi lielākajiem patērētājiem iespējamā krīzes situācijā. Kopumā 2022.gadā tika sasauktas 5 Valsts enerģētiskās krīzes centra sanāksmes, kurās tika skatīti jautājumi par dabasgāzes nodrošinājumu un piegāžu drošumu. |
| Radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums) |  |
| 3¹. Pastiprinātas kontroles veikšana robežšķērsošanas vietās. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM, VVD RDC/ VRS, PVD, VVD RDC Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | VRS Ludzas pārvaldē 2022.gadā tika konstatēti gadījumi, kad radiācijas līmenis nepārsniedz normu, vai arī pēc otrreizējas pārbaudes radiometriskās kontroles rezultāti mērīšanas vietā pārsniedz 0,2 µSv/h un jonizējošā gamma starojuma dozas jauda viena metra attālumā no preces, bagāžas vai transportlīdzekļa nepārsniedz 1 µSv/h. Šādos gadījumos tiek ieviests signāls “NEITRONS 1”, sastādīts ziņojums par paaugstināta jonizējošā starojuma līmeņa konstatēšanu un ziņojums kopā ar kravu tiek nodots VID muitas amatpersonām, kas veic turpmākās darbības. Valsts robežsardzes atbildībā esošajās ostu un lidostu robežšķērsošanas vietās, kurās tiek veikta radiācijas kontrole, radiācijas avārijas 2022.gadā nav bijušas. Nav bijusi nepieciešamība pēc pastiprinātas kontroles veikšanas. |
| Visi pasākumi | Institūciju sadarbības pilnveidošanai radiācijas avārijās 2020.gadā VVD izveidoja darba grupu (grupas sastāvs aktualizēts ar 30.08.2021. VVD rīkojumu Nr.1.2/CS/27/2021, iekļautas 18 institūcijas), kuras ietvaros tika izstrādāti algoritmi institūciju rīcībām valsts un reģionāla mēroga radiācijas avārijās. 2022.gada 2.novembrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu iedzīvotāju, valsts dienestu, kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātāju aizsardzības pasākumiem radioaktīvā piesārņojuma gadījumā" (MK 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55 4.§), kura 1. pielikums ir darba grupas ietvaros sagatavotie algoritmi “Algoritmi institūciju rīcībai valsts vai reģionāla mēroga radiācijas avārijas” (IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA). Šie algoritmi tika pārbaudīti valsts līmeņa RADEX 2021 mācībās kodolavārijas scenārija izspēlē 30.11.2022. VVD RDC nodrošināja pastiprinātu radiācijas situācijas uzraudzību 24/7 saistībā ar notikumiem Ukrainas kodolobjektos militārā iebrukuma rezultātā​, t.sk.: - Sniegta informācija iestādēm par situāciju Ukrainas kodolobjektos. - Nodrošināta Latvijas radiācijas monitoringa staciju datu pastiprināta uzraudzība, kā arī sekots citu valstu staciju datiem, t.sk. Ukrainas monitoringa staciju datiem. - Veikta saziņa ar citu valstu atbildīgajām iestādēm, dalība starptautisku organizāciju pasākumos par Ukrainas notikumiem. - Izvērtēti 56 ziņojumi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) sistēmā ​un 138 SAEA preses paziņojumi​. - Sniegta informācija sabiedrībai par notikumiem Ukrainas kodolobjektos, t.sk. laika periodā 24.02.-25.08.2022. 21 Twitter ziņa, 15 Facebook ziņas. |
| Avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums) |  |
| 1. Informācijas saņemšana par avāriju vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ikviena persona Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | 2022. g. 26.martā prāmja STENA BALTICA sadursme ar piestātni Ventspils ostā. |
| 5. Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Darbu vadītājs Izpildes termiņš – Pastāvīgi | Tika veikts Ventspils brīvostas piestātnes Nr.25 un Nr.25B remonts pēc kuģa sadursmes. |
| Pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums) |  |
| 25. Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – EM/EM Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2022.gadā notika trīs Valsts enerģētiskā krīzes centra sanāksmes, kurās tika skatīti desinhronizācijas draudi un elektroenerģijas pietiekamības jautājumi. |
| Bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 21.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 2. Reaģēšana uz notikumu, izlūkošanas veikšana notikuma vietā (jūrā) un glābšanas darbu koordinēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – MRCC, NBS JS KAD, NBS gaisa spēki, VVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Izpildīts. 2022.gadā veikts jūras piesārņojuma monitorings, t.sk. izmantojot Eiropas Jūras drošības aģentūras bezpilota gaisa kuģi. |
| 3. Nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā koordinācija un pasākumu īstenošana | Izpildīts. 2022.gadā veiktas 4 naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācības OILEX un dalība starptautiskajās mācībās BALEX DELTA, Vācijā. |
| 10. Pasākumu īstenošana par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – MRCC Izpildes termiņš – pastāvīgi | Izpildīts. 2022.gadā veikti 106 meklēšanas un glābšanas gadījumi. |
| 25. Starptautisko organizāciju informēšana par bīstamo ķīmisko vielu noplūdi no kuģa, kuģa uzskriešanu uz sēkļa, kuģu sadursmi vai pasažieru kuģa negadījumu (arī par ārkārtas situāciju) un piemērotajiem pasākumiem | Izpildīts. 2022.gadā Eiropas Jūras drošības aģentūra 10 reizes informēta par kuģu incidentiem. |
| Autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 22.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 7. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana (bīstamajā zonā) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, VP Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. |
| 11. Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – glābšanas darbu vadītājs/VUGD, VP, operatīvie dienesti un avārijas brigādes, VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs”, pašvaldības, VVD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Autotransporta avārijas gadījumos VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs” nodrošināja caurbraucamību un sakārtoja autoceļu stāvoklī atbilstoši Deleģēšanas līguma un valsts autoceļu pārvaldītāja VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” uzdotajam. |
| Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 23.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 7. Pasākumu īstenošana (atbilstoši normatīvajiem aktiem) par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā | Izpildīts. 2022.gadā veikta jūrā iekrituša gaisa kuģa meklēšana t.sk. izmantojot bezpilota gaisa kuģi. |
| 23. Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – nekavējoties | 2022.gadā Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs pabeidza izmeklēšanas par: 1) 2021. gada 1. maijā Limbažu lidlaukā notikušo nopietno incidentu ar gaisa kuģi SOCATA MS 894 A, reģistrācijas numurs YL-OWL1. 2) 2021. gada 8. augustā Cēsu lidlaukā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu ar Lietuvas gaisa kuģi ANBO-II, reģistrācijas numurs LY-BDJ. 3) 2021. gada 3. decembrī starptautiskajā lidostā “Rīga” notikušo nopietno incidentu ar airBaltic gaisa kuģi A220-300, reģistrācijas numurs YL-CSE. |
| 25. Informēšana par izmeklēšanas procesu, tā mērķi un izmeklēšanas gaitu, secinājumu publiskošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs regulāri informēja izmeklēšanā iesaistītās puses un nozares uzņēmumus par izmeklēšanas gaitu un nobeiguma ziņojums par 2021. gada 1. maijā Limbažu lidlaukā notikušo nopietno incidentu ar gaisa kuģi SOCATA MS 894 A tika publiskots 2022. gada aprīlī, bet par 2021. gada 8. augustā Cēsu lidlaukā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu ar Lietuvas gaisa kuģi ANBO-II nobeiguma ziņojums tika publiskots 2022. gada jūnijā. |
| Dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 24.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par dzelzceļa transporta katastrofu un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš”, fiziska vai juridiska persona Izpildes termiņš – nekavējoties | Dzelzceļa transporta negadījumos tika apziņotas struktūrvienības un atbildīgie darbinieki saskaņā ar apziņošanas sarakstiem atbilstoši noteikumiem par dzelzceļa satiksmes negadījumu apziņošanas, reģistrācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtību uz VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldītās publiskās lietošanas infrastruktūras” un dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kartībai. |
| 2. Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš”, VUGD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | VUGD, VVD un citi atbilstošie dienesti iesaistīti dzelzceļa ritekļu nobraukšanas no sliedēm un bīstamo kravas avārijas gadījumos. |
| 9. Katastrofu seku likvidēšanas darbi (dzelzceļa ceļu atjaunošana, bojāta ritoša sastāvā pārvietošana, bīstamo kravu pārvietošana, ķīmisko vielu noplūdes apturēšana un likvidācija, t.s. ūdenstilpnēs, ugunsdzēsība, u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – katastrofu seku likvidēšanas darbu vadītājs, VAS ”Latvijas dzelzceļš”, VUGD Izpildes termiņš – pēc avārijas | VAS “Latvijas dzelzceļš” Ugunsdrošības un glābšanas vienībām bija 20 izbraukumi ritošā sastāva pacelšanai, 14 izbraukumi uz bīstamo kravu avārijām un 60 izbraukums uz ugunsgrēkiem. |
| 17. Organizēt, veikt un kontrolēt smagas dzelzceļa avārijas izmeklēšanas darbības saskaņā starptautisko un Latvijas normatīvo dokumentu prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB, SM/TNGIIB Izpildes termiņš – pēc avārijas | 2022.gadā Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veica nopietna dzelzceļa satiksmes negadījuma izmeklēšanu par vagona Nr. 52673068 ratiņu sānu rāmja lūzums posmā Nerza - Zilupe 2022.gada 1.janvārī. |
| 18. Informēšana par izmeklēšanas procesu, tā mērķi un izmeklēšanas gaitu, secinājumu publiskošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs regulāri informēja izmeklēšanā iesaistītās puses un nozares uzņēmumus par izmeklēšanas gaitu un nobeiguma ziņojums tika publiskots 2023. gada janvārī. |
| Informācijas apmaiņas sistēmas (platformas) katastrofas vai to draudu gadījumā (VCAP 29.pielikums). |  |
| Informācijas apmaiņas sistēmas nosaukums, informācijas apmaiņas sistēmas pārvaldnieks/ informācijas apmaiņas sistēmas lietotājs | Veiktās darbības |
| Starptautiskā līmenī |  |
| 12. CoOL (Consular online) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Eiropas Ārējās darbības dienests/ Ārlietu ministrija | Saskaņā ar VCAP 32.pielikumā Ārlietu ministrijas sniegto informāciju Krievijas militārās agresijas Ukrainā gadījumā tika izmantota Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidotā ES dalībvalstu konsulāro amatpersonu informācijas apmaiņas platforma. |
| 13.Konsulārais reģistrs un SMS apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ārlietu ministrija/Ārlietu ministrija, sabiedrība | Saskaņā ar VCAP 32.pielikumā Ārlietu ministrijas sniegto informāciju karadarbības izraisītās Ukrainas krīzes gadījumā tika izmantoti dati arī no Konsulārā reģistra, un tika veikta Ukrainā viesabonēšanā esošo LV mobilo operatoru abonentu SMS apziņošana. Jauna un funkcionālāka Konsulārā reģistra izveide ir procesā, un to plānots ieviest 2023.gada augustā. Izvērtējot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un Latvijas vēstniecības Ukrainā konsulāro amatpersonu rīcību un sadarbību Latvijas valstspiederīgo evakuācijas procesā no Ukrainas teritorijas, tika identificētas gūtās mācības un apzināti nepieciešamie uzlabojumi. Papildus 2022.gada jūnijā Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulāro amatpersonu mācību fokuss bija “Krīžu koordinēšanas kārtība un krīzēs gūtās atziņas”, aktualizējot rīcību krīžu situācijās saskaņā ar 2021.gada 8.jūlijā pieņemtajiem Ārlietu ministrijas Konsulārās krīzes risināšanas koordinēšanas noteikumiem. |
| Latvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās ārvalsts (VCAP 32.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 32.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| - Informācijas iegūšana par Latvijas valstspiederīgajām personām katastrofas skartajā valstī/ teritorijā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija/ĀM, mobilo sakaru operatori, PMLP Izpildes termiņš – 2022.gads - tiek apkopotas un pārbaudītas ziņas par katastrofas skartajā valstī / teritorijā esošajām personām, kas ir pieejamas Konsulārajā reģistrā, iedzīvotāju reģistrā, kā arī saņemtas no katastrofas skartās valsts, ES delegācijas, citām ES dalībvalstīm un individuālām personām; - Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota SMS apziņošanas sistēma. | Latvijas valstspiederīgo evakuācija no Ukrainas tika uzsākta līdz ar Krievijas militāro agresiju 2022.gada 24.februārī. Informācija par Ukrainā esošo Latvijas valstspiederīgo skaitu tika apkopota jau sākot ar 2021.gada nogali, izmantojot Ārlietu ministrijai pieejamajos resursus: - Konsulāro reģistru; - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu; - Latvijas vēstniecībai Ukrainā pieejamos datus; - individuālu personu, kas sazinājās ar Konsulāro departamentu, sniegtās ziņas. Saskaņā ar PMLP datiem 2021.gadā Ukrainā pastāvīgi rezidēja 909 valstspiederīgie, taču šie dati neatspoguļoja patieso realitāti. Pēc 2022.gada 11.februārī nosūtīto SMS paziņojumu skaita varēja spriest, ka Ukrainas teritorijā atrodas aptuveni 2000 valstspiederīgie ar LV mobilo operatoru pieslēgumiem, savukārt pēc 19.februārī nosūtītā SMS paziņojuma valstspiederīgo skaits saruka par aptuveni 250. Pēdējais SMS paziņojums tika nosūtīts 24.februārī. Tiek lēsts, ka Ukrainā karadarbības sākumā atradās aptuveni 3000 valstspiederīgie. Ir zināms, ka caur ES ārējām robežām no Ukrainas izceļoja vismaz 2100 valstspiederīgie. Vienlaikus ir zināmi individuāli gadījumi, kad valstspiederīgie no Ukrainas izceļoja caur Baltkrieviju un Krieviju. PMLP uztur Fizisko personu reģistra (FPR) datu bāzi un nepieciešamības gadījumā atbildīgajiem dienestiem sniedz visu pieejamo informāciju. |
| 1.2.Atbalsts personu repatriācijai no katastrofas vai katastrofas draudu skartās valsts Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ārlietu ministrija | UKRAINA Tā kā Krievijas militārā agresija pret Ukrainu tika prognozēta, savlaicīgi tika veikti sabiedrības informēšanas un sagatavošanās darbi, kas balstīti 2021.gada 8.jūlijā pieņemtajos Ārlietu ministrijas Konsulārās krīzes risināšanas koordinēšanas noteikumos. Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) savlaicīgi apzināja savus biedrus, lai aicinātu pārtraukt organizētus braucienus uz Ukrainu. Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Ukrainā tīmekļvietnē un tiešsaistes sociālajos tīklos tika publicēta aktuālā informācija ceļotājiem, kā arī aicinājums iespēju robežās nekavējoties pamest valsti. Ministrijas mājaslapā tika aktualizēts Ukrainas ceļojumu brīdinājums. Sākoties karadarbībai, sociālajos tīklos un ar SMS palīdzību tika izplatīta informācija ar aicinājumu nekavējoties pamest Ukrainas teritoriju pašu spēkiem pa sauszemes maršrutiem, kas ved uz vai caur ES/NATO dalībvalstīm. Nepieciešamības gadījumā valstspiederīgie varēja vērsties vēstniecības izveidotajā konsulārās palīdzības punktā Ļvivā. Valstspiederīgie telefoniski tika informēti par evakuācijas ceļiem un pieejamo transportu Ukrainas teritorijā un virzīti uz robežpunktiem. SMS apziņošanas sistēma tika izmantota: - 11.februārī; - 19.februārī; - 24.februārī. |
| 1.3.Lēmuma pieņemšana par Latvijas valstspiederīgo personu evakuācijas uzsākšanu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ĀM Izpildes termiņš – 2022.gads Sadarbībā ar katastrofas skarto valsti, ES delegāciju un citu ES dalībvalstu pārstāvniecībām šajā valstī tiek pieņemts lēmums organizēt personu evakuāciju vai sadarboties ar citām ES dalībvalstīm tās nodrošināšanā | UKRAINA Sākoties karadarbībai, vairums ES dalībvalstu vēstniecību personāla, kas vēl atradās Ukrainas teritorijā, nekavējoties tika evakuēts. Latvija līdz ar dažām citām dalībvalstīm pārcēla konsulārā atbalsta punktu uz Ļvivu. Ņemot vērā kara apstākļus, sākotnēji ES dalībvalstu pārstāvniecībām nebija iespējams pieņemt vienotus lēmumus par kopīgu organizētu sadarbību ES valstspiederīgo evakuācijas procesos, jo valstī valdīja haoss. Nebija zināmi precīzi evakuācijas ceļi, transporta pieejamība u.tml. Nepieciešamības gadījumos ES dalībvalstis citu ES dalībvalstu pilsoņiem bija gatavas izsniegt ārkārtas ceļošanas dokumentus (ETD) izceļošanai no Ukrainas tās rietumdaļā izvietotajos konsulārā atbalsta punktos. Tā piemēram, Ungārijas ģenerālkonsuls izsniedza ETD vienam Latvijas valstspiederīgajam. Latvija ar valsts organizētiem autobusu reisiem no Ukrainas teritorijas palīdzēja izceļot 261 personai, no tiem 142 Eiropas Savienības pilsoņiem (123 Latvijas, 16 Igaunijas, 2 Kipras un 1 Portugāles). Kopā ar viņiem tika evakuēti 114 Ukrainas pilsoņi, kā arī 1 Baltkrievijas, 1 Tadžikistānas, 1 Lielbritānijas, 1 Krievijas un 1 Gruzijas pilsonis). Visi evakuētie trešo valstu pilsoņi bija ES pilsoņu tuvākie ģimenes locekļi (vīri, sievas un bērni). Tostarp 3 personas tika evakuētas pēc ES Delegācijas lūguma. Ar diviem ES atbalstu organizētajiem evakuācijas vilcieniem no Kijivas uz Varšavu tika evakuēti arī divi Latvijas valstspiederīgie. |
| 1.4. Evakuācijas transporta organizēšana, tai skaitā izmantojot juridisko personu pakalpojumus (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.131 “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ĀM Izpildes termiņš – 2022.gads Nepieciešamības gadījumā atbalsts pārlidojuma atļauju un vīzu noformēšanai apkalpei un transportlīdzekļu vadītājiem, pavadošajām personām Ieceļošanas kārtības/ierobežojumu precizēšana, lidlauku pieejamības apzināšana. | UKRAINA Līdz ar Krievijas militārās agresijas uzsākšanu Ukrainas teritorijā, tika pārtraukta aviosatiksme, un vienīgais evakuācijas ceļš bija pa sauszemi. Ārlietu ministrija 22.februārī iniciēja sanāksmi ar Satiksmes ministriju, Autotransporta direkciju un uzņēmumu “Ecolines Norma A”, kuras laikā tika panākta vienošanās par Latvijas valstspiederīgo evakuāciju no Ukrainas pa sauszemi militāra iebrukuma gadījumā. Ar četriem valsts organizētiem evakuācija autobusiem no Ukrainas izceļoja 261 persona. Evakuācijas autobusu izmaksas tika segtas no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kopumā, sākoties karadarbībai, no Ukrainas caur ES ārējo robežu izceļoja aptuveni 2140 Latvijas valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi. |
| 1.5. Evakuējamo Latvijas valstspiederīgo apziņošana par plānoto evakuāciju, pulcēšanās vietām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ĀM Izpildes termiņš – 2022.gads - Tiek izmantotas ziņas par katastrofas skartajā valstī/ teritorijā esošajām personām, kas ir pieejamas Konsulārajā reģistrā, Iedzīvotāju reģistrā, kā arī saņemtas no katastrofas skartās valsts, ES delegācijas, citām ES dalībvalstīm un individuālām personām; - Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota SMS apziņošanas sistēma. | UKRAINA 2022.gada 24.februārī ar Latvijas mobilo operatoru starpniecību un visos Ārlietu ministrijas avotos tika izplatīts vienots paziņojums karadarbības Ukrainā skartajiem valstspiederīgajiem ar aicinājumu izceļot no valsts pa sauszemes maršrutiem, kas ved caur ES/NATO dalībvalstīm. Tie, kuriem bija nepieciešams atbalsts, tika aicināti vērsties palīdzības un pulcēšanās punktā Ļvivā (vēstniecības organizētā apmešanās vietā). No palīdzības un pulcēšanās punkta notika valsts organizēto autobusu izbraukšana uz Latviju. Informācija par ES organizēto evakuācijas vilcienu no Kijivas tika turēta slepenībā līdz pēdējam brīdim, pulcēšanās vietu norādot tikai dažas stundas pirms plānotā reisa, tādejādi izvairoties no informācijas nonākšanas agresorvalsts rīcībā un no nekontrolējamas bēgļu plūsmas, kas pārsniegtu vilcienu kapacitāti. |
| 1.6. Evakuējamo personu sarakstu sastādīšana, tiesiskā statusa pārbaude, pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija/ĀM, PMLP, citu ES dalībvalstu pārstāvniecības Izpildes termiņš – 2022.gads - Tiek apkopotas ziņas par personām, kuras vēlas tikt evakuētas , to veselības stāvokli un specifiskām vajadzībām; - Tiek noskaidrota evakuējamo personu apliecinošu dokumentu pieejamība, tiesiskais statuss, nepieciešamības gadījumā – iekļauti vai aktualizēti dati Iedzīvotāju reģistrā; izsniegtas atgriešanās apliecības vai ārkārtas ceļošanas dokumenti (Emergency Travel Document) - Tiek apzinātas nepilngadīgas personas bez pavadības. | PMLP uztur Fizisko personu reģistra (FPR) datu bāzi un nepieciešamības gadījumā atbildīgajiem dienestiem sniedz visu pieejamo informāciju, sagatavos nepieciešamos dokumentus. UKRAINA Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta darbinieki no Rīgas koordinēja Latvijas valstspiederīgo nokļūšanu pulcēšanās punktā Ļvivā, regulāri apzvanot personas, kuras atradās ceļā uz noteikto vietu. Saziņā ar vēstniecības personālu Ļvivā tika sagatavots pasažieru saraksts uz katru no evakuācijas autobusiem, nosakot prioritārās personu grupas. Personu tiesiskais statuss tika pārbaudīts, kolēģim Ļvivā sadarbojoties ar Konsulāro departamentu Rīgā, jo Ukrainā nebija pieejamas PMLP datu bāzes. Pavisam Ļvivā tika izsniegta 21 atgriešanās apliecība. Kopš karadarbības sākuma ārkārtas apstākļos pilsonība tika piešķirta 7 Latvijas pilsoņu bērniem, kuri bija dzimuši Ukrainā. Trīs bērni bija aptuveni 2 nedēļas veci. |
| 1.7. Savienības civilās aizsardzības mehānisma aktivizēšana (konsulārais atbalsts) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ĀM Izpildes termiņš – 2022.gads | UKRAINA Ukrainas gadījumā netika aktivizēts Savienības civilās aizsardzības mehānisms, jo neviena no ES dalībvalstīm nebija gatava uzņemties vadošo lomu. Ar ES atbalstu tika organizēti divi evakuācijas vilcieni no Kijivas uz Varšavu, kuros tika evakuēti bērni, diplomāti un ES pilsoņi, tajā skaitā arī divi Latvijas valstspiederīgie. |
| 1.9. Evakuācijas organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ĀM Izpildes termiņš – 2022.gads - Evakuācijas transports ierodas evakuācijas punktā. - Tiek uzņemtas evakuējamās personas (personu apliecinošu dokumentu pārbaude). - Tiek veiktas nepieciešamās medicīniskās u.c. personu pārbaudes. - Notiek personu transportēšana uz Latviju vai citu drošu vietu. | UKRAINA Valstspiederīgo evakuācija bija komplekss pasākums, Ārlietu ministrijai koordinējot evakuācijas transporta kustības grafiku ar Latvijas vēstniecībām tranzītvalstīs un kolēģiem Ļvivā. Par personu apliecinošu dokumentu pārbaudi informācija sniegta 1.6.punktā. |
| Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā (VCAP 33.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Veikt Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra sastāva apziņošanu (1 stunda) | Informācijas centrs, kompetences ietvaros nodrošina apziņošanas sistēmu tehnisko uzturēšanu un darbības nodrošināšanu piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros. |
| Resursi starptautiskās un humānās palīdzības sniegšanai (VCAP 36.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums | Pasākuma izpildes gaita |
| Humānās palīdzības sniegšana | 2022.gads; Humānā palīdzība Ukrainai. Intravenozās ievades sistēma; gab.; 5000. Elastīgās saites IDEAL; gab.; 480. Gentamicīns 80 mg/2 ml; amp; 2500. Penicillīns 1000000 DV; fl.; 2500. Nātrija tiosulfāts 3000mg/10 ml; amp.; 3500. Šļirce 10 ml, bez adatas; Gab.; 24220. Nestuves sanitārās; gab.; 200. 2022.gads; Atbalsts 11 novadu pašvaldībām, lai sniegtu palīdzību Ukrainas civiliedzīvotāju izvietošanai. Palagi; gab.; 1116. Matracis gultai; gab.; 142. Pārvalks matracim; gab.; 54. Spilvens; gab.; 142. Spilvendrāna; gab.; 558. Gulta, dzelzs; gab.; 142. Sega; gab.; 538. Dvielis; gab.; 210. Kultūras ministrijai bija iespējams nodrošināt Ukrainas puses pieprasīto palīdzību – materiālus kultūras mantojuma priekšmetu iepakošanai, ģeneratorus u.c. – piesaistot pilsonisko sabiedrību un tās ziedotos līdzekļus. Tāpat ministrija rada iespēju no iekšējiem resursiem finansiāli atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes ekspertu iesaisti karadarbībā bojāto kultūras pieminekļu digitalizācijai, kā arī piesaistīt līdzekļus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” audiovizuālā aprīkojuma nodrošināšanai Ukrainas medijiem. VMD iespējas vajadzības gadījumā sniegt starptautisko palīdzību katastrofas skartai vai krīzes situācijā nonākušai valstij ir ar ugunsdzēsības tehniku, droniem, kvadricikliem un meža ugunsdzēsējiem ugunsnedrošajā laika posmā. PVD eksperti ir gatavi sniegt starptautisko palīdzību katastrofas skartai vai krīzes situācijā nonākušai valstij bīstamu infekcijas slimību apkarošanas un uzraudzības pasākumu plānošanā un ieviešanā, pārtikas drošuma uzraudzībā un kontrolē un PVD kompetencē esošajās robežkontroles jomās. Jau iepriekš PVD eksperti ir piedalījušies Eiropas Komisijas organizētās misijās, sniedzot palīdzību Āfrikas cūku mēra skartās valstīs. |

Iekšlietu ministrs												Māris Kučinskis

Vīza: valsts sekretārs												Dimitrijs Trofimovs