JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAS PLĀNS

2023. – 2024. gadam

Saturs

Lietotie saīsinājumi	3

I Kopsavilkums	4

II Esošās situācijas raksturojums	5

III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji	8

IV Jaunatnes politikas īstenošanas plāna ietvaros īstenojamie pasākumi 2023. un 2024. gadā	10

1.	rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība 	10

2.	rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana	21

3.	rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana	33

4.	rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana	35

V Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	38

Lietotie saīsinājumi

AiM – Aizsardzības ministrija

ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

AS LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”

ĀM – Ārlietu ministrija

EEZ – Eiropas Ekonomikas zona

EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

EKPL – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

EPB – Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ESK – Eiropas Solidaritātes korpuss

IeM – Iekšlietu ministrija

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

JPP – Jaunatnes politikas pamatnostādnes

JPVP – Jaunatnes politikas valsts programma

JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

KM – Kultūras ministrija

LJP – Latvijas Jaunatnes padome

LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

LM – Labklājības ministrija

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LR – Latvijas Republika

LR5 – Latvijas Radio 5

LSM – Latvijas Sabiedriskie Mediji

LU – Latvijas Universitāte

LU SZF – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

LVMUN – Latvian Model United Nations

MAF – Meža attīstības fonds

NEET – jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NVD – Nacionālais veselības dienests

NVO – nevalstiska organizācija

PINTSA – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte

SAM – specifiskais atbalsta mērķis

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

VISC – Valsts izglītības satura centrs

VK – Valsts Kanceleja

VLT – Valsts lauku tīkls

VM – Veselības ministrija

VP – Valsts policija

ZM – Zemkopības ministrija

I Kopsavilkums

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2023. – 2024. gadam (turpmāk – Plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam jaunatnes politikas mērķa un izvirzīto rīcības virzienu īstenošanai turpmākajiem diviem gadiem.

Plāna mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt jaunatnes politikas koordinētu īstenošanu un darba ar jaunatni attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Plānu izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Plāna izstrādē piedalījušās atbildīgās ministrijas (Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija), kā arī ministriju padotības iestādes – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jaunsardzes centrs un Valsts policijas koledža. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanā iesaistīta Jaunatnes konsultatīvā padome, un priekšlikumi Plāna saturam tika sniegti 2020. gadā notikušās, jaunatnes politikai veltītās konferences “Jaunietis’21 – Izaicinājums pieņemts” ietvaros.

Plānā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam definētajam jaunatnes politikas mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem. Pārējie ar jauniešu mērķa grupu saistīti pasākumi iekļauti citu nozaru ministriju izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos (skat. sadaļu II „ES un valsts līmeņa plānošanas dokumentu sasaiste ar Plānu”).

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam definētais jaunatnes politikas mērķis ir jauniešu pilnvērtīga un vispusīga attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana.

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam jaunatnes politikas mērķī definētie rīcības virzieni:

3.1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.

3.2. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.

3.3. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

Kā arī jaunatnes politikas mērķim atbilst Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam mērķī “Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmajām bērnu un jauniešu grupām” definēts 2.4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Plāna ietvaros paredzētie pasākumi aptver visus rīcības virzienus, kas noteikti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. – 2027. gadam izvirzītā jaunatnes politikas mērķa sasniegšanai.

II ES un valsts līmeņa plānošanas dokumentu sasaiste ar Plānu

Plānā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.

| Plānošanas dokuments | Programmas sasaiste ar plānošanas dokumentu |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģija 2019.–2027. gadam | Stratēģijas mērķis ir risināt esošās un turpmākās problēmas, ar ko saskaras jaunieši visā Eiropā. Ir definētas trīs darbību jomas jaunatnes nozarē: - iesaistīšanās: jauniešu līdzdalības veicināšana demokrātiskajā dzīvē; - saiknes veidošana: savstarpējo attiecību un pieredzes apmaiņu izmantošana darbā ar jaunatni, veidojot visiem jauniešiem pieejamas iespējas piedalīties pieredzes apmaiņas, sadarbības, kultūras un sabiedriskos pasākumos Eiropas mērogā; - iespēju veicināšana: veicināt jauniešus uzņemties atbildību par savu dzīvi. Programmas veidošanā ņemti vērā arī vienpadsmit Eiropas Jaunatnes mērķi: ES savienošana ar jaunatni, visu dzimumu līdztiesība, iekļaujošas sabiedrības, informācija un konstruktīvs dialogs, garīgā veselība un labklājība, atbalsts lauku jaunatnei, kvalitatīva nodarbinātība visiem, kvalitatīva mācīšanās, telpa un līdzdalība visiem, ilgtspējīga un zaļa Eiropa, jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas. |
| Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā” (apstiprināts Saeimā 2005. gada 26. oktobrī) | Dokuments nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli. Galvenais izaugsmes resurss ir katra iedzīvotāja zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana. Mērķis - ikviena cilvēka, tai skaitā jaunieša, dažādu dzīves kvalitātes aspektu paaugstināšana, kas sasniedzams, aktīvi izmantojot iedzīvotāju uzkrāto zināšanu potenciālu. |
| Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (apstiprināta Saeimā 2010. gada 10. jūnijā) | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izdalītas četras jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei: jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība: - jaunrade – spēja radīt jaunas idejas, rīcības formas vai arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā; - tolerance – visu veidu sociālās atstumtības un diskriminācijas mazināšana, ieskaitot ienākumu nevienlīdzību, vecuma un dzimuma diskrimināciju darba tirgū, etniskos aizspriedumus un lingvistiskās institucionālās barjeras; - sadarbība – horizontāla un vertikāla sadarbības veidošana starp institūcijām un iedzīvotājiem; - līdzdalība – katrs ir atbildīgs par savu rīcību. |
| Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (apstiprināts Saeimā 2020. gada 02. jūlijā) | Programmā ietvertie rīcības virzieni un uzdevumi ir pakārtoti trim Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam ietvertām prioritātēm: - Prioritātes “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”: - rīcības virziens “Sociālā iekļaušana” paredz darba ar jaunatni nozīmes un veidu paplašināšanu un stiprināšanu, lai veicinātu efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu; - rīcības virziens “Psiholoģiskā un emocionālā labklājība” paredz vardarbības profilaksi, t.sk. mazinot mobingu jauniešu vidū, un savlaicīgu intervenci dažādās krīzes situācijās, stiprinot cilvēku psiholoģisko un emocionālo noturību un spēju rast labvēlīgu risinājumu. Šī rīcības virziena ietvaros arī paredzēta seksuālās un reproduktīvās veselības stiprināšana sabiedrībā un infekciju slimību izplatības risku mazināšanu, uzlabojot psiholoģisko un emocionālo veselību, kas ir ļoti aktuāli tieši jauniešu vecuma grupā. - Prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziens “Iekļaujoša izglītības vide” paredz sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu (sociāli ekonomiskie riski, speciālās vajadzības, nelabvēlīgā situācijā nonākuši jaunieši, u. c. priekšlaicīgas mācību pamešanas riski) iesaistīšanu ārpus formālās izglītības (t.sk. interešu izglītības) pasākumos (t.sk. skolas vidē – kā vispārējā, tā profesionālajā izglītībā), preventīvus un pastāvīgus pasākumus visu veidu vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un atbalsta pasākumus bērniem un jauniešiem, pedagogiem, skolas personālam un ģimenēm. - Prioritātes “Vienota droša un atvērta sabiedrība” rīcības virziens “Saliedētība” ietver sabiedrības pašorganizēšanās, sadarbības un līdzdarbības prasmju un iespēju paplašināšanu, jo īpaši attīstot jauniešu pilsonisko izglītību, iedzīvotāju līdzdarbību nevalstiskajās organizācijās, arodbiedrībās un brīvprātīgajā darbā. |
| Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam un to īstenošanas plāns 2022.-2025. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 967) | Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.-2027. gadam virsmērķis ir bērniem, jauniešiem un ģimenēm atbalstoša sabiedrība, kas veicina ģimeņu labklājību, moderni un pieejami agrīnā atbalsta un intervences pakalpojumi, kas sekmē bērnu un jauniešu veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, mazina nabadzības un sociālās atstumtības riskus bērniem, jauniešiem un ģimenēm, nodrošinot valsts kopīgu izaugsmi. |
| Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 22. jūnija rīkojumu Nr. 436) | Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. |
| Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr. 72) | Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ietver pasākumus, kuru ietvaros plānots veicināt iedzīvotāju demokrātijas prasmju un zināšanu apguvi; stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu; veidot kvalitatīvu, drošu un iekļaujošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu; sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. |
| Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 26. maija rīkojumu Nr. 359) | Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, t.sk. pasākumi, kas ir vērsti uz jauniešu informēšanu par veselības jautājumiem, jauniešu psihiskās veselības uzlabošanu un atkarību mazināšanu jauniešu vidū. |
| Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumu Nr. 616) | Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādņu 2021.-2027. gadam mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē. |
| Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 397) | Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam (izstrādes procesā) ietver pasākumus, lai palielinātu Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kuri nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm, t.sk. jaunatnes sporta attīstībai. |
| Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta rīkojumu Nr. 143) | Par kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam mērķi izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai, vienlaikus risinot kā kultūras pieejamības sabiedrībai jautājumus, tā kultūras ilgtspējas jautājumus, un apliecinot, ka kultūra ir būtisks resurss gan nacionālas valsts attīstībai, gan katra cilvēka personīgajai izaugsmei. Tāpat Kultūrpolitikas pamatnostādņu īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam tiks iekļauti pasākumi, kas veicina jauniešu līdzdalību kultūras procesos un saskarsmi ar kultūru, tajā skaitā īstenojot programmu “Latvijas skolas soma”, kas dod iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises, sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu. |
| Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gadā 17. augusta rīkojumu Nr. 578) | Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti trīs rīcības virzieni: (1) sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā; (2) vardarbības ģimenē un ar dzimumu saistītas vardarbības novēršana; (3) dzimumu līdztiesības integrētās pieejas stiprināšana nozaru politikās. |
| Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. Novembra rīkojumu Nr. 587) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam paredz atbalsta pasākumus pašvaldībām un plānošanas reģioniem uzņēmējdarbības veicināšanai. |

III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji

| Rezultatīvais rādītājs (RR) | Bāzes vērtība un gads | 2024. gads | Datu avots |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. politikas rezultāts: izveidota kvalitatīva un ilgtspējīga darba ar jaunatni sistēma valsts un pašvaldību līmenī, t.sk. nostiprināts darbs ar jaunatni kā pašvaldību autonomā funkcija, kā arī uzlabots darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegums un kompetences. |  |  |  |
| 1.1. Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru aktivitātēs, % | 19 (2018.g.) | 24 | IZM dati, jānodrošina monitorings (bāze: aptauja “Jaunieši Baltijas valstīs”) |
| 1.2. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek piesaistīts finansējums jaunatnes jomas projektu īstenošanai, % | 52 (2019.g.) | 75 | IZM dati |
| 1.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek īstenots digitālais darbs ar jaunatni atbilstoši IZM rekomendācijām, % | 0 | 70 | IZM dati |
| 2. politikas rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, vietējo kopienu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai. |  |  |  |
| 2.1. Jauniešu īpatsvars, kuri ir biedri nevalstiskajās organizācijās, % | Bāzes vērtība tiks noteikta 2023. gadā, balstoties uz jaunatnes politikas monitoringa datiem | bāze + 3% | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 2.2. Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās politisko partiju darbībā, % | 4 (2017.g.) | 5 | IZM dati, jānodrošina monitorings (bāze: Eurobarometer) |
| 2.3. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri internetā publicē viedokļus par sabiedriskajiem un politiskajiem jautājumiem, % | 9 (2017.g.) | 13 | Eurostat |
| 2.4. Jauniešu īpatsvars, kuri veic brīvprātīgo darbu regulāri, vairākas reizes gadā, % | 27 (2020.g.) | 32 | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 2.5. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībās, % | 8 (2020.g.) | 12 | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 2.6. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī, % | 5 (2020.g.) | 7 | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 2.7. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuru digitālās prasmes ir augstākas par pamatlīmeni, % | 53 (2019.g.) | 65 | Eurostat |
| 3. politikas rezultāts: radītas plašākas iespējas jauniešiem ārpus formālās izglītības apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences. |  |  |  |
| 3.1. 15–24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri nav iesaistīti izglītībā, darba tirgū un neapgūst arodu (NEET grupas jaunieši), % Sasaiste: NAP2027, 164 | 7,1 (2020.g.) | 6,5 | Eurostat |
| 3.2. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē iespējas pilnveidot savu personību, zināšanas un prasmes savas dzīvesvietas tuvumā, % | 42 (2020.g.) | 50 | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 3.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek pielietots brīvprātīgā darbā iegūtās pieredzes atzīšanas mehānisms, % | 31 (2020.g.) | 80 | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 4. politikas rezultāts: veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā. |  |  |  |
| 4.1. Jauniešu īpatsvars, kuri nav saskārušies ar diskrimināciju (aptaujas dalībnieki, kuri norāda, ka nav saskārušies ar diskrimināciju), % | 32 (2020.g.) | 37 | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 4.2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība starptautiskajos projektos (starptautisko projektu dalībnieku īpatsvars, kuri sevi identificē kā jauniešus ar ierobežotām iespējām), % | 25 (2020.g.) | 30 | JSPA dati |
| 4.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās projektos un aktivitātēs tiek iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām (balstoties uz pašvaldību sniegtās informācijas), % | 42 (2020. g.) | 80 | IZM dati |

IV Jaunatnes politikas īstenošanas plāna ietvaros īstenojamie pasākumi 2023. un 2024. gadā

rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2023 | Rezultatīvais rādītājs 2024 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu visiem jauniešiem, t.sk. jauniešiem no lauku reģioniem, iespējas neformāli mācīties un attīstīt savas iniciatīvas, kā arī veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Atbalstīta jaunatnes politikas attīstība vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā un sadarbību ar jaunatnes organizācijām. | Izstrādātas valsts vadlīnijas darbam ar jaunatni pašvaldībās | - | 1 | IZM | JSPA, pašvaldības, NVO | 2024.g. I pusgads |
|  |  | Atbalstīti vismaz 27 pašvaldību īstenotie projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (atbalstīto projektu skaits) | 12 | 15 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
| 1.1.2. | Īstenots starptautisks ilgtermiņa projekts “Europe Goes Local” ar mērķi veicināt starptautisko dimensiju un kvalitāti darbā ar jaunatni pašvaldībās. | Veicināta starptautiskā dimensija un kvalitāte darbā ar jaunatni pašvaldībās (pašvaldību skaits, kas ir saņēmušas atbalsta pasākumu kopumu projektā “Europe Goes Local”) | 7 | 7 | JSPA | Pašvaldības | 2024. g. II pusgads |
| 1.1.3. | Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas īstenotas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. | Dažādotas brīvā laika pavadīšanas (mācību un interešu klubi, sporta u.c.) aktivitātes jauniešiem (aktivitāšu skaits) | 50 | - | ZM | IZM, pašvaldības | 2023. g. II pusgads |
| 1.1.4. | Nodrošināta datos balstīta pieeja jaunatnes politikas īstenošanā, lai uzlabotu politikas un pakalpojumu nodrošinājuma pieejamību, redzamību, ietekmi un efektivitāti darba ar jaunatni jomā. | Veikta ikgadēja aptauja par darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās un salīdzināti ikgadējie dati. (aptauju skaits) | 1 | 1 | IZM | Pašvaldības | 2024. g. I pusgads |
|  |  | Veikta Latvijas jauniešu aptauja par darbu ar jaunatni (aptauju skaits) | - | 1 | IZM |  | 2024. g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināta informācijas apkopošana un iesniegšana “Youth Wiki” tīkla publikācijām (ziņojumu skaits) | 1 | 1 | IZM |  | 2024. g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināta dalība “Youth Wiki” tīkla pasākumos (pasākumu skaits) | 1 | 1 | IZM |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.2. | Veicināt darba ar jaunatni atpazīstamību un prestižu, t.sk. izveidojot neformālajā izglītībā gūto kompetenču atzīšanas mehānismu jaunatnes jomā. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Veikta neformālās izglītības jaunatnes jomā definēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos. | Normatīvajos aktos precizēti jaunatnes jomas termini, t.sk. definēta neformālā izglītība jaunatnes jomā un tās atzīšanas mehānisms | Veikti grozījumi Jaunatnes likumā. | - | IZM |  | 2023. g. II pusgads |
| 1.2.2. | Nodrošināta neformālās izglītības aktivitātēs iegūto kompetenču atzīšana ES programmu ietvaros. | Veicināta izpratne darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un jauniešiem par attīstītajām kompetencēm (kalendārajā gadā izsniegto Youthpass sertifikātu skaits) | 1000 | 1500 | JSPA | Projektu iesniedzēji | 2024. g. II pusgads |
| 1.2.3. | Nodrošināta konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” norise un uzvarētāju apbalvošana. | Popularizēts darbs ar jaunatni un tā nozīme jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai; pašvaldības jaunatnes organizācijas un biedrības, kas veic darbu ar jaunatni, rosinātas izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā; paaugstināts darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižs (konkursu skaits) | 1 | 1 | IZM | JSPA, LJP, LPS | 2024. g. II pusgads |
| 1.2.4. | Nodrošināta konkursa “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” norise. | Organizēts konkurss un noteiktas pašvaldības, kas iegūs Latvijas Jauniešu galvaspilsētas titulu (konkursu skaits) | 1 | 1 | IZM | LPS, NVO, pašvaldības | 2024. g. II pusgads |
| 1.3. | Paaugstināt darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences, t.sk. pilnveidot augstākās izglītības studiju iespējas darba ar jaunatni veicējiem, kā arī veicināt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp jaunatnes jomas profesionāļiem |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Attīstīts darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegums un kompetences, nodrošinot mācību pasākumus. | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 700 | 800 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
|  |  | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, nodrošinot profesionālu sniegumu organizējot un vadot darbu ar jauniešiem (dalībnieku skaits IZM organizētajās jaunatnes darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu mācībās) | 25 | 25 | IZM | JSPA | 2024. g. II pusgads |
| 1.3.2. | Nodrošināta aktualizētā jaunatnes darbinieka profesijas standarta izstrāde. | Organizētas jaunatnes darbinieka profesijas standarta aktualizēšanas darba grupas tikšanās, kuru rezultātā izstrādāts / aktualizēts jaunatnes darbinieka profesijas standarts. Saņemts PINTSA atzinums par jaunatnes darbinieka profesijas standartu. Standarts publicēts VISC tīmekļa vietnē | 1 | - | IZM |  | 2023. g. II pusgads |
| 1.3.3. | Nodrošināts mentoru atbalsts jaunatnes darbiniekiem, darbu ar jaunatni uzsākot. | Jaunatnes darbinieki saņēmuši mentora sniegto atbalstu, iepazīstot darbu jaunatnes jomā un paaugstinot savas profesionālās kompetences (mentorēto dalībnieku skaits) | 20 | 20 | IZM | JSPA | 2024. g. II pusgads |
| 1.3.4. | Nodrošināts atbalsts ES programmas “Erasmus+” projektiem, kas vērsti uz jaunatnes darbinieku kompetenču attīstīšanu. | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārā gada aktivitātēs) | 600 | 700 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.3.5. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču attīstīšanai, savstarpējai sadarbībai un labās prakses apmaiņai. | Uzlabotas darba ar jaunatni veicēju kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (darba ar jaunatni veicēju skaits nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju projektu ietvaros organizētajos kompetenču celšanas pasākumos) | 210 | 210 | IZM | JSPA, NVO | 2024. g. II pusgads |
| 1.3.6. | Nodrošināta profesionālā pilnveide izglītojamo pašpārvalžu atbalsta personām. | Uzlabotas izglītojamo pašpārvalžu atbalsta personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits mācībās) | 120 | 120 | IZM | VISC | 2024. g. II pusgads |
|  |  | Īstenots 16 h profesionālās pilnveides mācību kurss pašpārvalžu konsultantiem par izglītības iestāžu pašpārvalžu darba uzlabošanas jautājumiem (dalībnieku skaits) | 50 | - | IZM, VISC | - | 2023.g. II pusgads |
| 1.3.7. | Nodrošināti atbalsta pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem ar mērķi veicināt jauniešu garīgo labklājību un mentālo veselību. | Veicināta izpratne par garīgās labklājības un mentālās veselības nozīmi darbā ar jaunatni (dalībnieku skaits, kuri iesaistījušies atbalsta pasākumos) | 20 | 20 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.3.8. | Nodrošināti atbalsta pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem par cilvēktiesību izglītību darbā ar jaunatni. | Veicināta izpratne par cilvēktiesību izglītību darbā ar jaunatni (dalībnieku skaits atbalsta aktivitātes) | 20 | - | JSPA | NVO | 2024. g. II pusgads |
| 1.3.9. | Pilnveidotas darba ar jaunatni veicēju kompetences darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. | Darba ar jaunatni veicēju izcilības programmas īstenošana, tai skaitā mentoringa, pieredzes apmaiņas un mērķstipendijas nodrošināšana (dalībnieku skaits, kas piedalījies programmā) | 48 | 48 | IZM, JSPA | VISC, NVO | 2024. g. II pusgads |
| 1.4. | Sekmēt jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti Eiropas Savienības un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Veicināta jauniešu un darba ar jaunatni veicēju izpratne par ES piedāvātajām programmām un aktivitātēm, kompetenču attīstīšanu šo projektu ietvaros. | Nodrošināti informatīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi par ES programmām, projektiem un kompetenču attīstību (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 5000 | 5000 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
|  |  | Sekmēta jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuve Eiropas Savienības programmām (iesniegto/apstiprināto projektu skaits ES programmās) | 300/140 | 300/140 | JSPA | Pašvaldības, NVO | 2024. g. II pusgads |
| 1.4.2. | Nodrošināta informācija par JSPA, tās īstenotām programmām un aktivitātēm, sekmējot jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti ES un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos, kā arī informācija par programmu un citu jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Nodrošināta informācija masu medijos, sociālos tīklos un digitālajās platformās par JSPA un tās īstenotu programmu sniegtām iespējām, veicināta mērķa auditorijas piekļuve un iesaiste ES un citās jaunatnes atbalsta programmās (publikāciju skaits masu medijos, sociālos tīklos un digitālajās platformās) | 500 | 600 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.4.3. | Nodrošināta informācija par jaunatnes atbalsta programmu sniegtām iespējām, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm, dalībnieku pieredzes stāstiem, programmu un citu jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Uzlabota informācijas pieejamība sabiedrībai tīmekļa vietnēs (kopējais tīmekļa vietņu skatījumu skaits www.jaunatne.gov.lv, erasmusplus.lv u.c.) | 300 000 | 300 000 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
|  |  | Uzlabota informācijas pieejamība sabiedrībai tīmekļa vietnēs (jauno lietotāju tīmekļa vietņu skatījumu skaits www.jaunatne.gov.lv, erasmusplus.lv u.c.) | 40000 | 40 000 | JSPA |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.4.4. | Nodrošināta informācija par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu. | Veicināta jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos (reģistrēto jauniešu skaits Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē kumulatīvi) | 3900 | 4600 | JSPA | Pašvaldības, NVO | 2024. g. II pusgads |
| 1.4.5. | Sniegts informatīvs atbalsts jauniešiem informācijas tīkla “Eurodesk” ietvaros. | Veicināta jauniešu izpratne par ES piedāvātajām darba, prakses, mobilitātes un mācību iespējām (dalībnieku skaits jauniešu informācijas tīkla “Eurodesk” organizētajos pasākumos) | 7000 | 7500 | JSPA | Eurodesk tīkla koordinatori un informācijas punkti, pašvaldības, NVO | 2024. g. II pusgads |
| 1.4.6. | Veicināta sadarbība jaunatnes jomā ar Beļģiju (Flandriju) un Baltijas valstīm | Organizētas tikšanās sadarbības protokola starp Baltijas valstīm un Beļģiju (Flandriju) ietvaros un notikuši pieredzes apmaiņas semināri | 1 | 1 | IZM |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.4.7. | Nodrošināta līdzdalība Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē 2023. gadā | Īstenots Jaunatnes Eiropas Universitātes pasākums | 1 | - | IZM |  | 2023. g. I pusgads |

| 1.5. | Izveidot ilgtspējīgu finansēšanas modeli darba ar jaunatni īstenošanai valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī, t.sk. izvērtējot līdzšinējās finanšu plānošanas un koordinācijas efektivitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas jauniešiem visās pašvaldībās, sekmējot darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstīšanu pašvaldībās. | Veiktas 10 klātienes un tiešsaistes tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un darba ar jaunatni veicējiem pašvaldībās ar mērķi stiprināt jauniešu līdzdalības mehānismus pēc administratīvi teritoriālās reformas un pārrunāt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās (vizīšu skaits) |  | 5 |  | 5 |  | IZM |  | LJP, pašvaldības |  |  | 2024. g. II pusgads |
| 1.5.2. | Attīstīts jaunatnes organizāciju finansēšanas modelis, lai birokrātiskais slogs Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta jaunatnes organizāciju atbalsta projektos būtu atbilstošs finansējuma apjomam un jaunatnes organizāciju kapacitātei. | Izstrādāta vienkāršotā izmaksu metodika nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju projektos piešķirtajam finansējumam |  |  |  | 1 |  | IZM |  | JSPA, NVO |  | 2024. g. II pusgads |  |
| 1.6. | Attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu, kā arī veicināt mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās, t.sk., īstenojot metodisko atbalstu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām jauniešu digitālo prasmju un digitālā darba ar jaunatni attīstībai. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām aktivitāšu īstenošanai jauniešu digitālo prasmju attīstībai, digitālā darba ar jaunatni vides veidošanai un starppaaudžu digitālo prasmju attīstības programmas īstenošanai (pašvaldību skaits). | 21 |  | 21 |  | IZM |  | JSPA, pašvaldības |  | 2024. g. II pusgads |  |  |
|  |  | Izstrādāta jaunatnes darbinieku digitālo kompetenču mācību programma | 1 |  | - |  | IZM |  | JSPA |  | 2023. g. I pusgads |  |  |
|  |  | Īstenota jauna jaunatnes darbinieku digitālo kompetenču mācību programma (apguvušo personu skaits) | 150 |  | 150 |  | IZM |  | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
|  |  | Pieaudzis to pašvaldību skaits, kuras izmanto digitālo un mobilo darbu ar jaunatni, lai sasniegtu tos jauniešus, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem (pašvaldību skaits, kuras, īstenojot projektus jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izvēlējušās attīstīt digitālo un/vai mobilo darbu ar jaunatni) | 5 |  | 5 |  | IZM |  | JSPA, pašvaldības |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
| 1.6.2. | Nodrošinātas atbalsta aktivitātes darba ar jaunatni veicējiem digitālā darba ar jaunatni attīstībai. | Radīta izpratne par digitālo darbu ar jaunatni, nodrošināts atbalsts ilgtermiņa sistēmas izstrādē (iesaistīto dalībnieku skaits ES programmu atbalsta aktivitātēs) | 40 |  | 50 |  | JSPA |  | Pašvaldības, NVO, darbā ar jaunatni iesaistītie |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
| 1.7. | Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, veicinot darba ar jaunatni veicēju palikšanu nozarē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Nodrošinātas individuālas un grupu supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistītajiem. | Nodrošināts sistēmisks psihoemocionāls atbalsts personām, kuras veic darbu ar jaunatni pašvaldībās, pašvaldību iestādēs un NVO (kalendārajā gadā atbalstīto personu skaits valsts budžeta ietvaros) | 48 |  | 48 |  | IZM |  | JSPA, pašvaldību iestādes, NVO |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
| 1.7.2. | Nodrošināts sistēmisks psihoemocionāls atbalsts personām, kuras veic darbu ar jauniešiem NEET situācijā. | Nodrošinātas supervīzijas programmu vadītājiem un mentoriem pašvaldībās projekta “PROTI un DARI” ietvaros (atbalstīto personu skaits ES struktūrfondu ietvaros) | 20 |  | 20 |  | JSPA |  |  |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
| 1.8. | Stiprināt darbu ar diasporas jauniešiem, izveidojot tā atbalsta mehānismu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Atbalstīti sadarbības projekti ar diasporu (t.sk. bērniem un jauniešiem) ar mērķi veicināt uz diasporu vērstas iniciatīvas un sadarbības formas, radot labvēlīgus apstākļus diasporas saiknes veidošanai ar Latviju, latviskās identitātes stiprināšanu, latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu u.c. | Pasākums tiks īstenots Plāna darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam un Plāna darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam ietvaros. | - |  | - |  | ĀM |  |  |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
| 1.9. | Ieviest monitoringa rīku uz pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas plānošanai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Nodrošināta informācijas ievākšanas un apkopošanas monitoringa rīka izveide un ieviešana, lai plānotu datos un pierādījumos balstītu jaunatnes politiku Latvijā. | Izstrādāta jaunatnes politikas monitoringa rīka koncepcija (skaits) | 1 |  | - |  | IZM |  | JSPA, LJP |  | 2023.g. II pusgads |  |  |
|  |  | Izstrādāts jaunatnes politikas monitoringa rīks (skaits) | - |  | 1 |  | IZM |  | JSPA, LJP |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
|  |  | Veikts jaunatnes politikas monitorings (pētījumu skaits) | - |  | 1 |  | IZM |  | JSPA, pašvaldības |  | 2024.g. II pusgads |  |  |
|  |  | Veikti padziļināti pētījumi jaunatnes politikas jomā (pētījumu skaits) | - |  | 1 |  | IZM |  | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |  |  |

rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2023 | Rezultatīvais rādītājs 2024 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Nodrošināts atbalsts jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai attīstītu jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. | Paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai (jauniešu skaits nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju klātienes un virtuālajās aktivitātēs) | 6000 | 6000 | IZM | JSPA, nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai (jauniešu skaits vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitātēs, kuras saņēmušas atbalstu no JPVP) | 1200 | 1200 | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. II pusgads |
| 2.1.2. | Nodrošināts atbalsts ES programmu projektu, kas vērsti uz jauniešu kompetenču attīstīšanu, īstenotājiem. | Veicināta jauniešu kompetenču, t.sk. pilsoniskās kompetences attīstīšana, stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārā gada aktivitātēs) | 1800 | 1800 | JSPA | NVO | 2024.g. II pusgads |
| 2.1.3. | Nodrošinātas informatīvas un mācību aktivitātes jauniešiem kompetenču attīstīšanai | Veicināta jauniešu kompetenču, t.sk. pilsoniskās kompetences attīstīšana, stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 1000 | 1000 | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
| 2.1.4. | Sekmēta ANO atpazīstamība jauniešu vidū. | Īstenota ANO jauniešu delegāta programma. Sekmēta ANO atpazīstamība jauniešu vidū, rīkojot nacionālā līmeņa pasākumus, piemēram, konferences par aktuāliem globāla mēroga jautājumiem. Nodrošināts atbalsts dalībai būtiskākajos ANO pasākumos, kuros paredzēta ANO jauniešu delegāta dalība. Programma ir atpazīstama nacionālā un reģionālā mērogā (iesaistīto jauniešu skaits) | 100 | 100 | IZM, NVO | ĀM | ilgtermiņā |
|  |  | Nodrošināta ANO simulācijas spēle Latvijas vecāko klašu skolēniem un studentiem (LV MUN, Latvian Model United Nations) | 1 | 1 | LVMUN valde | Rīgas Ekonomikas augstskola, ĀM | ilgtermiņā |
| 2.1.5. | Sekmēta izpratne un zināšanas jauniešu vidū par ES virstēmām. | Nodrošināta starptautiska programma vidusskolēniem „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”, izglītojot un iesaistot vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, paplašinot zināšanas, mazinot aizspriedumus un pilnveidojot jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti (iesaistīto skolu skaits) | 90 | - | Eiropas Parlamenta birojs Latvijā | - | 2023. g. II pusgads |
|  |  | ES institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti tikušies ar Latvijas izglītības iestāžu jauniešiem, lai dalītos savās zināšanās par ES un tās aktualitātēm (skolu apmeklējumu skaits) | 20 | 20 | EKPL | Klubs “Māja” | ilgtermiņā |
| 2.1.6. | Nodrošināti neformāli pasākumi jauniešu auditorijai, kas attīstītu pilsonisko kompetenci un radītu izpratni par demokrātiskām vērtībām. | Nodrošinātas pilsoniskās kompetences veicinošas izglītojošas lekcijas un patriotismu veicinoši pasākumi LNB (pasākumu skaits), t.sk. saistībā ar Kultūras kanona popularizēšanu | 6 pasākumi/ 1000 dalībnieki | 10 pasākumi/ 1500 dalībnieki | LNB | RSU, Jaunsardze u.c. | pastāvīgi |
| 2.1.7. | Nodrošināta Jaunsardzes kustības pieejamība pēc iespējas visos Latvijas novados, īpaši novados ar augstu jauniešu īpatsvaru. | Nodrošināta Jaunsardzes interešu izglītības programmas apgūšana, attīstot dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicinot jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā (kopējais jaunsargu skaits) | 8000 | 8000 | Jaunsardzes centrs |  | 2023. g. II pusgads |
| 2.1.8. | Nodrošināta Latvijas jauniešu iesaiste Eiropas Jaunatnes gada norisēs, lai stiprinātu piederības sajūtu Eiropai. | Īstenoti pasākumi, kuri veicinātu Latvijas jauniešu izpratni par Eiropas jaunatnes mērķiem un nodrošinātu jauniešu līdzdalību Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēs (pasākumu cikls) | 1 | - | IZM | JSPA, NVO, LJP, pašvaldības | 2023.g. II pusgads |
| 2.2. | Sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu, t.sk. jauniešu no lauku reģioniem un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko līdzdalību. | Sekmēta jaunatnes organizāciju izaugsme un to loma jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, atbalstot nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas (atbalstīto projektu skaits) | 6 | 6 | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā (stundu skaits, ko jaunieši veltījuši brīvprātīgā darba veikšanai nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitātēs) | 30 000 h | 30 000 h | IZM | JSPA, nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas | 2024.g. II pusgads |
| 2.2.2. | Nodrošināts atbalsts jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai, kā arī atbalsts aktivitāšu organizēšanai vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizācijām un organizācijām, kuras veic darbu ar jaunatni, aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām un jo īpaši jauniešu no lauku reģioniem aktīvo pilsonisko līdzdalību. | Sekmēta jaunatnes organizāciju izaugsme un to loma jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, atbalstot vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas (atbalstīto projektu skaits) | 5 | 6 | IZM, JSPA | NVO | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā (vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu organizācijās, kas saņēmušas JPVP atbalstu) | 5 % | 5 % | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Atbalstīti vismaz 25 nevalstisko organizāciju īstenotie projekti jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistei, jauniešu informētības un medijpratības uzlabošanai (atbalstīto projektu skaits) | 25 | 25 | IZM | JSPA | 2024.g. II pusgads |
| 2.2.3. | Sniegtas iespējas jauniešiem paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt Saeimas deputātu ikdienu. | Jaunieši, atbalstītāko ideju autori, iekļuvuši Jauniešu Saeimā un tikušies Latvijas parlamentā, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu no Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un iegūtu unikālu pieredzi (Jauniešu parlamenta dalībnieku skaits) | 100 | 100 | LR Saeima |  | 2024.g. II pusgads |
| 2.2.4. | Nodrošināta jauniešu vajadzību ņemšana vērā normatīvo aktu izstrādes procesā | Pilotēta ietekmes uz jauniešiem novērtēšanas pieeja normatīvo aktu izstrādes procesā | - | 1 | IZM | VK | 2024.g. II pusgads |
| 2.3. | Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, stiprinot izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Nodrošināta izglītojamo līdzdalība lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, attīstot izglītojamo pašpārvalžu koordinācijas modeli. | Uzlabota izglītojamo pašpārvalžu koordinācija nacionālā mērogā (nacionāla mēroga pasākumu skaits) | 1 | 1 | IZM | VISC, JSPA, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Noorganizētas 2 (divu) dienu neformālās izglītības mācības klātienē izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un viņu atbalsta personām (dalībnieku skaits, kas piedalījies mācībās) | 150 | - | IZM, VISC | Pašvaldības |  |
|  |  | Īstenota mentoringa programma pašpārvalžu konsultantiem (dalībnieku skaits) | 100 | 100 | IZM, JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Īstenota mācību programma pašpārvalžu līderiem (dalībnieku skaits) | 450 | 450 | IZM, JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Izstrādāta mācību programma, t.sk. sagatavoti metodiskie materiāli pašpārvaldēm | 1 | 1 | IZM, JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Izglītības iestāžu skaits, kuros pašpārvaldes īstenoja savas iniciatīvas ar pašvaldību atbalstu | 100 | 100 | IZM, JSPA | Pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
| 2.3.2. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām izglītojamo pašpārvalžu stiprināšanai. | Pašvaldību projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (valsts budžeta programma), kuru ietvaros tiek attīstītas izglītojamo pašpārvaldes pašvaldībā (projektu skaits) | 5 | 5 | IZM, JSPA | Pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
| 2.3.3. | Nodrošināti atbalsta pasākumi skolotājiem un skolēniem par pilsonisko līdzdalību, projektu metodi un Eiropas dimensijas iekļaušanu darbā ar jaunatni izglītojamo pašpārvaldēs, jauniešu un skolēnu domēs pašvaldībās. | Nodrošināta starptautiska ilgtermiņa projekta “New Power in Youth” īstenošana. Veicināta skolotāju, jauniešu skolēnu domēs, jauniešu domēs un izglītojamo pašpārvaldēs izpratne par Eiropas dimensiju, pilsonisko līdzdalību, lēmumu pieņemšanu ikdienas darbā (pašpārvalžu/domju skaits, kas ir saņēmušas atbalstu projektā “New Power in Youth”) | 10 | 10 | JSPA | JSPA, skolas, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
| 2.4. | Uzlabot jauniešu digitālo kompetenci, t.sk. medijpratību, lai veicinātu jauniešu jēgpilnu līdzdalību digitālā vidē |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Nodrošināta regulāra jauniešu informēšana par aktuāliem apdraudējumiem kibertelpā, no kā ir jāuzmanās un kā pasargāt sevi un savus ģimenes locekļus. | Sagatavota aktuālā informācija par apdraudējumiem un veidiem, kā sevi pasargāt (skaits) | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā | IeM, VP |  | pastāvīgi |
|  |  | Nodrošināta jauniešiem paredzētas informācijas par pamatdrošības aspektiem publicēšana VP tīmekļvietnē www.manadrosiba.lv. (prezentāciju skaits) | 2 inter-aktīvas prezentā-cijas | 2 inter-aktīvas prezentā-cijas | IeM, VP |  | pastāvīgi |
| 2.4.2. | Veicināta jauniešu informācijpratības, medijpratības attīstība, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursus. | Sagatavotas un nodrošinātas mācību nodarbības par informācijas meklēšanu, atlasi un izguvi bibliotēkas elektroniskajos resursos – katalogā, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijās, abonētajās datubāzēs (nodarbību skaits) | 111 pasākumi/ 2280 dalībnieki | 100 pasākumi 1600 dalībnieki | LNB | RSU | pastāvīgi |
|  |  | Sagatavotas un veiktas medijpratības nodarbības un pasākumi. Veikta jauniešu izglītošana klātienē un attālināti (nodarbību skaits) | 17 pasākumi/ 350 dalībnieki | 20 pasākumi/ 450 dalībnieki | LNB | Dažādi partneri | pastāvīgi |
| 2.4.3. | Nodrošināti jauniešu auditorijai pieejami un daudzveidīgi pasākumi, kas uzlabo digitālo kompetenci Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. | Nodrošināts norišu un izglītojošo nodarbību klāsts vērsts uz jauniešu izpratni par mediju satura daudzveidību un viltus ziņu atpazīšanu. Veidota izpratne par uzvedību sociālajos tīklos un izplatītās informācijas ietekmi. Sagatavotas un vadītas medijpratības nodarbības. Noritējušas cikla “Medijpratība” nodarbības sadarbībā ar LU SZF Medijpratības katedru. (nodarbību skaits) | 20 pasākumi/ 600 dalībnieki | 50 pasākumi/ 1500 dalībnieki | LNB | LU SZF Medijpratības katedra. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. | pastāvīgi |
| 2.4.4. | Stiprināt darba ar jaunatni veicēju digitālā darba ar jaunatni kapacitāti pakalpojumu veidošanā, attīstīšanā, izvērtēšanā un pilnveidē un attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, balstoties pašvaldības darba ar jaunatni situācijas un vajadzību analīzē un izvirzot konkrētas prioritātes digitālajam darbam ar jaunatni pašvaldībā. | Īstenotas aktivitātes pašvaldību un NVO darba ar jaunatni veicēju digitālā darba ar jaunatni efektīvai īstenošanai nepieciešamo kompetenču attīstībai (mācību dalībnieku skaits) | 150 | 150 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
|  |  | 43 pašvaldībās, izvērtējot iespējas sadarboties ar NVO, sagatavots plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai jauniešu digitālo un citu prasmju attīstībai, līdzdalības veicināšanai un iesaistei aktivitātēs u.c. (pašvaldību skaits) | 21 | 22 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
| 2.5. | Nodrošināt jauniešiem draudzīga, kvalitatīva un piekļūstama informācijas satura veidošanu un ieguves iespējas. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Regulāri izvietota informācija sociālo tīklu un digitālajās platformās par jaunatnes atbalsta programmu sniegtām iespējām, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm, dalībnieku pieredzes stāstiem, jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Jaunieši ir informēti par ES programmām, citu jauniešu gūto pieredzi, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm (kopējais sekotāju skaits sociālo tīklu un digitālo platformu profilos @jspa @jaunatne @eurodesk Latvia @erasmus+ @jaunam_būt @iesaistie_ES u.c.) | 12 000 | 13 000 | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
| 2.5.2. | Nodrošināta Starptautiskās jaunatnes dienas atzīmēšana. | Veicināta jauniešu un plašākas sabiedrības informēšana par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, jaunatnes politiku un iespējām jauniešiem (pasākumu komplekss) | 1 | 1 | IZM | LJP, NVO, pašvaldības | 2024.g. II pusgads |
| 2.5.3. | Palielināta jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētība, nodrošinot regulāru informāciju sociālajos tīklos par jaunatnes politikas aktualitātēm. | Jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie ir informēti par jaunatnes politikas aktualitātēm (kopējais sekotāju skaits Facebook lapai Jaunatnes lietas) | 4000 | 4500 | IZM |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie ir informēti par jaunatnes politikas aktualitātēm (kopējais sekotāju skaits JSPA administrētajās Instagram un TikTok lapās) | 14100 | 14600 | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
| 2.5.4. | Nodrošināta jauniešu informēšana par praktiski izmantojamām un lietderīgām zināšanām saistībā ar drošu ceļošanu ārpus Latvijas un cilvēktirdzniecības riskiem. | Kampaņa “Ceļo droši” un citas sabiedriskās aktivitātes konsulārajos jautājumos (dalībnieku skaits) | 250 | 250 | ĀM | IeM | 2024.g. II pusgads |
| 2.5.5. | Nodrošināti informatīvi pasākumi jauniešiem par dzīvi un darba iespējām laukos. | Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem par dzīvi un darbu laukos, t.sk. konkurss “Šodien Laukos” | 250 skolēni | 250 skolēni | LLKC |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināta zivsaimniecības popularizēšana skolās, tās īpatnībām un tradīcijām. Zivsaimniecības interešu grupu izveide skolēniem piekrastes teritorijās | 5 skolas/ interešu grupas | 5 skolas/ interešu grupas | LLKC |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Jaunieši un skolēni ir iepazīstināti ar mežu, mežu apsaimniekošanu. | 95 grupas/ 1600 skolēni | 95 grupas/ 1600 skolēni | LLKC |  | 2024.g. II pusgads |
|  |  | Informatīvie pasākumi skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem par mežu (iesaistīto skolēnu un profesionālo skolu audzēkņu skaits) | 3000 | 3000 | ZM | AS LVM, Kokrūpniecības federācija | 2024.g. II pusgads |
| 2.6. | Veicināt jauniešu izpratni un līdzdalību vides un klimata jautājumos un atbalstīt videi draudzīgas izvēles ikdienas paradumos. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Veicināta jauniešu un sabiedrības izpratne par vides un klimata jautājumu nozīmi, “zaļās” pieejas izmantošanu ES projektos un ikdienā. | Izveidota informatīva kampaņa par “zaļiem” un ilgtspējīgiem ikdienas paradumiem jauniešu projektos un ikdienā (kopējais informatīvo materiālu (video, info-grafikas, ieraksti u.tml.) skatījumu skaits/auditorija) | 90 000 | 70 000 | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
| 2.6.2. | Nodrošināts atbalsts ES programmu projektiem, kas veicina zaļo domāšanu, klimata pārmaiņas un vides ilgtspēju. | Projektu aktivitāšu ietvaros veicināta zaļā domāšana, izpratne par vides un klimata pārmaiņām (projektu īpatsvars par vides/klimata tēmu ES programmās) | 12% | 13% | JSPA | NVO, pašvaldības, jaunieši | 2024.g. II pusgads |
| 2.7. | Stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Nodrošināta jauniešu līdzdalība Eiropas Jaunatnes dialoga procesā. | Apkopoti Latvijas jauniešu viedokļi par Eiropas Jaunatnes dialoga 9. un 10 cikla jautājumiem. Nodrošināta jauniešu līdzdalība ES demokrātiskajos procesos. Uzlabota jauniešu informētība par līdzdalības iespējām | Sagatavots Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojums par Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla jautājumiem | Sagatavots Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojums par Eiropas Jaunatnes dialoga 10. cikla jautājumiem | IZM | JSPA, LJP, NVO, pašvaldības | 2023.g.I. pusgads |
|  |  | Nodrošināta jauniešu dalība ES jaunatnes dialoga konferencēs (dalībnieku skaits) | 6 | 6 | IZM |  | 2024.g. II pusgads |
| 2.7.2. | Nodrošināta jauniešu (jaunatnes nevalstisko organizāciju un citu jauniešu NVO) pārstāvniecība Jaunatnes konsultatīvajā padomē. | Stiprināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā valsts līmenī, nodrošinot jauniešu, NVO un valsts institūciju sadarbību jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā (sēžu skaits) | 4 | 4 | IZM | KM, LM, VM, JSPA, VISC | 2024.g. II pusgads |
| 2.7.3. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām, lai veicinātu Latvijas jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā starptautiskā mērogā. | Sekmēta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā starptautiskā līmenī (jauniešu skaits, kuri piedalījušies lēmumu pieņemšanās starptautiskā līmenī) | 90 | 90 | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. II pusgads |

rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana

|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2023 | Rezultatīvais rādītājs 2024 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Veicināt sabiedrībā, t.sk. darba devēju vidū, izpratni par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Popularizēta neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba loma darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē Latvijā. | Veikts pētījums par neformālās izglītības piedāvājumu darba ar jaunatni jomā Latvijā (ziņojumu skaits) | - | 1 | IZM |  | 2024. g. I pusgads |
|  |  | Rīkota informatīva kampaņa par neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē | - | 1 | IZM | NVO | 2024. g. I pusgads |
| 3.1.2. | Veicināta izpratne darba devēju vidū par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē. | Nodrošinātas diskusijas ar darba devējiem un to organizācijām par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē (pasākumu skaits) | - | 3 | IZM | NVO | 2024. g. I pusgads |
| 3.2. | Veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Veicināta brīvprātīgā darba atzīšana pašvaldībās, nodrošinot brīvprātīgā darba stundu uzskaiti. | Pašvaldībās ieviesta brīvprātīgā darba uzskaites sistēma un brīvprātīgajā darbā gūto kompetenču atzīšana (pašvaldību skaits) | 33 | 33 | Pašvaldības | IZM | 2024.g. II pusgads |
| 3.2.2. | Atbalstītas nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas brīvprātīgā darba veicināšanā kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanai. | Nodrošināta aktīva un regulāra jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā (brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaits darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitāšu rīkošanā) | 200 | 200 | IZM, JSPA | nacionāla mēroga jaun.org. | 2024.g. II pusgads |
| 3.2.3. | Nodrošināta organizāciju informēšana par brīvprātīgā darba projektu īstenošanu ES programmu ietvaros, veicinot organizāciju izpratni par brīvprātīgā darba organizēšanas kvalitatīvajiem principiem. | Veicināta organizāciju iesaiste brīvprātīgā darba organizēšanā (izsniegto kvalitātes zīmju skaits ES programmās kalendārā gada ietvaros) | 5 | 5 | JSPA |  | 2024.g. II pusgads |
| 3.3. | Izveidot starpinstitūciju koordinācijas mehānismu visa veida jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitāšu īstenošanai. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Veikts reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings. | Nodrošināts atbalsts vietējo uzņēmumu attīstībai (personu skaits) | 24 | - | Latgales plānošanas reģions | VARAM | 2023.g. II pusgads |
|  |  | Nodrošināti pasākumu kompleksi jauniešiem uzņēmējspēju attīstībai katrā plānošanas reģionā (iesaistīto plānošanas reģionu skaits) | 1 | 1 | Latgales plānošanas reģions | VARAM | 2024.g. I pusgads |
| 3.3.2. | Īstenota VLT aktivitāte “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, t.sk. konkurss “Laukiem būt” | Visā Latvijā (26 LLKC birojos) noorganizētas bezmaksas mācības, kuru ietvaros jauniem cilvēkiem vecumā no 18-40 gadiem tiek sniegtas zināšanas par tēmām, kas svarīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai. | 200 | - | LLKC |  | 2024.g. II pusgads |

rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana

|  |  | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2023 |  | Rezultatīvais rādītājs 2024 | Atbildīgā institūcija |  |  |  | Līdzatbildīgā institūcija |  | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sniegt metodisko atbalstu darba ar jaunatni iesaistītajām personām, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Īstenoti mācību pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ar mērķi attīstīt viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām. |  | Nodrošināts sistemātisks atbalsts personām, kuras strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) |  | 40 | 40 |  |  | JSPA |  |  |  | 2024.g. II pusgads |  |
| 4.1.2. | Nodrošinātas mentoru mācības darbam ar NEET situācijā esošajiem jauniešiem, t.sk. sniegta informācija par darba specifiku ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. |  | Mentori ir ieguvuši pamatzināšanas darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (jaunapmācīto mentoru skaits) |  | 10 | 10 |  |  | JSPA |  | Pašvaldības |  | 2024.g. II pusgads |  |
| 4.2. | Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība vietēja un starptautiska mēroga projektos. |  | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana aktīvo jauniešu vidū (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārajā gadā) |  | 800 |  | 1000 |  |  | JSPA |  |  |  | 2024.g. II pusgads |
| 4.2.2. | Monitorēta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana aktīvo jauniešu vidū pašvaldībās. |  | Veiktie monitoringi par jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu aktīvo jauniešu vidū pašvaldībās |  | 1 |  | 1 |  |  | IZM |  | Pašvaldības |  | 2024.g. II pusgads |
| 4.2.3. | Nodrošināta NEET situācijā esošo jauniešu prasmju attīstīšana un veicināšana viņu iesaistei izglītībā, nodarbinātībā, NVA īstenotajos atbalsta pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā. |  | NEET situācijā esošie jaunieši saņēmuši atbalstu, veicināta to iesaiste izglītībā, arodā, nodarbinātībā vai NVO darbībā (jauniešu skaits) |  | 450 |  | 450 |  |  | JSPA |  | LM, Pašvaldības, NVO |  | 2024.g. II pusgads |
| 4.2.4. | Atbalstīti jaunatnes iniciatīvu projekti pašvaldībās, lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. |  | Īstenoti jaunatnes iniciatīvu projektu konkursi, izsludinot atklātus projektu konkursus “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros (atbalstīto projektu skaits) |  | 80 |  | - |  |  | IKVD |  | Pašvaldības |  | 2023. g. II pusgads |
| 4.2.5. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos aktīvo jauniešu vidū. |  | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām, t.sk. jauniešu no lauku reģioniem iekļaušana aktīvo jauniešu vidū (jauniešu ar ierobežotām iespējām skaits nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitātēs) |  | 1000 |  | 1000 |  |  | IZM |  | JSPA, nacionāla mēroga jaun.org. |  | 2024.g. II pusgads |

Jaunieši ar ierobežotām iespējām ir tādi jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju dzīvē, kas nostāda viņus nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem saistībā ar dalību sabiedrības procesos. Šie jaunieši var atrasties šādā nelabvēlīgā situācijā viena vai vairāku tādu atstumšanas faktoru dēļ:

- jaunieši ar fizisko vai garīgo invaliditāti;

- jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;

- jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki);

- jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā);

- jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi);

- jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (dzimuma, etniskās, seksuālās, invaliditātes diskriminācija, anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie);

- jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas).

Izstrādājot un ieviešot plānotos pasākumus, tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums.