Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanas finansējuma samazināšanu un kustamās mantas nodošanu Tieslietu akadēmijai"

- Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas finanšu samazinājums.

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2022. gada 16. augusta informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plāna 6.2.1.3.i. investīcijas “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide” īstenošanu" (MK protokols Nr. 40, 31.§), Tieslietu ministrija ir atbildīga par AF plāna 6. komponentes “Likuma vara” 6.2. reformu un investīciju virziena “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana” 6.2.1.3.i. investīcijas īstenošanu. Šīs 6.2.1.3.i. investīcijas “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide” (turpmāk - 6.2.1.3.i. investīcija) ietvaros kopējais finansējums ir 8 710 961 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 7 572 030 euro un valsts budžeta finansējums – 1 138 931 euro.

Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas 2025. gada 28. augusta sēdē tika lemts atļaut ministrijām identificētos AF atlikumus, kas nepārsniedz 1 milj. euro, izmantot savas nozares AF projektu īstenošanai.

Savukārt ar MK 2025. gada 13. maija protokolu Nr. 19, 50.§ noteikts uzdevums veikt publiskā sektora efektivizācijas un vispārējās valdības izdevumu samazinājumu. Iegūto finansējumu plānots primāri novirzīt aizsardzības un drošības izdevumu finansēšanai, apvienojot iekšzemes fiskālos pasākumus un starptautiskos aizdevumus.

Ņemot vērā, ka 6.2.1.3.i. investīcijas ietvaros noteiktie mērķi un atskaites punkti ir pilnībā sasniegti, jautājums par atlikuma izmantošanu ir attiecināms uz valsts budžeta līdzekļu pārvaldību. Pārskatot 6.2.1.3.i. investīcijas īstenotā projekta Nr. 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide” saukts arī “Tieslietu akadēmija” (turpmāk – Projekts) budžetu, ir apzināts finansējuma atlikums 738 320 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 609 079 euro un valsts budžeta finansējums – 129 241euro.

Projekta finansējums tiks samazināts viena mēneša laikā no šī informatīvā ziņojuma pieņemšanas brīža Ministru kabinetā un minēto atlikumu varēs novirzīt citu projektu izdevumu finansēšanai, ievērojot AF plāna nosacījumus un labas finanšu pārvaldības principus.

Papildus norādāms, ka Projektam izlietotā summa 2023. gadā sastāda – 290 230, 11 euro (Atveseļošanas fonda finansējums – 279 178, 71 euro un valsts budžeta finansējums – 11 051, 40 euro), 2024. gadā – 1 433 920,24 euro (Atveseļošanas fonda finansējums – 1 284 648, 75 euro un valsts budžeta finansējums – 149 271, 49) un 2025. gadā – 5 032 809, 44 euro (Atveseļošanas fonda finansējums – 4 308 192, 87 euro un valsts budžeta finansējums – 724 616, 57). 2026. gada plānotā izpilde sastāda 1 215 680,86 euro (Atveseļošanas fonda finansējums 1 090 930,67 euro un valsts budžeta finansējums 124 750,19 euro), tai skaitā, pieprasot no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" 586 754 euro (Atveseļošanas fonda finansējums 504 736 euro un valsts budžeta finansējums 82 018 euro). Ņemot vērā minēto Projekta detalizētajā aprakstā veicami attiecīgi grozījumi.

- 6.2.1.3.i. investīcijas 194. mērķis "Mācību programmu īstenošana"

Saskaņā ar AF plāna grozījumiem Nr. 3 pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma tika dzēsts 6.2.1.3.i investīcijas 194. mērķis "Mācību programmu īstenošana", atlikušais projekta finansējums, kas ir paredzēts mācību programmu īstenošanai un aktualizēšanai tiks izmantots Projekta paredzētajam mērķim līdz š.g. 30. jūnijam.

- Par Projekta īstenotāja rīcībā esošas kustamās mantas nodošanu Tieslietu akadēmijai.

Projekta ietvaros viens no galvenajiem atskaites rādītājiem bija telpu pielāgošana un aprīkošana Tieslietu akadēmijas vajadzībām. Līdztekus lekciju zāļu, darba grupu telpu izveidei un to aprīkojumam, tika plānots izveidot arī tiesas procesa izspēļu zāli ar autentisku tiesas iekārtojumu, sākotnēji paredzot 80 000 euro mēbeļu izgatavošanai. Ievērojot inflācijas radīto ietekmi uz Tieslietu akadēmijas telpu aprīkojuma kopējām izmaksām, kā arī atsevišķu iekārtu (to veidu) iegādes nepieciešamību (kas objektīvu iemeslu dēļ Projekta uzsākšanas stadijā nevarēja tikt identificēta), tika pārskatīts nepieciešamais finansējums un apzinātas citas iespējas tiesas procesa izspēļu zāles aprīkošanai.

Līguma par Tieslietu akadēmijas telpu dizaina koncepcijas izstrādi izpildes rezultātā gūta rekomendācija tiesas procesa izspēļu zāles iekārtojumam izmantot Tiesu administrācijas rīcībā esošās mēbeles. Tiesu administrācija, ņemot vērā veikto remontu Latgales rajona tiesā Daugavpilī, kur esošai tiesu procesa zālei mainīts lietošanas mērķis un tādējādi tajā esošās mēbeles un priekšmeti nav nepieciešami, secināja, ka šo mēbeļu un priekšmetu izmantošana būtu ilgtermiņa ieguldījums Tieslietu akadēmijas telpu aprīkošanā, sasniedzot izmaksu optimizācijas ieguvumu. Līdztekus identificētas papildu vajadzības telpu aprīkojumam, kuras ir iespējams nodrošināt no Tiesu administrācijas kustamās mantas rezervēm.

Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumi Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteic stingru kārtību, kā iestāde atsavina tai nevajadzīgo kustamo mantu.  Lai arī minēto noteikumu mērķis ir atsavināt nevajadzīgu valsts kustamo mantu, t.i. tādu valsts īpašumā esošu kustamu mantu (piemēram, mēbeles, transportlīdzekļus, datorus, iekārtas), kura vairs nav nepieciešama konkrētās valsts iestādes vai institūcijas funkciju veikšanai un kuru nav plānots turpmāk izmantot, tomēr, ievērojot Projekta specifisko mērķi un Tiesu administrācijai uzlikto pienākumu, minētie noteikumi neaptver risināmo situāciju, kad iestāde, izvērtējot savā rīcībā esošās kustamās mantas izmantošanas nepieciešamību, ir identificējusi iespēju to nodot Projekta ietvaros izveidotai iestādei tās likumā noteikto funkciju īstenošanai, nenoskaidrojot citu iestāžu vajadzību pēc šīs kustamās mantas. Tāpat secināts, ka kustamas mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta ceturto daļu, nav piemērojama konkrētajai situācijai.

2024. gada 14. novembrī spēkā stājās grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas citastarp papildināja minēto likumu ar pārejas noteikumu 106. punkta 2. apakšpunktu un noteica īpašu izņēmumu attiecībā uz Projekta īstenošanas ietvaros sagatavoto mācību programmu, mācību materiālu un iegādātā materiāltehniskā nodrošinājuma nodošanu Tieslietu akadēmijai. Tomēr minētais risinājums nav attiecināms uz mantu, kas iegādāta ārpus Projekta, jo saskaņā ar šo regulējumu Tiesu administrācija var nodot Tieslietu akadēmijai tikai tādu materiāltehnisko nodrošinājumu, kas ir iegādāts Projekta ietvaros.

2025. gada 30. aprīlī spēkā stājās grozījumi Detalizētā aprakstā par Tieslietu akadēmijas izveidi Eiropas Savienības AF plāna ietvaros, paredzot nodot Tieslietu akadēmijai tādu Projekta ieviesēja rīcībā esošu materiāltehnisko nodrošinājumu, kas vairs netiek izmantots, ja tas ir lietderīgi un samērīgi.

Ņemot vērā minēto, nepieciešamībā rast risinājumu izveidojušai situācijai, nosakāma Projekta īstenotāja rīcībā esošas kustamās mantas nodošana Tieslietu akadēmijai bez atlīdzības atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam.

Pielikumā: Nododamā aprīkojuma saraksts (iekļaujot aprīkojuma atlikušo vērtību) uz vienas lapas.

Tieslietu ministre							I. Lībiņa-Egnere

| Nosaukums | Pamatlīdzekļa numurs | Vērtība, EUR |
| --- | --- | --- |
| Ģerbonis | 00000297 | 0,00 |
| Drēbju statīvs | 00010253 | 0,00 |
| Krēsls (prokurora, advokāta, tiesas sekretāra) | 00024001 | 0,00 |
| Krēsls (prokurora, advokāta, tiesas sekretāra) | 00024007 | 0,00 |
| Krēsls (prokurora, advokāta, tiesas sekretāra) | 00024008 | 0,00 |
| Krēsls (prokurora, advokāta, tiesas sekretāra) | 00024015 | 0,00 |
| Krēsls (prokurora, advokāta, tiesas sekretāra) | 00024022 | 0,00 |
| Galds sekretāra | 00033035 | 0,00 |
| Kāpnes Junior | 00085002 | 0,00 |
| Seifs | 0028444 | 0,00 |
| Sols apsūdzētajiem (2-vietīgs) | 0023741 | 492,12 |
| Krēsls (piesēdētāju) | 30190/01 | 0,00 |
| Krēsls (piesēdētāju) | 30190/03 | 0,00 |
| Krēsls apmeklētājiem (3-vietīgs) | PL02119 | 0,00 |
| Krēsls apmeklētājiem (2-vietīgs) | PL02149 | 0,00 |
| Krēsls apmeklētājiem (2-vietīgs) | PL02150 | 0,00 |
| Krēsls (tiesas priekšsēdētāja) | PL17814 | 0,00 |
| Galds (tiesnesim) | PL18076 | 0,00 |
| Galds (prokuroru, advokātu) | PL18083 | 0,00 |
| Galds (prokuroru, advokātu) | PL18084 | 0,00 |
| Tribīne | PL18095 | 0,00 |
| Summa kopā |  | 492,12 |

Pielikums.

Informatīvam ziņojumam "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanas finansējuma samazināšanu un kustamās mantas nodošanu Tieslietu akadēmijai"

Nododamā aprīkojuma saraksts

192. atskaites punkts (M192) “Ar mācību centru saistītie tiesību akti” (pabeigts); 193. mērķis (T193) “Jaunas mācību programmas” (pabeigts), 194. mērķis (T194) “Mācību programmu īstenošana” (svītrots); 195. atskaites punkts (M195) “Mācību centrs atjaunots un aprīkots” (pabeigts).

2024. gada 20. novembrī noslēgts līgums Nr. 4.2-20/161-24 par Tieslietu akadēmijas telpu dizaina koncepcijas izstrādi, kas attēlo kompleksu telpu iekārtojumu, ietverot telpu vizuālā un funkcionālā risinājuma izstrādi un raksturojumu. 2025. gada 28. janvārī iesniegts nodevums Tieslietu akadēmijas mēbeļu piedāvājumam, kurā citastarp attiecībā uz tiesas procesa izspēļu zāles iekārtojumu rekomendēts izmantot Tiesu administrācijas rīcībā esošās mēbeles.

Tiesu administrācija nodod Tieslietu akadēmijai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanas ietvaros sagatavotās mācību programmas, mācību materiālus un iegādāto materiāltehnisko nodrošinājumu.

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" projekta iesnieguma 1.2. sadaļas 3.3. punkts (9.lpp).

Pieejams: https://www.ta.gov.lv/lv/media/6332/download?attachment

Vērtības apmērs 2025. gada 31. decembrī.