## 4.2.2.3.p_laika_grafiks
1. pielikums
Informatīvajam ziņojumam
"Par nepieciešamo finansējumu mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanai 2024. gadā"
4.2.2.3. pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanas laika grafiks līdz vienošanās starp CFLA un Centru noslēgšanai
Nr.p.k. | Atbalstāmās darbības un uzdevumi to izpildei | 2024.gads
|  | I cet. |  |  | II cet. |  |  | III cet.
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Olimpiāžu nodrošināšana
1.1. | darba uzdevumu definēšana, tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkuma izsludināšana, līguma noslēgšana | bar: I cet. 1.
1.2. | reģionālā līmenī, t.sk. konsultāciju sniegšana un procesa sagatavošana | bar: I cet. 1. to I cet. 3.
1.3. | nacionālā līmenī, t.sk. konsultāciju sniegšana un procesa sagatavošana | bar: I cet. 1. to II cet. 4.
1.4. | starptautiskā līmenī, t.sk. konsultāciju sniegšana un procesa sagatavošana | bar: I cet. 2. to III cet. 8.
1.5. | nākamā mācību gada procesa plānošana | bar: III cet. 8.
1.6. | VPS papildu funkcionalitātes olimpiāžu tiešsaistes nodrošināšanas izstrāde | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
1.6.1. | Darba uzdevumu definēšana gala redakcijā, saskaņošana | bar: I cet. 1.
1.6.2. | Norišu un satura pārvaldības funkcionalitātes izstrāde un testēšana | bar: I cet. 2. to II cet. 6.
1.6.3. | Izglītības iestāžu apvienību pārvaldība | bar: I cet. 2. to II cet. 6.
1.6.4. | Dalībnieku reģistrācijas funkcionalitātes izstrāde un testēšana | bar: II cet. 5. to III cet. 8.
1.6.5. | Rezultātu apstrādes funkcionalitātes izstrāde un testēšana | bar: II cet. 6. to III cet. 8.
1.6.6. | Uzdevumu apspriešanas funkcionalitātes izstrāde | bar: I cet. 3. to III cet. 7.
1.6.7. | Metodiskā un funkcionālā atbalsta sniegšana iepirktā pakalpojuma sniedzējiem | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
2 | Zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšana | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
2.1. | darba uzdevumu definēšana, tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkuma izsludināšana, līguma noslēgšana | bar: I cet. 1.
2.2. | reģionālā līmenī, t.sk. konsultāciju sniegšana un procesa sagatavošana | bar: I cet. 1. to II cet. 5.
2.3. | nacionālā līmenī, t.sk. konsultāciju sniegšana un procesa sagatavošana | bar: II cet. 4. to II cet. 5.
2.4. | starptautiskā līmenī, t.sk. konsultāciju sniegšana un procesa sagatavošana | bar: II cet. 4. to III cet. 7.
2.5. | nākamā mācību gada procesa plānošana | bar: III cet. 8.
2.6. | VPS papildu funkcionalitātes ZPD tiešsaistes nodrošināšanas izstrāde | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
2.6.1. | Darba uzdevumu definēšana gala redakcijā, saskaņošana | bar: I cet. 1.
2.6.2. | Dalībnieku, tai skaitā recenzentu, reģistrācijas funkcionalitātes izstrāde un testēšana | bar: I cet. 2. to II cet. 6.
2.6.3. | ZPD darbu iesniegšanas, recenzēšanas, aprites izstrāde un testēšana | bar: II cet. 5. to III cet. 8.
2.6.4. | Novadu un reģionu apvienību pārvaldības izstrāde un testēšana | bar: I cet. 3. to III cet. 8.
2.6.5. | Rezultātu apstrādes funkcionalitātes izstrāde un testēšana | bar: III cet. 8.
2.6.6. | Metodiskā un funkcionālā atbalsta sniegšana iepirktā pakalpojuma sniedzējiem | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
3 | Projekta atbalstāmo darbību saturiskā un administratīvā vadība | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
3.1. | Projekta administrēšana, informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana | bar: I cet. 1. to III cet. 8.
3.2. | Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana | bar: I cet. 1. to III cet. 8.