Informatīvais ziņojums

“Par atļauju uzņemties papildu saistības un īstenot

pārrobežu patogēnu uzraudzības projektu 2024.–2026. gadā,

piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas
CP-g-22-04.01”

1. Pamatojums informatīvā ziņojuma virzībai

Ministru kabineta 2023. gada 20. aprīļa rīkojuma Nr. 200 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pielikumā iekļauts 286.3. pasākums  “Nodrošināt Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2023.–2027. gadam paredzētos pasākumus zoonožu ierobežošanas jomā, lai veicinātu principa “Viena veselība” īstenošanu, atbilstoši papildus piešķirtajam valsts budžeta finansējumam”. Principa “Viena veselība” īstenošana ietver daudznozaru pieeju, kas atzīst, ka cilvēka veselība ir saistīta ar dzīvnieku veselību un vidi un ka šie trīs aspekti ir jāņem vērā darbībās, ar kurām tiek novērsts veselības apdraudējums (turpmāk – “Viena veselība”).

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta trešo daļu budžeta iestādes var uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, nepārsniedzot saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteikto valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apmēru. Budžeta iestādes var uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības vienīgi Eiropas Savienības (turpmāk – ES) politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un pasākumos, ja pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums.

Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) un ZM padotības iestādes Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (turpmāk – BIOR) sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) ir izrādījušas iniciatīvu piedalīties ārvalstu finanšu instrumenta finansētā projektā, kura pilns nosaukums angļu valodā ir “EU4H-2022-DGA-MS-IBA3, Direct grants to Member States’ authorities - Third wave 2022, Topic: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05, Type of Action: EU4H-PJG (EU4H Project Grants), Proposal number: 101132473, Proposal acronym: OH4Surveillance, Type of Model Grant Agreement: EU4H Action Grant Budget-Based” (turpmāk – EU4P projekts).

Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (turpmāk – HaDEA) tīmekļvietnē:

1) 2022. gada 29. augustā iesniegti nepieciešamie dokumenti par ZM nomināciju PVD, kā koordinējošo iestādi (Competent Authority) un 2022. gada 1. septembrī iesniegti nepieciešamie dokumenti par BIOR nomināciju, kā līdzatbildīgo iestādi (Affiliated entities) EU4P projekta īstenošanā.  Nominācijas pieteikumus parakstīja ZM valsts sekretārs;

2) 2022. gada 1. septembrī iesniegti nepieciešamie dokumenti par Veselības ministrijas (turpmāk – VM) nomināciju SPKC, kā līdzatbildīgo iestādi (Affiliated entities) EU4P projekta īstenošanā.  Nominācijas pieteikumu parakstīja VM valsts sekretāre.

2022. gada 29. augustā tika saņemts apstiprinājums no HaDEA par pieteikuma pieņemšanu PVD nominācijā, savukārt 2022. gada 1. septembrī tika saņemts apstiprinājums no HaDEA par pieteikuma pieņemšanu BIOR un SPKC nominācijā.

Tādejādi paredzēts, ka Latvijā EU4P projekta vadošais partneris un koordinējošā iestāde būs PVD un līdzatbildīgās iestādes – BIOR un SPKC.

EU4P projekta sadarbības partneri ir Lietuvas, Igaunijas, Skandināvijas (Dānijas, Zviedrijas un Somijas) un citu valstu kompetentās iestādes. Šī konsorcija vadošā valsts ir Dānija, un tajā pašlaik ir 22 partneri.

PVD, BIOR un SPKC laikposmā no 2023. gada 8. līdz 14. martam sagatavoja pamatinformāciju EU4P projekta pieteikumam un iesniedza to Dānijas Valsts seruma institūtā (Statens Serum Institut) (turpmāk – Dānijas kompetentā iestāde).

Dānijas kompetentā iestāde apkopoja un sagatavoja kopīgu EU4P projekta pieteikumu un 2023. gada 15. martā to iesniedza Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) izskatīšanai.

EU4P projekta pieteikums tika sagatavots, lai īstenotu EK finanšu programmas “ES – veselībai” 2021.–2027. gadam (EU4Health programme  2021 – 2027 ) (turpmāk – ES veselības programma) pirmās darbības programmas “Gatavība krīzēm (Crisis preparedness) (turpmāk – CP)” ceturto specifiskā atbalsta mērķa “Vienas veselības pieeja pārrobežas patogēniem (One health approach for cross–border phatogens)” pasākumu “CP-g-22-04.01 tiešā dotācija dalībvalstu iestādēm par koordinētu dalībvalsts pārrobežu patogēnu uzraudzības sistēmas izveidošanu saskaņā ar Vienoto veselības aizsardzības pieeju attiecībā uz pārrobežu patogēniem, kas apdraud ES” (EU4Health Programme: CP-g-22-04.01 Direct grants to Member States’ authorities: setting up a coordinated surveillance system under the One Health approach for cross-border pathogens that threaten the Union) (turpmāk – pasākums CP-g-22-04.01), ievērojot EK 2022. gada 25. jūlija dotācijas Īstenošanas lēmumu C(2022) 5436 (turpmāk – lēmums C(2022) 5436).

Tā kā EU4P projekta īstenošana un tā rezultāti veicinās vienotas uzraudzības sistēmas izveidošanas uzsākšanu, lai fiksētu nezināmus un atkārtoti parādījušos pārrobežu patogēnus (turpmāk – pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēma), un piesaistīs papildu finanšu līdzekļus valsts budžetam no ES budžeta, lai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” noteiktajai kārtībai varētu iesniegt pieprasījumu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem, ZM sadarbībā ar VM, PVD, BIOR un SPKC ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par atļauju uzņemties papildu saistības un īstenot pārrobežu patogēnu uzraudzības projektu 2024.–2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas CP-g-22-04.01” (turpmāk – informatīvais ziņojums). Uz informatīvā ziņojuma pamata Ministru kabinetam jāpieņem lēmums atļaut ZM (PVD, BIOR) un VM (SPKC) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot EU4P projektu, kas tiek finansēts no ārvalstu finanšu instrumenta. ZM saistībā ar EU4P projektu apņemas ievērot nosacījumu nepieļaut dubultu finansējumu dzīvnieku veselības uzraudzības jomā.

2. Pasākums CP-g-22-04.01

2.1. Vispārīga informācija par pasākumu CP-g-22-04.01

EK, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju un tās atstātajām sekām uz veselības nozares sistēmām Eiropā, ir izveidojusi ES veselības programmu saskaņā ar

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. marta Regulu (ES) 2021/522, ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021.–2027. gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (turpmāk – regula 2021/522);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012;

3) lēmumu C(2022) 5436.

Pasākumā CP-g-22-04.01, ievērojot lēmumu C(2022) 5436, paredzēta tieša dotācija no ES budžeta ES dalībvalstu iestādēm par koordinētas pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmas izveidi saskaņā ar vienoto veselības aizsardzības pieeju “Viena veselība” attiecībā uz patogēniem, kas apdraud ES.

Daudzas no nozīmīgām infekcijas slimībām, kas skar cilvēkus un kas pēdējā laikā ir parādījušās, piemēram, Covid-19 infekcija, tiek uzskatītas par zoonozi – infekcijas slimību, kuras ierosinātājs izraisa gan cilvēku, gan dzīvnieku saslimšanu. Zinātniskā literatūra liecina, ka aptuveni 60 % no visiem cilvēkiem bīstamajiem patogēniem ir zoonozes un ka 75 % no visām nesen konstatētajām infekcijas slimībām, kas skar cilvēkus, ir dzīvnieku, visbiežāk savvaļas dzīvnieku, izcelsmes. Šīs slimības rada vislielāko apdraudējumu sabiedrības veselībai. Faktori, kas veicina zoonotisko slimību rašanos, ir sarežģīti un ietver ekoloģiskos, politiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus. Vides pārmaiņām, ko izraisa cilvēku un dzīvnieku kustība, kā arī sociālpolitiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem ir negatīva ietekme uz cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, jo palielinās to sugu skaits, kuras var saslimt vai pārnest būtiskus pārrobežu no jauna radušos (iepriekš nezināmus) vai jau zināmus zoonotiskos patogēnus, kas no jauna izplatās un var radīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz dzīvnieku vai cilvēku veselību.

Šī iemesla dēļ ir ātrāk un efektīvāk jāreaģē uz zoonotiskajām slimībām, kā arī jāuzsāk veidot vienotu pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmu par nezināmiem un atkārtoti konstatētiem patogēniem.

ES dalībvalstīm, sniedzot ieguldījumu ES veselības programmas pasākumā CP-g-22-04.01 sagatavotajiem un īstenotajiem projektiem, būs iespēja noteikt pārrobežas patogēna riska faktorus attiecīgajos reģionos, ļaujot EK iegūt noderīgu atbalstu un informāciju, lai tai nākotnē būtu iespējams izstrādāt risinājumus globālām veselības un vides problēmām ne tikai vietējā jeb reģionālā, bet arī visas ES mērogā.

Daļējs ES finansējums tiktu piešķirts, ievērojot regulas 2021/522 13. panta 5. punktā minēto tiešo dotāciju.

2.2. Pasākuma CP-g-22-04.01 mērķi un uzdevumi

Pasākuma CP-g-22-04.01 mērķis ir pasargāt cilvēkus no būtiskiem pārrobežu patogēnu radītiem veselības apdraudējumiem ES un stiprināt veselības sistēmu atbildību un koordināciju starp dalībvalstīm, lai, īstenojot regulas 2021/522 4. panta “a” un “b” punktā noteiktos konkrētos mērķus, samazinātu pārrobežas patogēnu veselības apdraudējumus, kā noteikts regulas 2021/522 3. panta “b” punktā.

Pasākuma CP-g-22-04.01 uzdevums ir sniegt atbalstu dalībvalstu iestādēm, lai palīdzētu izveidot un paplašināt dzīvnieku un vides uzraudzības sistēmu un lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk – EFSA) regulāri iegūtu aktuālus datus.

Uzdevumu pamatā būs koordinēti pasākumi, lai nodrošinātu regulāru informācijas iegūšanu un apmaiņu starp dzīvnieku un cilvēku veselības uzraudzības ekspertiem visā ES un dalībvalstīs, izmantojot zināšanas un ziņojumus par draudiem, lai sagatavotu kopējo riska novērtējumu. Riska novērtējums, ko īstenos EFSA sadarbībā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – ECDC), ir priekšnoteikums pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmas prioritāšu un metodoloģiju turpmākai noteikšanai.

Īstenojot pasākumu CP-g-22-04.01, dalībvalstīm tiks ļauts iegādāties nepieciešamās būtiskās iekārtas un palīgmateriālus diagnostikai un paraugu ņemšanai, kā arī dalībvalstis varēs pilnveidot pieejas “Vienas veselība” uzraudzības sistēmu un izmantot apmācības un izpratnes veidošanas kampaņas, kas paredzētas visvairāk atbilstošajām mērķauditorijām.

Pasākumā CP-g-22-04.01 dalībvalstīm paredzēts

1) noskaidrot paraugu vākšanas sistēmas, izmantojot esošās paraugu ņemšanas shēmas vai izveidojot jaunas shēmas ar jaunu pieeju “Viena veselība”;

2) uzlabot diagnostikas procedūras, iekļaujot iegādāto aprīkojumu un uzlabojot izmeklēšanas metodes;

3) organizēt valsts uzraudzības datu vākšanu, apkopošanu un datu apmaiņu;

4) veikt iepriekšēju valsts novērtējumu attiecībā uz dzīvnieku un sabiedrības veselību un vidi saskaņā ar vienu veselības aizsardzības pieeju, lai noteiktu valsts riska faktorus un prioritātes nākotnē;

5) dalīties datos ar EFSA un aktīvi piedalīties EFSA un ECDC ikgadējos prioritāšu pārskatīšanas pasākumos, kuru mērķis ir noteikt pašreizējo un turpmāko ES veselības apdraudējumu, jo tas ļaus pārskatīt pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmu 2025. un 2026. gadā;

6) risināt kapacitātes palielināšanas vajadzības, kas 2024. gadā pilnībā nebūs atrisinātas, kā arī rīkot apmācības un izpratnes veidošanas kampaņas (pasākumus) sabiedrības informēšanai.

2.3. No pasākuma CP-g-22-04.01 sagaidāmie rezultāti

Veicināta esošās uzraudzības sistēmas uzlabošana, kā arī tādas vienotas veselības uzraudzības sistēmas izveide, kas nodrošina cilvēku, dzīvnieku un vides veselības uzraudzību.

Iegūta informācija par cilvēku, mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku veselību un vides veselību kā zoonožu patogēnu avotu (rezervuāru).

Noteikti pārrobežas patogēnu riska faktori attiecīgajos reģionos un izstrādāti globāli veselības un vides problēmu risinājumi ne tikai vietējā jeb reģionālā, bet arī visas ES līmenī.

2.4. Pasākuma CP-g-22-04.01 finansējums

EK pasākumam CP-g-22-04.01 plānotais finansējums ir 20 miljonu euro. Tas tiks sadalīts starp dalībvalstīm, kas iesniegs projekta pieteikumus, tā ka vienai dalībvalstij ir iespējams iegūt finansējumu līdz 910 000 euro apmērā visā programmas īstenošanas periodā.

Pasākumā CP-g-22-04.01 atbalstīto projektu finansēšanas nosacījumi paredz, ka saskaņā ar regulas 2021/522 8. panta 3. punkta “b” apakšpunktā noteikto, kad īpašas lietderības gadījumos attiecīgajā darbībā piedalās struktūras no vismaz 14 iesaistītajām dalībvalstīm un vismaz četras no tām ir dalībvalstis, kuru nacionālais kopienākums uz iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, projekta gaitā projektam tiek piešķirts EK finansējums līdz 80 % apmērā, savukārt atlikušie vai vairāk par 20 % līdzfinansējuma veidā jāsedz EU4P projekta ieviesējam no nacionālā budžeta.

3. EU4P projekts

3.1. Vispārīga informācija par EU4P projektu

EFSA 2022. gada jūlijā informēja par lēmumā C(2022) 5436 minēto pasākumu CP-g-22-04.01, kas paredz pārrobežu patogēnu uzraudzību. Dalībvalstīm par savu vēlmi piedalīties projektā bija jāinformē EK līdz 2022. gada 1. septembrim. ES veselības programmas apraksts ir publicēts EK tīmekļvietnē.

EU4P projektu plānots īstenot laikā no 2024. gada janvāra līdz 2026. gada decembrim (EU4P projekta īstenošanas termiņš ir trīs gadi).

PVD būs atbildīgs par EU4P projekta īstenošanu sadarbībā ar BIOR un SPKC Latvijā un komunikāciju ar konsorcija vadošo Dānijas kompetento iestādi un citiem konsorcija partneriem, kā arī ar EFSA.

3.2. EU4P projekta mērķi un uzdevumi

EU4P projekta galvenais mērķis ir noteikt pārrobežas patogēnu radītos riska faktorus valstī un attiecīgajā reģionā, kā arī veicināt efektīvu pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmas izveidošanu valstī, lai nākotnē būtu iespējams izstrādāt risinājumus globālām veselības un vides problēmām vietējā jeb reģionālā mērogā. EU4P projekta apakšmērķis ir uzsākt pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmu izveidi un sekmēt valsts institūciju un pārrobežu sadarbību pieejas “Viena veselība” jomā, tostarp veicināt regulāru informācijas apmaiņu starp dzīvnieku un cilvēku veselības uzraudzības jomā strādājošajiem ekspertiem.

EU4P projekta īstenošana veselības jomā dos iespēju starp valsts iestādēm uzlabot uzraudzības sistēmas efektivitāti un atvieglot datu pieejamību, lai savlaicīgi pasargātu iedzīvotājus un dzīvniekus no pārrobežas patogēnu izplatības un saslimšanas gadījumiem, kā arī laikus dotu iespēju viegli atrast informāciju par to riska faktoriem pārrobežu kontekstā.

2024. gadā viena no prioritātēm EU4P projektā ir uzsākt uzraudzību par EK, EFSA, ECDC un ES dalībvalstu, tostarp Latvijas, izvēlētajiem sešiem pārrobežas patogēniem, kas izraisa šādas infekcijas slimības:

1) ērču encefalītu (Tick borne encephalitis);

2) Laimas slimību jeb laimboreliozi (Lyme borreliosis);

3) Rietumnīlas drudzi (West Nile fever);

4) Q-drudzi (Q-fever);

5) E hepatītu (Hepatitis E);

6) augsti patogēno putnu gripu (Highly Pathogenic Avian Influenza).

Pārrobežas patogēni tika izvēlēti 2022. gada 14.–15. novembra un 2023. gada 16.–17. janvāra EK, EFSA, ECDC un ES dalībvalstu darba grupās.

2025. un 2026. gadā EU4P projekta uzdevums ir izvērtēt iepriekšējā gadā iegūtos uzraudzības datus, kā arī prioritāros pārrobežas patogēnus, pārskatot uzraudzības pasākumus un turpinot vai papildinot uzraudzību ar jauniem patogēniem vai jaunām mērķgrupām.

EU4P projekta mērķgrupas ir mājdzīvnieki, savvaļas dzīvnieki un vektori (ērces, odi).

3.3. No EU4P projekta sagaidāmie rezultāti

Iegūt informāciju par cilvēku, dzīvnieku un vides veselību kā zoonožu patogēnu avotiem (rezervuāriem).

EU4P projekta ieviešana Latvijā ļaus papildināt un stiprināt dzīvnieku un vides veselības uzraudzības sistēmu, tādējādi iegūstot agrīnu informāciju par iespējamo infekcijas slimību – zoonožu – apdraudējumiem, tostarp noteikt tos pārrobežas patogēnu riska faktorus Latvijā un attiecīgajā reģionā, kuri apdraud sabiedrības, dzīvnieku un vides veselību.

Iegūtie uzraudzības rezultāti ļaus ātrāk prognozēt iespējamos apdraudējumus un sagatavoties iespējamai zoonožu ierosinātāju izplatībai cilvēku un dzīvnieku populācijā, kā arī laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus par profilaktisko un kontroles pasākumu īstenošanu slimību izplatības ierobežošanai, lai pasargātu cilvēku un dzīvnieku dzīvību un veselību.

3.4. EU4P projekta finansējums

EU4P projekta kopējās izmaksas Latvijā ir 1 132 861 euro apmērā, no kuriem 80 % jeb 906 288 euro veido EK finansējums, bet nepieciešamais valsts līdzfinansējums – 20 % jeb 226 573 euro. EU4P projekta īstenošanai plānotais finansējums iesaistītajām institūcijām Latvijā:

1) PVD – 130 524 euro, no tiem 80 % jeb 104 419 euro veido EK finansējums un valsts līdzfinansējums – 20 % jeb 26 105 euro;

2) BIOR 953 382 euro, no tiem 80 % jeb 762 706 euro veido EK finansējums un valsts līdzfinansējums – 20 % jeb 190 676 euro;

3) SPKC 48 955 euro, no tiem 80 % jeb 39 164 euro veido EK finansējums un valsts līdzfinansējums – 20 % jeb 9 791 euro.

1. tabula

Nepieciešamais finansējums (euro) pa finansējuma veidiem un sadalījumā pa gadiem

| Izdevumi/gads | Izdevumi (pa gadiem) |  |  | Finansējums kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024. | 2025. | 2026. | 2024.–2026. |
| Kopā | 382 035 | 376 330 | 374 496 | 1 132 861 |
| Attiecināmie izdevumi (EK finansējums) | 305 628 | 301 064 | 299 596 | 906 288 |
| Attiecināmie izdevumi (valsts līdzfinansējums) | 76 407 | 75 266 | 74 900 | 226 573 |

Izvērsts kopējā finansējuma aprēķins EU4P projekta īstenošanai Latvijas teritorijā dots informatīvā ziņojuma 1. pielikumā.

EU4P projekta īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu, materiālu un darba vienību apjoms plānots, lai izpildītu EU4P projekta mērķus – noteiktu ērču encefalīta, Laimas slimības (laimboreliozes), Rietumnīlas drudža, Q-drudža, E hepatīta un augsti patogēnās putnu gripas izplatību Latvijas dzīvnieku populācijā un vektoros.

Saskaņā ar EU4P projekta finansējuma analīzi pa izmaksu pozīcijām iesaistītajām institūcijām, lai īstenotu EU4P projektā noteiktos pasākumus 2024.–2026. gadā, kopā nepieciešams finansējums 1 132 861 euro apmērā (sk. 2. tabulu).

2. tabula

Nepieciešamais finansējums (euro) pa izmaksu pozīcijām iesaistītajām institūcijām un sadalījumā pa gadiem

|  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | Kopā, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVD |  | 43 508 | 43 508 | 43 508 | 130 524 |
| BIOR |  | 320 360 | 314 511 | 318 511 | 953 382 |
| SPKC |  | 18 167 | 18 311 | 12 477 | 48 955 |
| Kopā |  | 382 035 | 376 330 | 374 496 | 1 132 861 |
| t.sk. EK avansa maksājums 30 % | 271 886 |  |  |  | 271 886 |
| Valsts budžeta priekšfinansējums |  | 33 742 | 301 064 | 299 596 | 634 402 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums |  | 76 407 | 75 266 | 74 900 | 226 573 |
| Resursi kopā | 382 035 |  | 376 330 | 374 496 | 1 132 861 |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulas (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk - regula 2017/625), 100. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm jānozīmē valsts nacionālā references laboratorija. Savukārt regulas 2017/625 101. pantā ir noteikti nacionālās references laboratorijas uzdevumi un pienākumi, tostarp 101. panta 1. punkta “e” apakšpunkts paredz sniegt zinātnisku un tehnisku palīdzību kompetentajām iestādēm, lai tās īstenotu kontroles programmas, kā arī noskaidrotu konkrētu apdraudējumu izplatību ES. Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu BIOR veic laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus un ir references laboratorija, kas pilda valsts deleģētas funkcijas. Savukārt BIOR nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai segtu EU4P projektā paredzētās laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu izmaksas, tāpēc tam ir nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums un valsts budžeta priekšfinansējums.

Saskaņā ar EU4P projekta īstenošanas nosacījumiem:

1) pēc EU4P projekta līguma parakstīšanas dalībvalstīm ir iespējams saņemt priekšfinansējumu 30% apmērā no maksimālās projekta summas, lai uzsāktu īstenot EU4P projektu;

2) EU4P projekta īstenošanas gaitā tiks veikts viens vai vairāki starpposma maksājumi (ar detalizētu izmaksu pārskatu). Savukārt atlikusī  maksājuma summa tiks aprēķināta projekta īstenošanas beigās. Tā kā EU4P projekta līgumu ar EK tiek plānots noslēgt līdz 2023. gada decembrim, tādējādi pašlaik nav iespējams prognozēt, kādā apmērā un termiņos būs starpposma maksājumi, kā arī nav iespējams paredzēt EK puses operativitāti iesniegto dokumentu izvērtēšanas gaitā. Izvērsti EK EU4P projekta īstenošanas nosacījumi skatāmi informatīvā ziņojuma 2. pielikumā – dokumentā “EU4Health Programme (EU4H). Invitation to submit proposals. Direct grants to Member States’ authorities: setting up a coordinated surveillance system under the One Health approach for cross-border pathogens that threaten the Union (CP-g-22-04.01) (EU4H-2022-DGA-MS-IBA3)”.

Informatīvā ziņojuma 2. tabulā norādītās summas sadalījumā pa gadiem ir indikatīvas un var mainīties EU4P projekta ieviešanas gaitā.

Plānots, ka pēc EU4P projekta līguma noslēgšanas 30 dienu laikā PVD kā EU4P projekta vadošais partneris un koordinējošā iestāde Latvijā saņems avansa maksājumu 30 % apmērā no granta summas, t.i., 271 886 euro. Ar šo maksājumu tiktu nosegta daļa no 2024. gada EU4P projekta ieviešanai nepieciešamajiem izdevumiem, bet turpmāk EU4P projekta īstenošanai ir nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums 226 573 euro apmērā, kā arī finanšu plūsmas nepārtrauktības nodrošināšanai ir vajadzīgs valsts budžeta priekšfinansējums 634 402 euro apmērā.

Nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu un valsts budžeta priekšfinansējumu ZM pieprasīs no valsts budžeta programmas 80.00.00. “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai”. Plānots, ka no ES budžeta saņemtais avansa maksājums 271 886 euro apmērā (sk. 1. tabulu) tiks izmantots EU4P projekta īstenošanas laikā un 634 402 euro tiks atgriezts valsts budžetā, lai atgrieztu valsts budžeta priekšfinansējumu.

Saskaņā ar EU4P projekta pieteikumu ir plānota atlīdzība PVD un SPKC nodarbinātajiem. Izvērsts atlīdzības izdevumu aprēķinu dots informatīvā ziņojuma 3. pielikumā.

4. Turpmākā rīcība

Tā kā dalība finanšu instrumentu projektos ir vērtīgs instruments ne tikai EU4P projektā iesaistīto konkrēto iestāžu, bet arī visas veselības nozares attīstībai, iegūstot jaunu pieredzi, zināšanas un starptautiskus kontaktus, lai nodrošinātu sekmīgu EU4P projekta pasākumu īstenošanu, nepieciešami šādi Ministru kabineta lēmumi:

1) atbalstīt ZM (PVD un BIOR) un VM (SPKC) iesaistīšanos EU4P projektā, pamatojoties uz lēmumu C(2022) 5436;

2) pēc EU4P projekta apstiprināšanas atļaut ZM (PVD) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 1 132 861 euro apmērā, lai 2024., 2025. un 2026. gadā īstenotu EU4P projektu;

3) ZM pēc EU4P projekta apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" valsts budžeta līdzfinansējuma 226 573 euro apmērā un valsts budžeta priekšfinansējuma nodrošināšanai 634 402 euro apmērā EU4P projekta īstenošanai, tostarp paredzot transfertu uz VM;

4) ZM (PVD) pēc noslēguma maksājumu saņemšanas no EK nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

Informatīvajam ziņojumam pievienots:

1) 1. pielikums: “EU4P projekta finansējums 2024.–2026. gadam” uz vienas lapas (23-TA-1925 Inform_ zin_1.piel_EU4P_parrob_patog_uzraudz.xlsx);

2) 2. pielikums: “Invitation to submit EU4H-2022-DGA-MS-IBA3” uz 24 lapām (23-TA-1925 Inform_zin_2.piel_Invitation to submit EU4H-2022-DGA-MS-IBA3.pdf);

3) 3. pielikums: “Atlīdzības aprēķins EU4P pārrobežu patogēnu uzraudzības projektā iesaistītajiem PVD un SPKC darbiniekiem” uz divām lapām (23-TA-1925 Inform_zin_3.piel_EU4P atlīdzības izdevumu aprēķins.xlsx).

Zemkopības ministrs						A. Krauze

Tauriņa, 27871016

Sigita.Taurina@zm.gov.lv

https://likumi.lv/ta/id/341317-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-artura-krisjana-karina-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai

Dānijas Valsts seruma institūts - https://en.ssi.dk/about-us

https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_lv

https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

EK 2022. gada 25. jūlija dotācijas Īstenošanas lēmums C(2022) 5436 un tā pielikumi –

“Commission Implementing decision of 25.7.2022 amending Implementing Decision C(2021) 4793 final of 24 June 2021 and Implementing Decision C(2022) 317 final of 14 January 2022 on the financing of the Programme for the Union’s action in the field of health (‘EU4Health Programme’) and the adoption of the work programmes for 2021 and 2022 respectively” – https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/com_2022-5436_en.pdf,

2. pielikums – https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/com_2022-5436_annex2_en.pdf,

3. pielikums – https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/com_2022-5436_annex3_en_0.pdf

https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046&qid=1658926152846

https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_lv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128&qid=1693296876577