Informatīvais ziņojums

Par katastrofu risku pārvaldības sistēmas īstenošanu

Rīga, 2022

SATURS

1. Ievads	3

2. Situācijas apraksts	3

3. Reformu process katastrofu pārvaldības sistēmā	5

4. Katastrofu pārvaldības centru būvniecība	6

4.1. Katastrofu pārvaldības centru izbūve Atveseļošanas fonda ietvaros	7

Liepāja	8

Daugavpils	9

Madona	10

Alūksne	10

Līvāni	11

Salacgrīva	12

Talsi	13

Tukums	13

Viļāni	14

Alsunga	15

4.1.1. Plānotās darbības un noteiktie termiņi katastrofu pārvaldības centru būvniecības ieceres īstenošanai Atveseļošanas fonda ietvaros	15

4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība citu resursu avotu piešķirtā finansējuma ietvaros	16

Priekule	18

Dagda	19

Ilūkste	19

Iecava	19

Kandava	20

Saulkrasti	20

Rūjiena	20

Aizpute	21

5. Tehnisko spēju veidošana	21

6. Katastrofu pārvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu īstenošanas grafiks	24

6.1. 112 platforma un tās ieviešanas grafiks	24

6.2. Agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija, ieviešot šūnas apraides tehnoloģiju, un tās ieviešanas grafiks	25

6.3. Katastrofu zaudējumu datubāzes izveide un tās ieviešanas grafiks	26

6.4. Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instruments	26

7. Progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā	27

7.1. Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem izveide un tās ieviešanas laika grafiks	27

7.2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācību komplekss	28

7.3.  VUGD amatpersonu ikdienas teorētiskās apmācības	28

7.4.  Praktisko mācību poligons	29

8. Papildus informācija	29

# 1. Ievads

Informatīvais ziņojums “Par katastrofu riska pārvaldības sistēmas īstenošanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes 2021. gada 06. jūlija īstenošanas lēmumu Nr.10157/21 par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu, un Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 90 “Par Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija”) (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtība), kas nosaka, ka Atveseļošanas un noturības plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonds) reformas 1.3.1.r. “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti” ietvaros ir jāsasniedz atskaites punkts “Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas īstenošanu”.

# 2. Situācijas apraksts

Katastrofu risku pārvaldības sistēmas stiprināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām ir viena no svarīgākajām prioritātēm ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas attīstībai. To ilustrē arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) uzņemtais zaļais kurss, kas paredz, ka Latvija līdz ar citām ES dalībvalstīm līdz 2050.gadam kļūs klimatneitrālas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un to ietekmi, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju. Lai veicinātu ES klimatnoturību, 2021.gadā Eiropas Komisija publicēja jauno ES Pielāgošanās stratēģiju (Ceļā uz klimatnoturīgu Eiropu), kurā uzsvērts, ka ekstrēmi klimata un laikapstākļu notikumi kļūst aizvien biežāki un smagāki. Pēdējos divos gadu desmitos dabas katastrofu skaits un to radītais kaitējums ir ievērojami palielinājies. Lai veicinātu klimatnoturību, nepieciešams īstenot pielāgošanās un prevencijas pasākumus, tādējādi samazinot cilvēku, dabas un materiālos zaudējumus. ES Pielāgošanās stratēģijā uzsvērts, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumos ir labāk jālīdzsvaro sinerģijas ar plašāku darbu pie katastrofu riska prevencijas un mazināšanas. Gan viens, gan otrs nodrošina vairākas komplementāras pieejas klimata risku pārvaldībai ar mērķi veidot izturētspējīgas sabiedrības. Labāku saskaņotību no prakses, standartu, norādījumu, mērķrādītāju, resursu un zināšanu viedokļa var sasniegt ar ciešāku koordināciju nacionālā līmenī, ES līmenī (ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu) un starptautiski (ar Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska mazināšanai). Tāpēc Eiropas Komisija apņemas izstrādāt ES līmeņa klimatisko risku novērtējumu un stiprināt klimata apsvērumu integrāciju ES katastrofu riska novēršanā un pārvaldībā.

Eiropas Semestra ziņojumā Latvijai tika sniegtas rekomendācijas attiecībā uz inovācijām, mājokļu pieejamības nodrošināšanu, transportu, jo īpaši uz tā ilgtspēju, resursu efektivitāti un energoefektivitāti, enerģijas starpsavienojumiem un digitālo infrastruktūru, ņemot vērā reģionālās atšķirības. Investīcijas jākoncentrē uz videi draudzīgu un digitālu pāreju, jo īpaši uz pētniecību un inovāciju, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu transportu un digitālo infrastruktūru.

Nacionālā līmenī un ilgtermiņa plānošanas kontekstā liela uzmanība tiek pievērsta klimata jautājumiem. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam kā vienu no stratēģiskajiem mērķiem identificē pienākumu pasargāt cilvēka dzīvību, veselību un labklājību no klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes. Latvijai būtiskākie klimata pārmaiņu izraisītie riski ar lielāko iestāšanās varbūtību ir šādi:

- sezonu, t.sk. veģetācijas perioda, izmaiņas;

- ugunsgrēki;

- kaitēkļu un patogēnu savairošanās, koku slimības, vietējo sugu izstumšana, jaunu sugu ienākšana;

- elpošanas sistēmu slimību izplatība;

- infekcijas slimības, karstuma dūrieni;

- nokrišņu izraisīti plūdi, vējuzplūdi;

- elektropadeves traucējumi;

- noteces palielināšanās, hidroenerģijas svārstības;

- sasaluma mazināšanās, kailsals, izkalšana;

- eitrofikācija;

- infrastruktūru bojājumi, aprīkojuma pārkaršana;

- ūdens noteces samazināšanās vasaras sezonā.

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanā klimata pārmaiņu radītie riski, kam Latvijā ir salīdzinoši ļoti augsta vai augsta īstenošanās varbūtība un lielākās negatīvākās sekas, ir:

- mežu un kūdras ugunsgrēki – risks ar vidējām sekām, kas nākotnē palielināsies, un ar ļoti augstu varbūtību;

- vētras un jūras vējuzplūdi – risks ar smagām sekām, kas nākotnē var palielināties, un vidēju varbūtību. Ilggadīgo izmaiņu tendenču analīze norāda uz vērā ņemamām līdz ļoti būtiskām vētrainu dienu skaita samazināšanās tendencēm lielākajā valsts daļā, kas īpaši izteiktas bijušas, taču jāņem vērā prognozēto ekstremālo parādību atkārtošanās biežuma palielināšanos dažādos laika periodos (IPCC, 2014);

- spēcīgas lietusgāzes un to izraisītie plūdi – risks ar salīdzinoši zemākām sekām, kas nākotnē palielināsies, un ar augstu iestāšanās varbūtību;

- pavasara pali un ledus sastrēgumu izraisīti plūdi – risks ar salīdzinoši zemākām sekām, un ar vidēju iestāšanās varbūtību, tomēr tiek prognozēts, ka nākotnē šim riskam samazināsies gan iestāšanās varbūtība, gan sekas.

Latvijā, tāpat kā citviet pasaulē, pagājušā gadsimta otrajā pusē un šī gadsimta sākumā novērotas būtiskas ekstremālo klimatisko parādību izmaiņas – biežākas kļuvušas ekstremāli karstas dienas un naktis, kā arī dienas ar stipriem nokrišņiem, savukārt ekstremāli aukstas dienas tiek novērotas arvien retāk. Konstatēts arī karstuma viļņu (ilgstošs, nepārtraukts karstuma periods) atkārtošanās gadījumu skaita pieaugums, kas rada specifiskas problēmas īpaši pilsētu teritorijās. Saskaņā ar IPCC prognozēm nākotnē gaidāma ekstremālo laikapstākļu (tai skaitā nokrišņu un vēja ātruma) atkārtošanās biežuma un kontrastainības palielināšanās. Latvijas klimata prognozes rāda, ka nākotnē mums arvien biežāk nāksies saskarties ar Latvijas teritorijai neraksturīgiem un ekstremāliem laikapstākļiem.

# 3. Reformu process katastrofu pārvaldības sistēmā

Lai nodrošinātu efektīvu katastrofu risku pārvaldību, 2018. gadā tika uzsāktas reformas katastrofu pārvaldības sistēmā, īstenojot Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” pirmā posma (turpmāk – SRAP 1) izvērtēšanu, iekļaujot apjomā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk – VUGD), Valsts policiju (turpmāk – VP) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk – PMLP). Projekta ietvaros tika analizēta minēto iestāžu darba un sniegto pakalpojumu kvalitāte un tika sniegtas rekomendācijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu valsts pārvaldes modeļa ieviešanu iekšlietu nozarē un uzlabotu vispārējo drošības līmeni valstī un iedzīvotāju drošības sajūtu. Uz gūto rekomendāciju pamata tika uzsākts darbs pie vispārēju sniegto pakalpojumu un iekšējo procesu digitalizācijas, iestādes struktūrvienību izveidojuma izvērtēšanas, efektīvas cilvēkresursu vadības nodrošināšanas, stratēģiskās plānošanas un darba izpildes vadības procesu pārskatīšanas un skaidras, darbos un risku analīzē balstītas iestādes attīstības vīzijas noteikšanas. Vienlaikus tika veikts arī Iekšlietu ministrijas (turpmāk – IeM) īpašumā esošo ēku tehniskā stāvokļa izvērtējums, kas kļūs par pamatu turpmākiem lēmumiem par jaunu katastrofu pārvaldības centru un VUGD depo būvniecību.

2019. gadā “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana”   otrā posma (turpmāk – SRAP-2) ietvaros tika izstrādātas rekomendācijas attiecībā uz digitalizāciju,  kas paredzēja nodrošināt pāreju uz darba organizāciju digitālā vidē, paredzot tādus risinājumus kā klientu portāls, pašdeklarācijas risinājums, iekšējās saziņas portāls, darba izpildes vadības (resursu vadības) sistēma, elektroniska dokumentu aprite, pārbaudes veikšanas digitāls atbalsts, objektu datubāze, datu apmaiņa ar citām datu krātuvēm.  Paralēli tiek īstenotas arī strukturālas reformas operatīvo dienestu reaģēšanas spēju paaugstināšanai. Viens no galvenajiem SRAP atzinumiem ir, ka infrastruktūras attīstība ir ilgtspējīgas un labi pārvaldītas iekšlietu nozares pamatā. Rezultātā Latvija sāk ieviest Zaļās pārejas reformu  iekšlietu nozarē, lai nodrošinātu, ka turpmākās investīcijas tiek izmantotas, lai veicinātu zaļo pārkārtošanos un digitālo pāreju. Tiek strādāts arī pie katastrofu un krīžu pārvaldības un reaģētspējas saglabāšanas un stiprināšanas Latvijā. Arī Ministru kabineta 2020.gada 26.augustā apstiprinātajā Valsts civilās aizsardzības plānā  ir paredzēts būvēt, renovēt un rekonstruēt esošo VUGD struktūrvienību tīklu, tostarp ņemot vērā arī SRAP-1 secinājumus un ilgtspējīgas, un zaļas attīstības principus.

VUGD kontekstā infrastruktūras izbūve un uzlabošana ir īpaši aktuāla, jo šobrīd tā ir neefektīva, novecojusi un sadrumstalota, no kopējā 93 IeM īpašumā esošo VUGD depo objektu, vairāk kā 80% būvēti laika periodā no 1890.gada līdz 1960.gadam. Vienlaikus saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 16.pantu un Valsts Civilās aizsardzības plānu, VUGD ir tā institūcija, kas atbild par Civilās aizsardzības plāna izstrādi, tajā ieļaujot galveno risku aprakstu, katastrofu novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas pasākumu aprakstu, kā arī izstrādā katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas. Līdz ar to, katastrofu riska pārvaldības sistēma ir tiešā veidā atkarīga no VUGD profesionalitātes un kapacitātes.

Lai nodrošinātu zaļo pārkārtošanos, reformas tvērumā iekļauta kompleksa pieeja investīcijām ar kopējo ietekmi uz klimatu, tajā skaitā spēju samazināt savvaļas ugunsgrēku skaitu un to ietvaros izdegušo platību. Reformas darbību kopums kalpos kā veicinošs faktors SEG emisiju samazinājumu sasniegšanai katastrofu pārvaldības darbības jomā. Reformas ietvaros tiks veikta VUGD izveidojuma pārskatīšana atbilstoši risku kartējumam, tiks veidoti tādi rīku izveides pasākumi, kas nodrošinās vēl plašāku iedzīvotāju sasniedzamību, spēlēs nozīmīgu lomu ugunsdrošības prevencijā un sniegs ieguldījumu efektīvā resursu plānošanā un novirzīšanā. Tāpat reformas ietvaros tiek plānots ieguldīt finansējumu reaģētspējas stiprināšanā, īstenojot to caur emisijām mazākiem tehniskajiem transportlīdzekļiem, pakāpeniski no aprites izņemot vairāk kā 20 gadus vecos, lielus CO2 daudzumus emitējošus transportlīdzekļus. Reforma arī paredz uzbūvēt gandrīz 0 enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centrus, kas nodrošinās kopējo katastrofu pārvaldības sistēmas CO2 emisiju daudzumu un reaģētspēju uzlabošanu.

# 4. Katastrofu pārvaldības centru būvniecība

Lai ieviestu Eiropas Zaļajā kursā paredzētās prioritātes,  SRAP rekomendācijas un Valsts civilā plānā iekļautos uzdevumus, vienlaikus nodrošinot efektīvu un lietderīgu pieeju nekustamo īpašumu pārvadīšanai, ar iekšlietu ministra 2018.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.1-12/981 tika izveidota darba grupa (turpmāk – darba grupa), kuras galvenie uzdevumi paredzēja:

- izvērtēt nekustamo īpašumu izmantošanas efektivitāti un lietderību, tajā skaitā izvērtēt objekta atsavināšanas alternatīvas vai citas iespējas, kā turpmāk efektīvi izmantot nekustamo īpašumu, novērtējot katras alternatīvas ieguvumus;

- izvērtējuma rezultātā sagatavot un sniegt Nodrošinājuma valsts aģentūrai (turpmāk – NVA) ieteikumus par katra nekustamā īpašuma objekta izmantošanas nepieciešamību, lietderību un turpmākās attīstības perspektīvām.

Darba grupa secināja, ka esošais modelis, kad iekšlietu resora iestādes vienas administratīvās teritorijas ietvaros izvietotas vairākās atsevišķās ēkās, nav pietiekami efektīvs, jo kavē iestāžu savstarpējo sadarbību un koordināciju viena resora ietvaros, lielākā daļa šo ēku ir sliktā tehniskā stāvoklī, ar neefektīvu plānojumu un neatbilstošu infrastruktūru, un tajās ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, lai nodrošinātu šo ēku turpmāku saglabāšanu.

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA “PricewaterhouseCoopers” veica pētījumu (turpmāk – pētījums) par iespējām optimizēt Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izvietojumu nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros. Rezultātā tika panākta vienošanās par IeM valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaita samazināšanu, iekšlietu sistēmas dienestus izveidojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus jeb katastrofu pārvaldības centrus. Ņemot vērā Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģijā   un Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam  iekļautos mērķus, administratīvos centrus plānots būvēt kā nulles enerģijas patēriņa ēkas.

Lai nodrošinātu darba grupas, SRAP un pētījuma ietvaros iekļauto rekomendāciju īstenošanu par valsts pārvaldes iestāžu, kas ir iesaistītas reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā, izvietošanu vienuviet,  t.i. vienā ēkā izvietojot VP, Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), IeM Informācijas centra (turpmāk – IeM IC), IeM Veselības un sporta centra (turpmāk – IeM VSC), PMLP, kā arī Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) struktūrvienības, 2019. gadā tika izstrādāts skiču projekts būvniecības iecerēm A, B, C un D tipa moduļu katastrofu pārvaldības un krīžu vadības centru izveidei. Moduļu tipa ēku būvniecība paredz iespēju papildināt jebkuru tipveida projektu ar papildus nepieciešamajām telpām citu dienestu vajadzībām, kas ir īpaši aktuāli ņemot vērā katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu dažādās vajadzības. Tas ļauj efektīvi un videi draudzīgi īstenot vienotu klientu apkalpošanas, reaģēšanas un katastrofu pārvaldības centru pieeju.

## 4.1. Katastrofu pārvaldības centru izbūve Atveseļošanas fonda ietvaros

Saskaņā ar Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, Atveseļošanas fonda ietvaros paredzēts uzbūvēt no 8 līdz 10 katastrofu pārvaldības centrus. Katastrofu pārvaldības centru būvniecības plānošanā ievērots reģionālais princips, plānojot būvniecību prioritāri tajās vietās, kur nepieciešami visvairāk izbraukumi un ir lielāks sabiedrības īpatsvars. Tāpat tika ņemti vērā darba grupas secinājumi par aktuālo situāciju katrā apsekojamā pilsētā un objektā, kā arī tehniskā stāvokļa izvērtējums. Rezultātā tika noteikti prioritāri izbūvējamie katastrofu pārvaldības centri – IeM Būvniecības padomei atbalstot katastrofu pārvaldības centru būvniecību Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Alūksnē, Līvānos, Salacgrīvā, Talsos un Tukumā. Savukārt rezerves sarakstā tika iekļauta katastrofu pārvaldības centru būvniecība Viļānos un Alsungā.  Tādējādi jaunie centri tiks izvietoti vienmērīgi visos reģionos, samazinot reģionu nevienlīdzību un uzlabojot sabiedrības veselības un drošības aizsardzību.

Kopš 2022. gada 24. februāra, kad Krievijas Federācija uzsāka karadarbību pret Ukrainu, kā rezultātā pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskām un fiziskām personām ir piemērotas plaša spektra starptautiskās sankcijas, tika būtiski ietekmēta izejmateriālu pieejamība, to piegādes ķēdes un attiecīgi izmaksas būvniecības nozarē. Ievērojot minēto, veikts izvērtējums un pārrēķins par katastrofu pārvaldības centru izbūvei nepieciešamo finansējumu, ievērojot pašreizējo ģeopolitisko situāciju.

Ievērojot minēto, šajā informatīvajā ziņojumā ir atspoguļots plānojums atbilstoši Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtībā sasniedzamajiem reformu un investīciju projektu mērķiem un rādītājiem atbilstoši prognozētajam faktiski nepieciešamā finansējuma apmēram, taču paredzot arī attiecīgā izvērtējuma un korrektīvo darbību veikšanu, kas var radīt nepieciešamību precizēt arī katastrofu pārvaldības centru skaitu vai izvietojumu.

## Liepāja

Līdz 2020.gada 1.februārim Liepājā kopumā bija četri ugunsdzēsības depo: Ganību ielā 63/67, Jelgavas ielā 41, Ziemeļu ielā 21A un Kapsēdes ielā 6. Sakarā ar ēkas Jelgavas ielā 41 kritisko stāvokli, 2020.gada 1.februārī tika pieņemts lēmums par šī depo slēgšanu. Arī ugunsdzēsības depo Ziemeļu ielā 21A un Kapsēdes ielā 6 neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ņemot vērā radušos situāciju, tika pieņemts lēmums par jauna katastrofu pārvaldības centra būvniecību Pulvera ielā 18. Zemes gabals tika pārņemts IeM valdījumā no Satiksmes ministrijas un tajā ir plānots izbūvēt 1104m2 lielu ēku, apvienojot B kategorijas ugunsdzēsības depo un IeM VSC struktūrvienības. Savukārt esošās VUGD depo ēkas Kapsēdes ielā 6 un Ziemeļu ielā 21A plānots nojaukt un zemes gabalus atsavināt.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 102 120 | 123 565 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 30 636 | 37 070 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 27 600 | 33 396 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 55 200 | 66 792 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 2 760 000 | 3 339 600 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 648 600 | 784 806 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 123 774 | 149 767 |
| KOPĀ: |  | 3 747 930 | 4 534 996 |

## Daugavpils

Daugavpilī šobrīd ir četri ugunsdzēsības depo, kas atrodas 18. novembra ielā 83, Vasarnīcu ielā 20A, Piekrastes ielā 23 un Rīgas ielā 1-3. VUGD depo ēka 18. novembra ielā 83 tika nodota ekspluatācijā 1896. gadā, tā ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Arī pārējās ugunsdzēsības depo ēkas neatbilst VUGD vajadzībām, ir nepieciešama to pārbūve vai atjaunošana, vai arī jaunu ēku būvniecība.

Atveseļošanas fonda ietvaros Daugavpilī plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā A kategorijas depo un IeM IC, IeM VSC, kā arī uzbūvēt treniņu torni un izbrauktuvi. Lai ievērotu principu izvietot visas iekšlietu iestādes maksimāli vienā ēkā, IeM valdījumā esošo zemes gabalu platība ir par mazu. Ņemot vērā, ka Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde nesaskaņoja ēkas 18.novembra ielā 83 nojaukšanu, šis zemes gabals nevarēja tikt izmantots jaunās ēkas būvniecībai. Tāpēc no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības IeM valdījumā tika pārņemts zemes gabals Siguldas ielā 20. Esošo VUGD ēku un zemes gabalu 18. novembra ielā 83 plānots nodot atsavināšanai. Jaunbūvējamā objekta kopējā platība plānota 1443m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 142 332 | 172 222 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 42 700 | 51 667 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 38 468 | 46 547 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 76 936 | 93 093 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) + treniņu torņa izbūve (30 000 EUR (ar PVN) + izbrauktuves izbūve (259 581 EUR (ar PVN) | 3 846 823 | 4 654 656 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 904 003 | 1 093 844 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 143 055 | 173 097 |
| KOPĀ: |  | 5 194 317 | 6 285 126 |

## Madona

Madonā šobrīd esošā VUGD depo ēka Saules ielā 8 tika nodota ekspluatācijā 1960. gadā un ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir konstatēta neatbilstoša ēkas konstrukciju stiprība, kuras dēļ aizliegta atsevišķu telpu izmantošana, kā arī tā neatbilst VUGD minimālajām prasībām. Jau šobrīd daļa ēkas nav izmantojama un daļa tehnikas ir pārdislocēta uz citām struktūrvienībām, kas samazina VUGD reaģētspēju. VP, VRS, IeM IC un NVA struktūrvienības šobrīd izvietotas objektā Avotu ielā 8, savukārt PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no pašvaldības.

Rezultātā tika pieņemts lēmums Madonā izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā B kategorijas VUGD depo un NMPD struktūrvienību. Lai nodrošinātu pietiekamas platības katastrofu centra būvniecībai, Madonas novada pašvaldība pieņēma lēmumu nodot daļu zemes gabala Raiņa ielā 49 un pēc zemes gabala sadalīšanas nepieciešamās platības daļa tiks nodota bez atlīdzības IeM valdījumā. Savukārt esošo ēku Saules ielā 8 plānots nojaukt un zemes gabalu atsavināt. Jaunbūvējamā centra plānotā kopējā platība plānota 1318m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 121 915 | 147 517 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 36 575 | 44 255 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 32 950 | 39 870 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 65 900 | 79 739 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 3 295 000 | 3 986 950 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 774 325 | 936 933 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 148 528 | 179 719 |
| KOPĀ: |  | 4 475 193 | 5 414 983 |

## Alūksne

Alūksnē esošā VUGD depo ēka Dzirnavu ielā 5 tika nodota ekspluatācijā 1963. gadā. Ēkas fasāde un iekštelpas ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Esošā VP ēka Pils ielā 17A nodota ekspluatācijā 1970. gadā. Arī šī ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir bojātas ēkas nesošās konstrukcijas. Ēka atrodas uz jaukta tipa zemes īpašuma, no kura daļa pieder Labklājības ministrijai, bet daļa fiziskai personai. Tā ir saistīta ar garāžu ēku kompleksu Baložu bulvārī 3A kas arī ir jaukta tipa īpašums. Savukārt PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no pašvaldības. Lai nodrošinātu jauna katastrofu pārvaldības centra būvniecību, Alūksnes novada pašvaldība pieņēma lēmumu nodot IeM valdījumā zemes gabalu Ziemeru ielā 4. Šobrīd tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai Ministru kabinetā par zemes gabala pārņemšanu IeM valdījumā bez atlīdzības.

Alūksnē plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā 2. kategorijas VP iecirkni un B kategorijas VUGD depo, paredzot tajā telpas arī VRS, IeM IC, NVA un NMPD struktūrvienībai. Jaunbūvējamā objekta kopējā platība plānota: 2571m2. Esošās ēkas Dzirnavu ielā 5 un Pils ielā 17A plānots nojaukt un zemes gabalus atsavināt, savukārt ēku Baložu ielā 3A plānots nodot atsavināšanai.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 237 818 | 287 759 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 71 345 | 86 328 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 64 275 | 77 773 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 128 550 | 155 546 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 6 427 500 | 7 777 275 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 1 510 463 | 1 827 660 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 247 547 | 299 532 |
| KOPĀ: |  | 8 687 498 | 10 511 873 |

## Līvāni

Līvānos esošā VUGD depo ēka Celtniecības ielā 4 tika nodota ekspluatācijā 1973. gadā un atrodas stratēģiski neizdevīgā vietā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Savukārt esošā VP ēka Liepu ielā 2 nodota ekspluatācijā 1984. gadā un ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, tai jāveic sienu un pamatu stiprināšana, apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve, turklāt ēka ir daudzkārt par lielu, un daļa telpu netiek izmantotas. PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no pašvaldības.

Tā kā IeM valdījumā esošo zemes gabalu platība katastrofu pārvaldības centra būvniecībai ir nepietiekama, Līvānu novada dome pieņēma lēmumu šīm vajadzībām nodot zemes gabalu Rīgas ielā 2S. Šobrīd tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai Ministru kabinetā par zemes gabala nodošanu bez atlīdzības IeM valdījumā. Esošās ēkas Celtniecības ielā 4 un Liepu ielā 2 plānots nojaukt un zemes gabalus nodot atsavināšanai.

Līvānu katastrofu pārvaldības centrā tiks izvietots B kategorijas ugunsdzēsības depo, VP atbalsta punkts un PMLP struktūrvienības ar kopējo plānoto platību 1103m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 102 028 | 123 453 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 30 608 | 37 036 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 27 575 | 33 366 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 55 150 | 66 732 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 2 757 500 | 3 336 575 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 648 013 | 784 095 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 133 675 | 161 747 |
| KOPĀ: |  | 3 754 549 | 4 543 004 |

## Salacgrīva

Salacgrīvā esošā ēka Transporta ielā 5 tika nodota ekspluatācijā 1990. gadā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir bojātas ēkas nesošās konstrukcijas un tā neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Papildus tam no pašvaldības tiek nomāta ēkai piegulošā zemes vienība. Līdz ar to Salacgrīvā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo, VP atbalsta punktu, VRS un NMPD struktūrvienības. Lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centra būvniecību, Salacgrīvas novada dome pieņēma lēmumu šīm vajadzībām nodot zemes gabalu Vidzemes ielā 31. Pēc zemes gabala sadalīšanas attiecīgā daļa tiks nodota bez atlīdzības IeM valdījumā. Savukārt esošo ēku un zemes gabalu Transporta ielā 5 plānots nodot pašvaldībai. Jaunbūvējamā objekta kopējā platība plānota 761m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 70 393 | 85 175 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 21 118 | 25 552 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 19 025 | 23 020 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 38 050 | 46 041 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 1 902 500 | 2 302 025 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 447 088 | 540 976 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 92 412 | 111 818 |
| KOPĀ: |  | 2 590 586 | 3 134 607 |

## Talsi

Talsos esošā VP ēka Akmeņu ielā 5 tika nodota ekspluatācijā 1987. gadā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir bojātas ēkas nesošās konstrukcijas, turklāt turpinās to deformācija. Arī VUGD depo ēka Kr. Valdemāra ielā 94 tika nodota ekspluatācijā 1970. gadā, tā ir saistīta ar ēku Kr.Valdemāra ielā 96A un neatbilst VUGD minimālajām prasībām. Savukārt PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no privātpersonas.

Ņemot vērā situāciju, tika pieņemts lēmums izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā 2. kategorijas VP iecirkni, B kategorijas VUGD depo, kā arī VRS, IeM IC, PMLP un NMPD struktūrvienības. Šīm vajadzībām Talsu novada dome nodod zemes gabalu Miera un Rīgas ielas krustojumā, jo IeM valdījumā esošo zemes gabalu platība izrādījās nepietiekama. Pēc Talsu novada Teritoriālā plānojuma grozījumu stāšanās spēkā, tiks gatavoti dokumenti iesniegšanai Ministru kabinetā zemes gabala pārņemšanai bez atlīdzības IeM valdījumā. Esošās ēkas Akmeņu ielā 5 un Kr.Valdemāra ielā 94 plānots nojaukt un zemes gabalus nodot atsavināšanai. Jaunbūvējamā objekta kopējā platība plānota 2796m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 258 630 | 312 942 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 77 589 | 93 883 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 69 900 | 84 579 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 139 800 | 169 158 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 6 990 000 | 8 457 900 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 1 642 650 | 1 987 607 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 321 813 | 389 394 |
| KOPĀ: |  | 9 500 382 | 11 495 463 |

## Tukums

Tukumā esošā VP ēka Brīvības laukumā 19  tika nodota ekspluatācijā 1800. gadā un tai piešķirts kultūras pieminekļa statuss, tādējādi ēkas pārbūve, lai pielāgotu to VP vajadzībām, faktiski nav iespējama. Ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, tai brūk fasādes apmetums, izpuvuši pārsegumi, nav ventilācijas un ir problēmas ar vājstrāvas tīkliem. Papildus tam VP izmanto arī noliktavu ēku kompleksu Jāņa ielā 3D. Savukārt VUGD ēka J. Raiņa ielā 24 tika nodota ekspluatācijā 1937. gadā. Arī šī ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no privātpersonas.

Ņemot vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes slēdzienu, ka ēka Brīvības laukumā 19 ir atzīta par kultūras pieminekli, tās nojaukšana netiek pieļauta un zemes gabals nevar tikt izmantots jaunās ēkas būvniecībai. Līdz ar to Tukuma novada dome pieņēma konceptuālu lēmumu nodot zemes gabalus Kurzemes ielā 76 un Partizāna ielā 20 katastrofu pārvaldības centra būvniecībai. Pēc abu zemes gabalu apvienošanas par vienu nekustamo īpašumu un īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā, tas tiks nodots bez atlīdzības IeM valdījumā. Arī VP ēka Brīvības laukumā 19 ir kultūras piemineklis un tiks nodota pašvaldības īpašumā vai pārdota. Plānots nodot atsavināšanai arī ēku J. Raiņa ielā 24 un garāžu kompleksu Jāņa ielā 3D plānots nojaukt.

Tukuma katastrofu pārvaldības centrā tiks izvietots 1. kategorijas VP iecirknis un B kategorijas VUGD depo, kā arī VRS, IeM IC, PMLP un NMPD struktūrvienības. Jaunbūvējamā objekta kopējā platība plānota 3514m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 325 045 | 393 304 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 97 514 | 117 991 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 87 850 | 106 299 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 175 700 | 212 597 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 8 785 000 | 10 629 850 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 2 064 475 | 2 498 015 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 247 549 | 299 534 |
| KOPĀ: |  | 11 783 133 | 14 257 590 |

## Viļāni

Viļānos plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā jaunu D kategorijas ugunsdzēsības depo un VP atbalsta punktu. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā. Šobrīd ar pašvaldību tiek risināts jautājums par piemērotāko vietu ēkas būvniecībai. Jauna objekta kopējā platība plānota 687m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 63 548 | 76 892 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 19 064 | 23 068 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 17 175 | 20 782 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 34 350 | 41 564 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 1 717 500 | 2 078 175 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 403 613 | 488 371 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 88 858 | 107 518 |
| KOPĀ: |  | 2 344 108 | 2 836 370 |

## Alsunga

Esošā ēka Skolas ielā 24 nodota ekspluatācijā 1952. gadā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir malkas apkure un 2.stāvā nav ūdensvada un kanalizācijas. Ēka neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām, līdz ar to tiek plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas NMPD struktūrvienībai. Esošo ēku Skolas ielā 24 plānots nojaukt, tās vietā būvējot jauno ēku ar kopējo plānoto platību 643m2.

Plānotās katastrofu pārvaldības centra būvniecības izmaksas

| Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | ar PVN |
| Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 59 478 | 71 968 |
| Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 17 843 | 21 590 |
| Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 16 075 | 19 451 |
| Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 32 150 | 38 902 |
| Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 1 607 500 | 1 945 075 |
| Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 377 763 | 457 093 |
| Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 85 303 | 103 217 |
| KOPĀ: |  | 2 196 112 | 2 657 296 |

Ņemot vērā, ka Atveseļošanas fonda ietvaros  pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda līdzekļiem, tiks piemērots Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas” 24.3. apakšpunkts, kas nosaka, ka no 80.00.00 programmas piešķir līdzekļus budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu neattiecināmo izmaksu segšanai tikai tajos gadījumos un tādā apmērā, kāds noteikts tiesību aktos.

## 4.1.1. Plānotās darbības un noteiktie termiņi katastrofu pārvaldības centru būvniecības ieceres īstenošanai Atveseļošanas fonda ietvaros

Būvniecība

2022.gada 1.ceturksnī turpinājās pašvaldību uzziņu un  tehnisko noteikumu pieprasīšana attiecīgajām institūcijām. Tika precizētas un saskaņotas iepriekš minēto iestāžu lietotāju prasības. Paralēli notikusi būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde, kuras sagatavošanu plānots pabeigt 2022.gada 2.ceturksnī un izsludināt iepirkumu pēc principa “Projektē un būvē”. Iepirkumu plānots rīkot attiecībā uz visiem Atveseļošanas fonda ietvaros izbūvējamajiem katastrofu pārvaldības centriem, savukārt, lēmums par iepirkuma līgumu noslēgšanu par būvdarbu veikšanu tiktu pieņemts atbilstoši finansējuma pieejamībai un iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem, kā arī ģeopolitiskās situācijas izmaiņām uz attiecīgo brīdi. 2022.gada 4.ceturksnī plānots noslēgt iepirkuma līgumu un uzsākt projektēšanas darbus. 2022.gada 4.ceturksnī plānots uzsākt būvuzraudzības iepirkuma dokumentācijas izstrādi, izsludināt attiecīgo iepirkumu un 2023.gada 1.ceturksnī plānots noslēgt būvuzraudzības pakalpojuma iepirkuma līgumu. Plānots, ka būvuzraudzības pakalpojums tiks īstenots, sākot ar 2023. gada 2.ceturksni līdz 2025.gada 4.ceturksnim.

Avansa maksājumu par projektēšanu un būvdarbiem paredzēts izmaksāt 2022. gada 4. ceturksnī. Būvprojektu minimālā sastāvā izstrādes termiņš ir 2022.gada 4.ceturksnis un 2023. gada 1.ceturksnis, būvprojekta izstrādes termiņš savukārt ir 2023. gada 2. un 3.ceturksnis. Paralēli būvprojekta izstrādei plānota iepirkuma dokumentācijas izstrāde būvprojektu ekspertīzes iepirkumam, iepirkuma procedūra, iepirkuma līguma noslēgšana. Būvprojektu ekspertīzi plānots uzsākt 2023.gada 2.ceturksnī un noslēgt 4.ceturksnī. Būvdarbi jāuzsāk 2023.gada 4.ceturksnī un jāpabeidz  2025.gada 4.ceturksnī.

Būvniecības grafiks attiecas uz visiem katastrofu pārvaldības centriem, ko plānots būvēt Atveseļošanas fonda ietvaros. Vienlaikus jāatzīmē, ka plānotais laika grafiks var mainīties un var tikt precizēts ārējo faktoru ietekmē.

Atveseļošanas fonda ietvaros pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda līdzekļiem.

## 4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība citu resursu avotu piešķirtā finansējuma ietvaros

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē pieņemto konceptuālo lēmumu atbalstīt papildu finansējumu ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā, IeM  pasākumam “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” tika atbalstīta finansējuma piešķiršana 27 300 000 EUR apmērā, tajā skaitā 8 VUGD depo ēku būvniecībai – Kandavā, Saulkrastos, Rūjienā, Aizputē, Priekulē, Dagdā, Ilūkstē  un Iecavā, 6 no tiem paredzētas arī citu ātrās reaģēšanas  dienestu (VP vienību) un 3 NMPD izvietošana (turpmāk – depo).

Ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdē nolemto, daļa no minētā finansējuma apjoma tika pārdalīta infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumiem. Kā rezultātā depo būvniecībai Nodrošinājuma valsts aģentūrai (turpmāk – NVA) piešķirts finansējums 2021. un 2022. gadam, kas kopsummā sastāda 11 779 513 EUR.

Saskaņā ar NVA 2021. gadā veikto iepirkumu “Astoņu jaunu C un D kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība”, noslēgti divi iepirkuma līgumi par kopējo summu 11 506 304,36 EUR (ar pievienoto vērtības nodokli), kuru ietvaros:

- līdz 2021. gada 31. oktobrim (3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas) īstenots līguma izpildes 1. posms, sagatavojot 4 būvprojektus minimālā sastāvā, šo darbu ietvaros veicot topogrāfiskos uzmērījumus, grunts ģeotehnisko izpēti un 3D konceptuālo būves informācijas modeļu izstrādi;

- līdz 2022. gada 28. februārim (7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas) īstenots līguma izpildes 2. posms, izstrādājot būvprojektus, t.sk. 3D būves informācijas modeļus, saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus (t.sk. būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi).

2022.gada II ceturksnī ir uzsākta abu būvniecības līgumu izpildes 3. posma īstenošanu, tas ir, būvdarbu veikšanu pilnā apjomā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Būvniecības līgumu izpildes gaita uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi ir vērtējama kā laba un atbilstoša plānotajam laika grafikam. Vienlaikus tiek risināti jautājumi par iepriekš minēto līgumu ietvaros radušos sadārdzinājumu, ievērojot ģeopolitiskās situācijas straujas un neprognozētas izmaiņas iepirkumu līgumu izpildes gaitā.

Papildus norādītajam, IeM iespēju robežās ir iesaistījusies energoefektivitātes paaugstināšanas projektos - ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Līdz šim ir īstenoti vairāki energoefektivitātes projekti, taču tā rezultātā ēkas tiek sakārtotas tikai daļēji, jo finansējums paredzēts tikai konkrētiem ārējo konstrukciju un siltummezglu sakārtošanas pasākumiem. Iekštelpu remontam un telpu pārbūvēm finansējums šo projektu ietvaros nav paredzēts.

IeM līdz šim ir izdevies īstenot arī sešu jaunu  depo būvniecības projektus Apē, Ērgļos, Skrundā, Valkā, Smiltenē un Rīgā, IeM budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” ilgtermiņa saistības pasākumam “Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija” 2015.-2018. gadā piešķirtā (terminēta) mērķfinansējuma ietvaros, kas deva iespēju novērtēt ieguvumus, ko sniedz jauna ēka.

Ievērojot to, ka IeM nav pieejams pastāvīgs resursu avots investīciju veikšanai tās infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, tika vērtēti arī citi alternatīvie finansēšanas risinājumi.

Publiskās un privātās partnerības modeļa piemērošanas izvērtēšana iekšlietu nozares infrastruktūras attīstībai ir uzsākta 2017.gadā, to uzsākšanu  2017.gada 14.februārī konceptuāli ir atbalstījusi arī valdība. 2017.gada 1.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “PriceWaterhouseCoopers” par finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi, atbilstoši kuram SIA “PricewaterhouseCoopers” četros posmos bija jāizstrādā finanšu un ekonomiskie aprēķini 15 jaunu ugunsdzēsības depo un jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31 būvniecībai (kopā – 16 objektiem).

Kopš minētā brīža ir norisinājies aktīvs darbs nozares nekustamo īpašumu portfeļa izvērtēšanā, kā arī atbilstoši iepriekš minētajai diferencētai pieejai nozares nekustamo īpašumu portfeļa finansēšanai, ir izdevies rast resursu avotu objektu būvniecībai Kandavā, Saulkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Priekulē, Rūjienā un Aizputē.

No sākotnēji apstiprinātā objektu saraksta, par kuriem tika sagatavoti finanšu un ekonomiskie aprēķini, joprojām ir aktuāli objekti Dundagā, Preiļos, Dobelē un Jelgavā, kā arī objekti Rīgā, Valmierā, Ludzā, Jūrmalā, Krāslavā, Varakļānos, Salaspilī, Jēkabpilī, Bauskā, Rēzeknē, Baldonē, Viļānos, Piltenē, Cesvainē, Balvos, Viļakā, Elejā, Saldū, Aizkrauklē, Zilupē, Limbažos, Kuldīgā un Rojā, kuru finansēšanas izvērtēšanu, piemērojot publiskās un privātās partnerības modeli, IeM turpina veikt.

IeM pasākuma “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” (ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projekts) ietvaros paredzēto investīciju (8 katastrofu pārvaldības centru būvniecība) īstenošana:

## Priekule

Priekulē plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centra ēku, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta Galvenā ielā 6. Plānotā objekta kopējā platība: 607,20 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN |  | ar PVN | bez PVN | ar PVN |  |
| Projektēšana | 48 522 | 58 712 | 0 |  | 0 | 48 522 | 58 712 |  |
| Autoruzraudzība | 3 709 | 4 488 | 0 |  | 0 | 3 709 | 4 488 |  |
| Būvdarbi | 1 077 476 | 1 303 746 | 354 281 |  | 428 680 | 1 431 757 | 1 732 426 |  |
| Būvuzraudzība | 36 992 | 44 760 | 0 |  | 0 | 36 992 | 44 760 |  |
| KOPĀ: | 1 166 699 | 1 411 706 | 354 281 |  | 428 680 | 1 520 980 | 1 840 386 |  |

## Dagda

Dagdā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta Daugavpils ielā 16A. Plānotā objekta kopējā platība: 607,20 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN |
| Projektēšana | 48 522 | 58 712 | 0 | 0 | 48 522 | 58 712 |
| Autoruzraudzība | 3 709 | 4 488 | 0 | 0 | 3 709 | 4 488 |
| Būvdarbi | 1 145 073 | 1 385 539 | 384 700 | 465 487 | 1 529 773 | 1 851 025 |
| Būvuzraudzība | 36 992 | 44 760 | 0 | 0 | 36 992 | 44 760 |
| KOPĀ: | 1 234 296 | 1 493 499 | 384 700 | 465 487 | 1 618 996 | 1 958 985 |

## Ilūkste

Ilūkstē plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta Zemnieku ielā 42. Plānotā objekta kopējā platība: 607,20 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN |
| Projektēšana | 48 522 | 587 12 | 0 | 0 | 48 522 | 58 712 |
| Autoruzraudzība | 3 709 | 4 488 | 0 | 0 | 3 709 | 4 488 |
| Būvdarbi | 1 069 744 | 1 294390 | 350 802 | 424 470 | 1 420 546 | 1 718 860 |
| Būvuzraudzība | 26 995 | 32 664 | 0 | 0 | 26 995 | 32 664 |
| KOPĀ: | 1 148 970 | 1 390 254 | 350 802 | 424 470 | 1 499 772 | 1 814 724 |

## Iecava

Iecavā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā - Baldones ielā 65, Iecavā, Bauskas novadā. Plānotā objekta kopējā platība: 607,20 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN |
| Projektēšana | 48 522 | 58 712 | 0 | 0 | 48 522 | 58 712 |
| Autoruzraudzība | 3 709 | 4 488 | 0 | 0 | 3 709 | 4 488 |
| Būvdarbi | 1 077 361 | 1 303 607 | 354 229 | 428 617 | 1 431 590 | 1 732 224 |
| Būvuzraudzība | 26 995 | 32 664 | 0 | 0 | 26 995 | 32 664 |
| KOPĀ: | 1 156 587 | 1 399 471 | 354 229 | 428 617 | 1 510 816 | 1 828 088 |

## Kandava

Kandavā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā C kategorijas VUGD depo, NMPD un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā - “Ūdenstornis Liepās”. Plānotā objekta kopējā platība: 849,0 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN |  | ar PVN | bez PVN | ar PVN |  |
| Projektēšana | 72 551 | 87 786 | 0 |  | 0 | 72 551 | 87 786 |  |
| Autoruzraudzība | 119 68 | 14 481 | 0 |  | 0 | 11 968 | 14 481 |  |
| Būvdarbi | 1 328 718 | 1 607 749 | 332 430 |  | 402 240 | 1 661 148 | 2 009 989 |  |
| Būvuzraudzība | 29 135 | 35 253 | 0 |  | 0 | 29 135 | 35 253 |  |
| KOPĀ: | 1 442 372 | 1 745 269 | 332 430 |  | 402 240 | 1 774 802 | 2 147 509 |  |

## Saulkrasti

Saulkrastos plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā C kategorijas VUGD depo struktūrvienību. Objekta būvniecība paredzēta Rīgas ielā 86B. Plānotā objekta kopējā platība: 705,10 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN |  | ar PVN | bez PVN | ar PVN |  |
| Projektēšana | 72 551 | 87 786 | 0 |  | 0 | 72 551 | 87 786 |  |
| Autoruzraudzība | 11 968 | 14 481 | 0 |  | 0 | 11 968 | 14 481 |  |
| Būvdarbi | 1 341 014 | 1 622 626 | 272 268 |  | 329 445 | 1 613 282 | 1 952 071 |  |
| Būvuzraudzība | 29 135 | 35 253 | 0 |  | 0 | 29 135 | 35 253 |  |
| KOPĀ: | 1 454 668 | 1 760 146 | 272 268 |  | 329 445 | 1 726 936 | 2 089 591 |  |

## Rūjiena

Rūjienā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo, NMPD un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta Ganību ielā 6. Plānotā objekta kopējā platība: 730,8 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN |
| Projektēšana | 38 503 | 46 588 | 0 | 0 | 385 03 | 46 588 |
| Autoruzraudzība | 5 000 | 6 050 | 0 | 0 | 5 000 | 6 050 |
| Būvdarbi | 997 392 | 1 206 844 | 383 578 | 464 129 | 1 380 970 | 1 670 973 |
| Būvuzraudzība | 19 775 | 23 928 | 0 | 0 | 19 775 | 23 928 |
| KOPĀ: | 1 060 670 | 1 283 410 | 383 578 | 464 129 | 1 444 248 | 1 747 539 |

## Aizpute

Aizputē plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas VUGD depo, NMPD un VP struktūrvienības. Objekta būvniecība paredzēta Brīvzemnieka bulvārī 12. Plānotā objekta kopējā platība: 730,8 m2.

VUGD depo faktiskās izmaksas

| Plānotie pasākumi | Izmaksas, euro (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) |  | Sadārdzinājums uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi, euro |  | Kopējās izmaksas, euro (noslēgtie līgumi + sadārdzinājums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN |
| Projektēšana | 38 503 | 46 588 | 0 | 0 | 38 503 | 46 588 |
| Autoruzraudzība | 5 000 | 6 050 | 0 | 0 | 5 000 | 6 050 |
| Būvdarbi | 1 007 600 | 1 219 195 | 183 310 | 221 805 | 1 190 910 | 1 441 000 |
| Būvuzraudzība | 19 775 | 23 928 | 0 | 0 | 19 775 | 23 928 |
| KOPĀ: | 1 070 878 | 1 295 761 | 183 310 | 221 805 | 1 254 187 | 1 517 566 |

Informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī turpinās diskusijas par iespējamiem risinājumiem saistībā ar izejmateriālu pieejamību un būtisko to cenu sadārdzinājumu būvniecības nozarē, kā rezultātā ārējo faktoru ietekmē faktiskā situācija var mainīties salīdzinājumā ar šajā informatīvajā ziņojumā atspoguļoto.

# 5. Tehnisko spēju veidošana

Viena no VUGD prioritātēm ir tehniskās kapacitātes celšana, tostarp specializēto reaģēšanas transportlīdzekļu modernizēšana un pasākumi tehnisko resursu nepietiekamības novēršanai. 2021.gadā tika sagatavots informatīvais ziņojums “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei”, lai informētu Ministru kabinetu par VUGD nodrošinājumu ar ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem (turpmāk – speciālie transportlīdzekļi), to tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma kvalitāti un pieejamību, sniedzot savlaicīgu palīdzību iedzīvotājiem dažādās bīstamās situācijās, glābjot cilvēku dzīvības, materiālās vērtības un novērstu vides apdraudējumus, kā arī sniegtu priekšlikumus finansējuma nodrošināšanai.

Budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā tika sagatavoti un virzīti priekšlikumi prioritārajiem pasākumiem un noteikts to īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs, lūdzot finansējumu specializēto transportlīdzekļu iegādei, lai spētu nodrošināt VUGD esošo struktūrvienību nepārtrauktu darbību un VUGD gatavību krīzes situācijām.

Informatīvajā ziņojumā “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei” VUGD norādījis, ka nepieciešams steidzami iegādāties 176 speciālos transportlīdzekļus; kopējais prognozētais papildu nepieciešamais finansējums informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī tika lēsts 59 934 014 EUR apmērā.

VUGD nepieciešamo speciālo transportlīdzekļu skaits

un prognozētais papildu nepieciešamais finansējums

| Nr.p.k. | Speciālā transportlīdzekļa nosaukums | Transporta vienības | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības autocisterna 4x4 | 103 | 31 071 256 |
| 2. | Ugunsdzēsības autocisterna 4x4 ar paaugstinātu caurgājamību | 5 | 1 877 109 |
| 3. | Ugunsdzēsības autocisterna 6x6 | 61 | 20 910 964 |
| 4. | Autokāpnes | 7 | 6 074 684 |
| Kopā: |  | 176 | 59 934 014 |

Apzināts, ka pašreiz vienīgais finansēšanas avots, iegādājoties speciālos transportlīdzekļus un tādejādi nodrošinot VUGD pakalpojuma izpildes nepārtrauktību, ir papildu finansējuma piešķiršana no valsts budžeta līdzekļiem. Izprotot valsts budžeta finansiālās iespējas, VUGD papildu nepieciešamo speciālo transportlīdzekļu (176 tehnikas vienības) iegādi plāno pakāpeniski, nepieciešamo finansējumu sadalot laikposmā no 2022.gada līdz 2026.gadam pa gadiem šādā apmērā:

- 2022.gadā 11 998 002 EUR 38 speciālo transportlīdzekļu iegādei (t.sk. ugunsdzēsības autocisternas 4x4 – 25 vienības;  ugunsdzēsības autocisternas 6x6 – 13 vienības);

- 2023.gadā 10 191 990 EUR 30 speciālo transportlīdzekļu iegādei (t.sk. ugunsdzēsības autocisternas 4x4 – 15 vienības; ugunsdzēsības autocisternas 6x6 – 14 vienības; autokāpnes – 1 vienība);

- 2024.gadā 14 020 142 EUR 40 speciālo transportlīdzekļu iegādei (t.sk. ugunsdzēsības autocisternas 4x4 – 22 vienības; ugunsdzēsības autocisternas 6x6 – 11 vienības; autokāpnes – 2 vienības; ugunsdzēsības autocisterna 4x4 ar paaugstinātu caurgājamību – 5 vienības);

- 2025. gadā 11 841 370 EUR 34 speciālo transportlīdzekļu iegādei (t.sk. ugunsdzēsības autocisternas 4x4 – 21 vienības; ugunsdzēsības autocisternas 6x6 – 11 vienības; autokāpnes – 2 vienības);

- 2026.gadā 11 882 510 EUR 34 speciālo transportlīdzekļu iegādei (t.sk. ugunsdzēsības autocisternas 4x4 – 20 vienības; ugunsdzēsības autocisternas 6x6 – 12 vienības; autokāpnes – 2 vienības).

2021. gada 6. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīti sagatavotie priekšlikumi, pieņemot zināšanai informatīvo ziņojumu “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei”. Attiecīgās sēdes protokollēmumā paredzēts jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu IeM VUGD speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei 2022.gadā 11 998 002 EUR apmērā, 2023.gadā 10 191 990 EUR apmērā, 2024.gadā 14 020 142 EUR apmērā, 2025. gadā 11 841 370 EUR apmērā un 2026.gadā 11 882 510 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Atbilstoši iepriekš minētajam likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” sagatavošanas procesā ir atbalstīta finansējuma piešķiršana VUGD speciālo transportlīdzekļu iegādei 2022. gadam 11 998 002 EUR apmērā. Taču šobrīd nav zināms, vai finansējums speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei tiks piešķirts arī 2023. gadam un turpmākajiem gadiem. Lai iestāde saglabātu reaģēšanas spējas ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos, ir nepieciešama nolietoto speciālo transportlīdzekļu atjaunošana, kā arī speciālo transportlīdzekļu papildināšana pastāvīgi - katru gadu nepieciešams iegādāties 36 jaunus transportlīdzekļus, kam nepieciešams pastāvīgs, nevis fragmentārs finansējums. Vidēji gadā ir jābūt pieejamam finansējumam vismaz 12 000 000 EUR apmērā.

Lai nodrošinātu VUGD ar transportlīdzekļiem, tajā skaitā ar speciālajiem transportlīdzekļiem, IeM izskatīja iespējas piesaistīt finansējumu no  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma. Ne Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ne Atveseļošanas fonda ietvaros, speciālo transportlīdzekļu iegādei finansējums nav paredzēts. VUGD speciālo transportlīdzekļu iegādei plānots piesaistīt ERAF finansējumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam” (turpmāk – programma) 2.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” (turpmāk – 2.1.3. SAM) ietvaros. Pasākumam paredzēts novirzīt 31 737 731 EUR.

Viens no aktuālajiem VUGD infrastruktūras attīstības projektiem tehnisko spēju stiprināšanai ir jauna Ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes kompleksa izveide (turpmāk – TDP). 2021. gadā priekšizpētes projekta “Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” ietvaros tika veikts pētījums par TDP izvērtējumu un iespējām tehnikas un remonta bāzes attīstībai, kā rezultātā ir izveidotas 3D skices un sagatavota iepirkuma specifikācija būvprojekta izstrādei.

Iepirkumu procesa uzsākšana plānota jau 2022.gadā. Realizējot  projektu nākamo 6 gadu laikā, TDP būs iespējams būtiski palielināt savas spējas veikt remontus un apkopes, tādējādi samazinot VUGD tehnikas dīkstāvi un remontu izmaksas. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt arī jaunu Rīgas reģiona pārvaldes 8. daļas ugunsdzēsības depo un Iepirkumu nodrošinājuma pārvaldes noliktavas. Finansējumu tehnikas un remontu bāzes kompleksa būvniecībai plānots piesaistīt no ERAF 2021. – 2027. plānošanas perioda līdzekļiem 2.1.3. SAM ietvaros. Aplēstais projekta realizācijai nepieciešamais kopējais ieguldījums sasniedz 17 031 445 EUR.

# 6. Katastrofu pārvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu īstenošanas grafiks

## 6.1. 112 platforma un tās ieviešanas grafiks

VUGD kopā ar IeM Informācijas centru piedalās ERAF projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” Nr. 2.2.1.1/17/I/024  īstenošanā. Tā ietvaros tiek izstrādāta jauna ziņojumu saņemšanas un resursu vadības sistēma, un, lai projekts varētu tikt sekmīgi realizēts, tika izstrādāts un 2021. gada 18. februārī Ministru kabineta sēdē izskatīts IeM sagatavotais informatīvais ziņojums “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”.

Tāpat tiek turpināta pasākumu īstenošana saistībā ar “Vienotā kontaktu centra platformas operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” ieviešanu. Līdz 2022. gada beigām paredzēts ieviest būtiskas izmaiņas 112 ārkārtas palīdzības izsaukumu apstrādē, tādējādi pilnveidojot ārkārtas palīdzības tālruņa sniegto pakalpojumu kvalitāti panākot zvana apstrādes laika samazinājumu, kā rezultātā uzlabosies operatīvo dienestu pakalpojumu sniegšanas savlaicīgums.

2022. gadā plānots veikt VUGD Operatīvās  vadības pārvaldes plānveida  reorganizāciju, lai uzlabotu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbu un sekmīgi veiktu VP un NMPD ziņojumu saņemšanu, apstrādi un tālāku novirzīšanu dienestiem palīdzības sniegšanai. VUGD Operatīvās  vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas vietā plānots izveidot Vienoto kontaktu centru, kura sastāvā būs trīs nodaļas. 2022. gada decembrī plānota pilnīga Vienota kontaktu centra ieviešana.

## 6.2. Agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija, ieviešot šūnas apraides tehnoloģiju, un tās ieviešanas grafiks

2021.gadā EK Civilās aizsardzības finanšu instrumenta programmas Track1 projekta „Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/808194, EWS) ietvaros veikts pētījums “Tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas, kurās pieejama informācija ārkārtas gadījumos, satura un informatīvā atbalsta nodrošinājuma izpēte, un tehniskās specifikācijas sagatavošana un indikatīvo izmaksu aprēķins” .

Ministru kabinets informatīvajā ziņojuma “Par šūnu apraides sistēmu un citām iespējamajām apziņošanas sistēmām, to ieviešanas un uzturēšanas izmaksām” izskatīšanas procesā ir atbalstījis valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas risinājuma – šūnu apraides tehnoloģiju – ieviešanu finansēt, piesaistot Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas 2.1.3. SAM ietvaros paredzētos līdzekļus. Neskatoties uz to, ka Ministru kabinetā atbalstītā informatīvajā ziņojumā ir noteikta atbalstītā risinājuma ieviešanas finansējuma apmērs, nepieciešams noteikt sadarbības modeli ar mobilo sakaru operatoriem, kurā ir abpusēja vienprātība par sistēmas ieviešanas un uzturēšanas izmaksām. Vienlaikus tiks veikta normatīvo aktu precizēšana, lai noteiktu iekšlietu nozares institūciju un  mobilo sakaru operatoru uzdevumus un pienākumus valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros.

Šūnu apraides tehnoloģija apvieno divus nozīmīgus brīdināšanas sistēmas elementus – brīdināšanu un informēšanu. Personas, kuras atradīsies apdraudētajā teritorijā, uz savu mobilo tālruni saņems informāciju par trauksmes iemesliem un sagaidāmo rīcību. Šobrīd tiek izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai noteiktu iekšlietu nozares institūciju un mobilo sakaru operatoru uzdevumus un pienākumus valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros, ieviešot un izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju risinājumu.

Agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidei un ieviešanai plānots ERAF finansējums 3 225 000 EUR apmērā. Īstenotājs ir IeM Informācijas centrs. Ieviešana paredzēta no 2022.gada līdz 2024.gada beigām.

## 6.3. Katastrofu zaudējumu datubāzes izveide un tās ieviešanas grafiks

Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes (turpmāk - KaZa) izveidošana un attiecīgas informācijas uzkrāšana ir būtiska riska novērtēšanas procesā, lai samazinātu nenoteiktības faktoru, kas attiecas uz apdraudējuma atgadīšanās biežumu (varbūtību) un apdraudējuma iespējamām sekām. KaZa informācijas uzkrāšana palīdz veikt notikuma analīzi par zaudējuma iemesliem, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos, ka arī lai izpildītu Latvijas starptautiskās apņemšanās.

Ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta “programmas Track1” projekta  atbalstu 2020.-2021.gadā veikts pētījums par KaZa ieviešanu Latvijā .  Sadarbībā ar IeM Informācijas centru, kas ir KaZa ieviešanas īstenotājs, tika izstrādāta iepirkuma dokumentācija un tehniskā specifikācija. Iepirkuma process tiks organizēts 2022. gadā. Katastrofu zaudējumu datubāzes izveides un ieviešanas plānotais ERAF budžets ir 100 000 EUR. KaZa izveide un ieviešana tiks veikta līdz 2024.gada beigām.

## 6.4. Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instruments

2021.gadā Ministru kabinetā iesniegts un izskatīts informatīvais ziņojums “Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām” . Minētais instruments būs datos balstīts pamatojums VUGD un brīvprātīgo ugunsdzēsēju resursu plānošanai, mērķtiecīgai ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību kontrolei, kā arī preventīvo pasākumu īstenošanai.

Līdz ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības riska novērtēšanas instrumenta ieviešanu, ko plānots īstenot līdz 2024.gada nogalei, turpmāk būs iespējams automātiski veikt VUGD reaģēšanas laika analīzi Ģeotelpiskās informācijas sistēmā, tādējādi laikus apzinot iespējamās pārklājuma nepilnības, lai plānotu nepieciešamo resursu daudzumu attiecīgajā VUGD struktūrvienībā, samazinot reaģēšanas laiku.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumenta ieviešana ir svarīgs priekšnosacījums, lai VUGD sasniegtu savus izvirzītos mērķus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā un paaugstinātu iedzīvotāju drošību. Izmantojot risku novērtēšanas instrumentu, automātiski tiks iegūta datu analīze par administratīvo teritoriju risku novērtējumu, uz kā pamata būs iespējams precīzāk plānot savus resursus attiecīgajā teritorijā. Risku novērtēšanas rezultāti un reaģēšanas laika analīze palīdzēs arī noteikt, kurās administratīvajās teritorijās un kādā apjomā nepieciešams piesaistīt brīvprātīgos ugunsdzēsējus, pilnveidojot sadarbību. Pamatojoties uz riska novērtēšanas datiem, prevencijas pasākumi tiks organizēti mērķtiecīgi, uzrunājot konkrētas iedzīvotāju grupas.

Risku novērtēšanas instruments ir daļa no Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas, ko sadarbībā ar IeM Informācijas centru ir plānots ieviest līdz 2024. gada nogalei. Atveseļošanas fonda ietvaros Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izveidei ir paredzēts novirzīt 2 740 000 EUR, kas ļaus ieviest sekojošus tehnoloģiskos risinājumus:

- ugunsdrošības risku novērtēšanas instruments;

- pašdeklarēšanās;

- objektu datubāze un datu apmaiņa;

- digitālais pārbaudes veikšanas risinājums;

- klientu portāls;

- darba izpildes vadības sistēma;

- komunikācijas platforma;

- elektroniska dokumentu aprite.

# 7. Progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā

## 7.1. Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem izveide un tās ieviešanas laika grafiks

Ar mērķi pilnveidot sabiedrības izglītošanas iespējas, 2021.gadā Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekta  ietvaros tika realizēts pētījums “Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei”. Tā rezultātā, balstoties uz ārvalstu dienestu pieredzi un pasaules piemēriem, izstrādāti priekšlikumi stacionāras un pārvietojamu drošības klašu izveidošanas risinājumiem, paredzot vienas stacionāras drošības klases izveidošanu Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un piecu pārvietojamu drošības klašu attīstību prevencijas darbam ar sabiedrību.

Stacionārajā klasē būs iespējams apgūt vairākus jaunus mācību moduļus par kādu konkrētu ugunsdrošības vai civilās aizsardzības tēmu, piemēram, vienā modulī varēs iegūt zināšanas par ugunsbīstamību mājās, elektrodrošību, dūmu detektoru nozīmi, 112 izsaukšanu; cits modulis skars tādas tēmas kā ugunsdrošība mežā, kūlas ugunsgrēki, dabas katastrofas, trauksmes sirēnu nozīme un ārkārtas gadījumu soma.

Pārvietojamās drošības klases tiks izveidotas prevencijas un sabiedrības izglītošanas darbam katrā reģionā. Ar to palīdzību galvenokārt tiks realizēta primāro mērķa grupu (bērni un skolu jaunieši) izglītošana un praktiskas apmācības ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos, rīkojot VUGD plānveida (ikdienas) prevencijas pasākumus.

Ieceru īstenošanas uzsākšana paredzēta jau 2022.gadā, pievēršoties darba uzdevumu izstrādei un iepirkuma procedūras uzsākšanai, paredzot to praktisku izstrādi un izveidi laika posmā no 2023.gada līdz 2024.gada beigām. ERAF plānotais finansējums drošības klašu izveidei katastrofu pārvaldības prevencijas un sabiedrības izglītošanai ir 3 000 000 EUR.

## 7.2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācību komplekss

2021. gada beigās noslēdzās Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta “Track1” programmas projekts “Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā”, kura rezultāti tiks izmantoti, lai īstenotu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kompleksa būvniecību Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā.

Projekta gaitā veikta priekšizpēte “Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā” , kuras ietvaros izvērtēta starptautiskā pieredze, izstrādātas rekomendācijas koledžas telpu ergonomiskam, energoefektīvam un racionālam izvietojumam, izveidotas Koledžas apmācību kompleksa un tam pieguļošās teritorijas 3D skices atbilstoši Latvijas būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Koledžas būvniecību paredzēts uzsākt 2022. gada 2. pusgadā un pabeigt 2026. gada 1.ceturksnī, piesaistot ERAF finansējumu 2 496 959 EUR apmērā 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” ietvaros.

## 7.3.  VUGD amatpersonu ikdienas teorētiskās apmācības

2021. gada nogalē ir apstiprināts VUGD pieteikums Eiropas Komisijas programmas “Track1” konkursā, piešķirot EK Civilās aizsardzības  finanšu instrumenta dotāciju VUGD projektam “Pētījums “VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības stratēģijas izveidei””. Projekta realizācija ir plānota divu gadu periodā - no 2022.gada marta līdz 2024.gada februārim. Tā skars vairākas būtiskas dienesta attīstības jomas, tostarp VUGD amatpersonu ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveidei .

Šim nolūkam tiks veikta padziļināta izpēte, kuras mērķis ir ugunsdzēsēju glābēju ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides apmācību optimālākā modeļa izveide, balstoties uz nozares pieredzes izvērtējumu un VUGD vajadzībām amatpersonu teorētisku un praktisku apmācību organizēšanā; t.sk. apmācības programmu izveidošana atbilstoši reģionu īpatnībām:

- uzdevums veikt izpēti apmācību metodikas, satura, tehnoloģisko risinājumu, cilvēkresursu, procesa organizēšanas optimālākā modeļa izveidei;

- uzdevums novērtēt optimālākā ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides apmācību  modeļa ieviešanas un uzturēšanas izmaksas un nepieciešamos resursus.

2022.gada 2.pusgadā plānota darba uzdevumu izstrāde un iepirkuma procedūras uzsākšana, 2023.gadā izpētes realizēšana, no 2023.gada decembra līdz 2024.gada janvārim plānota veiktās izpētes nodevumu un gūto secinājumu un pētnieku rekomendāciju izvērtējums. Aktivitāšu kopējais budžets sasniedz 380 000 EUR.

## 7.4.  Praktisko mācību poligons

2021.gada beigās tika parakstīts līgums ar SIA “Ostas celtnieks” par poligona būvdarbu veikšanu Krustpils ielā 10, Rīgā. Mācību poligons nepieciešams, lai nodrošinātu apmācību Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kadetiem, kvalifikācijas atjaunošanas nodarbībām esošajiem ugunsdzēsējiem glābējiem valsts līmenī, Rīgas reģiona pārvaldes ikdienas praktiskajām nodarbībām, kā arī starpinstitūciju mācību nodrošināšanai ar NMPD, VP, Nacionāliem bruņotiem spēkiem un citām institūcijām. Poligona atklāšana sniegs iespējas nodrošināt atbilstoša līmeņa praktiskās mācības, kas uzlabos iestādes nodarbināto iemaņas un prasmes.

Praktisko mācību poligona izveide plānota līdz 2023.gada beigām, kad tiks veikta poligona aprīkošana. 2022. gada 1. ceturksnī tika uzsākti būvdarbi, ko plāno pabeigt līdz 2022. gada beigām. Finansējums mācību poligona izveidei paredzēts gan no valsts budžeta 1 046 000 EUR apmērā, gan no Iekšējās drošības fonda 2 500 000 EUR apmērā.

# 8. Papildus informācija

Uz informatīvā ziņojumā minētiem katastrofu risku pārvaldības sistēmas ietvaros paredzētām investīcijām neattiecas komercdarbības atbalsta nosacījumi, jo tiek finansēti ar valsts varas funkciju īstenošanu saistītie pasākumi, un publisko līdzekļu piešķīrums netiks izmantots saimnieciskajā darbībā.

Investīciju īstenošanas ietvaros paredzēto preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs tiks izvēlēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

Ceļā uz klimatnoturīgu Eiropu: jaunā ES Klimatadaptācijas stratēģija [pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0082&from=LV]

Ekonomiskie zaudējumi, ko izraisa biežāki ar klimatu saistīti ekstrēmi notikumi, palielinās. ES šie zaudējumi jau ir vidēji vairāk nekā 12 miljardi EUR gadā. Piesardzīgas zemākās robežas aplēses liecina, ka tad, ja pašreizējā ES ekonomika tiktu pakļauta globālajai sasilšanai par 3 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, tās ikgadējie zaudējumi sasniegtu vismaz 170 miljardus EUR (1,36 % no ES IKP) [Avots: https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv/economic-impacts]

Ceļā uz klimatnoturīgu Eiropu: jaunā ES Klimatadaptācijas stratēģija [pieejams:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0082&from=LV#footnote6]

LATVIJAS PIELĀGOŠANĀS KLIMATA PĀRMAIŅĀM PLĀNS LAIKA POSMAM LĪDZ 2030. GADAM [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam]

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome [The Intergovernmental Panel on Climate Change]

Informatīvais ziņojums par strukturālajām reformām iekšlietu nozarē [pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40493521]

Informatīvais ziņojums par strukturālajām reformām iekšlietu nozarē

Eiropas zaļais kurss [pieejams https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv]

Par Valsts civilās aizsardzības plānu [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu]

Siltumnīcefekta gāzes

Informatīvais ziņojums “Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija” [pieejams: https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/lv_2020_ltrs.pdf]

NACIONĀLAIS ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA PLĀNS [pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nacionalais-energetikas-un-klimata-plans]

Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomes 2021. gada 24. novembra sēdes protokols Nr.5

Prot. Nr.28, 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””, TA-589

Prot. Nr.60, 34.§ “Informatīvais ziņojums “Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē””

Iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2021/35

Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra prot. Nr.7 42.§ 4., 5. un 7.punkts

Ministru kabineta 2021.gada 18.marta protokollēmums Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”

Saskaņā ar veikto iepirkumu “Astoņu jaunu C un D kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2021/35) 8 jaunu depo būvniecības un būvuzraudzības kopējās izmaksas ir 11 779 513 euro, tai skaitā, ņemot vērā precizēto finanšu plūsmas grafiku, 2021.gadā Iekšlietu ministrijai šim mērķim piešķirts finansējums 2 589 631 euro apmērā, lai nodrošinātu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbus, to uzraudzību un avansa maksājumus, savukārt, 2022.gadā plānoti ar depo būvniecību saistītie izdevumi 9 189 882 euro apmērā.

Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei" [pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489281&mode=mk&date=2021-07-06]

Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdes protokols Nr. 51 91.§ (TA-1277)

Ministru kabineta 2021. gada 28. aprīļa  rīkojums Nr.292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu”

EK Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts “Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688”

[pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/projekts/1-prieksizpete-par-labakas-prakses-veicinasanu-un-kapacitates-palielinasanu-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-echosub2020track1831688 ]

“Pētījums par Tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību” [pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3871 ]

Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei [pieejams: https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=2.2.1.1%2F17%2FI%2F024 ]

Informatīvais ziņojums "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" [pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40491049]

Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām (ECHO/SUB/2019/TRACK1/808194, EWS) [pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/projekts/petijums-par-agrinas-bridinasanas-sistemam-kas-balstitas-uz-telekomunikacijas-tehnologijam-echosub2019track1808194-ews

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3517 ]

Informatīvais ziņojums "Par šūnu apraides sistēmu un citām iespējamajām apziņošanas sistēmām, to ieviešanas un uzturēšanas izmaksām" [pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489470]

# Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datu bāzes izveidi Latvijā (ECHO/SUB/2019/TRACK1/807448, DLD) [pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/projekts/petijums-par-dabas-katastrofu-izraisito-zaudejumu-datu-bazes-izveidi-latvija-echosub2019track1807448-dld ]

# Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā [pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3261]

Informatīvais ziņojums “Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām [pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b72517ae-eecc-4bfa-bd13-49ab788b25cd]

EK Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts “Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688”

[pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/projekts/1-prieksizpete-par-labakas-prakses-veicinasanu-un-kapacitates-palielinasanu-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-echosub2020track1831688 ]

Pētījums „Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei”

[pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3474 ]

„Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā” [pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3473]

Pētījumi un konsultācijas VUGD nodarbināto apmierinātības, lojalitātes un iesaistes modeļa izstrādei un VUGD amatpersonu ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides iespēju izpēte optimālākā apmācību modeļa izveidei [pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3896 ]

2021. gada 7. septembra sēdes protokols Nr.60 34.§ “Informatīvais ziņojums “Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē””

Komercdarbības atbalsta kontroles likums [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267199-komercdarbibas-atbalsta-kontroles-likums]