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Informatīvais ziņojums
„Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”

Informatīvais ziņojums „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 77.§) „Rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 3.punktu, kas paredz sagatavot un kultūras ministram līdz 2022.gada 16.augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem, informējot par to izpildes gaitu un finansējuma apguvi.

1) Esošās situācijas apraksts

Kultūras nozares infrastruktūras projektu īstenošana ēkās, kurās ir izvietotas Kultūras ministrijas padotības iestādes, tostarp izglītības iestādes un valsts kapitālsabiedrības, kurās, Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, šobrīd tiek veikta, piesaistot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) finansējumu un valsts budžeta finansējumu. Kultūras ministrija šobrīd īsteno 16 kultūras infrastruktūras projektus, no kuriem sešos projektos nav identificēta būtiska Covid-19 pandēmijas seku vai Krievijas militārās agresijas Ukrainā ietvaros noteikto sankciju seku ietekme uz projektu realizēšanas gaitu, līdz ar to tie nav iekļauti informatīvajā ziņojumā. Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) nodrošina informatīvajā ziņojumā iekļauto sešu projektu īstenošanu, tai skaitā:
1. trīs projekti darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” (turpmāk – SAM 5.6.1.) ietvaros;
2. viens projekts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – SAM 5.5.1.) ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” ietvaros;
3. viens projekts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas (turpmāk – SAM 4.2.1.2.) ietvaros;
4. viens projekts, kuram piešķirts finansējums ikgadējā likumā par valsts budžetu vai ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirtā papildu finansējuma ietvaros. 

Trīs informatīvajā ziņojumā iekļautos kultūras nozares infrastruktūras projektus īsteno valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – VSIA) „Rīgas cirks”, Profesionālās kompetences izglītības centrs „Nacionālā Mākslu vidusskola” (turpmāk – Nacionālā Mākslu vidusskola) un Rundāles pils muzejs, kurus finansē no šāda finansējuma:
1. VSIA „Rīgas cirks” projektu īsteno SAM 4.2.1.2. projekta ietvaros un ikgadējā likumā par valsts budžetu vai ar Ministru kabineta rīkojumiem papildus piešķirtā finansējuma ietvaros;
2. Nacionālā Mākslu vidusskola projektu īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk – SAM 8.1.3.) ietvaros un ikgadējā likuma par valsts budžetu vai ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirtā papildu finansējuma ietvaros;
3. Rundāles pils muzeja jumta seguma pārbūves un atjaunošanas projekts, kas tiek īstenots četrās kārtās un finansēts ikgadējā likumā par valsts budžetu vai ar Ministru kabineta rīkojumiem papildus piešķirtā finansējuma ietvaros.
Covid-19 pandēmijas radītās sekas un esošā ģeopolitiskā situācija saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022.gada 24.februāra ir būtiski mainījušas tirgus situāciju būvniecības nozarē, radot būvmateriālu un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kā rezultātā jāveic darbībā esošo infrastruktūra projektu izvērtējums, tai skaitā no finanšu resursu pieejamības un darbu veikšanas izpildes termiņa iespējām, jo iesāktajos projektos būvniecības procesa un būvmateriālu sadārdzinājuma dēļ nav iespējama publiskā būvdarbu līguma saistību izpilde. Metāla un citu materiālo resursu nepieejamība vai to izmaksu ievērojama palielināšanās apgrūtina projektos iepirkuma līgumu par būvdarbu veikšanu noslēgšanu vai noslēgto iepirkuma līgumu izpildi vai pat padara to neiespējamu, kā tas paredzēts sākotnēji, noslēdzot līgumus, dēļ finanšu iztrūkuma projektu ietvaros.
Visas izmaksas ir pārskatītas, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē publiskotās vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai sakarā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā grozījumu veikšanai spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību.

1.1. VNĪ īstenotie ES fondu projekti un to gaita: 
1.1.1. starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide Miera ielā 58a, Rīgā 
SAM 5.6.1. ietvaros ir uzsākta projekta „Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005) īstenošana. Tabakas fabrikas kvartālu plānots attīstīt kā radošu kvartālu, kas sevī apvieno starpdisciplināras izglītības, radošas uzņēmējdarbības, inovāciju un kultūras aktivitāšu iespējas. Projekta ietvaros ēkas paredzēts pielāgot Latvijas Kultūras akadēmijas mācību procesa nodrošināšanai un radošo industriju inkubatora darbībai. Ņemot vērā būvizstrādājumu un būvprocesu sadārdzinājumu, kas radies Covid-19 pandēmijas un ģeopolitisko notikumu ietekmē, veiktas vairākas būvdarbu iepirkuma procedūras, kā rezultātā ir panākta vienošanās ar SIA „Marels būve” par būvdarbu sadārdzinājuma kompensāciju un noslēgts būvdarbu līgums.
2018. gada 27.jūlijā starp VNĪ un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) ir noslēgts līgums par kopējo summu 4 980 815,00 euro, no tiem 85% jeb 4 233 692,75 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums, 15% jeb 747 122,25 euro valsts budžeta finansējums. Būvdarbu izmaksām paredzēti 4 477 795,97 euro un 42 364,20 euro, kas var tikt novirzīti būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai no finansējuma neparedzētiem izdevumiem. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
Ņemot vērā, ka šim projektam PVN no ERAF finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā VNĪ ir piešķirts papildus finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā 940 337,15 euro apmērā.
Pēc būvdarbu iepirkuma noslēgšanās, SIA „Marels būve” sākotnēji piedāvātā līgumcena bija 4 228 300,81 euro bez PVN. Ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju pēc 2022.gada 24.februāra, būvuzņēmējs informēja par būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, un VNĪ veica plānoto būvdarbu sadali pamatdarbos un atsevišķos darbos, lai iekļautos projektā plānotajā būvdarbiem paredzētajā finansējuma apjomā. Šobrīd aktuālās pamatdarbu izmaksas ir 4 486 451,11 euro bez PVN (5 428 605,84 euro ar PVN) un atsevišķo darbu izmaksas ir 130 200,65 euro bez PVN (157 542,79 euro ar PVN). Daļa trūkstošā finansējuma būvdarbu veikšanai izmantota no projekta budžetā paredzētās rezerves, tomēr, ņemot vērā, ka līgums par atsevišķajiem darbiem jānoslēdz 12 mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža, būvuzņēmējs vēl nav sniedzis informāciju par aktuālajām izmaksām atsevišķajiem darbiem, tomēr saskaņā ar šobrīd sniegto informāciju par līgumcenu atsevišķajiem darbiem nepieciešamais papildu finansējums ir 103 844 euro bez PVN (125 651 euro ar PVN).


1.1.2. Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (adrese šobrīd Meirānu iela 2, Rīga)
SAM 5.6.1. ietvaros ir uzsākta projekta „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003) īstenošana. Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu Meirānu ielā 2 (iepriekš Lubānas iela 80), Rīgā, tai skaitā veicot degradētās teritorijas sakārtošanu. 
Projekta īstenošanai 2018.gada 27.jūlijā noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA par kopējo summu 4 999 970,59 euro (no tiem 85% jeb ERAF finansējums – 4 249 975,00 euro un 15% jeb 749 995,59 euro valsts budžeta finansējums), tai skaitā būvdarbiem paredzot 4 055 624,20 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
Ņemot vērā, ka šim projektam PVN no ERAF finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā VNĪ ir piešķirts papildus finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā 1 288 090,22 euro apmērā.
2021.gada 1.oktobrī starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršanu projektam 2021.gadā 1 105 445 euro un 2022.gada 27.janvārī starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršanu projektam 2022.gadā 972 694 euro. Finansējums piešķirts ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.495 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
Pēc būvdarbu iepirkuma noslēgšanās 2021.gada 25.augustā VNĪ un SIA „Velve” noslēdza līgumu „Par būvdarbu veikšanu būvprojekta „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksa izveide Meirānu ielā 2, Rīgā” īstenošanai ar darbu izpildes termiņu 24 mēneši no līguma noslēgšanas. Būvdarbu līguma kopējā summa 6 133 762,97 euro bez PVN (7 421 853,19 euro ar PVN). 
Projektā būvdarbus īsteno trijās savstarpēji saistītās būvniecības kārtās. Jaunajā skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksā ir veikti nepieciešamie demontāžas darbi, uzsākti noliktavas ēku pārbūves darbi, veikti zemes sagatavošanas darbi un izbūvēti ēku pamati 1. un 2. būvniecības kārtai, kur 3336,2 m² platībā atradīsies skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa ēkas jaunbūve, kā arī noliktavas jaunbūve 904 m² apjomā. Veikti nepieciešamie ārējo inženiertīklu izbūves darbi.
VNĪ no būvuzņēmēja ir saņemta informācija un pamatojošie dokumenti par ģeopolitiskās situācijas ciešo korelāciju un faktisko ietekmi uz līguma izpildi, proti, lai nodrošinātu sekmīgu būvprojektā ietverto risinājumu īstenošanu un SAM 5.6.1. izvirzīto mērķu sasniegšanu, būvdarbu sadārdzinājumam nepieciešamais papildu finansējums ir 2 084 523 euro bez PVN (2 522 272 euro ar PVN). 
Kopējās projekta būvdarbu izmaksas ar sadārdzinājumu ir 8 218 285 euro bez PVN (9 944 126 euro ar PVN).

1.1.3. Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā 
SAM 4.2.1. ietvaros ir uzsākta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” (projekta Nr.4.2.1.2/19/I/016) īstenošana. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkai Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā, vienlaikus nodrošinot ēkas būvkonstrukciju stiprināšanu.
Projekta īstenošanai 2020.gada 18.augustā noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA par kopējo summu 873 875 euro (no tiem 85% jeb 742 793,75 euro ERAF finansējums un 15% jeb 131 081,25 euro valsts budžeta finansējums), tai skaitā būvdarbiem paredzot 725 120,11 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
Ņemot vērā, ka šim projektam PVN no ERAF finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā VNĪ ir piešķirts papildus finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā 152 275,22 euro apmērā. 
2021.gada 9.februārī starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršana projektam 2021.gadā 600 000 euro, tai skaitā būvdarbiem paredzot 493 783,45 euro ar PVN. Finansējums piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 55.§) „Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam”” 2.punktam VSIA „Latvijas Leļļu teātris” bīstamo būvkonstrukciju stiprināšanai.
2021.gada 28.septembrī starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršana projektam 2021.gadā 125 907 euro, tai skaitā būvdarbiem paredzot 125 373,00 euro un 2022.gada 20.janvārī starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršanu projektam 2022.gadā 1 833 702 euro, tai skaitā būvdarbiem paredzot 1 826 530,09 euro. Finansējums piešķirts ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra rīkojumu Nr.625 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
Pēc veiktā būvdarbu iepirkuma 2021.gada 27.septembrī VNĪ ar pilnsabiedrību „P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA” noslēdza līgumu „Par būvniecības darbiem objektā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” ar darbu izpildes termiņu 14 mēneši no līguma noslēgšanas. Būvdarbu līguma kopējā summa ir 2 746 348,65 euro bez PVN (3 323 081,87 euro ar PVN). 
VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkā ir veikti nepieciešamie demontāžas darbi, uzsākti darbi, kas saistīti ar pamatu pastiprināšanu, pāļu iestrādes darbi, kas novērsīs ēkas turpmāko sēšanos un deformācijas būvkonstrukcijās un nodrošinās ēkas ilgmūžību. Veikta vecā jumta seguma demontāža, un turpinās elektroinstalāciju ierīkošana. Veikta jaunas ārsienas izbūve, jumta pārbūve un citi darbi, kuru mērķis ir nodrošināt ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, secīgi pārejot pie iekštelpu pārbūves un inženiertīklu izbūves un ēkas siltināšanas, logu un durvju nomaiņas darbiem.
VNI no būvuzņēmēja ir saņēmusi informāciju un pamatojošos dokumentus par ģeopolitiskās situācijas ciešo korelāciju un faktisko ietekmi uz līguma izpildi, proti, lai nodrošinātu sekmīgu projektā ietverto risinājumu īstenošanu un SAM 4.2.1. izvirzīto mērķu sasniegšanu, būvdarbu sadārdzinājuma segšanai, nepieciešams papildu finansējums 545 036,18 euro bez PVN (659 493,78 euro ar PVN). 
Projekta ietvaros izstrādāts būvprojekts, kura sastāvā ietverta audiovizuālās vadības sistēmas daļa (turpmāk – AVS), t.i., tīkla ierīkošana un aprīkojuma piegāde, kas nodrošina pilnvērtīgu VSIA „Latvijas Leļļu teātris” ēkas funkcionalitāti, t.i., teātra izrāžu norisei tiks nodrošināts atbilstošs aprīkojums.
VNĪ ir veicis šādas iepirkumu procedūras par AVS daļā ietverto risinājumu ieviešanu projekta īstenošanas ietvaros:
1) [bookmark: _Hlk110497722]AVS iekārtas: „Audiovizuālās vadības sistēmas aprīkojuma iegāde objektam Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” par uzvarētāju noteikts SIA „SGS Sistēmas“ ar iesniegto cenas piedāvājumu 861 263,08 euro bez PVN;
2) AVS tīkls: „Audiovizuālās vadības sistēmas tīkla ierīkošanu objektam Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” par uzvarētāju noteikts SIA „PRO DEV“ ar iesniegto cenas piedāvājumu 116 645,83 euro bez PVN.
Kopējās izmaksas par AVS ierīkošanu projekta ietvaros ir 1 183 269,78 euro ar PVN (977 908,91 euro bez PVN). 
Kopējās projekta būvdarbu izmaksas ar sadārdzinājumu un AVS ierīkošanu 4 293 284,02 euro bez PVN (5 165 845,42 euro, ar PVN).
Kopējās būvniecības sadārdzinājuma, ko nevar nosegt no projekta iekšējām rezervēm, un AVS daļas ierīkošanai papildus nepieciešamais finansējums ir 1 522 945,27 euro bez PVN (1 842 763,56 euro ar PVN). VNĪ informējis, ka būvdarbu sadārdzinājums 659 493,78 euro ar PVN, kuru plānots segt no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem pēc atsavināšanas izdevumu segšanas VNĪ – 2022.gadā 260 150 euro apmērā un 2023.gadā 399 343,78 euro apmērā, ja šāds regulējums tiks ietverts likumā “Par valsts budžetu 2023.gadam”.

1.1.4. ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas „RIGA MAKERSPACE” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā
SAM 5.6.1. ietvaros ir uzsākta projekta „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004) un SAM 4.2.1. ietvaros ir uzsākta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055) īstenošana. Projekta vispārīgais mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas degradēto teritoriju revitalizācijai, nodrošinot radošo industriju un inovāciju attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī veikt energoefektivitātes pasākumu realizāciju, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās. Projekta ietvaros realizē lietotāju prasībām atbilstošas izglītības programmu prototipu izgatavošanas darbnīcas un Mūžizglītības prototipēšanas pakalpojumu centra izveidi. Tiks uzbūvēta jaunbūve kā piebūve bijušajai Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēkai, un bijusī Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēka tiks pārbūvēta atbilstoši ergonomiskas mācību vides prasībām.
Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 īstenošanai 2018.gada 27.jūlijā noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA SAM 5.6.1. ietvaros par kopējo summu 5 907 824,84 euro (no tiem 85% jeb 5 021 651,11 euro ERAF finansējums un 15% jeb 886 173,73 euro valsts budžeta finansējums), tai skaitā būvdarbiem paredzot 5 427 105,82 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/055 īstenošanai 2019.gada 10.decembrī noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA SAM 4.2.1. ietvaros par kopējo summu 506 966,50 euro (no tiem 85% jeb 430 921,52 euro ERAF finansējums  un 15% jeb 76 0044,98 euro valsts budžeta finansējums), tai skaitā būvdarbiem paredzot 506 966,50 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
Ņemot vērā, ka šim projektam PVN no ERAF finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā VNĪ ir piešķirts papildus finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā 1 552 888,12 euro apmērā.
2021.gada 25.augustā starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršanu objektam 2021.gadā 1 197 551 euro un 2022.gada 10.martā starp VNĪ un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildus finansējuma piešķiršana objektam 2022.gadā 263 082 euro. Finansējums abiem līgumiem piešķirts ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.534 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
Papildus finansējums būvdarbu izmaksu segšanai 700 000 euro piešķirts ar Ministru kabineta 2022.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.450 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai””. Pēc veiktā būvdarbu iepirkuma 2022.gada 15.jūlijā VNĪ un pilnsabiedrība „P un S BŪVNIECĪBA” noslēdza līgumu „Par būvdarbu veikšanu būvprojekta „Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas „RIGA MAKERSPACE” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai“ ar darbu izpildes termiņu 18 mēneši no līguma noslēgšanas. Būvdarbu līguma kopējā summa pamatdarbu veikšanai ir 7 787 407,48 euro bez PVN (9 422 763,06 euro ar PVN) un sadārdzinājuma kompensācijas. 
No būvuzņēmēja ir saņemta informācija un pamatojošie dokumenti par ģeopolitiskās situācijas ciešo korelāciju un faktisko ietekmi uz būvdarbu līguma izpildi, proti, lai nodrošinātu sekmīgu projektā ietverto risinājumi īstenošanu un SAM 5.6.1. un SAM 4.2.1. izvirzīto mērķu sasniegšanu, būvdarbu sadārdzinājuma segšanai, nepieciešams papildu finansējums 513 851,66 euro bez PVN (621 760,51 euro ar PVN).
Kopējās projekta būvdarbu izmaksas ar sadārdzinājumu ir 8 487 069,38 euro bez PVN (10 269 353,95 euro ar PVN) tādējādi sadārdzinājuma kompensācija ir nepieciešams finansējums 513 851,66 euro bez PVN (621 760,51 euro ar PVN) apmērā. Papildus nepieciešams finansējums  aprīkojuma izmaksas segšanai  1 331 508,55 euro bez PVN (1 611 125,35 euro ar PVN)
Iztrūkstošais finansējums 513 851,66 euro bez PVN (621 760,51 euro ar PVN) ir nepieciešams atsevišķo darbu veikšanai (daļēja iekštelpu apdare, WC aprīkojums, labiekārtošanas elementi), bet nepieciešamais finansējums aprīkojuma iegādei, lai sasniegtu pilnu projekta pabeigtību – iekārtām prototipēšanas darbnīcām ir 1 331 508,55 euro bez PVN (1 611 125,35 euro ar PVN), kopā papildus nepieciešams finansējums 1 845 360,21euro bez PVN (2 232 884,92 euro ar PVN). Ziņojuma ietvaros tiek risināts jautājums par iztrūkstošo finansējumu 513 851,66 euro bez PVN (621 760,51 euro ar PVN) un finansējumu aprīkojuma iegādei 1 239 609 euro, kopā  1 861 370 euro. Atlikušo nepieciešamo finansējumu aprīkojuma izmaksām 371 515 euro risināt pēc projekta īstenošanas piesaistot ES fondu vai citu finansējumu.
Informatīvā ziņojuma ietvaros, veicot pārdales SAM 5.5.1. un SAM 5.6.1. ietvaros, iespējams segt būvdarbiem nepieciešamo atsevišķo darbu finansēšanai trūkstošo finansējumu un nepieciešamo finansējumu 513 851,66 euro bez PVN. Savukārt PVN izmaksas 107 908,85 euro par būvniecības darbiem sedzamas no Lielās ģildes projektam plānotajām PVN izmaksām.

1.1.5. Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā
SAM 5.5.1. ietvaros ir uzsākta projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” (projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005) īstenošana.
Projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” mērķis ir VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide, saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras mantojumu, kā arī attīstot ar to saistītos pakalpojumus.
Ņemot vērā ēkas slikto tehnisko stāvokli un VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” darbības nodrošināšanai nepiemērotos apstākļus, tā uzlabošanai prioritāri projekta ietvaros nepieciešams veikt Lielās zāles pārbūvi, tai skaitā gan skatuves, gan zemskatuves pārbūvi, pārplānojot skatītāju sēdvietas, paredzot atbilstošu izvietojumu skaņu un gaismu tehniķiem, kā arī uzlabojot zāles akustiku, ventilāciju un apgaismojumu. Vienlaikus plānots pārbūvēt zāles skatuves tehnisko aprīkojumu – griestu konstrukcijas un veikt logu restaurāciju. Lielās Ģildes apmeklētāju ērtībai plānots pārbūvēt (tai skaitā paplašināt) esošās labierīcības, kā arī izbūvēt liftu, kas nodrošinās piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un lielgabarīta mūzikas instrumentu un skatuves aprīkojuma ērtāku pārvietošanu.
 2020.gada 2.jūnijā VNĪ atklāta iepirkuma konkursa rezultātā ar SIA „CMB” noslēdza līgumu Nr.IZD/2020/1263 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektā Amatu ielā 6, Rīgā, par kopējo līgumcenu 353 380,00 euro bez PVN, kas sastāv no:
a. samaksas par projektēšanas darbu izpildi 295 880,00 euro;
b. samaksas par autoruzraudzības veikšanu un 3D BIM modeļu aktualizāciju būvprojekta realizācijas laikā 57 500,00 euro.
Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. Savukārt 2021.gada 17.decembrī VNĪ un SIA „CMB” noslēdza vienošanos Nr.IZD/2020/1263-1 pie 2020.gada 2.jūnijā noslēgtā līguma Nr.IZD/2020/1263 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu objektā Amatu ielā 6, Rīgā, paredzot papildu darbus par kopējo summu 32 745 euro bez PVN un palielinot kopējo līgumsummu uz 386 125,00 euro bez PVN. Vienošanās noslēgta, ņemot vērā sarežģītos risinājumus pārbūves veikšanai, lai saglabātu ēkas vēsturisko substanci un interjeru. Būvvaldē būvprojekts saskaņots 2022.gada 4.jūlijā.

Projekta īstenošanai 2021.gada 10.augustā noslēgts līgums starp VNĪ un CFLA par kopējo summu 6 564 536,47 euro (no tiem 85% jeb 5 579 856,00 euro ERAF finansējums un 15% jeb 984 680,47 euro valsts budžeta finansējums), būvdarbiem paredzot 5 562 470,45 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris (29 mēneši). 
Projekta ietvaros plānota pārbūve un restaurācija, pilnībā saglabājot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa autentiskuma un oriģinālās substances pakāpi, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu:
2) Lielās zāles pārbūve un aprīkošana;
3) koka logu un durvju restaurācija, pārbūve;
4) jauna pasažieru/kravas lifta izbūve – vides pieejamības nodrošināšanai un koncertzāles aprīkojuma piegādei;
5) labierīcību pārbūve (pagraba stāva līmenī), tai skaitā ūdens un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu pārbūve;
6) telpu pielāgošana administrācijas un mūziķu vajadzībām (plānots pārcelt administrāciju uz citām telpām, nodrošinot piemērotus darba apstākļus);
7) elektroinstalāciju, elektroiekārtu pārbūve;
8) apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas pārbūve.
Projekta ietvaros plānots radīt jaunus kultūras pakalpojumus:
1) koncertzālē „Lielā ģilde” notiekošie pasākumi būs pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši vājdzirdīgajiem klausītājiem, kam koncertzālē notiekošie koncerti līdz šim nav sniegti, jo nebija speciāla aprīkojuma (akustiskas cilpas) un vides pieejamības (lifts);
2) pasākumus būs iespējams profesionāli ierakstīt, padarot, tos pieejamus visplašākajai sabiedrībai, un saglabāt nākamajām paaudzēm – ar VSIA „Latvijas Radio” un VSIA „Latvijas Televīzija” izrunāti tehniski noteikumi iekārtu un tīklu infrastruktūru modernizācijai, lai pilnveidotu novecojošus translācijas un ierakstu risinājumus, kā arī akustikas risinājumi uzlabos ierakstu kvalitāti;
3) koncertzāles jaunais aprīkojums ļaus papildināt tur notiekošo pasākumu klāstu ar populāro mūziku, piemēram, kora vai džeza koncertiem.
Ņemot vērā, ka šim projektam PVN no ERAF finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā un 2023.gadā VNĪ ir piešķirts papildus finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” 1 168 119 euro apmērā.
[bookmark: _Hlk110500344][bookmark: _Hlk110500306][bookmark: _Hlk110601210]Projekta ietvaros 2022.gada 3.maijā izsludināts atklāts konkurss „Būvniecības darbi objektā Amatu ielā 6, Rīgā” (ID Nr.VNĪ 2022/7/2-8/AK-14) (turpmāk – būvdarbu iepirkums). Atklātā konkursa „Būvniecības darbi objektā Amatu ielā 6, Rīgā” (ID Nr.VNĪ 2022/7/2-8/AK-14) dokumentācijā būvdarbu izpildes laiks paredzēts 16 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.  
2022.gada 7.jūlijā būvdarbu iepirkumā finanšu piedāvājumus iesnieguši trīs pretendenti (AS „Pillar Capital”, PS „SBSC”, SIA „Velve”). Ņemot vērā būvdarbu iepirkuma ietvaros iesniegto saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:
1) pamatdarbu plānotā līgumcena ir 5 488 576 euro bez PVN, kā arī jāparedz 15% būvdarbu sadārdzinājuma indeksācijai nepieciešamais finansējums (pamatojoties uz būvdarbu līguma nosacījumiem) jeb 823 286,44 euro bez PVN, kas kopā ir 6 311 862,73 euro (bez PVN). Ņemot vērā iepriekš norādīto, lai noslēgtu būvdarbu līgumu, papildus nepieciešamais finansējums ir 749 392,28 euro (bez PVN);
2) atsevišķo darbu plānotā līgumcena ir 2 511 338,29 euro (bez PVN) + 15% būvdarbu sadārdzinājuma indeksācijai nepieciešamais finansējums (pamatojoties uz būvdarbu līguma nosacījumiem) – 376 700,74 euro (bez PVN), kas kopā ir 2 888 039,03 euro (bez PVN).
Ņemot vērā projektā pieejamo finansējumu būvdarbu veikšanai, kopējais finansējuma iztrūkums būvdarbu pilnīgai veikšanai ir 3 637 431,31 euro bez PVN (4 401 291,89 euro ar PVN). Informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī būvdarbu līgums nav noslēgts.

1.2. VNĪ īstenošanā esošie valsts budžeta finansētie infrastruktūras projekti:
1.2.1. Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā
[bookmark: _Hlk113953515]Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 18.maija rīkojumu Nr.344 „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra rīkojumu Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” pieejamais finansējums projekta īstenošanai 2023.gadā ir 3 945 057 euro - I un II kārtas būvdarbu un restaurācijas darbu pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim. 
Rīgas pils I un II kārtas darbu būvdarbi ir labi nodalāmi un paredz veikt vispārējos un specializētos celtniecības darbu Rīgas pils Kastelas dienvidu korpusā un tā pieguļošajās telpās, kas tiks nodotas Latvijas Nacionālās vēstures muzeja vajadzībām. Ar sasniedzamo rezultātu projekts atbilst 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķim saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus kultūras mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, līdz ar to projektu iespējams pārcelt un finansēt no SAM 5.5.1. finanšu resursiem un būvdarbu PVN sedzams no Lielās Ģildes projektam plānotajām PVN izmaksām.  


1.3. Investīciju projekti, kurus īsteno valsts kapitālsabiedrība, kurā Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja un Kultūras ministrijas padotības iestādes:
1.3.1. VSIA „Rīgas cirks” Merķeļa ielā 4, Rīgā 
Nekustamais īpašums Merķeļa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 005 0014, atrodas valsts īpašumā Kultūras ministrijas valdījumā. 
2019.gada 6.novembrī VSIA „Rīgas cirks”  noslēdza līgumu ar CFLA par SAM 4.2.1.2 projekta (projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062) „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” īstenošanu, kura mērķis ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Līguma ietvaros kopējie attiecināmie izdevumi paredzēti 2 980 880 euro apmērā (85% jeb 2 533 748 euro ERAF finansējums un 15% jeb 447 132 euro valsts budžeta finansējums), t.sk. tika noslēgti līgumi par būvprojekta izstrādi, ekspertīzi, būvuzraudzību un autoruzraudzību par kopējo summu 581 782,06 euro, būvdarbiem atlicinot 2 399 097,94 euro.  Projektā galvenās darbības saistītas ar ēkas energoefektivitātes celšanu – bēniņu pārsegumu un kupola siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana. Šī finansējuma ietvaros 2020.gadā pabeigti projektēšanas darbi un veikta būvprojekta ekspertīze, kā arī izsludināti iepirkumi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai un būvdarbu veikšanai.
2021.gada 13.maijā atklāta konkursa rezultātā VSIA „Rīgas cirks” noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību „AIDACO GROUP” par būvdarbu veikšanu par kopējo līgumcenu 3 873 650,96 euro (ar PVN). Līgums tika noslēgts pēc Ministru kabineta 2021.gada 8.jūnija rīkojuma Nr.393 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pieņemšanas, kas ļāva nosegt starpību starp pieejamo ES fondu finansējumu un iepirkuma summa -  1 474 553 euro (ar PVN).
Papildus projekta finansējumam VSIA „Rīgas cirks” līdz šim piešķirts šāds finansējums:
1) [bookmark: OLE_LINK1]saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 8.jūnija rīkojumu Nr.393 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2021.gadā piešķirts finansējums 300 000 euro apmērā Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai;
2) [bookmark: _Hlk110502340]saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra rīkojumu Nr.626 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2021.gadā piešķirts finansējums 217 391 euro apmērā Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai;
3) saskaņā ar “Likumu par valsts budžetu 2022.gadam”  2022.gada budžeta valsts budžeta programmā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība”  Rīgas Cirka projekta īstenošanai  piešķirts finansējums 1 284 315  euro apmērā;
4) saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.533 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2022.gadā piešķirts finansējums 505 139 euro apmērā Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai.
Tādējādi līdz šim atbalstītais papildu finansējums no valsts budžeta projekta īstenošanai ir 2 306 845 euro. Piešķirtais finansējums ļāva segt būvniecības laikā atklātos neparedzētos darbus, kā arī uzdot papildu darbus, kuru veikšana nepieciešama ēkas funkcionalitātes un Rīgas cirka darbības nodrošināšanai. 
Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves darbu laikā, veicot demontāžas un atsegšanas darbus, tika konstatēti apstākļi, kuru rezultātā radās nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas un iekļaut neparedzētus būvdarbus. Tāpat ir nepieciešams veikt papildu darbus. Saistībā ar papildu un neparedzētajiem būvdarbiem ir pieaudzis arī projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbu apjoms. Tāpat papildu darbu veikšanai ir nepieciešams būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājums, kā rezultātā proporcionāli līguma izpildes termiņa pagarinājumam pieaug arī būvlaukuma uzturēšanas izmaksas. Minēto izmaksu kopēja summa ir aptuveni 76 451,10 euro (ar PVN). 
 	Papildus minētajam, būvuzņēmējs ir iesniedzis arī aprēķinu par būvdarbu sadārdzinājumu, kas radies Krievijas militārās agresijas Ukrainā un ar to saistīto sankciju rezultātā. Sarunu rezultātā panākta vienošanās sadārdzinājuma aprēķinam piemērot Ekonomikas ministrijas izstrādāto formulu, sadārdzinājumu rēķinot tikai būvizstrādājumiem. Aptuvenā sadārdzinājuma summa, piemērojot Ekonomikas ministrijas izstrādāto formulu, ir 110 000 euro (ar PVN).
Saskaņā iepriekš minēto kopējais Rīgas cirka ēkas būvdarbu pabeigšanai trūkstošais finansējums, pēc šī brīža aplēsēm, ir 186 451,10 euro ar PVN.
Lai VSIA „Rīgas cirks” pēc būvdarbu pabeigšanas varētu pilnvērtīgi uzsākt savu profesionālo darbību, pārbūvētajā Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā, VSIA „Rīgas cirks” ir nepieciešams aprīkojums par kopējo summu aptuveni 1 540 196,90 euro ar PVN, kas ietver arēnas aprīkojumu (tribīnes, skatuves podestus, gaismu fermas un motorus, gaismas sistēmas un vadības sistēmu, skaņu sistēmu, aizkaru sistēmu) un skatītāju telpu aprīkojumu (mazās iekārtas un mēbeles: plauktus, garderobi, sanitārtehnisko aprīkojums). Pašreiz tiek gatavota dokumentācija iepirkuma izsludināšanai, ko ir paredzēts izsludināt 2022.gada oktobra beigās vai novembra sākumā. Noslēdzoties iepirkumam, būs zināma precīza aprīkojuma iegādei nepieciešamā summa. 
Kopējā Rīgas cirka ēkas būvdarbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādei nepieciešamā summa pēc šā brīža aplēsēm ir 1 726 648 euro ar PVN, bez projekta vadības izmaksām. 
Ievērojot minēto, kopējais Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūvei un aprīkošanai nepieciešamais finansējums (tai skaitā līdz šim piešķirtais 6 762 278,02 euro un vēl nepieciešamais 1 726 648 euro), ir 8 488 926,02 euro.

1.3.2. Nacionālā Mākslu vidusskola 
2017.gada 30.novembrī Nacionālā Mākslu vidusskola noslēdza līgumu ar CFLA par SAM 8.1.3. projekta (projekta Nr. Nr.8.1.3.0/17/I/005) „PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” īstenošanu, kura mērķis ir Nacionālās Mākslu vidusskolas infrastruktūras modernizācija, nodrošinot pieprasījumam un kvalitātes prasībām atbilstošu mācību telpu pieejamību profesionālajai kultūrizglītībai mākslā, multimediju un foto dizainā, mūzikā un dejā, kā arī attīstīt Nacionālās Mākslu vidusskolas kā nacionālas nozīmes izcilības centru. Līguma ietvaros kopējie attiecināmie izdevumi paredzēti  5 729 916 euro, t.sk. ERAF finansējums - 4 870 428,60 euro un valsts budžeta finansējums - 859 487,4 euro. Projekta ietvaros finansēti Nacionālās Mākslu vidusskolas ēkas Slokas ielā 52b, Rīgā, pārbūves projektēšanas darbi, pārbūves darbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība (projekts pabeigts 2022.gada martā), ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves projektēšanas darbi, ka arī ēku Kalnciema ielā 10k-2 un 10k-3 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvprojekta ekspertīze, autoruzraudzība, būvuzraudzība (kopā Kalnciema ielai 10k-2 un 10k-3 - 223 349,48 euro), pārbūves darbiem Kalnciema ielā 10k-2 un Kalnciema ielā 10 k-3, Rīgā, atlicinot  2 624 215,91 euro.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem kopējā būvdarbiem nepieciešamā summa bija 5 586 956,19 euro (ar PVN). Starpība, t.i., 2 962 740,28 euro, starp nepieciešamo kopējo summu (5 586 956,19 euro) un ERAF finansējumu (2 624 215,91 euro), tika segta no šādiem finansējuma avotiem:
1) 349 942 euro no 2020. gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
2) 2 612 798,28 euro, pamatojoties uz 2020. gada 16. septembra rīkojumu Nr. 519 “Par finansējumu ēku Kalnciema ielā 10 k-2 un k-3, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” vajadzībām”.
Līgumi par būvdarbu veikšanu Kalnciema ielas 10k-2 un 10k-3 ēkās starp Nacionālo Mākslu vidusskolu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Selva Būve” tika noslēgti  2020.gada 6.oktobrī par kopējo līgumcenu 5 586 956,19 euro (ar PVN).
Papildus norādītajam, pārbūves darbiem Kalnciema ielā 10k-2 un Kalnciema ielā 10 k-3, Rīgā, līdz šim piešķirts šāds papildu finansējums:
1. 387 201,72 euro, pamatojoties uz 2020. gada 16. septembra rīkojumu Nr.519 “Par finansējumu ēku Kalnciema ielā 10 k-2 un k-3, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” vajadzībām”;
2. 255 622,72 euro no 2021. gada valsts budžeta programmas  “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”.
Tādējādi līdz šim atbalstītais papildu finansējums no valsts budžeta pārbūves darbiem Kalnciema ielā 10k-2 un Kalnciema ielā 10 k-3, Rīgā ir 642 824,44 euro, kas izlietoti dažādu neparedzēto un papildu darbu veikšanai.
Būvdarbu laikā konstatēta nepieciešamība veikt neparedzētus un papildu darbus (sūkņu stacijas izbūve, papildu kabeļu un skaitītāju izbūve virtuves zonai, siltumtrases izbūve uz esošajiem Nacionālās Mākslu vidusskolas korpusiem, zālāja papildus stiprināšana un teritorijas iekļuves kontroles punkta izbūve auto izvietošanas nodrošināšanai, papildu aukstumapgādes un dzesēšanas nodrošināšana virtuves zonā), kā arī, pieaugot būvdarbu apjomam, ir palielinājies arī būvuzraudzības darbu apjoms. Šo pozīciju kopējā summa ir 255 622,72 euro ar PVN.
Tāpat no būvuzņēmēja saņemta informācija un pamatojošie dokumenti par ģeopolitiskās situācijas ciešo korelāciju un faktisko ietekmi uz līguma izpildi, proti, lai nodrošinātu sekmīgu projektā ietverto risinājumi īstenošanu un SAM 8.1.3. izvirzīto mērķu sasniegšanu, būvdarbu sadārdzinājuma segšanai, nepieciešams papildu finansējums 174 299,45 euro ar PVN. Sadārdzinājuma izmaksas ir attiecināmas uz šādām būvdarbu pozīcijām: cinka, metāla, koka būvizstrādājumu izmaksas, linoleja klājuma izmaksas, sporta zāles un virtuves zonas klājuma un iebūvējamo iekārtu izmaksas, santehnikas aprīkojuma izmaksas, griestu (akustiskie līmējamie, iekārtie paneļu un alumīnija) apdares izmaksas.
Ievērojot augstāk minētos papildu darbus, kopējais papildu nepieciešamais finansējums objekta Kalnciema ielā 10a, Rīgā, būvdarbu pabeigšanai (2022.gadā) ir 429 922,17 euro ar PVN. 
Ievērojot minēto, kopējais ēku Kalnciema ielā 10k-2 un Kalnciema ielā 10 k-3, Rīgā pārbūves darbu īstenošanai nepieciešamais finansējums (tai skaitā līdz šim piešķirtais 6 453 130,11 euro un vēl nepieciešamais 429 922,17 euro), ir 6 883 052,28 euro.
Tāpat saistībā ar atsevišķu iekārtu piegādes termiņu pagarinājumiem būs nepieciešams būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājums līdz 2022.gada 31.oktobrim.

Kā viens no augstas gatavības projektiem, ko Nacionālā Mākslu vidusskola bija plānojusi īstenot, bija Meža ielas 15, Rīgā stāvu pārbūves darbu veikšana, kuram finansējums tika piešķirts no finansējuma augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai, un saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 76.§) „Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 4.1.punktu tas ir 918 372 euro. Bet, ņemot vērā papildus radušās izmaksas citos Nacionālās Mākslu vidusskolas īstenotajos projektos, plānots, ka šie stāvu pārbūves darbi netiks veikti. Vienlaikus pa šo laiku ir veikta stāvu pārbūves darbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kuras izmaksas ir 20 207 euro apmērā (ar PVN) un par ko Nacionālajai Mākslu vidusskolai 2022.gadā jāveic norēķins. Līdz ar to 2022.gadā jāparedz papildu finansējums projektēšanas darbu izmaksu segšanai.

Nacionālās Mākslu vidusskolas ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbu veikšanai kopējais pieejamais finansējums ir 3 615 239,46 euro, kas piešķirts ar Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumu Nr.526 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Projektēšanas un būvprojekta izmaksas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbu veikšanai segtas projekta Nr.Nr.8.1.3.0/17/I/005 ietvaros un indikatīvi sastāda 104 610, 79 euro (Slokas ielas 52a un 52b ēku pārbūvei tika izstrādāts viens būvprojekts, kas vēlāk tika sadalīts kārtās; attiecīgi izmaksu aprēķins par būvprojekta izstrādi un ekspertīzes veikšanu veikts proporcionāli būvdarbu apjomam katrā no minētajām ēkām).
2021.gada 25.augustā starp Nacionālo Mākslu vidusskolu un SIA „BūvKORE” noslēgts līgums par Nacionālās Mākslu vidusskolas ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūvi par summu 2 987 801,21 euro bez PVN (3 615  239,46 euro ar PVN). Saskaņā ar līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņš ir 2022.gada 29.oktobris. 
Nacionālās Mākslu vidusskolas ēkā tiek veikti demontāžas un konstrukciju izbūves darbi, ir uzsākta sienu un inženiertīklu izbūve un Nacionālās Mākslu vidusskolas ēkas savienojošās pārejas izbūve, kā arī tiek veikti citi būvdarbi. Būvdarbu veikšanas laikā, veicot atsegšanas un demontāžas darbus, konstatēta dažādu neparedzētu darbu nepieciešamība (piemēram, pamatu siltināšana, ēkas konstruktīvo risinājumu pārprojektēšana), kā rezultātā pieaug gan būvdarbu apjoms, gan līguma izpildes termiņš. Tāpat, izvērtējot Nacionālajai Mākslu vidusskolai pieejamo ēku un telpu esošo un plānoto funkcionalitāti, konstatēta nepieciešamība pēc papildu risinājuma – Nacionālās Mākslu vidusskolas arhīva telpas izbūves. Tāpat ir meklētas iespējas mainīt un optimizēt būvprojekta risinājumus, lai rastu iespējas nonākt pie Nacionālās Mākslu vidusskolas vajadzībām iespējami optimālākā risinājuma. Papildu un līdz šim atklāto neparedzēto būvdarbu veikšanai nepieciešamā summa ir 123 490 euro ar PVN, kas nepieciešama 2023.gadā. 
Papildus minētajiem papildu un neparedzētajiem būvdarbiem ir nepieciešami papildu projektēšanas darbi, kā arī sakarā ar papildu būvdarbu apjomu un termiņa pagarinājumu pieaug arī autoruzraudzības un būvuzraudzības darba apjoms un izmaksas (tai skaitā būvuzņēmēja iesniegtā sadārdzinājuma izvērtēšana). Šīm pozīcijām papildus nepieciešamais finansējums ir 37 053 euro ar PVN, kas nepieciešams 2023.gadā.
Tāpat, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, būvdarbu veicējs ir iesniedzis lūgumu segt būvdarbu sadārdzinājumu. Sarunu rezultātā panākta vienošanās sadārdzinājuma aprēķinam piemērot Ekonomikas ministrijas izstrādāto formulu, sadārdzinājumu rēķinot tikai būvizstrādājumiem. Aptuvenā sadārdzinājuma summa, piemērojot Ekonomikas ministrijas izstrādāto formulu, ir 161 000 euro ar PVN, kas nepieciešams 2023.gadā. 
Saskaņā ar iepriekš minēto kopējā projekta Slokas iela 52a, Rīgā pabeigšanai nepieciešamā papildu summa 2023. gadā ir 321 543 euro ar PVN. 
Ievērojot minēto, kopējais ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā pārbūvei nepieciešamais finansējums (tai skaitā līdz šim piešķirtais 3 719 850,25 euro un vēl nepieciešamais 321 543 euro), ir 4 041 393,25 euro.
Vienlaikus norādāms, ka 2022.gadā nav iespējams izlietot visu šim projektam līdz šim piešķirto finansējumu un tas saistīts gan ar to, ka būvdarbi tika uzsākti vēlāk nekā plānots, jo kavējās blakus ēkas pieņemšana ekspluatācijā, gan ar to, ka būvniekam joprojām nākas saskarties ar sekām, ko ietekmējusi Krievijas militārā agresija Ukrainā un ar to saistītās sankcijas (tai skaitā piegāžu kavēšanās, atsevišķu būvmateriālu nepieejamība, apakšuzņēmēju atteikšanās veikt darbus par līgumtāmes cenām u.c. faktori) un veidojas līdzekļu atlikums 815 934 euro apmērā, kas būs nepieciešams 2023.gadā. Līdz ar to 2023.gadā projekta īstenošanai nepieciešams finansējums ir 1 137 477 euro ar PVN – 815 934 euro Slokas ielas 52a, Rīgā 2023.gada būvniecības darbu segšanai un 321 543 euro Slokas ielas 52a, Rīgā sadārdzinājuma segšanai.

1.3.3. Rundāles pils muzeja jumta seguma pārbūves un atjaunošana
2020.gadā tika uzsākta Rundāles pils jumta pārbūves projekta realizācija. Projektu īsteno Rundāles pils muzejs. Rundāles pils jumta 1. un 2.kārtu izbūves  rezultātā tika nomainīta apmēram puse Rundāles pils jumta. Būvprojektā darbi sadalīti četrās kārtās, kuras var veikt secīgi vai vienlaikus, atkarībā no finanšu pieejamības.
2020.gadā izpildīti jumta pārbūves 1. un 2.kārtas darbi un izlietots finansējums 2 021 329,00 euro apmērā (tai skaitā iemaksāts avanss būvniekam par 4.kārtā veicamajiem Rundāles pils jumta pārbūves darbiem 2021.gadā). 
Jumta pārbūves 2021.gada 4.kārtas kopējās izmaksas sastāda 834 364 euro, daļa no izmaksām 160 403 euro jau samaksāta 2020.gadā, savukārt 2021.gadā piešķirts finansējums 673 961,00 euro apmērā, no kuriem 134 184,00 euro piešķirti, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2021.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.230 „Par apropriācijas pārdali” no valsts budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums”, lai turpinātu muzeja jumta pārbūves ceturtās kārtas darbus un 539 777,00 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.248 (prot. Nr.33 28.§) „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2021.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.234 „Par līdzekļu piešķiršanu”, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, un konkrēti, pils jumta pārbūves 4. kārtas pabeigšanu.
2022.gadā jumta pabeigšanai piešķirti 1 381 556 euro saskaņā ar “Likumu par valsts budžetu 2022.gadam” no valsts budžeta programmas 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība”, kā arī novirzīti Rundāles pils muzeja deponētie pašu ieņēmumi 65 054 euro apmērā, kurus plānots izlietot pils jumta 3. kārtas būvniecības papildus darbu 	izmaksām saskaņā ar izslēdzamo un ieslēdzamo darbu tāmi un vienošanos pie 2020. gada 15. decembra līguma. 
2020.gada 16.decembrī atklāta konkursa „Rundāles pils jumta pārbūves 3. un 4.kārta” (identifikācijas Nr.RPM2020/17) rezultātā par uzvarētāju atzīta AS „Būvuzņēmums Restaurators”, kas saskaņā ar noslēgto līgumu turpina Rundāles pils jumta pārbūves darbus. Rundāles pils jumta būvdarbu kārtu veikšanas secība tika mainīta un līdz ar to 4.kārtas darbi tika veikti 2021.gadā, bet sarežģītākās 3.kārtas būvdarbus veic 2022.gadā. 
Rundāles pils muzejā saskaņā ar 2020.gada 15.decembrī noslēgto līgumu Nr.RPM 2020/17  3.kārta aptver Rundāles pils rietumu korpusu un ziemeļaustrumu šķērskorpusu. No pārbūves viedokļa šī zona ir vissarežģītākā, jo būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa objektīvs novērtējums virs Baltās zāles un Zelta zāles bija iespējams, tikai pilnībā noņemot skārda segumu un dēļu apakšklāju.
Būvuzņēmēja iesniegtajā tāmē labojumu apjoms ar protezēšanas metodi trupes bojājumiem tika aprēķināts, ņemot vērā pieredzi iepriekšējās būvniecības kārtās. Pārbūves darbu gaitā izrādījās, ka plānotais protezējuma apjoms ir krietni lielāks, gan lielāka bojājumu apjoma dēļ, gan konstrukciju savienojumu mezglu sarežģītības dēļ. Plānoto 96 protēžu vietā ir nepieciešams iestrādāt 171 protēzi jeb par 75 labojumu vietām vairāk. Atsedzot Baltās zāles jumta konstrukcijas, atklājās, ka daļa metāla kopņu sistēmas, kas 20.gs. 2.pusē tika izbūvētas konstrukciju pastiprināšanai, nepilda savu funkciju un ir nepieciešams veikt atsevišķu mezglu remontu (18 gab.). 
Proporcionāli šajā kārtā par 30 m3 pieaudzis būvgružu apjoms, un to utilizācija vairs nav iespējama par 2020.gadā noteikto līgumcenu. Ņemot vērā iepriekš norādīto par būvniecības laikā atklātajiem nepieciešamajiem papildus darbiem, Rundāles pils muzejam papildus darbu īstenošanai un jumta remonta pabeigšanai ir nepieciešams finansējums 100 906 euro ar PVN apmērā.

2) Nepieciešamie risinājumi

Pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022.gada 24.februāra ir būtiski mainījušas tirgus situāciju, radot materiālu un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas apgrūtina vai padara neiespējamu izpildīt noslēgtos līgumus sākotnēji līgumos paredzētajā ietvarā, jo būvuzņēmēji nevarēja paredzēt būvmateriālu strauju cenu kāpumu un problēmas saistībā ar būvmateriālu piegādēm, un tāpat pasūtītājs, plānojot finansējumu infrastruktūras objektu būvdarbiem un ar tiem saistītajiem projektiem, nevarēja paredzēt šādu strauju izmaksu pieaugumu.
Kultūras ministrija sadarbībā ar VNĪ un kultūras infrastruktūras projektu īstenotājiem ir izvērtējusi aktuālo infrastruktūras projektu īstenošanas gaitu, jau piešķirtā finansējuma izlietojumu, iespējamo izmaksu sadārdzinājumu un projekta mērķu sasniegšanu noteiktajā laikā un kvalitātē. Kultūras ministrijas ieskatā būvdarbu sadārdzinājumi ir ekonomiski pamatoti un faktiski pārbaudāmi, kā arī, veicot maksājumus būvuzņēmējiem, izmaksu sadārdzinājuma pamatotību ir iespējams pārbaudīt.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir apkopota informācija par kultūras infrastruktūras projektos nepieciešamo papildu finansējumu, lai sasniegtu projektu pilnīgu pabeigtību un nodrošinātu kultūras iestāžu funkciju ēkās pēc būvdarbu pabeigšanas.

Kultūras nozares infrastruktūras projektos nepieciešamais 
papildu finansējuma apkopojums
Tabula Nr.1
	Objekta nosaukums
	Papildu nepieciešamais finansējums, euro ar PVN
	Papildu nepieciešamā finansējuma izlietojuma mērķis

	
	2022.gads
	2023.gads
	

	VSIA „Rīgas Cirks” Merķeļa ielā 4, Rīgā
	299 667
	
1 1 26 981
	Būvdarbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, bez projekta vadības izmaksām, kas sedzamas no ERAF finansējuma

	Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (adrese šobrīd Meirānu iela 2, Rīga)
	54 057,00
	2 468 215,00
	Būvdarbu sadārdzinājuma segšanai

	 Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas „RIGA MAKERSPACE“ izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā
	84 989,00
	1 776 381,00
	Būvdarbu sadārdzinājuma segšanai 
un
aprīkojuma iegādei.
 Kopējais papildus nepieciešamais finansējums 2 232 885 euro, ko veido aprīkojuma iegāde. Aprīkojuma iegāde par 371 515 euro tiks veikta piesaistot papildus finansējumu pēc projekta īstenošanas no ES fondiem vai citiem resursiem. 

	 Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide Miera ielā 58a, Rīgā
	21 807,00
	103 844,00
	Būvdarbu sadārdzinājuma segšanai

	Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā
	1 842 764,00
	
-
	Būvdarbu sadārdzinājuma 659 194 euro segšanai un
AVS  1 183 270 euro tehnoloģiju iegādei un uzstādīšanai

	Nacionālā Mākslu vidusskola 
	450 130
	321 543,00
	Būvdarbu sadārdzinājuma segšanai

	Nacionālo Mākslu vidusskola 
	
	
815 934,00
	Skolas ielas 52a būvdarbiem, kas aizkavējas 2022.gadā un veicami 2023.gadā.

	Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā
	
	4 401 292,00
	Būvdarbu sadārdzinājuma segšanai

	Rundāles pils jumta atjaunošana
	100 906,00
	
	Papildus darbu veikšanai



Ņemot vērā, ka viena projekta ietvaros nav pieejams šāds papildu finansējums, tika meklēts komplekss risinājums, kā finansēt iesākto projektu pabeigšanu – pārdalot finanšu līdzekļus ERAF projektu ietvaros, kas atlikuši no cita programmas ietvaros īstenotā projekta, no valsts budžeta finanšu līdzekļiem un citiem finanšu avotiem, piemēram, VNĪ gūtajiem ieņēmumiem no nekustamo īpašumu atsavināšanas vai VNĪ gūtās peļņas.
Ņemot vērā īstenošanā esošo projektu progresu, secināms, ka SAM 5.5.1. projektā Nr.5.5.1.0/20/I/005 „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” ir visaugstākais risks nepabeigt projekta īstenošanu plānotajā laikā. Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai, bet nav noslēgts būvdarbu līgums, jo arī pastāv finansējuma iztrūkumus 4,4 milj. euro apmērā. 
Projekta riski:
1) izvērtējot līdzšinējo projekta īstenošanas gaitu, secināms, ka novirzes no plānotā projekta īstenošanas laika grafika šobrīd sasniedz trīs ceturkšņus. Daļa šo noviržu ir saistītas ar to, ka bija nepieciešams rast risinājumus būvprojekta izstrādes gaitā, jo ēka atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā un tā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Līdz ar to pastāv augsta varbūtība, ka būvdarbu veikšanas laikā var rasties kavējumi, konstatējot papildu darbu nepieciešamību, papildus projekta risinājumu vai detalizācijas izstrādi un ekspertīzes veikšanu, kā arī jāņem vērā būvdarbu veikšanas sezonalitātes ietekme;
2) projektā veicot tikai būvdarbu līgumā plānotos pamatdarbus, secināms, ka netiks sasniegts projekta mērķis, jo ēkā nebūs iespējams īstenot kultūras funkciju un ēkā nebūs izmantojama koncertzāle – lielā zāle;
3) šobrīd nav pieejams finansējums būvdarbu papildus darbu izmaksu segšanai un būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanai;
Līdz ar iepriekš norādītajiem augstajiem projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005 „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” riskiem Kultūras ministrijas ieskatā projekts jāīsteno pakāpeniski – divos plānošanas periodos, atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no ERAF, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014. – 2020.gada periodā) (2021/C 417/01). Tādēļ projektu nepieciešams sadalīt divos posmos. Pirmo posmu īstenojot ar ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ceturtās atlases kārtas ietvaros un attiecinot projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005 „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” sagatavošanas un vadības izmaksas, kā arī būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, kas kopā ir ne vairāk kā 433 040 euro (85% jeb 368 084 euro ERAF finansējums un 15% jeb 64 956 euro valsts budžeta finansējums), savukārt otro posmu - projektā plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu (Lielās Ģildes ēkas pārbūvi un atjaunošanu  un kultūras pakalpojumu nodrošināšanu)  īstenojot 2021. – 2027.gada ES fondu plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas” specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 5.1.1.5. “Unikāla Eiropas mēroga kultūras  mantojuma  atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību,  attīstot kultūras pakalpojumus” ietvaros savukārt paredzēt 2021. – 2027.gada ES fondu plānošanas periodā.. Tāpat tiks izvērtēta iespēja atsevišķiem, ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu saistītiem darbiem piesaistīt  finansējuma  no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.reformu un investīciju virziena „Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas „Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” programmas.
Projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005 „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” neapgūto jeb “atbrīvoto” finansējumu Kultūras ministrija pārdalīt augstas gatavības projektiem, kuros nav tik augstu projekta īstenošanas risku, t.i., objekta pārbūves pabeigšana iespējama līdz 2023.gada 31.decembrim.  
 
Izvērtējot projekta atbilstību ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda slēgšanas vadlīnijās (2021/C 417/01) noteiktos nosacījumiem secināms, ka:
a. darbība nav līdzfinansēta no ES fondiem vai EJZF 2007.–2013. gada plānošanas periodā;
b. darbības abu posmu kopējās izmaksas ir 10 201 967,78 euro, t.sk. 2014. – 2020.gada plānošanas perioda izmaksas 433 040 euro un 2021. – 2027.gada plānošanas perioda izmaksas 9 768 927,78 euro;
c. izdevumiem ir detalizētas un pilnīgas revīzijas liecības, kuras nodrošina, ka tie paši izdevumi netiek deklarēti Eiropas Komisijai divas reizes – iesniegtas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Darbībai ir divi posmi, kuri ir nošķirami ne tikai no finansiālā , bet arī no darbības viedokļa, jo pirmajā īstenošanas posmā tiek attiecināti izdevumi par būvprojekta izstrādi un projekta vadības izmaksām. Ēkai ir izstrādāts trīsdimensionālais modelis, atbilstoši lietotāja prasībām veikta detalizēta risinājumu izstrāde,  kas ir saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un saskaņoti Rīgas pilsētas Būvvaldē. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņš ir noteikts līdz 2027.gada 4.jūlijam,  līdz ar to projekta risinājumi netiks pārskatīti. Tomēr papildus jānorāda, ka atkārtota būvprojekta saskaņošanas, ja attiecināms, un būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un veikšanas izmaksas nebūs attiecināmas otrā posma 2021. - 2027.gada darbības programmas projekta ietvaros un apmaksājamas no līdzfinansējuma saņēmēja paša finanšu līdzekļiem;
d. Projekta darbības otrais posms ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda darbības programmas “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programma 2021-2027.gadam” specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 5.1.1.5. “Unikāla Eiropas mēroga kultūras  mantojuma  atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību,  attīstot kultūras pakalpojumus”, jo atbilst plānotajām darbībām - unikālu valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu atjaunošana un  restaurācija; ar  valsts nozīmes aizsargājamiem kultūras pieminekļiem saistītās infrastruktūras  būvju, kas ir vērsti uz kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību; atjaunošana un restaurācija un publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē; jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras mantojuma objektu saturisko piedāvājumu un  finansējuma saņēmēja prasībām - proti, iesniedzējs var būt pašvaldība, pašvaldības iestāde, valsts akciju sabiedrība vai valsts kapitālsabiedrība;
e. dalībvalsts nobeiguma īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar Kopējās regulas 141. pantu tiks iekļauts apliecinājums, ka otro un pēdējo projekta posmu pabeigs 2021.–2027.gada plānošanas periodā, līdz 31.12.2026., lūdzu skatīt laika grafiku tabulā Nr.2


Tabula Nr.2

Projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005 „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” pirmā un otrā posma īstenošanas laika grafiks

	

	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	 
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2

	Lielās Ģildes pārbūves projekta pirmā posma īstenošana
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	Otrā posma īstenošana
	 

	2021-2027 5.1.1.5. pasākuma dokumentācijas sagatavošana, atlases izsludināšana, PI dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana, vērtēšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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Lielā ģilde ir viena no vecākajām un interesantākajām Rīgas ēkām, arhitektūras stilu saplūsmes ziņā unikāla – ar 700 gadu ilgu vēsturi un dažādu gadsimtu interjera liecībām. Ēka ir 14.gs. kultūrvēsturisks piemineklis. Kopš 20.gadsimta 60.gadiem tā ir Rīgas galvenā filharmoniskā koncertzāle. Lielā ģilde ir Vecrīgas un klasiskās mūzikas simbols. Tā ilgus gadus bijusi un joprojām ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvieta. Ņemot vērā ēkas īpašo statusu, lai saglabātu kultūras mantojumu un ēkas arhitektonisko vērtību, tās atjaunošanas procesam ir īpašas prasības, un tas jānodrošina sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, kas būs sarežģīts un laikietilpīgs process. Līdz ar to projekta īstenošanas sadalīšana posmos nodrošinās pārbūves un restaurācijas procesa risku mazināšanu un visu projektā plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu.
VNĪ informējis, ka energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā būvdarbu sadārdzinājuma izmaksas 659 493,78 euro ar PVN, kuru plānots apgūt 2022.gadā tiks segts no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem pēc atsavināšanas izdevumu segšanas VNĪ.  Ņemot vērā iepriekš minēto, ka SAM 5.5.1. projektā Nr.5.5.1.0/20/I/005 „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” ir visaugstākais risks nepabeigt projekta īstenošanu plānotajā laikā un, lai rastu finansējumu visu aktīvo infrastruktūras objektu finansēšanai, Kultūras ministrija norāda, ka iespējamie resursu avoti ir šādi:
 
Tabula Nr.3
	Projekts/objekts
	Finanšu resursa avots
	Finanšu resursa gads un summa (euro)
	Piezīmes

	
	
	2022
	2023
	

	Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā
	ERAF un valsts budžeta finansējums
	6 131 498,00
	

	
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai ERAF projektos
	460 519,00
	707 600,00
	

	SAM 5.6.1. pieejamais atlikums
	ERAF/ valsts budžeta finansējums
	163 156,00
	

	Nacionālās Mākslu vidusskolas, Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbi
	Valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektiem
	815 934,00
	
	2022.gadā ieplānotais  finansējums Slokas ielas 52a, Rīgā līdz ar darbu aizkavēšanos pārceļams citiem augstas gatavības projektiem 2022.gadā.

	Nacionālās Mākslu vidusskolas, Meža ielā 15, Rīgā, stāvu pārbūves darbi
	Valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektiem
	918 372,00
	
	

	Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā
	Valsts budžeta finansējums
	
	3 945 057,00
	Finansējums plānots 2023.gadā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Projekta īstenošana pārliekama uz SAM 5.5.1.

	VNĪ segs no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem
	260 150
	399 344
	



Ņemot vērā iepriekš minētos pieejamos resursus, Kultūras ministrija ierosina aktīvos infrastruktūras objektus finansēt šādā apmērā:
Tabula Nr.4
	Objekta nosaukums
	Finanšu resursa avots
	Finanšu resursa gads un summa (euro)
	Finanšu resursa gads

	
	
	2022
	2023
	

	Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā
	ERAF un valsts budžeta finansējums
	
	3 313 432,00 (t.sk.Projekta vadības izmaksas 53 053 euro)
	Finansēt kā augstas gatavības projektu SAM 5.5.1., pārplānojot 3 313 430,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 2 816 417,20 euro un valsts budžeta 15% 497 014,80 euro) no SAM 5.5.1. ceturtās kārtas projekta atlikuma, tai skaitā arī projekta vadības izmaksas 53 053,00 euro

	
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai ERAF projektos
	
	684 680,00
	

	VSIA „Rīgas cirks” Merķeļa ielā 4, Rīgā
	ERAF un valsts budžeta finansējums
	
	1 463 282,00 (t.sk. projekta vadības izmaksas 36 300 euro)
	Finansēt kā augstas gatavības projektu SAM 5.5.1., pārplānojot 1 463 282,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 1 243 789,70 euro un VB 15% 219 492,30 euro) no SAM 5.5.1. ceturtās kārtas projekta atlikuma, tai skaitā arī projekta vadības izmaksas 36 300,00 euro un PVN pārdalīts no Lielās Ģildes projektam paredzētā PVN.

	
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai ERAF projektos
	299 666,00
	
	Jāpārdala no Finanšu ministrijas (VNĪ) budžeta uz Kultūras ministrijas budžetu.

	Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (adrese šobrīd Meirānu iela 2, Rīga)
	ERAF un valsts budžeta finansējums
	
	900 244,00
	Pabeigt, pārplānojot uz SAM 5.6.1. finansējuma 1.kārtu 900 244,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 765 207,40 euro un valsts budžets 15% 135 036,60 euro) no SAM 5.5.1. ceturtās kārtas projekta atlikuma. 

	
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai ERAF projektos
	54 057,00
	
	

	
	Valsts budžeta finansējums
	
	1 567 971,00
	2023.gadā jāveic resursu pārdale no Rīgas pils projekta finansējuma uz Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveides projektu  Finanšu ministrijas valsts budžeta programmas ietvaros.

	Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā




	Valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektiem
	1 183 270,00
	
	Pārdalot no Nacionālās Mākslu vidusskolas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbiem 2022.gadā neapgūstamā finansējuma  365 804 euro un rezervētā finansējuma augstas gatavības projektiem 817 466 euro.

	
	 VNĪ segs no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem
	260 150
	399 344
	VNĪ segs no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem 

	Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide Miera ielā 58a, Rīgā
	ERAF un valsts budžeta finansējums
	
	103 844,00
	Pabeigt, pārplānojot uz SAM 5.6.1. finansējumu 103 844,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 88 267,40 euro un valsts budžets 15% 15 567,60 euro) no SAM 5.5.1. ceturtās kārtas projekta atlikuma.  

	
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai ERAF projektos
	21 807,00
	
	

	Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas „RIGA MAKERSPACE” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā
	ERAF un valsts budžeta finansējums 
	
	513 852,00
	Pabeigt, izmantojot SAM 5.6.1. atlikumu, kas izveidojies līdz 2020.gada 22.oktobrim 163 156 euro (tai skaitā ERAF 85% 138 682,60 euro un valsts budžets 15% 24 473,40 euro) un pārplānojot uz SAM 5.6.1. 
Finansējumu paredzēt no SAM 5.6.1. 513 852,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 436 774,20 euro un valsts budžets 15% 77 077,80 euro) 

	
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai ERAF projektos
	84 989
	22 920
	

	
	Valsts budžeta finansējums
	
	1 239 609,00
	jāveic resursu pārdale no Rīgas pils projekta finansējuma 2023.gadā  uz Makerspace projektu  Finanšu ministrijas valsts budžeta programmas ietvaros.

	Nacionālās Mākslu vidusskolas, Slokas ielā 52a un Kalnciema ielā 10, Rīgā, pārbūve un Meža ielā 15, Rīgā, projektēšana
	Valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektiem
	450 130,00
	
	Pārdalot no Nacionālās Mākslu vidusskolas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbiem 2022.gadā neapgūstamā finansējuma.

	
	Valsts budžeta finansējums
	
	1 137 477,00
	jāveic resursu pārdale no Rīgas pils projekta finansējuma 2023.gadā  uz Nacionālās Mākslu vidusskolas projektam  no Finanšu ministrijas valsts budžeta uz Kultūras ministrija budžetu (t.sk. Skolas iela 52a sadārdzinājums 321 543 euro un 2023.gadā veicamie darbi 815 934 euro)

	Rundāles pils jumta atjaunošana
	Valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektiem
	100 906,00
	
	Pārdalot no Nacionālās Mākslu vidusskolas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbiem 2022.gadā neapgūstamā finansējuma.



	Ņemot vērā iepriekš minēto, lai turpinātu un pabeigtu šādus objektus: VSIA „Rīgas cirks” Merķeļa ielā 4, Rīgā; Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (adrese šobrīd Meirānu iela 2, Rīga); Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas „RIGA MAKERSPACE” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā; Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide Miera ielā 58a, Rīgā; (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, ES fondu finansējuma ietvaros, ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums attiecīgā jautājuma atrisināšanai, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§) „Informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” 2.1.punktu, kas paredz, ka pēc 2020.gada 22.oktobra projektos atbrīvoto ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu (ietaupījumi pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktiem izdevumu atgūšanas un vienošanās par projekta īstenošanu laušanas) nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām.
Vienlaikus atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§) „Informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” 2.2.punktam pārdales atļautas tikai īpaši pamatotos gadījumos ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu. Tāpēc ir nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta lēmums atbrīvoto finanšu līdzekļu pārdalei SAM 5.5.1. un SAM 5.6.1 piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros (skatīt Tabulu Nr.3).
Ņemot vērā, ka Lielās Ģildes projekta īstenošanai PVN saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā un 2023.gadā  VNĪ ir piešķirts papildus finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” 1 168 119 euro apmērā, ka Lielās ģildes projekts tālāk netiek īstenots, augstāk minētos risinājums, kurā norādīts, ka PVN nepieciešams citu ERAF projektu īstenošanai, no kuriem tikai Rīgas Cirks  ir VSIA “Rīgas Cirks” īstenotais projekts, tad pārdalāms uz Kultūras ministriju ir tikai VSIA “Rīgas Cirks” īstenotā projekta PVN.

3) Priekšlikumi turpmākai rīcībai

1. Ministru kabinetam atbalstīt projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” (projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005) finanšu līdzekļu pārdali starp iesāktajiem būvniecības projektiem darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.5.1. un SAM 5.6.1. piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§) „Informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” 2.2.punktu, atļaut darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.5.1. ceturtajā kārtā atbrīvoto finansējumu pārdalīt:
2.1. 1 151 566 euro apmērā (Eiropas Reģionālā attīstības daļa) uz SAM 5.6.1., novirzot:
2.1.1. finansējumu 88 267 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa) projekta „Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/005) īstenošanai;
2.1.2. finansējumu 765 207 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa) projekta „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā” (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai; 
2.1.3. finansējumu 298 092 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa) projekta „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai.
2.2. SAM 5.5.1. ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros:
2.2.1. kultūras mantojuma objekta Rīgas Cirks Merķeļa ielā 2, Rīgā, atjaunošanai un skatuves aprīkojuma ierīkošanai finansējumu līdz 1 243 789 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa);
2.2.2. kultūras mantojuma objekta Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2. kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, finansējumu līdz 2 816 417 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa).
[bookmark: _Hlk113473368]3. CFLA vienoties ar VNĪ par projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” (projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005) īstenošanas sadalīšanu posmos. Pirmo projekta posmu īstenot līdz 2022.gada 31.oktobrim un veiktos izdevumus līdz 433 040 euro attiecināt no ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.5.1. ceturtās kārtas finansējuma. Otrā posma darbu īstenošanu un pabeigšanu paredzēt no ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda darbības programmas aktivitāšu finansējuma.
4. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi”, palielinot ERAF finansējuma daļu:
4.1. SAM 5.6.1. finansējuma atlikumu, kurš izveidojies līdz 2020.gada 22.oktobrim 138 682 euro apmērā novirzīt projektam Nr.5.6.1.0/17/I/004 „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, nepalielinot projekta vadības un administrēšanas izmaksas;
4.2. palielināt SAM 5.6.1. ietvaros pieejamo finansējumu par 1 151 566 euro.
5. CFLA līdz 2022.gada 30.novembrim vienoties ar VNĪ par finansējuma palielināšanu šādu projektu īstenošanai, nepalielinot projekta vadības un administrēšanas izmaksu summu:
5.1. projekta „Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005) īstenošanai paredzēto projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu par 103 844 euro (tai skaitā ERAF 85% 88 267 euro un valsts budžets 15% 15 567 euro);
5.2. projekta „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai paredzēto projekta attiecināmo izmaksu summu par 900 244 euro (tai skaitā ERAF 85% 765 207 euro un valsts budžets 15% 135 037 euro);
5.3. projekta „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai paredzēto projekta attiecināmo izmaksu summu par 513 852 euro (tai skaitā ERAF 85% 436 774 euro un valsts budžets 15% 77 078 euro).
6. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2022.gada 18.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumos Nr.130 „ Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas noteikumi:
6.1. samazinot specifiskā atbalsta mērķa ietvaros pieejamo finansējumu par 1 151 566 euro;
6.2. nosakot pieejamā finansējuma apmēru kultūras mantojuma objekta Rīgas cirks Merķeļa ielā 4, Rīgā, atjaunošanai finansējumu līdz 1 463 282,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 1 243 789,70 euro un VB 15% 219 492,30 euro), kā arī precizējot atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, nosakot izņēmumu pieļaujamā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu proporcijai pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
6.3. nosakot pieejamā finansējuma apmēru kultūras mantojuma objekta Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, finansējumu līdz 3 313 430,00 euro (tai skaitā ERAF 85% 2 816 417,20 euro un valsts budžeta 15% 497 014,80 euro);
6.4. nosakot objekta Lielā Ģilde Amatu ielā 6, Rīgā, pirmā posma īstenošanai  projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” (projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005) ietvaros finansējumu līdz 368 084 euro apmērā (ERAF finansējuma daļa) un precizēt atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus attiecībā uz projekta sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem, ņemot vērā, ka Kultūras ministrijas piedāvātais risinājums paredz objekta pārbūves īstenošanas projekta sadalīšanu posmos, neīstenojot visas projektā Nr.5.5.1.0/20/I/005 plānotās darbības.;
7. Pēc Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumu Nr.130 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” grozījumu apstiprināšanas, CFLA līdz 2022.gada 15.novembrim izsludināt  ierobežotu projektu atlasi SAM 5.5.1. ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, uzaicināt VSIA „Rīgas cirks”  iesniegt projekta pieteikumu par Rīgas Cirka ēkas (Merķeļa ielā 4, Rīgā) pārbūves darbu un skatuves aprīkojuma ierīkošanu un VNĪ iesniegt projekta pieteikumu par Rīgas pils (Pils laukumā 3, Rīgā) pārbūves un restaurācijas (būvniecības 1. un 2.kārtas) darbu pabeigšanu .
8. VSIA “Rīgas Cirks” un VNĪ nodrošināt projekta iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu izvērtēšanai CFLA uzaicinājumā norādītajā termiņā.
9. Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” nodrošināt objekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu 659 494 euro ar PVN segšanu  no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem pēc atsavināšanas izdevumu segšanas – 2022.gadā 260 150 euro ar PVN un 2023.gadā 339 344 euro ar PVN, ja šāds regulējums tiek iekļauts likumā “Par valsts budžetu 2023.gadam”. . 
10. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, paredzot, ka 2023.gadā Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai (būvniecības 1. un 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā piešķirtais finansējums 3 945 057 euro tiek pārdalīts uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” šādu projektu īstenošanai:
10.1. VNĪ īstenotajam projektam „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai paredzēto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 1 567 971 euro apmērā;
10.2. VNĪ īstenotajam projektam „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai paredzētā projekta aprīkojuma izmaksu segšanai 1 239 609 euro apmērā;
10.3. Nacionālās mākslu vidusskolas īstenotā projekta SAM 8.1.3. projekta „Profesionālās kompetences izglītības centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/005 Skolas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas pabeigšanai 1 137 477 euro apmērā.
11. 2022.gadā no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” pārdalīt uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” 299 66 euro pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā VSIA „Rīgas cirks” projektā, kas Finanšu ministrijai bija piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu.  
12. Finanšu ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.punktu piešķirto finansējumu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem VNĪ īstenotajos objektos nodrošināt, ka Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” tiek paredzēts finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem šādiem objektiem:
	12.1. 107 909 euro „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004), t.sk. 2022.gadā 84 989 euro un 2023.gadā 22 920 euro
	12.2. 2022. gadā 54 057 euro Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003);
	12.3. 2023.gadā 684 680 euro Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai (būvniecības 1. un 2.kārta) Pils laukumā 3, Rīgā;
12.4. 2022.gadā 21 807 euro „Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra „TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” (projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005).
13. Atļaut Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 76.§) „Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 4.1.punktu rezervēto finansējumu 2022.gadā pārdalīt citiem augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektiem:
13.1. projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” AVS sistēmas izbūves segšanai 817 466 euro apmērā;
13.2. Rundāles pils jumta atjaunošanas papildus darbu segšanai 100 906 euro apmērā.
14. Atļaut Kultūras ministrijai 2022.gadā valsts budžeta apakšprogrammas 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp projektiem:
14.1. par 815 934 euro samazināt finansējumu Nacionālajai Mākslu vidusskolai Slokas ielā 52a, Rīgā, 2022.gadam plānoto finansējumu; 
14.2. par 450 130 euro palielināt finansējumu Nacionālajai Mākslu vidusskolai Kalnciema ielā 10a, Rīgā, sadārdzinājuma segšanai un Meža iela 15, Rīgā, projektēšanas darbu segšanai;
14.3. par 365 804 euro palielināt finansējumu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” papildus darbu un AVS sistēmas izbūves segšanai.
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