## Laika_grafiks_21-27_ES fondi
Laika grafiks investīciju ieviešanai 2021.–2027. gada ES fondu plānošanas periodā, t.sk. indikatīvās budžeta izdevumu plūsmas
3. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)"
ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks
Sagatavots 02.02.2023.
Specifisko atbalsta mērķu pamata informācija
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski
Sagatavots 26.05.2023.
portfelis | Nr. pk. | Atbildīgā iestāde | Fonds | PM Nr. | Prioritātes nosaukums | SAM Nr. | SAM nosaukums | Pasākuma Nr. | Pasākuma nosaukums | SAM/pasākuma numurs un nosaukums | Kārtas Nr. | ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu** | Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums | Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums | Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums | Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums | Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
sis1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei****
1 | 1 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.1. | Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai | 1.2.3.1. Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai | _ | 74350000 | 2023-01-12 | 2023-03-07 | 2022-04-26 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei*****
1 | 2 | IZM | ERAF | 1 | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.1. | Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana | 1.1.1.1.Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana | _ | 11907690 | 2023-05-25 | 2023.g. II cet | 2023-04-11 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
1 | 3 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.4. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | 1.2.1.4.Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | _ | 26900000 | 2023-04-05 | 2023.g. II cet | 2022-11-14 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet
| 4 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.2. | Iespejkapitāla ieguldījumi | 1.2.3.2.Iespejkapitāla ieguldījumi | _ | 93000000 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2022-08-31 | 2023.g. III cet | 2023.g. IV cet
| 5 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.6. | Tūrisma produktu attīstības programma | 1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma | 1 | 600000 | 2023-04-05 | 2023.g. III. cet | 2022-09-09 | 2023.g. III cet | 2024.g. I cet.
| 6 | EM | ERAF | 1 | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.6. | Tūrisma produktu attīstības programma | 1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma | 2 | 5925000 | 2023-04-05 | 2023.g. III cet | 2022-09-09 | 2023.g. III cet | 2024.g. I cet
3 | 7 | VM | ESF+ | 4 | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.1. | Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 4.1.2.1.Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | _ | 13185480 | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
5 | 8 | LM | ERAF | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.2. | Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem | 4.3.1.2.Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem | _ | 26100000 | 2021-10-28 | 2023-01-26 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
| 9 | LM | ESF+ | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.1. | Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana | 4.3.4.1.Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana | _ | 2000000 | 2023-02-02 | 2023-03-22 | 2022-12-13 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
6 | 10 | LM | ESF+ | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.2. | Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama | 4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama | _ | 7000000 | 2023-02-02 | 2023-04-11 | 2023-02-02 | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
6 | 11 | LM | ESF+ | 4 | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.4. | Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība | 4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība | _ | 12470000 | 2022-04-28 | 2023-01-26 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. III cet
9 | 12 | KM | ERAF | 5 | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.5. | Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | 5.1.1.5.Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | _ | 33712500 | 2023-04-28 | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. II cet | 2023.g. IV cet
* ES fondu daļa ieskaistot elatības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasi līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidussposma ziņojumu par ES fondu ieviešanas proresu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam)
**Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta likme 85%, taču precīzas atbalsta likmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.
***Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojam, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklātu projektu iesniegumu atlašu gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlašu gadījumā) līdz sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.
**** Augsts riska kavējums investīciju uzsākšanai, ja MK regulējuma saskaņošana ir ilgāka par gadu
***** Vidēja riska kavējums investīciju uzsākšanai, ja MK regulējuma saskaņošanai ir: trīs un vairāk iterācijas; saskaņošanā no sešiem mēnešiem līdz gadam; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sākta/tikko uzsākta saskaņošana
Saīsinājumi:
|  | SM - Satiksmes ministrija |  |  |  |  | IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
|  | Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" |  |  |  |  | KF - Kohēzijas fonds
|  | APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase |  |  |  |  | KM - Kultūras ministrija
|  | EM- Ekonomikas ministrija |  |  |  |  | LM - Labklājības ministrija
|  | ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds |  |  |  |  | TM - Tieslietu ministrija
|  | ESF - Eirops Sociālais fonds plus |  |  |  |  | TPF - Taisnīgās pārkārtošanās fonds
|  | FM - Finanšu ministrija |  |  |  |  | VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
|  | IeM - Iekšlietu ministrija |  |  |  |  | VK - Valsts kanceleja
|  | IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase |  |  |  |  | VM - Veselības ministrija
| Finanšu ministrs | [14 empty] | A. Ašeradens
Evita Bāliņa, 26304894
evita.balina@fm.gov.lv