Informatīvais ziņojums “Par īstenotajiem pasākumiem un plānoto rīcību, nodrošinot Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojuma Nr. 131 “Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā” 1.pielikuma 9.punktā iekļautā īstenojamā pasākuma 2.17. “Personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu koordinēšana” un 2.18. “Atbalsta sniegšana personām, kas izteikušas vēlēšanos nekavējoties uzsākt latviešu valodas mācīšanos”  izpildi”

Informatīvais ziņojums “Par īstenotajiem pasākumiem un plānoto rīcību, nodrošinot Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojuma Nr. 131 “Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā” 1.pielikuma 9.punktā iekļautā īstenojamā pasākuma 2.17. “Personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu koordinēšana” un 2.18. “Atbalsta sniegšana personām, kas izteikušas vēlēšanos nekavējoties uzsākt latviešu valodas mācīšanos”  izpildi” sagatavots, pamatojoties uz Ministru prezidenta 2022.gada 5.aprīļa uzdevumu 22-MPI-18, saskaņā ar kuru, ņemot vērā Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītās Ukrainas civiliedzīvotāju ierašanās turpināšanos Latvijā un nepieciešamību savlaicīgi veikt pasākumus, lai atvieglotu šo  personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, Kultūras ministrijai (turpmāk – Ministrija) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (turpmāk – Fonds) uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par līdz šim īstenotajiem pasākumiem un plānoto rīcību, nodrošinot Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojuma Nr. 131 “Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā” (turpmāk – Rīkojums Nr.131) 1.pielikuma 9.punktā iekļautā īstenojamā pasākuma 2.17. “Personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu koordinēšana” un 2.18. “Atbalsta sniegšana personām, kas izteikušas vēlēšanos nekavējoties uzsākt latviešu valodas mācīšanos” izpildi.

Par Rīkojuma Nr.131 1.pielikuma 9.punktā iekļautā pasākuma 2.17. “Personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu koordinēšana” izpildi:

Lai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā, sniegtu aktuālāko informāciju, veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un informētu par tiesībām un nepieciešamo aizstāvību, Fonds kopš 2022. gada 2. marta nodrošina vienotā zvanu centra “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” (+371 27 380 380) (turpmāk – Informatīvais tālrunis) darbību.

Fonds veica tirgus izpēti un noslēdza līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par zvanu centra izveidi un nodrošināšanu. Informatīvais tālrunis nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus, savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniedz informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 9. marta rīkojumu Nr. 156 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Fondam tika piešķirts finansējums 8 470 euro apmērā izdevumu segšanai, kas saistīti ar Informatīvā tālruņa izveidi, lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā.

Informatīvais tālrunis strādā visu diennakti bez brīvdienām, atbildes var saņemt latviešu, krievu un ukraiņu valodās. Līdz 2022. gada 19. aprīlim ir saņemti 17 357 zvani.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumiem Nr. 191 tika izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi”.

Fonda īstenotais projekts “Dažādības veicināšana” ir papildināts ar jaunu atbalstāmo darbību – sociālā mentora pakalpojums. Sociālais mentors nodrošinās praktisku atbalstu, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā (piemēram, sniedzot informāciju par Latvijas iestāžu darbību vai praktiski palīdzot nokļūt līdz iestādēm palīdzības saņemšanai), vienlaikus veicinot Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanu. Sociālā mentora pakalpojuma ilgums tiek paredzēts ne vairāk kā 60 dienas no brīža, kad sociālais mentors uzsāk pakalpojuma sniegšanu. Vienlaikus tiek paredzēts, ka sociālā mentora pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta, ja pakalpojuma saņemšanas laikā mērķa grupas personas pamet Latviju vai atsakās no pakalpojuma saņemšanas, attiecīgi pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekam saskaņojot sociālā mentora pakalpojuma pārtraukšanu.

Sociālā mentora atbalstu paredzēts sniegt 7 000 Ukrainas civiliedzīvotājiem. 2022. gada 25. martā Fonds izsludināja tirgus izpēti 15 lotēs. Līdz 2022. gada 19. aprīlim ir noslēgti astoņi pakalpojuma līgumi. Pakalpojuma sniegšana paredzēta līdz 2023. gada 15. decembrim vai līdz mērķim pieejamā finansējuma izlietošanai.

2022. gada 4. martā Fonds izsludināja atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Atbalsts brīvprātīgo darbam”.

Programmas mērķis ir stiprināt nevalstiskās organizācijas īstenot brīvprātīgā darba aktivitātes. Viena no programmas atbalsta jomām ir pilsoniskās sabiedrības iesaiste ar mērķi palīdzēt Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. Programmas ietvaros ir noslēgti seši līgumi.

Ar Fonda atbalstu tiks iesaistīti vairāk nekā 500 brīvprātīgo palīdzības sniegšanai. Projektu ietvaros paredzētas apmācības par brīvprātīgā darba veikšanu, brīvprātīgā darba koordinēšanas un popularizēšanas pasākumi, tostarp humānās palīdzības kravu, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas koordinēšana Ukrainas bērniem, ziedojumu vākšana, kā arī citas nozīmīgas aktivitātes Ukrainas sabiedrībai un brīvprātīgo darbā.

Projektus paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

2022. gada 4. aprīlī Fonds izsludināja atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma” ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 26. aprīlim.

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību un mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, t.sk. Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā. Projektu konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes, kuru ietvaros notiek iedzīvotāju izpratnes veicināšana par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret un starp dažādām etniskajām grupām; pasākumi, kas veicina piederības sajūtu Latvijai; dažādu etnisko grupu līdzdalība pilsoniskās sabiedrības veidošanā; sociāli jūtīgu jautājumu risināšana dažādos aspektos.

Projekta pieteikumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Projekta mērķa grupa ir visu vecuma grupu pārstāvji, jo īpaši – bērni un jaunieši, nodrošinot, ka projekta aktivitātēs vienlaikus piedalās ne mazāk kā 50% mazākumtautību pārstāvju un ne mazāk kā 30% latviešu pārstāvju. Pieejamais finansējums ir 86 000 euro. Projektus paredzēts īstenot no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 28. februārim.

Par Rīkojuma Nr.131 1.pielikuma 9.punktā iekļautā pasākuma 2.18. “Atbalsta sniegšana personām, kas izteikušas vēlēšanos nekavējoties uzsākt latviešu valodas mācīšanos” izpildi:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 250 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Fondam tika piešķirts finansējums 3 042 039 euro apmērā valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanai. Programmas mērķis ir nodrošināt bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 stundu apjomā A1 latviešu valodas prasmes līmenī Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos. Mērķa grupa ir pieaugušie (personas vecumā virs 18 gadiem) Ukrainas civiliedzīvotāji. Par programmas administrētāju ir noteikts Fonds, kurš rīkos atklātu projektu pieteikumu konkursu. Konkursā projektus varēs iesniegt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā.

Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts, balstoties uz latviešu valodas mācībās iesaistīto Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu (maksimālais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits noteikts 60% apmērā no personu skaita, kas bija reģistrēti Latvijā 2022. gada 23. martā – 7 325 pieaugušie jeb personas vecumā virs 18 gadiem).

Projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 3 028 375 euro. Savukārt programmas administrēšanai paredzēts finansējums 13 664 euro apmērā (iesaistīto darbinieku atlīdzība, tiešās izmaksas un netiešās izmaksas (t.sk. IT nodrošinājums, IT atbalsts, sakaru izdevumi, telpu noma un uzturēšana)).

Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2022. gada 31. decembrim.

Fonds plāno izsludināt atklātu projektu pieteikumu konkursu līdz 2022. gada 6. maijam, nosakot, ka projektu pieteikumi ir jāiesniedz divu nedēļu laikā. Paredzams, ka projektu īstenošanu varēs uzsākt 2022. gada maija otrajā pusē.

2022. gada aprīlī, gatavojot pasākumu plānu līdz 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (turpmāk – Plāns), Ministrija iesniedza priekšlikumus par pasākumiem, kuru kopējās izmaksas bija aprēķinātas 15 237 230 euro apmērā, tai skaitā 2 milj. euro no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada perioda līdzekļiem.

Plāna saskaņošanas gaitā Ministrijai pieejamais finansējums pasākumu īstenošanai tika plānots tikai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļiem 2 milj. euro apmērā, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu latviešu valodas mācības 2 425 personām un kultūrorientācijas kursa un iekļaušanās pasākumus (tai skaitā latviešu valodas pamatprasmju apguvi 20 stundu apmērā un latviešu valodas klubu nodarbības) 2 320 personām.

Plāna saskaņošanas gaitā Ministrija neguva atbalstu finansējuma piešķīrumam no valsts budžeta līdzekļiem 13 237 230 euro apmērā šādu aktivitāšu īstenošanai:

- latviešu valodas mācību nodrošināšanai pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem 4 033 510 euro;

- kultūrorientācijas kursa un iekļaušanās pasākumu (tai skaitā latviešu valodas pamatprasmju apguvei 20 stundu apmērā un latviešu valodas klubu nodarbības) īstenošanai 7 403 720 euro;

- latviešu valodas prasmju un iekļaušanās nometņu bērniem nodrošināšanai 1 800 000 euro.

Ministrija aicinās uz sadarbību gan Izglītības un zinātnes ministriju kā atbildīgo par valsts valodas politikas īstenošanu, gan Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi ar mērķi veidot latviešu valodas apguves iespējas, kas vērstas uz plašu pieejamību kā platformu izmantojot sabiedriskos medijus.

Kultūras ministrs							N.Puntulis

Vīza: Valsts sekretāre							D.Vilsone

Jekele 67330311

Ilona.Jekele@km.gov.lv

Sebre 22811012

Alda.Sebre@sif.gov.lv

Detalizētāka informācija par apstiprinātajiem projektiem pieejama: www.sif.govlv/atbalsts-brivpratigo-darbam

Detalizētāka informācija par projektu pieteikumu konkursu pieejama:

https://www.sif.gov.lv/lv/mazakumtautibu-un-sabiedribas-saliedetibas-programma#2022gads