2. Rīcības virziens RESURSI un ILGTSPĒJA

| Politikas rezultāti | [2] Latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 2.1. uzdevums | Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 2.1.1.1. Metodikas kursi latviešu valodas un literatūras pedagogiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | Ik gadu 10 kursi, izglītoti 200 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.2. Metodikas kursi pedagogiem "Vieglā valoda kā palīglīdzeklis pedagogiem iekļaujošas mācību vides veidošanā un mācību satura pieejamības nodrošināšanā" | Ik gadu 2 kursi, izglītoti 40 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.3. Metodikas kursi sākumskolas pedagogiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | Ik gadu 4 kursi, izglītoti 80 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.4. Metodikas kursi dažādu mācību priekšmetu pedagogiem latviešu valodas un mācību priekšmeta satura apguvei: pedagogi pilnveidojuši profesionālo kompetenci valodas un mācību priekšmeta apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | Ik gadu 5 kursi, izglītoti 100 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.5. Metodikas kursi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | Ik gadu 10 kursi, izglītoti 200 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.6. Metodikas kursi pedagogiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikā. | Ik gadu 7 kursi, izglītoti 150 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.7. 1) Profesionālā pilnveide pedagogiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju izglītības programmas (īsā programma) izveide un īstenošana 2) Profesionālā pilnveide latviešu valodas speciālistiem: sagatavots propedeitikas kurss universitāšu programmām, tai skaitā attālinātai kursa apguvei - korektoru, redaktoru sagatavošanai | 1) Organizēta profesionālās pilnveides studiju programmas izstrāde un īstenošana Latvijas augstskolā, sagatavoti (profesionāli pilnveidoti) 30 - 40 pedagogi gadā 2) Organizēta profesionālās pilnveides studiju programmas izstrāde un īstenošana Latvijas augstskolā, sagatavoti 30 - 40 speciālisti gadā | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.8. Pedagogu meistarklases: ikgadēji kursi | Ik gadu 5 kursi, izglītoti 60 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.1.9. Profesionālās kompetences pilnveides semināri kursu vadītājiem un tālākizglītotājiem: tālākizglītotāji pilnveidojuši profesionālo kompetenci atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | Ik gadu rīkots 2 dienu seminārs, izglītoti 30 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.1.10. Profesionālā pilnveide ārvalstu un Latvijas augstskolu docētājiem, kuri augstskolās māca latviešu valodu kā svešvalodu: organizēts "Letonistu seminārs". | Katru gadu izglītoti 20 ārvalstu un Latvijas augstskolu mācībspēki. | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenots – 1 pasākums, 10 rezultatīvie rādītāji – 6 izpildīti; 2 daļēji izpildīti, 2 nav īstenoti |  |  |  |  |  |  |
| [2.1.1.1.] īstenots – metodikas kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem pilnveidotā mācību satura īstenošanai pamatskolā, izglītoti 183 pedagogi (2022. gadā). Pedagogu profesionālās pilnveides kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem pilnveidotā mācību satura īstenošanai pamatskolā, izglītoti 223 pedagogi (2023. gadā). Īstenotājs: LVA. [2.1.1.2.] nav īstenots – metodikas kursi pedagogiem "Vieglā valoda kā palīglīdzeklis pedagogiem iekļaujošas mācību vides veidošanā un mācību satura pieejamības nodrošināšanā" – nenotika pieprasījuma trūkuma dēļ. Īstenotājs: LVA. [2.1.1.3.] daļēji īstenots – metodikas kursi sākumskolas matemātikas un dabaszinātņu pedagogiem, izglītoti 40 skolotāji (2022. gadā). Pedagogu profesionālās pilnveides kursi mazākumtautību skolu 1. klases skolotājiem, kuri 2023. gadā uzsāka mācības latviešu valodā, izglītoti 72 pedagogi (2023. gadā). Īstenotājs: LVA. [2.1.1.4.] īstenots – atbilstoši pieprasījumam līdzekļi tika pārplānoti sākumskolas priekšmetu pedagogu profesionālajai pilnveidei (2022. gadā). Profesionālā pilnveide dažādu mācību priekšmetu pedagogiem par tekstpratību un sadarbības iespējām, sagatavota kursa programma, izglītoti 199 pedagogi (2023. gadā). Īstenotājs: LVA. [2.1.1.5.] īstenots – īstenoti metodikas kursi pirmsskolas skolotājiem pilnveidotā mācību satura īstenošanai (2022. gadā izglītots 1031 pedagogs, 2023. gadā – 526 pedagogi). Nodrošināta metodikas un latviešu valodas prasmes pilnveide pirmsskolas pedagogiem latviskās vides nostiprināšanā un latviešu valodas prasmes pilnveidē profesionālajām vajadzībām – "Rotaļnodarbības latviski" (2022. gadā izglītoti 350 pedagogi, 2023. gadā – 331 pedagogs). Īstenotājs: LVA. [2.1.1.6.] daļēji īstenots – īstenoti metodikas kursi pieaugušo skolotājiem (2022. gadā izglītots 131 pedagogs, 2023.gadā – 80 pedagogi). Īstenotājs: LVA. [2.1.1.7.] daļēji īstenots (izpilde turpinās) 1) Lai sagatavotu latviešu valodas kā svešvalodas pedagogus darbam ar pieaugušajiem, tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Plus 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības darbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.8. pasākuma projekts “Latviešu valodas skolotāju izglītības programma darbam ar pieaugušajiem” (Ministru kabineta 18.06.2024. noteikumi Nr. 386). Projektu īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar LVA, projekta partneris. Īstenošanas termiņš: 01.09.2024.–31.08.2028. Projekta mērķis ir latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana, lai sagatavotu latviešu valodas svešvalodas skolotājus un lai nodrošinātu mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes pieaugušajiem. Plānotie rezultāti – izstrādāta un licencēta, īstenota un aprobēta latviešu valodas kā svešvalodas studiju programma pieaugušajiem un sagatavoti 80 jauni latviešu valodas kā svešvalodas skolotāji, lai sekmētu jauniebraucēju integrāciju sabiedrībā un veicinātu zināšanu apguvi par Latvijas vēsturi, demokrātijas vērtībām, tradīcijām un latvisko kultūru telpu. 2) daļēji īstenots – izstrādāta un ieviesta tālmācības programma diasporas skolotājiem “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” ar pieciem moduļiem 200 stundu apjomā, ko veidojuši LU Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēki sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitāti. Programma 2021. gadā ir ieguvusi Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē. Tā izveidota, lai nodrošinātu iespēju mītnes zemju latviešu diasporas pārstāvjiem padziļināt zināšanas par latviešu valodas mācību priekšmeta saturu un latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodēm. Programmas ietvaros tiek nodrošināts, ka iegūtās zināšanas ir izmantojamas diasporas nedēļas nogales skolās, vasaras vidusskolās vai nometnēs. 2024. gadā programmu absolvējuši 19 skolotāji, 2024./2025. mācību gadā programmā uzņemti 24 jauni studenti. [2.1.1.8.] īstenots – nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar jauniebraucējiem (2022. gadā īstenoti 2 kursi, 1 meistarklase, izglītoti 72 pedagogi); meistarklases pedagogu labākās pieredzes popularizēšanai un apkopošanai pamatskolā (2023. gadā – 4 meistarklases, piedalījušies 76 pedagogi). Īstenotājs: LVA. [2.1.1.9.] īstenots – īstenoti metodikas kursu vadītāju un vērtētāju profesionālās kompetences pilnveides kursi (2022. gadā izglītots 71 pedagogs, 2023. gadā – 35 pedagogi); nodrošināta pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences jaunu kursu vadītāju sagatavošana (2022. gadā izglītoti 8 skolotāji). Īstenotājs: LVA. [2.1.10.] īstenots – organizēts divu dienu seminārs ārvalstu un Latvijas augstskolu pasniedzējiem, kas māca latviešu valodu (2022. gadā 22 dalībnieki, 2023. gadā – 20). Īstenotājs: LVA. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. uzdevums | Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 2.2.1.1. Metodiskā atbalsta nodrošinājums latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem; atbalsts pedagogiem vieglās valodas izmantošanai mācību procesā: metodisko materiālu (resursu) izveide digitālajā vidē ( video, audio, adaptēti teksti u.tml.) | Ik gadu izveidoti 3 mācību materiāli, ievietoti vietnē "Māci un mācies" | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.2.1.2. konference par latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumiem: apspriesti un izvērtēti latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumi. | Ik gadu 1 konference, izglītoti 100 pedagogi | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.2.1.3. konsultatīvā palīdzība latviešu valodas skolotājiem | Katru gadu izdots metodiskais biļetens, sniegtas konsultācijas individuāli un mācību centros, izglītoti 200 pedagogi 2022. gads - 15 konsultācijas, izglītoti 45 pedagogi 2023. gads - 15 konsultācijas, izglītoti 45 pedagogi | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | vietnes "Māci un mācies latviešu valodu" pilnveide un pārvaldība | Katru gadu izveidoti 2 orģināli interaktīvie materiāli, nodrošināta vietnes pārvaldība | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 2.2.3.1. Nodrošināta latviešu valodas mācību grāmatas lietuviešiem izveide un iespiešana: izdots mācību materiāls lietuviešiem B1 un B2 valodas prasmes līmenim. | Izdota latviešu valodas mācību grāmata lietuviešiem "Skaidrs!" (B1 līmenis). Tirāža: 1000 eks. Izdota latviešu valodas mācību grāmata lietuviešiem "Skaidrs!" (B2 līmenis). Tirāža: 1000 eks | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.2.3.2. C līmeņa mācību līdzeklis un LV integrētas apguves iespējas | Interaktīvs mācību līdzekļu komplekts latviešu valodas prasmes C līmenim (interaktīva digitāla mācību grāmata, 2 lietotnes gramatikas apguvei, pašvērtēšanas un pašmācības rīks ar iespēju novērtēt savas zināšanas un pilnveidot tās) | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.2.3.3. Nodrošināta latviešu valodas mācību vai mācību metodiskā līdzekļa izstrāde ārvalstu studentiem. | Izdoti 3 latviešu mācību vai mācību metodiskie līdzekļi | IZM | LVA, LU | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.2.3.4. Mācību līdzekļu nodrošinājums LAT2 apguvei mācību līdzekļu komplekts LAT2 apguvei formālajā izglītībā 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. klasei | Izdoti 6 mācību komplekti. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti – 3 pasākumi, 8 rezultāti – 7 izpildīti, 1 daļēji īstenots |  |  |  |  |  |  |
| [2.2.1.1.] īstenots Pārskata periodā nodrošināta latviešu valodas un metodikas resursu daudzveidība. 2022. gadā: tipogrāfijā iespiesta metodikas grāmata "Lingvodidaktika. Latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem. Rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiem" (800 eks.) https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/LVA_lingvodidaktika_web.pdf; izdots un publicēts vietnē zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad" nr. 14. https://maciunmacies.valoda.lv/maci/zurnals-tagad 2023. gadā sagatavots e-mācību/ metodiskais līdzeklis vēsturē 7. klasei., 3 pārskati par izmantojamo daiļliteratūru (1., 3. klasei; 4., 6. klasei; 7., 9. klasei). Īstenotājs: LVA. [2.2.1.2.] īstenots Organizēta tiešsaistes konference diasporas un Latvijas tālmācības pedagogiem (2022. gadā tiešsaistē – 82 dalībnieki, ierakstu saņēmuši 147 pedagogi, 2023. gadā izglītoti 125 pedagogi). Īstenotājs: LVA. [2.2.1.3.] īstenots Nodrošināta konsultatīvā palīdzība pēc pieprasījuma: 2022. gadā sniegtas 36 konsultācijas individuāli un skolu kolektīviem 200 pedagogiem; organizēti 2 konsultatīvie pasākumi (119 dalībnieki); 2023. gadā sniegtas 16 tiešsaistes konsultācijas mācīšanās kopienas 447 skolotājiem kā atbalsts darbam neviendabīgā valodas vidē. Īstenotājs: LVA. [2.2.2.] īstenots Nodrošināta vietnes “Māci un mācies latviešu valodu” pilnveide un pārvaldība – izveidoti un ievietoti vietnē pašmācības elektroniskie materiāli 2. un 7. klasei (2022. gadā); sagatavoti un publicēti e-vidē 6 metodiskie līdzekļi (2023. gadā). Īstenotājs: LVA. [2.2.3.1.] īstenots 2022. gadā sagatavots mācību līdzekļa lietuviešu studentiem A2-B1 prasmes līmenim "SKAIDRS!" manuskripts (grāmata, atbilžu burtnīca, 2. daļas nosaukums "SKAIDRĀK!"); 2023. gadā izdots mācību līdzeklis A2-B1 prasmes līmenim „Latviešu valoda lietuviešu studentiem. SKAIDRĀK! A2” (Tirāža: 1000 eks.) Īstenotājs: LVA. [2.2.3.2.] daļēji īstenots Pārplānojot pasākumu “C līmeņa mācību līdzeklis un LV integrētas apguves iespējas” 2022.gadā: 1. sagatavoti un ievietoti vietnē: 1) skolotāja grāmata līdzeklim “Laipa. A1” un “Laipa. A2”, 2) pašpārbaudes darbi B1 un B2 atbilstoši mācību līdzeklim "Laipa. B1" un “Laipa. B2”; 2. maketa līmenī sagatavots mācību līdzeklis gramatikas apguvei angļu valodā runājošajiem “Latviešu valodas gramatika. A1 līmenis”; 3. manuskripta līmenī sagatavots mācību līdzeklis gramatikas apguvei angļu valodā runājošajiem “Latviešu valodas gramatika. A2 līmenis”. 2023. gadā: 1. sagatavots manuskripta līmenī: 1) metodiskais līdzeklis darbam ar "Laipa" un "e-Laipa" B1 līmenim; 2) darba burtnīca diasporas skolām A2 līmenim 2. mācību gadam, skolotāja grāmatas; 2. Izdots mācību līdzeklis gramatikas apguvei angļu valodā runājošajiem “Latviešu valodas gramatika. A1 līmenis” (3000 eks.); sagatavots makets un izdots mācību līdzeklis gramatikas apguvei angļu valodā runājošajiem “Latviešu valodas gramatika. A2 līmenis” (3000 eks.) Īstenotājs: LVA. [2.2.3.3.] īstenots Ārvalstu studentu vajadzībām sagatavots: 1. kultūras kurss – vēstures avotu krājums par Latvijas kultūrpolitiku padomju periodā "Latvijas kultūrzīmes"; 2. “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei. Papildinošais izdevums.” tulkojums latviešu valodā (2022. gadā); 3. digitalizēts un ievietots e-vidē kultūras kurss – vēstures avotu krājums par Latvijas kultūrpolitiku padomju periodā "Latvijas kultūrzīmes" (2023. gadā). Īstenotājs: LVA. [2.2.3.4.] īstenots 2022. gadā: 1. sagatavots un izdots LAT2 MLK 2. klasei 1. un 2. daļa (5000 eks.); 2. sagatavots LAT2 8. klases MLK manuskripts. 2023. gadā: 1. sagatavots un izdots MLK 3. klasei 1. daļa (tirāža 3000 eks.), papildināts un izdots MLK 7. klasei (tirāža 6000 eks.); sagatavots izdošanai MLK 3. klasei 2. daļa; 2. sagatavots un izdots MLK 1. klasei 1. un 2. daļa (tirāža 3000 eks.). |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. uzdevums | Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 2.3.1.1. Nodrošināts grāmatu sūtījums ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm (tajā skaitā - LVA jaunākie izdevumi) | Veikta grāmatu iegāde un nosūtīšana ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm. Jaunākos izdevumus saņēmušas 20-22 augstākās izglītības iestādes | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.1.2. LVA pārstāvju vizītes ārvalstu augstskolu pasākumos: katru gadu notikušas vismaz 2 LVA pārstāvju vizītes ārvalstu augstskolu pasākumos. | Katru gadu apmeklētas 2 ārvalstu augstskolas un pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.1.3. Nodrošināts finansiāls atbalsts izglītojošiem pasākumiem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst latviešu valodu: sniegts finansiāls atbalsts līdz 5 izglītojošiem pasākumiem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst latviešu valodu. | Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts līdz 5 ārvalstu augstskolu organizētiem latviešu valodas un kultūras popularizēšanas pasākumiem. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.1.4. Nodrošināts finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolu lektorātiem, kas nodrošina latviešu valodas apguvi. Atbalsts sniegts: Vašingtonas Universitātei (ASV, Sietla), Kārļa Universitātei (Prāga, Čehija), Masarika Universitātei (Brno, Čehija), INALCO (Parīze, Francija), Tartu Universitātei (Igaunija), Varšavas Universitātei (Polija), Helsinku Universitātei (Somija); nodrošināts līdzfinansējums latviešu valodas lektoru atlīdzībai Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekina, Ķīna) un Budapeštas Eotvoša Lorānda Universitātē (Budapešta, Ungārija) | Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts 9 ārvalstu lektorātiem. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2. | Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem un jaunajiem runātājiem. | 2.3.2.1. Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem (pilsoņi, nepilsoņi, kas nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki/darba meklētāji) a) latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā); b) personas, kas kārtojušas valodas prasmes pārbaudes eksāmenu VISC un paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi (skaits gadā) - % | Gadā: a) 1000 personas b) 60% | SIF5 | IZM, LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.2.2. Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana reemigrantiem un viņu ģimeņu locekļiem latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā), kas paaugstinājušas valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi | Gadā: 150 personas | SIF | IZM, LVA, LiepU | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.2.3. Projekta "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū" pasākuma - Neformālās izglītības programmas "Latviešu valoda bez starpniekvalodas" Veicināt bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū | Gadā: 25-30 personas | LM | NVA, VISC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.2.4. Projekta "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū" pasākuma - programmas "Latviešu valodas mentora pakalpojums" Veicināt bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū | Gadā: 5-7 personas | LM | NVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.2.5. ESIF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr. 7.1.1.0/15/I/001 Neformālās izglītības programma "Valsts valodas apguve". Veicināt bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū | 2022.g.- 1800 personas 2023.g.- 1800 personas | LM | NVA, VISC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.2.6. ESIF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr. 7.1.1.0/15/I/001 Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu kurss "Valsts valodas prasmju attīstīšanas (praktiskās nodarbības) (56 akad. st.)". Veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū | Rezultatīvais rādītājs atsevišķi kursam "Valsts valodas prasmju attīstīšanas (praktiskās nodarbības)" netiek noteikts, pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši pieprasījumam. Vidēji ik gadu aktivitātē tiek iesaistīti 550 dalībnieki. | LM | NVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.3. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 2.3.3.1. Valsts valodas prasmes pārbaužu nodrošināšana Latvijā un ārpus tās, t.sk. diasporā. Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai Latvijā un ārpus Latvijas, tai skaitā, diasporas pārstāvjiem. Ik gadu sagatavots un VISC mājaslapā publiskots pārskats par VVPP rezultātiem un VVPP kārtotājiem dažādos aspektos. | VVPP 4000 personām gadā. | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.3.2. Izstrādāt mācību plānus, programmas un īstenot dažāda veida atbalsta pasākumus latviešu valodas apguvei saskaņā ar Diasporas izglītības satura vadlīnijām. Respektējot diasporas vajadzības un sadarbībā ar diasporas izglītības nozares pārstāvjiem, veidotas individuālas programmas un to īstenošanai nepieciešamie atbalsta materiāli un pasākumi diasporas skolotājiem | Mācību materiāli Diasporas izglītības satura vadlīniju jomas "Latviešu valoda" īstenošanai dažādās vecuma grupās un valodas prasmes līmeņos: tematiskas uzdevumu kopas dažādās valodas darbībās; dažāda veida mācību uzdevumi atbilstoši individuālajām mācību programmām. Metodiskie materiāli pedagogiem diasporas izglītības vadlīniju satura ieviešanai | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.3.3.3. Nodrošināti informatīvi un metodiski semināri latviešu valodas pieaugušo skolotājiem un diasporas izglītības jomas pārstāvjiem: par VVPP procesu; par latviešu valodas apguves īstenošanas iespējām saskaņā ar Diasporas izglītības satura vadlīnijām diasporas nedēļas nogales skolās, dažāda veida diasporas nometnēs u.c. izglītojošos pasākumos | 4-5 semināri Latvijā un 2-3 ārvalstīs (t.sk. kāds no semināriem tiešsaistes formā) | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenoti – 3 pasākumi, 13 rezultāti – 9 izpildīti, 2 daļēji izpildīti, 2 nav īstenoti |  |  |  |  |  |  |
| [2.3.1.1.] īstenots – veikta grāmatu un žurnālu abonementu iegāde ārvalstu augstskolām (grāmatas – 22 augstskolām (2022. gadā), 17 augstskolām (2023. gadā), abonementi – 18 augstskolām (2022. gadā), 16 augstskolām (2023. gadā)). [2.3.1.2.] īstenots – sadarbības iespējas pārrunātas elektroniskā saziņā (2022.gadā), apmeklēts Tartu Universitātes Svešvalodu un kultūru institūts (2023. gadā). [2.3.1.3.] īstenots – sniegts finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolas pasākumiem – 3 (2022. gadā), 4 (2023. gadā). [2.3.1.4.] īstenots – ik gadu sniegts finansiāls atbalsts 8 ārvalstu augstskolu lektorātiem atbilstoši pieprasījumam. [2.3.2.1.] daļēji īstenots a) latviešu valodas apguves kursus apguvušas: 4378 personas (2023.gadā), 4802 personas (2024.gadā); b) 2024. gadā: 33% no latviešu valodu apguvušajām personām paaugstinājušas valsts valodas prasmes līmeni, kārtojot VIAA valsts valodas prasmes pārbaudi (īstenotājs – SIF). [2.3.2.2.] daļēji īstenots – programmā “Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2023.gadā latviešu valodas apguvē iesaistīti 85 dalībnieki (īstenotājs – SIF). [2.3.2.3.] nav īstenots – mācībās valsts valodā bez starpniekvalodas netika iesaistīts neviens no NVA klientiem, jo bez rezultātiem noslēdzās pakalpojuma sniedzēja iepirkums pasākuma “Valsts valodas apguve bez starpniekvalodas” īstenošanai (īstenotājs: LM, NVA). [2.3.2.4.] nav īstenots – latviešu valodas mentora pakalpojumi nav sniegti, jo bez rezultātiem noslēdzās pakalpojumu sniedzēja iepirkums pasākuma “Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” īstenošanai (īstenotājs: LM, NVA). [2.3.2.5.] īstenots – latviešu valodas apguves kursus apmeklējušas 1600 personas (2022. gadā) un 1599 personas (2023. gadā) (īstenotājs: LM, NVA). 2022. gadā valsts valodas prasmes pārbaude (īsteno VIAA) bezdarbniekiem un darba meklētājiem nodrošināta 1471 personai, 2023. gadā – 2275 personām. [2.3.2.6.] īstenots – kurss "Valsts valodas prasmju attīstīšanas (praktiskās nodarbības)" netika īstenots NVA organizētā iepirkuma dēļ, kas noslēdzās 2022. gada decembrī. 2023. gadā kursu apmeklējušas 937 personas (īstenotājs: LM, NVA). [2.3.3.1.] īstenots – 2022. gadā nodrošinātas 5315 valsts valodas prasmes pārbaudes, t.sk. 77 personām diasporā, 2023. gadā veiktas 22 834 pārbaudes, t.sk., 64 personām diasporā un 17 865 Krievijas Federācijas pilsoņiem saskaņā ar Imigrācijas likuma grozījumiem (īstenotājs: VIAA). [2.3.3.2.] īstenots – sagatavoti un VIAA tīmekļvietnē publiskoti pārskati par valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotājiem attiecīgi katrā gadā. Izstrādāti divi varianti diagnosticējošajiem pārbaudījumiem diasporas jauniešiem A1, A2, B1 līmenī (2022. gadā); diasporas jauniešiem saturiski piemēroti valsts valodas prasmes pārbaudes divi materiālu komplekti četros valodas prasmes sešos līmeņos (2023. gadā). Izstrādāti A1 un A2 līmeņa valodas lietojuma un gramatikas pašpārbaudes uzdevumu kopas – kopā katram līmenim ap 90 uzdevumu (2022. gadā). Izstrādāti diasporas jauniešiem saturiski piemēroti valsts valodas prasmes pārbaudes materiālu 2 komplekti 4 valodas prasmēs 6 līmeņos. Izstrādāti tematiski klausīšanās un lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumi valodas prasmes A2 un B1 līmenī projektā “Latvijas maratons: 42 temati par Latviju latviešu valodas apguvei diasporas jauniešiem” – ap 250 uzdevumu katram līmenim (2022. gadā). Sniegts metodisks (programmas satura veidošanā) un finansiāls atbalsts Īrijas Latviešu nacionālās padomes organizētai vasaras nometnei Latvijā (2022. gadā). Sagatavoti un izsniegti metodiski materiāli (trīs dažāda veida) diasporas skolotājiem par valsts valodas prasmes pārbaudi un diasporas vadlīniju īstenošanas iespējām (2022. gadā). [2.3.3.3.] īstenots – Latvijā nodrošināti semināri latviešu valodas pieaugušo skolotājiem un NVA valsts valodas programmu īstenotājiem (kopā četri semināri) un ārpus Latvijas skolotājiem un izglītības nozares pārstāvjiem (2022. gadā kopā četri semināri gan klātienes, gan attālinātā formā, 2023. gadā – divi semināri klātienes formā). Īstenotājs – VIAA. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. uzdevums | Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Valodas digitālo tehnoloģiju un digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa (LVK) papildināšana, pilnveide un uzturēšana, papildināšana ar jaunākajiem datiem, tehnoloģiska unifikācija | līdz 150 milj. uzturēto vārdlietojumu apjomam; funkcionāla papildināšana | IZM | LU MII (Mākslīgā intelekta laboratorija - AiLab), LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.2. | Latviešu valodas digitālo resursu nodrošinājums (korpusu attīstība) un zinātniskais darbs. | 2.4.2.1. Veikta mūsdienu latviešu valodas sistēmas izpēte valodas statisko un dinamisko norišu kopsakarībā un nodrošināta valodas tehnoloģiju attīstība. | LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"" 6.5. punkta Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma 6.5.2. uzdevuma (a), (b), (e), (f) virzienam. | IZM | VPP projekta iesniedzējs, LZP | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.2.2. "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas" papildināšana un rediģēšana. | Papildināta "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca". | IZM | LU LaVI, LU MII | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.2.3. Latviešu priekšvārdu vēsturiskās vārdnīcas izstrāde. | Izstrādāts elektroniskas "Vēsturiskās latviešu personvārdu vārdnīcas" prospekts | IZM | LU LaVI, LU MII | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.2.4. Latviešu aizgūtās leksikas digitalizācija un pētniecības teorētiskā modeļa pilnveide. | 1) Starptautiska konference par valodu kontaktiem 2023. gadā 2) Kolektīva monogrāfija par valodu kontaktiem, kā arī interneta portāls ar datubāzi "Aizguvumi latviešu valodā" | IZM | VeA | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.3. | Korpuslingvistikas pamatprasmju attīstīšana dažādām mērķa grupām un prasmju pilnveides, specializācijas pasākumi. | 2.4.3.1. Latviešu valodas apguvēju korpusi Latviešu valodas apguvēju korpuss (apakškorpusi: valsts valodas prasmes pārbaudes darbu, studentu, vidusskolēnu domrakstu), korpusa datos balstīti mācību materiāli un pašnovērtējuma / pašpārbaudes platforma. | Latviešu valodas apguvēju korpuss, tiešsaistes mācību platforma. Platforma korpusa papildināšanai. | IZM | LU MII, LiepU, RTA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.3.2. Latviešu valodas mašīnlasāmo vārdnīcu attīstīšana: Tēzaurs.lv, MLVV, WordNet Precizēti, pilnveidoti un papildināti latviešu valodas vārdnīcu mašīnlasāmie dati, integrēti ar latviešu valodas skaitļojamās morfoloģiskās analīzes sistēmu, pievienoti formalizēti saistītie dati (WordNet, FrameNet). | Skaidrojošā vārdnīca Tezaurs.lv papildināta ar vidēji 10000 šķirkļiem gadā; papildināta un pilnveidota Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas versija; latviešu valodas leksiskās ontoloģijas WordNet pilotversija (~5000 sinonīmu kopas un to savstarpējās semantiskās attieksmes). | IZM | LU MII, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.3.3. Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem Automatizēta medicīnisko aprakstu (vizuālās diagnostikas un epikrīžu) transkribēšanas platforma. | Medicīnas terminu mašīnlasāma izrunas vārdnīca, medicīnisko aprakstu runas korpuss, medicīnas nozarei pielāgoti akustiskie un valodas modeļi, transkribēšanas platformas prototips. | IZM | LU MII, RAKUS | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.3.4. Vienota vārdnīcu platforma: integrēta mašīnlasāmu latviešu valodas vārdnīcu izstrādes, rediģēšanas un pārlūkošanas platforma. | Brīvi pieejama mašīnlasāmu vārdnīcu (leksisko datubāzu) izstrādes platforma, ko veido šķirkļu rediģēšanas moduļi un šķirkļu meklēšanas un pārlūkošanas moduļi, kā arī vienota datubāze, kuru iespējams integrēt ar citiem latviešu valodas resursiem un apstrādes rīkiem. | IZM | LU MII | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2.4.3.5. Korpusa uzturēšana un zinātniskais darbs ar korpusu Pēc pieprasījumiem sniedz atbalstu korpusu uzturēšanā | Atbalsts sniegts 100 % apmērā | IZM | Augstskolas, LU MII, VVC | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenoti – 3 pasākumi, 10 rezultāti – 9 izpildīti, 1 nav īstenots |  |  |  |  |  |  |
| [2.4.1.] īstenots Pabeigta Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa LVK-2022 izveide, papildināšana un pilnveide. Veikta korpusa automatizēta morfoloģiskā marķēšana, nodrošināta korpusa uzturēšana un brīva pieejamība platformā Korpuss.lv. Sk. https://korpuss.lv/id/LVK2022 Korpusa apjoms: 101 milj. vārdlietojumu (123 milj. tekstvienību). LVA, LU MII [2.4.2.1.] īstenots LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots projekts “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (īstenotājs – LU MII). [2.4.2.2.] īstenots Nodrošināts tehniskais atbalsts un pielāgota Tezaurs.lv platforma Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas (MLVV) pilnveides vajadzībām (īstenotājs – LU MII). „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” papildināta ar 6038 šķirkļiem (tostarp jaunvārdiem), rediģētas 22 092 leksēmas, 7934 nozīmes, 70 805 piemēri, 12 039 šķērssaites, vairākām leksēmām pievienoti normatīvie komentāri (balstoties galvenokārt uz Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas atzinumiem) (LU LaVI). [2.4.2.3.] īstenots Izstrādāts un 2022., 2023. gadā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu atklātajos konkursos iesniegts projekta „Latviešu personvārdu vēsturiskā vārdnīca: digitāla pieeja un atvērtie dati (LaGiN)” pieteikums (2024. gadā saņemts Eiropas Savienības finansējums) (īstenotājs – LU LaVI). [2.4.2.4.] nav īstenots Plānotais nav izpildīts, jo tā realizācija bija paredzēta, piesaistot LZP FLPP finansējumu, iesniedzot divus projektu pieteikumus. Lai gan LZP FLPP sarakstos tika atrasti pieteikumi, kas saturiski atbilst mērķim – „Latviešu aizgūtās leksikas digitalizācija un pētniecības teorētiskā modeļa pilnveide” (2020,Nr.2020/1-0080) un "Latviešu valoda interlingvālā vidē: leksisko aizguvumu digitālais portāls” (2021. Nr. Nr.2021/1-0132), abi šie projekti tika noraidīti. Līdz ar to finansējuma nepieejamība ir galvenais iemesls, kāpēc radītāju nav bijis iespējams īstenot (īstenotājs – VeA). [2.4.3.1.] īstenots Pabeigts Latviešu valodas apguvēju korpuss LaVA un rīkkopa tā papildināšanai un pilnveidei (https://lava.korpuss.lv), pabeigta tiešsaistes mācību platforma (https://uzdevumi.riks.korpuss.lv). LaVA kopējais apjoms: 241 tūkst. tekstvienību (īstenotājs – LU MII). [2.4.3.2.] īstenots LU MII uzturētā un attīstītā skaidrojošā un sinonīmu vārdnīca “Tēzaurs” 2023. gada beigās sasniedza gandrīz 400 tūkst. šķirkļu apjomu. Nepārtraukti tika paplašināts arī Tēzaurā integrētais leksiskais tīkls Latvian WordNet, kas sasniedza vairāk nekā 7000 sinonīmu kopu apjomu, savukārt skaitļojamās locīšanas paradigmas bija norādītas jau 120 tūkstošiem leksēmu. Uzsākta atvasinājumu saišu pievienošana starp Tēzaura leksēmām. Vārdu nozīmju līmenī pievienoti gandrīz 100 tūkstoši manuāli atlasīti lietojuma piemēri no Nacionālās korpusu kolekcijas. [2.4.3.3.] īstenots Sagatavots references tekstu korpuss medicīnas nozarei 135 milj. tekstvienību apjomā (ierobežotas piekļuves dati). Sagatavota mašīnlasāma izrunas vārdnīcas medicīnisko tekstu korpusā relatīvi bieži sastopamajiem vairāk nekā 100 tūkst. vārdiem un vārdformām. Sagatavots radioloģijas izmeklējumu diktātu runas korpuss 35 stundu apjomā. Izstrādāts medicīnisko diktātu transkribēšanas platformas prototips Ruta:Med (īstenotājs – LU MII). [3.4.3.4.] īstenots Izstrādāta un pilnveidota brīvi pieejama, pielāgojama mašīnlasāmu vārdnīcu (leksisko datubāzu) izstrādes un publicēšanas platforma Tezaurs.lv, ko veido šķirkļu rediģēšanas moduļi un šķirkļu meklēšanas un pārlūkošanas moduļi, semantisko un atvasinājuma saišu rediģēšanas moduļi, kā arī vienota datubāze, kuru iespējams integrēt ar citiem latviešu valodas resursiem un apstrādes rīkiem. Sadarbībā ar LU LaVI Tēzaura platforma tika pielāgota Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas uzturēšanas un pilnveides vajadzībām, bet sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju platforma tika paplašināta un pielāgota Latgaliešu valodas vārdnīcas izstrādei. Nodrošināta Tezaurs.lv darbība un attīstība. Paplašināta vienotās meklēšanas, adresācijas, semantisko saišu un satura atspoguļošanas funkcionalitāte (īstenotājs – LU MII). [2.4.3.5.] īstenots Decentralizētajā Korpuss.lv platformā brīvi pieejami (t.sk. kā atvērtie dati un publisks API) latviešu un latgaliešu valodas teksta un runas korpusi ar izvērstu vienotās meklēšanas funkcionalitāti. Būtiski pieaudzis Nacionālās korpusu kolekcijas (NKK) apjoms (~3 miljardi tekstvienību) un dažādība, kas paver jaunas iespējas mūsdienīgu lingvistisku pētījumu veikšanai un lielo valodas modeļu izstrādei. NKK ir ietverti 37 korpusi, to izstrādē piedalījušās 13 institūcijas. Lielākā daļa NKK korpusu ir gramatiski marķēti un iekļauti vienotās meklēšanas sistēmā. Vienoto meklēšanu nodrošina Korpuss.lv infrastruktūras mezgli: LU MII un LNB. Sabiedrības iesaistes iniciatīvas “Balsu talka” rezultātā izveidoti latviešu (https://korpuss.lv/id/BalsuTalka, vairāk nekā 200 stundu) un latgaliešu (https://korpuss.lv/id/BolsuTolka, vairāk nekā 15 stundu) valodas runas korpusi Aktīvi turpināta latviešu valodas runas korpusu LATE-sarunas un LATE-mediji izstrāde sasniedzot transkribētus un marķētus runas datus gandrīz 70 stundu apjomā. Abu runas korpusu transkripcijas un audioieraksti brīvi pieejami lingvistiskai analīzei Korpuss.lv platformā. Noturēti 3 praktiski semināri par korpusu izmantošanu un izveidi; Sniegts atbalsts korpusu izstrādē, uzturēšanā un izmantošanā pēc LNB u.c. partneru pieprasījuma (īstenotājs – LU MII). |  |  |  |  |  |  |