24-TA-735: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam (pusgada ziņojums)

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Iekšlietu ministrija

Atzinums iesniegts

04.04.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

04.04.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums 9. pielikums. Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi, kuru izpilde plānojas 2024. gada 2. ceturksnī. 10. pielikums. Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi. 11. pielikums. Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2024. gada 30. aprīlim. 12. pielikums. Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada oktobrim. 13. pielikums. Informācija par papildu finansējumu Atveseļošanas fonda reformu un investīciju īstenošanai no citiem finanšu avotiem. 14. pielikums. Atveseļošanas fonda kopējie rādītāji. | Priekšlikums Precizēt ziņojumu attiecībā uz Iekšlietu ministrijas investīciju 1.3.1.1.i "To iesniegto projektu skaits, kas paredz katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patērīņa būvniecību". Piedāvātā redakcija 1.Precizēt rādītāja nosaukumu, svītrojot vārdus "un ārkārtas reaģēšanas centru"; 2.Izteikt sadaļu "Ziņa MK pusgada ziņojumam" šādā redakcijā: "4 būvprojektiem saņemta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi, bet vēl vienam būvprojektam saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Viens būvprojekts iesniegts saskaņošanai būvvaldē, bet vēl vienā gadījumā tiek veikta būvprojekta pārprojektēšana. Vienā gadījumā pasūtīta topogrāfija, bet vēl vienā gadījumā plānota konceptuālā BIM nodevuma iesniegšana. Atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem: 4 būvprojektu izstrādes termiņš – Q1/2024; 2 būvprojektu izstrādes termiņš –Q4/2024." | Agate Sirmā (IEM) |
| 2. | Informatīvais ziņojums 7. pielikums. ES fondu investīciju optimizēšanas priekšlikumi. | Priekšlikums Precizēt Iekšlietu ministrijas investīciju portfeļa sadaļu. Piedāvātā redakcija Aizstāt vārdus "Ugunsdzēsības depo" ar vārdiem "Katastrofu pārvaldības centru". | Agate Sirmā (IEM) |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam (pusgada ziņojums) | Priekšlikums Precizēt informāciju informatīvā ziņojuma 22.lapā. Piedāvātā redakcija Izteikt informatīvā ziņojuma 22.lapas pirmās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā: "Krievijas uzsāktā kara rezultātā iestādēm nācās saskarties ar izmaksu pieaugumu, kā cēlonis bija iepriekš neparedzēti izdevumi un traucējumi resursu piegādēs vai to trūkums, un tā rezultātā radās nepieciešamība pārskatīt plānotās aktivitātes un veikt atkārtotus iepirkumus, kas, savukārt, prasīja papildus laiku, lai sagatavotu jaunu iepirkuma dokumentāciju, atrastu jaunus piegādātājus, iepazīstinātu potenciālos būvdarbu veicējus ar jaunajiem nosacījumiem, kā rezultātā būvniecība tika uzsākta krietni vēlāk, kā sākotnēji plānots, un tas atstās ietekmi uz projektu izpildes termiņiem, taču iestādes iespēju robežās veic visus nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu tā ietekmi uz būvniecības grafiku.". | Agate Sirmā (IEM) |