23-TA-407: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

27.03.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

27.03.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums 4. pielikums Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada aprīlim; 5. pielikums Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada aprīlim; 6. pielikums Riskantākie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno sasniegt pēc 2023. gada 1. ceturkšņa; 7. pielikums Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi; 8. pielikums Atveseļošanas fonda kopējie rādītāji; 9. pielikums Informācija par papildu finansējumu Atveseļošanas fonda reformu un investīciju īstenošanai no citiem finanšu avotiem | Priekšlikums Lūdzam precizēt Informatīvā ziņojuma 4.pielikuma 6.pielikumu un norādīt korektu atskaites punkta Nr.99 nosaukumu, norādot "Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana" (Nr.p.k.7, D kolonna). Piedāvātā redakcija - | Ilze Baltābola (EM) |
| 2. | Informatīvais ziņojums 3. pielikums ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks | Priekšlikums Lūdzam 1.2.3. pasākuma "Uzņēmuma atbalsts kapitāla tirgos" ailē "Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā" 2023.g II ceturkšņa vietā norādīt "2023.g. III.cet.". Piedāvātā redakcija - | Ilze Baltābola (EM) |
| 3. | Informatīvais ziņojums 3. pielikums ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks | Priekšlikums Lūdzam precizēt 1.2.1.1. pasākuma ailēs "Iesniegšana apstiprināšanai MK /apstiprināšanas MK datums" "2023.gada VI cet." vietā norādot "2023.gada IV.cet." Piedāvātā redakcija - | Ilze Baltābola (EM) |
| 4. | Informatīvais ziņojums 1. pielikums Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos; 2. pielikums Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros | Priekšlikums Lūdzu papildināt 2.pielikumā ar termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2023 projektam Nr.4.2.1.2/19/I/003 "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viestura ielā 6, Jūrmalā" Pamatojumu: "Sakarā ar konstatējumu projekta īstenošanā par neatbilstoši veiktiem izdevumiem (NVI Nr.2021/ERAF/0063) 23.04.2019. būvdarbu līgumam Nr. 1-19/42 (25% apmērā no projektā attiecināmajām būvdarbu izmaksām), finansējuma saņēmējs pieņēma lēmumu lauzt būvdarbu līgumu un izsludināt jaunu iepirkumu, lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu summu, tādējādi novēršot finanšu risku projekta īstenošanā. 02.05.2022. tika noslēgts jauns būvdarbu līgums Nr.1-30/1, iepirkuma Nr. SIA “BDV” 2021/10-ERAF “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā, 2.kārta” rezultātā. Projekta īstenošana paredz 3 ēku - vidusskolas mācību korpusa un divu dienesta viesnīcu ēku, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus. Pēc finansējuma saņēmēju sniegtās informācijas, aģentūra ir konstatējusi objektīvu pamatojumu par nepieciešamību pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 31.12.2023., papildus secināms, ka energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi minētajās dienesta viesnīcās ir pabeigti. " Piedāvātā redakcija - | Gatis Silovs (EM) |
| 5. | Informatīvais ziņojums 3. pielikums ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks | Priekšlikums Lūdzam precizēt 6.1.1.4.pasākuma (nr.p.k.178) ieviešanas laika grafiku: 13.-17.kolonnās norādot "2024.g. II cet". Piedāvātā redakcija - | Gatis Silovs (EM) |
| 6. | Informatīvais ziņojums 3. pielikums ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks | Priekšlikums Lūdzam precizēt: 1) 4.3.1.3. pasākuma (nr.p.k.127) ieviešanas laika grafiku attiecībā uz "Plānotais izskatīšanas datums apakškomitejā" (13.kolonna), norādot to "05.04.2023.", "Saskaņošanas uzsākšana TAP" (15.kolonna), norādot to "2023.g. I cet/14.03.2023.", kā arī "Atlases uzsākšana" (17.kolonna), norādot to "2023.g. III cet"; 2) 4.3.1.4. pasākuma (nr.p.k.128) ieviešanas laika grafiku attiecībā uz "Atlases uzsākšana" (17.kolonna), norādot to "2023.g. IV cet." Piedāvātā redakcija - | Baiba Cīrule (EM) |