Norādītais termiņš pārsniedz AF plāna 2.pielikumā un Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plāna novērtējuma apstiprināšanu noteikto – 2026.gada 31.augustu (ņemot vērā virzītos grozījumus). Skaidrojam, ka FM līdz 30.09.2026. ir jāiesniedz jau pēdējais maksājuma pieprasījums EK, līdz ar to visiem darbiem jābūt pabeigtiem vēlākais līdz 2026.gada 2. ceturkšņa beigām, lai varētu paspēt sagatavot un neformāli ar EK saskaņot visu atskaites punktu/mērķu izpildes dokumentāciju, tāpēc būvniecības termiņš līdz 31.08.2026. nebūtu pieļaujams. Saskaņā ar “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu” (pieejamas šeit: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main/vadlinijas-informativa-zinojuma-vai-ministru-kabineta-noteikumu-izstradei-par-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-reformas-vai-investicijas-ieviesanu) 60. pantu: “(..) aicinām MK noteikumos un informatīvajos ziņojumos noteikt, ka AF investīciju projekti ir jāīsteno un rādītāji ir jāsasniedz, pievienojot to sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju, vēlākais līdz 2026.gada 30.jūnijam, lai līgumslēdzējs, nozares ministrija vai Valsts kanceleja varētu veikt visas nepieciešamās pārbaudes, noslēguma maksājumus un sagatavot nepieciešamo informāciju pārvaldības deklarācijas un audita kopsavilkuma sagatavošanai saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma un nacionālā ekonomikas un atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas uzraudzības kārtību.