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	1.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums “Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanu” 
	Iebildums
Smiltenes novada pašvaldība vērš uzmanību, ka būtu nepieciešams informatīvā ziņojuma  2. sadaļā "Priekšlikumi turpmākai rīcībai" aktualizēt 2.2.2. punktu, jo iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš ir nereāls līdz 2023. gada 1. maijam, tāpat lūdzam apsvērt iespēju projektu realizācijas termiņu pagarināt, nevis atstāt 2023. gada 31. decembri.

  "...2.2.2. iepirkuma līgumu slēgšanas problēmas risinājumam – priekšlikums ir grozīt MK noteikumu Nr. 112 14. punktu, paredzot iespēju pašvaldībām, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkumu līgumu noslēgšanas termiņu, lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru pagarināt investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu līdz 2023. gada 1. maijam (šādu risinājumu atbalsta pašvaldības)."
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