23-TA-2600: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "RĪGAS METROPOLE"

Atzinums iesniegts

30.10.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

30.10.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 37.1 Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 65. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, tas ierosina grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu, ar kuriem pagarina projekta īstenošanas termiņu un paredz, ka finansējuma saņēmējs pabeidz projektu pilnībā par saviem līdzekļiem, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un funkcionalitāti. Finansējuma saņēmējs par pabeigtajām projekta darbībām līdz 2024. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju. | Priekšlikums MKN projekta anotācijā noteikts, ka Rīgas pašvaldība 2024. gada ietvaros pabeidz projektu īstenot pilnībā par saviem budžeta līdzekļiem, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un funkcionalitāti, un līdz 2024. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par projektā pabeigtajām darbībām. Tā kā Rīgas pašvaldība projekta ietvaros ir plānots izveidot 36 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai novērstu interpretācijas iespējas un nodrošinātu vienotu izpratni, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai līdz 2024. gada 31. oktobrim nepieciešams izveidot grupu mājas (dzīvokļa) un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru vai nodrošināt arī faktisko pakalpojumu sniegšanu izveidotajā infrastruktūrā, proti, nodrošināt projekta mērķa funkcionalitātes faktisko pielietojumu. Vienlaikus lūdzam sniegt skaidrojumu, vai ir izstrādāts skaidrojošs materiāls vai cits dokuments, kurā definēts sadarbības iestādē iesniedzamais pamatojošo dokumentācijas kopums, lai apliecinātu, ka projekta ietvaros plānotās darbības ir īstenotas pilnā apmērā, piemēram, akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pamatlīdzekļu uzskaites kartītes, noslēgts pakalpojumu līgums utt. Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā termiņā veicami noslēguma maksājumi izpildītājiem par projektā veiktajām darbībām. Piedāvātā redakcija - | Anita Līce |