25-TA-2689: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 3.0

Atzinuma sniedzējs

Veselības ministrija

Atzinums iesniegts

05.02.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

05.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim. | Iebildums Nepiekrītam situācijas aprakstam uz 2025. gada novembri, ka no Veselības ministrijas padotības iestādēm uz Valsts kasi nebija pārgājis neviens galvenais grāmatvedis, kā rezultātā radās komplicēta situācija sadarbībā, kā arī standarta procesu un nosacījumu ievērošanā. 2025. gada sākumā procesi un nosacījumi tika bieži mainīti, par šīm izmaiņām iestādes netika savlaicīgi informētas. Situācija būtiski uzlabojās tikai 2025. gada otrajā pusē. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka iestādes apzināti centās saglabāt kompetentākos darbiniekus, lai mazinātu iestāžu darbības nepārtrauktības riskus, kā arī riskus, kas saistīti ar jauno procesu nepietiekamu izpratni. Tāpat saglabājam iebildumu, ka Vienotā pakalpojumu centra izveides projekts tika īstenots sasteigti. Lielākās problēmas radīja tieši informācijas sistēmu savlaicīga nepieejamība — tās pilnvērtīgi tika nodrošinātas tikai 2024. gada beigās. Ja sistēmas būtu bijušas gatavas vismaz trīs mēnešus iepriekš, būtu iespējams kvalitatīvāk veikt datu pārnesi un uzlabot datu kvalitāti pirms 2025. gada 1. janvāra, kā arī savlaicīgāk nodrošināt integrācijas procesus. Piedāvātā redakcija - | Mareks Zvirgzdiņš (VM) |